République Islamique de Mauritanie (Carte administrative)

NOTE DE CADRAGE

Evaluation formative de la composante « Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant » (du PSMN 2016-2025) pour la période 2017-2020

RFPS-9172758

Commanditée par l’UNICEF

JUIN – 2022

Elaborée par Bac-Santé

- Dr Mohamed Nedhirou HAMED, Coordinateur de l’Equipe, Expert en santé publique

- Dr Mohamed Lemine SELMANE, Expert en recherche qualitative

- Dr TRAORE Abdellahi Khairou, Expert en santé communautaire

Table des matières

Abréviations et Acronymes	3

1. Introduction	4

2. Contexte de l’évaluation	4

3. Objet de l’évaluation	5

4. But de l’évaluation 	11

5. Objectifs de l’évaluation	12

6. Portée de l’évaluation	13

6.1 Portée thématique	13

6.2 Portée géographique	14

6.3 Portée chronologique	14

7. Critères et questions d’évaluation	14

8. Méthodologie	33

8.1 Approche globale d’évaluation	33

8.2. Méthodes et outils de collecte	34

8.3 Stratégie d’échantillonnage	36

8.4. Volet documentaire : Collecte et revue des données quantitatives	37

8.5 Analyse des données et assurance qualité	38

8.6 Considérations éthiques et principes de l’évaluation	39

8.7 Limites et stratégies d’atténuation	40

9. Organisation de l’évaluation	41

9.1. Principales étapes de l’évaluation	41

9.2. Composition des équipes de recherche qualitatives	42

9.3. Formation de l’équipe	42

9.4. Chronogramme de mise en œuvre	43

9.5. Plan de travail et répartition des responsabilités ;	45

9.6. Appui attendu du dispositif de suivi et des services de l’UNICEF	46

10. Annexes	47

10.1. Termes de référence	47

10.2. Paquet Intégré des Services d’ANJE (PISA)	68

10.3. Répartition des partenaires de mise en œuvre	69

10.4. Bibliographie	70

10.5. Outils de collecte des données qualitatives	71

10.6. Liste de base de laquelle seront choisies les localités à visiter	94

# Abréviations et Acronymes

| AGR | Activité génératrice de revenu |  | Moughata | Département administratif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AME | Allaitement maternel exclusif |  | MS | Ministère de la santé |
| ANJE | Alimentation du nourrisson et du jeune enfant |  | OCB | Organisation Communautaire de base |
| ASC | Agent de santé communautaire |  | OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| CRENAM | Centre de récupération nutritionnel en ambulatoire des malnutris modérées |  | OSC | Organisation de la société civile |
| CRENAS | Centre de récupération nutritionnel en ambulatoire des malnutris sévères |  | PAM | Programme Alimentaire mondiale |
| CRENI | Centre de récupération nutritionnel en interne |  | PCA | Accord de coopération au titre des programmes |
| CS | Centre de santé |  | PCIMA | Prise en charge intégrée de la malnutrition aigue |
| CSA | Commissariat à la Sécurité Alimentaire |  | PFE | Pratiques familiales essentielles |
| CSM | Circonscription sanitaire de moughata |  | PISA | Paquet intégré des services d’ANJE |
| DRASEF | Direction régionale de l’action sociale, de l’enfance et de la famille |  | PS | Poste de santé |
| DRS | Direction Régionale de la santé |  | PSMN | Plan stratégique multisectoriel de nutrition |
| EPCV | Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages |  | PRV | Personne resource volontaire |
| FEFA | Femmes enceintes et femmes allaitantes |  | PTA | Plan de travail annuel |
| FG | Focus group |  | PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| FOSA | Formation sanitaire |  | RC | Relais communautaire |
| FSMS | Food Security Monitoring System ou Enquête de suivi de la sécurité alimentaire |  | SCAPP | Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée |
| GASPA | Groupe d’apprentissage et de suivi des pratiques optimales d’ANJE |  | SMART | Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions |
| ICP | Infirmier chef de poste de santé |  | SNIS | Système national d’information sanitaire |
| MAG | Malnutrition Aigüe globale |  | TDR | Termes de référence |
| MAM | Malnutrition Aigüe modérée |  | ToC | Théorie du Changement |
| MAS | Malnutrition Aigüe sévère |  | UNEG | Groupe d’évaluation des Nations Unies |
| MASEF | Ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille |  | UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| MCM | Médecin chef de moughata |  | VIH | Virus de l’immunodéficience humaine |
| MICS | Multiple Indicators Cluster Survey (Enquête par grappes à indicateurs multiples) |  | Wilaya | Région administrative |

# 1. Introduction

En réponse à une situation nutritionnelle assez inquiétante, le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a adopté et mis en œuvre une stratégie multisectorielle et pluriannuelle de développement de la nutrition, le Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition (2016-2023). Le quatrième axe de ce plan vise à mettre en œuvre des approches favorisant une alimentation adéquate de l’enfant et du jeune enfant. Depuis 2018, ce plan de mise à échelle de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ou ANJE) a bénéficié de l’appui de l’UNICEF dans le cadre d’un projet visant à couvrir, à terme, les 56 moughatas ou départements du Pays touchés à différents degrés par la malnutrition aigüe et le retard de croissance.

La présente évaluation formative de cette composante ANJE sera menée de manière inclusive avec les parties prenantes du programme et avec les différents bénéficiaires potentiels des résultats attendus de cet exercice. Afin de faciliter le consensus autour du processus d’évaluation, il a été convenu la nécessité d’élaborer cette note de cadrage ou rapport de démarrage qui devra permettre d’encadrer les différents aspects opérationnels de cet exercice, et ressortir les éventuels limites et risques.

L’élaboration de cette note de cadrage a d’abord nécessité la tenue d’une réunion d’orientation avec les services concernés du bureau UNICEF de Nouakchott afin de comprendre et mieux cerner les attentes des commanditaires de cette évaluation. Par la suite, une revue documentaire a permis l’exploitation des documents stratégiques nationaux et internationaux, des plans d’action et de travail annuels, et des documents de suivi de la mise en œuvre y compris les accords passés avec les acteurs de terrain et les rapports annuels de mise en œuvre.

Après un processus de validation par les instances habilitées, ce rapport de démarrage servira de base de travail pour la mise en œuvre de l’évaluation proprement dite avec ses phases de collecte et d’analyse des données, de partage des conclusions préliminaires et de rédaction et diffusion du rapport d’évaluation y compris ses recommandations et leur plan de mise en œuvre.

Il faut signaler que la note de cadrage, le déroulement de l’évaluation (collecte, saisie, synthèse et analyse des données, rédaction du rapport) et le processus de participation et de validation respecteront strictement les normes et standards de l’UNEG ainsi que ses directives éthiques.

# 2. Contexte de l’évaluation

Le contexte national est marqué par des crises récurrentes annuelles de malnutrition globale et sévère avec des prévalences proches ou dépassant le niveau d’alerte (plus de 10%) depuis le début des années 2000, atteignant à certains moments (période de soudure) et dans certaines zones (régions dépendant de la pluviométrie) le seuil critique fixé par l’OMS (> 15%). Les niveaux élevés de retard de croissance (plus d’un quart des enfants et 11% des enfants avec retard de croissance sévère) aggravent cette situation marquée par des zones connaissant une insuffisance dans l’offre de services, préventifs et curatifs, de santé et de nutrition. Le retard de croissance chez les enfants de moins cinq ans reste stationnaire autour de 25%. La faible diversité alimentaire qui limite l’alimentation minimale acceptable chez les enfants âgés de 6-23 mois (17,8%), souligne l’importance de la mise à l’échelle des interventions de promotion des pratiques optimales de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, de leur accessibilité géographique et financière.

La Mauritanie est confrontée à des chocs climatiques et à des vulnérabilités chroniques liée à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui accroit la précarité de ses populations les plus démunies. Le taux d'insécurité alimentaire est estimé à 13,3% en septembre 2019. Les enfants sont exposés à différentes formes de malnutrition secondaires aux périodes de soudure combinées à la persistance de pratiques d’alimentation peu adaptées aux besoins de ces enfants. La SMART 2019 – conduite durant la période de soudure – indique que la prévalence nationale de la malnutrition aiguë globale est de 11,2% avec un taux de cas sévères (MAS) de 1,8%, des taux proches du seuil d’urgence nutritionnel de 2% fixé par l'OMS. Malgré une amélioration de la pratique de l’allaitement maternel exclusif au niveau national (de 36% en 2016 à 41% en 2019). Cependant, la promotion d’une alimentation minimale acceptable chez les enfants de 6 à 23 mois ne montre pas encore d’amélioration et reste inférieure à 20% à l’échelle nationale.

En réponse à cette situation, la Mauritanie a développé un Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition (PSMN 2016-2025) avec, comme deuxième axe, la promotion d’une Alimentation saine et équilibrée du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dont la mise en œuvre devait se faire en trois étapes : (i) l’expérimentation des stratégies communautaires basées sur l’approche cycle de vie (2017), (ii) la phase d‘accélération et de mise à l’échelle (2018-2023) et (iii) la phase de consolidation et de documentation (2023-2027).

La mise en œuvre de ce Plan de mise à échelle de l’ANJE visait la réduction (i) de la prévalence des enfants de faible poids à la naissance de 34,7% à 15%, (ii) de la prévalence de la MAG de 13% à 5% en période de soudure, ainsi que (iii) la réduction de la malnutrition chronique de 20% à 10%.

Après trois années de mise en œuvre progressive des composantes du plan de mise à échelle, le principal partenaire technique et financier – l’UNICEF – a jugé utile de faire une première évaluation formative en vue de mieux préparer et conduire sa troisième phase de consolidation, mais aussi de participer à renseigner la préparation en cours du nouveau programme de coopération 2023-2027 entre la Mauritanie et l’UNICEF. Lors des échanges avec les parties gouvernementales nationales (Ministères de la santé, des affaires économiques et des affaires sociales), ces dernières ont montré un intérêt tout particulier pour chacune d’entre elle dans une utilisation future des résultats de cette évaluation dans les programmations nationales (SCAPP) et sectorielles (santé et affaires sociales).

# 3. Objet de l’évaluation

Tableau 1: Présentation succincte de l'objet de l'évaluation

| Titre du projet/programme | Plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant |
| --- | --- |
| Pays | République Islamique de Mauritanie |
| Sources de financement / bailleurs | UNICEF |
| Budget total du Plan de mise à échelle 2016-2025 | 7,320,418 USD |
| Budget mobilisé par l’UNICEF | 3,300,000 USD |
| Durée | 2017 – 2025 |
| Objectif global | Augmenter le taux de pratique d’allaitement maternel exclusif chez les enfants âgés de moins de 6 mois de 36% en 2016 à au moins 75% en 2025 et le taux de pratique d’alimentation minimale acceptable chez les enfants âgés de 6 – 23 mois de 22% en 2016 à au moins 60% en 2025 |
| Composantes (axes, effets, produits, etc.) | Trois étapes essentielles : (i) l’expérimentation des stratégies communautaires basées sur l’approche cycle de vie (2017), (ii) la phase d‘accélération et de mise à l’échelle (2018-2023) et (iii) la phase de consolidation et de documentation (2023-2027). |
|  | Six résultats sont attendus de cette mise à échelle des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant : - Résultat 1 : D’ici fin 2023, 179 032 femmes enceintes (soit 90%) et 282 895, soit 90% des mères d’enfants de 0 à 23 mois ont accès à un Paquet Intégré des Services d’ANJE (PISA). - Résultat 2 : D’ici fin 2023, un environnement favorable à la mise en œuvre du PISA est créé au niveau communautaire par l’appui technique et financier à 183.073 mères d’enfants âgés de 6 – 23 mois dans la conduite d’activités de production vivrière améliorées (maraîchage ou petit élevage) et par l’amélioration de l’accessibilité aux autres sources de micronutriments (farines locales infantiles enrichies, bouillies à base de farines infantiles locales enrichies et sachets de micronutriments pour la fortification à domicile). - Résultat 3 : D’ici fin 2023, au moins une campagne nationale de communication pour amplifier les messages diffusés par les acteurs communautaires et les prestataires de santé est systématisée annuellement en Mauritanie. - Résultat 4. D’ici fin 2023, la mise en œuvre du Paquet Intégré des Services d'ANJE (PISA) est institutionnalisée au niveau des formations sanitaires publiques et privées en Mauritanie en lien avec l’application des 10 conditions de succès de l’allaitement maternel exclusif. - Résultat 5. D’ici fin 2018, les textes règlementaires d’application du code international de commercialisation des substituts du lait maternel sont adoptés et un système de vulgarisation et de surveillance est fonctionnel. - Résultat 6 : D’ici fin 2023, les compétences au niveau national pour la gestion de l’ANJE dans les situations difficiles (VIH, situations d’urgences) sont renforcées et l’amélioration des pratiques d’ANJE devient un objectif de planification dans les interventions de protection sociale. |
| Bénéficiaires attendus | Femmes enceintes et mères de 0 à 23 mois : 179 032 et 282 895 Femmes mères de 6 à 23 mois : 183 073 Enfants de 0 à 6 mois : 180 000 Enfants de 6 à 23 mois : 125 000 |
| Zones bénéficiaires | Le plan devait se mettre en œuvre dans 20 Moughataas en 2017 pour couvrir 28 en 2019 et atteindre enfin les 56 départements du pays en 2020. |
| Partenaires (institutionnels, de mise en œuvre) | Les ONG nationales et internationales |

Cette évaluation fait suite à la mise à échelle – depuis 2017 – de la promotion des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant couvrant la période 2017-2025. Cette mise à échelle devait permettre (i) à 90% des femmes enceintes et allaitantes un accès effectif au paquet intégré des services ANJE ; (ii) à 183 073 mères d’enfants âgés de 6 à 23 mois de mener des activités de production vivrière leur permettant d’offrir à leurs familles, et plus particulièrement à leurs enfants, une alimentation variée et riche en nutriments à travers des AGR et un accès à une information adaptée ; (iii) aux structures publiques et privées de santé des zones couvertes d’assurer des services préventifs et curatifs de santé et de nutrition, avec application des 10 conditions de succès de l’AME et adaptés aux besoins de ces femmes et de leurs enfants dans un accompagnement efficace de ce programme communautaire ; et (iv) aux pratiques ANJE d’intégrer les domaines de la protection sociale et de s’adapter aux situations d’urgences et de VIH. Cette mise à échelle s’est basée sur un ensemble de stratégies communautaires et d’autres utilisant les structures publiques, de santé entre autres. Ces stratégies, fixes et mobiles, visent à renforcer le niveau de résilience des ménages, et des femmes en particulier face aux crises nutritionnelles récurrentes en leur assurant un certain pouvoir de décision dans l’acquisition et l’utilisation des nutriments les plus appropriés à leurs enfants.

La mise à échelle des pratiques ANJE a couvert 24 moughata au lieu des 56 initialement planifiées, avec un financement de l’UNICEF s’élevant – de 2017 à 2020 – à plus de 3 300 000 USD parmi les 7 320 418 USD planifiés.

En référence à la théorie du changement (ci-dessous), il était prévu que l’atteinte de ces résultats se fasse à travers (i) l’offre d’un paquet intégré des services ANJE au niveau communautaire (voir tableau en annexe 10.2) selon un modèle basé sur le cycle de vie (grossesse-accouchement-allaitement-alimentation complémentaire) ; (ii) le changement de comportement des mères grâce aux groupes de soutien entre mères (GASPA) mis en place et soutenus ; (iii) l’organisation d’une offre mobile de proximité au profit des mères des zones dispersées et reculées ; et (iv) la sensibilisation du reste de la population.

Théorie du changement du Plan de mise à échelle

L’accompagnement des acteurs communautaire (ex : ASC ou RC) devait être assuré dans le cadre de partenariats avec les OCB afin de leur assurer l’appui et la supervision formative adaptés à leurs besoins. Le renforcement des capacités des agents de santé communautaires permet d’améliorer l’accès aux services de nutrition maternelle et d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et la prise en charge des maladies de l’enfant à travers les contacts sanitaires et communautaires.

En matière de genre, de droits humaines et d’équité, la mise en œuvre du plan de mise à échelle des approches ANJE devait bénéficier en premier aux femmes en espérant avoir renforcé leur pouvoir grâce, entre autres interventions, aux AGR financées et accompagnées par le Projet tout en renforçant leur rôle de mère en s’occupant efficacement de leurs enfants. Parallèlement, le ciblage des moughata ayant les indicateurs de nutrition les plus inquiétants entre bien dans une orientation d’équité et de prise en compte des droits des enfants à une alimentation adéquate.

Après trois années de mise en œuvre (2017-2020), il s’est avéré nécessaire d’évaluer ce programme afin de tirer les leçons pour une mise à échelle plus généralisée et une éventuelle réorientation de ses stratégies pour plus d’efficacité en matière de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant en Mauritanie. Parallèlement, il est paru nécessaire au Bureau UNICEF d’apprendre de ces trois années de mise en œuvre pour mieux orienter ces appuis en matière de renforcement de la résilience des communautés faces aux crises nutritionnelles et continuer à améliorer ses stratégies d’appui du Gouvernement en synergie avec les autres appuis internationaux, en particulier les Agences du SNU.

La mise en œuvre du plan de passage à échelle des pratiques ANJE a pris en compte tous les acteurs concernés aux différents niveaux et des bénéficiaires de différentes catégories. Les parties prenantes du Plan de mise à échelle sont :

- Les bénéficiaires directs des interventions que sont (i) les prestataires de proximité (ASC, RC, agents OCB, personnels des structures étatiques périphériques telles que les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux) ; (ii) les communautés, en particulier les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de deux ans qui devaient voir leur étant nutritionnel et sanitaire amélioré à l’issue de la mise à échelles des stratégies du Programme ; et (iii) l’ensemble de la population qui doit bénéficier du volet de sensibilisation à travers les médias de masse en vue d’un changement positif des comportements ;

- Les acteurs nationaux (i) au niveaux central (le Ministère de la santé et le Ministère des affaires sociales) et (ii) au niveau régional et départemental (Les Wilayas, les Moughataas, le Conseil régional, les DRS, les DRASEF, les CSM et les élus) ; ils ont essentiellement un rôle d’orientation, de conception, de coordination et de suivi du Plan de mise à échelle.

- Les acteurs partenaires de l’UNICEF chargés de la mise en œuvre du programme sur le terrain (les ONG nationales et internationales signataires d’accords de partenariat avec UNICEF).

- Les partenaires techniques et financiers tels que l’UNICEF et d’autres agences de coopération bi et multilatérale qui appuient financièrement et techniquement la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Plan de mise à échelle des stratégies optimales d’ANJE ; les conclusions et enseignements de cette évaluation permettront en particulier à l’UNICEF d’alimenter sa réflexion autour de l’élaboration de son nouveau CPD 2023-2027.

C’est à partir de ces parties prenantes – du Programme et de l’évaluation – que sera constitué l’échantillon d’informateurs clés qui nous renseigneront sur les différentes questions de travail retenues ci-dessus.

# 4. But de l’évaluation

La présente évaluation a pour but principal, l’apprentissage. Elle vise à tirer les leçons de la mise en œuvre des stratégies du plan de passage à l’échelle de l’ANJE afin d’améliorer la conception et la performance du Plan dans le cadre de la revue du Plan stratégique multisectoriel de nutrition et de la formulation du nouveau programme pays de l’UNICEF (2023-2027). L’évaluation vise à identifier et documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises de la mise en œuvre des approches communautaires poursuivies dans le cadre de la composante ANJE du plan multisectoriel de la nutrition.

Par ailleurs, l’évaluation du volet relatif à la production vivrière pour une diversification alimentaire chez les ménages les plus vulnérables informera le dialogue politique sur les systèmes alimentaires en Mauritanie.

Enfin, cette évaluation devra apprécier l’impact positif du projet sur l’amélioration de l’autonomisation des femmes grâce aux appuis apportés tels que les AGR et autres transferts financiers.

Les conclusions de cette évaluation sont attendues de plusieurs acteurs pour leur permettre de prendre des décisions basées sur l’évidence :

Tableau 2: Les utilisateurs et les utilisations de l'évaluation

| Utilisateurs de l’évaluation | Utilisations de l’évaluation |
| --- | --- |
| Bureau Pays de l’UNICEF en Mauritanie | - Informer l’élaboration du nouveau programme pays 2023-2027 et Porter à l’échelle les approches de mise en œuvre les plus performantes pour le renforcement de la résilience des communautés |
| Ministère de la Santé en Mauritanie | - Informer le Service de Nutrition et le Service de la santé de la reproduction et celui en charge de la santé communautaire sur (i) les approches les plus performantes à poursuivre dans le futur ; (ii) bâtir sur les opportunités de synergie ; ainsi que (iii) adresser les goulots d’étranglements observés |
| Ministère des affaires économiques | - Alimenter le débat national sur les systèmes alimentaires - Informer la revue du plan multisectoriel de la nutrition |
| Ministère des affaires sociales de la famille et de l’enfance | - Informer les programmes d’autonomisation des femmes notamment en milieu rural sur la contribution des approches communautaires et les AGR à l’autonomisation des femmes rurales et les dynamiques de changements sociales induites par les GASPA - Informer le Programme National de Nutrition sur l’efficacité et la pertinence des mécanismes de planification, de suivi des activités communautaires de nutrition |
| Ministère de l’éducation nationale | - Améliorer ses stratégies sectorielles en lien avec cette nutrition scolaire - Participer activement à la promotion des pratiques ANJE auprès des enfants, en particulier les filles qui sont les futures mères |
| Groupes d’Apprentissage et de Suivi (GASPA) et les leaders communautaires | - Prendre conscience de l’importance de la nutrition dans le développement et la survie de l’enfant - Répliquer les stratégies les plus efficaces/efficientes poursuivies par la communauté face aux conséquences des changements climatiques. |

- Le Ministère des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs (MAEPSP) est demandeur de ces résultats pour, d’une part, son processus de révision du 2e plan d’action de la SCAPP et, d’autre part, alimenter le dialogue politique autour du system alimentaire pour une autosuffisance réelle, en particulier en faveur des groupes les plus vulnérables.

- Ministère de la sante, pour orienter le processus de régionalisation du plan décennal de la sante notamment   les services de Nutrition, le Service de la santé de la reproduction et celui en charge de la santé communautaire sur (i) les approches les plus performantes en matière de santé communautaire ; (ii) bâtir sur les opportunités de synergie ; ainsi que (iii) adresser les goulots d’étranglements observés

- Le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) en charge de la promotion d’une bonne nutrition des femmes et des enfants à travers son programme régulier de nutrition, et dont les démembrements régionaux (DRASEF) seront impliqués localement dans l’évaluation et dans la réflexion ; le MASEF utilisera les conclusions et recommandations de cette évaluation pour renforcer l’efficacité et la performance de son programmes et pour s’impliquer davantage dans ces actions de nutrition au profit des femmes et des enfants.

- Le Ministère de l’éducation nationale, en charge des questions d’alimentation scolaire (cantines) et d’éducation nutritionnelle sera intéressé des résultats de cette évaluation lui permettant (i) d’améliorer ses stratégies sectorielles en lien avec cette nutrition scolaire et (ii) de participer activement à la promotion des pratiques ANJE auprès des enfants, en particulier les filles qui sont les futures mères.

- Dans le cadre de son mandat, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) développe des actions de lutte contre la malnutrition modérée; à ce titre il sera intéressé des conclusions et recommandations de la présente évaluation afin de lui permettre d’orienter son programme de distributions alimentaires.

- Le bureau pays de l’UNICEF qui aura des jugements indépendants sur son appui et son action en faveur de la nutrition des enfants et des femmes, en particulier les pratiques d’ANJE, ce qui lui permettra de mieux informer l’élaboration du nouveau Programme de coopération 2023-2027, en particulier dans ses volets pertinence, efficacité, efficience, coordination et partenariat

# 5. Objectifs de l’évaluation

Cette évaluation formative, inclusive et multisectorielle (au vu de ces parties prenantes) a pour objectif de :

- Apprécier la pertinence et l’apport des stratégies communautaires développées dans le cadre du plan de mise à échelle de l’ANJE pour une lutte efficace contre le retard de croissance qui, par ailleurs, reste à des niveaux quasi-stagnants depuis une vingtaine d’année.

- Estimer la contribution de cette mise à échelle des stratégies de promotion de l’ANJE dans le renforcement de la résilience des communautés les plus fragiles face aux crises nutritionnelles récurrentes.

- Dégager la contribution du Programme UNICEF dans la mise en œuvre de l’axe 2 du PSMN relatif à « l’adoption de pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ».

- Apprécier le rôle de leadership de l’UNICEF dans la coordination de la mise en œuvre du PSMN et le développement de partenariats pour la mise à échelle des pratiques d’ANJE.

# 6. Portée de l’évaluation

## 6.1 Portée thématique

L’évaluation portera sur les interventions multisectorielles mises en œuvre dans le cadre de la composante ANJE du plan multisectoriel de la nutrition ainsi que sur les conséquences de ces interventions sur les conditions de vie des enfants de moins de cinq ans, des femmes en âge de procréer dans les communautés bénéficiaires. L’évaluation se focalisera sur les domaines et interventions suivants :

- Au niveau national : l’évaluation se focalisera sur la contribution du plan à la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel favorable à la promotion de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ;

- Au niveau national et au niveau des régions :   l’évaluation va porter sur la fonctionnalité des mécanismes de coordination et la capacité du système de santé y compris communautaire à prévenir et à prendre en charge la problématique de la nutrition des nourrissons et jeunes enfants, et des femmes enceintes et allaitantes.

- Au niveau communal : l’évaluation analysera comment la mise en œuvre du plan a créé des conditions favorables pour un changement des comportements en faveur de l’adoption des pratiques optimales ANJE notamment pendant la période de soudure. Elle examinera systématiquement, l’équité de ciblage et les implications de la mise en œuvre du plan sur la cohésion du ménage et le rôle des femmes bénéficiaires des projets de production vivrière dans le processus de prise de décision.

Le processus de l’évaluation formative se focalisera sur les dimensions programmatiques et opérationnelles suivantes :

- Le Bilan de la mise en œuvre du programme,

- L’analyse de la capacité de réponse du plan de passage à l’échelle aux besoins identifiés des bénéficiaires,

- Le degré de prise en compte des spécificités culturelles et institutionnelles lors de la définition des stratégies communautaires,

- La revue des mécanismes de coordination du programme en termes fonctionnalité, de développement des synergies et des complémentarités au niveau central et décentralisé,

- L’analyse des changements induits par les stratégies et approches communautaires promues par le plan de passage à l’échelle par rapport aux pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants au sein des communautés vulnérables,

- L’analyse des effets des interventions sur le renforcement des capacités des communautés pour développer des stratégies d’adaptation pendant les périodes de soudure,

- L’analyse de l’environnement juridique et sa tendance à favoriser la promotion des pratiques optimales ANJE,

- L’identification des facteurs internes et externes contributifs à la réalisation des objectifs envisagés de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle,

- Le degré d’implication et de responsabilisation des services techniques et les effets du plan sur le renforcement de leurs capacités,

- L’analyse des facteurs favorisants ou défavorisant la durabilité des actions entreprises,

- L’analyse des dispositifs de participation des populations,

- Les effets des interventions en termes de renforcement des capacités de résilience des communautés face aux crises nutritionnelles,

- L’analyse des risques qui essayera d’identifier (i) la typologie des risques, (ii) les mesures pour atténuer les risques,

- Les principaux enseignements à tirer de l’évaluation en termes de (i) forces et faiblesses, (ii) acquis et meilleures pratiques à capitaliser, (iii) les leçons pertinentes à l’apprentissage, (iv) les besoins en apprentissage.

6.2 Portée géographique

La portée géographique de l’évaluation couvre le niveau central et les six régions couvertes par le plan de mise à échelle des pratiques ANJE ; les actions d’évaluation relatives au changement de comportement et de résilience des communautés seront limitées aux Moughatas de Kobéni (Hodh Elgharbi) et Mbagne (Brakna) ainsi qu’à la région du Guidimakha dans lesquelles le Programme a débuté depuis 2018. En effet, le programme n’a été implémenté dans les autres Moughata que tardivement (2019 ou même 2020), ce qui ne permet pas de s’attendre à un impact des actions menées et à un réel changement de comportement.

## 6.3 Portée chronologique

L’évaluation couvrira la période de mise en œuvre du plan de mise à échelle depuis son démarrage en 2017 jusqu’à la fin de 2020.

# 7. Critères et questions d’évaluation

Conformément aux directives des termes de référence, l’évaluation se fera sur la base de cinq critères que sont (i) la pertinence de la réponse nutritionnelle développée dans le cadre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE ; (ii) la cohérence des actions de mise à échelle avec les orientations nationales et avec les autres sous composantes du programme UNICEF conformément aux directives d’intégration du Programme ; (iii) l’efficacité des stratégies mises en œuvre et les changements de comportement observés au regard des capacités des communautés vulnérables, des mesures institutionnelles et juridiques entreprises par le Gouvernement, des partenariats développés et des facteurs internes et externes de l’UNICEF qui auraient facilité ou entravé cette mise en œuvre ; (iv) la durabilité des acquis grâce aux efforts menés pour une véritable appropriation par les services et les bénéficiaires, aux renforcements adaptés des capacités à différents niveaux et pour différents secteurs, et à la prise en compte de l’environnement et des facteurs pouvant influencer cette pérennisation au sein des communautés ; (v) l’équité prenant en compte les dimensions genre et droits humains, et relative aux différentes étapes et aux différents niveaux de mise en œuvre du plan de mise à échelle.

Matrice de lévaluation

Afin d’assurer l’exhaustivité, la pertinence et la complémentarité des différentes parties de cette évaluation, une matrice d’évaluation est développée ci-dessous permettant de garantir un lien logique entre les questions d’évaluation, les informations recherchées, les méthodes de collecte, les sources de ces informations et l’analyse qui en sera faite. Elle facilitera ainsi la définition (i) des indicateurs à rechercher, (ii) des informateurs à interviewer, (iii) des structures à observer et (iv) des méthodes de collecte les plus efficaces.

| Critères et Questions d’évaluation | Sous-Questions | Indicateurs / Mesures | Méthode de collecte | Source des données | Analyse des données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pertinence |  |  |  |  |  |
| EQ 1. Dans quelle mesure le plan de passage à l’échelle répond-il aux besoins identifiés de ses bénéficiaires attendus ? | EQ 1.1. Quelle pertinence du plan de mise à échelle au regard des priorités stratégiques du Pays en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant | 1.1.1. Degré de conformité (en %) entre les interventions de l’axe 4 du PSMN (2016-2023) et celles du plan de mise à échelle (ANJE) | - Revue documentaire - Entretiens semi-structuré - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - Plan Stratégique Multisectoriel de nutrition (PSMN) - Plan de mise à échelle (ANJE) - PV et/ou rapport de choix des moughata cibles - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF, responsables de l’administration territoriale, élus régionaux) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) | - Analyse thématique - Analyse comparative - Analyse institutionnelle - Analyse processuelle de formulation |
|  | EQ 1.2. Lors de l’élaboration du Plan de passage à l’échelle, la situation nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes et allaitantes était-elle bien connue et désagrégée par moughata ? | 1.2.1. % d’indicateurs nutritionnels (des enfants et des femmes enceintes et allaitantes) connus au niveau national et par moughata au lancement du plan de mise à échelle | - Revue documentaire - Entretiens semi-structuré - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
|  | EQ 1.3. Le choix des moughata cibles s’est-il fait sur la base d’une sélection objective liée à la situation de vulnérabilité nutritionnelle des enfants et des femmes ? | 1.3.1. Les indicateurs nutritionnels (des enfants et des femmes enceintes et allaitantes) ont été à la base du choix des moughata cibles : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
|  | EQ 1.4. Les principaux acteurs institutionnels ont-ils été associés lors des choix stratégiques les concernant ? | 1.4.1. % d’acteurs prévus dans les documents de planification et effectivement impliqués dans les choix stratégiques | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
| EQ 2. Dans quelle mesure les spécificités culturelles et institutionnelles ont été prises en compte lors de la définition des stratégies communautaires ? | EQ 2.1. Quelles sont les spécificités culturelles dans les zones cibles pouvant interférer avec l’efficacité des pratiques d’ANJE ? Ont-elles été prises en compte lors de la définition des stratégies ? | 2.1.1 (indicateur qualitatif) Niveau de prise en compte des spécificités culturelles pouvant interférer avec l’efficacité des pratiques d’ANJE et prises en compte lors de la définition des stratégies | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Focus groups | - Rapport d’analyse de situation de base - Plan de passage à l’échelle (ANJE) - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du MS, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, responsables de l’administration territoriale, élus régionaux) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) | - Analyse thématique (par type de spécificités) - Analyse spatiale (en fonction des régions) - Analyse thématique participative |
|  | EQ 2.2. Quelles sont les spécificités institutionnelles pouvant faciliter ou freiner la mise à échelle des pratiques d’ANJE ? Ont-elles été prises en compte lors de la définition des stratégies ? | 2.2.1. (Indicateur qualitatif) Spécificités institutionnelles pouvant interférer avec l’efficacité des pratiques d’ANJE et prises en compte lors de la définition des stratégies identifiées et prises en compte | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Focus groups |  |  |
| EQ 3. Dans quelle mesure les différentes stratégies de Suivi et de l’Evaluation étaient‐elles adaptées pour mesurer les résultats de l’approche communautaire ? Et comment pourraient-elles être améliorées ? | EQ 3.1. Quel est le dispositif de suivi et évaluation initialement prévu ? A-t-il été mis en œuvre et quels sont les écarts entre ce qui était planifié et la mise en œuvre effective ? | 3.1.1. % de conformité des activités de suivi et évaluation mises en œuvre par rapport à celles prévues dans le dispositif planifié 3.1.2. Efficacité du suivi et évaluation y compris le reporting Oui/non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels | - Plan de passage à l’échelle (ANJE) - PCAs signés avec les Partenaires - PTAs et rapports de mise en œuvre - Rapports de visites programmatiques - Informateurs institutionnels du niveau central et régional - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS) | - Analyse thématique - Analyse des outils et du reporting - Analyse comparative |
|  | EQ 3.2. Les outils de collecte de l’information par les ASC/RC et les PRV, et les outils périodiques de suivi et évaluation par niveau (supervision par niveau, rapports hiérarchiques et synthèses périodiques, réunions de suivi et revues, …) fournissaient-ils le minimum d’informations nécessaires à l’appréciation, par les agents OCB et les superviseurs de proximité de la santé, du niveau de pratiques ANJE dans les communautés ? | 3.2.1. % de complétude des outils de collecte de l’information par les ASC/RC et les PRV 3.2.2. Les outils périodiques de suivi et évaluation par niveau étaient-ils applicables et efficaces : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - Modèles d’outils de collecte de l’information par les ASC/RC et les PRV - Rapports des agents OCB et des superviseurs de proximité - PV des réunions de suivi par niveau - Rapports de supervision des niveaux moughata et région - Rapports des revues périodiques - Informateurs institutionnels des niveaux région et moughata (Cadres régionaux et de moughata du MS) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) |  |
| 2. Cohérence |  |  |  |  |  |
| EQ 4. Dans quelle mesure les mécanismes de coordination établis dans le cadre du programme ont assuré la complémentarité et la synergie des interventions des acteurs de nutrition au niveau communautaire et au niveau national ? | EQ 4.1. La planification initiale avait-elle prévu des mécanismes et instruments de coordination par niveau ? Si oui, étaient-ils complémentaires et garantissaient-ils les synergies escomptées entre les actions des différents acteurs de nutrition ? | 4.1.1. Existence de Mécanismes et instruments de coordination prévus par niveau : Oui/Non 4.1.2. (Indicateur qualitatif) Degré de fonctionnalité des mécanismes et instruments de coordination rendus par rapport à ceux initialement prévus 4.1.3. (Indicateur qualitatif) Degré d’intégration de l’action dans les programmes réguliers du Gouvernement grâce aux mécanismes et instruments de coordination entre les acteurs de mise en œuvre (ONG) et les acteurs institutionnels sur le terrain | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires - Cartographie des acteurs par niveau | - Plan de mise à échelle (ANJE) - PTAs avec les sectoriels - PCAs signés avec Partenaires - Rapports des agents OCB et des superviseurs de proximité - PV des réunions de suivi par niveau - Rapports de supervision des niveaux moughata et région - Rapports des revues périodiques - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF, responsables de l’administration territoriale, élus régionaux) - Informateurs du niveau communautaire (responsables des structures de santé, ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) | - Analyse thématique - Analyse institutionnelle de la planification et des modes opératoires |
|  | EQ 4.2. Comment ces mécanismes ont-ils réellement fonctionné ? | 4.2.1. Nombre et régularité des réunions 4.2.2. Existence d’une répartition claire et consensuelle des responsabilités : Oui/Non 4.2.1. Nombre d’interventions menées de manière conjointes sur le terrain 4.2.1. Nombre et types d’appuis nécessaires reçus par les acteurs du niveau opérationnels | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunions d’évaluation avec les OCB |  |  |
| EQ 5. Dans quelle mesure l’approche intégrée poursuivie a assuré une synergie et une complémentarité des interventions sectorielles de l’UNICEF ? | EQ 5.1. Y a-t-il des mécanismes de coordination/intégration fonctionnels entre les différentes composantes du Programme UNICEF (Santé de la mère et de l’enfant, nutrition, approche communautaire, WASH, C4D, …) ? | 5.1.1. Existence de cadres de coordination internes fonctionnels 5.1.2. Nombre et régularité des missions de terrain menées de manière conjointe 5.1.3. Nombre et régularité des réunions tenues sur le suivi du Plan ANJE 5.1.4. Le système de recueil et de partage de l’information entre composantes répond au besoin d’intégration et de synergie internes : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec l’équipe de l’UNICEF | - PCAs signés avec les Partenaires - Rapports de missions - PV de réunions centrales et au niveau opérationnel - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF) - Informateurs du niveau communautaire (responsables des structures de santé, ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) | - Analyse thématique - Analyse programmatique |
| 3. Efficacité |  |  |  |  |  |
| EQ 6. Dans quelle mesure les stratégies et approches communautaires promues par le plan de passage à l’échelle ont induit des changements de pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants au sein des communautés vulnérables ? | EQ 6.1. Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables ont-elles acquis les connaissances suffisantes en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ? | 6.1.1. % de mères dans les communautés vulnérables ayant les connaissances nécessaires en matière d’allaitement maternel et d'alimentation de complément pour les enfants de moins de 2ans 6.1.2. % de mères dans les communautés vulnérables ayant les connaissances nécessaires en matière de nutrition complète et diversifiée des enfants de moins de 5 ans 6.1.3. % de mères dans les communautés vulnérables connaissant les moments critiques de lavage des mains | - Revue documentaire - Focus Groupe - Entretiens semi-structurés - Observation des ménages - Enquête légère / LQAS | - Rapports SMART - Rapport étude BMZ-Guidimakha - Rapports de mise en œuvre et de suivi du plan de passage à l’échelle - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Mères d’enfants de moins de 5ans en zone vulnérable - Jeunes filles en zone vulnérables - Commerçants et vendeuses | - Analyse thématique - Analyse comparative |
|  | EQ 6.2. Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables appliquent-elles les pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant sur leur santé ? | 6.2.1. Les aliments essentiels à la bonne nutrition des enfants (céréales, légumes, viandes, fruits, … aliments locaux) sont-ils disponibles au sein du marché local oui/non 6.2.2. Prix de ces aliments essentiels sur le marché en comparaison avec le revenu des ménages les plus vulnérables 6.2.3. % d’enfants de 6 à 23 mois ayant été mis exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 mois 6.2.4. % d’enfants de 2 à 4 ans ayant bénéficié d’allaitement prolongé jusqu’à l’âge de 2 ans 6.2.5. Nombre moyen de repas par jour chez les ménages vulnérables 6.2.6. % de mères et d’enfants de 2 à 4 ans se lavant les mains aux moments critiques | - Revue documentaire - Focus-groups - Récits de vie - Observation des ménages - Observation du marché - Enquête légère / LQAS |  |  |
| EQ 7. Dans quelle mesure les interventions ont contribué à renforcer les capacités des communautés à anticiper, à gérer et à développer des stratégies d’adaptation pendant les périodes de soudure ? | EQ 7.1. Les communautés vulnérables développent-elles des stratégies propres à elles pour répondre au manque d’accès à l’eau potable et à des aliments variés en quantité, en particulier lors des périodes de soudure ? | 7.1.1. Existence de stratégies d’adaptation propres développées localement par les communautés : Oui/non 7.1.2. % de ménages dans les communautés vulnérables ayant accès aux aliments enrichis en fonction des périodes de l’année 7.1.3. % de ménages dans les communautés vulnérables ayant accès à l’eau | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Focus Groupe - Observation de l’accès à l’eau potable et aux aliments - Récit de vie | - Rapports SMART - Rapports d’enquêtes CAP - Rapport étude BMZ-Guidimakha - Rapports de mise en œuvre et de suivi du plan de passage à l’échelle - Registres des FOSA - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, du MASEF et de l’hydraulique) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse comparative |
|  | EQ 7.2. Les femmes membres des GASPA sont-elles mieux loties en matière de connaissances et de moyens pour un accès durable aux aliments enrichis nécessaires à la nutrition de leurs enfants ? | 7.2.1. % de femmes membres des GASPA ayant les connaissances requises en matière d’ANJE 7.2.2. % de femmes membres des GASPA ayant un accès durant la période de soudure aux aliments enrichis nécessaires à la nutrition de leurs enfants | - Revue documentaire - Focus Groupe - Observation de l’accès aux aliments - Enquête légère / LQAS |  |  |
|  | EQ 7.3. Les mères amènent-elles leurs enfants aux services de nutrition pour le suivi de leur état de santé et de nutrition, et pour leur éventuelle prise en charge ? | 7.3.1. % de mères dans les communautés vulnérables connaissant les signes de malnutrition, d’IRA et de diarrhée 7.3.2. % d’enfants malnutris suivi dans le cadre du programme de prévention et de prise en charge de la PCIMA | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Focus Groupe - Observation du service de nutrition - Enquête légère / LQAS |  |  |
|  | EQ 7.4. Les enfants de moins de 5 ans sont-ils périodiquement dépistés pour la malnutrition ? | 7.4.1. % d’enfants dépistés pour la malnutrition au moins une fois durant la période de soudure | - Revue documentaire - Focus Groupe - Enquête légère / LQAS |  |  |
| EQ 8. Dans quelle mesure les mesures institutionnelles et juridiques entreprises par le gouvernement ont contribué à la promotion des pratiques optimales ANJE ? | EQ 8.1. Le renforcement des capacités du système de santé opérationnel (CS, PS) a-t-il intégré des aspects facilitant la prévention et la prise en charge des cas de malnutrition ? | 8.1.1. % de FOSA (CS et PS) offrant des services de suivi nutritionnel et de prise en charge des cas de PCIMA (centres CRENAS et CRENI) 8.1.2. % d’enfants de moins de 5 ans avec MAS suivis et pris en charge dans une FOSA | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation du service de nutrition - Focus groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires - Enquête légère LQAS | - Plan de mise à échelle (ANJE) - PTAs avec les sectoriels - PCAs signés avec Partenaires - Rapport de l’enquête SMART - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Registres des FOSA - Registres des services de nutrition - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, du MEN, du CSA, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, du MASEF, du MEN et du CSA, administration locale, élus) - Informateurs communautaires (responsables des structures de santé, ASC, RC, PRV, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA - Commerçants locaux | - Analyse instututionnelle - Analyse comparative |
|  | EQ 8.2. La mise en œuvre du programme communautaire de nutrition du MASEF a-t-elle facilité sur le terrain les actions de prévention et de prise en charge des cas de malnutrition ? | 8.2.1. Nombre de centres d’alimentation communautaire du MASEF encore fonctionnels 8.2.2. % de centres d’alimentation communautaire du MASEF impliqués dans les actions du plan de mise à échelle de l’ANJE | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation de centres d’alimentation communautaire - Focus groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
|  | EQ 8.3. L’intégration de cours sur la nutrition dans les curricula scolaire a-t-elle favorisé au sein des ménages la prévention et de prise en charge des cas de malnutrition ? | 8.3.1. % d’écoles primaires livrant des cours de nutrition aux enfants des 5e et 6e année 8.3.2. % de mères considérant que les cours de nutrition à l’école ont eu un impact positif sur le comportement de l’enfant | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation d’écoles primaires - Focus groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
|  | EQ 8.4. La mise en œuvre du programme communautaire de nutrition du CSA a-t-elle favorisé la prévention et de prise en charge des cas de malnutrition ? | 8.4.1. % de mères d’enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d’appuis nutritionnels du programme du CSA | - Entretien semi-structuré - Focus groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
|  | EQ 8.5. Les textes règlementant l’importation et la commercialisation des substituts du lait maternel assurent-elles une protection suffisante de la promotion de l’allaitement maternel ? | 8.5.1. Les textes règlementaires en vigueur assurent une protection suffisante à la promotion de l’allaitement maternel : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Focus groups - Observation des commerces - Observation des FOSA |  |  |
| EQ 9. Dans quelle mesure les projets de production vivrière et les actions au niveau communautaire ont contribué à assurer la diversification alimentaire recommandée pour les nourrissons et jeunes enfants ? | EQ 9.1. Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables ont-elles aux aliments qui permettent la diversification alimentaire ? | 9.1.1. % de localités dans les zones cibles dont les marchés offrent les aliments nécessaires à la diversification 9.1.2. % de mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables ayant les moyens financiers nécessaires à l’achat de quantités suffisantes d’aliments nécessaires à la diversification | - Focus Groupe - Observation des marchés - Récit de vie - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs communautaires - Enquête légère / LQAS | - Rapport d’étude de base du Projet « Renforcement de la résilience humanitaire de l’UNICEF à la crise nutritionnelle » - Evaluation de la reponse humanitaire de l’unicef a la crise nutritionnelle - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs communautaires (responsables des structures de santé, ASC, RC, PRV, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable | - Analyse thématique - Analyse comparative |
|  | EQ 9.2. Pourquoi certains nourrissons et jeunes enfants ne bénéficient-ils pas de diversification alimentaire dans les zones vulnérables couvertes par le programme ? | 9.2.1. % d’enfants de moins de 5 ans bénéficiant de diversification alimentaire suffisante 9.2.2. % de ménages vulnérables couverts par le programme affirmant ne pas avoir accès à des aliments diversifiés et enrichis | - Focus Groupe - Entretien semi-structuré - Observation du ménage - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs communautaires - Enquête légère / LQAS |  |  |
| EQ 10. Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ANJE ont favorisé le renforcement des capacités des acteurs locaux dans le domaine de la nutrition ? | EQ 10.1. Comment la cartographie des partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de mise à échelle de l’ANJE est-elle en faveur du renforcement des capacités des acteurs locaux dans le domaine de la nutrition ? | 10.1.1 % de PCAs ayant prévu des activités de renforcement des capacités des acteurs locaux 10.1.2 % d’activités de renforcement des capacités des acteurs locaux mises en œuvre par rapport à la planification initiale | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Mapping des partenariats signés avec les ONG | - PCAs signés avec Partenaires - PTAs avec les sectoriels - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF, responsables de l’administration territoriale, élus régionaux) - Informateurs communautaires (responsables des structures de santé ASC, RC, PRV, agents OCB, superviseurs de proximité) | - Analyse thématique - Analyse comparative |
|  | EQ 10.2. Les activités mises en œuvre dans le cadre de ces partenariats ont-elles permis de former, d’encadrer et de superviser les acteurs locaux engagés dans la mise à échelle des pratiques ANJE ? | 10.2.1. % d’ASC ayant les capacités nécessaires en matière de conseil, d’accompagnement et de premiers soins communautaires 10.2.2. % de RC ayant les capacités nécessaires en matière de conseil et d’accompagnement des mères d’enfants vulnérables de moins de 5 ans 10.2.3. % d’agents OCB ayant les capacités nécessaires en matière de conseil et d’accompagnement des ASC et RC | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec les acteurs locaux - Enquête légère / LQAS |  |  |
| EQ 11. Dans quelle mesure les données communautaires sont capitalisées par les systèmes d’informations des ministères techniques (santé, MASEF …) et comment sont-elles utilisées ? | EQ 11.1. Les principales informations communautaires en matière de nutrition collectées et analysées dans le cadre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE sont-elles intégrées dans les outils de collecte et dans les outils d’analyse des systèmes d’information des Ministères techniques ? | 11.1.1. % d’indicateurs ANJE collectés et analyses par le SNIS du MS 11.1.2. % d’indicateurs de ANJE collectés et analyses par le système d’information du MASEF | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec les informateurs du niveau central et du niveau régional | - PCAs signés avec Partenaires - PTAs avec les sectoriels - Outils de collecte du SNIS - Outils d’analyse des données du SNIS - Annuaires statistiques sanitaires annuels - Outils de collecte et d’analyse des données des enfants en situation de vulnérabilité du MASEF - Annuaires/Rapports statistiques périodiques du MASEF - Outils de collecte et d’analyse des données des enfants scolarisés - Annuaires/Rapports statistiques périodiques du MEN - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF et du MEN) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, du MASEF et du MEN) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) | - Analyse thématique - Analyse comparative - Analyse des outils |
|  | EQ 11.2. Les principales informations communautaires en matière de nutrition collectées et analysées les systèmes d’information des Ministères techniques servent-elles à la prise de décision en matière de programme de nutrition ? | 11.2.1. % d’informations communautaires en matière de nutrition et santé analysées dans le cadre SNIS et ayant servi à la prise de décision 11.2.2. % d’informations communautaires en matière de nutrition et vulnérabilité des ménages analysées dans le cadre du système d’information du MASEF et ayant servi à la prise de décision 11.2.1. % d’informations communautaires en matière de nutrition et scolarité des enfants analysées dans le cadre du système d’information du MEN et ayant servi à la prise de décision | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunion d’échange avec les informateurs du niveau central et du niveau régional |  |  |
| EQ 12. Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus contribué ou entravé la réalisation des objectifs envisagés de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ? | EQ 12.1. Quelles sont les forces et faiblesses du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ? | 12.1.1. Des facteurs internes à l’UNICEF ont constitué des forces pour la mise en œuvre du plan de mise à échelle : Oui/Non 12.1.2. Des facteurs internes à l’UNICEF ont constitué des faiblesses pour la mise en œuvre du plan de mise à échelle : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretiens semi-structurés - Focus-groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - PCAs signés avec Partenaires - PTAs avec les sectoriels - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF, responsables de l’administration territoriale, élus régionaux) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse comparative - Analyse des outils |
|  | EQ 12.2. Quelles sont les opportunités et menaces du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ? | 12.2.1. Des facteurs externes à l’UNICEF ont constitué des opportunités pour la mise en œuvre du plan de mise à échelle : Oui/Non 12.2.2. Des facteurs internes à l’UNICEF ont constitué des contraintes pour la mise en œuvre du plan de mise à échelle : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretiens semi-structurés - Focus-groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
| EQ 13. Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) produits par la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ? | EQ 13.1. La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle produit des résultats inattendus sur la santé et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ? | 13.1.1. Couverture vaccinale des enfants de moins d’un an dans la zone couverte par le Programme 13.1.2. % d’enfants de 0 à 23 mois porteurs d’anémie 13.1.3. % d’enfants de 0 à 23 mois avec diarrhée 13.1.4. % d’enfants de 0 à 23 mois avec diarrhée et pris en charge dans une FOSA 13.1.5. % d’enfants de moins de 5 ans porteurs d’IRA 13.1.6. % d’enfants de moins de 5 ans porteurs d’IRA et pris en charge dans une FOSA | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Focus Groups - Enquête légère/LQAS | - Plan de mise à échelle (ANJE) - PTAs avec les sectoriels - PCAs signés avec Partenaires - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Registres des FOSA - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF, Médecin de moughataa, ICP) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Partenaires opérationnels - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse comparative |
|  | EQ 13.2. La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle renforcé ou au contraire affaibli le système de santé au niveau communautaire | 13.2.1. Les activités du plan de passage à l’échelle ont été utilisées pour renforcer les activités de routine des FOSA : Oui/Non 13.2.2. Les activités du plan de passage à l’échelle ont eu des effets négatifs sur les activités de routine des FOSA : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation des FOSA - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
| 4. Durabilité |  |  |  |  |  |
| EQ 14. Dans quelle mesure, l’implication dans le cadre du renforcement des capacités, des services d’élevage et de l’agriculture dans la mise en œuvre et la supervision des projets de production vivrière permettra d’assurer la durabilité des acquis ? | EQ 14.1. Les services d’élevage et d’agriculture ont-ils été impliqués dans le ciblage des communautés devant bénéficier de projets de production vivrière du plan de mise à échelle ? | 14.1.1. % projets de production vivrière mis en place en collaboration avec les services d’agriculture ou d’élevage 14.1.2. Les services d’agriculture et d’élevage considèrent qu’ils ont été pleinement impliqués dans la mise en place des projets de production vivrière : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation et visite de la zone du projet - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Récit de vie | - Plan de mise à échelle (ANJE) - PCAs signés avec Partenaires - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, de l’agriculture et de l’élevage, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, de l’agriculture et de l’élevage, Médecin de moughataa, ICP) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse des capacités |
|  | EQ 14.1. La mise en œuvre du plan de mise à échelle s’est-elle faite de manière synergique aves les autres projets d’agriculture et d’élevage mis en œuvre dans la même zone ? | 14.1.1. Existence de missions ou d’actions conjointes de planification, d’encadrement ou de supervision des projets de production vivrière avec les services d’élevage et d’agriculture : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation et visite de la zone du projet - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Récit de vie |  |  |
| EQ 15. Dans quelle mesure les Directions Régionales du Ministère des Affaires Sociales de la Famille et de l’Enfance et les Services Régionaux du Ministère de la Santé en Charge de la Santé Communautaire ont la capacité de poursuivre l’encadrement des Groupe d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques de l’ANJE ? | EQ 15.1. Quels est le rôle et l’apport des Directions régionales du Ministère des Affaires Sociales l’Enfance et de la Famille (DRASEF) dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRASEF ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement des GASPA ? | 15.1.1. % de GASPA mis en place par ou avec la participation des DRASEF 15.1.2. Existence d’outils de suivi des GASPA développés par ou avec les DRASEF : Oui/Non 15.1.3. Nombre de mission de suivi des GASPA menées par les DRASEF 15.1.4. Existence de responsable au sein des DRASEF chargé de ce suivi des GASPA : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation et visite des DRASEF - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - Plan de mise à échelle (ANJE) - PCAs signés avec Partenaires - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du MS et du MASEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Femmes membres des GASPA | - Analyse des capacités - Analyse comparative - Analyse des capacités |
|  | EQ 15.2. Quels est le rôle et l’apport des Directions régionales de la santé (DRS) et des CSM dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRS ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement et le suivi de ces GASPA ? | 15.1.1. % de GASPA mis en place par ou avec la participation des DRS 15.1.2. Existence d’outils de suivi des GASPA développés par ou avec les DRS : Oui/Non 15.1.3. Nombre de mission de suivi des GASPA menées par les DRS 15.1.4. Existence de responsable au sein des DRS chargé de ce suivi des GASPA : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation et visite des DRS et des CSM - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
| EQ 16. Dans quelle mesure la mise en œuvre de l’ANJE sur le terrain inclue-t-elle des mesures pour renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats ? | EQ 16.1. Quelles sont les mesures initialement planifiées visant à renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats par les bénéficiaires directs et indirects ? | 16.1.1. % de mesures planifiées et mises en œuvre en faveur de l’appropriation et de la pérennisation des résultats | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - Plan de mise à échelle (ANJE) - PCAs signés avec Partenaires - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’agriculture et de l’élevage, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, du MASEF, de l’agriculture et de l’élevage) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Femmes membres des GASPA | - Analyse participative - Analyse comparative |
|  | EQ 16.2. Ces mesures ou d’autres non prévues ont-elles effectivement renforcé l’appropriation et la pérennisation des résultats ? | 16.2.2. Existence de GASPA fonctionnelle en l’absence de financement extérieur : Oui/Non 16.2.1. Existence de projets de production vivrière arrêtés ou suspendus dont les bénéficiaires ont continué tout ou partie des actions menées auparavant avec le projet: Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation des GASPA et des projets - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
| EQ 17. Quels sont les facteurs qui influent sur la continuité des bénéfices issus de l’intervention à la fin de l’appui externe ? | EQ 17.1. Quelle durabilité des bénéfices issus de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle en cas d’arrêt de l’appui extérieur ? | 17.1.1. Nombre de GASPA pouvant s’autoentretenir en dehors de tout appui extérieur 17.1.2. Nombre de projets de production vivrière pouvant s’autoentretenir en dehors de tout appui extérieur 17.1.3. Nombre moyen de repas par jour chez les ménages vulnérables 17.1.4. % d’enfants de 6 à 23 mois ayant été mis exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 mois 17.1.5. % d’enfants de 2 à 4 ans ayant bénéficié d’allaitement prolongé jusqu’à l’âge de 2 ans 17.1.6. % d’enfants de 2 à 4 ans ayant bénéficié d’alimentation complémentaire jusqu’à l’âge de 2 ans 17.1.7. % de mères et d’enfants de 2 à 4 ans se lavant les mains aux moments critiques | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation des GASPA et des projets - Observation des ménages - Observation du marché local - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Enquête légère / LQAS | - Plan de mise à échelle (ANJE) - PCAs signés avec Partenaires - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, du MASEF, de l’agriculture et de l’élevage) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse contextuelle - Analyse thématique |
| EQ 18. Quels sont les facteurs majeurs qui vont influencer le succès ou l’échec de la pérennisation des résultats au niveau communautaire ? | Les questions Q15, Q16 et Q17 répondent déjà à cette question |  |  |  |  |
| EQ 19. Quelles sont les répercussions environnementales de la mise en œuvre faisant l’objet de cette évaluation ? | EQ 19.1. La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle eu un impact environnemental sur les zones cibles ? | 19.1.1. Existence de répercussions environnementales de la mise en œuvre du plan de mise à échelle sur les zones couvertes par le programme : Oui/Non 19.1.2. Quantité d’engrais chimiques utilisés dans les micro-projets agricoles financés par le programme | - Observation des projets et des ménages - Entretien semi-structuré - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus-groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF, administration territoriale, élus) - Informateurs du niveau communautaire (responsables des structures de santé, ASC, RC, PRV, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse comparative |
| 5. Equité, genre et droits humaines |  |  |  |  |  |
| EQ 20. Dans quelle mesure les interventions du plan ont contribué à la promotion du statut de la femme dans les communautés rurales ciblées ? Et de quelle manière ? | EQ 20.1. Les femmes rurales des zones cibles bénéficiant de projets de production vivrière ont-elles plus d’influence sur les décisions concernant leur santé ? | 20.1.1. % de femmes rurales des zones cibles bénéficiant projets vivriers affirmant décider de manière assez autonome par rapport à leur santé | - Focus Groups - Récit de vie - Réunions d’évaluation avec les OCB - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, superviseurs de proximité) - Leaders communautaires - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse comparative - Analyse genre |
|  | EQ 20.2. Les femmes rurales des zones cibles bénéficiant de projets de production vivrière ont-elles été impliquées dans les cadres de concertation villageoise ? | 20.2.1. % de femmes rurales des zones cibles bénéficiant projets vivriers affirmant être mieux impliquées dans les cadres de concertation villageoise | - Focus Groups - Récit de vie - Réunions d’évaluation avec les OCB - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
|  | EQ 20.3. Le développement de projets communautaires dans le cadre du plan de mise à échelle a-t-il eu des effets néfastes sur la stabilité des ménages ? | 20.2.1. Le nombre de divorces a augmenté dans les communautés couvertes par le programme : Oui/Non | - Observation des ménages - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |
| EQ 21. Dans quelle mesure le programme a pris en compte les spécificités des mères adolescentes ? | EQ 21.1. Les mères adolescentes ont-elles été effectivement intégrées dans les GASPA ? | 21.1.1. % de GASPA ayant en leur sein des mères adolescentes 21.1.2. Les mères adolescentes arrivent à exprimer leurs besoins dans les GASPA : Oui/Non 21.1.2. % de projets vivriers bénéficiant à des mères adolescentes | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation des GASPA et des projets - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus Groups - Enquête légère /LQAS | - PTAs avec les sectoriels - PCAs signés avec Partenaires - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS, médecins de moughata, ICP) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, PRV, agents OCB, superviseurs de proximité) - Mères adolescentes en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse comparative - Analyse genre |
|  | EQ 21.2. Les mères adolescentes ont-elles été accompagnées, lors de leur suivi prénatal, de leur accouchement, par des ASC préalablement formées sur leur prise en charge spécifique ? | 21.2.1. % d’ASC accoucheuses de la zone cible formées sur les besoins spécifiques de l’accouchement chez une adolescente 21.2.2. % d’adolescentes en grossesse ayant accouché avec l’assistance d’un personnel qualifié |  |  |  |
|  | EQ 21.3. Les mères adolescentes ont-elles été accompagnées et soutenues, au début de l’allaitement, par des ASC ou RC préalablement formées sur le soutien de l’allaitement maternel, et au cours de l’allaitement exclusif ou prolongé dans le cadre des GASPA ? | 21.1.2. % d’ASC et de RC de la zone cible formées sur la conduite et le soutien de l’allaitement maternel 21.1.1. % d’adolescentes accouchées ayant bénéficié du soutien des autres membres de GASPA plus expérimentées et convaincues des bienfaits de l’allaitement maternel |  |  |  |
| EQ 22. Dans quelle mesure le programme a adressé les causes structurelles empêchant les filles et les femmes à accéder aux services mis à leur disposition et à les utiliser pour leur propre bien-être et celui de leurs enfants ? | EQ 22.1. Le plan initial a-t-il fait mention de ces causes structurelles dans le but de les adresser ? | 22.2.1. Les causes structurelles empêchant les filles et les femmes à accéder pleinement aux services de santé et de nutrition ont été adressées dans le Plan de mise à échelle et ses plans de mise en œuvre : Oui/Non | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus-groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires | - PTAs avec les sectoriels - PCAs signés avec Partenaires - Rapports de mise en œuvre et de suivi - Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre) - Informateurs institutionnels du niveau régional (Cadres régionaux du MS et du MASEF, médecins de moughata) - Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, PRV, agents OCB, superviseurs de proximité) - Pères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Mères d’enfants de moins de 5 ans en zone vulnérable - Femmes membres des GASPA | - Analyse thématique - Analyse comparative - Analyse genre |
|  | EQ 22.2. Tout au long de la mise en œuvre, ces causes structurelles ont-elles été effectivement adressées ? | 22.3.1. Actions mises en œuvre visant à lever les goulots structurels à l’accès des filles et des femmes aux services de santé et de nutrition | - Revue documentaire - Entretien semi-structuré - Observation des FOSA communautaires - Observation des projets vivriers - Réunions d’évaluation avec les OCB - Focus-groups - Réunion d’échange avec groupes d’informateurs institutionnels et communautaires |  |  |

# 8. Méthodologie

## 8.1 Approche globale d’évaluation

L’évaluation formative de la composante « ANJE » reposera sur une approche mixte (quantitative et qualitative) combinant deux volets : (i) la revue documentaire et l’analyse des données secondaires existantes (quantitatives et qualitatives) et (ii) un volet qualitatif participatif consistant en la collecte des données primaires (qualitatives). L’évaluation formative se basera essentiellement sur une démarche d’évaluation stratégique et processuelle participative. Elle se fera de façon exhaustive et pertinente en termes de réalisation des objectifs assignés, de couverture de l’ensemble de la thématique et de l’identification et de la participation de l’ensemble des acteurs, partenaires et cibles, sources de données et d’information.

La méthodologie se base sur des paramètres et principes référentiels qui sont : (i) le recours à l’approche participative qui fait des groupes cibles, des populations, des OSC et des institutions les acteurs de l’évaluation. Ceci se fera à travers l’application des techniques et outils d’évaluation participative notamment les focus groups, les entretiens approfondis avec les institutions et acteurs de la mise en œuvre sur terrain, ainsi qu’à travers des réunions d’échanges avec les principaux groupes d’informateurs ; l’application de l’outillage méthodologique qualitatif permettra de donner la possibilité aux populations et aux institutions d’évaluer le processus, le bilan et les impacts, et de prendre en compte leurs perspectives et analyses ; (ii) l’inclusion de l’ensemble des parties prenantes et acteurs pertinents par rapport aux besoins et thématiques de l’évaluation ; (iii) la diversification des sources des données et la triangulation des informations ; le programme ANJE objet de l’évaluation touche et met en relation une multitude d’acteurs et de bénéficiaires dont l’inclusion est essentielle dans la qualité et l’exhaustivité de l’évaluation. La diversification des sources de données (i) répond aux soucis d’inclusion de toutes les parties prenantes et l’intégration de leurs points de vue en fonction de leur positionnement et leur rôle dans le programme et (ii) reste nécessaire à la triangulation et l’analyse croisée des résultats de l’évaluation ; et (iv) la concertation en vue d’associer l’ensemble des parties prenantes à la construction d’une démarche afin d’évoluer dans la concertation et de négocier et valider les référentiels de valeurs, les grilles de critères et les questions d’évaluation.

Ainsi, la démarche de l’évaluation formative est hautement participative et repose sur une logique de capitalisation, d’apprentissage, d’analyse de la mise en œuvre et d’identification des leçons probantes et des enseignements. Donc, cette démarche ne consiste pas seulement en une collecte des données via le partage de l’information : elle est avant tout une démarche d’accompagnement, de négociation, de communication et de responsabilisation des populations et des acteurs dans l’ensemble du processus.

L’approche mixte de recherche combinant ces deux volets permettra une bonne caractérisation et une compréhension plus approfondie du phénomène de façon à renseigner les questions d’évaluation.

L’approche d’évaluation se base également sur un ensemble d’éléments dont l’objet est de garantir la collecte d’informations fiables et permettre la plus grande profondeur d’analyse possible. Ces éléments sont :

- Approche historique et analyse des processus : L’équipe d’évaluation s’efforcera de comprendre l’évolution dans le temps et les processus qui se sont développés avant et depuis la conception du Programme et de documenter les changements.

- Approche participative : Les bénéficiaires du Programme représentent la source principale d’information. Ils seront consultés au travers des FG et des entretiens semi-structurés qui permettront de prendre en compte leurs perceptions et interprétations.

- Triangulation de l’information : Les méthodes de collecte, de même que les sources d’information seront complémentaires et permettront la triangulation des informations collectées.

- L’évaluation utilisera une approche transversale du genre. Elle analysera dans quelle mesure les objectifs d’équité et d’égalité entre les différents groupes au sein des parties prenantes ont été pris en compte dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des actions.

- Le recours à l’approche basée sur les droits humains y compris le concept de « No harm ».

## 8.2. Méthodes et outils de collecte

Le volet qualitatif socio anthropologique est l’ossature de l’évaluation. Ce volet utilise les méthodes de recherche socio anthropologique qui sont particulièrement adaptées aux processus d’évaluation participative et sont efficaces pour mieux approfondir les analyses et capter les perspectives des populations tout en valorisant leur savoir et leurs perspectives.

Cette approche d’évaluation offre plusieurs avantages :

- Efficacité et pertinence par rapport au type d’évaluation formative,

- Adaptation au processus d’apprentissage et d’accompagnement méthodologique,

- Favorise les dynamiques de renforcement des capacités et d’identification des meilleures pratiques,

- Offre plus de temps pour l’approfondissement des questions et thématiques de l’évaluation,

- Se concentre sur les questions de l’évaluation,

- Utilise des méthodes appropriées d’évaluation participative.

Les FG. Les FG sont l’une des principales techniques des processus de diagnostic et de planification participatifs. C’est aussi un outil adapté à l’évaluation participative et formative. Les FG seront organisés en ciblant les jeunes mères, les mères et les hommes.

Les critères d’inclusion des FG des jeunes mères sont :

- Être de la tranche d’âge 16- 25 ans

- Avoir des enfants de 0 à 5 ans

- Être bénéficiaire des actions ANJE,

- Être membre d’un GASPA,

- Être résidente de la localité,

- Appartenir à une famille pauvre ou vulnérable

Les critères d’inclusion des FG des mères sont :

- Etre femme chef de ménage ou mère de famille,

- Etre de la tranche d’âge de 25- 40 ans,

- Avoir des enfants de 0 à 5 ans,

- Etre bénéficiaire des actions ANJE,

- Etre membre d’un GASPA,

- Etre résidente de la localité,

- Appartenir à une famille pauvre ou vulnérable,

Les critères d’inclusion des hommes :

- Etre chef de ménage ou père de famille,

- Etre de la tranche d’âge de 30- 50 ans,

- Avoir des enfants de 0 à 5 ans,

- Appartenir à un ménage bénéficiaire des actions ANJE,

- Etre résident de la localité,

- Appartenir à un ménage pauvre ou vulnérable,

Dans chacune des localités retenues 3 FG seront organisés soit un total de 42 FG dont 14 FG Jeunes Mères, 14 FG Mères et 14 FG Hommes pères :

| Moughata/Wilaya | FG Jeunes meres | FG Méres | FG Hommes | Total de FG | Total jeunes mères | Total mères | Total hommes | Total des informateurs de la communauté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guidimakha | 6 | 6 | 6 | 18 | 72 | 72 | 72 | 216 |
| Kobéni (Hodh Elgharbi) | 4 | 4 | 4 | 12 | 48 | 48 | 48 | 144 |
| Mbagne (Brakna) | 4 | 4 | 4 | 12 | 48 | 48 | 48 | 144 |
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | 168 | 168 | 168 | 504 |

Observations. Des observations participantes et actives seront menées au niveau familial parental et au niveau des structures de fourniture des services ANJE. Dans chaque localité cible 4 observations seront réalisées.

| Moughata/Wilaya | Observations milieu familial | Observations structure | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Guidimakha | 12 | 12 | 24 |
| Kobéni (Hodh Elgharbi) | 8 | 8 | 16 |
| Mbagne (Brakna) | 8 | 8 | 16 |
| Total | 28 | 28 | 56 |

Récits de vie. Des récits de vie seront construits pour documenter les changements intervenus dans la vie des femmes bénéficiaires des projets de production vivrières, l’évaluation des pratiques ANJE et leur processus en milieu familial. Dans chaque localité 2 ménages ayant des enfants cibles des actions ANJE seront choisis et leur trajectoire par rapport à la problématique seront documentées. Au total 22 récits de vie des familles sont prévus. Parmi ces récits, 11 récits des récits de ménages et 11 des récits individuels d’enfants.

Profils historiques des localités : trois localités seront choisies (une par Wilaya) pour reconstituer leur profil historique en lien avec l’objet de l’évaluation.

Entretiens semi-structurés avec les informateurs clés : conformément au plan de collecte des données, les entretiens se feront avec les responsables et les partenaires de mise en œuvre (partenaires gouvernementaux et ONG), les responsables des services techniques impliqués et autorités locales, les organes de gestion mis en place dans le cadre de la pérennisation des activités du projet. La conduite d’entretiens approfondis avec les ministères sectoriels et les services régionaux des administrations en charge de l’éducation, de la santé, des femmes et de l’enfance, de l’économie et les communes est également prévue.

## 8.3 Stratégie d’échantillonnage

Les informateurs clés seront divisés en deux groupes : (i) ceux devant être systématiquement enquêtés et (ii) ceux dont seul un échantillon représentatif sera intégré à l’enquête.

Le premier groupe concernera les représentants de tous les acteurs au niveau central (Services et directions des Ministères impliqués, partenaires techniques et financiers concernés par le programme, responsables des ONG et associations signataires d’accords avec l’UNICEF.

Le deuxième groupe concernera les acteurs et bénéficiaires aux niveaux régional, moughata et communautaire. Les Wilayas et moughata cibles du plan de passage à échelle seront classées selon des critères de prévalence de la malnutrition sous ses différentes formes, selon la date d’intégration aux interventions du programme, selon leur position géographique (proximité du centre de décision à Nouakchott) et selon le ou les partenaires engagés en son sein afin d’en constituer différentes strates. De chaque strate seront tirées une wilaya, une ou plusieurs moughata et plusieurs localités qui constitueront l’aire géographique de l’échantillon, et pour chaque aire seront définis le nombre de personnes à enquêter selon le type (acteur ou bénéficiaire), l’âge, le sexe, l’ethnie, le niveau d’instruction et le lieu de résidence (rural, péri-urbain et urbain).

Les localités cibles de l’étude seront définies sur la base d’une critériologie claire comportant les critères suivants : (i) diversité géographique (couverture des 3 régions cibles du Programme, rural/urbain), (ii) critère spatial (spécificité des zones au sein des régions, (iii) critère de diversité socio-démographique, (iv) critère du paquet d’intervention (le maximum de complétude des interventions, taille de la localité) et (v) de la durée de l’intervention (pour évaluer l’impact des interventions.

La première étape de l’identification des localités est l’exploitation des données disponibles sur les villages et quartiers bénéficiaires, une première liste a été établie (voir annexe) pour guider le choix des localités cibles définitives par les équipes de terrain suivant un processus participatif et consultatif des acteurs régionaux.

Critères de choix

Le choix des localités cibles de l’étude doit se faire sur la base des critères et au regard de la démarche et des composantes du Programme. Ainsi, les critères suivants dans la détermination du nombre et du type de localités peuvent être retenus :

- Critère géographique/spatial (couverture des 3 régions d’intervention),

- Critère temporel (durée significative de mise en œuvre des activités du Programme)

- Convergence thématique (Paquet d’intervention de l’UNICEF),

- Critère socio culturel : Diversité ethnique et sociodémographique des localités,

- Diversité socio-économique et niveau de vulnérabilité,

- Critère démographique (taille de la localité). Il est important d’avoir des localités grandes et moyennes pour documenter les changements et avoir la masse critique pour la valorisation des services/interventions et l’organisation et l’adhésion des populations

- Critère complémentaire : Critère d’efficacité perçue : les villages dans lesquels le processus marche bien et les villages où c’est plus difficile.

Sur la base de l’application de ces critères, une liste de 50 localités fut retenue (voir liste et cartographie en annexe). A partir de cette liste de base, et en concertation avec les acteurs régionaux et locaux seront retenues 14 localités qui feront l’objet de visite et d’organisation des focus groups, d’entretiens semi-structurés avec les informateurs communautaires. Ces 14 localités seront ainsi réparties :

- 6 localités du Guidimakha,

- 4 localités dans la moughata de Kobéni (au Hodh Elgharbi),

- 4 localités dans la moughata de Mbagne (au Brakna).

Au niveau des communautés, l’échantillonnage sera constitué de manière raisonnée suivant les groupes stratégiques engagés selon les critères ci-dessus. En effet, dans chaque groupe, quelques personnes seront choisies selon leur implication dans les différentes interventions du programme.

Un nombre prédéfini d’entretiens individuels (entretiens semi structurés et récits de vie) et de focus groups seront menés au niveau communautaire dans les différentes aires géographiques retenues. Ce nombre n’est pas limitatif, l’enquête obéit d’abord au principe de saturation.

| Outils | Méthode d’échantillonnage | Nbre | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Focus groupes | Non probabiliste / par choix raisonné | 42 x 12 | 504 personnes |
| Observations | Non probabiliste / par choix raisonné | 14 x 2 ménages | 28 ménages |
|  |  | 14 x 1 structure | 28 structures |
| Récits de vie | Non probabiliste / par choix raisonné | 7 x 1 ménage | 7 ménages |
|  |  | 7 x 1 enfant | 7 enfants |
| Entretiens semi structurés | Non probabiliste / par choix raisonné | 15 x 3 wilayas | 45 représentants institutions ou prestataire fournisseur de services |
| Questionnaire | Non probabiliste / par choix raisonné | XXXXXX | XXXXX |

## 8.4. Volet documentaire : Collecte et revue des données quantitatives

La revue documentaire a permis la « contextualisation » de cette note de cadrage en précisant davantage les questions de recherche, la méthodologie et les outils de collecte et d’analyse.

Les données quantitatives à collecter sont essentiellement de quatre types :

- Les données relatives aux activités planifiées et aux activités réalisées, secteur par secteur, permettant de consolider la théorie de changement du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE (voir page suivante); elles seront essentiellement recherchées dans les documents programmatiques et les différents rapports produits par niveau.

- Les données relatives aux effets ou impact du programme sur la résilience des communautés, sur la santé des enfants, des adolescents et des femmes et sur le renforcement des services publics et communautaires en charge de la nutrition ; elles découleront de l’exploitation des éventuels rapports de recherches menées pendant cette période et couvrant tout ou partie de la zone du projet ; par ailleurs, les rapports de mise en œuvre par niveau contribueront aussi à cette collecte.

- Les informations relatives aux inputs du programme (ressources humaines, équipements, intrants) complétant l’appréciation de l’exécution du programme et renseignant indirectement, sur la disponibilité et l’accès aux services ;

- Les ressources financières mobilisées et celles exécutées par niveau et par type de bénéficiaire.

Ces deux derniers types d’informations relatives aux différents « inputs » du projet seront collectées à partir des PTA et des accords de partenariats (pour les prévisions) et de l’exploitation des rapports de mise en œuvre mais aussi des rapports de suivi.

## 8.5 Analyse des données et assurance qualité

La saisie des données se déroulera au fur et à mesure du recueil des données, et débouchera, à la fin, sur une analyse ciblée des résultats et interventions menées au regard des questions d’évaluation. L’analyse qualitative utilisera un logiciel d’aide à l’analyse qualitative qui permettra d’organiser les informations et d’arriver à des conclusions et recommandations synthétiques et stratégiques.

L’analyse qualitative fera le point sur les indicateurs d’appréciation en fonction de chaque aire géographique (appréciation des interventions et des bénéfices, facteurs de résilience, équité et coordination). La comparaison des indicateurs par zone permettra de voir les niveaux de convergence et de divergence sur l’appréciation des interventions et les formes de résiliences et d’équité développées. L’analyse des données permettra de cibler les aspects auxquels les populations accordent plus d’importance dans les termes : analyse par fréquence de mots, analyse matricielle, requêtes, etc... Des tableaux synthétiques seront utilisés pour rendre les résultats plus lisibles et utilisables.

La triangulation comme outil de validation et de consolidation des données sera utilisée chaque fois que le besoin se fait sentir. En effet, il s’agit d’une approche basée sur la diversification des angles d’analyse concernant différentes questions : les méthodes, les sources, les évaluateurs :

- La triangulation des méthodes, nous combinerons les techniques individuelles (entretiens, récits de vie) et collectives (focus groups) ; ainsi, chaque indicateur devant renseigner une question de travail, sera collecté à travers trois méthodes de collecte ou plus dans le but de systématiser ce niveau de triangulation.

- La triangulation des sources (collectées à différents niveaux : central, régional, communautaire) permettra de puiser dans des sources variées (procès-verbaux de réunion, listes de présence aux réunions, rapports, entretiens individuels, documents de projets, accords de partenariat, registres, etc…) et nous les confronterons à la littérature déjà exploitée et fournie.

- La triangulation des évaluateurs consistera à analyser les questions suivant les angles d’analyse du planificateur et économiste de la santé, du socio-anthropologie et du spécialiste en santé communautaire.

Les données quantitatives seront saisies dans un modèle « Excel » développé à cet effet et permettant de produire les tableaux synthétiques, les tableaux croisés dynamiques et les graphiques se réactualisant au fur et à mesure de la saisie et qui serviront de base à l’analyse quantitative. Les croisements des données quantitatives entre elles (par exemple dans des colonnes juxtaposées ou en dégageant des moyennes) constituent une forme de triangulation de l’information quantitative et pourront se faire dans le cadre de ce modèle.

L’analyse quantitative se fera autour des questions de recherche et en complément des données qualitatives. Les grilles d’analyse, qualitative et quantitative, seront triangulées afin de dégager des évidences solides aux conclusions qui seront retenues.

BAC-Santé a la maîtrise de système de contrôle de qualité qui sera mis en place pour s’assurer de la fiabilité des conclusions. Les sources des données, l’évidence, la chaîne logique des conclusions et recommandations seront soigneusement vérifiées par des systèmes de contrôle systématiques et objectifs (triangulation ou croisement de sources).

En particulier, les techniques qualitatives exigent une méthodologie solide pour assurer la validité des résultats. L’observation participative et non-participative, les entretiens individuels ainsi que les groupes de discussion auront des guides standards et des mécanismes de consolidation des éléments collectés pour assurer la fiabilité des résultats qu’ils produisent.

La qualité des données sera garantie par les mesures suivantes ; (i) le travail de communication préliminaire sur les objectifs, les modalités et la portée de l’évaluation pour limiter les biais et les subjectivités des réponses, (ii) l’application stricte des protocoles de recherche qualitative pour éviter les biais socioculturels notamment le respect des critères d’inclusion, le choix des lieux d’organisation des FG, (iii) le recrutement des équipes qualifiées dans les évaluations participatives et (iv) le contrôle quotidien par le Co chercheur principal pour s’assurer de la qualité et la validité méthodologique des données collectées.

## 8.6 Considérations éthiques et principes de l’évaluation

- Indépendance : Tous les membres de l’équipe d’évaluation sont indépendants de l’UNICEF et indemnes de conflit d’intérêt avec l’UNICEF et avec le programme qui sera évalué. L’ensemble des entretiens réalisés dans le cadre de cette évaluation seront confidentiels. Afin de libérer la parole et assurer la confidentialité des entretiens, ces derniers seront réalisés en l’absence de toute autre personne dont la présence pourrait être gênante, ce qui permettra de parler librement de certains sujets.

- Ethique : En toutes circonstances, la confidentialité des informations fournies par différentes sources, autres que les sources d’accessibilité générale et publique, sera assurée. Les entretiens et les participants aux discussions seront attribués avec un code, et la référence à l’identité de l’auteur de renseignements ou opinions deviendra impossible. Si l’équipe d’évaluation devait découvrir des problèmes liés à l’éthique dans les opérations évaluées, elle en réfèrerait au gestionnaire de l’évaluation qui lui indiquera quelle est la personne ou entité auprès de laquelle ces faits devront être rapportés. L’éthique de la recherche sera rigoureusement observée à travers (i) le consentement éclairé des populations et des personnes participantes à l’évaluation, (ii) le respect de l’usage des résultats dans les limites des exigences de l’évaluation et la formation des équipes sur les aspects liés à l’éthique.

- Transparence : L’équipe d’évaluation se comportera de façon éthique dans toutes ses interactions avec les parties prenantes cibles, en accord avec les principes du Code de conduite applicable aux évaluations au sein du système des Nations Unies. Dans ce cadre, l’équipe d’évaluation veillera à communiquer d’une manière aussi ouverte que possible l’objectif de l’évaluation, les critères appliqués et l’utilisation attendue des résultats évitant ainsi les fausses attentes des populations qui biaisent habituellement la collecte des données.

- Impartialité : Lors de chaque entretien, les membres de l’équipe d’évaluation expliqueront la raison de leur venue et les objectifs de la discussion, et souligneront que l’anonymat des sources sera garanti tout au long du processus d’évaluation. A l’issue de cette introduction, les personnes interviewées auront le choix de participer ou non à l’entretien. Tout au long des échanges, l’équipe d’évaluation veillera à maintenir une posture neutre et bienveillante, et n’engagera pas la responsabilité de l’UNICEF.

- Crédibilité : L’équipe d’évaluation veillera à disposer des données et des observations fiables et dignes de confiance en ce qui concerne la qualité des instruments et des procédures de collecte et d’analyse utilisées afin de répondre, le plus objectivement possible et de manière neutre et indépendante, aux questions d’évaluation posées.

- Utilité : Le rapport d’évaluation sera le plus pertinent et le plus bénéfique possible aux parties prenantes en répondant au maximum possible à leurs attentes, et présentera de manière complète, concise et équilibrée les faits, résultats et problèmes rencontrés ainsi que les conclusions et recommandations qui en découlent.

- Conflit d’intérêt : Ni le statut de BAC-Santé (bureau d’étude indépendant) ni celui des membres de l’équipe d’évaluation ne soulève un quelconque conflit d’intérêt avec la présente évaluation.

## 8.7 Limites et stratégies d’atténuation

Le choix porté sur une évaluation participative a plusieurs avantages, mais expose à des risques qu’il faudra gérer en les prévenant ou en les atténuant une fois qu’ils se dressent devant l’efficacité, l’efficience et la durabilité des acquis.

| Limites et contraintes de l’évaluation | Stratégies d’atténuation identifiées |
| --- | --- |
| Biais liés à la tendance du choix des sites par les autorités politico-administratives régionales ou locales | - Approche inclusive dans la validation des sites - Effort de communication sur les critères de sélection - Bien expliquer la méthodologie et les critères de choix - Négocier et savoir accepter un changement qui n’a pas d’impact sur la qualité de l’étude |
| Refus des informateurs clés au niveau communautaire de répondre aux interviews | - Choix de localités familiarisées avec le projet et déjà impliquées - Bien expliquer la portée et les résultats attendus de l’évaluation - Respecter le besoin d’acceptation des informateurs - Veiller au respect des critères en cas de remplacement des non-répondants - Application des techniques d’animation et de négociation |
| Perception de contrôle ou inspection par les informateurs clés (institutionnels ou communautaires) | - Bien expliquer la portée et les résultats attendus de l’évaluation |
| Insuffisance d’accès à la documentation pertinente | - Préparation de listes de besoins documentaires par étape (au début puis affinées en fonction des besoins progressifs) - Lettres d’introduction signée par l’UNICEF expliquant la portée de l’évaluation et introduisant l’équipe d’évaluation - Organisation des documents (électroniques ou en hard) de manière à faciliter leur exploitation |

# 9. Organisation de l’évaluation

## 9.1. Principales étapes de l’évaluation

L’évaluation sera conduite en veillant à prendre en compte les dimensions transversales genre et droits humains. Ainsi, ces questions transversales seront systématiquement prises en compte dans les échanges avec les informateurs et dans l’analyse des données afin d’apprécier leur réelle prise en compte dans le développement et la mise en œuvre du programme.

L’évaluation se déroulera sur quatre étapes essentielles : une phase  de conception , une phase de collecte de données, une phase d’analyse et la production du rapport.

- Phase de conception : de collecte et de revue documentaire, de production de la note de cadrage et de sa validation. Cette phase a permis l’élaboration de la présente note de cadrage qui donne un aperçu détaillé de la conduite de l’évaluation et du protocole qui sera suivi depuis la collecte des données jusqu’à la production du rapport.

- Phase de collecte de données : Cette étape portera sur la collecte des informations documentées, la conduite d’entretiens (individuels et collectifs) avec les informateurs des différents niveaux (central, intermédiaire et périphérique), l’observation des ménages et des structures offrant les services de nutrition tant au niveau du système formel qu’au niveau communautaire et, en cas de besoin, l’organisation d’enquêtes légères (type LQAS) auprès de groupes bien structurés tels que les GASPA. A la fin de cette phase de collecte, une séance de débriefing permettra à l’équipe d’évaluation de restituer ses premières conclusions aux niveaux communautaire et régional, et à l’équipe de l’UNICEF afin d’informer la réflexion en cours pour la formulation du nouveau CPD.

- Phase d’analyse : Les transcriptions se dérouleront au fur et à mesure du recueil des données, et déboucheront, à la fin, sur une analyse ciblée des résultats et des interventions menées au regard des questions d’évaluation et des indicateurs à renseigner en conformité avec la matrice d’évaluation. Cette analyse se fera à la fois sur les données quantitatives et qualitatives, et les triangulations seront fréquemment appliquées pour une robustesse des conclusions. Tout au long de cette phase d’analyse, et chaque fois que des évidences se dégagent, ces dernières seront partagées au fur et à mesure avec l’équipe UNICEF en accompagnement de la formulation du nouveau CPD.

- Rédaction du rapport : Le rapport sera rédigé suivant un plan détaillé et préétabli conformément aux normes et orientations des TDR. Un rapport préliminaire sur l’analyse des résultats de la collecte de terrain et les conclusions préliminaires de l’évaluation sera d’abord présenté aux instances de pilotage de l’étude. Il sera illustré et systématiquement référencé afin de garantir l’évidence nécessaire aux conclusions qui s’articuleront essentiellement autour des domaines d’analyse développés dans la matrice d’évaluation.

- Formulation des recommandations : A partir des conclusions du rapport tenant compte des différentes analyses menées, des recommandations par conclusion ou groupe de conclusions seront ressorties de manière participative avec implication des parties prenantes du Programme et de l’Evaluation, et de manière à tirer le maximum de leçons de cette évaluation formative.

- Elaboration et adoption d’un plan de mise en œuvre des recommandations : Les recommandations ainsi validées feront l’objet de rencontre large impliquant des représentants de toutes les parties prenantes visant à développer et adopter un plan de mise en œuvre de ces recommandations avec actions nécessaires, dates et responsables de mise en œuvre, ainsi que les moyens à mobiliser.

## 9.2. Composition des équipes de recherche qualitatives

Le travail de collecte de données sur le terrain se fera par 3 équipes composées chacune d’un co-chercheur (se) et d’un rapporteur. Ces équipes devront (i) organiser les FG et les discussions thématiques approfondies, (ii) mener les entretiens avec les prestataires et les responsables de mise en œuvre, (iii) organiser des réunions d’évaluation avec les organisations communautaires de base, (iv) construire les récits et (v) faire les observations. Pour leur permettre de bien faire leurs tâches et mieux maitriser le suivi du processus, l’équipe se concentrera sur un nombre limité de localités – comme expliqué auparavant – ce qui évitera la dispersion des efforts détriment de la qualité.

## 9.3. Formation de l’équipe

Avant le démarrage de l’étude, l’équipe de co-chercheurs bénéficiera d’une formation portant sur les thèmes suivants :

- La présentation sommaire du Programme, les objectifs et la portée de l’évaluation,

- L’approche d’évaluation formative et un aperçu général de l’évaluation participative,

- La familiarisation avec le milieu et la prise de contact avec les communautés,

- La communication sur les objectifs de l’étude,

- Les techniques d’organisation des FG et des entretiens,

- Les techniques d’observation et les récits de vie,

- Le choix des participants et du lieu,

- Les techniques d’animation et de relance,

- Les biais de la recherche qualitative,

- Le reporting et la restitution des données.

## 9.4. Chronogramme de mise en œuvre

## 9.5. Plan de travail et répartition des responsabilités ;

L’équipe composée d’experts pluridisciplinaire veillera à tirer le maximum de profit des avantages comparatifs et de l’expérience de chacun de ses membres. C’est dans ce cadre que la répartition des tâches fut organisée (voir tableau ci-dessous).

Ainsi, le Coordinateur de l’équipe, expert en santé publique, en économie de la santé et dans la conduite d’évaluations de ce type, sera chargé, en plus du pilotage et du suivi de l’étude, d’une large participation à la collecte des données qualitatives aux niveaux institutionnels (central et régional), de l’analyse des données quantitatives et de la consolidation de l’analyse globale en veillant à répondre à toutes les questions d’évaluation.

L’Expert en recherche qualitative pilotera le volet qualitatif depuis la collecte jusqu’à la production des résultats en passant par la saisie, la synthèse, l’analyse et la triangulation des données.

L’Expert en santé communautaire participera, à côté de l’exploitation de la documentation et de la saisie et la synthèse des données quantitatives, à la collecte des données qualitatives du niveau opérationnel (moughatas et structures de santé et de nutrition) et auprès des responsables communautaires. En plus, et tenant compte de ses compétences en épidémiologie de terrain, il sera chargé de l’analyse des résultats des enquêtes légères.

Les trois co-chercheurs(es) – et les trois rapporteurs(es) qui les accompagnent – seront chargés de la collecte et de la saisie des données qualitatives auprès des communautés, des agents communautaires et des personnes ressources volontaires.

Des séances hebdomadaires permettront à l’équipe d’évaluation de faire le point de l’avancement du travail, de convenir des adaptations nécessaires et d’adopter les éventuels changements jugés nécessaires dans le partage des responsabilités (appuis mutuels) et dans le déroulement des activités afin de garantir qualité aux produits dans le respect des délais.

| Activités | Durée nécessaire | Chef d’équipe | Expert Santé communautaire | Expert recherche qualitatives | Co-chercheurs(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rencontres d'orientations par rapport aux attentes | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Elaboration de la note de cadrage (rapport de démarrage) | 9 | 9 | 5 | 5 |  |
| Présentation et transmission du draft de note de Cadrage | 1 | 1 |  |  |  |
| Délais d'échanges autour de la note de cadrage |  |  |  |  |  |
| Intégration des commentaires et finalisation de la note | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| Formation co-chercheurs, pré-test et multiplication des outils | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Préparatifs administratifs et logistiques pour la mise en route |  |  |  |  |  |
| Collecte de données et missions de terrain | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Transcription et saisie des données |  |  |  |  |  |
| Débriefing du Groupe de référence sur le déroulement de la phase de collecte et sur les limites de l'évaluation | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Synthèse et analyse des données | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Echanges répétés avec le Commanditaire sur les premiers constats et conclusions | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Rédaction et soumission du rapport préliminaire | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| Restitution du rapport préliminaire au Groupe de référence et aux parties prenantes et validation du plan de mise en œuvre | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| Prise en compte des inputs et consolidation du rapport (avec des allers-retours entre l'Equipe et le dispositif de suivi) | 6 | 6 | 2 | 2 |  |
| Finalisation et soumission du rapport final | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 77 | 57 | 59 | 30 |

## 9.6. Appui attendu du dispositif de suivi et des services de l’UNICEF

Pour respecter Le chronogramme proposé – qui nous semble déjà serré – et attendre les résultats escomptés, l’équipe d’évaluation aura besoin d’un accompagnant à la hauteur des défis de cette étude. Malgré les avantages comparatifs de cette équipe d’évaluation et les relations de ses membres et qu’ils n’hésiteront pas à mettre à profit, certains défis méritent une attention particulière :

- L’accès à la documentation pertinente : la dispersions des sources entre les services de l’UNICEF et ceux des partenaires – gouvernementaux et non gouvernementaux – expose au double risque (i) de ne pas disposer des sources nécessaires et/ou (ii) d’être submergé par une pléthore de sources rendant son exploitation quasi-impossible ; il est recommandé que l’UNICEF instruise ses services et ceux des partenaires de mise en œuvre pour disponibiliser dans les meilleurs délais cette documentation dont une partie a déjà été transmise.

- L’accès aux responsables institutionnels à différents niveaux (central, régional, départemental) dans le cadre d’un programme de rencontres préalablement fixé avec les intéressés suite à une correspondance officielle de leur hiérarchie dans ce sens ; nos expériences passées ont montré plusieurs cas de « non-réponse » et un retard conséquent suite à la non préparation de cette étape de collecte.

- L’accès aux communautés grâce à une mobilisation efficace des leaders communautaires, des responsables locaux et des acteurs engagés sur le terrain ; l’implication de l’administration territoriale est très efficace dans cette mobilisation, et des correspondances officielles dans ce sens sont nécessaires.

Par ailleurs, la réactivité du dispositif de pilotage – qu’il soit à Nouakchott, au niveau régional ou au siège – aiderait à gagner du temps dans l’évolution des différents livrables en commençant par la présente note de cadrage dont la validation conditionne le démarrage effectif du travail.

# 10. Annexes

## 10.1. Termes de référence

Termes de référence pour la réalisation d’une évaluation formative de la composante « Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant » (ANJE) du Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition en Mauritanie (2016-2025)

(60 jours sur une période de 4 mois)

Objet de l’Evaluation

Avec l’appui de ses partenaires dont l’UNICEF, le gouvernement de la Mauritanie a adopté un Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition 2016-2025 (PSMN).  Ce plan est structuré autour de six axes stratégiques dont la deuxième porte sur la promotion d’une Alimentation [saine et équilibrée] du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE)

L’élaboration du plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (2017-2025) constitue l’option stratégique retenue par le gouvernement de la Mauritanie pour atteindre les résultats de l’axe 2 du PSMN (2016-2025). Ce plan devrait être mis en œuvre en trois phases, une première phase qui porte sur l’expérimentation des stratégies communautaires basées sur l’approche cycle de vie (2017), une deuxième phase d‘accélération et de mise à l’échelle (2018-2023) et une troisième phase de consolidation et de documentation (2023-2027).

Le but du plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’ANJE est de contribuer à l’atteinte des objectifs suivants du PSMN d’ici 2025 :

- la prévalence des enfants de faible poids à la naissance est réduite de 34,7% à 15%.

- la prévalence de la malnutrition aiguë globale sera réduite de 13% à 5%, en période de soudure.

- la prévalence de la malnutrition chronique sera réduite de 20% à 10%.

L’Objectif Général du plan ANJE est d’augmenter le taux de pratique d’allaitement maternel exclusif chez les enfants âgés de moins de 6 mois de 36% en 2016 à au moins 75% en 2025 et le taux de pratique d’alimentation minimale acceptable chez les enfants âgés de 6 – 23 mois de 22% en 2016 à au moins 60% en 2025.

Les objectifs Spécifiques :en termes d’objectifs spécifiques, le plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’ANJE se propose de :

- Renforcer la qualité et la couverture des interventions communautaires de promotion des pratiques optimales d’ANJE ;

- Créer au niveau communautaire un environnement favorable à la protection et à la promotion des pratiques optimales d’ANJE. ;

- Mettre en œuvre au niveau national un plan de communication d’appui aux activités communautaires ;

- Appuyer la protection et la promotion des pratiques optimales d’ANJE au niveau des structures sanitaires ;

- Créer les conditions d’application du code international de commercialisation des substituts du lait maternel par l’adoption d’un décret et la mise en place d’un système de surveillance ;

- Renforcer les compétences pour la gestion de l’ANJE dans les situations difficiles (VIH, urgences).

Les résultats attendus du plan ANJE sont :

- Résultat 1 : D’ici fin 2023, 179 032 femmes enceintes (soit 90%) et 282 895, soit 90% des mères d’enfants de 0 à 23 mois ont accès à un Paquet Intégré des Services d’ANJE (PISA).

- Résultat 2 : D’ici fin 2023, un environnement favorable à la mise en œuvre du PISA est créé au niveau communautaire par l’appui technique et financier à 183.073 mères d’enfants âgés de 6 – 23 mois  dans la conduite d’activités de production vivrière améliorées (maraîchage ou petit élevage) et par l’amélioration de l’accessibilité aux autres sources de micronutriments (farines locales infantiles enrichies, bouillies à base de farines infantiles locales enrichies et sachets de micronutriments pour la fortification à domicile).

- Résultat 3 : D’ici fin 2023, au moins une campagne nationale de communication pour amplifier les messages diffusés par les acteurs communautaires et les prestataires de santé est systématisée annuellement en Mauritanie.

- Résultat 4. D’ici fin 2023, la mise en œuvre du Paquet Intégré des Services d'ANJE (PISA) est institutionnalisée au niveau des formations sanitaires publiques et privées en Mauritanie en lien avec l’application des 10 conditions de succès de l’allaitement maternel exclusif.

- Résultat 5. D’ici fin 2018, les textes règlementaires d’application du code international de commercialisation des substituts du lait maternel sont adoptés et un système de vulgarisation et de surveillance est fonctionnel.

- Résultat 6 : D’ici fin 2023, les compétences au niveau national pour la gestion de l’ANJE dans les situations difficiles (VIH, situations d’urgences) sont renforcées et l’amélioration des pratiques d’ANJE devient un objectif de planification dans les interventions de protection sociale.

Stratégies de mise en œuvre

Le plan de renforcement et de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’ANJE promeut des stratégies communautaires pour l’adoption de pratiques optimales ANJE :

- L’offre d’un paquet de services ANJE au niveau communautaire selon un modèle basé sur le cycle de vie (annexe 1) et conformes aux normes et standards (annexe 2). Ce paquet est offert par un agent communautaire ;

- La promotion de l’utilisation au niveau communautaire de l’approche de groupes de soutien mère à mère, GASPA (groupe d’apprentissage et de suivi des pratiques optimales d’ANJE), pour l’application de modèles de changement de comportements dans les localités de fortes densités de populations ;

- Le recours à des stratégies mobiles en directions des zones dispersées de faibles densités de population ;

- Le renforcement de capacités des Organisations Communautaires de Base  (OCB)  pour jouer un rôle d’appui et de supervision des activités préventives et promotionnelles d’adoption des pratiques optimales d’ANJE qui sont menées par les ASC et autres acteurs communautaires.

- La sensibilisation de la population par les médias de masse.

Localités d’intervention

Le plan de passage à l’échelle est guidé par l’exercice de priorisation des zones d’intervention. Cet exercice réalisé dans le cadre du processus d’élaboration du plan a défini sur la base des critères consensuels les zones d’interventions. Ainsi le plan devait se mettre en œuvre dans 20 Moughataas (départements) en 2017 pour couvrir 28 en 2019 et atteindre enfin les 56 départements du pays en 2020.

La priorisation des zones d’intervention s’est faite sur la base des prévalences de la malnutrition aiguë globale et de la malnutrition aiguë sévère au cours des 5 dernières années pour les besoins de mise en œuvre cohérente des interventions du plan de passage à l’échelle et celles de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) sévère. Le résultat de l’exercice de priorisation est présenté dans l’Annexe 3

Sources de financement

Le programme a démarré en 2017 grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF dans les deux Moughataa (départements) les plus vulnérables : Kobeni (Hodh El Gharbi) et M’bagne (Brakna). Contrairement à la programmation initiale, le plan couvre en 2021 seulement 23 Moughataa sur les 56 du pays. Les financements mobilisés par l’UNICEF de 2017 à 2020 s’élèvent à plus de 3 300 000 USD.

Parties prenantes, y compris les bénéficiaires attendu(e)s

Les interventions de la composante ANJE sont censées servir les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de deux ans, les prestataires de santé, les agents de santé communautaire et les relais communautaires. Le volet sensibilisation touche l’ensemble de la population grâce aux médias de masse.

La mise en œuvre du plan a mobilisé plusieurs acteurs au niveau central, régional et local :

| Parties Prenantes | Rôles et responsabilités |
| --- | --- |
| Direction de la santé de base et de la nutrition du Ministère de la santé en Mauritanie actuellement appelé Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME) | - Coordonner le développement du kit de formation nationale sur la base du PISA - Coordonner les activités de renforcement des capacités en matière d’ANJE à travers le système de santé ; - Mettre en place un système d’institutionnalisation et de suivi des dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel au niveau des services liés à la maternité - Coordonner le suivi post formation des prestataires de santé pour l’application des services d’ANJE au niveau des structures de santé ; - Coordonner l’extension des interventions communautaires intégrant la norme de qualité ; - Coordonner l’extension de la fortification à domicile en Mauritanie - Coordonner les activités liées à la révision du code international de commercialisation des substituts du lait maternel et à son adoption ; - Suivre l’évolution des besoins en intrants (boite à image aide-mémoire des prestataires de santé aide-mémoire PRV, sachet de micronutriments pour la fortification à domicile outils de gestion) ; - Collecter analyser et assurer la retro-information sur des données de suivi des services d’ANJE ; - Coordonner les activités liées à l’élaboration du plan de communication national d’appui aux activités communautaires ; - Coordonner la mise en œuvre du plan de communication national d’appui aux activités communautaires ; - Assurer la supervision des activités d’ANJE ; - Coordonner la mise en œuvre du plan en collaboration avec les autres départements ministériels ; - Mener un plaidoyer à l’endroit des autres départements ministériels impliqués dans la promotion de l’ANJE pour qu’ils comprennent et assument les rôles qui leur reviennent. |
| Directions Régionales | - Coordonner les activités de renforcement de capacités au niveau régional à travers le pool de formateurs régionaux ; - Former les membres Equipe Cadre Moughataa et les prestataires des hôpitaux (CHR) sur l’ANJE ; - Coordonner le suivi post formation des prestataires de santé à travers les ECD et des hôpitaux ; - Assurer la supervision des ECD sur les activités d’ANJE ; - Collecter analyser et assurer la retro-information sur les données des DS et des hôpitaux en vue de leur transmission au SNIS ; |
| Equipe cadre des 24 Moughataas en Mauritanie (Annexe 4) | - Planifier et assurer la formation des prestataires de santé sur l’ANJE ; - Assurer le suivi post formation des prestataires de santé pour l’application des services d’ANJE au niveau des Centres de Santé et Postes de Santé. - Collecter analyser et assurer la retro-information sur les données des formations sanitaires en vue de leur consolidation et transmission au niveau régional ; - Prioriser les formations sanitaires au cours de la planification du renforcement et de l’extension des interventions communautaire d’ANJE en collaboration avec l’ONG partenaire |
| Centres de Santé et Postes de Santé en Mauritanie | - Prioriser les communautés à cibler (villages et secteurs) au cours de la planification du renforcement et de l’extension des interventions communautaires d’ANJE en collaboration avec l’ONG partenaire ; - Veiller à l’application de la norme de qualité dans la mise en œuvre des interventions communautaires (adéquation de l’effectif des ASC et autres agents communautaires pour une bonne couverture des services) ; - Planifier et assurer la formation des ASC autres acteurs communautaires et des agents d’OBC en collaboration avec l’ONG partenaire ; - Assurer le suivi post formations des ASBC autres acteurs communautaires et des OCB en collaboration avec l’ONG partenaire ; - Participer aux sessions de dialogues communautaires organisées par les personnes ressources volontaires ; - Coordonner l’organisation des activités de mobilisation sociales semestrielles en collaboration avec l’ONG partenaire ; - Appuyer l’ONG partenaire dans l’identification des points de vente de farines infantiles enrichies ou de bouillies ; - Assurer l’approvisionnement des ASC et autres acteurs communautaires en sachets de micronutriments pour la fortification à domicile ; - Collecter analyser et assurer la retro -information sur les données des sites communautaires en vue de leur consolidation et transmission au niveau du district sanitaire ; - Veiller au respect des normes et recommandations de santé au cours des activités des acteurs communautaires. |
| Organisations de mise en œuvre (ACF, AMAMI, AMSELA, Action Dev, ASEDG; AED, AGEFAD, ADICOR, GRET, Croix Rouge Française, SOS EXCLUS, Mauri santé, Terre des Hommes Italie, World Vision) | - Coordonner le renforcement et l’extension des interventions communautaires d’ANJE en collaboration avec le district sanitaire et les élus locaux ; - Participer aux formations des Associations de la Société Civile autres acteurs communautaires et des agents d’Organisation à Base Communautaire (OBC) ; - Participer aux activités de suivi post formation des ASC autres acteurs communautaires et des agents d’OBC; - Fixer les objectifs des OCB en matière de promotion des pratiques optimales d’ANJE ; - Appuyer les agents OCB dans l’implantation des interventions promotionnelles d’ANJE au niveau des communautés ciblées et la supervision des activités ; - Identifier et mettre en œuvre des stratégies de motivation des ASC autres acteurs communautaires et des agents d’OCB; - Partager les données de suivi des activités d’ANJE des sites communautaires avec les formations sanitaires ; - Superviser les acteurs sur les activités de promotion de la production vivrière améliorée au profit des femmes bénéficiaires. |
| Agents OCB | - Réaliser les diagnostics de base et le suivi de restitution au niveau des communautés ciblées par le projet en partenariat avec l’ONG partenaire ; - Fixer les objectifs mensuels des ASC et autres agents communautaires par rapport à l’organisation des sessions d’apprentissage et de suivi des pratiques d’ANJE ; - Assurer la supervision des activités des ASC et autres acteurs communautaires conformément aux fiches de supervision ; - Etablir un rapport mensuel d’activités de l’ensemble des sites placés sous sa responsabilité et le transmettre à la fois à l’Infirmier Chef du Poste (ICP) et à l’ONG partenaire ; - Appuyer les ASC dans les activités de mobilisation sociale ; - Appuyer la mise en œuvre des activités de promotion de la production vivrière améliorée au profit des femmes bénéficiaires. |
| Agents de Santé Communautaire (ASC) | - Procéder à la micro-planification participative des activités au niveau site ; - Organiser les sessions d’apprentissage et de suivi des pratiques d’ANJE au profit des femmes enceintes et des mères d’enfants 0 – 23 mois ; - Assurer des visites à domicile dans le cadre du suivi des pratiques d’ANJE et à la référence des femmes enceintes pour la consultation prénatale et l’accouchement assisté ; - Contribuer à l’organisation de la mobilisation sociale ; - Participer aux restitutions des résultats à la communauté ; - Assurer la bonne tenue des outils de gestion du site ; - Préparer et soumettre un rapport d’activité mensuel à l’agent OBC superviseur. |
| Personnes ressources volontaires (PRV) | - Appuyer les ASC et autres agents communautaires dans la diffusion des messages - Organiser trimestriellement des dialogues communautaires pour lever les barrières à l’adoption des pratiques optimales d’ANJE. |
| Elus locaux | - Assurer l’affectation de locaux devant abriter les sites communautaires de promotion des pratiques optimales d’ANJE ; - Présider les comités locaux de pilotage des interventions communautaires de promotions des pratiques optimales d’ANJE ; - Investir sur la promotion des pratiques optimales d’ANJE en faisant de l’amélioration du statut nutritionnel des enfants un objectif de planification dans les plans locaux de développement ; - Affecter une ligne budgétaire pour l’appui des activités de promotion de l’ANJE. |
| Partenaires Techniques et financiers en Nutrition (UNICEF, PAM, ONGs, ECHO, DFID, BMZ) | - Apporter un appui technique à la mise en œuvre du plan de renforcement et de passage à l’échelle des interventions d’ANJE en Mauritanie selon leur domaine de compétence ; - Apporter un appui à la mobilisation des ressources ; - Apporter un appui à l’acquisition des intrants ; - Apporter un appui technique à la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant (DSME) pour le suivi et l’évaluation des activités. |

But de l’évaluation

A la lumière de la nature formative de cette évaluation, le but qui lui est attribué est celui de l’apprentissage visant à améliorer la conception et la performance du plan de passage à l’échelle ANJE. L’évaluation vise à identifier et documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises de la mise en œuvre des approches communautaires poursuivies dans le cadre de la composante ANJE du plan multisectoriel de la nutrition. Plus spécifiquement, cette évaluation aura pour but de :

- Mesurer la pertinence des stratégies et approches communautaires promues par la composante ANJE du plan multisectoriel de la nutrition dans le cadre de lutte contre le retard de croissance

- Estimer la contribution du programme de l’UNICEF à la mise en œuvre de l’axe 2 du plan multisectoriel de la nutrition

- Mesurer la contribution de la composante ANJE au renforcement de la résilience des communautés face aux crises nutritionnelles récurrentes ;

- Apprécier le rôle et le leadership de l’UNICEF dans le renforcement de la coordination des interventions dans le cadre du PSMN ainsi que les partenariats établis dans le cadre dudit plan.

L’évaluation examinera d’une manière systématique et rigoureuse la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité de la composante ANJE du plan multisectoriel nutrition y compris l’intervention d’appui de l’UNICEF aux partenaires.

L’évaluation du volet promotion de la production vivrière informera le dialogue politique en cours sur les systèmes alimentaires durables en Mauritanie. Il apportera également des évidences sur la pertinence de l’institutionnalisation de certaines filières agricoles inclusives et transformatives. La dimension genre de l’évaluation, en conformité avec le Guide pour l’intégration des droits humains et du genre dans l’évaluation, apportera des évidences sur les stratégies promues d’autonomisation des femmes rurales.

Les conclusions de l’évaluation informeront également l’analyse situationnelle en vue de la revue du plan stratégique multisectoriel nutrition et la formulation du nouveau programme pays de l’UNICEF 2023-2027.

| Utilisateurs de l’évaluation | Utilisations prévues de l’évaluation |
| --- | --- |
| Bureau Pays de l’UNICEF en Mauritanie | - Informer l’élaboration du nouveau programme pays 2023-2027 et - Porter à l’échelle les approches de mise en œuvre les plus performantes pour le renforcement de la résilience des communautés |
| Ministère de la Santé en Mauritanie | - Informer le Service de Nutrition et le Service de la santé de la reproduction et celui en charge de la santé communautaire sur (i) les approches les plus performantes à poursuivre dans le futur ; (ii) bâtir sur les opportunités de synergie ; ainsi que (iii) adresser les goulots d’étranglements observés |
| Ministère des affaires économiques (coordinateur Mouvement SUN) | - Alimenter le débat national sur les systèmes alimentaires - Informer la revue du plan multisectoriel de la nutrition |
| Ministère des affaires sociale de la famille et de l’enfance | - Informer les programmes d’autonomisation des femmes notamment en milieu rural sur la contribution des approches communautaires et les AGR à l’autonomisation des femmes rurales et les dynamiques de changements sociales induites par les GASPA - Informer le Programme National de Nutrition sur l’efficacité et la pertinence des mécanismes de planification, de suivi des activités communautaires de nutrition |
| Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques d’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (GASPA) et les leaders communautaires | - Prendre conscience de l’importance de la nutrition dans le développement et la survie de l’enfant - Répliquer les stratégies les plus efficaces/efficientes poursuivies par la communauté face aux conséquences des changements climatiques. |

Objectifs de l’évaluation

L’évaluation a pour objectif d’apporter un jugement sur le plan de passage à l’échelle ANJE par rapport à la cohérence, la pertinence et sa performance. Plus spécifiquement les objectifs de cette évaluation comprennent :

- Estimer la pertinence des objectifs poursuivis, les stratégies et approches de mise en œuvre ;

- Apprécier l’efficacité des approches promues par le plan à assurer une alimentation saine et équilibrée des femmes et des enfants cibles notamment les plus vulnérables ;

- Estimer la soutenabilité financière des approches poursuivies ;

- Mesurer la durabilité des résultats acquis ;

- Passer en revue les tendances (positives ou négatives) en matière de changements du niveau de résilience des communautés face aux crises alimentaires et nutritionnelles ;

- Apprécier la contribution du plan notamment le volet projet de production vivrière sur le rôle de la femme au sein du ménage et la communauté ;

- Estimer les changements positifs et négatifs du plan sur la cohésion de la communauté et du système sanitaire ;

- Documenter les leçons apprises pendant la mise en œuvre du plan ainsi que les principales contraintes, opportunités et bonnes pratiques.

Portée de l’évaluation

- Portée Thématique

L’évaluation portera sur les interventions multisectorielles mises en œuvre dans le cadre de la composante ANJE du plan multisectoriel de la nutrition ainsi que sur les conséquences de ces interventions sur les conditions de vie des enfants de moins de cinq ans, des femmes en âge de procréer dans les communautés bénéficiaires. L’évaluation se focalisera sur les domaines et interventions suivants :

- Au niveau national : l’évaluation se focalisera sur la contribution du plan à la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel favorable à la promotion de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ;

- Au niveau national et au niveau des six régions :   l’évaluation va porter sur la fonctionnalité des mécanismes de coordination et la capacité du système de santé y compris communautaire à prévenir et à prendre en charge la problématique de la nutrition des nourrissons et jeunes enfants, et des femmes enceintes et allaitantes.

- Au niveau communal : l’évaluation analysera comment la mise en œuvre du plan a créé des conditions favorables pour un changement des comportements en faveur de l’adoption des pratiques optimales ANJE notamment pendant la période de soudure. Elle examinera systématiquement, l’équité de ciblage et les implications de la mise en œuvre du plan sur la cohésion du ménage et le rôle des femmes bénéficiaires des projets de production vivrière dans le processus de prise de décision.

- Portée Géographique

L’évaluation couvrira le niveau central (Nouakchott) et les six régions selon la portée thématique ci-dessus. Les questions de changement de comportement et de résilience des communautés seront analysées au niveau des Moughataas de Koubeni et M’bagne où les interventions communautaires sont mises en œuvre depuis 2017 et au niveau du Guidimakha où les interventions ont connu un passage à l’échelle soutenue depuis 2018-2019.

- Portée chronologique

L’évaluation portera sur les activités engagées dans le cadre du plan de passage à l’échelle de la composante ANJE du plan multisectoriel de la nutrition depuis sa date d’entrée en vigueur en 2017 jusqu’au 31 décembre 2020.

Contexte de l’évaluation

Les changements climatiques constituent une réelle préoccupation pour le gouvernement mauritanien et ses partenaires en raison de leurs effets socio-économiques sur la population, ainsi que les effets environnementaux néfastes à long terme. En effet, les faibles pluviométries enregistrées au cours de la décennie, l’augmentation des températures, couplées avec le renchérissement des prix du pétrole et des denrées alimentaires, ont aggravé l’insécurité alimentaire qui touche directement 484,151 personnes, environ (11,1%) de la population mauritanienne (Situation projetée du cadre harmonisé de mars 2021). La quasi-totalité des communes rurales est considérée comme étant à risque d’insécurité alimentaire, à l’instar d’une grande partie des populations pauvres des milieux périurbains. Cette situation a fortement contribué à la dégradation de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans en Mauritanie au cours de la dernière décennie.

Le pays est pratiquement subdivisé en deux parties : une partie avec des fortes variations du taux de prévalence de la malnutrition, correspondant aux zones très dépendantes de la pluviométrie qui est le sud et le sud-est (zone agro-pastorale) et une seconde partie moins dépendante de la pluviométrie et fortement urbanisée, correspondant aux zones ouest et le nord du pays. En effet, selon les enquêtes SMART, les prévalences de la malnutrition dans les   zones sud et sud-est dépassent fréquemment 15%, pendant la période de soudure, seuil de l’urgence suivant les critères de l’OMS.

Ainsi, au cours de la dernière décennie, les prévalences de malnutrition aiguë globale, au niveau national ont oscillé entre 6,5% et 8,5% durant la période post récolte et entre 11% et 13% durant la période de soudure. Selon l’enquête MICS 2015, un peu plus d’un quart des enfants en Mauritanie souffrent de retard de croissance et 11 % présentent un retard de croissance sévère. Au nombre des causes directes de cette situation nutritionnelle figure un apport alimentaire inadéquat selon l’âge des enfants. Selon le MICS, la mise au sein, moins d’une heure après la naissance est pratiquée par un peu plus de six mères sur dix (62 %). Mais seuls deux cinquièmes des enfants de moins de six mois (41 %) sont nourris exclusivement au sein, avec une différence importante entre le milieu urbain (28 %) et rural (50 %). L’alimentation complémentaire adéquate des enfants âgés de six mois à deux ans est particulièrement importante pour la croissance et la prévention de la malnutrition. Or à peine les deux tiers (66 %) des bébés âgés de 6-8 mois et un peu plus du tiers (37 %) des enfants âgés de 6-23 mois (37 %) reçoivent une alimentation complémentaire (aliments solides, semi-solides ou mous).

Pour faire face à cette situation, la Mauritanie a mis en œuvre une Politique Nationale de Développement de la Nutrition entre 2005- 2015. Pour accélérer la mise en œuvre de cette politique, et renforcer la coordination multisectorielle, le Gouvernement de Mauritanie a élaboré un premier Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition (PAIN) en 2011, couvrant la période de 2012 à 2015. Dans ce cadre, les capacités du pays dans la PCIMA (Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë) ont été renforcées. Toutefois, les interventions de promotion des pratiques optimales d’ANJE sont restées timides malgré l’élaboration en 2007 d’une stratégie nationale de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant et l’expérimentation de l’Initiative Hôpitaux Amis des Bébés. Face aux difficultés d’opérationnalisation, le Plan d’Action Intersectoriel de Nutrition a été revue en 2016 sous forme d’un plan stratégique multisectoriel de nutrition (2016 – 2025) autour d’un cadre commun de résultats. Ce plan implique les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation, de la protection sociale, de l’eau et de l’assainissement, de l’hygiène et du commerce et de l’industrie. L’adoption de pratiques adéquates d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) y constitue l’un des six axes stratégiques (Axe 2). Le Ministère a développé un plan d’opérationnalisation et de passage à l’échelle qui devrait contribuer à l’atteinte des produits associés à cet axe stratégique :

  - Un paquet intégré de services d'ANJE est effectivement mis en œuvre au niveau communautaire ;

  - Les ménages les plus démunis ont des capacités de production vivrière pour atténuer l'impact des périodes de soudure (micro-jardinage pour la disponibilité de produits maraichers à haute teneur nutritive, petit élevage amélioré) et disposent d’une alimentation de complément adéquate (farine enrichies…) ;

  - Un cadre juridique favorable à la promotion et à la protection de l’allaitement maternel est adopté et effectivement mis en application ;

  - Les structures de santé au niveau communautaire (USB) primaire (PS et CS), secondaire (HR et CHR) et tertiaire (CHN) disposent de personnels de santé formés sur la conduite et la protection de l’allaitement maternel et dotés de supports nécessaires pour la conduite de ces activités ;

  - Les 10 conditions de succès de l'allaitement maternels sont mises en œuvre au niveau des structures de santé au niveau communautaire (USB) primaire (PS et CS), secondaire (HR et CHR) et tertiaire (CHN)

Critères et questions de l’évaluation

Afin d’atteindre le but de cette évaluation, la composante ANJE du Plan Multisectoriel sera évalué sur la base de cinq (5) critères : 4 critères de l’OCDE/CAD (dont la pertinence, cohérence, efficacité et durabilité)  ainsi qu’un critère additionnel sur le genre, équité et droits humains.

Les questions, regroupées par critère, incluent :

Pertinence

- Dans quelle mesure le plan de passage à l’échelle répond-il aux besoins identifiés de ses bénéficiaires attendus ?

- Dans quelle mesure les spécificités culturelles et institutionnelles ont été prises en compte lors de la définition des stratégies communautaires ?

- Dans quelle mesure les différentes stratégies de Suivi-Evaluation étaient‐elles adaptées pour mesurer les résultats de l’approche communautaire ? Et Comment pourraient-elles être améliorées ?

Cohérence

- Dans quelle mesure les mécanismes de coordination établis dans le cadre du programme ont assuré la complémentarité et la synergie des interventions des acteurs de nutrition au niveau communautaire et au niveau national ?

- Dans quelle mesure l’approche intégrée poursuivie a assuré une synergie et une complémentarité des interventions sectorielles de l’UNICEF ?

Efficacité

- Dans quelle mesure les stratégies et approches communautaires promues par le plan de passage à l’échelle ont induit des changements de pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants au sein des communautés vulnérables ?

- Dans quelle mesure les interventions ont contribué à renforcer les capacités des communautés à anticiper, à gérer et à développer des stratégies d’adaptation pendant les périodes de soudure ?

- Dans quelle mesure les mesures institutionnelles et juridiques entreprises par le gouvernement ont contribué à la promotion des pratiques optimales ANJE ?

- Dans quelle mesure les projets de production vivrière et les actions au niveau communautaire ont contribué à assurer la diversification alimentaire recommandée pour les nourrissons et jeunes enfants ?

- Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ANJE ont favorisé le renforcement des capacités des acteurs locaux dans le domaine de la nutrition ?

- Dans quelle mesure les données communautaires sont capitalisées par les systèmes d’informations des ministères techniques (santé, MASEF …) et comment sont-elles utilisées ?

- Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus contribué à la réalisation des objectifs envisagés de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ?

- Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus entravé la réalisation des objectifs envisagés du plan de passage à l’échelle ?

- Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) produits par la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ?

Durabilité

- Dans quelle mesure, l’implication dans le cadre du renforcement des capacités, des services d’élevage et de l’agriculture dans la mise en œuvre et la supervision des projets de production vivrière permettra d’assurer la durabilité des acquis ?

- Dans quelle mesure les Directions Régionales du Min des Affaires Sociales de la Famille et de l’Enfance et les Services Centraux et Régionaux du Min de la Santé en Charge de la Santé Communautaire ont la capacité de poursuivre l’encadrement des Groupe d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques de l’ANJE ?

- Dans quelle mesure la mise en œuvre de L’ANJE sur le terrain inclue -t-elle des mesures pour renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats ?

- Quels sont les facteurs qui influent sur la continuité des bénéfices issus de l’intervention à la fin de l’appui externe ?

- Quels sont les facteurs majeurs qui vont influencer le succès ou l’échec de la pérennisation des résultats au niveau communautaire ?

- Quelles sont les répercussions environnementales de la mise en œuvre faisant l’objet de cette évaluation ?

Equité, Genre et Droits Humains

- Dans quelle mesure les interventions du plan ont contribué à la promotion du statut de femme dans les communautés rurales ciblées ? Et de quelle manière ?

- Dans quelle mesure le programme a pris en compte les spécificités des mères adolescentes ?

- Dans quelle mesure le programme a adressé les causes structurelles empêchant les filles et les femmes à accéder aux services mis à leur disposition et à les utiliser pour leur propre bien-être et celui de leurs enfants ?

Méthodologie

L'évaluation sera menée selon une approche participative et inclusive. Elle impliquera tous les acteurs qui jouent un rôle clef dans la planification et la mise en œuvre de la composante ANJE du plan multisectoriel de la nutrition y compris les bénéficiaires. La méthodologie devrait proposer des approches innovantes et adéquates qui garantissent la participation des adolescents et jeunes tout au long du processus d’évaluation. La méthodologie détaillée sera laissée à l’appréciation de l’équipe d’évaluation mais elle devra être fondée sur l’utilisation de méthodes mixtes de collecte et d’analyse des données auprès des bénéficiaires attendu (e)s du programme (objet de l’évaluation) et des acteurs clés dans le processus de mise en œuvre. Ces méthodes incluront des revues documentaires, des méthodes qualitatives et quantitatives pour atteindre les objectifs et répondre aux questions décrites ci-dessus. La méthodologie doit être en ligne avec l’approche basée sur les droits humains et le genre. Afin d'améliorer la rigueur de l'évaluation, au cours de la phase de démarrage, l'équipe d'évaluation développera des rubriques pour chacun des indicateurs inclus dans la matrice d'évaluation. Etant donné que le calendrier et les ressources ne permettront pas de collecter des données quantitatives à grande échelle, la plupart des évidences produites par l’évaluation seront qualitatives. L’évaluation pourra se baser sur les méthodes et outils suivants :

- Les méthodes qualitatives incluent des récits de vue, étude de cas, mapping social, des groupes de discussion, des entretiens auprès d'informateurs clés, etc. L'équipe d'évaluation sera encouragée à explorer des méthodes novatrices de collecte d'informations qualitatives pour répondre aux questions de l’évaluation. Une attention particulière doit être accordée aux adolescentes.

- Les méthodes quantitatives : celles-ci comprennent l'examen et l'analyse des données quantitatives existantes (primaire et secondaire). Cette analyse portera sur les données des enquêtes SMART, des enquêtes CAP réalisées depuis le démarrage du plan, les données de l’EDS et de l’EPCV et les données des annuaires sanitaires et toutes les autres enquêtes, évaluations et données de routine disponibles.

- La revue des documents existants comprendra les documents clés de l'intervention, y compris, mais sans s'y limiter, la stratégie Sun 3.0, le plan stratégique multisectoriel nutrition, le plan de passage à l’échelle ANJE, le plan de renforcement de la qualité de la PCIMA, les documents de programme, les rapports de supervision, les rapports annuels des ONGs et de l’UNICEF, les Plans de travail annuel, etc.

- Un processus itératif de dialogue avec les principaux acteurs de la mise en œuvre du Programme, notamment :

  - Le personnel d’UNICEF (section Nutrition, section Santé, etc..) au niveau du Bureaux Pays et du Bureau Régional

  - Le personnel du Ministère de la Santé au niveau central et régional

  - Les partenaires de mise en œuvre au niveau communautaire

  - Les partenaires techniques et financiers

Une liste exhaustive des données et des documents existants sera préparée et fournie à l'équipe d'évaluation pour informer l’élaboration du rapport du démarrage. Le rapport de démarrage décrira la raison d'être de cette méthodologie, la faisabilité et la précision, l'exhaustivité et l'utilité des résultats qui peuvent être attendus. Un chronogramme détaillé indiquant les produits attendus par dates précises et responsables sera proposé par le bureau en charge de l’évaluation ou les consultants. Lors de la soumission de la proposition technique, les cabinets d’évaluation intéressés devront présenter une méthodologie détaillée en prenant en compte les différences parmi les parties prenantes, en termes d’âge, de genre, et autres critères jugés pertinents.  Les cabinets d’évaluation en question devront aussi proposer une méthodologie détaillée (y compris la stratégie d’échantillonnage et d’analyse) et clarifier les activités envisagées lors de chaque étape de l’évaluation dans leur offre technique. Il est attendu que les méthodes et l’échantillonnage proposés pour apprécier les effets des interventions sur les bénéficiaires attendu (e)s soient suffisamment robustes pour assurer la crédibilité et la validité interne des résultats de l’évaluation. La méthodologie définitive sera validée lors de la phase de démarrage de l’évaluation. En outre, les cabinets d’évaluation intéressés sont encouragés à proposer des approches et des méthodes innovantes pour l’évaluation.

Le rapport de démarrage devra préciser ultérieurement les informations générales disponibles, les questions d’évaluation qui doivent être adressées, les hypothèses à tester, les méthodes, les mesures d'assurance de la qualité, et comment les données seront analysées et rapportées, ainsi que les mesures susceptibles de garantir au processus d'évaluation une assise éthique, et de protéger la confidentialité et la dignité de ceux qui participent à l'évaluation.

L’évaluation sera menée selon les normes et standards d’évaluation du Groupe de l’Evaluation des Nations Unies (UNEG). En plus des questions spécifiques qui portent sur les droits humains, le genre et l’équité, l’évaluation sera conduite conformément au code de conduite et aux directives de l’UNEG en matière d’intégration des droits humains et de l’égalité des sexes aux évaluations.

Un accent particulier sera mis sur la conformité de différents livrables de ce mandat aux standards du GEROS. Faute d’une intégration adéquate des standards GEROS et des directives de l’UNEG, les livrables ne seront pas acceptés par l’UNICEF. Lesdites normes, qui détermineront la notation du rapport final par une entité indépendante de l’UNICEF, seront partagées par l’UNICEF avec l’équipe d’évaluation juste après la signature du contrat. Afin d’accroitre son utilisation, les principaux constats, conclusions et recommandations de l’évaluation seront diffusées sous forme de notes de synthèse et des infographies. L’atelier de restitution et validation des conclusions et recommandations de l’évaluation servira d’opportunité pour s’assurer de la faisabilité des recommandations et approfondir, de manière participative, les actions proposées sous chaque recommandation.

Gouvernance de l'évaluation

Le gestionnaire de l’évaluation - L’unité planning, suivi et évaluation du Bureau Pays de l’UNICEF en Mauritanie sera le gestionnaire global de l'évaluation. Ceci contribuera à la préservation de l'indépendance de l'évaluation. Le gestionnaire est un membre de l’unité suivi et évaluation et doit s’assurer du respect des normes et standards de l'UNICEF ainsi que du respect des normes de qualité. Il/elle sera le point focal de l’équipe d’évaluation et sera responsable de la validation des documents. Il/elle veillera également à ce que le Groupe de Référence de l'évaluation soit informé de l'état d'avancement de l'évaluation.

Le Contrôle de qualité de l’évaluation sera effectué au moyen d’une revue des TDR, de la méthodologie et des rapports et assuré par le gestionnaire de l’évaluation en coordination avec le Groupe de Référence et le bureau régional de l’UNICEF pour garantir la qualité. Le Conseiller Régional en Evaluation du Bureau UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre contribuera à l’assurance qualité de tous les produits de l’évaluation

Le Groupe de Référence sera présidé par le directeur de la santé de la mère et de l’enfant : le comité est issu du groupe nutrition. Le secrétariat de ce comité sera assuré par un comité technique désigné par celui-ci.

Principes et Conduite Ethique de l’Evaluation

L'évaluation doit être réalisée selon les principes éthiques et les normes définis par le Groupe des Nations Unies pour l'évaluation :

• Anonymat et confidentialité : L'évaluation doit respecter les droits des personnes qui fournissent des informations, en garantissant leur anonymat et la confidentialité.

• Responsabilité : Le rapport doit faire état de tous les conflits ou divergences d'opinion ayant pu se manifester entre les consultants et/ou entre le/la consultant(e) et les responsables du programme concernant les conclusions et/ou recommandations de l'évaluation. L'ensemble de l'équipe doit confirmer les résultats présentés, les éventuels désaccords devant être indiqués.

• Intégrité : L'évaluateur devra de mettre en évidence les questions qui ne sont pas expressément mentionnées dans les TdR, afin d'obtenir une analyse plus complète du programme.

• Indépendance : Le consultant doit veiller à rester indépendant vis‐à‐vis du programme examiné, et il ne devra pas être associé à sa gestion, mise en œuvre ou un autre élément de celui‐ci.

• Incidents : Si des problèmes surviennent au cours du travail de terrain, ou à tout autre moment de l'évaluation, ils doivent être immédiatement signalés au Gestionnaire de l’évaluation. Si cela n'est pas fait, l'existence de tels problèmes ne pourra en aucun cas être utilisée pour justifier l'impossibilité d'obtenir les résultats prévus par l’UNICEF dans les présents termes de référence.

• Validation de l'information : Le/la consultant(e) doit garantir l'exactitude des informations recueillies lors de la préparation des rapports et sera responsable de l'information présentée dans le rapport final.

• Propriété intellectuelle : En utilisant les différentes sources d'information, le consultant doit respecter les droits de propriété intellectuelle des institutions et des communautés examinées.

• Soumission des rapports : Si la soumission des rapports est repoussée, ou dans le cas où la qualité des rapports soumis serait nettement plus basse de ce qui a été convenu, les sanctions prévues dans les présents termes de référence s'appliqueront.

Produits attendus

Les évaluateurs doivent produire les documents suivants :

- Un rapport de démarrage qui présente la méthodologie d'évaluation et explique clairement comment l'approche apportera les réponses aux interrogations de l'évaluation et permettra de réaliser l’objectif de l'évaluation (matrice d’évaluation). Ce rapport doit contenir l’approche méthodologique, la stratégie d’échantillonnage, les outils de collecte de données ainsi que la matrice d’évaluation et le plan de travail proposé avec un chronogramme détaillé.

- Une présentation PPt des constats et conclusions préliminaires qui sera présentée au cours d’un session de restitution des premiers résultats préliminaires à l’issue de la collecte des données sur le terrain. Cette session aura pour objectif d’engager le Groupe de Référence et les parties prenantes et clarifier les orientations au besoin.

- Un premier draft du rapport intégrant les commentaires et observations des parties prenantes et Groupe de Référence*. Le rapport devra respecter les normes et standard UNEG

- Le rapport final* en version électronique et deux exemplaires en copie dure. Merci de noter que le rapport avant d’être considéré comme final sera soumis que lorsque tous les commentaires auront été pris en compte avec satisfaction.

- Une présentation PPT des conclusions, leçons apprises et recommandations finales qui sera présentée au cours de la restitution finale qui validera les recommandations et actions proposées pour la mise en œuvre des recommandations

- Le plan de mise en œuvre des recommandations selon le canevas en annexe.

- Données brutes, y compris les instruments de collecte de données, les transcriptions électroniques, les data sets complètes, etc.

- Une synthèse pour le public externe de 1-2 pages par pays qui servira d’outil de dissémination des principales conclusions et recommandations de l’évaluation.

- Une infographie illustrant les messages clés de l’évaluation pour diffuser en ligne et/ou via e-mail.

Le rapport final complet est structuré comme suit : - Table des matières, y compris la liste des tableaux et la liste des figures - Résumé Exécutif (max. 5 pages, couvrant les principales sections du rapport : contexte, méthodologie et processus, principales conclusions et recommandations, leçons apprises) - Remerciements (tous ceux qui ont soutenu l'évaluation et ont apporté une coopération et une collaboration solides pendant le processus) - Liste des abréviations et acronymes - Introduction (objet de l'évaluation, but de l'évaluation, objectifs, portée, utilisation et utilisateurs envisagés) - Contexte de l'évaluation - Méthodologie, y compris la stratégie d'échantillonnage et les méthodes d'analyse des données - Constats Principaux (par critère - chaque question devra recevoir une réponse individuelle) + Conclusions préliminaires (étant donné que tous les constats seront numérotés, chaque conclusion devra indiquer clairement ces constats spécifiques et les numéros des paragraphes correspondants sur lesquels elle est fondée) - Conclusions finales - Leçons apprises - Recommandations (stratégiques et opérationnelles, maximum 5 recommandations prioritaires) - Annexes (termes de référence ; liste des personnes interrogées et des sites visités; liste des documents consultés ; plus de détails sur la méthodologie, tels que les instruments de collecte de données, y compris des détails sur leur fiabilité et leur validité ; matrice d'évaluation ; cadre de résultats et/ou la théorie de changement)

*Note : Chaque livrable pourrait faire l’objet de jusqu’à 5 tours de révisions jusqu’à ce qu’il soit conforme aux standards du GEROS et de l’UNEG.

Afin de faciliter la soumission des livrables, le gestionnaire de l’Evaluation fournira les documents et canevas de référence aux consultants comme suit : i/ le canevas du rapport de Démarrage ii) le canevas du rapport d’Evaluation iii) le guide pour l’élaboration de la Matrice d’Evaluation iv) les critères GEROS et v) les lignes directrices sur l’intégration du Genre et des Droits Humaines au processus d’évaluation.

Ces produits seront rédigés en français et soumis au Groupe de Référence pour validation.

Durée et Calendrier de la consultation

La durée de la consultation est de huit semaines sur une période à définir. Le tableau ci-dessous présente le calendrier des principales activités et les résultats attendus à chacune des étapes du processus d'évaluation.

L'évaluation démarrera en début Mars  2022.

| Taches | # jours de travail | Lieu | Consultants responsables | Produit attendu | Paiement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase de démarrage |  |  |  |  |  |
| Rencontre avec le gestionnaire et le Groupe de Référence de l’évaluation ; collecte de documents* | 2 | Nouakchott | Equipe des consultants | Compte rendu des réunions ; Rapport de Démarrage incluant la Matrice d’Evaluation et les Outils de Collecte de Données | 1ère Tranche 20% |
| Production du rapport de démarrage y compris le cadre d’analyse, les protocoles, le plan de visite de terrain, le plan des rencontres* | 10 | Nouakchott | Equipe des consultants |  |  |
| Intégration des commentaires des parties prenantes, du Groupe de Référence et d’UNICEF | 2 | Nouakchott | Equipe des consultants |  |  |
| Travail de terrain |  |  |  |  |  |
| Collecte de données, focus groupe, observation participative, entretiens, missions de terrain* | 30 | Zones d’interventions définies | Equipe des consultants | Présentation PPT ; Compte rendu de la réunion de débriefing Rapport draft 0 | 2ième tranche 40% |
| Débriefing au Groupe de Référence | 1 | Nouakchott | Equipe des consultants |  |  |
| Analyse et rédaction du draft 0 du rapport* | 15 | Nouakchott | Equipe des consultants |  |  |
| Restitution |  |  |  |  |  |
| Soumission du rapport pour commentaire |  |  |  | Présentation PPT ; Compte rendu de la réunion ; Rapport final, Policy Brief Plan de mise en œuvre des recommandations | 3ième tranche 40% |
| Réunion de présentation au Groupe de Référence et aux parties prenantes + validation des recommandations et du plan de mise en œuvre | 5 | Nouakchott ; zones d’interventions définies | Equipe des consultants |  |  |
| Finalisation et soumission du rapport final et du Policy Brief | 12 | Nouakchott | Chef d’equipe |  |  |
| Total | 60 |  |  |  |  |

*Etant donné que cette évaluation est censée influencer une prise de décisions au niveau stratégique de la part Du Bureau pays UNICEF de la Mauritanie au mois d’avril /mai 2022, l’équipe d’évaluation sera responsable pour la tenue d’échanges continus avec l’équipe nutrition du bureau pays UNICEF tout le long de la phase de collecte, analyse et rédaction des rapports (rapport provisoire et rapport final). Cela impliquera l’organisation de réunions hebdomadaires entre l’équipe et l’UNICEF. Une telle activité non seulement assistera l’équipe nutrition à recevoir les constats et les conclusions préliminaires de l’évaluation en temps réel mais elle contribuera aussi à enrichir l’analyse des données et la triangulation au niveau de l’équipe d’évaluation

Qualifications et expériences requises

L’évaluation sera menée par un cabinet d’évaluation qui doit mobiliser l’expertise nationale nécessaire à la réalisation de la consultation. L’Equipe sera composé d’au moins un spécialiste en méthodes qualitatives et d’un spécialiste en santé communautaire, tous les deux appuyés par un Chef d’Equipe.

Le Chef d’Equipe assurera la coordination de l’équipe d’évaluation et veillera à assurer le design de l’évaluation, le pilotage du processus évaluatif, l’assurance qualité, la rédaction et la délivrance des produits attendus en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe. De plus, le chef de l'équipe d'évaluation établira un calendrier de communication pour partager des mises à jour régulières sur l'avancement des travaux avec le gestionnaire de l'évaluation. Au moins deux appels ou réunions doivent être programmés au cours de la première semaine de collecte des données sur le terrain. Il/Elle devra conduire l’évaluation selon une approche favorable au transfert des compétences aux cadres nationaux membres de l’équipe d’évaluation. Il/elle devra avoir le profil suivant :

- Bac+5 au minimum dans un des domaines suivants : sciences sociales, sciences économiques, santé publique, ou autre domaine connexe et d’intérêt pour cette évaluation

- Au moins 15 ans d'expérience dans la conduite des évaluations et le développement de modèles et d’outils d’analyse et de collecte de données. Une expérience en évaluation dans le contexte du Sahel serait un atout.

- Bonne connaissance de la littérature actuelle sur les politiques et initiatives dans le domaine de la nutrition ;

- Expérience avérée dans la conduite d’entretiens/interviews et dans le domaine de la facilitation et de la formation/coaching

- Excellentes compétences orale et écrite en français ; connaissance de l’arabe sera un plus

Les membres de l’équipe de consultants seront supervisés directement par le consultant principal (team leader).

Consultant National, Santé Communautaire

Les qualifications et expériences requises pour le consultant national expert en santé publique, sont les suivantes :

- Diplôme d’étude supérieur dans un des domaines suivants : médecine, santé publique, épidémiologie, nutrition, sciences sociales, etc.

- Au moins 10 ans d'expérience sur des postes à responsabilité, y compris des postes de coordonnateur de programmes nationaux dans le domaine de la santé et de nutrition

- Bonne connaissance des programmes de santé publique et, et connaissance de la littérature actuelle dans le secteur de la nutrition

- Excellentes compétences orale et écrite en français ; la connaissance de de l’arabe sera un atout

- Bonne connaissance du contexte local, y compris des institutions et des personnes clés

- Expérience avérée en collecte et analyse de données quantitative et qualitative en lien aux programmes de santé publique et santé communautaire

Consultant National Spécialiste en Recherche Qualitative

Les qualifications et expériences requises pour le consultant national, spécialiste en recherches qualitatives, sont les suivantes :

- Diplôme d’études supérieures dans un des domaines suivants : science sociale, statistique, médecine ou domaine connexe

- Au moins 10 ans d'expérience sur des postes à responsabilité, y compris des postes de gestionnaire des études/recherche socio-anthropologie dans le domaine de la santé publique et/ou du genre

- Expérience avérée en collecte et analyse de données qualitatives en lien avec les programmes de santé publique, santé communautaire et capacitation des femmes

- Bonne connaissance du contexte local, y compris des zones affectées par les crises nutritionnelles.

Les équipes de consultants nationaux intégrant des femmes sont vivement encouragées. L’équipe des consultants est libre d’intégrer d’autres ressources humaines locales pour faciliter la réalisation de l’évaluation, particulièrement les échanges avec les communautés bénéficiaires du projet et la collecte des données quantitatives.

Droits de Propriété

L’UNICEF conserve le droit de brevet et les droits intellectuels, ainsi que le droit d’auteur et d’autres droits de propriété intellectuelle similaires pour toutes les découvertes, inventions, productions ou œuvres découlant de l’implémentation de l’évaluation en vertu du présent accord avec l’UNICEF. Ni le contractant ni son personnel ne doivent communiquer à une autre personne ou entité les informations confidentielles que le ministère de la Santé lui a communiquées dans le cadre de l'exécution de ses obligations aux termes du présent accord, ni utiliser ces informations pour obtenir des avantages personnels ou commerciaux. Cette disposition survivra à l'expiration ou à la résiliation du présent accord. Le droit de reproduire ou d'utiliser du matériel doit être transféré avec l'approbation écrite de l'UNICEF, sur la base de l'examen de chaque cas individuel.

Les rapports principaux seront publiés par l’UNICEF et / ou le Groupe de Référence de l’évaluation, en indiquant dans les sections des remerciements les institutions et les personnes qui ont grandement contribué à la qualité de leur auteur. Les consultants fourniront à l’UNICEF et / ou aux membres du Groupe de Référence des données brutes, corrigées / vérifiées une fois nettoyées et des fichiers de programmation permettant de reproduire les résultats des principaux rapports de l’évaluation.

Les données collectées pour l’évaluation sont la propriété du programme de pays de l'UNICEF / et du gouvernement de La Mauritanie. Les versions principales des données, les protocoles de codage et le code de programmation permettant la reproduction des résultats des rapports d'évaluation de base seront conservés par le programme. Des copies des données seront distribuées aux chercheurs avec l'autorisation du Groupe de référence de l'évaluation afin de contribuer à la diffusion des enseignements tirés des ensembles de données.

Documents à Soumettre et Processus de Sélection

- Proposition Technique

- Les CV des différents membres de l’Équipe proposée

- Au moins deux exemplaires de rapports d’évaluation rédigés par le consultant principal en tant qu’auteur principal (Chef d’équipe)

- Une proposition technique (max 15 pages) qui devra démontrer :

  - La compréhension des TdR (y compris le contexte, les buts et les objectifs)

  - Les méthodes de collecte et d’analyse des données estimées pertinentes afin de répondre aux questions de l’évaluation inclues dans les TdR (matrice de l’évaluation)

  - Des justifications valides pour l’utilisation de chacune des méthodes de collecte et d’analyse identifiées ;

  - Une définition claire des rôles et responsabilités au sein de l’équipe proposée

Ce document demeure un document technique et pas une lettre de motivation. Par ailleurs, cette note méthodologique ne devra répliquer le contenu d’aucune section des TdR.

Les propositions techniques complètes seront évaluées sur la base des critères suivants : (Juste quelques suggestions) :

- Compréhension de la problématique, des rôles et responsabilités des différents membres de l’équipe, des Produits attendus ainsi que des But(s) de l’Evaluation ;

- Pertinence de la méthodologie proposée par rapport aux questions de l’évaluation ;

- Qualité de la justification des méthodes et approches d’évaluation proposées ;

- Respect du nombre de jours ;

- Répartition claire des tâches et responsabilités ;

- Prise en compte des délais raisonnables de validation ;

- Respect des normes et standards UNEG ;

- Capacités rédactionnelles ;

- Capacité de Visualisation/mise en page.

- Une offre financière

L’offre financière proposée doit contenir les honoraires, la logistique (DSA et transport) et les couts indirects (analyse secondaire, édition, reprographie, agents de collecte ect.). Les honoraires seront négociés et déterminés avant signature des contrats.

Le soumissionnaire pour la consultation doit soumettre deux enveloppes un(e) contenant son offre technique et la (e) second(e) son offre financière.

## 10.2. Paquet Intégré des Services d’ANJE (PISA)

| Bénéficiaires potentiels | Services de nutrition et de santé à travers le cycle de vie |
| --- | --- |
| Femmes enceintes | - Promotion de la consultation prénatale et de l’accouchement assisté - Promotion d’une bonne nutrition chez les femmes enceintes - Appréciation de la perception de la femme enceinte sur les soins essentiels du nouveau-né et de l’allaitement maternel exclusif pour des conseils appropriés. - Promotion des bonnes pratiques de simulations avant la naissance |
| Femmes qui ont accouché récemment | - Promotion des soins essentiels du nouveau-né, - Promotion de l’allaitement maternel exclusif - Suivi vaccination du nouveau-né - Suivi déclaration de naissance |
| Femmes allaitantes d’enfants de moins de 6 mois d’âge | - Suivi de l’option des mères pour l’alimentation de leurs nourrissons pour des conseils appropriés (promotion de l’allaitement maternel exclusif) - Promotion d’une bonne nutrition chez les femmes allaitante - Promotion des bonnes pratiques de stimulation après la naissance - Promotion de l’espacement des naissances. |
| Mère d’enfants âgés de 6 – 23 mois. | - Rappel systématique de l’introduction d’aliments de complément dès 6 mois - Promotion de la poursuite de l’allaitement par des conseils appropriés - Promotion de la fréquence des repas pour des conseils appropriés - Promotion de la diversité alimentaire par des conseils appropriés - Promotion du principe des mélanges multiples pour la préparation de menus et farine de complément équilibrés par la démonstration culinaire - Promotion de l’accessibilité à des sources de micronutriments (farine infantile enrichie, fortification à domicile, production vivrière améliorée, produits forestiers non ligneux). - Promotion de l’hygiène au cours de l’alimentation du jeune enfant - Promotion de l’espacement des naissances - Promotion de la production vivrière améliorée pour la diversification alimentaire - Dépistage de la malnutrition aiguë - Promotion des jeux d’éveil et d’affection chez les enfants. |

## 10.3. Répartition des partenaires de mise en œuvre

| Partenaires | Moughataas |
| --- | --- |
| (AMAMI) Associations Mauritaniennes d'aide aux Malades Indigents | Kobenni |
|  | Tamchekett |
|  | Tintane |
| ADICOR | Bassiknou |
|  | Timbedra |
| (ACF) Action contre la Faim | Selibaby |
|  | Ould Yenge |
|  | Ghabou |
| (AGEFAD) Agir Ensemble contre la Faim et le Developpement | Tijikja |
| (AMSELA) Association Mauritanienne pour la Santé,l'Environnement et de la lutte contre l'Analphabétisme | Kaedi |
| SOS EXCLUS | Aioun |
| (AED) Association Assistance Education Developpement | Moudjeria |
| (GRET) Groupe de recherche d'échange Technologique | Kaedi |
|  | Mbagne |
| (ASEDG) Association pour la Santé,l'Education et le Developpement Global | Boghé |
| Association des professionnels du Developpement | Bababe |
| MAURISANTÉ | Kankoussa |
| Word Vision | Kiffa |
| Terre des Hommes | Barkéol |

## 10.4. Bibliographie

1) Données Enquête Démographique de Santé en Mauritanie (2019-2020)

2) Données Enquête pauvreté et conditions de vie des ménages (2019)

3) MICS 2011 et 2015

4) Programme de pays UNICEF pour la Mauritanie 2018-2022

5) PCAs relatifs à la mise en œuvre du Plan de passage à échelle (années 2018, 2019, 2020, 2021)

6) Plan stratégique multisectoriel de nutrition 2016-2025

7) Plan de passage à échelle de la promotion des pratiques optimales ANJE

8) Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021

9) Plan stratégique de l’UNICEF 2022-2025

10 Rapport d’évaluation de la crise humanitaire nutritionnelle en Mauritanie (2016)

11) Rapport d’évaluation de la crise humanitaire des réfugiés au Cameroun (2018)

12) Rapports d’enquêtes CAP menées au démarrage et à mi-parcours des périodes de mise en œuvre des volets du programme

13) Plans PTAs de 2017, 208 et 2019

## 10.5. Outils de collecte des données qualitatives

1) Les guides d’entretiens semi-structurés

a) Guide d’entretien semi-structuré avec les informateurs institutionnels du niveau central

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-STRUCTURÉ

Informateurs institutionnels du niveau central (Cadres du Ministère de la santé, du MASEF, de l’UNICEF, des Partenaires de mise en œuvre)

Mot d’introduction :

Commencer par vous présenter : Mme/Mr ……, Consultant BAC-Santé.

Nous vous rencontrons dans le cadre d’une évaluation indépendante de la composante ANJE du Programme d’appui de l’UNICEF.

Dans ce cadre, nous voudrions recueillir vos avis sur un ensemble d’aspects liés à ce Programme de nutrition, en vous précisant que nous sommes totalement indépendants de l’UNICEF et en vous garantissant la confidentialité pour vos propos.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, l’enregistrement de notre échange nous garantit la fiabilité de leur prise en compte, et nous voudrions pour cela votre accord.

Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour le temps que vous nous accorderiez.

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure le plan de passage à l’échelle répond-il aux besoins identifiés de ses bénéficiaires attendus ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle pertinence du plan de mise à échelle au regard des priorités stratégiques du Pays en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant

Lors de l’élaboration du Plan de passage à l’échelle, la situation nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes et allaitantes était-elle bien connue et désagrégée par moughata ?

Le choix des moughata cibles s’est-il fait sur la base d’une sélection objective liée à la situation de vulnérabilité nutritionnelle des enfants et des femmes ?

Les principaux acteurs institutionnels ont-ils été associés lors des choix stratégiques les concernant ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les spécificités culturelles et institutionnelles ont été prises en compte lors de la définition des stratégies communautaires ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les spécificités culturelles dans les zones cibles pouvant interférer avec l’efficacité des pratiques d’ANJE ? Ont-elles été prises en compte lors de la définition des stratégies ?

Quelles sont les spécificités institutionnelles pouvant faciliter ou freiner la mise à échelle des pratiques d’ANJE ? Ont-elles été prises en compte lors de la définition des stratégies ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les différentes stratégies de Suivi-Evaluation étaient‐elles adaptées pour mesurer les résultats de l’approche communautaire ? Et comment pourraient-elles être améliorées ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quel est le dispositif de suivi et évaluation initialement prévu ? A-t-il été mis en œuvre et quels sont les écarts entre ce qui était planifié et la mise en œuvre effective ?

Les outils de collecte de l’information par les ASC/RC et les PRV, et les outils périodiques de suivi et évaluation par niveau (supervision par niveau, rapports hiérarchiques et synthèses périodiques, réunions de suivi et revues, …) fournissaient-ils le minimum d’informations nécessaires à l’appréciation, par les agents OCB et les superviseurs de proximité de la santé, du niveau de pratiques ANJE dans les communautés ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les mécanismes de coordination établis dans le cadre du programme ont assuré la complémentarité et la synergie des interventions des acteurs de nutrition au niveau communautaire et au niveau national ? |
| --- | --- |

Questions à poser

La planification initiale avait-elle prévu des mécanismes et instruments de coordination par niveau ? Si oui, étaient-ils complémentaires et garantissaient-ils la synergies escomptée entre les actions des différents acteurs de nutrition ?

Comment ces mécanismes ont-ils réellement fonctionné ? Ont-ils favorisé la complémentarité et la synergie escomptées ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure l’approche intégrée poursuivie a assuré une synergie et une complémentarité des interventions sectorielles de l’UNICEF ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Y a-t-il des mécanismes de coordination/intégration fonctionnels entre les différentes composantes du Programme UNICEF (Santé de la mère et de l’enfant, nutrition, approche communautaire, WASH, C4D, …) ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les mesures institutionnelles et juridiques entreprises par le gouvernement ont contribué à la promotion des pratiques optimales ANJE ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les textes règlementant l’importation et la commercialisation des substituts du lait maternel assurent-elles une protection suffisante de la promotion de l’allaitement maternel ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les données communautaires sont capitalisées par les systèmes d’informations des ministères techniques (santé, MASEF …) et comment sont-elles utilisées ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les principales informations communautaires en matière de nutrition collectées et analysées dans le cadre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE sont-elles intégrées dans les outils de collecte et/ou capitalisées dans les outils d’analyse des systèmes d’information des Ministères techniques ?

| Question d’évaluation | Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus contribué ou entravé la réalisation des objectifs envisagés de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les forces et faiblesses du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ?

Quelles sont les opportunités et menaces du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure, l’implication dans le cadre du renforcement des capacités, des services d’élevage et de l’agriculture dans la mise en œuvre et la supervision des projets de production vivrière permettra d’assurer la durabilité des acquis ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les services d’élevage et d’agriculture ont-ils été impliqués dans le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre et de supervision des projets de production vivrière ?

Cette implication dans le renforcement des capacités a-t-elle eu un impact positif sur la durabilité dans l’accès et l’utilisation des productions vivrières pour une diversification alimentaire pour les enfants ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les Directions Régionales du Ministère des Affaires Sociales de la Famille et de l’Enfance et les Services Régionaux du Ministère de la Santé en Charge de la Santé Communautaire ont la capacité de poursuivre l’encadrement des Groupe d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques de l’ANJE ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quels est le rôle et l’apport des Directions régionales du Ministère des Affaires Sociales l’Enfance et de la Famille (DRASEF) dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRASEF ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement des GASPA ?

Quel est le rôle et l’apport des Directions régionales de la santé (DRS) et des CSM dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRS ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement et le suivi de ces GASPA ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure la mise en œuvre de l’ANJE sur le terrain inclue-t-elle des mesures pour renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les mesures initialement planifiées visant à renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats par les bénéficiaires directs et indirects ?

Ces mesures ou d’autres non prévues ont-elles effectivement renforcé l’appropriation et la pérennisation des résultats ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

| Question d’évaluation | Quels sont les facteurs qui influent sur la continuité des bénéfices issus de l’intervention à la fin de l’appui externe ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle durabilité des bénéfices issus de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle en cas d’arrêt de l’appui extérieur ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure le programme a adressé les causes structurelles empêchant les filles et les femmes à accéder aux services mis à leur disposition et à les utiliser pour leur propre bien-être et celui de leurs enfants |
| --- | --- |

Questions à poser

Le plan initial a-t-il fait mention de ces causes structurelles dans le but de les adresser ?

Tout au long de la mise en œuvre, ces causes structurelles ont-elles été effectivement adressées ? Si oui, comment ? Si non pourquoi ?

Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour votre patience.

Nous souhaiterions revenir vous voir en cas de besoin pour préciser certains aspects.

b) Guide d’entretien semi-structuré avec les informateurs institutionnels du niveau régional

Mot d’introduction :

Commencer par vous présenter : Mme/Mr ……, Consultant BAC-Santé.

Nous vous rencontrons dans le cadre d’une évaluation indépendante de la composante ANJE du Programme d’appui de l’UNICEF.

Dans ce cadre, nous voudrions recueillir vos avis sur un ensemble d’aspects liés à ce Programme de nutrition, en vous précisant que nous sommes totalement indépendants de l’UNICEF et en vous garantissant la confidentialité pour vos propos.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, l’enregistrement de notre échange nous garantit la fiabilité de leur prise en compte, et nous voudrions pour cela votre accord.

Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour le temps que vous nous accorderiez.

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure le plan de passage à l’échelle répond-il aux besoins identifiés de ses bénéficiaires attendus ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle pertinence du plan de mise à échelle au regard des priorités stratégiques du Pays en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant

Lors de l’élaboration du Plan de passage à l’échelle, la situation nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes et allaitantes était-elle bien connue et désagrégée par moughata ?

Le choix des moughata cibles s’est-il fait sur la base d’une sélection objective liée à la situation de vulnérabilité nutritionnelle des enfants et des femmes ?

Les principaux acteurs institutionnels ont-ils été associés lors des choix stratégiques les concernant ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les spécificités culturelles et institutionnelles ont été prises en compte lors de la définition des stratégies communautaires ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les spécificités culturelles dans les zones cibles pouvant interférer avec l’efficacité des pratiques d’ANJE ? Ont-elles été prises en compte lors de la définition des stratégies ?

Quelles sont les spécificités institutionnelles pouvant faciliter ou freiner la mise à échelle des pratiques d’ANJE ? Ont-elles été prises en compte lors de la définition des stratégies ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les différentes stratégies de Suivi-Evaluation étaient‐elles adaptées pour mesurer les résultats de l’approche communautaire ? Et comment pourraient-elles être améliorées ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quel est le dispositif de suivi et évaluation initialement prévu ? A-t-il été mis en œuvre et quels sont les écarts entre ce qui était planifié et la mise en œuvre effective ?

Les outils de collecte de l’information par les ASC/RC et les PRV, et les outils périodiques de suivi et évaluation par niveau (supervision par niveau, rapports hiérarchiques et synthèses périodiques, réunions de suivi et revues, …) fournissaient-ils le minimum d’informations nécessaires à l’appréciation, par les agents OCB et les superviseurs de proximité de la santé, du niveau de pratiques ANJE dans les communautés ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les mécanismes de coordination établis dans le cadre du programme ont assuré la complémentarité et la synergie des interventions des acteurs de nutrition au niveau communautaire et au niveau national ? |
| --- | --- |

Questions à poser

La planification initiale avait-elle prévu des mécanismes et instruments de coordination par niveau ? Si oui, étaient-ils complémentaires et garantissaient-ils la synergies escomptée entre les actions des différents acteurs de nutrition ?

Comment ces mécanismes ont-ils réellement fonctionné ? Ont-ils favorisé la complémentarité et la synergie escomptées ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure l’approche intégrée poursuivie a assuré une synergie et une complémentarité des interventions sectorielles de l’UNICEF ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Y a-t-il des mécanismes de coordination/intégration fonctionnels entre les différentes composantes du Programme UNICEF (Santé de la mère et de l’enfant, nutrition, approche communautaire, WASH, C4D, …) ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les stratégies et approches communautaires promues par le plan de passage à l’échelle ont induit des changements de pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants au sein des communautés vulnérables ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables ont-elles acquis les connaissances suffisantes en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ?

Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables sont-elles convaincues et appliquent-elles les pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant sur leur santé ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les interventions ont contribué à renforcer les capacités des communautés à anticiper, à gérer et à développer des stratégies d’adaptation pendant les périodes de soudure ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les communautés vulnérables développent-elles des stratégies propres à elles pour répondre au manque d’accès à l’eau potable et à des aliments variés en quantité, en particulier lors des périodes de soudure ?

Les femmes membres des GASPA sont-elles mieux loties en matière de connaissances et de moyens pour un accès durable aux aliments enrichis nécessaires à la nutrition de leurs enfants ?

Les mères amènent-elles leurs enfants aux services de nutrition pour le suivi de leur état de santé et de nutrition, et pour leur éventuelle prise en charge ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les mesures institutionnelles et juridiques entreprises par le gouvernement ont contribué à la promotion des pratiques optimales ANJE ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Le renforcement des capacités du système de santé opérationnel (CS, PS) a-t-il intégré des aspects facilitant la prévention et la prise en charge des cas de malnutrition ?

Les efforts de mise à échelle de l’approche de santé communautaire ont-ils facilité la mise à échelle des pratiques optimales de l’ANJE ?

Les textes règlementant l’importation et la commercialisation des substituts du lait maternel assurent-elles une protection suffisante de la promotion de l’allaitement maternel ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ANJE ont favorisé le renforcement des capacités des acteurs locaux dans le domaine de la nutrition ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle est la cartographie des partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ANJE ? Acteur, type, zone couverte, thématique couverte, population cible, degré d’implication des acteurs locaux, …

Les activités mises en œuvre dans le cadre de ces partenariats ont-elles permis de former, d’encadrer et de superviser les acteurs locaux engagés dans la mise à échelle des pratiques ANJE ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les données communautaires sont capitalisées par les systèmes d’informations des ministères techniques (santé, MASEF …) et comment sont-elles utilisées ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle est la place de l’information sur la nutrition dans les systèmes d’information des Ministères techniques ?

Les principales informations communautaires en matière de nutrition collectées et analysées dans le cadre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE sont-elles intégrées dans les outils de collecte et/ou capitalisées dans les outils d’analyse des systèmes d’information des Ministères techniques ?

| Question d’évaluation | Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus contribué ou entravé la réalisation des objectifs envisagés de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les forces et faiblesses du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ?

Quelles sont les opportunités et menaces du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ?

| Question d’évaluation | Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) produits par la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ? |
| --- | --- |

Questions à poser

La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle produit des résultats inattendus sur la santé et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ?

La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle produit des résultats inattendus sur le comportement des mères et du ménage en général ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure, l’implication dans le cadre du renforcement des capacités, des services d’élevage et de l’agriculture dans la mise en œuvre et la supervision des projets de production vivrière permettra d’assurer la durabilité des acquis ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les services d’élevage et d’agriculture ont-ils été impliqués dans le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre et de supervision des projets de production vivrière ?

Cette implication dans le renforcement des capacités a-t-elle eu un impact positif sur la durabilité dans l’accès et l’utilisation des productions vivrières pour une diversification alimentaire pour les enfants ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les Directions Régionales du Ministère des Affaires Sociales de la Famille et de l’Enfance et les Services Régionaux du Ministère de la Santé en Charge de la Santé Communautaire ont la capacité de poursuivre l’encadrement des Groupe d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques de l’ANJE ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quels est le rôle et l’apport des Directions régionales du Ministère des Affaires Sociales l’Enfance et de la Famille (DRASEF) dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRASEF ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement des GASPA ?

Quel est le rôle et l’apport des Directions régionales de la santé (DRS) et des CSM dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRS ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement et le suivi de ces GASPA ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure la mise en œuvre de l’ANJE sur le terrain inclue-t-elle des mesures pour renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les mesures initialement planifiées visant à renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats par les bénéficiaires directs et indirects ?

Ces mesures ou d’autres non prévues ont-elles effectivement renforcé l’appropriation et la pérennisation des résultats ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

| Question d’évaluation | Quels sont les facteurs qui influent sur la continuité des bénéfices issus de l’intervention à la fin de l’appui externe ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle durabilité des bénéfices issus de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle en cas d’arrêt de l’appui extérieur ?

| Question d’évaluation | Quelles sont les répercussions environnementales de la mise en œuvre faisant l’objet de cette évaluation ? |
| --- | --- |

Questions à poser

La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle eu un impact environnemental sur les zones cibles ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure le programme a pris en compte les spécificités des mères adolescentes ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les mères adolescentes ont-elles été effectivement intégrées dans les GASPA ?

Les mères adolescentes ont-elles été accompagnées, lors de leur accouchement, par des ASC préalablement formées sur leur prise en charge spécifique ?

Les mères adolescentes ont-elles été accompagnées et soutenues, au début de l’allaitement, par des ASC ou RC préalablement formées sur le soutien de l’allaitement maternel, et au cours de l’allaitement exclusif ou prolongé dans le cadre des GASPA ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure le programme a adressé les causes structurelles empêchant les filles et les femmes à accéder aux services mis à leur disposition et à les utiliser pour leur propre bien-être et celui de leurs enfants |
| --- | --- |

Questions à poser

Le plan initial a-t-il fait mention de ces causes structurelles dans le but de les adresser ?

Tout au long de la mise en œuvre, ces causes structurelles ont-elles été effectivement adressées ? Si oui, comment ? Si non pourquoi ?

Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour votre patience.

Nous souhaiterions revenir vous voir en cas de besoin pour préciser certains aspects.

c) Guide d’entretien semi-structuré avec les informateurs communautaires

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-STRUCTURÉ

Informateurs du niveau communautaire (ASC, RC, agents OCB, PRV)

Mot d’introduction :

Commencer par vous présenter : Mme/Mr ……, Consultant BAC-Santé.

Nous vous rencontrons dans le cadre d’une évaluation indépendante de la composante ANJE du Programme d’appui de l’UNICEF.

Dans ce cadre, nous voudrions recueillir vos avis sur un ensemble d’aspects liés à ce Programme de nutrition, en vous précisant que nous sommes totalement indépendants de l’UNICEF et en vous garantissant la confidentialité pour vos propos.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, l’enregistrement de notre échange nous garantit la fiabilité de leur prise en compte, et nous voudrions pour cela votre accord.

Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour le temps que vous nous accorderiez.

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les mécanismes de coordination établis dans le cadre du programme ont assuré la complémentarité et la synergie des interventions des acteurs de nutrition au niveau communautaire et au niveau national ? |
| --- | --- |

Questions à poser

La planification initiale avait-elle prévu des mécanismes et instruments de coordination par niveau ? Si oui, étaient-ils complémentaires et garantissaient-ils la synergies escomptée entre les actions des différents acteurs de nutrition ?

Comment ces mécanismes ont-ils réellement fonctionné ? Ont-ils favorisé la complémentarité et la synergie escomptées ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure l’approche intégrée poursuivie a assuré une synergie et une complémentarité des interventions sectorielles de l’UNICEF ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Y a-t-il des mécanismes de coordination/intégration fonctionnels entre les différentes composantes du Programme UNICEF (Santé de la mère et de l’enfant, nutrition, approche communautaire, WASH, C4D, …) ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les stratégies et approches communautaires promues par le plan de passage à l’échelle ont induit des changements de pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants au sein des communautés vulnérables ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables ont-elles acquis les connaissances suffisantes en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ?

Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables sont-elles convaincues et appliquent-elles les pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant sur leur santé ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les interventions ont contribué à renforcer les capacités des communautés à anticiper, à gérer et à développer des stratégies d’adaptation pendant les périodes de soudure ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les communautés vulnérables développent-elles des stratégies propres à elles pour répondre au manque d’accès à l’eau potable et à des aliments variés en quantité, en particulier lors des périodes de soudure ?

Les femmes membres des GASPA sont-elles mieux loties en matière de connaissances et de moyens pour un accès durable aux aliments enrichis nécessaires à la nutrition de leurs enfants ?

Les mères amènent-elles leurs enfants aux services de nutrition pour le suivi de leur état de santé et de nutrition, et pour leur éventuelle prise en charge ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les mesures institutionnelles et juridiques entreprises par le gouvernement ont contribué à la promotion des pratiques optimales ANJE ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Le renforcement des capacités du système de santé opérationnel (CS, PS) a-t-il intégré des aspects facilitant la prévention et la prise en charge des cas de malnutrition ?

Les efforts de mise à échelle de l’approche de santé communautaire ont-ils facilité la mise à échelle des pratiques optimales de l’ANJE ?

Les textes règlementant l’importation et la commercialisation des substituts du lait maternel assurent-elles une protection suffisante de la promotion de l’allaitement maternel ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les projets de production vivrière et les actions au niveau communautaire ont contribué à assurer la diversification alimentaire recommandée pour les nourrissons et jeunes enfants ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les mères d’enfants de moins de 5 ans dans les communautés vulnérables ont-elles les connaissances requises en matière de diversification alimentaire recommandée pour les nourrissons et jeunes enfants ?

Pourquoi certains nourrissons et jeunes enfants ne bénéficient-ils pas de diversification alimentaire dans les zones vulnérables couvertes par le programme ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ANJE ont favorisé le renforcement des capacités des acteurs locaux dans le domaine de la nutrition ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle est la cartographie des partenariats développés dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ANJE ? Acteur, type, zone couverte, thématique couverte, population cible, degré d’implication des acteurs locaux, …

Les activités mises en œuvre dans le cadre de ces partenariats ont-elles permis de former, d’encadrer et de superviser les acteurs locaux engagés dans la mise à échelle des pratiques ANJE ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les données communautaires sont capitalisées par les systèmes d’informations des ministères techniques (santé, MASEF …) et comment sont-elles utilisées ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle est la place de l’information sur la nutrition dans les systèmes d’information des Ministères techniques ?

Les principales informations communautaires en matière de nutrition collectées et analysées dans le cadre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE sont-elles intégrées dans les outils de collecte et/ou capitalisées dans les outils d’analyse des systèmes d’information des Ministères techniques ?

| Question d’évaluation | Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus contribué ou entravé la réalisation des objectifs envisagés de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les forces et faiblesses du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ?

Quelles sont les opportunités et menaces du plan de mise à échelle des pratiques ANJE ?

| Question d’évaluation | Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) produits par la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle ? |
| --- | --- |

Questions à poser

La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle produit des résultats inattendus sur la santé et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ? Si oui, lesquels

La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle produit des résultats inattendus sur le comportement des mères et du ménage en général ? Si oui, lesquels

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure, l’implication dans le cadre du renforcement des capacités, des services d’élevage et de l’agriculture dans la mise en œuvre et la supervision des projets de production vivrière permettra d’assurer la durabilité des acquis ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les services d’élevage et d’agriculture ont-ils été impliqués dans le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre et de supervision des projets de production vivrière ?

Cette implication dans le renforcement des capacités a-t-elle eu un impact positif sur la durabilité dans l’accès et l’utilisation des productions vivrières pour une diversification alimentaire pour les enfants ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les Directions Régionales du Ministère des Affaires Sociales de la Famille et de l’Enfance et les Services Régionaux du Ministère de la Santé en Charge de la Santé Communautaire ont la capacité de poursuivre l’encadrement des Groupe d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques de l’ANJE ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quel est le rôle et l’apport des Directions régionales du Ministère des Affaires Sociales l’Enfance et de la Famille (DRASEF) dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRASEF ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement des GASPA ?

Quel est le rôle et l’apport des Directions régionales de la santé (DRS) et des CSM dans la mise en place, l’encadrement et le suivi des GASPA ? Ces DRS ont-elles les capacités nécessaires pour jouer pleinement ce rôle et continuer l’encadrement et le suivi de ces GASPA ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure la mise en œuvre de l’ANJE sur le terrain inclue-t-elle des mesures pour renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelles sont les mesures initialement planifiées visant à renforcer l’appropriation et la pérennisation des résultats par les bénéficiaires directs et indirects ?

Ces mesures ou d’autres non prévues ont-elles effectivement renforcé l’appropriation et la pérennisation des résultats ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

| Question d’évaluation | Quels sont les facteurs qui influent sur la continuité des bénéfices issus de l’intervention à la fin de l’appui externe ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Quelle durabilité des bénéfices issus de la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle en cas d’arrêt de l’appui extérieur ?

| Question d’évaluation | Quelles sont les répercussions environnementales de la mise en œuvre faisant l’objet de cette évaluation ? |
| --- | --- |

Questions à poser

La mise en œuvre du plan de passage à l’échelle des pratiques ANJE a-t-elle eu un impact environnemental sur les zones cibles ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure les interventions du plan ont contribué à la promotion du statut de la femme dans les communautés rurales ciblées ? Et de quelle manière ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les femmes rurales des zones cibles bénéficiant de projets de production vivrière ont-elles plus d’influence sur le choix de l’alimentation du ménage, et de leurs enfants en particulier ?

Les femmes rurales des zones cibles bénéficiant d’AGR participent-elles aux dépenses du ménage ? Si oui, ceci lui procure-t-elle un meilleur statut dans sa communauté ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure le programme a pris en compte les spécificités des mères adolescentes ? |
| --- | --- |

Questions à poser

Les mères adolescentes ont-elles été effectivement intégrées dans les GASPA ?

Les mères adolescentes ont-elles été accompagnées, lors de leur accouchement, par des ASC préalablement formées sur leur prise en charge spécifique ?

Les mères adolescentes ont-elles été accompagnées et soutenues, au début de l’allaitement, par des ASC ou RC préalablement formées sur le soutien de l’allaitement maternel, et au cours de l’allaitement exclusif ou prolongé dans le cadre des GASPA ?

| Question d’évaluation | Dans quelle mesure le programme a adressé les causes structurelles empêchant les filles et les femmes à accéder aux services mis à leur disposition et à les utiliser pour leur propre bien-être et celui de leurs enfants |
| --- | --- |

Questions à poser

Le plan initial a-t-il fait mention de ces causes structurelles dans le but de les adresser ?

Tout au long de la mise en œuvre, ces causes structurelles ont-elles été effectivement adressées ? Si oui, comment ? Si non pourquoi ?

Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour votre patience.

Nous souhaiterions revenir vous voir en cas de besoin pour préciser certains aspects.

2) Autres outils de collecte qualitative

a) Fiche de Focus group

Fiche des Focus Groups

Wilaya :…………………………………………………              Mougataa…………………………………………….……

Commune…………………………………………..…              Village……………………………………….………………

Lieu…………………………………………………..…..              Date………………………………………………………….

Animateur…………………………………………..…             Rapporteur……………………………………….……….

| Nom | Age | Occupation |
| --- | --- | --- |

Principales thématiques à aborder :

1) Existence de mesures gouvernementales en faveur de la promotion des pratiques d’allaitement maternel et changement de pratiques alimentaires induits par la mise à échelle du plan d’action

2) Prise en compte des spécificités culturelles et développement de stratégies d’adaptation en vue d’anticiper et de répondre aux crises

3) Appréciation du bilan global du Programme,

4) Niveau et modalités de participation des populations

5) Impacts et changements perçus avec la mise en œuvre du Programme

6) Effets des interventions sur le renforcement des capacités des communautés pour développer des stratégies d’adaptation pendant les périodes de soudure,

7) Apport des projets vivriers dans la diversification alimentaire et autres résultats inattendus du Projet

8) Apport des services de santé, des affaires sociales, d’élevage et d’agriculture en faveur des actions relevant de leur responsabilité, et pérennisation des acquis après la fin du financement du projet

b) Fiche d’observation

Fiche d’observation

Wilaya ……………………………….…………………              Mougataa…………………………………………….……

Commune…………………………………………..…              Village……………………………………….………………

Ménage.…………………………………………..…..              Date………………………………………………………….

Animateur…………………………………………..…             Rapporteur……………………………………….……….

Structure de santé……………………….………..             Date…………………………………………..……………..

Heure De…..……………. A………………...……..              Observateur……………………………….……………..

|  | Faits marquants |
| --- | --- |

c) Fiche du profil historique

Fiche du profil historique de la communauté

Wilaya ……………………………….…………………              Mougataa…………………………………………….……

Commune…………………………………………..…              Village……………………………………….………………

Date.………………………………………………..…..              Heure .……………………………………………………….

Cochercheur ………………………………………………………………………………………………………….…………..…

| Dates | Evènements en lien avec ANJE/ description |
| --- | --- |

3) Questionnaire pour l’enquête légère LQAS

Questionnaire enquête LQAS

| Identification |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilaya Moughataa |  | ………………………… ………………………… |  |
| Commune |  | ……………………….. |  |
| Site/village |  | ……………………….. |  |
| Numéro de personne enquêtée dans le site /__/__/__/ |  |  |  |
| Date de l’interview /__/__//__/__//__/__/ |  |  |  |
| Nom enquêteur (trice) …………………………………...….. |  |  |  |
| Code enquêteur (trice) | /__/__/ |  |  |

| contrôle |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Date | Code |
| Contrôle de terrain par :…………………………. | .…./…./….. | /__/ |
| Contrôle de bureau par :…………………………… | .…./…./….. | /__/ |
| Questionnaire saisi par : ………………………………… | .…./…./….. | /__/ |

SECTION I : CaraCtéristques sociodémographiques

| Questions | Modalités |
| --- | --- |
| 1. Sexe de la personne enquêtée | - Masculin /__/ - Féminin /__/ |
| 2. Quel âge avez-vous ? (années révolues ou estimation) | /__//__/ |
| 3. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ? | - Célibataire/__/ - Marié(e)/__/ - Divorcé (e) /__/ - Veuf.ve /_/ |
| 4. Etes-vous le chef de votre ménage ? | Oui /__/ Non /__/ |
| 5. Combien d’enfants avez-vous ? | /__//__/ |
| 6. Quelle est votre langue maternelle ? | - Hassaniya /__/ - Pulaar /__/ - Soninké /__/ 4. Wolof /__/ |
| 8. Quelle est votre occupation principale ? (Une seule occupation à cocher) | - Sans profession /__/ - Employé(e) ou fonctionnaire /__/ - Ouvrier(e) /__/ - Agriculteur - Eleveur - Commerçant - Artisan - Autres /__/ (Précisez) |
| 9. Vous considérez-vous comme ? | - Très pauvre /__/ - Pauvre /__/ - Non pauvre /__/ |

I. Pertinence

1. Comment êtes-vous informé des activités conduites par le Programme dans votre localité ? Une seule modalité à cocher

- Agent UNICEF ou partenaire opérationnel

- Assemblée villageoise

- Comité

- Leader communautaire

- Les voisins ou autre personne de la communauté

- N’est pas informé

2. Est-ce que vous avez participé à la définition des actions du programme ?

- Oui /__/

- Non /__/

3. Est-ce que les activités mises en œuvre sont pertinentes par rapport à vos besoins ?

- Oui /__/

- Non /__/

4.  Quelles ont été les activités dont vous avez bénéficié parmi celles ci-dessous (plusieurs peuvent être cochées)

- Assistance alimentaire de soudure PAM /__/

- Crenam /__/

- GASPA /__/

- Cantine scolaire /__/

- Production vivrières /__/

- Sensibilisation/organisation/__/

II. Participation/structuration

      - Est-ce que vous êtes membre de l’un des comités de gestion existants dans le village ?

- Oui /__/

- Non /__/

      - Est-ce que l’ensemble de la population est représenté dans ces comités et notamment les plus pauvres ?

- Oui fortement/__/

- Moyennement

- Faiblement/__/

- Non /__/

- NSP /__/

      - Pensez-vous que ces comités sont fonctionnels ?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP /__/

      - Est-ce que selon vous ces comités rendent des services à la population ?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP /__/

      - Pensez-vous que les populations sont suffisamment impliquées dans la conception et la mise en œuvre des actions du Programme ?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP /__/

      - Etes-vous impliquées dans la mise en œuvre des actions du Programme ?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP/__/

III. Participation/ Mobilisation des femmes

      - Que pensez-vous du niveau de participation des femmes dans les actions du Programme ?

- Elevé /__/

- Moyen/__/

- Faible /__/

- NSP/__/

IV. Sensibilisation

      - Avez-vous participé à des séances d’information/sensibilisation organisée dans le cadre des programmes du Programme ?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP/__/

      - Quels ont été les thèmes abordés ?

Cadre REPONSES (entrées multiples)

Les enquêteurs ne devront pas lire la liste, cocher lorsque citer par le répondant

- Lavage des mains /__/

- Hygiène/__/

- Alimentation des nourrissons et enfants de moins de 2 ans/__/

- Allaitement maternelle/__/

- Alimentation des femmes/__/

- Education/__/

- Préparation des bouillies /__/

      - Quel thème trouvez-vous le plus utile ? Aucun thème utile comme modalité possible

/____________________/

      - A combien de séances avez-vous participé depuis le début du Programme ? /__/

      - Quelle méthode de sensibilisation préférez-vous ? (une seule réponse)

- Assemblée villageoise

- Individuelle

- Groupe de femmes

- Groupe d’hommes

- Groupe mixte

- Centre de santé

      - Reproduisez-vous certaines pratiques apprises ?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP /__/

14. Est-ce que les messages et outils de communication sont adaptés et facilement accessibles

- Faciles /__/

- Adaptés /__/

- Inadaptés /__/

15. Est-ce que des campagnes /activités ont été ?

- Très utiles Oui /__/

- Utiles Oui /__/

- Peu utiles Oui /__/

16. Est-ce que ces campagnes ont contribué au changement positif dans les pratiques ANJE au sein de votre famille et dans la communauté ?

- Oui grandement /__/

- Moyennement    /__/

- Faiblement /__/

17. Est-ce que ces campagnes ont permis d’améliorer le niveau de connaissance des pratiques ANJE ?

- Oui grandement /__/

- Moyennement    /__/

- Faiblement /__/

V. Effets

      - Quels sont les effets des activités du Programme sur votre ménage ?

Choix multiple possible

Les enquêteurs ne devront pas lire la liste, cocher lorsque citer par le répondant

- Réduction malnutrition /__/

- Réduction maladies infantiles /__/

- Amélioration de la santé de la mère et du nourrisson /__/

- Augmentation de la scolarisation des enfants /__/

- Augmentation de la production agricole /__/

- Augmentation de la production fourragère /__/

- Amélioration de l’accès à l’eau /__/

- Renforcement de la cohésion sociale dans le cadre des GASPA /__/

15. Globalement pensez vous l’alimentation du nourrisson et jeune enfants s’est améliorée avec l’appui du Programme ?

- Oui beaucoup /__/

- Moyennement /__/

- Faiblement/__/

VI. Durabilité

- Avez-vous participé aux actions de formation dispensés par le Programme ?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP /__/

- Si oui, ces formations vous sont-elles permis de renforcer vos capacités dans l’ANJE?

- Oui /__/

- Non /__/

- NSP /__/

## 10.6. Liste de base de laquelle seront choisies les localités à visiter

(6 au Guidimakha, 4 à Mbagne et 4 à Koubeni)

| Wilaya | Moughataa | Commune | Localités à visiter | Population |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brakna | Mbagne | Bagodine | Bagodine | 4760 |
| Brakna | Mbagne | Bagodine | Léwé Demba | 1237 |
| Brakna | Mbagne | Bagodine | Roufi Awdi | 652 |
| Brakna | Mbagne | Débay el hijaj | Débay el hijaj | 1088 |
| Brakna | Mbagne | Débay el hijaj | Loubeir | 799 |
| Brakna | Mbagne | Débay el hijaj | Belel Gawdi 2 | 1818 |
| Brakna | Mbagne | Débay el hijaj | belgourbane | 362 |
| Brakna | Mbagne | Débay el hijaj | Thioga | 501 |
| Brakna | Mbagne | Mbagne | Dawlel | 1621 |
| Brakna | Mbagne | Mbagne | Haimedat | 1977 |
| Brakna | Mbagne | Mbagne | Mbagne | 4143 |
| Brakna | Mbagne | Niabina | Garlol | 1669 |
| Brakna | Mbagne | Niabina | Niabina | 4331 |
| Brakna | Mbagne | Niabina | Ndiawaldy Bouli | 651 |
| Brakna | Mbagne | Niabina | Mouftalker | 188 |
| Guidimakha | Khabou | Baediam | Baediam | 3820 |
| Guidimakha | Khabou | Baediam | Melgue | 2752 |
| Guidimakha | Khabou | Gouraye | Diaguily | 6496 |
| Guidimakha | Khabou | Gouraye | Diam diam | 905 |
| Guidimakha | Khabou | Khabou | Diogountoro | 6443 |
| Guidimakha | Khabou | Khabou | Guemou | 2364 |
| Guidimakha | Khabou | Khabou | Khabou Jedide | 762 |
| Guidimakha | Khabou | Souvi | Souvi | 1588 |
| Guidimakha | Ould Yengé | Aweinatt | Oul Jiddou Hel Barek | 941 |
| Guidimakha | Ould Yengé | Bouanze | Bouanze | 7197 |
| Guidimakha | Ould Yengé | Boully | Boully | 6220 |
| Guidimakha | Ould Yengé | Dafort | Dafort | 8246 |
| Guidimakha | Ould Yengé | Ould Yengé | Ould Yengé | 5233 |
| Guidimakha | Ould Yengé | Taktaké | Taktaké Centre | 776 |
| Guidimakha | Sélibaby | Hassi chegar | Hassi Chegar | 7202 |
| Guidimakha | Sélibaby | Ould Bonni | Ould Mboni Soninké | 4183 |
| Guidimakha | Sélibaby | Sélibabi | Bambardougou |  |
| Guidimakha | Sélibaby | Sélibabi | College |  |
| Guidimakha | Sélibaby | Tachott | Tachott 1 | 6092 |
| Guidimakha | Sélibaby | Wompou | Wompou | 3512 |
| H.Gharbi | Koubeni | Gougui | Boujdour | 408 |
| H.Gharbi | Koubeni | Gougui | Eraghane | 518 |
| H.Gharbi | Koubeni | Gougui | Gougui | 1036 |
| H.Gharbi | Koubeni | Hassi ahmed bechna | Hassi Ehel Ahd Bouchna | 1207 |
| H.Gharbi | Koubeni | Hassi ahmed bechna | Negaa | 182 |
| H.Gharbi | Koubeni | Koubeni | Ehel Jdeidou | 100 |
| H.Gharbi | Koubeni | Koubeni | Koubeni | 9290 |
| H.Gharbi | Koubeni | Koubeni | Oum Elakriche | 684 |
| H.Gharbi | Koubeni | Medbougou | Medbougou | 4122 |
| H.Gharbi | Koubeni | Timzine | Agreij | 628 |
| H.Gharbi | Koubeni | Timzine | Rezam | 1527 |
| H.Gharbi | Koubeni | Timzine | Timzine | 1875 |
| H.Gharbi | Koubeni | Voulaniye | Dar Naim | 739 |
| H.Gharbi | Koubeni | Voulaniye | Kerkere El Beidha | 605 |
| H.Gharbi | Koubeni | Voulaniye | Voulaniye | 2872 |

Ci-dessous la représentation géographique des localités

MICS 2015

SMART 2019

SMART 2016 et 2019

En intégrant la nouvelle moughata de Ghabou

Organisations communautaires de base

Il s’agira dans ce choix des localités de veiller à une représentativité ethnoculturelle au niveau de l’ensemble des localités choisies et pas nécessairement au niveau de chaque localité.

HEG (Kobeni, Aioun, Tamcheket, Tintane),GUIDIMAKHA (Ould Yéngé et Sélibabi) HEC (Timbedra,Bassikounou,Amourj, Nema, Djigueni), BRAKNA (Bababé, Boghé, bagne), GORGOL (Kaédi, Maghama, M'Bout, Monguel),TAGANT (Tidjikja, Moudjeria), ASSABA (Barkéol, Kankossa Kifa)

Equipe cadre district: Médecin Chef Moughata, Major, Point focal Nutrition, Point focal soins de santé primaire

www.uneval.org/document/download/1380

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm

http://www.unevaluation.org/document/detail/1914

http://www.unevaluation.org/document/detail/100

http://www.uneval.org/document/detail/980

http://www.uneval.org/document/detail/607

http://www.unevaluation.org/document/detail/1914; http://www.unevaluation.org/document/detail/607

Consultez ce lien pour accéder aux exemples des infographies : https://www.google.com/search?q=infographic&tbm=isch&ved=2ahUKEwidnZ-0xtjnAhVCYBoKHbOoCYAQ2-cCegQIABAA&oq=infographic&gs_l=img.3..0l10.56864.57813..57982...0.0..0.136.499.0j4......0....1..gws-wiz-img.......0i10j0i5i10i30j0i5i30j0i10i24.cYqd_DNcuW8&ei=BoJKXp2CH8LAabPRpoAI&bih=896&biw=1920