Guennolet BOUMAS NGABINA,

Consultant | guennolet@gmail.com

Amendement du rapport de l’Evaluation Formative des stratégies et approches mises en œuvre pour construire un système de protection de l’enfant au Gabon

NOTE DE CADRAGE

15 Novembre 2019

TABLE DES MATIERES

I.	CONTEXTE DE LA MISSION	3

II.	CADRE DE L’EVALUATION	4

2.1	Rappel de l’objectif de la consultance	4

2.2	Portée de l’évaluation	4

III.	MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION	4

3.1.	Présentation de l’approche générale	4

3.2.	Conception et analyse de l’évaluation	4

3.2.1.	Cadre conceptuel pour le renforcement du système de protection de L’Enfant	5

3.2.2.	Cadre d’évaluation du système de protection au Gabon	7

3.3.	Les étapes générales de mise en œuvre	8

3.3.1.	Phase de bureau	9

3.3.2.	Phase de terrain ou de collecte des données	9

3.3.2.1.	Sources des données	9

3.3.2.2.	Cibles de l’Evaluation	10

3.3.2.3.	Réunions de collecte des données	10

3.3.2.4.	Techniques d’investigations :	11

3.3.3.	La phase de synthèse	11

3.3.3.1.	Approche globale de l’analyse	11

3.3.3.2.	Méthodes de synthèse et d’analyse des données	11

3.4.	Technique d’échantillonnage	12

3.5.	Participation des parties prenantes	13

3.6.	Les principaux utilisateurs des résultats de cette évaluation	13

3.7.	Groupe de Référence de l’Evaluation	14

3.8.	Evaluabilité	14

3.9.	Les critères de la matrice d’évaluation	15

3.10.	Question évaluatives	17

3.10.1.	Pertinence	17

3.10.2.	Efficacité	17

3.10.3.	Efficience	17

3.10.4.	Impact	18

3.10.5.	Durabilité	18

3.10.6.	Droits de l’homme et égalité des sexes:	18

3.11.	Matrice d’évaluation	19

IV.	CHRONOGRAMME DES ACTIVITES	32

V.	LE RAPPORTAGE DANS LE PROCESSUS D’EVALUATION	33

5.1	Présentation Globale	33

5.2	Le rapport de mission	33

5.3	Les ateliers de validation du rapport	33

5.4	Rapport final	33

VI.	COMPOSITION DE L'EQUIPE ET REPARTITION DES TACHES	34

VII.	ANNEXES	34

7.1	Tableau de bord des principaux indicateurs sur le pays et	35

7.2	Cartographie des principales parties prenantes des acteurs du système de protection de l’enfance	35

7.3	Matrice de transferts de capacités	35

7.4	Volumes d’investissement par Domaines d’interventions	36

7.5	État des ratifications par le Gabon des instruments régionaux et internationaux	36

7.6	Guide d’entretien avec les personnes clés	39

7.7	Guide de focus group avec les enfants	40

7.8	Outil du contexte légal et politique	41

7.9	Coordination globale et supervision	44

7.10	Coordination au niveau thématique	46

7.11	Outil d’analyse pour l’optimisation de la coordination en protection de l'enfant	46

7.12	Outils de description et d’analyse du système « Enfants et Justice »	57

7.13	Outils du processus judiciaire des Enfants en conflit avec la Loi	65

7.14	Outil du Continuum de Soins: de l'environnement de protection aux réponses et interventions	68

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Figure 1: Les systèmes de protection de l’enfant: acteurs, contextes et composantes.	7

Figure 2: Cadre d’évaluation d’un système de protection de l’enfance	8

Tableau 1: Six éléments clés d’un cadre de protection de l’enfance et leurs explications	6

Tableau 2: Echantillonnage	12

Tableau 3: Participation des groupes cibles et partenaires à l’Evaluation	13

Tableau 4: Les principaux utilisateurs des résultats	13

Tableau 5: Critères d’évaluabilité choisis	15

Tableau 6: Domaines de la matrice d’évaluation	16

Tableau 7: Chronogramme des activités et plan de travail	32

Tableau 8: Rôles et responsabilités des acteurs	34

# CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre du cycle de coopération 2018-2022, l’UNICEF en partenariat avec le Gouvernement gabonais et les organisations de la société civile, souhaite consolider les acquis du cycle 2012-2017 tout en poursuivant le renforcement du système national de protection de l’enfant.

A cet effet, une évaluation indépendante avait été commandité. Celle-ci se voulait à la fois sommative, car elle devra permettre de réviser les stratégies et les approches mises en œuvre durant les 5 dernières années et d’avoir une vision claire de ce qui a bien fonctionné ou pas et, formative car elle devait fournir des orientations au bureau UNICEF Gabon sur les approches et stratégies qu’il faut poursuivre, laisser tomber ou renforcer dans le cadre du nouveau Programme de Coopération.

Le bureau pays de l’UNICEF a ainsi engagé deux consultants, un international et un national pour évaluer ce système conformément à la politique de l’évaluation de l’UNICEF et des directives de l’UNEG. Après soumission du second rapport préliminaire d’évaluation, les constats, les recommandations et les leçons tirées ne sont pas suffisamment argumentées et souvent non cohérentes avec l’analyse faite dans le rapport. Par ailleurs, celui-ci n’est pas conforme aux standards de qualité des évaluations de l’UNICEF.  Une analyse plus fournie des constats, une meilleure réorganisation du document, afin de mieux répondre aux questions évaluatives et une collecte des données supplémentaires, notamment en ce qui concerne l’efficience et la durabilité, s’avère de ce fait nécessaire.

Cette note de cadrage vient répondre à la mission de réécriture du rapport d’évaluation formative des stratégies et approches mises en œuvre pour construire un système de protection de l’enfant au Gabon (2012-2017) conformément aux normes et exigences du GEROS.

# CADRE DE L’EVALUATION

## Rappel de l’objectif de la consultance

## L’objet de cette consultation est donc de complémenter le contenu de la version actuelle du rapport et d’y apporter toutes les modifications nécessaires pour le rendre conforme aux attentes de qualité de l’UNICEF. Dans ce but, le consultant est censé fournir une analyse consistante des données et établir une cohérence entre les constats, conclusions, recommandations et leçons apprises conformément aux directives et exigences du GEROS.

## Portée de l’évaluation

## Portée thématique : La réécriture du rapport d’évaluation portera sur les interventions en matière de protection dans les trois domaines suivants : (1) Les politiques et normes en matière de protection de l’enfant ; (2) Les capacités humaines et institutionnelles nationales en matière de prévention et prise en charge des enfants vulnérables et (3) La qualité des réponses des structures de prise en charge des enfants auteurs, témoins et victimes, d’abus, d’exploitation  et de violence , etc.

## Portée chronologique : : La réécriture du rapport d’évaluation portera sur le programme appuyé par l'UNICEF signé avec le Gouvernement de janvier 2012 en décembre 2016 plus une année d’extension (2017).

## Portée géographique :  La couverture géographique comprendra le niveau national et local, notamment Libreville, Mouila, Oyem, Makokou, Port Gentil.

# MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION

## Présentation de l’approche générale

Le consultant s'appuiera sur les directives d'évaluation existantes de l’UNICEF, du Groupe d’Évaluation des Nations Unies et d'autres agences de l'ONU. La réécriture du rapport d’évaluation tiendra compte des considérations éthiques des répondants qui seront prioritaires et documentées.

L'évaluation assurera une participation significative et respectueuse des principales parties prenantes à des moments clés du processus, de la phase de démarrage jusqu’à l'étape du rapport final.

## Conception et analyse de l’évaluation

L'évaluation  appliquera la théorie basée sur la conception de grappe. En d’autres termes, il s’agira de de regrouper les interventions, résultats et les partenaires en fonction des six éléments fondamentaux pour construire un système de protection de l’enfance. Compte tenu du but et des objectifs de l'évaluation, une approche participative sera faite par la cartographie des résultats de même que dans la collecte des résultats. Une telle approche mettra l'accent sur les possibilités d'apprentissage tout en assurant la responsabilité des résultats et en identifiant les options pour la prise des décisions futures.

L’évaluation formative des stratégies et approches mises en œuvre pour construire un système de protection de l’enfant au Gabon sera faite selon les six éléments clés, cités ci-dessous, dont les résultats proviendront des rapports de l’UNICEF 2012-2017 et autres partenaires.

Au niveau organisationnel, l'évaluation examinera les hypothèses et risques sous-jacents aux stratégies, résultats et objectifs décrits dans le plan stratégique de renforcement des systèmes de protection de l'enfance au niveau global. Au niveau du Gabon, l’analyse tiendra compte des résultats et des objectifs permettant d’évaluer les effets pour construire un système de protection de l’enfance au Gabon.

## Cadre conceptuel pour le renforcement du système de protection de L’Enfant

Le document de stratégie de l’UNICEF en protection de l’enfant définit en 2008 ce système comme étant « un ensemble des lois, politiques, règlements et services qui, dans tous les secteurs sociaux, en particulier la protection sociale, l’enseignement, la santé, la sécurité et la justice, permettent de soutenir la prévention et l’action à mener face aux risques posés ».

Un système de protection de l'enfance peut être défini comme suit : « un ensemble des structures, fonctions et capacités formelles et informelles rassemblées pour prévenir et combattre la violence, les abus, la négligence et l'exploitation des enfants ». Il est généralement reconnu comme comprenant les éléments suivants : ressources humaines, finances, lois et politiques, gouvernance, suivi et collecte de données, services de protection et d’intervention, et gestion des soins. Il inclut également différents acteurs - enfants, familles, communautés, ceux qui travaillent au niveau provincial et/ou national et ceux qui travaillent au niveau international. Les relations et les interactions entre ces composants et ces acteurs au sein du système sont les plus importantes. Ce sont les résultats de ces interactions qui composent le système.

L’évaluation sera axée sur l’analyse de la contribution de l’UNICEF-Gabon et ses partenaires aux six éléments clés d’un cadre de protection de l’enfance. L’impact des interventions sur l'enfant ne sera pas considéré. Les trois premiers éléments sont des composants essentiels du système et les trois derniers sont des conditions essentielles à leur fonctionnement.

Tableau 1: Six éléments clés d’un cadre de protection de l’enfance et leurs explications

| ELEMENTS CLES | EXPLICATIONS |
| --- | --- |
| Un cadre juridique et réglementaire solide, ainsi que des politiques spécifiques en matière de protection de l'enfance. | Il s’agit ici des lois, politiques, normes et règles. Cela comprend les réglementations et normes conformes à la Convention relative aux droits de l'enfant, aux autres normes internationales et aux bonnes pratiques. |
| Structures de gouvernance efficaces, y compris la coordination entre les ministères, entre les niveaux de déconcentration et/ou décentralisation et entre les acteurs formels et informels | Des mécanismes doivent être en place pour actualiser les relations entre les composants du système et les acteurs, qui peuvent inclure ceux du secteur de la protection de l'enfance et dans différents secteurs travaillant au même niveau ou à des niveaux différents pour protéger les enfants. Il est tout aussi important de veiller à ce que des ressources adéquates et disponibles en temps voulu soient disponibles pour que les acteurs du système puissent agir de manière responsable. |
| Un continuum de services (couvrant la prévention et la réponse) | Les services et les mécanismes de fourniture des services. Un système performant doit comporter des services préventifs, d'intervention précoce et réactifs (y compris une intégration avec le secteur judiciaire / juridique, l'éducation, la santé et le bien-être) en impliquant les secteurs formel et informel, y compris un processus de prise en charge comprenant l'identification, l'orientation, le suivi et évaluation de la réponse, etc. |
| Normes minimales et supervision (mécanismes d'information, de suivi et de responsabilisation) | Un système de protection de l'enfance doit être responsable. L’élaboration des politiques, les activités de plaidoyer et les programmes devraient être fondés sur des informations factuelles (recherche, collecte de données, etc.). Systèmes d'information prenant en charge la gestion de cas, la surveillance des performances et la mise à l'échelle. |
| Ressources humaines, financières et infrastructurelles | Une gestion efficace des ressources doit être mise en place, avec notamment un nombre suffisant de travailleurs qualifiés aux bons endroits, des allocations budgétaires adéquates, une formation efficace et une infrastructure appropriée (des véhicules aux salles de réunion). |
| La participation sociale, y compris le respect des opinions des enfants, et un public conscient et solidaire | Les communautés, les familles et leurs pairs jouent un rôle crucial dans la promotion de pratiques sociales protectrices et l’autonomisation des enfants. L'accès à l'éducation civique et aux mécanismes permettant aux adolescents de participer à la prise de décisions les rend plus résilients à la violence, aux abus, à la négligence et à l'exploitation. |

La figure 1  est une représentation graphique des acteurs, contextes et composants constituant le noyau d’un système de protection de l’enfance.

Figure 1: Les systèmes de protection de l’enfant: acteurs, contextes et composantes.

Source : Chapin-Hall

## Cadre d’évaluation du système de protection au Gabon

En juin 2008, le Conseil d’Administration de l’UNICEF a adopté une nouvelle stratégie en matière de Protection des Enfants.

Une théorie de changement et un cadre de résultats formel du système de protection de l’enfance au Gabon est faible. Ainsi, en l'absence de cette théorie du changement ou du cadre de résultats spécifique au système de protection de l'enfance, la consultation  sera réalisée sur la base des six éléments essentiels pour qu’un système de protection de l'enfance soient jugés pleinement fonctionnels, en s'appuyant sur les réalités du contexte local de 2012-2017, comme le recommande le Manuel de l’UNICEF  sur le renforcement des système de protection de l’enfance produit par le Bureau Indépendant d’évaluation. Par conséquent, le cadre conceptuel illustré à la figure 2 présente les six éléments clés en tant que « résultats intermédiaires » (suivant la logique de gestion axée sur les résultats). Il est toutefois important de garder à l'esprit que ces « résultats intermédiaires » ont été élaborés aux fins de l'évaluation et ne font actuellement pas partie d'un plan ou d'un cadre de résultats officiel de l'UNICEF.

Figure 2: Cadre d’évaluation d’un système de protection de l’enfance

## Les étapes générales de mise en œuvre

L'évaluation sera sensible aux principes et normes du genre et les droits humains, en utilisant le Manuel de Gestion des Évaluations Sensibles au Genre comme point de référence.  De plus, Elle assurera une participation significative et respectueuse des principales parties prenantes à des moments clés du processus, de la phase de démarrage jusqu’à l'étape du rapport final.

L’approche globale comportera trois phases: La phase de démarrage, de revue des données collectées par l’ancienne équipe et de conception d’une approche en vue de combler les gaps en matière d’informations; la phase de collecte et d’analyse des données et/ou de terrain; et la phase de rapportage.

La participation et l’engagement des parties prenantes sera assurée dans tout le processus de cette évaluation au travers les différentes phases. Leur apport est nécessaire dans la planification, la mise en œuvre et l’utilisation des résultats de l’évaluation.:

- Phase de démarrage et de conception : compte tenu de la spécificité de la mission, les techniciens de l’UNICEF et l’ancienne consultante apporteront leurs contributions sur les approches, les outils, les contacts et le calendrier de l’évaluation.

- Phase de terrain ou collecte des données : les principales parties prenantes seront consultées lors de la collecte complémentaire des données et l’interprétation des informations collectées.

- Phase de rapportage : le  consultant organisera une session  de restitution des résultats de l’évaluation avec les parties prenantes clés avant la production du rapport final.

Bien que ces phases soient séquentielles, il y aura un certain chevauchement dans leurs mises en œuvre. L'assurance de la qualité des différentes phases et la communication avec l’équipe de gestion de l’UNICEF sera faite tout au long du processus de l'examen et de l’évaluation.

Le consultant procédera logiquement et de manière structurée pour ressortir les conclusions et les recommandations. Ce procédé qui tient du processus d'évaluation partira des besoins identifiés dans l'analyse de contexte, suivi de la collecte de données complémentaires pour comparer les résultats de l'analyse de situation aux réalisations menées dans le cadre du programme de coopération et identifier les lacunes restantes puis d'autres questions.

### Phase de bureau

Elle commence par la rencontre de démarrage (inception meeting) ou réunion de mise au point et harmonisation des outils et de l’approche avec le personnel de l’UNICEF.

La première semaine après la signature du contrat, et après une revue des documents envoyés par email au consultant. Le groupe de référence mise en place par le gestionnaire de l’évaluation approuvera l'ensemble de l’approche et des outils proposés. La revue documentaire portera  sur les ressources ci-dessous :

- Les différents rapports (intermédiaires, études déjà réalisés et différentes activités);

- Accès aux informateurs et aux documents.

- Documents contextuels du Gabon, du SNU;

- Documents spécifiques de planification et de programmation des interventions: Document des Programme de coopération 2012-2017, Cadre des résultats, Documents des projets ou de programme ;

- Rapports finaux (2012,2013,2014,2015,2016,2017) du cadre des résultats,

- Documents de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des programmes/projets, faisant ressortir ce qui est réalisé jusqu’ici (y compris les rapports de revue à mi-parcours).

La présentation sera soutenue par une série de diapositives. Le cas échéant, la réunion peut être complétée par un e-mail consultatif.

Le personnel de l’UNICEF recevra un rapport initial qui finalise la conception de cette dernière étape de l’évaluation du système de protection de l’enfant, avec les questions qui décrivent les grandes lignes de la méthodologie y compris les indicateurs à utiliser, la stratégie de l'analyse, et un plan de travail détaillé pour la prochaine étape.

### Phase de terrain ou de collecte des données

### Sources des données

L'évaluation utilisera deux sources principales de données: les documents et les parties prenantes. De plus, les observations faites lors des visites sur le terrain compléteront et enrichiront les informations recueillies à partir des deux principales sources de données.

Au cours de la phase de démarrage, le Comité de gestion de l'évaluation a partagé avec l’équipe des consultants des copies électroniques de certains documents pertinents disponibles au Bureau de l’UNICEF. Des documents supplémentaires seront recueillis auprès des Agences du SNU, de certains partenaires pendant les missions sur le terrain et à mesure que l'affectation évolue. Cette analyse sera élargie et affinée tout au long de l'évaluation. Une liste finale des documents consultés sera présentée dans le rapport final de l'évaluation.

Pour compléter les informations disponibles dans les documents et celles collectées par l’équipe de consultants initiale, le consultant recueillera des informations et les points de vue de divers intervenants, y compris :

- Les structures gouvernementales ciblées,

- La société Civile.

- Les communautés/groupes bénéficiaires ciblés

- Le personnel concerné dans les organismes onusiens.

- Les partenaires au développement (ONG, Ambassades, etc.).

### Cibles de l’Evaluation

Cette phase est essentiellement composée des enquêtes semi-structurés. Les principales cibles sont:

- Bureau Pays de l’UNICEF

- Institutions/Gouvernement National

- Equipes Pays du SNU

- Société civile représentatives

- Bailleurs et les partenaires au développement

- Groupes bénéficiaires et leurs ménages et les membres de la communauté

- Programmes et projets des partenaires

- Partenaires du secteur privé

En outre certains services et personnes clés seront aussi concernés comme cible secondaires. Il s’agit de :

- Service spécifique dédié à l’évaluation

- Service de S&E

- Responsable de S&E

### Réunions de collecte des données

Certaines réunions de collecte des données avec les différents partenaires de mise en œuvre rencontrés sur le terrain seront organisées. L’objectif Général est d’amener toutes les parties prenantes à effectuer un exercice ponctuel qui vise à diagnostiquer systématiquement et objectivement la pertinence, la performance et le succès ou l’échec des systèmes et capacités en matière de protection de l’enfance. De manière plus spécifique il s’agira de :

- Fournir aux principales institutions et organisations impliquées une image Claire de la structure et des fonctions de l’actuel système de protection de l’enfant au Gabon.

- Faire une revue des mécanismes et capacités.

- Mettre en lumière les meilleures pratiques globales, évaluer la capacité des principales structures formelles et informelles (ministères, agences, partenaires, communautés, etc.) à développer, administrer et mettre en œuvre effectivement, effectuer le suivi et évaluer leurs responsabilités en matière de protection de leurs enfants

- Identifier et prioriser les opportunités qui s’offrent pour améliorer la fourniture de services

- Tirés des leçons apprises et proposer des mesures correctrices des actions

- Proposer des recommandations pour l’amélioration des systèmes et capacités en suivi et évaluation.

Aussi, l’intérêt de ces rencontres se situera dans la validation des résultats de l’évaluation.

### Techniques d’investigations :

, les opinions seront recueillies à l’aide des guides d’entretien qui seront administré par le consultant. En revanche pour ce qui concerne les personnes indisponibles, les questionnaires seront envoyés et retournés par voie électronique. Des entretiens spécifiques seront complétés réalisés selon le temps consacré à la collecte des informations contenues dans les guides. Ainsi, nous aurons deux principales techniques d’investigation, à savoir :

- Entrevues individuels

- Focus group

Entretiens individuels : des entrevues semi-structurées auprès d'informateurs clés serviront à recueillir de l'information auprès de divers intervenants. Les entrevues seront individuelles dans la mesure du possible, mais selon les circonstances, les entrevues en petits groupes (jusqu'à trois personnes) seront acceptables.

Groupes de discussion ou Focus Group: les groupes de discussion seront être utilisés pour obtenir des informations provenant des enfants en situation de vulnérabilités, notamment ceux des centres d’accueils, les enfants en conflit avec la loi etc… (par exemple les enfants,

### La phase de synthèse

### Approche globale de l’analyse

L'analyse des données commence par la collecte des données et se poursuit tout au long du processus d'évaluation jusqu'à la production du rapport final de l'évaluation. Cela permet de repérer rapidement les problèmes émergents, d'intégrer l'information mise à jour, et de confirmer les ententes et de recueillir des commentaires qui vont éclairer tous les résultats, les conclusions et faciliter les recommandations pertinentes.

La matrice d'évaluation fournit la structure directrice pour l'analyse des données. Au fur et à mesure de la collecte et de l'analyse des données, une certaine souplesse peut être nécessaire; les données peuvent ne pas être disponibles comme prévu, et l'analyse peut apporter à la lumière des problèmes non identifiés à l'origine. Un dialogue permanent entre le consultant et le Comité technique r de l'évaluation sur ces questions permettra d'effectuer des ajustements au fur et à mesure et au besoin.

### Méthodes de synthèse et d’analyse des données

Les méthodes suivantes d'analyse et de synthèse des données seront utilisées:

- Méthode descriptive : elle sera utilisée pour comprendre les différents contextes dans lesquels le système de protection de l’enfant au Gabon a évolué et pour faire son profil.

- Méthode qualitative : elle constitue l’ossature de l'analyse du contenu qui sera faite. Les documents et les notes d'entrevue seront analysés afin d'identifier les tendances convergentes ou divergentes, les thèmes et les autres aspects selon des principaux domaines d’évaluation. L'analyse du contenu sera également utilisée pour mettre en évidence des points des tendances opposées et des éléments de succès. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de recueillir davantage de données. Les questions et les tendances émergentes constitueront la base de l'élaboration des observations préliminaires et des conclusions de l'évaluation.

- Méthode comparative : elle sera utilisée pour examiner les résultats dans différentes provinces, thèmes ou autres critères et voir même d’autres pays. Elle sera également utilisée pour identifier les meilleures pratiques, les approches novatrices et les leçons apprises. Ce type d'analyse sera utilisé tout au long du processus pour examiner les informations et les données provenant des consultations des parties prenantes et de l'examen des documents et de la documentation.

- Méthode quantitative : elle sera utilisée pour résumer les informations sélectionnées, le cas échéant. (Par exemple pour évaluer l'utilisation des ressources ou la synthèse des certaines activités).

- Analyse selon le cadre de protection de l’enfance: Elle permettra de voir si les interventions reflètent les différents mandats de l’UNICEF, et ressortir les principales chaînes de causalité dans chaque domaine de mandat pour finir par une analyse des contributions au système de protection de l’enfant.

La fiabilité sera assurée grâce à la triangulation des données et des méthodes (en utilisant la convergence de multiples sources de données et méthodes de collecte de données) et le respect des normes du CAD de l'OCDE et du Groupe d’Evaluation des Nations Unies en matière d'évaluation.

### Technique d’échantillonnage

Le consultant envisage d’effectuer au minimum 36 interviews et 6 groupes de discussions repartis proportionnellement selon les sites. Ce choix est raisonné en fonction des contraintes de temps, budget de l’évaluation.

Tableau 2: Echantillonnage

| Effets | Nombre d’interviews | Nombre de groupes de discussion | Méthodes d’échantillonnage |
| --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 : Cadre règlementaire | 6 | 0 | Choix raisonné |
| Effet 2 : Continuum de services | 6 | 3 | Choix raisonné |
| Effet 3 : Structures de Gouvernance | 6 | 0 | Choix raisonné |
| Effet 4 :Normes minimales et supervision | 6 | 1 | Choix raisonné |
| Effet 5 :Ressources | 6 | 0 | Choix raisonné |
| Effet 6 :Participation sociale | 6 | 2 | Choix raisonné |
| TOTAL | 36 | 6 | Choix raisonné |

### Participation des parties prenantes

Conformément à la politique de l’évaluation de l’UNICEF, la participation pertinente et ouverte des partenaires (parties prenantes) sera assurée tout au long de ce processus d’Evaluation de telle sorte qu’ils tirent parti autant que faire se peut de l’intégration de ceux qui ont aussi bien des droits que des devoirs lors de la planification, de la conception, de la mise en œuvre et de la prise de décisions. Le tableau ci-dessous décrit le niveau de participation idéal par catégorie de partenaires.

Tableau 3: Participation des groupes cibles et partenaires à l’Evaluation

| Groupe de Partenaires/Titulaires d’obligations et de responsabilités | Type des groupes-cibles | Rôle dans l’évaluation |
| --- | --- | --- |
| Equipes Pays de l’ONU | Titulaires d’obligations | - Facilitation, - Validation des résultats préliminaires; - Groupe de référence |
| Institutions/Gouvernement National | Titulaires d’obligations et de responsabilités | - Facilitation, - Validation des résultats préliminaires; - Groupe de référence |
| Société civile représentatives | Titulaires d’obligations et de responsabilités | - Collecte de données, - Validation des résultats préliminaires; - Groupe de référence |
| Bailleurs et les partenaires au développement | Titulaires d’obligations | - Groupe de référence; - Entrevue |
| les enfants bénéficiaires et leurs familles et les membres de la communauté | titulaires de droits | - Collecte de données par focus group, - Groupe de référence |
| Agences des Nations Unies partenaires | Titulaires de responsabilités | - Groupe de référence; - Entrevue |
| Partenaires du secteur privé | Titulaires de responsabilités | - Groupe de référence; - Entrevue |

### Les principaux utilisateurs des résultats de cette évaluation

Les principaux utilisateurs des résultats de cette évaluation sont les suivants présentés dans ce tableau.

Tableau 4: Les principaux utilisateurs des résultats

| Principaux utilisateurs | Utilisation des résultats de cette évaluation |
| --- | --- |
| Bureau Pays UNICEF : Section Protection de l’enfant | Sur la base des leçons tirées de la coopération passer avec le Gouvernement, connaitre les stratégies et approches qui fonctionnent et celle qui ne fonctionnent pas en vue de réajuster la planification et renforcer la qualité de leur mise en œuvre et l’atteinte des produits escomptés pour 2018-2022 dans le cadre de la protection de l’enfant. |
| Bureau Pays UNICEF : section adolescents, inclusion sociale et survie de l’enfant | Adolescents : Renforcer les stratégies de lutte contre les violences en milieu scolaire et en dehors ; Inclusion sociale : améliorer la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité par le système de protection sociale en réajustant les stratégies actuelles ; Sante : Renforcer la collaboration entre les structures sanitaires et les autres structures, tels que la Police et les structures d’accueil de prise en charge des enfants victimes de violence, de viol et d’abus divers. |
| Les centres d’accueil et les ONGs | Pour connaître les approches qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas et comment assurer une meilleure prise en charge des jeunes en situation de vulnérabilité extrême. |
| Le Ministère des Affaires Sociales | Pour renforcer les appuis techniques et logistiques aux structures d’accueil pour enfants vulnérables suite aux faiblesses relevées par l’évaluation |
| Le Ministère de la justice et le Ministère de l'intérieur | En vue de renforcer les mécanismes de prise en charge des mineurs en conflit avec la loi et l’application des normes en matière de justice pour mineurs ; |
| Ministère de la famille avec L’Observatoire National des Droits de l’enfants | En vue de mieux coordonner la collecte des données au niveau des différents services. |
| Ministère du Travail | En vue d’assurer l’application des Conventions de l’OIT en matière de travail des enfants |

### Groupe de Référence de l’Evaluation

Le Groupe de Référence de l’Evaluation est une équipe de gouvernance constitué durant la phase de conception et/ou de planification de l’Evaluation du Programme Pays. Il est constitué pour faciliter la participation des parties prenantes concernées par la mise en œuvre de l'évaluation et par la sensibilisation aux différents besoins d'informations, aux mécanismes d'assurance qualité tout au long du processus d'évaluation et à la diffusion des résultats de l'évaluation. Il est composé: du personnel du programme de l’UNICEF et des représentants des partenaires nationaux du Gouvernement.

### Evaluabilité

L'évaluabilité des stratégies et approches mises en œuvre pour construire un système de protection de l’enfant au Gabon couverts par l’UNICEF dépend de leur état d'avancement. Certains programmes/projets mis en œuvre ont peut-être déjà été clôturés tandis que d’autres sont en cours d’exécution. C’est par ce processus que nous déterminerons si une intervention de l’UNICEF ou des partenaires est en état ou non d'être évaluée d’une part, et si l'évaluation de ladite intervention peut être est justifiée, faisable et susceptible de fournir des informations utiles d’autre part. En d’autres termes, cela permettra à l’équipe de consultants de déterminer si un programme/projet peut ou non être évalué de façon significative, mais aussi de déterminer si la réalisation de l'évaluation est susceptible de contribuer à l'amélioration de la performance du Programme.

Quelques critères d’évaluabilité qui permettront aux consultants de déterminer si les programmes/projets sont sujet à cette l'évaluation ont été définis comme ci-dessous :

Tableau 5: Critères d’évaluabilité choisis

| Domaine d’évaluabilité | Commentaires | Critères d’évaluabilité |
| --- | --- | --- |
| Cadre de protection de l’enfance ou modèle logique | Le cadre de protection de l’enfance ou modèle logique de l’intervention qui prend en compte les questions de pertinence, l’adaptation au contexte de mise en œuvre et la cohérence de l’intervention vis-à-vis des bénéficiaires. | - Pertinence - Adaptation - Cohérence - Validité des hypothèses sous-jacentes |
| Existence et disponibilité des informations pertinentes | Examiner si les informations de l’intervention sont disponibles sur différents supports et si elles sont pertinentes par rapport au besoin de l’évaluation. | - Accessibilité - Adéquation |
| Contexte favorable | L’analyse du contexte inclus une appréhension sur la participation des parties prenantes, les ressources et les capacités, et les conditions sociopolitiques. | - Participation des parties prenantes - Disponibilité des ressources et des capacités - Tendance socio-politique |
| Redevabilité | La redevabilité par rapport à la structure organisationnelle, suivi et élaboration des rapports des activités, appropriation et leadership locale existant. | - Structure et responsabilités de gestion clairement définies - Transparence du suivi et évaluation de la performance - Existence de l’appropriation et du leadership des bénéficiaires ou des partenaires de mise en œuvre |
| Intégration du genre et droits humains | Toute l'évaluabilité va examiner si les questions de droits humains et l'égalité des sexes sont intégrées dans les interventions, même si celles-ci ne ciblent pas ces questions. | - Désagrégation des données liées à l'égalité des sexes et / ou aux droits humains - Prise en compte des questions d’égalité des sexes et / ou des droits humains dans la conception et la mise en œuvre de l'intervention |

### Les critères de la matrice d’évaluation

À la lecture des termes de référence et des documents clés qui régule l’approche d’évaluation formative des stratégies et approches mises en œuvre pour construire un système de protection de l’enfant au Gabon, l'équipe d'évaluation suggère de structurer l'évaluation selon les domaines d'examen suivants:

- Pertinence

- Efficience

- Efficacité

- Durabilité des résultats

- Droits de l’homme et égalité des sexes

La matrice d'évaluation présentée à ci-dessous élabore les questions clés à aborder dans chacun de ces domaines, ainsi que les indicateurs et moyens de vérification correspondants. Les questions d'évaluation proposées sont basées sur celles énumérées dans les termes de référence. Le projet de matrice d'évaluation sera examiné par le Comité de gestion de l'évaluation et le Groupe de référence pour commentaires. Une fois finalisée, la matrice d'évaluation guidera la collecte et l'analyse des données, et servira également de base pour structurer la réécriture du rapport d'évaluation final.

Tableau 6: Domaines de la matrice d’évaluation

| CRITERES | EXPLICATIONS |
| --- | --- |
| Pertinence | La mission évaluera dans quelle mesure les objectifs visés par l’UNICEF lors de sa conception répondaient aux besoins exprimés par le Gouvernement du Gabon. Elle évaluera aussi la cohérence du programme de coopération et ds interventions de l’UNICEF et de ses partenaires par rapport aux objectifs de développement des Nations Unies et particulièrement en matière des Objectifs de Développement Durables. La mission évaluera l’alignement des interventions en matière de protection de l’enfance aux accords et conventions internationales sur le Droit de l’Enfant (CDE). L’évolution du contexte (politique, économique, social, institutionnel) et ses conséquences sur le déroulement des interventions dans la période 2012-2017 seront également passées en revue, pour identifier les changements internes et externes, la souplesse d'adaptation, et les facteurs qui ont facilité ou entravé la mise en œuvre des interventions. L’évaluation fournira les éléments d’appréciation pertinents permettant de s’assurer de la réalisation satisfaisante des objectifs et des résultats assignés en vue de faire des recommandations pour les programmes à venir |
| Efficacité | La mission déterminera dans quelle mesure les résultats atteints ont contribué à la réalisation des objectifs de renforcement du système de protection de l’enfance au Gabon et des objectifs de développement du Gabon, et dans quelle mesure ces résultats répondent aux attentes des populations en matière de développement. Il s’agira, en particulier d’évaluer la réalisation des objectifs prévus dans le programme de coopération en l’UNICEF et le Gabon de 2012 à 2017. Une analyse particulière sera faite concernant le caractère inclusif de l’UNICEF dans ses différentes composantes/effets de résultats. |
| Efficience | La mission évaluera la relation entre les différentes activités menées dans le cadre du renforcement du système de protection de l’enfance au Gabon. Elle apportera une appréciation sur le coût en termes d’équilibre entre les résultats atteints et l’utilisation des ressources humaines et financières. Pour ce faire elle analysera l’organisation spécifique de l’UNICEF, les outils et les ressources utilisés, la qualité de la gestion quotidienne, les actions menées par les différents acteurs, la capacité de gestion et d’adaptation des gestionnaires par rapport aux activités, aux résultats attendus et atteints ainsi qu’à l'environnement général de mise en œuvre. |
| Durabilité | Ce critère permettra de déterminer si les résultats de l’UNICEF et les autres partenaires sont susceptibles de perdurer. Une attention particulière sera accordée notamment à l'implication d’une manière générale, des bénéficiaires nationaux (dans la conception, la réalisation et le suivi des activités en vue d'assurer leur bonne continuité, la réplication ou l’extension des résultats atteints) et plus particulièrement l’implication des Ministères étatiques... |
| Droits de l’homme et égalité des sexes | Au cours de son analyse, la mission indiquera dans quelle mesure les principes de l'approche des Droits de l’homme et de l’égalité des sexes ont été pris en compte dans le système de protection de l’enfance au Gabon. Elle indiquera également les changements suscités par l’appui des partenaires y compris l’UNICEF en termes d’équité et de respect des droits de l’homme, en s’appuyant sur des données qu’elle aura recueillies, des rapports de suivi, et des interviews avec les bénéficiaires. |

### Question évaluatives

### Pertinence

- Dans quelle mesure le programme était-il aligné aux priorités, aux politiques et aux programmes nationaux de protection de l’enfance, au Plan Stratégique de l’UNICEF ainsi qu’au Plan des Nations Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD)

- Dans quelle mesure le programme (contenu et mise en œuvre) a pris en compte :

- Les principes de la CDE (non-discrimination, intérêt supérieur de l'enfant, droit à la vie, participation) ?

- La dimension Genre ?

- L'approche fondée sur les droits de l'homme ?

- Dans quelle mesure les activités de renforcement des capacités techniques sont-elles sensibles au genre ?

- Dans quelle mesure les activités de collecte des données, de suivi et de mise en œuvre du programme de protection répondent-il aux besoins nationaux (Plan Stratégique Gabon Emergent, Stratégie d’Investissement Humain du Gabon) ?

### Efficacité

- Dans quelle mesure le Programme a atteint ses résultats prévus ?

- Dans quelle mesure le programme a contribué à créer/ améliorer le cadre réglementaire national nécessaire à la protection de l’enfant ?

- Dans quelle mesure le programme a contribué à renforcer les capacités nationales en termes de suivi et d'établissement de rapports ?

- Dans quelle mesure le programme a réussi à renforcer les capacités techniques autour des questions de protection de l’enfant, y compris en termes d’appui à la formation professionnelle ?

- Dans quelle mesure le programme a contribué à l’atteinte des résultats non prévus (positifs et négatifs) durant la mise en œuvre du cycle 2012-2017 ?

- Quels sont les facteurs (au sein et en dehors de l’UNICEF) qui ont contribué à l’atteint des résultats prévus ?

- Quels sont les facteurs (au sein et en dehors de l’UNICEF) qui ont empêché l’atteint des résultats prévus ?

- Parmi les stratégies mises en œuvre par l'UNICEF lesquelles ont été les plus efficaces pour influencer de manière positives les questions de droits de l'enfant et d'équité au niveau du pays ?

- Quels outils de gestion et de suivi ont été utilisés et quels outils auraient pu être utilisés ?

- De quelle manière le programme de protection de l'enfance a-t-il assuré la coordination avec d'autres interventions similaires afin d'encourager les synergies et d'éviter les chevauchements ?

### Efficience

- Par rapport aux résultats escompté du Programme Protection de l’Enfant, dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les équipements ont été :

- Adéquates (en termes de qualités) ?

- Suffisantes (en termes de quantité) ?

- Déployées/distribuée dans les délais prévus ?

- Dans quelle mesure les ressources de l'UNICEF ont été utilisées de la manière la plus efficace possible? Y aurait-il eu un moyen plus rentable d'atteindre les résultats escomptés ?

### Impact

Comme énoncé plus haut, l’évaluation se limitera à explorer les effets du programme au niveau du système. Les changements dans la vie des enfants ne feront pas l'objet de cette évaluation.

- Dans quelle mesure le programme a réussi à améliorer les pratiques et la qualité des services fournis par les institutions habilitées lors de la prise en charge des enfants en enfants victimes de violence ou d’abus sexuels, en conflit avec la loi et victimes de traite ?

### Durabilité

- Dans quelle mesure le programme a-t-il favorisé l'appropriation des différentes interventions du programme par les partenaires nationaux ?

- Dans quelle mesure le programme a réussi à susciter l’engagement du Gouvernement pour une meilleure affectation des ressources financières et humaines autour des questions de droits de l'enfant et d'équité ?

- Dans quelle mesure le Gouvernement a la capacité technique de soutenir et poursuivre les interventions du système de protection de l'enfance mis en place avec l'appui de l'UNICEF ?

- Dans quelle mesure, le programme a-t-il contribué à l'amélioration de l'allocation et de l'utilisation des ressources financières nationales (autres que celles du gouvernement) dans le domaine de la protection de l’enfant ?

### Droits de l’homme et égalité des sexes:

- Quelle contribution de l’UNICEF peut apporter à la mise en œuvre des normes mondiales et des normes pour les Droits de l’homme et égalité des sexes dans ses interventions relatives au renforcement du système de protection de l’enfance ?

- Dans quelle mesure les interventions dans le secteur de la protection de l’enfance changent la dynamique du pouvoir dans les relations entre les différents groupes ?

- Est-ce que les interventions ont été mis en œuvre conformément aux principes des Droits de l’homme et égalité des sexes ainsi que de l'efficacité du développement (Participation, autonomisation, Inclusion, non-discrimination, responsabilité nationale, transparence) ?

### Matrice d’évaluation

| Question évaluatives | Sources de données | Méthodes de collecte des données | Méthodes d’analyse des données | Indicateurs potentiels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERE D’EVALUATION : PERTINENCE |  |  |  |  |
| 1.Dans quelle mesure le programme était-il aligné aux priorités, aux politiques et aux programmes nationaux de protection de l’enfance, au Plan Stratégique de l’UNICEF ainsi qu’au Plan des Nations Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD) | - Rapports de mise en œuvre des activités de 2012-2017 - Les rapports des visites programmatiques 2012-2017 - Code de protection de l’enfant - Les plans de travail de 2012 à 2017 - Documents ODD - Documents d’alignement des ODDs | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | Nombre de stratégies et actions développées cohérents avec les priorités, les politiques et les programmes nationaux de protection de l’enfance, le Plan Stratégique de l’UNICEF, le Plan des Nations Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD) |
| 2.Dans quelle mesure le programme (contenu et mise en œuvre) a pris en compte : (Les principes de la CDE (non-discrimination, intérêt supérieur de l'enfant, droit à la vie, participation) ?; La dimension Genre ?; L'approche fondée sur les droits Humain ? | - Documents de programmes thématiques ; - Rapports d’implémentation ; - Conventions ratifiées ; - Politiques intégrants les DH et EGS. - Entretiens avec les parties prenantes | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Existence des études et d’évidences démontrant la prise en compte inclusive des besoins des enfants et notamment de ceux qui sont en situation de vulnérabilité . |
| 3.Dans quelle mesure les activités de renforcement des capacités techniques sont-elles sensibles au genre ? et Dans quelle mesure la prise en charge des enfants victimes de violence tient compte de la dimension genre ?. | - Documents de programmes thématiques ; - Rapports d’implémentation ; - Entretiens avec les parties prenantes | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les Enfants pris en charge par le systeme | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Les modalités de renforcement des capacités des prestataires de services en rapport à la protection de l’enfance sont analyses sous l’angle de l’approche genre. - Les mécanismes de prise en charge des enfants sont analysés sous l’angle de l’approche genre. |
| 4.Dans quelle mesure les activités de collecte des données, de suivi et de mise en œuvre du programme de protection répondent-il aux besoins nationaux (Plan Stratégique Gabon Emergent, Stratégie d’Investissement Humain du Gabon) ? | - Politiques stratégiques - Politiques nationale/ provinciales - Stratégie d’Investissement Humain du Gabon - PSGE - Documents d’analyse de situation | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Les données collectées permettent-elles d’effectuer un bon suivi de la mise en œuvre du programme protection en vue d’être cohérent avec les objectifs nationaux - Existence d’une document d’alignement et de suivi pour effectuer un bon suivi de la mise en œuvre du programme protection en vue d’être cohérent avec les objectifs nationaux |
| CRITERE D’EVALUATION : EFFICACITE |  |  |  |  |
| 5.Dans quelle mesure le Programme a atteint ses résultats prévus ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Taux d’atteinte des indicateurs attendus dans le cadre du programme protection - Taux d’atteinte des indicateurs du cadre de programme de protection de l’enfance - Taux d’exécution des activités - Nombre de structure de gouvernance renforcé - Quantité des ressources financières investit par rapport à la programmation et aux résultats - Nombre de structures/institutions impliquées dans la prise en charge des enfants disposant de capacités adéquates pour fournir un service de qualité. - Nombre de structures disposant de système de participation sociale (famille, communauté, enfanst) dans la prise de décision |
| 6.Dans quelle mesure le programme a contribué à créer/ améliorer le cadre réglementaire national nécessaire à la protection de l’enfant ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Nombre de lois, textes, décrets, Codes, normes… développées et mis en œuvre Niveau d’amélioration du Cadre règlementaire par rapport aux exigences minimales - Nombre de rapports produits par les structures de prise en charge. - Mécanisme de suivi mis en place au sein de ces structures - Mécanisme de collecte et d’analyse des données mis en place |
| 7.Dans quelle mesure le programme a contribué à renforcer les capacités nationales en termes de suivi et d'établissement de rapports ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| 8.Dans quelle mesure le programme a réussi à renforcer les capacités techniques autour des questions de protection de l’enfant, y compris en termes d’appui à la formation professionnelle ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - . | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Nombre d’agents dont les capacités ont été renforcées durant la période 2012-2017 sur les thématiques liées à la protection de l’enfance - Répartition de ces agents formés sur le territoire national - Nb de structures de formation professionnelles ayant intégré un module de formation sur la protection de l’enfant dans leur curricula |
| 9.Dans quelle mesure le programme a contribué à l’atteinte des résultats non prévus (positifs et négatifs) durant la mise en œuvre du cycle 2012-2017 ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Taux d’atteinte des indicateurs attendus dans le cadre du programme protection - Taux d’atteinte des indicateurs du cadre de programme de protection de l’enfance - Taux d’exécution des activités mise ne oeuvre - Nombre de structure de gouvernance renforcé - Quantité des ressources financières investit par rapport à la programmation et aux résultats - Nombre de structures/institutions impliquées dans la prise en charge des enfants disposant de capacités adéquates pour fournir un service de qualité. |
| 10.Quels sont les facteurs (au sein et en dehors de l’UNICEF) qui ont contribué à l’atteint des résultats prévus ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| 11.Quels sont les facteurs (au sein et en dehors de l’UNICEF) qui ont empêché l’atteint des résultats prévus ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| 12.Parmi les stratégies mises en œuvre par l'UNICEF lesquelles ont été les plus efficaces pour influencer de manière positives les questions de droits de l'enfant et d'équité au niveau du pays ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| 13.Quels mécanismes de gestion et de suivi ont été utilisés et quelle en a été l’efficacité | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Existence d’un mécanisme de coordination du système de protection de l’enfant - Existence d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données en vue de la prise des décisions pour un réajustement des interventions de terrain |
| 14.De quelle manière le programme de protection de l'enfance a-t-il assuré la coordination avec d'autres interventions similaires afin d'encourager les synergies et d'éviter les chevauchements ? | - PTA - Documents d’analyse de situation - Rapport de suivi - Etudes et enquêtes - Rapport CDE | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| CRITERE D’EVALUATION : EFFICIENCE |  |  |  |  |
| 15.Par rapport aux résultats escompté du Programme Protection de l’Enfant, dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les équipements ont été : (Adéquates (en termes de qualités) ? Suffisantes (en termes de quantité) ? Déployées/distribuée dans les délais prévus ? | - PTA, - Rapports trimestriels des parties prenantes - Rapports de suivi de l’UNICEF - Rapports financiers - Tableaux financiers élaborés par les assistants de l’UNICEF - Atlas - Rapport d’audit | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Pourcentage des allocations de ressources selon les priorités programmatiques - Délais de réception des ressources par les partenaires de mise en œuvre - Montant des allocations des ressources financières allouées aux partenaires d’exécution par rapport aux actions envisagées - Adéquation du volume des ressources humaines et financières pour fournir l’appui nécessaire aux partenaires pour la planification, la mise en œuvre et le suivi des interventions. |
| 16.Dans quelle mesure les ressources de l'UNICEF ont été utilisées de la manière la plus efficace possible? Y aurait-il eu un moyen plus rentable d'atteindre les résultats escomptés ? |  | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| CRITERE D’EVALUATION : IMPACT |  |  |  |  |
| 17.Dans quelle mesure le programme a réussi à améliorer les pratiques et la qualité des services fournis par les institutions habilitées lors de la prise en charge des enfants en enfants victimes de violence ou d’abus sexuels, en conflit avec la loi et victimes de traite ? | - PTA - Rapports trimestriels et annuels des parties prenantes - Rapport annuel de l’UNICEF et de tous ses partenaires - Rapport des visites sur le terrain - Evaluations et études menées - Enquêtes réalisées | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Nombre de changement améliorations apportées dans la prise en charge des enfants par les services compétents. - Nombre des enfants qui se sont senti protégé ou épanouie grâce aux interventions sur le renforcement du système de protection de l’enfance par les services compétents. - Nombre d’histoire de succès produits ou de cas de changements les plus significatifs par les services compétents. |
| CRITERE D’EVALUATION : DURABILITE |  |  |  |  |
| 18.Dans quelle mesure le programme a-t-il favorisé l'appropriation des différentes interventions du programme par les partenaires nationaux ? | - PTA - Rapports trimestriels et annuels des parties prenantes - Rapport annuel de l’UNICEF et de tous ses partenaires - Rapport des visites sur le terrain - Evaluations et études menées - Enquêtes réalisées | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Existence et mise en œuvre effective d’une stratégie nationale - Existence d’une analyse contextuelle assortie de mesures d’atténuation des contraintes éventuelles - Ligne budgétaire dans la loi des finances pour le financement des interventions sur le système de protection de l’enfance. - Nombre des mesures mises en place pour favoriser l’appropriation. - Nombre des forces et faiblesses de chacune des mesures d’appropriation. |
| 19.Dans quelle mesure le programme a réussi à susciter l’engagement du Gouvernement pour une meilleure affectation des ressources financières et humaines autour des questions de droits de l'enfant et d'équité ? |  | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | - Nombre des mécanismes de surveillance mis en place et dotés des moyens de fonctionnement avec l’appui du programme |
| 20.Dans quelle mesure le Gouvernement a la capacité technique de soutenir et poursuivre les interventions du système de protection de l'enfance mis en place avec l'appui de l'UNICEF ? | - PTA - Rapports trimestriels et annuels des parties prenantes - Rapport annuel de l’UNICEF et de tous ses partenaires - Rapport des visites sur le terrain - Evaluations et études menées - Enquêtes réalisées | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| 21.Dans quelle mesure, le programme a-t-il contribué à l'amélioration de l'allocation et de l'utilisation des ressources financières nationales (autres que celles du gouvernement) dans le domaine de la protection de l’enfant ? |  | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance |  |
| CRITERE D’EVALUATION : GENRE ET DROITS DE L’HOMME |  |  |  |  |
| 22.Quelle est la contribution des services compétents du système de protection de l’enfance à la mise en œuvre des normes pour le l’intégration du Genre ? | - PTA - Rapports trimestriels et annuels des parties prenantes - Rapport annuel de l’UNICEF et de tous ses partenaires - Rapport des visites sur le terrain - Evaluations et études menées - Enquêtes réalisées | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | •Existence et utilisation des mécanisme d’intégration des du genre et des droits humains dans les services fournis |
| 23.Dans quelle mesure les interventions du système de protection de l’enfance changent la dynamique du pouvoir dans les relations entre les différents groupes y compris les plus vulnérables ? |  | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | •Existence des procédures et méthodologie d’implication des différents groupes y compris les plus vulnérables •Nombre d’activités fournis conformément aux principes de genre et droits humains |
| 24.Est-ce que les interventions ont été mises en œuvre conformément aux principes des droits humains et de l'efficacité du développement (Participation, Inclusion, non-discrimination, responsabilité nationale, transparence) ? |  | - Revue documentaire, - Interviews avec staff de l’UNICEF, - Interview avec les personnes clés - Interview avec les Partenaires de mise en œuvre, - Interview/ Focus group avec les bénéficiaires finaux. | - Méthode descriptive - Méthode qualitative - Méthode comparative - Méthode quantitative - Analyse selon le cadre de protection de l’enfance | •Nombre d’expériences documentées par les partenaires témoignant des bonnes pratiques des principes de Participation, Inclusion, non-discrimination, responsabilité nationale, transparence |

# CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Tableau 7: Chronogramme des activités et plan de travail

| PHASES | PRINCIPALES ACTIVITES | MOIS 1 |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Démarrage et cadrage de la mission | Signature de contrat et Réunion préparatoire | Phase 1 : 2 semaines |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Collecte documentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revue de la littérature |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conception des outils de collecte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Echantillonnage final |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rédaction de la note de cadrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Révision de la note de cadrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte et analyse des données | Rencontre avec le comité de pilotage et de gestion de l’étude |  | Phase 2 : 2 semaines |  |  |  |  |  |  |
|  | Préparation logistique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recrutement et formation des agents de collecte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observations directes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entretiens approfondis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Focus groups |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analyses statistiques des données primaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restitutions générales |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restitution des conclusions préliminaires au CP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rédaction du draft 01 du rapport préliminaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportage et production des livrables | Production des commentaire du CP |  |  |  | Phase 3 : 2 semaines |  |  |  |  |
|  | Elaboration du « Plan d’action des recommandations » |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Production du rapport final (Draft 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboration de la note de synthèse |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier de validation des recommandations |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier participatif de dissémination de la note S. |  |  |  |  |  |  |  |  |

La durée de la mission est de 2 mois calendaires soit de 30 jours ouvrables selon les termes du contrat. Elle s’étend donc du 06 Novembre 2019 au 06 Janvier 2020.

# LE RAPPORTAGE DANS LE PROCESSUS D’EVALUATION

## Présentation Globale

Le tableau suivant donne un aperçu des résultats attendus qui seront soumis au SNU pour cette mission:

  - Résultat 1 - Rapport de démarrage et plan de travail (le présent document)

  - Résultat 2 - Les rapports de mission sur le terrain et Powerpoint de débriefing

  - Résultat 3 - Projet de rapport d'évaluation et de validation de l'atelier

  - Livrable 4 - Rapport d'évaluation final

En plus de ces livrables, des mises à jour de progrès réguliers seront soumis à l’UNICEF par le consultant tout au long de la mission de terrain. Celles-ci fourniront un bref aperçu des mesures prises depuis la mise à jour précédente, le statut de la mission globale, les prochaines étapes immédiates, et des problèmes ou des défis qui sont apparus qui peuvent nécessiter l'attention de l’UNICEF ou qui peuvent affecter la livraison en temps opportun des livrables.

## Le rapport de mission

La missions sur le terrain sera rapportée par une présentation PowerPoint qui servira de débriefing. Son but est de fournir les premiers résultats et premières lignes des recommandations et, ce faisant, susciter une rétroaction rapide des partenaires de mise en œuvre. Ensuite, l'équipe présentera le rapport de mission requis.

## Les ateliers de validation du rapport

Le rapport préliminaire d'évaluation sera développe avec les principales conclusions issues de la collecte et l'analyse des données. Le rapport préliminaire d'évaluation sera accompagné d’une annexe de la méthodologie (y compris les outils, TDR, bibliographie, résultats de l'enquête, etc.). Le consultant réalisera un atelier de validation avec le Groupe technique  mis en place par l’UNICEF qui recueillera les commentaires et observations.

## Rapport final

Dès réception de la rétroaction du Groupe consultatif ou Groupe de Référence sur le rapport préliminaire d'évaluation, le consultant va réviser le projet de rapport et soumettre un rapport final, avec l'ajout d'un résumé et des annexes. Les conclusions générales ainsi que les recommandations seront ensuite présentées à l’UNICEF.

La présentation finale du rapport sera accompagnée d'une présentation PowerPoint de pas plus de 50 diapositives (plus tard après la validation du rapport). Afin de soutenir la diffusion des conclusions et recommandations, un résumé de deux pages des principales conclusions et recommandations fera partie du résumé du rapport. Le rapport final sera soumis en français.

# COMPOSITION DE L'EQUIPE ET REPARTITION DES TACHES

La composition de l'équipe et la répartition des tâches en matière de gestion et de conduite de l'évaluation sont décrites dans le tableau ci-dessous, conformément aux termes de référence de l'évaluation.

Tableau 8: Rôles et responsabilités des acteurs

| ROLES | RESPONSABILITES | NOMS |
| --- | --- | --- |
| Consultant Individuel et son équipe | 1. Responsable de la mise en œuvre efficace et dans les délais du processus d'évaluation comme convenu selon le plan de travail approuvé, ainsi que de la soumission en temps voulu des produits livrables appropriés de haute qualité. 2. Rapportage auprès du Gestionnaire de l'évaluation. | Guennolet Boumas Ngabina |
| Son équipe | 1. Prépare le rapport de démarrage de l'évaluation, 2. Participe à la collecte des données sur le terrain sous la supervision du consultant 3. Apporte son expertise dans les thématiques liées à la protection de l’enfance au Gabon |  |
| Gestionnaires de l'évaluation | 1. Mènent une évaluation préliminaire de la qualité des rapports et émet des commentaires en vue d’une action de l'équipe d'évaluation 2. Fournissent des commentaires de fond sur l'approche conceptuelle et méthodologique et d'autres aspects de la conception de l'évaluation 3 4. Initie les paiements en temps opportun de l'équipe d'évaluation 5. Coordonne les commentaires sur les rapports préliminaire et final | - Blandine ONDZAGHE - Michele Tarsilla |
| Évaluation et gestion des groupes de référence (y compris le Spécialiste Régional en Évaluation) | 1. Fourni des commentaires de fond et autres formes d'assistance opérationnelle tout au long de la préparation des rapports. 2. Le cas échéant, participe à des réunions et des ateliers avec d'autres partenaires et intervenants clés avant la finalisation des rapports. | Défini par l’UNICEF |

# ANNEXES

## Tableau de bord des principaux indicateurs sur le pays et

| INDICATEURS | DONNEES | SOURCES |
| --- | --- | --- |

## Cartographie des principales parties prenantes des acteurs du système de protection de l’enfance

| CATEGORIE | ACTEURS | ROLES ET RESPONSABILITES | SERVICES FOURNIS/PROJET | LIEU | VILLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agences du SNU |  |  |  |  |  |
| Gouvernement |  |  |  |  |  |
| Partenaires locaux |  |  |  |  |  |
| ONG/OSC |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  |

## Matrice de transferts de capacités

| Partenaires | Eléments N° | Domaines de capacités | Domaines de transferts de compétences |
| --- | --- | --- | --- |

## Volumes d’investissement par Domaines d’interventions

| Eléments d’interventions | Projet mis en œuvre | Partenaire | Volume d’investissement Prévus (selon les accords) | Volume de dépenses | Ecarts | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## État des ratifications par le Gabon des instruments régionaux et internationaux

| CONVENTIONS ET TRAITES | DATE DE SIGNATURE, DE RATIFICATION OU D’ADHESION | INSTITUTIONS RESPONSABLES DE L’ADOPTION |
| --- | --- | --- |
| Conventions de Genève, 12 aout 1949 |  |  |
| Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 |  |  |
| Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armes non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 |  |  |
| Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 21 mars 1950 |  |  |
| Convention relative au statut des refugies, 28 juillet 1951 |  |  |
| Protocole relatif au statut des refugies, 31 janvier 1967 |  |  |
| Convention relative au statut des apatrides, 28 septembre 1954 |  |  |
| Convention (n° 105) concernant l’abolition du travail force, 25 juin 1957 |  |  |
| Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, 14 décembre 1960 |  |  |
| Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 30 aout 1961 |  |  |
| Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des naissances, 10 décembre 1962 |  |  |
| Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966 |  |  |
| Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des refugies en Afrique, 10 septembre 1969 |  |  |
| Convention (n° 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 26 juin 1973 |  |  |
| Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a l’égard des femmes, 18 décembre 1979 |  |  |
| Protocole facultatif a la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a l’égard des femmes, 6 octobre 1999 |  |  |
| Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 25 octobre 1980 |  |  |
| Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984 |  |  |
| Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 18 décembre 2002 |  |  |
| Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990 |  |  |
| Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, 29 mai 1993 |  |  |
| Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 19 octobre 1996 |  |  |
| Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998 |  |  |
| Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 17 juin 1999 |  |  |
| Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000 |  |  |
| Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 15 novembre 2000 |  |  |
| Protocole a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, 11 juillet 2003 (Protocole de Maputo) |  |  |
| Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006 |  |  |
| Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006 |  |  |
| Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006 |  |  |
| Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 |  |  |
| Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966 |  |  |
| Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989 |  |  |
| Protocole facultatif a la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armes, 25 mai 2000 |  |  |
| Commentaires et recommandations |  |  |

## Guide d’entretien avec les personnes clés

## Guide de focus group avec les enfants

## Outil du contexte légal et politique

| CADRE POLITIQUE ET LÉGAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGES APPLICABLES | REPONSES | COMMENTAIRES |
| Âge minimum légal en matière de procédures judiciaires pour les enfants en conflit avec la loi. |  |  |
| Âge maximum légal en matière de procédures judiciaires pour les enfants en conflit avec la loi. |  |  |
| Âge minimum pour le mariage |  |  |
| Âge minimum de consentement pour les relations sexuelles |  |  |
| Âge minimum pour être employé légalement |  |  |
| Âge minimum du recrutement dans les forces armées. |  |  |
| Âge minimum pour participer directement dans des hostilités. |  |  |
| Y a-t-il un âge maximum pour certains droits ou éléments de protection dans la loi? Expliquez |  |  |
| CADRE LEGAL GLOBAL: INDICATEURS GENERAUX |  |  |
| La Constitution inclut-elle des dispositions en matière de Protection de l'Enfant? Ces dispositions sont-elles cohérentes avec la Convention Relative aux Droits de l'Enfant et avec les autres conventions et instruments internationaux ou régionaux? |  |  |
| Quel est le mécanisme prévu par la constititution qui est utilisé pour donner force aux instruments internationaux ratifiés par le pays? |  |  |
| Existe -t-il un cadre global légal et politique sur les questions relatives à la protection de l'enfant? |  |  |
| Le Gouvernement a-t-il préparé ou adopté un plan d'actions national sur les questions spécifiques en matière de protection de l'enfant telles que l'élimination de la violence ou des pires formes de travail des enfants, l'exploitation commerciale des enfants et les soins et la protection pour les orphelins et les autres enfants vulnérables? |  |  |
| Est-ce que la politique de protection de l'enfant est fragmentée? Si oui, indiquez les possibilités de consolider ou de rationaliser les lois pour améliorer le cadre législatif et réglementaire en matière de protection de l'enfant. |  |  |
| Est-ce que les règles, les pratiques et les comportements au niveau local ont un impact sur la façon dont est formulée la politique de protection de l'enfant? Décrivez brièvement comment les pratiques locales peuvent affecter le processus d'élaboration des politiques. |  |  |
| Est-ce que les enfants sont consultés au cours du processus du développement des politiques et de l'évaluation? Si oui, est-ce que ces consultations sont significatives et constituent-elles un facteur dans l'élaboration des politiques? |  |  |
| ENREGISTREMENT DES NAISSANCES |  |  |
| Est-ce que l'enregistrement des naissances est inclus dans une variété de lois? |  |  |
| Est-ce que les dispositions sur l'enregistrement des naissances sont cohérentes avec la Convention Relative aux Droits de l'Enfant ou avec d'autres conventions et instruments? |  |  |
| L'enregistrement des naissances est-il obligatoire? |  |  |
| Existe-t-il des programmes qui permettent d'enregistrer des enfants plus âgés qui n'auraient pas été enregistrés à la naissance? |  |  |
| TRAVAIL DES ENFANTS |  |  |
| Est-ce que l'approche du pays est contenu dans un seul ensemble législatif sur le travail des enfants dans plusieurs lois? |  |  |
| Est-ce que la législation sur le travail des enfants fait référence explicitement à la Convention relative aux droits de l'enfant ou à d'autres conventions, particulièrement aux conventions de l'OIT? |  |  |
| MARIAGE DES ENFANTS |  |  |
| Est-ce l'approche du pays dans ce domaine est contenu dans un seul groupe législatif ou est-ce que la politique en matière de mariage des enfants est incluse dans plusieurs lois? |  |  |
| Est-ce que la législation sur le mariage des enfants fait référence explicitement à la Convention relative aux droits des enfants ou à d'autres conventions? |  |  |
| Existe-t-il un dialogue politique actif pour envisager des solutions aux entorses mentionnées ci-dessus? |  |  |
| Est-ce que la législation prévoit des services pour les enfants qui sont à risque d'être mariés ou d'être soumis au mariage d'enfants? |  |  |
| Existe-t-il des mesures de mise en œuvre satisfaisantes (règlements, directives, etc.)? Si non, quels sont les manques les plus importants? |  |  |
| Existe-t-il des lois traditionnelles, des pratiques, des lois religieuses, etc. qui ont un poids sur cette question? |  |  |
| DISCIRMINATION CONTRE LES ENFANTS, MOBILITÉ ET TRAFIC DES ENFANTS, EXPLOITATION SEXUELLE À DES FINS COMMERCIALES, |  |  |
| Est-ce l'approche du pays dans ce domaine est contenue dans un seul ensemble législatif ou est-ce que la politique est incluse dans plusieurs lois? |  |  |
| Décrivez toute entorse de la législation par rapport à la Convention relative aux droits des enfants ou à toute autre convention ou instrument. |  |  |
| Existe-t-il un dialogue politique actif pour envisager des solutions aux entorses mentionnées ci-dessus? |  |  |
| Est-ce que les politiques prévoient des droits explicites pour les enfants victimes de discrimination? |  |  |
| Quelles sont les dispositions prises pour assurer une communication et une collaboration inter-gouvernementales et inter-agences? |  |  |
| ABUS GRAVES PHYSIQUES, SEXUELS ET PSYCHOLOGIQUES ET NÉGLIGENCE GRAVE |  |  |
| Est-ce l'approche du pays ce domaine est contenue dans un seul ensemble législatif sur la violence et la violence domestique contre les enfants ou est-ce que la politique est incluse dans plusieurs lois? |  |  |
| Est-ce que la législation sur les enfants et la violence domestique se réfère à la Convention relative aux droits de l'enfant ou à toute autre convention? |  |  |
| Décrivez toute entorse de la législation par rapport à la Convention relative aux droits des enfants ou à toute autre convention ou instrument. |  |  |
| Existe-t-il un dialogue politique actif pour envisager des solutions aux entorses mentionnées ci-dessus. Est-ce que des changements législatifs ou réglementaires pourraient apporter un changement significatif à cette situation sur le terrain. |  |  |
| Est-ce que les politiques en matière de violence et de violence domestique considèrent les enfants différemment en fonction de leur race, de leur origine ethnique, de leur genre, de leur religion, de leur nationalité ou en fonction de tout autre statut? |  |  |
| Est-ce que la législation accorde certains droits aux enfants qui sont à risque de violence, soumis ou témoins de violence, e.g. de porter plainte et de voir ces plaintes résolues? |  |  |
| Est-ce que les politiques et les règlements d'application ont été mis en vigueur pour bannir la punition corporelle des enfants? |  |  |
| Est-ce que la législation prévoit des services pour les enfants qui font face à des risques de violence ou qui sont sujets de violence? |  |  |
| Existe-t-il des mesures de mise en œuvre satisfaisantes (règlements, directives, etc.)? |  |  |
| Quelles sont les dispositions prises pour assurer une communication et une collaboration inter-gouvernementale? |  |  |
| Existe-t-il des règles traditionnelles, des pratiques, des lois religieuses, etc. qui ont un poids sur cette question? |  |  |
| ENFANTS SANS SOINS FAMILIAUX ADÉQUATS OU SANS SOINS ALTERNATIFS |  |  |
| Est-ce l'approche du pays dans ce domaine est contenue dans un seul ensemble législatif ou est-ce que la politique est incluse dans plusieurs lois? |  |  |
| Est-ce que la législation fait référence explicitement à la Convention Relative aux Droits de l'Enfant ou à d'autres conventions, particulièrement à la Convention de La Haye sur l'Adoption entre Pays? |  |  |
| Décrivez toute entorse de la législation par rapport à la Convention relative aux droits des enfants ou à toute autre convention ou instrument. |  |  |
| Existe-t-il un dialogue politique actif pour envisager des solutions aux entorses mentionnées ci-dessus. Est-ce que des changements législatifs ou réglementaires pourraient apporter un changement significatif à cette situation sur le terrain? |  |  |
| Est-ce que les politiques considèrent les enfants différemment en fonction de leur race, de leur origine ethnique, de leur genre, de leur religion, de leur nationalité ou en fonction de tout autre statut? |  |  |
| Est-ce que la législation fournit des services aux enfants sans soutien familial adéquat? Est-ce qu'elle encourage ou décourage le placement des enfants dans des structures alternatives d'accueil en se basant sur des principes de nécessité et d'adéquation? |  |  |
| Existe-t-il des règles traditionnelles, des pratiques, des lois religieuses, etc. qui ont un poids sur cette question? |  |  |
| Est-ce que la législation fait la promotion ou décourage la prévention de la séparation de la famille? |  |  |
| LES ENFANTS ET LA JUSTICE |  |  |
| Est-ce l'approche du pays ce domaine est contenue dans un seul ensemble législatif ou est-ce que la politique est incluse dans plusieurs lois? |  |  |
| Est-ce que la législation en la matière fait référence explicitement à la Convention relative aux droits de l'enfant ou à toute autre convention? |  |  |
| Décrivez toute entorse de la législation par rapport à la Convention relative aux droits des enfants ou à toute autre convention ou instrument. |  |  |
| Existe-t-il un dialogue politique actif pour envisager des solutions aux entorses mentionnées ci-dessus? Est-ce que des changements législatifs ou réglementaires pourraient apporter un changement significatif à cette situation sur le terrain? |  |  |
| Est-ce que la législation nationale et les règlements sont précis au regard des définitions des violations et des conséquences qui en découlent? |  |  |
| Est-ce que la législation et les règlements nationaux sont précis en regard du traitement des cas des mineurs et existe-t-il des normes appropriées pour traiter et juger les cas des mineurs? |  |  |
| Est-ce que les enfants ont droit à une représentation ou à une assistance dans les domaines qui les touchent? Si oui, quel est le mécanisme actuel d'accès à la représentation? |  |  |
| Est-ce que l'accès des enfants à la représentation et à la résolution des problèmes est affecté par la race, l'origine ethnique, le genre, la religion, la nationalité d'un enfant ou par tout autre statut? |  |  |
| Est-ce que les enfants ont le droit d'approcher le système judiciaire pour obtenir des solutions légales, e.g. dans les cas de détention ou d'abus? |  |  |
| Dans les cas criminels, existe-t-il des mécanismes alternatifs à l'incarcération et, si oui, quelle est leur disponibilité générale pour les enfants? Est-ce que ces mécanismes sont précisés dans la législation? Là où ils sont disponibles, est-ce que les cours ou d'autres agences les utilisent? |  |  |
| Est-ce que les cours et les autres institutions de justice criminelle sont formées effectivement en matière de procédures et d'approches qui garantissent qu'un enfant en interaction avec le système judiciaire (en tant que victime, que témoin, suspect, incarcéré ou sous supervision ou en besoin de protection) est traité d'une manière appropriée? |  |  |
| Est-ce que le système judiciaire dispose de bases de données administratives pour suivre le statut de chaque enfant dans le système à chaque étape du processus judiciaire? |  |  |
| Existe-t-il des mesures d'application satisfaisantes (règlements, directives, etc.)? Si non quelles sont les principales lacunes? |  |  |

## Coordination globale et supervision

| COORDINATION GLOBALE ET SUPERVISION |  |
| --- | --- |
| I. Structures | Réponse |
| 1. Décrivez la structure nationale, régionale et locale de gouvernance, en attribuant à chacune son nom (e.g. province, district, comté...) et le nombre pour chacune. |  |
| a. Existe-t-il une institution parlementaire ou autre qui assure la supervision en matière de Protection de l'enfant? |  |
| -- Quelle est l'histoire de cette institution? |  |
| -- Quelles sont les responsabilités de cette institution? |  |
| -- Qui est représenté au sein de cette institution? |  |
| -- Combien y a-t-il de personnel permanent et de quelles catégories? |  |
| -- Combien de fois se rencontrent-ils? |  |
| -- Quel est l'impact global de cette institution? Indiquez ses forces et ses faiblesses. |  |
| b. Y a-t-il un mécanisme inter-ministériel qui coordonne les activités de protection de l'enfant? Quelle est sa structure, sa gouvernance et sa localisation? Est-ce que cette organisation joue un rôle de coordination, d'élaboration de normes, de suivi ou de supervision en matière de protection de l'enfant? |  |
| -- Quel est l'historique de cette organisation? Qui en sont les membres? |  |
| -- Quelles sont ses responsabilités? |  |
| -- Qui est représenté au sein de cette institution? Est-ce qu'elle comprend des représentants de la société civile, et lesquels? |  |
| -- Est-ce que les rôles et les responsabilités des participants sont définis? |  |
| -- Combien de personnel permanent et de quelles catégories? |  |
| -- Combien de fois ses rencontrent-ils? |  |
| -- Quel est l'impact global de cette institution? Indiquez ses forces et ses faiblesses. |  |
| c. Existe-t-il des institutions au niveau provincial/Communal qui coordonnent les politiques ou les activités de protection de l'enfant? |  |
| -- Qui en sont les membres et quelles sont leurs responsabilités et leurs activités? |  |
| c. Existe-t-il des institutions locales (Zones et collines) qui coordonnent les politiques ou les activités de protection de l'enfant? |  |
| -- Qui en sont les membres et quelles sont leurs responsabilités et leurs activités? |  |
| e. Décrivez le rôle des agences multilatérales et bilatérales en matière de protection de l'enfant. |  |
| -- Quelles sont les organisations multilatérales et bilatérales qui sont fortement engagées dans la protection de l'enfant? |  |
| -- Comment leur travail est-il coordonné? Quelle est l'efficacité de cette coordination? |  |
| -- Combien de fois se rencontrent-elles sur les questions relatives à la protection de l'enfant? |  |
| -- Est-ce que la protection de l'enfant est incluse dans le Cadre d'Assistance au Développement des Nations Unies ou dans tout autre document inter-agences semblable? |  |

## Coordination au niveau thématique

| COORDINATION AU NIVEAU THÉMATIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Question / Problème | Question | Réponse |
| Nom du Groupe de travail: | Participants au Groupe de travail inter-agence. Quel est son mandat? Est-ce que ce groupe fonctionne au niveau national, régional ou local? Quelle est l'agence qui assure la coordination? |  |
|  | Indiquez les accords conclus, les stratégies et les plans d'actions. |  |
|  | Forces |  |
|  | Lacunes |  |

## Outil d’analyse pour l’optimisation de la coordination en protection de l'enfant

| OPTIMISATION DE LA COORDINATION EN PROTECTION DE L'ENFANT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prière de décrire l'approche globale optimale pour la coordination de la protection de l'enfant. Comment seront reliés les différents acteurs les uns aux autres (autorités globales, imputabilité et responsabilités)? |  |  |
| Décrivez comment le pays peut effectuer la transition entre l'organisation de sa coordination actuelle à un modèle optimal. Qui doit être consulté? Comment se déroulera cette consultation? |  |  |
| MÉCANISME DE COORDINATION SUGGÉRÉ | NOM ET MANDAT | MEMBRES POTENTIELS |
| Mécanisme national de coordination en protection de l'enfants. |  |  |
| Mécanismes, au niveau national, pour coordonner le travail sur des questions spécifiques (indiquez les relations au mécanisme global de coordination. Ajouter des lignes pour chaque mécanisme décrit). |  |  |
| Mécanismes régionaux de coordination en matière de protection de l'enfant (insérer des lignes si nécessaire). |  |  |
| Mécanismes locaux de coordination matière de protection de l'enfant (insérer des lignes si nécessaire). |  |  |
| IMPUTABILITÉ FACE AUX INDIVIDUS |  |  |
| Existe-t-il des mécanismes qui assurent l'imputabilité en rapport avec les performances des différentes parties du système, exemple un commissaire, des procédures pour porter plainte au sujet des services individuels? |  |  |
| Existe-t-il un Ombudsman ou un commissaire aux droits de l'enfant ou leur équivalent; prière de répondre aux questions suivantes: |  |  |
| a. Existe-t-il un commissaire des enfants ou l'équivalent au niveaux national, régional ou local? De qui dépendent-ils et à quelle fréquence doivent-ils faire rapport? |  |  |
| b. Est-ce que les commissaires ont reçu une formation pour exercer leurs fonctions? |  |  |
| c. Est-ce que les commissaires sont complètement indépendants et disposent-ils de suffisamment de ressources? |  |  |
| d. Est-ce que le commissaire a des pouvoirs indépendants pour enquêter et le pouvoir d'adresser des convocations? |  |  |
| e. Est-ce que le public est informé des fonctions du commissaire et des mécanismes pour loger des plaintes? |  |  |
| f. A-t-on la preuve que la procédure de plaintes est efficace? |  |  |
| Existe-t-il un numéro de téléphone confidentiel pour aider les enfants ou d'autres services auprès desquels les enfants peuvent chercher de l'aide et des conseils? Expliquez brièvement. |  |  |
| Est-ce que les dispositions du Protocole optionnel de la Convention contre la torture, en matière de responsabilités, sont observées? Indiquez toutes questions / problèmes observés et toutes lacunes. |  |  |
| Existe-t-il un mécanisme indépendant (non-gouvernemental / société civile) pour effectuer le suivi et faire rapport sur les performances du système de protection de l'enfant? Expliquez brièvement. |  |  |
| PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION DE L'ENFANT |  |  |
| Existe-t-il un système de protection sociale monétaire (assurance sociale, assistance sociale, fonds d'investissements en santé, transferts ou autres politiques) et est-ce que la protection de l'enfant est insérée dans ce système? |  |  |
| Est-ce que les enfants sont inclus directement ou indirectement dans le programme de protection sociale? |  |  |
| Existe-t-il une coordination entre les programmes monétaires et non-monétaires, les services non-monétaires et les programmes qui ciblent les enfants en besoin de protection, par exemple « guichets uniques » qui s'occupent des services sociaux monétaires et non monétaire pour les enfants. |  |  |
| RESSOURCES HUMAINES |  |  |
| Ressources humaines: général |  |  |
| Question | Réponse descriptive | Forces/ Faiblesses |
| Quels sont les titres utilisés normalement pour décrire les personnes qui effectuent un travail social? |  |  |
| Y a-t-il une définition (dans les institutions de formation ou d'autres institutions ou dans les politiques) des responsabilités professionnelles de chaque catégorie de professionnels qui effectuent du travail social tel qu'indiqué plus haut, des habiletés ou des formations exigées et des normes auxquels les travailleurs sociaux doivent adhérer? |  |  |
| Quand les gens utilisent l'expression 'travailleur social' ou tout autre titre mentionné plus haut, font-ils référence à des personnes qui sont qualifiées professionnellement pour effectuer un travail social? |  |  |
| Existe-t-il un processus de diplomation / certification ou d'attribution de licence de pratique pour les travailleurs sociaux ou pour d'autres professionnels qui travaillent dans le domaine de la protection de l'enfant? Décrivez le processus de certification ou d'attribution de licence de pratique. Quelles sont les principales lacunes dans le processus et dans ses exigences? |  |  |
| Décrivez tous les programmes existants pour la formation des travailleurs de l'éducation (tels que les enseignants), les professionnels de la santé et tous autres professionnels dans les domaines de l'abus, de la violence ou de l'exploitation. Est-ce que ces programmes incluent des techniques pour reconnaître les abus et les procédures pour s'occuper de tels cas ainsi que l'information sur les services auxquels s'adresser? |  |  |
| Formation en Travail Social |  |  |
| Question | Réponse descriptive | Forces / Faiblesses |
| Existe-t-il des universités ou d'autres institutions publiques qui donnent un diplôme en travail social? Si oui, est-ce que les programment incluent des cours sur les services sociaux, les questions du développement de la personne, les questions de protection et de prévention et les interventions thérapeutiques? Décrivez. |  |  |
| S'il existe des programmes universitaires, est-ce qu'ils sont dispensés à-travers une faculté, un département, une division ou par une entité similaire qui a sa propre identité distincte, sa propre organisation, son personnel et son corps enseignant, etc.? Décrire. Existe-t-il des programmes gradués et post-gradués? |  |  |
| Quels sont les exemples de types de qualifications du corps enseignant qui travaille dans les écoles universitaires de travail social? Existe-t-il un programme de recherche en travail social à l'université et est-ce que les professeurs participent activement à ce programme? |  |  |
| Indiquez toute lacune importante dans les programmes des écoles universitaires de travail social. |  |  |
| Existe-t-il des instituts publics ou autres institutions semblables qui offrent une formation en travail social, incluant des cours sur les services sociaux, des sujets sur la protection et la prévention et sur les interventions thérapeutiques? Quels sont leurs groupes cilbes (ONGs, secteur public)? |  |  |
| Quelle est la qualité de la formation en travail social dispensée par les instituts publics ou par d'autres institutions semblables? Sont-ils centrés sur un ou sur plusieurs domaines? Indiquez toute lacune dans les programmes, etc. |  |  |
| Existe-t-il des instituts privées ou d'autres institutions semblables qui fournissent une formation en travail social, incluant des cours sur les services sociaux, des sujets sur la protection et la prévention et sur les interventions thérapeutiques? |  |  |
| Quelle est la qualité de la formation en travail social dispensée par les instituts privés ou par d'autres institutions semblables? Sont-ils centrés sur un ou sur plusieurs domaines? Indiquez toute lacune dans les programmes, etc. |  |  |
| Est-ce que les étudiants en travail social ont l'occasion de prendre des cours en psychologie, en développement de l'enfant, sur les handicaps du développement, les enquêtes, et dans d'autres domaines connexes? Décrivez la disponibilité et la qualité de telles formations. |  |  |
| Est-ce que les programmes mentionnés ci-haut comportent des stages de terrain de travail pratique, tels stages au sein de fournisseurs de services sociaux, en tant que partie intégrante de leur programme de formation? Décrivez, i.e. leur fréquence, la qualité et la supervision des stages, etc. |  |  |
| Prière de donner de l'information générale sur les possibilités pour les gradués de trouver du travail permanent. Est-ce que les compétences fournies par leur programme d'études sont utilisées? Quelle l'importance d'un diplôme pour l'obtention d'un emploi? |  |  |
| Est-ce que certaines écoles ont des accords de coopération ou des partenariats avec des écoles à l'étranger pour renforcer leurs programmes en travail social? Décrivez. |  |  |
| Durant la formation des avocats, existe-t-il un programme de formation sur les Enfants et la Justice? Existe-t-il des programmes de formation continue pour les avocats sur les enfants et la justice? |  |  |
| Nombre approximatif de diplômés chaque année | Femmes | Hommes |
| Écoles universitaires de travail social: sous-gradué |  |  |
| Écoles universitaires de travail social: gradué |  |  |
| Instituts publics ou équivalents |  |  |
| École privée de travail social |  |  |
| QUESTIONS SYSTÉMIQUES CLÉS POUR LA PROTECTION DE L'ENFANT |  |  |
| ADOPTION |  |  |
| Question | Adoption, si pratiquée | Tutorat si pratiquée |
| Nombre d'enfants placés en adoption (indiquer l'année la plus récente des données:_____ ) |  |  |
| De quel placement domestique? |  |  |
| De quel placement inter - pays? |  |  |
| Combien d'enfants ont été placés en adoption après placement en institutions de (estimer en pourcentage si les données ne sont pas disponibles) |  |  |
| En général, est-ce que les décisions relatives à l'adoption des enfants sont prises dans le meilleur intérêt des enfants? Est-ce que la procédure de "Détermination du Meilleur Intérêt" des enfants pour planifier le retrait, le placement et la permanence sont existantes et observées? |  |  |
| Est-ce qu'on envisage les différentes options pour s'occuper d'un enfant seulement quand ses parents biologiques de sont pas disponibles, sont dans l'incapacité ou ne veulent pas s'occuper d'elle ou de lui? |  |  |
| Est-ce qu'on fait des efforts pour placer un enfant dont les parents biologiques sont incapables ou ne veule pas s'occuper de lui, dans un placement permanent ou avec de proches parents qui vivent dans la même communauté ou le même pays? |  |  |
| Existe-t-il des opérations à but lucratif significatives qui fonctionne dans le domaine de l'adoption entre pays? Y a-t-il des indications claires de gains financiers malhonnêtes largement répandus? |  |  |
| Existe-t-il des indications claires qu'il y a des ventes d'enfants, de la coercition de la part des parents, des pots-de-vin, des enlèvements d'enfants ou de toute autre action semblable en matière d 'adoption internationale? |  |  |
| Est-ce que les services de pré et post adoption, de formation et de préparation des familles et des enfants sont disponibles? |  |  |
| Existe-t-il un registre national de toutes les agences d'adoption? Est-ce que tous les cas d'adoption sont enregistrés dans un seul registre et est-ce qu'ils sont placés dans une base de données nationale? |  |  |
| Quel est le rôle des tribunaux ou des autres autorités judiciaires compétentes dans l'autorisation de l'adoption nationale ou internationale? Est-ce que l'adoption jouissent des mêmes garanties et des mêmes normes que l'adoption nationale? |  |  |
| Si le pays est partie prenante à la convention de La Haye sur l'adoption internationale, indiquer comme le pays progresse sur les dispositions de la Convention. |  |  |
| Existe-t-il des études sur les résultats des enfants qui ont été placés en adoption? Prière de fournir les références et indiquez toutes les constatations clés qui n'ont pas été indiquées plus haut. |  |  |
| FAMILLE D'ACCUEIL ET ACCUEIL EN RÉSIDENCE |  |  |
| Question | Réponse | Source/Date de l'information |
| Combien d'enfants au total sont placés en familles d'accueil? |  |  |
| Combien y a-t-il de familles d'accueil? |  |  |
| Quelles sont les capacités de ces familles pour accueillir les enfants (combien peuvent-elles accueillir)? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont été réunis avec leur famille après avoir vécu en famille d'accueil? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont été adoptés après l'accueil en famille? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont trouvé une façon de vivre indépendants après avoir vécu en famille d'accueil? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont fui ou bien ne peuvent être retracés après avoir vécu en famille d'accueil? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont été placés en résidence après avoir vécu en famille d'accueil? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont été placé en famille d'accueil après avoir été placé en résidence? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont fui ou ne peuvent être retracés après avoir vécu en famille d'accueil? |  |  |
| Combien d'enfants au total vivent actuellement en résidence? |  |  |
| combien y a-t-il de résidences pour enfants? |  |  |
| Quelle est la capacité totale en termes de lit dans les institutions résidentielles pour enfants? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont été réunis avec leurs familles après avoir vécu en résidence? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont été adoptés après avoir vécu en résidence? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) ont trouvé une façon de vivre indépendants après avoir vécu en résidence? |  |  |
| Combien d'enfants (estimez en % si les données ne sont pas disponibles) fuient ou ne sont pas retracés après un séjour en résidence? |  |  |
| Question | Réponse descriptive | Forces / Faiblesses |
| Est-ce que la planification de la permanence est une composante intégrale du service aux enfants qui sont placés hors de la famille? Est-ce que ces plans sont mis à jour régulièrement? |  |  |
| Est-ce que les parents des familles d'accueil sont recrutés, sélectionnés et formés? Existe-t-il un registre des familles d'accueil ? |  |  |
| Est-ce que les maisons d'accueil sont suivies une fois que les enfants y sont placés? Si oui, à quelle fréquence sont-elles suivies et par qui? |  |  |
| Est-ce que les familles d'accueil sont utilisées comme placement temporaire ou à long terme? Quelle est la durée moyenne des placements? |  |  |
| Est-ce que les enfants sont placés en famille d'accueil seulement après qu'on ait tenté d'appuyer et de renforce leur familles biologiques? |  |  |
| Est-ce que les parents des familles d'accueil sont remboursés pour prendre soin des enfants? Quel est le taux de remboursement? |  |  |
| Quel appui est fourni aux familles après que les enfants soient retournés dans leurs familles après avoir vécu en familles d'accueil? |  |  |
| Quel appui est donné à un adolescent quand elle ou il quitte la famille d'accueil pour vivre indépendamment? |  |  |
| Est-ce que les enfants sont placés dans des familles d'accueil qui sont proches géographiquement de leurs familles biologiques? Est-il possible pour les enfants de rester en contact avec l'école, les amis et la famille biologique? |  |  |
| Est-ce que des études ont été réalisés sur les conséquences pour les enfants placés en familles d'accueil? Prière de fournir les références à ses études et indiquez tout constat non souligné plus haut. |  |  |
| Existe-t-il des installations résidentielles d'accueil pour les enfants de moins de trois ans et, si oui, existe-t-il des plans pour les réformer et les changer? Qu'en est-il des institutions pour les enfants âgés de plus de 3 ans? |  |  |
| Est-ce que le placement des enfants en soins alternatif est basé sur les besoins des enfants et dans leurs meilleures intérêts et en tenant compte des principes de nécessité et de l'adéquation? |  |  |
| Comme le personnel des institutions résidentielles d'accueil est-il recruté, choisi et formé? |  |  |
| Est-ce que les institutions résidentielles sont suivies une fois que les enfants y sont placés? Si oui, à quelle fréquence et par qui? |  |  |
| Est-ce que le placement résidentiel est utilisé d'une façon temporaire ou permanente? Quelle est la durée moyenne des placements? |  |  |
| Est-ce que les enfants sont placés en institutions résidentielles seulement après qu'on ait fait des efforts pour appuyer et renforcer leurs familles biologiques? |  |  |
| Est-ce qu'une assistance est fournie aux familles une fois que l'enfant retourne à la maison après avoir vécu en résidence? |  |  |
| Quelle assistance est fournie à un adolescent quand elle oui il quitte la résidence pour vivre d'une façon indépendante? |  |  |
| Est-ce que les enfants sont placés dans des résidences d'accueil situées proches géographiquement de leurs familles biologiques? Est-il possible pour les enfants de rester en contact avec l'école, les amis et la famille biologique? |  |  |
| Est-ce que des études ont été réalisées sur les conséquences pour les enfants d'avoir été placés en résidence d'accueil? Prière de fournir les références des études et d'indiquer les principaux constats qui n'auraient pas été fournis ci-dessus. |  |  |
| PLACEMENT AUPRÈS DE PERSONNES APARENTEES |  |  |
|  | Soins de parenté/affinité formels (définition dans la bulle) | Soins de parenté/affinité informels (définition dans la bulle) |
| Nombre d'enfants placés en soins de parenté/affinité, si connu ou estimé (indiquer la date la plus récente des données ici___). Si le nombre n'est pas connu, est-il possible d'estimer un pourcentage approximatif des enfants placés en soins de parenté/affinité dans le cadre d'arrangements formels ou informels. |  |  |
| Existe -t-il une loi ou une politique pour appuyer les soins de parenté/affinité? Si oui, est-ce que la loi est cohérente avec les meilleurs intérêts de l'enfant? |  |  |
| Existe-t-il un registre de ceux qui s'occupent des soins de parenté/affinité et des enfants qui sont sous leurs responsabilités? Est-que ceux qui s'occupent des soins de parenté/affinité ainsi que les enfants sont suivis d'une certaine façon et y a-t-il un plan de soins pour les enfants? |  |  |
| Est-ce que les enfants qui bénéficient d'un arrangement de soins de parenté/affinité reçoivent un appui financier ou à travers des services? Décrivez. |  |  |
| Existe-t-il des mécanismes pour formaliser les arrangements informels de soins de parenté/affinité? |  |  |
| VIH/SIDA ET LA PROTECTION DE L'ENFANT |  |  |
| Question | Réponse descriptive | Forces / Faiblesses |
| Existe-t-il des efforts coordonnés au niveau national pour répondre au VIH/SIDA et est-ce que ces efforts ont produit des recommandations pour le système de protection de l'enfant? |  |  |
| Existe-t-il des programmes (Par exemple les programmes de transfert de fonds, programmes de création d'emplois, conditionnels ou non) pour augmenter la résilience économiques des foyers affectés par le VIH/SIDA? |  |  |
| Est-ce que les programmes de protection de l'enfant sont bien coordonnés avec les programmes sur le VIH/SIDA? Par exemple, sont-ils capables d'identifier les enfants et les familles qui sont affectées par le VIH/SIDA et d'identifier et de référer ces familles aux institutions d'appui appropriées? |  |  |
| Existe-t-il des programmes qui aident les enfants, les familles et les communautés à se préparer à l'avance pour la perte d'un parent ou de parents à cause du VIH/SIDA (planification des appuis en aval pour les enfants, préparation pour les testaments et les arrangements d'héritage, consultation pour le deuil, etc.)? |  |  |
| Existe-t-il des programmes de prévention et psychologiques pour sensibiliser le enfants aux risques spécifiques et pour les informer des besoins et interventions disponibles pour les enfants affectés par le VIH/SIDA? |  |  |
| Est-ce que les programmes de protection de l'enfant sont généralement sensibles au VIH/SIDA ou est-ce qu'ils excluent le VIH/SIDA? Est-ce qu'ils s'adressent spécifiquement aux enfants affectés par le VIH/SIDA ou est-ce qu'ils envisagent le VIH/SIDA en tant que partie d'une large gamme de risques? |  |  |
| Est-ce que les enfants qui vivent avec le VIH/SIDA sont autorisés à aller à l'école? Quelles sont les mesures qui leur garantissent et supervisent leur accès à l'éducation? |  |  |
| Existe-t-il des programmes pour appuyer les capacités des programmes et des institutions qui s'occupent des enfants, particulièrement dans la situation où on observe une augmentation des enfants chefs de familles et des enfants qui n'ont pas d'appui de leurs familles (Par exemple la gestion du foyer, soins pour les frères et sœurs, budget familial et accès aux services)? |  |  |
| Dans quelle mesure les mères séropositives ont-elles accès à des mesures de protection en matière de transmission du virus de la mère à l'enfant? Est-ce que leurs nouveaux-nés ont accès à des diagnostics précoces du VIH? Est-ce que les enfants qui vivent avec le VIH/SIDA ont accès au traitement antirétrovirale? |  |  |
| En générale, est-ce qu'on s'occupe des enfants séropositifs? Est-ce qu'ils sont souvent victimes de ségrégation ou placés dans des institutions ou est-ce qu'on fait des efforts pour prendre soin d'eux au sein de leur propre famille ou d'une famille de substitution? |  |  |
| Est-ce qu'une analyse de situation a été préparée sur les enfants affectés par le VIH/SIDA? Est-ce que cette analyse propose des considérations pertinentes pour le système de protection de l'enfant? Si non, existe-t-il d'autres recherches au niveau national sur le VIH/SIDA qui ont des considérations pertinentes pour le système de protection de l'enfant? |  |  |
| PRÉPARATION EN CAS D'URGENCE ET RÉPONSE |  |  |
| Coordination globale |  |  |
| Question | Réponse descriptive | Forces / Faiblesses |
| Quel Ministère ou Agence gouvernementale détient la responsabilité pour la planification et la réponse en cas d'urgence? Existe-t-il une structure pour de contexte de la pré-urgence, de l'urgence et de la transition? |  |  |
| Existe-t-il un plan global de contingence? Qui est responsable de sa mise à jour? Quel ministère ou agence en prend le leadership pour s'assurer que les questions de protection de l'enfant sont prises en compte dans le plan de contingence? Est-ce que la protection de l'enfant y est adéquatement couverte? |  |  |
| Quelle est la stratégie de fourniture de services au sein du cadre général du système de protection de l'enfant? Quel Ministère ou quelle Agence est responsable de la stratégie? |  |  |
| Décrire la stratégie de fourniture des services pour les réfugiés et les personnes déplacées intérieurement. Quel Ministère ou quelle Agence est responsable de la stratégie? |  |  |
| Que devrait être le rôle des organisations Non gouvernementales dans la fourniture des services en matière d'urgence? |  |  |
| Connaissance sur les droits de l'enfant |  |  |
| Décrivez le rôle de chacune des institutions ci-dessous dans l'accroissement de la connaissance sur les droits de l'enfant et sur le besoin de protection des enfants en période d'urgence. | Réponse descriptive | Forces / Faiblesses |
| 1. Gouvernement |  |  |
| 2. Les communautés et les familles |  |  |
| 3. Les organisations de la société civile |  |  |
| 4. La police |  |  |
| 5. Les forces armées |  |  |

## Outils de description et d’analyse du système « Enfants et Justice »

| NOM DU MINISTÈRE QUI JOUE LE RÔLE DE LEADER POUR L'INTÉRIEUR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Question | Responsabilités et exigences formelles | Forces / Faiblesses |  |
| I. STRUCTURES ET FONCTIONS |  |  |  |
| Décrivez le mandat formel global de ce Ministère. |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce qui concerne les enfants qui sont en conflit avec la loi? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce qui concerne les enfants témoins? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce qui concerne les enfants victimes? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce qui concerne les enfants qui ont besoin de soins et de protection? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce qui concerne les autres enfants (décrire les catégories)? |  |  |  |
| Décrivez la coordination entre le Ministère et les autres Ministères et Agences dans le domaine de la protection de l'enfant. |  |  |  |
| Lesquels des Directions du Ministère (un département, une agence, etc.) au niveau national a la responsabilité du secteur "les enfants et la Justice"? |  |  |  |
| Décrivez toute structure sous-nationale du Ministère et ses relations avec le niveau national. |  |  |  |
| Décrivez toute structure local du Ministère et ses relations avec le niveau national et sous-national. |  |  |  |
| Quelles sont les infrastructures (administrative, de programmation, d'institutions résidentielles, etc.) que le Ministère maintient pour "les enfants et la Justice" au niveau national, sous-national et local? |  |  |  |
| II. CAPACITÉS |  |  |  |
| Ressources humaines: personnel |  |  |  |
| Combien de personnes sont affectées spécialement au travail de protection de l'enfant au sein du Ministère | Niveau central | Niveau sous-national | Niveau local |
| Gestionnaires |  |  |  |
| Personnel administratif, clérical |  |  |  |
| Personnel qui fournit des services |  |  |  |
| -- Travailleurs sociaux |  |  |  |
| - dont les femmes |  |  |  |
| - dont les hommes |  |  |  |
| Autres |  |  |  |
| Indiquez tout changement attendu dans les nombres totaux de personnel et à quel point ils seront engagés dans leur travail en matière de "les enfants et la Justice" au cours de la prochaine année. |  |  |  |
| Question | Réponse descriptive | Forces / Faiblesses |  |
| Existe-til des descriptions de tâches et des exigences en termes de compétences pour les emplois au sein des services qui s'occupent de "les enfants et la Justice"? Est-ce que ces exigences sont adéquates pour que le travail soit exécuté de façon performante? |  |  |  |
| Est-ce que le personnel est correctement évalué durant le processus de recrutement? Es-que le personnel qui exerce des fonctions en rapport avec "les enfants et la Justice" ont les qualifications formellement requises? |  |  |  |
| Y a-t-il des codes de conduites pour le personnel professionnel engagé dans "les enfants et la Justice? |  |  |  |
| Où le personnel est-il déployé géographiquement? Indiquez les disparités rurales / urbaines ou toute autres disparités sous-nationales. |  |  |  |
| Est-que l'organisation a un programme pour augmenter le nombre de personnel formé au sein des services qui s'occupent des "enfants et la Justice"? Si oui, comment ce personnel sera-t-il formé? |  |  |  |
| Décrivez le système de formation pour la police, en soulignant particulièrement la formation en matière de "les enfants et la Justice". Indiquez les forces et les lacunes. |  |  |  |
| Décrivez le système de formation pour le personnel des prisons et le personnel de probation en soulignant la formation dispensée en matière de "les enfants et la Justice". Indiquez les forces et les lacunes. |  |  |  |
| Comment la police est-elle déployée? |  |  |  |
| Comment le personnel des prisons et le personnel de probation sont-ils déployés? |  |  |  |
| Décrivez la rotation du personnel et les raisons qui expliquent cette rotation dans les différents domaines concernant "les enfants et la Justice". |  |  |  |
| NOM DU MINISTÈRE QUI JOUE LE RÔLE DE LEADER POUR LE BIEN-ÊTRE SOCIAL |  |  |  |
| Questions | Responsabilités et exigences formelles | Forces / Faiblesses |  |
| I. STRUCTURES ET FONCTIONS |  |  |  |
| Décrivez le mandat formel global du Ministère en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce concerne les enfants témoins? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce concerne les enfants victimes? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce concerne les enfants qui ont besoin de soins et de protection? |  |  |  |
| Quel est le mandat de ce ministère en ce concerne les autres enfants (décrivez ces catégories)? |  |  |  |
| Décrivez la coordination entre le Ministère et les autres Ministères et Agences dans le domaine de "les enfants et la justice". |  |  |  |
| Quelles sont les infrastructures (administrative, de programmation, d'institutions résidentielles, etc.) que le Ministère maintient pour la protection de l'enfant au niveau national, sous-national et local pour "les enfants et la justice"? |  |  |  |
| II. CAPACITÉS |  |  |  |
| Ressources humaines: personnel | Niveau central | Niveau provincial | Niveaux locaux |
| Combien de personnes sont affectées spécialement au travail de "les enfants et la Justice" au sein du Ministère? |  |  |  |
| Personnel du Ministère |  |  |  |
| Travailleurs sociaux |  |  |  |
| Conseillers et psychologues |  |  |  |
| Autres |  |  |  |
| Indiquez tout changement attendu dans les nombres totaux de personnel et à quel point ils seront engagés dans leur travail dans le domaine "les enfants et la Justice" au cours de la prochaine année. |  |  |  |
| Question | Réponse descriptive | Forces / Faiblesses |  |
| Existe-til des descriptions de tâches et des exigences en termes de compétences pour les emplois au sein des services dans le domaine "les enfants et la Justice"? Est-ce que ces exigences sont adéquates pour que le travail soit exécuté de façon performante? |  |  |  |
| Où travaille le personnel de travail social? |  |  |  |
| Décrivez la rotation du personnel et les raisons qui expliquent cette rotation dans les différents domaines de "les enfants et la Justice". |  |  |  |
| Quelles sont les infrastructures que le Ministère met en place pour "les enfants et la Justice" aux niveaux national, provincial et local? |  |  |  |
| Vue d'ensemble du secteur | Décrivez brièvement l'efficacité d'ensemble de l'agence qui supervise et met met en œuvre son mandat en matière de "la enfants et la Justice" |  |  |
| Vue d'ensemble des organisations formelles impliquées dans "les enfants et la Justice" |  |  |  |
| Tribunaux, incluant les mécanismes d'appel. |  |  |  |
| Bureaux des procureurs |  |  |  |
| Défenseurs publiques |  |  |  |
| Services de police |  |  |  |
| Maisons de détention provisoire (indiquez si les enfants qui ont besoin de soins et de protection sont séparés de ceux qui sont en conflit avec la loi, s'ils ont accès à une représentation légale et à un appui psycho-social, etc.) |  |  |  |
| Incarcération: prisons qui mêlent les adultes et les enfants (indiquez si les enfants détenus sont avec les adultes ou séparés, s'il y a une institution de supervision et protège les enfants emprisonnés et défendent leurs droits). |  |  |  |
| Incarcération: structures pour les enfants seulement |  |  |  |
| Système de probation |  |  |  |
| Association du Barreau et sociétés d'aide juridique |  |  |  |
| Autre agence qui s'occupent de "les enfants et la Justice" (nom: _______) |  |  |  |
| Autre agence qui s'occupent de "les enfants et la Justice" (nom: _______) |  |  |  |
| Vue d'ensemble des mécanismes qui s'occupent des "enfants et la Justice" (est-ce que les organismes suivants jouent un rôle en matière de "les enfants et la Justice"?) | Décrivez brièvement l'efficacité d'ensemble du système |  |  |
| Tribunaux communautaires ou des villages |  |  |  |
| Les anciens de la communauté ou du village |  |  |  |
| Conseils tribaux communautaires (est-ce que les enfants sont appelés à participer à ces conseils?) |  |  |  |
| Organisations et leaders religieux locaux |  |  |  |
| Famille élargie / réseaux claniques |  |  |  |
| Organisations non-gouvernementales |  |  |  |
| Incarcération et alternatives à l'incarcération |  |  |  |
| Organisations non-gouvernementales ou de la société civile au niveau local |  |  |  |
| Autre mécanisme informel de justice (nom: _______) |  |  |  |
| Autre mécanisme informel de justice (nom: _______) |  |  |  |
| VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME ET ÉVALUATION |  |  |  |
| Évaluation du système formel | Décrivez brièvement l'efficacité globale de la supervision et de la mise en œuvre du mandat de protection de l'enfant |  |  |
| Est-ce que la législation concernant "les enfants et la justice" fait explicitement référence à la Convention relative aux droits de l'enfants ou à d'autres conventions? |  |  |  |
| Décrivez toute entorse dans la législation par rapport à la Convention relative aux droits des enfants ou à toute autre convention ou instrument. Mentionnez les sources de documentation pour plus de détails, si possible. |  |  |  |
| Existe-t-il un dialogue politique actif pour envisager des solutions aux entorses mentionnées ci-dessus? Est-ce que des changements législatifs ou réglementaires pourraient apporter un changement significatif à cette situation sur le terrain? Décrivez. |  |  |  |
| Est-ce que la législation et la règlementation nationales sont précises en matière de définitions des droits des enfants et des conséquences qui y sont reliées? |  |  |  |
| Est-ce que la législation et la règlementation nationales sont précises en ce qui concerne le traitement des cas des enfants et existe-t-il des normes appropriées pour traiter ces cas? |  |  |  |
| Est-ce que les enfants ont droit à une représentation légale dans les domaines qui les affectent? Si oui, quel est l'accès réel des enfants à une représentation légale? Quels sont les enfants qui y ont accès (enfants en conflit avec la loi, témoins, enfants qui ont besoin de soins et de protection, pour certaines catégories de violations de droits)? |  |  |  |
| Est-ce que le châtiment corporel est légalement reconnu en tant qu'offense contre la loi, tant pour les adultes que pour les enfants? |  |  |  |
| Est-ce que l'accès des enfants à une représentation légale et à des solutions légales est affectée par la race, l'ethnie, le genre, la religion ou tout autre statut de l'enfant? |  |  |  |
| Est-ce que les enfants ont le droit d'approcher le système judiciaire pour obtenir des solutions légales, par exemple dans les cas de détention ou d'abus? |  |  |  |
| Si la réponse à la question ci-dessus est OUI, décrivez le mécanisme qui permet aux enfants d'y avoir accès. |  |  |  |
| Existe-t-il un système de protection pour les enfants témoins? Décrivrez. |  |  |  |
| Existe-t-il un système de protection pour les enfants victimes? Décrivrez. |  |  |  |
| Quels sont les mécanismes de diversion qui sont en place et quels sont ceux qui sont précisés par la loi? Si ces mécanismes sont disponibles, est-ce que la police ou d'autres agences ou individus les utilisent? |  |  |  |
| Dans les cas criminels, existe-t-il des alternatives à l'incarcération et, si oui, quelle est leur disponibilité globalement pour les enfants? Est-ce que ces alternatives sont précisées dans la loi? Si elles sont disponibles, est-ce que les tribunaux ou d'autres instances les utilisent? |  |  |  |
| Est-ce que les tribunaux et les autres institutions de justice criminelle sont formés effectivement en matière de procédures qui assurent que le cas d'un enfant est traité d'une manière sensible, par exemple quand les enfants sont témoins ou victimes d'abus? |  |  |  |
| Est-ce que le système des tribunaux disposent de bases de données adéquates pour suivre le statut de chaque enfant dans le système judicaire à chaque étape du processus judiciaire? |  |  |  |
| Décrivez le processus des procédures civiles et administratives sur les questions concernant les enfants immigrants, particulièrement ceux qui ont trait au statut dans le pays et à déportation potentielle. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces procédures? |  |  |  |
| Décrivez le système des procédures civiles et administratives pour déterminer le meilleur intérêt de l'enfant. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces procédures? |  |  |  |
| Évaluation du système informel | Réponse |  |  |
| Décrivez la nature de la communauté qui utilise des mécanismes informels dans le domaine de "les enfants et la Justice". |  |  |  |
| Décrivez chaque processus de médiation communautaire qui est utilisé localement par les anciens, les chefferies ou toute autre personne en autorité. |  |  |  |
| Décrivez chaque processus de médiation communautaire qui est utilisé localement par des "tribunaux", des groupes d'arbitrage, des comités de protection ou par toute autre approche semblable. |  |  |  |
| Décrivez chaque mécanisme de médiation qui est utilisé par les représentants des ordres religieux. |  |  |  |
| Décrivez chaque mécanisme de médiation qui est utilisé par la famille élargie, le clan ou des groupes similaires de parenté élargie. |  |  |  |
| Décrivez les mécanismes qui sont utilisés par la société au niveau communautaire. |  |  |  |
| Décrivez tout autre mécanisme informel qui sont utilisés dans le domaine de "les enfants et la Justice". |  |  |  |
| Est-ce que les pratiques communautaires sont conformes à la Convention relative aux droits de l'enfant ou à tout autre convention ou instrument? Décrivez toute entorse. |  |  |  |
| S'il existe des entorses à la Convention relative aux droits de l'enfant, décrivez les efforts qui sont déployés pour régler ces entorses. |  |  |  |
| Décrivez l'interface qui existe entre le secteur formel décrit plus haut et les mécanismes communautaires. Par exemple, est-ce que la communauté traite l'ensemble des questions relatives à "les enfants et la Justice"? Si c'est le cas, à quel moment l'État doit-il intervenir? |  |  |  |
| Précisément, est-ce qu'il existe des mécanismes communautaires qui servent de fonction de diversion? |  |  |  |
| Est-ce qu'il y a des enfants qui sont détenus en dehors du système formel au niveau de la communauté? Décrivez en incluant le type et niveau de détention. |  |  |  |
| Quel est l'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs au niveau des communautés tel que reflété dans les mécanismes de justice communautaire? Quelle en est l'implication en ce qui concerne la protection des droits des enfants? |  |  |  |
| Y a-t-il des aspects du système informel qui traitent la question des droits des enfants d'une meilleure façon que le système formel, par exemple en regard des mécanismes de rapportage et d'abus? Est-ce que l'inverse est aussi vrai? |  |  |  |

## Outils du processus judiciaire des Enfants en conflit avec la Loi

| ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSUS | MINISTÈRE (JUSTICE)/ | MINISTÈRE (INTERIEUR) | TRIBUNAUX | ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE | AUTRE |
| ARRESTATION ET ENQUÊTE, INCLUANT LE RAPPORT DE L'ENQUÊTE SOCIALE. |  |  |  |  |  |
| DIVERSION (AVANT ET APRÈS LE PRÉ-PROCÈS EN DÉTENTION), e.g., pour les services sociaux, la famille |  |  |  |  |  |
| DÉTENTION AVANT LE PROCÈS |  |  |  |  |  |
| LE PROCESSUS EN COURS DE JUSTICE |  |  |  |  |  |
| DÉTENTION APRÈS SENTENCE ET / OU DÉTENTION ALTERNATIVE |  |  |  |  |  |
| POST DÉTENTION INCLUANT LA PROBATION |  |  |  |  |  |
| ENFANTS TÉMOINS |  |  |  |  |  |
| PROCESSUS | MINISTÈRE (JUSTICE) | MINISTÈRE (INTERIEUR) | TRIBUNAUX | ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE | AUTRE |
| RECONNAISSANCE DE L'ENFANT EN TANT QUE TÉMOIN (comment les besoins de l'enfant en tant que témoins sont-ils reconnus?) |  |  |  |  |  |
| ENQUÊTE ET CONTRE-ENQUÊTE SOCIALE |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT DE L'ENFANT DURANT LE PROCESSUS JUDICAIRE(e.g., protection, vie privée) |  |  |  |  |  |
| ENFANT VICTIME |  |  |  |  |  |
| PROCESSUS | MINISTÈRE (JUSTICE) | MINISTÈRE (INTERIEUR) | TRIBUNAUX | ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE | AUTRE |
| RECONNAISSANCE DE L'ENFANT EN TANT QUE VICTIME(comment les besoins de l'enfant en tant que victimes sont-ils reconnus?) |  |  |  |  |  |
| ENQUÊTE ET CONTRE-ENQUÊTE SOCIALE |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT DE L'ENFANT EN TANT QUE VICTIME PENDANT LE PROCESSUS JUDICAIRE |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT DE L'ENFANT EN TANT QUE VICTIME APRÈS LE PROCESSUS JUDICAIRE |  |  |  |  |  |
| ENFANTS QUI ONT BESOIN DE SOINS ET DE PROTECTION |  |  |  |  |  |
| PROCESSUS | MINISTÈRE (JUSTICE) | MINISTÈRE (INTERIEUR) | TRIBUNAUX | ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE | AUTRE |
| RECONNAISSANCE DE L'ENFANT EN TANT QU'ENFANT QUI A BESOIN DE SOINS ET DE PROTECTION |  |  |  |  |  |
| ENQUÊTE ET CONTRE-ENQUÊTE SOCIALE |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT DE L'ENFANT PENDANT LE PROCESSUS D'ÉVALUATION |  |  |  |  |  |
| PROTECTION DE L'ENFANT PENDANT QU'ON PREND DES DÉCISIONS À SON SUJET |  |  |  |  |  |
| PROCESSUS JUDICIAIRE (e.g., décisions sur le placement de l'enfant) |  |  |  |  |  |

## Outil du Continuum de Soins: de l'environnement de protection aux réponses et interventions

| 3. Outil du Continuum de Soins: de l'environnement de protection aux réponses et interventions |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 (a). ATTITUDES, COUTUMES ET PRATIQUES: DISCUSSION OUVERTE |  |  |  |  |  |  |  |
| QUESTION |  | DESCRIPTION |  | ÉTENDUE | IMPACT |  | DISCUSSION OUVERTE? |
| 2. Que fait-on pour combattre ces pratiques nuisibles ou ces attitudes négatives et pour promouvoir une discussion ouverte avec l'obectif de changer les mentalités? Décrivez brièvement les activités ou les projets en cours, qui y est impliqué, leur couverture géographique ainsi que leur qualité et leur impact. Pour la case Formel/Informel, référez-vous au Guide des Utilisateurs. |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITÉ OU PROJET | DESCRIPTION | AGENCE DE COORDINATION | PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE | NOTATION DU FORMEL À L'INFORMEL | COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE | QUALITÉ ET IMPACT | AUTRES COMMENTAIRES |
|  |  |  |  |  |  | 2/A |  |
| 3 (b). HABILETÉS, CONNAISSANCES ET PARTICIPATION DES ENFANTS |  |  |  |  |  |  |  |
| QUESTION |  | DESCRIPTION |  | ÉTENDUE | IMPACT |  |  |
| 2. Décrire brièvement quels sont les activités et les projets en cours, qui est impliqué, quelle est la couverture géographique des activités ou des projets, leur qualité et leur impact. |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITÉ OU PROJET | DESCRIPTION | AGENCE DE COORDINATION | PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE | NOTATION DU FORMEL À L'INFORMEL | COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE | QUALITÉ ET IMPACT | AUTRES COMMENTAIRES |
| 3 (c). ACTIONS DE PROMOTION DE LA PROTECTION DE L'ENFANT ET DES SERVICES DE PRÉVENTION |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITÉ OU PROJET | DESCRIPTION | AGENCE DE COORDINATION | PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE | NOTATION DU FORMEL À L'INFORMEL | COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE | QUALITÉ ET IMPACT | AUTRES COMMENTAIRES |
| 3 (d). RÉPONSES ET INTERVENTIONS |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITÉ OU PROJET | DESCRIPTION | AGENCE DE COORDINATION | PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE | NOTATION DU FORMEL À L'INFORMEL | COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE | QUALITÉ ET IMPACT | AUTRES COMMENTAIRES |
| Identification de l'enfant en besoin de protection: reportage et référencement du cas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Enquête sur l'enfant identifié: est-ce que l'enfant est en danger? Si oui, pourquoi? |  |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation et garde: évaluation des forces et des faiblesses de l'enfant et de sa famille et identification des solutions appropriées. |  |  |  |  |  |  |  |
| Réponse et appui au sein de la famille: fourniture des services de santé ou éducatifs et représentation légale; conseil et appui psychologique; services familiaux. |  |  |  |  |  |  |  |
| Réponse et appui à l'extérieur de la famille; secours, placement alternatif incluant le placement d'urgence, les services éducatifs et légaux aux enfants et à la famille en vue de la réintégration. |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi et enregistrement des cas; suivi du progrès de l'enfant et de son développement, maintien de l'enfant dans sa famille et compte-rendu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sources |  |  |  |  |  |  |  |
| Prière de décrire les sources d'informations utilisées pour la cartographie et l'évaluation ci-dessus. Quelles sont les citations pour les rapports principaux et les données? Pourquoi certaines données sont-elles utilisées et d'autres pas? Est-ce que certaines des constatations mentionnées plus haut sont controversées? Pourquoi? |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorités pour la construction du système. |  |  |  |  |  |  |  |
| Il y a sept éléments majeurs qui contribuent à la construction d'un système efficace de protection de l'enfant (voir le Guide des Utilisateurs). Les voici: A. Les lois, les politiques, les normes et les règlements B. La coopération, la coordination et la collaboration C. Le renforcement des capacités D. Les services et les mécanismes de fourniture de services E. La communication, l'éducation et la mobilisation pour le changement social. F. Les ressources financières. G. Les mécanismes de responsabilités. Prière d'identifier de 3 à 5 priorités tout au plus dans les catégories suivantes (non pas de 3 à 5 dans chaque) qui sont jugées nécessaires pour cette section (du point de vue de la construction du système). |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Les lois, les politiques, les normes et les règlements |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Coopération, Coordination et Collaboration |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Le renforcement des capacités |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Les services et les mécanismes de fourniture de services |  |  |  |  |  |  |  |
| E. La communication, l'éducation et la mobilisation pour le changement social. |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Les ressources financières |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Mécanismes de responsabilité |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Autre |  |  |  |  |  |  |  |

UNICEF. Politique d’évaluation révisée de l’UNICEF. ONU, Conseil Economique et Sociale, E/ICEF/2018/14. New York, 2018.

La politique d’évaluation révisée de l’UNICEF tient compte des normes et règles du Groupe des Nations Unies pour l’Evaluation, actualisées en 2016, et des critères d’évaluation de l’aide humanitaire.

UNICEF. Politique d’évaluation révisée de l’UNICEF. ONU, Conseil Economique et Sociale, E/ICEF/2018/14. New York, 2018.

http://unevaluation.org/document/detail/22

Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, Normes et règles d’évaluation (2016).

Une conception basée sur la théorie évalue la performance des activités qui renforcent le système de protection de l’enfance en fonction des six éléments fondamentaux en fonction des hypothèses (qui ont produit le changement) qui peuvent être contestées, validées ou élargies par l'évaluation.

Une évaluation par grappes évalue un grand nombre d'interventions en «regroupant» des interventions similaires en «clusters», qui représentent les six éléments de bases, et en évaluant uniquement un échantillon représentatif de celles-ci en profondeur.

UNICEF. Stratégie de l’UNICEF pour la protection de l’enfance. ONU, Conseil Economique et Sociale, E/ICEF/2008/5/Rev.1

En 2012, à l’issu de la conférence internationale sur les théories et pratiques des systèmes de protection de l’enfance tenue en Inde, il ressort cette définition plus affinée d’un système de protection de l’enfance qui prends un compte des éléments plus globaux.

Child Protection Systems Conference, Concept Note, New Delhi, November 2012. UNICEF, OHCHR, World Vision, SavetheChildren. (Page 4)

UNICEF. Stratégie de l’UNICEF pour la protection de l’enfance. ONU, Conseil Economique et Sociale, E/ICEF/2008/5/Rev.1

UNICEF. “Strengthening Child Protection Systems: Evaluation of UNICEF Strategies and Programme Performance”.  New York, Février 2019.

ONUFEMMES. Gestion des Évaluations Sensibles. Manuel d’évaluation. Bureau Indépendant d’Évaluation (BIE). 2015

Comité d'aide au développement (CAD) de la mission de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).

DH et EGS signifient Droits Humains et Egalité des Sexes