Términos de Referencia – Evaluación

“Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela”

Consejo de Educación Inicial y Primaria / UNICEF /

Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo

- Contexto

- Antecedentes

La promoción de la educación inclusiva es una de las líneas de políticas prioritarias que viene impulsando el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (en adelante, CEIP). En este marco, la Oficina de UNICEF en Uruguay brinda apoyo al CEIP desde 2014 para promover enfoques de educación inclusiva que garanticen el ejercicio del derecho a la educación de los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad y, en particular, de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Si bien Uruguay cuenta con altos niveles de cobertura en educación primaria entre los niños y niñas con discapacidad, el país aún enfrenta diversos desafíos con relación al acceso a la educación de esta población, su integración en la educación regular o común, la mejora de los aprendizajes y el acceso a la educación media.

La definición de discapacidad que se aplica a este estudio y a la que responde el Proyecto que se pretende evaluar surge de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) aprobada por las Naciones Unidas en 2006. De acuerdo a UNICEF (2013: 11): “A partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se consagra una definición social de la discapacidad, vista como el resultado de la interacción entre las personas con limitaciones funcionales (físicas, mentales, intelectuales o sensoriales), y las barreras debidas a la actitud y al entorno que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. En esta concepción, la discapacidad es considerada como un hecho inherente a la diversidad humana, que se hace presente de diferentes maneras a lo largo del ciclo de vida de todas las personas.” En términos operativos, se define la condición de discapacidad a partir de las recomendaciones del Grupo de Washington (http://www.washingtongroup-disability.com/). Con base en estas recomendaciones, el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay incluyó en el último Censo de Población (2011) un módulo específico que sintetiza las definiciones de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad de la Discapacidad y de la Salud. En consecuencia, se definió a la discapacidad como: “una limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en una deficiencia que afecta a una persona en forma permanente, para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social’. (UNICEF 2013: 21)

Según los datos del último Censo de Población (2011), el 5.6% de los niños, niñas y adolescentes (0-17 años) presenta alguna discapacidad en grado leve, moderado o severo. Entre los niños y niñas de 6 a 11 años (edades correspondientes a la educación primaria) la prevalencia de la discapacidad llega a 6,9%. A pesar de todo, los niños y niñas con discapacidad entre 6 y 11 años asisten a la escuela primaria (casi 98%), lograr avanzar en su inclusión en la educación regular o común y mejorar la calidad de sus trayectorias en el sistema educativo (en particular, aumentar su participación en la educación media) siguen siendo desafíos para el sistema educativo.

En Uruguay la educación a los niños y niñas con discapacidad se inició hace más de un siglo con la creación en 1910 de la primera escuela especial para niños sordos. Con posterioridad, comenzaron a funcionar otras Escuelas Especiales respondiendo al paradigma entonces prevaleciente de la educación especial para las personas con discapacidad. A mediados de la década del ochenta del siglo pasado la educación primaria pública de Uruguay inició un proceso de reestructura de su oferta de educación especial para niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de proyecto de integración que se propuso promover la asistencia de los niños y niñas con discapacidad a las escuelas comunes con apoyos educativos provistos por la Inspección de Educación Especial.

Este proceso se refuerza con la ratificación en 2008 por parte del Estado Uruguayo de la CDPD, la cual consagra el derecho a la no discriminación, el derecho a la participación y el derecho a la inclusión educativa y social. El cumplimiento de estos derechos viene siendo impulsado por los Estados, distintas agencias de las Naciones Unidas (entre ellas UNICEF), organizaciones no gubernamentales, actores de la sociedad civil y asociaciones de personas con discapacidad. Reforzando este proceso los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 incluyen en su Objetivo N°4 sobre educación una referencia explícita al concepto de educación inclusiva. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas accedan a una educación de calidad y aprendan juntos independientemente de sus características personales o de condiciones sociales o culturales, incluida la presencia de discapacidades.

Con base en estos antecedentes, UNICEF Uruguay y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (en adelante, IIDDI) desarrollaron en 2012 un primer diagnóstico sobre la situación de los niños y adolescentes con discapacidad en el país (https://www.unicef.org/uruguay/spanish/discapacidad-en-uruguay-web.pdf.pdf) que permitió identificar retos y desafíos con relación a su participación en la educación.

Con base en los retos identificados y las recomendaciones y propuestas planteadas en ese primer diagnóstico, el CEIP y UNICEF suscriben a comienzos de 2014 un acuerdo para implementar un proyecto piloto denominado “Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela”, contando con el apoyo técnico de IIDDI. Los “Jardines de Infantes” desarrollan exclusivamente educación inicial o preescolar, atendiendo a niñas y niños entre 3 y 5 años de edad. Las escuelas comunes brindan educación inicial o preescolar (3 a 5 años) y primaria (seis grados que corresponden a la franja teórica de 6 a 11 años de edad). Finalmente, las escuelas especiales cubren teóricamente a la franja de niños y niñas en edad de asistir a la educación primaria, aunque históricamente han cubierto a una población de mayor edad. El proyecto se inició en marzo de 2014 tras una convocatoria a centros interesados abarcando 17 centros (9 escuelas y jardines de educación común y 8 escuelas especiales operando como “centros de recursos”).

Entre el segundo semestre de 2016 y primero de 2017, y entre el segundo de 2017 y primero de 2018, UNICEF desarrolló en acuerdo con la Sede en Uruguay de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) dos cursos de postgrado en educación inclusiva que cubrieron a más de 500 docentes entre educación primaria y media (secundaria y técnica). Como parte de estas dos cohortes de estudiantes, maestros y directores de la Red Mandela recibieron capacitación en los nuevos enfoques teóricos de la educación inclusiva, marcos pedagógicos y metodologías (además de los docentes de la Red, estos cursos incluyeron a los “Maestros de Apoyo” de la Inspección Especial que acompañan el proceso educativo de los niños y niñas con discapacidad integrados en las escuelas comunes que no forman parte de la Red Mandela, así como a profesores de Educación Media).

El proyecto fue aumentando progresivamente su cobertura (pasando de 17 centros en 2015 a 31 en 2016, 38 en 2017 y finalmente 64 en 2018). Este aumento de cobertura en número de centros participantes permite cubrir en la actualidad a casi 13000 alumnos/as y sus familias, de los cuales 798 niños y niñas con discapacidad están integrados en escuelas comunes y jardines de infante, aproximadamente 2000 niños y niñas con discapacidad están matriculados en escuelas especiales de la Red y 10115 alumnos sin discapacidad asisten a esas escuelas comunes y jardines.

Asimismo, el Proyecto fue convirtiéndose progresivamente en uno de los componentes principales de las políticas del CEIP durante la actual administración de gobierno (2015-2019).

Cobertura de la red de centros de educación primaria pública inclusivos Mandela de Uruguay por departamento y según tipo de centro (escuelas comunes, jardines de infantes y escuelas especiales). Serie 2014-2018.

Fuente: registros administrativos del CEIP y UNICEF Uruguay

Distribución de los Jardines y Escuelas Mandela en el territorio (por departamento). Datos de 2018.

3

2

8

3

3

2

2

3

4

3

3

2

2

4

2

2

8

89

Fuente: UNICEF

- Características del Proyecto:

Los objetivos que el Proyecto se trazó en su origen fueron:

- Favorecer el desarrollo de escuelas y jardines que implementan proyectos de educación inclusiva en todo el país.

- Mejorar los apoyos disponibles para que las escuelas puedan implementar, sostener y evaluar sus prácticas de educación inclusiva.

- Favorecer procesos de empoderamiento y colaboración entre los actores claves para la inclusión educativa: docentes, alumnos, familias, personal escolar y comunidad

- Estimular procesos de intercambio, aprendizaje compartido, visibilización y diseminación de buenas prácticas de inclusión entre las escuelas y jardines de infantes.

- Generar evidencia y sistematizar modelos de implementación de la educación inclusiva en el Uruguay a través de la documentación y evaluación de experiencias.

Las actividades del proyecto se organizan en tres componentes básicos:

- Componente Pedagógico, a cargo de los equipos técnicos del CEIP (Inspección de Educación Especial y Común) a través de salas virtuales y otros espacios de capacitación con los docentes de la Red para apoyarlos en su trabajo.

- Componente Ambiental/Social a través de los talleristas de IIDDI (incluyendo la producción de materiales para los niños y niñas y la organización de dos Congresos de Niños y Niñas por la Educación Inclusiva en 2017 y 2018);

- Componente Evaluación a cargo de IIDDI que implica la producción y diseminación de documentos de seguimiento del proyecto.

Una comisión técnica integrada por funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está a cargo de la implementación de forma conjunta y coordinada con Educación Común, inicial. UNICEF y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDDI) apoyan técnicamente la iniciativa, priorizando la facilitación de los componentes Ambiental/Social y de Evaluación.

- Principales resultados del Proyecto:

El proyecto se propuso inicialmente construir una Red de Centros (jardines de infante, escuelas comunes con grupos de educación inicial y primaria, y escuelas especiales) que incorporasen el paradigma de la educación inclusiva con relación a los niños y niñas con discapacidad, compartieran experiencias, sistematizaran lecciones aprendidas y sirvieran de inspiración para el resto de los centros de educación inicial y primaria públicos del país. De acuerdo a la planificación de las autoridades educativas (2015-2020) el proyecto debería escalar hasta alcanzar a 60 establecimientos en 2020.

Entre 2014 y 2018 el Proyecto pasó de una pequeña escala, de un piloto que abarcaba sólo a 17 centros educativos en 6 de los 19 departamentos del país, a una intervención que alcanza a 64 centros educativos en 18 de los 19 departamentos, a casi 13 mil alumnos y sus familias (una población total de aproximadamente 50 mil personas) y más de 1100 maestros, superando en 2018 las metas inicialmente planificadas para 2020.

Además de la expansión del proyecto Mandela, entre los años 2016 y 2018 UNICEF y la Sede Uruguay de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) brindaron apoyo al CEIP a través de la formación de los docentes (“Maestros de Apoyo”) que brindan apoyo a los niños y niñas con discapacidad que asisten a las escuelas que no forman parte de la Red Mandela. Como resultado de esta formación, existe en el presente una red de profesionales que podría ser capaz de reproducir entre sus colegas los conocimientos adquiridos en las dos ediciones de este curso de postgrado implementado por UNICEF y FLACSO (2016/2017 y 2017/2018).

Si bien el CEIP viene realizando desde 2015 un seguimiento periódico de la implementación del proyecto a través de los equipos técnicos de su Inspección de Educación Especial, no se desarrolló entre el primer año de esta administración de gobierno y 2018 una evaluación sistemática que permita establecer si el proyecto cumplió con los objetivos trazados en la planificación original del organismo e identificar sus posibles impactos con relación a la inclusión de niños y niñas con discapacidad en centros de educación común, actitudes y comportamientos de los estudiantes, familias y docentes hacia la inclusión, y desempeños educativos.

En este sentido, es clave poder determinar si el proyecto ha contribuido a mejorar el conocimiento de los docentes en torno al enfoque de la educación inclusiva, a modificar sus prácticas, a generar cambios en sus actitudes, etc. Asimismo, es clave determinar si el proyecto ha contribuido a incrementar el porcentaje de niños y niñas con discapacidad integrados a escuelas comunes/regulares dentro de la Red, así como a mejorar sus resultados educativos (medidos a través de indicadores de asistencia, repetición/promoción y egreso). Por último, con relación a las familias -en particular, las de los niños y niñas con discapacidad- es importante determinar cómo evalúan la implementación y los resultados que ha tenido el proyecto: sus opiniones y valoraciones sobre la educación que reciben sus hijos/hijas.

- Propósito de la evaluación

En 2020 se producirá la transición entre la actual y la futura administración de gobierno y, en ese marco, entre las actuales y futuras autoridades educativas. En este marco, la realización de una evaluación del Proyecto Red de Jardines y Escuelas Inclusivas Mandela permitiría contar con insumos clave para la planificación de los próximos cinco años (2020-2024) con relación a las políticas, programas y servicios de educación inclusiva para niños y niñas con discapacidad en educación inicial y primaria.

Esta evaluación de carácter formativo permitirá realizar un balance sobre los resultados alcanzados por el proyecto tras cinco años de implementación. La evaluación permitirá determinar qué aspectos o componentes deberían ser revisados o modificados y cuáles deberían ser mantenidos o profundizados. Asimismo, esta evaluación puede brindar insumos de gran utilidad para la formulación de programas o proyectos que promuevan la inclusión de adolescentes con discapacidad y el enfoque de la educación inclusiva en la educación media (secundaria y técnica). Los bajos índices de asistencia y de graduación de adolescentes con discapacidad en este tramo educativo indican que aumentar su participación en la educación media, lograr trayectorias educativas positivas, mejorar sus aprendizajes e incrementar sus tasas de egreso de este nivel educativo constituyen desafíos clave que el sistema educativo uruguayo deberá enfrentar en los próximos años.

Con base en los resultados de la evaluación UNICEF contará con información para saber si esta estrategia ha sido relevante y efectiva, cuál ha sido su impacto y cómo puede mejorarse, incluyendo otras posibles estrategias a considerar.

- Objetivos de la evaluación

El objetivo general de la evaluación es hacer un balance del proyecto Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela” en cuanto al alcance de los resultados del proyecto (eficacia y pertinencia).

Los objetivos específicos de la evaluación son los siguientes:

- Evaluar la pertinencia del programa para responder a las necesidades de la población meta.

- Evaluar la alineación y coherencia del proyecto con los marcos nacionales e internacionales en cuanto a educación inclusiva.

- Establecer en qué medida el Proyecto logró alcanzar los resultados propuestos (metas cuantitativas de expansión y cualitativas de impacto en las prácticas educativas y en empoderamiento de los actores) al cabo de cinco años de implementación.

- Conocer en qué medida el Proyecto ha contribuido a ampliar en las escuelas participantes el conocimiento del enfoque de la educación inclusiva y a modificar reglas y/o prácticas dentro de estas instituciones.

- Alcances y limitaciones de la evaluación

Esta evaluación analizará el proceso de escalamiento de un proyecto piloto “Red de escuelas y jardines inclusivos Mandela” implementado por el CEIP con apoyo de UNICEF y asistencia técnica del IIDDI entre 2014 y 2018.

Este proyecto tiene actualmente una amplia cobertura ya que alcanza a 64 centros educativos (Jardines de Infante para niños/niñas de 3 a 5 años, Escuelas Comunes con grupos de educación inicial -3 a 5 años- y de educación primaria -1° a 6° grado, correspondientes a la franja teórica de 6 a 11 años- y Escuelas Especiales), ubicados en 18 de los 19 departamentos del país y que cubren, aproximadamente, 13 mil niños/niñas y sus familias.

Se espera que la evaluación recabe información de una muestra teórica de estas instituciones que permita reflejar la diversidad de este universo de estudio, es decir, centros de distintas áreas geográficas, distintos tipos de centros (Jardines, Escuelas Comunes y Escuelas Especiales) y que contemple a niños y niñas de las distintas franjas de edad en las que se divide la población beneficiaria del proyecto (3 a 5 años, niños y niñas de 1° a 3° y de 4° a 6° grado) así como otras variables sociodemográficas clave.

Dentro de las limitaciones que existen para la realización de la evaluación se encuentra la carencia de una línea de base o estudio previo que nos permita tener un punto de referencia sobre la situación de la educación primaria para niños y niñas con discapacidad. En este sentido, el estudio deberá en base a información secundaria disponible (registros administrativos del CEIP y de la Dirección de Investigación, Estadísticas y Evaluación de la ANEP) reconstruir las características de cada uno de los centros seleccionados para el estudio antes del ingreso al proyecto y durante su participación en el mismo, en base a variables que resulten relevantes para determinar los posibles resultados del proyecto.

- Criterios y Preguntas generales de evaluación

La evaluación evaluará los criterios de relevancia, eficacia e impacto y se utilizan las definiciones del DAC/OCDE (http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm), los cuales han sido priorizados por el interés de los actores involucrados:

Relevancia: La medida en qué la intervención evaluada es adaptada a las prioridades y políticas del grupo meta, recipiente de la ayuda y el donante.

Eficacia: La medida en qué la intervención evaluada logró sus objetivos

Impacto: Los cambios positivos y negativos producidos por la intervención evaluada, directamente o indirectamente, previstos o imprevistos.

Por lo tanto, la evaluación buscará responder de manera general a las siguientes preguntas orientadoras:

Preguntas centrales

¿El Proyecto “Red de Escuelas y Jardines Inclusivos Mandela” contribuyó a que las escuelas participantes incorporasen el enfoque de la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad y a generar prácticas inclusivas entre los actores participantes (docentes, niños y familias)?

Preguntas derivadas:

Para medir la relevancia que ha tenido el Curso:

- ¿En qué medida el Proyecto logró desarrollar prácticas acordes a las necesidades de los niños y niñas con discapacidad?

- ¿En qué medida el proyecto logró incorporar en su diseño y en su implementación los estándares internacionales sobre educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad?

Para medir la eficacia

- ¿En qué medida el Proyecto ha logrado en cada uno de sus componentes (pedagógico, ambiental/social y de evaluación) alcanzar los resultados planificados?

- ¿Cuáles han sido los factores principales que influyeron el alcance o no de los resultados?

- ¿En qué grado los actores involucrados en el proyecto (en particular las familias) manifiestan satisfacción con su implementación y con los resultados alcanzados?

- ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades en la implementación de las estrategias desarrolladas por el Proyecto en sus dos primeros componentes (pedagógico y ambiental/social)?

- ¿Qué componentes deberían ser modificados o qué nuevos componentes introducidos a partir de la evaluación que realizan los actores directamente involucrados?

Para medir el impacto

- ¿Qué grado de conocimiento tienen los actores que han participado del proyecto (en particular, docentes y familias) sobre el enfoque de educación inclusiva en comparación con actores de escuelas de similar contexto?

- ¿El proyecto ha contribuido a modificar reglas, contenidos educativos y prácticas de las instituciones educativas, atendiendo a innovaciones que se desprenden del enfoque de educación inclusiva como el “diseño universal de aprendizaje”?

- Metodología de evaluación

Está previsto que la evaluación sea de tipo mayormente cualitativo, que deberá utilizar metodologías variadas y complementarias, que combinen diferentes procedimientos, entre los que se encuentran los siguientes (lista no exhaustiva ni mandatoria):

- Revisión documental y revisión de literatura: Revisión de los antecedentes, contenidos y materiales del Proyecto, para familiarizarse con el mismo, conocer sus objetivos, estructura, alcances y limitaciones, entre otras cuestiones importantes a considerar en la evaluación. Todos los contenidos del curso serán facilitados por el equipo de UNICEF, CEIP e IIDDI, así como otros documentos de referencia importantes a considerar. Además, se espera una revisión de la literatura más amplia acerca de la educación inclusiva para evaluar la pertinencia del programa con los estándares/prácticas nacionales, internacionales, etc.

- Entrevistas de informantes clave: También será importante la realización de entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de CEIP, IIDDI y de UNICEF a cargo del desarrollo e implementación del Proyecto. El consultor/a o equipo de evaluación que realice la evaluación deberá diseñar herramientas específicas (cuestionarios, entrevistas, encuestas) que se utilizarán para indagar y responder a las cuestiones a evaluar. Además, se requerirán entrevistas o mesas técnicas con actores del sector educación y académico (si pertinente) con quienes se pueda explorar la posibilidad de que UNICEF promueva otras estrategias de fortalecimiento de capacidades del sector educativo con relación a las políticas de educación inclusiva.

- Entrevistas semi-estructuradas a beneficiarios del proyecto: Una fuente importante para la recolección de información será la realización de entrevistas a familias de los niños y niñas con y sin discapacidad que han participado del proyecto, así como de otros actores comunitarios que han participado de actividades de sensibilización. Para ello será necesario realizar una revisión de las bases de datos, registros y perfiles de participantes del Proyecto, a fin de seleccionar una muestra representativa de los mismos que permita indagar sobre las preguntas que busca responder la evaluación.

Sin embargo, se espera del equipo de evaluación que presente una propuesta detallada de la metodología (incluyendo propuesta de muestreo) basada en métodos de recolección de la información apropiados. Parte de la metodología que se utilizará, se requiere del equipo de evaluación que reconstruya la teoría de cambio del programa y que presente una matriz de evaluación que explique cómo se evaluará cada pregunta de evaluación, a través de qué indicadores y criterios, las fuentes de información y los métodos de recolección de información entre otros (ver ejemplo en el Anexo A).

También se espera que el equipo de evaluación utilice un enfoque comparativo entre escuelas que participan en la Red de escuelas y jardines inclusivos Mandela y otras escuelas fuera de la red pero que trabajen educación inclusiva.

- Normas y estándares que rigen la evaluación

La evaluación tendrá que alinearse a las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (http://www.unevaluation.org/document/detail/1914) e incorporar los enfoques de derechos humanos e igualdad de género en todas las etapas de evaluación (desde la composición del equipo para el diseño de evaluación, la construcción de los instrumentos de recolección de datos, la difusión de los resultados, etc.). En este sentido, el equipo de evaluación consultará y aplicará las normas y los estándares del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas sobre “Integración de los derechos humanos e igualdad de género en las evaluaciones” (http://www.unevaluation.org/document/detail/1616).

Adicionalmente, la evaluación deberá respetar y aplicar las normas y códigos éticos para evaluaciones del sistema de Naciones Unidas:

- UNEG Ethical Guidelines for UN Evaluations (http://www.unevaluation.org/document/detail/102 ) – en inglés

- Code of Conduct for Evaluations in the UN System (http://www.unevaluation.org/document/detail/100) – en inglés

Es fundamental que el equipo evaluador mantenga respeto por la dignidad y diversidad de las personas que sean entrevistadas. Por ejemplo, es necesario respetar las diferencias en cultura, costumbres, prácticas y creencias religiosas, roles de género, discapacidad, edad y etnicidad, y prever de las potenciales implicaciones de estas diferencias cuando se diseñe y realice la evaluación. Se deberá preservar la confidencialidad de la información y datos de los involucrados respetando el derecho de proveer información de forma confidencial. En este punto es fundamental que se obtenga el consentimiento informado cuando se recolecte la información. Es necesario también minimizar los riesgos asociados a tener efectos negativos y maximizar los beneficios de los principales actores previendo innecesarios perjuicios o daños que pueden derivarse de los hallazgos de una evaluación negativa o crítica sin comprometer la integridad de la evaluación.

Asimismo, el equipo de evaluación deberá cumplir con los Estándares Éticos de UNICEF en Investigaciones, Evaluaciones, Recopilación y Análisis De Datos ((https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF). Todas las actividades de generación de evidencia (incluyendo evaluaciones) que implican sujetos humanos deberán presentar su protocolo de investigación a un comité de revisión ética externo. Este comité de revisión ética revisará la propuesta metodológica de la evaluación y evaluará los métodos y herramientas de recolección de información, así como la propuesta de análisis de datos.

El equipo de evaluación no podrá empezar la recolección de datos hasta que su propuesta haya sido presentada al comité y haya recibido la debida aprobación. Por favor tomar en cuenta que UNICEF asumirá el costo de este examen externo, puesto que dispone de mecanismos ya establecidos para este tipo de servicio. Sin embargo, es de la responsabilidad del equipo evaluador de cumplir y aplicar las recomendaciones del comité ética.

Es clave que el equipo de evaluación identifica claramente las eventuales cuestiones éticas que puedan surgir del proceso de evaluación e implementar procesos de revisión y supervisión ética para la evaluación. Todos los evaluadores y encuestadores que participen en la evaluación deberán haber recibido une formación básica en ética.

Adicionalmente, es crucial que el equipo de evaluación tomen medidas éticas particulares en el caso de entrevistas/participación de menores de edad en la evaluación y sigan los principios enunciado en la guía de “Investigación ética con niños y niñas”: https://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-approved-digital-web.pdf – guía disponible en español .

- Plan de trabajo y manejo de la evaluación (Gobernanza)

La evaluación se desarrollará entre los meses de febrero y septiembre de 2019. El consultor/a o equipo de evaluación deberá establecer un cronograma de trabajo a seguir considerando las siguientes fases:

| Fases de la evaluación | Cronograma tentativo |
| --- | --- |
| Firma del contrato y entrega de la propuesta de plan de trabajo y cronograma de actividades detallado. | 28 de febrero de 2019 |
| Inicio de la revisión documental del Proyecto. | marzo de 2019 |
| Reporte inicial (para afinar preguntas, propuesta metodológica, herramientas de recolección de la información, las primeras hipótesis, listado de actores a entrevistar y cronograma). | 15 de abril de 2019 |
| Revisión ética externa de la propuesta metodología y protocolo de investigación y comentarios al reporte inicial | Segunda quincena de abril de 2019 |
| Incorporación de los comentarios y presentación del reporte inicial revisado (incluyendo las recomendaciones del comité ético) | Primera quincena de mayo |
| Recolección de datos e información | Entre 15 de mayo y 15 de julio de 2019 |
| Análisis en profundidad de la información secundaria y primaria recabada / redacción del reporte final | 15 de julio a 15 de agosto de 2019 |
| Entrega del primer borrador de reporte final | Segunda quincena de agosto de 2019 |
| Consulta con actores clave del primer borrador de reporte final | Segunda quincena de agosto a primera quincena de septiembre de 2019 |
| Entrega del borrador final de la evaluación incorporando los comentarios recibidos | 30 de septiembre de 2019 |

El proceso de evaluación será supervisado por un Comité Técnico de la Evaluación conformado por funcionarios de UNICEF y CEIP, y un equipo de Administración de la Evaluación de UNICEF para la retroalimentación y aprobación subsecuente de los entregables en sus versiones preliminares (borrador) y finales.

El Comité Técnico de la Evaluación estará conformado por parte de UNICEF Uruguay por Luz Angela Melo Castilla, Representante, y Gustavo De Armas, Especialista en Política Social; por parte del CEIP (por confirmar).

El equipo de Administración de la Evaluación estará integrado por Gustavo De Armas, Especialista en Política Social, y José Calegari, Oficial de Operaciones, y Luz Angela Melo Castilla, Representante de UNICEF Uruguay. Este equipo llevará el liderazgo del proceso de evaluación, proveerá apoyo administrativo y sustantivo, aprobará los entregables para su correspondiente pago y asegurará el vínculo con el Comité Técnico. También asegurará que la evaluación se conduzca de acuerdo con el Código de Conducta para la Evaluación del Sistema de la ONU.

Es importante mencionar que todos los reportes (inicial y final) tendrán que cumplir con los estándares de calidad de UNICEF para reportes de evaluación, disponibles en la página: https://www.unicef.org/evaluation/files/UNICEF_adapated_reporting_standards_updated_June_2017_FINAL.pdf (en inglés), y que el equipo de evaluación tiene que consultar. Todos los reportes de evaluación de UNICEF son valorados a través de la herramienta GEROS (Global Evaluation Reports Oversight System), la cual permite evaluar la calidad de los reportes según los estándares de UNICEF. Para más información relativa a GEROS, se puede consultar la página: https://www.unicef.org/evaluation/index_GEROS.html

- Entregables

| Entregable | Fecha entrega | Pago |
| --- | --- | --- |
| - El Plan de Trabajo Inicial: Que detalle la metodología propuesta y el cronograma de actividades a seguir. | 15 de abril de 2019 | 10 % |
| - Reporte inicial revisado (incluyendo las recomendaciones del comité ético así como una metodología completa, incluyendo reconstrucción de la teoría de cambio, matriz de evaluación, plan de muestreo e instrumentos de recolección de la información) | 15 de mayo de 2019 | 20% |
| - Primer borrador de reporte final. Este reporte será presentado al Comité Técnico para su retroalimentación y al equipo de administración para su aprobación. | 15 de agosto | 30% |
| - Reporte final de la evaluación (primer borrador, borrador final y reporte final) el cual deberá de seguir el siguiente esquema: - Resumen Ejecutivo - Antecedentes y contexto - Propósito, Objetivos y Alcance de la Evaluación - Criterios y Preguntas de Evaluación - Metodología - Limitaciones de la evaluación - Consideraciones éticas - Análisis de la información y datos que respondan a las preguntas de evaluación: Hallazgos - Conclusiones - Lecciones aprendidas - Recomendaciones - Anexos: - TORs - Plan de trabajo - Matriz de evaluación - Teoría de cambio - Herramientas de recolección de la información - Lista de lugares visitados y registro de grupos focales y/o entrevistas realizadas. Las conclusiones y recomendaciones del reporte final deberán estar firmemente basadas en evidencia y análisis, trianguladas, y ser relevantes y realistas. El reporte final deberá ser presentado en versión Word de una manera que haga accesible y comprensible la información para la audiencia objetivo. El reporte final se entregará tanto en físico como en electrónico. Asimismo, el reporte final se acompañará de una presentación en PPT, que resuma sus contenidos y destaque los aspectos más relevantes. | 30 de septiembre de 2019 | 40% |

Cada reporte (producto) será revisado y comentado por el Comité Técnico, y el pago de las versiones finales de los reportes (reporte inicial y reporte final) sólo se realizará una vez el reporte responda e integra los comentarios recibidos.

- Perfil Requerido del equipo evaluador

- Formación en ciencias de la educación y en ciencias sociales, de preferencia con título de postgrado (maestría y/o doctorado);

- Experiencia probada en realización de evaluaciones e investigación cualitativa/participativa;

- Conocimientos en materia de educación, educación inclusiva y políticas educativas;

- Conocimiento del sector educación;

- Experiencia probada en evaluaciones y métodos de investigación cualitativa

- Experiencia en redacción de documentos e informes;

- Deseable experiencia de trabajo con el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay.

- Dominio del español hablado y escrito.

- Condiciones laborales

El desarrollo de la evaluación implica en su mayoría reuniones y trabajo en Montevideo, donde se encuentran las oficinas de las instituciones responsables por el Proyecto (CEIP) y las principales contrapartes que han participado en su implementación (IIDDI), con los que habrá que reunirse las ocasiones que resulte necesario para cumplir con los resultados esperados.

Asimismo, según la identificación de los informantes calificados a entrevistar, así como las escuelas a visitar , el desarrollo de la evaluación podría implicar también algunos viajes a departamentos del interior de Uruguay. Dichos viajes deberán ser considerados por el consultor/a y o empresa consultora al momento de la elaboración del presupuesto de la consultoría.

Para la realización de estas acciones, el equipo de evaluación contará con el apoyo del equipo de trabajo de UNICEF y el CEIP en todo aquello que resulte necesario (facilitación de contactos, identificación de personas clave, facilitación de documentos, reuniones, entrevistas, etc.). Asimismo, se podrán programar reuniones periódicas para resolver cuestiones que se presenten en el curso de la evaluación.

- Información sobre la participación en el concurso

Los interesados en la presente convocatoria deberán enviar una propuesta técnica y una propuesta económica, ambas en formato PDF, a la siguiente dirección de correo: XXX

Asimismo, deberán acompañar la propuesta de su CV o documentación que respalde la experiencia y competencias requeridas. La ficha límite para la recepción de propuestas será el …..

Requisitos de la propuesta técnica:

- Una descripción general de cómo se hará la evaluación y de la metodología especifica que se seguirá para la realización de la misma.

- Un cronograma y propuesta de plan de trabajo tentativo.

- Descripción/perfil de la persona o en su caso personas que realizarían la evaluación.

- Propuesta de índice o esquema general de la evaluación.

- Explicitar las condiciones éticas y de privacidad que guiarán y respaldarán la obtención y usos de la información, con base en el respeto a los principios de confidencialidad y no re-victimización de los niños, niñas y adolescentes y demás actores.

Requisitos de la propuesta económica:

- Los honorarios por la recopilación y análisis de la información.

- Recursos requeridos para la realización del trabajo de campo (incluyendo traslados aéreos, terrestres, hospedaje y otros viáticos)

- Otros gastos generales si los hubiere.

- Criterios de evaluación de los participantes

Para la evaluación de las propuestas se asignará un puntaje del 70% a la propuesta técnica y el 30% a la propuesta económica.

| Propuesta Técnica | Porcentaje |
| --- | --- |
| Formación académica | 10% |
| Experiencia en realización de evaluaciones | 30% |
| Propuesta metodológica específica para la evaluación | 30% |

Propuesto por: Gustavo De Armas, Especialista en Política Social

Firma: _____________________                                         Fecha: XX/02/2019

Aprobado por: Luz Angela Melo Castilla, Representante de UNICEF Uruguay

Firma: _____________________                                         Fecha:

Referencia:

Supply Manual
Chapter 06: Procurement of Supplies, Equipment and Services
Section 07: Contracting for Services
Date: 23/12/2015
Chapter 06: PROCUREMENT OF SUPPLIES, EQUIPMENT AND SERVICES

Section 07: Contracting for Services

“5.2.3 A TOR should be written in a clear and unambiguous manner defining the assignment. A well-developed TOR is one of the most important elements for a successful procurement process. As guidance, please see below recommended sections in a standard Terms of Reference for Services (Annex 4 provides detailed template of structure of the TOR). In addition, please refer to the sample TOR repository on UNICEF intranet.

https://intranet.unicef.org/Denmark/danhomepage.nsf/0/3656A5E247BBDA9CC1257E3B002EB620

Anexo A – Ejemplo de matriz de evaluación

| Criterio | Pregunta de evaluación | Formación del juicio (judgment criteria) | Indicadores | Fuentes de información | Métodos de recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevancia |  |  |  |  |  |
| Relevancia |  |  |  |  |  |
| Relevancia |  |  |  |  |  |
| Relevancia |  |  |  |  |  |
| Eficacia |  |  |  |  |  |
| Eficacia |  |  |  |  |  |
| Eficacia |  |  |  |  |  |
| Eficacia |  |  |  |  |  |
| Impacto |  |  |  |  |  |
| Impacto |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Entendemos por educación inclusiva un proceso educativo que es capaz de “atender y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, mediante una mayor participación de estos en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, y que reduce la exclusión de la educación y dentro de la educación.” (http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/Press_Kit/Interview_Clementina_Eng13Nov.pdf)