Évaluation sommative des interventions

du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017

en matière de développement du jeune enfant

Rapport Final

- (Version Final) -

02 août 2019

Préparé pour l’UNICEF Bureau du Burkina Faso

Équipe d’évaluation

Serge Eric YAKEU, Évaluateur Accrédité, Chef d’équipe

Jean François KOBIANÉ, Spécialiste en évaluation, Coordonnateur des consultants nationaux

Bilampoa GNOUMOU THIOMBIANO, Spécialiste en évaluation, Responsable du volet qualitatif

Idrissa KABORÉ, Spécialiste en évaluation, Responsable volet quantitatif

# REMERCIEMENTS

L’évaluation sommative des interventions du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017 en matière de développement du jeune enfant a été réalisée par une équipe de consultants composée de Serge Eric Yakeu (Évaluateur accrédité, Chef d’équipe), et de Jean-François Kobiané (PhD), Bilampoa Gnoumou Thiombiano (PhD) et Idrissa Kaboré, tous trois consultants de l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo. Sa réalisation a été rendue possible grâce à la contribution importante de plusieurs personnes à Ouagadougou et dans les régions ciblées au Burkina Faso.

Tout d’abord, les évaluateurs expriment leur reconnaissance aux partenaires de mise en œuvre des interventions du programme pour leur disponibilité aux entretiens conduits pendant la phase de collecte des données. Nous pensons notamment au Ministère de la santé (MS), au Ministère de la femme de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF), au Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD) et au Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA). Malgré le planning des rendez-vous assez contraignant en début du mois de janvier 2019, ils ont accepté de se rendre disponibles pour s’entretenir avec l’équipe des consultants.

L’évaluation a été commanditée et gérée par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Bureau du Burkina Faso, sous la supervision de Soukeynatou Fall, spécialiste en suivi et évaluation assistée de Moussa Sankara, chargé de suivi et d’évaluation avec la coordination du Sylvain Nkwenkeu (PhD), chef de section politiques sociales, planification et suivi-évaluation. L’équipe d’évaluation est très reconnaissante pour les directives et appuis multiples reçus tout au long du processus de démarrage, de collecte des données et de production du présent rapport d’évaluation. Leurs commentaires et suggestions, leur disponibilité pour la facilitation des réunions de cadrage et de validation du rapport d’inception, la mise à disposition des principaux documents de projet et autres sources de données aux évaluateurs, la planification et le suivi des rendez-vous avec les parties prenantes au processus d’évaluation ont été très utiles à la réussite de cette évaluation. En outre, leur disponibilité pour diverses demandes d’informations de la part de l’équipe d’évaluation a été très appréciée.

Les orientations fournies par Michele Tarsilla (PhD), Conseiller régional en évaluation, ont été indispensables à l’accomplissement de cette évaluation.

Serge Eric Yakeu, Chef d’équipe (Consultant international)

Jean-François Kobiané (PhD), Coordonnateur des consultants nationaux

Les informations contenues dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement les points de vue et la position de l'UNICEF. La responsabilité des opinions exprimées ainsi que les erreurs de fait ou de jugement demeure celle des Consultants et non de l’UNICEF.

# SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	ii

SOMMAIRE	iii

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	iv

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS	v

RÉSUMÉ EXÉCUTIF	vii

1.	CONTEXTE DE L’ÉVALUATION	1

1.1.	Caractéristiques clés du contexte pays	1

1.2.	Contexte du développement du jeune enfant	3

2.	OBJET DE L’ÉVALUATION	5

2.1.	Description sommaire	5

2.2.	Théorie du changement	10

3.	BUT, OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE L’ÉVALUATION	12

3.1.	But de l’évaluation	12

3.2.	Objectifs de l’évaluation	12

3.3.	Portée de l’évaluation	13

4.	MÉTHODOLOGIE	13

4.1.	Rappel des critères et questions d’évaluation	13

4.2.	Étapes méthodologiques	16

4.2.1.	Phases de démarrage et échantillonnage	16

4.2.2.	Collecte et analyse des données	18

4.2.3.	Débriefing, renforcement des capacités nationales et finalisation du rapport final d’évaluation	20

4.2.4.	Prise en compte des questions de droits humains, genre et équité	20

4.2.5.	Calendrier de collecte des données	21

4.3.	Limites de l’évaluation	21

5.	CONSTATS	23

5.1.	Pertinence	23

5.2.	Efficacité	27

5.3.	Efficience	38

5.4.	Durabilité	41

5.5.	Droits humains, genre et équité	44

6.	CONCLUSIONS	48

7.	RECOMMANDATIONS	50

8.	LECONS APPRISES	52

# LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Effets attendus du programme de coopération par composante	7

Tableau 2 : Domaines du programme, produits et activités relatifs au développement du jeune enfant	8

Tableau 3 : Parties prenantes à l’évaluation	9

Tableau 4 : Critères et questions d’évaluation	13

Tableau 5 : Stratégie d'échantillonnage de l'évaluation et échantillons sélectionnés	17

Tableau 6 : Distribution des équipes de collecte des données sur le terrain	21

Tableau 7 : Prévalence de la morbidité (diarrhée et fièvre) chez les enfants de 0- 5 ans par région 2012 et 2017	28

Tableau 8 : Couvertures en CPN4 et en ARV des femmes enceintes par région en 2011 et 2017	29

Tableau 9 : Proportion de femmes dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié	29

Tableau 10 : Proportions d’enfants de moins de 5 ans possédant un acte de naissance en 2009 et 2014	33

Tableau 11 : Recommandations issues de l’évaluation sommative du programme de coopération en matière de développement du jeune enfant	49

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Pyramide des âges du Burkina Faso en 2019	2

Figure 2 : Théorie du changement (TdC) du programme de coopération 2011 – 2017 en matière de  développement du jeune enfant	11

Figure 3 : Illustration des installations pour l’éveil CEEP dans la commune de Bani	26

Figure 4 : Variation entre 2010 et 2014 du pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII).	30

Figure 5 : Evolution des taux de préscolarisation des filles et des garçons de 2011 à 2017	32

Figure 6 : Illustration de quelques matériels scolaires reçus dans la commune de Bogandé, province de Gnagna.	32

Figure 7 : Illustration de la sensibilisation à l’hygiène et de la construction de latrines.	41

# ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AGR		: Activités génératrices de revenus

ANJE		: Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

ARV		: Antirétroviraux

ASBC 		: Agents de santé à base communautaire

ATPC		: Assainissement total piloté par les communautés

BM		: Banque mondiale

C4D		: Communication pour le développement

CAMEG		: Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques

CDE 		: Convention relative aux droits de l’enfant

CEEP		: Centre d’éveil et d’éducation préscolaire

CNCN 		: Conseil national de concertation en nutrition

COGES		: Comité de gestion

CPN		: Consultation prénatale

CRCN 		: Conseil régional de concertation en nutrition

DGEP 		: Direction générale de l’économie et de la planification

DGPML		: Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires

DMEG		: Dépôt des médicaments essentiels génériques

DN 		: Direction de la nutrition

DJE		: Développement du jeune enfant

EDSBF-MICS	: Enquête Démographique et de Santé et Enquête par grappes à indicateurs multiples

EECE		: Espaces d’entraide communautaires pour l’enfance

EHA		: Eau, hygiène et assainissement

FAO 		: Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FGD	: Focus group discussion

GASPA 	: Groupes d’apprentissage et de suivi des pratiques d’alimentation du nouveau-né et du jeune enfant

GAVI		: Alliance du vaccin

INSD		: Institut national de la statistique et de la démographie

ISSP 		: Institut supérieur des sciences de la population

JICA		: Agence japonaise de coopération internationale

MATD 		: Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation

MENAPLN	: Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales

MESRSI		: Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation

MFSNF 		: Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire

MGF 		: Mutilations génitales féminines

MS 		: Ministère de la Santé

OCDE/CAD	: Organisation de coopération et de développement économique/Comité d'aide au développement

ODD 		: Objectifs de développement durable

OMD		: Objectifs du millénaire pour le développement

OMS 		: Organisation mondiale de la santé

ONG 		: Organisations non-gouvernementales

OSC		: Organisations de la société civile

PAM 		: Programme alimentaire mondial

PCIMA		: Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë

PCIME		: Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

PDSEB 		: Programme stratégique de développement de l’éducation de base

PEV		: Programme Élargi de Vaccination

PNDS		: Plan national de développement sanitaire

PNDES		: Plan national de développement économique et Social

PNEPDIPE 	: Programme national d’éducation parentale sur le développement intégré de la petite enfance

PTA	: Plan de travail annuel

PTF		: Partenaires techniques et financiers

PTME		: Prévention de la transmission mère-enfant

ReBuSe		: Réseau burkinabé de suivi et évaluation

RESEN 		: Rapport d’état sur le système éducatif, national

SNDIPE 		: Stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance

SNEC 		: Stratégie nationale de l’état civil

SRO		: Solution de réhydratation orale

SUN 		: Scaling-up nutrition

TAP		: Taux d’admission au primaire

TBS		: Taux Brut de Scolarisation

TdC 		: Théorie de changement

TDR		: Termes de références

TETU		: Tri, évaluation et traitement des urgences

UNEG 		: Groupe des nations unies pour l’évaluation

UNICEF 		: Fonds des Nations unies pour l’enfance

USA 		: États Unis d’Amérique

VIH/SIDA	: Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent document représente le rapport d’évaluation du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso en matière de développement du jeune enfant mis en œuvre de 2011 à 2017. L’évaluation sommative a été conduite de décembre 2018 à mars 2019.

Objet de l’évaluation

Les interventions du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017 en matière de développement du jeune enfant constituent l’objet principal de cette évaluation. Elles visaient, entre autres, à contribuer au développement du jeune enfant de la conception à l’âge de 5 ans révolus via les composantes suivantes : santé et nutrition ; éducation ; eau, hygiène et assainissement ; promotion et protection des droits de l’enfant et de la femme ; plaidoyer, communication pour le développement (C4D) ; et politiques sociales, planification, suivi et évaluation. Sur 108 activités ou stratégies du programme global conduites, 37 concernent directement le développement du jeune enfant et elles se répartissent comme suit : 14 activités relatives aux services et programmes et 23 à l’environnement favorable. Les bénéficiaires des interventions du programme couvrent les populations cibles composées des enfants âgés de moins de 6 ans (0-4 ans pour la santé ainsi que l’éducation parentale et 3-5 ans pour le préscolaire), des femmes enceintes et allaitantes, des femmes en âge de procréer, des parents, des communautés et des familles -particulièrement les plus défavorisées- et des prestataires de services sociaux de base.

Initialement prévu pour une durée de 5 ans (2011 à 2015), le programme a été revu en 2015 et la période de mise en œuvre étendue jusqu’en 2017. En outre, les services techniques centraux et déconcentrés, les Organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations communautaires de base ont participé à la mise en œuvre des interventions du programme suivant les principes directeurs de promotion des droits humains, d’équité et d’égalité de genre.

But et objectifs de l’évaluation

L’évaluation a pour but de contribuer à rendre effectif la redevabilité et l’apprentissage organisationnels dans le développement du jeune enfant. Les enseignements tirés de l’évaluation serviront aux services techniques gouvernementaux, à l’UNICEF et aux acteurs de la société civile œuvrant au développement du jeune enfant à : i) actualiser les documents cadres de référence; ii) affiner des stratégies d’intervention du programme de coopération en cours (2018-2020) ; iii) définir des voies et moyens permettant d’améliorer le positionnement du développement du jeune enfant dans les politiques et stratégies nationales de développement incluant les performances ; iv) appuyer la réflexion sur le positionnement stratégique du développement du jeune enfant dans les politiques et stratégies nationales, et dans les futures interventions du programme de coopération entre le Gouvernement et l’UNICEF ; et v) soutenir le plaidoyer en faveur de l’atteinte des cibles des Objectifs de développement durable (ODD) relatifs au développement du jeune enfant au Burkina Faso.

Les parties prenantes à l’évaluation sont constitués : i) de l’UNICEF ; ii) des structures étatiques notamment le Ministère de la Santé (MS), le Ministère de l’Éducation (MENA), le Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille (MFSNF), le Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID), et le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) ; iii) des autres partenaires techniques tels que les ONG et associations nationales et internationales installées au Burkina Faso ; iv) des institutions donatrices telles que les États Unis d’Amérique (USA), le Canada, les Pays Bas, la Commission Européenne, la Fondation Bill Gates, l’Alliance du Vaccin (GAVI), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), les comités nationaux britannique, français, japonais, danois, suédois et italien ; et v) des leaders d’opinion et organisations communautaires au Burkina Faso.

Méthodologie

L’évaluation a utilisé une approche participative en mobilisant des méthodes qualitatives et quantitatives. Elle s’est appuyée sur les normes et standards du Groupe des Nations unies pour l’évaluation (UNEG) et des principes d'évaluation de l’Organisation de coopération pour le développement économique et du Comité d’aide au développement (OCDE-CAD). Quatre principes classiques ont ainsi été analysés (pertinence, efficacité, efficience et durabilité), complétés par 3 principes additionnels à savoir les droits humains, le genre et l’équité. L’évaluation s’est déroulée en 4 phases : i) démarrage et échantillonnage ; ii) collecte et analyse de données ; (iii) production du rapport préliminaire de l’évaluation et (iv) débriefing, renforcement des capacités nationales et finalisation du rapport d’évaluation. Une matrice d’évaluation regroupant les questions et sous-questions d’évaluation a été utilisée pour renseigner sur les sources, méthodes et analyse des données.

Les données primaires ont été collectées en deux phases, du 10 au 14 décembre 2018 et du 7 au 31 janvier 2019 avec des observations de terrain. Les données quantitatives ont été obtenues à travers un examen des rapports d’analyse des principales opérations de collecte d’envergure nationale réalisées au cours de la période de mise en œuvre du programme et ayant abordés les différentes thématiques liées au développement du jeune enfant tels que des rapports d’enquêtes nutritionnelles nationales annuelles et les enquêtes auprès des ménages (Enquête démographique et de santé de 2010, Enquête sur conditions de vie des ménages de 2009, Enquête multisectorielle continue de 2014, et les enquêtes nutritionnelles de 2011 et 2017), et les annuaires statistiques du préscolaire et des rapports de revues et d’évaluations des interventions du programme. Au total, 59 entretiens individuels (23 au niveau central et 36 au niveau régional) et 18 groupes de discussion dont 12 groupes de parents (six groupes d’hommes et six de femmes) et six autres avec les Groupes d’apprentissage et de suivi des pratiques d’alimentation du nouveau-né et du jeune enfant (GASPA) (trois groupes d’hommes et trois groupes de femmes) ont été réalisés. La triangulation des informations (entre sources, méthodes et informations de terrain) a été effectuée pour examiner leur qualité en termes de fiabilité et de validité.

Résultats et conclusions par critère

Pertinence.

Le programme est en cohérence avec le Plan cadre des Nations unies pour l’aide au développement (UNDAF 2011-2015). Il s’aligne aux objectifs des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et des Objectifs du développement durable (ODD) (1, 3, 4, 5, 6, et 10) et à la réalisation des priorités nationales en matière (i) d’accélération de la survie et le développement de l’enfant; (ii) d’éducation de qualité pour tous et (iii) de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des enfants. Le programme est une réponse à des objectifs et défis de développement contenus dans les différents documents de politique et de stratégies de développement du jeune enfant.

Par ailleurs, les interventions du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017 s’alignent aux préoccupations des communautés et aux politiques nationales en matière de promotion et d’appui au développement du jeune enfant. En effet, la planification du programme est fondée sur une analyse de la situation de l’enfant et de la femme qui a permis de proposer des stratégies non seulement alignées aux politiques et stratégies nationales, mais aussi répondant aux besoins des populations.

Efficacité

La mise en œuvre des interventions du programme a permis d’atteindre des résultats significatifs en matière de développement du jeune enfant, mais l’ampleur des performances varie d’un domaine à un autre et aussi d’une région à un autre. Malgré les progrès en termes d’utilisation des services de santé et de pratiques nutritionnelles, certaines régions d’intervention du programme enregistrent des retards (essentiellement le Sahel, l’Est, les Cascades et la Boucle du Mouhoun). Les interventions dans le domaine de l’éveil et de l’éducation parentale ont eu un effet sur les comportements en termes d’hygiène des familles et des communautés. Toutefois, les taux de préscolarisation demeurent encore très faibles dans l’ensemble des régions du Burkina Faso.

Plusieurs forces ont contribué à la mise en œuvre des stratégies, notamment l’existence de cadres de référence tels que les politiques nationales en matière de développement du jeune enfant, la prise de conscience de plusieurs communautés de l’importance de l’encadrement du jeune enfant et de l’engouement créé par certaines interventions auprès d’autres communautés non concernées initialement par le programme.

Efficience

Les interventions du programme ont bénéficié d’une approche multi-acteurs fondée sur un partenariat sélectif et intégré des partenaires impliqués dans le développement du jeune enfant au Burkina Faso. Au lieu de se concentrer sur un goulot d'étranglement spécifique, les mécanismes de gestion concertée sur les déterminants de l’ECD ont été mis en œuvre pour élargir le champ d’action et impulser des changements de comportements pour de meilleurs résultats.

Par ailleurs, les mécanismes de gestion des interventions, du fait de la lourdeur des procédures occasionnant notamment les nombreuses étapes du transfert des ressources, les retards dans les décaissements et des cycles de financements, ont influencé négativement l’atteinte des résultats. Les retards dans la dotation du matériel pour le renforcement des services ont aussi eu des effets négatifs sur l’efficience du programme.

Durabilité

La durabilité des acquis du programme dans le domaine du développement du jeune enfant reste un des défis majeurs à relever. Les acteurs aussi bien étatiques que non étatiques posent le problème de la pérennisation des acquis si les financements ou les appuis externes venaient à prendre fin. Certes, les interventions à caractère éducatif (activités de sensibilisation et de renforcement des capacités) ont eu un effet positif sur le changement des comportements. Cependant, les structures étatiques et les communautés ne sont pas préparées pour assurer la durabilité des acquis.

Droits humains, genre et équité

Les besoins sexo-spécifiques, la distribution des rôles entre hommes et femmes et les barrières auxquelles font face les femmes ont été relativement pris en compte dans la conception du programme selon les acteurs interviewés. Toutefois, ces questions transversales ont été peu prises en compte dans la mise œuvre des politiques et programmes, quand bien même il y a eu quelques expériences développées par certains acteurs sur le terrain. De même, les besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité (enfants vivant avec un handicap, enfants issus de famille démunies, etc.) ont été relativement pris en compte.

Les interventions du programme dans le domaine du développement du jeune enfant ont peu pris en compte la participation des hommes, des femmes, des adolescents et des jeunes en tant que porteurs d’obligations. Certes les interventions étaient ciblées en fonction des groupes les plus à même à permettre l’atteinte des résultats.

Recommandations

- Recommandations stratégiques ou programmatiques (RS)

RS1: Plus de plaidoyers pour le développement du jeune enfant (UNICEF, MESRSI, MINEFID, MS, MENAPLN, MFSNF)

- Entreprendre une réflexion sur la conception des interventions en matière de développement du jeune enfant et la production d’une théorie du changement holistique et intégrée qui accompagne le document de programme du pays (CPD).

- Continuer le plaidoyer pour la priorisation du développement du jeune enfant comme domaine à part entière du développement du capital humain, dans le document de référence de la politique de développement du pays,

- La mise en place d’un cadre (ou plateforme) instutionnel inter-ministériel et multipartite rattaché à la primature, pour assurer une coordination et cohérence d’ensemble des interventions en matière de développement du jeune enfant.

- Renforcer la visibilité du développement du jeune enfant dans le cadre de budget programme, dans les budgets actuels des différents partenaires techniques et financiers et prévoir une ligne budgétaire explicite sur le développement du jeune enfant dans les stratégies de mobilisation de ressources.

- Organiser sur une base régulière un espace de partage des connaissances et des expériences sur le développement du jeune enfant, dont une rencontre de haut niveau sur le rôle du développement du jeune enfant dans les performances de développement du pays. Cette rencontre serait une occasion de partager l’état des connaissances scientifiques sur l’intérêt et de la nécessité d’investir très tôt dans le jeune enfant (Acteurs étatiques, non étatiques, monde la recherche, monde l’action).

RS2: Réflexion sur la place du développement du jeune enfant au sein de l’UNICEF (division développement du jeune enfant ou cellule de coordination des activités développement du jeune enfant) (UNICEF)

- Envisager la possibilité d’avoir un programme spécifique du développement du jeune enfant pour plus de résultats et pour positionner le développement du jeune enfant dans un contexte plus large en collaboration avec les bureaux pays et régional.

- Accroître les financements en matière de développement du jeune enfant, dans les ressources régulières, de l’UNICEF, ce qui permettra d’assurer la continuité des activités. Ceci favoriserait non seulement une flexibilité dans la mise en œuvre des activités mais aussi permettrait de mesurer les progrès accomplis pour une meilleure prise des décisions.

- Adopter une convergence thématique dans le ciblage en procédant par exemple au choix des partenaires de mise en œuvre en fonction de leurs capacités et zones d’intervention (priorité à ceux qui font du développement du jeune enfant à base communautaire).

RS3: Option d’une approche intégrée de développement du jeune enfant (UNICEF, MINEFID, MFSNF, MENAPLN, MS)

- Considérer une approche plus holistique du développement du jeune enfant qui intègre la période allant de la conception à la naissance.

- Améliorer la prise en compte des besoins sexo-spécifiques, des besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité (enfants vivant avec un handicap ou venant de familles les plus démunies), la distribution des rôles entre les hommes et les femmes, les obstacles auxquels font face les femmes, notamment en termes de stratégies et d’activités spécifiques et d’indicateurs dans le cadre de résultats.

- Recommandations opérationnelles (RO)

RO1: Renforcement des appuis aux aspects transversaux - Genre, équité et droits humains (UNICEF, MINEFID, MFSNF, MECV, MS)

- Améliorer et systématiser les actions ciblant les femmes, les hommes, les jeunes en tant que porteurs d’obligations dans la société/communauté pour une plus grande efficacité et efficience des interventions dans le domaine du jeune enfant.

RO2: Plaidoyer pour une plus grande priorisation des ressources et encourager la participation (UNICEF, MENAPLN, MS, MECV, MFSNFAH, MATD)

- Capitaliser les expériences et bonnes pratiques d’apprentissage précoce et d’éveil et de la protection de l’enfant afin de susciter l’attention sur la nécessité d’avoir plus de ressources financières au regard des besoins énormes vis-à-vis du développement du jeune enfant

- Promouvoir la mise en place d’un cadre fonctionnel au niveau communal impliquant l’ensemble des acteurs (Bissongo, protection sociale) pour assurer une meilleure appropriation et pérennité des interventions dans le domaine du développement du jeune enfant.

Leçons apprises

- Dans la conception du développement du jeune enfant

- L’absence d’une théorie de changement du développement du jeune enfant dans le programme 2011-2015 a constitué un défi dans la définition de l’objet d’évaluation et donc des choix des méthodologies. Les théories de changements élaborées lors de la revue globale pour l’extension du programme en 2016-2017 demeurent sectorielles (par composante de l’ECD). Une théorie de changement holistique et intégrée de l’ECD s’avère nécessaire pour les futurs programmes.

- Dans la mise en œuvre du programme

- La dispersion des interventions du programme sur plusieurs régions entraîne une dispersion des ressources qui ne permet pas de maximiser les effets des interventions et leur valeur ajoutée aux résultats escomptés, en particulier pour le développement du jeune enfant. Deux approches semblent se dessiner : l’une consistant à concentrer les financements de l’UNICEF à un paquet d’interventions dans deux ou trois régions, l’autre allant dans le sens de la mise en place d’un « panier commun de l’ECD » où l’ensemble des Partenaires techniques et financiers (PTF) apporteraient leurs soutiens afin d’assurer une mobilisation financière plus conséquente et donc une portée plus grande des interventions.

- Au niveau du suivi-évaluation du programme

- Bien que certaines interventions soient à l’échelle du pays et donc nécessitant des indicateurs au niveau national, certains indicateurs sont spécifiques aux zones d’intervention comme cadre de référence.

- Dans la prise en compte des questions de genre, d’équité et de droits humains

- La faible prise en compte de la situation des groupes spécifiques, notamment au niveau des indicateurs du cadre de résultats, en termes de différence selon le sexe, les catégories socioéconomiques, a limité l’analyse des performances en matière de réduction des inégalités.

- La connaissance préalable des réalités socioéconomiques des zones d’intervention est apparue comme un élément central pour obtenir des résultats tangibles. Dans la pratique, cette démarche de compréhension des normes et valeurs du milieu est intervenue au fur et à mesure de la mise en œuvre.

# CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

## Caractéristiques clés du contexte pays

- Le profil pays du Burkina Faso révèle qu’entre 2010 à 2017, la population est passée d’environ 16 à 20 millions, soit une croissance annuelle de 3,21 pour cent. Cette évolution est la conséquence d’une mortalité en baisse et d’une fécondité encore élevée. L’espérance de vie à la naissance de 58 ans en 2010, se situe à 59,8 ans en 2015 (58,9 ans pour les hommes contre 60,6 ans pour les femmes). Le taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans a aussi baissé entre 2010 et 2015, de 129 à 81 décès pour 1 000 naissances vivantes. Le nombre moyen d’enfants par femme connaît une évolution plus lente, passant de 5,9 à 5,4 au cours de la même période. La fécondité des adolescentes, bien qu’en baisse, demeure encore élevée, le taux étant passé de 130 en 2010 à 117 pour 1 000 adolescents âgés de 15 à 19 ans en 2015. Cette forte fécondité s’explique en partie par une faible utilisation des méthodes contraceptives qui est passée de 16 à 25 pour cent pour les femmes âgées de 15 à 49 ans. Conséquence de cette évolution démographique, la structure par âge de la population est caractérisée par une forte proportion d’enfants et de jeunes (Figure 1). On compte 4 259 305 enfants de moins de 5 ans en 2018, dont 2 176 950 garçons (51,1 pour cent) et 2 082 355 filles (48,9 pour cent). Sur la base des projections de population de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), chaque année, 750 000 enfants de moins d’un an s’ajoutent à la population burkinabè, dont 395 000 garçons (52,7 pour cent) et 380 000 filles (47,3 pour cent). Par ailleurs, la population d’âge préscolaire (3 à 5 ans) en 2018 représente 2 029 683 (991 571 filles soit 48,8 pour cent et 1 038 112 garçons, soit 51,2 pour cent), correspondant à 10 pour cent de la population totale estimée à 20 244 080 (dont 51,7 pour cent de femmes et 48,3 pour cent d’hommes). Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’indice de développement humain était de 0,423 en 2017, classant ainsi le Burkina Faso au 46e rang Africain sur 52 et 183e mondial sur 189 pays.

# Figure 1 : Pyramide des âges du Burkina Faso en 2018

Femmes

Pourcentages

Hommes

Source : Évaluateurs, données de projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, août 2009, INSD

- Au cours de la période 2007-2013, le taux de croissance moyen du PIB du Burkina Faso a été d’environ 7 pour cent en termes réels. Il est passé de 5 pour cent en 2010 à 6,3 pour cent en 2017 avec une chute à 4 pour cent en 2015 du fait de la crise socio-politique de 2014-2015. Les facteurs à la base de cette performance de l’économie sont entre autres, le développement de l’activité minière, l’intensification des investissements dans le secteur des infrastructures, le dynamisme du secteur marchand et l’accroissement de la production cotonnière, principale culture de rente du pays. Si le programme d’investissements publics prévus dans le Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020) semble être un facteur positif de la reprise économique, il faut toutefois souligner un certain nombre de facteurs qui pourraient impacter négativement les performances économiques des prochaines années, parmi lesquels le contexte sécuritaire qui se dégrade de jour en jour avec les nombreuses attaques terroristes et surtout les coupes budgétaires importantes au niveau des secteurs sociaux dans la loi de finance 2019 pour soutenir la sécurité intérieure du pays. À cela s’ajoute la vulnérabilité de l’agriculture liée aux aléas climatiques, la persistance des revendications sociales et la volatilité des cours de l’or et du coton.

- L’incidence de la pauvreté monétaire est passée de 47 pour cent en 2009 à 40,1 pour cent en 2014 pour une ligne de pauvreté établie à 82 672 FCFA (143 USD) par personne et par an. Cette incidence de la pauvreté est plus forte dans des ménages dirigés par un homme (41,0 pour cent) que dans ceux dirigés par une femme (30,4 pour cent). Un tel niveau de pauvreté pose des défis énormes à nombre de ménages pour l’accès aux services sociaux de base.

- La situation sécuritaire du pays est un autre phénomène contraignant marqué par des attaques terroristes récurrentes et les régions Sahel, Est, Centre-Ouest du pays sont particulièrement touchées. Cette insécurité a des conséquences négatives sur le plan social et économique. Elle a notamment des effets néfastes sur la provision de plusieurs services, dont l’éducation et la santé (plusieurs écoles et centres de santé ont fermé dans les zones durement frappées par ces attaques). Il est fort à craindre que les efforts déployés dans le domaine du développement du jeune enfant ne soient remis en cause dans un tel environnement sécuritaire délétère.

## Contexte du développement du jeune enfant

- Le développement du jeune enfant va de la période de conception à la naissance, de la naissance à l’âge de 2 ans, et de 2 ans à la période préscolaire (3 à 5 ans). Cette importance du développement du jeune enfant au Burkina Faso apparaît dans la Stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance (SNDIPE) adoptée en décembre 2007. Le développement intégré de la petite enfance y est défini comme étant un processus au cours duquel celui-ci [l’enfant] apprend à maîtriser l’utilisation de plus en plus complexe de ses facultés motrices, intellectuelles, affectives et sociales’. Le développement intégré du jeune enfant fait ainsi appel à une approche d’offre de services dans cinq domaines prioritaires : l’éducation, la santé, la nutrition, l’eau/l’hygiène/l’assainissement et la protection. Toutefois, dans sa mise en œuvre, cette approche intégrée de la petite enfance n’est pas encore tout à fait effective.

- Sur le plan éducatif, le Taux Brut de Scolarisation (TBS) au Burkina Faso est estimé à 88,5 pour cent en 2016-2017 mais le taux d’achèvement du cycle primaire demeure faible (60,3 pour cent). La parité entre les sexes est atteinte au primaire (TBS de 89,0 pour cent pour les filles et 88,1 pour cent pour les garçons). Toutefois, les indicateurs de l’éducation préscolaire restent faibles car ils sont en dessous de 5 pour cent. En effet, le taux de scolarisation au préscolaire se situe à 4,1 pour cent en 2017-2018, avec des chiffres très variables d’une région à une autre : la région du Centre qui abrite la capitale Ouagadougou, présente le plus fort taux de préscolarisation en 2017-2018 soit 19,1 pour cent contre 0,5 pour cent pour la région du Sahel.

- Cette faiblesse du taux de préscolarisation relève de plusieurs facteurs, tant au niveau de la demande que de l’offre. Au niveau de la demande, avec la division sexuelle des rôles et le faible niveau d’urbanisation du pays, la participation des femmes aux activités non-agricoles à l’extérieur du ménage demeure faible. Par conséquent, la prise en charge de la petite enfance se fait encore en grande partie à l’intérieur de l’unité familiale. Au niveau de l’offre, essentiellement urbaine et pour plus de la moitié du secteur privé (69 pour cent en 2016-17), le coût d’accès aux structures d’accueil de la petite enfance est encore relativement élevé et est l’apanage des classes moyennes et aisées. En zone rurale en particulier, les structures communautaires de garde des enfants (14,3 pour cent de l’offre en 2016-17) comme l’expérience des Espaces d’entraide communautaires pour l’enfance (EECE) encore appelés Bissongo, s’y sont plus développées. En ce qui concerne les structures publiques de la petite enfance, les coûts de la scolarité sont fixés par les Comités de gestion et varient d’une structure à une autre.

- Malgré les progrès observés, le Burkina Faso est caractérisé par une morbidité et une mortalité infantiles élevées, en particulier concernant les enfants. Les causes directes des décès néonatals sont essentiellement l’entrée précoce des adolescents dans la vie sexuelle, les complications intrapartum et la pneumonie. Une proportion importante de décès de nouveau-nés se produit dans les 48 heures après l’accouchement. En ce qui concerne les enfants de 0 à 5 ans, les principales pathologies meurtrières sont le paludisme (23,8 pour cent), les infections respiratoires aiguës (13,4 pour cent) et les diarrhées (11,5 pour cent). Le taux de mortalité des moins de cinq ans était estimé à 129 pour mille naissances vivantes selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 2010.

- La malnutrition et principalement la malnutrition aigüe reste la cause sous-jacente de près de 45 pour cent des décès infanto-juvéniles. La prévalence de la malnutrition aiguë est passée de 11,3% en 2009 à 7,6% en 2016. Bien que le retard de croissance soit en baisse continue depuis 2009, il ressort qu’environ un tiers des enfants de moins de 5 ans (30,2 pour cent) en souffrent toujours. L’analyse par sexe indique que la prévalence est plus élevée chez les garçons (34 pour cent) que chez les filles (29 pour cent). Le même rapport national indique que la prévalence du VIH/SIDA chez les enfants nés de mères séropositives reste élevée et s’établit à 5,9 pour cent en 2015. La couverture vaccinale administrative de la campagne rougeole-rubéole en 2014 était de 106,39 pour cent et celle obtenue après enquêtes par les moniteurs indépendants de 98 pour cent. En termes d’engagement politique, on note l’élaboration d’un plan stratégique de survie de l’enfant couvrant la période 2015-2019, et le Programme Elargi de Vaccination (PEV) qui est l’un des programmes prioritaires du Ministère de la santé, avec des interventions qui s’inscrivent dans les Objectifs du Développement Durable (ODD).

- En ce qui concerne la protection de l’enfant, des défis subsistent également. Pour l’enregistrement des naissances par exemple, la proportion des enfants de moins de 5 ans non-enregistrés à l’état civil, bien qu’en baisse, demeure encore élevée : de 24,6 pour cent en 2010, elle se situe à 22,2 pour cent en 2015 (24,3 pour cent en milieu rural contre 2,5 pour cent en milieu urbain, 22,9 pour cent chez les filles et 21,5 pour cent chez les garçons). Par ailleurs, en 2015, parmi les filles des femmes en âge de procréer, 4,5 pour cent de celles âgées de 0-4 ans sont excisées (5,0 pour cent en milieu rural contre 1,7 pour cent en milieu urbain).

- Diverses structures publiques et privées interviennent dans la prise en charge de la protection et la promotion des droits de l’enfant et de la femme. Toutefois, des difficultés importantes ont été relevées en termes d’efficacité compte tenu de la faible coordination des actions, de l’insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières. Un autre défi de ce secteur est l’absence d’un système d’information informatisé au niveau national. Des efforts sont en cours afin de développer une plateforme commune de collecte et de rapportage des cas de violences et de maltraitance.

# OBJET DE L’ÉVALUATION

## Description sommaire

- Suivant les TDR, le programme de coopération entre le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Gouvernement du Burkina Faso mis en œuvre de 2011 à 2017 avait pour but, entre autres, de contribuer à relever les différents défis dans le domaine du développement du jeune enfant. Il s’inscrit en droite ligne dans l’Effet 2 du Plan cadre des Nations unies pour l’aide au développement (UNDAF 2011-2015) notamment pour l’amélioration du capital humain, et des priorités nationales dont l’axe 2 (Consolidation du capital humain et promotion de la protection sociale) de la Stratégie de croissance accélérée et développement durable (SCADD 2011-2015), le PNDS (2011-2020), le Programme stratégique de développement de l’éducation de base (PDSEB, 2012-2021) et de la Stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance (SNDIPE 2007).

- Le budget global pour l’ensemble des interventions du programme au cours de la période 2011-2017 est de 196585 847 USD, dont 133 776 067 USD pour la période 2011-2015 et 62 809 780 USD pour la période 2016-2017. Il ressort que le budget annuel a été en hausse : passant de 12,7 pour cent (du budget global de la période) en 2011 à 16 pour cent en 2017. Si l’on s’en tient à la théorie du changement (page 12) on pourrait dire que sur l’ensemble de la période du programme, les services et programmes ont consommé 49 pour cent du budget global et l’environnement favorable 51 pour cent (Annexe 14). Les composantes santé et éducation ont les allocations les plus importantes (respectivement 29,3 et 19,7 pour cent). Cette analyse pourrait être affinée si le budget avait pu être éclaté par activités concernant directement le développement du jeune enfant.

- Dans l’optique de définir les orientations stratégiques du programme de coopération pour la phase transitoire de 2015-2017, une revue globale de ce programme de coopération a été réalisée en 2015 avec la partie nationale afin d’ajuster les stratégies et les cibles et étendre le programme sur 2017. Tout en reconnaissant les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme 2011-2015, la revue globale a mis en avant les performances à améliorer notamment la nécessité de : focaliser les efforts au niveau programmatique autour de trois piliers dont la protection sociale, la décentralisation et la problématique des adolescent(e)s par les actions suivantes : soutenir les synergies pour l’amélioration des performances en matière de prévention et de prise en charge de la malnutrition chronique; procéder à une analyse des risques et de la vulnérabilité et enfin, renforcer les capacités nationales en analyse et recherche sur les questions relatives au droit de l’enfant. Par ailleurs, l’UNICEF procède à l’analyse du volet développement du jeune enfant dans les composantes du programme de coopération chaque année.

- Il est à noter, que les interventions du programme ont été mises en œuvre dans un contexte international marqué par un engagement important pour le développement du jeune enfant, notamment à travers son positionnement dans les Objectifs de développement durable (ODD), du Plan stratégique de l’UNICEF (2018-2020) et de diverses initiatives telles que « A Promise Renewed », « Every Woman, Every Child, Every Newborn action plan », l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH/Sida (e-TME) et le mouvement global Scaling-Up Nutrition (SUN). Il est important de souligner que le Plan stratégique de l’UNICEF (2018-2020) a pris en compte les orientations du nouveau Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020) et la Stratégie nationale de l’état civil révisée (SNEC 2017-2021).

- Les interventions du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso (2011-2017) dans le développement du jeune enfant reposent sur six principaux piliers : la santé, la nutrition, l’apprentissage précoce, l’éveil et les soins attentifs ainsi que la protection contre toutes formes d’abus et de violences.

Deux types d’interventions ont été menés dans le cadre de ce programme au Burkina Faso :

- Les interventions à portée plus large, ciblant les familles, les communautés ainsi que le cadre légal. Celles-ci ont été mises en œuvre à travers les composantes : eau, hygiène et assainissement; communication pour le développement; politiques sociales et protection de l’enfant. L’objectif poursuivi était de contribuer à la création d’un environnement favorable au développement du jeune enfant.

- Les interventions spécifiques ciblant les enfants âgés de moins de six ans et leurs mères ont été mises en œuvre à travers les composantes santé et nutrition, éducation et protection de l’enfant. L’objectif était de contribuer à garantir l’accès aux services essentiels pour le respect des droits du jeune enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).

- Résultats attendus

- Les résultats attendus sont présentés par composante (cf. Tableau 1). Ces résultats ont été revus lors de la revue globale du programme de coopération 2011-2015, en vue de leur extension à l’horizon 2017.

# Tableau 1 : Effets attendus du programme de coopération par composante

| Composantes | Effets attendus |
| --- | --- |
| Santé/Nutrition | D’ici 2017, la proportion des mères, des nouveau-nés et des enfants qui utilisent effectivement les interventions à haut impact de qualité en santé et nutrition augmentent, en particulier au niveau communautaire |
| Éducation | D’ici fin 2017, le TBS augmente de 83,7% dont 83,9% pour les filles en 2014/2015 à 86,26% en 2016/2017 dont 87,05% pour les filles, le taux d’admission au primaire (TAP) de 58,4% dont 60,4% pour les filles à 61,2% dont 61,8 pour les filles et le taux de transition passe de 53,7% dont 50,6% pour les filles à 56,9% en 2017 dont 53,2 pour les filles. |
| Eau/ Assainissement/ Hygiène | D’ici 2017, le pourcentage de la population utilisant l’eau potable passe de 56% à 76% et celui des ménages utilisant les infrastructures améliorées d’assainissement passe de 10% à 54% |
| Promotion et protection des droits de l’enfant et de la femme | D’ici fin 2017, les enfants et les femmes vivent dans un environnement protecteur où les textes légaux sont appliqués, où les normes sociales protègent les enfants et où les individus, les familles, les communautés, et l’État les protègent contre les violences, l’abus et l’exploitation et au moins 50% des enfants et des femmes vulnérables identifiés et/ou victimes d’abus, de violence et d’exploitation sont réinsérés dans la société |
| Communication, plaidoyer, participation et développement des jeunes | D’ici 2017, 40% des hommes et des femmes adoptent les 10 pratiques familiales essentielles pour la survie et le développement de l’enfant, avec au moins une augmentation de 35% pour chaque pratique sur le territoire national |
| Politiques sociales, planification/suivi et évaluation | D’ici 2017, les politiques et programmes économiques et sociaux sont suivis, axés sur les résultats et contribuent à la réduction des disparités et de la vulnérabilité et de la pauvreté de l’enfant |

Source : Rapport final de la revue globale

Effets et produits

- Le programme de coopération entre le Burkina Faso et l’UNICEF est mis en œuvre à travers six composantes : santé/nutrition (cinq produits), éducation (trois produits), eau, hygiène et assainissement (trois produits), protection de l’enfant (trois produits), communication pour le développement (deux produits), et politiques sociales planification, suivi-évaluation (deux produits). Sur 108 activités ou stratégies conduites, 37 concernent directement le développement du jeune enfant et elles se répartissent comme suit : 14 activités relatives aux services et programmes et 23 à l’environnement favorable (Tableau 2). La synthèse des activités, des produits et effets des interventions du programme pour chaque composante revue en 2015 est disponible en annexe 4 (Vol. 2).

# Tableau 2 : Domaines du programme, produits et activités relatifs au développement du jeune enfant

| Domaines | Produits | Activités |
| --- | --- | --- |
| Services et programmes | 6 | 16 |
| Santé | 2 | 9 |
| Nutrition | 2 | 5 |
| Éducation | 2 | 2 |
| Environnement favorable | 3 | 23 |
| Eau, hygiène et assainissement | 0 | 3 |
| Éducation | 0 | 0 |
| Communication pour le changement de comportement | 0 | 9 |
| Cadre politiques et législatif | 3 | 11 |
| Total | 9 | 39 |

Source. : Synthèse élaborée par les évaluateurs à partir des documents du programme

- Principales activités

- Les interventions du programme au niveau macro visaient à «contribuer d’une part au renforcement des systèmes d’offre des services et, d’autre part à soutenir un plaidoyer pour l’accroissement des allocations de ressources et l’adoption de normes sociales favorables à l’accélération des progrès en matière de réduction de la mortalité néonatale et infanto-juvénile ; de la malnutrition ; des violences faites aux enfants ; et d’amélioration de l’éducation préscolaire et de l’enregistrement des naissances ».

- Les interventions à base communautaire ont ciblé les régions du Sahel et de l’Est qui ont été les zones de concentration des interventions du programme de coopération 2011-2017. À cela s’ajoutent les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Nord, du Nord, du Sud-Ouest et des Cascades pour certaines interventions spécifiques du programme, notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation et de la protection de l’enfant.

Le paquet de services mis en œuvre au niveau communautaire inclue principalement :

- L’éducation préscolaire au niveau des Bissongo (structures préscolaires à base communautaire implantées surtout en milieu rural et péri-urbain) ;

- L’éducation parentale ;

- La prévention et la prise en charge communautaire de la malnutrition à travers les Groupes d’apprentissage et de suivi des pratiques d’alimentation du nouveau-né et du jeune enfant (GASPA) ;

- La santé communautaire par la lutte contre les principales maladies de l’enfant (diarrhée, paludisme, infections respiratoires aigües) ;

- La promotion de l’enregistrement des naissances, et ;

- La mobilisation sociale en faveur de l’élimination des pratiques traditionnelles néfastes dont les mutilations génitales féminines ainsi que les mariages précoces d’enfant.

- Bénéficiaires

- Les bénéficiaires des interventions du programme dans le domaine du développement du jeune enfant couvrent les populations cibles (cf. paragraphe 1, page 1-2) composées des enfants âgés de moins de 6 ans (0-4 ans pour la santé ainsi que l’éducation parentale et 3-5 ans pour le préscolaire), des femmes enceintes et allaitantes, des femmes en âge de procréer, des parents, des communautés et familles particulièrement les plus défavorisées et des prestataires de services sociaux de base. Des chiffres exacts sur le nombre de bénéficiaires ne sont pas disponibles.

- Nombreuses parties prenantes sont intervenues dans la conception et la mise en œuvre du programme. Les services publics et les ONG ont participé aux concertations pour l’élaboration du programme. Si certaines parties prenantes ont accompagné la mise en œuvre sur les aspects techniques, d’autres ont été chargées de l’exécution du programme sur le terrain. Les communes, les ONG et les populations sont les bénéficiaires finaux selon la nature des interventions. Ainsi, les services techniques centraux et déconcentrés, les communes, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires de base œuvrant dans le domaine du développement du jeune enfant ont effectivement participé à la conception et à la mise en œuvre des interventions du programme suivant les principes directeurs de promotion des droits humains, de l’équité et de l’égalité de genre. Le programme a également bénéficié de l’engagement et du soutien des autorités politico-administratives, coutumières et religieuses notamment dans le domaine du plaidoyer en faveur de la promotion des droits des enfants et du changement des normes sociales que cela exige. Le Tableau 3 résume les parties prenantes du programme dans le cadre de cette évaluation sommative.

# Tableau 3 : Parties prenantes du programme

| Typologie | Description |
| --- | --- |
| UNICEF | Bureau pays au Burkina Faso et bureau régional au Sénégal |
| Organisations internationales | L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondiale (PAM). |
| Structures étatiques | Ministères sectoriels : le Ministère de la santé (MS), le Ministère de l’éducation (MENA), le Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF), le Ministère de l’économie, des finances et du développement, et le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD) |
| Autres partenaires techniques | Une dizaine d’organisations non-gouvernementales (ONG) et les associations nationales et internationales installées au Burkina Faso, notamment : Plan/Bornefonden, Save The Children, Christian Children’s Fund of Canada (CCFC), Croix-Rouge International, Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Terre des Hommes (TdH Lausanne), International Baby Food Action Network (IBFAN), Association Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel (SEMUS), Groupe de Recherche et d’Echange Technologique (GRET) et MWANGAZA |
| Organisations donatrices | Les États Unis d’Amérique (USA), le Canada, les Pays Bas, la Commission Européenne, la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Alliance du vaccin (GAVI), l’Agence japonaise de coopération Internationale (JICA), les comités nationaux britannique, français, japonais, danois et italien |
| Autres parties prenantes | Leaders d’opinion, organisations communautaires et population (enfants âgés de moins de 6 ans, des femmes enceintes et allaitantes, des femmes en âge de procréer, des parents, et des prestataires de services sociaux de base) |

Source : Synthèse élaborée par les évaluateurs à partir des documents du programme.

## Théorie du changement

- Les stratégies mises en œuvre dans le cadre du programme de coopération pour le développement du jeune enfant portent sur la prestation de services, le développement des compétences, la gestion des connaissances, le dialogue social et le plaidoyer, ainsi que des activités en lien avec le développement de l’environnement institutionnel.

- Sur la base des interventions du programme 2011-2017 relatives au développement du jeune enfant, les résultats des premiers entretiens avec le personnel de l’UNICEF impliqué dans la conception et la mise en œuvre du programme, ainsi que la revue de littérature, la Théorie du Changement (TdC) de la Figure 2 permet d’avoir une compréhension globale de la logique des interventions. Elle est développée et proposée sur la base des recommandations de la revue globale du programme effectuée en 2015. Toutefois, le cadre des résultats initial demeure le référentiel d’appréciation du niveau de la performance du programme pour le volet développement du jeune enfant. La TdC met en évidence l’alignement des interventions aux résultats poursuivis dans le cadre de l’UNDAF ainsi qu’aux axes stratégiques du PNDES.

- Les hypothèses de succès majeurs de l’intervention incluent : i) l’environnement politique favorable avec un leadership fort du gouvernement et volonté de coordination des acteurs; ii) l’accroissement de la capacité de mobilisation et d’absorption des ressources dans tous les secteurs ; iii) le renforcement d’un environnement favorable pour la mise en œuvre du programme et des projets ; iv) l’implication des acteurs dans le processus de mise en œuvre des projets.

- Les risques majeurs ou facteurs négatifs de l’intervention englobent : i) la situation sécuritaire compromettant l’accès et l’opérationnalisation des plans d’action et programme, inaccessibilité de plusieurs zones ; ii) la difficulté de maintien des acquis ; iii) l’absence d’un mécanisme de coordination multisectoriel pour le développement du jeune enfant ; iv) l’absence d’une intervention holistique et intégrée.

# Figure 2 : Théorie du changement (TdC) du programme de coopération 2011-2017 en matière de développement du jeune enfant

Santé (S)

Eau, hygiène et assainissement (EHA)

S (A1)

S (A2)

S (P1) + S (P2) + N (P3) + N (P4) + E (P2) + E (P3)

Intrants

UNICEF & Gouvernement du Burkina Faso

(Collaboration avec programmes et partenariats existants)

Nutrition (N)

N (A1)

N (A2)

Communication pour le développement (C4D)

C4D (A1)

C4D (A2)

Cadre politique et législatif/Protection (CPL)

CPL (A1)

CPL (A2)

CPL (A3)

Services et programmes

EHA A1

EHA A2

SN (E1 + E2) + E (1) + EHA (1) + EPE (1) + EC4D (1) + EPSPSE (1)

Renforcement d’un environnement favorable pour la mise en œuvre du programme et des projets

Accroissement de la capacité de mobilisation et d’absorption des ressources dans tous les secteurs

Environnement politique favorable avec un leadership fort du gouvernement et volonté de coordination des acteurs

Implication des acteurs dans le processus de mise en œuvre des projets

Insécurité croissante (inaccessibilité des plusieurs zones)

Difficulté de maintien des acquis

Absence d’un mécanisme de coordination multisectoriel

Absence d’une intervention holistique et intégrée

Risques

Appuis directs

Éducation (E)

Environnement favorable

E (A2)

E (A3)

Hypothèses de succès majeurs

Changements

Changements

Finalité

Amélioration du développement du jeune enfant - Assurer l’éducation de qualité pour tous et réduire la pauvreté et la vulnérabilité de l’enfant

Source : Équipe d’évaluation

# BUT, OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE L’ÉVALUATION

## But de l’évaluation

- Tels que spécifié par les TDRs, l’évaluation a pour but de « contribuer à rendre effectif la redevabilité et l’apprentissage organisationnels dans le domaine du développement du jeune enfant ».

Plus spécifiquement, il s’est agi d’apprécier :

- Les performances des interventions du programme de coopération de l’UNICEF en matière de développement du jeune enfant au Burkina Faso (2011-2017), identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises à capitaliser pour une meilleure performance des interventions.

- Les orientations du programme actuel (2018-2020) en matière de développement du jeune enfant à la lumière des enseignements de la mise en œuvre du programme 2011-2017.

- En termes d’utilisation, les enseignements de l’évaluation serviront aux services techniques gouvernementaux, à l’UNICEF et aux acteurs de la société civile œuvrant au développement du jeune enfant, notamment pour :

- L’actualisation des documents cadres de référence dans le domaine du développement du jeune enfant (Stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance (SNDIPE 2007) et Programme national d’éducation parentale (PNEP 2016-2020) ;

- L’affinement des stratégies d’intervention du programme de coopération en cours (2018-2020) au regard des bonnes pratiques et les leçons apprises dans le domaine du développement du jeune enfant ;

- La définition des voies et moyens permettant d’améliorer le positionnement du développement du jeune enfant dans les politiques et stratégies nationales de développement et les performances dans ledit domaine ;

- La réflexion sur le positionnement stratégique du développement du jeune enfant dans les politiques et stratégies nationales de développement et dans les futures interventions du Programme de coopération entre le Gouvernement et l’UNICEF ;

- Le plaidoyer en faveur de l’atteinte des cibles des Objectifs de développement durable (ODD) relatifs au développement du jeune enfant (ODD2 cible 2.2, ODD3 cible 3.2, ODD4 cible 4.2 et ODD16 cible 16.2) au Burkina Faso.

## Objectifs de l’évaluation

- Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont les suivants :

- Démontrer les réalisations majeures du programme dans le domaine du développement du jeune enfant ;

- Identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises du programme 2011-2017 afin de contribuer sur cette base au renforcement des stratégies intersectorielles de développement du jeune enfant ;

- Contribuer à la gestion et au partage des connaissances dans le domaine du développement du jeune enfant ;

- Fournir des recommandations pour le renforcement du programme au niveau national en matière de développement du jeune enfant avec des orientations ciblées pour chaque partie prenante (UNICEF, Gouvernement et organisations de la société civile) ;

- Contribuer au renforcement des capacités évaluatives nationales.

## Portée de l’évaluation

- L’évaluation a couvert les interventions du programme de coopération UNICEF-Burkina 2011-2017 dans les principales composantes contribuant à la promotion du développement du jeune enfant à savoir : la santé, la nutrition, l’éducation préscolaire et l’éducation parentale, l’enregistrement des naissances et la protection des enfants contre toutes formes de violences et d’abus, particulièrement les mutilations génitales féminines. Ces composantes circonscrivent la portée thématique de l’évaluation.

- Conformément aux TDRs, l’évaluation a aussi couvert le paquet d’interventions mis en œuvre au niveau des structures formelles d’offre de services, ainsi que celui mis en œuvre à l’échelle communautaire, en appui à la promotion du développement du jeune enfant.  Les régions de l’Est, du Sahel et du Centre Nord ont été sélectionnées pour la collecte des données primaires. Les critères de choix de ces régions sont indiqués dans la section méthodologie.  Enfin, la période couverte par le programme constitue la portée chronologique de l’évaluation qui va de 2011 à 2017.

# MÉTHODOLOGIE

## Rappel des critères et questions d’évaluation

- L’évaluation des interventions du programme de coopération dans le domaine du développement du jeune enfant s’est appuyée sur les principes et critères de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les questions d'évaluation ont été présentées dans les TDR et organisées en fonction des critères de l’évaluation et des thèmes transversaux de l’UNICEF. Vu la vaste gamme d'interventions qui font l'objet de cette évaluation et faute des baselines adéquates pour chacune de ces interventions, le critère de l'impact n'a pas été retenu.

- Comme illustré par le Tableau 4, l'équipe d'évaluation a décliné les questions principales en sous-questions dans le but de recueillir des réponses plus fines et spécifiques. À cet effet, les principales questions ont été révisées et présentées selon chaque critère dans la matrice d'évaluation (Annexe 5, Vol. 2).

# Tableau 4 : Critères et questions d’évaluation

| Questions d’évaluation | Sous-questions |
| --- | --- |
| Pertinence |  |
| - Dans quelle mesure le paquet d’interventions offert à travers le programme de coopération s’aligne-t-il aux besoins en soins de santé, nutrition, l’apprentissage précoce, l’éveil ainsi que la protection contre toutes formes d’abus et de violences ? | - Dans quelle mesure le paquet d’interventions s’alignait-il aux besoins en soins de santé ? |
|  | - Dans quelle mesure le paquet d’interventions s’alignait-il aux besoins en soins de nutrition ? |
|  | - Dans quelle mesure le paquet d’interventions s’aligne-t-il aux besoins en apprentissage précoce et d’éveil ? |
|  | - Dans quelle mesure le paquet d’interventions offert s’alignait-il aux besoins en eau, hygiène et assainissement (EHA) ? |
|  | - Dans quelle mesure le paquet d’interventions s’alignait-il aux besoins en protection contre toutes formes d’abus et de violences ? |
| - En quoi le paquet d’interventions est-il en adéquation avec les besoins des communautés ciblées d’une part et les politiques et stratégies dans les domaines contribuant au développement du jeune enfant d’autre part ? | - En quoi le paquet d’interventions était-il en adéquation avec les besoins des communautés ciblées ? |
|  | - En quoi le paquet d’interventions était-il en adéquation avec les politiques et stratégies nationales en matière du développement du jeune enfant ? |
|  | - Comment se justifiait le choix de ce paquet d’interventions (identifiées avant leur démarrage) parmi la gamme des interventions et expériences existantes sur le développement des jeunes enfants ? |
| Efficacité |  |
| - Dans quelle mesure les stratégies mises en œuvre en matière de développement du jeune enfant ont-ils permis d’atteindre des résultats significatifs en termes : (i) de création d’un environnement favorable au développement du plein potentiel des filles et garçons âgés de moins de 6 ans; (ii) d’offre de services sociaux de base adaptés aux besoins des enfants et aux spécificités des contextes ? | - Dans quelle mesure les stratégies mises en œuvre ont-ils permis d’atteindre des résultats en termes de création d’un environnement favorable au développement du plein potentiel des filles et garçons âgés de moins de 6 ans ? |
|  | - Dans quelle mesure les stratégies mises en œuvre ont-ils permis d’atteindre des résultats significatifs en termes d’offre de services sociaux de base adaptés aux besoins des enfants et aux spécificités des contextes ? |
| - Quelles sont les forces et faiblesses dans la mise en œuvre de ces stratégies relativement : (i) au contexte (politique, socioéconomique, socioculturel…); (ii) à l’offre de services de qualité; (iii) à la demande et à l’utilisation desdits services ? | - Quelles sont les forces et faiblesses dans la mise en œuvre de ces stratégies relativement au contexte (politique, socioéconomique, et socioculturel) ? |
|  | - Quelles sont les forces et faiblesses dans la mise en œuvre de ces stratégies relativement à l’offre de services de qualité ? |
|  | - Quelles sont les forces et faiblesses dans la mise en œuvre de ces stratégies relativement à la demande et à l’utilisation desdits services ? |
| - Quels sont les effets induits (attendus et inattendus) de la mise en œuvre de ces stratégies notamment en termes : (i) d’engagement des communautés, du gouvernement et des organisations de la société civile (OSC) en faveur de la promotion du développement du jeune enfant et des droits de l’enfant de manière générale; (ii) d’évolution de la demande et de l’utilisation des services sociaux de base essentiels pour la réalisation des droits du jeune enfant? | - Dans quelle mesure les interventions du programme ont-elles impliqué les communautés concernées et quelle est la nature de la demande en services sociaux de base pour les droits du jeune enfant ? |
|  | - Dans quelle mesure les interventions du programme ont-elles impliqué les OSC concernés et quelle est la nature de la demande/utilisation en services sociaux de base pour les droits du jeune enfant ? |
|  | - Dans quelle mesure les interventions du programme ont-elles impliqué le gouvernement et quelle est la nature de la demande en services sociaux de base pour les droits du jeune enfant ? |
|  | - Quels ont été les effets inattendus (positifs et négatifs) des interventions du programme ? |
| Efficience |  |
| - En quoi les mécanismes de gestion des interventions du programme dans le domaine du développement du jeune enfant ont-ils influencé l’atteinte des résultats escomptés? | - Comment les mécanismes de gestion des interventions du programme se sont-ils adaptés aux défis du développement du jeune enfant ? |
| - Dans quelle mesure les synergies intersectorielles ont-elles été mises à profit pour rationaliser l’utilisation des ressources humaines et financières pour la promotion du développement du jeune enfant? | - Dans quelle mesure les synergies intersectorielles ont-elles été mises à profit pour rationaliser l’utilisation des ressources humaines pour la promotion du développement du jeune enfant ? |
|  | - Dans quelle mesure les ressources humaines et financières y compris les biens et services ont été satisfaisants et mis à disposition des bénéficiaires selon les délais prévus ? |
|  | - Dans quelle mesure les synergies intersectorielles ont-elles été mises à profit pour rationaliser l’utilisation des ressources financières pour la promotion du développement du jeune enfant ? |
| Durabilité |  |
| - Dans quelle mesure des mécanismes fonctionnels sont mis en place au niveau des services techniques étatiques, des ONG partenaires et des communautés pour assurer la durabilité des acquis du programme dans le domaine du développement du jeune enfant ? | - Existe-t-il des mécanismes fonctionnels au niveau des services techniques étatiques pour assurer la durabilité des acquis du programme et comment fonctionnent-ils ? |
|  | - Existe-t-il des mécanismes fonctionnels au niveau des OSC/ONG pour assurer la durabilité des acquis du programme et comment fonctionnent-ils ? |
|  | - Existe-t-il des mécanismes fonctionnels au niveau des communautés pour assurer la durabilité des acquis du programme et comment fonctionnent-ils ? |
| - Dans quelle mesure les interventions à caractère éducatif ciblant les parents des enfants (éducation parentale, GASPA) ont-elles contribué au changement durable de comportement en faveur d’une prise en charge adéquate du développement du jeune enfant au sein des communautés ciblées? | - Dans quelles mesures les interventions à caractère éducatif ciblant les parents des enfants (éducation parentale, GASPA…) ont-elles contribué à un changement durable de comportement en faveur d’une prise en charge adéquate du développement du jeune enfant au sein des communautés ciblées ? |
| - En quoi les mécanismes de coordination du programme au niveau sectoriel et communautaire ont-ils affecté la durabilité des acquis dans le domaine du développement du jeune enfant ? | - En quoi les mécanismes de coordination du programme au niveau sectoriel ont-ils affecté la durabilité des acquis dans le domaine du développement du jeune enfant ? |
|  | - En quoi les mécanismes de coordination du programme au niveau communautaire ont-ils affecté la durabilité des acquis dans le domaine du développement du jeune enfant ? |
| Droits humains, genre et équité |  |
| - Dans quelle mesure les besoins sexo-spécifiques des garçons et des filles âgés de moins de 6 ans, la distribution des rôles entre hommes et femmes au sein du ménage et les barrières auxquelles les femmes sont confrontées par rapport aux soins de leurs enfants ont- ils été pris en compte dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des interventions du programme dans le domaine du développement du jeune enfant ? | - Dans quelle mesure les besoins sexo-spécifiques des garçons et des filles âgés de moins de 6 ans, la distribution des rôles entre hommes et femmes au sein de la communauté et les barrières auxquelles les femmes sont confrontées par rapport aux soins de leurs enfants ont-ils été pris en compte dans la conception des interventions du programme ? |
|  | - Dans quelle mesure les besoins sexo-spécifiques des garçons et des filles âgés de moins de 6 ans, la distribution des rôles entre hommes et femmes au sein du ménage et les barrières auxquelles les femmes sont confrontées par rapport aux soins de leurs enfants ont-ils été pris en compte dans la mise en œuvre des interventions du programme ? |
|  | - Dans quelle mesure les besoins sexo-spécifiques des garçons et des filles âgés de moins de 6 ans, la distribution des rôles entre hommes et femmes au sein du ménage et les barrières auxquelles les femmes sont confrontées par rapport aux soins de leurs enfants ont-ils été pris en compte dans le suivi des interventions du programme ? |
| - En quoi les besoins spécifiques et les droits des enfants en situation de vulnérabilité (enfants en situation de handicap, enfants issus de famille démunies) ont-ils été pris en compte dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des interventions du programme dans le domaine du développement du jeune enfant? | - Comment est-ce que les droits des enfants en situation de vulnérabilité ont-ils été pris en compte dans la conception des interventions du programme ? |
|  | - Comment est-ce que les droits des enfants en situation de vulnérabilité ont-ils été pris en compte dans la mise en œuvre des interventions du programme ? |
|  | - Comment est-ce que les droits des enfants en situation de vulnérabilité ont-ils été pris en compte dans le suivi des interventions du programme ? |
| - En quoi la participation des femmes, des hommes et des adolescent(e)s/jeunes en tant que porteurs d’obligations a-t-elle été assurée dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des interventions du programme dans le domaine du développement du jeune enfant? | - Comment apprécie-t-on le niveau de participation des femmes, des hommes et des adolescent(e)s/jeunes en tant que porteurs d’obligations dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des interventions du programme ? |
|  | - En quoi la participation des femmes, des hommes et des adolescent(e)s/jeunes en tant que porteurs d’obligations a-t-elle été assurée dans la conception des interventions du programme ? |
|  | - En quoi la participation des femmes, des hommes et des adolescent(e)s/jeunes en tant que porteurs d’obligations a-t-elle été assurée dans la mise en œuvre des interventions du programme ? |
|  | - En quoi la participation des femmes, des hommes et des adolescent(e)s/jeunes en tant que porteurs d’obligations a-t-elle été assurée dans le suivi des interventions du programme ? |

Source : Équipe d’évaluation

## Étapes méthodologiques

- La méthodologie de l’évaluation est conforme aux normes et standards d'évaluation du Groupe des Nations unies pour l’évaluation (UNEG) et des principes d'évaluation de l’OCDE. L’évaluation a utilisée des méthodes mixtes basée sur une revue documentaire, une analyse secondaire de bases de données quantitatives existantes et une collecte de données qualitatives par des entretiens individuels, des discussions de groupe et des études de cas. L’évaluation a comporté quatre phases : i) démarrage ; ii) collecte et analyse de données primaires ; (iii) production du rapport préliminaire de l’évaluation et (iv) Débriefing, renforcement des capacités nationales et finalisation du rapport final d’évaluation. Les questions de genre, équité et droits humains ont été prises en compte dans la collecte et l’analyse des données, et dans la présentation des résultats.

### Phases de démarrage et échantillonnage

- Un rapport de démarrage a été produit à l’issue de cette phase. Plusieurs rencontres de cadrage avec le groupe de référence ont permis à l’équipe d’évaluation de proposer un format adapté à cette évaluation sommative. La revue documentaire a été utile pour mieux comprendre le contexte et affiner les questions d’évaluation. La stratégie de collecte et d’analyse des données est affinée et bien définie. La matrice d’évaluation résume les sources de collecte des données, notamment : i) les documents du programme et les fichiers issus de la recherche en ligne (compilés dans Google drive, annexe 8) ; ii) les informateurs clés ; iii) la liste des discussions de groupe avec des hommes et des femmes bénéficiaires ; iv) les observations sur le terrain avec visites de sites ; et v) les notes de synthèse des réunions et les communications par courrier électronique. Le Tableau 5 résume la stratégie d'échantillonnage et la taille des échantillons pour les entretiens individuels et les focus group discussion (FGD).

# Tableau 5 : Stratégie d'échantillonnage de l'évaluation et échantillons sélectionnés

| Échantillon proposé | Objectif | Critère | Population ou cadre | Unité | Taille | Méthode | Limites |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Échantillonnage |  |  |  |  |  |  |  |
| Échantillonnage pour revue documentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documents de programme et matériels connexes (rapports externes pertinents) | Utiliser les données secondaires comme source de données ou preuves | Tous les documents pertinents | Tous les documents liés au programme de coopération | Documents individuels | Nombre de documents disponibles et liés au développement du jeune enfant | Recensement | La qualité du recensement de certains matériaux et la fiabilité de certaines données peuvent poser problème |  |
| Échantillonnage pour entretiens avec les informateurs clés (Entretiens individuels – EI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Échantillon de parties prenantes au Burkina Faso et ailleurs | Collecter les données primaires qualitatives liées aux questions d'évaluation (données quantitatives pourraient également être capturées) | Parties prenantes spécifiquement désignées dans chaque groupe en collaboration avec UNICEF et partenaires du gouvernement | Toutes les personnes et organisations partenaires identifiées (mais le cadre d'échantillonnage exact n'est pas connu) | Individus à Ouagadougou, dans les 3 régions ou ailleurs si indisponibles avec une connaissance crédible des problèmes des enfants | Total 59 EI pour 84 participants dont 23 EI au niveau central (28 H & 14 F) et 36 EI au niveau régional (30 H & 12 F). Au total 58 H et 26 F | Choix raisonné et non aléatoire | Intervalles de confiance pas applicables |  |
| Échantillonnage pour entretiens de groupes (FGD – H = Hommes et F = Femmes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupes de bénéficiaires (parents femmes et hommes) | Compléments des données primaires qualitatives et quantitatives liées aux questions d'évaluation | Des parties prenantes spécifiquement désignées dans chaque groupe identifié en collaboration avec la personne ressource | Tous les groupes bénéficiaires ont été identifiés dans les régions ciblées | Bénéficiaire avec une connaissance des problèmes des enfants | Total 18 dont 12 FG parents (6 FGD H & 6 FGD F) et 6 FG avec les GASPA (3 H & 3 F). Au total 114 parents (58 H & 56 F) et 55 membres des GASPA (25 H & 30 F). | Choix raisonné et non aléatoire | Intervalles de confiance non applicables. |  |

Source : Équipe d’évaluation

### Collecte et analyse des données

- Données quantitatives

- Échantillonnage et sources des données

- Les données quantitatives sur la performance du programme ont été obtenues à travers un examen systématique des rapports existants au cours de la période de mise en œuvre du programme et ayant abordé les différentes thématiques liées au développement du jeune enfant. Les données primaires ont été exploitées pour compléter les informations issues de ces rapports et documenter les indicateurs de performance du programme.

- Les sources de données secondaires ont été tirées des annuaires statistiques du préscolaire, des rapports d’enquêtes nutritionnelles nationales annuelles et des enquêtes auprès des ménages (Enquêtes démographique et de santé de 2010, Enquête sur conditions de vie des ménages de 2009, Enquête multisectorielle continue de 2014, les enquêtes nutritionnelles de 2011 et 2017, etc.).

- Analyse des données quantitatives

- Le tableur Excel a été utilisé pour l’exploitation des données quantitatives. L’analyse descriptive a été appliquée aux données quantitatives (estimation des indicateurs de performance, distribution de fréquence et analyses bivariées, notamment pour mettre en évidence les écarts entre groupes socio-économiques). Les constats évaluatifs ont été établis à partir de la triangulation des données recueillies.

- Données qualitatives

- Échantillonnage et sources des données qualitatives

- La méthode d'échantillonnage raisonnée proposée par De Vaus (2001) a été adoptée pour considérer les acteurs à interviewer suivant leurs rôles et responsabilités reconnus dans la conception et la mise en œuvre des interventions relatives au développement du jeune enfant au Burkina Faso. Une liste d’intervenants clés a été établie sur la base des échanges avec l’UNICEF pendant la phase de démarrage. Les répondants comprennent des hommes et des femmes, des partenaires clés du secteur public impliqués dans l’éducation préscolaire, l’éducation parentale, la prévention et la prise en charge communautaire de la malnutrition, la santé communautaire pour la lutte contre les principales maladies de l’enfant, la promotion de l’enregistrement des naissances et la mobilisation sociale en faveur de l’élimination des pratiques traditionnelles néfastes en général et des mutilations génitales féminines en particulier.

- Au niveau régional, les communes visitées ont été sélectionnées sur la base de deux critères : les conditions sécuritaires ou d’accessibilité et la nature des interventions mises en œuvre pour avoir une diversité de situations. Dans les trois régions concernées par l’évaluation (Sahel, Centre-Nord et Est), le nombre des interventions varie. Par conséquent, le choix a été fait de sélectionner la province qui a été touchée par toutes les interventions dans les différents domaines de développement du jeune enfant. Les provinces sélectionnées sont le Séno dans la région du Sahel, le Namentenga dans la région du Centre-Nord et la Gnagna dans la région de l’Est. Puis, dans chaque province sélectionnée, la commune qui a été concernée par le plus d’interventions réalisées dans la région a été sélectionnée pour la collecte des données qualitatives. Ainsi, les communes de Bani (province du Séno), Bogandé (province de la Gnagna) et Boulsa (province du Namentenga) ont été retenues pour la réalisation des entretiens. Les acteurs à interviewer ont été sélectionnés en fonction de leur niveau de participation et des efforts déployés pour mettre en œuvre les interventions du programme. Le choix des acteurs interviewés a été effectué parmi la liste des parties prenantes établie avec le bureau pays en tenant compte de leurs rôles et responsabilités dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions du programme. Au total, 59 entretiens individuels (dont 23 au niveau central et 36 au niveau régional) et 18 groupes de discussion ont été réalisés avec 7 à 10 personnes par groupe. Toutes les discussions de groupe ont été menées au niveau des communes avec 12 groupes de parents (dont six FGD hommes et six FGD femmes) et six groupes de GASPA (dont trois FGD hommes et trois FGD femmes). Au total, 31 pour cent de femmes (26 femmes sur 84 personnes ayant participé aux entretiens individuels; certains entretiens ont été réalisés avec plus d’une personne) ont participé aux entretiens individuels, et 51 % pour cent de femmes (86 sur 169 personnes) ont été rencontrées durant les FGD. La liste des acteurs interviewés est présentée dans l’annexe 9 (Vol. 2).

- Six guides d’entretien individuel et un guide de discussion de groupe (annexe 9, Vol. 2) ont été utilisés pour la collecte des données qualitatives. Les guides d’entretien individuel sont développés par cible et suivant chaque cible, les questions d’inclusion (participation et bénéficiaire) ont précédé les entretiens pour s’assurer que les cibles choisies correspondent bien aux parties prenantes (annexe 9, Vol. 2), soit de conception, de mise en œuvre et/ou de suivi des interventions du programme de coopération pour le développement du jeune enfant. Les guides ont été définis autour des critères d’évaluation en tenant compte des spécificités de chaque groupe cible. Les outils tiennent compte de la diversité des domaines de développement du jeune enfant, des interventions et activités principales, de la nature et du niveau de participation des différentes parties prenantes impliquées.

- En plus des prises de note, des observations de terrain et des photographies, les entretiens et les groupes de discussion ont été enregistrés avec la permission des participants (signature des fiches de consentement). Suite de la collecte, les entretiens ont été traduits (pour ceux qui ont été réalisés en langues locales), transcrits et saisis à l’aide d’un logiciel de traitement de texte (Word). L’analyse des données s’est faite avec la méthode d’analyse de contenu à partir d’une grille d’analyse prédéfinie. La triangulation des informations (entre sources, méthodes et informations de terrain) a été effectuée pour assurer leur qualité en termes de fiabilité et de validité.

- Étude de cas

- Échantillonnage et sources de données

- Une étude de cas a été réalisée afin de mieux documenter les performances du programme relatif au développement du jeune enfant par région. Les critères de développement de ces études de cas sont concentrés autour des interventions du programme de coopération pour le développement du jeune enfant dans chacune des trois régions ciblées.

- L’objectif était de déterminer ce qui a marché de ce qui n’a pas marché, comment, pourquoi, et pour qui et dans quelles circonstances. Les données sur les études de cas ont été obtenues via la revue documentaire, les entretiens et les visites de terrain. Pour chaque étude de cas, un guide d’entretien a été élaboré pour structurer les échanges. Les axes de réflexion suivants ont été abordés :

- Contexte de développement du jeune enfant dans la région

- Types et étendue des activités/interventions du programme concerné

- Mécanisme de réalisation des activités du programme dans la région

- Principales contributions du programme pour le développement du jeune enfant dans la région

- Enseignements tirés à travers la mise en œuvre du programme

- Défis et opportunités

- Propositions pour l’amélioration de futures interventions pour le développement du jeune enfant.

- Les études de cas consignées en annexe 13 (Vol. 2) ont porté sur les thèmes suivants : « Dysfonctionnement de Bissongo » (Commune de Bani, région du Sahel) ; « Un exemple de réussite : le Centre d’éveil et d’éducation préscolaire public de Boulsa » (Commune de Boulsa, région du Centre Nord) et « Dynamisme des GASPA » (Commune de Bogandé, région de l’Est).

### Débriefing, renforcement des capacités nationales et finalisation du rapport final d’évaluation

- Après intégration des observations de l’UNICEF, le rapport d’évaluation final a été présenté lors d’un atelier auquel participeront le bureau UNICEF et le groupe de référence, les partenaires gouvernementaux ainsi que les représentants des ONG. Il a été aussi transmis au Bureau régional et au comité technique de suivi de l’évaluation pour commentaires. La prise en compte des commentaires émis lors de ce séminaire a permis d’avoir le rapport d’évaluation final définitif.

- Deux ateliers de renforcement des capacités dont l’un avec les parlementaires et l’autre avec la participation de l’UNICEF, les partenaires gouvernementaux et les membres du Réseau burkinabé de suivi et d’évaluation ont été organisés à Ouagadougou pour le transfert de compétences et le partage d’expérience avec les évaluateurs.

### Prise en compte des questions de droits humains, genre et équité

- Les questions des « Droits humains, genre et équité » ont été prises en compte dans tout le processus d’évaluation. Tout d’abord, l’équipe de l’évaluation était composée d’hommes et de femmes : l’équipe d’évaluateurs comprenait trois hommes et une femme, et l’équipe de référence de l’évaluation au niveau de l’UNICEF a été composée de femmes et d’hommes.

- Par ailleurs, dans l’analyse du contexte de l’évaluation, les indicateurs ont été identifiés en tenant compte du genre. Dans tous les domaines d’interventions, les indicateurs ont été ventilés par sexe. Les questions de genre, d’équité et de droits humains ont aussi été prises en compte dans les questions d’évaluation. Ces questions ont été clairement définies dans les outils de collecte des données qualitatives (Annexe 7) permettant ainsi de saisir l’appréciation des acteurs sur la prise en compte de ces questions dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des interventions du programme. De plus, pour tenir compte du genre, les équipes de collecte des données qualitatives étaient constituées de quatre hommes et de deux femmes.

- Au niveau du choix des acteurs institutionnels interviewés, il n’a pas été possible de respecter l’équilibre de genre, dans la mesure où la fonction primait et qu’il y avait plus de responsables hommes. Toutefois, en ce qui concerne les groupes de discussion, les entretiens ont été réalisés séparément auprès de groupes d’hommes et de femmes. Le droit des personnes interviewées a été pris en compte à travers la fiche de consentement (Annexe 7).

### Calendrier de collecte des données

- La collecte des données qualitatives s’est déroulée en deux phases. La première phase a eu lieu du 10 au 14 décembre 2018 avec des entretiens préliminaires auprès des acteurs de mise en œuvre du programme de l’UNICEF. Ces entretiens ont été réalisés par l’équipe de consultants. La seconde phase a été effectuée du 7 au 31 janvier 2019. Compte tenu du nombre d’entretiens à réaliser et de la durée de la collecte, durant cette seconde phase, huit assistants regroupés en quatre équipes ont été recrutés pour contribuer à la collecte des données qualitatives sur le terrain, notamment dans les trois régions, une équipe a appuyé les évaluateurs pour la réalisation des entretiens au niveau central. Ces assistants, des sociologues ayant une bonne expérience en collecte et traitement de données qualitatives, ont été formés sur la méthodologie de l’évaluation et sur les outils de collecte de données afin d’assurer la qualité des données.

- Durant la collecte de données, les équipes ont été supervisées par les consultants et la coordination générale a été assurée par le chef d’équipe pour des besoins de mise en commun et de triangulation des informations. Lors des visites de terrain, les superviseurs (consultants) ont pris le soin de vérifier la qualité des données collectées et ont apporté des corrections nécessaires. Le Tableau 6 indique la stratégie de déploiement des équipes sur le terrain pour la collecte des données.

# Tableau 6 : Distribution des équipes de collecte des données sur le terrain

| Période | Zones de collecte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ouagadougou (Niveau central) | Bani (Région du Sahel) | Bogandé (Région de l’Est) | Boulsa (Région du Centre Nord) |
| 9-16 janvier 2019 | Équipe d’évaluation + Assistants |  |  |  |
| 14-31 janvier 2019 |  | Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 |

## Limites de l’évaluation

- Les limites de l’évaluation sont relatives à la perte de la mémoire institutionnelle du programme, l’indisponibilité de l’énergie électrique, la limite des données quantitatives et l’insécurité grandissante.

- Perte de la mémoire institutionnelle du fait de la grande mobilité des acteurs

- La grande mobilité professionnelle et l’indisponibilité des informateurs clés ayant la mémoire institutionnelle du programme et travaillant à l’UNICEF et surtout dans les structures étatiques, les ONG ou associations partenaires, a été une contrainte majeure durant la phase de collecte de données. Lors de la conduite des entretiens par exemple, il était difficile de retrouver les interlocuteurs qui ont participé à la mise en œuvre des activités. Nombre d’interlocuteurs, surtout au niveau régional, n’étaient plus à leur poste et il a fallu trouver des personnes ayant été associées à la mise en œuvre, ce qui a nécessité plus de temps pour la collecte des données.

- Discontinuité de la fourniture en énergie électrique sur le terrain

- Il était prévu que les assistants de recherche commencent à transcrire les entretiens sur le terrain, au fur et à mesure de la collecte. Toutefois, la stratégie a moins bien fonctionné à cause des délestages. Finalement, la large majorité des entretiens a été transcrite de retour à Ouagadougou, ce qui a contribué à allonger la durée de l’exploitation des données, et donc de la production du présent rapport.

- Difficulté à trouver des données couvrant la période 2011-2017

- Pour des raisons de budget et de temps, la méthodologie de l’évaluation n’a pas envisagé la collecte de données primaires quantitatives afin de renseigner sur les indicateurs de performance. Elle a donc privilégié l’analyse secondaire des données quantitatives existantes. De ce fait, les indicateurs de performance n’étaient pas faciles à renseigner car certaines données disponibles ne couvraient pas toute la période de l’évaluation. Les annuaires statistiques ont été mis à contribution pour produire certains indicateurs de performance. Les données d’enquêtes ne coïncident pas forcement avec le début et la fin du programme. De plus, les indicateurs produits dans les rapports de suivi ou d’évaluation des interventions ne disposaient pas de référence de base pour mesurer la performance ou concernaient des espaces assez réduits. Néanmoins, de nombreux indicateurs ont été collectés ou produits pour rendre compte des performances du programme en matière de développement du jeune enfant.

- Insécurité dans les régions ciblées

- La collecte des données s’est réalisée dans les régions du Sahel, de l’Est et du Centre-Nord. L’insécurité est grandissante dans l’Est et le Sahel. Les équipes ont dû passer la nuit dans certaines localités (application des consignes reçus lors de la réunion sur la sécurité des Nations Unies). Les assistants passaient la nuit dans le centre urbain de la région ou de la province et repartaient ensuite tôt le matin dans la commune sélectionnée pour y effectuer les entretiens. Cela a également contribué à allonger la durée de la collecte des données.

## Principes de conduite éthique de l’évaluation

- L'évaluation finale du programme a été réalisée selon les principes éthiques et les normes définis par le Groupe des Nations Unies pour l'évaluation (GNUE) et a prise en compte les principes suivants :

• Anonymat et confidentialité : L'évaluation a respecté les droits des personnes qui fournissent des informations, en garantissant leur anonymat et la confidentialité.

• Responsabilité : Le rapport fait état de tous les conflits ou divergences d'opinion ayant pu se manifester entre les consultants (e) ou entre le consultant (e) et les responsables programmes concernant les conclusions et/ou recommandations de l'évaluation. L'ensemble de l'équipe a confirmé les résultats présentés, les éventuels désaccords devant être indiqués.

• Intégrité : Les évaluateurs ont mise en évidence les questions qui ne sont pas expressément mentionnées dans les TdR, afin d'obtenir une analyse plus complète du programme.

• Indépendance : Les consultants ont veillé à rester indépendants vis‐à‐vis du programme examiné, et ils n’ont pas été associés à sa gestion ou à quelque élément de celle‐ci.

• Incidents : Si des problèmes surviennent au cours du travail de terrain, ou à tout autre moment de l'évaluation, ils doivent être immédiatement signalés au Spécialiste Suivi Évaluation de l’UNICEF. Si cela n'est pas fait, l'existence de tels problèmes ne pourra en aucun cas être utilisée pour justifier l'impossibilité d'obtenir les résultats prévus par l’UNICEF dans les présents termes de référence.

• Validation de l'information : Les consultants garantissent l'exactitude des informations recueillies lors de la préparation des rapports et sont responsables de l'information présentée dans le rapport final.

• Propriété intellectuelle : En faisant référence systématique aux différentes sources d'information, les consultants respectent les droits de propriété intellectuelle des institutions et des communautés examinées.

# CONSTATS

- Les constats sont organisés autour des critères et questions principales d’évaluation tels que prévus dans le rapport de démarrage.

## Pertinence

Résumé des constats (Q1)

La démarche adoptée pour l’élaboration du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017 montre qu’il est bien en adéquation avec les besoins en matière de développement du jeune enfant. En effet, le processus d’élaboration du programme s’est fondé sur une analyse situationnelle qui a permis de mettre en évidence les défis majeurs en la matière et a permis de proposer des stratégies en droite ligne avec les besoins de santé, de nutrition, d’éveil et de protection l’enfant.

« … au moment de l’élaboration des plans d’actions, on fait une analyse de la situation, et en fonction des besoins ou des priorités qui sont dégagées et de ce qui se présente des différentes interventions qui existent, on essaie de faire le choix des interventions prioritaires. […] On a même élaboré un plan décennal avec toutes les parties prenantes. Une analyse a été faite depuis le niveau communautaire, après cette analyse a abouti à une priorisation en collaboration avec tous les acteurs du système de santé, depuis les comités de gestion et on a également impliqué les collectivités, les mairies, les CVD. »

Service étatique régional

Les entretiens avec les intervenants clés ainsi qu’avec les bénéficiaires directs, notamment les parents et GASPA, permettent d’affirmer que le programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017 est pertinent en matière de développement du jeune enfant. En effet, le processus d’élaboration du programme s’est fondé sur une analyse situationnelle qui a permis de mettre en évidence les défis majeurs et par la suite de proposer des stratégies en droite ligne avec les besoins de santé, de nutrition, d’éveil et de protection l’enfant. L’analyse de la situation de la pauvreté et de la vulnérabilité de l’enfant et de la femme au Burkina Faso réalisée en 2010 a été très utile pour la conception de ce programme. Elle met en exergue les défis majeurs dans les différents domaines du développement du jeune enfant principalement la santé et la nutrition (mortalité infanto-juvénile, le taux de couverture vaccinal des enfants, les retards de croissance), l’hygiène et l’assainissement (l’accès à une source d’eau améliorée, proportion de la population utilisant des sanitaires), l’éducation (préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans), la protection (proportion des femmes excisées et en âge de procréer, proportion des enfants de moins 5 ans qui ne sont pas enregistrés à l’état civil), et des inégalités importantes concernant les catégories socio-économiques et entre les régions du pays).

- Par ailleurs, la revue globale du programme effectuée en 2015 renseigne sur les priorités essentielles dans les composantes du programme. Ces composantes qui visent à atteindre les objectifs nationaux en matière de développement du jeune enfant, notamment la réduction du taux de mortalité infanto juvénile, la réduction du ratio de mortalité maternelle, la réduction de la prévalence de l’insuffisante pondérale des enfants de moins de 5 ans, l’augmentation du taux brut d'admission au primaire et de la parité filles/garçons, l’accroissement du taux de couverture en eau potable en milieu rural et semi urbain, la couverture en assainissement amélioré, l’appui à l’adoption des pratiques familiales essentielles pour la survie et le développement de l’enfant, avec une augmentation d’au moins 30 pour cent par pratique, et la mise en place d’un socle national de protection sociale sensible aux enfants.

Résumé des constats (Q2)

L’ensemble des acteurs interviewés au niveau central et des communautés, qu’ils soient de la partie gouvernementale, des ONG, de la société civile ou des communautés, reconnaissent que les interventions mise en œuvre sont non seulement en adéquation avec les aspirations des communautés mais également sont en droite ligne avec les politiques et stratégies.

Le paquet d’interventions se justifie par la nécessité d’une approche intégrée ou holistique pour une meilleure prise en charge du développement du jeune enfant et ce, de la conception à l’entrée de l’enfant dans le système scolaire. Ce choix se justifie également par le niveau des indicateurs dans certaines localités et par les contraintes budgétaires.

- Le programme est cohérent et inclusif des plans d’actions gouvernementaux et de toutes les parties prenantes au développement du jeune enfant au Burkina Faso. À titre d’illustration, les interventions du programme ont permis d’accompagner le gouvernement burkinabé dans la création et le suivi d’un plan de passage à l’échelle de lutte contre la malnutrition qui a été adopté en 2013. Le programme est cohérent au Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF 2011-2015) qui a été élaboré sur base de la note conceptuelle de la SCADD 2011-2015 et du diagnostic national conjoint tenant lieu de bilan commun du pays. Ainsi, le Programme de coopération 2011-2017 devait contribuer à l’accélération de l’atteinte des OMD et à la réalisation des priorités nationales en matière (i) d’accélération de la survie et du développement de l’enfant, (ii) d’éducation de qualité pour tous et, (iii) de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des enfants. Les interventions du programme s’alignent étroitement aux stratégies et politiques nationales en matière de développement du jeune enfant.

- Partant de ce qui précède et de la revue documentaire du programme de coopération de l’UNICEF Burkina Faso de 2011-2015, il apparait que le programme est une réponse à des objectifs et défis réels de développement du pays. Ils sont contenus dans les documents de politique et de stratégies tels que la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD 2011-2015), le Plan national de développement sanitaire (PNDS 2011-2020), la Politique nationale de santé (PNS), la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN), la Politique et stratégie nationale d’assainissement (PSNA), la Politique nationale de l’eau (PNE), la Politique nationale genre (PNG), la Politique nationale de protection sociale (PNPS 2013-2022) et la Politique nationale d’action sociale.

- Par ailleurs, les interventions dans le domaine de la santé sont une réponse aux préoccupations des populations pour donner suite aux diagnostics et analyse de la situation telles qu’illustrées par exemple dans le rapport des enquêtes nutritionnelles. Les besoins des communautés avaient été pré-identifiés avec la participation des populations bénéficiaires durant des séances de sensibilisation organisées au démarrage de chaque intervention, particulièrement l’accès des femmes enceintes aux services sociaux de base tels que les centres de santé pour des consultations prénatales et les accouchements. Dans le domaine de la nutrition, les entretiens de groupes avec les parents indiquent que la mise en place et le suivi des GASPA a été très utile pour répondre aux préoccupations des populations. Les GASPA fournissent des services de proximité en termes de conseils nutritionnels aux bénéficiaires composés de femmes enceintes et femmes allaitantes et de mères d’enfants de zéro à 23 mois.

- Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (EHA), le choix des interventions est fonction des besoins prioritaires, de leur ampleur et elles varient d’une région à l’autre. Par exemple dans l’Est et le Sahel, le choix des interventions en matière d’eau et d’assainissement se justifie par le fait que cela constitue un besoin important pour le bien-être des enfants et des populations en plus d’être des régions qui ont un faible accès à l’eau potable et à l’assainissement comparativement à d’autres régions comme le Plateau-Central, le Centre, le Centre-Sud, ou encore le Sud-Ouest. L’accent a été mis sur les écoles et les centres de santé qui n’ont pas d’ouvrages de forage et/ou de latrines. Le programme a apporté son soutien pour la réalisation d’infrastructures d’adduction en eau potable notamment des forages. Plusieurs latrines familiales et communes construites dans des écoles ou dans les centres de santé permettent de combler les besoins d’assainissement. Les interventions EHA visaient à apprendre aux enfants dès le bas âge à avoir un comportement sain.

« … Les Bissongo ont été soutenus avec de la nourriture et même du savon pour l’hygiène, et cela répondait déjà au besoin de nutrition et d’alimentation dans les périodes difficiles. Quand vous regardez les Bissongo, l’alimentation pour les enfants explique l’engouement des populations. On disait que c’était un gouter mais au finish on était obligé d’augmenter la quantité parce que les enfants ramenaient la nourriture à la maison".

Service étatique, niveau central

En outre, les entretiens de groupes et individuels soutiennent que les activités d’apprentissage et d’éveil mises en œuvre répondent aux besoins des communautés ciblées (Figure 3), justifiant ainsi les effectifs importants dans les Centres d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP). Par ailleurs, ces CEEP, ou Bissongo, ont permis à des mères de pouvoir s’adonner à leurs activités économiques en offrant un espace de garde à leurs enfants suivant une démarche holistique puisque la mise en place des Bissongo était accompagnée d’activités d’hygiène, et de provision d’eau et d’alimentation pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants.

# Figure 3 : Illustration des installations pour l’éveil CEEP dans la commune de Bani

©Équipe d’évaluation

- Selon les entretiens au niveau central, le programme d’enregistrement des naissances dans la région du Sahel a été très utile pour doter les enfants d’actes de naissance, ce qui est en lien avec la Stratégie nationale d’état civil 2012-2016. Pour réduire la mortalité infantile, plusieurs stratégies porteuses ont été créées et conduites conformément aux priorités nationales, notamment la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) clinique, la TETU (Tri, évaluation, traitement des urgences), la PCIME communautaire, les soins des nouveaux nés à domicile, la promotion des consultations prénatales (CPN), etc. L’accompagnement du gouvernement dans la lutte contre la malnutrition par l’UNICEF s’aligne à la politique de nutrition suivant le plan de passage à l’échelle adopté en 2013. Il s’agit des activités de prévention et de prise en charge de la malnutrition, le renforcement des capacités des agents de santé, la supplémentation en vitamine A aux enfants de 0-59 mois, et le déparasitage des enfants pour la prévention des carences en micronutriments.

- Dans le domaine de l’apprentissage précoce et de l’éveil, les interventions du programme sont en cohérence avec la Stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance (SNDIPE 2007). La SNDIPE offre une vision holistique de la petite enfance qui prend en compte aussi bien les activités d’apprentissage et d’éveil que la santé, la nutrition, l’eau, l’hygiène et la protection du jeune enfant. Par ailleurs, la SNDIPE justifie aussi la prise en compte des enfants âgés de 7 et 8 ans comme étant une opportunité de mieux préparer davantage l’enfant à poursuivre son entrée au cycle primaire. Le Programme national d’éducation parentale (PNEP 2016-2020) est aussi une autre politique publique sur laquelle s’alignent l’ensemble des activités d’éducation parentale afin de supporter les parents à mieux jouer leur rôle d’éducateur. Enfin, quelques acteurs ont mentionné la Loi d’orientation de l’éducation de 2007 qui stipule que dans le système éducatif formel, l’éducation préscolaire concerne la tranche d’âge 3 à 6 ans.

- Concernant le volet protection de l’enfant, il ressort des entretiens individuels que le Burkina Faso n’avait pas une politique nationale de protection de l’enfant durant la période du programme. Une stratégie nationale de protection de l’enfant récemment élaborée est en cours de validation. Toutefois, selon les acteurs, de façon générale, les actions sur la protection de l’enfant s’appuyaient sur des documents de références (lois et décrets) existants tels que les lois et décrets concernant la prise en charge des enfants victimes de violence ou de traite, la politique genre, les politiques de lutte contre l’excision et le mariage précoce, et le plan d’action de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Depuis 2015, toutes les interventions, y compris celles concernant la protection de l’enfant, s’inscrivent dans le cadre du PNDES qui inclut la protection de l’enfant.

Encadré 1 : Conclusion partielle – Pertinence

Les entretiens individuels et de groupes permettent d’affirmer que les interventions du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017 répondent aux besoins de développement du jeune enfant, notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’apprentissage précoce/éveil, de l’eau/assainissement et de la protection de l’enfant. En effet, la planification du programme est fondée sur une analyse de la situation de l’enfant et de la femme qui a permis de proposer des stratégies non seulement alignées aux politiques et stratégies nationales, mais aussi répondant aux besoins des populations.

## Efficacité

Résumé des constats (Q3)

Des progrès importants ont été réalisés en matière de santé et de pratiques nutritionnelles. Les performances restent limitées dans le domaine du préscolaire malgré les efforts de relance des centres d’éveil et d’éducation préscolaire. Dans le domaine de la protection de l’enfant, les cadres institutionnels et juridiques se mettent en place mais la couverture en termes de prise en charge reste encore très limitée. Dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA), il y a eu de nombreuses réalisations avec des résultats assez mitigés.

- Plusieurs évidences issues des entretiens individuels et de groupes ainsi que des observations de terrain et de la revue documentaire permettent d’affirmer que des progrès importants ont été réalisés en matière de développement du jeune enfant notamment dans le domaine de la santé communautaire et de la nutrition. Les performances restent limitées dans le domaine du préscolaire malgré les efforts de relance des centres d’éveil et d’éducation préscolaire. Dans le domaine de la protection de l’enfant, les cadres institutionnels et juridiques se mettent en place mais la couverture de prise en charge reste encore très limitée. L’efficacité de la mise en œuvre des interventions dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA) a été faible dans l’ensemble. Néanmoins, les forages réalisés dans les écoles ont été utiles pour l’approvisionnement en eau potable. L’analyse de l’efficacité des interventions du programme de coopération a été effectuée suivant les domaines prioritaires de l’ECD.

- Santé

Dans le domaine de la santé, il était prévu que "d’ici à 2017, au moins 50 pour cent des nouveau-nés, des enfants de moins de cinq ans (filles et garçons), des femmes enceintes et des mères ont accès à des interventions à haut impact pour la santé dans les formations sanitaires et au niveau de la communauté avec un focus sur les régions les plus défavorisées en matière de santé". Plusieurs réalisations ont été effectives pour relever ces défis. En partenariat avec la Banque Mondiale et le Malaria Consortium, l’UNICEF a appuyé la mise en œuvre de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) pour les enfants de 3 à 59 mois dans 17 districts en 2015, puis à l’échelle nationale à partir de 2016. Grâce au financement du Fonds mondial et Micronutriment initiative, la prise en charge communautaire du paludisme et de la diarrhée est à l’échelle nationale.

- La prise en charge communautaire de la pneumonie initialement mise en œuvre dans deux districts est passée à 28 districts. Une nouvelle stratégie nationale pour la survie de l’enfant a été finalisée et l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH est mise à l’échelle nationale. En termes de couverture vaccinale, globalement un enfant de moins de six ans sur cinq n’a pas reçu tous les vaccins et on note une certaine recrudescence des enfants non vaccinés (Tableau 7). En effet, la proportion des enfants qui n’ont reçu aucun vaccin est restée presque stable en 2012 (1,8 pour cent) et en 2017 (1,7 pour cent) mais les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Sahel et du Centre ont connu une hausse. De même, les classes pauvres ont les proportions les plus faibles d’enfants de moins de six ans ayant reçu tous les vaccins. C’est aussi dans ces classes que les progrès sont plus importants. Les progrès pour les enfants de moins de six ans ayant reçu tous les vaccins sont aussi bien meilleurs pour les enfants des mères plus instruites.

# Tableau 8 : Couverture vaccinale des enfants de moins de six ans par région, niveau de vie et niveau d’instruction de la mère en 2010 et 2015

| Rubriques | Tous les vaccins |  |  | Aucun vaccin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | Variation | 2010 | 2015 | Variation |
| Régions |  |  |  |  |  |  |
| Sud-Ouest | 80,1 | 96,3 | 20,2 | 2,0 | 0,0 | -100,0 |
| Centre-Est | 93,0 | 95,2 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | -100,0 |
| Plateau Central | 85,9 | 95,2 | 10,8 | 0,0 | 0,7 |  |
| Cascades | 66,3 | 94,3 | 42,2 | 0,5 | 4,8 | 860,0 |
| Nord | 86,8 | 91,3 | 5,2 | 1,5 | 1,0 | -33,3 |
| Centre | 80,5 | 89,8 | 11,6 | 0,8 | 1,1 | 37,5 |
| Boucle du Mouhoun | 86,3 | 87,7 | 1,6 | 0,3 | 1,7 | 466,7 |
| Centre-Sud | 92,8 | 86,4 | -6,9 | 0,7 | 0,5 | -28,6 |
| Centre-Ouest | 82,4 | 85,2 | 3,4 | 0,0 | 2,2 |  |
| Burkina Faso | 81,3 | 83,9 | 3,2 | 1,8 | 1,7 | -5,6 |
| Est | 68,5 | 81,9 | 19,6 | 9,1 | 1,0 | -89,0 |
| Hauts Bassins | 80,4 | 77,9 | -3,1 | 2,2 | 0,0 | -100,0 |
| Centre-Nord | 93,8 | 77,4 | -17,5 | 0,6 | 3,5 | 483,3 |
| Sahel | 65,6 | 56,8 | -13,4 | 1,4 | 5,6 | 300,0 |
| Niveau de vie |  |  |  |  |  |  |
| Très Pauvres | 73,3 | 77,7 | 6,0 | 3,5 | 2,9 | -17,1 |
| Pauvres | 80,8 | 85,7 | 6,1 | 3,6 | 1,6 | -55,6 |
| Moyens | 84,1 | 83,9 | -0,2 | 1,2 | 1,8 | 50,0 |
| Riches | 85,0 | 85,4 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |  |
| Très Riches | 83,9 | 88,1 | 5,0 | 0,4 | 1,0 | 150,0 |
| Niveau d'instruction de la mère |  |  |  |  |  |  |
| Aucun | 80,8 | 82,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | -22,7 |
| Primaire | 84,6 | 90,6 | 7,1 | 0,0 | 3,0 |  |
| Secondaire ou plus | 82,7 | 92,8 | 12,2 | 0,0 | 0,6 |  |

Source : INSD, EDSBF 2010 et Rapport du Module Démographie et Santé (MDS) de l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC) 2014

Δ = Variation entre 2010 et 2015

- D’autres pratiques à haute évidence PCIME et TETU ont été mises en œuvre dans le cadre du programme de coopération. Ainsi, la mise en œuvre des différentes stratégies a permis d’accroître la mise en œuvre de la PTME et de réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans et des mères. Au niveau de la PTME, la mise sous ARV des femmes enceintes est en déclin dans les régions du Sahel, de l’Est et du Centre. On relève cependant que la couverture en CPN4 est partout en hausse sauf au Sahel (Tableau 8). Il en est de même de l’assistance à l’accouchement. Il ressort aussi que les performances de l’assistance à l’accouchement sont plus importantes chez les femmes non instruites et chez les plus pauvres (Tableau 9). Si en milieu urbain presque toutes les femmes bénéficient d’une assistance à l’accouchement, il n’en est pas de même en milieu rural où près du quart n’en bénéficie pas. Cependant c’est en milieu rural que les performances de l’assistance à l’accouchement sont exceptionnelles. Les supervisions des prestataires de services au niveau de la santé pour la mise en œuvre de la PTME et la disponibilité des équipements au niveau communautaire ont permis d’améliorer l’offre de service et plusieurs femmes ont reçu de l’assistance d’un prestataire qualifié notamment pour l’accouchement (Tableau 9). Par exemple, les acteurs de terrain ont bénéficié des matériels pour la réanimation des nouveaux nés.

# Tableau 8 : Couvertures en CPN4 et en ARV des femmes enceintes par région en 2011 et 2017

| Régions | Couverture en CPN4 |  |  |  | Proportion des femmes enceintes séropositives ayant reçu les ARV pour la PTME |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 (%) | 2017 (%) | Δ |  | 2011 (%) | 2017 (%) | Δ |
| Sud-Ouest | 27,8 | 47,3 | 70,1 |  | 60,9 | 82,2 | 34,9 |
| Cascades | 19,7 | 45,9 | 133,0 |  | 43,5 | 79,3 | 82,1 |
| Est | 34,2 | 42,9 | 25,4 |  | 32,8 | 19,2 | -41,5 |
| Hauts Bassins | 23,7 | 41,5 | 75,1 |  | 47,9 | 75,7 | 58,2 |
| Centre-Nord | 22,1 | 41,4 | 87,3 |  | 57,5 | 114,7 | 99,3 |
| Boucle du Mouhoun | 29,6 | 39,7 | 34,1 |  | 51,2 | 69,5 | 35,7 |
| Nord | 20,1 | 38,1 | 89,6 |  | 57,1 | 75,0 | 31,3 |
| Plateau Central | 31,4 | 38,0 | 21,0 |  | 65,2 | 84,5 | 29,7 |
| Centre-Ouest | 24,3 | 37,8 | 55,6 |  | 75,3 | 76,1 | 1,0 |
| Centre | 25,1 | 36,8 | 46,6 |  | 62,8 | 62,1 | -1,1 |
| Centre-Est | 30,2 | 36,4 | 20,5 |  | 51,6 | 56,2 | 9,0 |
| Centre-Sud | 24,0 | 32,3 | 34,6 |  | 58,5 | 73,2 | 25,2 |
| Sahel | 14,8 | 14,0 | -5,4 |  | 80,9 | 71,5 | -11,6 |
| Burkina Faso (M. nationale) | 25,5 | 38,0 | 49,0 |  | 57,1 | 67,3 | 17,9 |

Source : Extrait des Annuaires statistiques 2011 et 2017

Δ = Variation entre 2011 et 2017. En vert les régions couvertes par le programme

# Tableau 9 : Proportion de femmes dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié

| Caractéristiques | EDSBF 2010 | Démo-EMC 2015 | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Milieu |  |  |  |
| Urbain | 93,9 | 95,0 | 1,2 |
| Rural | 61,8 | 77,2 | 24,9 |
| Régions |  |  |  |
| Centre-Sud | 87,7 | 98,0 | 11,7 |
| Centre | 96,6 | 97,8 | 1,2 |
| Plateau Central | 81,2 | 93,7 | 15,4 |
| Nord | 62,7 | 90,6 | 44,5 |
| Sud-Ouest | 42,7 | 88,0 | 106,1 |
| Hauts Bassins | 74,9 | 84,8 | 13,2 |
| Centre-Est | 84,6 | 83,3 | -1,5 |
| Boucle du Mouhoun | 65,2 | 81,1 | 24,4 |
| Cascades | 76,4 | 80,0 | 4,7 |
| Centre-Nord | 69,8 | 76,2 | 9,2 |
| Centre-Ouest | 60,2 | 74,4 | 23,6 |
| Est | 53,6 | 70,8 | 32,1 |
| Sahel | 35,9 | 51,0 | 42,1 |
| Burkina Faso | 67,1 | 79,8 | 18,9 |
| Niveau d'instruction de la mère |  |  |  |
| Aucun | 62,9 | 77,6 | 23,4 |
| Primaire | 87,1 | 87,8 | 0,8 |
| Secondaire ou plus | 96,7 | 94,7 | -2,1 |
| Niveau de vie |  |  |  |
| Très pauvres | 46,6 | 67,5 | 44,8 |
| Pauvres | 57,4 | 77,7 | 35,4 |
| Moyens | 68,4 | 81,6 | 19,3 |
| Riches | 77,8 | 85,0 | 9,3 |
| Très riches | 93,3 | 94,7 | 1,5 |

Source : INSD, EDSBF 2010, Rapport du Module Démographie et Santé (MDS) de l’EMC 2015

Δ = Variation entre 2012 et 2017. En vert les régions couvertes par le programme

- Il est ressorti lors des entretiens, que la mise en œuvre de la PCIME a permis de réduire le coût de la SRO Zinc de 600 FCFA à 100 FCFA. Malheureusement cette baisse n’a pas été durable après la fin de l’appui. On note aussi que la gratuité a contribué à augmenter la demande de soins et l’utilisation des services. Dans le cadre de la PCIME, la prise en charge est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans pour les pathologies suivantes : diarrhée, infections respiratoires, paludisme, rougeole, malnutrition. En 2014, 90 pour cent des ménages disposaient d’au moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII) contre 57 pour cent en 2010 (Figure 4) avec des taux de couvertures similaires entre les zones rurales (91 pour cent) et urbaines (87 pour cent). Cela contribue à la réduction de la morbidité palustre. En effet, la prévalence de la fièvre qui en est un indicateur a baissé sur la période (Tableau A2, annexe 12, Vol. 2).

# Figure 4 : Variation entre 2010 et 2014 du pourcentage de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide (MII).

Source : Burkina Faso (2015), Enquête sur les indicateurs du paludisme au Burkina Faso (EIPBF) 2014. INSD, PNLP, ICF International, Ouagadougou, juillet 2015, 170p.

- L’analyse documentaire permet de noter que la prise en charge des enfants dans le cadre de la PCIME (clinique et communautaire) est passée de 1,8 pour cent en 2012 à 52,8 pour cent en 2017. Mais ces changements ne sont pas attribuables seulement à l’UNICEF mais aussi au Fonds Mondial. La fourniture des équipements au niveau communautaire et la mise à disposition des intrants aux agents de terrain ont contribué à l’amélioration de la PCIME communautaire.

- Nutrition

"Lorsque nous démarrions en 2013, il y avait certains indicateurs qui étaient vraiment au bas de l’échelle. Quand je prends le complément alimentaire et l’alimentation minimum, ils étaient à 0% au niveau de la région du Nord. Ces indicateurs sont autour de 12% en 2018 même si ça progresse lentement. […] Quand on prend aussi les autres indicateurs tels que la nutrition précoce, l’allaitement précoce. C’est vrai qu’il y a une grosse difficulté au niveau de l’allaitement inclusif, mais ça progresse quand même. Globalement l’ensemble des indicateurs progressent même si c’est lent ".

ONG, région du Nord

L’analyse documentaire permet de noter une amélioration des indicateurs de la prévalence de la malnutrition (tableau A1, annexe 12, Vol. 2) ainsi que de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant mais ces indicateurs restent encore au-dessus du seuil critique de l’OMS (10%). Les appuis spécifiques à la nutrition ont contribué à la prise en charge de la malnutrition aigüe, à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), à la lutte contre les carences en micronutriments, et à la coordination et gestion de l‘information en nutrition. En effet, les entretiens individuels affirment que le programme a fortement contribué à accroître la couverture des interventions et des services de nutrition (PCIMA, ANJE, supplémentation en vitamine A, déparasitage, supplémentation en multi-micronutriments, iodation universelle du sel) à travers la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle et de supervisions régulières.

- L’UNICEF a signé un protocole d’accord stratégique avec le gouvernement (DN et DGPML) et la CAMEG pour l’entreposage et la distribution des intrants nutritionnels, permettant ainsi d’augmenter l’appropriation gouvernementale des programmes de nutrition. Cette mesure a permis de réduire considérablement les ruptures en médicaments traceurs. Suivant l’annuaire statistique 2011 et 2017, le pourcentage de DMEG n'ayant pas connu de rupture de médicaments traceurs est passé de 91,8 pour cent en 2011 à 18,6 pour cent en 2017.

- Concernant l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), les principaux indicateurs préconisés par l’OMS ont progressé. Parmi les indicateurs ANJE les plus importants, l’allaitement maternel exclusif des enfants de moins de 6 mois passe de 38,2 pour cent (2012) à 47,8 pour cent (2017) et la pratique d’alimentation minimum acceptable chez les enfants âgés de 6 à 23 mois qui sont allaités passe de 3,2 pour cent en 2012 à 13,6 pour cent en 2017 (Tableau A3 et A4, Annexes 12, Vol. 2), attestant ainsi d’une réduction de l’exposition des enfants de 0-5 ans aux facteurs de risque de la malnutrition. Toutefois, on est encore loin d’une généralisation de l’allaitement maternel.

- Éducation (Préscolaire)

- Malgré le faible niveau général du taux de préscolarisation (Figure 5), les acteurs interviewés estiment que la mise en place des Centres d’Éveil et d’Éducation Préscolaire (CEEP) et les Bisongo dans les localités d’intervention a permis d’accroître le taux d’accès au préscolaire. En plus de l’accroissement du taux de préscolarisation, les acteurs interviewés suggèrent que ces CEEP et Bisongo ont permis d’améliorer le bien-être des enfants (Tableau 7) à travers les activités intégrées d’éducation, de santé et de nutrition, d’hygiène/assainissement à travers l’offre de services fournie dans les Bisongo.

# Figure 5 : Évolution des taux de préscolarisation des filles et des garçons de 2011 à 2017

Source : Équipe d’évaluation, avec les données de l’annuaire statistique du préscolaire 2016-2017, MENA

- L’autre dimension évoquée par les participants au cours des entretiens pour justifier les résultats atteints est relative au rôle que jouent les CEEP et les Bisongo dans la création de la demande scolaire, dans la mesure où les parents ont tendance à inscrire automatiquement au primaire leurs enfants qui sont passés par les Bissongo et CEEP. Ces structures d’éducation préscolaire sensibilisent ainsi les parents et les communautés à l’importance de l’éducation formelle (la scolarisation des enfants). En outre, les enfants qui sont passés par les CEEP et Bisongo ont une influence positive sur la vie familiale dans la mesure où les leçons d’hygiène de vie qu’ils ont apprises sont appliquées une fois de retour en famille. Ce qui influence positivement les comportements en matière d’hygiène des familles et des communautés.

Les résultats atteints en termes d’offre de services sociaux dans le domaine de l’apprentissage précoce et l’éveil sont assez appréciables. Même si les acteurs reconnaissent le rôle important joué par les CEEP et Bisongo dans les localités où ils ont été implantés (notamment en termes de création de la demande scolaire, de changement de comportement en matière d’hygiène et d’autonomisation des femmes en leur permettant de trouver des espaces de garde de leurs enfants), il ressort également des entretiens que l’offre de ces CEEP et Bisongo est largement en deçà de la demande. Toutefois, l’approche multi-compétences des ressources humaines basée sur les agents de santé à base communautaire (ASBC) pour les aspects liés à la santé, les monitrices pour les questions d’éveil et de protection des enfants, a été assez efficace pour couvrir plus de bénéficiaires.

Figure 6 : Quelques matériels scolaires reçus dans la commune de Bogandé, province de la Gnagna.

Source : Équipe d’évaluation

- Protection de l’enfant

« Les populations prennent de plus en plus conscience d’un certain nombre de droits des enfants, notamment le droit à disposer d’un acte de naissance. Du point de vue juridique, avec la sensibilisation, les populations savent qu’abandonner un enfant est une infraction pénale et punissable. Du point de vu éducation, ils ont aussi pris conscience de l’importance de l’école maternelle si bien que si vous faites un tour maintenant au centre d’éveil et d’éducation préscolaire vous trouverez des enfants de personne pas très aisé, c’est la preuve qu’ils ont pris conscience de l’intérêt de l’école maternelle".

Service étatique provincial

Dans le domaine de la protection de l’enfant, il ressort des entretiens individuels et de groupes que les interventions du programme de coopération ont été relativement efficaces. Il est indéniable que les interventions ont permis de créer un environnement favorable au développement du jeune enfant notamment avec enregistrements d’actes de naissance. La possession de cet acte est reconnue comme un droit pour chaque enfant et lui permet avant tout d’être reconnu comme un citoyen à part entière. Il permet ainsi de réaliser plusieurs droits dont celui de la scolarisation de l’enfant. Selon les personnes interviewées au Sahel par exemple, ce programme a permis à beaucoup d’élèves d’obtenir leur acte de naissance et de se présenter pour les examens de fin du cycle primaire (CEP). C’est même la région qui a connu la plus forte variation, passant de 17,3 % en 2009 à 29,4 % en 2014, soit une variation de 70 % (Tableau 10). Cependant, le niveau reste encore faible. Les interventions ont aussi favorisé une prise de conscience des droits des enfants à travers les activités de sensibilisation.

# Tableau 10 : Proportions d’enfants de moins de 5 ans possédant un acte de naissance en 2009 et 2014

| Régions | 2009 |  |  |  | 2014 |  |  |  | Variation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Garçons | Filles | Ens |  | Garçons | Filles | Ens |  | Garçons | Filles | Ens |
| Centre | 88,0 | 86,1 | 87,0 |  | 89,1 | 86,6 | 87,7 |  | -1,2 | -0,6 | -0,8 |
| Boucle du Mouhoun | 79,1 | 75,8 | 77,5 |  | 57,9 | 55,1 | 56,6 |  | 26,8 | 27,3 | 27,0 |
| Hauts Bassins | 74,3 | 65,9 | 70,1 |  | 75,2 | 71,5 | 73,4 |  | -1,2 | -8,5 | -4,7 |
| Centre Ouest | 64,3 | 63,9 | 64,1 |  | 58,0 | 58,7 | 58,4 |  | 9,8 | 8,1 | 8,9 |
| Centre Est | 58,1 | 58,4 | 58,3 |  | 55,6 | 57,6 | 56,5 |  | 4,3 | 1,4 | 3,1 |
| Centre sud | 57,3 | 58,5 | 57,9 |  | 78,0 | 71,7 | 75,0 |  | -36,1 | -22,6 | -29,5 |
| Plateau central | 60,2 | 55,4 | 57,7 |  | 71,5 | 71,7 | 71,6 |  | -18,8 | -29,4 | -24,1 |
| Burkina Faso | 57,1 | 55,8 | 56,5 |  | 58,5 | 57,4 | 57,9 |  | -2,5 | -2,9 | -2,5 |
| Cascade | 59,5 | 53,1 | 56,4 |  | 52,9 | 56,2 | 54,5 |  | 11,1 | -5,8 | 3,4 |
| Sud-Ouest | 52,4 | 49,6 | 50,9 |  | 51,1 | 51,3 | 51,2 |  | 2,5 | -3,4 | -0,6 |
| Centre Nord | 49,4 | 48,8 | 49,1 |  | 59,6 | 57,9 | 58,7 |  | -20,6 | -18,6 | -19,6 |
| Nord | 45,3 | 45,0 | 45,2 |  | 60,8 | 60,4 | 60,5 |  | -34,2 | -34,2 | -33,8 |
| Est | 34,6 | 33,4 | 34,1 |  | 31,0 | 29,9 | 30,5 |  | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| Sahel | 16,2 | 18,5 | 17,3 |  | 30,2 | 28,6 | 29,4 |  | -86,4 | -54,6 | -69,9 |

Source : Équipe d’évaluation, avec les données de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) 2009 et de l’enquête multisectorielle continue (EMC) 2014.

- D’autres acteurs en revanche soulignent la faible efficacité des interventions du fait du peu de ressources financières déployées. Toutefois, ils reconnaissent que l’appui de l’UNICEF a permis d’accroitre l’offre de services sociaux de base (prise en charge des enfants victimes de violence, de traite ou de travail forcé par les services sociaux au niveau des provinces et des régions) et de soutenir les actions de l’État en matière de protection de l’enfant. À titre d’illustration, lorsque les enfants sont interceptés par les travailleurs sociaux, la contribution de l’UNICEF permet d’assurer leur prise en charge d’urgence (logement, nourriture, et/ou vêtements). Cela participe donc à la mise en œuvre de solutions durables à travers le plan d’action individuel (scolarisation, accueil en famille, appui financier aux familles pour mener des activités génératrices de revenus).

- Eau, hygiène et assainissement (EHA)

- Au niveau de l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA), les forages réalisés dans les écoles ont été utiles pour l’approvisionnement en eau potable aux élèves et aux populations. Les personnes interviewées dans le cadre de cette évaluation sont d’avis que des améliorations considérables ont été relevées dans les zones où l’UNICEF intervient pour la fourniture en eau potable et la construction des latrines ainsi que l’assainissement dans les écoles et centres de santé qui n’ont pas de forages, ni de latrines. Elles affirment également que la mise en œuvre des interventions dans ce domaine a permis le renforcement des capacités des conseils municipaux, des bureaux de parents d’élèves et des enseignants à la gestion et à l’entretien des forages réalisés. Cependant, l’évaluation finale du projet « Renforcement des services d’hygiène et d’assainissement de base et amélioration des pratiques d’hygiène nutritionnelle en milieu familial dans 8 régions du Burkina Faso » retient que l’efficacité de la mise en œuvre du projet a été faible dans l’ensemble, en ce sens que les principaux résultats attendus n’ont pas été atteints.

Résumé des constats (Q4)

Au niveau du contexte, la volonté politique au regard des documents de politique élaborés et la prise de conscience dans certaines localités apparaissent comme des forces, alors que les faiblesses sont relatives aux ressources financières très limitées versus les besoins énormes. Au niveau de l’offre, les ressources formées et la démarche participative adoptée pour la mise en œuvre des interventions sont mentionnées comme des forces. Les faiblesses relatives à l’offre sont entre autres, la faiblesse quantitative de l’offre, la mobilité du personnel, les ruptures de stocks, les procédures et durée courtes des financements des projets, le manque capitalisation des expériences. Au niveau de la demande, la faible appropriation par les populations et les rapports de genre discriminatoires sont observés.

- Forces et faiblesses relativement au contexte

- En termes de forces, les acteurs mettent en avant la volonté politique, ayant donné lieu à l’élaboration d’une stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance et d’un programme national d’éducation parentale. Plusieurs faiblesses sont aussi observées et elles semblent récurrentes : la faiblesse du niveau de mise en œuvre des interventions communautaires, le retard dans la mise en œuvre du plan de passage à l’échelle de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et dans la révision du protocole, la qualité insuffisante de la prise en charge des enfants par le personnel de santé, les pratiques inadéquates en matière d’ANJE, particulièrement la diversité de l’alimentation complémentaire et l’alimentation minimale adéquate entre 6 et 23 mois, la faiblesse des capacités des organisations à base communautaire et d'exécution (OBC-E) et des prestataires de santé en matière de promotion des pratiques optimales d’ANJE et la faiblesse dans la fréquence des activités promotionnelles. À cela s’ajoute une faible fonctionnalité des cadres de concertation en nutrition (Conseil national de concertation en nutrition (CNCN), Conseil régional de concertation en nutrition (CRCN)) et la faible qualité de la planification opérationnelle qui reste toujours axée sur la quantité au lieu de la qualité (exigence des contraintes budgétaires plutôt que les besoins). De plus, pour certains partenaires, la majorité des financements de l’UNICEF sont de type urgence et ne permettent pas de s’engager sur des activités à moyen ou long termes telles que l’ANJE, les micronutriments, le système d’information en nutrition, et les services à base communautaire. L’absence d’un plan de communication sectorielle intégré en lien avec le développement du jeune enfant constitue une autre faiblesse dans l’offre des services de base indispensable à son développement.

"Une autre force en dehors de la stratégie, c’est la participation, l’implication des maires. Cette implication je pense que c’est une force parce que les gens nous ont écouté, ils nous ont accepté, ils nous ont accompagné. C’est leur implication et partant de là tous les acteurs".

Conseiller à la planification d’une ONG

En matière d’apprentissage précoce et d’éveil, l’existence des CEEP et Bisongo dans certaines localités est en soi une force au regard des apports de ces structures à l’éducation des enfants et l’autonomisation des femmes. Mais plusieurs faiblesses sont relevées en lien avec les financements limités, le problème de coordination et le défi de la pérennisation. À cela s’ajoute le manque de suivi des enfants pris en charge et ainsi que les difficultés à leur fournir régulièrement le goûter en vue d’une alimentation équilibrée.

- Forces et faiblesses relatives à l’offre de services de qualité

- Les interventions du programme ont permis le renforcement des moyens matériels et de la formation continue des agents de santé, des ASBC, des travailleurs sociaux, notamment sur la gestion des cas, sur la prise en charge des enfants malnutris ou victimes de violences. Le personnel formé dans le cadre des interventions constitue une ressource importante et renforce la qualité de l’offre de services. Les interventions du programme ont apporté un soutien financier au fonctionnement de certains réseaux de partenaires. Les formations offertes rendent disponibles des ressources humaines pour la mise en œuvre des interventions. En outre, l’approche participative utilisée dans le cadre de l’ensemble des interventions s’est aussi relevée comme une force.

- Plusieurs faiblesses sont à relever au niveau de l’offre de services au profit de la petite enfance, l’insuffisance des ressources financières alloués à ce volet du système éducatif, les ruptures de stocks destinés à l’alimentation des enfants, la faiblesse de l’offre (infrastructure et services), la mobilité du personnel et le manque de capitalisation des interventions. Une autre faiblesse a trait aux choix opérés dans le domaine de la petite enfance dans la mesure où l’accent a été jusque-là mis sur la tranche d’âge 3 à 6 ans, au détriment de la prime enfance (0 à 3 ans). Il ressort aussi des entretiens que la durée des cycles de financement est défavorable aux activités dans leur pérennisation. La période de six mois de financement ne permet pas de suivre convenablement les interventions et apprécier leurs effets. Il ressort des entretiens que plusieurs infrastructures sociales comme les forages ont été mal exécutées. Certains acteurs affirment que l’identification des sites de forage n’a pas fait l’objet de prospection préalable, et plusieurs forages étaient infructueux faute de nappe d’eau. Une autre faiblesse est que, dans certaines localités, la demande est plus forte que l’offre. Les besoins en eau des populations ont été peu satisfaits. Enfin, la contribution financière demandée aux populations fait que les ménages pauvres n’ont pas souvent accès aux services d’éducation du jeune enfant.

- La mobilité du personnel de mise en œuvre est aussi soulignée comme une faiblesse. Il arrive fréquemment que le personnel de l’état formé dans le cadre des interventions soit affecté ailleurs. Dans les sites de réfugiés, la mobilité des encadreurs a constitué une limite majeure : les retours au pays d’origine impliquaient de former continuellement de nouveaux encadreurs. Enfin, certains acteurs soulignent aussi le manque de synergie des interventions et l’insuffisance dans la capitalisation des acquis. La faible appropriation des interventions par les communautés est en lien avec leur capacité à assurer la pérennité des interventions, malgré la prise de conscience des communautés de l’importance de l’encadrement du jeune enfant (santé, éducation, eau, assainissement, etc).

- Forces et faiblesses relatives à la demande

- Les sensibilisations par des ASBC, des agents de santé ou de l’action sociale ont permis d’augmenter la demande de services. Cela ressort pratiquement à l’unanimité des entretiens qui abordent les sensibilisations. Les groupes cibles connaissent et ont accès aux offres de services. Par exemple, le numéro téléphonique 116 (ligne d’assistance aux enfants) servant à dénoncer les cas de violences faites à un enfant est bien connu et a permis l’augmentation du nombre de dénonciations. Les activités de sensibilisation sur l’importance de l’enregistrement des naissances et l’acte de naissance ont permis d’accroitre la fréquentation des centres d’état civil. Une des résultantes qui est la possession d’actes de naissances et illustrée au Tableau 10.

- La prise de conscience des parents quant aux droits des enfants et la proximité des services sociaux améliorent la demande et l’utilisation desdits services. De plus, les communautés s’impliquent davantage dans la prise en charge de la malnutrition et de la protection de l’enfant. La prise de conscience par la population de l’importance de l’éducation préscolaire dans les zones d’intervention est aussi mentionnée comme un atout. Un autre aspect positif est le fait que les moniteurs qui animent les CEEP sont recrutés au sein de la communauté. Cela les rend plus présent et plus attentif à l’encadrement des enfants. Le programme a également impliqué les maires et élus locaux.

- En guise de faiblesses relatives à la demande, les populations ne comprennent pas toujours qu’elles ont leur part de contribution pour certaines prises en charge. Elles sont toujours dans l’expectative des services gratuits. De plus, les normes liées au genre présentent aussi un obstacle. Il ressort des entretiens que dans la région du Sahel, en l’absence du père d’un enfant, la mère ne se rendra pas à l’état civil pour l’enregistrement de la naissance. Pour les femmes, culturellement cela relève des prérogatives de l’homme.

Résumé des constats (Q5)

Les effets induits sont relatifs à l’engouement que certaines interventions ont entraîné dans des localités non ciblées au départ, par exemple les GASPA et les Bissongo. À cela s’ajoute l’expérience réussie de l’interopérabilité, notamment la coopération entre les services d’état civil et les centres de santé pour l’enregistrement des naissances.

- Les effets induits les plus mentionnés sont l’engouement des populations pour les GASPA, le transfert de l’achat des intrants à la CAMEG et la mise en place des CEEP dans certains villages. Cette dernière a eu un effet déclencheur dans d’autres localités voisines qui se sont organisées pour demander l’appui des autorités pour également ouvrir des Bissongo.

- L’expérience réussie de l’interopérabilité, notamment entre les Ministères de l’administration territoriale, de la santé et de la justice pour l’enregistrement des naissances dans la région du Sahel est en train d’être instituée dans d’autres régions.

Encadré 2 : Conclusion partielle - Efficacité

- La mise en œuvre des interventions du programme a permis d’atteindre des résultats significatifs en matière de développement du jeune enfant, mais l’ampleur des performances varie d’un domaine à l’autre, et aussi d’une région à l’autre. Dans le domaine de la santé, le programme a permis une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant par le renforcement des plateaux techniques des formations sanitaires, les compétences des prestataires et de la communauté, de la prise en charge communautaire de la malnutrition et des pathologies courantes telles que le paludisme, la diarrhée et la pneumonie. Il s’en est suivi des progrès importants dans l’utilisation des services de santé et d’amélioration des pratiques nutritionnelles. Malgré ces progrès, certaines régions, parmi lesquelles les régions d’intervention du programme (Sahel, Est, Cascades, Boucle du Mouhoun) sont en dessous de la moyenne nationale. Les interventions dans le domaine de l’éveil et de l’éducation parentale ont eu un effet sur les comportements en termes d’hygiène des familles et des communautés. Toutefois, les niveaux de préscolarisation demeurent encore très faibles.

- Le force des stratégies mises en œuvre se situe au niveau de l’existence de cadres de références, dont les politiques en matière de développement du jeune enfant, la prise de conscience de plusieurs communautés de l’importance de l’encadrement du jeune enfant et de l’engouement créé par certaines interventions auprès d’autres communautés non concernées initialement par le programme. Les faiblesses quant à elles, sont relatives aux ressources financières très limitées, à la faible capitalisation des synergies intersectorielles, à la faible conceptualisation de l’approche holistique des interventions sur le jeune enfant, aux lourdeurs des procédures financières et à la durée des cycles de financement, à la mobilité du personnel et à la faible appropriation par les communautés.

## Efficience

Résumé des constats (Q6)

Au lieu de se concentrer sur un goulot d'étranglement spécifique, les mécanismes de gestion concertée sur tous les déterminants de l’ECD ont été mis en œuvre pour élargir le champ d’action et impulser des changements de comportements pour de meilleurs résultats. L’accent a aussi été mis sur des plaidoyers inclusifs et sur le renforcement des capacités des acteurs locaux.

Cependant, les mécanismes de gestion des interventions et les procédures contraignantes (les nombreuses étapes du transfert des ressources, les retards dans les décaissements, les cycles de financements) ont influencé négativement l’atteinte des résultats. À cela s’ajoute la faible capacité des acteurs au niveau local d’absorber les fonds. Le non-respect des critères d’inclusion et de diversité dans la composition des comités de gestion (COGES) a aussi constitué un obstacle dans certaines zones d’intervention.

- L'efficience du programme se mesure par son aptitude à atteindre de bonnes performances afin d’obtenir les résultats escomptés, à savoir promouvoir le développement du jeune enfant. Dans cette section, une analyse de l’appréciation des acteurs des mécanismes de gestion des interventions du programme, et des synergies intersectorielles déployées afin de rationaliser l’utilisation des ressources humaines et financières pour la promotion du développement du jeune enfant est aussi effectuée.

Selon les acteurs interviewés, tant au niveau central qu’au niveau déconcentré, les procédures de gestion des ressources financières ont eu des effets négatifs sur les résultats des interventions. Cependant, pour une mise en œuvre harmonieuse des interventions en santé par exemple, des documents ont été élaborés. Ainsi, pour l’élargissement au niveau national de la stratégie ANJE, le diagnostic au niveau des communautés est défini dans le plan de passage à l’échelle, de même que la stratégie de mise en œuvre du plan au niveau des formations sanitaires. De plus, des supervisions semestrielles de la mise en œuvre des activités des directions de la santé est assurée. Elles permettent de s’assurer de l’effectivité des activités et de garantir leur qualité. Cependant, on note que la mise en œuvre des activités des interventions sont tributaires des financements disponibles. Par exemple, pour certaines réalisations (dotation d’équipements, activités de sensibilisation, réalisation de forages, etc.), les prestataires contractualisent avec le Ministère de la santé au niveau central, ce qui ne permet pas aux acteurs de terrain de faire un suivi efficace de leurs prestations.

- Les longues procédures de décaissements des fonds et le long itinéraire dans l’acheminement des fonds (Ministère, région, province) engendrent des retards dans leurs dotations et influencent négativement les résultats. Les retards de mise à disposition de fonds sont récurrents malgré la programmation annuelle des activités et les déblocages trimestriels. Ces difficultés sont surtout accentuées entre deux plans de travail annuel (PTA). En effet, lorsque le déblocage des fonds du prochain PTA tarde, certains acteurs de mise en œuvre des activités sont obligés de libérer leur personnel contractuel, faute de moyens pour les prendre en charge, puis d’en recruter de nouveaux quand les fonds sont disponibles, une situation qui ne permet pas de capitaliser l’expérience du personnel et qui a par conséquent des effets négatifs sur l’efficience des interventions.

« Le problème ce n’est pas parce qu’ils [UNICEF] ne veulent pas donner suffisamment d’argent, c’est parce que la capacité même des acteurs à utiliser l’argent n’est pas suffisante. On va vous donner de l’argent à utiliser sur trois mois …, l’argent arrive sur le terrain… ils [les acteurs au niveau local] vont utiliser les fonds sur six mois… [Ensuite] … produire un rapport, afin de justifier les fonds à l’UNICEF, sinon on sera dans le rouge... Donc, pour que l’argent soit débloqué au niveau déconcentré c’est un problème ; pour qu’ils [les acteurs au niveau local] l’utilisent et produisent des rapports et les justificatifs, c’est un problème"

Service étatique, niveau central

Dans le domaine EHA, les mécanismes de gestion ont aussi entrainé des retards dans la réalisation des activités et affecté l’atteinte des résultats. Plusieurs forages n’ont pas été réalisés dans les délais souhaités. Certains acteurs du niveau central, tout en reconnaissant l’insuffisance des ressources financières, estiment que c’est la faible capacité des acteurs au niveau déconcentré à gérer les fonds octroyés qui influence de façon négative la réalisation des activités. La question de la dotation en matériel a aussi été relevée par les acteurs. Selon eux, il revient à l’UNICEF de procéder à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des activités, mais souvent le matériel ne leur parvient pas à temps.

- Dans le domaine de l’éducation de la petite enfance, comme dans d’autres domaines, le COGES joue un rôle central en favorisant la participation de la communauté à la gestion du CEEP. Sa composition répond à un certain nombre de critères lui permettant de jouer convenablement son rôle de mobilisation de l’ensemble des franges de la population et d’encourager les contributions de plusieurs acteurs au fonctionnement des CEEP. Composé de sept personnes, le COGES doit inclure tous les groupes sociaux (ethniques, etc.) présents dans la localité. Pour prendre en compte l’équité de genre, il doit comprendre au moins trois femmes. La prise en compte de tous les groupes ethniques vivant dans la communauté est primordiale à la réussite du COGES.

Résumé des constats (Q7)

La nature holistique des interventions dans le domaine de l’enfance a entraîné des synergies entre acteurs de différents secteurs, notamment la santé, la nutrition, l’eau et l’assainissement, l’apprentissage précoce et l’éveil et la protection de l’enfant. Cette interaction ne s’est pas toujours faite dans un cadre ou plateforme englobant l’ensemble des acteurs mais plutôt autour d’interventions particulières, comme par exemple dans les centres d’éveil et d’éducation préscolaire ou dans le cadre des interventions combinées comme EHA-NUT. La coordination systématique de l’ensemble des activités portant sur le jeune enfant par l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques a fait défaut.

- Dans la plupart des projets mis en œuvre, les acteurs soulignent comment les synergies intersectorielles ont été mises à profit pour rationaliser l’utilisation des ressources humaines et financières en vue de promouvoir le développement du jeune enfant dans les zones de l’intervention. Dans le domaine de la santé, cette synergie s’est développée entre différents acteurs. Dans le cadre de la nutrition, la mise à disposition est faite par une structure, la distribution par une autre, de même que l’identification des bénéficiaires et chacun intervient dans son domaine de compétence. Ainsi, pour une action concertée dans la lutte contre la malnutrition et du renforcement des capacités dans la communauté pour une prise en charge adéquate, sont jointes des pratiques d’agriculture et d’élevage qui mettent à disposition des populations des produits pour leur alimentation, en particulier pour les enfants.

- En ce qui concerne l’apprentissage précoce et l’éveil de l’enfant, la nature holistique des activités menées autour des CEEP, notamment l’éducation, l’EHA et la nutrition, a aussi impliquée une synergie entre les structures des ministères en charge de l’éducation, de la santé, de l’eau et de l’environnement. La mise en place d’un comité de surveillance et de vigilance établi par un décret pour lutter contre la traite des personnes et pratiques assimilées et regroupant tous les ministères en charge de la protection de l’enfant, les syndicats, les représentants de la société civile, favorise les actions intersectorielles du moins au niveau des structures étatiques.

- En revanche, certains entretiens soulignent un manque de synergie d’action entre les ONG intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant. Chaque institution mène ses actions de façon isolée sans tenir compte des autres interventions. Afin de susciter une synergie d’action, certains acteurs proposent la mise en place d’un cadre de concertation entre toutes les structures intervenant pour la promotion du développement du jeune enfant.

Encadré 3 : Conclusion partielle – Efficience

- L’efficience des interventions du programme de coopération est mitigée. Du fait de la spécificité de certaines interventions, par exemple les centres d’éveil et d’éducation préscolaire qui impliquent la disponibilité d’un certain nombre de services tels que l’eau, l’assainissement, la santé et la nutrition, il y a eu des synergies d’actions entre acteurs de différents secteurs. Toutefois, il n’y a pas eu une coordination systématique et holistique de l’ensemble des activités portant sur le jeune enfant avec l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, ce qui aurait permis de mieux mutualiser les ressources.

- Par ailleurs, les mécanismes de gestion des interventions, du fait de la lourdeur des procédures occasionnant de nombreuses étapes du transfert des ressources, de retards dans les décaissements et de cycles de financements ont influencé négativement les résultats. Les retards dans la dotation du matériel pour le renforcement des services ont aussi eu des effets négatifs sur l’efficience du programme. À cela s’ajoutent, dans certains contextes, la faible capacité d’absorption des fonds par les acteurs du niveau local, le non-respect des critères d’inclusion et de diversité socioculturelle dans la composition des COGES.

## Durabilité

Résumé des constats (Q8)

Le défi majeur demeure la durabilité des acquis du programme exécuté. D’une manière générale, les acteurs posent le problème de la pérennisation des acquis en dehors de financements ou d’appuis externes. Même lorsque des mécanismes existent, comme dans le cas des services étatiques, leur fonctionnalité n’est pas toujours effective alors qu’au niveau des ONG et des communautés, ces mécanismes sont parfois inexistants, embryonnaires ou encore très localisées.

- Les prémisses des bases institutionnelles de la pérennisation sont développées par exemple pour la santé et la nutrition. La gratuité et la budgétisation des intrants nutritionnels sont des acquis majeurs à retenir en termes de pérennisation. En outre, des activités de sensibilisation et de changements de comportements constituent aussi des moyens de pérennisation. Les entretiens individuels corroborent un rôle important de la sensibilisation des bénéficiaires avant l’implantation d’un projet afin de promouvoir l’appropriation et la participation active dans la mise en œuvre. À titre d’illustration, les populations ayant bien compris les bénéfices de l’utilisation des moustiquaires et des latrines seront plus enclines à adopter ces pratiques et de les pérenniser (Figure 7).

# Figure 7 : Illustration de la sensibilisation à l’hygiène et de la construction de latrines.

Source : Équipe d’évaluation

- Les entretiens de groupes avec les parents renseignent que dans la PCIME communautaire, il y a 17 pratiques clefs. L’utilisation des latrines en fait partie et les bénéficiaires utilisent les latrines et dorment sous les moustiquaires. Ils affirment que l’utilisation des moustiquaires a contribué à la réduction du taux de létalité du paludisme. Selon de nombreux groupes de bénéficiaires, les animations continuent malgré la fin du projet et on constate qu’une fois le changement de comportement acquis, ils le maintiennent. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans beaucoup d’interventions le changement de comportement n’est pas durable en raison des barrières d’accès surtout financières auxquelles les populations devront faire face. Le fait que plusieurs villages aient adopté des changements de comportement aura un effet stimulateur pour les autres localités qui n’ont pas été couvertes. Le renforcement des compétences du personnel et de la communauté offre un vivier de personnes ressources pour les activités ultérieures.

- Il ressort aussi des entretiens sur les CEEP qu‘il y a de l’incertitude quant à leur pérennisation car il n’est pas certain qu’une fois le financement de l’UNICEF terminé, les communautés pourront en assurer le fonctionnement. Le retrait de l’UNICEF devrait donc se faire progressivement et le manque de stratégies pour la pérennisation des actions a aussi été mentionné. De l’avis de certains acteurs, le fait de demander à la communauté de tout assurer dans le fonctionnement des Bissongo pose un problème de durabilité. L’autre élément qui joue négativement sur la durabilité des Bissongo est la difficulté d’assurer la cantine, un élément central du maintien des enfants. L’une des propositions était d’affecter un moniteur agent de l’État dans chaque Bissongo pour assurer une continuité du service après la fin des financements UNICEF, mais cette approche n’est pas encore effective.

- Pour ce qui concerne le domaine de l’eau et l’assainissement, les communes sont responsables de la gestion des ouvrages réalisés et elles bénéficient de l’accompagnement des services techniques de l’État, ce qui est favorable à la durabilité des actions. Lors de la réalisation des forages, les populations bénéficiaires ont été impliquées dans leur réalisation et leur gestion et les populations ont apporté leur contribution souvent en nature. La mise en place de comités de gestion (COGES) de forages est une stratégie qui permet aux communautés d’assurer leur gestion et la durabilité des actions. Par exemple, certains COGES ont instauré des cotisations afin de prendre en charge les frais de fonctionnement du comité et de réparation des forages.

- En matière de protection de l’enfant, il n’y a pas véritablement de mécanismes fonctionnels pour assurer la durabilité des interventions. Au niveau national, même si des mécanismes existent, ils ne sont pas fonctionnels, faute de ressources. Au niveau local aussi certains mécanismes existent, mais ils ne sont pas suffisamment fonctionnels et efficaces pour assurer la durabilité des interventions. C’est le cas par exemple des comités de vigilance qui sont censés constituer un mécanisme pour contribuer à la protection de l’enfant.

- Dans le domaine de l’apprentissage précoce et l’éveil, au niveau communautaire, on note la forte implication des COGES, des APE et des AME (Associations des mères éducatrices). Mais ces structures font face à plusieurs défis, notamment dans la capacité de mobilisation des ressources pour assurer le fonctionnement des Bissongo. Dans certains Bissongo, certaines monitrices se sont organisées pour faire des tontines villageoises afin de mobiliser des ressources pour leur fonctionnement.

Résumé des constats (Q9)

Les interventions à caractère éducatif, à travers les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités, ont eu un effet positif sur le changement des comportements pour une meilleure prise en charge du jeune enfant. Toutefois, il se pose le défi de la pérennisation de ces acquis, notamment la question de la pérennisation de la prise en charge des agents de santé à base communautaire (ASBC) qui jouent un rôle majeur dans l’accompagnement des communautés dans les villages.

- Dans les activités de la PCIME communautaire, il y a eu du renforcement de capacité des communautés, de même que de la sensibilisation et les ASBC sont chargés du suivi de leur mise en œuvre. Les sensibilisations dans les GASPA rentrent dans la même dynamique. Ainsi, lorsque les bénéficiaires adhèrent aux bonnes pratiques, cela stimule les autres à faire de même.

- Certains acteurs émettent des réserves quant à la capacité des communautés à maintenir la durabilité des acquis ou des interventions. Pour la prise en charge des ASBC par exemple, les communautés n’ont pas les moyens de prendre la relève. Dans le domaine de l’éducation parentale, les résultats semblent mitigés. En effet, si les actions de sensibilisation et de formation des parents ont eu des effets au sein des communautés sur la prise de conscience et la mise en place d’associations, au niveau du préscolaire, cependant les initiatives de développement des activités génératrices de revenus (AGR) n’ont pas bien fonctionné. Avec les sensibilisations, les parents ont compris les droits des enfants et leur devoir d’assurer leur protection. Ce sont là des acquis qui peuvent assurer la durabilité des actions. Malheureusement, les barrières culturelles et économiques peuvent compromettre les acquis s’il n’y a pas suffisamment de personnes sensibilisées et convaincues.

Résumé des constats (Q10)

Les mécanismes de coordination ont relativement bien fonctionné dans certains domaines de l’enfance comme la santé, la nutrition, mais dans d’autres comme l’apprentissage précoce et l’éveil, la protection de l’enfant, ces mécanismes ont moins bien fonctionné. D’une manière générale se pose le problème de la fonctionnalité de ces mécanismes.

- Dans les domaines de la santé et de la nutrition, nombre d’interventions relèvent des prérogatives des structures du Ministère de la santé et sont inscrites dans les documents de politiques et de stratégies. Le plan de passage de la stratégie ANJE en est un exemple. En effet, la direction de la promotion de la santé qui s’occupe des activités communautaires a élaboré un document de stratégie communautaire. Ce document de stratégie communautaire permet aux communautés de s’approprier leur problème de santé et de décharger les formations sanitaires de certaines de leurs activités.

- La nature holistique des interventions autour du jeune enfant entraîne nécessairement des rencontres entre différents secteurs (éducation, eau et environnement, santé et nutrition). L’UNICEF, en renforçant l’instance de coordination de la mise en œuvre des interventions à travers le Comité de coordination de la santé communautaire, a permis une meilleure coordination des interventions, de même que la mobilisation des ressources financières. Mais de l’avis de certains interviewés, les cadres institutionnels de coordination n’ont pas été prévus dès le départ.

Encadré 4 : Conclusion partielle - Durabilité

La durabilité des acquis du programme dans le domaine du développement du jeune constitue un défi majeur. Les acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, posent le problème de la pérennisation des acquis si les financements ou les appuis externes venaient à prendre fin. Certes, les interventions à caractère éducatif, à travers les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités, ont eu un effet positif sur le changement des comportements pour une meilleure prise en charge du jeune enfant. Cependant, l’ensemble des acteurs affirment que les structures étatiques et les communautés ne sont pas préparées pour assurer la durabilité des acquis. Un débat majeur reste la question de la prise en charge des agents de santé à base communautaire (ASBC) qui jouent un rôle central dans l’accompagnement des communautés.

## Droits humains, genre et équité

Résumé des constats (Q11)

La prise en compte des besoins sexo-spécifiques, de la distribution des rôles entre hommes et femmes et des barrières auxquelles font face les femmes, est variable d’un domaine de développement de l’enfant à l’autre. Même si les documents de politique et de programme ont parfois mis en exergue la nécessité de prendre en compte ces questions transversales, ces aspects n’ont pas été nécessairement pris en compte dans la mise œuvre.

- Les entretiens individuels et de groupes révèlent que la prise en compte des besoins sexo-spécifiques des garçons et des filles âgés de moins de 6 ans, quoique bien intégrés dans la conception des interventions du programme de coopération, a été très limitée. Les stratégies mises en œuvre ne distinguent pas le sexe du jeune enfant de 0 à5 ans, notamment pour l’apprentissage précoce et l’éveil. Il en est de même pour l’éducation parentale où les filles et les garçons sont pris au même pied d’égalité. Au niveau EHA, les besoins sexo-spécifiques sont pris en compte dans la construction des latrines avec une séparation filles et garçons.

- La question du genre n’a pas été spécifiquement prise en compte dans le programme, mais dans la mise en œuvre, quelques actions en tiennent compte, par exemple lors des consultations avec les travailleurs sociaux. Un effort est aussi fait pour que les filles soient reçues par des femmes dans la mesure du possible. Dans le domaine de la nutrition, il n’y a pas de distinction entre les enfants dans la stratégie de l’ANJE. Tous les enfants sont enrôlés indistinctement pour une prise en charge lorsqu’il est établi qu’ils sont malnutris.

- Toutefois, l’évaluation indique que dans le recrutement du personnel au niveau communautaire, le genre est pris en compte pour des services dédiés aux enfants et aux femmes. C’est la spécificité des GASPA par exemple qui sont composés plus de femmes. Cependant, l’implication des hommes est aussi importante et certaines activités dans le domaine de la nutrition ont ciblé les hommes dans certaines localités. Les hommes ont bénéficié des sensibilisations sur l’établissement d’actes d’état civil, la nutrition, la scolarisation, la violence, etc.  Dans les espaces d’éveil en situation d’urgence, un effort est également fait pour prendre en compte les questions de genre dans le recrutement du personnel.

Résumé des constats (Q12)

Même si les zones d’intervention ont été sélectionnées en tenant compte de leur niveau de vie au regard des indicateurs du développement du jeune enfant, il apparaît que les besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité n’ont pas été pris en compte.

- La prise en compte de l’équité et des besoins des populations vulnérables est défendue par certains acteurs du fait que les interventions ont été mises en œuvre prioritairement dans les zones où les indicateurs étaient les plus faibles, mais aussi dans la manière d’organiser les bénéficiaires au niveau communautaire. Au niveau communautaire par exemple, on distingue les besoins des femmes enceintes de ceux des mères d’enfants de 0 à 6 et de 6 à 23 mois. En outre, les questions d’équité sont prises en compte. Les interventions distinguent les régions dont les prévalences sont plus élevées de celles dont les prévalences sont les plus faibles comme la région du Centre.

- Toutefois, il convient de souligner qu’à l’intérieur d’une zone d’intervention globalement défavorisée, des situations de vulnérabilité existent et n’ont pas été prises en compte. Plusieurs entretiens témoignent que les besoins spécifiques et les droits des enfants vivant avec un handicap ou issus de famille démunies n’ont pas été pris en compte de façon spécifique dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des interventions du programme. En termes de droit des enfants en situation de vulnérabilité, on distingue les interventions en situation d’urgence. En dehors de ces types d’interventions, la spécificité des groupes n’est pas prise en compte.

- Enfin, les besoins des enfants en situation de vulnérabilité n’ont pas été pris en compte de façon spécifique pour les interventions en matière de la protection de l’enfant. L’évaluation a permis de noter que les travailleurs sociaux ne sont pas tous formés pour assurer une prise en charge adéquate des enfants vivant avec un handicap. Toutefois, certains besoins spécifiques de ces enfants ont été pris en compte dans la prise en charge sociale, par exemple. Cependant, les conditions de travail ne sont pas souvent appropriées pour une bonne prise en charge de ces enfants. Par exemple, certaines directions provinciales ne disposent pas de rampes d’accès, ce qui constitue un obstacle à l’accès aux services de base.

Résumé des constats (Q13)

Les interventions du programme dans le domaine du développement du jeune enfant n’ont pas spécifiquement pris en compte la participation des hommes, des femmes, des adolescents et des jeunes dans sa conception. Toutefois, dans la mise en œuvre de leurs activités, certaines institutions en ont tenu compte dans une certaine mesure.

" Quand on parle de réseau de protection on a fait en sorte que des jeunes soient pris en compte. Vous allez voir que les deux projets éducation et protection du jeune enfant se mènent ensemble. Vous allez voir qu’il y a des causeries qu’on mène avec des jeunes. Quand on parle de jeune c’est des adolescents jusqu’à dix-huit ans en allant. On fait en sorte que les jeunes soient représentés qu’ils soient pris en compte. Pour cela, nous avons même travaillé à avoir des actions en termes de participation, sensibiliser les jeunes à prendre part et à travailler. Certaines activités sont confiées aux jeunes de sorte qu’ils s’impliquent dans les actions de sensibilisation. Par exemple, des séances de sensibilisation liées à la recherche d’emplois ont été développées pour expliquer un peu les questions liées à l’emploi, et les questions de la migration. Les jeunes restent aujourd’hui une cible oisive en termes de recrutement par les groupes armés. C’est une attention qu’on a aussi envers eux".

ONG internationale, Ouagadougou

Il ressort des entretiens de groupes avec les parents que des visites à domicile étaient organisées et des fiches qui portent des questions sur les relations entre les filles, les relations entre les parents et les filles, ont été expliquées et distribuées. L’objectif était d’assurer un développement équilibré au jeune enfant.

- Les entretiens individuels avec les partenaires de mise en œuvre tels que les ONG et associations confirment que plusieurs autres activités ont été développées avec la participation des jeunes sur les réseaux de protection à travers les projets éducation et protection du jeune enfant. Ces activités ont engagé les jeunes dans des causeries entre jeunes. Il s’agit ici des adolescents qui ont été sensibilisés à y prendre part et à travailler ensemble. Toutefois, ces activités doivent à être renforcées d’autant plus que les projets étaient tous de courtes durées. Cette situation qui ne permet pas de mesurer les progrès accomplis ni d’étendre ces initiatives aux autres cibles et dans des zones fortement vulnérables.

Encadré 5 : Conclusion partielle – Droits humains, genre et équité

- Les besoins sexo-spécifiques, la distribution des rôles entre hommes et femmes et les barrières auxquelles font face les femmes dans la conception, la mise œuvre des politiques et programmes, ont été peu pris en compte. De même, les besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité (enfants vivant avec un handicap ou issus de famille démunies) n’ont pas été pris en compte.

- Par ailleurs, la participation des hommes, des femmes, des adolescents et des jeunes a été faiblement considérée dans la mise en œuvre des interventions du programme. Certes les interventions étaient ciblées en fonction des groupes les plus à même à permettre l’atteinte des résultats (exemple de GASPA), mais la prise en compte du rôle des hommes et des jeunes dans la promotion d’un certain nombre de changements de comportements n’a pas toujours été systématique, même si des expériences positives ont été identifiées dans certaines localités.

# Conclusions

- Les constats faits à l’issue de l’évaluation sommative du Programme de coopération UNICEF-Burkina 2011-2017 appellent un certain nombre de conclusions. Ces conclusions sont présentées à l’appréciation de chacun des critères d’évaluation.

Pertinence

- Le programme est cohérent avec le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF 2011-2015). Il s’aligne aux objectifs des OMD et ODD (1, 3, 4, 5, 6, et 10) et à la réalisation des priorités nationales en matière (i) d’accélération de la survie et le développement de l’enfant, (ii) d’éducation de qualité pour tous et, (iii) de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des enfants. Les interventions du programme s’alignent étroitement aux stratégies et politiques nationales en matière de développement du jeune enfant. Le programme est une réponse à des objectifs et défis réels de développement contenus dans les différents documents de politique et de stratégies de développement du jeune enfant.

- L’évaluation du programme de coopération UNICEF-Burkina Faso 2011-2017 révèle que les interventions répondent aux besoins de développement du jeune enfant, notamment dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’apprentissage précoce/éveil, de l’eau/assainissement et de la protection de l’enfant. En effet, la planification du programme est fondée sur une analyse de la situation de l’enfant et de la femme qui a permis de proposer des stratégies non seulement alignées aux politiques et stratégies nationales, mais aussi répondant aux besoins des populations de façon globale. Ceci est moins vrai si on regarde les besoins sexo-spécifiques comme détaillé dans le paragraphe 123 (C1).

Efficacité

- La mise en œuvre des interventions du programme a permis d’atteindre des résultats significatifs en matière de développement du jeune enfant, mais l’ampleur des performances varie d’un domaine à un autre et aussi d’une région à une autre. Dans le domaine de la santé, le programme a permis une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant par le renforcement des plateaux techniques comme des formations sanitaires, des compétences des prestataires et de la communauté, de la prise en charge communautaire des pathologies telles que la malnutrition, le paludisme, la diarrhée, la pneumonie. Malgré les progrès dans l’utilisation des services de santé et de pratiques nutritionnelles, certaines régions accusent des retards. Les interventions de l’éveil et de l’éducation parentale ont eu un effet sur les comportements relatifs à l’hygiène des familles et des communautés. Toutefois, les taux de préscolarisation demeurent encore très faibles dans l’ensemble des régions du Burkina Faso (C2).

- Les forces des stratégies mises en œuvre se situent au niveau de l’existence de cadres de références, notamment les politiques en matière de développement du jeune enfant, de la prise de conscience au niveau de plusieurs communautés de l’importance de l’encadrement du jeune enfant et de l’engouement créé par certaines interventions auprès d’autres communautés non concernées initialement par le programme. Les faiblesses, quant à elles, sont relatives aux ressources financières très limitées, à la faible capitalisation des synergies intersectorielles, à la faible conceptualisation de l’approche holistique des interventions sur le jeune enfant, aux lourdeurs des procédures financières et à la durée des cycles de financement, à la mobilité du personnel et à la faible appropriation par les communautés (C3).

Efficience

- Des synergies d’actions entre acteurs de différents secteurs, par exemple les centres d’éveil et d’éducation préscolaire qui impliquent la disponibilité d’un certain nombre de services tels que l’eau, l’assainissement, la santé et la nutrition, ont contribué à la réussite des interventions du programme de coopération. Toutefois, il n’y a pas eu une coordination systématique et holistique de l’ensemble des activités portant sur le jeune enfant avec les acteurs étatiques et non étatiques, ce qui aurait permis de mieux mutualiser les ressources (C4).

- Par ailleurs, les mécanismes de gestion des interventions, du fait de la lourdeur des procédures occasionnant notamment les nombreuses étapes du transfert des ressources, les retards dans les décaissements et des durées de financement des projets ont influencé négativement l’atteinte des résultats. Les retards dans la dotation du matériel pour le renforcement des services ont aussi eu des effets négatifs sur l’efficience du programme. À cela s’ajoutent, dans certains contextes, la faible capacité d’absorption des fonds par les acteurs du niveau local, le non-respect des critères d’inclusion et de diversité socioculturelle dans la composition des COGES (C5).

Durabilité

- Un défi majeur est la pérennisation des acquis du programme de développement du jeune enfant. Les acteurs aussi bien étatiques que non étatiques posent le problème si les financements ou les appuis externes venaient à prendre fin. Certes, les interventions à caractère éducatif (activités de sensibilisation et de renforcement des capacités) ont eu un effet positif sur le changement des comportements. Cependant, les structures étatiques et les communautés ne sont pas préparées pour assurer des acquis. Un débat majeur actuel est la question de la prise en charge des agents de santé à base communautaire (ASBC) qui jouent jours un rôle central dans l’accompagnement des communautés au niveau rural (C6).

Droits humains, genre et équité

- Les besoins sexo-spécifiques, la distribution des rôles entre hommes et femmes et les barrières auxquelles font face les femmes ont été relativement peu pris en compte dans la conception du programme. De même, ces questions transversales n’ont pas plus été prises en compte dans la mise œuvre des politiques et programmes, quoiqu’il y a eu quelques expériences développées par certains acteurs sur le terrain. De même, les besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité (enfants vivant avec un handicap, et/ou issus de familles démunies.) ont été peu pris en compte. Certes, le ciblage des zones d’intervention a été fait au regard du faible niveau des indicateurs du développement du jeune enfant mais à l’intérieur d’une même zone d’intervention, il n’y a pas eu de démarche spécifique de profilage des différents groupes sociaux afin d’avoir des actions bien ciblées pour des résultats davantage significatifs dans l’ensemble des domaines du développement du jeune enfant (C7).

- Finalement, les interventions du programme n’ont pas suffisamment pris en compte la participation des hommes, des femmes, des adolescents et des jeunes dans la conception. Certes les interventions étaient ciblées en fonction des groupes les plus à même à permettre l’atteinte des résultats, mais au-delà des interventions ciblant les femmes, le rôle des hommes et des jeunes dans la promotion d’un certain nombre de changements de comportements n’a pas été systématique, même si là-aussi, il y a eu des expériences isolées dans certaines interventions et localités (C8).

# Recommandations

- Les conclusions auxquelles aboutit l’évaluation appellent un certain nombre de recommandations organisées en recommandations stratégiques ou programmatiques et en recommandations opérationnelles. Ces recommandations sont une synthèse des propositions des personnes interviewées, des déductions des analyses et des commentaires reçus des premières propositions.

- Le processus de validation de ces recommandations s’est réalisé en deux étapes : une première série de commentaires a été faite par l’équipe de l’UNICEF aux propositions de recommandations. Après la prise en compte de ces commentaires, une rencontre de présentation du rapport a eu lieu à l’UNICEF le 8 juillet 2019. La liste des participants à cet atelier est disponible en annexe 15 (Volume 2).

# Tableau 11 : Recommandations issues de l’évaluation sommative du programme de coopération en matière de développement du jeune enfant

| No | Conclusion | Recommandations | Niveau de priorité | Acteurs concernés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recommandations stratégiques ou programmatiques |  |  |  |  |
| R1 | C1, C3, C4 | Plus de plaidoyer pour le développement du jeune enfant - Entreprendre une réflexion sur la conception des interventions en matière de développement du jeune enfant et la production d’une théorie du changement holistique et intégrée qui accompagne le document de programme du pays (CPD). - Continuer le plaidoyer pour la priorisation du développement du jeune enfant comme domaine à part entière du développement du capital humain, dans le document de référence de la politique de développement du pays, - La mise en place d’un cadre (ou plateforme) instutionnel inter-ministériel et multipartite rattaché à la primature, pour assurer une coordination et cohérence d’ensemble des interventions en matière de développement du jeune enfant. - Renforcer la visibilité du développement du jeune enfant dans le cadre de budget programme, dans les budgets actuels des différents partenaires techniques et financiers et prévoir une ligne budgétaire explicite sur le développement du jeune enfant dans les stratégies de mobilisation de ressources. - Organiser sur une base régulière un espace de partage des connaissances et des expériences sur le développement du jeune enfant, dont une rencontre de haut niveau sur le rôle du développement du jeune enfant dans les performances de développement du pays. Cette rencontre serait une occasion de partager l’état des connaissances scientifiques sur l’intérêt et de la nécessité d’investir très tôt dans le jeune enfant (Acteurs étatiques, non étatiques, monde la recherche, monde l’action). | Moyen | UNICEF MESRSI MINEFID MS MENAPLN MFSNF |
| R2 | C4, C5, C6 | Réflexion sur la place de l’ECD au sein de l’UNICEF (division ‘développement du jeune enfant’ ou cellule de coordination des activités ECD) - Envisager la possibilité d’avoir un programme spécifique du développement du jeune enfant pour plus de résultats et pour positionner le développement du jeune enfant dans un contexte plus large en collaboration avec les bureaux pays et régional. - Accroître les financements en matière de développement du jeune enfant, dans les ressources régulières, de l’UNICEF, ce qui permettra d’assurer la continuité des activités. Ceci favoriserait non seulement une flexibilité dans la mise en œuvre des activités mais aussi permettrait de mesurer les progrès accomplis pour une meilleure prise des décisions. - Adopter une convergence thématique dans le ciblage en procédant par exemple au choix des partenaires de mise en œuvre en fonction de leurs capacités et zones d’intervention (priorité à ceux qui font du développement du jeune enfant à base communautaire). | Élevé | UNICEF |
| R3 | C2, C3, C8 | Opter pour une approche intégrée de l’ECD - Considérer une approche plus holistique du développement du jeune enfant qui intègre la période allant de la conception à la naissance. - Améliorer la prise en compte des besoins sexo-spécifiques, des besoins spécifiques des enfants en situation de vulnérabilité (enfants vivant avec un handicap ou venant de familles les plus démunies), la distribution des rôles entre les hommes et les femmes, les obstacles auxquels font face les femmes, notamment en termes de stratégies et d’activités spécifiques et d’indicateurs dans le cadre de résultats. | Élevé | UNICEF MINEFID MFSNF MENAPLN MS |
| Recommandations opérationnelles |  |  |  |  |
| R4 | C3, C6, C9 | Renforcement des appuis aux aspects transversaux (Genre, équité et droits humains) - Améliorer et systématiser les actions ciblant les femmes, les hommes, les jeunes en tant que porteurs d’obligations dans la société/communauté pour une plus grande efficacité et efficience des interventions dans le domaine du jeune enfant. | Moyen | UNICEF MINEFID MFSNF MECV MS |
| R5 | C7 | Plaidoyer pour une plus grande priorisation des ressources et encourager la participation - Capitaliser les expériences et bonnes pratiques d’apprentissage précoce et d’éveil et de la protection de l’enfant afin de susciter l’attention sur la nécessité d’avoir plus de ressources financières au regard des besoins énormes vis-à-vis du développement du jeune enfant - Promouvoir la mise en place d’un cadre fonctionnel au niveau communal impliquant l’ensemble des acteurs (Bissongo, protection sociale) pour assurer une meilleure appropriation et pérennité des interventions dans le domaine du développement du jeune enfant. | Élevé | UNICEF MS MENAPLN MECV MFSNF MATD |

# Leçons apprises

- Les enseignements tirés ont trait à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme, mais aussi autour des questions des droits humains, genre et équité.

- Conception du programme de développement du jeune enfant

- Les synergies de l’intersectorialité peuvent être limitées en termes d’efficacité et d’efficience des interventions lorsque l’approche holistique des interventions du jeune enfant n’est pas développée. En effet, le développement du jeune enfant va de la conception aux âges d’entrée dans l’enseignement primaire. Cela implique la mise en place d’un cadre institutionnel regroupant l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques du domaine du jeune enfant.

- L’absence d’une théorie du changement du développement du jeune enfant dans le programme 2011-2015 a constitué un défi dans la définition de l’objet d’évaluation et donc des choix méthodologiques à opérer. Les théories du changement élaborées lors de la revue globale pour l’extension du programme en 2016-2017 demeurent sectorielles (par composante de l’ECD). Une théorie du changement holistique et intégrée de l’ECD s’avère nécessaire pour les futurs programmes.

- La non prise en compte du genre, des droits humains et de l’équité depuis la conception des documents de programmes n’a pas facilité leur prise en compte lors de la mise en œuvre des programmes.

- Mise en œuvre du programme

- La faible analyse de la situation et l’absence d’indicateurs sexo spécifiques n’ont pas permis la prise en compte des besoins y relatifs des enfants lors de la mise en œuvre du programme.

- Les Centres d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP) appelés aussi Espaces d’éveil ou encore Bissongo, apparaissent comme le lieu fédérateur de nombreuses interventions dans le domaine du développement du jeune enfant, dans la mesure où leur mise en place implique des activités en lien avec la santé et la nutrition, l’eau et l’assainissement, la protection de l’enfant. Ils constituent donc des vecteurs de changement de comportement indispensable au développement du jeune enfant.

- La dispersion des interventions du programme sur plusieurs régions entraîne une aussi dispersion des ressources qui ne permet pas de maximiser les effets des interventions et leur valeur ajoutée aux résultats escomptés. Deux approches se dessinent : l’une consistant à concentrer les financements de l’UNICEF à un paquet d’interventions uniquement dans deux ou trois régions, l’autre allant dans le sens de la mise en place d’un « panier commun de l’ECD » où l’ensemble des partenaires techniques et financiers (PTF) apporteraient leurs soutiens afin d’assurer une mobilisation financière plus conséquente et donc une portée plus grande des interventions.

- La forte mobilité du personnel étatiques ou au niveau communautaire a eu un effet négatif sur l’efficience des interventions. Cependant, la démarche visant à privilégier les acteurs de la communauté est salutaire et donne des résultats plus structurants. Toutefois, les capacités des communautés à générer de ressources économiques pour assurer la prise en charge des personnes ressources restent assez limitées et non durables.

- Suivi-évaluation du programme

- Bien que certaines interventions soient à l’échelle du pays et donc nécessitant des indicateurs au niveau national, certains indicateurs sont spécifiques aux zones d’intervention comme cadre de référence.

- Prise en compte des questions de genre, d’équité et de droits humains

- La faible prise en compte de la situation des groupes spécifiques, des indicateurs du cadre de résultats, des différences selon le sexe et des catégories socio-économiques a limité l’analyse des performances en matière de réduction des inégalités.

- La connaissance préalable des réalités socio-économiques des zones d’intervention par les acteurs de mise en œuvre est apparue aussi comme un élément central pour obtenir des résultats tangibles. Dans la pratique, cette démarche de compréhension des normes et valeurs du milieu est intervenue au fur et à mesure de la mise en œuvre.

Système des Nations Unies au Burkina Faso (2010), Plan cadre Nations unies pour l’aide au développement (UNDAF 2011-2015), Ouagadougou, 40 p.

INSD (2009), Recensement général de la population et de l’habitation de 2006. Résultats définitifs. Projections démographiques 2007-2050, 97 p.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et ICF International, 2012. Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Burkina Faso 2010. Calverton, MD, USA : INSD et ICF International, 501 p.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2016. Rapport du Module Démographie et Santé (MDS) de l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC). Ouagadougou.

Institut national de la statistique et de la démographie (2009). Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, Ouagadougou, Burkina Faso.

UNDP (2018). Indices et indicateurs de développement humain 2018 ; Mise à jour statistique, UN Plaza, New York, NY 10017, USA 123p

Kobiané J. F., P. Bambara, H. Ouédraogo, J. Gansaonré (2015), Étude programmatique sur le post-primaire au Burkina Faso. Document introductif et Étude 2 : Qualité et pertinence du post-primaire, Banque mondiale, 102 p. ; Sylla Facinet (2018), Perspectives Économiques en Afrique 2018. Banque africaine de développement, 10 p.

Sylla Facinet (2018), Perspectives Économiques en Afrique 2018. Banque africaine de développement, 10 p.

Taux de conversion 1USD = 579 XAF (www.oanda.com), 2019-06-12.

Institut national de la statistique et de la démographie (2015), Rapport. Enquête multisectorielle continue (EMC) 2014. Profil de pauvreté et inégalités, Ouagadougou, 90 p.

Burkina Faso (2011), Stratégie de Croissance Accélérée et Développement Durable (SCADD 2011-2015), Ouagadougou, 116 p; Burkina Faso (2016), Plan National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020), Ouagadougou, 97 p;

MENA (2017), Rapport de l’étude sur les enfants et adolescent(e)s en dehors de l’école au Burkina Faso, Burkina Faso, Initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés, Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA), UNICEF, 161 p.

UNICEF (2017), Early Moments Matter for every child, 82 p.; Richter, Linda M. et al. (2016), Investing in the foundation of sustainable development: pathways to scale up for early childhood development, The Lancet 4 October 2016

Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale/UNICEF (2010), Stratégie nationale de développement intégrée de la petite enfance au Burkina Faso, Ouagadougou, 56 p.

Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale/UNICEF (2010), Stratégie nationale de développement intégrée de la petite enfance au Burkina Faso, Ouagadougou, 56 p.3nco

MENA (2017), Annuaire statistique de l’enseignement primaire 2016-2017, 451 p.

Burkina Faso (2018), Annuaire statistique de l’éducation préscolaire 2017/2018, Ouagadougou, 67 p.

Kinda, Fatoumata (1995). Analyse de la situation des enfants et des femmes au Burkina Faso. Naître fille au Burkina Faso, Ministère de l’Action Sociale et de la Famille/UNICEF, Ouagadougou, 31 p.

Burkina Faso (2018), Annuaire statistique de l’éducation préscolaire 2017/2018, Ouagadougou, 67 p.

Ministère de l’action sociale et de la solidarité sationale/UNICEF (2010), Stratégie nationale de développement intégrée de la petite enfance au Burkina Faso, Ouagadougou, 56 p.

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) et ICF International, 2012. Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples du Burkina Faso 2010. Calverton, Maryland, USA.

# Burkina Faso (2016). Enquête Nutritionnelle Nationale 2016. Ministère de la santé, Ouagadougou. 53p.

Burkina Faso (2016), Enquête nationale nutritionnelle 2015. Ministère de la santé, Ouagadougou, 90p.

Ministère de la Santé (2017), Profil sanitaire complet du Burkina Faso, Module 3, Programmes et services spécifiques de santé au Burkina Faso, 74p

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) (2016). Rapport du module démographie et santé (MDS) de l’enquête multisectorielle continue (EMC), Ouagadougou, Burkina Faso.

Institut National de la statistique et de la démographie (INSD) et ICF International (2012). Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples du Burkina Faso 2010. Calverton, Maryland, USA

UNICEF Burkina Faso (2018), Note stratégique du programme protection de l’enfance CPD 2018-2020, Ouagadougou, 18 p.

La cible 2.2 (ODD2) ”D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées”, la cible 3.2 (ODD3) ”D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus”, la cible 4.2 (ODD4) ”D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire” et la cible 16.2 (ODD16) ”Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants”.

UNICEF. Plan d’action pays du programme Gouvernement du Burkina Faso (2011-2015).

UNICEF (2015). Revue globale du programme de coopération 08-09 décembre 2015, rapport définitif. 66 p

La liste des parties prenantes consultées est disponible à l’annexe 9.

L’annexe 3 renseigne sur les paquets d’activités, les produits et les effets pour chaque composante.

Principles for Evaluation of Development Assistance

Il s’agit du paquet d’interventions identifiées avant le démarrage du programme.

Norms and Standards UNEG (2016).

De Vaus D. (2001). Research Design in Social Research. Sage Publication, London (Ltd). 148p.

Principalement au niveau des Bissongo (structures préscolaires à base communautaire, implantées surtout en milieu rural et péri-urbain).

À travers les Groupes d’apprentissage et de suivi des pratiques d’alimentation du nouveau-né et du jeune enfant (GASPA).

L’annexe 4 résume la cartographie des interventions misent en œuvre dans les régions Sahel, Est et Centre Nord.

Kelly, M. (1986). « L’analyse de contenu », dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale, de la problématique à la collecte des données, Presses de l’Université du Québec, p. 293-315.

# La triangulation est un processus méthodoloqigue qui permet faciliter la validation des données grâce à la vérification croisée de plus de deux sources, méthodes et entre membres d’une équipe d’évaluation ou de recherche. Elle permet ainsi de tester la cohérence des résultats obtenus avec différents instruments et augmente les chances de contrôler, ou du moins d’évaluer, certaines des menaces ou des causes multiples qui affectent les résultats. Cc. https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/triangulation (Consulté le 09 janvier 2019).

UNICEF (2010), Analyse de la situation de la pauvreté et de la vulnérabilité de l’enfant et de la femme au Burkina Faso, Ouagadougou, 67 p.

Plan d’Action du Programme Pays (CPAP) pour le Burkina Faso 2011-2015. Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Mai 2012. https://www.unfpa.org/sites/default/files/portal-document/Burkina%20Faso_CPAP%202011-2015.pdf.pdf

Ministère de la santé, (2010). Enquête nutritionnelle nationale. 45p. https://www.unicef.org/bfa/french/enquete_nutritionnelle_nationale_du_burkina_faso_2010.pdf

Suivant la politique nationale d’assainissement, le gouvernement du Burkina Faso souhaite que d’ici 2030, il n’y est plus les défécations à l’aire libre par les enfants pour éviter certaines maladies.

Les interventions à haut impact sont : activités de vaccination de routine et supplémentaires du PEV, santé infantile, des adolescentes ainsi qu’à la lutte contre le paludisme, prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME)/Tri Evaluation et Traitement des Urgences (TETU), appui à la prise en charge communautaire de la diarrhée et des IRA, mise en œuvre des soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU)

Ministère de la santé, (2016) Politique nationale de nutrition, Burkina Faso, 36p.

Note sur le bilan à fin juin 2018 de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 : « Accélérer la transformation agro-sylvo-pastorale au Burkina Faso », Premier Ministère, Burkina Faso, juin 2018

Enquêtes nationales nutritionnelles (enquêtes SMART)

UNICEF (2013), Revue à mi-parcours programme de coopération Burkina Faso – UNICEF 2011- 2015

Pro Consult (2016), Évaluation finale du projet : Renforcement des services d’hygiène et d’assainissement de base et amélioration des pratiques d’hygiène nutritionnelle en milieu familial dans 8 régions du Burkina Faso,UNICEF

Revue à mi-parcours programme de coopération Burkina Faso – UNICEF 2011- 2015.

Enquête nationale nutritionnelle (ENN) 2017.

Sullivan, K. T. (1998). Promoting health behavior change. http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed429053.html

Mc Cormack Brown, K. (1999). Theory of reasoned action / Theory of planned behavior. http://hsc.usf.edu/~kmbrown/TRA_TPB.htm

Politique nationale de nutrition, 2016.