UNICEF LRFP-9136203

EVALUATION DE L’INTERVENTION DU PROGRAMME UNICEF DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA GRATUITE DES SOINS AU NIGER

Note d’orientation

Version 15 Juin 2018

Contacts

| Swiss Tropical and Public Health Institute Socinstrasse 57 P.O. Box 4002 Basel Switzerland www.swisstph.ch | United Nations Children’s Fund Unicef Niger, 2 rue des Oasis, BP 12481, Niamey, Niger www.unicef.org |
| --- | --- |
| Dr. Odile Pham-Tan Head of Unit Swiss Centre for International Health Systems Performance and Monitoring Unit T: +41 61 284 83 24 E-mail:odile.phamtan@swisstph.ch | Eleonora Genovese Health Specialist (Health System Strengthening), UNICEF Niger T: +227 92 05 26 88 E-mail:egenovese@unicef.org |

Abréviations

| ACF | Action Contre la faim |
| --- | --- |
| ACTED | Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement |
| AEC | Alternative Espaces Citoyens |
| AFD | Agence Française de Développement |
| ALIMA | Alliance for International Medical Action (Alliance pour l’Action Médicale Internationale) |
| AMN | Association des Municipalités du Niger |
| APBE | Action Pour le Bien Etre |
| BEFEN | Bien Etre de la Femme et de l’Enfant au Niger |
| BM | Banque Mondiale |
| CGS | Cellule Gratuité des Soins |
| CHR | Centre Hospitalier Régional |
| COGES | Comité de Gestion Santé |
| CPN | Consultation prénatale |
| CR | Croix Rouge |
| CRENI | Centre de Récupération Nutritionnelle Intensive |
| CRS | Catholic Relief Services |
| CS | Case de Santé |
| CSI | Centre de Santé Intégré |
| CSME | Centre de Santé Mère Enfant |
| DPHMT | Direction de la Pharmacie et de la Médecine Traditionnelle |
| DN DRSP | Direction de la Nutrition Direction Régionale de Santé Publique |
| DS | District sanitaire |
| ECD | Equipe Cadre District |
| FEFO | First Expired First Out (premier expiré premier dehors) |
| FNUAP | Fonds des Nations Unies pour la Population |
| HD | Hôpital de District |
| HKI | Helen Keller International |
| HSF | Humanitaires Sans Frontière |
| IEDA | International Emergency Development Agency (Agence de Développement d’Urgence International) |
| INS | Institut National de la Statistique |
| LQAS | Lot Quality Assurance Survey |
| LSTM | Liverpool School of Tropical Medicine |
| LTA | Long Term Agreement / Contrat à long terme |
| MDM | Médecins du Monde |
| MILDA | Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action |
| MSF | Médecins Sans Frontière |
| MSP | Ministère de la Santé Publique |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| ONPPC | Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques |
| PEC | Prise en charge |
| PSI | Population Service International |
| PTF | Partenaire technique et Financier |
| ROASSN | Regroupement des ONG et Associations du Secteur de la Santé |
| SRO | Sels de Réhydratation Oral |
| SUSAS | Syndicat Unique de la Santé et de l'Action Sociale |
| UE | Union Européenne |
| UGS | Unité de Gestion Spécifique (produits des programmes VIH/Sida, Tuberculose, Paludisme) |

Contents

I.	Introduction	6

II.	Méthodologie	6

1. Approvisionnement des formations sanitaires par l’Unicef	7

1. a. Quantification des intrants médicaux	7

1. b. Réception et stockage	8

1. c.  Distribution	9

1. d. Traçabilité	9

1. e. Système d’information et de gestion logistique	11

1. f. Suivi _Coordination de l’approvisionnement des intrants	12

1. g. Formation des acteurs sur la gestion des approvisionnements	12

2. Appréciation de l’appui de l’UNICEF	12

3. Liste de produits médicaux traceurs proposés	14

4. Agenda de la mission au Niger (Niamey et Régions de Maradi et de Tahoua) et liste des parties prenantes	15

III.	Les outils de collecte et d’analyse des informations et données	27

IV.	Le processus d’analyse des informations et données	27

V.	   Formulation des conclusions et recommandations, plan de mise en œuvre	29

VI.	Calendrier proposé pour les livrables de l’étude	29

VII.	Annexes	30

# Introduction

La politique de la gratuité des soins de santé au profit des femmes et des enfants de moins de cinq (5) ans, mise en œuvre au Niger à partir de 2006, a permis d’améliorer de manière sensible, l’accès des populations vulnérables aux soins et services de santé. Une ligne budgétaire a été créée en 2006, en faveur de la gratuité des soins de santé, qui est alimentée en crédits, chaque année, par le Ministère chargé des Finances. Outre les efforts consentis par l’Etat, plusieurs partenaires (AFD, FNUAP, UNICEF, OMS, ONGs,…) accompagnent la mise en œuvre de cette politique, par la mise en place de certains intrants, la prise en charge des frais de la gratuité de l’accouchement et les références nationales. C’est ainsi que depuis 2014, l’UNICEF appuie la politique nationale de gratuité des soins par l’approvisionnement en médicaments essentiels remboursables des formations sanitaires pour la prise en charge du paludisme, de la diarrhée, de la pneumonie, des infections respiratoires aigües, des consultations prénatales et des césariennes. A ce titre de 2014 à la mi-avril 2018, les produits pharmaceutiques et tests de diagnostic  distribués par l’UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins au Niger sont estimés à environ 12'836’944 USD au profit des Directions Régionales de la Santé Publique (DRSP), des Hôpitaux Nationaux, des  Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), des maternités, des  Centres de Santé de la Mère et de l’Enfant (CSME), des  Districts Sanitaires (DS) et ONGs nationale et internationale (ACF, , , BEFEN, , CONCERN, CR Française, HELP,,   HKI, , IEDA RELIEF, MSF Belgique, MSF Espagne, MSF France,  MSF Suisse, SOLIDARITES INTERNATIONAL, PSI, Save The Children).

La présente étude va donc s’intéresser à la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’équité, la traçabilité, au cout-efficacité et l’externalité de l’Initiative appui en médicaments et intrants médicaux. Le dispositif actuel de l’approvisionnement par l’UNICEF des formations sanitaires publiques et autres organisations, en intrants médicaux qui entrent dans la prise en charge (PEC) du paludisme, de la diarrhée, des infections respiratoires, de la malnutrition et des consultations prénatales (CPN), dans le cadre de la politique de la gratuité des soins de santé au profit des femmes et des enfants de moins de cinq (5) ans, sera analysé dans toutes ses composantes.

# Méthodologie

L'évaluation se fera en deux étapes conformément aux directives de l’UNICEF:

- Un examen documentaire des principaux documents relatifs à la chaine d’approvisionnement des produits de santé au Niger, à la politique de la gratuité des soins au Niger et aux intrants médicaux achetés et distribués par l’UNICEF dans les structures sanitaires du pays.

- La mission dans le pays, conçue pour répondre aux principaux problèmes identifiés lors de l'examen documentaire, sera menée à travers :

- des entretiens avec :

- les référents au sein de l’Unicef notamment Spécialiste Santé (Renforcement du Système de Sante ; Spécialiste Sante (Urgence) ; Spécialiste Sante Maternelle et Infantile ; Spécialiste Sante Communautaire ; Responsable Logistic&Supply & Procurement ; Spécialiste Logistique ; Responsable Chef Section Survie et Développement de l’Enfant ; Responsable Chef Section Nutrition ;

- le Sécrétaire Général et les  représentants de structures clés du Ministère de la Santé impliquées dans la gratuité des soins aux différents échelons de la pyramide sanitaire (Cellule gratuité des soins (CGS), Direction de la Planification et des Etudes, Direction Régionale de Santé Publique (DRSP), DistrictSanitaire (DS), Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant, la Direction de la Nutrition (DN)) ;

- les acteurs nationaux clés de la chaine d’approvisionnement (Direction de la Pharmacie et de la Médecine Traditionnelle (DPHMT), Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques ONPPC), Unité de Gestion Spécifique  (UGS) ;

- des partenaires techniques et financiers impliqués dans la gratuité des soins  (AFD, BM, Enabel, OMS, UE) ;

- des visites de sites ; notamment les entrepôts de l’UNICEF, les Districts Sanitaires (DS), les formations sanitaires (Centre Hospitalier Régional (CHR), CSME, HD (hôpital de district), centre de santé intégré (CSI) et case de santé (CS)). Au niveau de ces formations sanitaires, il y aura des entretiens avec les responsables mais aussi des visites des pharmacies et magasins de stockage des intrants médicaux. Au niveau des CSI les discussions impliqueront aussi les membres du COGES,

- ainsi que la collecte de données complémentaires en lien avec l’appui en intrants médicaux apporté par l’UNICEF dans les structures qui seront visitées. Des formulaires de collecte de données seront développés à cet effet.

L'examen de certains documents clés non obtenus lors de la revue documentaire est également prévu.

Etant donné que l’évaluation sera focalisée sur les injections de médicaments que l’UNICEF a fait  dans le système de santé et leur traçabilité jusqu’aux bénéficiaires finaux et  au regard de la première vue d’ensemble de la documentation transmise par l’UNICEF, la collecte des données va concerner le dispositif de l’Unicef relatif à l’approvisionnement des formations sanitaires. Quant à l’analyse des données collectées, elle tentera d’apporter des réponses aux sept domaines énoncés dans les termes de référence de la présente évaluation.

## 1. Approvisionnement des formations sanitaires par l’Unicef

### 1. a. Quantification des intrants médicaux

L’achat des produits de santé est directement effectué par l’UNICEF et le plus souvent à l’international. De 2014 à 2018, la valeur des intrants médicaux de la gratuité des soins achetés par l’UNICEF serait estimée à fin avril 2018 à environ 12'836'944 USD  (Cf. ACHATS INTRANTS SANTE-NUTRITION 2014-2018 vf.xlsx).  Les documents consultés ne mettent pas en exergue le processus d’estimation des quantités de produits ainsi achetés. Il s’agira lors des différents entretiens avec les interlocuteurs (Unicef, SP, DRSP, DS)de :

- Vérifier la méthodologie et les données utilisées pour faire la prévision des besoins en intrants médicaux,

- D’apprécier le cadre de validation des besoins estimés,

- Vérifier si les estimations de quantités de produits médicaux sont régulièrement actualisées,

- S’assurer de la disponibilité des plans d’achat et d’approvisionnement

Tous ces 4 points seront abordés au niveau de l’UNICEF. Par contre au niveau régional et des formations sanitaires, seuls les points a et b seront traités.

Pour les 2 indicateurs proposés, les sources d’information seront les différents fichiers de prévision des besoins en produits pharmaceutiques et tests de diagnostic et aussi de synthèse des achats de produits médicaux effectués par l’UNICEF de 2014 à 2018 :

1. a_ Existence d’un outil ou d’une méthode de prévision, utilisé de manière régulière pour l’évaluation des besoins en intrants médicaux

1. b_ Proportion des quantités d’intrants médicaux achetées sur la période de l’étude  par rapport aux quantités totales prévues pour la même période.

### 1. b. Réception et stockage

La revue documentaire fait ressortir que les intrants médicaux achetés par l’UNICEF sont d’abord réceptionnés au niveau de l’entrepôt central de l’UNICEF à Niamey (Niamey W1) avant leur expédition vers les structures bénéficiaires en passant parfois par les entrepôts régionaux de Maradi et d’Agadez. Ici l’accent sera mis sur l’assurance qualité de ces opérations étant donné qu’elles conditionnent aussi la disponibilité des intrants au niveau des bénéficiaires finaux :

- Processus de réception des produits dans l’entrepôt central, en mettant l’accent sur les aspects suivants : la délivrance des autorisations d’importation délivrées par l’autorité nationale de régulation pharmaceutique, la durée des opérations de transit, le contrôle qualité à la réception et la mise en quarantaine des produits ;

- Processus de réception des produits au niveau des DS et CSI ;

- Conditions de stockage dans les entrepôts de l’UNICEF et les magasins des formations sanitaires : l’existence de procédures standardisées, le respect des bonnes pratiques de stockage (monitoring de la température, dispositif anti-incendie, police assurance). A ce niveau il sera effectué aussi un suivi des recommandations issues du rapport de supervision de janvier 2018 et qui sont relatives à l’entrepôt régional de Maradi ;

- Gestion des stocks dans les entrepôts de l’UNICEF et les magasins des formations sanitaires : disponibilité et utilisation des outils de gestion de stock, contrôle des lots et des dates de péremptions, respect de la norme FEFO (First Expired First Out), réconciliation et rotation des stocks, surstocks, ruptures et péremptions.

Pour les 3 indicateurs proposés ci-dessous, les documents de transit, les certificats d’analyse de contrôle qualité, et les inventaires des stocks seront utilisés comme source d’information :

2.1_Nombre moyen de jours entre l’arrivée en port/aéroport des produits et leur arrivée en entrepôt,

2.2_Durée moyenne de la mise en quarantaine des produits au niveau de l’entrepôt central de l’UNICEF,

2.3_Valeur ou proportion de produits UNICEF périmés dans les formations sanitaires visitées

### 1. c.  Distribution

L’appui de l’UNICEF comme un soutien à la gratuité, par des dons de médicaments et tests de diagnostic aux formations sanitaires est basé sur un système de distribution push et selon un schéma de distribution parallèle au système national de distribution, en raison des manquements identifiés au niveau de la centrale nationale d’achat, l’Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques (ONPPC). En ce sens l’UNICEF utilise des transporteurs privés avec lesquels il a établi , des contrats à longs termes (LTA) pour les services de distribution des intrants des entrepôts de l’Unicef aux magasins des Districts Sanitaires depuis 2014. Par ailleurs à partir d’octobre 2017, LTA  ont été aussi signés avec certains transporteurs locaux pour acheminer les intrants médicaux des DS vers les CSI, ce type de LTA a été mis en place dans les régions de Zinder et Maradi.

L’analyse sera portée sur le circuit des intrants médicaux depuis les entrepôts de l’UNICEF jusqu’aux magasins de stockage des structures sanitaires. Les points suivants seront vérifiés :

- Disponibilité des procédures opérationnelles standardisées et leur utilisation,

- Traitement des demandes de réapprovisionnement,

- Disponibilité et respect des plans de distribution et communication avec les acteurs,

- Moyens logistiques utilisés et leur adéquation pour le transport des produits médicaux,

- Délais de livraison des entrepôts de l’UNICEF aux DS et des DS aux CSI,

- Enregistrement des livraisons.

Pour ce volet distribution, une comparaison sera faite avec les coûts et les délais de livraison réalisés par le système de distribution des intrants de lutte contre le paludisme qui sont financés par le Fonds mondial et qui est mis en œuvre par l’ONPPC.

Pour les 5 indicateurs proposés ci-dessous, les bons de commandes des formations sanitaires, les bordereaux d’expédition remis aux transporteurs, les différents bordereaux de livraison UNICEF et DS, les factures de prestation des services de distribution émises par les agences de transport et l’ONPPC seront les sources d’information :

3.1_Durée moyenne écoulée entre la date à laquelle la commande a été passée et la date à laquelle elle a été reçue dans la formation sanitaire,

3.2_Délais moyens de livraison des intrants médicaux de l’entrepôt de l’UNICEF aux DS

3.3_Délais moyens de livraison des intrants médicaux de l’entrepôt des DS aux CSI

3.4_ Comparatif des délais moyens de livraison des intrants médicaux entre le système de distribution de l’ONPPC (des intrants de lutte contre le paludisme) et celui  de l’UNICEF

3.5_Comparatif des coûts de distribution entre le système de distribution de l’ONPPC (pour les intrants de lutte contre le paludisme) et celui  de l’UNICEF.

### 1. d. Traçabilité

Dans les termes de référence de la  présente étude, il a été mentionné que l’appui de l’UNICEF à la mise en œuvre de la gratuité est contraint par plusieurs défis, notamment les problèmes de traçabilité et transparence des approvisionnements fournis par l’UNICEF, à cause de contrôles limités aptes à assurer l’utilisation par les destinataires.

Avec la visite terrain, un accent sera mis sur la traçabilité du flux des intrants médicaux remboursables dans le cadre de la gratuité des soins notamment les produits pharmaceutiques et tests de diagnostic,  des entrepôts de l’UNICEF aux formations sanitaires d’une part et d’autre part des formations sanitaires aux bénéficiaires finaux que sont les patients de la cible gratuité des soins :

- La vérification de la conformité entre les quantités/lots de produits expédiés par l’UNICEF et  les quantités/lots réellement livrés et reçus par les Formations sanitaires :

- De l’UNICEF aux Transporteurs,

- Des Transporteurs aux DS,

- Des DS vers les CSI,

- Des  CSI aux Centres de Santé.

- la conformité entre les informations figurant sur les documents de réception des produits et celles reportées dans les fiches de stock des magasins de stockage des DS et des CSI,

- le partage des informations sur les dons de médicaments avec le niveau régional,

- la précision du solde de stock pour la gestion de l’inventaire

- l’archivage des documents de réception des produits médicaux.

Pour les 5 indicateurs proposés ci-dessous, la liste des produits distribués par l’UNICEF de 2014 à 2018, les différents bordereaux de livraison et les fiches de stocks des DS et CSI seront les principales sources d’information :

4.1.a_Nombre ou Pourcentage de produits expédiés par l’UNICEF et reçus conforme au Bordereau de livraison dans le DS,

4.1.b_Nombre ou Pourcentage de produits UNICEF expédiés par le DS et reçus conforme au Bordereau de livraison dans le CSI,

4.1.c_Nombre ou pourcentage de produits UNICEF reçus par le DS et tracés sur les fiches de stock,

4.1.d_ Nombre ou pourcentage de produits UNICEF reçus  par le  CSI et tracés sur les fiches de stock,

4.1.e_Nombre ou pourcentage de rapports de réception de dons de produits UNICEF que le DS a transmis à la DRSP.

- La disponibilité et la délivrance des produits médicaux aux bénéficiaires finaux

Dans le rapport 2015 du bureau de UNICEF Niger, il apparait que des ruptures de stock chroniques de médicaments essentiels et autres intrants pharmaceutiques, ont été reportées surtout au niveau des CSI (9-42%) et des HD (14-37%). Il s’agira ici de déterminer si les CSI disposent des médicaments clés pour le traitement de certaines pathologies courantes et de voir aussi à quel point les formations sanitaires sont en mesure de délivrer les médicaments prescrits aux utilisateurs finaux. Les sources de collecte des données seront essentiellement les fiches de stock, les registres de consultation, les ordonnances de la gratuité des soins et les rapports d’activités périodiques des formations sanitaires.

Les indicateurs proposés sont les suivants :

4.2.a_Nombre et proportion de produits traceurs ayant fait l’objet de rupture de stock d’au moins 1 semaine au cours de l’année au niveau DS,

4.2.b_ Nombre et proportion de produits traceurs ayant fait l’objet de rupture de stock d’au moins 1 semaine au cours de l’année au niveau CSI,

4.2.c_Nombre ou proportion de médicaments prescrits et effectivement délivrés par la formation sanitaire aux bénéficiaires de la gratuité des soins,

A noter aussi que durant les visites de terrain, la mission tachera de vérifier les mesures de contrôle mis en place aussi bien par l’Unicef que par  les responsables des formations sanitaires (DRSP et DS) pour s’assurer que les médicaments et autres intrants médicaux mis à la disposition des formations sanitaires par l’Unicef sont effectivement traçables le long de la chaîne d’approvisionnement. Ces visites permettront aussi de voir si les intrants médicaux mis en place par l’Unicef sont correctement répercutés et intégrés dans les factures de gratuité des soins émises par les formations sanitaires dans leurs différentes demandes de remboursement qui sont adressées à la CGS du Ministère de la Santé Publique.

### 1. e. Système d’information et de gestion logistique

Les missions terrain de suivi logistique effectué par l’UNICEF ont signalé des insuffisances dans le partage de l’information relative au flux physique des intrants médicaux mis à la  disposition des formations sanitaires par l’UNICEF. La distribution des intrants des entrepôts de l’UNICEF vers les DS et les CSI est faite selon le système d’allocation « PUSH » bien que le circuit de traitement des requêtes évoqué dans l’un des rapports de mission logistique de l’UNICEF fait état : i) d’expression de besoins par les CSI qui sont transmis au DS ; ii) d’une analyse et compilation au niveau DS avant transmission à la Direction Régional de Santé Publique (DRSP) ; iii) d’une compilation au niveau DRSP et transmission à l’UNICEF ; iv) d’un traitement et validation des besoins ainsi exprimés par les formations sanitaires avant distribution. Il s’agira donc de :

- Vérifier le fonctionnement du système actuel  de gestion des données. Les aspects à prendre en compte seront l’existence, la qualité, l’utilisation et le caractère intégré des outils ou des procédures standardisées de collecte, d’analyse et de transmission des données logistiques le long de la chaine de distribution,

- Apprécier le respect des délais de transmission et la qualité des rapports logistiques qui sont élaborés et transmis à l’UNICEF,

- Apprécier selon les informations disponibles le degré d’adéquation entre les données de distribution, de consommations et de traitement (les admissions),

- Comprendre l’utilisation qui est faite des données collectées,

- Apprécier les mesures / stratégies en place pour assurer la qualité des données logistiques relatives aux intrants médicaux.

L’indicateur proposé est le suivant :

6_Nombre ou proportion de rapports logistiques qui ont été soumis à l’UNICEF par la DRSP, les DS appuyés par l’UNICEF et dans les délais requis au cours de l’année.

### 1. f. Suivi _Coordination de l’approvisionnement des intrants

Parmi la documentation transmise par l’UNICEF, comme preuves de suivi des approvisionnements fournis aux formations sanitaires, il y a les rapports de supervision effectués dans certains districts sanitaires par les logisticiens de l’UNICEF.

La mission terrain de cette étude permettra de mettre en exergue les autres cadres d’échange et de suivi de l’intervention de l’UNICEF dans la gratuité des soins. En clair, il s’agira de vérifier l’existence au niveau national, régional et district d’un mécanisme actif de coordination qui inclut des acteurs de la partie nationale et d’autres partenaires et dans lequel sont traitées régulièrement toutes les problématiques liées à  l’approvisionnement sous formes de dons des formations sanitaires en intrants médicaux. Les points de vérification concerneront :

- L’existence de groupes techniques de travail sur les volets de l’approvisionnement en intrants médicaux,

- La tenue régulière des réunions par ces groupes de travail,

- Le nombre et fréquence des missions de supervisions réalisés par l’UNICEF sur la période de l’étude,

- Le mécanisme de suivi de la gestion des intrants médicaux par la DRSP dans les DS bénéficiaires,

Cette partie permettra de répondre aussi au domaine relatif à la traçabilité notamment le point sur « les mécanismes de monitorage et redevabilité à disposition des gestionnaires pour assurer la traçabilité des intrants jusqu’à  la population éligible à la gratuité des soins ».

### 1. g. Formation des acteurs sur la gestion des approvisionnements

Ici il s’agit de voir si les agents chargés de la gestion des intrants médicaux le long de la chaîne de distribution disposent des capacités adéquates. Et de vérifier les renforcements de capacité qui ont été faits par l’UNICEF dans ce volet au niveau des formations sanitaires. Cette vérification permettra d’apprécier le degré d’application des enseignements reçus lors des formations précédentes et aussi de se positionner sur de nouveaux besoins de formation en gestion des intrants médicaux pour les acteurs concernés.

## 2. Appréciation de l’appui de l’UNICEF

Dans un premier temps, il s’agira de valoriser les intrants médicaux de la gratuité des soins achetés par l’UNICEF et mis à la disposition des formations sanitaires de 2014 à 2018 et d’estimer la part que représente cet appui dans les dépenses réalisées par ses formations sanitaires sur la même période.

Pour ce faire, la mission va s’appuyer sur les prix des achats de produits médicaux réalisés par l’UNICEF et aussi les coûts annexes qui s’y rapportent notamment les coûts du fret, d’assurance et de transit, les coûts de contrôle qualité, stockage et distribution. Pour le second point, il sera question de collecter les dépenses des formations sanitaires  liées à l’achat des produits médicaux de la gratuité des soins et de dégager la proportion de la contribution de l’UNICEF relative aux médicaments injectés dans la gratuité des soins au niveau national et aussi dans les DS bénéficiaires de cet appui.

Les indicateurs proposés sont les suivants:

5.1_Dépenses totales liées à l’achat des produits de gratuité des soins fournis par l’UNICEF de 2014 à 2018 incluant les coûts annexes de gestion des stocks

5.2_Coût total des produits médicaux distribués par l’UNICEF aux formations sanitaires dans le cadre de la gratuité des soins

5.3_Coûts et % de la contribution de l’UNICEF en produits médicaux à la gratuité des soins au niveau national

5.4_Coûts et % de la contribution de l’UNICEF en produits médicaux à la gratuité des soins au niveau des districts sanitaires

Une fois que les coûts de l’appui de l’UNICEF (approvisionnement en intrants médicaux) et le bilan des montants de gratuité des soins dans les formations sanitaires sont établis, et que les contributions de l’Etat du Niger et d’autres partenaires dans la gratuité des soins sont aussi cernées, il sera plus aisé d’adresser le caractère  coût - efficacité de l’intervention de l’UNICEF.

Toujours concernant cet appui, l’analyse des données fera ressortir la répartition financière en médicaments de l’UNICEF, par région et par DS et dans la mesure du possible l’estimation du nombre et pourcentage d’enfants et de femmes éligibles à la gratuité des soins et ayant bénéficié des médicaments gratuits à travers l’intervention de l’UNICEF.

Par ailleurs, s’il est vrai que l’essentiel de l’évaluation porte sur l’approvisionnement de formations sanitaires en médicaments, il est aussi important de donner des informations sur l’atteinte de certains indicateurs sur le plan programmatique au niveau de ces formations sanitaires (hôpitaux régionaux, des hôpitaux de DS, CSI) dans les thématiques suivantes :

Curatif :

- la fréquentation des services (taux utilisation) ;

- les cas de paludisme,

- les cas de pneumonie,

- les cas de diarrhées.

Consultations nourrissons :

- Nouveaux inscrits 0-11 mois

- Nouveaux inscrits 12 mois et plus

- Taux d’utilisation 0-11 mois

Consultations prénatales:

- Les visites CPN (avant et après 9 mois)

- Les visites post-natales

Consultations maternités:

- Nombre accouchements à la maternité

- Nombre évacuations

- Taux décès maternels

- Taux de césariennes

## 3. Liste de produits médicaux traceurs proposés

Cette liste a été établie à partir du document de synthèse des intrants distribués par l’UNICEF de 2014 à 2018 (Cf. DISTRIBUTIONS INTRANTS SANTE-NUTRITION 2014-2018 vf.xlsx) qui a été partagé avec les consultants le 24 avril 2014. A noter que les produits ont été sélectionnés selon leur importance dans les pathologies courantes traitées et aussi en fonction du critère de remboursabilité dans le cadre de la gratuité des soins. Ils seront utilisés pour apprécier la disponibilité des intrants médicaux dans les formations sanitaires. Ces produits traceurs sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1: Liste des produits traceurs proposés

| Pathologies | Produits | Valeur du produit distribué de 2014 à 2018 (USD) | % en valeur des produits distribués dans le cadre de la gratuité des soins de 2014 à 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Paludisme | Artemether 20mg + Lumefantrine 120mg, comprimé | 1,886,907 | 15% |
|  | Test de Diagnostic Rapide_Malaria | 1,030,399 | 8% |
| Diarrhée | Zinc 20 mg, comprimé | 448,181 | 3% |
|  | Sels de Réhydratation Oral (SRO) 20,5 g, sachet | 913,984 | 7% |
| Infections | Amoxicilline 250mg et Amoxicilline 500mg, comprimé ou capsule | 982,789 | 8% |
|  | Ceftriaxone injectable 250 mg, et Ceftriaxone injectable 1 g, flacon | 333,488 | 3% |
| Consultation Pré-Natale | Sulfadoxine 500mg +Pyrimethamine 25mg comprimé | 1,030,399 | 8% |
|  | Fer 60mg + Acide Folique 4 mg, comprimé | 1,464,235 | 11% |
|  | Albendazole 400mg et Mebendazole 500mg comprimé | 1,043,113 | 8% |
|  | Montant Total des produits traceurs distribués | 9’1334’95 | 71% |

NB: La valeur totale des produits gratuité de soin distribués sur la période de l’étude est estimée à USD 12'836’944.

## 4. Agenda de la mission au Niger (Niamey et Régions de Maradi et de Tahoua) et liste des parties prenantes

- Liste des formations sanitaires à visiter (Voir Tableau 2).

A noter que ces dernières ont été choisies sur la base des échanges entre l’UNICEF et Swiss TPH. A noter que ces  formations sanitaires font partie des Aires de Santé faisant partie aussi de l’échantillon de l’enquête Lot Quality Assurance Survey (LQAS) Niger 2017.

Tableau 2 : Liste récapitulative de l’échantillon des formations sanitaires à visiter

| Région | District Sanitaire | Commune | Nom formations sanitaires pour inclusion dans l'échantillon | Niveau de coordination-planification |  | Typologie de Formation Sanitaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DRSP | DS | CHR | CSME | HD | CSI | CS | Total |
| 1. Maradi |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|  | 1.1 Dakoro | 1.1.1 Dakoro | HD Dakoro |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 1.1.2 Kornaka | CSI Kornaka Case de Santé rattachée |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | 1.2 Mayahi | 1.2.1 Guidan Amoumoune |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1.2.2Tchake | CSI Tchaké Case de Santé rattachée |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 1.2.3 Mayahi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tahoua | 2.1 Illela | 2.1.1 Bagaroua | CSI Bagaroua Case de Santé rattachée | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 2.1.2 Tajae |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2 Madaoua | 2.2.1 Bangui | CSI Takorta Case de santé rattachée |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 2.2.2 Ourno |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |

- Liste des parties prenantes (voir tableau 3)

Tableau 3 : Liste des personnes à rencontrer _ Mission Etude Gratuité UNICEF_22 Mai au 08 Juin 2018_Niger

| Région | Commune | Structure à visiter |  | Interlocuteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niamey | Niamey | UNICEF | Bureau UNICEF_Niamey | Spécialiste Santé (Renforcement du Système de Sante Specialiste Sante (Urgence) Specialiste Sante Maternelle et Infantile Specialiste Sante Communautaire Responsable Supply & Procurement Specialiste Logistique Chef Section Survie et Developpement de l’Enfant Chef Section Nutrition Specialiste Nutrition |
|  |  |  | Entrepôt UNICEF Niamey | Responsable Entrepôt |
| Niamey | Niamey | Ministère de la Santé | Direction des Etudes et de la Planification | Directeur (trice) |
|  |  |  | Cellule Gratuité des soins (CGS) | Responsable CGS |
|  |  |  | Direction de la Nutrition (DN) | Directeur (trice) |
|  |  |  | Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant | Directeur (trice) |
|  |  |  | Direction de la Pharmacie et de la Médecine Traditionnelle (DPHMT) | Directeur (trice) DPHMT |
| Niamey | Niamey | Ministère de la Santé | ONPPC UGS | Directeur ONPPC Chef Service Approvisionnement Responsable UGS |
|  |  |  | CRS | Responsable Logistique/Approvisionnent Responsable Financier |
| Niamey | Niamey | Transporteurs Privés LTA | Transporteurs Privé LTA | Responsables |
|  |  |  | Transporteurs Privé LTA |  |
| Tahoua | Tahoua | DRSP | Direction Régionale de la Santé Publique -Tahoua | Directeur Régional de la Santé Publique Gestionnaire DRSP Point Focal Gratuité des soins-DRSP |
|  | Illéla | District Sanitaire Illéla | Bureau Equipe Cadre District (ECD) Illéla | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |
| Tahoua | Bagaroua | CSI Bagaroua | Case de Santé 1 (CS 1) | Responsable CS 1 |
|  | Tajae | CSI Tajae | CSI Tajae | Responsables CSI Responsables Pharmacie Présidents COGES |
| Tahoua | Madaoua | District Sanitaire Madaoua | Bureau Equipe Cadre District (ECD) Madaoua | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |
|  | Bangui | CSI Takorta | CSI Takorta | Responsables CSI Responsables Pharmacie Présidents COGES |
|  | Ourno | CSI Ourno | Case de Santé 2 (CS 2) | Responsable CS 2 |
| Maradi | Maradi | UNICEF | Bureau UNICEF_Maradi | Chef Bureau de Zone Spécialiste Santé & Nutrition Responsable Logistique/Supply |
|  |  |  | Entrepôt UNICEF Maradi | Responsable Entrepôt |
|  |  | CSME | Centre de Santé Mère Enfant | Directeur, Responsable surveillance épidémiologique, Gestionnaire, Responsable pharmacie |
|  |  | Transporteurs Privés LTA | Transporteurs Privés LTA | Responsables |
|  |  | DRSP | Direction Régionale de la Santé Publique - Maradi | Directeur Régional de la Santé Publique Gestionnaire DRSP Point Focal Gratuité des soins-DRSP |
|  |  | CHR | Centre Hospitalier Régional | Directeur, Gestionnaire et Responsable pharmacie |
| Maradi | Mayayi | District Sanitaire Mayayi | Bureau Equipe Cadre District (ECD) Mayayi | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |
|  |  | CSI Mayayi | CSI Mayayi | Responsables CSI Responsables Pharmacie Présidents COGES |
|  | Tchaké | CSI Tchaké | CSI Tchaké | Responsables CSI Responsables Pharmacie Présidents COGES |
| Maradi | Guidan Amoumoune | CSI Guidan Amoumoune | Case de Santé 3 (CS 3) | Responsable CS 3 |
| Maradi | Dakoro | District Sanitaire Dakoro | Bureau Equipe Cadre District (ECD) Dakoro | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |
|  |  |  | Hôpital de District Dakoro | Gestionnaire Responsable Pharmacie |
|  | Kornaka | CSI Konarka | CSI Kornaka | Responsables CSI Responsables Pharmacie Présidents COGES |
| Niamey |  | Partenaire Technique et Financier (PTF) | AFD, UE, BM, Enabel, OMS | Spécialiste Santé |

- Calendrier proposé pour la mission au Niger  (Niamey et Régions de Maradi et de Tahoua)

Les visites sont planifiées pour la période de 22 mai au 08 juin 2018.

Tableau 4.1 : Agenda de la mission au Niger (Niamey et Régions de Tahoua et Maradi)

| Horaires | Région | Commune | Structure à visiter |  | Activités | Interlocuteurs | Consultants | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mardi 22 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 10h | Niamey | Niamey | UNICEF | Bureau UNICEF | Security clearance | Security Officer | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Niamey |
| 11h - 12h | Niamey | Niamey | UNICEF | Bureau UNICEF | Conférence call avec Bâles | Swiss TPH, UNICEF | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled |  |
| 12h - 12h30 | Niamey | Niamey | UNICEF | Bureau UNICEF | Prise de contact et Entretien avec Health Specialist (HSS) | Health Specialist (HSS) Unicef | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled |  |
| 12h30 - 13h | Niamey | Niamey | UNICEF | Bureau UNICEF | Prise de contact avec Procurement et Supply Officer et discussion sur les données à collecter | Procurement et Supply Officer | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled |  |
| 14h - 18h | Niamey | Niamey | Bureau Swiss TPH | Bureau Swiss TPH | Séance de travail entre le Coordinateur terrain et Expert PSM sur les outils de collecte données |  | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled |  |
| Mercredi 23 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h15 - 10h15 | Niamey | Niamey | UNICEF | Bureau UNICEF | Entretien avec Responsable santé mère enfant UNICEF | Responsable santé mère enfant UNICEF | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Niamey |
| 11h - 18h | Niamey | Niamey | Bureau Swiss TPH | Bureau Swiss TPH | Conférence call avec Bâles Elaboration d'un nouvel agenda de la mission |  |  |  |
| JEUDI 24 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 16h | Niamey | Niamey | Bureau Swiss TPH | Bureau Swiss TPH | Finalisation aspects logistiques du voyage Appels téléphoniques avec DRSP Tahoua pour fixer les rencontres avec DRSP et DS Illéa |  | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Niamey |
| VENDREDI 25 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7h - 16h | Voyage sur Tahoua |  |  |  |  |  |  | Nuit à Tahoua |
| 16h 15 - 17h | Tahoua | Tahoua | DRSP | Direction Régionale de la Santé Publique -Tahoua | Briefing | Point Focal Gratuité des soins-DRSP | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled |  |
| SAMEDI 26 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h30 - 12h30 | Tahoua | Tahoua | DRSP | Direction Régionale de la Santé Publique -Tahoua | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Directeur Adjoint DRSP Point Focal Gratuité des soins-DRSP Pharmacien DRSP Magasinier | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Illéla |
| 13h - 14h |  | Voyage sur Illéla |  |  |  |  |  |  |
| 15h30 - 18h30 | Tahoua | Illéla | District Sanitaire Illéla | Bureau Equipe Cadre District (ECD) Illéla | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données Debriefing | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |  |  |
| DIMANCHE 27 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8h - 10h | Voyage sur Bagaroua |  |  |  |  |  |  | Nuit à Illéla |
| 10h30 - 13h30 | Tahoua | Bagaroua | CSI | CSI Bagaroua | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données Débriefing | Responsables CSI Responsables Pharmacie Présidents COGES | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled |  |
| 14h - 16h |  |  | Case de Santé | Case de Santé rattachée au CSI de Bagaroua | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données Debriefing | Responsable Case de Santé Akassou I |  |  |
|  |  | Voyage retour sur Illéla sur Madaoua |  |  |  |  |  |  |
| LUNDI 28 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6h 30 - 9h |  | Voyage sur Madaoua |  |  |  |  | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Madaoua |
| 9h30 - 12h30 | Tahoua | Madaoua | District Sanitaire Madaoua | Bureau Equipe Cadre District (ECD) Madaoua | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données Débriefing | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |  |  |
| 12h30 - 13h30 |  | Voyage sur Takorta |  |  |  |  |  |  |
| 14h - 17h |  | Bangui | CSI | CSI Takorka | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données Débriefing | Responsables CSI Responsables Pharmacie Présidents COGES |  |  |
| 17h30 - 18h30 |  |  | Case de Santé | Case de Santé rattaché au CSI de Takorka | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données Débriefing | Responsable CS 2 |  |  |
| 17h45 - 18h45 | Voyage retour sur Madaoua |  |  |  |  |  |  |  |
| MARDI 29 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6h30 - 9h | Voyage Madaoua >>> Maradi |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h15 - 10h15 | Maradi | Maradi | UNICEF | Bureau UNICEF | Briefing | Chef Bureau UNICEF Maradi Spécialiste Santé Administrateur Santé Nutrition Responsable Logistique | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Maradi |
| 10h30- 15h45 | Maradi | Maradi | DRSP CHR | Direction Régionale de la Santé Publique – Maradi Centre Hospitalier Régional de Maradi | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Directeur ou Directeur Adjoint DRSP Gestionnaire DRSP Point Focal Gratuité des soins-DRSP Responsable stocks produits de santé Directeur CHR Gestionnaire CHR Responsable pharmacie CHR | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Maradi |
| 16h - 18h30 |  |  | CSME | Centre de Santé Mère Enfant (CSME) | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Responsable CSME Gestionnaire Responsable pharmacie |  |  |
| 20h - 22h |  |  |  |  | Evaluation de la journée et ajustement du calendrier |  | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled Eleonora |  |
| MERCREDI 30 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6h30 - 8h30 | Voyage Maradi >>> Dakoro |  |  |  |  |  | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Dakoro |
| 9h30 - 13h30 | Maradi | Kornaka | District Sanitaire Dakoro | Bureau Equipe Cadre District (ECD) Dakoro | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |  |  |
|  |  |  | HD | Hôpital de District de Dakoro | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données |  |  |  |
|  | Voyage Dakoro >>> Kornaka |  |  |  |  |  |  | Nuit à Dakoro |
| 14h - 16h45 | Maradi | Dakoro | CSI | CSI Kornaka | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Chef CSI Responsable Pharmacie | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled |  |
| 17h - 18h |  |  | CS | Case de Santé rattachée au CSI Kornaka | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Responsable CS Jaja |  |  |
| 18h - 19h | Voyage Jaja >>> Kornaka |  |  |  |  |  |  |  |
| JEUDI 31 Mai 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8h - 9h | Maradi | Dakoro | HD | Hôpital de District de Dakoro | Entretiens & Collecte d'informations et données avec le Gestionnaire | Gestionnaire DS Dakoro | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Mayayi |
| 9h - 11h30 | Voyage Dakoro >>> Mayayi |  |  |  |  |  |  |  |
| 12h30 - 17h30 | Maradi | Mayayi | HD | Hôpital de District de Mayayi | Entretien avec Equipe cadre District | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |  |  |
| VENDREDI 01 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7h - 8h | Voyage Mayayi >>> Tchaké |  |  |  |  |  | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Maradi |
| 8h15 - 10h45 | Maradi | Tchaké | CSI | CSI Tchaké | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Médecin Chef District Gestionnaire District Point Focal Gratuité des soins Responsable Pharmacie |  |  |
| 11h - 11h30 | Voyage Tchaké >>> Case de Santé |  |  |  |  |  |  |  |
| 12h - 13h | Maradi | Tchaké | CS | Case de Santé rattachée au CSI Tchaké | Briefing Entretiens & Collecte d'informations et données | Responsable CS |  |  |
| 13h - 16h30 | Tchaké >>> Maayayi >>> Maradi |  |  |  |  |  |  |  |
| SAMEDI 02 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8h - 12h | Maradi | Maradi | UNICEF | Bureau UNICEF | Entretiens & Collecte d'informations et données | Administrateur Santé-Nutrition Responsable Logistique | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Maradi |
| 12h - 13h |  |  |  | Entrepôt UNICEF | Entretiens & Collecte d'informations et données | Administrateur Santé-Nutrition Responsable Logistique Responsable entrepôt |  |  |
| 14h30 - 16h30 |  |  | Transporteur LTA | Transporteurs LTA | Entretiens & Collecte d'informations et données | Responsable |  |  |
| DIMANCHE 03 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6h30 - 8h30 | Voyage Maradi >>> Takorka |  |  |  |  |  | Dr. Hangadoumbo Dr. Ganfled | Rattrapage CS rattachée au CSI de Tchaké |
| 8h30 - 9h | CSI Takorka >>> Case de Santé rattachée au CSI de Takorka |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 10h | Tahoua | Tchaké | CS | Case de Santé rattachée au CSI Takorka | Entretiens & Collecte d'informations et données | Responsable CS 3 |  |  |
| 10h - 11h | Case de Santé rattachée au CSI de Takorka >>> Madaoua |  |  |  |  |  |  |  |
| 11h - 19h | Voyage Madaoua >>> Niamey |  |  |  |  |  |  | Nuit à Niamey |

| Horaires |  | Région |  |  | Commune |  |  | Structure à visiter |  |  | Activités |  |  |  |  | Interlocuteurs | Consultants |  |  | Observations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUNDI 04 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 12h30 |  |  | Niamey |  |  | Niamey |  |  | Bureau UNICEF_Niamey |  |  | Entretien Collecte données données coûts logistiques achat, stockage et distribution des intrants |  | Responsable Supply & Procurement |  |  | Dr. Ganfled |  | Nuit à Niamey |  |
| 9h - 10h |  |  |  |  |  |  |  |  | Bureau UNICEF_Niamey |  |  | Entretien Collecte données |  | Chef Section Nutrition et Spécialiste Nutrition |  |  | Dr Hangadoumbo |  |  |  |
| 10h - 11h |  |  |  |  |  |  |  |  | Bureau UNICEF_Niamey |  |  | Entretien Collecte données |  | Chef Section Survie et Developpement de l’Enfant |  |  |  |  |  |  |
| 13h30 - 16h |  |  |  |  |  |  |  |  | Bureau UNICEF_Niamey |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsable Supply & Procurement |  |  | Dr. Ganfled |  |  |  |
| 16h30 - 17h30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Entrepôt UNICEF Niamey |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsable Entrepôt |  |  | Dr. Ganfled |  |  |  |
| MARDI 05 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 12h30 |  |  |  |  | Niamey |  |  | DEP et Cellule Gratuitè des soins |  |  | Entretien Collecte données |  | Directeur DEP Responsable Cellule Gratuité des soins |  |  |  |  |  |  |
| 14h - 15h |  |  |  |  |  |  |  | Direction de la Pharmacie et de la Médecine Traditionnelle (DPHMT) |  |  | Entretien Collecte données |  | Directtrice DPHMT |  |  |  |  |  |  |
| 15h - 16h |  |  |  |  |  |  |  | DSME |  |  | Entretien Collecte données |  | Directeur (trice) |  |  |  |  |  |  |
| 16h - 17h |  |  |  |  |  |  |  | Direction Nutrition |  |  | Entretien Collecte données |  | Directeur (trice) |  |  |  |  |  |  |
| MERCREDI 06 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 13h |  | Niamey |  |  | Niamey |  |  | ONPPC UGS |  |  | Entretien Collecte d'informations et données sur la distribution des intrants paludisme Fonds mondial de 2014 à 2018 |  | Directeur ONPPC Chef Service Approvisionnement Responsable UGS |  |  |  | Dr Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Niamey |  |
| 14h - 15h |  |  |  |  | Niamey |  |  | CRS |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsable financier Responsable approvisionnement |  |  |  |  |  |  |
| 15h15 - 16h15 |  |  |  |  | Niamey |  |  | Transporteurs Privé LTA (1) |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsables |  |  |  |  | Noms transporteurs privés LTA à confirmer par l'UNICEF |  |
| 16h30 - 17h30 |  |  |  |  |  |  |  | Transporteurs Privé LTA (2) |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsables |  |  |  |  |  |  |
| JEUDI 07 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 10h |  |  |  |  | Niamey |  |  | BM |  |  | Entretien Collecte données |  | Spécialiste Santé |  |  |  | Dr Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Niamey |  |
| 10h15 - 11h15 |  |  |  |  |  |  |  | Save the Children, |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsables Logistiques Responsables Santé-Nutrition |  |  |  |  |  |  |
| 11h30 - 12h30 |  |  |  |  |  |  |  | OMS |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsables Programme de santé |  |  |  |  |  |  |
| 14h - 15h |  |  |  |  |  |  |  | Concern |  |  | Entretien Collecte données |  | Responsables Logistiques Responsables Santé-Nutrition |  |  |  |  |  |  |
| 15h30 - 16h30 |  |  |  |  |  |  |  | AFD |  |  | Entretien Collecte données |  | Spécialiste Santé |  |  |  |  |  |  |
| VENDREDI 08 Juin 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9h - 10h |  | Niamey |  |  | Niamey |  |  | Enabel |  |  | Entretien Collecte données |  | Spécialiste Santé |  |  |  | Dr Hangadoumbo Dr. Ganfled | Nuit à Niamey |  |
| 10h30 - 11h30 |  |  |  |  |  |  |  | Union Européenne |  |  | Entretien Collecte données |  | Spécialiste Santé |  |  |  |  |  |  |
| 15h - 16h30 |  |  |  |  | Niamey |  |  | UNICEF |  |  | Debriefing |  | Section Santé, Survie, Nutrition, Supply |  |  |  |  | Nuit à Niamey |  |

# Les outils de collecte et d’analyse des informations et données

La collecte des données se déroulera essentiellement pendant la mission terrain des experts, du 21 mai au 08 juin 2018. A cet effet, un questionnaire a été développé sur Excel. (Cf. « Outil de Collecte des données.xlsx »). Il sera utilisé durant les entretiens avec les différents acteurs et permettra de collecter des informations tant quantitatives que qualitatives.

L’outil Excel comporte plusieurs onglets reprenant :

1) les informations de base et plus précisément la liste des structures à visiter et les documents à collecter, la liste des produits traceurs, l’agenda de la mission terrain, la liste des personnes rencontrées, les indicateurs sélectionnés ;

2) les informations couvrant les différents aspects de l’appui de l’UNICEF à évaluer à savoir le questionnaire sur la prévision des besoins, la réception et le stockage, la distribution, la traçabilité et la disponibilité, la valorisation de l’appui de l’UNICEF, le système d’information et de gestion logistique et le suivi et la coordination.

# Le processus d’analyse des informations et données

A la fin de la mission au Niger (Niamey et Régions de Maradi et Tahoua) , les données collectées par chaque expert seront mises en commun et consolidées.

Concernant les données relatives aux indicateurs, les données de chaque expert seront d’abord apurées et vérifiées puis consolidées sur un fichier Excel. Un premier contrôle qualité sera fait par la chef d’équipe qui se chargera de la validation de la base de données consolidée ainsi apurée.

Les données seront analysées sur Excel pour permettre de calculer les indicateurs.  Un second contrôle qualité sera conduit par la chef d’équipe pour s’assurer de la cohérence et de l’exactitude  de toutes les formules utilisées. Les résultats obtenus seront comparés à des référentiels existant, dans la mesure où cela est applicable.

Concernant les informations qualitatives, les commentaires émis au cours de la mission seront partagés et éventuellement discutés et harmonisés entre les experts afin d’apporter les éléments d’explication et de compréhension. Ils serviront à l’élaboration du rapport d’évaluation.

L’analyse des données et informations ainsi collectées permettront d’apporter des éléments de réponses aux préoccupations principales présentées dans les termes de référence de cette étude sur l’intervention de l’Unicef en lien avec les domaines ci-après:

- Pertinence :

L’intervention de l’UNICEF est-elle adaptée pour appuyer la politique nationale de gratuité des soins et pour augmenter l’utilisation des soins pour les enfants de moins de 5 ans ?

L’intervention de l’UNICEF est-elle cohérente avec les stratégies et programmes du gouvernement et des autres partenaires développés dans le cadre de la politique nationale de gratuité des soins ?

- Efficacité :

L’intervention d’UNICEF a-t-elle contribué à augmenter l’utilisation des services de soins pour les enfants de moins de 5 ans ?

Quelle est la part de la population éligible à la gratuité des soins ayant bénéficié de médicaments gratuits fournis par l’UNICEF?

Quel est le nombre et le pourcentage d’établissement de santé approvisionnés par l’UNICEF en médicaments et autres produits pharmaceutiques qui ont connu des ruptures de stock durant la période de référence ? Quels sont les facteurs favorables ou défavorables à l’intervention de l’UNICEF ?

- Efficience :

L’intervention de l’UNICEF est-elle efficace en termes de résultats rendus et de coût ?

La coordination de l’utilisation des ressources de l’UNICEF et avec celles du gouvernement et des autres partenaires a-t-elle été satisfaisante?

- Equité :

Quelle est l’approche utilisée par l’UNICEF pour intégrer l’équité à son appui ?

Quels effets l’intervention de l’UNICEF a-t-elle eu sur les enfants de moins de 5 ans et les femmes les plus défavorisée ?

- Traçabilité :

Est-il possible de tracer l’intervention à toutes les étapes de sa mise en œuvre jusqu’à la population cible ?

Des outils de suivi sont-ils en place pour permettre la traçabilité des intrants jusqu’à la population cible ?

Les systèmes de l’UNICEF sont-ils adaptés pour suivre son appui jusqu’à la population cible?

- Cout-efficacité :

Les coûts de l’intervention ont-ils été optimisés afin d’obtenir le meilleur rapport coût efficacité ?

L’impact des interventions financées par l’UNICEF aurait-il pu être plus important en ciblant d’autres interventions favorisant la gratuité des soins ou limitant les obstacles à l’accès aux soins ?

- Externalité :

Quelle est la contribution à la chaine nationale d’approvisionnement à travers un tel appui de l’Unicef dans le cadre de la gratuité des soins?

Dans quelles mesures l’appui d’UNICEF participe au renforcement de la Couverture Sanitaire Universelle ?

La pérennité technique, financière et/ou institutionnelle a-t-elle été intégrée dans l’approche de l’UNICEF ?

Les résultats observés peuvent-ils perdurer dans le temps ou y a-t-il des risques de rupture dans les résultats des interventions financées par l’UNICEF ?

# Formulation des conclusions et recommandations, plan de mise en œuvre

Le rapport qui sera soumis va  traiter chacun des points énumérés dans la méthodologie et inclura une description détaillée et une analyse des problèmes ou risques identifiés.

Les recommandations seront formulées de manière détaillées et hiérarchisée en fonction de l’importance du problème identifié et assorties d’un calendrier de mise en œuvre avec des responsabilités définies :

| # | Problèmes identifiés | Recommandation | Délais de mise en œuvre | Responsable | Budget estimatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Calendrier proposé pour les livrables de l’étude

Le calendrier proposé pour cette étude se présente comme suit :

| Phase | Calendrier |  |
| --- | --- | --- |
|  | Début | Fin |
| Note d’orientation | 24 Avril 2018 | 11 Mai 2018 |
| Mission au Niger (Niamey et Régions de Maradi et Tahoua) | 21 Mai 2018 | 08 Juin 2018 |
| Rapport préliminaire | 09 Juin 2018 | 02 Juillet 2018 |
| Revue du rapport préliminaire et commentaires de l’UNICEF | 03 Juillet 2018 | 13 Juillet 2018 |
| Rapport final | 14 Juillet 2018 | 25 juillet 2018 |

# Annexes

- Liste des documents préliminaires

- Liste des formations sanitaires à visiter

- Liste des parties prenantes

- Agenda de la mission à Niger (Niamey et Regions de

- Tahoua et Maradi)

- Outil de collecte des données et guide d’entretien