ANNEX 1. TERMES DE REFERENCE (TDRs)-Evaluation finale de projet

| Titre de la Consultation : Evaluation finale du projet * Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 * Programme/PCR : Genre Source de financement : SC190778 Préparé par : Unité Genre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Durée de la consultation : 40 jours de travail |  | Lieu d’exécution du contrat : Dans les cinq communes de Conakry, Guinée |  |
| Historique et Contexte : Dans leur mission d’appui au Gouvernement Guinéen, deux agences du Système des Nations Unies à savoir le fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF et le Programme de Nations Unies pour le Développement - PNUD, en étroite collaboration avec le Ministère des droit et de l’autonomisation des femmes ont mis en place un projet conjoint : « Appui aux femmes et jeunes filles leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 » financé par le Fonds de Consolidation de la Paix-PBF. |  |  |  |
| Justification : Le projet * Appui aux femmes et jeunes filles leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 * vient combler un déficit dans les interventions de prévention des conflits et de consolidation de la paix en Guinée à travers le renforcement des systèmes communautaires existants dans ce domaine notamment la participation des femmes et jeunes filles leaders en milieu communautaire. Le projet met en exergue le rôle prépondérant que les femmes leaders communautaire (souvent oubliées) pourraient jouer dans ce processus de consolidation de la paix au sein de leurs familles et communautés. Il vise quatre objectifs majeurs : 1) Le renforcement du système communautaire de prévention des conflits ; 2) L’identification, l’accompagnement des femmes leaders communautaires et la mise en réseau des organisations féminines non formelles afin qu’elles puissent jouer leur rôle dans la prévention des conflits ; 3) Promouvoir les dialogues intergénérationnels et un échange permanent entre les jeunes filles et garçons et les adultes (femmes et hommes) ; 4) Outiller les femmes leaders communautaires afin qu’elles puissent contribuer à la mitigation les risques de violences au sein des familles et des quartiers à travers le dialogue avec les jeunes. |  |  |  |
| But de l’évaluation Cette évaluation sera adossée à deux principes directeurs : la redevabilité et l’apprentissage. S’agissant de la redevabilité, l’évaluation rendra compte des résultats (prévus ou pas prévus) qui ont été atteints par le projet auprès du Gouvernement, des bailleurs et des bénéficiaires. Concernant l’apprentissage organisationnel, cette évaluation permettra d’informer les processus programmatiques en cours au niveau national, du système des Nations Unies et de l’UNICEF. Les leçons apprises et les recommandations permettront de proposer des options stratégiques à l’intention des décideurs pour l’optimisation de la mise en œuvre actuelle et future du Programme de Coopération de l’UNICEF en tenant compte des facteurs clés de réussite, des contraintes et du contexte national. Afin de promouvoir un processus d’apprentissage plus élargi au sein de l’UNICEF, le rapport final d’évaluation ainsi que la réponse du Management aux recommandations de l’évaluation seront partagés avec d’autres bureaux de l’UNICEF, à travers la base de données globale des recherches et des évaluations. Objectif Général : L’objectif global est d’évaluer les acquis du projet, d’apprécier les résultats atteints ainsi que l’impact (si possible) des actions menées par rapport aux objectifs visés et de documenter les changements qui ont eu lieu à la suite des interventions des différentes parties prenantes à la lumière des théories du changement prévue. De plus, il s’agit de tirer les principaux enseignements de l’intervention et de formuler des recommandations pratiques. Il s’agira plus spécifiquement de : Evaluer si et dans quelle mesure le projet a eu un effet réel en termes de consolidation de la paix (en lien avec les axes et résultats du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) dans les zones d’intervention ciblées de façon directe ou à travers des effets catalytiques, y compris la pertinence de la théorie de changement ; Evaluer l’impact de l’implication des femmes et jeunes filles communautaires dans l’atteinte des résultats ; Evaluer l’apport du projet dans la réalisation des missions et stratégies de l’UNICEF et du PNUD ainsi que du Fond de Consolidation de la Paix (PBF) ; Examiner et évaluer les progrès atteints dans la réalisation des produits escomptés en faisant ressortir les forces et les faiblesses et analyser les facteurs qui ont affecté de façon positive ou négative l’atteinte des résultats ; Evaluer la durabilité des résultats escomptés (renforcement institutionnel et technique, appropriation du changement par les bénéficiaires, etc.) ; Evaluer les mécanismes de mise en œuvre ainsi que la stratégie de partenariat pour réaliser les résultats ainsi que les dispositions prises pour rendre compte et faire des propositions pour de future collaboration ; Evaluer la contribution du projet dans la promotion de l’équité et de l’égalité de genre ; Faire ressortir les leçons apprises de la mise en œuvre du projet et proposer des recommandations ; Evaluer le niveau de satisfaction des différents acteurs clés par rapport au projet lui-même et aux résultats atteints ; Identifier les principaux enseignements à la mise en œuvre de ce projet ainsi que les expériences (facteurs de succès et leçons apprises) sur lesquelles il faudra capitaliser ainsi que les défis résiduels, et analyser la durabilité des initiatives menées pour la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale ; Apprécier dans quelle mesure les jeunes et femmes appuyés dans le cadre de ce programme se sont engagés dans des initiatives de réconciliation et de cohésion sociale au sein de leur communauté ; Formuler des recommandations, y compris sur les procédures de planification et mise en œuvre des projets potentiels futurs qui vont financer ce type d’intervention ; Apprécier dans quelle mesure les femmes, jeunes filles et jeunes garçons estiment être écoutés par les institutions (Gouvernementaux et autres). Proposer des pistes en appui au Gouvernement et aux agences des Nations Unies concernées dans l’identification de nouvelles opportunités de programmation ; La portée de l’évaluation Portée thématique : Les thématiques de cette évaluation sont principalement la participation des femmes et filles dans la gestion des conflits, la paix, la prévention des violences basées sur le genre. Portée géographique : Cette évaluation aura lieu dans les 5 Communes de Conakry Kaloum, Matam, Dixinn, Matoto et Ratoma. Portée chronologique : La période de l’évaluation s’etendra d’Août à Octobre et couvrira les activités mises en œuvre depuis le début du projet, c’est-à-dire de septembre 2019 a septembre 2021. Les critères d’évaluation Cette évaluation sera guidée par cinq des six critères OCDE/CAD, à savoir : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, cohérence et la durabilité. La prise en compte des droits humains également appréciée avec une particularité sur le genre et l’équité dans tous les aspects du projet. Il serait prématuré et complexe d’estimer l’attribution causale entre les activités réalisées dans le cadre projet et les changements dans la vie des femmes dans les zones d’intervention, c’est pourquoi nous jugeons de ne pas prendre en compte le critère d’impact. Les questions d’évaluation Pour atteindre les buts de l’évaluation et sur la base des critères susmentionnés, une liste indicative de questions d’évaluation a été définie. Elle sera affinée et au besoin complétée par l’équipe d’évaluation dans leur proposition technique et finalisée lors de la phase de démarrage de l’évaluation. Une liste finalisée sera présentée et approuvée dans le rapport de démarrage. Malgré la non-inclusion du critère d’impact, l’équipe d’évaluation pourrait envisager de capturer certaines indications d’impact sous le critère d’efficacité. Pertinence Dans quelle mesure la stratégie et les modalités de mise en œuvre du projet sont-elles en cohérence avec les résultats et les objectifs attendus ? Dans quelle mesure les activités/interventions sur le terrain dans le cadre de la participation des femmes et filles à la gestion des conflits ont répondu aux besoins identifiés des populations cibles ? Dans quelle mesure les activités/interventions du projet sur le terrain sont alignées avec le PNDES 2016-2020 et les objectifs du Programme de Coopération 2018-2022 de l’UNICEF en Guinée ? Efficacité Quels sont les facteurs (internes et en dehors de l’UNICEF) qui ont contribué à l’atteinte des objectifs des interventions y compris la composante de renforcement des capacités ? Quels sont les facteurs (internes et en dehors de l’UNICEF) qui ont empêché l’atteinte des objectifs des interventions y compris la composante de renforcement de capacités ? Quelles mesures correctrices, s’il y en avait, ont été adoptées pour mitiger les défis rencontrés ? Quels sont les changements positifs et/ou négatifs observés chez les bénéficiaires (partenaires institutionnels, communautés, femmes, enfants, etc.) auxquelles le projet a contribué ? Dans quelle mesure les différentes stratégies de suivi‐évaluation étaient‐elles adaptées pour mesurer les résultats du projet ? Et Comment pourraient-elles être améliorées ? Efficience Pour chacun des domaines d’intervention du projet, dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens ont été : Suffisantes (en termes de quantité) par rapport aux besoins identifiés et aux résultats escomptés ? Adéquates (en termes de qualité) par rapport aux résultats escomptés ? Déployées à temps ? Dans quelle mesure les mêmes résultats auraient-il pu être atteints par d’autres alternatives moins couteuses ? Quels sont les facteurs de gestion qui ont favorisé ou empêché l’efficience du projet ? Cohérence Dans quelle mesure les activités/interventions du projet sur le terrain dans le cadre de l’autonomisation des femmes/filles étaient complémentaires aux interventions des autres PTF dans la zone du projet ? Dans quelle mesure les activités/interventions du projet sur le terrain sont en cohérence avec les objectifs du Programme de Coopération 2018-2022 de l’UNICEF en Guinée ? Durabilité Dans quelle mesure les communautés bénéficiaires et les partenaires institutionnels se sont appropriés des acquis du projet ? Dans quelle mesure les conditions nécessaires pour une appropriation des interventions par la partie nationale et les autres partenaires ? Droits humains, genre et équité Dans quelle mesure les considérations spécifiques liées au genre, aux droits humains et à l’équité ont-elles été prises en compte lors de la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi du projet ? S’il y eu des obstacles d’ordre politique, pratique ou administratif, à l’intégration efficace des droits humains et de l’égalité des sexes lors de la mise en œuvre des interventions, quel a été le niveau d’efforts déployés afin de surmonter ces difficultés ? Méthodologie De façon spécifique cet exercice devra permettre de collecter les données quantitatives et qualitatives en lien avec les résultats escomptés afin d’apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, les effets, la durabilité du projet ainsi que la prise en compte des Droits Humains et l’égalité des sexes. La partie quantitative visera à documenter les effets principaux du projet à travers des données chiffrées collectées auprès des bénéficiaires directs et indirects du projet. Cette partie de l’évaluation prendra le cadre de résultats du projet comme base de travail. A cet effet le Consultant proposera un échantillonnage représentatif en fonction des indicateurs, des cibles et des zones du Projet., ainsi qu’un questionnaire et un mode opératoire pour la collecte de données. La partie qualitative complètera la partie quantitative et visera à approfondir l’analyse et corroborer les voies à travers lesquelles l’approche du projet pourrait contribuer à l’engagement civique, la cohésion sociale et la réduction du niveau de conflictualité. Elle servira également à découvrir des explications alternatives des effets/changements éventuels attribués au projet et difficilement captées par enquête quantitative. Elle permettra de mieux capter les perspectives et aspirations des bénéficiaires directs et indirects. La partie qualitative consisterait à des focus group avec des bénéficiaires ou à des échanges avec des acteurs institutionnels. Le consultant établira un chronogramme précis de travail qui sera discuté avec l’UNICEF et le PNUD. Il procèdera à une revue documentaire des données. Fera une descente de terrain sur les sites du projet, pour une interaction avec les bénéficiaires et tous les acteurs du projet. Veillera à ce que les exigences minimales suivantes soient remplies lors de l’évaluation : respect du genre, l’équité, les droits humains, notamment les droits des femmes et jeunes filles. Taches à mener par le prestataire. Sous la coordination et la supervision de l’UNICEF, le bureau d’évaluation sera responsable de tous les aspects de cette évaluation, y compris la proposition de l’approche méthodologique, le développement des outils des collectes, la collecte et l’analyse des données sur le terrain et la production des rapports listés ci-dessous. Il est entendu que les données collectées doivent rester confidentielles et demeurent la propriété des agences récipiendaires. L’approche quantitative et qualitative sera combinée pour la conduite de cette évaluation. Les acteurs à interviewer sont entre autres les jeunes (filles et garçons), les femmes, les autorités administratives, les différents groupements de jeunes et de femmes et les différentes structures communautaires mises en place pour la consolidation de la paix, et ce dans toutes les communes cibles citées. Les champs d’interventions de l’évaluation sont les 5 communes de Conakry cibles du projet ; (Ratoma, Matoto, Dixinn, Kaloum et Matam). La stratégie de collecte et d’analyse des données combinera des méthodes qualitatives et quantitatives et utilisera des sources diverses de données. A noter qu’afin de protéger les jeunes filles et femmes surtout dans un contexte fragile, l’identité des participantes restera confidentielle et avec consentement des parents en cas d’être mineur (moins de 18 ans). Quant aux contraintes de genre, l’heure, le lieu de mener les enquêtes seront prises en compte pour minimiser les risques de violences contre les femmes et pour faciliter la participation sans les empêcher de réaliser leur travail. L’évaluation comportera les approches suivantes : Une revue portant sur les principaux documents ci-dessous pour recueillir les informations sur le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits ainsi que les violences en milieu communautaire, y compris les violences électorales et les Violences Basées sur le Genre (VBG) et la prise en compte de la perspective d’égalité de genre et de la résolution des conflits ; Une enquête de perception auprès des jeunes femmes (15-20, 21-35 ans et +35) ans des collectivités (interview individuelle) ; Une enquête auprès des jeunes filles et femmes de la communauté (entretiens semi structurés et focus group) pour apprécier les représentations, les perceptions et les attitudes des filles et femmes, y compris un groupe de contrôle Une enquête auprès des élus locaux et autorités préfectorales ensuite une autre auprès des hommes et femmes des communautés (entretiens semi structurés et focus group mixtes et par sexe) pour apprécier les représentations, les perceptions et les attitudes vis-à-vis des relations entre jeunes et autorités locales ; Une enquête auprès de tous les acteurs clés de mise en œuvre ; Des outils appropriés et sensibles au genre pour le recueil des données de cette nature seront développés pour répondre au besoin de chaque type d’enquête. Ces outils seront revus par le Secrétariat et les différentes agences de mise en œuvre du projet. Ils seront testés par le Consultant/cabinet avant leur mise en œuvre effective sur le terrain ; Les données recueillies (données textuelles et quantitatives) seront saisies et traitées à travers des logiciels d’exploitation et d’analyse appropriées, tenant compte des variables comme le sexe, l’âge et les principales vulnérabilités. Les documents pertinents du projet seront mis à la disposition des candidats présélectionnés pour les guider dans leurs propositions. • Le document de projet (accord de contribution y compris) • La théorie du changement et le cadre de résultats y compris les documents de révision du projet • Les plans de travail annuels ; • Les notes conceptuelles des activités ; • Les rapports trimestriels et annuels consolidés ; • Les résumés des réunions des comités techniques et de pilotage du projet ; • Les rapports de suivi technique/financier ; • Les rapports et articles des activités réalisées ; • L’étude de base et finale du projet réalisé. |  |  |  |
| Produits, Livrables et Délais : Les principaux produits de cette évaluation sont les suivants : Rapport initial : Le consultant devra produire un rapport de démarrage qui présentera la compréhension du mandat, la méthodologie à suivre, la répartition des tâches entre les membres de l’équipe et le chronogramme de l’intervention. Il sera examiné par l’UNICEF à travers l’Unité de Planification Suivi Evaluation et les partenaires nationaux en vue des orientations pour la poursuite de l’évaluation et la sélection des consultants. Rapport des résultats préliminaires : une présentation des résultats aux principales parties prenantes oralement et écrit sera faite. L’objectif ici est de fournir une opportunité pour la validation initiale des constatations des évaluateurs. Projet de rapport d’évaluation : Une semaine après la présentation des résultats préliminaires, l’équipe d’évaluation soumettra un draft du rapport d’évaluation à l’UNICEF. Ce rapport sera partagé aux différentes parties prenantes du projet. Rapport final d’évaluation : l’équipe de consultants finalisera le rapport incluant un résumé en français ainsi que tous les documents annexés en tenant compte des commentaires et suggestions apportés par UNICEF et les autres parties prenantes du projet. Une présentation PowerPoint : résumant les principaux résultats de l’évaluation ; Une clé USB contenant l’ensemble des données collectées, le document méthodologique, le rapport final de l’évaluation et la présentation PowerPoint. Délai d’exécution / Chronogramme indicatif des activités / Organisation du travail Il est prévu une durée totale de 40 jours ouvrables pour l’ensemble de la prestation répartie comme suit : |  |  |  |
| Activités/tâches | Résultats atteint/livrables |  | Délais |
| Revue documentaire (identification des données disponibles et manquantes) et élaboration d’une méthodologie et le développement des outils pour la collecte des données | Compte rendu de la séance de présentation au comité technique |  | 3 jours |
| Le partage de la méthodologie détaillée et des outils avec le comité technique du projet pour validation et préparation du terrain pour l’application des outils (selection des enqueteurs, selection de l’échantillon | La methodologie et outils de collecte |  | 3 jours |
| Développement du protocole de l’étude d’évaluation Briefing avec les agences des Nations Unies concernées et les ministères sectoriels | Stratégie du protocole |  | 3 jours |
| Validation du protocole de l’évaluation | Protocole validé |  | 1 jour |
| Collecte et contrôle des données sur le terrain | Données recueillies |  | 5 jours |
| La transcription des données qualitatives, la saisie et la tabulation des données quantitatives | Les données collectées transcrits |  | 5 jours |
| Développement de l’analyse et du rapport d’évaluation | Rapport d’évaluation |  | 5 jours |
| Soumission du rapport préliminaire, Discussion | Rapport préliminaire |  | 5 jours |
| La restitution du rapport préliminaire | La restitution du rapport |  | 2 jours |
| Production rapport final prenant en compte les observations | Rapport finalisé et validé |  | 3 jours |
| Partage du rapport d’évaluation aux partenaires pour revue | Rapport d’évaluation |  | 4 jours |
| La présentation du rapport final | Rapport final |  | 1 jour |
|  | TOTAL |  | 40 jours |
| Gestion, organisation et chronogramme Le-la consultant-e travaillera sous la supervision de la spécialiste programme Genre du bureau de l’UNICEF et le bureau d’études sera responsable de tous les aspects de cette étude. Le-la consultant-e travaillera principalement dans les 5 communes de Conakry. L'UNICEF: Organisera une première séance d'échange d’information au bureau Facilitera la participation du-de la consultant-e Fournira tous les documents de référence pour la revue documentaire Fournira un soutien technique continu Évaluera et approuvera les produits finaux soumis Dispositions particulières liées au service demandé ou au prestataire de service L’offre financière devra être toute comprise (all inclusive), intégrant tous les coûts relatifs à la bonne réalisation de la mission. Le montant total du contrat comprendra les honoraires professionnels ainsi qu’une estimation des frais de voyage et de séjour à titre indicatif. En cas de déplacement professionnel, il/elle utilisera les moyens logistiques fournis par le Bureau UNICEF ; Le consultant utilisera son ordinateur portable personnel ; Les appels téléphoniques personnels du consultant seront intégralement à sa charge ; Le prestataire ne recevra pas d'autres avantages en dehors de ceux indiqués dans le contrat. NB : Durant la période du contrat, le/la consultant(e) sera assujetti/e aux dispositions en vigueur à l’UNICEF relatives à la sécurité, au respect des règles, normes et procédures régissant le personnel des Nations Unies et de l’UNICEF en particulier. |  |  |  |
| Qualifications et Connaissances : L’évaluation sera réalisée par un Bureau d’Etude International doté d’une équipe expérimentée dans les recherches qualitatives et quantitatives. En plus du consultant principal, l’équipe doit être composée d’un statisticien avéré et une très bonne connaissance du contexte et des enjeux locaux (économique, social, politique…) et une connaissance avérée sur le développement local, les questions de jeunesse, la prévention de conflits, des approches de l’égalité de genre. Le/La chef d’équipe doit avoir le profil suivant : Être Sociologue, Démographe ou tout autre discipline pertinente des sciences sociales ; Avoir une expérience d’au moins 5 ans en matière d’évaluation de projet, d’enquête, d’étude et de recherche dans les domaines ciblés par l’évaluation, en particulier sur les questions de la paix, la gestion des conflits ; Avoir une bonne connaissance du contexte et du terrain de préférence la ville de Conakry ; Avoir une expérience de collecte de données sur la paix et la cohésion sociale dans la sous-région sera un atout considérable ; Avoir une capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et de communication ; Avoir une expérience sur les études portant sur la paix, la gestion de conflits, le genre et les violences basées sur le genre. Avoir une excellente maitrise du français ; Être disponible pour commencer immédiatement après la sélection. Les dossiers de candidatures seront évalués par un Comité technique ad hoc en utilisant les critères dans le tableau ci-dessous, avant la validation par le Comité de Revu des Contrats (CRC). Pour que la proposition soit considérée comme techniquement valable, le soumissionnaire doit atteindre un score minimum de 75 sur 100. Les propositions qui ne répondent pas à la note minimale seront considérées comme techniquement non conformes et ne seront pas prises en considération. Il convient de noter que la participation à cet appel à manifestation d'intérêt ne garantit toutefois pas que les cabinets d’Etudes seront finalement sélectionnés pour un accord de partenariat avec l'UNICEF. L’UNICEF Guinée se réserve le droit d’inviter les partenaires choisis à examiner et à finaliser les propositions de partenariat conformément aux politiques et procédures applicables en matière de partenariat avec les prestataires de service Critères d’évaluation des offres / Barème de notation Critères d’évaluation des propositions techniques : Note technique de qualification ≥ 75 points. CRITERES TECHNIQUES; Sous - Critères Techniques; Points Maximum. 1. Compréhension de la mission et approche méthodologique; Conformité générale de la proposition avec les TdR, compréhension des TdR Description de l’approche méthodologique (méthodes qualitatives / quantitatives, participation inclusive) qui sera utilisée, en tenant compte des objectifs, livrables et temps imparti ; Les défis attendus et les solutions proposées pour atteindre les résultats attendus dans les TdR; 40%. 2. Expertise et expériences; Pertinence du diplôme du consultant en lien avec le sujet de l’évaluation ; Expertise du/de consultant(e) dans la conduite des études similaires ; Expérience dans la production des rapports d’analyse et de recherche, en particulier axée sur les questions de la paix ; \ Expérience de travail avec l'ONU / UNICEF; 50%. 3. Capacités d’organisation de du consultant pour l’exécution du mandat; •Plan de travail détaillé (selon la pertinence des activités et du chronogramme proposé pour la délivrance des produits attendus) ; Rôles et responsabilités des parties prenantes ;; 10%. Total Maximum; 100%. |
| Instruction : Toute Note Technique inférieure à 75/100 est éliminatoire. L’offre financière du moins disant (MD) reçoit une note financière de 25 points. Les notes financières des autres offres financières sont calculées selon la formule suivante : Note financière de soumissionnaire = Prix MD X 25 Prix Soumissionnaire Les offres sont classées en fonction de leurs notes techniques et financières combinées et l’offre ayant obtenu le score combiné le plus élevé sera considérée comme étant l’offre la mieux disant et sera recommandée pour la prestation. Dossiers de candidature Les offres techniques et financières doivent être Soumis dans votre application en ligne. L’offre technique doit comprendre : Une description détaillée de la méthodologie incluant le plan de sondage, les équipes à mobiliser, les principales étapes de l’étude et les outils y afférents, et le calendrier indicatif de l’étude ; Les Curriculum Vitae des consultants qui seront directement impliqués dans la recherche. (max 5 pages) L’offre financière doit comprendre : Les honoraires du consultant, les dépenses à engager pour la réalisation opérationnelle des activités ainsi que les dépenses diverses (tous les couts liés aux livrables). Conditions de Travail : La consultation se déroulera dans les 5 communes de Conakry Le/la consultant(e) utilisera son propre ordinateur La logistique (Frais de communication et autres) liée à l’étude est à la charge du/de la consultant(e) Le bureau mettra à la disposition du consultant un moyen de transport pour les déplacements professionnels. |  |  |  |

ANNEX 2. List of persons to be interviewed during the evaluation

| Collection Tools | Sampling | Total | Women/Men | Place |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questionnaire Individuel perceptions femmes (800) | Probabilistic / Simple random | 40 | 15-20 ans (10) 21-35 ans (15) +35 ans (15) | 2 x Commune 3x Commune 3x Commune |
| Jeunes filles et femmes entretiens semi structurés et focus group (800). | Non-probabilistic / by reasoned choice/ UNV (Min 5 max 10 participants) | 12 FGDs 48- 96 | 15-20 ans 21-35 ans +35 ans | 1 x Commune Mixte 1 Jeune filles Radio group animateurs inter communale 1 Club de Jeunes filles Leaders 1 x Commune Bénéficiaires Mixte (F et H) |
| Elus locaux, autorités préfectorales questionnaire individuel, leaders religieux, forces de l’ordre | Non-probabilistic / by reasoned choice, | 25 | Direction communales | 2 autorités adm 2 élus 2 religieux 2 policiers X Commune |
| VNU Interview | Selon réponse | 5/14 | 1 par commune | Non employés |
| Acteurs clés de mise en œuvre ; Ministère de l’action sociale de la promotion féminine et de l’enfance (MASPFE) | UNICEF, UNDP, PBF, UNWOMEN, MASPFE Ministère de la Citoyenneté et Unité Nationale Ministère de Droits et l’autonomisation des femmes. Ministère de l’Adm Territoriale et Décentralisée Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes. | 20 | Point Focaux | Informant clé, Sec Generale ou Dir service |

ANNEX 3. Outils pour la collection des données

Guide d’entretien pour les Informant Clés et les animateurs de construction de la paix

« Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 en Guinée-Conakry »

Identification

Date___________ Commune et Quartier_______________________Role dans le projet_____________

Nom ________________________________________________Sexe______Age_______

Formation __________________________________Institution_________________________

Section 1. Introduction

- Comment avez-vous pu participer à ce travail ? Par qui êtes-vous choisi ? Quand est-ce que c’est ?

- Quels ont été les critères pour que vous soyez sélectionné pour ce poste ?

- Où avez-vous travaillé ?  Pour combien de temps ?

- Comment avez-vous engagé les femmes et les jeunes filles ?

- Avez-vous obtenu de l’argent pour le faire ? Si oui, combien et pourquoi ?

- Quelles sont les types de activités menées ? Avec qui ? Quand ?

- Avez-vous des rapports de vos activités ? (Mensuel/Semestriel/Annuel)

Section 2. Pertinence

- Quel est la formation que vous avez reçu pour les sensibilisations de femmes à la paix ?

- Pensez-vous que le contenu de la formation était approprié ? Dans l’affirmative, pourquoi ? Si ce n’est pas le cas, qu’aimeriez-vous ajouter ?

[SONDES]

- Leadership

- Droits de l’homme

- Gestion de conflits

- Citoyenneté

- Education à la Paix

- Éducation / alphabétisation des filles non scolarisés ou qui ont quitté les études

- Genre/GBV/Egalité des sexes

- Fonctionnement de l’État de droit

- Démocratie

- OSC

- Combien de temps cette formation a-t-elle duré ? Pensez-vous que le temps était suffisant ?  Combien de temps cela devrait-il durer ?

- Où avez-vous travaillé et avec quels groupes de femmes ? Où pensez-vous que nous pouvons trouver des réponses à nos questions ? (organiser des FGD et Informant clé jeunes filles et femmes)

- Compte tenu de la façon dont le programme a été mené quelle a été la conception du programme pour atteindre les objectifs proposés ?

- Y a-t-il eu suffisamment d’analyse du problème des jeunes filles et des femmes pour justifier le choix de la stratégie citée ?

- Ces stratégies ont elles tenu compte des particularités et besoins spécifiques selon l’âge et le sexe des bénéficiaires ?

Section 3. Cohérence

- Dans quelle mesure les leçons tirées d’autres programmes similaires en ce qui concerne les facteurs qui facilitent ou entravent la paix ont-elles été intégrées dans le projet PBF? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure les activités/interventions du projet sur le terrain étaient en cohérence avec les objectifs du Programme de Coopération 2018-2022 de l’UNICEF en Guinée ?

Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure les activités/interventions du projet sur le terrain étaient alignées avec le PNDES 2016-2020?

Explique______________________________________________________________________

- Quelle est la cohérence de ces programmes pour la Guinée, le groupe cible et les méthodes utilisées dans le programme ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Renforcement du système communautaire de prévention de conflits

- L’identification et l’accompagnement des femmes leaders communautaires

- La mise à réseau des organisations féminines non formelles afin qu’elles puissent jouer leur rôle dans la prévention des conflits

- Renforcer le dialogue intergénérationnel en promouvant un échange permanent entre les jeunes filles et garçons et les adultes (femmes et hommes).

- Outiller les femmes leaders communautaires afin qu’elles puissent contribuer à la mitigation les risques de violences au sein des familles et des quartiers à travers le dialogue avec les jeunes et les forces de sécurité.

- Créer un environnement favorable à la participation des femmes, mais aussi plus sécurisante visant la diminution des VBG.

- Formation des leaders communautaires sur le rôle que les femmes jouent dans la prévention des conflits

- Ouverture des espaces de dialogue facilités par les femmes leaders communautaires.

- Autre

Section 3. Succès/Rendement

- Dans quelle mesure le cours aux autorités a-t-il contribué accroître l’accès au leadership pour les jeunes filles et les femmes ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure les cours/sensibilisations ont-t-ils contribué à accroître les taux de participation à la vie des communautés et à la prise de décisions ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure les objectifs d’apprentissage du programme ont-ils été atteints dans les différents domaines i.e. quelle a été la diversité entre les activités avec les filles et femmes ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure la participation des femmes a-t-elle été efficace pour construire la paix ? Dans quelle mesure le programme a-t-il servi des groupes de femmes, les associations non formelles ?  De 1 à 10

- Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure les sites du programme ont-ils été adéquats et efficaces pour fournir les résultats escomptés ? De 1 à 10
Explique______________________________________________________________________

- Quelle a été l’innovation qui a contribué à ce succès ?

Section 4. Efficacité

- Dans quelle mesure la stratégie citée constitue-t-elle un investissement valable en ressources éducatives ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Quels sont les instruments/outils/curricula utilisés ? Etaient-ils suffisant et idoné? Explique______________________________________________________________________

- Pour chacun des domaines d’intervention du projet, dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens ont été :

•	Suffisantes (en termes de quantité) par rapport aux besoins identifiés et aux résultats escomptés

•	Adéquates (en termes de qualité) par rapport aux résultats escomptés ?

•	Déployées à temps ?

•	Dans quelle mesure les mêmes résultats auraient-il pu être atteints par d’autres alternatives moins couteuses ?

•	Quels sont les facteurs de gestion qui ont favorisé ou empêché l’efficience du projet ?

Explique______________________________________________________________________

Section 5. Impact

- Quels ont été les impacts positifs et négatifs de la stratégie cité sur les femmes leaders communautaires, les familles et les communautés des quartiers de Conakry ?

- Y a-t-il eu une différence dans l’impact entre les 5 communes ? Lesquels ?  Si oui, pourquoi ?

- A-t-il été possible dans un si court délai de temps de mettre en réseau les organisations informelles des femmes ? Quel a été l’impact du programme sur le développement de la paix en général en Guinée?

- Quoi a fait une différence significative dans la vie de ceux qui y ont participé, peut-elle être attribuée d’une manière ou d’une autre au programme ? Pourquoi ?

Section 6. Durabilité

- Quelle est l’adaptabilité de la stratégie citée à d’autres programmes de consolidation de la paix?

- Dans quelle mesure la stratégie citée pourrait-elle devenir un aspect du développement des compétences de vie pour la paix ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Quel a été le degré d’application du programme par le gouvernement, les communes, les quartiers et les collectivités qui l’ont mis en œuvre ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

- Maintenant, le projet PBF se termine ? Comment pensez-vous de capitaliser la stratégie citée ?  Avec quels donateurs ? Quels fonds ? Dans quelles zones du Pays ?

Explique______________________________________________________________________

- Pensez-vous que cela a été suffisant pour la consolidation de la paix en Guinée ? Les acquis iront durer ? Si oui pour combien ?

Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure les communautés bénéficiaires et les partenaires institutionnels se sont appropriés des acquis du projet ?

Explique______________________________________________________________________

- Dans quelle mesure les conditions nécessaires entaient rempli pour une appropriation des interventions par la partie nationale et les autres partenaires ?

Explique______________________________________________________________________

Section 7. Droits humains, genre et équité

- Dans quelle mesure les considérations spécifiques liées au genre, aux droits humains et à l’équité ont-elles été prises en compte lors de la conception, la planification, la mise en oeuvre et le suivi du projet ?

Explique______________________________________________________________________

- S’il y eu des obstacles d’ordre politique, pratique ou administratif, à l’intégration efficace des droits humains et de l’égalité des sexes lors de la mise en oeuvre des interventions, quel a été le niveau d’efforts déployés afin de surmonter ces difficultés ?

Explique____________________________________________________________________

Section 8. Redevabilité

1.	Pensez-vous que la définition des buts et objectifs était clair ? (De 1 à 10)

Explique______________________________________________________________________

2.	Pensez-vous que les objectifs ont été atteints ? (De 1 à 10)

Explique______________________________________________________________________

3.	Pensez-vous que le processus de coordination et mise en œuvre a été transparent, inclusive, participative, et responsable envers les différentes parties prenantes ?

Explique______________________________________________________________________

4.	Y avait-il un mécanisme de retro-réactions des acteurs de mise en œuvre ? Si oui, lequel ?

Explique______________________________________________________________________

5.	Y avait-il un cadre d’indicateurs clairs, fiables et réaliste ?

Explique______________________________________________________________________

6.	Quelles sont étés selon vous les méthodes où activités qui ont permis d’avoir un impact de qualité sur les bénéficiaires ?

Explique______________________________________________________________________

7.	Pensez-vous que le budget était suffisant et approprié pour mener les activités du projet ? A-t-il été utilisé d’une manière transparente ? (De 1 à 10)

Explique______________________________________________________________________

Section 9. Questions transversales

8.	Quel a été l’effet du parcours de formation sur la participation des jeunes femmes et des femmes à la construction de la paix dans les communautés ? Il y ont eu des outils développés ? Par qui ?

Explique______________________________________________________________________

9.	Dans quelle mesure le chemin de l’inclusion des femmes a-t-il contribué à la réalisation des droits de l’homme dans la construction de la paix, du leadership, de la démocratie et parité des sexes ?

Explique______________________________________________________________________

10.	Dans quelle mesure l’organisation et la gestion du parcours cité ont-ils contribué à la bonne gouvernance et aux pratiques de coordination avec les femmes pour résoudre un problème dans la communauté ?   De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

11.	Dans quelle mesure le parcours cité a-t-il contribué à la réduction du VBG dans la communauté et à la création des espaces sécurisants pour les femmes ?

Explique______________________________________________________________________

12.	Dans quelle mesure la crise lié aula COVID 19 a ralenti les activités du programme ?

Explique______________________________________________________________________

13.	Dans quelle mesure le partenariat entre les Agences chargées de la mise en œuvre e UNDP et UNICEF a été-il efficace sur le plan fonctionnel ? De 1 à 10

Explique______________________________________________________________________

Section 10. Leçons apprises

14.	Quelles sont les leçons apprises ?

15.	Vous pensez avoir tout fait ce qu’il fallait ? Comment auriez-vous pu faire mieux ?

16.	Quels sont vos futurs projets d’expansion ? Accorderiez-vous la priorité aux mêmes zones géographiques ?

17.	Voudriez-vous répéter cette expérience ? Pourquoi ?

18.	Que est ce que voudriez-vous faire différemment dans le futur ?

19.	Suggestion à l’équipe gestionnaire du projet ?

Merci pour votre temps !

Guide général pour le Gouvernement, les élus,

les autorités civiles et religieuses

« Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 en Guinée-Conakry »

Identification

Date__________________Place________________Rôle dans le projet_________________

Nom__________________________________Sexe_______________Age____________

Profession______________________________Institution____________________________

Section 1 : Introduction

- Quel a été votre rôle dans le travail de consolidation de la paix en Guinée-?

- Dans quelle mesure connaissez-vous le portefeuille/ensemble de ce projet PBF géré par l’UNICEF et le PNUD de 2019 à aujourd’hui ?

- Connaissez-vous un autre projet PBF dans le pays? Veuillez décrire

SONDES

• Titre

• Régions où il a été mis en œuvre

• Type d’activités

• Par qui il a été mis en œuvre

• Il y a une coordination générale et une planification des projets GMP en Guinée

Section 2 : Pertinence

- Selon vous, quelle est la pertinence des activités du PFB pour répondre aux principaux besoins de consolidation de la paix en Guinée ?

- Quel a été le rôle des jeunes filles et des femmes avant et durant les élections? Et après ?

- Et pour la prevention de la transmission du COVID, ont’elles joué un role?

- Dans quelle mesure les activités du PFB sont-elles bien alignées sur les priorités nationales et internationales ?

- Quelle a été la capacité du projet d’avoir un impact sur la consolidation de la paix ?

Section 3 : Impact et durabilité

Impact

- Avec le recul, quelles sont les principales contributions du projet en objet (UNICEF PNUD) à la consolidation de la paix en Guinée-Conakry ? Qu’en est-il des autres projets PBF dans le pays en général?

- Comment avez-vous vu le projet PBF apporter une valeur ajoutée des communautés au contexte général du pays ? Dans quelle mesure votre approche de la consolidation de la paix a-t-elle été stratégique ?

Durabilité

- De votre point de vue, dans quelle mesure les gains de consolidation de la paix sont-ils durables (ou non) réalisés ?

SONDES

- Par résultat ?

- Par projet ?

- Pour d’autres facteurs ?

- Quels sont les facteurs qui soutiennent ou entravent la viabilité potentielle des bénéfices ?

SONDES

- Engagement du gouvernement (quels secteurs)

- Capacité institutionnelle

- Société nationale et Local

- État et société civile

- Dynamique des parties concernées

- Forces politiques externes et internes

- Autres forces sociales

Section 4 : Valeur ajoutée, leçons apprises et orientations futures

- En comparant les projets qui ont été développés dans le cadre du portefeuille PBF à l’appui du leadership des femmes et jeunes filles, quelles similitudes ou différences avez-vous vu entre ces 5 communes de Conakry dans lesquelles le projet a été mis en œuvre ? Et sur l’étendue du Pays ?

SONDES

Généralement

- Conception

- Orientation thématique

- Cohérence

- Gestion

- Alignements de structures

- Geográfico

- Accessibilité

- Ethnique

- Assurance

- Présence de réfugiés

- Autre

Par activité :

- aptitudes à la vie quotidienne,

- alphabétisation

- les émissions de radio,

- les forums régionaux,

- forum national

- autre

- Y a-t-il quelque chose que vous auriez voulu que on fasse différemment ? Si oui, quoi et pourquoi ?

- Quelles sont les leçons apprises les plus importantes pour ce programme de consolidation de la paix prendre en considération ?

- Quelles sont les leçons les plus importantes apprises pour la gestion des projets PBF en générale ?

- En ce qui concerne l’avenir, quelles sont les prochaines priorités en matière de consolidation de la paix en Guinée ?

- Et ceux qui incluent des femmes, quels seraient les changements les plus importants pour une paix durable ?

- Et pour l’autonomisation des femmes? Et pour la participation aux decisions?

- Donne moi un excursus de la problemtique VBG en guinée. Y a t’il de nouvelles approaches au VBG en Guinée? Comment a été abordé ce sujet dans ce programme et avec quel resultats?

- Avez-vous constaté des synergies ou une complémentarité entre les actions du PFB et d’autres actions de consolidation de la paix ?

- Quels types d’effets catalytiques des PBF avez-vous considérés comme une contribution à la consolidation de la paix en Guinée ?

SONDES

a. Le PFB a catalysé un soutien/engagement supplémentaire (politique, financier) en :

i) Acteurs nationaux

ii) Donateurs/acteurs internationaux ?

b. Les BPF ont catalysé une adaptation supplémentaire de la programmation novatrice en :

i) Parties prenantes nationales

ii) Donateurs/acteurs internationaux ?

c. Les réseaux comme plateforme pour la consolidation de la paix ?

d. Engagement ou changement du gouvernement

e Programmes novateurs et risqués

- Autre chose à ajouter ?

Merci pour votre temps!

GUIDE DES GROUPES DE DISCUSSION FEMMES ET JEUNES FILLES

(Min 4 Max 8 personnes)

Évaluation du projet du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) « Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 en Guinée-Conakry » en Guinée

Script d’introduction (suit le processus de consentement éclairé). Veuillez lire littéralement :

Bonjour. Je m’appelle __________ Merci d’avoir accepté aujourd’hui de participer à une discussion de groupe. Je veux que tout le monde sache que l’information que vous allez partager aujourd’hui est confidentielle. C’est-à-dire que nous ne partagerons rien de ce qui a été dit au cours de la discussion d’aujourd’hui avec qui que ce soit à l’extérieur de cette salle. Nous sommes intéressés à écouter vos pensées, sentiments et expériences concernant les activités de consolidation de la paix du projet PBF (UNICEF et PNUD). Nous voulons savoir ce que, selon vous, peut aider les femmes à contribuer au bien-être et à la paix de votre communauté. Nous voulons également connaître la relation avec les dirigeants et les autorités locaux en ce qui concerne l’accès à la formation aux compétences de vie et aux activités d’alphabétisation accélérées pour autonomiser les femmes dans les processus décisionnels et en tant qu'acteurs de la paix. Vous n’avez pas à répondre aux questions si vous ne le souhaitez pas. Je tiens à vous rappeler que l’information partagée au cours de la discussion d’aujourd’hui est confidentielle. Ce que vous dites ne sera pas relié à vous. Bien que les informations recueillies au cours de cette discussion soient combinées à celles d’autres discussions et partagées avec le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance et le Ministère la Citoyenneté et de l’Unité nationale ainsi que d’autres organisations pour mieux faire connaître les activités de consolidation de la paix.  Personne ne saura qui a dit quoi, quand les choses ont été dites ou où elles ont été dites. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous nous intéressons à vos préférences et à vos expériences, ainsi qu’à ce que vous pensez et ressentez. N’hésitez pas à me demander si quelque chose n’est pas clair. Avez-vous des questions avant de commencer ?

Partie 1 - Informations de base:

Nom                                                                                                        Sexe                             Âge

Quartier de Conakry :

« Quel âge avez-vous? » b) « D’où es-tu ? » c) « Garçon ou fille? » d) « Depuis combien de temps êtes-vous dans cette communauté? » e) « Lisez-vous ? Écrivez-vous? » f) « Quelle est la source de vos revenus? » g) « Faites-vous partie d’une organisation formelle ou informelle ? »


[OBJET DES QUESTIONS: Certains brise-glaces pour établir une relation; une introduction non menaçante] NOTE aux RA : les réponses à ces questions peuvent varier selon les individus; si une personne interrogée veut fournir des détails sur son histoire, permettez-lui de le faire; cependant, si elle n’offre que des informations limitées, c’est également une bonne chose et aucune enquête n’est requise]

Partie 2 - Activités avec les femmes et/ou jeunes filles

Veuillez lire littéralement : ["Parlons maintenant des activités de l’UNICEF / PNUD PBF dans votre communauté..."]

2a) Quelles activités ont été menées dans votre communauté ? 

[SONDES]

- Sensibilisation dans la communauté pour la construction de la paix

- Sensibilisation dans la communauté sur le VBG

- Dialogue intergénérationnelle

- Dialogue des femmes avec les forces de sécurité

- Création d’espaces sécurisantes pour les femmes

- Comité Locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

- Autres

2b) « Réfléchissez deux ans avant le début de ce projet. Si quelqu’un vous avait demandé de décrire les conditions de paix dans la ville ou la communauté à l’époque, qu’auriez-vous dit? Quels ont été les défis à la paix ? «
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Au fur et à mesure que les gens commencent à décrire, prenez des notes sur les catégories pertinentes pour créer une image de ce qu’était la communauté. Peu importe le thème ou l’ordre dans lequel ils les décrivent. Pendant qu’ils parlent, l’animateur doit essayer de convaincre les gens de décrire les incidents ou les histoires les plus spécifiques qu’ils peuvent. Utilisez la liste des dimensions pour leur demander de parler de différentes choses qu’ils ont vues. Ces informations nous aideront à comprendre dans quelle mesure la pratique réelle reflète (ou s’éloigne) des pratiques idéales (pratiques formelles, meilleures pratiques ou lignes directrices nationales)]

2c) « Pouvez-vous nous dire si vous avez reçu une formation? Quel matériel de formation avez-vous reçu et/ou distribué pendant les activités PBF? »» 
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Comprendre comment les jeunes filles et les femmes ont eu accès à la formation et documenter leur expérience avec les obstacles et les facilitateurs pour y accéder régulièrement et le rôle du projet PBF pour accroître la paix]

[PROBES]
- Formations en Leadership, Droits de l’homme, Éducation / alphabétisation, Genre et VBG, Fonctionnement de l’État de Droit, Démocratie, Outils de Communication, autres

- Camera, Livres, photocopies, Stylo, Flip charts,  Sacs, curriculum, etc

d) « Veuillez décrire les changements dans vos capacités après ces formations ? Ont les formations outillées les femmes dans la construction de la paix ? Ça a été fait en temps opportun ? » Explications. 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Documenter comment les attitudes et les capacités sont changées, si les femmes perçoivent leur accès aux formations utile à l’éducation à la paix, au respect des femmes (genre et GBV) en temp comme opportun - et pourquoi elles le croient]

e) « Veuillez décrire les changements dans vos communautés après les activités de ce projet ». [OBJECTIF DE LA QUESTION : Comprendre les perceptions des femmes leadeurs mais aussi des bénéficiaires sur la facilité / difficulté du processus et si le message leur a été bien véhiculé]

f) « Pourriez-vous définir les mots suivants? Démocratie,  Participation Politique, Société civil, Egalité de genre, Violence Basée sur le genre,  Leadership, Droits Humains, Liberté d’expression, Subsidiarité.

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Vérifier le niveau de compréhension des certains aspects elles ont étés outillées)

g) « Pensez-vous avoir atteint une meilleure possibilité de prise de décision démocratique dans votre communauté? Et avec les autorités locales ? Si oui, pourquoi? Si ce n’est pas le cas, pourquoi? Explications. 

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Comprendre la perception de la possibilité de participation politique des jeunes filles et des femmes - et pourquoi y croient-ils]

h) « Dans une société où la transmission orale est dans la tradition, que pensez-vous des règles écrites ? Pourquoi pensez-vous que c’est important? Si ce n’est pas le cas, pourquoi? 
[OBJECTIF DE LAQUESTION : Comprendre comment les règles sontperçues, tant dans les cas oraux qu’écrits, des adolescents, des jeunes et des femmes, et quelles caractéristiques sont perçues comme négatives ? Et pourquoi préfèrent-ils les règles écrites, le cas échéant ?]

i) « Aviez-vous les outils pour exprimer vos idées avant le début du projet PBF ? Quelle est la prochaine étape? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer si les jeunes filles et les femmes ont reçu un service spécial pendant le programme PBF pour s’exprimer en public et atteindre un grand nombre de personnes.]

Partie 3 – Définitions de leadership pour les femmes et/ou jeunes filles

f) Quelles sont vos expériences avec la typologie du leadership dans votre communauté, ville, pays" Specifier______________________________________________________________
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Comprendre la perception du leadership chez les jeunes filles, les femmes et les bénéficiaires]

[PROBES]
Donner des règles, gérer le pouvoir, être au service des gens, motiver et inspirer les gens, punir ceux qui se comportent mal, organiser des activités dans la communauté, organiser les élections, autre.

g) Donnez le nom de 3 leaders que vous estimez être tels: (exemple de 3 leaders communautaires, dans le pays et au niveau supranational. Et pourquoi ?

____________________________________________________________________

h) « Décrivez le type de leader que vous voyez dans votre communauté et votre pays.  Décrivez comment vous aimeriez qu’un leader soit dans votre communauté et votre pays et pourquoi »

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer si la perception du sens du leader a changé au fil du temps et établir le leader idéal pour les jeunes filles, les femmes, les garçons et les adultes bénéficiaires.  Vérifier s’il y a des opportunités égales pour les hommes et les femmes]

f) « La perception de ce que signifie leader a changé depuis le début du projet PBF jusqu’à maintenant »? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer si les activités du PFB ont entraîné un changement dans la définition du leader]

g) « Quand il y a un problème dans la communauté qui pourrait amener à la violence, comment le résoudre ? Y a-t-il habituellement quelqu’un ou un groupe qui aide à résoudre les problèmes dans la communauté ? »
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Vérifier les mécanismes par lesquels les problèmes sont résolus dans la communauté et par qui]

h) « Apres le PBF comment va se résoudre un problème qui amènerait à la violence? Où vous vous rencontrez pour vous organiser pour résoudre les problèmes ? Ces problèmes sont-ils abordés ou discutés dans votre association ? Et dans les quartiers ? »
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Déterminer la capacité de résoudre les problèmes dans la communauté et comment]

i) « Qu’est-ce que ça signifie pour vous d’être une leader communautaire? «

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Pour la compréhension personnelle et l’expérience d’être une leader qui servira de référence dans la communauté]

l) « Ici, dans la communauté, comment le leadership est-il exercé ? Y a-t-il eu un moment où vous avez eu envie de diriger un processus dans la communauté ? Si oui, quand? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Comprendre l’esprit d’initiative et la possibilité de diriger au sein d’une communauté]

m) « Pensez-vous que le fait de savoir écrire et lire a augmenté vos compétences en leadership? Comment? Pourquoi? Où avez-vous appris à lire et à écrire par le projet PBF? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Déterminer comment l’alphabétisation accélérée aurait pu influencer le leadership]

n) « Quels étaient les défis pour le leadership des jeune filles et des femmes avant le projet PBF? Quelle est la prochaine étape ? Qu’en est-il des femmes ? Pensez-vous d’être rentré à faire partie des processus décisionnelle dans votre quartier/commune ?
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Déterminer les défis à relever par les jeunes et les femmes avant et après le projet PBF]

o) « Y a-t-il une différence entre l’acquisition du leadership au niveau traditionnel et dans l’État moderne ? » 
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Comprendre pourquoi il est plus difficile de pénétrer le leadership traditionnel que le leadership moderne]

Partie 4 - Perceptions de la liberté dans la communauté (sociale et institutionnelle)

4 a) « Pour vous, qu’est-ce que la liberté ? Y a-t-il ici un citoyen qui se sent libre? Si oui, pouvez-vous nous expliquer comment ce sentiment se manifeste ? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Établir la perception personnelle de la liberté et comment elle se manifeste dans lacommunauté]

4 b) « Selon ce que vous avez défini ici comme la liberté, pensez-vous que dans cette communauté il y a la liberté ? Si oui, comment cela se manifeste-t-il? Si ce n’est pas le cas, à votre avis, pourquoi n’existe-t-il pas? Est-ce que quelque chose a changé après que les activités du PFB ont été effectuées ici? »
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Evaluer la comprension de la liberté et comprendre si, comment et pourquoi la perception de la liberté a changé après la mise en œuvre du PBF]

4 c) « Dans la communauté, pensez-vous que les jeunes, les hommes et les femmes exercent leur liberté de la même manière ? Est-ce que se sentir libres ça veut dire pouvoir exercer la violence si on est pas d’accord avec quelque chose ? Donner des exemples

4 d) « En tant que femmes ici dans la communauté, avez-vous l’impression d’avoir la liberté sur votre propre corps ? Qu’en est-il de votre propre pensée ? Qu’en est-il de votre action ? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Établir des exemples précis de participation des femmes aux décisions communautaires et familiales]

[PROBES]
Je peux aller où je veux ; Je ne subis pas de violence (coups, agression sexuelle, etc.), Je peux participer à des débats publics ; Je peux aller à l’école ; Je peux participer à la politique ; Je peux participer à des groupes de microcrédit ; Je peux faire mon propre métier ; Je n’ai pas besoin du consentement du mari pour aller à la clinique ; Je peux rendre visite à ma famille périodiquement ; Je peux tout manger (où il y a des restrictions pour les femmes de manger certains aliments) ; Autre:  Spécifiez __ 


Partie 5 – Perceptions de la démocratie et citoyenneté dans la communauté  

5a) « Quel est le moyen de légitimer une Autorité ? Comment ? Par qui? » 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer s’il y a une perception de la légitimité démocratique du pouvoir]
[SONDES]
Démocratie directe (les gens délibèrent directement et décident de la législature) ; Démocratie représentative (les gens élisent des représentants pour délibérer et décider de la législature, comme dans la démocratie parlementaire ou présidentielle) ; Opposé à la dictature ou à la tyrannie Autre.  Précisez : _____________________________________________________

5b) « Avez-vous l’impression qu’ici, dans la communauté, vous vivez dans une démocratie ?

De 1 à 10 _________________________________________________________________

Si oui, pouvez-vous donner des exemples de situations démocratiques vécues dans la communauté ? Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous nous expliquer? 

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Donner aux participants l’occasion de partager toute autre information qui pourrait être pertinente à la façon dont la démocratie se manifeste dans la communauté]

5c) « Pensez-vous que la démocratie a quelque chose à voir avec la question des droits de l’homme ? De 1 à 10 ________________________________________________________

Si oui, pourquoi? Si non, justifiez-le. 
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Déterminer s’il y a une perception des liens entre la démocratie et les droits de l’homme]

5e) Avez-vous remarqué un changement dans la démocratie avec vous-même après les activités du PBF ? Et dans la communauté? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer s’il y a un changement dans la perception de la démocratie après le PFB, soit au niveau personnel que communautaire]

5f) Quand vous entendez parler de citoyenneté, ça vous dit quoi? 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer s’il y a une conscience de ce que ça veut dire être citoyen]

[PROBES]
Statut de citoyenneté ; Participation à une communauté ; Citoyenneté active qui crée un environnement de transparence et de prévisibilité ; L’état d’être investi dans les droits, privilèges et devoirs d’un citoyen ; Comportement en termes de devoirs, d’obligations et de fonctions d’un citoyen ; Un civil, différencié d’un soldat, policier, etc. Autre.

5g) Pensez-vous que la citoyenneté a quelque chose à voir avec la démocratie ?

De 1 à 10 _____________________________________________________________________

Si oui, pouvez-vous expliquer cette relation ? 

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer s’il y a une perception des liens entre citoyenneté et démocratie]

5f) « Dans cette communauté, comment pensez-vous que la citoyenneté est exercée ? » 

De 1 à 10

5g) « Faites-vous quelque chose pour votre communauté ? Si oui, quoi, comment, où et quand?

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer si le fait d’être citoyen est considéré comme une raison de faire quelque chose par la communauté]

5h)  « Avez-vous remarqué en vous-même un changement dans la citoyenneté active après les activités du PBF?  Et dans de la communauté ? »
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Déterminer s’il y a un changement dans la citoyenneté active après le projet PBF]
[PROBES]

Les femmes assument un rôle dans la communauté. Les femmes participent à la création de messages radio ; La création de groupes de femmes ; L’ouverture de nouvelles activités menées par des femmes ; L’Homme et la Femme peuvent parler au même symposium ; Les hommes accompagnent la femme à la clinique ; Les Hommes aident les femmes dans la préparation de la nourriture autres:  Spécifiez ____

6. Perceptions du rôle de la communication dans la prévention de conflits

6a) « La gestion des confits est la capacité d'anticiper, de reconnaître et de régler les conflits de façon efficace. La communication est un outil essentiel ? ». De 1 à 10______________________

Si oui pourquoi ?

6b) « Avez-vous vu des journalistes ou débats télévisée/radio fomenter la violence avant et pendant ou après les élections ? Oui Non

Si oui comment avez-vous réagi ?_____________________________________________

6c) Dans le projet PBF avez-vous reçu des formations en journalisme radio, spot, video ? Décrivez si cela a été important dans votre rôle de jeunes filles leadeurs et pourquoi ? Comment cela vous a aidé à gérer des conflits dans la communauté ?

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer quelles activités de communication dans le cadre du PBF ont été perçues comme les plus importantes et comment les formations en communication ont changé leur capacité de communiquer dans la communauté]

6d) « Quelle matériel didactique avez-vous distribuez au niveau de la communauté pour al communication et sensibilisation à la paix ? Lequel avez-vous aimé le plus et pourquoi ?

[OBJECTIF DE LA QUESTION : Déterminer quels outils de communication ont été perçues comme les plus importantes et les plus utiles pour les jeunes filles et les femmes leadeurs et pour les bénéficiaires]

7 - Recommandations des jeunes filles et des femmes sur les lignes directrices futures

7a) « Penser à l’avenir, quelles sont les trois activités les plus importantes du PBF qui devraient continuer à être soutenues dans la consolidation de la paix? » 
[OBJECTIF DE LA QUESTION: Déterminer quelles activités du FBP ont été perçues comme les plus importantes et les plus utiles pour les adolescents, les jeunes et les femmes]

7b) « En pensant à l’avenir, quels sont les trois conseils les plus importants pour le travail 
 de consolidation de la paix ? »

7c) « Avez-vous tiré des leçons à partir de la mise en œuvre de ce projet qui pourraient être utiles pour le futur ? Il y a des choses que vous voudriez faire différemment dans l’avenir ?

[OBJECTIF DE LA QUESTION: Comprendre si et comment les services mentionnés peuvent être améliorés en fonction de l’expérience des femmes leadeurs]

7d) quel est le fait pendant la mise en œuvre qui vous a plus touché ? Et qui vous a fait plus réfléchir ?

f) « Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous avant que nous ayons terminé ? » 
[OBJECTIF DE LA QUESTION : Donner aux participants l’occasion de partager toute autre information qui pourrait être pertinente pour la consolidation de la paix, maintenant ou à l’avenir]

g) « Souhaitez-vous donner des suggestions pour améliorer les activités de consolidation de la paix en Guinée ? »

Merci pour votre participation !

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DU PARTICIPANT EN CONSIDÉRATION (> 18 ANS)

Titre de la recherche :

Évaluation du projet du Fonds pour la consolidation de la paix (PFB) « Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 en Guinée-Conakry »

Nom du répondant :							Code Nr : ____________

Données ___/____/_________ Lieu_____________________________Signature_________________________

L’étude est réalisée en 30 jours en Guinée entre Octobre et Décembre 2021.

J’ai lu la note d’information en français

J’ai entendu la note d’information en français ou dans la langue locale

J’avais la note d’information

J’ai reçu et compris les explications données dans cette recherche

La nature de cette recherche m’a été expliquée. J’ai compris la nature de cette recherche et le texte informatif. J’ai posé toutes mes questions et obtenu des réponses satisfaisantes. J’accepte librement de participer à cet entretien de groupe et éventuellement à un entretien individuel. Je sais que je peux mettre fin à ma participation à tout moment pendant les échanges, sans préjugé ni explication. Je sais que les photos peuvent être prises et ma voix enregistrée, et j’ai accepté.

Nom complet du participant __________________________________________________

Date ___/____/____ place_________________ Signature

Nom et Prénom Investigateur Principal____________________________________________

Date ___/____/____ Place_________________ Signature

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DU PARTICIPANT EN CONSIDÉRATION (moins de 17 ans)

Titre de la recherche :

Évaluation du projet du Fonds pour la consolidation de la paix (PFB) « Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020 en Guinée-Conakry »

Nom du répondant :							Code Nr : ____________

Données ___/____/_________ Lieu_____________________________Signature_________________________

L’étude est réalisée en 30 jours en Guinée entre Octobre et Décembre 2021.

J’ai lu la note d’information en français

J’ai entendu la note d’information en français ou dans la langue locale

J’avais la note d’information

J’ai reçu et compris les explications données dans cette recherche

La nature de cette recherche m’a été expliquée. J’ai compris la nature de cette recherche et le texte informatif. J’ai posé toutes mes questions et obtenu des réponses satisfaisantes. J’accepte librement de participer à un entretien de groupe et éventuellement à un entretien individuel. Je sais que je peux mettre fin à ma participation à tout moment pendant les échanges, sans préjugé ni explication. Je sais que les photos peuvent être prises et ma voix enregistrée, et j’ai accepté.

Nom complet du participant____________________________________________________

Données ___/____/____ Place_________________ Signature

Parent/Tuteur

Nom complet du témoin ___________________________________Date ____

Nom et Prénom Investigateur Principale

Date ___/____/____ Place_________________ Signature

ANNEX 4. Cadre de résultats du projet

| RESULTATS ET PRODUITS | INDICATEURS | Lignes de base (Etude de Base) | Cible | Etapes d’Indicateurs et Milestone | Moyen de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les violences communautaires, inter communautaires, politiques, y compris les Violences Basées sur le Genre (VBG) et les affrontements entre les forces de sécurité et la population (particulièrement les jeunes) sont réduites avant, pendant et après les élections législatives et présidentielles de 2020, ceci grâce à la participation effective des femmes et jeunes filles en milieu communautaire. | Indicateurs 1.1 % de cas de violences communautaires (y compris les VBG) politiques et affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes dans les communes ciblées par le projet | Prévalence de la Violence Globale 89,8% Prévalence des VBG 88% | -30% | Au début du projet et à la fin du projet | Enquêtes de perception |
| ODD auxquels le projet contribue ODD 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ODD 16 Promouvoir l’évènement de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous | Indicateur 1.2 Niveau de confiance des groupes cible (leaders communautaires, jeunes, femmes et jeunes filles, forces de sécurité) dans la résolution pacifique des conflits communautaires et électorales | Leaders Communautaires : 76,5% Jeunes : 60,6% Femmes et jeunes filles leaders 73,8% | 70% | Au début du projet et à la fin du projet | Enquêtes de perception |
| Produit 1.1 800 femmes et jeunes filles leaders communautaires participent activement aux processus de prévention et gestion des conflits dans les zones cibles | Indicateur 1.1.1a Niveau de satisfaction des femmes et jeunes filles en milieu communautaire ciblées sur l’accompagnement reçu |  | 70% | 0 | 58% |
|  | Indicateur1.1.1b Nombre de femmes et jeunes filles qui ont des connaissances accrues et des compétences en matière de prévention et résolution de conflits | 0 femmes/filles | 700 | Trimestriel | Test avant-après |
|  | Indicateur 1.1.1 c Niveau de perception des femmes et jeunes filles sur leur sentiment de sécurité dans les espaces publiques | 0% | 60% | Trimestriel | Enquête des endroits non-sécuritaires |
| Produit 1.2 Les journalistes, les chefs de district/secteurs, Maires, Conseillers communaux, jeunes filles/garçons et forces de sécurité sont conscients du rôle des femmes et jeunes filles dans la prévention et la résolution des conflits | Indicateur 1.2.1 Nombre de produits médiatiques favorisants la prise de parole des femmes et jeunes filles leaders dans les médias (radio, TV, presse) | 0 | 15 | - | Enquêtes de perception |
|  | Indicateur 1.2.2 Niveau de perception favorable des chefs de districts/secteurs/Maires/conseilleurs/communaux/policiers sur le rôle central des femmes et jeunes filles leaders dans la prévention et l gestion déconfits | 82,7% | 70% | Au début et à la fin du projet | Enquêtes de perception |
| Produit 1.3 Les acteurs communautaires (leaders politique et religieux, responsables des médias, la société civile) dialoguent sur la nécessité d’avoir des élections apaisées grâce à la médiation des femmes et jeunes filles leaders communautaires | Indicateur 1.3.1 Niveau de perception favorable de la population sur l’effectivité des dialogues communautaires organisés par les femmes et jeunes filles leaders communautaires | 0% | 80% | À la fin du projet | 0% |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de personnes (F/H) qui ont regardé et/ou partagé les produits vidéos diffusées sur les réseaux sociaux | 0 | 50 | 0 | Outils de collecte |
|  | Indicateur 1.3.3 Nombre de personnes (F/H) touchées par les activités de sensibilisation | 0 | 15,000 |  |  |
| Produit 1.4 Les organisations féminines non formelles échangent les informations, les expériences et les bonnes pratiques entre elles pour contribuer à la prévention et la résolution des conflits | Indicateur 1.4.1 Nombre de sessions d’échange d’information, d’expériences et de bonnes pratiques organisée | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | Indicateur 1.4.2 Niveau de participation des femmes et jeunes filles leaders dans les plateformes existantes de dialogue en période électorale | 0 | 30 | 0 | 0 |
|  | Indicateur 1.4.3 Nombre d’engagements ou de déclaration publics faits par les femmes et hommes politiques en faveur de la paix et de la cohésion sociale | 0 | 10 | 0 | 0 |

ANNEX 5. An illustration of the theory of change

ANNEX 6. Evaluation Matrix

| Questions d’Evaluation | Sous- questions | Indicateurs | Méthodes de collecte de données | Sources de données | Approches d’analyse de données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement de la Stratégie |  |  |  |  |  |
| Quels ont été les majeures défis et succès de ce projet PBF ? Et leçons apprises ? Quel a été l’impact sur le processus électoral en Guinée ? | Quelles sont les cibles atteintes ? Comment les femmes et jeunes filles ont intériorisé les messages de paix ? Et comment le climat pre-pendant et après les élections a-t-il été affecté ? | # Femmes Bénéficiaires #Jeunes filles Bénéficiaires #Organisations des femmes non formelles incluses # Bénéficiaires indirectes #Authorités communales et nationales incluses | Document Analyses Semi-Structured Interview Guides/questions - PBF Secretariat - UNICEF/UNDP/UNV - National Stakeholders - Implementing Partners Thematic FGDs (national, communal level and community groups) | Eude de base Etude Finale Interviews FGDs | PBF Portfolio Process Consolidation TOC Analyses Document synthèses Interviews FGDs |
| Quelle a été l’idée originaire primaire qui a orienté la stratégie de ce projet PBF ? Et comment le VBG a pris part dans un projet de promotion de paix ? Et le MGF ? | Qu’est ce qu’a guidé le choix de travailler avec les associations informelles ? Comment le VBG rentrent dans le PBF ? | Degré d’analyse stratégique menée PBF Portfolio bien anchored dans la stratégie nationale et priorités de la Guinée |  |  |  |
| Depuis le début en 2019 quels changements avez-vous vu due au projet PBF ? Et spécialement due à la participation des femmes dans la promotion de la paix ? | L’approche choisi a-t-il produit les résultats désirés ? Il y a eu assez d’expertise genre dans l’équipe de projet ? | #Organisations des femmes non formelles incluses # Bénéficiaires indirectes # Autorités communales et nationales incluses # Staffing du projet |  |  |  |
| A été ce projet PBF bien intégré dans d’autres programmes du PNUD et UNICEF ? Et quels sont les aspects catalytiques d’attirer d’autres donateurs et partenaires ? | Y a t il eut une concertation avec d’autres projet PBF ? Comment a interagi avec d’autres projets PBF ? Quelles sont les opportunités à saisir ? | Degré de complémentarité Collaboration pour objectives stratégiques communes Synergies établies Partenaires mobilisés |  |  |  |
| Pertinence |  |  |  |  |  |
| Dans quelle mesure la stratégie et les modalités de mise en œuvre du projet sont-elles en cohérence avec les résultats et les objectifs attendus ? | Les 800 femmes ciblées ont-elles reçu des formations ? Si oui dans quel domaine ? Comment ces formations ont été indispensable pour atteindre les résultats et objectifs attendus ? | Nombre des femmes formés Nombre des jours de formation Curricula développés | Document Analysis Semi-Structured Interview Guides/questions o PBF Secretariat o UNICEF/UNDP/UNV o National Stakeholders o Implementing Partners Thematic FGDs (communes and community groups) | Eude de base Etude Finale Interviews FGDs | PBF Process Consolidation TOC Analysis Document Synthesis Stakeholder Interviews |
| Dans quelle mesure les activités/interventions sur le terrain dans le cadre de la participation des femmes et filles à la gestion des conflits ont répondu aux besoins identifiés des populations cibles ? | Y a t’il eu une bonne analyse préalable des besoins pour atteindre la paix dans la communauté ? La cible des organisations non formelles a été clé pour inclure les femmes dans la gestion de conflits ? | Degré d’analyse stratégique menée PBF Portfolio bien anchored dans la stratégie nationale et priorités de la Guinée |  |  |  |
| Dans quelle mesure les activités/interventions du projet sur le terrain sont alignées avec le PNDES 2016-2020 et les objectifs du Programme de Coopération 2018-2022 de l’UNICEF et de UNDP en Guinée ? | Les Objectifs du PNDES en termes de Paix et Genre ont étés considérés dans la planification et mise en œuvre ? Et ceux du Programme de Coopération 2018-2022 de l’UNICEF ? |  |  |  |  |
| Efficacité |  |  |  |  |  |
| Quels sont les facteurs (internes et en dehors de l’UNICEF et UNDP) qui ont contribué à l’atteinte des objectifs des interventions y compris la composante de renforcement des capacités ? | Les femmes ont étés formées ? Dans quels domaines ? Le nombre de formations a été suffisant ? Il y a eu de curricula disponibles ? | Nombre des femmes formés Nombre des jours de formation Curricula développés Mesures anti-Covid Stratégies alternatives Outils M&E en place Staff en place Visites de Supervisions | Document Analysis Semi-Structured Interview Guides/questions o PBF Secretariat o UNICEF/UNDP/UNV o National Stakeholders o Implementing Partners Thematic FGDs (communes and community groups) | Eude de base Etude Finale Interviews FGDs | PBF Process Consolidation TOC Analysis Document Synthesis Stakeholder Interviews |
| Quels sont les facteurs (internes et en dehors de l’UNICEF et UNDP) qui ont empêché l’atteinte des objectifs des interventions y compris la composante de renforcement de capacités ? | Des outils appropriés ont étés développés ? Des curricula d’autres Pays de la Sous-Région étaient disponibles ? Comment le confinement du au COVID a affecté la mise en œuvre ? |  |  |  |  |
| Quelles mesures correctrices, s’il y en avait, ont été adoptées pour mitiger les défis rencontrés ? | UNICEF et UNDP ont adapté leur plan de travail à la situation contingente ? |  |  |  |  |
| Quels sont les changements positifs et/ou négatifs observés chez les bénéficiaires (partenaires institutionnels, communautés, femmes, enfants, etc.) auxquelles le projet a contribué ? | Avant et pendant les élections on a pu constater moins de violences parmi les jeunes dû à cette intervention ? Et aux programmes PBF en générale ? Quelles a été l’appréciation par les autorités locales ? |  |  |  |  |
| Dans quelle mesure les différentes stratégies de suivi‐évaluation étaient‐elles adaptées pour mesurer les résultats du projet ? Et Comment pourraient-elles être améliorées ? | Les indicateurs des progrès et des résultats étaient appropriés ? Y avait un plan de monitoring ? Si oui a-t-il été suivi ? Par qui ? |  |  |  |  |
| Efficience |  |  |  |  |  |
| Pour chacun des domaines d’intervention du projet, dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens ont été suffisantes, adéquates et mis à disposition ? | i. Suffisantes (en termes de quantité) par rapport aux besoins identifiés et aux résultats escomptés ? ii. Adéquates (en termes de qualité) par rapport aux résultats escomptés ? iii. Déployées à temps ? | Cadre de Résultats Budget Plan de Travail | Document Analysis Semi-Structured Key Informants Interviews Guides/questions o PBF Secretariat o UNICEF/UNDP/UNV o National Stakeholders o Implementing Partners Thematic FGDs (communes and community groups) Documents du Projet Rapports Narratifs Rapports Financiers | Eude de base Etude Finale Interviews FGDs | PBF Process Consolidation TOC Analysis Document Synthesis Stakeholder Interviews |
| Dans quelle mesure les mêmes résultats auraient-il pu être atteints par d’autres alternatives moins couteuses ? | Y avait-il moyen de faire différemment et avec moins des ressources ? |  |  |  |  |
| Quels sont les facteurs de gestion qui ont favorisé ou empêché l’efficience du projet ? | Le plan de travail a été réaliste compte tenu des troubles du aux élections et aux confinements du au COVID ? |  |  |  |  |
| Cohérence |  |  |  |  |  |
| Compte tenu de la façon dont le programme a été mené quelle a été la conception du programme pour atteindre les objectifs proposés ? | Le choix des femmes et des associations non formelles a été appropriés ? Pourquoi ? | % de cas de violences communautaires (y compris les VBG) politiques et affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes dans les communes ciblées par le projet Niveau de confiance des groupes cible (leaders communautaires, jeunes, femmes et jeunes filles, forces de sécurité) dans la résolution pacifique des conflits communautaires et électorales | Document Analysis Semi-Structured Interview Guides/questions o PBF Secretariat o UNICEF/UNDP/UNV o National Stakeholders o Implementing Partners Thematic FGDs (communes and community groups) | Eude de base Etude Finale Interviews FGDs | PBF Process Consolidation TOC Analysis Document Synthesis Stakeholder Interviews |
| Y a-t-il eu suffisamment d’analyse du problème des jeunes filles et des femmes pour justifier le choix de la stratégie citée ? | Quelles assomptions ont dirigé le choix de la stratégie ? |  |  |  |  |
| La stratégie du programme a t’elles tenu compte des particularités et besoins spécifiques selon l’âge et le sexe des bénéficiaires ? | Les besoins des femmes et jeunes filles qui ont étés tenues en compte pendant la planification et mise en œuvre ? Et ceux des bénéficiaires indirectes ? |  |  |  |  |
| Durabilité |  |  |  |  |  |
| Dans quelle mesure les communautés bénéficiaires et les partenaires institutionnels se sont appropriés des acquis du projet ? | Les bénéficiaires indirectes dans quelles mesures ont participé au projet ? Et aux formations ? Qu’est ce qu’ont retenu ? | % de cas de violences communautaires (y compris les VBG) politiques et affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes dans les communes ciblées par le projet Niveau de confiance des groupes cible (leaders communautaires, jeunes, femmes et jeunes filles, forces de sécurité) dans la résolution pacifique des conflits communautaires et électorales | Document Analysis Semi-Structured Interview Guides/questions o PBF Secretariat o UNICEF/UNDP/UNV o National Stakeholders o Implementing Partners Thematic FGDs (communes and community groups) | Eude de base Etude Finale Interviews FGDs | PBF Process Consolidation TOC Analysis Document Synthesis Stakeholder Interviews |
| Dans quelle mesure les conditions nécessaires ont étés fournis pour une appropriation des interventions par la partie nationale et les autres partenaires ? | Les autorités locales ont-elles participé ? Dans quelle mesure ? Et les autorités nationales ? |  |  |  |  |
| Les acquis du projet auront une durabilité dans les organisations non formelles des femmes ? | Comment a-t-il assuré la durabilité des acquis du projet ? Les organisations de femmes comment iront se coordonner dans l’avenir à l’intérieur de leur commune ? |  |  |  |  |
| Droits humains, genre et équité |  |  |  |  |  |
| Dans quelle mesure les considérations spécifiques liées au genre, aux droits humains et à l’équité ont-elles été prises en compte lors de la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi du projet ? | Le choix des bénéficiaires et des intervenant a considéré le genre, les droits humains et l’équidé ? Et dans les formations ? | % de cas de violences communautaires (y compris les VBG) politiques et affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes dans les communes ciblées par le projet Niveau de confiance des groupes cible (leaders communautaires, jeunes, femmes et jeunes filles, forces de sécurité) dans la résolution pacifique des conflits communautaires et électorales | Document Analysis Semi-Structured Interview Guides/questions o PBF Secretariat o UNICEF/UNDP/UNV o National Stakeholders o Implementing Partners Thematic FGDs (communes and community groups) | Eude de base Etude Finale Interviews FGDs | PBF Process Consolidation TOC Analysis Document Synthesis Stakeholder Interviews |
| S’il y eu des obstacles d’ordre politique, pratique ou administratif, à l’intégration efficace des droits humains et de l’égalité des sexes lors de la mise en oeuvre des interventions, niveau d’efforts déployés afin de surmonter ces difficultés ? | Quels ont été les obstacles pour inclure le genre, les droits humains et l’égalité des sexes lors de la mise en œuvre des interventions ? Comment on a pu surmonter ces obstacles ? |  |  |  |  |

ANNEXE 7. Liste des visites de terrain planifiées

Chronogramme des activités de la journée du 17 et 18 Novembre 2021 à Dixinn

| Horaires | Activités |  | Lieu | Personne à contacter | Fonction | Téléphone | Responsable de l’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h-11h | Focus groupe Dixinn avec les cibles directes du projet |  | Dixinn Terrace | Femmes et jeunes filles | Leadeurs communautaires | 661668875 | Consultante/ VNU en appuis |
| 11h-11h 30’ | 1er Entretien avec les leadeurs religieux |  | Oisise /Mosquée Caro | El. Aboubacar | Imam | 610682919 | Consultante |
| 11h 30’-12h | 2ème Entretien avec les leadeurs religieux |  | Dixinn Port | Imam Alia | Imam | 664817911 | Consultante |
| 12h-12h 30’ | 1er Entretien avec les chefs de Quartier |  | Dixinn Port | Mamoudou KABA | Chef de Quartier | 657361162 | Consultante |
| 13h | 1er Entretien avec élus ou candidat législatives |  | Belle-vue | Alamako Condé | Candidate RPG | 624244948 | Consultante |
| 13h 30 | 2ème Entretien avec élus ou candidat législatives |  |  |  |  |  | Consultante |
| 14h | Entretien avec la Maison des jeunes |  | Hafia II | Daouda | Directeur de la maison des jeunes |  | Consultante |
| 15h | 2ème Entretien avec les chefs de Quartier |  | Hafia château d’eau | Hadja Makouta Camara | Chef de Quartier | 622444217 | Consultante |
| 16h | Focus groupe Dixinn avec les cibles indirectes du projet |  | Dixinn Gare rail | Mixte | Secrétaire | 622444217 | Consultante/ VNU en appuis |
| Horaires | Activités |  | Lieu | Personne à contacter | Fonction | Téléphone | Responsable de l’activité |
| 9h-30’ 10h 30’ | Interview avec la Directrice communale ou le DMR |  | Commune de Dixinn | Hawa CAMARA | Directrice communale Dixinn | 669991431 | Consultante |
| 10h 30’-11h 30’ | Interview avec le Maire ou le Secrétaire général |  | Commune de Dixinn |  | Secrétaire général | 620238686 | Consultante |
| 11h 30’-12h 30’ | Entretien avec les femmes et filles de 15 à 20 ans |  | Commune de Dixinn | Tenin Doumbouya | Leader communautaire | 626517721 | Consultante |
| 12h 30’ 13h 30’ | Entretien avec les femmes et filles de 21 à 35 ans |  | Commune de Dixinn | Fatoumata Sylla | Leader communautaire | 620960777 | Consultante |
| 13h 30’ 14h 30’ | Entretien avec les femmes et filles plus de 35 ans |  | Commune de Dixinn | Fanta Kaba | Leader communautaire | 620785010 | Consultante |
| 15h |  | Fin des activités à Dixinn |  |  |  |  |  |

Chronogramme des activités de la journée du 19-11-2021 MATAM

| Horaires | Activités | Lieu | Personne à contacter | Fonction | Téléphone | Responsable de l’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h-11h | Entretien avec les autorités Communales, | Commune | Saran Magassouba Mr Bangoura Deen Camara | Directrice Communale Adjoint Assistant du Maire | 622 40 67 64 625 22 32 95 623 56 26 58 | Consultante/ VNU en appuis |
| 11h-11h 30’ | Entretien avec les autorités locales | Hermakono | Mamaissata Camara | Cheffe de quartier | 628723067 | Consultante/ VNU en appuis |
| 11h 30’-12h | Entretien avec les autorités locales | Carrière Centre | Mr Cissé | Chef de quartier | 622257819 | Consultante |
| 12h-12h 30’ | Entretien avec les Partis Politiques | Carrière Centre | Aboubacar | Imam | 662368143 | Consultante/ VNU en appuis |
| 13h | Entretien avec les Partis Politiques | Carrière | Mr Keita | Candidat | 622257819 | Consultante |
| 14h 35- 15h | Maison des jeunes | Matam Centre | Mr Sangaré Mamady | Directeur de la maison des jeunes | 627261172 | Consultante/ VNU en appuis |
| 15h - 15h 45mn | Entretiens avec les femmes/filles de 15 à 20 ans | Maison des jeunes de Matam Centre | Nana Camara. Adama Camara. | Membre. Membre. | 655296833. 662788433. | Consultante/ VNU en appuis |
| 15h 45mn- 16h | Entretiens avec les femmes/filles de 21 à 35 ans | Maison des jeunes de Matam Centre | Kadiatou Daffé. Kadiatou Bah. Aminata Kouyaté. | Trésorière. Membre. Membre. | 620993355. 620864338. 628988942.. | Consultante/ VNU en appuis |

Chronogramme des activités de la journée du 22 et 23 Novembre 2021 à RATOMA

| Horaires | Activités | Lieu | Personne à contacter | Fonction | Téléphone | Responsable de l’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9h - 10h | Entretien avec la police commune | Police Communale de Ratoma | Youssouf Dansy |  | 621196245 | Consultante et VNU en appui |
| 10h - 11h | Entretien avec les autorités communales | Commune de Ratoma | Hadja Saran Djabaté |  | 624902055 | Consultante et VNU en appui |
| 11h15 - 12h15 | Entretien avec les differents partis politique | Commune de Ratoma | Mr Cellou |  | 622652059 | Consultante et VNU en appui |
| 12h 30 - 13h30 | Focus groupe avce les femmes et filles leaders | Commune de Ratoma |  |  |  | Consultante et VNU en appui |
| 13h40 - 14h40 | Focus Groupe Avec les beneficiares indirectes | Commune de Ratoma |  |  |  | Consultante et VNU en appui |
| 14h40 - 15h40 | Entretien avec la maison des jeunes | Maison des jeunes de Ratoma | Mr Alpha Oumar Camara |  | 625227246 | Consultante et VNU en appui |

| Horaires | Activités | Lieu | Personne à contacter |  | Téléphone | Responsable de l’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09h - 10h | Entretien avec la gendarmerie de hamdallaye | Gendarmerie Hamdallaye | Commandant Kanté |  | 621003134 | Consultante et VNU en appui |
| 10h20 - 11h20 | Entretien avec le chef de quartier de Hamdallaye 1 | Hamdallaye 1 | El Sanoussy |  | 622246955 | Consultante et VNU en appui |
| 11h30 - 12h30 | Entretien avec L'imam | Koloma2 | Imam Mohamed Sylla |  | 664485575 | Consultante et VNU en appui |
| 12h40 - 13h40 | Entretien avec le pasteur | Koloma2 | Pasteur Jean Kpadé Zoumaniguigui |  | 622700578 | Consultante et VNU en appui |
| 15H- 16h | Entretien avec les filles et femmes leaders selon les cathegories d'ages | Club des Jeunes Filles Leadres |  |  |  | Consultante et VNU en appui |
| 16h - 17h | Entretien avec le Club des jeunes filles leaders | Club des Jeunes Filles Leadres |  |  |  | Consultante et VNU en appui |

Chronogramme des activités de la journée du 24 et 25 Novembre 2021 à KALOUM

| Horaires | Activités |  | Lieu | Personne à contacter | Fonction | Téléphone | Responsable de l’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h-11h | Focus groupe avec les cibles directes du projet |  | Mairie de Kaloum | Femmes et jeunes filles | Leadeurs communautaires | 621003046 | Consultante/ VNU en appui |
| 11h-12h | Focus groupe avec les cibles indirectes du projet |  | Mairie de Kaloum | les cibles indirectes du projet | les cibles indirectes du projet | 664350448 | Consultante/VNU en appui |
| 12h-13h | Entretien avec La Directrice Communale |  | Mairie de Kaloum | Kalégbè SOUMAH | Directrice | 628424469 | Consultante |
| 13h-14h | Entretien avec le DMR |  | Mairie de Kaloum | Moustapha CAMARA | DMR | 621684318 | Consultante |
| 14h-15h | Entretien avec les Leaders Religieux |  | Teminetaye | Elh.Fodé Mohamed SYLLA | Sage | 664370102 | Consultante |
| 15h-16h | Entretien avec les Leaders Religieux |  | Teminetaye | Cheick Ahmed | Imam | 623561605 | Consultante |
| 16h-16h30 | Entretien avec les chefs de Quartier |  | Coronthie | Abou SYLLA | Chef de Quartier | 623-60-90-99 | Consultante |
| 16h30-17h | Entretien avec les chefs de Quartier |  | Tombo | Lamine Bangoura | Chef de Quartier | 620712074 | Consultante |
| 17h-18h | Entretien avec le Directeur de l Maison |  | Sandervalia | Henry | Directeur | 628888837 | Consultante/ VNU en appui |
| Horaires | Activités |  | Lieu | Personne à contacter | Fonction | Téléphone | Responsable de l’activité |
| 9h-10h | Interview avec le Commissaire |  | Coronthie | Abdoulaye Sény CAMRA | Commissaire | 622719397 | Consultante |
| 10h-11h | Interview avec l’OPROGEM |  | Coronthie | Ousmane KEITA | Lieutenat | 657521212 | Consultante |
| 11h-12h | Entretien avec les femmes et filles de 15 à 20 ans |  | Commune de Kaloum | M’mah YANSANE | Leader Communautaire | 662976171 | Consultante |
| 12h-13h | Entretien avec les femmes et filles 21 à35 ans |  | Commune de Kaloum | Aicha Kamaldine TOURE ou Aicha CAMARA | Leader Communautaire | 625252268 664058017 | Consultante |
| 14h 15h | Entretien avec les femmes plus de 35 ans |  | Commune de Kaloum | Rouguiatou SYLLA ou Mariétou CISSE | Leader communautaire | 655792805 628510064 | Consultante |
| 15h |  | Fin des activités à Kaloum |  |  |  |  |  |

Chronogramme des activités de la journée du 26-11-2021 MATAM

| Horaires | Activités | Lieu | Personne à contacter | Téléphone | Responsable de l’activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h 30mn-11h00mn | Focus groupe avec les bénéficiaires indirectes | Bonfi Routière | Fatou Touré, Fta malick Bangoura, Zénab condé, Ismael Camara, Ibrahima camara, Salématou Soumah | 627102779. 622 55 04 55 628532026. | Consultante/ VNU en appuis |
| 11h 30mn- 12h 00mn | Focus groupe avec les bénéficiaires directes | Maison des jeunes de Sankoumbayah | Maciré Chérif Haidara. Moussa Bah. Aicha Kamal 2 Sylla. Maciré Bangoura. Aminata Camara. Fatoumata Camara. Fatoumata Chérif Haidara. Bounraby Sylla. | 621777289. 622102424. 669162978. 628481974. 623864036. 666638659. 621451117. 629716242. | Consultante/ VNU en appuis |

Chronogramme des activités de la journée du 29 et 30 Novembre 2021 à MATOTO

| oraire | Activités | Lieu | Personnes à contacter | Fonction | Téléphone | Responsable de l'activité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9h-10h | Entretien avec le chef de quartier | Simbaya | Hadja Kadiatou Gallia Diallo | Cheffe de quartier | 625504613 | Consultante |
| 10h-11h | Entretien avec le DMR | Mairie de Matoto | Mr Mory Diakité | DMR | 622346374 | Consultante |
| 11h-12h | Focus groupe avec les cibles directes du projet | Mairie de Matoto | Femmes et jeunes filles | Leader communautaires | 664060991 | Consultante/VNU en appui |
| 12h-13h | Focus groupe avec les cibles indirectes du projet | Mairie de Matoto | Djenab Traore | Les cibles indirectes du projet | 624751467 | Consultante/VNU en appui |
| 13h-14h | Interview avec le commissaire | Mairie de Matoto | Kolet Bangoura | Commissaire /opprogem | 626390918 | Consultante |
| 14h-15h | Entretien Directeur Maison des jeunes | Dambody 1 | Mr Daffe Mohamed | Directeur | 620103599 | Consultante/VNU en appui |
| 10h-11h | Entretien avec les leaders Religieux | Mairie de Matoto | Elhadj lounseny Diane | Imam | 622324420 | Consultante |
| 11h-12h | Entretien avec les femmes et filles de 15 à 20 ans | Mairie de Matoto | Femmes et jeunes filles | Leader communautaires | 624501522 | Consultante |
| 12h-13h | Entretien avec les femmes et filles de 20 à 35 ans | Mairie de Matoto | Femmes et jeunes filles | Leader communautaires | 625578044 | Consultante/VNU en appui |
| 13h-14h | Entretien avec les femmes plus de 35ans | Mairie de Matoto | Femmes | Leader communautaires | 664249272 | Consultante/VNU en appui |
| 14h-15h | Entretien avec la Directrice | Mairie de Matoto | Bountouraby Bangoura | Directrice | 620794243 | Consultante |

Chronogramme des activités de la journée du 1er Décembre 2021

| N° | Nom et Prénoms | Fonction | Structure | Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bamba Kamissoko | Chef de Département VBG DNGE | Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables | Bkamissoko70@gmail.com 622 22 92 36 |
| 2 | Abdoulaye Conté | Directeur ONJ | Ministère de la Jeunesse, de l’emploi des Jeunes et du Sport | Abdoulayeconte62@gmail.com 622 34 11 56 |
| 3 | Aminata Sylla | Directrice Genre et Equité | Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation | Aminatasylla590@gmail.com 628 20 43 62 |
| 4 | Nene Ousmane | Directrice | Ministère de la Citoyenneté et de la Cohésion Sociale | Nenousmane74@gmail.com 622 04 00 23 |

Chronogramme des activités de la journée du 2nd Décembre 2021

UN Women à Dakar

Marie-Josee KANDANGA marie.josee.kandanga@unwomen.org – Conseillère paix et sécurité

Arlette Bikomo Belinga Epse Mvondo arlette.mvondo@unwomen.org – Conseillère VBG

Programme UNV – Guinée

Fatoumata Koumba Dieng koumba.dieng@unv.org – Coordonatrice Programme UNV

UNICEF Guinée

Aliou Maiga almaiga@unicef.org  - Chef de section protection de l’enfance

Liliana Pardo Guerrero lpardoguerrero@unicef.org - Spécialiste Genre

Fanta Fofana ffofana@unicef.org UNV officière Genre

PNUD Guinée

Safiatou Kaba safiatou.kaba@undp.org – Responsable programme autonomisation des femmes

Abdoul Latif Haidara abdoul.haidara@undp.org – Spécialiste Gouvernance

Nfaly Kakoro nfaly.kakoro@undp.org – chef de projet PBF

PBF Guinée

Ibrahima Barry ibrahima.barry@one.un.org – Coordonnateur du secrétariat PBF