Évaluation formative du résultat clé pour les enfants concernant l’enregistrement des naissances (RCE#7) au Cameroun

Rapport de démarrage

| Objet d’évaluation | Résultat clé pour les enfants (RCE) #7 (Enregistrement de naissance) |
| --- | --- |
| Période | Janvier 2018 – Juin 2021 |
| Pays | Cameroun |
| Région | Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) |
| Équipe d’évaluation | Dr Ngozi AKWATAGHIBE, chef de l’équipe d’évaluation Pr Honoré MIMCHE, Expert CRVS ; Responsable, Pays francophones Maxime TIEMBOU, Consultant technique, Pays francophones Hubal PFUMTCHUM, Assurance de la qualité, Coordonnateur du projet |
| Consultant National | Maxime TIEMBOU |
| Durée de l’évaluation | Juillet 2021 – Mars 2022 |
| Version du document | Draft 0 |

Oversee Advising Group (OAG)

info@myoag.org | www.myoag.org

16 août 2021

SOMMAIRE

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES	5

1.	CONTEXTE DE L’EVALUATION	6

1.1	Contexte	6

2.	OBJET DE L’EVALUATION	8

3.	BUT DE L’EVALUATION	13

3.1	But de l’évaluation	13

3.2	Utilité globale et utilisation envisagée de l’évaluation	13

4.	OBJECTIFS DE L’EVALUATION	16

5.	PORTEE DE L’EVALUATION	17

5.1	Portée thématique	17

5.2	Portée géographique	17

5.3	Portée chronologique	17

6.	CRITERES ET QUESTIONS D’EVALUATION	18

6.1	Les critères d’évaluation	18

6.2	Les questions d’évaluation	19

7.	APPROCHE METHOLOGIQUE	22

7.1	Approche d’évaluation	22

7.2	Méthodologie d’évaluation	23

7.3	Méthodes et outils de collecte de données	24

7.3.1	Revue documentaire	24

7.3.2	Approche quantitative (exploitation et analyse des données secondaires)	25

7.3.3	Approche qualitative (méthode and outils)	25

7.4	Méthode d’échantillonnage	27

7.5	Analyse des données, rédaction de rapports et assurance qualité	28

7.6	Analyse des données	28

7.6.1	Rédaction du rapport et des livrables	28

7.6.2	Assurance qualité	30

7.7	Considérations éthiques et principes d’évaluation	31

7.8	Considérations éthiques	31

7.8.1	Considérations relatives à la protection de l'enfance	32

7.9	Limites et contraintes de l'évaluation	32

7.9.1	Evaluation des risques	33

7.9.2	Stratégie pour faire face au COVID-19	33

8.	DEROULEMENT DE L’EVALUATION	36

8.1	Chronogramme	36

8.2	Rôles et responsabilités de l'équipe d'évaluation	39

8.2.1	Dr. Ngozi Akwataghibe Senior Evaluation Specialist, Team Leader	39

8.2.2	Pr. Honore MIMCHE, International CRVS Expert	40

8.2.3	Maxime TIEMBOU, Appui à la coordination pour les pays francophones et Consultant national Cameroun	41

8.2.4	Hubal PFUMTCHUM, Quality assurance	42

9.	BIBLIOGRAPHIE	46

10.	ANNEXES	47

Annexe 1 : Termes de référence	47

Annexe 2 :  La théorie du changement	48

Annexe 3 : Portée de l’évaluation	49

Annexe 4 : Matrice d’évaluation	50

Annexe 5 : Formulaires de consentement éclairé -EIC	91

Formulaire de consentement éclairé – Entrevues avec des informateurs clés – Intervenants gouvernementaux	91

Formulaire de consentement éclairé – Entrevues avec des informateurs clés – Intervenants de l’UNICEF	93

Formulaire de consentement éclairé – Entrevues avec des informateurs clés – Partenaires techniques et de développement	95

Annexe 6 : Guides thématiques pour les entrevues avec les informateurs clés	97

Guide thématique – Intervenants du gouvernement du RE aux niveaux central, régional et local	97

Guide thématique – Personnel de l’UNICEF  WCARO	103

Guide thématique – Parties prenantes de l’UNICEF - Bureaux de pays	109

Guide thématique – Partenaires techniques et de développement	116

Annexe 7  Formulaires de consentement éclairé  - Discussions de groupes de discussion	121

Formulaire de consentement éclairé – Parents et fournisseurs de soins d’adolescents	121

Formulaire de consentement éclairé – Adolescents	123

Formulaire de consentement éclairé – Discussions de groupe (généralités)	125

Annexe 8  Guides thématiques pour les discussions des groupes de discussion	127

Guide thématique de FGD à l’intention des intervenants, des parents et des fournisseurs de soins au niveau communautaire – hommes et femmes de la collectivité (groupe différent)	131

Guide thématique de FGD à l’intention des facilitateurs de dialogue communautaire et des facilitateurs de l’éducation par les pairs	134

Guide thématique de FGD à l’intention des agents de santé au niveau local	137

Liste des tableaux

Tableau 1 : Aperçu de l’objet de l’évaluation	9

Tableau 2 : Utilisateurs et utilisation de l’évaluation	13

Tableau 3 :  Aperçu des méthodes qualitatives d'échantillonnage	26

Tableau 4 :  Limites et stratégies d'atténuation proposées	31

Tableau 5 : Plan de travail évaluation formative au Cameroun du Résultat Clé pour les Enfants (RCE) #7 concernant l’enregistrement des naissances pour la période 2018-2021	34

Tableau 6 :  Résumé des rôles et responsabilités des membres de l'équipe d'évaluation	41

Liste des figures

Figure 1 : Zone d’intervention du projet	8

Figure 2 : Evolution du taux d’enregistrement des naissances dans les districts de santé pilotes.	8

Figure 3 : Théorie du changement RCE#7	11

Figure 4 : Critères d’évaluation de l’OCDE	17

Figure 5 : Type d’assise circulaire	33

## LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

| AOC | Afrique de l’Ouest et du Centre |
| --- | --- |
| APAI-CRVS | Programme Africain d’Amélioration Accélérée de l’Etat Civil et des Statistiques de l’état civil |
| BM | Banque mondiale |
| C4D | Communication pour le Développement |
| CAD | Comité d’Aide au Développement |
| COVID-19 | Maladie à Coronavirus 2019 |
| CPI | Changement le Plus Important |
| CRVS | Système d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil |
| DHIS | Systèmes d’Information Sanitaire de District |
| DPC | Document de Programme Pays |
| DS | District de Santé |
| EDS | Enquête Démographique et de santé |
| EIC | Entretiens avec des Informateurs Clés |
| ESS | Entretien Semi-Structuré |
| FGD | Discussion de groupes |
| GEROS | Système Mondial de Surveillance des Rapports d’Evaluation |
| GNUE | Groupe des Nations Unies pour l’Evaluation |
| GRE | Groupe de Référence de l’Evaluation |
| MICS | Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples |
| OAG | Oversee Advising Group |
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Économiques |
| ODD | Objectif de Développement Durable |
| OMS | Organisation mondiale de la santé |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| ONU | Organisation des Nations Unies |
| OSC | Organisations de la Société Civile |
| PE | Protection de l’Enfance |
| PNUAD | Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement |
| PRE2C | Programme de Réhabilitation de l’Etat Civil du Cameroun |
| RCE | Résultats Clés pour les Enfants |
| S&E | Suivi et Evaluation |
| TDR | Termes De Référence |
| ToC | Théorie du changement |
| UA | Union Africaine |
| UE | Union Européenne |
| UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| UN-SWAP | Plan d’action à l’échelle du Système des Nations Unies pour l’égalité des sexes |
| WCAR | Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre |
| WCARO | Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre |

## CONTEXTE DE L’EVALUATION

  - Contexte

L’état civil est « un ensemble de dispositions légales et réglementaires, ayant pour objet de situer dans le temps et l’espace des évènements de la vie d’un homme dont les plus importants sont : la naissance, le mariage et le décès ». Le système d'enregistrement des faits et des statistiques de l'état civil (CVRS) concerne les principales étapes de la vie d'une personne. L'enregistrement des naissances est un droit humain fondamental et un moyen essentiel de protéger le droit d'un enfant à un nom et à une identité. Il sert à des fins statistiques et fournit une preuve de l'âge contre certaines formes d'abus et d'exploitation, telles que le mariage des enfants, la traite des enfants et/ou des enfants en conflit avec la loi . La conséquence directe de l'absence d'acte de naissance est qu'elle entrave l'accès des enfants aux droits fondamentaux tels que l'éducation et les soins de santé ; entrave la capacité des gouvernements à planifier et à budgétiser ; et expose les enfants à un plus grand risque de violations telles que le mariage des enfants et le travail des enfants. L'absence d'enregistrement peut dès lors avoir un impact négatif tant sur la capacité d'accéder aux services de base, comme la santé ou l'éducation, et la protection des droits individuels que sur la réalisation d’autres droits, comme le vote, l’emploi, l’héritage, etc.

L'Afrique de l'Ouest et du Centre est la région où le taux d'enregistrement des naissances est le plus faible au monde, avec seulement 53% des enfants de moins de 5 ans enregistrés. Alors que certains pays ont connu une amélioration des taux d'enregistrement, d’autres ont des taux qui stagnent, voire qui diminuent. Sur les 10 pays ayant les taux les plus bas au monde, trois sont situés dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Tchad, Libéria, Guinée Bissau). La situation de l'enregistrement des naissances dans la région varie considérablement, allant de taux presque complets (>85%) au Cap-Vert, au Congo, au Mali et au Gabon à moins d'un quart des enfants.

Au Cameroun, les taux d’enregistrement des naissances restent encore préoccupants avec des écarts entre les régions et les catégories socioéconomiques et le milieu de résidence. D’après la MICS 2014, seuls 66% d’enfants de moins de 05 ans ont été enregistrés en 2014. Les taux sont bas à l’Extrême-Nord (42%), au Sud-Ouest (56%) et à l’Est (58%).

Compte tenu des liens entre l’enregistrement des naissances, la réalisation de d’autres droits et le développement, il est important de modifier la tendance dans la perspective des objectifs de développement durables (ODD) dont la cible ODD16.9 vise à fournir une identité légale à tous, y compris l'enregistrement des naissances, l'accès à l'éducation, l'amélioration des données pour la santé, la migration et la sécurisation des documents d'identité et de voyage d'ici 2030.

Plusieurs initiatives ont émergé pour contribuer à améliorer les niveaux d’enregistrement des naissances en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Le Plan d'investissement mondial pour l'enregistrement des faits et des statistiques de l'état civil, développé par la Banque mondiale (BM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en collaboration avec d'autres institutions, vise à réaliser l'enregistrement universel des naissances, des décès, des mariages, et d'autres événements d'état civil, y compris la déclaration de la cause du décès, et l'accès à une preuve légale d'enregistrement pour tous les individus d'ici 2030 .

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des défis qui font obstacle aux droits de l'enfant, de leurs effets sur le fardeau et la prévalence des principales privations dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre mais aussi des ambitions accrues liées au programme de développement durable 2030, qui nécessitent de nouveaux modes d'action pour accélérer les progrès, l’UNICEF a défini des résultats clés pour les enfants (RCE). Dans le domaine de l’enregistrement des naissances, le RCE#7 vise à accélérer le processus pour réduire la proportion d'enfants de moins d’un an non enregistré.

Pour favoriser l'enregistrement universel des enfants à la naissance et repositionner le système d’enregistrement des faits et des statistiques d’état civil en Afrique, l'Union africaine (UA) et l'UNICEF ont lancé une campagne le 17 juin 2020 qui vise à lutter contre « l'indignité de l'invisibilité de tous les enfants africains ». La campagne part du principe que l'absence d'enregistrement des naissances pour les enfants augmente leur invisibilité au sein des sociétés et les rend plus vulnérables à la marginalisation, à la discrimination, aux abus et aux risques de protection associés tels que le mariage des enfants, le travail des enfants, le recrutement forcé dans des groupes et forces armés, et la traite3. Trois stratégies prioritaires ont été approuvées par l'UA pour accélérer l’enregistrement universel des naissances : la numérisation des systèmes ; l’interopérabilité avec d'autres services sociaux, notamment de santé ; et la décentralisation de la prestation de services. Bien que le RCE7 reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2021, la pandémie Covid-19 représente un obstacle supplémentaire bien que son impact à long terme reste à évaluer.

Au Cameroun, une évaluation complémentaire du système CRVS va être réalisée en 2016 avec l’appui financier et technique de l’UNICEF, dans le cadre des activités du Projet d’Enregistrement Universel des Naissances en Afrique, qui est mis en œuvre par le Gouvernement du Cameroun avec l’appui technique et financier de l’UNICEF et de l’Union Européenne et dont l’exécution est menée dans les District de Santé (DS) de Mokolo et de Bétaré-Oya.

Cependant, l’enregistrement de tous les enfants demeure un défi. Conscient de la pertinence croissante de l’enregistrement des naissances sur les légendes politiques régionales et continentales et reconnaissant les énormes opportunités d’apprentissage à travers les pays sur les opportunités d’intensifier les stratégies et les opérations réussies de l’enregistrement des naissances, l’UNICEF a commandité cette évaluation formative multi-pays du RCE#7 (enregistrement des naissances) pour la période 2018-2021.

## OBJET DE L’EVALUATION

La présente évaluation porte sur les interventions menées au Cameroun avec l’appui de l’UNICEF dans le cadre de l’atteinte du résultat clés pour les enfants concernant l’enregistrement des naissances. Elles se rapportent aux principales stratégies qui ont été utilisées au niveau national, à savoir :

- L’interopérabilité avec la santé et la vaccination ;

- La réforme du système CVRS ;

- La mobilisation/Engagement communautaire.

Le Projet d’enregistrement universel des naissances au Cameroun a été implémenté dans deux sites pilotes comprenant le DS de Mokolo dans l’arrondissement de Mokolo dans la Région de l’Extrême-Nord, et le DS de Bétaré-Oya qui couvre les arrondissements de Ngoura et de Bétaré-Oya dans la Région de l’Est. La figure 1 donne un aperçu de la zone d’intervention de ce projet.

Figure 1 : Zone d’intervention du projet

Avant la mise en œuvre du projet, le taux d’enregistrement des naissances dans les districts de santé pilotes étaient de 59% à Bétaré-Oya et de 66% à Mokolo

Figure 2 : Evolution du taux d’enregistrement des naissances dans les districts de santé pilotes.

Les objectifs spécifiques et les résultats de ce projet sont les suivants :

OS1 : Mise en place d'un environnement favorable pour la prestation de services d'enregistrement des naissances

R1.1 : Le cadre règlementaire sur l’état civil en ligne avec des standards internationaux ;

R1.2 : L’allocation budgétaire du gouvernement augmente pour les services d’enregistrement des naissances ;

R1.3 : Mécanisme de coordination multi-sectorielle fonctionnel pour la gouvernance effective du système de l’état civil.

OS2 : Services d’enregistrement des naissances améliorés, disponibles et fonctionnels au niveau des 2 districts de sante (Mokolo, Betare-Oya)

R2.1 : Systèmes interopérables établis entre l’état civil et le secteur de la santé pour augmenter la couverture d’enregistrement des naissances (institutionnelle, communautaire) ;

R2.2 : Innovations des TIC pour faciliter l’accès à l’enregistrement des naissances pour les communautés les plus vulnérables.

OS3 : Communautés mobilisées pour demander et utiliser efficacement les services d’enregistrement des naissances

R3.1 : Les responsables d’état civil, parents/tuteurs et les communautés équipées avec la connaissance sur l’importance des enregistrements des naissances ;

R3.2 : Mécanismes de redevabilité et de suivi établis pour augmenter l’engagement des communautés.

Le tableau 1 donne un aperçu général de l’objet de l’évaluation.

Tableau 1 : Aperçu de l’objet de l’évaluation

| Objet de l’évaluation | Projet d’enregistrement universel des naissances au Cameroun |
| --- | --- |
| Pays | Cameroun |
| Durée | 2017 - 2021 |
| Objectif général | Améliorer de 20% le taux d’enregistrement des naissances dans les zones de modélisation du Projet. |
| Composantes (axe, effets, Résultats, etc.) | Interopérabilité entre les services de l’état civil et de la santé ; Introduction des technologies de l’information et de la communication ; La projection des services vers les demandeurs ; Implication des acteurs communautaires dans le processus d’enregistrement des naissances ; Évaluation des mécanismes de coordination et de mise en œuvre. |

La ToC du RCE#7 présentée ci-dessous donne une vue des principales interventions et des résultats recherchés. Elle sera examinée au niveau pays pour comprendre la logique et les stratégies de mise en œuvre ainsi que les principales hypothèses qui ont été formulées.

L’enfant vivant au Cameroun bénéficie pleinement du droit à une identité

Les parents et les usagers disposent des actes de naissance de leurs enfants

Les centres d’état civil établissent et délivrent les actes de naissance

Toutes les naissances font l’objet d’une déclaration systématique

Les usagers demandent l’établissement des actes d’état civil

Les services judiciaires exercent le contrôle qualité des actes d’état civil et rendent les jugements

Les centres d’état civil et les formations sanitaire offrent des services de qualité

Les parents comprennent l’importance de l’acte de naissance

Les OSC et les acteurs communautaires, mobilisent et accompagnent les demandeurs

Le système d’état civil est renforcé

Le dispositif institutionnel et légal du système d’état civil est renforcé

Ressources humaines - Ressources financières - Ressources techniques - Ressources matérielles – Temps

L’Etat et les partenaires techniques et financiers contribuent au renforcent les services d’état civil

Sensibilisation des parents et du grand public

Plaidoyer envers les décideurs

Accompagnement des parents/tuteurs et enfants/communautés

Disponibilité des ressources financières/humaines domestiques

Existence de la volonté et du soutien politique

Participation et adhésion des familles, communautés et enfants

Efficacité du système de planification et du système d’information

Le principe de gratuité est effectif

Faible soutien politique – faible allocation/mobilisation des ressources – faible adhésion/participation des communautés

L’enfant vivant au Cameroun bénéficie pleinement du droit à une identité

Les parents et les usagers disposent des actes de naissance de leurs enfants

Les centres d’état civil établissent et délivrent les actes de naissance

Toutes les naissances font l’objet d’une déclaration systématique

Les usagers demandent l’établissement des actes d’état civil

Les services judiciaires exercent le contrôle qualité des actes d’état civil et rendent les jugements

Les centres d’état civil et les formations sanitaire offrent des services de qualité

Les parents comprennent l’importance de l’acte de naissance

Les OSC et les acteurs communautaires, mobilisent et accompagnent les demandeurs

Le système d’état civil est renforcé

Le dispositif institutionnel et légal du système d’état civil est renforcé

Ressources humaines - Ressources financières - Ressources techniques - Ressources matérielles – Temps

L’Etat et les partenaires techniques et financiers contribuent au renforcent les services d’état civil

Sensibilisation des parents et du grand public

Plaidoyer envers les décideurs

Accompagnement des parents/tuteurs et enfants/communautés

Disponibilité des ressources financières/humaines domestiques

Existence de la volonté et du soutien politique

Participation et adhésion des familles, communautés et enfants

Efficacité du système de planification et du système d’information

Le principe de gratuité est effectif

Faible soutien politique – faible allocation/mobilisation des ressources – faible adhésion/participation des communautés

| Principes : participation active de l’ensemble des personnes/groupes/communautés impliqués dans le processus d’enregistrement des naissance – redevabilité mutuelle entre tous les acteurs – collaboration entre toutes les parties prenantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeurs promues par l’initiative : l’identité est un droit inaliénable |  |  |  |  |
| Principaux intrants | Stratégies | Changements immédiats | Changements de moyen terme | Changements à l’échéance |
| Toutes les naissances font l’objet d’une déclaration systématique Toutes les naissances font l’objet d’une déclaration systématique Les centres d’état civil et les formations sanitaire offrent des services de qualité Les centres d’état civil et les formations sanitaire offrent des services de qualité Les parents et les usagers disposent des actes de naissance de leurs enfants Les parents et les usagers disposent des actes de naissance de leurs enfants Les centres d’état civil établissent et délivrent les actes de naissance Les centres d’état civil établissent et délivrent les actes de naissance Expertises techniques Ressources financières Cadre juridique et règlementaire Ressources matérielles et immatérielles Accompagnement multiforme des parents et enfants ne disposant pas d’un acte de naissance Expertises techniques Ressources financières Cadre juridique et règlementaire Ressources matérielles et immatérielles Accompagnement multiforme des parents et enfants ne disposant pas d’un acte de naissance Mobilisation sociale et engagement communautaire Renforcement des capacités du système d’état civil Plaidoyer de haut niveau Mobilisation et mutualisation des ressources Communication et coordination entre tous les acteurs Dialogue inclusif pour le changement des comportements Production des données Redevabilité entre toutes les parties prenantes Mobilisation sociale et engagement communautaire Renforcement des capacités du système d’état civil Plaidoyer de haut niveau Mobilisation et mutualisation des ressources Communication et coordination entre tous les acteurs Dialogue inclusif pour le changement des comportements Production des données Redevabilité entre toutes les parties prenantes Le dispositif institutionnel et légal du système d’état civil est renforcé Le dispositif institutionnel et légal du système d’état civil est renforcé Le système d’état civil est renforcé Le système d’état civil est renforcé Les OSC et les acteurs communautaires, mobilisent et accompagnent les demandeurs Les OSC et les acteurs communautaires, mobilisent et accompagnent les demandeurs Les parents comprennent l’importance de l’acte de naissance Les parents comprennent l’importance de l’acte de naissance Les usagers demandent l’établissement des actes d’état civil Les usagers demandent l’établissement des actes d’état civil Les services judiciaires exercent le contrôle qualité des actes d’état civil et rendent les jugements Les services judiciaires exercent le contrôle qualité des actes d’état civil et rendent les jugements |  |  |  |  |
| Hypothèses majeures : Disponibilité des ressources financières/humaines domestiques - Existence de la volonté et du soutien politique - Participation et adhésion des familles, communautés et enfants - Efficacité du système de planification et du système d’information |  |  |  |  |
| Risques majeurs : Faible soutien politique – faible allocation/mobilisation des ressources – faible adhésion/participation des communautés |  |  |  |  |

Figure 3 : Théorie du changement RCE#7

## BUT DE L’EVALUATION

Cette section présente le but de l'évaluation et les utilisations des résultats de l’évaluation par les parties prenantes.

  - But de l’évaluation

L’évaluation formative du résultat clé concernant l’enregistrement des naissances en Guinée aura deux buts : la redevabilité et l’apprentissage.

En ce qui concerne la redevabilité, cette évaluation fournira à la fois au donateur (redevabilité verticale) et aux bénéficiaires attendus, y compris les gouvernements des pays de la conférence internationale sur la lutte contre le développement (redevabilité horizontale), des preuves solides de la mesure dans laquelle le programme d’enregistrement des naissances dans chacun des pays concernés a atteint les objectifs envisagés.

En ce qui concerne l’apprentissage, cette évaluation devrait non seulement éclairer les stratégies de mise en œuvre de l’intervention dans les années à venir en vue de leur mise à l’échelle, mais elle apportera également un éclairage sur certaines mesures correctives qui pourraient être explorées davantage à l’avenir et contribuer à améliorer la théorie du changement de l’intervention.

L’évaluation se concentrera sur les stratégies soutenues par l’UNICEF dans le pays en vue de la réalisation du résultat clé concernant l’enregistrement des naissances (RCE7), notamment :

- Renforcer et systématiser les liens entre l’enregistrement des faits d’état civil et les plates-formes de prestation d’autres services sociaux, y compris la production de données factuelles (recherche, suivi et évaluation), la promotion des politiques, les partenariats intersectoriels et interinstitutionnelles et les innovations ;

- Promouvoir l’enregistrement des naissances par le biais des systèmes et services de santé (soit par le biais de services de santé maternelle et infantile de routine, soit par des campagnes de vaccination) afin que tous les enfants entrant en contact avec le système de santé soient notifiés/enregistrés dans le registre d’état civil ;

- Travailler avec le secteur de l’éducation pour identifier et enregistrer les enfants sans actes de naissance au moment de la scolarisation. Pour les enfants non scolarisés et les autres enfants vulnérables, les services de protection de l’enfance et de protection sociale (principalement les programmes de transferts monétaires) offrent une occasion supplémentaire d’identifier et de faciliter l’enregistrement des enfants non atteints par les services de santé et d’éducation ;

- Éduquer et mobiliser les familles et les communautés pour accroître la demande et l’utilisation des services.

L’évaluation formative sera axée sur l’interopérabilité avec d’autres services de santé, l’engagement communautaire et la réforme du système CRVS ainsi que sur l’évaluation des mécanismes de coordination et de mise en œuvre. En outre, l’évaluation se penchera sur les points suivants : un financement public limité en tant que bailleur de fonds pour la durabilité ; l’efficacité de l’innovation dans la notification des naissances ; et la viabilité financière de la mise en œuvre des réformes du système CRVS seront évalués au Cameroun.

  - Utilité globale et utilisation envisagée de l’évaluation

L’évaluation revêt une importance pour les principales parties prenantes de l’intervention (voir le tableau 2). La description ci-dessous énumère les aspects qui mettent en lumière l’importance de l’évaluation.  Quelques éléments spécifiques pris en compte lors des réunions initiales avec les neuf bureaux de pays ont également été mis en évidence les aspects suivants.

- L’évaluation offre l’occasion d’évaluer systématiquement et objectivement les réalisations, les réussites, les défis et de documenter les leçons apprises. Elle donnera un aperçu de l’état d’avancement de l’intervention en termes de numérisation et d’innovations technologiques dans l’enregistrement des naissances, d’engagement communautaire, de mécanismes de coordination et de réformes du CRVS. Il examinera comment l’intervention a aidé à relever les défis systémiques, les lacunes et les inefficacités. Il est important de démontrer l’engagement du Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) à rendre des comptes à ses donateurs, aux gouvernements des pays et aux communautés de la WCAR.

- L’évaluation éclairera l’engagement futur de l’UNICEF avec le gouvernement. L’évaluation est importante pour l’intérêt manifeste de l’UNICEF, et le gouvernement pour réfléchir aux forces et aux défis de l’intervention sur l’enregistrement des naissances (les bonnes pratiques ; les leçons apprises et les recommandations) et éclairer les engagements futurs, y compris le nouveau programme de coopération 2021-2025.

- L’évaluation formative donne l’occasion d’évaluer l’utilisation efficace de technologies et d’outils novateurs tels que RapidPro, Dashboard et d’autres. L’évaluation doit fournir des orientations sur les possibilités qui s’offrent à nous de poursuivre l’intégration de la technologie dans les services du système CRVS en ce qui concerne la fourniture de services d’enregistrement des naissances efficaces et efficients, y compris l’utilisation de l’information pour la planification, la diffusion et le plaidoyer.

- L’évaluation permettra d’évaluer l’efficacité des mécanismes de coordination entre l’UNICEF et ses partenaires. Il identifiera également les opportunités pour le gouvernement de s’engager avec d’autres parties prenantes pertinentes, par exemple la Banque mondiale, les donateurs et les Organisations de la Société Civile (OSC) dans les domaines de leurs forces comparatives pour aider à améliorer les systèmes d’enregistrement des naissances. Il permettra de mieux comprendre la possibilité de diversifier les partenariats et d’obtenir un appui supplémentaire pour les activités des programmes de pays.

- L’évaluation visera à explorer la relation entre l’enregistrement des naissances et le bien-être des enfants. Il fournira des informations sur les liens directs et/ou indirects entre l’amélioration des taux d’enregistrement des naissances et l’amélioration de l’accès à la vaccination et de l’utilisation de celle-ci, la scolarisation des enfants et la protection contre les risques de protection, par exemple les mutilations génitales féminines, la traite des enfants et les mariages précoces.

- L’évaluation sera utilisée comme un outil de plaidoyer pour engager le dialogue avec le gouvernement et pour d’autres activités de plaidoyer de haut niveau. L’évaluation est importante pour son calendrier, car la consultation régionale relative à la campagne « Sans nom » vise à rassembler les pays pour faire le point sur les progrès réalisés un an après l’inauguration, identifier les possibilités d’apprentissage et appeler à un investissement politique accru, car la pandémie COVID-19 continue de remettre en question l’enregistrement continu des enfants de moins d’un an.

Tableau 2 : Utilisateurs et utilisation de l’évaluation

| Utilisateurs de l’évaluation | Utilisations de l’évaluation (comment les constatations et recommandations seront utilisées) |
| --- | --- |
| Bureaux de pays de l’UNICEF - Protection de l’enfance et autres sections pertinentes, notamment santé, éducation et communication pour le développement (C4D). | - Revoir de la théorie du changement et affiner les stratégies d’intervention ; - Développer la section sur la composante protection et l’inclure dans le nouveau programme de coopération 2021-2025 ; - Élaborer une nouvelle stratégie de plaidoyer pour un plus grand engagement des acteurs nationaux dans la protection de l’enfance ; - Contribuer à la capacité de la capacité nationale ; - Obtenir des éclaircissements sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté et communiquer à leurs pays respectifs ; - Renforcer l’opérationnalisation des réformes du CRVS face à l’instabilité et aux complexités ; - Comprendre comment mettre en œuvre et gérer au mieux la numérisation / innovation ; |
| Section de la protection de l’enfance du Bureau régional et siège | - Renforcer les activités de plaidoyer et de mobilisation des ressources de haut niveau auprès des donateurs dans ce domaine ; - Tirer les leçons des stratégies utilisées ; - Identifier des stratégies prometteuses pour améliorer l’enregistrement afin de renforcer la protection et les droits de l’enfant. |
| Ministères et institutions gouvernementales : Ministère de la décentralisation et du développement local, Ministère de la santé, Ministère de la justice, Ministère de la famille et de l'émancipation des femmes, Ministère des affaires sociales, Bureau national de l'état civil (BUNEC), Institut national des statistiques. | - Réviser le cadre réglementaire national pour la protection de l’enfance sur la base des résultats. |
| ONG partenaires d’exécution | - Élaborer de nouvelles stratégies d’intervention ; - Se familiariser avec les approches jugées fructueuses par l’évaluation et les introduire plus systématiquement dans les opérations ; - S’appuyer sur les leçons apprises au cours de l’évaluation pour renforcer leur stratégie de plaidoyer auprès des partenaires techniques, des administrations territoriales et décentralisées. |
| Partenaires techniques et financiers du développement : Banque mondiale, Union européenne, Coopération allemande, Programme des Nations unies pour le développement, UNHCR, Conseil norvégien pour les réfugiés, KOICA. | - Mieux définir l’appui financier dans la lutte contre l’indignité de l’invisibilité de tous les enfants africains ; - Définir un soutien financier dans la lutte pour parvenir à un meilleur enregistrement gratuit et universel des naissances en Afrique d'ici 2030. |
| Institutions de développement local : Conseils locaux, dirigeants d'organisations confessionnelles, dirigeants communautaires. | - Participation et implication aux interventions sur l’enregistrement des naissances |

## OBJECTIFS DE L’EVALUATION

Les objectifs de l’évaluation, conformément au mandat, sont les suivants :

- Déterminer la pertinence, l’efficience, la cohérence, l’efficacité, l’impact et la durabilité des stratégies appuyées par l’UNICEF qui visent à améliorer les taux d’enregistrement des naissances au Cameroun;

- Identifier les enseignements tirés sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné sur les stratégies d’accélération du programme d’enregistrement des naissances, en tant que programme autonome, mais aussi en ce qui concerne la convergence multisectorielle, y compris les résultats inattendus (positifs et négatifs) ;

- Déterminer dans quelle mesure les innovations et les nouvelles technologies ont été mises à profit grâce à des partenariats nouveaux ou existants (secteur privé, Organisations Non Gouvernementales (ONG) et ont contribué aux résultats relatifs au RCE#7 ;

- Formuler des recommandations clés sur la manière d’améliorer les processus de mise en œuvre et les performances des stratégies régionales en vue de leur transposition à plus grande échelle et des interventions clés dans le cadre du processus d’apprentissage continu ;

- Contribuer à l’amélioration des stratégies de programme et de la ToC du RCE#7 en Afrique de l’Ouest et du Centre ;

- Évaluer dans quelle mesure les stratégies régionales d’enregistrement des naissances et les interventions clefs ont intégré l’équité et l’égalité des sexes dans leur conception, leur mise en œuvre et leur suivi.

En outre, cette évaluation générera des recommandations qui aideront le bureau régional de l’UNICEF et le personnel du bureau pays ainsi que d’autres partenaires dans le pays à adapter la mise en œuvre du RCE7 en vue de l’enregistrement universel des garçons et des filles en fonction des besoins émergents et spécifiques du pays dans ce domaine. Pour chacun des résultats escomptés, un inventaire des bonnes pratiques et des enseignements tirés sera dressé afin de permettre la prise de décisions adaptées au contexte et fondées sur des données factuelles en vue de leur mise en œuvre et de l’élaboration des politiques.

De même, l’évaluation vise à :

- Déterminer la pertinence, la cohérence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la durabilité des programmes d’enregistrement des naissances au Cameroun ;

- Améliorer l’accès équitable à l’enregistrement des naissances et à d’autres services de base qui peuvent être conditionnés par un acte de naissance (par exemple, santé, éducation, etc.) pour les enfants les plus défavorisés ;

- Accélérer les résultats pour atteindre les objectifs 2021 RCE#7 dans la région et dans le pays;

- Intensifier les bonnes pratiques et les interventions prometteuses par l’intermédiaire de l’UNICEF et d’autres acteurs ;

- Mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour minimiser l’impact de COVID-19 sur l’atteinte des résultats RCE#7 ;

- Identifier et renforcer les principaux résultats de l’interopérabilité afin d’intensifier les interventions et d’améliorer la portée universelle de l’enregistrement des naissances mais aussi de la vaccination ;

- Assurer la durabilité pour assurer l’enregistrement gratuit et universel des naissances car de nombreux pays de la région comptent sur le soutien des partenaires de développement.

## PORTEE DE L’EVALUATION

Conformément aux termes de référence de l'évaluation, le champ d'application englobe les quatre composantes et les activités associées mises en œuvre dans le cadre de l’enregistrement des naissances. La portée chronologique détaillée dans les termes de référence a été modifiée après les réunions de démarrage avec les bureaux de pays (en attente de validation par le bureau régional). L'évaluation comprend les activités mises en œuvre entre janvier 2018 et juin 2021. Le champ d'application comprend l'évaluation des changements directs, indirects, intentionnels et imprévus dus aux interventions sur l’enregistrement des naissances soutenues par l'UNICEF entre 2018 et 2021.

  - Portée thématique

En ce qui concerne la portée thématique globale, l'évaluation portera sur les points suivants :

- Mécanismes d'interopérabilité avec le secteur de la santé pour améliorer l'enregistrement naissance des enfants de moins d'un an ;

- Efficacité de l'innovation en matière de notification des naissances ;

- Engagement de la communauté dans l'enregistrement des naissances Viabilité financière de la mise en œuvre des réformes du CRVS.

L’évaluation se concentrera sur les approches et les stratégies prometteuses en matière d'enregistrement des naissances qui ont particulièrement bien réussi à modifier et à accélérer l'obtention de résultats aux niveaux national et régional, y compris, mais sans s'y limiter, les accélérateurs identifiés par le RCE (financement public, partenariats, moteurs sociaux, etc.).

L'évaluation déterminera également si les interventions sur l’enregistrement des naissances ont eu des avantages intersectoriels dans les domaines suivants : santé, réforme du système CRVS et transformation des services d'état civil y compris les innovations technologiques implémentées dans ces services (développement d’application pour l’enregistrement des naissances) et engagement communautaire. À cet égard, les tendances et les pratiques régionales (prometteuses, émergentes et bonnes) seront mises en évidence par l’équipe d’évaluation dans le rapport de synthèse. Plus précisément, la présente évaluation se concentrera sur les domaines mentionnés ci-dessus aux niveaux suivants :

- Aux niveaux national et infranational, l’évaluation se concentrera sur les résultats de la réforme et de la transformation de l’état civil, ainsi que sur les stratégies et les résultats intersectoriels intégrés (principalement la santé et d’autres secteurs pertinents pour les enfants de moins de 5 ans et les enfants de moins de 1 an) ; et

- Au niveau communautaire, l’évaluation se concentrera également sur la question de savoir si les approches d’enregistrement des naissances ont contribué ou non à promouvoir l’accès aux services de base en ce qui concerne la CDE et le Plan d’action à l’échelle du Système des Nations Unies pour l’égalité des sexes (UN-SWAP) et le rôle des stratégies d’engagement communautaire dans le soutien (ou non) la réalisation des objectifs, en particulier lorsqu’il s’agit de communautés difficiles à atteindre et vulnérables.

  - Portée géographique

L'évaluation couvrira le niveau central ainsi que les régions de l’Est et de l’Extrême-Nord.

  - Portée chronologique

L'évaluation veillera à saisir l'essentiel des activités mises en œuvre entre janvier 2018 et juin 2021.

## CRITERES ET QUESTIONS D’EVALUATION

Cette section présente les critères d'évaluation et les questions d'évaluation qui sont présentés de façon plus en détail dans la matrice d'évaluation à l'annexe 4.

  - Les critères d’évaluation

La conception et l’approche de l’évaluation ont été étroitement éclairées par les Termes de Référence et par les critères de pertinence, de cohérence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact du Comité d’Aide au développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (voir figure 4). L’évaluation utilisera également les critères du genre, de l’équité et des droits de l’homme. Tous ces éléments ont été intégrés dans le cadre d’évaluation.

Source: OECD/DAC Network on Development Evaluation

Figure 4 : Critères d’évaluation de l’OCDE

De plus, les principes d’indépendance, de rigueur, de transparence, de validité, de fiabilité, de partenariat et de facilité d’utilisation seront préservés en veillant à ce que :

- des faits vérifiables soient recueillis en fonction d’indicateurs mesurables ;

- des méthodes de mesure robustes soient utilisées pour assurer la validité des mesures et la fiabilité des résultats ;

- une distinction claire soit faite dans les rapports d’évaluation entre les faits (constatations)  et les opinions (déclarations personnelles ou conclusions non corroborées par de multiples sources de données)  de l’équipe d’évaluation ;

- Les constatations, conclusions et recommandations soient communiquées en temps voulu et de manière transparente, conformément aux besoins de l’UNICEF et des autres utilisateurs (cela comprendra le partage des constatations et conclusions préliminaires juste après le travail sur le terrain et la conduite en temps opportun de l’analyse des données en temps réel, même lorsque la collecte de données est toujours en cours) ;

- la méthodologie, les constatations, les conclusions et les recommandations soient clairement décrites et le lien séquentiel logique entre les trois soit clairement expliqué ;

- les questions et la méthodologie de l’évaluation soient clairement décrites et convenues avec les principaux intervenants avant le début des activités d’évaluation ;

- il y ait une participation des principales parties prenantes à la mise en place de la ToC, à l’analyse contextuelle,  à l’identification et à la réflexion sur les questions de mise en œuvre et d’élaboration des politiques –  et qu’elles soient invitées à présenter leurs points de vue et leurs points de vue par le biais d’ateliers participatifs à différents niveaux ;

- il y ait des consultations régulières et structurées avec les groupes de référence de l’évaluation, tant au niveau régional que national ;

- il y aura un partenariat étroit avec les équipes nationales ; et

- la formulation des conclusions et des recommandations soit conçue pour être claire et utile afin de permettre les différentes utilisations envisagées dans l’évaluation, conformément au tableau figurant dans les interventions futures.

L’équipe d’évaluation, composée de professionnels de différentes disciplines veillera à ce que l’évaluation soit menée selon des normes éthiques nécessaires.

  - Les questions d’évaluation

Les questions d’évaluation ont été guidées par les critères de l’OCDE.  Les questions ci-dessous sont pour la plupart communes à tous les bureaux de pays.

- Pertinence

  - Dans quelle mesure les objectifs, l’approche et les interventions du RCE#7 répondent-ils aux besoins, aux contextes et aux priorités des bénéficiaires attendus (directs et indirects) au niveau des pays ?

  - Dans quelle mesure les stratégies élaborées en matière de REGISTRE ainsi que les partenariats et les mécanismes de coordination ont-ils été utiles pour permettre l’atteinte des résultats et des objectifs escomptés ?

  - Dans quelle mesure les stratégies et projets d’enregistrement des naissances ont-ils contribué à renforcer les systèmes nationaux de données et d’enregistrement ?

  - Dans quelle mesure les différentes stratégies de suivi et d’évaluation mises en place aux niveaux régional et national ont-elles permis de mesurer adéquatement les résultats et de suivre les progrès des interventions choisies ? Et comment cela pourrait-il être amélioré ?

  - Dans quelle mesure l’assistance technique fournie par l’UNICEF (bureau régional/bureau de pays) a-t-elle été adaptée aux besoins des partenaires dans le pays (gouvernement, partenaires d’exécution et société civile)?  Comment cela pourrait-il être amélioré ?

- Cohérence

  - Dans quelle mesure les interventions de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances sont-elles alignées sur celles mises en œuvre par les autres partenaires et le gouvernement ?

  - Dans quelle mesure les facteurs contextuels (stabilité/instabilité politique, mouvements de population, contexte d’urgence, etc.) ont-ils été pris en compte dans la conception, l’adaptation et la prestation de l’intervention ?

  - Dans quelle mesure la conception et la prestation de l’intervention étaient-elles globalement conformes aux normes et aux principes internationaux ?

- Efficacité

  - Dans quelle mesure les interventions en matière d’enregistrement des naissances ont-elles atteint les objectifs escomptés par rapport aux résultats escomptés dans chacun des bureaux de pays et dans le bureau régional ? Quelles ont été les pratiques prometteuses, émergentes et bonnes qui ont été identifiées aux niveaux national et régional ?

  - Dans quelle mesure les approches d’enregistrement des naissances ont-elles contribué à atteindre les objectifs attendus du RCE#7 ?

  - Quels sont les facteurs (internes et externes à l’UNICEF) qui ont le plus entravé la réalisation des objectifs envisagés du Programme ? Cela inclura tous les facteurs liés à la crise de la COVID-19.

  - Quels sont les facteurs (internes et externes à l’UNICEF) qui ont le plus contribué à la réalisation des objectifs envisagés du Programme ? Cela inclura tous les facteurs liés à la crise de la COVID-19.

  - Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) produits par les interventions d’enregistrement des naissances ?

  - Dans quelle mesure les interventions ont-elles répondu aux attentes de la communauté et des partenaires ?

- Efficacité

  - Pour chacune des interventions relatives à l’enregistrement des naissances, dans quelle mesure les ressources financières, les ressources humaines et les fournitures étaient-elles :

        - suffisantes (quantité) par rapport aux besoins identifiés et aux résultats attendus ?

        - adéquates (qualité) par rapport aux résultats attendus ?

        - distribuées/déployées en temps opportun ?

  - Dans quelle mesure les ressources et les stratégies de registre ont-elles varié d’un pays à l’autre et comment le montant du financement disponible a-t-il influé sur la nature et le type (et pas seulement la quantité) des stratégies mises en place d’un pays à l’autre ?

  - Quels ont été les principaux facteurs qui ont influencé la mise en œuvre en termes d’optimisation des ressources - la meilleure utilisation des ressources ?

  - Dans quelle mesure d’autres stratégies auraient-elles dû être mises en œuvre afin d’atteindre le même niveau du résultat attendu, mais à moindre coût ?

  - Quelles ont été les stratégies et les interventions les plus efficaces et les plus novatrices qui ont contribué à accélérer l’atteinte des cibles du RCE#7

- Durabilité

  - Dans quelle mesure l’UNICEF a-t-il pris des mesures pour faire en sorte que les activités financées par le programme d’enregistrement des naissances se poursuivent à l’avenir sans l’appui de l’UNICEF ?

  - Quels sont les programmes de pays extrinsèques (ressources financières, humaines et matérielles) et intrinsèques (sociaux – tels que le changement d’état d’esprit, la motivation) que l’UNICEF a soutenus et qui permettraient aux activités et aux réalisations du BR de se poursuivre même s’il n’y a pas d’aide extérieure ?

  - Dans quelle mesure les communautés et les partenaires institutionnels (qui sont censés être servis par les programmes d’enregistrement des naissances) possèdent-ils les approches et les résultats ?

  - Dans quelle mesure les activités du programme d’enregistrement des naissances sont-elles intégrées et reproduites/intensifiées par le Gouvernement et d’autres partenaires ?

  - Dans quelle mesure le gouvernement national a-t-il pris l’initiative et investi dans les systèmes d’enregistrement des naissances ?

  - Dans quelle mesure les gouvernements nationaux ont-ils mobilisé ou mobilisé d’autres partenariats et ressources pour renforcer les systèmes d’enregistrement des naissances et de suivi des données dans le pays ?

  - Dans quelle mesure les mécanismes institutionnels et de prestation de services mis en place (par exemple, coordination aux niveaux régional, préfectoral et communautaire, partenariat avec les ONG pour la mise en œuvre) ont-ils permis d’atteindre et de maintenir (ou non) les résultats ?

  - De quelle manière les activités du programme d’enregistrement des naissances ont-elles eu des effets positifs ou négatifs sur l’environnement au niveau communautaire ?

- Genre et droits de l’homme, équité

  - Dans quelle mesure les principes relatifs au genre, aux droits de la personne et à l’équité ont-ils été dûment intégrés dans :

    - La conception ;

    - La planification ;

    - Et la mise en œuvre des programmes d’enregistrement des naissances ?

  - Dans quelle mesure les interventions ont-elles répondu aux besoins des groupes les plus vulnérables en termes d’accès aux services d’enregistrement ?

  - Dans quelle mesure les interventions ont-elles permis de surmonter les obstacles qui empêchent les filles et les femmes d’obtenir des naissances et d’avoir accès aux services de base (en conséquence) dans les communautés ciblées ?

  - S’il y a eu des obstacles politiques, pratiques ou administratifs pour intégrer efficacement les principes de genre, de droits de l’homme et d’équité lors de la mise en œuvre des interventions, quel a été le niveau d’effort déployé pour surmonter ces difficultés ?

  - Dans quelle mesure le système de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports a-t-il tenu compte des principes relatifs à l’égalité des sexes, aux droits de l’homme et à l’équité ?

L’annexe 4 détaille la matrice d’évaluation avec les questions clés, les sous-questions, les indicateurs, les méthodes de collecte de données et les sources d’information.

## APPROCHE METHOLOGIQUE

  - Approche d’évaluation

L’objectif de l’évaluation n’est pas seulement de comprendre si les stratégies ont fonctionné, mais aussi comment elles ont fonctionné, où, pourquoi et pour qui. Cette perspective d’évaluation est particulièrement importante pour éclairer efficacement les interventions futures et les décideurs et les responsables politiques nationaux. La meilleure façon d’y répondre est d’utiliser une approche mixte en combinant les méthodes qualitatives et quantitatives.

Cette évaluation donnera lieu à des recommandations qui aideront le bureau régional de l’UNICEF et le bureau pays ainsi que d’autres partenaires dans le pays. L’évaluation suivra donc une approche participative et consultative assurant une participation significative de toutes les parties prenantes concernées, en particulier les femmes. Pour garantir la qualité des éléments probants, l’évaluation doit être effectuée conformément aux directives des TDR ; du Groupe des Nations Unies sur l’évaluation (GNUE) pour la qualité des rapports d’évaluation ; les critères d’évaluation du GEROS ; le Guide du GNUE sur l’intégration de l’égalité des sexes et des droits de l’homme dans l’évaluation ; et les normes sur l’éthique de la recherche impliquant les enfants de l’UNICEF. L’évaluation sera également guidée par les cinq critères de l’OCDE (en dehors du critère d’impact) et par d’autres critères d’égalité entre les sexes, les droits de l’homme et l’équité.

Dans cette évaluation formative du RCE#7 (Enregistrement des naissances), un accent particulier sera mis sur l’identification de la mesure dans laquelle les stratégies suivantes ont contribué à obtenir les résultats escomptés dans les sites d’intervention échantillons au Cameroun :

- la construction et le renforcement du système d’enregistrement des naissances ;

- l’intégration de l’enregistrement des naissances dans les plateformes de santé et de vaccination au niveau décentralisé ;

- la promotion de l’utilisation de solutions numériques intelligentes pour accélérer l’enregistrement des naissances ;

- l’intégration de l’enregistrement des naissances dans les interventions d’urgence et en contexte de fragilité.

À toutes les étapes de l’évaluation, les échanges auront lieu avec le Conseiller régional de l’UNICEF pour l’évaluation (WCAR) qui gère l’évaluation et le Groupe de Référence de l’Evaluation (GRE) qui sera mis en place pour assurer le contrôle de l’évaluation.

La collecte d’informations et de données sera effectuée aux niveaux régional, national, infranational et communautaire et triangulée afin d’améliorer la fiabilité des résultats et des conclusions, garantissant ainsi la rigueur scientifique des preuves. Pour ce faire, les résultats de l’analyse des données quantitatives    secondaires seront triangulés avec les résultats obtenus à partir de l’analyse des données qualitatives primaires.

La participation des parties prenantes est d’une importance capitale. Nous assurerons la participation significative des différentes parties prenantes dans le pays aux niveaux régional, national, infranational et local ainsi qu’au niveau communautaire. Les différentes parties prenantes qui participeront à l’évaluation comprendront des membres des communautés desservies par le programme d’enregistrement des naissances - enfants et adolescents, grands-parents, femmes, filles, hommes et garçons) et des leaders communautaires (chefs traditionnels et religieux, groupes d’opinion et de réseaux sociaux, anciens,  organisations de femmes,  etc.); les partenaires d’exécution locaux ou les organisations non gouvernementales, communautaires et confessionnelles; les autorités locales et les bureaux de secteur; les ministères d’exécution compétents; Organismes des Nations Unies, Union Européenne (UE) et autres partenaires de développement; et bureau régional de l’UNICEF et le responsables du bureau pays de l’UNICEF.

Nous pensons que la participation des bénéficiaires directs et indirects, en particulier des femmes, est importante pour améliorer la transparence, la validité, la fiabilité et la facilité d’utilisation des résultats de l’évaluation et est essentielle à son succès. Les femmes se heurtent à d’importants obstacles logistiques et culturels pour enregistrer les événements vitaux, en particulier les femmes des régions reculées, celles qui ont des ressources limitées et les mères célibataires. Par conséquent, il est crucial que l’évaluation explore l’égalité des sexes avec une approche à plusieurs niveaux, en examinant comment les interventions sur l’enregistrement des naissances ont rendu les considérations pratiques et stratégiques pour les besoins des femmes et des filles. Assurer la participation de toutes les populations desservies aidera également à traduire la recherche en action, car l’équipe sera en mesure de répondre aux questions d’évaluation, ce qui lui permettra de s’approprier les résultats de l’évaluation. L’équipe d’évaluation intègrera pleinement le consultant national dans le travail sur le terrain. Le Conseiller régional de l’UNICEF pour l’évaluation et le GRE seront activement sollicités sur la méthodologie et les outils d’évaluation afin de peaufiner le protocole d’évaluation.

Tout au long de l’évaluation, de la conception à l’analyse, le genre sera considéré comme une dimension transversale. Une approche sensible au genre et à l’âge sera adoptée dans la conception des outils de collecte et d’analyse des données, l’échantillonnage pour la collecte de données qualitatives primaires et l’élaboration de mesures éthiques et de sécurité. En ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant, l’équipe d’évaluation veillera à ce que les enfants et les adolescents soient suffisamment associés à l’ensemble du processus d’évaluation. Les données seront ventilées par sexe, âge, pays et autres variables pertinentes.

  - Méthodologie d’évaluation

Nous mènerons une étude transversale et exploratoire en utilisant une méthode mixte. La situation de référence sera (re)construite à partir des données de suivi de routine pertinentes et des données démographiques telles que les Systèmes d’Information Sanitaire de District (DHIS), les MICS et EDS en fonction des données des enquêtes démographiques disponibles. Le travail final consistera en une analyse des données quantitatives secondaires, des données de suivi de routine, MICS, DHS, DHIS, etc., ainsi que des discussions de groupe, des entretiens semi-structurés et des dialogues multipartites.

Nous utiliserons les entrevues qualitatives pour mieux comprendre les facteurs contextuels. Les données quantitatives et qualitatives secondaires seront collectées en parallèle. La triangulation sera effectuée lors de l’analyse des données et de l’interprétation des résultats.

Les données quantitatives secondaires fourniront un point de départ pour l’analyse, et les données qualitatives seront utilisées pour expliquer plus en détail les résultats quantitatifs.

Méthode quantitative

Les méthodes qualitatives comprendront :

- Revue documentaire des documents de programme, y compris la littérature nationale et internationale. La revue documentaire comprendra tous les documents relatifs au programme tels que le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement (PNUAD), les descriptifs de programme de pays de l’UNICEF, les rapports annuels de pays de l’UNICEF, les plans d’action nationaux et documents de stratégie, les stratégies régionales et d’autres documents qui seront suggérés par le Bureau régional de l’UNICEF. Cela sera appuyé par des discussions préliminaires avec le Conseiller à l’évaluation du Bureau régional de l’UNICEF et le GRE afin de fournir un contexte supplémentaire et des éclaircissements au début de la phase de démarrage.

- Entretiens Semi-Structurées (ESS) pour recueillir des renseignements détaillés auprès des principaux intervenants au niveau communautaire ; Entretiens avec des Informateurs Clés (EIC) afin de recueillir des renseignements détaillés auprès d’intervenants clés aux niveaux infranational, national et régional.

- Discussions de groupe (FGDs) utilisant des techniques d’évaluation participatives. Celles-ci seront menées avec des adolescentes, des garçons et des enfants (12-18 ans), des parents/soignants, des facilitateurs/relais communautaires et/ou d’éducation par les pairs, des organisations de femmes et des dirigeants communautaires.

- Dialogues multiacteurs – Cela impliquera un processus de dialogue avec les principaux acteurs concernés par le programme, notamment : le personnel de l’UNICEF (Sections de la protection de l’enfance et de la santé) aux niveaux du bureau pays et du Bureau régional ; Personnel du Ministère de la santé et de tout autre ministère intersectoriel compétent (planification, Institut national de statistique, éducation, enregistrement des faits d’état civil,  etc.);  et un processus de  dialogue itératif avec toutes les principales parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du programme : le personnel de l’UNICEF (sections de la protection de l’enfance) dans le bureau pays et le bureau régional; Ministère de l’Éducation et de la Santé, Partenaires de mise en œuvre et partenaires techniques, autorités locales, et acteurs de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Méthode quantitative

Il s’agira d’une analyse quantitative des données secondaires : des données de routine générées par le mécanisme de suivi de l’UNICEF (et / ou celles des ministères d’exécution ou des partenaires d’exécution), y compris les MICS, les EDS, les systèmes nationaux de données pertinentes (lorsqu’il existe des données), les rapports de programme antérieurs, les tableaux de bord des interventions sur l’enregistrement des naissances et les données du DHIS. Nous comparerons les données de référence et les données actuelles pour déterminer l’atteinte des résultats du RCE#7.

  - Méthodes et outils de collecte de données

    - Revue documentaire

L’évaluation commencera par une revue de la littérature nationale et internationale, y compris les manuels des Nations Unies sur la CVRS et les recommandations de l’UA concernant le Programme Africain d’Amélioration Accélérée de l’Etat Civil et des Statistiques de l’État Civil (APAI-CRVS), la revue documentaire des programmes de l’UNICEF, des plans d’action  et des revues annuelles, les mécanismes de suivi de l’UNICEF (et ceux des ministères d’exécution et des partenaires d’exécution) ; les rapports d’enquête (MICS, EDS, etc.), les données pertinentes (lorsque les données existent), les rapports de programme antérieurs, les tableaux de bord des interventions sur l’enregistrement des naissances, les données du DHIS ; ainsi que les rapports de suivi et d’évaluation disponibles des sections de la protection de l’enfance au sein du bureau pays. L’équipe d’évaluation examinera également les politiques nationales et les plans stratégiques concernant le domaine de l’enregistrement des naissances, ainsi que de la protection sociale et de la protection de l’enfance.

Les documents ci-dessus ainsi que les rapports de revue et de suivi de ces programmes fourniront à l’équipe une compréhension approfondie du contexte du programme, des objectifs, des stratégies, des activités et des progrès des interventions sur l’enregistrement des naissances mis en œuvre dans le pays. Lors de la revue de ces documents, l’équipe d’évaluation se concentrera sur toute l’information disponible sur les activités d’engagement communautaire mises en œuvre au Cameroun dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances.

    - Approche quantitative (exploitation et analyse des données secondaires)

Des données quantitatives secondaires seront exploitées. L’équipe d’évaluation tirera parti des enquêtes nationales les plus récentes auprès des ménages pour assurer la fiabilité de l’information. L’équipe d’évaluation examinera les bases de données statistiques des institutions gouvernementales compétentes dans le pays ainsi que les données de suivi de routine du bureau pays de l’UNICEF. Celles-ci seront utilisées pour l’analyse des indicateurs liés à l’enregistrement des naissances et d’autres informations relatives aux infrastructures, à l’interopérabilité, à d’autres services CRVS, etc. Les données secondaires provenant d’enquêtes nationales sur la santé, comme les MICS et EDS seront utilisées pour analyser les indicateurs de réalisation et de résultat aux niveaux national et régional.

    - Approche qualitative (méthode and outils)

Des entretiens semi-structurés (ESS) à l’aide de guides thématiques seront menés avec des acteurs clés afin de recueillir des informations et des données approfondies auprès des principales parties prenantes au niveau communautaire, y compris les autorités locales, et des prestataires de services tels que la santé, l’éducation, les services juridiques et de la protection de l’enfance, le ministère des affaires féminines, etc. Les entretiens aideront à saisir des informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes d’engagement communautaire pour augmenter les enregistrements de naissances, y compris les résultats inattendus positifs et négatifs ; la qualité de l’engagement et le changement de comportement durable ; la demande, l’accès et la qualité des services fournis pour l’enregistrement des naissances ; et cerner les bonnes pratiques et les lacunes en matière d’engagement communautaire. Environ 10 entretiens avec les acteurs communautaires seront réalisés.

Les entretiens avec les informateurs clés (EIC) à l’aide de guides thématiques cibleront les principales parties prenantes, y compris les représentants des partenaires locaux de mise en œuvre ou des organisations non gouvernementales, communautaires,  confessionnelles  et de femmes; les services sectoriels et les ministères techniques concernés; les partenaires de développement; et les personnels du bureau pays (personnel de la Section de la protection de l’enfance et de la Communication pour le Développement (C4D) ainsi que  d’autres sections, selon les besoins) ou du bureau régional. Ces entretiens seront utilisées pour obtenir de l’information et des données sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité des stratégies d’engagement communautaire; la mesure dans laquelle les interventions d’engagement communautaire pour les interventions sur l’enregistrement des naissances ont intégré l’équité et le genre dans sa conception, sa mise en œuvre et son suivi; les bonnes pratiques et les lacunes à combler; et des informations institutionnelles telles que la capacité dans les domaines thématiques et la collaboration entre les principales parties prenantes qui ne pourront pas être saisies quantitativement ou par le biais de FGD. Les entretiens exploreront également les leçons tirées de la mise en œuvre des interventions ainsi que les facteurs qui ont facilité l’atteinte des principaux résultats.

Les répondants seront choisis à dessein sur la base de leur participation aux interventions appuyés par l’UNICEF et toucheront toutes les catégories de groupes cibles et les principales parties prenantes. Environ 20 à 25 entretiens seront menés. Les participants aux entretiens seront sélectionnés dans la liste des parties prenantes qui sera fournie par le Bureau de l’UNICEF. Les formulaires de consentement éclairé et les guides thématiques sont détaillés dans les annexes 5 et 6 respectivement.

Des discussion de groupe (FGD) seront menées avec des adolescents, filles et garçons et enfants (12-18 ans), des parents adolescents (15-18 ans), de jeunes adultes (18-24 ans); et les parents/dispensateurs de soins (femmes et hommes) (les participants féminins et masculins seront regroupés séparément pour promouvoir une participation ouverte et active); et les facilitateurs du dialogue communautaire ; les organisations de femmes (organisations religieuses et femmes travaillant sur la participation politique) et les chefs traditionnels et religieux. Les FGD fourniront des informations sur les activités d’engagement communautaire et les changements de comportement durables obtenus en ce qui concerne l’enregistrement des naissances ainsi que l’équité et l’égalité des sexes ; ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné en termes d’engagement communautaire et de suggestions d’amélioration. Cela permettra de comprendre en profondeur la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité des stratégies d’engagement communautaire.

La sélection des participants aux groupes de discussion se fera par choix raisonné avec le soutien du personnel du bureau pays. Pour maintenir l’anonymat, le nom du répondant ne sera inscrit que sur une feuille de présence et ne sera pas mentionné pendant les FGD et ne sera donc pas saisi par l’enregistreur audio. Après transcription, les résultats seront présentés dans un story-board. Nous prévoyons environ 44 FGD à réaliser. Les FGD avec des femmes seront organisés séparément des FDG avec des hommes. Cela nous permettra de créer des espaces sûrs pour la participation des femmes et d'éviter les réticences dans leurs réponses. Les formulaires de consentement éclairé et les guides thématiques pour les groupes de discussion se trouvent respectivement aux annexes 7 et 8. Lors des discussions de groupe, en particulier avec les groupes les plus vulnérables tels que les mères célibataires et les femmes réfugiées, nous demanderons si elles ont pu enregistrer les naissances de leurs enfants et leur offrirons la possibilité de le faire, surtout si elles n'ont pas pu en raison d'une barrière. Nous veillerons à ce que les équipes de terrain assurent la liaison avec les autorités locales appropriées pour garantir que tous les participants aux FGD, en particulier les groupes vulnérables qui n'ont pas encore enregistré leurs enfants, puissent le faire.

Technique d’évaluation participative : Les FGD incluront l’utilisation du « Before and After Proportional Piling Method ». Cet outil participatif de type jeu sera utilisé pendant les FGD et est très stimulant, en particulier lorsqu’il est utilisé avec les enfants / jeunes et la communauté rurale. La procédure commence par une brève discussion sur le remue-méninge sur un certain sujet (par exemple, « que pensez-vous des campagnes d’engagement et de sensibilisation de la communauté ? ») et l’enregistrement des réponses. Ensuite, les participants seront munis d’un certain nombre de pierres (20 à 40) afin qu’ils puissent montrer les niveaux avant et après des questions discutées.

Les participants diminueraient et augmenteraient le nombre de tas de pierres au besoin jusqu'à ce que tous se mettent d'accord sur les proportions de chaque élément. Le Before and After Proportional Piling Method peut également être utilisé pour indiquer la situation de référence et à mi-parcours en comparant où nous étions avant le début des interventions et où nous en sommes maintenant après la mise en œuvre des interventions. Nous utiliserons également cette technique pour signifier le niveau d’atteinte du RCE#7 en 2018 et à l'heure actuelle, indiquant l'impact de l'engagement communautaire des interventions sur l’enregistrement des naissances.

La technique du Changement le Plus Important (CPI). En référence à la nature des interventions clés et aux groupes cibles, l’équipe OAG appliquera la technique du CPI comme l’une des méthodologies et outils d’évaluation participative avec un échantillon des groupes d’adolescents cibles (15-18 ans) (garçons et filles) qui ont participé aux activités des interventions. Il dépend principalement des techniques de narration et est trop utile pour saisir les résultats/changements résultant de la participation des bénéficiaires des interventions. Il fournira également des renseignements supplémentaires lors de l’analyse des données au cours de la phase d’analyse. Il est prévu de faciliter seulement deux (2) exercices CPI avec des échantillons de groupes d’adolescents dans chacun des pays ciblés.

La philosophie de l’utilisation du CPI est de promouvoir l’apprentissage collectif entre les participants à l’intervention et les parties prenantes. Il peut également être utilisé pour développer de courtes études de cas basées sur les histoires du CPI qui peuvent être utilisées pour mettre en évidence les principales conclusions du processus de réflexion finale global. Ensuite, ils décideront quelle histoire écoutée comprend certains des changements les plus importants à la suite de leur participation à l’intervention à sélectionner et documenter plus tard en tant qu’étude de cas ou en tant qu’histoire CPI.

Dialogue multiacteurs : un dialogue multiacteurs sera organisé au niveau national afin de réunir les parties prenantes concernées pour discuter des questions d’enregistrement des naissances et promouvoir la compréhension mutuelle des questions thématiques et contextuelles relatives à l’enregistrement des naissances. La ToC du RCE#7 sera également discutée et peaufinée lors desdits dialogues. Il sera également utile dans le cadre de l’élaboration de conclusions et de recommandations dans une perspective participative.  Les participants à ce dialogue multipartite ont été décrits dans la section sur la méthodologie et seront sélectionnés parmi les partenaires de l’UNICEF. Ils seront sélectionnés avec l’appui de l’UNICEF qui se chargera aussi de l’organisation logistique de l’atelier.

  - Méthode d’échantillonnage

Un échantillonnage à choix raisonné sera utilisé pour la sélection des participants au ESS (y compris EIC) et FGD. Le tableau 3 ci-dessous détaille les méthodes d'échantillonnage pour les différents participants et les tailles d'échantillons prévues.

Tableau 3 :  Aperçu des méthodes qualitatives d'échantillonnage

| Outils de collecte de données | Méthode d’échantillonnage | Nombre Total | Femme | Homme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guides thématiques ESS avec les intervenants communautaires (relais communautaires, agents de santé communautaire, Comité de protection de l’enfant) | A choix raisonné ou non probabiliste | 6 | - | - |
| Guides thématiques du EIC avec l’UNICEF, le gouvernement, les partenaires techniques et de développement, les donateurs, les partenaires d’exécution (OSC, ONG), etc. | Non probabiliste / par choix raisonné | 6 | - | - |
| Guides FGD avec des adolescents (12-18 ans) | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8- 10 adolescents chacun | 0 | 04 |
| FGD top guides avec des adolescentes (12-18 ans) | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8- 10 adolescents | 04 | 0 |
| Guides FGD avec des parents adolescents de sexe féminin (12-18 ans) | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8 à 10 parents adolescents chacun | 04 | 0 |
| Guides FGD avec des parents adolescents de sexe masculin (12-18 ans) | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8 à 10 parents adolescents chacun | 0 | 04 |
| Guides FGD avec des parents / soignants de sexe féminin adultes | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8 à 10 femmes adultes chacun | 04 | 0 |
| Guides FGD avec des parents / fournisseurs de soins adultes de sexe masculin | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8 à 10 hommes adultes chacun | 0 | 04 |
| Guides FGD avec les grands-parents | Non probabiliste / par choix raisonné | 4 groupes de 8 à 10 grands-parents chacun | 02 | 02 |
| Guides FGD avec les facilitateurs de dialogue communautaire et les facilitateurs de l’éducation par les pairs | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8 à 10 adultes chacun | 02 | 02 |
| Guides FGD avec les agents de santé dans les établissements locaux et les mairies | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8 à 10 adultes chacun | 02 | 02 |
| Guides FGD avec les chefs traditionnels et religieux | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 6 à 8 leaders chacun | 02 | 02 |
| Guides FGD avec les réfugiés / personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays / groupes nomades | Non probabiliste / par choix raisonné | 04 groupes de 8 à 10 adultes chacun | 02 | 02 |

  - Analyse des données, rédaction de rapports et assurance qualité

  - Analyse des données

Les FGD et les ESSC (y compris les EIC) seront enregistrés et transcrits. Les données seront analysées à l’aide du logiciel d’analyse qualitative des données, NVivo 12 Pro. Une approche inductive et un codage thématique ouvert  seront utilisés. Les transcriptions seront lues et codées par deux chercheurs qualitatifs, en utilisant des thèmes et des sous-thèmes communs selon la matrice d’évaluation. Un troisième chercheur qualitatif codera quelques transcriptions pour catégoriser les codes et les thèmes/sous-thèmes identifiés. L’analyse sera effectuée de façon itérative à l’aide d’une approche à trois volets : « remarquer, recueillir et penser ». Nous identifierons également les thèmes émergents au cours du codage et de l’étiquetage des données qualitatives.

L'analyse des résultats sera guidée par la matrice d'évaluation. Les données seront traitées et synthétisées pour compiler et analyser les résultats pour chacun des critères et des questions d'évaluation clés. Lors de la rédaction du rapport d'évaluation, l'équipe d'évaluation comparera systématiquement les données de référence et les données relatives à l'heure actuelle, car elles seront collectées via des sources quantitatives secondaires. La différence entre les valeurs de référence et les valeurs finales sera testée pour la signification statistique et discutée.

Les données quantitatives secondaires seront analysées à l'aide des logiciels SPSS 20 et STATA 14. Les données seront également illustrées sous forme de graphiques et de tableaux croisés produits sous Excel.

La table des matières de l'UNICEF RCE#7 fournira des informations sur la manière dont les activités devraient contribuer aux résultats. Il sera en outre utilisé pour analyser dans quelle mesure les approches d'engagement communautaire ont contribué aux changements dans les enregistrements des naissances et utilisé pour établir le jugement d'évaluation. À la suite de l'évaluation, la ToC devrait également être révisée.

La triangulation des données sera effectuée en utilisant les différentes méthodes qualitatives pour poser les mêmes questions, et en posant les mêmes questions à différents types de répondants. Cela nous permettra d'identifier les points d'accord et de désaccord entre et au sein des groupes de répondants. Nous comparerons et opposerons les réponses entre les différents groupes de répondants dans les différents pays. Nous attribuerons des pondérations dans l'analyse qualitative en utilisant la fréquence des perceptions et des accords des répondants entre les différents entretiens et répondants.

Nous triangulerons également les données qualitatives avec les données quantitatives secondaires afin de mieux comprendre les résultats.

    - Rédaction du rapport et des livrables

Nous veillerons à ce que le rapport régional ainsi que les sept rapports de lancement (un rapport pour chaque pays) et les projets/rapports d’évaluation finaux soient conformes aux exigences des TDR et aux normes internationales de qualité de l’évaluation, à savoir : la liste de contrôle du GNUE sur les rapports d’évaluation de la qualité, les critères d’évaluation de la qualité GEROS et le Guide du GNUE sur l’intégration de l’égalité des sexes et des droits de l’homme dans l’évaluation. Les versions finales des différents rapports seront compilées sur la base des commentaires du GRE, et la qualité de tous les rapports sera assurée.

La rédaction du rapport se concentrera sur la saisie et la synthèse des conclusions de l'évaluation et l'élaboration de recommandations. La rédaction, la révision et la finalisation du rapport initial, du rapport d'évaluation, de la note de synthèse seront dirigés par le chef d'équipe et l'expert CRVS avec des contributions substantielles du consultant national. La cohérence de l'analyse des données sera assurée par des séances de travail conjointes qui seront animées par le chef d'équipe. Ces sessions seront utiles pour partager, discuter et comparer les découvertes émergentes et les thèmes communs émergents ainsi que les différences entre les neuf pays. Les livrables (rapport de démarrage, rapport d'évaluation, présentations PowerPoint (PPT), seront produits dans la langue officielle du pays (français). Les livrables pour le Bureau régional seront en anglais.

Ce rapport de démarrage est préparé sur la base de la proposition technique approuvée, des informations provenant de la revue documentaire et des discussions préliminaires avec les principales parties prenantes et des réunions initiales tenues avec le bureau pays.

Le rapport final d’évaluation comprendra un résumé analytique, une introduction, une méthodologie, des constatations, des conclusions, des enseignements tirés, des recommandations et des annexes. Le rapport final d’évaluation suivra la structure du rapport décrite ci-dessous :

- Table des matières, y compris la liste des tableaux et la liste des figures ;

- Résumé (couvrant toutes les principales sections du rapport : contexte, méthodologie et processus, principales conclusions et recommandations, enseignements tirés) ;

- Remerciements (tous ceux qui ont appuyé l’évaluation et fourni une coopération et une collaboration solides au cours du processus) ;

- Liste des abréviations et acronymes ;

- Introduction (objet de l’évaluation, but de l’évaluation, objectif, portée, utilisations et utilisateurs en retrait) ;

- Contexte de l’évaluation ;

- Méthodologie, y compris les méthodes d’échantillonnage et les méthodes d’analyse des données ;

- Résultats clés (par critère – il faudra répondre à chaque question individuelle) + Conclusions préliminaires (étant donné que tous les résultats seront numérotés, chaque conclusion préliminaire devra être encadrée à la fin de chaque chapitre et indiquer clairement les résultats spécifiques et les numéros de paragraphe correspondants sur lesquels elle est fondée) ;

- Conclusions finales ;

- Leçons apprises ;

- Recommandations (stratégiques et opérationnelles, recommandations prioritaires) ;

- Annexes (TDR; Liste des personnes interrogées et des sites visités, Liste des documents consultés, Plus de détails sur la méthodologie, comme les instruments de collecte de données, y compris des détails sur leur fiabilité et leur validité; manuel de formation à l’intention du personnel sur le terrain, itinéraire sur le terrain, etc.)

- Biographie des évaluateurs et/ou la justification de la composition de l’équipe, matrice d’évaluation, Cadre de résultats.

La note de synthèse résumera les principales conclusions de l'évaluation (une copie électronique du rapport de synthèse final sera produite et livrée/envoyée par courrier électronique en anglais et en français). Une présentation PowerPoint finale présentant les principales conclusions de l'évaluation (issues des rapports de synthèse) sera produite et livrée par le chef d'équipe. Elle sera utilisée lors des ateliers nationaux et partagée avec les membres du GRE.

Livrables

- Rapport de démarrage présentant la méthodologie d'évaluation détaillée ;

- Deux PowerPoints au total (un pour les conclusions préliminaires et l'autre pour l'atelier de validation et pour éclairer les dialogues multipartites) ;

- Diapositives PowerPoint pour l'atelier de validation au niveau du bureau régional, pour présenter les résultats de l'évaluation - pour discussion et validation avec WCARO ;

- Projet de rapport d'évaluation élaboré selon les normes internationales de qualité d'évaluation, à savoir : la liste de contrôle du GNUE sur la qualité des rapports d'évaluation, les 2 critères d'évaluation de la qualité GEROS 9 et le guide du GNUE sur l'intégration des Égalité des genres et droits humains dans l'évaluation. Ce rapport fera l'objet de plusieurs échanges ;

- Atelier de restitution du rapport final et de validation des recommandations pour chaque pays ;

- Rapport finale d'évaluation intégrant tous les commentaires fournis par les membres du GRE lors de l'atelier de restitution et de validation ;

- Une note de synthèse pour le public externe de 1 à 2 pages. Il servira d'outil de diffusion des principales conclusions et recommandations de l'évaluation.

    - Assurance qualité

Assurer la qualité des produits d’évaluation sera de rigueur pour l’équipe d’évaluation. Cela a commencé par la clarification des besoins et les attentes de WCARO au cours de la phase de démarrage par le biais de communications par courrier électronique et de réunions Microsoft Teams. Tous les produits seront partagés avec le conseiller régional de l’UNICEF en matière d’évaluation qui gère l’évaluation. Des contrôles de qualité seront inclus à toutes les étapes du processus. Nous utiliserons la triangulation des données pour accroître la validité de l’étude. Nous systématiserons les ensembles de données de recherche documentaire par sujet sur la matrice d’évaluation.

Les questions d’évaluation et les outils de l’étude seront harmonisés par l’équipe d’évaluation. Tout le personnel sur le terrain (superviseurs, collecteurs et facilitateurs de données, preneurs de notes) recevra une formation intensive facilitée par les experts internationaux et locaux. La formation sera donnée à l’aide d’un manuel de formation avec de l’information sur le but et les objectifs de l’évaluation ; conçu pour améliorer les compétences en matière d’entrevue, le contrôle de la qualité des données et le respect des considérations éthiques ; et familiariser le personnel sur le terrain avec les outils de collecte de données. La formation sera participative, y compris des présentations et des simulations d’entrevues.

Les outils d’évaluation seront testés pour s’assurer de la faisabilité de la méthodologie, ainsi que de la fluidité et de la facilité d’administration des guides. Ainsi, les instruments seront testés pour apprécier leur exhaustivité, leur ambiguïté, leur pertinence, etc. Les tests pilotes serviront également de répétition à l’équipe de OAG afin d’affiner ses approches et ses techniques. En plus de cela, un modérateur et un preneur de notes seront affectés dans chacun des FGD. Le cas échéant, des traducteurs locaux seront utilisés pour poser les questions dans la langue locale. De plus, il y aura des superviseurs qui assureront la qualité des données ; les experts locaux et internationaux de l’évaluation suivront le processus de collecte des données sur le terrain et veilleront au respect des exigences de qualité fixées dans le TDR et le rapport initial ; et le consultant national supervisera l’ensemble du processus de collecte des données sur le terrain pour assurer la qualité des données.

Nous encouragerons l’interaction au sein de l’équipe d’évaluation et garderons une attention sur ce qui se passe pendant l’évaluation. Nous utiliserons Google Drive pour partager des fichiers, permettant d’avoir accès aux dernières versions des documents de travail. Cela permettra d’économiser beaucoup de temps et d’efforts. Des réunions régulières auront lieu au sein de l’équipe d’évaluation pour examiner l’état d’avancement de la mission et s’assurer que l’évaluation est effectuée conformément aux normes de qualité établies par les TDR et le rapport initial. Une assurance de la qualité supplémentaire sera supervisée par le chef d’équipe et fournie au moyen d’un examen minutieux de tous les produits par les membres de l’équipe et les autres membres du personnel du OAG responsables de l’assurance de la qualité.

  - Considérations éthiques et principes d’évaluation

    - Considérations éthiques

L’évaluation sera conforme à la directive de l’UNICEF sur les normes éthiques et sera guidée par les bonnes pratiques d’évaluation. Les considérations éthiques seront une partie intégrante de la formation du personnel sur le terrain.  Notre stratégie éthique comprend l’obtention de la clairance éthique (le cas échéant), le respect des lois applicables en matière de protection de l’enfance lors de la conduite d’entretiens / discussions avec les enfants, l’obtention du consentement des parents / tuteurs. Nous assurerons l’anonymat et la confidentialité des participants et veillerons à ce que les données visuelles soient protégées et utilisées uniquement aux fins convenues, et à ce que les noms des personnes soient supprimés des données et remplacés par des codes dans les notes d’évaluation. En outre, les données ne seront accessibles qu’aux membres de l’équipe et ne seront pas partagées avec des tiers. Le consentement éclairé de tous les répondants sera obtenu avant que les entrevues ne soient menées.

Pour mener des opérations sur le terrain, l’équipe de OAG demandera toutes les autorisations nécessaires, y compris le visa statistique, auprès de l’institution nationale habilitée.

L’équipe de OAG doit démontrer qu’elle comprend les principes et les normes éthiques définis par le Groupe des Nations Unies sur l’Evaluation dans sa proposition technique, comme indiqué ci-dessous :

- Anonymat et confidentialité : L’évaluation respectera les droits des personnes qui fournissent des informations, garantissant leur anonymat et leur confidentialité.

- Responsabilité : Toute l’équipe confirmera les résultats présentés dans le rapport, tout désaccord sera mentionné. Le rapport informera de tout conflit ou différend d’opinion qui pourrait survenir entre les consultants ou entre le consultant et les directeurs de programme concernant les conclusions et / ou recommandations de l’évaluation.

- Intégrité : L’évaluateur mettra en évidence les questions qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans le TOR, afin de procéder à une analyse complète du programme.

- Indépendance : L’équipe d’évaluation veillera à ce que nous restions indépendants en ce qui concerne le programme à l’étude et à ce qu’aucun d’entre nous n’ait été impliqué dans sa mise en œuvre ou dans toute autre phase.

- Incidents : Si des problèmes surviennent pendant le travail sur le terrain ou à tout autre moment de l’évaluation, ils seront signalés immédiatement au gestionnaire de l’évaluation. Si cela n’est pas fait, l’existence de tels problèmes ne peut en aucun cas être invoquée pour justifier l’incapacité d’atteindre les résultats escomptés par l’UNICEF dans le mandat.

- Validation de l’information :  L’équipe d’évaluation s’assurera de l’exactitude de l’information recueillie lors de la préparation des rapports et sera responsable de l’information présentée dans le rapport final.

Propriété intellectuelle : En utilisant les différentes sources d’information, l’équipe d’évaluation respectera les droits de propriété intellectuelle des institutions et des communautés impliquées dans l’évaluation.

- La ponctualité des rapports sera soumise dans les délais convenus, et l’équipe d’évaluation veillera à ce que les rapports respectent les normes stipulées dans le mandat.

Dans l’ensemble, l’équipe respectera strictement les procédures de l’UNICEF en matière de normes éthiques pour la recherche, l’évaluation, la collecte et l’analyse des données. L’équipe de consultants adoptera des mesures susceptibles d’assurer une base éthique pour le processus et de protéger les personnes interrogées et les autres sources d’information. Au cours de la formation du personnel de la collection, tous les participants recevront également une formation de base en éthique.

    - Considérations relatives à la protection de l'enfance

Au cours du processus de collecte et d'analyse des données, l'équipe d'évaluation maintiendra des mesures efficaces pour protéger l'intégrité, la dignité, la diversité, la confidentialité et le respect des droits des participants à l'étude et en particulier des groupes les plus vulnérables, y compris les enfants, conformément aux codes juridiques nationaux ou internationaux. Cela implique, entre autres, qu'aucun nom ne sera associé aux données recueillies, que les participants pourront refuser de participer à l'étude et continuer à accéder aux services des programmes en cours dans les zones d'étude, et que les enfants ne seront pas interrogés sans le consentement préalable de leurs parents. Enfin, la méthodologie détaillée développée par l'équipe d'évaluation prête attention au concept de « Ne pas nuire » afin que la recherche proposée ne génère pas d'effets négatifs pour les personnes interrogées, en particulier les enfants et les adolescents. De plus, nous inclurons un module sur la sauvegarde incluant la prévention de l'exploitation sexuelle dans la formation des consultants et assistants de recherche.

  - Limites et contraintes de l'évaluation

Les limites de l'évaluation concernant davantage les problèmes techniques et les stratégies pour les atténuer sont présentées dans le tableau 4. L'évaluation des risques axée sur les problèmes contextuels et logistiques et leurs stratégies d'atténuation sont également détaillées sous le tableau.

Tableau 4 :  Limites et stratégies d'atténuation proposées

| Limites et contraintes de l’évaluation | Stratégies d’atténuation identifiées |
| --- | --- |
| Biais de confirmation (risque de recherche d’informations qui appuient, plutôt que de rejeter, des hypothèses ou des conclusions préliminaires) | - La recherche de données probantes ne se limitera pas aux effets attendus, mais comprendra des données probantes sur les facteurs externes, les effets imprévus et les effets négatifs. - Les différents points de vue sur la même question ou variable d’intérêt qui se font jour au cours de la collecte et de l’analyse des données seront soigneusement pris en compte et des entrevues/consultations de suivi seront menées dans la mesure du possible. |
| Autocensure ou biais de désirabilité sociale dans les réponses données par les répondants lors des entrevues qualitatives | - Assurer aux participants que les renseignements recueillis seront confidentiels et assurer la confidentialité - Les données recueillies seront axées sur des faits plutôt que sur des énoncés difficiles à vérifier. - S’assurer que les différents répondants dans une relation professionnelle hiérarchique ne seront pas interviewés ou inclus dans un FGD à la fois |
| Risque de promotion du programme spécifique des informateurs (différentes catégories d’intervenants ont leurs intérêts particuliers) | - Le risque sera limité par la diversité des catégories d’informateurs |
| Non-disponibilité des informateurs clés | - Envoyer la liste des personnes pour les entretiens et le calendrier à l’avance à l’UNICEF - Avant d’arriver sur les lieux de l’entrevue, communiquez avec les répondants et confirmez leur arrivée. |
| L’absence de données de routine sur les enregistrements des naissances et leur ventilation par sexe ; ou des enquêtes de population pertinentes | - S’assurer d’obtenir autant de données que possible sur les questions/variables d’intérêt autant que possible avant le début du travail sur le terrain - Demander des données à l’UNICEF et aux parties prenantes gouvernementales et assurer un suivi. |  |

    - Evaluation des risques

Pour éviter les restrictions, en particulier lorsque nous traitons avec des représentants gouvernementaux, ce qui peut limiter la capacité d’effectuer le travail sur le terrain de manière satisfaisante, l’équipe d’évaluation comprend un consultant national qui connait très bien le contexte national et qui a de l’expérience dans la collaboration avec les gouvernements dans les activités de recherche et d’évaluation.

Afin d’améliorer les résultats et d’obtenir des résultats, nous avons conçu une méthode de collecte de données qui sera approuvée par OAG et l’UNICEF WCARO, mais qui sera administrée par des assistants de recherche locaux impliqués dans cette évaluation. À cette fin, le consultant national utilisera des plateformes de formation et de collecte de données en ligne et des appareils mobiles comme outils de collecte de données.

    - Stratégie pour faire face au COVID-19

L’épidémie de COVID-19 s’est transformée en une menace sérieuse à travers le monde. Pour réussir, cette mission de conseil doit donc intégrer les directives de protection covid-19 et de prévention dans ses plans de travail sur le terrain.  Cela sera important non seulement pour protéger les participants mais aussi l’équipe d’évaluation sur le terrain et ne pas les exposer à des risques d’infection par le coronavirus. En nous appuyant sur cette réalité, nous avons l’intention d’intégrer plusieurs mesures de précaution qui comprendront les mesures suivantes :

- Distanciation sociale : La distanciation sociale aussi appelée distanciation physique consiste à minimiser les contacts étroits avec les autres pour prévenir la propagation d’une maladie contagieuse.  La raison d’être de la distanciation sociale (physique) est d’essayer d’éviter une énorme hausse des cas de COVID-19 qui finirait par mettre trop de pression sur le système de santé en même temps. Cette intervention a été avancée comme très importante à la suite de la COVID-19 pour briser la chaîne et prévenir sa propagation.  Au cours de la discussion, nous assurerons la distanciation sociale en mettant en œuvre la mesure suivante :

- Disposition des séances : Utilisation d’arrangements circulaires où les participants aux discussions de groupe de discussion seront invités à s’asseoir à un mètre (3 pieds) jusqu’à 1,5 mètre (4,5 pieds) (selon les règlements du pays) les uns des autres (voir la figure 5 ci-dessous).

- Éviter les poignées de main : Nous demanderons aux participants d’éviter les salutations courantes telles que les poignées de main ; et nous les encouragerons plutôt à saluer par une vague, un signe de la main ou un arc parmi d’autres gestes localement acceptables.

- Lavage des mains :  Nous fournirons une trousse de lavage des mains portative comprenant de l’eau propre, du savon ou des désinfectants pour les mains à base d’alcool dans tous les lieux de réunion pour permettre aux participants de se laver fréquemment les mains pendant au moins 20 secondes à chaque fois.

Figure 5 : Type d’assise circulaire

(Nous utiliserons des codes couleurs pour guider les participants et leurs dispositions assises

- Fourniture de masques faciaux : Nous fournirons aux participants des masques réutilisables à porter lors des réunions ou des entrevues.  Dans la lutte contre le COVID-19, les masques faciaux peuvent agir comme une barrière physique pour protéger l’un et / ou les autres. De plus, lorsqu’un participant tousse ou éternue, il sera encouragé à tousser ou à éternuer dans son coude, son mouchoir ou un mouchoir, entre autres matériaux disponibles.

- Vidéoconférence : Tout sera fait pour limiter les contacts physiques étroits ou prolongés entre les personnes tout au long de l’étude, ou avec les intervenants externes. Dans tous les cas, la distanciation sociale et les mesures de barrière doivent être la règle. Les consultants nationaux prendront soin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans la même pièce. Il est important de noter que les contacts en personne avec les gens au niveau communautaire sont la règle. Il peut être plus facile d’avoir une conférence zoom pour certaines réunions, en particulier avec les partenaires nationaux et internationaux dans la capitale, mais nous engagerons le personnel dans les centres de santé et au niveau communautaire en face à face.

Les mesures décrites seront observées ensemble pour assurer une protection maximale des participants, des consultants, ainsi que du personnel du projet qui fera partie de cette évaluation. Tout au long du processus de collecte de données, les réunions commenceront et se termineront par un partage d'informations autour de COVID-19.

## DEROULEMENT DE L’EVALUATION

  - Chronogramme

Tableau 5 : Plan de travail évaluation formative au Cameroun du Résultat Clé pour les Enfants (RCE) #7 concernant l’enregistrement des naissances pour la période 2018-2021

| Non | Activités/tâches d’évaluation 2021-2022 |  | Juil |  | Août |  | Septembre |  | Octobre | Novembre |  | Dec |  | Janv. |  | Fév |  | Mars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Je. | Phase préparatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réunion de lancement 30 juin 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrevues préliminaires et réunion de lancement (par Skype ou Zoom) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réunion bilatérale avec le bureau pays avant le 15 juillet2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revue documentaire, mise au point d’outils de collecte de données et élaboration du rapport de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Présentation du projet de rapport de lancement. Phase 1 : Présentation du rapport initial global (méthodologie, matrice d’évaluation, outils de collecte de données) d’ici le 29 juillet2021 = L’UNICEF doit renvoyer ses commentaires d’ici le vendredi6 août 2021 Phase 2 : Soumission du projet de rapports de lancement le lundi 16 août 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen du rapport de lancement par l’UNICEF / ERG D’ici le lundi 30 août 2021 Le rapport peut faire l’objet de plusieurs séries de commentaires jusqu’à ce que les rapports soient jugés satisfaisants. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Présentation du rapport initial (réunion initiale) Atelier de validation de la matrice d’évaluation, des rubriques et des outils de collecte de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intégrer les commentaires sur le rapport initial. Examen du rapport initial et intégration des intrants du Groupe de référence de l’évaluation (GRE). Présentation du rapport de lancement complet. 15septembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | En phase de collecte des données par pays (septembre - octobre 2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation de l’équipe nationale (consultant national et assistants de recherche). Mise à l’essai pilote et validation des outils de collecte de données. Réunion avec le personnel de l’UNICEF et d’autres parties prenantes pour commencer la collecte de données (la formation se fera selon la langue des pays – 3 groupes de formation) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Collecte de données primaires, y compris les visites sur le terrain dans le pays par l’équipe d’évaluation de base, dans la mesure du possible et selon ce qui a été déterminé conjointement avec l’UNICEF WCARO et CO Le consultant national travaillera avec les équipes sur le terrain dans le pays (L’équipe d’évaluation informera régulièrement l’UNICEF de l’avancement des travaux par WhatsApp, Tel, e-mail, pendant la phase sur le terrain.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Préparation Compte rendu et présentation des résultats préliminaires (PPT) – 1er-5novembre2021 Remarque : Le PPT, qui sera élaboré sur la base du modèle PPT du WCARO, présentera les conclusions préliminaires et servira de base à un dialogue multiacteurs (y compris les groupes de référence, les partenaires nationaux et les organismes de mise en œuvre). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analyse des données, rédaction, validation et diffusion des rapports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analyse des données, rédaction de rapports et soumission du projet de rapport d’évaluation (projet 0; un rapport pays) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen du rapport. Élaboration et soumission du projet de rapport d’évaluation révisé intégrant les commentaires du groupe de référence de l’évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intégration des commentaires, atelier de validation des recommandations (animé par l’équipe d’évaluation, le personnel de suivi et d’évaluation de l’UNICEF ou le conseiller régional pour l’évaluation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen, élaboration et présentation de la version finale du rapport (ébauche 2) intégrant d’autres commentaires du GRE * *Il convient de noter que chaque rapport peut faire l’objet d’une série de révisions allant jusqu’à 4 séries jusqu’à ce qu’il soit jugé acceptable par le Bureau d’évaluation des ressources agricoles et communautaires de l’UNICEF conformément aux normes du Groupe des Nations Unies sur l’évaluation et au Programme d’évaluation et aux attentes en matière de qualité du Bureau commun d’évaluation (telles qu’elles sont énoncées dans les modèles et les documents d’orientation fournis par le Bureau d’évaluation de l’UNICEF au Comité des choix concernant les ressources de l’unicef et le Bureau commun d’évaluation). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen, élaboration et présentation de notes de synthèse fondées sur les rapports d’évaluation finals approuvés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soumission de la note de synthèse finale d’ici fin février 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen, élaboration et présentation du rapport d’évaluation régional (ébauche 0) D’ici la fin du mois de mars 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen, élaboration et présentation de la version finale du rapport d’évaluation régional d’ici la fin de mars 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Rôles et responsabilités de l'équipe d'évaluation

Cette section indique les profils de l'équipe d'évaluation et la façon dont les rôles et les responsabilités sont répartis entre elles (voir également le tableau 6). Elle articule également la gouvernance de l'évaluation, y compris la relation entre l'équipe d'évaluation et le Bureau régional ainsi que le Groupe de référence sur l'évaluation.

The Evaluation Team

    - Dr. Ngozi Akwataghibe Senior Evaluation Specialist, Team Leader

Ngozi AKWATAGHIBE, MD, MPH, (PhD in view), is an experienced Evaluation Specialist, a Medical Doctor and a Global and Public Health Specialist. She is an Associate at Royal Tropical Institute (KIT) in Amsterdam; a Doctoral Researcher in Transdisciplinary Global Health at the Vrije Universiteit (VU) Amsterdam and the Principal Consultant at ENAULD Health Research and Services, The Netherlands;. She has collectively over 26 years of clinical and public health experience. As a public health specialist, she has expertise in International Development; Evaluations including impact Evaluation, Health and Health Systems Strengthening; Water, Sanitation and Hygiene (WASH), Health Financing, Monitoring and Learning, Project Management and Capacity building.

She has trained several in-country teams in Africa and Asia in quantitative and qualitative research. She is especially adept at designing and using complex and innovative mixed methodologies in research and evaluations. She has led the development of several innovative proposals that have won contracts from various international organizations including the World Bank, UNICEF, International Initiative for Impact Evaluation (3ie), Shell, the WHO Alliance for Health Policy and Systems Research, GAVI and Bill and Melinda Gates Foundation.

She has extensive experience working with teams in Africa, Europe, USA and Asia; liaising with governments, UN and a broad range of stakeholders and in leading and/or providing technical support to projects. For instance, from 2017-2018, she worked as a Consultant Evaluator in the Liberian Health Sector Performance Evaluation (focused on 2006-2017) for the Government of Liberia. This provided a baseline for the incoming government of George Weah. From 2015-2017, she provided technical support and Quality Assurance to the government of Ogun State Nigeria in a Decision-Maker Led Implementation Research (DELIR) on immunization funded by UNICEF, AHPSR and GAVI. She was also the Lead Principal Investigator in the Formative Evaluation (funded by 3ie and Bill and Melinda Gates Foundation) of the DELIR project using Participatory Action Research (PAR) to increase immunization coverage in Nigeria. She was the Country Lead and the Mixed Methods Advisor in a 2017 UNICEF WASH Operations Research (OR) in Nigeria. She was also part of the Impact Evaluation (IE) team and the Country Lead in a 2014 IE of the UNICEF / Federal Government WASH Country program in Nigeria. In 2011, she was the Principal Investigator and Country Lead in a baseline evaluation of Human Resources for Health in Nigeria commissioned by the World Bank to inform policy on a 150 million dollars RBF project piloted in three Nigerian states. She followed that up in 2015 by co-facilitating a World Bank Capitalization Write Shop for the national and states stakeholders including the RBF implementers and practitioners – a Learning and Capacity Strengthening project.

She is currently the Lead Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Advisor for Africa Resource Centre for Supply Chain - a Public-Private collaboration between Bill and Melinda Gates Foundation and Private Sector Health Alliance Nigeria. She is also the Evaluation Team Lead for the Final Evaluation of the Comic Relief- GlaxoSmithKline ‘Fighting Malaria, Improving Health’ Partnership in Sub-Saharan Africa (Sierra Leone; Ghana; Tanzania; Mozambique) and Greater Mekong sub-region (Cambodia; Laos; and Myanmar) and the Country Lead / Mixed Methods Advisor of the UNICEF Final Evaluation of Girls’ Education Programme (GEP3) in Northern Nigeria. She is the lead or co-author of several peer-reviewed publications in scientific journals.

She will coordinate the evaluation team and lead the design of the evaluation, ensure the management of the evaluation process, the quality assurance and the delivery of the expected products in close collaboration with the other members of the team. She will work in close collaboration with the UNICEF Regional and Country offices and shall conduct the evaluation applying an approach that is conducive to the transfer of competencies to the national members of the evaluation team.

    - Pr. Honore MIMCHE, International CRVS Expert

Honoré MIMCHE, de nationalité camerounaise, est détenteur d’un PhD en Sociologie, option population et développement, obtenu à l’Université de Yaoundé I, après ses études supérieures faites dans la même université au Cameroun. Après avoir travaillé comme Chargé de Recherche au Centre National de l’Education (CNE) du Ministère Camerounais de la Recherche Scientifique et de l’Innovation entre 2000 et 2007, il est actuellement Professeur de Sociologie à l’Institut de Formation et de Recherche Démographique (IFORD) de l’Université de Yaoundé II.

Mr Honoré MIMCHE est par ailleurs consultant international et travaille comme Expert avec plusieurs Agences du Système des Nations Unies et Organisations internationales dans le domaine des études, de la planification, du suivi- évaluation des projets et programmes mis en œuvre dans des situations fragiles, en état de conflits ou post-conflits avec une expérience professionnelle de 20 ans. Il a déjà participé à des missions de consultances diversifiées dans différents pays africains (Burundi, la RDC, Congo-Brazzaville, Rwanda, Benin, Ghana, Niger, Sénégal, Côte d’Ivoire et Kenya, RCA, Guinée, Congo, Tchad), soit comme chef ou membre d’équipe composée d’experts internationaux. Il a beaucoup travaillé sur la problématique de l’état civil en Afrique ainsi que dans le cadre de plusieurs consultations (évaluation) avec UNICEF dans les pays de la sous-région.

Dans le cadre de la réforme de l’état civil en Afrique, il a :

- Conduit la revue des dépenses publiques de l’état civil avec le bureau UNICEF au Cameroun ;

- Conduit l’élaboration du manuel de procédures d’enregistrement des faits d’état civil au Burkina Faso avec le bureau Unicef Burkina ;

- Conduit la revue finale du projet de modernisation de l’état civil en Guinée avec l’UNICEF Guinée ;

- Conduit l’étude diagnostique dans les 66 centres d’état civil de la Région de Nzérékoré avec le bureau UNICEF Guinée ;

- Réalisé la stratégie nationale des statistiques de l’état civil pour le compte du Bureau National de l’Etat civil (BUNEC) et la GIZ-PAMEC au Cameroun ;

- Réalisé pour le compte de PROCIVIS, l’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques concernant l’état civil au Cameroun,

- Conduit l’évaluation complémentaire des centres d’état civil dans toutes les régions en vue d’approfondir le diagnostic dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale avec UNICEF Guinée ;

- Elaboré la Stratégie nationale de la République de Guinée pour le compte de l’UNICEF ;

- Elaboré le protocole d’interopérabilité santé-état civil en Guinée pour l’UNICEF ;

- Conduit l’étude diagnostique et la cartographie du système d’état civil au Cameroun ;

- Conduit le processus d’évaluation du système d’état civil au Niger ;

- Conduit la révision des textes régissant l’état civil au Niger (politique national, loi régissant l’état civil et textes d’application) ;

- Conduit le processus d’élaboration de la stratégie nationale d’enregistrement des naissances au Togo avec UNICEF ;

- Conduit l’étude diagnostique de l’enregistrement des naissances au Congo avec UNICEF.

Il a une très bonne connaissance des systèmes d’état civil et de leur fonctionnement dans les pays en développement et de l’approche CRVS. Il a également une riche expérience de collaboration avec l’ensemble des acteurs clés du processus de modernisation de l’état civil. Il dispose d’une très riche expérience des systèmes d’état civil en Afrique et des méthodes de collecte de données tant quantitatives que qualitatives (méthodologies participatives de recherche). Il est habitué à travailler dans des environnements complexes et multiculturels.

He will coordinate the evaluation in the Francophone countries and provide direct oversight to the national consultants in the six countries. He will assure the quality of the data collection in the countries and lead the development of the expected products in the six countries. He will work in close collaboration with the UNICEF Country Offices in the six countries. He will be assisted by the Technical Consultant to francophone countries.

    - Maxime TIEMBOU, Appui à la coordination pour les pays francophones et Consultant national Cameroun

Maxime TIEMBOU, est un ressortissant camerounais titulaire d’un Master Professionnel en Démographie à l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) de l’Université de Yaoundé II au Cameroun après ses études supérieures faites en Mathématiques à l’Université de Yaoundé I.

Il travaille actuellement comme chercheur à l’IFORD où il y prépare une thèse de doctorat en démographie. C’est également un enseignant qui dispense entre autres des enseignements de Biostatistique ; d’Initiation aux logiciels d’analyse de données ; de Méthodes d’analyse de données en sciences sociales ; d’Introduction à la Démographie ; de Méthodologie de recherche en sciences sociales et humaines.

M. Maxime TIEMBOU est par ailleurs consultant international et a travaillé avec plusieurs agences du Agences du Système des Nations Unies et Organisations internationales dans le domaine des études, de la planification, de la mise en œuvre des activités de suivi-évaluation axés sur les résultats des projets de développement ainsi que de la programmation des projets avec une expérience professionnelle de 08 ans. Il a travaillé sur la problématique de l’état civil en Afrique ainsi que dans le cadre de plusieurs consultations (évaluation) avec UNICEF dans les pays de la sous-région et a également une maîtrise du système sanitaire notamment en liaison avec l’état civil.

Dans le cadre de la réforme de l’état civil en Afrique, il a participé à :

- Etude compréhensive du système d’enregistrement des naissances en Haïti pour le compte d’UNICEF Haïti ;

- Étude de base et analyse de la situation de tous les centres d’état civil principaux pour la modernisation de l’état civil au Cameroun avec la GIZ et GOPA ;

- Elaboration des modules de formation des professionnels de l’état civil et de la stratégie nationale de l’état civil en Guinée ;

- Enquêtes sur les connaissances, pratiques et attitudes en matière d’enregistrement des faits d’état civil à Bafia au Cameroun ;

- Etude diagnostic sur le système d’état civil au niveau central et dans la région de N’Zérékoré en Guinée.

Il a une bonne connaissance des systèmes d’état civil et de leur fonctionnement au Cameroun et dans les pays en développement et de l’approche CVRS. Il a également une riche expérience de collaboration avec la plupart des acteurs clés du processus de modernisation de l’état civil. Il dispose d’une très riche expérience des systèmes d’état civil et des méthodes de collecte et d’analyse de données tant quantitatives que qualitatives. Il est habitué à travailler dans des environnements complexes et témoigne d’une grande sensibilité et d’une faculté d’adaptation à la culture, au genre, à la religion, à la race, à la nationalité, à l’âge et aux personnes handicapées.

Pour cette évaluation, il sera le consultant national en charge du Cameroun et travaillera en étroite collaboration avec le bureau de l'UNICEF Cameroun. De plus, il fournira un appui technique au coordonnateur de l'évaluation pour les pays francophones.

    - Hubal PFUMTCHUM, Quality assurance

With dual skills (IT and management), Hubal Pfumtchum holds a Master II MIAGE and is certified in information system auditing. As part of his professional career, mainly in audit and evaluation, he has carried out more than 150 audit and advisory missions in several sectors of activity (banking, microfinance, path of iron, governance, decentralization, project financed by donors.). In recent years, he has specialized in conducting studies and evaluations of projects and programs of humanitarian actors and UN agencies in Africa, Europe and Latin America and the Caribbean. Now in charge OAG Africa office, ensures quality control as part of the studies and evaluations conducted by the firm. The summary of these main missions as quality controller is given below:

- UNICEF Haiti- Comprehensive study of the birth registration system in Haiti - ongoing

- UNICEF Haiti - Formative and prospective evaluation of the effect of social safety nets (cash transfers) on the most vulnerable children in emergency and development interventions in Haiti- ongoing

- UNICEF Haiti - Final evaluation of the "water, sanitation and hygiene project for the benefit of children in the departments of Artibonite and Center"- ongoing

- Final Evaluation of the Comic Relief-GlaxoSmithKline ‘Fighting Malaria, Improving Health’ Partnership in Sub-Saharan Africa and Greater Mekong sub-region (focal countries - Sierra Leone, Ghana, Tanzania, Mozambique, Cambodia, Laos and Myanmar) - ongoing

- UNFPA Multi-Country Study on Social Behavioral Norms of Under-registration of birth, marriage and death registration (Maroc, Congo, Jordanie, Benin, Burkina Faso, Senegal) - ongoing

- Evaluation finale de la mise en œuvre par l’UNICEF de l’approche de l’assainissement total pilote par la communauté (ATPC) au Burundi

- Suivi indépendant des programmes UNICEF en RCA

- EX-post evaluation of UNICEF education and child protection humanitarian programmes in Libya in 2017

- Evaluation of UNFPA evaluation support to survivors of Gender-based violence in Eastern Ukraine (2018)

- Evaluation of the Provision of Psychosocial Support and Protective Services through Child and Youth Friendly Spaces and Community Protection Centers in Eastern Ukraine (UNICEF Ukraine)

- Evaluation project Back to school (UNICEF Burundi)

- Evaluation du programme Education de qualité (UNICEF Tchad)

- Mission d'évaluation finale du projet d'appui sectoriel santé au Plan de transition en RCA / Deuxième phase

- Final Evaluation of the Emergency Integrated Rescue Project (Wash, Malaria, Health)

- Final Evaluation of the Ensuring timely and emergency assistance to vulnerable populations affected by the conflict in Nigeria

- Evaluation finale du projet Promouvoir un environnement sécurisé et le développement socio-économique des communautés affectées par la mines/REG en République Démocratique du Congo

- Midterm Evaluation - DFID supported Emergency Assistance to Crisis-affected Communities of C.A.R. Phase II 2016-2018.

Table 6 presents the summary roles and responsibilities of the OAG Evaluation Team

The Evaluation Team will work closely with UNICEF WCARO and the country offices.

In terms of Project Management and Evaluation Governance as detailed in the TOR:

Evaluation Manager: Michele TARSILLA PhD

The UNICEF Regional Evaluation Adviser (Michele Tarsilla) based at the Regional Office for West and Central Africa Region will be the overall manager of the evaluation. This will contribute to preserving the independence of the evaluation. The manager will ensure compliance with UNICEF standards and norms as well as compliance with quality standards, such as UNEG and GEROS. She will be the focal point of the evaluation team and will be responsible for validation of evaluation products. She will also ensure that the evaluation reference group is informed of the progress of the evaluation.

The Quality Assurance of the evaluation will be implemented through the review of the Terms of References, of the methodologies and  the different reports and other deliverables both at the Regional and Country Office. The Evaluation Manager will carry out all these tasks in close coordination with the ERG and the UNICEF Regional Office.

The Evaluation Reference Group, at regional level, will be comprised of:

- The Child Protection Regional Adviser of WCARO

- PME Chiefs of UNICEF Country Offices involved in this evaluation

- A representative from Implementing Partners

- An independent expert on Birth Registration issues .

The Regional ERG will be presided by Child Protection Section Focal Point and Evaluation Manager will be its reporter. The Regional Evaluation Adviser based will also provide technical oversight over the entire evaluation process, including all evaluation products.

The Evaluation Reference Group, at in-country level will be comprised of:

- PME Chief of Country Offices involved in this evaluation

- CP Chief of Country Offices involved in this evaluation

- At least 5 Members of concerned Ministry Departments (Ministry of Health, Ministry of Interior, Ministry of Justice, Ministry of Education)

- At least 3 internal/ external experts in the field pertaining to Civil Registration in each of countries involved in the evaluation

The ERG at country level will be headed by the CP Chief, supported by the PME Chief, and will have the role of ensuring that the evaluation methodology and focus meet needs at national level, and will be a first port of call for issues related to documentation, accuracy regarding the context and national data as well as access to key informants regarding the data collection process

Tableau 6 :  Résumé des rôles et responsabilités des membres de l'équipe d'évaluation

| Nom du membre de l’équipe | Rôle | Années générales d’expérience liées à la tâche à accomplir | Tâches relevant de cette affectation |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr Ngozi Akwataghibe | Spécialiste principal de l’évaluation Chef d’équipe | Plus de 26 ans d’expérience | Chef d’équipe - Responsable de la conduite globale de l’évaluation - Travailler en étroite collaboration avec les bureaux régionaux et les bureaux de pays de l’UNICEF - Développer les approches méthodologiques ; la matrice d’évaluation et le plan de travail - Fournir l’orientation générale du processus d’évaluation - Superviser la coordination globale de tous les membres de l’équipe - Élaborer le rapport initial global - Contextualiser et développer le rapport initial pour le Libéria - Examiner et soumettre les 07 projets et rapports de lancement définitifs - Former l’équipe de recherche, y compris les consultants nationaux, à l’utilisation des outils - Diriger l’analyse et la rédaction du rapport – Libéria avec l’élaboration de l’ébauche et du rapport d’évaluation final et de la note de synthèse - Examiner et soumettre les 07 rapports préliminaires et finaux - Développer le PPT pour les présentations des 9 pays au niveau régional - Examen et soumission de 09 notes de synthèse - Élaboration et présentation du rapport régional - Élaboration et présentation de la version finale du rapport régional - Participer aux dialogues multipartites, aux constatations préliminaires et aux ateliers de validation |
| Pr. Honore Mimche | Expert international CRVS – Responsable, Pays francophones | 25 ans d’expérience | - Examiner le rapport initial global - méthodologie d’évaluation, plan de travail ; et matrice d’évaluation - Contribuer à l’élaboration d’outils et de protocoles pour les entretiens avec les informateurs clés (EIC) et les discussions de groupe (FGD), lignes directrices pour l’observation des cartes d’enregistrement des naissances. - Contextualiser et développer le rapport initial pour cinq pays francophones et la revue documentaire au Bénin avec l’aide du consultant technique, des pays francophones et des consultants nationaux - Examiner la matrice de collecte des données de conception pour les entretiens avec les informateurs clés et les discussions de groupe ; - Formation de consultants et de collecteurs de données nationaux dans cinq pays - Travailler en étroite collaboration avec les bureaux de pays pour obtenir les approbations gouvernementales et éthiques pertinentes - Coordination des consultants nationaux et supervision du processus de collecte des données - Matrice d’analyse des données de conception Entrevues avec des informateurs clés et discussions de groupe, - Diriger l’analyse et la rédaction de rapports – Tchad, Côte d’Ivoire, Cameroun, Togo, Guinée – avec l’élaboration de cinq projets et rapports finaux et de notes de synthèse - Développement de tous les PPT pour les présentations au niveau national dans les 6 pays - Préparer les notes de synthèse finales - Tchad, Côte d’Ivoire, Cameroun, Togo, Guinée et Bénin - Examiner le rapport régional - Examiner la version finale du rapport d’évaluation régional - Soutenir la facilitation des dialogues multipartites, des résultats préliminaires et des ateliers de validation |
| Maxime TIEMBOU | Spécialistes de l’enregistrement des faits d’état civil et du développement de la petite enfance Cameroun | 8 ans d’expérience | - Expert en charge du Cameroun ; - Préparer les visites sur le terrain ; la supervision des agents recenseurs ; mener des DFG et des IIC sur le terrain ainsi que des IIC à distance ; - Préparer des notes de terrain à partir d’informateurs clés et de FGD ; - Assister aux réunions nationales de validation ; - Traduire les rapports dans les langues des pays respectifs ; - Appui technique à la coordination. |
| Hubal Pfumtchum | Assurance qualité, conseiller | 25 ans d’expérience | - Vérifier la qualité de la méthodologie - Vérifier la qualité des outils de collecte de données - Vérifier la mise en œuvre de la méthodologie adoptée sur le terrain - Vérifier la qualité des rapports provisoires et définitifs - Coordination administrative et financière globale |

## BIBLIOGRAPHIE

- MINSANTE (2019), Lettre Circulaire N° 36-56/LC/MINSANTE/SG/DAJC du 05 novembre 2019 relative à la déclaration des naissances et décès ;

- UNICEF (2019), Rapport annuel du bureau de pays UNICEF du Cameroun 2019 : Évaluation du rendement de fin d'année ;

- UNICEF (2020), Rapport annuel du bureau de pays UNICEF du Cameroun 2020 : Évaluation de la performance du rapport annuel du programme de pays ;

- République du Cameroun (2011), Loi N°2011/011 du 06 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance N°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques ;

- République du Cameroun (1981), Ordonnance N°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques ;

- République du Cameroun (2020), Mémorandum d’entente relatif à l’amélioration des performances des systèmes de santé de l’état civil ;

- MINDDEVEL (2017), Plan stratégique pour la réhabilitation de l’état civil du Cameroun ;

- UNICEF (2020), Rapport de revue des dépenses publiques d’état civil au niveau central et dans les régions d’intervention prioritaires de l’UNICEF au Cameroun (2015-2018) ;

- UNICEF (2017), Rapport sur les lignes directrices de l’interopérabilité de l’enregistrement des naissances, en milieu institutionnel et communautaire, avec les schémas de modélisation retenus ;

- BUNEC (2018), Rapport de synthèse du schéma directeur de l’informatisation du système national de l’état civil.

## ANNEXES

## Annexe 1 : Termes de référence

Un dossier zip contenant le mandat et les annexes est intégré ici :

## Annexe 2 :  La théorie du changement

Une illustration de la ToC du RCE#7 est intégrée ici pour référence :

## Annexe 3 : Portée de l’évaluation

|  | Stratégies mises en œuvre |  |  | Portée de l’évaluation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays | Interopérabilité avec la santé et la vaccination | Réforme du système CRVS | Engagement communautaire | Portée thématique | Portée géographique | Portée chronologique |
| Cameroun | √ | √ | √ | L'évaluation portera sur les points suivants - Mécanismes d'interopérabilité avec le secteur de la santé pour améliorer l'enregistrement naissance des enfants de moins d'un an - Efficacité de l'innovation en matière de notification des naissances - Engagement de la communauté dans l'enregistrement des naissances - Viabilité financière de la mise en œuvre des réformes du CRVS | Niveau central, Est et Extrême-Nord | Janvier 2018 – juin 2021 |

## Annexe 4 : Matrice d’évaluation

| * Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. *Discussions de groupe (FGD) - Adolescentes et garçons / enfants (12-18 ans) Jeunes adultes (18-24ans) ; Parents adolescents (15-18 ans); Les femmes et les hommes de la communauté (parents / soignants, y compris les oncles, les tantes, les sœurs, les frères); Facilitateurs du dialogue communautaire; facilitateurs de l’éducation par les pairs; Agents de santé * Documents examinés : documents et rapports du programme de pays et de projets spécifiques de l’UNICEF; plans d’action; RCE #7 (enregistrement des naissances) théorie du changement, programme suivi évaluation et apprentissage (MEL) cadre et plan opérationnel; et cadre logique du programme; etc. la ToC des interventions et le document de planification du programme; - Documents nationaux de politique sociale et de protection de l’enfance et documents stratégiques - Documents de politique et de stratégie nationales sur la CVR et en particulier l’enregistrement des naissances - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations de l’APAI sur les normes CVRS)- Rapports d’enquêtes nationales, y compris le DHS et MICS - Études disponibles et rapports d’évaluation sur la CVRS ou l’enregistrement des naissances, y compris les analyses de situation, les rapports d’enquête sur les événements d’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les pays |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions d’évaluation | Sous-questions | Indicateurs | Méthodes de collecte de données | Sources de données | Analyse des données |
| 1. PERTINENCE: Déterminer la pertinence des programmes d’enregistrement des naissances (BRP) |  |  |  |  |  |
| 1.1 Dans quelle mesure les objectifs, l’approche et les interventions du RCE#7 répondent-ils aux besoins, aux contextes et aux priorités des bénéficiaires attendus (directs et indirects) au niveau des pays? | 1.1.1. Les BRP des différents pays ont-ils répondu aux besoins spécifiques des bénéficiaires attendus (directs et indirects) aux niveaux national, régional et local? - Dans quelle mesure les interventions du RE répondent-elles à l’évolution des besoins à l’échelle communautaire? - Dans quelle mesure les interventions du REGISTRE répondent-elles à l’évolution des aspirations des gouvernements au niveau central (national)? | - Preuve de l’intégration des programmes d’approche fondée sur les droits de l’homme et de l’égalité des genres dans la théorie du changement du RCE#7 - Perceptions des communautés à l’égard des besoins prioritaires pour les enfants et du placement de l’enregistrement des naissances pour les parents - Sensibilisation des communautés au BRP et acceptation de ses interventions - Points de vue de la Communauté/hiérarchisation de l’enregistrement des naissances par rapport à d’autres priorités urgentes - Perceptions des communautés quant à la réactivité du programme aux réalités contextuelles et émergentes - Perceptions des parties prenantes gouvernementales quant à la réactivité du programme aux réalités contextuelles et émergentes | - Revue documentaire - Communautés FGD (hommes, femmes, garçons, filles, chefs religieux et communautaires, etc.) - Facilitateurs du dialogue communautaire FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs - Entrevues avec des informateurs clés d’intervenants gouvernementaux | Documents examinés - Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; plans d’action; RCE #7 (enregistrement des naissances) théorie du changement, programme suivi évaluation et apprentissage (MEL) cadre et plan opérationnel; et cadre logique du programme; etc FGDs community level stakeholders (Q7,8,12) Topic guide FGD Community Dialogue Facilitators / Peer education facilitators (Q2,5) FGDs community level stakeholders (Q7,8,12) Topic guide FGD Community Dialogue Facilitators / Peer education facilitators (Q2,5) Guide thématique à l’intention des intervenants gouvernementaux (Q | Analyse descriptive A analyse thématique Analyse de la triangulation de la cotisation de différentes sources de données et méthodes. |
|  | 1.1.2. Le SPRB dans les différents pays a-t-il répondu aux besoins spécifiques des bénéficiaires les plus démunis en termes de statut socio-économique, de distance géographique, de mères célibataires, de parents adolescents, de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, de groupes nomades, etc.? | - Connaissance du BRP et acceptation de ses interventions parmi les groupes vulnérables/marginalisés en termes de statut socio-économique, de distance géographique, de mères célibataires, de parents adolescents, de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, de groupes nomades » - Perceptions des intervenants à l’égard de l’accès aux populations marginalisées ou vulnérables | - Communautés FGD (hommes, femmes, garçons, filles, chefs religieux et communautaires, etc.) - Facilitateurs du dialogue communautaire FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs - Entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants gouvernementaux, l’UNICEF et des partenaires | Guide thématique à l’intention des gouvernements Partenaires de mise en œuvre (Q Guide thématique pour le Coordonnateur des programmes de l’UNICEF (Q Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données et méthodes |
|  | 1.1.3. Quels critères ont été utilisés pour la sélection des régions du pays où les interventions ont été mises en œuvre? | - Liste des domaines où le projet est mis en œuvre selon des critères - RCE #7 critères énumérés pour l’équité; l’équité et l’égalité des sexes intégrées dans la conception et la mise en œuvre du programme | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés; les gouvernements, les partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. Personnel de l’UNICEF CO - Dialogues multiacteurs et ateliers avec les intervenants | Documents relatifs aux programmes de pays Guide thématique à l’intention des gouvernements Partenaires de mise en œuvre (Q Guide thématique pour le Coordonnateur des programmes de l’UNICEF (Q Contribution des dialogues multiacteurss et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données et méthodes |
|  | 1.1.4. Quelles interventions ont été incluses dans la conception et la mise en œuvre du BRP pour permettre l’accès à l’enregistrement des naissances par les groupes marginalisés? | - Données probantes sur l’approche fondée sur les droits de l’homme et l’intégration de la programmation en matière d’égalité des sexes dans la théorie du changement du RCE#7. - Perceptions des parties prenantes gouvernementales responsables des services décentralisés (maires, officiers de l’état civil) et au niveau national sur la prise en compte des groupes vulnérables dans la conception et la mise en œuvre des interventions. - Perceptions du personnel des coordonnateurs de l’UNICEF et des partenaires d’exécution/techniques de la prise en compte des groupes vulnérables dans la conception et la mise en œuvre des interventions | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés; les gouvernements, les partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. Personnel de l’UNICEF CO - Dialogues multiacteurs et ateliers avec les intervenants | Documents examinés - Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; plans d’action; RCE #7 (enregistrement des naissances) théorie du changement, programme suivi évaluation et apprentissage (MEL) cadre et plan opérationnel; et cadre logique du programme; etc Guide thématique à l’intention des gouvernements Partenaires de mise en œuvre (Q Guide thématique pour le Coordonnateur des programmes de l’UNICEF (Q Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données et méthodes |
|  | 1.1.5. Quels sont les mécanismes qui existent déjà au niveau communautaire ( pour s’assurer que tous les groupes (y compris les groupes vulnérables et marginalisés ont un accès égal au BRP ou qui sont susceptibles d’être utiles pour le faire? | - Indicateurs quantitatifs:- Proportions de différents groupes capturés dans les registres BRP - Inégalités entre les sexes/groupes dans l’accès au BRP - Perceptions des communautés à l’égard des besoins prioritaires pour les enfants et du placement de l’enregistrement des naissances pour les parents, et de l’accès à tous les groupes, y compris les groupes les plus défavorisés / marginalisés - Intervenants - Perceptions du gouvernement (national, de district et local) des mécanismes mis en place par le gouvernement pour assurer l’égalité d’accès pour tous les groupes - Perceptions de l’UNICEF CO sur les mécanismes mis en place par le gouvernement pour assurer l’égalité d’accès à toutes les populations desservies et comment cela a été mis à profit ou non par l’UNICEF pour améliorer le REGISTRE | - Revue documentaire - Communautés FGD (hommes, femmes, garçons, filles, chefs religieux et communautaires, etc.) - Facilitateurs du dialogue communautaire FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs - Entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants gouvernementaux, UNICEF CO | Enquêtes nationales de population (enquête en grappes à indicateurs multiples/enquête démographique et sanitaires, etc.) Données de suivi de routine du REGISTRE au niveau des pays Guide thématique FGDs parties prenantes au niveau communautaire (Q ) Guide thématique FGD Facilitateurs de dialogue communautaire / Facilitateurs d’éducation par les pairs (Q) Documents examinés Guide thématique à l’intention des gouvernements Guide thématique pour le Coordonnateur des programmes de l’UNICEF (Q | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données et méthodes |
|  | 1.1.6. Quels goulets d’étranglement ont été identifiés par le programme (liés à l’interopérabilité avec les systèmes de santé, à l’engagement communautaire, à la réforme du CRVS, y compris la numérisation, etc.)? Et dans quelle mesure les interventions a) ont-elles été prises en compte? et b) surmonter les goulets d’étranglement identifiés? | - Les parties prenantes gouvernementales (nationales, de district et locales), y compris les travailleurs de la santé et les parties prenantes de l’UNICEF CO, ont une perception des goulets d’étranglement dans le système et la manière dont ils ont été traités. - Points de vue de la communauté sur les principaux goulets d’étranglement et incitations à l’enregistrement des naissances par rapport aux priorités et aux interventions du BRP | - Entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants gouvernementaux, l’UNICEF et des partenaires - Communautés FGD (hommes, femmes, garçons, filles, chefs religieux et communautaires, etc.) | Documents examinés Guide thématique à l’intention des gouvernements Partenaires de mise en œuvre (Q Guide thématique pour le Coordonnateur des programmes de l’UNICEF (Q Guide thématique FGDs parties prenantes au niveau communautaire (Q ) |  |
| 1.2 Dans quelle mesure les stratégies de RE élaborées ainsi que les partenariats et les mécanismes de coordination ont-ils été utiles pour permettre l’atteinte des résultats et des objectifs escomptés? | 1.2.1. Dans quelle mesure la théorie du changement du RCE7 était-elle robuste et comment a-t-elle été adaptée à la chaîne de résultats et à la logique du programme de pays? | - Données probantes sur l’alignement du contenu des documents de planification des programmes par rapport aux plans stratégiques nationaux existants et à l’ordre du jour mondial sur le CRVS, en particulier l’enregistrement des naissances - Evidence on HRBA programming mainstreaming into RCE#7 Theory of Change. | - Revue documentaire - Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers au développement Dialogues multiacteurs et ateliers avec les intervenants | Documents examinés : - documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques, - rapports annuels de pays de l’UNICEF; plans d’action; RCE #7 (enregistrement des naissances) théorie du changement, programme suivi évaluation et apprentissage (MEL) cadre et plan opérationnel; et cadre logique du programme; etc. la ToC du BRP et le document de planification du programme; - Documents nationaux de politique sociale et de protection de l’enfance et documents stratégiques - Documents de politique et de stratégie nationaux sur le CVRS et en particulier l’enregistrement des naissances Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive Analyse du contenu Analyse de la théorie du changement (ToC) du programme et de ses hypothèses |
|  | 1.2.2. Dans quelle mesure les activités et les produits des programmes de pays étaient-ils conformes aux résultats escomptés? | - Perceptions et données probantes des intervenants à l’égard des activités et des stratégies du RE qui contribuent à l’établissement d’orientations stratégiques nationales et à l’obtention de résultats en matière d’enregistrement des naissances | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - KII Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF - Kii Partenaires techniques / de développement | - Documents relatifs aux programmes de pays - Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, - Guides thématiques KII UNICEF WCARO - Guides thématiques Personnel des bureaux de pays - Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse du contenu |
|  | 1.2.3. Dans quelle mesure les priorités des documents de stratégie dans les projets réalisés / soutenus par l’UNICEF sur l’enregistrement des naissances sont-elles appropriées pour atteindre les objectifs RCE7? | - Points de vue et données probantes des parties prenantes (par le public, l’UNICEF, les organisations de la société civile et les communautés quant à l’utilité des stratégies de registre d’urgence (y compris tout changement apporté au cours de la mise en œuvre) par rapport aux résultats escomptés/réels en particulier dans les principales caractéristiques et les résultats de (et pour qui y compris les pauvres);- Plaidoyer pour les réformes juridiques et politiques- interopérabilité avec les services de santé et autres services sociaux -Technologie innovante- engagement communautaire, etc. | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - KII UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - Kii Partenaires techniques / de développement | - Documents relatifs aux programmes de pays; Examens annuels - Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, - Guides thématiques KII UNICEF WCARO - Guides thématiques Personnel des bureaux de pays - Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse du contenu Analyse thématique |
|  | 1.2.4. En dehors de l’UNICEF, quels autres partenaires ou institutions (mentionnés par les répondants) sont impliqués dans le CRVS et plus particulièrement dans l’enregistrement des naissances? (il peut s’agir d’organisations gouvernementales, non gouvernementales, du secteur privé – organisations à but lucratif, donateurs, dirigeants/groupes communautaires, inclusion des femmes, etc.); Que font-ils? | - Liste des partenaires et des institutions participant au CRVS, y compris le RE - Perceptions des intervenants à l’égard des rôles joués par d’autres partenaires et institutions dans l’atteinte du RCE#7 | - Revue documentaire * - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - KII UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - Kii Partenaires techniques / de développement | - Documents relatifs aux programmes de pays; Examens annuels - Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, - Guides thématiques KII UNICEF WCARO - Guides thématiques Personnel des bureaux de pays - Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse du contenu Analyse thématique |
|  | 1.2.5. Quels mécanismes de coordination existe-t-il dans le programme de registre des entreprises par pays? Quelle est la valeur ajoutée ou la contribution de ces mécanismes au regard de la réalisation des résultats escomptés du Programme BR? Qu’est-ce qui a bien fonctionné à leur sujet et pourquoi ? Qu’est-ce qui n’a pas si bien fonctionné à leur sujet? | - Perceptions des parties prenantes (y compris les partenaires techniques et de développement) sur l’alignement entre leurs interventions et celles dirigées par l’UNICEF- Preuves des domaines d’alignement- Preuves des domaines de discordance | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - KII UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - Kii Partenaires techniques / de développement | - Documents relatifs aux programmes de pays; Examens annuels - Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, - Guides thématiques KII UNICEF WCARO - Guides thématiques Personnel des bureaux de pays - Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique |
|  | 1.2.6. Dans quelle mesure les mécanismes d’interopérabilité et les réformes du CRVS ont-ils pris en compte les contextes et répondu aux besoins/attentes des pays? | - Liens et intégration établis avec d’autres aspects de la survie et du développement de l’enfant | - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF |  | Analyse descriptive Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
| 1.3 Dans quelle mesure les interventions identifiées ont-elles contribué à renforcer les systèmes nationaux de collecte de données et d’enregistrement des naissances? | 1.3.1. Dans quelle mesure les interventions axées sur l’interopérabilité ont-elles contribué à renforcer les systèmes nationaux de données et d’enregistrement? | - Mise en place d’un système de collecte de données pour le suivi de l’enregistrement des naissances - Preuves documentées de changements dans les systèmes nationaux de collecte et d’enregistrement des données attribués aux interventions d’interopérabilité - Perceptions des parties prenantes à l’égard des changements dans les systèmes nationaux de collecte et d’enregistrement des données attribués aux interventions d’interopérabilité | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF - Partenaires techniques et de développement du KII . | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Guides d’informateurs clés entrevues avec les parties prenantes des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.3.2. Dans quelle mesure d’autres interventions du REGISTRE - liées aux réformes du CRVS - ont-elles contribué à renforcer les systèmes nationaux de collecte et d’enregistrement des données? | - Niveau de fonctionnalité et utilisation des TIC aux fins du REGISTRE. - Nombre et types de nouvelles TIC (utilisées aux fins du REGISTRE) introduites avec l’appui de l’UNICEF - Perceptions des parties prenantes à l’égard des changements dans les systèmes nationaux de collecte et d’enregistrement des données attribués aux autres interventions du RE liées aux réformes du CRVS | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - KII Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF - Partenaires techniques et de développement du KII | Documents et rapports relatifs aux programmes de pays et aux projets spécifiques Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.3.3. L’une ou l’autre des interventions du RE a-t-elle entraîné des défis (ou des perturbations) des systèmes nationaux de données et d’enregistrement? Si oui, comment? | - Perceptions des parties prenantes quant aux défis posés par les interventions à la collecte de données nationales sur le RE et les systèmes d’enregistrement | - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF - Partenaires techniques et de développement du KII | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
| 1.4 Dans quelle mesure les différentes stratégies de suivi et d’évaluation mises en place aux niveaux régional et national ont-elles permis de mesurer adéquatement les résultats et de suivre les progrès des interventions choisies? Et comment cela pourrait-il être amélioré? | 1.4.1. Quelles stratégies de suivi et d’évaluation ont été mises en place pour suivre l’avancement des différents programmes de registre par pays? | Fréquence de la surveillance des interventions Perceptions des parties prenantes quant à la robustesse des stratégies de suivi et d’évaluation des programmes | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - Kii Partenaires techniques / de développement - Dialogues multiacteurs | - Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Cadre et plan opérationnel de suivi de l’évaluation et de l’apprentissage (MEL); et cadre logique du programme; RCE #7 (Enregistrement des naissances) Théorie du changement, etc. - Littérature nationale et internationale sur le suivi et l’évaluation des interventions sur l’enregistrement des naissances Contribution des parties prenantes clés aux dialogues multiacteurs | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.4.2. Dans quelle mesure les données de suivi du RE sont-elles ventilées par sexe et (éléments indirects) du statut socio-économique (tels que le lieu de résidence, la profession, etc.)? | Preuve de la désagrégation des données de suivi par sexe et indicateurs indirects du statut socio-économique (lieu de résidence, profession, etc.) Points de vue des parties prenantes sur la façon dont les indicateurs de suivi sélectionnés tiennent compte des spécificités des femmes et des hommes | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - EIC Partenaires techniques / de développement | Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur le cadre et le plan opérationnel de l’évaluation et de l’apprentissage du suivi de l’enregistrement des naissances (MEL); et cadre logique du programme; | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.4.3. Dans quelle mesure les programmes de pays du REGISTRE suivent-ils les taux de registre parmi les groupes marginalisés et défavorisés identifiés? | Fréquence du suivi des interventions auprès des populations marginalisées et démunies identifiées Points de vue des parties prenantes sur la manière dont les indicateurs de suivi sélectionnés tiennent compte des spécificités des femmes et des hommes | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - Kii Partenaires techniques / de développement | DPC Documents de S&E Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.4.4. Dans quelle mesure les mécanismes de suivi, d’évaluation et de responsabilisation ont-ils insinlation de l’apprentissage et de l’ajustement du programme? | Utilisation des données dans la prise de décision | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF | DPC Documents de S&E Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.4.5. Dans quelle mesure les stratégies de suivi et d’évaluation ont-elles mesuré les résultats des approches et des interventions du PRB en temps opportun et conformément aux normes de qualité reconnues (p. ex. normes de qualité sur les systèmes)? Quels sont les défis et qu’est-ce qui pourrait être fait différemment? | Nombre de techniques d’amélioration des processus adoptées pour déceler les inefficacités et les erreurs évitables Points de vue des parties prenantes sur ce qui pourrait être amélioré dans la désagrégation des données de surveillance et dans les stratégies de suivi et d’évaluation | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - EIC Partenaires techniques / de développement | DPC Documents de S&E Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.4.6. Dans quelle mesure les systèmes de gestion de l’information et les processus de surveillance ont-ils soutenu la prestation réussie du PRB par les gouvernements, y compris les fournisseurs de services; les donateurs; la collectivité et/ou les organismes concernés? | Perceptions des parties prenantes sur l’utilisation et la valeur des TIC et des innovations technologiques dans les programmes du REGISTRE | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - EIC Partenaires techniques / de développement | DPC Documents de S&E Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
| 1.5 Dans quelle mesure l’assistance technique fournie par l’UNICEF (bureau régional/bureau de pays) a-t-elle été adaptée aux besoins des partenaires dans le pays (gouvernement, partenaires d’exécution et société civile)? Comment cela pourrait-il être amélioré? | 1.5.1. Quel type d’assistance technique spécifique le bureau régional de l’UNICEF a-t-il fourni aux bureaux de pays pour améliorer la conception, la mise en œuvre et le suivi/évaluation de leur intervention sur l’enregistrement des naissances ? | Description de l’approche régionale utilisée. Non. des activités d’assistance technique par type dans chaque pays par WCARO Descriptions par les parties prenantes de l’assistance technique fournie et reçue | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; Bureaux de pays de l’UNICEF | Documents des bureaux régionaux, y compris les directives techniques - rapports annuels de pays de l’UNICEF et autres documents de programme - documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.5.2. Quels ont été les aspects de la coordination entre le Bureau régional et les bureaux de pays, et b) le rôle d’assistance technique du bureau régional de l’UNICEF dans les pays, qui ont principalement contribué à la réalisation des objectifs du BR ? Comment pourraient-ils être mieux exploités à l’avenir? | Les perceptions des intervenants de l’AC sur les aspects de la coordination entre le WCARO et les AC et l’assistance technique reçue ont été des moteurs de changement. Les perceptions des intervenants de la WCARO quant aux aspects de la coordination entre la WCARO et les AC et de l’assistance technique fournie ont été des moteurs de changement. | - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays | Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.5.3. Quel aspect de l’appui est le plus apprécié par ceux qui ont reçu l’assistance technique (bureaux de pays et gouvernements respectivement) ? Quelle activité/quel type d’assistance technique a donné le plus de résultats? | Perceptions des intervenants de l’AE sur la qualité et l’utilité de l’assistance technique reçue du Bureau régional Perceptions des parties prenantes gouvernementales quant à la qualité et à l’utilité de l’assistance technique fournie par l’UNICEF | - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.5.4. Quels ont été les aspects de la coordination entre le Bureau régional et les bureaux de pays, et b) le rôle d’assistance technique du bureau régional de l’UNICEF aux pays, qui ont le moins contribué à la réalisation des objectifs du Programme de développement des projets? Comment pourraient-ils être modifiés ou interrompus à l’avenir? | Perceptions des intervenants co quant à la valeur de l’assistance technique reçue du bureau régional Perceptions des parties prenantes de la WCARO quant aux aspects de l’assistance technique qui ont donné le moins de valeur | - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays | Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.5.5. Dans quelle mesure le soutien technique fourni par WCARO a-t-il été intégré ou adapté dans la programmation par pays? | Perceptions des intervenants quant à l’utilisation des conseils techniques donnés et reçus . Preuve de l’amélioration du suivi par les bureaux de pays grâce à l’assistance technique du Bureau Niveaux de satisfaction des intervenants gouvernementaux à l’égard du soutien fourni par les AC | - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.5.6. Dans quelle mesure l’assistance technique du Bureau régional a-t-elle contribué à la réalisation des objectifs du programme? | Preuve d’une capacité accrue des bureaux de pays en matière de CRVS, de SMNE, d’utilisation des données et d’interopérabilité résultant de l’augmentation de l’assistance technique Perceptions des intervenants à l’égard des contributions du PT | - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays | Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 1.5.7. Qu’aurait-on pu faire de mieux pour renforcer l’alignement des programmes et la contribution aux objectifs et priorités nationaux? | Perceptions des parties prenantes de l’UNICEF à l’égard des défis et des domaines à améliorer Points de vue des parties prenantes gouvernementales sur les domaines à améliorer | - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec les parties prenantes du gouvernement national, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
| 2. COHÉRENCE: Évaluer l’alignement des interventions du PRB sur les normes et priorités nationales, régionales et internationales |  |  |  |  |  |
| 2.1 Dans quelle mesure les interventions de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances sont-elles alignées sur celles mises en œuvre par les autres partenaires et le gouvernement? | 2.1.1. Dans quelle mesure les interventions de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances ont-elles été alignées sur les priorités régionales et mondiales, y compris l’APAI-CVRS et les normes des Nations Unies concernant l’enregistrement des faits d’état civil (continuité, exhaustivité, équité, etc.)? | - Points de vue des parties prenantes sur l’alignement des interventions de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances sur celles mises en œuvre par le gouvernement - Points de vue des parties prenantes sur l’alignement des interventions de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances sur celles mises en œuvre par d’autres partenaires | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Dialogues multiacteurs | Documents et rapports des programmes de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations relatives aux normes CVRS de l’APAI) Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement Contribution des dialogues multiacteurs | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse du contenu |
|  | 2.1.2. Qui sont les partenaires travaillant dans le domaine du BRP au niveau des pays? Quelles sont leurs interventions ? Quelles stratégies utilisent-ils? Comment évaluent-ils les stratégies utilisées par l’UNICEF? | - Liste des partenaires travaillant dans le domaine de la BRP au niveau des pays - Points de vue des partenaires sur la pertinence des stratégies de l’UNICEF | - Revue documentaire - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - EIC Partenaires techniques / de développement | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.1.3. Quels mécanismes de coordination multipartites sont en place dans le cadre des interventions du RE? Dans quelle mesure travaillent-ils à la coordination des partenaires et à l’établissement de réseaux au sein du REGISTRE? | - Nombre de mécanismes de coordination multipartites en place - Points de vue des parties prenantes sur la valeur des mécanismes de coordination multipartites | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - EIC Partenaires techniques / de développement | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.1.4. Comment les interventions du BR dans les pays se sont-elles liées à d’autres interventions en matière de survie et de développement de l’enfant et à d’autres secteurs et comment les activités des différents secteurs se sont-elles alignées les unes sur les autres? | - Objectifs nationaux en matière d’enregistrement et de notification des naissances - % (proportion) de la contribution du programme br aux objectifs nationaux en matière d’enregistrement et de notification des naissances. - Points de vue des parties prenantes sur l’harmonisation des interventions du RE avec d’autres interventions en matière de survie et de développement de l’enfant | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - IEC Partenaires techniques / de développement | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.1.5. Dans quelle mesure y a-t-il eu des zones de discordance entre les interventions mises en œuvre par l’UNICEF et celles mises en œuvre par d’autres partenaires et le gouvernement? Dans l’affirmative, quels étaient ces domaines? Comment l’harmonisation peut-elle être réalisée? | Perceptions des intervenants et exemples de défis Recommandations des intervenants sur ce qui pourrait être mieux fait pour améliorer l’harmonisation | - entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - EIC Partenaires techniques / de développement | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
| 2.2 Dans quelle mesure les facteurs contextuels (stabilité/instabilité politique, mouvementsde population, contexted’urgence, etc.) ont-ils été pris en compte dans la conception et la prestation de l’intervention? | 2.2.1. Dans quelle mesure les hypothèses liées au contexte ont-elles été prises en compte dans la théorie du changement du programme BR du pays? | Conception de l’intervention et théorie du changement montrant la prise en compte des différents éléments contextuels dans les hypothèses, les risques et les facteurs atténuants | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Dialogues multiacteurs | Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de l’UNICEF sur les pays; plans d’action; RCE #7 (enregistrement des naissances) théorie du changement, programme suivi évaluation et apprentissage (MEL) cadre et plan opérationnel; et cadre logique du programme; etc. la ToC du BRP et le document de planification du programme; Guide thématique Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national, Guides thématiques KII UNICEF WCARO Guides thématiques Personnel des bureaux de pays Guides thématiques KII Partenaires techniques / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.2.2. Dans quelle mesure le cadre logique des projets a-t-il suivi les facteurs contextuels avec leurs indicateurs respectifs? | Cadres logiques d’intervention tenant compte du contexte dans leurs hypothèses et indicateurs | Revue documentaire | Rapports annuels de pays de l’UNICEF; plans d’action; Cadre et plan opérationnel de l’évaluation et de l’apprentissage du suivi des programmes (MEL); et cadre logique du programme; etc. ToC BRP et document de planification du programme | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.2.3. Dans quelle mesure les activités prévues reflétaient-elles les considérations relatives au contexte? | Plans d’action reflétant des activités adaptées au contexte Perceptions des intervenants à l’égard des adaptations au contexte pendant la mise en œuvre | - Revue documentaire Entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants nationaux, de district et locaux; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.2.4. Quelles stratégies de mise en œuvre ont été mises en place pour atténuer les risques attribuables à différents éléments contextuels? | Plans d’action reflétant des stratégies concrètes pour atténuer les risques en raison de différentes réalités contextuelles Points de vue des intervenants sur la façon dont les risques ont été atténués | - Revue documentaire Entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants nationaux, de district et locaux; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques Personnel des bureaux de pays | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.2.5. Dans quelle mesure les stratégies d’atténuation des risques ont-elles été (graduellement) mises à jour dans le cadre du processus de surveillance, afin d’assurer l’adaptation et l’adéquation au contexte? | Points de vue des intervenants sur la surveillance des risques d’intervention et ajustements apportés | - Entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants nationaux, de district et locaux; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF | Guides thématiques Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux, Guides thématiques Personnel des bureaux de pays |  |
| 2.3 Dans quelle mesure la conception et la prestation de l’intervention étaient-elles globalement conformes aux normes et principes internationaux? | 2.3.1. Dans quelle mesure le CRVS - y compris les cadres juridiques du RE - était-elle conforme aux normes et principes régionaux et internationaux, y compris ceux énoncés dans les manuels de l’ONU et les recommandations de l’APAI-CVRS? | Les cadres juridiques existants du CRVS et du REGISTRE des entreprises alignés sur les normes et principes internationaux, y compris ceux énoncés dans les manuels de l’ONU et les recommandations de l’APAI-CVRS? | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Dialogues multiacteurs | Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de l’UNICEF sur les pays; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale - Guides thématiques des rapports de l’UA sur les CRVS Guides d’informateurs clés avec le gouvernement national, l’UNICEF et les partenaires techniques/ de mise en œuvre / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.3.2. Dans quelle mesure les conceptions et les implémentations d’intervention du BRP étaient-elles alignées sur les normes et principes internationaux, y compris ceux énoncés dans les manuels de l’ONU et les recommandations de l’APAI-CVRS? | Conceptions d’intervention, COT et cadres logiques alignés sur les normes et principes internationaux, y compris ceux énoncés dans les manuels de l’ONU et les recommandations de l’APAI-CVRS? | Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Dialogues multiacteurs | Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de l’UNICEF sur les pays; Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale - Guides thématiques des rapports de l’UA sur les CRVS Guides d’informateurs clés avec le gouvernement national, l’UNICEF et les partenaires techniques/ de mise en œuvre / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.3.3. Comment les interventions de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances se sont-elles alignées sur celles mises en œuvre par le gouvernement et d’autres partenaires ? | Alignement des stratégies, des interventions et de l’exécution des programmes sur les orientations/orientations de l’UA | Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Dialogues multiacteurs | Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de l’UNICEF sur les pays; - Rapports des donateurs du projet - Littérature nationale et internationale - Guides thématiques des rapports de l’UA sur les CRVS Guides d’informateurs clés avec le gouvernement national, l’UNICEF et les partenaires techniques / de mise en œuvre / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.3.4. Dans quelle mesure les interventions sont-elles conformes aux orientations du programme APAI-CVRS de l’Union africaine ? | Alignement des stratégies, des interventions et de l’exécution du programme sur les orientations/orientations du programme APAI-CVRS de l’Union africaine | Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Dialogues multiacteurs | Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de l’UNICEF sur les pays; - Rapports des donateurs du projet - Littérature nationale et internationale - Guides thématiques des rapports de l’UA sur les CRVS Guides d’informateurs clés avec le gouvernement national, l’UNICEF et les partenaires techniques / de mise en œuvre / de développement | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 2.3.5. Dans quelle mesure le BRP s’aligne-t-il sur les recommandations des conférences des ministères en charge de l’état civil organisées depuis 2011 ? | Alignement des stratégies du programme, des interventions et de la mise en œuvre sur les recommandations des conférences des ministères en charge de l’état civil organisées depuis 2011 | Revue documentaire | Documents et rapports du programme de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de l’UNICEF sur les pays; - Rapports des donateurs du projet - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale - Rapports de l’UA CRVS Interviewés principaux intervenants | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
| 3. EFFICACITÉ: Évaluer l’efficacité du BRP par rapport aux résultats escomptés du programme |  |  |  |  |  |
| 3.1 Dans quelle mesure les interventions en matière d’enregistrement des naissances ont-elles atteint les objectifs prévus par rapport aux résultats prévus dans chacun des bureaux de pays et dans le bureau régional? Quelles ont été les pratiques les plus prometteuses, émergentes et les plus bonnes identifiées aux niveaux national et régional? | 3.1.1. Dans quelle mesure les interventions du RE ont-elles atteint les résultats escomptés? | - % d’augmentation des naissances enregistrées dans les zones d’intervention - Proportion d’enfants ayant un certificat d’enregistrement des naissances dans les zones d’intervention - Non. nombre de naissances de filles enregistrées avant et après les interventions du BRP - Non. des naissances de garçons enregistrées avant et après les interventions du BRP - Perceptions des intervenants à l’égard des réussites des interventions | Revue documentaire Entretiens d’informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Institutions locales de développement Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations des normes CVRS de l’APAI)- Études disponibles et rapports d’évaluation sur la CVRS ou le BR, y compris- analyses de situation, rapports d’enquête sur les événements liés à l’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les paysInterviewed key stakeholdersDiscussions avec les communautés Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers des parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive |
|  | 3.1.2. Les activités prévues par le gouvernement ont-elles été suffisantes (en quantité et en qualité) pour atteindre les résultats et y a-t-il des lacunes qui n’ont pas été comblées par l’UNICEF et d’autres partenaires? | - Perceptions des intervenants quant à la pertinence des activités prévues | Revue documentaire Entretiens d’informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations des normes CVRS de l’APAI)- Études disponibles et rapports d’évaluation sur la CVRS ou le BR, y compris- analyses de situation, rapports d’enquête sur les événements d’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les pays, Guides thématiques Interrogés sur les principales parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive |
|  | 3.1.3. Dans quelle mesure le PRB a-t-il atteint les bénéficiaires visés? | - Nombre de bénéficiaires de la PRB ciblés et nombre réel de bénéficiaires - Points de vue des parties prenantes communautaires sur le programme d’enregistrement des naissances s’ameblant les communautés, y compris les pauvres, les analphabètes et les personnes éloignées, et celles qui ne sont pas ciblées | Revue documentaire Discussions de groupe (MFGD) - Adolescentes et garçons / enfants (12-18 ans) Jeunes adultes (18-24ans); Parents adolescents (15-18 ans); Les femmes et les hommes de la communauté (parents / soignants, y compris les oncles, les tantes, les sœurs, les frères); y compris les dirigeants communautaires et religieux Facilitateurs du dialogue communautaire; Facilitateurs de l’éducation par les pairs | Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Le sujet guide les MFT | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive |
|  | 3.1.4. Dans quelle mesure les interventions ont-elles contribué à l’amélioration du taux d’enregistrement des naissances au niveau national? | - Existence d’un protocole d’accord entre le CRVS et le secteur de la santé - % de régions ciblées dont la collaboration entre le CRVS locale et les systèmes de santé a été démontrée - Perceptions des intervenants sur les contributions au taux du RE en raison des interventions du RE | Revue documentaire Entretiens d’informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations des normes CVRS de l’APAI)- Études disponibles et rapports d’évaluation sur la CVRS ou le BR, y compris- analyses de situation, rapports d’enquête sur les événements liés à l’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les paysInterviewed key stakeholdersDiscussions avec les communautés Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers des parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive |
|  | 3.1.5. Dans quelle mesure la décision des fournisseurs de soins ou des parents d’enregistrer les naissances de leurs enfants a-t-elle été influencée par l’engagement communautaire et les activités de sensibilisation? | Perceptions des collectivités quant à l’utilité des stratégies de RE (y compris tout changement apporté au cours de la mise en œuvre) concernant la communication pour un changement de comportement – stratégies d’engagement communautaire | Discussions de groupe (FGD) - Adolescentes et garçons / enfants (12-18 ans) Jeunes adultes (18-24ans); Parents adolescents (15-18 ans); Les femmes et les hommes de la communauté (parents / soignants, y compris les oncles, les tantes, les sœurs, les frères); y compris les dirigeants communautaires et religieux Facilitateurs du dialogue communautaire; Facilitateurs de l’éducation par les pairs | Guides thématiques FGDs | Analyse descriptive Analyse thématique, Analyse causale contributive |
|  | 3.1.6. Comment a fonctionné le soutien fourni à la mise en œuvre gouvernementale par les AC? Qu’est-ce qui a bien fonctionné et quelles ont été les principales pratiques et/ou initiatives prometteuses, émergentes et bonnes? | - Points de vue et données probantes des parties prenantes (par le public, l’UNICEF, les organisations de la société civile et les communautés sur l’efficacité des stratégies de BRP (y compris tout changement apporté au cours de la mise en œuvre) par rapport aux résultats escomptés/réels en particulier les caractéristiques et les résultats clés de (et pour qui y compris les pauvres)1. Plaidoyer en faveur de réformes juridiques et politiques2. Partenariats pour une couverture élargie (interopérabilité)3. Surveillance de l’utilisation des technologies novatrices, production de rapports et responsabilisation et développement des capacités4. Communication pour un changement de comportement – stratégies d’engagement communautaire 5. Approche de la programmation de convergence (intégration du Registre dans les programmes de santé, d’éducation et d’aer de l’UNICEF) Points de vue des parties prenantes sur les stratégies et les interventions qui n’ont pas fonctionné et pourquoi, et enseignements tirés pour une éventuelle correction/reproduction - Perceptions des intervenants à l’égard des moteurs du changement | Revue documentaire Entretiens d’informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. Dialogues multiacteurs | Documents examinés : - documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques, - rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations de normes CVRS de l’APAI)- Études et rapports d’évaluation disponibles sur la CVRS ou le BR, y compris- analyses de situation, rapports d’enquête sur les événements d’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les pays Guide pédagogique Des principales parties prenantes interrogées Réfer des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique, Analyse causale contributive |
| 3.2 Dans quelle mesure les méthodes d’enregistrement des naissances ont-elles contribué à l’atteint des cibles attendues de RCE 7? | 3.2.1. Quelle différence réelle les interventions sur l’enregistrement des naissances ont-t-elles apportées à la vie des bénéficiaires par rapport à d’autres interventions dans le cadre de la réforme du CRVS ? | Perceptions des parties prenantes et preuves des changements apportés à la vie des bénéficiaires par la BRP Perceptions des Communautés européennes quant à l’utilité des activités de la BRP et à leur effet sur leur vie. | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF;• Bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions de développement local, y compris les dirigeants communautaires et religieux; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Discussions de groupe (MFGD) - Adolescentes et garçons / Femmes et hommes communautaires Facilitateurs de dialogue communautaire; Facilitateurs de l’éducation par les pairs, dirigeants communautaires et religieux • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents examinés : - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du programme - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Interviewé principaux intervenants Guides thématiques FGD Guides thématiques EIC | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.2.2. Dans quelle mesure et de quelle manière les approches du RE ont-elles contribué à l’atteinte globale des objectifs du RCE 7? | Perceptions des intervenants sur la contribution des interventions du RE à la réalisation globale du RCE7 | - Revue documentaire entrevues avec des informateurs clés avec des intervenants du gouvernement national; - EIC UNICEF WCARO et personnel des bureaux de pays - EIC Partenaires techniques / de développement | Rapports annuels par pays; - Rapports des donateurs du BR Guides thématiques EIC et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.2.3. Dans quelle mesure les approches d’engagement des parties prenantes, y compris le plaidoyer, la communication pour le développement et la mobilisation sociale, ont-elles contribué à la réalisation des objectifs du RCE 7? | Perceptions des intervenants quant à l’utilité des approches gouvernementales et d’engagement communautaire | - Revue documentaire Entrevues d’informateurs clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs | Rapports annuels par pays; - Rapports des donateurs du BR Guides thématiques IEC et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.2.4. Dans quelle mesure les approches d’interopérabilité ont-elles contribué à la réalisation des objectifs de la RCE 7? | Perceptions des intervenants quant à l’utilité de l’interopérabilité avec les services de santé | - Revue documentaire clés avec des intervenants des gouvernements nationaux, de district et locaux; - EIC Personnel des bureaux de pays de l’UNICEF - EIC Partenaires techniques / de développement | Rapports annuels par pays; - Rapports des donateurs du BR Guides thématiques EIC et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse de la contribution causale Triangulation de différentes sources de données |
| 3.3 Quels sont les facteurs (internes et externes à l’UNICEF) qui ont le plus entravé la réalisation des objectifs envisagés du Programme? Cela inclura tous les facteurs liés à la crise de la COVID-19. | 3.3.1. Quels sont les facteurs (internes et externes à l’UNICEF) qui ont le plus entravé l’atteinte des résultats souhaités par les interventions du RE? | Perceptions des parties prenantes des obstacles à la réalisation des objectifs du programme, y compris la COVID et l’insécurité Le nombre de jours au cours des années d’intervention du BR a été bloqué pendant la pandémie Le nombre de jours au cours des années d’intervention le RE a été bloqué pendant d’autres situations d’urgence ou insécurités | Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du bureau régional de l’UNICEF;• bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions de développement local, y compris les dirigeants communautaires et religieux; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | • Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques de l’UNICEF; • Rapports des donateurs du BRP• Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances • Interviewé les principales parties prenantes• Registres des risques des projets,• Plans et réponses d’urgence• Rapports d’incidence • Rapports nationaux et préfectoraux; Guides thématiques KII et FGD | Analyse secondaire des données Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.3.2. Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté le programme de registre des entreprises par pays? Dans quelle mesure le programme a-t-il réagi en temps opportun et de manière pertinente aux crises de la COVID-19? | - Perceptions des parties prenantes des effets de la COVID-19 sur les interventions du BR dans le pays - Nombre de centres d’enregistrement de l’état civil mettant en œuvre des protocoles sécuritaires (prévention et contrôle de la COVID-19) - Nombre de soignants qui sont retournés pour l’enregistrement de la naissance de leurs enfants après le confinement lié à la COVID-19 | - Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; • Rapports des donateurs du BRP• Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances • Interviewé les principales parties prenantes• Registres des risques des projets,• Plans et réponses d’urgence• Rapports d’incidence • Rapports nationaux et préfectoraux; Guides thématiques KII et FGD, | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.3.3. Quelle a été la nature des ajustements effectués pour tenir compte des mesures imposées par le contexte de la COVID-19? | - Nombre de données probantes sur les pratiques de mise en œuvre efficaces des plans d’intervention d’urgence disponibles - Ajustements apportés pour tenir compte des mesures liées à la COVID | Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Institutions locales de développement Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; • Rapports des donateurs du BRP• Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances • Interviewé les principales parties prenantes• Registres des risques des projets,• Plans et réponses d’urgence• Rapports d’incidence • Rapports nationaux et préfectoraux; Guides thématiques EIC | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
| 3.4 Quels sont les facteurs (internes et externes à l’UNICEF) qui ont le plus contribué à la réalisation des objectifs envisagés du Programme? Cela inclura tous les facteurs liés à la crise de la COVID-19. | 3.4.1. Quels sont les facteurs internes et externes à l’UNICEF qui ont contribué au succès du suivi et de l’évaluation, du plaidoyer et de la coordination des activités? | Perceptions des parties prenantes à l’égard des facilitateurs de l’atteinte des objectifs de S&E et de plaidoyer | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF;• Bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Guides thématiques EIC | Analyse de contenu Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.4.2. Quels sont les facteurs (internes et externes à l’UNICEF) qui ont le plus contribué à l’atteinte des résultats souhaités par le BRP? | - Perceptions des intervenants à l’égard des facilitateurs de l’atteinte des objectifs des interventions du RE - Perceptions des parties prenantes des possibilités qui se sont dégagées dans le programme de pays pendant la pandémie | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du bureau régional de l’UNICEF;• bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; • Rapports des donateurs du BRP• Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Le sujet guide EIC | Analyse de contenu Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.4.3. Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté le PRB? Comment le risque a-t-il été géré? | - Modes alternatifs des processus de RE mis en œuvre pendant la pandémie - Risques identifiés - Stratégies qui ont fait face aux risques - Nouvelles possibilités | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du bureau régional de l’UNICEF;• bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Institutions locales de développement Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; • Rapports des donateurs du BRP• Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances • Registres des risques des projets,• Plans et réponses d’urgence• Rapports d’incidence • Rapports par pays et préfectorales; Guides thématiques KII | Analyse de contenu Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
| 3.5 Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) du programme d’enregistrement des naissances? | 3.5.1. Quels sont les effets involontaires ou indésirables (positifs et/ou négatifs) des interventions? | Perceptions des parties prenantes et preuves des effets non voulus du programme Perceptions des parties prenantes à l’égard des pratiques prometteuses, émergentes et bonnes | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF;• Bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions de développement local, y compris les dirigeants communautaires et religieux; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents examinés :• documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques,• rapports annuels de pays de l’UNICEF; • Rapports des donateurs du BRP• Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Interviewé principaux intervenants | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive Triangulation de différentes sources de données |
| 3.6 Dans quelle mesure les interventions ont-elles répondu aux attentes de la collectivité et des partenaires? | 3.6.1. Dans quelle mesure la coordination des interventions a-t-elle été couronnée de succès aux niveaux central, de district et local? | - Perceptions d’une coordination réussie des interventions aux niveaux national, de district et local - Perceptions de la pertinence des canaux de communication utilisés pour les collectivités - Points de vue des intervenants sur les défis liés à la coordination | - Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs - Dialogues multiacteurs | Le sujet guide les contributions du KII et du FGD dans le cadre de dialogues multiacteurs et d’ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.6.2. Dans quelle mesure les besoins et les attentes des communautés ont-ils été pris en compte et pris en compte par le programme? | - Preuve d’analyses de la situation ou d’ateliers à l’intention des intervenants pour saisir les besoins et les attentes des collectivités (et des partenaires) - Satisfaction des collectivités à l’égard des méthodes de ciblage utilisées pour la sélection des bénéficiaires du PRB - Perceptions de l’acceptabilité et de la pertinence des interventions | - Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs | Guides thématiques KII et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 3.6.3. Dans quelle mesure les interventions ont-elles maximisé les efforts conjoints des partenaires et des intervenants communautaires? | Perceptions de la mesure dans laquelle les partenariats et les collaborations ont été mis à profit par le programme | - Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; | Guides thématiques EIC | Analyse descriptive Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
| 4. EFFICIENCE : La mesure dans laquelle les résultats du PRB ont été obtenus de façon rentable en utilisant les ressources disponibles |  |  |  |  |  |
| 4.1 Pour chacune des interventions relatives à l’enregistrement des naissances, dans quelle mesure les ressources financières, les ressources humaines et les fournitures ont-elles été: - suffisantes (quantité) par rapport aux besoins identifiés et aux résultats escomptés? - adéquates (qualité) par rapport aux résultats escomptés? - distribuées/déployées en temps opportun | 4.1.1. Dans quelle mesure le PRB a-t-il produit des résultats de façon économique et en temps opportun (dans quelle mesure les ressources ont-elles été utilisées?)? | - Total des affectations budgétaires et des dépenses; - Coût unitaire par résultat atteint; - Économies de coûts en % des dépenses du projet - Points de vue des intervenants et preuves de la pertinence et des lacunes (le cas échéant) des ressources humaines, financières et matérielles fournies dans le cadre du PRB (affectations fondées sur les composantes/résultats escomptés et dépenses/résultats réels produits) | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du BRP • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du BRP; • Coûts opérationnels du programme de données Guide thématique EIC | Optimisation des ressources / Analyse coût-efficacité |
|  | 4.1.2. Dans quelle mesure les résultats attendus (extrants) ont-ils été produits dans les limites du budget? | Évaluation du programme en termes de réalisations prévues par rapport aux réalisations et de résultats par rapport aux allocations/dépenses (pour chaque élément de programme) | Revue documentaire; | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du programme • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du BRP; • Dépenses opérationnelles du programme de données | Optimisation des ressources / Analyse coût-efficacité |
|  | 4.1.3. Dans quelle mesure les ressources (financières et humaines) étaient-elles disponibles pour répondre au besoin d’obtenir des résultats et d’appuyer efficacement les efforts du gouvernement dans le temps imparti? | - Points de vue du Comité des Nations Unies sur les droits de l’homme et des parties prenantes gouvernementales sur la communication des résultats des interventions du Re - Perceptions des parties prenantes gouvernementales quant à la rapidité de l’appui de l’UNICEF | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Parties prenantes du gouvernement national | Guides thématiques EIC | Analyse descriptive Analyse thématique |
| 4.2 Dans quelle mesure les stratégies ont-elles varié, compte tenu des ressources disponibles, d’un pays à l’autre? | 4.2.1. Y a-t-il eu des activités qui ont dépassé l’allocation budgétaire? Quelles stratégies ont été utilisées pour obtenir des résultats sans compromettre la qualité? | - Montant des ressources financières allouées par rapport au nombre d’activités à mettre en œuvre - Non. des ressources humaines fournies - Vues de l’UNICEF et évaluation des éléments de preuve quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations financières partagées. | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du BRP • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du BRP; • Coûts opérationnels du programme de données Guides thématiques EIC | Optimisation des ressources / Analyse coût-efficacité |
| 4.3 Quels ont été les principaux facteurs qui ont influé sur la mise en œuvre en termes d’optimisation des ressources? | 4.3.1. Comment les ressources allouées aux projets de RE ont-elles été gérées de manière à permettre l’atteinte des résultats? | - Points de vue des intervenants sur l’utilisation efficace des ressources allouées au RE pour les résultats produits par les projets du RE. - Preuves documentées de l’utilisation économique des ressources allouées aux interventions du RE pour les résultats produits. | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du BRP • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du programme; • Coûts opérationnels du programme de données Guides thématiques KII | Analyse descriptive Analyse thématique |
|  | 4.3.2. Comment le suivi et l’évaluation ont-ils été effectués pour suivre les résultats avec compétence? | - Points de vue des parties prenantes sur la qualité du suivi et de l’évaluation effectués pour obtenir des résultats | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | • Données de suivi des interventions du projet Guides thématiques EIC |  |
| 4.4 Dans quelle mesure d’autres stratégies auraient-elles dû être mises en œuvre afin d’atteindre les résultats attendus du PRB avec le même niveau de réalisation, mais à moindre coût? | 4.4.1. Le projet aurait-il pu obtenir de meilleurs résultats avec moins de ressources financières et humaines? | - Vues des parties prenantes de l’UNICEF sur les stratégies appliquées et les résultats obtenus pour améliorer l’efficacité. - Preuves documentées des stratégies appliquées et des résultats permettant d’améliorer l’efficacité. | Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du BRP • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du BRP; • Coûts opérationnels du programme de données Guides thématiques EIC | Optimisation des ressources / Analyse coût-efficacité |
|  | 4.4.2. Y a-t-il eu des programmes/projets similaires mis en œuvre dans des domaines où le BRP était mis en œuvre? Dans l’affirmative, comment le BRP s’est-il coordonné avec ces programmes/projets afin d’assurer une synergie et d’éviter les chevauchements? | - Points de vue des parties prenantes sur la coordination des interventions du RE avec d’autres projets visant à améliorer la gestion des ressources | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | Guides thématiques EIC | Analyse de contenu Analyse thématique |
|  | 4.4.3. Quelles étaient les options les plus rentables du programme? | - Evidences des options les plus économiques pour l’utilisation des ressources humaines, financières et matérielles fournies dans le cadre des interventions du RE (allocations basées sur les composantes/résultats escomptés et dépenses/résultats réels produits) | Revue documentaire | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du BRP • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du programme; • Dépenses opérationnelles du programme de données | Optimisation des ressources / Analyse coût-efficacité |
| 4.5 Quelles ont été les stratégies et les interventions les plus efficaces et les plus novatrices qui ont contribué à accélérer l’atteint des cibles du RCE no 7? | 4.5.1. Dans quelle mesure le réseau de partenariats établi par l’UNICEF dans le cadre des interventions du BR et des stratégies de partenariat a-t-il contribué à l’atteinte des résultats escomptés? | - Perceptions des intervenants quant à l’utilité des réseaux de partenariat établis - Perceptions des intervenants à l’égard de la valeur des stratégies de partenariat | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du BRP • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du BRP; • Coûts opérationnels du programme de données Interviewed key stakeholders | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse de contenu |
|  | 4.5.3. Dans quelle mesure l’interopérabilité entre les parties prenantes (état civil, santé, justice, statistiques/planification, etc.) a-t-elle contribué à l’augmentation des taux de RE | - Points de vue des intervenants et preuves des avantages économiques de l’interopérabilité dans l’atteinte des résultats escomptés | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; et Parties prenantes du gouvernement national | • Données de suivi des interventions dans les projets• Rapports des donateurs• Rapports financiers du BRP • Rapports du PRB par pays; • Rapports d’examen annuels du BRP; • Coûts opérationnels du programme de données Guides thématiques EIC | Analyse descriptive Analyse de contenu |
| 5. DURABILITÉ – Évaluer la durabilité du PRB |  |  |  |  |  |
| 5.1 Comment l’UNICEF a-t-il incorporé des mesures permettant de poursuivre à l’avenir les activités financées par le programme d’enregistrement des naissances sans l’appui de l’UNICEF? | 5.1.1. Quels éléments (intrinsèques et/ou extrinsèques) suggèrent que les avantages des interventions du RE dureront? | - Mécanismes en place pour assurer le maintien des gains réalisés - Nombre de bureaux d’enregistrement des naissances mis en place et fonctionnels - Disponibilité de personnel qualifié pour procéder à l’enregistrement des naissances - des comités directeurs fonctionnels de CRVS à tous les niveaux; commémoration de la semaine du CRVS à tous les niveaux - Toute influence des interventions du BRP sur l’orientation de la politique de protection de l’enfance | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions de développement local, y compris les dirigeants communautaires et religieux; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents examinés : - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations de normes CVRS de l’APAI)- Études disponibles et rapports d’évaluation sur la CVRS ou le BR, y compris- analyses de situation, rapports d’enquête sur les événements d’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les pays | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
|  | 5.1.2. Quels aspects des interventions du RE les parties prenantes gouvernementales sont-elles mieux placées que les autres acteurs pour mettre en œuvre et suivre? | Perceptions des parties prenantes à l’égard des capacités aux niveaux national, des districts et des administrations locales dans le registre des entreprises | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Guide thématique EIC | Analyse descriptive, Analyse thématique, Analyse de contenu |
|  | 5.1.3. Dans quelle mesure les avantages nets des interventions sont-ils susceptibles de se poursuivre après l’arrêt du soutien de l’UNICEF? Quelle est la probabilité que les prestations durent et dans quelles conditions? | - Preuve de l’engagement financier des gouvernements (national, de district et local) – allocations budgétaires, etc. - Preuve de l’identification et des interactions avec les sources de financement externes (secteur privé, donateurs, etc.) pour soutenir les programmes – parties prenantes gouvernementales recherchant, trouvant et identifiant des synergies pour fournir un soutien - Points de vue des intervenants sur la durée des avantages nets | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents examinés : - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques de l’UNICEF; rapports financiers - rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Guides thématiques KII | Analyse descriptive, Analyse thématique |
|  | 5.1.5. Dans quelle mesure les interventions du RE de l’UNICEF soutiennent-elles des procédures adaptées pour soutenir les partenaires et assurer un transfert de compétences, permettant ainsi l’appropriation des réformes du CRVS par les gouvernements ? | - Points de vue des intervenants et preuves de ce qui suit : - l’appropriation nationale/locale - l’utilisation de la capacité locale, etc. Les capacités liées au genre et à l’équité qui ont survécu à l’intervention? | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Institutions locales de développement Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; rapports financiers - rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Guides thématiques EIC | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
|  | 5.1.7. Les ministères ont-ils intégré l’appui à l’enregistrement des naissances dans les budgets locaux et nationaux? | Preuve de l’intégration de l’appui du RE dans les budgets locaux et nationaux | Revue documentaire | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; rapports financiers; Les budgets | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
| 5.2 Dans quelle mesure les collectivités bénéficiaires et les partenaires institutionnels ont-ils possédé les approches et les extrants? | 5.2.1. Dans quelle mesure les interventions ont-elles facilité l’engagement et l’appropriation de la communauté ou des communautés locales? | - Proportion de parents ou de fournisseurs de soins qui demandent des services d’enregistrement des naissances - Parents/fournisseurs de soins démontrant des connaissances sur : l’importance, la procédure et les exigences de l’enregistrement des naissances - Perceptions de la collectivité à l’égard des avantages associés à l’enregistrement des naissances | - Revue documentaire KII avec les gouvernements locaux et les partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. - Discussions de groupes de discussion Femmes et hommes/ garçons et filles communautaires - Facilitateurs du dialogue communautaire; Facilitateurs de l’éducation par les pairs | Données de surveillance de routine Guides thématiques EIC et FGD | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
|  | 5.2.2. À quelles activités des interventions du RE a-t-il participé (y compris des activités spécifiques au cours de la planification et de la mise en œuvre)? | - Participation des autorités locales à la planification et à la mise en œuvre des activités identifiées du BRP | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées dans les ministères et institutions des administrations de district et locales; | Guides thématiques EIC | Analyse descriptive, Analyse abondante |
| 5.3 Dans quelle mesure les activités du programme d’enregistrement des naissances sont-elles intégrées et reproduites/intensifiées par le Gouvernement et d’autres partenaires? | 5.3.1. Dans quelle mesure la mise en œuvre du programme s’est-elle intégrée dans une vision à long terme pour le CRVS? | Intégration du registre des entreprises dans les programmes gouvernementaux pertinents (par exemple, santé maternelle et infantile, scolarisation et programmes scolaires)Participation des ministères et départements gouvernementaux compétents au BRP | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Institutions locales de développement Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents et rapports du programme de pays et de projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations des normes CVRS de l’APAI) Guide thématique EIC | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
|  | 5.3.2. Les messages d’enregistrement des naissances ont-ils été incorporés dans les programmes gouvernementaux tels que les activités de santé maternelle et infantile? | Points de vue des intervenants et données probantes sur l’intégration des messages du RE dans les activités liées à la SMNE | - EIC – parties prenantes du district et du gouvernement local Discussions de groupe communautaires femmes et hommes / garçons et filles - Facilitateurs du dialogue communautaire; Facilitateurs de l’éducation par les pairs | Guides thématiques EIC et FGD | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
| 5.4 Dans quelle mesure les gouvernements nationaux de l’Union africaine ont-ils pris l’initiative et investi dans les systèmes d’enregistrement des naissances? Dans quelle mesure les gouvernements nationaux ont-ils mobilisé ou mobilisé d’autres partenariats et ressources pour renforcer les systèmes d’enregistrement des naissances et de suivi des données dans le pays? | 5.4.1. Dans quelle mesure les conditions nécessaires à l’appropriation des interventions par le gouvernement national et les collectivités locales (municipalités et mairies) sont-elles remplies? | % de l’allocation du gouvernement aux CRVSS perceptions et preuves des parties prenantes concernant le respect des conditions gouvernementales nécessaires à l’affectation des interventions Déclarations sur l’investissement continu du gouvernement dans le CRVS L’allocation budgétaire accrue au RE, ressources humaines disponibles | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Représentant de l’UA | Documents examinés : - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations de normes CVRS de l’APAI)- Études disponibles et rapports d’évaluation sur la CVRS ou le BR, y compris des analyse situationnelles, des rapports d’enquête sur les événements d’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les pays, Entretien avec les parties prenantes | Analyse descriptive, Analyse thématique, Analyse auriculaire Analyse statistique |
|  | 5.4.2. Le gouvernement a-t-il formé des partenariats pour renforcer le système de surveillance des données à l’échelle du pays? Quels sont-ils et comment ont-ils fonctionné? | - Partenariats pour renforcer le S&E - Perceptions des intervenants sur la façon dont ce qui a bien fonctionné avec les partenariats pour renforcer le S&E - Perceptions des intervenants à l’égard des défis | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales;. | Guides thématiques EIC | Analyse thématique, A analyser par rapport à l’article |
|  | 5.4. 3. Quelles innovations et technologies ont été mises à profit pour renforcer les systèmes d’enregistrement des naissances et de surveillance des données? Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Quelles sont les contraintes ? | - Innovations et technologies visant à renforcer le REGISTRE et les systèmes de surveillance - Perceptions des intervenants sur la façon dont ce qui a bien fonctionné avec les innovations et la technologie - Perceptions des intervenants à l’égard des défis | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales | Guides thématiques EIC | Analyse thématique, A analysée par rapport à l’article |
| 5.5 Dans quelle mesure les mécanismes institutionnels et de prestation de services mis en place (par exemple, coordination aux niveaux national, des districts et des communautés, partenariat avec les ONG pour la mise en œuvre) ont-ils permis d’atteindre et de maintenir (ou non) les résultats? | 5.5.1. Quels sont les mécanismes institutionnels et de prestation de services en place dans les pays concernés par cette évaluation? | Preuves documentées de la contribution des mécanismes institutionnels et de prestation de services mis en place par les programmes de registre appuyés par l’UNICEF | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées dans • Les bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions de développement local, y compris les dirigeants communautaires et religieux; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | Documents examinés : - Documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations de normes CVRS de l’APAI)- Études et rapports d’évaluation disponibles sur CVRS ou interventions sur l’enregistrement des naissances, y compris des analyse, situationnelles, des rapports d’enquête sur les événements d’état civil, y compris l’enregistrement des naissances dans les pays Guide thématique EIC | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
| - De quelle manière les activités du programme d’enregistrement des naissances ont-elles eu des effets positifs ou négatifs sur l’environnement au niveau communautaire? | 5.6.1. Les interventions du Registre d’entreprises appuyées par l’UNICEF ont-elles une stratégie de protection de l’environnement? Quels mécanismes ont été mis en place pour protéger les différents domaines d’intervention du REGISTRE? | Points de vue et preuves des parties prenantes sur les questions environnementales - disponibilité des programmes de recyclage, réduction de l’utilisation du papier, protocoles en place pour la gestion des déchets, etc. | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF;• Bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions de développement local, y compris les dirigeants communautaires et religieux; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. | - Documents et rapports des programmes de pays et des projets spécifiques de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP Guide thématique EIC | Analyse descriptive, Analyse thématique, A analysée par les éléments |
| 6. IMPACT – Les effets et l’impact à long terme du PRB |  |  |  |  |  |
| 6.1 Dans quelle mesure les interventions relatives à l’enregistrement des naissances ont-elles entraîné des changements positifs ou négatifs (à déterminer) parmi les groupes cibles ( veuillez préciser ) par rapport à d’autres groupes qui n’ont pas bénéficié de l’intervention en tenant compte des conditions de vie et des comportements? | 6.1.1. Dans quelle mesure le PRB a-t-il atteint les résultats attendus liés à l’impact définis dans le COT? | % d’augmentation du nombre d’enfants (de moins d’un an) ayant été enregistrés à la naissance dans les pays de référence de 2018 à 2021 Points de vue des intervenants sur les contributions du BRP en pourcentage croissant (enfants ayant un certificat de naissance) et amélioration de l’accessibilité des données du CRVS à des fins de planification (services de développement et de protection de l’enfant). Réduction de 30 % des inégalités en matière d’enregistrement des naissances (dans les groupes du quintile de revenu le plus bas) . | - Revue documentaire - Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports des programmes de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs de la BRP Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS Guides thématiques EIC et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 6.1.2. Dans quelle mesure le PRB a-t-il produit des effets positifs ou négatifs importants, intentionnels ou non, de niveau supérieur à l’échelle nationale? Dans l’affirmative, quelles sont-elles? | • Points de vue des parties prenantes et preuves des effets positifs et négatifs voulus et non voulus du programme au niveau national | - Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions locales de développement; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc. - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports des programmes de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs de la BRP Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS Guides thématiques EIC et FGD |  |
|  | 6.1.3. Quel changement transformateur à long terme ou quelle différence le programme a-t-il apporté aux communautés, aux institutions et aux enfants? | Points de vue des intervenants et preuves de changement dans l’état d’esprit, de changements de perception des genres, etc. au sein des communautés | - Entrevues avec des informateurs clés avec les intervenants pertinents FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - Et d’autres intervenants au niveau communautaire • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Programme de pays et guides thématiques spécifiques KII et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 6.1.4. Dans quelle mesure l’enregistrement des naissances a-t-il contribué à protéger les enfants contre les mauvais traitements, la traite des enfants et la violence? | Perceptions et preuves des parties prenantes (public, OSC et communautés) de l’enregistrement des naissances d’enfants ayant un impact direct ou indirect sur la situation de la protection de l’enfance, c’est-à-dire les mariages précoces d’enfants, les mutilations génitales féminines, la traite des enfants | - Revue documentaire - Entrevues avec des informateurs clés avec les intervenants pertinents FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - Et d’autres intervenants au niveau communautaire • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports des programmes de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs de la BRP Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS Guides thématiques KII et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique , Analyse causale contributive, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 6.1.5. Quelle est l’influence du projet sur le système d’utilisation et de diffusion des statistiques de l’état civil? | Les autorités nationales, de district et locales orientent vers l’accessibilité et l’utilisation des données du CRVS pour les services de développement de l’enfant, c’est-à-dire l’éducation et la santé | - Revue documentaire Entrevues avec des informateurs clés avec les intervenants pertinents FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - Et d’autres intervenants au niveau communautaire • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports des programmes de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs de la BRP Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS Guides thématiques KII et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive, Triangulation de différentes sources de données |
| 6.2 Dans quelle mesure les interventions d’enregistrement des naissances ont-elles contribué à des changements positifs ou négatifs (à déterminer) parmi les groupes cibles ( veuillez préciser ) par rapport à d’autres groupes qui n’ont pas bénéficié de l’intervention en tenant compte des conditions de vie et des comportements? | 6.2.1. Quels sont les effets positifs et négatifs des interventions du RE sur la communauté et la famille? | Points de vue des parties prenantes et preuves des effets positifs et négatifs du programme • Points de vue des parties prenantes et preuves d’effets imprévus (positifs et négatifs) | - Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports des programmes de pays et des projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs de la BRP Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multipartites et des ateliers des parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 6.2.2. Quelle est la contribution des interventions du BR à l’amélioration du taux d’enregistrement des naissances ainsi que d’autres aspects de l’état civil (mariage, décès)? | • Évolution des taux d’enregistrement des naissances dans les bases de données statistiques nationales et de suivi de routine; Perceptions des intervenants à l’égard de la contribution des interventions du RE | - Revue documentaire - Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes |  | Analyse descriptive Analyse thématique, Analyse causale contributive, Triangulation de différentes sources de données |
| 7. ÉQUITÉ ET ÉGALITÉ DES SEXES |  |  |  |  |  |
| 7.1 Dans quelle mesure les principes relatifs au genre, aux droits de la personne et à l’équité ont-ils été dûment intégrés dans : a) la conception; b) La planification; et c) la mise en œuvre des programmes d’enregistrement des naissances? | 7.1.1. Dans quelle mesure le programme a-t-il intégré l’approche genre dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ses interventions? | Nombre d’évaluations des besoins tenant compte des sexospécificités en matière d’enregistrement des naissances au niveau des pays. Points de vue des parties prenantes et preuves de la conformité aux obligations nationales et internationales concernant les enfants et les droits de l’homme Les parties prenantes ont des points de vue et des preuves d’une orientation et d’une allocation équilibrée des ressources pour les responsables (renforcement de la prestation de services) vis-à-vis des détenteurs de droits (création de la demande communautaire) et de la participation des OSC en tant que facilitateurs/ facilitateurs | - Revue documentaire - Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs; organisations de femmes • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes; | Documents examinés : documents et rapports du programme de pays et de projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers des parties prenantes | Analyse descriptive, Analyse thématique, analyse statistique |
|  | 7.1.2. Dans quelle mesure la BRP a-t-elle tenu compte d’une approche fondée sur les droits de la personne dans sa stratégie et son approche? | Nombre d’organisations de femmes et de militantes des droits de l’homme qui ont été consultées et ont participé à la phase de conception, de mise en œuvre et d’évaluation. Mesure dans laquelle les organisations dirigées par des femmes et des militants des droits de l’homme sont à l’origine du changement social lié à l’enregistrement des naissances. Niveau de participation des autorités nationales (liées aux affaires sociales, à la promotion de l’égalité des sexes, à la santé, à l’éducation, à la justice et aux statistiques nationales) dans les interventions nationales du BR Mesure dans laquelle les données sur les modèles d’enregistrement des naissances éclairent la prise de décisions et les politiques. Mesure dans laquelle les programmes d’égalité des genres comprennent des sujets liés à la naissance et à l’enregistrement des faits d’état civil. | - Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs; organisations de femmes • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents examinés : documents et rapports du programme de pays et de projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers des parties prenantes |  |
| 7.2 Dans quelle mesure les interventions ont-elles répondu aux besoins des groupes les plus vulnérables en termes d’accès aux services d’enregistrement? | 7.2.1. Dans quelle mesure les interventions du RE ont-elles permis de corriger les iniquités dans la conception et la mise en œuvre de ses interventions? | - Nombre et types de groupes qui ont été rejoints dans différents contextes (y compris les plus démunis et les plus susceptibles de manquer le RE) - Points de vue et preuves des parties prenantes concernant la prise en compte par le BRP (par le biais de stratégies et d’interventions) qui ont tenu les plus démunis et les plus vulnérables à l’écart pour obtenir l’enregistrement de la naissance de l’enfant (c’est-à-dire les plus pauvres ou ceux des quintiles de revenu les plus bas, les analphabètes, les zones rurales et éloignées, les mères célibataires, les minorités ethniques, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les enfants handicapés, les personnes vivant dans les régions touchées par le conflit; les groupes nomades) - Points de vue des parties prenantes, y compris la communauté des défis continus (problèmes que BRP n’a pas résolus) pour les pauvres et les plus démunis pour obtenir l’enregistrement des enfants et des solutions locales possibles. | - Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents examinés : documents et rapports du programme de pays et de projets spécifiques, rapports annuels de pays de l’UNICEF; Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers des parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse causale contributive, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 7.2.2. Dans quelle mesure les interventions des programmes ciblent-elles les plus défavorisés/vulnérables ainsi que les réfugiés et réduisent-elles les inégalités entre les groupes les plus riches et les groupes les plus défavorisés? | - Rapport entre les filles et les garçons dont les naissances ont été enregistrées avant et après les interventions. - Nombre d’enregistrements de naissance triés par lieu de résidence, origine ethnique et niveau de scolarité du parent entre 2018 et 2021. - Nombre d’enregistrements de naissances d’enfants handicapés, ventilés par sexe et lieu de résidence, entre 2018 et 2021. - Perceptions des intervenants à l’égard de la cible des groupes marginalisés par les interventions | - Revue documentaire Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; - FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS - Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive, Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 7.2.3. Dans quelle mesure le système de suivi et d’évaluation a-t-il permis d’identifier et de suivre les groupes vulnérables et marginalisés? | Nombre de mères célibataires et/ou de mères handicapées qui ont enregistré la naissance de leur enfant par pays entre 2018 et 2021. Nombre de systèmes de suivi et d’évaluation qui comportent des questions et des indicateurs sexospécifiques. Nombre de naissances enregistrées de familles ayant le statut de réfugié ou vivant dans des camps de personnes déplacées, avant et après l’intervention. Les perceptions des communautés quant à la satisfaction des besoins des femmes et des filles en matière de registre. Perceptions des communautés quant à la satisfaction des besoins des populations démunies | - Revue documentaire FGD Communauté hommes/femmes/garçons/filles - FGD Dirigeants communautaires et religieux - Facilitateurs du dialogue communautaire de la FGD et facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS - Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive, Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
|  | 7.2.4. Quelles ont été les réalisations et les défis dans la fourniture de services de registre d’urgence dans les camps de réfugiés, les camps de personnes déplacées et les milieux nomades? | Perceptions des parties prenantes des réalisations et des défis dans la fourniture de services aux populations déplacées et aux nomades | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Parties prenantes gouvernementales (nationales, de district et locales) FGD avec les personnes déplacées et les communautés nomades hommes / femmes / filles / garçons / organisations de femmes / dirigeants communautaires et religieux | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du programme - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de surveillance sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive, Analyse thématique, Triangulation de différentes sources de données |
| 7.3 Dans quelle mesure les interventions ont-elles permis de surmonter les obstacles qui empêchent les filles et les femmes d’obtenir des naissances et d’avoir accès aux services de base (par conséquent) dans les communautés ciblées? | 7.3.1. Par quels mécanismes et dans quelle mesure les filles et les garçons ont-ils bénéficié équitablement des activités d’intervention tout au long de la chaîne de résultats? | Proportion de filles de moins d’un an dont la naissance a été enregistrée entre 2018 et 2021 dans les zones d’intervention Changements dans la perception de l’égalité des sexes en ce qui concerne le BRP – comment les filles sont perçues par les communautés, en particulier par les hommes Perceptions de la satisfaction des besoins des femmes et des filles en ce qui concerne le REGISTRE. | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF;• Bureaux de pays de l’UNICEF; Ministères et institutions gouvernementales; Partenaires techniques et financiers du développement; Les institutions de développement local, y compris les dirigeants communautaires et religieux; Partenaires de mise en œuvre, y compris les OSC, les ONG, etc.• Discussions de groupe (MFGD) - Adolescentes et garçons / enfants (12-18 ans) Jeunes adultes (18-24ans); Parents adolescents (15-18 ans); Les femmes et les hommes de la communauté (parents / soignants, y compris les oncles, les tantes, les sœurs, les frères); Facilitateurs du dialogue communautaire; Facilitateurs de l’éducation par les pairs • Dialogues multiacteurs et ateliers avec les parties prenantes | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS - Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII et FGD Contribution des dialogues multiacteurs et des ateliers avec les parties prenantes | Analyse descriptive Analyse thématique Analyse auriculaire Analyse statistique |
|  | 7.3.2. Quels sont les obstacles à l’accès pour l’enregistrement des naissances des femmes/filles et d’autres services de base? Dans quelle mesure l’intervention du BRP a-t-elle permis de surmonter ces obstacles? Quelles sont les lacunes qui subsistent? Comment peut-on s’y attaquer? | Perceptions des parties prenantes concernant les obstacles à l’accès des femmes et efforts déployés pour les surmonter | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées au bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; gouvernement (national, de district et local) FGD avec les hommes/ femmes / filles / garçons / organisations de femmes / dirigeants communautaires et religieux | Guides thématiques EIC et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 7.3.4. Dans quelle mesure les femmes et les filles ont-elles été prises en compte dans la mobilisation, la mise en œuvre ou le suivi des activités du RE? | Niveau de participation des femmes et des filles aux activités d’engagement communautaire du RE / mise en œuvre et suivi du RE. | • Entretiens avec des informateurs clefs avec les parties prenantes concernées dans les bureaux de pays de l’UNICEF; gouvernement (national, de district et local) FGD avec les hommes/ femmes / filles / garçons / organisations de femmes / dirigeants communautaires et religieux | Guides thématiques EIC et FGD | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
| 7.4 S’il y a eu des obstacles politiques, pratiques ou administratifs pour intégrer adéquatement les principes de genre, de droits de l’homme et d’équité lors de la mise en œuvre des interventions, quel a été le niveau d’effort déployé pour surmonter ces difficultés? | 7.4.1. Dans quelle mesure les défis en matière de genre et d’équité auxquels les différents pays sont confrontés ont-ils été évalués et analysés pour justifier les choix des priorités stratégiques du programme? | Nombre et nature (communication, administration, politique et législative, sociale, recherche) des initiatives nationales visant à promouvoir le Registre. | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Parties prenantes gouvernementales (nationales, de district et locales) | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS - Littérature nationale et internationale Guides thématiques KII | Analyse descriptive, analyse thématique |
|  | 7.4.2. Quels sont les obstacles (politiques, pratiques ou administratifs) qui empêchent les interventions d’intégrer efficacement les principes de genre, de droits de l’homme et d’équité lors de la mise en œuvre ? | Perceptions des parties prenantes quant aux défis liés à l’intégration efficace des principes du genre, des droits de la personne et de l’équité au cours de la mise en œuvre des interventions | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | Documents et rapports de programme de pays et de projets spécifiques rapports annuels de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances DHS/MICS - Littérature nationale et internationale Guides thématiques EIC | Analyse descriptive, Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
|  | 7.4.3. Qu’a-t-on fait pour s’attaquer efficacement aux goulets d’étranglement et aux difficultés liées à l’intégration efficace des principes de genre, de droits de l’homme et d’équité dans la mise en œuvre des interventions? Comment cela a-t-il fonctionné? | Perceptions des parties prenantes sur les mesures visant à intégrer les principes du genre, des droits de l’homme et de l’équité lors de la mise en œuvre des interventions | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Parties prenantes gouvernementales (nationales, de district et locales) |  | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |
| 7.5 Dans quelle mesure le système de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports a-t-il tenu compte des principes relatifs à l’égalité des sexes, aux droits de la personne et à l’équité? | 7.5.1. Les indicateurs sélectionnés tiennent-ils compte des spécificités des filles/femmes et des garçons/hommes? Si oui, comment ? | Dest l’agrégation des données de suivi par sexe et des indicateurs indirects liés au statut socio-économique (zone de résidence, profession, niveau d’éducation, etc.) Niveau de prise en compte du genre et de l’équité dans le cadre du programme, la Catégorie de travail et la chaîne de résultats | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; | Documents examinés : - documents et rapports sur les programmes de pays et les projets spécifiques, - rapports annuels de pays de l’UNICEF; - Rapports des donateurs du BRP - Rapports de suivi et d’évaluation; Données de suivi sur l’enregistrement des naissances - Littérature nationale et internationale (manuels de l’ONU et recommandations de normes CVRS de l’APAI)- Études disponibles et rapports d’évaluation sur la CVRS ou le BR, y compris des analyses situationnelles, des rapports d’enquête sur les événements d’état civil, y compris l’enregistrement des naissances | Analyse descriptive, analyse thématique |
|  | 7.5.2. Comment et dans quelle mesure les différents intérêts des filles/ femmes et garçons/ hommes de différentes tranches d’âge ont-ils été intégrés dans la conception des interventions, sa gouvernance et ses systèmes de suivi | Perceptions des parties prenantes des considérations relatives aux principes du genre, des droits de la personne et de l’équité dans le système de S&E | • Revue documentaire • Entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées au sein du Bureau régional de l’UNICEF; bureaux de pays de l’UNICEF; Parties prenantes gouvernementales (nationales, de district et locales) |  | Analyse descriptive Analyse thématique Triangulation de différentes sources de données |

## Annexe 5 : Formulaires de consentement éclairé -EIC

- Formulaire de consentement éclairé – Entrevues avec des informateurs clés – Intervenants gouvernementaux

Oversee Advising Group mène l’évaluation formative multi-pays du résultat clé pour les enfants (RCE) #7 (enregistrement des naissances) pour la période 2018-2021 (y compris pendant la pandémie de COVID-19).

Ce formulaire de consentement explique l’évaluation et le rôle des participants à l’étude. Veuillez tenir compte de ces informations et prendre autant de temps que nécessaire. Si vous avez des questions à une date ultérieure, vous pouvez demander à n’importe lequel des membres de l’équipe nationale d’évaluation.

L’évaluation vise à évaluer dans quelle mesure les interventions sur l’enregistrement des naissances (précisez le pays) a atteint les objectifs envisagés et à éclairer les stratégies de mise en œuvre des interventions dans les années à venir, en vue de mettre les stratégies à l’échelle.

Pour ce faire, l’évaluation mettra l’accent sur les objectifs suivants :

- Déterminer la pertinence, l’efficience, la cohérence, l’efficacité, l’impact et la durabilité des stratégies appuyées par l’UNICEF qui visent à améliorer les taux d’enregistrement des naissances dans la région ;

- Identifier les enseignements tirés sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné sur les stratégies d’accélération du programme régional d’enregistrement des naissances, en tant que programme autonome, mais aussi en ce qui concerne la convergence multisectorielle, y compris les résultats inattendus (positifs et négatifs) ;

- Déterminer dans quelle mesure les innovations et les nouvelles technologies ont été mises à profit grâce à des partenariats nouveaux ou existants (secteur privé, ONG) et ont contribué aux résultats du RCE #7 ;

- Formuler des recommandations clés sur la manière d’améliorer les processus de mise en œuvre et les performances des stratégies régionales en vue de leur transposition à plus grande échelle et des interventions clés dans le cadre du processus d’apprentissage continu ;

- Contribuer à l’amélioration des stratégies de programme et de la théorie du changement pour RCE #7 dans WCAR ;

- Évaluer dans quelle mesure les stratégies régionales d’enregistrement des naissances et les interventions clefs ont intégré l’équité et l’égalité des sexes dans leur conception, leur mise en œuvre et leur suivi.

Participation volontaire

Nous vous invitons à participer à cette étude parce que vous êtes un intervenant clé du Programme gouvernemental d’enregistrement des naissances.

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C’est à vous de décider de participer ou non. Vous pouvez changer d’avis et cesser de participer à tout moment.

Procédures

Nous aimerions vous poser quelques questions relatives au Programme d’enregistrement des naissances. Nous vous poserons des questions concernant les stratégies qui visent à améliorer les taux d’enregistrement des naissances dans le pays et/oula région; votre perception des réalisations et des résultats du  Programme d’enregistrement des naissances ; comment les choses se sont déroulées – qu’est-ce qui a facilité les changements et comment ? Quels ont été les obstacles rencontrés? Et des domaines à améliorer.

Pour m’assurer que je n’oublie pas ou ne change pas ce que vous me dites, je vous demande la permission d’enregistrer et d’écrire la conversation. Tout ce qui sera enregistré et écrit sera confidentiel. Veuillez noter que vous pouvez refuser de donner votre autorisation à cela.

Durée

L’entrevue durera environ 60à 90 minutes.

Avantages

Il n’y a pas d’avantages directs pour vous d’être dans l’évaluation.

Risques, malaises et droits de rétractation

Il n’y a pas de risques physiques, psychologiques, sociaux, économiques, juridiques et émotionnels évidents à participer à cette étude. La participation à cette étude est volontaire. Pendant l’entretien, vous êtes autorisé à refuser de répondre à toute question et vous êtes autorisé à arrêter l’entretien à tout moment. Il n’y a aucune conséquence si vous décidez de ne pas poursuivre l’entrevue.

Confidentialité et vie privée

Les informations que vous nous fournissez sont totalement confidentielles. Nous n’associerons pas votre nom avec tout ce que vous dites. Nous n’utiliserons pas d’identifiants personnels pour les informations obtenues.

La confidentialité sera assurée au cours de cette entrevue en l’ayant ici (ou virtuellement).

Consentement et contact

Avez-vous des questions que vous aimeriez poser ?

Acceptez-vous de répondre aux questions maintenant ?

Si vous avez d’autres questions sur cette étude plus tard, vous pouvez contacter le superviseur principal sur (téléphone portable no) : ......................... .

Si vous acceptez de participer après avoir reçu les informations ci-dessus, veuillez signer ci-dessous.

- Vérifier le consentement verbal

Lu par l’intimé [ ] intervieweur [ ]

D’accord [ ] Refusé [ ]

Partie défenderesse : _____________________________________

Intervieweur : _____________________________________ Date : ___/___/___

En cas de refus, l’intervieweur doit en informer le chef d’équipe pour obtenir la documentation appropriée.

- Formulaire de consentement éclairé – Entrevues avec des informateurs clés – Intervenants de l’UNICEF

Oversee Advising Group mène l’évaluation formative multi-pays du Résultat Clé pour les Enfants (RCE) #7 (enregistrement des naissances) pour la période 2018-2021 (y compris pendant la pandémie de COVID-19).

Ce formulaire de consentement explique l’évaluation et le rôle des participants à l’étude. Veuillez tenir compte de ces informations et prendre autant de temps que nécessaire. Si vous avez des questions à une date ultérieure, vous pouvez demander à n’importe lequel des membres de l’équipe nationale d’évaluation.

L’évaluation vise à évaluer dans quelle mesure les interventions RCE n° 7 dans la région ou (préciser le pays) ont atteint les objectifs envisagés et à éclairer les stratégies de mise en œuvre du programme dans les années à venir, en vue de mettre les stratégies à l’échelle.

Pour ce faire, l’évaluation mettra l’accent sur les objectifs suivants :

- Déterminer la pertinence, l’efficience, la cohérence, l’efficacité, l’impact et la durabilité des stratégies appuyées par l’UNICEF qui visent à améliorer les taux d’enregistrement des naissances dans la région ;

- Identifier les enseignements tirés sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné sur les stratégies d’accélération du programme régional d’enregistrement des naissances, en tant que programme autonome, mais aussi en ce qui concerne la convergence multisectorielle, y compris les résultats inattendus (positifs et négatifs) ;

- Déterminer dans quelle mesure les innovations et les nouvelles technologies ont été mises à profit grâce à des partenariats nouveaux ou existants (secteur privé, ONG) et ont contribué aux résultats du RCE #7 ;

- Formuler des recommandations clés sur la manière d’améliorer les processus de mise en œuvre et les performances des stratégies régionales en vue de leur transposition à plus grande échelle et des interventions clés dans le cadre du processus d’apprentissage continu;

- Contribuer à l’amélioration des stratégies de programme et de la théorie du changement pour RCE #7 dans WCAR;

- Évaluer dans quelle mesure les stratégies régionales d’enregistrement des naissances et les interventions clefs ont intégré l’équité et l’égalité des sexes dans leur conception, leur mise en œuvre et leur suivi.

Participation volontaire

Nous vous invitons à participer à cette étude parce que vous êtes une partie prenante de l’UNICEF

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C’est à vous de décider de participer ou non. Vous pouvez changer d’avis et cesser de participer à tout moment.

Procédures

Nous aimerions vous poser quelques questions relatives au Programme d’enregistrement des  naissances. Nous vous poserons des questions concernant les stratégies qui visent à améliorer les taux d’enregistrement des naissances dans le pays et/oula région; votre perception des réalisations et des résultats du  Programme d’enregistrement des naissances ; comment les choses se sont déroulées – qu’est-ce qui a facilité les changements et comment ? Quels ont été les obstacles rencontrés? Et des domaines à améliorer.

Pour m’assurer que je n’oublie pas ou ne change pas ce que vous me dites, je vous demande la permission d’enregistrer et  d’écrire la conversation. Tout ce qui sera enregistré et écrit sera confidentiel. Veuillez noter que vous pouvez refuser de donner votre autorisation à cela.

Durée

L’entrevue durera environ 60à 90  minutes

Avantages

Il n’y a pas d’avantages directs pour vous d’être dans l’évaluation.

Risques, malaises et droits de rétractation

Il n’y a pas de risques physiques, psychologiques, sociaux, économiques, juridiques et émotionnels évidents à participer à cette étude. La participation à cette étude est volontaire. Pendant l’entretien, vous êtes autorisé à refuser de répondre à toute question et vous êtes autorisé à arrêter l’entretien à tout moment. Il n’y a aucune conséquence si vous décidez de ne pas poursuivre l’entrevue.

Confidentialité et vie privée

Les informations que vous nous fournissez sont totalement confidentielles. Nous n’associerons pas votre nom à quoi que ce soit que vous dites. Nous n’utiliserons pas d’identifiants personnels pour les informations obtenues.   La confidentialité sera assurée au cours de cette entrevue en l’ayant ici (ou virtuellement).

Consentement et contact

Avez-vous des questions que vous aimeriez  poser?

Acceptez-vous de répondre aux questions maintenant?

Si vous avez d’autres questions sur cette étude plus tard, vous pouvez contacter le superviseur principal sur (téléphone portable no) : ......................... .

Si vous acceptez de participer après avoir reçu les informations ci-dessus, veuillez signer ci-dessous.

- Vérifier le consentement verbal

Lu par l’intimé [ ] intervieweur [ ]

D’accord [ ] Refusé [ ]

Partie défenderesse : _____________________________________

Intervieweur : _____________________________________ Date : ___/___/___

En cas de refus, l’intervieweur doit en informer le chef d’équipe pour obtenir la documentation appropriée.

- Formulaire de consentement éclairé – Entrevues avec des informateurs clés – Partenaires techniques et de développement

Oversee Advising Group mène l’évaluation formative multi-pays du résultat clé pour les enfants (RCE) #7 (enregistrement des naissances) pour la période  2018-2021  (y compris pendant la pandémie de COVID-19).

Ce formulaire de consentement explique l’évaluation et le rôle des participants à l’étude. Veuillez tenir compte de ces informations et prendre autant de temps que nécessaire. Si vous avez des questions à une date ultérieure, vous pouvez demander à n’importe lequel des membres de l’équipe nationale  d’évaluation.

L’évaluation vise à évaluer dans quelle mesure les interventions d’enregistrement des  naissances  dans  (précisez le pays) ont atteint les objectifs envisagés et à éclairer les stratégies de mise en œuvre du programme dans les années à venir, en vue de mettre les stratégies à l’échelle.

Pour ce faire, l’évaluation mettra l’accent sur les objectifs suivants :

- Déterminer la pertinence, l’efficience, la cohérence, l’efficacité, l’impact et la durabilité des stratégies appuyées par l’UNICEF qui visent à améliorer les taux d’enregistrement des naissances dans la région;

- Identifier les enseignements tirés sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné sur les stratégies d’accélération du programme régional d’enregistrement des naissances, en tant que programme autonome, mais aussi en ce qui concerne la convergence multisectorielle, y compris les résultats inattendus (positifs et négatifs);

- Déterminer dans quelle mesure les innovations et les nouvelles technologies ont été mises à profit grâce à des partenariats nouveaux ou existants (secteur privé, ONG) et ont contribué aux résultats du RCE #7;

- Formuler des recommandations clés sur la manière d’améliorer les processus de mise en œuvre et les performances des stratégies régionales en vue de leur transposition à plus grande échelle et des interventions clés dans le cadre du processus d’apprentissage continu;

- Contribuer à l’amélioration des stratégies de programme et de la théorie du changement pour RCE #7 dans WCAR;

- Évaluer dans quelle mesure les stratégies régionales d’enregistrement des naissances et les interventions clefs ont intégré l’équité et l’égalité des sexes dans leur conception, leur mise en œuvre et leur suivi.

Participation volontaire

Nous vous invitons à participer à cette étude parce que vous êtes un partenaire technique ou de développement travaillant sur des interventions de RE  (au sein de la région ou d’un pays spécifique)

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C’est à vous de décider de participer ou non. Vous pouvez changer d’avis et cesser de participer à tout moment.

Procédures

Nous aimerions vous poser quelques questions relatives au Programme d’enregistrement des  naissances. Nous vous poserons des questions concernant les stratégies qui visent à améliorer les taux d’enregistrement des naissances dans le pays et/oula région; votre perception des réalisations et des résultats du  Programme d’enregistrement des naissances ; comment les choses se sont déroulées – qu’est-ce qui a facilité les changements et comment ? Quels ont été les obstacles rencontrés? Et des domaines à améliorer.

Pour m’assurer que je n’oublie pas ou ne change pas ce que vous me dites, je vous demande la permission d’enregistrer et  d’écrire la conversation. Tout ce qui sera enregistré et écrit sera confidentiel. Veuillez noter que vous pouvez refuser de donner votre autorisation à cela.

Durée

L’entrevue durera environ 60à 90  minutes

Avantages

Il n’y a pas d’avantages directs pour vous d’être dans l’évaluation.

Risques, malaises et droits de rétractation

Il n’y a pas de risques physiques, psychologiques, sociaux, économiques, juridiques et émotionnels évidents à participer à cette étude. La participation à cette étude est volontaire. Pendant l’entretien, vous êtes autorisé à refuser de répondre à toute question et vous êtes autorisé à arrêter l’entretien à tout moment. Il n’y a aucune conséquence si vous décidez de ne pas poursuivre l’entrevue.

Confidentialité et vie privée

Les informations que vous nous fournissez sont totalement confidentielles. Nous n’associerons pas votre

nom avec tout ce que vous dites. Nous n’utiliserons pas d’identifiants personnels pour les informations obtenues.

La confidentialité sera assurée au cours de cette entrevue en l’ayant ici (ou virtuellement).

Consentement et contact

Avez-vous des questions que vous aimeriez  poser?

Acceptez-vous de répondre aux questions maintenant?

Si vous avez d’autres questions sur cette étude plus tard, vous pouvez contacter le superviseur principal sur (téléphone portable no) : ......................... .

Si vous acceptez de participer après avoir reçu les informations ci-dessus, veuillez signer ci-dessous.

- Vérifier le consentement verbal

Lu par l’intimé [ ] intervieweur [ ]

D’accord [ ] Refusé [ ]

Partie défenderesse : _____________________________________

Intervieweur : _____________________________________ Date : ___/___/___

En cas de refus, l’intervieweur doit en informer le chef d’équipe pour obtenir la documentation appropriée.

## Annexe 6 : Guides thématiques pour les entrevues avec les informateurs clés

- Guide thématique – Intervenants du gouvernement du RE aux niveaux central, régional et local

Renseignements généraux

- Lieu de collecte

- Sexe du répondant

- Poste occupé

- Activités menées dans le cadre des interventions

- Années d’expérience

- Types d’interventions

Rôle d’un répondant - J’aimerais tout d’abord vous demander de décrire brièvement votre rôle et vos responsabilités au sein du programme d’enregistrement des naissances par pays en tant que partie prenante du gouvernement

Contexte de la mise en œuvre du projet

- Quelles sont les principales interventions que votre gouvernement met en œuvre dans le domaine de l’enregistrement des naissances?

  - Quelles activités ont été menées dans le cadre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances? Veuillez partager plus de détails sur les projets et leurs interventions. Pourriez-vous également partager les propositions de projet, les budgets et les rapports disponibles?

  - Êtes-vous au courant des interventions menées avec le soutien de l’UNICEF? Si oui, pouvez-vous en dire plus à ce sujet?

  - Pouvez-vous décrire le système CRVS dans le pays?

  - Quelles ont été les principales menaces (stabilité politique / instabilité, mouvements de population, contexte d’urgence, etc.) auxquelles le pays a été confronté et qui ont influencé le système CVRS?

  - À votre avis, dans quelle mesure ces menaces ont-elles influencé la conception et la mise en œuvre du programme d’enregistrement des naissances? Sondez  chaque menace séparément

  - Comment pensez-vous que les interventions d’enregistrement des naissances ont été /ont pu s’adapter au contexte du pays afin d’atteindre ses objectifs?

    - Quelles ont été les opportunités? Comment ont-ils influencé la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances ?

    - Quelles étaient les menaces? Comment ont-elles influencé la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances? Comment les interventions d’enregistrement des naissances s’y sont-elles adaptées ?

Pertinence et cohérence

- Quelles sont les priorités nationales en matière  d’enregistrement des naissances? Quels ont été les principaux défis dans le secteur de l’enregistrement des naissances?

- Pensez-vous que les activités soutenues par l’UNICEF sont alignées sur ces priorités ? Si oui, de quelle manière?

- Dans quelle mesure les interventions soutenues par l’UNICEF sont-elles alignées sur les priorités gouvernementales et les demandes des partenaires nationaux, y compris aux niveaux décentralisés / déconcentrés, en termes d’état civil et d’enregistrement des naissances en particulier?

  - Comment décririez-vous la manière dont l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an a été abordé par les interventions soutenues par l’UNICEF ?

  - Diriez-vous que les objectifs d’interopérabilité avec d’autres services de santé en matière d’enregistrement des naissances; l’engagement communautaire; Les réformes du CRVS, y compris l’utilisation d’innovations et de technologies (etc.), ont été clairement identifiées, définies et réalisées?  Comment? Pourquoi? Sonde pour :

    - l’interopérabilité en ce qui concerne le renforcement du système de collecte de données et d’enregistrement des naissances;

    - l’utilisation des TIC et des innovations technologiques

  - Quelles parties prenantes sont impliquées dans les interventions d’enregistrement des naissances aux différents niveaux (gouvernement, non gouvernemental, secteur privé – organisations à but lucratif, leaders/groupes communautaires, inclusion des femmes), que font-elles? , quelles sont leurs fonctions et leur mandat, comment se rapportent-ils? Comment sont-ils tenus responsables des résultats et des finances?

  - Outre l’UNICEF, qui sont les autres partenaires ou institutions impliqués dans le domaine de l’état civil et, plus précisément, de l’enregistrement des naissances dans le pays?

    - Comment évaluez-vous la complémentarité entre ces interventions et celles menées par l’UNICEF ?

    - Quels sont leurs domaines d’intervention? Quelles stratégies utilisent-ils?

    - Quels types d’interventions mettent-ils en œuvre? À quel niveau (national, régional, local)?

    - Ces interventions menées par d’autres partenaires que l’UNICEF tiennent-elles compte ou incluent-elles i) l’engagement communautaire? ii) Réformes du CRVS iii) l’utilisation des innovations et de la technologie

    - Existe-t-il un mécanisme ou un système de coordination entre l’UNICEF et d’autres partenaires impliqués dans l’enregistrement des naissances? Quels sont-ils ? Pourriez-vous, s’il vous plaît, décrire et donner quelques exemples?

  - Dans quelle mesure les interventions ont-elles contribué à renforcer le système CVRS et plus particulièrement le système d’enregistrement des naissances dans les pays?

- Comment les stratégies sont-elles utilisées dans le contexte de la mise en œuvre des activités d’enregistrement des naissances sélectionnées et comment sont-elles alignées sur les objectifs nationaux en termes du CRVS et d’enregistrement des naissances en particulier?

- Dans quelle mesure les interventions sélectionnées s’attaquent-elles clairement aux goulots d’étranglement dans le secteur du CRVS, y compris l’enregistrement des naissances au niveau national?

- Quels sont les goulots d’étranglement qui ont été identifiés?

- Comment le projet a-t-il essayé de les aborder?

- Dans quelle mesure pensez-vous que les interventions de l’UNICEF sont alignées sur celles des autres partenaires ?

- Pouvez-vous décrire l’appui fourni par le bureau de pays de l’UNICEF?

- Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du soutien? Qu’est-ce qui fonctionne bien? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

- Que pensez-vous de la mesure dans laquelle les interventions d’enregistrement des naissances ont été intégrées aux services de santé et autres? Dans quelle mesure les interventions d’enregistrement des naissances contribuent-elles à un programme d’intervention à fort impact pour les populations, y compris les plus vulnérables?

- Connaissez-vous les normes et principes internationaux concernant le CRVS en général?

- Comment évaluez-vous dans quelle mesure les normes internationales et les principes en matière d’enregistrement de l’état civil en général et d’enregistrement des naissances en particulier ont été pris en compte dans la conception et la mise en œuvre des interventions dans le pays?

- Comment les recommandations des différentes conférences des ministres responsables de l’état civil ont-elles été prises en compte ?

- Comment les principes de l’ONU concernant l’enregistrement des faits d’état civil ont-ils été pris en compte?

- Quelles lacunes avez-vous relevées?

- Comment les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont-ils été pris en compte?

- Quelles lacunes avez-vous relevées?

L’efficacité des interventions du RE pour atteindre les résultats escomptés (extrants, résultats et impact)

- Comment décririez-vous les changements dus aux interventions du RE aux niveaux national, régional, local et communautaire, en particulier depuis 2018? (Enquête sur les changements dans l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an; l’accès de la population aux services de base; l’engagement communautaire, l’amélioration de la sensibilisation et du changement de comportement à l’égard de l’enregistrement des naissances; le suivi favorable; la production et l’utilisation de données; la numérisation; d’autres aspects spécifiques à chaque pays de la réforme du CRVS)

- Comment expliquer ces changements - qu’est-ce qui, selon vous, a rendu possible ces changements? Pourquoi? Quoi d'autre?

  - Quelles ont été, selon vous, les interventions les plus efficaces? Quels facteurs expliquent les succès?

  - Quelles ont été les interventions les moins efficaces? Quels facteurs expliquent cet échec ?

  - Quelles sont les principales contraintes liées à la demande ou au niveau de la population? Selon vous, qu’est-ce qui a rendu difficile la mise en ? Pourquoi? Quoi d'autre?

- Quelles sont les forces et les faiblesses du programme de registre des pays (examiner les lacunes en matière d’enregistrement des naissances; engagement communautaire; réformes pertinentes du CRVS; mécanismes de coordination; suivi des interventions, numérisation, utilisation des données; gouvernance; à différents niveaux - gouvernement national, régional et local et au niveau communautaire). Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

- Quels facteurs contextuels externes (nationaux, provinciaux, de district, communautaires) et internes (UNICEF) ont influé sur les interventions d’enregistrement des naissances (positives et négatives)?

- Selon vous, quel est le changement le plus important qui a eu lieu à la suite des interventions sur l’enregistrement des naissances ?

- Quels ont été les moteurs du changement (institutions, personnes, événements) qui ont causé des changements et des résultats ?

- Que pensez-vous de la contribution des interventions sur l’enregistrement des naissances soutenue par l’UNICEF à l’ensemble de l’état civil national, y compris le système d’enregistrement des naissances ?

- Les interventions du RE ont-elles généré des effets imprévus (positifs ou négatifs) aux niveaux communautaire, local, de district et national? Veuillez donner des exemples.

- Quelle est votre perception de la différence réelle que les interventions d’enregistrement des naissances ont faite aux bénéficiaires par rapport à d’autres interventions dans le CRVS?

Efficience (les rôles et les responsabilités détaillés au début de l’entrevue détermineront le ou les intervenants qui poseront certaines des questions.

- Quel financement est disponible dans le pays / la région pour l’enregistrement des naissances?

- Du niveau central, du national, du district, du local, de l’UNICEF et d’autres sources?

- quel est le changement dans le financement des interventions sur l’enregistrement des naissances depuis 2018 - et dans quelle mesure est-ce le résultat des interventions d’enregistrement des naissances soutenues par l’UNICEF?

- y a-t-il un déficit de financement? Comment résoudre ce problème?

- Dans quelle mesure les dépenses des interventions d’enregistrement des naissances sont-elles conformes au critère d’efficience? Quels facteurs influencent les différences?

- Comment vous assurez-vous que les fonds destinés aux interventions du RE sont utilisés comme prévu ?

- La structure de gestion de projet était-elle adéquate pour permettre l’atteinte des résultats? Veuillez expliquer. Y a-t-il eu des faiblesses observées et comment ont-elles insurc quelque chose sur la mise en œuvre du projet ainsi que sur l’atteinte des résultats escomptés?

- Existe-t-il des alternatives moins chères qui auraient permis d’obtenir les mêmes résultats avec les bénéficiaires finaux ? Si oui, quels sont-ils? Ces solutions de rechange ont-elles été explorées et utilisées ?

- Comment décririez-vous la capacité au niveau national/ du district/ du gouvernement local/ des micro-niveaux d’atteindre les extrants attendus/ attendus/ prévus concernant les interventions sur l’enregistrement des naissances ? (Enquête sur les compétences, les ressources - ressources financières et humaines ; pour les établissements de santé et les centres d’état civil, enquête également sur la dotation en personnel et la formation, pour les ateliers ou les séminaires de renforcement des capacités liés aux interventions du REGISTRE soutenues par l’UNICEF ; infrastructure, ressources ; sensibilisation et engagement communautaire ; utilisation des systèmes de gestion de l’information et numérisation)

- Les activités prévues sont-elles suffisantes (en quantité et en qualité) pour atteindre les résultats ou y a-t-il des lacunes qui ne sont pas comblées par d’autres partenaires ou par le gouvernement ?

- Comment suivez-vous les interventions sur l’enregistrement des naissances au niveau des districts et des collectivités locales ? Le Cadre de suivi et d’évaluation est-il opérationnel? Avez-vous un système MIS et comment utilisez-vous les résultats de la surveillance et du système MIS? Comment analysé? Utilisé pour les mécanismes de responsabilisation? Traduit en action ?

Durabilité et résilience

Dans cette section, demandez spécifiquement les changements positifs résultant de la PRB qui ont été décrits par les répondants dans les sections précédentes.

- À votre avis, quelles sont les choses qui peuvent faire en sorte que ces réalisations continuent de fonctionner même s’il n’y a pas d’aide extérieure? (Rechercher des éléments intrinsèques et extrinsèques - exemples de changement d’état d’esprit; l’utilisation de ressources/capacités et/ou de réseaux locaux qui sont (ou peuvent être) efficacement appliqués pour soutenir les réalisations de la riposte. Demandez des exemples de la façon dont les gouvernements et les communautés nationaux, régionaux et locaux ont démontré leur appropriation et leur capacité à s’auto-soutenir dans les interventions d’enregistrement des naissances).

- Quelles mesures ont été prises dans la conception et la mise en œuvre du programme pour assurer sa durabilité et son appropriation par les bénéficiaires ainsi que par les entités nationales?

- Y a-t-il une capacité gouvernementale suffisante pour mettre en œuvre et surveiller un PRB financé uniquement par le gouvernement? Veuillez expliquer

- Dans quelle mesure les fonds associés à la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances sont-ils pleinement ou partiellement intégrés dans les budgets nationaux, régionaux ou locaux?

- Quels autres partenariats le pays a-t-il mobilisés pour promouvoir l’enregistrement des naissances? Quelles ressources supplémentaires ?

- Quel mécanisme a été mis en place pour assurer le financement durable des activités liées à l’enregistrement des naissances?

- Le programme d’enregistrement des naissances m’intermède ou une variante de celui-ci devrait-il être mis à l’échelle ? Dans l’affirmative, quels aspects de l’opération doivent être modifiés et renforcés pour qu’elle fonctionne efficacement aux niveaux régional et local?  Quels aspects des interventions relatives à l’enregistrement des naissances devraient rester les mêmes ?

- Comment la situation COVID-19 a-t-elle affecté les interventions sur l’enregistrement des naissances (enquête sur la durée de fermeture des installations, la demande d’intervention sur l’enregistrement des naissances, participations de la population aux interventions) ? Comment cela vous a-t-il affecté ? Pensez-vous qu’il y a eu des conséquences? Comment les choses ont-elles été gérées? Veuillez expliquer

- Comment différentes situations contextuelles (enquête sur les aspects pertinents: insécurité; situations de réfugiés; déplacements internes; statut nomade; zones difficiles d’accès; grossesses chez les adolescentes/mères célibataires; pauvres; analphabétisme, etc.) ont-elles influencé la mise en œuvre et les activités dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances ? Comment les choses ont-elles été gérées? Sondez les protocoles en place et demandez des exemples

Questions de genre et groupes vulnérables

- Dans quelle mesure le programme de pays a-t-il intégré une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions ? Comment et dans quelle mesure les différents intérêts des femmes et des hommes des différents groupes d’âge ont-ils été intégrés dans la conception et la mise en œuvre du programme, y compris ses systèmes de gouvernance et de suivi ?

- Dans quelle mesure les organisations de femmes et les militants des droits de l’homme ont-ils été consultés et dans quelle mesure ont-ils participé aux phases de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des interventions sur l’enregistrement des naissances?

- Les indicateurs de suivi retenus tiennent-ils compte des spécificités des femmes et des hommes ? Si oui, de quelle manière?

- Quels sont les deux ou trois changements majeurs que les interventions sur l’enregistrement des naissances dans le pays ont permis aux bénéficiaires d’apporter dans leur vie? Sondez les changements dans le CRVS et plus particulièrement dans l’enregistrement des naissances;  propriété communautaire – demandez des exemples

- Quelle est votre perception des changements dans la perception de l’égalité des sexes – comment les filles sont perçues par les communautés et par les garçons dans les écoles? Niveau de sensibilisation à la valeur de l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons dans les communautés?  Diriez-vous que ceux-ci ont ou n’ont pas changé en raison des activités d’engagement communautaire dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances ? De quelle manière ?

- Dans quelle mesure les structures de prestation de services atteignent-elles les groupes les plus vulnérables et marginalisés?

  - La conception et la mise en œuvre du programme ont-ils tenu compte de l’équité? De quelle manière ?

- Dans quelle mesure les interventions du programme ciblent-elles les réfugiés les plus pauvres/ vulnérables ainsi que les réfugiés les plus pauvres? les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; nomades; et aider à réduire les inégalités entre les plus riches et les plus démunis?

- Dans quelle mesure les problèmes d’équité auxquels le pays est confronté dans l’accès aux services d’enregistrement des états d’état civil ont-ils été analysés et utilisés pour justifier le choix des priorités stratégiques du programme? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment pour obtenir de meilleurs résultats?

- Le programme de pays appuyé par l’UNICEF a-t-il une stratégie de viabilité environnementale? Dans l’affirmative, pourriez-vous nous le décrire? Quels mécanismes ont été mis en place pour protéger les différents domaines d’intervention sur l’enregistrement des naissances ? (enquête sur les programmes de recyclage, la réduction de l’utilisation du papier, les protocoles en place pour la gestion des déchets, etc.)

Leçons apprises et suggestions d’amélioration

- Quelles ont été, le cas échéant, les bonnes pratiques prometteuses, émergentes et bonnes qui ont été identifiées aux niveaux national et régional? Étude des  principaux enseignements tirés de la mise en œuvre du programme de pays et des interventions appuyées par l’UNICEF

- À votre avis, quelle devrait être l’attention accordée à l’aide future de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances et comment cela contribuerait-il à améliorer l’enregistrement des naissances et à réaliser les gains connexes en ce qui concerne l’amélioration des services de développement et de protection de l’enfance? Veuillez donner des précisions et s’enquérir des éléments « quoi » et « comment » des recommandations proposées.

- Guide thématique – Personnel de l’UNICEF  WCARO

Renseignements généraux

- Sexe du répondant

- Poste occupé

- Activités menées dans le cadre de l’enregistrement des naissances

- Années d’expérience

- Types d’interventions

Rôle d’un répondant - J’aimerais commencer par vous demander de décrire brièvement votre rôle et vos responsabilités dans le cadre des interventions d’enregistrement des naissances en tant que partie prenante régionale de l’UNICEF

- Depuis combien de temps participez au RCE#7 dans la région?

Contexte des interventions du RCE7

- Comment décririez-vous le contexte dans lequel l’UNICEF a soutenu RCE7 sur l’enregistrement des naissances? Recherche d’un  contexte spécifique au niveau régional

  - Quelles étaient les principales menaces (stabilité / instabilité politique, mouvements de population, contexte d’urgence, etc.) auxquelles la région africaine et en particulier de la WCARO ont été confrontées; et qui ont influencé le système CVRS?

  - Comment pensez-vous que les interventions du RCE7 sur l’enregistrement des naissances ont pris en compte ces menaces lors de la conception des interventions?

  - Quels changements se sont produits aux niveaux régional ou national qui ont influé sur la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances?

  - Quelles sont les politiques régionales mises en œuvre dans le cadre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances?

  - Comment pensez-vous que les interventions d’enregistrement des naissances ont été / ont pu s’adapter au contexte du pays lors de sa mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs?

    - Quelles ont été les opportunités? Comment ont-elles influencé la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances?

    - Quelles étaient les menaces? Comment ont-elles influencé la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances? Comment les interventions d’enregistrement des naissances s’y sont-elles adaptées ?

Pertinence et cohérence

- Veuillez partager votre compréhension des priorités de l’UNICEF en matière de protection de l’enfance et en particulier sur l’enregistrement des naissances dans la Région? Quelles étaient les priorités et les stratégies pour faire face aux faibles taux d’enregistrement des naissances et comment celles-ci ont-elles été établies (au début du RCE7)?  Demandez  des preuves et des exemples, le cas échéant.

- Pourriez-vous décrire les interventions menées avec le soutien de l’UNICEF dans le domaine de l’enregistrement des naissances (y compris depuis 2018) dans la région ?

- Comment décririez-vous l’alignement global des interventions sur l’enregistrement des naissances soutenues par l’UNICEF conformément au RCE7 sur les réalités et les priorités régionales africaines?

  - Une analyse de la situation a-t-elle été effectuée dans tous les pays de la WCARO et dans les zones d’intervention avant la mise en œuvre? Si non, pourquoi pas? Demandez concernant des pays spécifiques Si oui.

  - Ont-ils identifié les principaux défis et goulots d’étranglement?

  - Comment les interventions relatives à l’enregistrement des naissances ont-elles pris en compte ces défis lors de la conception de la mise en œuvre des activités?

  - Comment pensez-vous que les interventions de l’UNICEF ont été alignées sur ces priorités et défis ?

- Dans quelle mesure les interventions du RCE7 sont-elles alignées sur les priorités gouvernementales et les demandes des partenaires nationaux, en termes d’enregistrement des naissances – dans la région? Pourriez-vous, s’il vous plaît, donner les raisons de votre réponse? Autres exemples?

- Comment décririez-vous la manière dont l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an a été abordé par les interventions du RCE7 dans les pays bénéficiaires ?

- Diriez-vous RCE7 objectifs d’interopérabilité avec d’autres services de santé; l’engagement communautaire; Les réformes du CRVS, y compris l’utilisation d’innovations et de technologies (etc.), ont été clairement identifiées, définies et réalisées?  Comment? Pourquoi? Sonde pour :

    - l’interopérabilité en ce qui concerne le renforcement du système de collecte de données et d’enregistrement des naissances;

    - l’utilisation des TIC et des innovations technologiques

- Quelles parties prenantes sont impliquées dans le RCE7 aux niveaux régionaux  (gouvernement, non-gouvernement, secteur privé - organisations à but lucratif, groupes de femmes, etc.), que font-elles? , quelles sont leurs fonctions et leur mandat, comment se rapportent-elles? Comment sont-ils tenus responsables des résultats et des finances?

- En dehors de l’UNICEF, qui sont les autres partenaires ou institutions impliqués dans le domaine du RCE7 ou concernant l’enregistrement des naissances ? Sonde pour la  région ou le pays, selon le cas

    - Comment évaluez-vous l’alignement entre ces interventions et celles menées par l’UNICEF ?

    - Quels sont leurs domaines d’intervention? Quelles stratégies utilisent-ils?

    - Quels types d’interventions mettent-ils en œuvre? À quel niveau (régional ou national)?

    - Ces interventions menées par d’autres partenaires que l’UNICEF tiennent-elles compte ou incluent-elles i) l’engagement communautaire? ii) Les réformes du CRVS iii) l’utilisation des innovations et de la technologie?

    - Existe-t-il un mécanisme ou un système de coordination entre l’UNICEF et d’autres partenaires impliqués dans l’enregistrement des naissances? Quels sont-ils ? Pourriez-vous, s’il vous plaît, décrire et donner quelques exemples?

- Dans quelle mesure les interventions du RCE7 ont-elles contribué à renforcer le système CVRS et plus particulièrement le système d’enregistrement des naissances dans les pays?

- Comment les stratégies sont-elles utilisées dans le contexte de la mise en œuvre des activités RCE7 sélectionnées et comment sont-elles alignées sur les objectifs nationaux en termes de CRVS et d’enregistrement des naissances spécifiquement?

- Les interventions RCE7 sélectionnées s’attaquent-elles clairement aux goulots d’étranglement dans le secteur du CRVS, y compris l’enregistrement des naissances au niveau national?

- Quels sont les goulots d’étranglement qui ont été identifiés?

- Comment le projet a-t-il essayé de les aborder?

Appui fourni par le bureau régional

- Pouvez-vous décrire l’appui apporté aux bureaux de pays de l’UNICEF par le Bureau?

- Quelle a été l’assistance technique spécifique fournie par le bureau régional de l’UNICEF aux bureaux de pays?

- Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans le rôle de coordination et d’assistance technique du bureau régional de l’UNICEF dans les pays?

- Dans quelle mesure l’appui technique fourni par le WCARO a-t-il été intégré ou adapté dans la programmation par pays? Veuillez donner quelques exemples.

- Dans quelle mesure l’assistance technique du Bureau régional a-t-elle contribué à la réalisation des objectifs des interventions en matière d’enregistrement des naissances ?

- Quels aspects de l’assistance technique fournie par le Bureau régional pourraient être améliorés et comment?

- Qu’est-ce qui aurait pu être mieux fait pour assurer une meilleure harmonisation/contribution des interventions d’enregistrement des naissances aux objectifs et priorités nationaux?

- Quel aspect du soutien fourni par WCARO appréciez-vous le plus?

- Selon vous, quel aspect du soutien a le plus contribué à l’atteinte des objectifs et des résultats?

- À votre avis, qu’est-ce qui a bien fonctionné dans le rôle de coordination et d’assistance technique du bureau régional de l’UNICEF dans les pays?

- Que pensez-vous de la mesure dans laquelle l’appui technique fourni par la WCARO a été intégré ou adapté dans la programmation des différents pays? Pourriez-vous nous donner quelques raisons de votre réponse, pouvez-vous nous donner des exemples?

- Quels défis avez-vous rencontrés dans la fourniture d’une assistance technique aux différents pays?

- Comment recevez-vous les commentaires concernant l’utilisation de l’assistance technique fournie? Quels types de commentaires avez-vous reçus sur l’utilité du support (en particulier depuis 2018)?

- Quelle est votre perception de ce qui a bien fonctionné?

- Selon vous, quels aspects du soutien fourni peuvent être améliorés? Comment?

- Quelles sont les leçons tirées de cette assistance?

- Comment évaluez-vous dans quelle mesure les normes internationales et les principes en matière d’enregistrement de l’état civil en général et d’enregistrement des naissances en particulier ont été pris en compte dans la conception et la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances dans le pays?

- Comment les recommandations des différentes conférences des ministres responsables de l’état civil ont-elles été prises en compte ?

- Comment les principes de l’ONU concernant l’enregistrement des faits d’état civil ont-ils été pris en compte?

- Quelles lacunes avez-vous relevées?

- Comment les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont-ils été pris en compte?

- Quelles lacunes avez-vous relevées?

L’efficacité du RCE7 pour atteindre les résultats escomptés (Extrants, résultats et impact)

- Comment décririez-vous les changements dus au RCE7 au niveau régional, en particulier depuis 2018? (Enquête sur les changements dans l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an; l’accès de la population aux services de base; l’engagement communautaire, l’amélioration de la sensibilisation et du changement de comportement à l’égard de l’enregistrement des naissances; le suivi favorable; la production et l’utilisation de données; la numérisation; d’autres aspects spécifiques à chaque pays de la réforme du CRVS)

- Comment expliquer ces changements - qu’est-ce qui, selon vous, a rendu possible ces changements? Pourquoi? Quoi d'autre?

- Comment les méthodes d’enregistrement des naissances utilisées par l’UNICEF ont-elles contribué à la réalisation des objectifs du RCE #7?

- Quelles ont été, selon vous, les interventions les plus efficaces? Quels facteurs expliquent les succès?

- Quelles ont été les interventions les moins efficaces? Quels facteurs expliquent cet échec ?

- Quelles sont les principales contraintes liées à la demande ou au niveau de la population? Selon vous, qu’est-ce qui a rendu difficile la mise en ? Pourquoi? Quoi d'autre?

- Quelles sont les forces et les faiblesses des approches RCE7 régionales (examiner les lacunes en matière d’enregistrement des naissances; l’engagement communautaire; les réformes pertinentes du CRVS; les mécanismes de coordination; le suivi des interventions, la numérisation, l’utilisation des données; la gouvernance)? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

- Quels facteurs contextuels externes (régionaux) et internes (UNICEF) ont eu une influence sur les interventions d’enregistrement des naissances (positifs et négatifs)?

- Selon vous, quel est le changement le plus important qui a eu lieu à la suite des interventions du RCE7?

- Quels ont été les moteurs du changement (institutions, personnes, événements) qui ont causé des changements et des résultats?

- Les interventions du RCE7  ont-elles généré des effets imprévus (positifs ou négatifs) à l’échelle régionale ou nationale? Veuillez donner des exemples.

- Quelle est votre perception de la différence réelle que les interventions RCE7  ont faite aux bénéficiaires par rapport à d’autres interventions dans le CRVS?

Efficience (les rôles et les responsabilités détaillés au début de l’entrevue détermineront le ou les intervenants qui poseront certaines des questions)

- Quel est le financement disponible dans la région pour l’enregistrement des naissances?

- Au niveau régional?

- quel est le changement dans le financement de l’enregistrement des naissances depuis 2018 - et dans quelle mesure est-ce le résultat du RCE7 soutenu par l’UNICEF?

- y a-t-il un déficit de financement? Comment résoudre ce problème?

- Dans quelle mesure les dépenses d’intervention pour l’enregistrement des naissances sont-elles conformes au critère d’efficience? Quels facteurs influencent les différences?

- Comment vous assurez-vous que les fonds pour RCE7 sont utilisés comme prévu?

- Le projet aurait-il pu obtenir de meilleurs résultats avec moins de ressources? Comment?

- La structure de gestion de projet était-elle adéquate pour permettre l’atteinte des résultats? Veuillez expliquer.

- Y a-t-il eu des faiblesses observées et comment ont-elles influencé la mise en œuvre du projet ainsi que sur l’atteinte des résultats escomptés?

- Existe-t-il des alternatives moins chères qui auraient permis d’obtenir les mêmes résultats avec les bénéficiaires finaux? Si oui, quels sont-ils? Ces solutions de rechange ont-elles été explorées et utilisées?

- Les activités prévues sont-elles suffisantes (en quantité et en qualité) pour atteindre les résultats ou y a-t-il des lacunes qui ne sont pas comblées par d’autres partenaires ou par le gouvernement?

- Comment surveillez-vous le RCE7 aux niveaux régional et national?

Durabilité et résilience

Dans cette section, demandez spécifiquement les changements positifs résultant de RCE7  qui ont été décrits par les répondants dans les sections précédentes

- À votre avis, quelles sont les choses qui peuvent faire en sorte que ces réalisations continuent de fonctionner même s’il n’y a pas d’aide extérieure? (Rechercher des éléments intrinsèques et extrinsèques - exemples de changement d’état d’esprit; l’utilisation de ressources/capacités et/ou de réseaux locaux qui sont (ou peuvent être) efficacement appliqués pour soutenir les réalisations de la riposte. Demandez des exemples de la façon dont les gouvernements et les communautés du pays (nationaux, régionaux, locaux) ont démontré leur appropriation et leur capacité à s’auto-soutenir dans les interventions d’enregistrement des naissances.

- Quelles mesures ont été prises dans la conception et la mise en œuvre des interventions RCE7 pour assurer sa durabilité et son appropriation par les bénéficiaires ainsi que par les entités nationales?

- Existe-t-il une capacité gouvernementale suffisante pour mettre en œuvre et surveiller une intervention d’enregistrement des naissances soutenue uniquement par le gouvernement ? Veuillez expliquer

- Dans quelle mesure les fonds associés à la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances sont-ils pleinement ou partiellement intégrés dans les budgets nationaux, régionaux ou locaux?

- Quels autres partenariats le pays a-t-il mobilisés pour promouvoir l’enregistrement des naissances? Quelles ressources supplémentaires ?

- Quel mécanisme a été mis en place pour assurer le financement durable des activités liées à l’enregistrement des naissances?

- Dans quelle mesure les résultats de l’intervention sont-ils susceptibles de continuer à être durables même lorsque le financement a diminué ou cessé?

- Faut-il intensifier les interventions relatives à l’enregistrement des naissances ou une variante de celles-ci? Dans l’affirmative, quels aspects de l’opération doivent être modifiés et renforcés pour qu’elle fonctionne efficacement aux niveaux régional et local?  Quels aspects des interventions relatives à l’enregistrement des naissances devraient rester les mêmes ?

- Comment la situation COVID-19 a-t-elle affecté le RCE7(sonde fou durée de fermeture des installations, demande d’interventions sur l’enregistrement des naissances, participations de la population aux interventions sur l’enregistrement des naissances) ? Comment cela vous a-t-il affecté ? Pensez-vous qu’il y a eu des conséquences? Comment les choses ont-elles été gérées? Veuillez expliquer

- Comment différentes situations contextuelles(enquête sur  les aspects pertinents : insécurité; situations de réfugiés; déplacements internes; statut nomade; zones difficiles d’accès; grossesses adolescentes/mères célibataires; pauvres; analphabétisme, etc.) ont-elles influencé la mise en œuvre et les activités du RCE7? Comment les choses ont-elles été gérées?  Sondez les  protocoles en place et demandez des exemples

- Le RCE7 a-t-il une stratégie de durabilité environnementale ? Dans l’affirmative, pourriez-vous nous le décrire? Quels mécanismes ont été mis en place pour protéger les différents domaines d’intervention sur l’enregistrement des naissances (enquête sur les programmes de recyclage, réduction de l’utilisation du papier, protocoles en place pour la gestion des déchets, etc.)

Questions de genre et groupes vulnérables

- Dans quelle mesure les interventions du RCE7 ont-elles intégré l’approche genre dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions?

- Les indicateurs de suivi retenus tiennent-ils compte des spécificités des femmes et des hommes ? Si oui, de quelle manière?

- Comment et dans quelle mesure les différents intérêts des femmes et des hommes de différents groupes d’âge ont-ils été intégrés dans la conception et la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances, y compris ses systèmes de gouvernance et de suivi?

- Par quels mécanismes et dans quelle mesure les activités ont-elles bénéficié aux femmes et aux hommes de manière équitable - tout au long de la chaîne de résultats?

- Que pensez-vous du niveau de sensibilisation à la valeur de l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons dans les communautés?

- Quels sont les deux ou trois changements majeurs que le RCE7  a permis aux bénéficiaires d’apporter dans leur vie? Sonde pour change dans CRVS et plus particulièrement l’enregistrement des naissances;   propriété communautaire – demandez des  exemples

- Quelle est votre perception deshifts dans la perception de l’égalité des sexes – comment les filles sont perçues par les communautés et par les garçons dans les écoles? Diriez-vous que cela a changé ou n’a pas changé en raison des activités d’engagement communautaire dans le PRB? De quelle manière ?

- Dans quelle mesure les structures de prestation de services atteignent-elles les groupes les plus vulnérables et marginalisés?

- La conception et la mise en œuvre du programme ont-ils tenu compte de l’équité? De quelle manière ?

- Dans quelle mesure les interventions du programme ciblent-elles les réfugiés les plus pauvres/ vulnérables ainsi que les réfugiés les plus pauvres? les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; nomades; et aider à réduire les inégalités entre les plus riches et les plus démunis?

- Dans quelle mesure les problèmes d’équité auxquels le pays est confronté dans l’accès aux services d’enregistrement des états d’état civil ont-ils été analysés et utilisés pour justifier le choix des priorités stratégiques du programme? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment pour obtenir de meilleurs résultats?

Leçons tirées des interventions du RCE7

- Quelles ont été, le cas échéant, les bonnes pratiques prometteuses, émergentes et bonnes qui ont été identifiées aux niveaux national et régional? Étude des  principaux enseignements tirés de la mise en œuvre du programme de pays et des interventions appuyées par l’UNICEF

- À votre avis, quelle devrait être l’attention accordée à l’aide future de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances et comment cela contribuerait-il à améliorer l’enregistrement des naissances et à réaliser les gains connexes en ce qui concerne l’amélioration des services de développement et de protection de l’enfance? Veuillez donner des précisions et s’enquérir des éléments « quoi » et « comment » des recommandations proposées.

- Guide thématique – Parties prenantes de l’UNICEF - Bureaux de pays

Renseignements généraux

- Lieu de collecte

- Sexe du répondant

- Poste occupé

- Activités menées dans le cadre de l’enregistrement des naissances

- Années d’expérience

- Types d’interventions

Rôle d’un répondant - J’aimerais commencer par vous demander de décrire brièvement votre rôle et vos responsabilités dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances en tant que partie prenante de l’UNICEF

- Depuis combien de temps participe-t-on aux interventions sur l’enregistrement des naissances des pays ?

Contexte de la mise en œuvre des interventions en cas d’enregistrement des naissances

- Comment décririez-vous le contexte dans lequel les interventions d’enregistrement des naissances appuyées par l’UNICEF ont été mises en œuvre? Enquête sur le  contexte spécifique d’un pays

  - Quelles ont été les principales menaces (stabilité politique / instabilité, mouvements de population, contexte d’urgence, etc.) auxquelles le pays a été confronté et qui ont influencé le système CVRS?

  - Comment pensez-vous que ces menaces ont été prises en compte lors de la conception des interventions du RE?

  - Quels changements se sont produits aux niveaux régional ou national qui ont influé sur la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances?

  - Quelles sont les politiques régionales ou nationales mises en œuvre dans le cadre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances?

  - Comment pensez-vous que les interventions d’enregistrement des naissances ont été /ont pu s’adapter au contexte du pays lors de sa mise en œuvre afin d’atteindre ses objectifs?

    - Quelles ont été les opportunités? Comment ont-elles influencé la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances?

    - Quelles étaient les menaces? Comment ont-elles influencé la mise en œuvre des interventions relatives à l’enregistrement des naissances? Comment les interventions d’enregistrement des naissances s’y sont-elles adaptées ?

Pertinence et cohérence

- Veuillez nous faire part de votre compréhension des priorités de l’UNICEF en matière de protection de l’enfance et, en particulier, de l’enregistrement des naissances dans le pays. Quelles étaient les priorités et les stratégies pour remédier aux faibles taux d’enregistrement des naissances et comment celles-ci ont-elles été établies (au début des interventions du Registre)? Demandez des preuves et des exemples, le cas échéant.

- Pourriez-vous décrire les interventions menées avec le soutien de l’UNICEF dans le domaine de l’enregistrement des naissances (y compris depuis 2018) dans le pays ?

- Comment décririez-vous l’alignement général du programme de registre appuyé par l’UNICEF sur les réalités nationales et les priorités nationales, régionales et mondiales?

- Une analyse de la situation a-t-elle été effectuée dans tous les pays et dans toutes les zones d’intervention avant la mise en œuvre? Si non, pourquoi pas? Demandez concernant des pays spécifiques Si oui..

- Ont-ils identifié les principaux défis et goulots d’étranglement?

- Comment les interventions relatives à l’enregistrement des naissances ont-elles pris en compte ces défis lors de la conception de la mise en œuvre des activités?

- Comment pensez-vous que les interventions de l’UNICEF ont été alignées sur ces priorités et défis ?

- Dans quelle mesure les interventions en matière d’enregistrement des naissances sont-elles alignées sur les priorités gouvernementales et les demandes des partenaires nationaux, y compris aux niveaux décentralisés / déconcentrés, en termes d’état civil et d’enregistrement des naissances en particulier?

- Comment décririez-vous la façon dont l’enregistrement des naissances pour les enfants de moins d’un an a été abordé par les interventions d’enregistrement des naissances?

- Diriez-vous que les objectifs des interventions sur l’enregistrement des naissances sont l’interopérabilité avec d’autres services de santé; l’engagement communautaire; Les réformes du CRVS, y compris l’utilisation d’innovations et de technologies (etc.), ont été clairement identifiées, définies et réalisées?  Comment? Pourquoi? Sonde pour :

    - l’interopérabilité en ce qui concerne le renforcement du système de collecte de données et d’enregistrement des naissances;

    - l’utilisation des TIC et des innovations technologiques

- Quelles parties prenantes sont impliquées dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances aux différents niveaux - national, de district et local (gouvernement), non gouvernemental, secteur privé - organisations à but lucratif, dirigeants / groupes communautaires, inclusion des femmes), que font-elles? , quelles sont leurs fonctions et leur mandat, comment se rapportent-ils? Comment sont-ils tenus responsables des résultats et des finances?

- En dehors de l’UNICEF, qui sont les autres partenaires ou institutions impliqués dans le domaine de l’état civil et plus particulièrement de l’enregistrement des naissances?

- Comment évaluez-vous l’alignement entre ces interventions et celles menées par l’UNICEF ?

- Quels sont leurs domaines d’intervention? Quelles stratégies utilisent-ils?

- Quels types d’interventions mettent-ils en œuvre? À quel niveau (national, régional, local)?

- Ces interventions menées par d’autres partenaires que l’UNICEF tiennent-elles compte ou incluent-elles i) l’engagement communautaire? ii) Réformes du CRVS iii) l’utilisation des innovations et de la technologie

- Existe-t-il un mécanisme ou un système de coordination entre l’UNICEF et d’autres partenaires impliqués dans l’enregistrement des naissances? Quels sont-ils ? Pourriez-vous, s’il vous plaît, décrire et donner quelques exemples?

- Dans quelle mesure les interventions ont-elles contribué à renforcer le système CVRS et plus particulièrement le système d’enregistrement des naissances dans les pays?

- Comment les stratégies sont-elles utilisées dans le contexte de la mise en œuvre des activités d’enregistrement des naissances sélectionnées et comment sont-elles alignées sur les objectifs nationaux en termes de CRVS et d’enregistrement des naissances en particulier?

- Les interventions sélectionnées en matière d’enregistrement des naissances s’attaquent-elles clairement aux goulots d’étranglement dans le secteur du CRVS, y compris l’enregistrement des naissances au niveau national?

- Quels sont les goulots d’étranglement qui ont été identifiés?

- Comment le projet a-t-il essayé de les aborder?

Soutien reçu du bureau régional

- Pouvez-vous décrire l’appui reçu du Bureau régional de l’UNICEF?

- Quelle a été l’assistance technique spécifique fournie par le bureau régional de l’UNICEF aux bureaux de pays?

- Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans le rôle de coordination et d’assistance technique du bureau régional de l’UNICEF dans les pays?

- Dans quelle mesure l’appui technique fourni par le WCARO a-t-il été intégré ou adapté dans la programmation par pays? Veuillez donner quelques exemples.

- Dans quelle mesure l’assistance technique du Bureau régional a-t-elle contribué à la réalisation des objectifs des interventions en matière d’enregistrement des naissances ?

- Quels aspects de l’assistance technique fournie par le Bureau régional pourraient être améliorés et comment?

- Qu’est-ce qui aurait pu être mieux fait pour assurer une meilleure harmonisation/contribution des interventions d’enregistrement des naissances aux objectifs et priorités nationaux?

- Quel aspect du soutien fourni par WCARO appréciez-vous le plus?

- Selon vous, quel aspect du soutien a le plus contribué à l’atteinte des objectifs et des résultats?

- Que pensez-vous de la mesure dans laquelle les interventions d’enregistrement des naissances ont été intégrées aux services de santé et autres? Dans quelle mesure les interventions d’enregistrement des naissances contribuent-elles à un programme d’intervention à fort impact pour les populations, y compris les plus vulnérables?

- Comment évaluez-vous dans quelle mesure les normes internationales et les principes en matière d’enregistrement de l’état civil en général et d’enregistrement des naissances en particulier ont été pris en compte dans la conception et la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances dans le pays?

- Comment les recommandations des différentes conférences des ministres responsables de l’état civil ont-elles été prises en compte ?

- Comment les principes de l’ONU concernant l’enregistrement des faits d’état civil ont-ils été pris en compte?

- Quelles lacunes avez-vous relevées?

- Comment les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont-ils été pris en compte?

- Quelles lacunes avez-vous relevées?

L’efficacité du PRB pour atteindre les résultats escomptés (Extrants, résultats et impact)

- Comment décririez-vous les changements dus au programme national d’enregistrement des naissances soutenu par l’UNICEF aux niveaux (national, régional, local et communautaire), en particulier depuis 2018? (Enquête sur les changements dans l’enregistrement des naissances des enfants de moins d’un an; l’accès de la population aux services de base; l’engagement communautaire, l’amélioration de la sensibilisation et du changement de comportement à l’égard de l’enregistrement des naissances; le suivi favorable; la production et l’utilisation de données; la numérisation; d’autres aspects spécifiques aux pays de la réforme du CRVS)

- Comment expliquer ces changements - qu’est-ce qui, selon vous, a rendu possible ces changements? Pourquoi? Quoi d'autre?

- Comment les méthodes d’enregistrement des naissances utilisées par l’UNICEF ont-elles contribué à la réalisation des objectifs du RCE #7?

- Quelles ont été, selon vous, les interventions les plus efficaces? Quels facteurs expliquent les succès?

- Quelles ont été les interventions les moins efficaces? Quels facteurs expliquent cet échec ?

- Quelles sont les principales contraintes liées à la demande ou au niveau de la population? Selon vous, qu’est-ce qui a rendu difficile la mise en ? Pourquoi? Quoi d'autre?

- Quelles sont les forces et les faiblesses du programme de registre des naissances (Examiner les lacunes en matière d’enregistrement des naissances; engagement communautaire; réformes pertinentes du CRVS; mécanismes de coordination; suivi du programme, numérisation, utilisation des données; gouvernance; à différents niveaux - (national, district, gouvernement local et communautaire). Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

- Quels facteurs contextuels externes (régionaux, nationaux, provinciaux, de district, communautaires) et internes (UNICEF) ont influé sur les interventions d’enregistrement des naissances (positifs et négatifs)?

- Selon vous, quel est le changement le plus important qui a eu lieu à la suite des interventions sur l’enregistrement des naissances ?

- Quels ont été les moteurs du changement (institutions, personnes, événements) qui ont causé des changements et des résultats?

- Que pensez-vous de la contribution du programme de pays appuyé par l’UNICEF à l’ensemble de l’état civil national, y compris le système d’enregistrement des naissances?

- Les interventions d’enregistrement des naissances ont-elles eu des effets imprévus (positifs ou négatifs) aux niveaux communautaire, local, régional et national? Veuillez donner des exemples.

- Quelle est votre perception de la différence réelle que les interventions sur l’enregistrement des naissances a faite aux bénéficiaires par rapport à d’autres interventions dans le CRVS ?

Efficience (les rôles et les responsabilités détaillés au début de l’entrevue détermineront le ou les intervenants qui poseront certaines des questions)

- Quel financement est disponible dans la région / le pays pour l’enregistrement des naissances?

- Au niveau régional?

- Du niveau national - central, des sources nationales, régionales, locales, de l’UNICEF et d’autres sources?

- Quel est le changement dans le financement des interventions sur l’enregistrement des naissances depuis 2018 - et dans quelle mesure est-ce le résultat des interventions sur l’enregistrement des naissances soutenu par l’UNICEF ?

- y a-t-il un déficit de financement? Comment résoudre ce problème?

- Dans quelle mesure les dépenses d’intervention pour l’enregistrement des naissances sont-elles conformes au critère d’efficience? Quels facteurs influencent les différences?

- Comment vous assurez-vous que les fonds destinés aux interventions du RE sont utilisés comme prévu?

- Le projet aurait-il pu obtenir de meilleurs résultats avec moins de ressources? Comment?

- La structure de gestion de projet était-elle adéquate pour permettre l’atteinte des résultats? Veuillez expliquer.

- Y a-t-il eu des faiblesses observées et comment ont-elles influencé la mise en œuvre du projet ainsi que sur l’atteinte des résultats escomptés?

- Existe-t-il des alternatives moins chères qui auraient permis d’obtenir les mêmes résultats avec les bénéficiaires finaux? Si oui, quels sont-ils? Ces solutions de rechange ont-elles été explorées et utilisées?

- Y a-t-il eu des ateliers ou des séminaires de renforcement des capacités pour les interventions sur l’enregistrement des naissances organisés par l’UNICEF à l’intention des parties prenantes gouvernementales ? Quels sujets ont été abordés ? Où vous présentez-vous à ces événements ?

- Comment décririez-vous la capacité aux niveaux national/ régional/ local/ micro-niveau de réaliser les extrants attendus/ attendus/ prévus concernant les interventions sur l’enregistrement des naissances? (Enquête sur les compétences, les ressources - ressources financières et humaines; pour les établissements de santé et les centres d’état civil, enquête également sur la dotation en personnel et la formation, l’infrastructure, les ressources; sensibilisation et engagement communautaire; utilisation des systèmes de gestion de l’information et numérisation)

- Les activités prévues sont-elles suffisantes (en quantité et en qualité) pour atteindre les résultats ou y a-t-il des lacunes qui ne sont pas comblées par d’autres partenaires ou par le gouvernement?

- Comment suivez-vous les interventions sur l’enregistrement des naissances aux niveaux régional et local? Le Cadre de suivi et d’évaluation est-il opérationnel? Avez-vous un système MIS et comment utilisez-vous les résultats de la surveillance et du système MIS? Comment analysé? Utilisé pour les mécanismes de responsabilisation? Traduit en action ?

Durabilité et résilience

Dans cette section, demandez spécifiquement les changements positifs résultant de la PRB qui ont été décrits par les répondants dans les sections précédentes.

- À votre avis, quelles sont les choses qui peuvent faire en sorte que ces réalisations continuent de fonctionner même s’il n’y a pas d’aide extérieure? (Rechercher des éléments intrinsèques et extrinsèques - exemples de changement d’état d’esprit; l’utilisation de ressources/capacités et/ou de réseaux locaux qui sont (ou peuvent être) efficacement appliqués pour soutenir les réalisations de la riposte. Demandez des exemples de la façon dont les gouvernements et les communautés du pays (nationaux, régionaux, locaux) ont démontré leur appropriation et leur capacité à s’auto-soutenir dans les interventions d’enregistrement des naissances.

- Quelles mesures ont été prises dans la conception et la mise en œuvre du programme pour assurer sa durabilité et son appropriation par les bénéficiaires ainsi que par les entités nationales?

- Existe-t-il une capacité gouvernementale suffisante pour mettre en œuvre et suivre un programme de registre d’entreprises financé uniquement par le gouvernement? Veuillez expliquer

- Dans quelle mesure les fonds associés à la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances sont-ils pleinement ou partiellement intégrés dans les budgets nationaux, régionaux ou locaux?

- Quels autres partenariats le pays a-t-il mobilisés pour promouvoir l’enregistrement des naissances? Quelles ressources supplémentaires ?

- Quel mécanisme a été mis en place pour assurer le financement durable des activités liées à l’enregistrement des naissances?

- Dans quelle mesure les résultats de l’intervention sont-ils susceptibles de continuer à être durables même lorsque le financement a diminué ou cessé?

- Faut-il intensifier les interventions relatives à l’enregistrement des naissances ou une variante de celles-ci? Dans l’affirmative, quels aspects de l’opération doivent être modifiés et renforcés pour qu’elle fonctionne efficacement aux niveaux régional et local?  Quels aspects des interventions relatives à l’enregistrement des naissances devraient rester les mêmes?

- Comment la situation liée à la COVID-19 a-t-elle affecté les interventions du REGISTRE (enquête  sur la durée de fermeture des installations, demande de registre, accès au registre pour la population)? Comment cela vous a-t-il affecté ? Pensez-vous qu’il y a eu des conséquences ? Comment les choses ont-elles été gérées? Veuillez expliquer

- Comment les différentes situations contextuelles(enquête sur  les aspects pertinents: insécurité; situations de réfugiés; déplacements internes; statut nomade; zones difficiles d’accès; grossesses chez les adolescentes/mères célibataires; pauvres; analphabétisme, etc.) ont-elles influencé la mise en œuvre et les activités des interventions sur l’enregistrement des naissances? Comment les choses ont-elles été gérées?  Sondez les protocoles en place et demandez des exemples

- Les interventions du REGISTRE appuyées par l’UNICEF ont-elles une stratégie de durabilité environnementale? Dans l’affirmative, pourriez-vous nous le décrire? Quels mécanismes ont été mis en place pour protéger les différents domaines d’intervention du REGISTRE? (enquête pour les programmes de recyclage, la réduction de l’utilisation du papier, les protocoles en place pour la gestion des déchets, etc.)

Questions de genre et groupes vulnérables

- Dans quelle mesure le programme de pays a-t-il intégré une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions? Comment et dans quelle mesure les différents intérêts des femmes et des hommes des différents groupes d’âge ont-ils été intégrés dans la conception et la mise en œuvre du programme, y compris ses systèmes de gouvernance et de suivi?

- Dans quelle mesure les organisations de femmes et les militants des droits de l’homme ont-ils été consultés et dans quelle mesure ont-ils participé aux phases de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des interventions sur l’enregistrement des naissances?

- Les indicateurs de suivi retenus tiennent-ils compte des spécificités des femmes et des hommes ? Si oui, de quelle manière?

- Par quels mécanismes et dans quelle mesure les activités ont-elles bénéficié aux femmes et aux hommes de manière équitable - tout au long de la chaîne de résultats?

- Que pensez-vous des changements dans la perception de l’égalité des sexes – comment les filles sont perçues par les communautés et par les garçons dans les écoles? Niveau de sensibilisation à la valeur de l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons dans les communautés?  Diriez-vous que ceux-ci ont ou n’ont pas changé en raison des activités d’engagement communautaire dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances ? De quelle manière ?

- Quels sont les deux ou trois changements majeurs que les interventions sur l’enregistrement des naissances ont permis aux bénéficiaires d’apporter dans leur vie? Sonde pour change dans CRVS et plus particulièrement l’enregistrement des naissances;   propriété communautaire – demandez des  exemples

- Dans quelle mesure les structures de prestation de services atteignent-elles les groupes les plus vulnérables et marginalisés?

  - La conception et la mise en œuvre du programme ont-ils tenu compte de l’équité? De quelle manière ?

- Dans quelle mesure les interventions du programme ciblent-elles les réfugiés les plus pauvres/ vulnérables ainsi que les réfugiés les plus pauvres? les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; nomades; et aider à réduire les inégalités entre les plus riches et les plus démunis?

- Dans quelle mesure les problèmes d’équité auxquels le pays est confronté dans l’accès aux services d’enregistrement des états d’état civil ont-ils été analysés et utilisés pour justifier le choix des priorités stratégiques du programme? Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment pour obtenir de meilleurs résultats?

Leçons apprises et suggestions d’amélioration

- Quelles ont été, le cas échéant, les bonnes pratiques prometteuses, émergentes et bonnes qui ont été identifiées aux niveaux national et régional? Étude des  principaux enseignements tirés de la mise en œuvre du programme de pays et des interventions appuyées par l’UNICEF

- À votre avis, quelle devrait être l’attention accordée à l’aide future de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances et comment cela contribuerait-il à améliorer l’enregistrement des naissances et à réaliser les gains connexes en ce qui concerne l’amélioration des services de développement et de protection de l’enfance? Veuillez donner des précisions et s’enquérir des éléments « quoi » et « comment » des recommandations proposées.

- Guide thématique – Partenaires techniques et de développement

Veuillez sonder les organisations spécifiques,  le cas échéant, et noter qu’il existe des questions spécifiques qui ne s’appliquent qu’à un seul niveau.

Renseignements généraux

- Lieu de collecte

- Sexe du répondant

- Organisation et poste occupé

- Activités menées dans le cadre des interventions d’enregistrement des naissances

- Années d’expérience

Rôle d’un répondant -  J’aimerais commencer par vous demander de décrire brièvement votre rôle et vos responsabilités dans le cadre des interventions d’enregistrement des naissances   en tant que partenaire technique et de développement

  - Depuis combien de temps participez-vous au programme national d’enregistrement des naissances?

Contexte de la  mise en œuvre des interventions en cas d’enregistrement des naissances

- Votre organisme appuie-t-il l’enregistrement des naissances dans ce pays?  De quelles façons clés votre organisation fournit-elle un soutien?

- Connaissez-vous les interventions sur l’enregistrement des naissances soutenues par l’UNICEF [décrire les interventions sur l’enregistrement des naissances de pays si nécessaire]?

- Comment décririez-vous le contexte dans lequel les interventions d’enregistrement des naissances appuyées par l’UNICEF ont été mises en œuvre? Enquête sur le contexte spécifique  d’un  pays

  - Quelles ont été les principales menaces (stabilité politique / instabilité, mouvements de population, contexte d’urgence, etc.) auxquelles le pays a été confronté et qui ont influencé le système CVRS?

  - Comment pensez-vous que les interventions d’enregistrement des naissances ont pris en compte ces menaces lors de la conception des interventions?

  - Quels changements se sont produits au niveau national  qui  ont influencé la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des  naissances?

  - Quelles sont les politiques régionales et nationales mises en œuvre dans le cadre des interventions d’enregistrement des naissances?

  - Comment pensez-vous que les interventions d’enregistrement des naissances  ont été  /ont pu  s’adapter au contexte du pays lors de sa mise en œuvre afin d’atteindre ses objectifs?

    - Quelles ont été les opportunités? Comment ont-ils influencé la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances?

    - Quelles étaient les menaces? Comment ont-ils influencé la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances? Comment les interventions d’enregistrement des naissances s’y sont-elles adaptées ?

Pertinence et cohérence

- Pourriez-vous  nous faire part de votre compréhension des priorités en matière de protection de l’enfance  (y compris à partir de 2018) et en particulier de l’enregistrement des naissances dans le  pays spécifique? Quelles étaient les priorités et les stratégies pour faire face aux faibles taux d’enregistrement des naissances et comment celles-ci ont-elles été établies (au début du  programme de pays appuyé par l’UNICEF) ? Demandez des exemples  le cas échéant.

- Quelles sont les interventions spécifiques mises en œuvre ou soutenues par votre organisation dans le cadre du CRVS, en particulier l’enregistrement des naissances? Quelles stratégies utilisez-vous  en matière d’enregistrement des naissances   ?

- Diriez-vous que l’UNICEF a eu une influence sur l’élaboration des politiques relatives à l’enregistrement des naissances à quelque niveau que ce soit dans le pays? Que pensez-vous des stratégies utilisées par l’UNICEF pour soutenir les interventions sur l’enregistrement des naissances du pays ?

- En dehors de l’UNICEF, quels autres partenaires ou institutions connaissez-vous qui sont impliqués dans le CRVS et plus particulièrement l’enregistrement des naissances ((Enquête  pour le gouvernemental, non-gouvernemental, secteur privé – organisations à but lucratif, dirigeants / groupes communautaires, inclusion des femmes,  etc. ),  que font-ils?

- Quels mécanismes de coordination multipartites ont été mis en place dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances? Dans quelle mesure sont-ils fonctionnels? Pourriez-vous, s’il vous plaît, décrire et donner quelques exemples?

    - Vos interventions tiennent-elles compte ou incluent-elles) l’engagement communautaire; ii) les réformes du CRVS iii) l’utilisation des innovations et de la technologie?

    - Comment évaluez-vous l’alignement entre vos interventions et celles menées par l’UNICEF ? Si cela est complémentaire, pourriez-vous donner des exemples de la façon dont et dans quelle mesure? Si ce n’est pas complémentaire, pourquoi?

    - Comment évaluez-vous   l’alignement des interventions de l’UNICEF et de celles des autres partenaires dans le domaine de l’enregistrement des naissances dans le pays ?

    - À votre avis, dans l’ensemble, comment les interventions de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances se sont-elles alignées sur celles mises en œuvre par le gouvernement et d’autres partenaires ?

    - Y a-t-il eu des zones de discordance entre les interventions mises en œuvre par l’UNICEF et celles 1) votre organisation 2) par d’autres partenaires et le gouvernement? Dans l’affirmative, quels étaient ces domaines? Comment l’harmonisation peut-elle être réalisée?

    - Dans quelle mesure les interventions ont-elles contribué à renforcer le système CVRS et plus particulièrement le système d’enregistrement des naissances dans les pays?

- À votre avis, dans quelle mesure les interventions des partenaires, y compris celles de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances, sont-elles alignées sur les priorités régionales et mondiales, y compris l’APAI-CVRS et les normes des Nations Unies concernant l’enregistrement des faits d’état civil (continuité, exhaustivité, équité, etc.)?

L’efficacité des interventions du RE pour atteindre les résultats escomptés (extrants, résultats et impact)

- Comment décririez-vous les changements dus au  programme de registre des pays soutenu par l’UNICEF  aux   niveaux national (national,  de district, local et communautaire), en particulier depuis 2018 ? (Enquête sur les changements dans  l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an; l’accès aux services de base pour la population; l’engagement  communautaire, l’amélioration de la sensibilisation et du changement de comportement à l’égard de l’enregistrement des naissances; le suivi de soutien; la production et l’utilisation de données; numérisation; autres aspects spécifiques à chaque pays de la réforme du CRVS)

- Comment expliquer ces changements - qu’est-ce qui, selon vous, a rendu possible ces changements? Pourquoi? Quoi d'autre?

- À votre avis, comment les méthodes d’enregistrement des naissances utilisées par l’UNICEF ont-elles contribué à la réalisation des objectifs du RCE#7?

- Quelles ont été, selon vous, les interventions les plus efficaces? Quels facteurs expliquent les succès?

- Quelles ont été les interventions les moins efficaces? Quels facteurs expliquent cet échec ?

- Quelles sont les principales contraintes liées à la demande ou au niveau de la population? Selon vous, qu’est-ce qui a rendu difficile la mise en ? Pourquoi? Quoi d'autre?

- Quelles sont les forces et les faiblesses du programme de registre des pays  (examiner  les lacunes en matière d’enregistrement des naissances; engagement communautaire; réformes pertinentes de l’enquête sur les antirétroviraux; mécanismes de coordination); suivi des programmes,  numérisation, utilisation des programmes; surabondance ; à différents niveaux – régional ou national (gouvernement national, régional et  local  et niveaux communautaire).  Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

- Quels facteurs contextuels externes(régionaux,  nationaux, provinciaux, de district, communautaires) et internes(UNICEF)ont eu une influence sur les interventions d’enregistrement des  naissances (positifs et négatifs)?

- Quel est selon vous le changement le plus significatif qui a eu lieu à la suite des interventions sur l’enregistrement des naissances?

- Quels ont été les moteurs du changement (institutions, personnes, événements) qui ont causé des changements et des résultats?

- Que pensez-vous de la contribution des interventions sur l’enregistrement des naissances soutenuee par l’UNICEF à l’ensemble de l’état civil national, y compris le système d’enregistrement des naissances ?

- Les interventions du RE ont-elles généré des effets imprévus (positifs ou négatifs) à l’échelle communautaire, locale, régionale et nationale?  Veuillez donner des exemples.

- Quelle est votre perception de la différence réelle que les interventions du RE ont faite aux bénéficiaires par rapport aux autres interventions du CRVS?

Efficience (les rôles et les responsabilités détaillés au début de l’entrevue détermineront le ou les intervenants qui poseront certaines des questions)

- Quel financement est disponible dans la Région / Pays pour l’enregistrement des naissances?

  - Au niveau régional?

  - Du niveau national -  central, du niveau  national, régional, local, de l’UNICEF  et d’autres sources?

  - quel est le changement dans le financement des interventions sur l’enregistrement des naissances depuis  2018- et dans quelle mesure est-ce le résultat des interventions sur l’enregistrement des naissances soutenu par l’UNICEF ?

  - y a-t-il un déficit de financement? Comment résoudre ce problème?

- Comment décririez-vous la capacité aux niveaux national/ régional/ local/ micro-niveau de réaliser les extrants attendus/ attendus/ prévus concernant le PRB? (Enquête sur les compétences, les ressources - ressources financières et humaines; pour les établissements de santé et les centres d’état civil, enquête également sur la dotation en personnel et la formation, l’infrastructure, les ressources; sensibilisation et engagement communautaire; utilisation des systèmes de gestion de l’information et numérisation)

Durabilité et résilience

Dans cette section, demandez spécifiquement les changements positifs résultant des interventions sur l’enregistrement des naissances qui ont été décrits par les répondants dans les sections précédentes.

- À votre avis, quelles sont les choses qui peuvent faire en sorte que ces réalisations continuent de fonctionner même s’il n’y a pas d’aide extérieure? (Rechercher des éléments intrinsèques et extrinsèques - exemples de changement d’état d’esprit; l’utilisation de ressources/capacités et/ou de réseaux locaux qui sont (ou peuvent être) efficacement appliqués pour soutenir les réalisations de la riposte. Demandez des exemples de la façon dont les gouvernements et les communautés du pays (national, régional, local) ont démontré leur appropriation et leur capacité à s’auto-soutenir dans les  interventions d’enregistrement des naissances.

- Existe-t-il une capacité gouvernementale suffisante pour mettre en œuvre et surveiller une intervention sur l’enregistrement des naissances financé uniquement par le gouvernement? Veuillez expliquer

  - Dans quelle mesure les fonds associés à la mise en œuvre des interventions d’enregistrement des naissances sont-ils pleinement ou partiellement intégrés dans les budgets nationaux, régionaux ou locaux?

  - Connaissez-vous d’autres partenariats que le pays  a  mobilisés pour la promotion de l’enregistrement des  naissances? Quelles ressources supplémentaires ?

  - Quel mécanisme  a été mis en place par les gouvernements pour assurer le financement durable des activités liées à l’enregistrement des naissances?

  - À votre avis, dans quelle mesure les résultats de l’intervention sont-ils susceptibles de continuer à être durables même lorsque le financement a diminué ou cessé?

- Comment la situation COVID-19 a-t-elle affecté les interventions sur l’enregistrement des naissances du pays  (enquête ou durée de fermeture des installations, demande d’interventions sur l’enregistrement des naissances, participation de la population aux interventions sur l’enregistrement des naissances) ? Comment cela a-t-il affecté votre organisation? Pensez-vous qu’il y a eu des conséquences? Comment les choses ont-elles été gérées? Veuillez expliquer

- Comment différentes situations contextuelles (Enquête sur les aspects pertinents :  insécurité ; situations de réfugiés ; déplacements internes ; statut nomade; zones difficiles d’accès; grossesses chez les adolescentes/mères célibataires; pauvres; analphabétisme, etc.) a influencé la mise en œuvre et les activités du PRB?  Comment les choses ont-elles été gérées?  Sondez les protocoles en place et demandez des exemples

Questions de genre et groupes vulnérables

- Quelles sont les préoccupations potentielles de l’HRBA (couvrant à la fois les obligations nationales et internationales en matière de droits de l’homme) concernant l’enregistrement des naissances?

- Que pensez-vous du niveau de sensibilisation à la valeur de l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons dans les communautés?

- Quels sont, selon vous, les deux ou trois changements majeurs que les interventions sur l’enregistrement des naissances a permis aux bénéficiaires d’apporter dans leurs vies ? Sonde pour voir les changements dans le CRVS et plus précisément l’enregistrement des naissances ;   propriété communautaire    – demandez des exemples

- Que pensez-vous des obstacles à la perception de l’égalité des sexes – comment les filles sont perçues par les communautés et par les garçons dans les écoles ? Diriez-vous que cela a changé ou n’a pas changé en raison des activités d’engagement communautaire dans le cadre des interventions sur l’enregistrement des naissances ? De quelle manière ?

- À votre avis, dans quelle mesure les structures de prestation de services du programme de pays atteignent-elles les groupes les plus vulnérables et marginalisés ?

Leçons apprises et suggestions d’amélioration

- Quelles ont été, le cas échéant, les bonnes pratiques prometteuses, émergentes et bonnes qui ont été identifiées aux niveaux national et régional? Étude des principaux enseignements tirés de la mise en œuvre des interventions sur l’enregistrement des naissances appuyées par l’UNICEF

- À votre avis, quelle devrait être l’attention accordée à l’aide future de l’UNICEF en matière d’enregistrement des naissances et comment cela contribuerait-il à améliorer l’enregistrement des naissances et à réaliser les gains connexes en ce qui concerne l’amélioration des services de développement et de protection de l’enfance? Veuillez donner des précisions et s’enquérir des éléments « quoi » et « comment » des recommandations proposées.

## Annexe 7  Formulaires de consentement éclairé  - Discussions de groupes de discussion

- Formulaire de consentement éclairé – Parents et fournisseurs de soins d’adolescents

Oversee Advising Group mène l’évaluation formative multi-pays du résultat clé pour les enfants (RCE) #7 (enregistrement des naissances) pour la période 2018-2021 (y compris pendant la pandémie de COVID-19).

Ce formulaire de consentement explique l’évaluation et le rôle des participants à l’étude. Veuillez tenir compte de ces informations et prendre autant de temps que nécessaire. Si vous avez des questions à une date ultérieure, vous pouvez demander à n’importe lequel des membres de l’équipe nationale  d’évaluation.

L’évaluation vise à déterminer dans quelle mesure les interventions sur l’enregistrement des naissances ont atteint les objectifs envisagés et à éclairer les stratégies de mise en œuvre des interventions dans les années à venir, en vue de mettre les stratégies à l’échelle.

Cela impliquera de vous interviewer et  /  ou votre fille  ou fils  adolescent afin de savoir le type d’accès que vous et / ou elle / ou  elle/ il a à l’enregistrement  des  naissances et de vérifier votre et / ou son accès aux services de base. L’entretien aurait lieu  en  ..... ..... et prendra environ 60  à 90  minutes de votre temps ou du temps de votre fils /  fille. Votre participation et/ou  sa participation à cette recherche seront traitées de manière confidentielle et toutes les informations seront gardées anonymes, ce qui signifie que personne ne sera en mesure de comprendre ce que vous et / ou  votre fils /fille avez dit et utilisé uniquement à des fins de recherche.

Participation volontaire

Nous vous invitons à participer à cette étude parce que vous êtes parent / fournisseur de soins d’un ou de plusieurs enfants.

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C’est à vous de décider de participer ou non. Vous pouvez changer d’avis et cesser de participer à tout moment.

Procédures

Nous aimerions vous poser, à vous et/ou  à votre  fils/fille, quelques questions relatives au Programme d’enregistrement des  naissances. Nous vous poserons des questions concernant les activités d’engagement communautaire, la prise de décision des ménages et le changement de comportement en ce qui concerne l’enregistrement des naissances; qu’est-ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné en termes d’engagement communautaire et  comment? . ; votre perception de ce qui a facilité les changements et de la manière dont? Quels ont été les obstacles rencontrés? Et  des suggestions d’amélioration.

Pour m’assurer que je n’oublie pas ou ne change pas ce que vous me dites, je vous demande la permission d’écrire la conversation. Tout ce qui sera écrit sera confidentiel. Veuillez noter que vous pouvez refuser de donner votre autorisation à cela.

Durée

La discussion du groupe de discussion durera environ 60 à 90 minutes

Avantages

Il n’y a pas d’avantages directs pour vous d’être dans l’évaluation.

Risques, malaises et droits de rétractation

Il n’y a pas de risques physiques, psychologiques, sociaux, économiques, juridiques et émotionnels évidents à participer à cette étude. La participation à cette étude est volontaire. Pendant l’entretien, vous et / ou votre fille êtes autorisés à refuser de répondre à toute question et vous êtes autorisé à arrêter l’entretien à tout moment. Il n’y a aucune conséquence si vous décidez de ne pas poursuivre l’entrevue.

Confidentialité et vie privée

Les informations que vous nous fournissez sont totalement confidentielles. Nous n’associerons pas votre nom à quoi que ce soit que vous dites. Nous n’utiliserons pas d’identifiants personnels pour les informations obtenues.

La confidentialité sera assurée au cours de cette entrevue en l’ayant ici.

Consentement et contact

Avez-vous des questions que vous aimeriez poser?

Acceptez-vous de répondre aux questions maintenant?

Si vous avez d’autres questions sur cette étude plus tard, vous pouvez contacter le superviseur principal sur (téléphone mobile no) : ... .......

Si vous acceptez que vous et / ou votre fille participiez après avoir reçu les informations ci-dessus, veuillez signer ci-dessous.

- Vérifier le consentement verbal

Lu par l’intimé [ ] intervieweur [ ]

D’accord [ ] Refusé [ ]

Partie défenderesse : _____________________________________

Intervieweur : _____________________________________ Date : ___/___/___

En cas de refus, l’intervieweur doit en informer le chef d’équipe pour obtenir la documentation appropriée.

- Formulaire de consentement éclairé – Adolescents

Oversee Advising Group mène l’évaluation formative multi-pays du résultat clé pour les enfants (RCE) #7 (enregistrement des naissances) pour la période 2018-2021 (y compris pendant la pandémie de COVID-19).

Ce formulaire de consentement explique l’évaluation et le rôle des participants à l’étude. Veuillez tenir compte de ces informations et prendre autant de temps que nécessaire. Si vous avez des questions à une date ultérieure, vous pouvez demander à n’importe lequel des membres de l’équipe nationale  d’évaluation.

L’évaluation vise à déterminer dans quelle mesure les interventions sur l’enregistrement des naissances ont atteint les objectifs envisagés et à éclairer les stratégies de mise en œuvre des interventions dans les années à venir, en vue de mettre les stratégies à l’échelle.

Cela impliquera des discussions de groupe avec vous et vos pairs afin de connaître le type d’accès que vous  avez  à  l’enregistrement des naissances et de vérifier la qualité des services de  base qui vous sont offerts. La  discussion du groupe de discussion aurait lieu  à ......... et prendra environ 60  à 90  minutes de votre  temps. Votre participation à cette recherche sera traitée de manière confidentielle et toutes les informations seront gardées anonymes, ce qui signifie que personne ne sera en mesure de comprendre ce que  vous  avez dit et utilisé uniquement à des fins de recherche.

Participation volontaire

Nous vous invitons à participer à cette étude parce que vous êtes un adolescent ou un jeune adulte.

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C’est à vous de décider de participer ou non. Vous pouvez changer d’avis et cesser de participer à tout moment.

Procédures

Nous aimerions vous poser quelques questions relatives au Programme d’enregistrement des naissances. Nous vous poserons des questions concernant les activités d’engagement communautaire, la prise de décisions au sein des ménages et le changement de comportement en ce qui concerne l’enregistrement des naissances; qu’est-ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné en termes d’engagement communautaire  et  comment? ; votre perception de ce qui a facilité les changements et de la manière dont? Quelles sont les difficultés rencontrées? Et  des suggestions d’amélioration.

Pour m’assurer que je n’oublie pas ou ne change pas ce que vous me dites, je vous demande la permission d’enregistrer et d’écrire la conversation. Tout ce qui sera enregistré et écrit sera confidentiel. Veuillez noter que vous pouvez refuser de donner votre autorisation à cela.

Durée

La discussion du groupe de discussion durera environ 60à 90  minutes.

Avantages

Il n’y a pas d’avantages directs pour vous d’être dans l’évaluation.

Risques, malaises et droits de rétractation

Il n’y a pas de risques physiques, psychologiques, sociaux, économiques, juridiques et émotionnels évidents à participer à cette étude. La participation à cette étude est volontaire. Pendant l’entretien, vous et / ou votre fille êtes autorisés à refuser de répondre à toute question et vous êtes autorisé à arrêter l’entretien à tout moment. Il n’y a aucune conséquence si vous décidez de ne pas poursuivre l’entrevue.

Confidentialité et vie privée

Les informations que vous nous fournissez sont totalement confidentielles. Nous n’associerons pas votre nom à quoi que ce soit que vous dites. Nous n’utiliserons pas d’identifiants personnels pour les informations obtenues.

La confidentialité sera assurée au cours de cette entrevue en l’ayant ici.

Consentement et contact

Avez-vous des questions que vous aimeriez  poser?

Acceptez-vous de répondre aux questions maintenant?

Si vous avez d’autres questions au sujet de cette étude plus tard, vous pouvez contacter le superviseur principal au +2348091115403

Si vous acceptez de participer après avoir reçu les informations ci-dessus, veuillez signer ci-dessous.

- Vérifier le consentement verbal

Lu par l’intimé [ ] intervieweur [ ]

D’accord [ ] Refusé [ ]

Partie défenderesse : _____________________________________

Intervieweur : _____________________________________ Date : ___/___/___

En cas de refus, l’intervieweur doit en informer le chef d’équipe pour obtenir la documentation appropriée.

- Formulaire de consentement éclairé – Discussions de groupe (généralités)

Oversee Advising Group mène l’évaluation formative multi-pays du résultat clé pour les enfants (RCE) #7 (enregistrement des naissances) pour la période  2018-2021  (y compris pendant la pandémie de COVID-19).

Ce formulaire de consentement explique l’évaluation et le rôle des participants à l’étude. Veuillez tenir compte de ces informations et prendre autant de temps que nécessaire. Si vous avez des questions à une date ultérieure, vous pouvez demander à n’importe lequel des membres de l’équipe nationale  d’évaluation.

L’évaluation vise à déterminer dans quelle mesure les interventions sur l’enregistrement des naissances ont atteint les objectifs envisagés et à éclairer les stratégies de mise en œuvre des interventions dans les années à venir, en vue de mettre les stratégies à l’échelle.

Cela impliquera des discussions afin de savoir quel type d’accès les enfants de votre communauté ont à  l’enregistrement des naissances  et de vérifier la qualité des services de base disponibles pour vous et vos enfants. Nous menons cet exercice de groupe de discussion visant à discuter et à échanger des opinions sur un certain nombre de sujets concernant le Programme d’enregistrement des  naissances.

Participation volontaire

Nous vous invitons à participer à cette étude parce que vous êtes un membre de la communauté (adolescents, jeunes adultes, parents / soignants, y compris des oncles, des tantes, des sœurs, des frères) ou un facilitateur de dialogue communautaire. Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. C’est à vous de décider de participer ou non. Vous pouvez changer d’avis et cesser de participer à tout moment.  N’hésitez pas à partager vos opinions sur les différents sujets proposés et soyez assurés que ces informations seront utilisées en toute confidentialité.

Procédures

Nous aimerions vous poser quelques questions concernant le Programme d’enregistrement des naissances. Nous vous poserons des questions concernant les activités d’engagement communautaire, la prise de décisions au sein des ménages et le changement de comportement en ce qui concerne l’enregistrement des naissances; qu’est-ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné en termes d’engagement communautaire et comment? ; votre perception de ce qui a facilité les changements et de la manière dont? Quelles sont les difficultés rencontrées? Et des suggestions d’amélioration.

Pour m’assurer que je n’oublie pas ou ne change pas ce que vous me dites, je vous demande la permission d’écrire la conversation. Tout ce qui sera écrit sera confidentiel. Veuillez noter que vous pouvez refuser de donner votre autorisation à cela.

Durée

Les discussions dureront environ 60 à 90 minutes

Avantages

Il n’y a pas d’avantages directs pour vous d’être dans l’évaluation.

Risques, malaises et droits de rétractation

Il n’y a pas de risques physiques, psychologiques, sociaux, économiques, juridiques et émotionnels évidents à participer à cette étude. La participation à cette étude est volontaire. Pendant l’entretien, vous êtes autorisé à refuser de répondre à toute question et vous êtes autorisé à arrêter l’entretien à tout moment. Il n’y a aucune conséquence si vous décidez de ne pas poursuivre l’entrevue.

Confidentialité et vie privée

Les informations que vous nous fournissez sont totalement confidentielles. Nous n’associerons pas votre nom à quoi que ce soit que vous dites. Nous n’utiliserons pas d’identifiants personnels pour les informations obtenues.

La confidentialité sera assurée au cours de cette entrevue en l’ayant ici.

Consentement et contact

Avez-vous des questions que vous aimeriez poser?

Acceptez-vous de répondre aux questions maintenant?

Si vous avez d’autres questions au sujet de cette étude plus tard, vous pouvez contacter le superviseur principal au +2348091115403

Si vous acceptez de participer après avoir reçu les informations ci-dessus, veuillez signer ci-dessous.

- Vérifier le consentement verbal

Lu par l’intimé [ ] intervieweur [ ]

D’accord [ ] Refusé [ ]

Partie défenderesse : _____________________________________

Intervieweur : _____________________________________ Date : ___/___/___

En cas de refus, l’intervieweur doit en informer le chef d’équipe pour obtenir la documentation appropriée.

## Annexe 8  Guides thématiques pour les discussions des groupes de discussion

Note sur les FGD : Dans la mesure du possible, avoir des discussions de groupe avec les hommes/garçons et les femmes/ filles dans des groupes séparés. Visez environ 8-10 personnes par FGD.

Ces listes de questions sont des lignes directrices, vous êtes libre de poser des questions de suivi au cas où d’autres problèmes pertinents surviendront. Soyez flexible, mais gardez le temps à l’esprit.

Pour toutes les questions (le cas échéant), renseignez-vous sur la situation avant les interventions  sur l’enregistrement des naissances (en particulier en 2018), après les interventions (2021) et la raison du changement.

Les FGD devraient durer environ une à une heure et demie. Il s’agit d’un  temps limité pour les activités participatives. Toutefois, prévoir suffisamment de temps pour l’évaluation des tendances. Demandez aux participants à la FGD de réfléchir à la situation avant  2018  et à la situation actuelle  (2021). Choisissez des thèmes pour l’évaluation des tendances qui sont conformes aux objectifs du programme. Donnez-leur 3 à 5 minutes pour discuter entre eux à ce sujet. Demandez-leur ensuite de décrire la situation d’avant et d’aujourd’hui.  S’il y a des changements, sondez comment ces changements sont arrivés. Qu’est-ce qui a causé ces changements. S’il vous reste encore du temps, demandez-leur de décrire les autres changements auxquels ils s’attendent et pourquoi.

Les FGD comprendront l’utilisation de la « Before and After Proportional Piling Method ». Cet outil participatif de type jeu est très stimulant, en particulier lorsqu’il est utilisé avec des enfants / jeunes et des communautés rurales.

- Commencez la procédure par une courte discussion / remue-méninges sur un sujet spécifique (les sous-domaines sont énumérés ci-dessous) et l’enregistrement des réponses.

- Fournir aux participants un certain nombre de pierres (20 à 40) afin qu’ils puissent montrer les niveaux avant et après des questions discutées. Il serait pragmatique de distribuer les pierres au début du FGD après avoir obtenu le consentement éclairé.

- Les participants devraient diminuer et augmenter le nombre de pieux de pierre au besoin jusqu’à ce que tous s’entendent sur les proportions pour chaque élément.

- Utilisez également ceci pour indiquer la situation au départ (2018) et maintenant (2021) par une comparaison entre où nous étions avant l’intervention sur l’enregistrement des naissances et où nous en sommes maintenant après la mise en œuvredu programme.  Mettre l’accent sur les résultats des interventions d’engagement communautaire sur l’enregistrement des naissances.

Pour découvrir le résultat / l’impact le plus important du programme pour ce groupe, utilisez l’outil Changement le plus significatif (CPI)    et  enregistrez et notez les histoires que les gens racontent.

Effectuer seulement quatre (4) exercices CPI dans chaque pays :

- Deux (2) exercices msc avec des échantillons de groupes d’adolescents

- Deux (2) exercices msc avec les parents / fournisseurs de soins  (un groupe d’hommes et une femme)

Préparation de la FGD :

  - Critères de sélection des participants au FGD

  - Sélection des participants au FGD

  - Choix de l’emplacement pour le FGD (devrait permettre l’intimité, et pour la création d’une atmosphère qui favorise la discussion, la nourriture et les boissons peuvent être servies).

  - Une fois l’emplacement choisi, inviter les participants (par l’entremise de mobilisateurs communautaires) qui expliqueront le but du travail à tous les participants potentiels qu’ils ont identifiés; ils insisteront sur le fait que la participation est volontaire et que toutes les discussions tenues seront

  - Faites une liste de contrôle des groupes de discussion :

Assurez-vous d’avoir :

- Prise d’arrangements pour les rafraîchissements

- Avoir tout votre équipement, et ils sont fonctionnels:

      - Enregistreurs audio

      - Cahier et stylos

      - Cartes nominatives et marqueurs de pointe en feutre

    - Ayez tout le matériel de votre groupe de discussion :

  - 1 grande enveloppe

  - 2 exemplaires de ce guide de groupe de discussion

  - Formulaires de consentement éclairé, si nécessaire (assez pour un nombre pouvant aller jusqu’à 10 participants)

  - À l’arrivée des participants, accueillez-les et obtenez un consentement éclairé. Cela pourrait être verbal et devrait être précédé d’une introduction générale à l’objet de la discussion. L’animateur est chargé de s’assurer que chaque participant :

  - Sait que la participation est volontaire

  - Sait qu’ils peuvent partir à tout moment sans aucune répercussion négative

  - Sachez que toutes les discussions seront tenues confidentielles

  - Sachez qu’ils se verront attribuer un pseudo-nom lors des discussions

  - Sachez que les discussions de groupe seront enregistrées

Les participants devraient également être informés qu’ils ne devraient pas discuter de l’information qui est partagée par d’autres participants pendant le groupe de discussion une fois qu’ils quittent le site.

Renseignements généraux

N’oubliez pas de recueillir les caractéristiques de base de chaque répondant :

- Lieu de collecte

- Sexe du répondant

- Âge des répondants

- Professions

- Tout rôle dans les activités d’engagement communautaire sur l’enregistrement des naissances

| Date |  | Commune/Village |  |
| --- | --- | --- | --- |
| État |  | Milieu rural/urbain |  |
| LGA |  |  |  |
| Nom du modérateur FGD : |  |  |  |
| Nom du facilitateur du FGD: |  |  |  |
| Remarque Preneur : |  |  |  |
| Autres détails : |  |  |  |

Introduction:

Ils’agit d’une évaluation formative visant à déterminer dans quelle mesure les interventions sur l’enregistrement des naissances a atteint les objectifs envisagés et à éclairer les stratégies de mise en œuvre du programme dans les années à venir, en vue de mettre les stratégies à l’échelle.

Cela impliquera des discussions afin de savoir quel type d’accès les enfants de votre communauté ont à l’enregistrement des naissances et de vérifier la qualité des services de base disponibles pour vous et vos enfants. Nous menons cet exercice de groupe de discussion visant à discuter et à échanger des opinions sur un certain nombre de sujets concernant le programme d’enregistrement des naissances, en particulier les activités d’engagement communautaire des interventions.

Les interventions sur l’enregistrement des naissances ont donné la priorité à certains éléments du programme, notamment :

- Interopérabilité avec d’autres services de santé,

- Engagement communautaire

- Réforme de l’état civil et des statistiques de l’état civil (CRVS),

- Différents mécanismes de coordination et de mise en œuvre.

Présentez-vous et précisez que vous ne faites pas partie du programme et que les informations obtenues seront traitées de manière confidentielle.  Encouragez les gens à être ouverts et francs, car cela sera plus utile pour apprendre de leurs expériences. Mentionnez également que les gens ne sont pas obligés de participer et peuvent se retirer à tout moment conformément à l’éthique de la recherche. Demandez la permission de commencer par le FGD.

Arrière-plan

Demandez à toutes les personnes participant aux FGD depuis quand elles ont été impliquées / en contact avec les interventions sur l’enregistrement des naissances (Cela vous fournira en tant qu’intervieweur des informations sur la période de temps que vous pouvez couvrir avec les différentes personnes impliquées dans le FGD)

- Guide thématique de FGD à l’intention des intervenants, des parents et des fournisseurs de soins au niveau communautaire – hommes et femmes de la collectivité (groupe différent)

Sous-domaine : Contexte et engagement communautaire

- Connaissez-vous le programme d’enregistrement des naissances?  Si oui, pouvez-vous le décrire sous peu?   Quels autres programmes ou activités d’enregistrement des faits d’état civil    connaissez-vous ?

- Comment avez-vous appris l’existence du programme d’enregistrement des naissances?

- Que pensez-vous de la campagne d’engagement communautaire et de sensibilisation (y compris les éléments axés sur les hommes, les femmes, les adolescents et les jeunes)? Dans quelle mesure pensez-vous qu’ils ont été utiles pour soutenir  l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an? Veuillez donner des exemples

- Dans votre ménage, qui prend les décisions pour ou contre l’enregistrement des naissances des enfants ou d’autres enregistrements de l’état civil? (Enquête sur la dynamique générale de la fabrication des ménages dans la communauté)

- Quelles sont les activités d’engagement communautaire liées à l’enregistrement des naissances et/ou à d’autres CRVS auxquelles vous avez participé? Veuillez décrire et donner des exemples.

- Comment cela a-t-il influencé vos décisions relatives à l’enregistrement des naissances de vos enfants ou pupilles? Pourquoi? Pourquoi pas?

- Quels sont vos besoins et vos attentes à l’égard du processus d’enregistrement des naissances? (Également enquête pour d’autres processus d’enregistrement des faits d’état civil)?

- À votre avis, le programme d’enregistrement des naissances a-t-il répondu à tous les besoins et à toutes les attentes? Quelles sont les lacunes? Que peut faire différemment le programme pour améliorer les choses?

Sous-domaine : Demande,  accès et enregistrement des naissances

- Comment les parents s’y  parent-ils généralement pour établir un certificat de naissance pour un enfant?

  - La procédure a-t-elle changé avec la mise en œuvre du projet?

- Selon vous, l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an a-t-il augmenté? S’il vous plaît pouvez-vous donner les raisons de vos réponses  (Demandez quelles preuves documentées existent)

- Est-il facile pour vous d’enregistrer les naissances de vos enfants? Quelles sont les difficultés? (recherche de la distance par rapport aux installations d’enregistrement des faits d’état civil; si l’enregistrement des naissances est effectué dans les établissements de santé, les écoles, etc.)

- Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des services d’enregistrement des naissances (dans les établissements de santé, les centres CRVS, etc.)? Comment évaluez-vous la réactivité du personnel ?  Pouvez-vous, s’il vous plaît, donner des raisons et des exemples?

- Qu’est-ce qui décourage les gens d’enregistrer la naissance de leurs enfants? Comment peut-on remédier à ce problème?

- Comment la situation COVID-19 a-t-elle affecté l’enregistrement des naissances des enfants  (enquête sur la durée de fermeture des établissements)? Cela a-t-il affecté la demande de services d’enregistrement des naissances par les communautés? Pensez-vous qu’il y a eu des conséquences? Veuillez expliquer

- Y a-t-il eu une autre crise (explorer la situation d’insécurité ; statut de réfugié; etc.  )? Comment cela a-t-il influencé l’enregistrement des naissances des enfants?

- Comment les choses ont-elles été gérées par le gouvernement et ses partenaires pendant COVID-19 et / ou pendant toute autre situation de crise? Pourriez-vous, s’il vous plaît, donner quelques exemples?

- Pouvez-vous expliquer comment les bénéficiaires des interventions du programme ont été identifiés et sélectionnés? Diriez-vous que ce processus de sélection était équitable et favorisait la sélection des personnes qui avaient vraiment besoin de ce genre de soutien? Pourquoi ?

- Veuillez décrire les différents types d’interventions dont les membres de la communauté ont bénéficié (enquête sur les programmes de transferts monétaires ou toute intervention spécifique pertinente).

- À votre avis, dans quelle mesure la décision relative à l’enregistrement des naissances a-t-elle  été influencée par (i) la sensibilisation de l’engagement communautaire ( ii)  d’autres interventions? Veuillez donner les raisons de vos réponses et des exemples

- Que pensez-vous des avantages de l’enregistrement des naissances pour les enfants?

Sous-domaine : Perception des changements – Veuillez utiliser la méthode d’empilement proportionnel

Discutez d’abord de chaque question et utilisez la méthode d’empilement proportionnel pour parvenir à un consensus

- Changement dans l’enregistrement des naissances des filles  (en particulier à partir de 2018-2021)

  - Qu’est-ce qui fait que les parents/dispensateurs de soins enregistrent spécifiquement les naissances de filles? - Raisons pour lesquelles les changements se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

- Changement dans l’enregistrement des naissances des garçons (en particulier  de 2018 à 2021)

  - Qu’est-ce qui fait que les parents/dispensateurs de soins enregistrent spécifiquement les naissances de filles? - Raisons pour lesquelles les changements se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

- Quels sont les deux ou trois changements majeurs que les interventions sur l’enregistrement des naissances ont permis aux bénéficiaires d’apporter dans leurs vies? Discutez de tous les changements mentionnés par les participants au FGD et utilisez la méthode d’empilement proportionnel pour arriver au top 3

- Changement dans les autres enregistrements d’état civil (mariage, décès, etc.) (en particulier de 2018 à 2021)

  - Qu’est-ce qui fait que les membres de la communauté effectuent les autres enregistrements d’état civil? - Raisons des changements qui se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

Sous-domaine:, Égalité des genres et groupes vulnérables

- Y a-t-il des différences dans l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons dans votre communauté? Pourquoi?  Pourquoi ?

- Diriez-vous que dans votre communauté, les parents ont d’autres ambitions / perspectives pour leur fille en plus du mariage? Dans l’affirmative, quelles sont-elles? Diriez-vous que cela a changé avec les interventions sur l’enregistrement des naissances ?

- Avez-vous remarqué des changements dans l’opinion des membres de votre communauté concernant l’importance de l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons en raison des interventions ? L’importance d’inscrire les  garçons? L’importance d’enregistrer les  filles? Expliquez s’il vous plaît.

- Dans quelle mesure les interventions  du programme  ont-elles également touché les plus pauvres / vulnérables de votre communauté?  Pensez-vous qu’il y a des différences dans la façon dont il a atteint les plus riches et les plus  démunis? Qu’en est-il des mères célibataires? Handicapées?

- Selon vous, le programme a-t-il pris en compte les besoins des réfugiés, des nomades ? Veuillez donner des exemples.

- Guide thématique de FGD à l’intention des facilitateurs de dialogue communautaire et des facilitateurs de l’éducation par les pairs

Sous-domaine : Contexte et engagement communautaire

- Pouvez-vous décrire le programme d’enregistrement des naissances?  À quelles autres activités ou programmes d’enregistrement des faits d’état civil  participez-vous?

- À votre avis, quels sont les besoins et les attentes de la collectivité à l’égard du processus d’enregistrement des naissances? (Également sonder pour d’autres processus d’enregistrement des faits d’état civil)

- Quels sont vos rôles et activités en tant que facilitateurs de dialogue communautaire ou facilitateurs de l’éducation par les pairs?

  - Comment vous engagez-vous auprès des communautés? Comment les membres de la communauté / pairs pour les dialogues sont-ils sélectionnés?

  - Quels sont les sujets abordés ? Pouvez-vous nous en dire plus sur les discussions tenues au sujet de l’enregistrement des naissances?

  - Où se déroulent les dialogues ? Combien de temps durent-ils? Quels sont les résultats des dialogues ou des discussions?

  - Qu’est-ce qui fonctionne bien? Quelles sont les difficultés rencontrées ?

- S’il vous plaît partager avec nous comment les interventions diffusent des messages sur l’enregistrement des naissances, cela a-t-il changé au cours des  3 dernières années? Que pensez-vous des campagnes d’engagement communautaire et de sensibilisation (y compris des éléments axés sur les hommes, les femmes, les adolescents et les jeunes)?

  - Y a-t-il eu des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public menées avec le soutien des médias locaux (et de l’UNICEF) au cours des 3 dernières années?

  - À votre avis, dans quelle mesure ces campagnes ont-elles été couronnées de succès (en ce qui concerne l’éducation des parents sur les principaux fournisseurs de  services, les procédures et les avantages pour les enfants) et qui en a bénéficié?

  - Les messages, le support et d’autres outils étaient-ils pertinents pour le contexte local, faut-il que quelque chose change (en termes de contexte local)?

  - À votre avis, l’accroissement des connaissances a-t-il contribué à accroître la demande et l’utilisation des services d’enregistrement des naissances, partagez-nous des cas ou des preuves où vous avez peut-être noté une augmentation de la demande ou de l’utilisation?

- À votre avis, le programme d’enregistrement des naissances a-t-il répondu à tous les besoins et à toutes les attentes des communautés? Quelles sont les lacunes? Que peut faire différemment le programme pour améliorer les choses?

Sous-domaine : Efficacité -  Demande, accès et enregistrement des naissances

- Pensez-vous qu’au cours des trois dernières années, plus de parents ont commencé à enregistrer la naissance d’enfants? Dans l’affirmative, quelle(s) raison(s) pourrait(nt) être cette augmentation?

Instructions: Sondez plus loin si c’est parce que les parents prennent conscience de son importance, pour la connaissance des processus et des exigences, l’augmentation des points de service ou des services mobiles (par des acteurs nationaux / préfectoraux / locaux ou autres comme la santé, l’éducation, etc.) d’autres et documenter tout (si nécessaire,  demandez-leur d’évaluer les 5 principales raisons).

- Comment les parents s’y  parent-ils généralement pour établir un certificat de naissance pour un enfant?

  - La procédure a-t-elle changé avec la mise en œuvre du projet?

- Selon vous, l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an a-t-il augmenté? S’il vous plaît pouvez-vous donner les raisons de vos réponses  (Demandez quelles preuves documentées existent)

- À votre avis, combien de parents connaissent les prestations et la procédure, c’est-à-dire les exigences, l’agence, l’emplacement, le coût, etc., de l’enregistrement des naissances?

Instructions : Renseignez-vous davantage sur les connaissances sur le bureau ou le fonctionnaire responsable, le processus et les exigences en matière d’enregistrement des naissances

- À votre avis, comment les gens obtiennent-ils ces connaissances? Demandez  si cette information a été fournie par les gouvernements nationaux, régionaux ou locaux, les officiers de l’état civil, les voisins, les dirigeants communautaires ou religieux, le personnel des centres de santé et d’éducation les plus proches, les médias, etc. (si le groupe fait référence aux médias, demandez-en davantage sur quels médias, quand, dans quelle mesure le message et le support étaient efficaces – et si ceux-ci doivent être améliorés).

- Selon vous, qu’est-ce qui décourage les gens d’enregistrer la naissance de leurs enfants? Comment peut-on remédier à ce problème?

- Comment la situation de la COVID-19 a-t-elle affecté les dialogues communautaires ou l’éducation par les pairs?

- Comment la situation COVID-19 a-t-elle affecté l’enregistrement des naissances des enfants  (enquête sur la durée de fermeture des établissements)? Cela a-t-il affecté la demande de services d’enregistrement des naissances par les communautés? Pensez-vous qu’il y a eu des conséquences? Veuillez expliquer

- Y a-t-il eu une autre crise (explorer la situation d’insécurité ; statut de réfugié; etc.  )? Comment cela a-t-il influencé  l’enregistrement des naissances des enfants?

- Que pensez-vous de la façon dont les choses  ont été gérées  par le gouvernement et ses partenaires pendant COVID-19 et / ou pendant toute autre situation de crise? Pourriez-vous, s’il vous plaît, donner quelques exemples?

- Pouvez-vous expliquer comment les bénéficiaires des interventions du programme ont été identifiés et sélectionnés? Diriez-vous que ce processus de sélection était équitable et favorisait la sélection des personnes qui avaient vraiment besoin de ce genre de soutien? Pourquoi ?

- Veuillez décrire les différents types d’interventions dont les membres de la communauté ont bénéficié (enquête sur les programmes de transferts monétaires ou toute intervention spécifique pertinente).

- À votre avis, dans quelle mesure la décision relative à l’enregistrement des naissances a-t-elle  été influencée par (i)  les dialogues communautaires ( ii) l’éducation par les pairs ( iii) d’autres interventions? Veuillez donner les raisons de vos réponses et des exemples

Sous-domaine : Perception des changements – Veuillez utiliser la méthode d’empilement proportionnel

Discutez d’abord de chaque question et utilisez la méthode d’empilement proportionnel pour parvenir à un consensus

- Changement dans l’enregistrement des naissances des filles au cours des trois (3) dernières années

  - Qu’est-ce qui fait que les parents/dispensateurs de soins enregistrent spécifiquement les naissances des filles? - Raisons pour lesquelles les changements se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

- Changement dans l’enregistrement des naissances des garçons  au cours des trois (3) dernières années

  - Qu’est-ce qui fait que les parents/dispensateurs de soins enregistrent spécifiquement les naissances de filles? - Raisons pour lesquelles les changements se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

- Quels sont les deux ou trois changements majeurs que les interventions sur l’enregistrement des naissances ont permis aux bénéficiaires d’apporter dans leurs vies? Discutez de tous les changements mentionnés par les participants au FGD et utilisez la méthode d’empilement proportionnel pour arriver au top 3

- Changement dans les autres enregistrements d’état civil (mariage, décès, etc.)  au cours des trois (3) dernières années

  - Qu’est-ce qui fait que les membres de la communauté effectuent les autres enregistrements d’état civil? - Raisons des changements qui se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

Sous-domaine:, Égalité des genres et groupes vulnérables

- Quelles sont, selon vous, les différences dans l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons dans les communautés? Pourriez-vous nous donner quelques exemples?

- Diriez-vous que dans les communautés, les parents ont d’autres ambitions / perspectives pour leur fille en plus du mariage? Dans l’affirmative, quelles sont-elles? Diriez-vous que cela a changé avec les interventions sur l’enregistrement des naissances ?

- Avez-vous remarqué des changements dans l’opinion des membres de votre communauté concernant l’importance de l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons en raison des interventions sur l’enregistrement des naissances? L’importance d’inscrire les  garçons? L’importance d’enregistrer les  filles? Veuillez donner des précisions et des exemples.

- À votre avis, dans quelle mesure les interventions du programme ont-elles également touché les plus pauvres / vulnérables dans les   communautés?  Pensez-vous qu’il y a des différences dans la façon dont il a atteint les plus riches et les plus  démunis? Qu’en est-il des mères célibataires? Handicapées?

- Selon vous, le programme a-t-il pris en compte les besoins des réfugiés, des nomades ? Veuillez donner des exemples.

- Guide thématique de FGD à l’intention des agents de santé au niveau local

Sous-domaine : Contexte et engagement communautaire

- Pouvez-vous décrire le programme d’enregistrement des naissances?  À quelles autres activités ou programmes d’enregistrement des faits d’état civil  participez-vous?

- À votre avis, quels sont les besoins et les attentes de la collectivité à l’égard du processus d’enregistrement des naissances? (Également sonder pour d’autres processus d’enregistrement des faits d’état civil)

- Quel est le rôle des centres de santé pour la promotion et la facilitation de l’enregistrement des naissances dans  la  communauté? Si et comment avez-vous    été engagé pour la promotion / facilitation de l’enregistrement des naissances.

Instructions : Sondez davantage en demandant précisément comment ils sont impliqués, quand ils ont commencé à fournir des services et à quel avantage, demandez des exemples).

- Quels sont vos rôles et vos activités en tant qu’agent de santé impliqué dans le CRVS, y compris le programme d’enregistrement des naissances

  - Comment collaborez-vous avec les communautés au sujet de l’enregistrement des naissances?

  - Pouvez-vous nous en dire plus sur les discussions tenues au sujet de l’enregistrement des naissances?

  - Quels services spécifiques offrez-vous concernant le CRVS, y compris l’enregistrement des naissances

  - Qu’est-ce qui fonctionne bien? Quelles sont les difficultés rencontrées ?

- À votre avis, le programme d’enregistrement des naissances a-t-il répondu à tous les besoins et à toutes les attentes des communautés? Quelles sont les lacunes? Que peut faire différemment le programme pour améliorer les choses?

Sous-domaine : Efficacité -  Demande, accès et enregistrement des naissances

- À votre avis, la participation des fournisseurs de services de santé aux services d’enregistrement des naissances a-t-elle facilité l’enregistrement des enfants par les parents, et comment?

- Cela a-t-il permis aux agents de santé et aux gouvernements locaux de mieux planifier et fournir leurs services de base et comment? Y a-t-il des changements négatifs à la suite de la participation des fournisseurs de services de santé?

Instructions : Examinez plus avant en demandant ce qui doit changer en ce qui concerne les services d’enregistrement des naissances (soit par le secteur de la santé et d’autres fournisseurs de services auxiliaires) pour encourager les parents à enregistrer la naissance d’enfants et la rendre plus facile, plus simple et efficace, et comment les changements proposés devraient être mis en œuvre par le secteur de la santé ou d’autres fournisseurs de services auxiliaires, c’est-à-dire la santé, l’éducation et les gouvernements locaux.

- Pensez-vous qu’au cours des trois dernières années, plus de parents ont commencé à enregistrer la naissance d’enfants? Dans l’affirmative, quelle(s) raison(s) pourrait(nt) être cette augmentation?

Instructions: Sondez plus loin si c’est parce que les parents prennent conscience de son importance, pour la connaissance des processus et des exigences, l’augmentation des points de service ou des services mobiles (par des acteurs nationaux / préfectoraux / locaux ou autres comme la santé, l’éducation, etc.) d’autres et documenter tout (si nécessaire,  demandez-leur d’évaluer les 5 principales raisons).

- Selon vous, l’enregistrement des naissances d’enfants de moins d’un an a-t-il augmenté? S’il vous plaît pouvez-vous donner les raisons de vos réponses  (Demandez quelles preuves documentées existent)

- À votre avis, dans quelle mesure les parents connaissent-ils les avantages et la procédure, c’est-à-dire les exigences, l’agence, le lieu, le coût, etc., de l’enregistrement des naissances?

Instructions : Renseignez-vous davantage sur les connaissances sur le bureau ou le fonctionnaire responsable, le processus et les exigences en matière d’enregistrement des naissances

- À votre avis, comment les gens obtiennent-ils ces connaissances? Demandez  si cette information a été fournie par les gouvernements nationaux, régionaux ou locaux, les officiers de l’état civil, les voisins, les dirigeants communautaires ou religieux, le personnel des centres de santé et d’éducation les plus proches, les médias, etc. (si le groupe fait référence aux médias, demandez-en davantage sur quels médias, quand, dans quelle mesure le message et le support étaient efficaces – et si ceux-ci doivent être améliorés).

- Selon vous, qu’est-ce qui décourage les gens d’enregistrer la naissance de leurs enfants? Comment peut-on remédier à ce problème?

- Comment la situation de la COVID-19 a-t-elle affecté les services de santé dans les communautés?

- Comment la situation COVID-19 a-t-elle affecté l’enregistrement des naissances des enfants  (enquête sur la durée de fermeture des établissements)? Cela a-t-il affecté la demande de services d’enregistrement des naissances par les communautés? Pensez-vous qu’il y a eu des conséquences? Veuillez expliquer

- Y a-t-il eu une autre crise (explorer la situation d’insécurité; statut de réfugié; etc.  )? Comment cela a-t-il influencé  l’enregistrement des naissances des enfants?

- Que pensez-vous de la façon dont les choses  ont été gérées  par le secteur de la santé, le gouvernement et leurs partenaires pendant COVID-19 et / ou pendant toute autre situation de crise? Pourriez-vous, s’il vous plaît, donner quelques exemples?

- À votre avis, dans quelle mesure la décision relative à l’enregistrement des naissances a-t-elle été influencée par (i)  la participation des services de santé (ii) les dialogues communautaires (iii) l’éducation par les pairs (iii) d’autres interventions? Veuillez donner les raisons de vos réponses et des exemples

Sous-domaine : Perception des changements – Veuillez utiliser la méthode d’empilement proportionnel

Discutez d’abord de chaque question et utilisez la méthode d’empilement proportionnel pour parvenir à un consensus

- Changement dans l’enregistrement des naissances des filles au cours des trois (3) dernières années

  - Qu’est-ce qui fait que les parents/dispensateurs de soins enregistrent spécifiquement les naissances des filles? - Raisons pour lesquelles les changements se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

- Changement dans l’enregistrement des naissances des garçons  au cours des trois (3) dernières années

  - Qu’est-ce qui fait que les parents/dispensateurs de soins enregistrent spécifiquement les naissances de filles? - Raisons pour lesquelles les changements se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

- Quels sont les deux ou trois changements majeurs que les interventions sur l’enregistrement des naissances ont permis aux bénéficiaires d’apporter dans leurs vies? Discutez de tous les changements mentionnés par les participants au FGD et utilisez la méthode d’empilement proportionnel pour arriver au top 3

- Changement dans les autres enregistrements d’état civil (mariage, décès, etc.)  au cours des trois (3) dernières années

  - Qu’est-ce qui fait que les membres de la communauté effectuent les autres enregistrements d’état civil? - Raisons des changements qui se produisent

  - Difficultés à réaliser le changement

Sous-domaine:, Égalité des genres et groupes vulnérables

- Quelles sont, selon vous, les différences dans l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons dans les communautés? Pourriez-vous nous donner quelques exemples?

- Diriez-vous que dans les communautés, les parents ont d’autres ambitions / perspectives pour leur fille en plus du mariage? Dans l’affirmative, quelles sont-elles? Diriez-vous que cela a changé avec les interventions sur l’enregistrement des naissances ?

- Avez-vous remarqué des changements dans l’opinion des membres de votre communauté concernant l’importance de l’enregistrement des naissances pour les filles et les garçons en raison des interventions ? L’importance d’inscrire les  garçons? L’importance d’enregistrer les  filles? Veuillez donner des précisions et des exemples.

- À votre avis, dans quelle mesure les interventions sur l’enregistrement des naissances ont-elles également touché les plus pauvres / vulnérables dans les   communautés ?  Pensez-vous qu’il y a des différences dans la façon dont il a atteint les plus riches et les plus  démunis? Qu’en est-il des mères célibataires? Handicapées?

- Selon vous, l’intervention a-t-elle pris en compte les besoins des réfugiés, des nomades ? Veuillez donner des exemples.

Fondation Regard d’Amour, 2009, La déclaration et l’enregistrement des naissances en République du Bénin. Manuel pratique d’information et de formation à l’usage des agents de santé, des agents de déclaration, des agents et officiers d’état civil, Cotonou : OGW Editions, 4ème trimestre 2009, 53 pages.

https://www.unicef.org/wca/birth-registration

Information from UNICEF's State of the World's Children based mostly on household surveys and ministry of health data.The numerator of completeness of birth registration includes children whose birth certificate was seen by the interviewer or whose mother or caretaker says the birth has been registered. Chart data represents most recent value (2010 - 2018).

Le rapport qualité-prix a été défini comme un service public dérivé de chaque achat ou de chaque somme d’argent dépensée. Le rapport qualité-prix est basé non seulement sur le prix d’achat minimum (économie), mais aussi sur l’efficience et l’efficacité maximales de l’achat. Mwangi Karanja. Optimisation des ressources (VfM) dans le sectior privé. Février 2021. Disponible à partir de l’URL : https://www.pwc.com/rw/en/publications/value-for-money.html

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

© QSR International Pty Ltd.

Analyse qualitative des données seidel J.V 1998 http://eer.engin.umich.edu/wpcontent/uploads/sites/443/2019/08/Seidel-Qualitative-Data-Analysis.pdf

http://www.wdgpublichealth.ca/blogg/what-social-distancing-and pourquoi-c-si-important

Les stratégies de suivi et d’évaluation sont de la qualité nécessaire pour démontrer « si les efforts d’amélioration (1) mènent à un changement dans le point final principal dans la direction souhaitée, (2) contribuent à des résultats inattendus dans différentes parties du système, et (3) nécessitent des efforts supplémentaires pour ramener un processus dans des fourchettes acceptables.