Évaluation formative multi-pays du résultat clé pour les enfants (KRC#8) : Mettre fin à la défécation à l’air libre (y compris pendant la pandémie de COVID-19) au Tchad, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Burkina Faso et au Togo

Période : 2013 - 2020

Rapport de démarrage – (GUINEE BISSAU)

Octobre 2021

Commanditée par :

Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO)

Réalisée par :

Bureau d’études AMD International

LISTE DES TABLEAUX	2

LISTE DES FIGURES	2

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	3

1.	CONTEXTE DE L’EVALUATION	4

2.	OBJET DE L’EVALUATION	8

3.	BUT DE L’EVALUATION	11

4.	OBJECTIFS DE L’EVALUATION	13

5.	PORTEE DE L’EVALUATION	14

6.	CRITERES ET QUESTIONS DE L’EVALUATION	15

7.	METHODOLOGIE	19

7.1.	Approche méthodologique	19

7.2.	Méthodes et outils de collecte des données	21

7.3.	Stratégie d’échantillonnage	24

7.4.	Collecte, Analyse des données et Assurance qualité	29

7.5.	Considérations éthiques et principes de l’évaluation	32

7.6.	Limites et contraintes de l’évaluation	32

7.7.	Plan de travail	34

7.8.	Rôles et responsabilités de l’équipe d’évaluation	38

8.	ANNEXES	40

8.1.	Termes de référence	40

8.2.	Matrice d’évaluation	76

8.3.	Liste des acteurs à rencontrer	93

8.4.	Liste des sites échantillonnés à visiter	94

8.5.	Outils de collecte des données	95

8.5.1.	Formulaire de consentement éclairée et d’autorisation de droit à l’image	95

8.5.2.	Guide adressé au staff de l’UNICEF	96

8.5.3.	Guide adressé aux acteurs institutionnels au niveau central	101

8.5.4.	Guide adressé aux acteurs institutionnels déconcentrés et des élus locaux	105

8.5.5.	Guide adressé aux responsables des services publics (établissements scolaire, centre de santé)	109

8.5.6.	Guide adressé aux ONG partenaire de mise en œuvre	112

8.5.7.	Guide adressé aux acteurs communautaires (Chefs coutumiers, religieux)	116

8.5.8.	Questionnaire adressé aux ménages (Chef de ménage ou représentant du chef de ménage et épouse du chef de ménage)	119

8.5.9.	Guide focus groups hommes / femmes zone ciblée	123

8.5.10.	Guide focus groups hommes / femmes zone non ciblée	124

8.5.11.	Guide d’observation	125

8.6.	Liste des documents collectés dans la phase de conception initiale	127

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Aperçu sur l'objet de l'évaluation	8

Tableau 2: Utilisateurs et utilisations de l'évaluation	12

Tableau 3: Commentaires sur quelques questions évaluatives proposées dans les TDR	16

Tableau 4: Questions évaluatives	17

Tableau 6: Récapitulatif de l’échantillon indicatif	27

Tableau 7: Limites et stratégies de mitigation suggérées	33

Tableau 8 : Calendrier du déroulement de l'évaluation	35

Tableau 9: Rôles et responsabilités par expert membre de l'équipe d'évaluation	38

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Théorie de changement du KRC#8 au niveau régional	10

# LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

| AAAQ | Availability, Accessibility, Acceptability and Quality framework |
| --- | --- |
| AMCOW | Conseil des Ministres Africains chargés de l’Eau |
| ACF | Action Contre la Faim |
| UA | Union Africaine |
| AFD | Agence Française pour le Développement |
| AFDH | Approche fondée sur les droits humains |
| AOC | Afrique de l’Ouest et du Centre |
| ATPC | L’Assainissement Total Piloté par la Communauté |
| C4D | Communication pour le développement |
| DAL | Défécation à l'air libre |
| FDAL | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| GNUE | Groupe des Nations unies pour l’évaluation |
| HA | Hygiène & Assainissement |
| JMP | Joint Monitoring Report |
| KRC | Résultats clés pour les enfants |
| MICS | Multiple Indicator Cluster Surveys (Enquête par grappe des indicateurs multiples) |
| OCDE/DAC | Comité d’Aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique |
| ODD | Objectifs du Développement Durable |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale |
| QE | Questions Evaluatives |
| SQE | Sous Questions Evaluatives |
| TdR | Termes de référence |
| WCARO | Bureau régional Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF |

# CONTEXTE DE L’EVALUATION

Contexte régional

- Conformément à la Déclaration de Rio en 2012 sur le développement durable, les Nations Unies ont adopté en 2015 les Objectifs de Développement Durable (ODD) qui permettent de mobiliser et guider les Etats dans la réalisation d’une plateforme minimale relative à des domaines clefs assurant le développement durable (Nations Unies, 2012). L’objectif 6 relatif à l’eau et à l’assainissement est de « garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ».

- A l’échelle de l’Afrique, le contexte régional est marqué par l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et les activités du Conseil des Ministres Africains de l’Eau (AMCOW) qui a pris à bras le corps la nécessité de parvenir à la couverture totale en assainissement des populations. A travers la Déclaration de position commune africaine sur le développement, les Chefs d’Etat et de Gouvernement se sont engagés à garantir un accès à l’eau potable pour tous et toutes (Union Africaine, 2015). Par ailleurs, la conférence AfricaSan des ministres africains en charge de l'hygiène et l'assainissement, engage les gouvernements à travers la Déclaration de N’gor à consacrer 0.5% de leur budget national à l’assainissement  (AMCOW, 2015).

- Les pays africains se sont aussi engagés en faveur de l’égalité des sexes qui s’est matérialisée d’une part par le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique et d’autre part par la ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits des femmes garantissant ainsi le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes.

- Atteindre les objectifs liés à la réalisation des droits humains et des droits de l'enfant, (filles et garçons de toutes catégories) en matière d’hygiène et d’assainissement reste donc un défi en Afrique, en particulier pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Ainsi, le Bureau régional Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNICEF (WCARO) a développé l’initiative « Résultats clés pour les enfants (KRC) » en vue d’accélérer les résultats pour les enfants de la région. Ces 8 résultats clés définis à partir des priorités exprimées par les Bureaux pays, sont fondés sur le Plan stratégique de l'UNICEF 2018-2021 et contribuent à la réalisation des ODD. Ce plan stratégique a fait du genre et de l’égalité des sexes un objectif à la fois spécifique, prioritaire et transversal et ce à travers son plan d’action 2018-2021 pour l’égalité des sexes.

- Parmi ces résultats clés, le KRC n°8 vise à mettre fin à la défécation à l'air libre (DAL). Il contribue au résultat 4.2 du Plan Stratégique 2018-2021 de l'UNICEF et à l’ODD 6.2 « D'ici 2030, obtenir l'accès à un assainissement adéquat et équitable pour tous et mettre fin à la défécation à l'air libre, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes vulnérables ». Au niveau régional, UNICEF s’est engagé à travers le KRC#8 à aider 34 millions de personnes à abandonner la défécation à libre (UNICEF, 2019).

- En effet, dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre, les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés en matière d’accès à des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH) adéquats. Sur la période 2000-2017, en moyenne 40% de personnes n’avait pas accès à l’eau potable et près de 70% ne bénéficiaient pas de systèmes d’assainissement (JMPa, 2019). Dans les régions les plus défavorisées d’Afrique subsaharienne, plus de 50% des écoles ont des services d’assainissement de base limités, voire inexistants. Cette situation qui pousse de nombreux enfants à manquer régulièrement les cours, avec des conséquences négatives sur les performances scolaires, est d’autant plus exacerbée chez les femmes et les filles en milieu scolaire (UNICEF, 2012). En effet, les enjeux de genre face à l’assainissement sont particulièrement sensibles notamment en ce qui concerne la question de l’hygiène menstruelle. Ce sujet est commun aux secteurs de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfant. Des études ont montré que l’éducation des filles souffraient du manque d’infrastructures adaptées, de système approprié de gestion des menstrues et surtout de normes sociales rendant les jeunes filles honteuses en période de menstrues (AFD, 2015). Par ailleurs, la DAL est une menace pour la sécurité des femmes et des filles qui les expose aux violences sexuelles : ne pas avoir de toilettes sûres près de la maison les rend vulnérables aux agressions et aux viols House et al. (2014).

- L’insuffisance d’accès aux services d’assainissement et d’hygiène adéquats pose particulièrement le problème de la DAL. En 2015, 122 millions de personnes pratiquaient la défécation à l’air libre dans la région AOC dont 85% en milieu rural. Ce nombre représente 14% des personnes déféquant à l’air libre au niveau mondial (UNICEF, 2019). Les actions entreprises par l’ensemble des acteurs ont permis de faire baisser la pratique de la DAL, en faisant passer ce nombre à 120,1 millions en 2020 (JMP, 2021). Le nombre important de personnes qui continuent de déféquer à l’air libre dans la région AOC a de sérieuses conséquences sur la santé maternelle et néonatale, le développement de l’enfant et des adolescents, l’éducation, la protection, etc. (Ogden et al., 2013 ; ACF, 2017).

Contexte national

- Ces dernières années à l’image des pays de l’Afrique de l’Ouest, la fourniture de services d'assainissement en Guinée-Bissau est confrontée à de profonds problèmes. Le pays n'a pas réussi à atteindre la cible de l'OMD relative à l'assainissement de base et les progrès restent limités. En effet les données de l’enquête par grappe des indicateurs multiples de 2015 (MICS 2015) font état d’un taux d’accès à l’assainissement de base relativement faible de 13% dont 27% en milieu urbain et 2 % en milieu rural.

- A l’orée de l’avènement des ODD, et de la déclaration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en tant que droits de l'homme fondamental, on observe un regain d’intérêt en faveur de l’hygiène et l’assainissement se traduisant par une mobilisation plus accrue de l’ensemble des acteurs dont l’UNICEF et pour une meilleure orientation des interventions avec en ligne de mire l’atteinte des ODD à l’horizon 2030. Cela a permis de réaliser des progrès importants sur le terrain notamment en matière d’accès à l’assainissement de base dont le taux est passé de 13% en 2015 à16% en 2019, soit une hausse de 3 points de pourcentage. Toutefois, ce chiffre masque d’énormes disparités entre le milieu urbain et le milieu rural avec respectivement des taux de 27% et de 8%. Il faut remarquer que cet écart entre le milieu urbain et rural s’est légèrement amélioré par rapport à celui observé en 2015 (écart de 25 %)

- Concernant la défécation à l’air libre (DAL), le pays s’est engagé à y mettre un terme tout en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes et des filles, conformément aux ODD 6 et 5. Des progrès non négligeables en matière d’assainissement sont constatés avec une réduction substantielle de la défécation à l’air libre passant de 18% en 2015 à 10,6% en 2019 (MICS 6 - 2019). Par ailleurs, le rapport JMP 2020 fait état de 10.3% des ménages qui défèquent en plein air soit 18% des ménages ruraux et 0.6% des ménages urbains.

- En matière d’hygiène, les données indiquent qu’environ 69% des ménages ne disposent pas d’installations de lavage des mains (73.7% en milieu rural et 63,1% en milieu urbain). De plus, ce sont 91,7% des femmes qui indiquent qu'elles ne disposent pas d'un matériel approprié et d'un endroit privé pour se laver et se changer à la maison. La pratique de la DAL a de toute évidence d’énormes conséquences sur la santé des populations parmi lesquelles la prévalence des maladies diarrhéiques, des maladies dites des mains sales, les épidémies de choléra, d’Ebola et le retard de croissance. En effet, près de 17 enfants de moins de 6 ans sur 100 (17%) ont eu au moins un épisode de diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l’enquête MICS-2019.

- A l’image de la situation au niveau communautaire, l’accès aux services d’hygiène et d’assainissement de base restent aussi limités dans les écoles ainsi que dans les centres de santé du pays. Selon le JMP, en 2019 environ 83.16% des centres de santé ne disposaient que de services d’assainissement limité et seulement 47,45% disposaient de services d’hygiène basique. En ce qui concerne les écoles, presque 47,23% ne disposaient pas de services d’assainissement (pas de toilettes ou de latrines, ni même d’installations   de base pour le confinement des excrétas) en 2019 et 74,80% ne disposent tout simplement pas de services d’hygiène (pas d’installations de lavage des mains à l’école ou de stations de lavage des mains sans alimentation en eau). Cette absence de services d’hygiène et d’assainissement constitue aussi un obstacle à la fréquentation régulière des filles à l’école, notamment durant leur période menstruelle et expose les femmes à des violences sexuelles.

- Pour accélérer les résultats en matière d’hygiène et d’assainissement, l’Assainissement Total Pilotée par la Communauté (ATPC) apparait comme l’approche porteur pour l’atteinte de l’ODD6.2 à l’horizon 2030. L’ATPC qui a été introduit en 2009 en Guinée Bissau par l’UNICEF est efficace pour inciter les communautés à utiliser les latrines construites par elles-mêmes. Au stade actuel, environ 1524 communautés (villages) ont été déclarés Fin de défécation à l'air libre (FDAL). Plus de 365 137 personnes se sont appropriées l’approche à travers l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène et la réalisation de latrines hygiéniques. En 2020 environ 286 villages supplémentaires ont été encouragés et soutenus à abandonner la pratique de la défécation à l’air libre et à construire leurs latrines et cela témoigne de l’engagement en faveur de l’élimination de la DAL. Les projets ATPC sont souvent qualifiés de meilleure intervention et servent parfois d’excellente voie pour mobiliser les villages dans d’autres domaines. A titre d’exemple, dans une deuxième phase de programmation, l’UNICEF recourt à l’ATPC pour promouvoir la consommation d’eau sure. Le nouveau sujet sur la sécurité de l'eau est ainsi abordé dans tous les villages déclarés FDAL.

- Concernant l’assainissement dans les institutions (écoles et centres de santé) les interventions de l’UNICEF à travers l’approche « 3 étoiles » ont consisté à la réhabilitation des installations d’assainissement et d’hygiène d’une part et d’autre part ont motivé la construction de ces installations par les institutions elles-mêmes. A titre d’exemple, cette approche a permis la réhabilitation de 67 centres de santé sur les 138 différents types d’établissements sanitaires que compte le pays. L’application de l’approche « 3 étoiles » s’est accompagnée systématiquement de l’ATPC dans les villages environnants.

- La présente évaluation finale a été lancée avec un double but, celui de renforcer la redevabilité (vis-à-vis du donateur et des bénéficiaires de l’intervention) et l’apprentissage autour des stratégies de mise en œuvre du programme. Spécifiquement, les résultats de l’évaluation doivent porter sur les contours et les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’approche ATPC tant au Niveau communautaire que dans les institutions (écoles et centres de santé).

- Elle a été initiée par le Bureau régional de l’UNICEF de concert avec le bureau pays dans le cadre d’une évaluation multi-pays qui intègre en plus de la Guinée Bissau, le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad et le Togo. Le processus de recrutement du bureau d’études ayant duré plus que prévu, l’évaluation qui a été initialement planifiée pour être exécutée entre avril et octobre 2021, se déroulera désormais de septembre à avril 2021, soit une durée totale de 8 mois. La réalisation de l’évaluation a été confiée au bureau d’études AMD international et sera structurée en trois phases ci-après : (i) le démarrage et la conception initiale ; (ii) la collecte et le traitement des données ; (iii) l'analyse des données, le rapportage et la validation des résultats.

- Le présent document constitue le Rapport de démarrage de l’évaluation. Il fait suite à la réunion virtuelle de démarrage tenue le 06 septembre 2021 avec le groupe de référence de l’évaluation et aux entretiens préliminaires qui ont été conduits avec le Bureau pays de UNICEF. L’objectif de ce rapport est d’aider à forger, entre le Bureau régional de UNICEF, le groupe de référence et l’équipe d’évaluation, une compréhension commune sur la conceptualisation et la réalisation de l’évaluation. Il sert de feuille de route au processus d’évaluation.

- La suite du rapport est organisée en sept sections. Elle consiste en la description de l’Objet (2), du But (3), des Objectifs (4) et de la Portée (5) de l’évaluation. Les dernières sections présentent les Critères et les questions évaluatives (6), la Méthodologie adoptée (7) ainsi que les Annexes (8).

# OBJET DE L’EVALUATION

- Cette évaluation porte sur le KRC#8 : « Mettre fin à la défécation à l’air libre », dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre. Les initiatives et approches sont développées et mises en œuvre dans les 5 pays (Burkina Faso, Togo, Guinée, Guinée Bissau, Tchad) avec l’appui des Bureaux pays de UNICEF, et font l’objet de la présente évaluation. En ce qui concerne spécifiquement la Guinée Bissau, UNICEF s’est engagé dans le cadre de ce résultat, à la mise en œuvre de l’approche ATPC tant au niveau de la communauté qu’au niveau des écoles et des centres de santé. Le tableau suivant résume les points essentiels de l’objet d’évaluation :

Tableau 1: Aperçu sur l'objet de l'évaluation

| Titre du programme | Interventions de mise en œuvre de l’Assainissement Total Pilotée par la Communauté (ATPC) |
| --- | --- |
| Pays | Guinée-Bissau |
| Sources de financement / bailleurs | UNICEF |
| Budget total | Non disponible |
| Durée | De 2012-2020 pour l’ATPC dans les communautés, et 2015-2020 pour l’ATPC dans les écoles et les centres de santé, |
| Objectif général | Contribuer à mettre fin à la défécation à l’air libre |
| Composants (axes, effets, résultats, etc.) | - L’appui à la mise en œuvre de l’ATPC - La réhabilitation des infrastructures d’hygiène et d’assainissement dans les écoles et les centres de santé - La formation des personnels des établissements scolaires et des centres de santé - Renforcement d’un environnement propice au développement de l’assainissement |
| Bénéficiaires escomptés | Non disponible |
| Partenaires (institutionnels, de mise en œuvre) | - Partenaires institutionnels - Ministère des Ressources Naturelles : Direction Générale des Ressources Hydriques (DGRH) - Directions centrales des Ministères en charge de la santé et de l’éducation - ONG internationales, nationales et locales - NADEL, ASIC, Battodem Gollem, ORDEMAR, CROIX ROUGE Bissau Guinéen, ASPAAB, DIVUTEC, Konhenguena, SOGUIBA, etc. |

- Zone d’intervention : Les interventions mises en œuvre dans le cadre du KRC#8 ont concerné les huit (8) régions administratives de la Guinée Bissau (voir schéma ci-contre).

- Théorie de changement : Sur la base des entretiens préliminaires avec les Bureaux Pays de l’UNICEF et de la revue documentaire, l’équipe d’évaluation note qu’une théorie de changement pour le KRC#8 n’est pas clairement définie. Des échanges, il est ressorti que la théorie régionale du KRC#8, tire ses fondements de la Note d’orientation du KRC#8 qui a servi de base programmation pour les Bureaux Pays. Le schéma ci-après est une ébauche de la théorie de changement proposée par l’équipe d’évaluation. Elle sera discutée et stabilisée après le cadrage. Après stabilisation au niveau régional, les discussions avec les acteurs nationaux (ONG et Bureau pays de l’UNICEF y compris) permettront d’apprécier la contextualisation de cette théorie au niveau national.

- Capacités inadéquates,

- Arrangements institutionnels faibles

- Systèmes de
suivis médiocres

- Absence de Suivi externe

- Accès aux données

- Faible taux d’alphabétisation

- Attention et visibilité limitée

- Sujet tabou

- Marchés services d’assainissement peu développés

- Déséquilibre offre / demande

- Absence de services bancaires

- Sous-financement par le gouvernement et les ménages

- Pauvreté des ménages

- Morcellement des missions WASH entre plusieurs ministères

Chaque enfant vit dans un environnement sûr et propre

Canaux transmission

Approche programmatique

Goulets d’étranglement

Les populations vivent dans des communautés certifiées exemptes de défécation à l'air libre (DAL)

Les institutions (établissements scolaires et centres de santé) disposent d’installations d’assainissement et d’hygiène séparées (sexe)

- Politique et stratégie sectorielles

- Dispositifs institutionnels

- Planification, suivi et examen

- Renforcement des capacités

Renforcer les environnements favorables

- Approches FDAL à l'échelle

- Responsabilisation des autorités locales

Adopter des stratégies d’accélération

- Adaptation ACAT / ATPC

-Institutionnalisation post-FDAL

-Renforcement du suivi de la communauté

- Renforcement des capacités

Renforcer les capacités des communautés

- Production de preuves

- Données désagrégées

- Politique du plaidoyer

- Plaidoyer public

- Partenariats

Utiliser les Preuves pour promouvoir les droits des enfants à l’assainissement

- Forum de marché et consultation de l'industrie

- Renforcement de la chaîne d'approvisionnement

-Renforcement des fournisseurs

- Innovation

Construire des marchés durables

- Augmenter l'allocation des ressources publique

- Mécanismes de financement innovants

- Efficacité accrue des dépenses publiques

Mobiliser des ressources financières durables

- Planification et mise en œuvre conjointe (Santé, Protection, Education, C4D, humanitaire)

- Mécanismes de coordination

Promouvoir la collaboration intersectorielle

Hypothèse :

Appropriation et capacités des acteurs à contextualiser la TOC régionale de la KRC 8

PARTENAIRES

UNICEF

Menaces

-Instabilité politique nationale, régionale

-Crise économique et financière mondiale

-Catastrophes naturelles (sècheresse, inondations, etc.)

-Crise sanitaire

Figure 1 : Théorie de changement du KRC#8 au niveau régional

- Stratégie de mise en œuvre : Plusieurs stratégies ont été utilisées pour la mise en œuvre des interventions. Ces sont notamment :

- La stratégie du faire-faire à travers la contractualisation avec des ONG internationales, nationales et locales qui ont assuré la mise en œuvre des activités au niveau infranational. L’objectif de cette stratégie est d’une part de renforcer et transférer les compétences à ces ONG et d’autres part de créer et renforcer les relations entre partenaires locaux et les communautés ;

- Le déclenchement institutionnel comme stratégie d’accélération du KRC#8 : Ce déclenchement visait à responsabiliser les autorités administratives et locales pour faciliter le passage à l’échelle de l’approche Assainissement total piloté par la communauté (ATPC).

- La stratégie d’appui système pour promouvoir et renforcer un environnement favorable au développement de l’assainissement : Pour influencer l’environnement, l’UNICEF apporte son appui au cadre institutionnel et règlementaire (politiques sectorielles, guide, manuel, etc.), aux instances de coordination et de pilotage.

- Analyse des parties prenantes : l’analyse documentaire et les entretiens préliminaires ont permis de comprendre qu’une diversité d’acteurs ont intervenu dans la mise en œuvre des actions :

Ministère des Ressources Naturelles : Ce département ministériel détermine l’orientation stratégique, la politique et les stratégies nationales d’assainissement, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés ;

Partenaires techniques et financiers (PTF) : Ils appuient et accompagnent l’Etat dans sa politique (engagement) en faveur de l’amélioration de l’accès à l’hygiène et à l’assainissement ;

ONG internationales, nationales et locales de mise en œuvre : ces organisations étaient chargées de la mise en œuvre des interventions sur le terrain. Elles déroulent l’approche ATPC dans les localités ;

Les écoles et les centres de santé : Ce sont les cibles institutionnelles bénéficiant des interventions (construction et réhabilitations d’infrastructures sanitaires et d’hygiène)

Bénéficiaires (Population/Ménages : homme, femme/filles ; leader religieux, chef de village) : Ce sont les bénéficiaires finaux des interventions. Les bénéficiaires participent à l’identification des priorités et aux activités mises en œuvre, ainsi qu’au financement de la construction des latrines et des dispositifs de lavage des mains.

# BUT DE L’EVALUATION

- Le but de cette évaluation est double, car il porte à la fois sur la responsabilisation et l’apprentissage :

Sur le plan de la responsabilisation, cette évaluation fournira à la fois au donateur (responsabilité verticale) et aux titulaires de droits - tels que les communautés, les ménages, les enfants, les agents et auxiliaires de santé au sein des communautés que l'UNICEF est censé servir - (responsabilité horizontale), des preuves solides sur la mesure dans laquelle les programmes/interventions ont atteint les objectifs prévus.

Relativement à l’apprentissage, cette évaluation devrait non seulement informer les stratégies de mise en œuvre du programme dans les années à venir, mais aussi mettre en lumière certaines actions correctives potentielles qui pourraient être explorées davantage à l'avenir et contribuer à améliorer la théorie du changement du programme.

- Le tableau ci-après résume les utilisateurs et les principales utilisations de l’évaluation.

Tableau 2: Utilisateurs et utilisations de l'évaluation

| Principaux utilisateurs | Utilisations à faire des conclusions et recommandations |
| --- | --- |
| Bureau Pays de l’UNICEF (Organisme international) | - Réviser la théorie du changement et affiner les stratégies d'intervention sur la base des orientations fournies par l’équipe de l’évaluation notamment par le biais d’une théorie de changement reconstruite ex-post ; - Renforcer l’intégration de l’approche genre et droits humain dans la conception et la mise en œuvre des interventions faisant partie de la Stratégie régionale sur le KRC 8 ; - Développer une nouvelle stratégie de plaidoyer pour un plus grand engagement des acteurs nationaux et des bailleurs de fonds en faveur du secteur de l’hygiène et de l’assainissement. |
| Bureau Régional de l’UNICEF- WCARO (Organisme international) | - Réviser la théorie du changement et affiner les stratégies d'intervention sur la base des orientations fournies par l’équipe de l’évaluation notamment par le biais d’une théorie de changement reconstruite ex-post ; - Identifier les bonnes pratiques en matière d’interventions liées au KRC#8 pour les répliquer dans le reste de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. |
| Ministères en charge de l’eau et de l’assainissement et Directions pertinentes dans les pays participant à cette Evaluation (Détenteurs d’obligations) | - Réviser la politique sectorielle WASH, surtout en matière d’abandon de la DAL ; - Renforcer la redevabilité des politiques publiques visant à l’abandon de la DAL par rapport à l’intégration de l’approche genre et droits humains dans la politique sectorielle ; - Susciter une réflexion profonde avec les parties prenantes nationales et internationales autour des stratégies utilisées pour mettre fin à la DAL ; - Renforcer le plaidoyer et la mobilisation des ressources auprès des donateurs dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement, surtout pour les activités concernant l’abandon de la DAL. |
| Société civile / ONGs partenaires de mise en œuvre (Titulaires de responsabilités) | - Développer ou améliorer de nouvelles stratégies d'intervention ; - Se familiariser avec les approches identifiées comme réussies par l'évaluation et les introduire plus systématiquement dans les interventions futures ; - S'appuyer sur les enseignements tirés de l'évaluation pour renforcer leur stratégie de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, des administrations territoriales et déconcentrées. |
| Bailleurs de fonds | - Utiliser les conclusions et recommandations pour mieux définir et orienter leurs appuis financiers en faveur de l’hygiène et de l’assainissement |
| Groupes bénéficiaires (Titulaires de droits) Leaders communautaires, ménages, femmes et enfants, élèves) | - Renforcer les conditions de durabilité de la Fin de la Défécation à l’air libre (FDAL) dans leurs communautés ; - Avoir les preuves solides sur la mesure dans laquelle les programmes/interventions dans chacun des pays concernés ont atteint les objectifs prévus. |

# OBJECTIFS DE L’EVALUATION

- La présente évaluation poursuit les objectifs suivants :

    - Déterminer la pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité du programme d'assainissement visant à la FDAL et des adaptations du programme COVID-19 ;

    - Identifier les leçons apprises sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné concernant la composante assainissement du programme WASH et la réponse à la COVID-19 ;

    - Formuler des recommandations clés et ciblées sur la manière d'améliorer les processus de mise en œuvre et les performances des différents projets et stratégies d’accélération mis en œuvre ;

    - Contribuer à l'amélioration des stratégies du programme et de la théorie du changement pour le KRC#8 pendant la COVID-19 ;

    - Évaluer dans quelle mesure la composante assainissement du programme WASH et de la réponse COVID-19 a intégré l'équité et le genre dans sa conception, sa mise en œuvre et son suivi.

    - Faire des recommandations afin d'adapter la mise en œuvre du programme KRC#8 aux besoins émergents et spécifiques des pays dans ce domaine.

- Ces recommandations devront permettre :

- D’améliorer l'accès équitable aux services d’assainissement de base pour les enfants les plus défavorisés ;

- D’accélérer les processus en cours pour atteindre les résultats du KRC#8 de 2021 dans la région et dans chaque pays ;

- D’améliorer la durabilité des résultats du programme ;

- De contribuer à la théorie du changement du KRC#8 et à un cadre de responsabilisation mutuelle pour atteindre les enfants les plus défavorisés ;

- De renforcer les approches de programmation pour étendre les interventions par l'intermédiaire de l'UNICEF et d'autres acteurs.

# PORTEE DE L’EVALUATION

- Portée thématique : L'évaluation mesurera globalement l'accès et l'utilisation des services d'assainissement par les femmes et les enfants, plus particulièrement ceux et celles en situation de vulnérabilité dans divers domaines intersectoriels, à savoir la santé, la nutrition, WASH, l'éducation, la communication pour le développement (C4D), la protection sociale et la protection de l’enfance. Elle portera également les questions portant sur le genre et sur la composante " assainissement et hygiène " de la réponse Covid19.

- Plus spécifiquement cette évaluation se concentrera sur l’ATPC en tant que stratégie nationale, en tant que point d'entrée pour la coordination et la coopération, en tant que moyen de changement de comportement, et en tant que catalyseur des mouvements sociaux.

- Portée géographique : Parmi les huit (8) régions couvertes par l’ATPC, l'évaluation couvrira conformément aux TDR, cinq (5) régions où la mise en œuvre de l’ATPC a atteint différents stades. L'intention est de cibler des régions entièrement déclarée FDAL, des régions avec des progrès visibles en cours et des régions avec peu de communautés déclarées FDAL. Dans les deux premiers groupes de régions, l'idée est de cibler également les écoles et des centres de santé.

- Portée chronologique : L'évaluation couvrira toutes les activités mise en œuvre de 2012-2020 dans les communautés et de 2015-2020 pour les écoles et les centres de santé.

# CRITERES ET QUESTIONS DE L’EVALUATION

- La présente évaluation sera conduite suivant 5 critères d’évaluation standards préconisés par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE/CAD) et le Groupe des Nations unies pour l’évaluation (UNEG), à savoir : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité.  Outre ces critères classiques, l’évaluation prendra aussi en compte des questions transversales comme le genre, les droits humains ainsi que l’équité.

- Pertinence :  La pertinence apprécie dans quelle mesure les objectifs envisagés sont en adéquation avec les problèmes identifiés, les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des parties prenantes (détenteurs d’obligation, titulaires de droits -hommes, femmes et enfants organisations de la société civile, leaders communautaires, ménages, et, élèves en tenant compte de l’évolution du contexte politique, économique, social, environnemental et institutionnel lors de la mise en œuvre de l’ATPC. D’autre part, la pertinence évalue également l’articulation des objectifs de l’ATPC avec les objectifs nationaux et les domaines d’intervention de UNICEF. La pertinence examine également si l’intervention a été conçue et mise en œuvre de façon à respecter et à faire progresser les Droits Humains et l’égalité des sexes.

- Efficacité : Il s’agira à travers le critère d’efficacité d’apprécier dans quelle mesure les objectifs et résultats fixés au départ sont en cours d’atteinte ou sont atteints à l’issue de la mise en œuvre de l’ATPC. L’évaluation s’intéressera d’une part aux extrants ou produits réalisés par rapport aux cibles initialement convenues et d’autre part, aux facteurs de succès, les obstacles et contraintes rencontrés. Le critère de l’efficacité permettra également de déterminer dans quelle mesure les résultats en matière de Droits Humains et d’égalité des sexes ont été définis, suivis et atteints (ou non) et d’établir si les processus qui ont abouti à ces résultats sont conformes aux principes de droits humains et de l’égalité des sexes

- Efficience : L’efficience apprécie l’utilisation des ressources dans le cadre de la mise en œuvre de l’ATPC. Il s’agira de voir si les ressources/intrants pour sa mise en œuvre (fonds, expertise, temps, etc.) sont converties de façon économe de manière à générer les résultats attendus. L’analyse de ce critère conduira à comparer des approches alternatives pour atteindre les mêmes résultats et de voir si le processus le plus efficace a été adopté. L’évaluation cherchera également à déterminer si une analyse coûts/bénéfices en faveur de l’intégration des droits humains et d’égalité des sexes a été menée.

- Impact : Au stade actuel de la mise en œuvre du programme et au regard de l’échéance des interventions objet de l’évaluation, le critère d’impact ne sera pas pleinement apprécié. Il sera plutôt question de mettre en évidence les effets observables suite à la mise en œuvre du programme. L’évaluation identifiera les évidences sur les effets immédiats et visibles qui détermineront l’impact de l’ATPC sur le long terme. L’évaluation cherchera à définir si l’intervention a eu des effets positifs en matière de réalisation effective et durable des droits humains et d’égalité des sexes pour les titulaires de droits et la capacité des détenteurs d’obligation à respecter, défendre et mettre en œuvre les droits humains et l’égalité des sexes.

- Durabilité : Le critère de durabilité analysera les conditions de pérennisation des activités et des acquis de l’ATPC. Il sera question de voir si les approches développées et mises en œuvre ont permis un transfert de compétences et d’attitudes et une appropriation réelle par les partenaires de mise en œuvre et les bénéficiaires. L’analyse examinera aussi l’intérêt et le niveau d’engament des communautés pour atteindre ou maintenir le résultat FDAL. De plus, l’évaluation se chargera d’étudier dans quelle mesure l’intervention a produit un effet bénéfique sur les facteurs clés indispensables à la réalisation à long terme des droits humains et de l’égalité des sexes.

- Genre, droits humains et équité : Il s’agit de critères transversaux dont les questions pourront être appréciées au cours de l’examen des critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact tel que nous l’avons soulevé dans les points précédents. L’analyse de ces critères questionnera d’une part comment les approches basées sur le genre et les droits humains ont été prises en compte aussi bien dans la conception que la mise en œuvre et le suivi des activités. Il s’agira d’examiner les principaux enjeux concernant le genre dans le sous-secteur Hygiène & Assainissement (HA) (relations de pouvoir entre les sexes, accès aux ressources, participation et prise de décision, perceptions-rôles-stéréotypes, violences basées sur le genre et pratiques néfastes, santé sexuelle et reproductive, cadre réglementaire, etc.).  L’évaluation cherchera également à mesurer dans quelle mesure l’intervention a contribué à renforcer les capacités des détenteurs d’obligation pour respecter, protéger et garantir les droits liés à l’hygiène et à l’assainissement et elle mesurera également les capacités des titulaires de droit, notamment à travers les organisations de la société civile, de revendiquer leur droit. Il sera également question d’évaluer si l’intervention a contribué de manière significative au principe de « ne laisser personne pour compte » et n’a pas contredit celui de « ne pas nuire ».

- Les questions évaluatives suggérées par les TdR ont été revues et complétées à la suite de la revue documentaire et des échanges préliminaires avec le Bureau pays et le Bureau régional de l’UNICEF durant la phase de démarrage. Ce travail a permis de rajouter une question supplémentaire et faire quelques reformulations. Le tableau suivant commente quelques questions évaluatives des TdR.

Tableau 3: Commentaires sur quelques questions évaluatives proposées dans les TDR

| Questions évaluatives suggérées dans les TDR | Commentaires |
| --- | --- |
| Quelles sont les recommandations pour améliorer la réponse COVID-19 (dans les 2 et 4 prochains mois) ? | L’évaluation répondra à la question dans les recommandations. La question ne sera pas traitée au même titre que les autres : sous question, indicateurs, source de données, etc.. |
| Quelle est l'efficacité et la durabilité des programmes d'assainissement à base communautaire et des autres programmes d'assainissement utilisés sur le terrain pour créer des communautés sans défécation à l’air libre ? | L’équipe d’évaluation propose la reformulation suivante : Quelle est l'efficacité des programmes d'assainissement à base communautaire et des autres programmes d'assainissement utilisés sur le terrain pour créer des communautés sans défécation à l’air libre durables |
| Dans quelle mesure la prévention du COVID-19 a-t-elle été intégrée dans les activités de promotion de l'assainissement et de l'hygiène (ATPC et autres approches mises en œuvre sur le terrain) ? | L’équipe d’évaluation estime que cette question peut être traitée dans une autre question évaluation formulée plus bas. Il s’agit de l’avant-dernière question évaluative du présent tableau : « Comment la réponse WASH au COVID-19 a-t-elle été intégrée ou adaptée (si d’une aucune manière) aux programmes d'assainissement et d'hygiène existants ? » |
| Quelles mesures spécifiques l'UNICEF devrait-il prendre (par exemple dans la mise en œuvre/le plaidoyer) pour mieux adapter le programme, à mesure qu'il réponde à la crise ? | L’évaluation répondra à la question dans les recommandations. La question ne sera pas traitée au titre même que les autres : sous question, indicateurs, source de données, etc. |
| Comment la réponse WASH à la COVID-19 a-t-elle été intégrée ou adaptée aux programmes d'assainissement et d'hygiène existants ? | Comment la réponse WASH à la COVID-19 a-t-elle été intégrée systématiquement aux programmes d'assainissement et d'hygiène existants ? |
|  | Question évaluative additionnelle QE33. Dans quelle mesure l’intervention a-t-elle contribué au développement d’un environnement favorable pour des changements en matière de l’égalité de genre et le respect des droits humains ? |

- Au total, 39 questions évaluatives (QE) ont été retenues (voir tableau ci-après). La matrice d’évaluation (voir annexe 8.2) détaille pour chacune des questions évaluatives, les sous questions, les indicateurs de mesure, les données requises, les sources des données et les méthodes de collecte de données.

Tableau 4: Questions évaluatives

Questions d’évaluations

PERTINENCE

QE1. Dans quelle mesure le programme WASH répond-il aux besoins des titulaires de droits selon le sexe, l’âge et autres catégories pertinentes ?

QE2. Comment la réponse WASH au COVID-19 a-t-elle été adaptée aux programmes d'assainissement et d'hygiène existants ?

QE3. Dans quelle mesure le processus et les mécanismes de la réponse COVID-19 permettent-ils d'atteindre les résultats attendus sur le WASH ?

QE4. Quels sont les enseignements tirés de la réponse de la COVID-19 d'un point de vue opérationnel et stratégique ?

QE5. Dans le contexte de la COVID-19, dans quelle mesure les interventions/ programme/ le système répond-il aux besoins des enfants et de leurs familles respectives ? Quels changements peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ?

EFFICACITE

QE6. Dans quelle mesure le programme d'assainissement a-t-il atteint ses objectifs ? (S’il y en a qui sont plus pertinents que d'autres, veuillez les préciser)

QE7. Dans quelle mesure les programmes d'assainissement à base communautaire de l’Unicef et les autres programmes d'assainissement ont-ils pu créer les conditions pour la création de communautés sans défécation à l'air libre ?

QE8. Quelles sont les bonnes pratiques ou initiatives pour mettre fin à la défécation à l’aire libre qui ont permis de soutenir l’atteinte des résultats ?

QE9. Quels sont les lacunes/défis dans la programmation pour mettre fin à la défécation à l’aire libre en termes d'échelle, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et d’équité ?

QE10. Que faut-il modifier dans la TOC pour atteindre la DAL (KRC # 8) pour augmenter son efficacité, son efficience, son échelle, sa durabilité et son équité ?

QE11. Quels sont les facteurs (internes et externes) qui ont le plus contribué à la réalisation des objectifs envisagés du programme ?

QE12. Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) produits par le programme WASH ?

QE13. Dans quelle mesure les partenaires stratégiques et les partenariats ont-ils contribué à l'atteinte des résultats du programme d’assainissement ?

QE14. Dans quelle mesure les complémentarités multisectorielles et intra -organisationnelles ont-elles soutenu la mise en œuvre et la réalisation de la stratégie du KRC aux niveaux national et régional ?

EFFICIENCE

QE15. Pour chacun des domaines d'intervention du programme, dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens ont été : -Suffisantes (en termes de quantité) par rapport aux besoins identifiés et aux résultats escomptés ? -Adéquates (en termes de qualité) par rapport aux résultats escomptés ? -Déployées à temps ?

QE16. Quelles autres stratégies alternatives auraient pu être mises en place pour atteindre le même niveau de résultat mais à moindre coût ?

IMPACT

QE17. Dans quelle mesure le programme d'assainissement de l'UNICEF a-t-il contribué à améliorer la santé, la nutrition, l'éducation, l'autonomisation des sexes, la protection et d'autres résultats connexes par rapport aux conditions de vie/ comportements d'autres groupes qui n'étaient pas ciblés par le programme ou qui étaient impliqués dans un type d'intervention différent ?

QE18. Dans quelle mesure les interventions d'assainissement ont-elles induit de changements des pratiques de défécation à l'air libre, parmi les groupes de population ciblés par rapport aux conditions de vie/comportements parmi d'autres groupes qui n'étaient pas ciblés par le programme ou qui étaient impliqués dans un type d'intervention différent ?

QE19. Dans quelle mesure la pandémie COVID-19 a-t-elle affecté les programmes d'assainissement et d'hygiène en cours ?

QE20. Quels ont été les principaux effets de la pandémie COVID-19 sur le programme d'assainissement et d’hygiène ?

QE21. Quels sont effets des mesures de prévention COVID-19 ont-elles eu sur les services réguliers d'assainissement et d'hygiène auprès des populations ciblées ?

DURABILITE

QE22. Comment l'UNICEF a-t-il pris des mesures pour que les activités financées par le programme d'assainissement se poursuivent sans le soutien de l'UNICEF à l’avenir ?

QE23. Dans quelle mesure les activités du programme d'assainissement ont-elles été reproduites par les gouvernements et d'autres partenaires ?

QE24. Dans quelle mesure les autorités politiques au niveau national et autorités locales ont-t-elles prises les devants et investi pour mettre fin à la DAL ? Dans quelle mesure les autorités politiques au niveau national et autorités locales ont-elles mobilisé ou exploité d'autres partenariats et ressources pour mettre fin à la DAL dans les pays ?

QE25. Dans quelle mesure les mécanismes institutionnels et de prestation de services mis en place (ex. coordination aux niveaux régional, préfectoral et communautaire, partenariat avec les ONG pour la mise en œuvre) permettent d'atteindre et de maintenir les résultats ?

QE26. Quel est le niveau d'appropriation et de durabilité de l'intervention par les bénéficiaires ?

QE27. Comment le programme a-t-il amélioré les conditions d'hygiène et d'assainissement de la population en se concentrant sur la durabilité des acquis au niveau communautaire ?

QE28. Quels sont les déterminants du maintien du respect des pratiques FDAL après la certification ?

QE29. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les populations reviennent aux pratiques de DAL ?

GENRE ET DROITS HUMAINS, EQUITE

QE30. Dans quelle mesure les principes du genre, des droits de l'homme et de l'équité ont-ils été dûment intégrés dans la conception et la mise en œuvre des programmes d’assainissement ?

QE31. Dans quelle mesure les programmes d'assainissement ont-ils éliminé les obstacles qui empêchent les filles et les femmes d'accéder aux services d'assainissement qu'ils ont mis à disposition dans les communautés ciblées ?

QE32. Dans quelle mesure des résultats équitables ont-ils été obtenus par les programmes d'assainissement communautaires (par sexe, accès aux personnes aux capacités limitées, les plus vulnérables, etc.) ?

QE33. Dans quelle mesure la mise en œuvre des stratégies KRC a-t-elle contribué au développement d’un environnement pour des changements en matière de l’égalité de genre et le respect des droits humains ?

QUESTIONS SPÉCIFIQUES AU PAYS

GUINEE BISSAU

QE35. Dans quelle mesure l'intervention de l'ATPC a changé le comportement en matière d'assainissement et d'hygiène des élèves dans les écoles des communautés où l'ATPC a été mis en œuvre par rapport aux élèves des écoles des communautés non ATPC ?

# METHODOLOGIE

## Approche méthodologique

- Cette évaluation s’inspire de l’approche axée sur la théorie Theory-driven evaluation de (Howard, 2009) et (Chen, 2012) pour comprendre les réussites et échecs de la stratégie de l’ATPC en examinant les hypothèses initiales, les facteurs contextuels et les mécanismes essentiels ayant contribué à l’atteinte ou non des résultats escomptés. Pour ce faire, l’équipe d’évaluation procédera à : i) la revue de la logique d’intervention (théorie d’action) du programme ; ii) l’analyse du contexte ; et iii) l’évaluation des évidences qui permettra d’analyser les relations de cause-à-effet pour détecter comment, pourquoi et pour qui le changement en matière de DAL est produit (ou non). Le déploiement d’une telle approche commande non seulement l’adoption d’une démarche pleinement participative mais aussi une méthodologie mixte qui met en synergie les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation.

- La démarche participative consistera à associer et à impliquer les différentes parties prenantes dans les différentes phases du processus évaluatif en fonction de leur rôle d’orientation, de facilitation du processus et de validation des résultats l’évaluation, ou de sources d’informations primaires pour l’analyse des questions évaluatives.

- La participation des parties prenantes se fera concrètement à travers les réunions de cadrage, d’amendement et de validation des livrables avec le groupe de gestion et le groupe de référence de l’évaluation d’une part, et d’autre part à travers la collecte des données auprès des groupes cibles et acteurs de mise en œuvre du programme, en prenant soin d’y associer les femmes et les enfants de notamment ceux en situation de vulnérabilité.

| GROUPES VULNERABLES |  |
| --- | --- |
|  | Personnes ayant des besoins physiques particuliers |
|  | Utilisateurs des établissements de santé |
|  | Education |
|  | Utilisateurs de maisons de retraite |
|  | Prisonniers |
|  | Réfugiés |
|  | Les sans-abris |
|  | Voyageurs et communautés nomades |
|  | Personnes vivant dans des logements sans eau ni assainissement |
|  | Personnes n'ayant pas accès à l'eau et à l'assainissement sur leur lieu de travail |

- Les groupes vulnérables sont par définition ceux qui méritent une attention particulière en raison de leurs limitations physiques ou psychologiques ou qui dépendent d'autres personnes (Ezbakhe & Gine, Leaving no one behind: Evaluating access to water, sanitation and hygiene for vulnerable and marginalized groups, 2019). La même source identifie 10 critères de vulnérabilité par rapport à l’accès au WASH (voir tableau ci-contre) basés sur le "Equitable Access Score-card" de UNECE et WHO regional office for Europe.

- Sur la base du cadre de vulnérabilité dynamique évolutive précité, quatre types personnes en situation de vulnérabilité seront considérés dans cette évaluation : (i) Les femmes cheffes de ménage (veuves, divorcées, séparées, célibataires, etc.) ayant des personnes à charge (enfants, personnes âgées et personnes dépendantes), (ii) les femmes vivant avec un handicap, (iii) les femmes, personnes déplacées internes et les (iv) enfants, filles et garçons en situation de rue.

- Quant à la combinaison des méthodes quantitatives et qualitatives de collecte et d’analyse des données, elle sera nécessaire pour mener une évaluation rigoureuse du programme en permettant une triangulation des données. Les méthodes quantitatives consisteront à analyser les données quantitatives secondaires obtenues à partir des rapports de performance des projets et des données primaires issues de l’enquête par questionnaire afin d’apprécier l’efficacité et l’efficience du programme. Les méthodes qualitatives (discussions de groupes, entretiens individuels, observation directe) aideront à analyser les relations de cause-à-effet pour expliquer pourquoi et comment les approches implémentées ont fonctionné ou non et ont produit les résultats escomptés.

- La revue documentaire précédera toutes les autres méthodes, pour permettre à l’équipe d’évaluation de prendre connaissance du contexte et des interventions, et préparer la méthodologie et les outils de collecte des données. La revue documentaire se poursuivra sur tout le processus évaluatif. Quant aux méthodes quantitatives et qualitatives de collecte des données, elles seront utilisées concomitamment en raison des contraintes de temps et de coûts. Par ailleurs, il n’y a pas d’intérêt particulier à séquencer la collecte quantitative et qualitative qui portent sur les mêmes cibles. Les méthodes d’analyse qualitatives et qualitatives des données seront aussi utilisées conjointement pour permettre la triangulation.

- L’évaluation s’alignera avec les approches conceptuelles, méthodologiques et opérationnelles des Nations-Unies en matière d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes et des filles dans leur diversité. Elle combinera trois approches :

- L’approche transformatrice de genre, en veillant à évaluer les changements induis par le programme sur les inégalités et les discriminations basées sur le genre et leurs causes ;

- L’approche intersectionnelle, en analysant si les femmes, les filles, les garçons et les hommes ont été ciblés dans leur diversité (âge, handicap, milieu, etc.),

- L’approche du gender mainstreaming, en évaluant si l'approche genre a été prise systématiquement en compte dans les différentes étapes de la programmation et de la mise en œuvre, de manière transversale (objectifs, résultats, indicateurs et activités, parties prenantes, etc.).

- L'évaluation appréciera également la mise en œuvre de l’approche fondée sur les droits humains (AFDH), en analysant dans quelle mesure le programme a contribué au renforcement des capacités des détenteurs d'obligation et des titulaires de droits. Il sera apprécié l’application des principes de la non-discrimination, de la transparence, de la reddition des comptes, et de la participation. L'évaluation vérifiera si les standards internationaux en matière de droits humains pour le secteur ont été respecté (AAAQ Framework). Elle sera cohérente avec le principe de « Ne laisser personne pour compte » (leave no one behind) et le principe « Ne pas nuire » (do no harm). L’évaluation veillera également à l’utilisation d’un langage inclusif.

## Méthodes et outils de collecte des données

- L’évaluation utilisera des données primaires et des données secondaires. Les données secondaires renvoient aux informations quantitatives et qualitatives issues des sources documentaires (documents de programme et de stratégie sectorielle et documents produits par le système de suivi-évaluation). Les données primaires sont les informations quantitatives et qualitatives qui sont collectées auprès des différentes parties prenantes du programme. Afin de saisir toutes ces données, l’équipe d’évaluation aura recours à une approche méthodologique mixte qui combinera à la fois étude qualitative et étude quantitative.

- Les méthodes de collecte des données qualitatives envisagées comprennent la revue documentaire, les entretiens individuels, les discussions de groupe, l’observation directe).

- Les méthodes de collecte des données quantitatives incluent l’enquête quantitative (par questionnaire).

- Les outils mobilisés sont le questionnaire, les guides d’entretien individuels, le guide d’animation de focus group ainsi que le guide d’observation et de lecture.

- L’évaluation cherchera à collecter et produire des données désagrégées au minimum par sexe et par âge, dans la mesure du possible et de la disponibilité de celles-ci.

7.2.1. Revue docmentaire

- La revue documentaire se fera tout au long du processus évaluatif. Elle consistera d’une part en l’exploitation de la documentation pertinente sur le programme et sur la stratégie régionale et nationale du résultat KRC 8 (mais également d’autres stratégies pertinentes comme par exemple la stratégie d’égalité des sexes), et d’autre part, en la consultation des bases de données quantitatives (et désagrégées par sexe lorsqu’il y a lieu) du programme, obtenues auprès de l’UNICEF et autres parties prenantes clés. L’intérêt de la revue documentaire est de recueillir des données secondaires permettant d’éclairer le contexte général de la conception du programme, les conditions de mise en œuvre des activités, d’alimenter la matrice d’évaluation et les outils de collecte de données. La revue documentaire permettra également de faire la triangulation avec les données primaires recueillies auprès des acteurs (entretiens individuels, focus group et questionnaire).

- Pour ce faire, l’équipe d’évaluation a reçu de la part du Bureau régional et du Bureau pays un fonds documentaire qui a été utilement complété par une recherche documentaire sur internet. La base ainsi constituée comprend :

- Des documents relatifs aux normes et méthodologie d’évaluations ;

- Des documents de coopération entre UNICEF et les conventions établies dans le cadre des programmes ;

- Des documents de politiques et de stratégie nationale et sectorielle ainsi que les documents descriptifs de programmes mis en œuvre ;

- Des rapports d’études des institutions nationales ou des ONG partenaires de mise en œuvre ;

- Des documents d’analyse sur le genre en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement ;

- Des rapports de supervision, de suivi périodiques et d’évaluation de la mise en œuvre du programme ;

- Des comptes rendus des réunions des instances de coordination, de pilotage et de suivi technique ;

- Des conventions établies dans le cadre des programmes ;

- Des articles et publications de presse, etc.

7.2.2. Enquête qualitative

Entretiens individuels semi-structurés

- L’analyse des parties prenantes élaborée par l’équipe d’évaluation a permis d’identifier les informateurs clés impliqués dans la mise en œuvre du programme et auprès de qui se feront les entretiens individuels qualitatifs. Ce sont essentiellement : le personnel de l’UNICEF (Section WASH et S&E du Bureau pays et du Bureau régional), les représentants gouvernementaux et les agents des directions et services techniques au niveau central et déconcentré (ministère en charge de l’assainissement), les membres du Cluster WASH, les autorités administratives locales et les élus locaux, les responsables d’ONG nationales et internationales partenaires de mise en œuvre, les responsables d’écoles et des centres de santé, les leaders communautaires, etc. Les entretiens se feront en français ou en langue locale (au besoin) et se dérouleront en présentiel ou par entrevue virtuelle (par Teams, Zoom ou Skype). Les entretiens seront menés dans le respect de l’approche genre en veillant à avoir un échantillonnage inclusif (représentativité de femmes parmi les groupes cibles, d’organisation de femmes, d’institution publique en charge du genre (gender machinery) ou de point focal genre des institutions sectorielles et les responsables des questions genre de l’UNICEF, etc.) et mettre en place les conditions nécessaires pour garantir la participation significative des femmes aux entretiens (horaire, lieu, etc.).

- La collecte de données par entretien se fera au moyen de guides d’entretien semi directifs sériés en fonction des acteurs, selon le rôle, les responsabilités et le niveau d’implication de chaque partie prenante, et seront administrés avant les rencontres et interviews. Les entretiens qualitatifs aborderont les différentes questions évaluatives en fournissant des informations permettant d’étayer les constats de l’évaluation ainsi que des pistes de recommandations.

Discussions de groupes (focus group)

- Les discussions de groupe constituent une méthode qualitative de collecte de données qui sera utilisée dans cette évaluation. Elles seront organisées au niveau communautaire avec les bénéficiaires (titulaires de droits) du programme. Avec ces cibles, il sera question d’apprécier entre autres :

- Les besoins pratiques et les intérêts stratégiques en matière d’assainissement, différenciés selon le sexe et d’autres critères pertinents ;

- Le niveau d'appropriation de l'intervention par les groupes cibles et les conditions de durabilité des acquis au niveau communautaire ;

- Les enjeux de genre et les relations de pouvoirs (hommes-femmes) dans les communautés autour du WASH.

- Pour tenir compte de la COVID-19, les focus group seront limités à 6 personnes maximum. Au début des échanges, chaque participant recevra un numéro d’identification afin de préserver l’anonymat des participants. Les échanges dans les focus group feront l’objet de prises de notes et d’enregistrements audios à l’aide d’un dictaphone numérique, sous condition du consentement éclairé des participants. Ces enregistrements seront ensuite retranscrits pour compléter les prises de notes. Les agents de collecte seront suffisamment formés et conscientisés sur la nécessité d’assurer le strict respect des mesures barrières.

- De même que pour les entretiens, la conduite des focus group se fera dans le respect des principes de l’approche genre et droits humains.

Observation directe

- Des observations directes (avec prise d’images ou vidéos à l’appui) seront faites lors des visites de terrain dans les localités d’intervention retenues pour l’enquête. Ces observations permettront de vérifier l’effectivité et la qualité des réalisations physiques mais aussi de fournir les preuves des changements induits en termes de pratiques de DAL. Cette méthode de collecte de données complète utilement les entretiens individuels et les discussions de groupe, tout en permettant une triangulation des données lors de l’analyse. A cet effet, une grille d’observation structurée a été élaborée pour orienter les observations sur le terrain (Cf. Annexe 8.5.11).

7.2.3. Enquête quantitative

- Afin d’apprécier l’atteinte des indicateurs d’effets et d’impact du programme avec des données désagrégées par sexe et par âge, l’équipe d’évaluation va aussi recourir à une enquête ménages. Cette enquête se fera auprès des bénéficiaires du programme (notamment les hommes et femmes dans les ménages, les élèves -filles et garçons- dans les écoles) au niveau local.

- Pour ce faire un questionnaire a été développé et sera digitalisé à travers la plateforme Kobo Collect. L’administration du questionnaire se fera en présentiel et sera conduite par les agents enquêteurs (femmes et hommes) dans le strict respect du consentement volontaire des participants. Une ébauche du questionnaire est présentée en Annexe 8.5.8.

## Stratégie d’échantillonnage

7.3.1. Stratégie d’échantillonnage pour l’enquête quantitative

- Les bénéficiaires de la zone d’intervention (villages certifiés FDAL ou non) constituent la base de sondage de l’enquête quantitative. Pour atteindre la situation FDAL, la cible des interventions de l’UNICEF porte sur les ménages qui représentent conformément aux TDR, l’unité statistique. La collecte des données auprès des ménages se fondera sur une méthode d’enquête par sondage probabiliste.

- La taille de 400 ménages comme échantillon proposée par les TdR est une taille optimale qui peut être déterminée par la formule suivante :

Où n désigne la taille requise de l’échantillon représentatif, t =1,96 la valeur critique pour une marge d’erreur, m=5% et p=50% la proportion de personnes ayant changé leur comportement en matière d’hygiène et d’assainissement suite à l’intervention. L’application numérique de cette formule donne la taille correspondant à 384 individus. Toutefois, pour tenir compte des refus de participation, des non-réponses, des observations invalides, une marge supplémentaire d’environ 5% est ajoutée pour aboutir à 400 ménages à enquêter.

Au sein de chaque village échantillonné, 20 ménages seront sélectionnés. Pour atteindre la taille de 400 ménages, 20 villages seront donc sélectionnés.

- L’échantillonnage se fera à trois degrés (sélection des villages puis sélection des ménages) :

- 1er degré : sélection des régions. Conformément aux TDR les huit régions du pays sont classées en fonction des progrès réalisés en faveur de l’élimination de la DAL suivant les catégories suivantes :

  - (i) catégories 1 : régions déclarées complétement FDAL (il s’agit des régions dans lesquelles toutes les communautés sont déclarées FDAL) ;

  - (ii) catégorie 2 : régions avec des progrès raisonnables (il s’agit des régions dans lesquelles plus de 25% des communautés ou villages déclenchées sont déclarés FDAL) ;

  - (iii) catégorie 3 : régions avec peu de communautés déclarées FDAL (il s’agit des régions dans lesquelles moins de 25% des communautés déclenchées sont déclarées FDAL).

Dans la catégorie 1, la région de Quinara sera enquêtée. Dans les catégories 2 et 3 ; il sera sélectionné 3 et 1 régions respectivement. Le choix raisonné de ces régions se fera en collaboration avec le bureau pays de l’UNICEF.

- 2ème degré : sélection des villages. Dans chaque région retenue, quatre villages seront sélectionnés. Dans la catégorie 1, les 4 villages à choisir aléatoirement seront des villages FDAL car la région est certifiée FDAL. Dans les catégories 2 et 3, selon les statistiques disponibles, il existe 4506 villages ou communautés dont 1524 sont déclarées FDAL et 2982 non FDAL. Le choix aléatoire des villages à enquêter, portera sur les villages FDAL.

| Catégories | Nombre | Régions concernées |
| --- | --- | --- |
| Catégorie 1 | 1 | Quinara |
| Catégorie 2 | 5 | Biombo Bolama/ Bijagos Gabu Oio Tombali |
| Catégorie 3 | 2 | Bafata Cacheu |

- 3ème degré : sélection des ménages. La sélection des ménages sera faite de façon aléatoire par la méthode de pas de sondage. Au sein de chaque village, le pas de sondage à observer est le quotient du nombre total de ménages par 20. Afin de prendre en compte certains facteurs notamment l’indisponibilité du ménage dans les villages sélectionnés, ce quotient sera diminué de 1. Le choix du premier ménage à enquêter sera fait de façon aléatoire : i) Numéroter de 1 à 4 les quatre points cardinaux (Nord, Sud, Est et Ouest) et ii) tirer aléatoirement un numéro parmi les 4 et commencer par le dernier ménage qui s’y trouve. Au sein du ménage, l’enquêteur s’entretiendra systématiquement avec le chef du ménage (ou son représentant) et la femme du chef de ménage.

- Prise en compte des groupes vulnérables : Comme défini plus haut les groupes en situation de vulnérabilité quant à l’accès équitable au WASH dans cette évaluation sont constituées : Les femmes cheffes de ménage ayant des personnes à charge, des femmes vivant avec un handicap, des femmes, personnes déplacées internes et des enfants -filles et garçons- en situation de rue. L’identification de ces personnes se fera en étroite collaboration avec les organisations faitières ou les leaders communautaires ou les animateurs des ONG ou les élus locaux. Les femmes cheffes de ménage, les femmes vivant avec un handicap et les femmes personnes déplacées internes participeront aux focus groups et à l’enquête quantitative. Relativement à l’enquête quantitative un quota de 1/10 de la taille de l’échantillon soit 40 femmes (cheffes de ménage, vivant avec un handicap, déplacées internes). Quant aux enfants en situation de rue, il sera réalisé au maximum 5 focus groups (un quart des focus groups à réaliser).

- En vue de répondre à certaines questions évaluatives appelant à la comparaison des comportements d’hygiène et d’assainissement des populations appartenant à des villages ciblés et non ciblés, il sera sélectionné aléatoirement dans une des régions avec peu de communautés déclarées FDAL, non retenues, 5 villages non FDAL. Dans ces villages, les agents de collecte animeront deux focus group (avec les hommes et les femmes) et conduiront des entretiens individuels avec les responsables des services techniques déconcentrés en charge de l’assainissement, de la santé, de l’éducation et de l’action sociale. L’objectif est de recueillir d’une part, des données sur les comportements (attitudes et pratiques) en matière d’hygiène et d’assainissement (entretiens et observations) et d’autre part, des données secondaires sur les indicateurs de santé, nutrition, éducation et protection.

7.3.2. Stratégie d’échantillonnage pour l’enquête qualitative

- La collecte des données primaires qualitatives à travers les entretiens (individuels ou en focus group) se déroulera non seulement dans les mêmes villages échantillonnés pour l’enquête quantitative par questionnaire, mais aussi au niveau central et régional. La sélection des personnes à interviewer se fera par choix raisonné. Ce choix raisonné qui se fera de concert avec le staff de l’UNICEF et les agences (ONG) de mise en œuvre de l’ATPC, sera orienté vers les parties prenantes détentrices d’informations pertinentes (mémoire de l’intervention) pour cette évaluation. Le staff de l’UNICEF et les ONG de mise en œuvre seront aussi mis à contribution pour l’identification et la facilitation des rendez-vous avec les cibles retenues pour la collecte des données.

- Le tableau résume la répartition de l’échantillon indicatif par type d’acteur à rencontrer.

Tableau 6: Récapitulatif de l’échantillon indicatif

| Parties prenantes | Acteurs à rencontrer | Outils de collecte des données | Echantillonnage | Effectif total | Hommes | Femmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICEF Guinée | Chefs de sections (WASH, Education, Santé-Nutrition, Protection, C4D) | Guide de discussion de groupe | Choix raisonné | 5 |  |  |
|  | Spécialiste S&E et Genre | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 2 |  |  |
| ONG internationales et locales partenaires de mise en œuvre | Responsables/coordonnateur | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 7 |  |  |
| Etat / Niveau central | Ministère des Ressources Naturelles : Direction Générale des Ressources Hydriques (DGRH) | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 2 |  |  |
|  | Directions centrales du Ministère en charge de la santé | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 2 |  |  |
|  | Directions centrales du Ministère en charge de l’éducation | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 2 |  |  |
| Niveau déconcentré | Gouvernorat | Guide d’entretien individuel | Choix raisonné | 5 |  |  |
|  | Ministère des Ressources Naturelles : Direction Générale des Ressources Hydriques (DGRH) | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 1 |  |  |
|  | Directions régionales du Ministère en charge de la santé | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 1 |  |  |
|  | Directions régionales du Ministère en charge de l’éducation | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 1 |  |  |
| Structures publiques (Ecoles et centres de santé) | Responsables de centres de santé | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 15 |  |  |
|  | Responsables (Directeurs, enseignants, etc.) | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 15 |  |  |
|  | Elèves (Filles & Garçons) | Guide de Focus Group (FG) | Choix raisonné | 10 FG de 6-8 participants chacun | 30 - 40 | 30 - 40 |
| Acteurs communautaires | Chefs de villages | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 5 |  |  |
|  | Chefs religieux | Guide d'entretien individuel | Choix raisonné | 5 |  |  |
| Ménages | Hommes & Femmes (Dans chaque village ou communauté 20 ménages sont enquêtés. Dans chaque ménage, l'homme et la femme seront enquêtés) | Questionnaire ménage | Choix aléatoire | 800 | 400 | 400 |
|  | Hommes & Femmes (Au moins 6 personnes par focus group. 20 focus group dans les villages d'intervention et 5 dans les villages non ciblés) | Guide de Focus Group (FG) | Choix raisonné | 20 FG de 6-8 participants chacun | 60 - 80 | 60 - 80 |

## Collecte, Analyse des données et Assurance qualité

7.4.1. Dispositif et organisation de la collecte des données

- La collecte des données sur le terrain sera réalisée par des enquêteurs recrutés localement dans les communes et villages d’intervention de l’ATPC. Cette disposition répond au souci de prise en compte du contexte sanitaire mais aussi des barrières de langue. Le recrutement local va privilégier les critères suivants :

- Une connaissance avérée du contexte et de la langue parlée au niveau local ;

- Une expérience avérée dans la collecte de données qualitatives par focus group ;

- Une expérience avérée dans la collecte de données quantitatives par questionnaire.

- Le recrutement d’enquêtrices (filles/femmes) sera fortement encouragé (afin notamment de faciliter la collecte de données auprès des femmes dans les ménages ou des femmes cheffes de ménage). L’objectif sera de composer des équipes mixtes paritaires avec 50% de femmes.

- Une formation de trois jours qui couvrira à la fois la compréhension et l’administration des outils de collecte, l’utilisation de la plateforme KoboCollect et la saisie manuelle de données sera dispensée aux agents de collecte des données. La formation présentera l'enquête et sa méthodologie et se concentrera spécifiquement sur les méthodes de collecte de données par questionnaire et guides d’entretiens individuels, de focus group et d’observation directe. Les sessions de formation seront interactives et participatives et comprendront une phase théorique et une phase de tests pratiques en salle comprenant des simulations et des jeux de rôles. Afin de s’assurer de l’applicabilité des différents outils de collecte dans le contexte tchadien et leur maîtrise par les agents de collecte, un prétest a sera conduit suite à la formation en salle, dans les localités non retenues pour l’enquête. Ce prétest se déroulera sur une journée. Les observations issues de ce prétest seront reversées aux experts pour prise en compte et finalisation des outils de collecte. La formation sera ponctuée d’une évaluation des compétences à l’issue du prétest des questionnaires.

- Pour l’opération de collecte proprement dite, l’équipe d’évaluation fera recours à la technique de collecte mobile sur support électronique. Les questionnaires seront digitalisés avec la plateforme Kobo Collect et leur administration se fera directement à partir des téléphones smartphones. Les données collectées et transmises quotidiennement par les enquêteurs seront supervisées par une équipe de superviseurs de AMD International. Pour les entretiens et les focus group, les données seront d’abord collectées au manuscrit (sur des cahiers) et à l’aide d’un dictaphone, puis retranscrites sur les formulaires (guides d’entretiens) digitalisés. Cette option pour la collecte mobile de données est faite dans un souci de gain d’efficacité en termes d’économie sur les délais, de suivi des données en temps réel et de possibilité du recadrage des équipes de collecte sur le terrain.

7.4.2. Traitement et analyse des données collectées

- Traitement des données : L’analyse des données quantitatives sera précédée d’une étape très importante, celle du traitement des données. Cela consistera en l’importation des données collectées de la plateforme KoboCollect sous format Excel, puis en leur apurement en vue de la constitution d’une base de données. L’apurement de la base de données quantitatives s’assurera de la détection et de la correction des éventuels doublons, des valeurs manquantes ou aberrantes, etc. Des graphiques et des tableaux de statistiques descriptives seront ensuite construits à partir de la base de données apurée pour alimenter les analyses.

Par rapport aux données qualitatives primaires, les notes d’entretiens individuels et de discussions de groupe seront retranscrites en verbatim sous le format MS Word, en s’assurant de la prise en compte des réponses de chaque participant. Ces réponses seront ensuite compilées par question en vue de l’analyse qui sera faite grâce au logiciel NVivo. L’ensemble des données ainsi collectées et traitées seront analysées suivant une méthodologie mixte (quantitative et qualitative).

- Analyse quantitative : l’analyse quantitative se basera essentiellement sur les statistiques descriptives et les représentations graphiques. Il s’agira d’apprécier l’efficacité et l’efficience et l’impact du programme en décrivant le niveau, la dispersion et l’évolution des indicateurs de résultats du programme. Cela se fera à travers l’utilisation des paramètres statistiques de position et de dispersion (fréquence relative, moyenne, médiane, minimum, maximum, variance, écart type) et des outils graphiques (histogrammes, nuages de points). L’analyse quantitative appréciera aussi à travers les outils d’analyse bivariée (tableau de contingence, coefficients de corrélations) les éventuelles corrélations ou associations entre les variables. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation accordera une attention particulière à la désagrégation par sexe, par âge et par localité géographique, dans le but de conduire des analyses comparatives et de déceler l’existence et l’ampleur des éventuelles disparités.

- Analyse qualitative : l’équipe d’évaluation emploiera en association avec l’analyse quantitative, une analyse thématique du contenu des entretiens qualitatifs suivant une approche inductive. Il s’agira concrètement de partir du discours verbatim des répondants pour repérer d’abord les idées significatives, puis de procéder ensuite au codage et à la catégorisation de ces idées et mots clés (en lien avec les QE, les SQE et les indicateurs) à l’intérieur d’un certain nombre d’opinions ou thèmes d’analyse. Les évaluateurs pourront enfin procéder à la description et l’interprétation des opinions exprimées en faisant ressortir leur diversité (analyse horizontale) et leur spécificité (variation) suivant le genre et l’âge des répondants (analyse verticale). De simples opérations statistiques de comptage permettront aux évaluateurs de hiérarchiser les opinions suivant leur fréquence d’occurrence dans les entretiens. L’analyse qualitative discutera des effets et des facteurs de succès/d’échec de l’ATPC, des raisons qui déterminent le maintien du statut FDAL ou du retour des populations aux pratiques DAL, ainsi que des leçons apprises. Elle permettra aussi d’illustrer les changements obtenus par des témoignages sous formes de citations anonymes ou de courts récits de vie.

- Triangulation des données : les consultants veilleront à mettre en synergie les données quantitatives et qualitatives collectées dans une logique de complémentarité et suivant le principe de la triangulation. Les données quantitatives et qualitatives obtenues des différentes sources secondaires et primaires seront recoupées afin d’assurer plus d’objectivité, de cohérence et de fiabilité dans les analyses. Chaque constat d’analyse sera soutenu par au moins trois méthodes et trois sources de données. La matrice d’évaluation présentée en Annexe 8.2 annonce la prise en compte de ce principe de triangulation en fournissant plusieurs sources de données pour chaque question évaluative. Les constats ainsi faits seront synthétisés en conclusions claires et fondées sur des données probantes.

- Le rapport provisoire d’évaluation sera produit sur cette base en s’assurant de répondre à toutes les questions évaluatives, et en formulant des recommandations opérationnelles basées sur les évidences et qui permettront le renforcement des approches d’intervention en matière de d’hygiène et d’assainissement. Le draft du rapport sera soumis à l’amendement du Bureau régional de UNICEF et du groupe de référence de l’évaluation suivant un processus itératif.

7.4.3. Stratégie d’assurance qualité

- L’analyse et le rapportage seront réalisés par l’équipe des consultants. Les experts (évaluateurs) ont à cœur la réalisation d’une évaluation de qualité, qui réponde aux standards de qualité de l’UNICEF (GEROS) et des Normes et Standards d’évaluation (2016) d’UNEG, ainsi qu’aux normes établies par le CAD de l’OCDE. Ils sont conscients que l’assurance qualité devra être intégrée à toutes les phases du processus évaluatif, y compris lors de la conception initiale, pendant la collecte, le traitement et l’analyse des données, le rapportage et la restitution des résultats.  Pour ce faire, les évaluateurs se conformeront à la politique interne d’assurance qualité du Bureau AMD International et aux mécanismes de contrôle qualité mis en place par UNICEF. Les mesures qui sous-tendent le système d’assurance-qualité de l’évaluation sont entre autres :

- La coordination de la mission d’évaluation et l’élaboration des livrables bénéficiera du soutien technique de l’équipe d’appui siège (Back-stopping) de AMD International. Chaque livrable sera préalablement soumis au contrôle du responsable d’assurance qualité du Bureau AMD International avant sa transmission au Bureau régional de UNICEF et au groupe de référence de l’évaluation ;

- L’assurance qualité des données sera opérée à deux niveaux. Lors de la
digitalisation des outils de collecte notamment les questionnaires, les espaces de réponses seront calibrées en fonction de chaque question : nombre entier, décimal, choix multiples ou unique, etc. Des obligations et sauts seront insérés dans les questionnaires. L’objectif recherché est d’éviter les données aberrantes. Dans un second niveau, la supervision de la collecte de données sera faite en temps réel. Cela consistera à s’assurer que chaque enregistrement ait été renseigné entièrement. En cas de données ou informations anormales ou de réponses incompréhensibles, l’enquêteur ou l’enquêtrice est invité à confirmer ou à fournir plus d’explications ;

- Pour ce qui concerne les données qualitatives, les experts nationaux WASH assurent le contrôle par une lecture intégrale afin de s’assurer de la qualité des réponses par rapport aux questions évaluatives ;

- La collecte et l’analyse des données combineront plusieurs méthodes y compris la revue de la littérature, les entretiens avec les informateurs clés, les discussions de groupe, l’observation et l’enquête par questionnaire afin de garantir la triangulation des données et la robustesse des constats et des conclusions tirées.

- Les livrables de cette évaluation (Rapport de démarrage, Rapport d’évaluation, policy brief) feront l’objet d’un processus itératif d’amendement et de validation entre l’équipe d’évaluation, le groupe de gestion et le groupe de référence de l’évaluation. Les discussions et échanges contribuent à enrichir les analyses et naturellement à stabiliser la qualité des livrables.

## Considérations éthiques et principes de l’évaluation

- Dans la mise en œuvre de cette évaluation, l’équipe d’évaluation veillera au respecter des principes d’éthique et de confidentialité conformément aux normes et procédures du Groupe des Nations Unies pour l’Évaluation (GNUE). Ces principes sont notamment l’indépendance, l’impartialité, la transparence, la divulgation, l’éthique, la crédibilité, l’utilité et les conflits d’intérêt.

- Tout d’abord l’équipe conduira l’évaluation en toute impartialité et veillera à garantir l’indépendance des résultats (constats, conclusions et recommandations), sans subir l’influence d’une quelconque partie (Bureau pays UNICEF, bureau régional UNICEF, parties prenantes clés de l’évaluation). Elle fera aussi preuve d’impartialité, en présentant de manière équilibrée les forces et les faiblesses du programme WASH. Par rapport à la transparence et la divulgation, l’équipe d’évaluation communiquera clairement aux intervenants l’objet de l’évaluation, les critères appliqués et l’utilisation prévue des résultats. Elle s’assurera de prendre en compte le point de vue de toutes les parties prenantes et ne manifestera aucune objection à rendre accessible au public les produits de l’évaluation.

- En ce qui concerne le principe d’éthique, l’équipe réalisera l’évaluation selon les exigences les plus strictes en matière d’intégrité et dans le respect des croyances, et des us et coutumes locales, le respect des droits humains et de l’égalité des sexes. Elle s’appliquera de ce fait au strict respect du principe « Ne pas nuire » en évitant à tout prix, même non intentionnellement, de porter un quelconque préjudice aux participants de l’enquête. Les entretiens seront réalisés aux dates et heures de disponibilité des répondants. Pour la participation à la collecte des données, le consentement éclairé des répondants sera systématiquement requis. A cet effet, le but de l’évaluation et l’exploitation qui sera faite des informations récoltées ainsi que la durée moyenne des échanges leurs seront expliqué par les agents de collecte.

- Les constats, les analyses, les conclusions et les recommandations seront formulés de manière à orienter les décisions et les actions à entreprendre par les différents utilisateurs de l’évaluateurs.

- Enfin, le cabinet AMD International rassure que l’équipe d’évaluateurs mobilisée n’ont pas de conflits d’intérêt avec les parties prenantes de cette évaluation et n’ont pas été responsables dans la conception, l’exécution ou la supervision des activités du programme WASH.

## Limites et contraintes de l’évaluation

- Les principales contraintes et les risques potentiels pouvant affecter la bonne conduite de cette évaluation sont résumés dans le tableau 6 avec les mesures d’atténuation envisagées.

Tableau 7: Limites et stratégies de mitigation suggérées

| Risques potentiels | Mesures d’atténuation |
| --- | --- |
| Faible / non-disponibilité des cibles de la collecte des données sur la période indiquée La période de collecte est relativement courte et coïncide avec la fin d’année qui est généralement intense en activités tant pour les acteurs institutionnels que ceux des ONG. Aussi, elle intervient à un moment de crise marqué par la prise du pouvoir par l’Armée. Toutes les institutions sont dissoutes et les responsables administratifs (gouverneurs, préfets, sous-préfets) au niveau local remplacé par des militaires. Cela pourrait limiter la disponibilité des cibles échantillonnées pour la collecte des données. | - Planifier à l’avance les rencontres avec les acteurs concernés selon leur disponibilité ; - Prendre contact avec les autorités administratives locales (militaires) au niveau de chaque préfecture ; - Recrutement suffisamment anticipé des agents de collecte. |
| Faible disponibilité et/ou l’incomplétude des données financières Le caractère confidentiel des bases de données financières dont disposent les entités étatiques et les ONG partenaires de mise en œuvre des interventions du KRC#8 pourraient entrainer des réticences dans le partage de l’information. Même si elles sont partagées, certaines bases pourraient être incomplètes. | - L’accompagnement du Bureau pays de l’UNICEF se sera requis pour les convaincre de mettre leurs données à la disposition de l’équipe d’évaluation afin de mener à bien le travail dans les délais du calendrier ; - Faute des données financières fournies à temps, avertir le gestionnaire de l’évaluation pour qu’il puisse envoyer des rappels aux Bureaux Pays. |
| Dégradation de la situation et sanitaire La pandémie du COVD-19 constitue une menace dans le cadre de la collecte des données. Une éventuelle recrudescence de la pandémie pourrait limiter les déplacements des experts et agents de collecte ou les regroupements dans le cadre des focus group | Combinaison de deux options : - Option 1 : Convenir au cas par cas d’une collecte de données à distance auprès des acteurs étatiques et des bénéficiaires par Visio conférence (entrevue virtuelle), entretiens téléphoniques à distance ; - Option 2 : Pour la réalisation des focus group, le cabinet fera recours aux ressources locales (agent enquêteur & points focaux) pour conduire ces activités de collecte de données. |

## Plan de travail

- Cette évaluation a officiellement démarré le 31 août 2021 avec la réunion virtuelle de démarrage entre l’équipe d’évaluation et le groupe de gestion de l’évaluation. Elle est prévue s’achever le 30 avril 2022, soit une durée de mise en œuvre de 8 mois. Les activités de réalisation de l’évaluation seront structurées autour de trois principales phases. Ce sont :

- La phase de cadrage : Cette phase est en cours. Elle a commencé avec la réunion virtuelle du 31 aout 2021 qui a permis une prise de contact entre l’équipe d’évaluation et le groupe de gestion de l’évaluation ainsi que la présentation des attentes du Bureau régional de UNICEF vis-à-vis de l’évaluation. Suite à cela, une série de réunions été tenues avec les Bureaux pays de l’UNICEF, le groupe de référence de l’évaluation du Bureau régional pour présenter la mission, recueillir les attentes spécifiques, avoir un aperçu des interventions liées au KRC#8 et solliciter la documentation pertinente sur ces interventions. L’élaboration du présent rapport de démarrage est faite sur la base des entretiens préliminaires et de la revue documentaire. Ces entretiens et la revue ont permis de développer et d’approfondir la matrice d’évaluation, de décliner la méthodologie de l’évaluation et développer les outils qui serviront à la collecte des données. La phase de cadrage est prévue s’achever le 25 octobre 2021 ;

- La phase de collecte et de traitement des données : cette phase couvrira la période du 26 octobre 2021 à 26 novembre 2021. La première étape consistera au recrutement à la formation des agents de collecte des données (hommes et femmes) conformément précisions faites plus haut. La seconde étape quant à elle est celle de l’opération de collecte sur le terrain et de son monitoring ;

- La phase d’analyse, de rapportage et de validation des résultats : cette phase s’étalera du 27 novembre au 25 février 2022 avec la validation des 5 rapports d’évaluation. Après la validation des rapports d’évaluation pays, l’équipe d’évaluation procédera à l’élaboration d’un policy brief et à la consolidation des analyses dans le Rapport régional d’évaluation. Le policy brief et le rapport régional d’évaluation consolidés seront rendu au plus tard le 26 avril 2022.

Tableau 8 : Calendrier du déroulement de l'évaluation

| Principales activités | Livrables | Période |  | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début | Fin |  |
| Phase de démarrage |  |  |  |  |
| Réunion introductive avec le Bureau régional & Réunion de cadrage avec le groupe de référence | Compte rendu | 1-sept.-21 | 6-sept.-21 | Bureau régional UNICEF AMD International Equipe d'évaluation |
| Entretiens préliminaires avec les Bureaux Pays, la section WASH du Bureau Régional et les points focaux genre Recherche & Revue documentaire |  | 7-sept.-21 | 13-sept.-21 | Equipe d'évaluation & Bureau Régional UNICEF |
| Elaboration et soumission du Rapport de Conception Initial (RCI-Partiel) | RCI-Partiel | 14-sept.-21 | 18-sept.-21 | Equipe d'évaluation |
| Approfondissement et transmission du Draft 1 du RCI -complet / Draft 1 | RCI - Draft 1 | 19-sept.-21 | 27-sept.-21 | Equipe d'évaluation |
| Amendement et retour (feedbacks) du Bureau Régional sur le RCI draft 1 | Matrice des commentaires | 28-sept.-21 | 2-oct.-21 | Bureau Régional UNICEF |
| Intégration des commentaires du Bureau Régional sur le RCI & révision du RCI |  | 3-oct.-21 | 6-oct.-21 | Equipe d'évaluation |
| Assurance-qualité du RCI révisé par le Bureau régional & le groupe de référence |  | 7-oct.-21 | 12-oct.-21 | Bureau Régional UNICEF Groupe de référence de l'évaluation |
| Préparation & tenue d'une rencontre de présentation & d'approbation du RCI avec le groupe de référence | PPT | 13-oct.-21 | 14-oct.-21 | Equipe d'évaluation & Groupe de référence |
| Finalisation et dépôt du RCI validé | RCI Validé | 15-oct.-21 | 16-oct.-21 | Equipe d'évaluation |
| Phase de collecte et traitement des données |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs sur le processus de l’étude, la collecte des données y compris les questions d’éthique et réalisation du test des outils de collecte des données |  | 17-oct.-21 | 21-oct.-21 | Equipe d'évaluation |
| Collecte de données sur le terrain | Rapport de collecte | 22-oct.-21 | 14-nov.-21 | Equipe d'évaluation & agents de collecte |
| Traitement et apurement de la base de données | Bases de données | 15-nov.-21 | 21-nov.-21 | Equipe d'évaluation |
| Rencontre de debriefing sur la collecte des données avec les Bureaux Pays | PPT | 22-nov.-21 | 22-nov.-21 | Equipe d'évaluation & Bureau Régional UNICEF |
| Phase d'analyse des données, de rapportage et de validation des résultats |  |  |  |  |
| Analyse des données & élaboration du 1er Draft du Rapport d'évaluation |  | 23-nov.-21 | 13-déc.-21 | Equipe d'évaluation |
| Rencontre de présentations des constatations préliminaires au groupe de référence (Pays prioritaires) | PPT des constatations préliminaires |  |  | Equipe d'évaluation |
| Pays prioritaires |  | 9-déc.-21 | 10-déc.-21 |  |
| Autres pays |  | 10-janv.-22 | 14-janv.-22 |  |
| Transmission du 1er Draft du Rapport d'évaluation | Draft du Rapport provisoire (V1) |  |  | Equipe d'évaluation |
| Pays prioritaires |  | 16-déc.-21 | 16-déc.-21 |  |
| Autres pays |  | 25-janv.-22 | 25-janv.-22 |  |
| Amendement et retour du Bureau régional sur le Rapport provisoire | Matrice des commentaires |  |  | Bureau Régional UNICEF |
| Pays prioritaires |  | 20-déc.-21 | 20-déc.-21 |  |
| Autres pays |  | 2-févr.-22 | 2-févr.-22 |  |
| Prise en compte des commentaires du Bureau Régional |  | 21-déc.-21 | 4-janv.-22 | Equipe d'évaluation |
| Transmission du rapport provisoire révisé au groupe de référence pour examen et commentaires | Draft révisé du Rapport provisoire (V2) |  |  |  |
| Pays prioritaires |  | 5-janv.-22 | 5-janv.-22 |  |
| Autres pays |  | 11-févr.-22 | 11-févr.-22 |  |
| Assurance-qualité du Rapport provisoire (V2) par le groupe de référence (Pays prioritaires) | Matrice des commentaires | 5-janv.-22 | 18-janv.-22 | Groupe de référence |
| Prise en compte des commentaires du groupe de gestion et du groupe de référence de l'évaluation et finalisation du Rapport d'évaluation | Rapport final d'évaluation | 13-janv.-22 | 22-févr.-22 | Equipe d'évaluation |
| Transmission du rapport d'évaluation final |  |  |  |  |
| Pays prioritaires |  | 17-janv.-22 | 17-janv.-22 |  |
| Autres pays |  | 23-févr.-22 | 23-févr.-22 |  |
| Préparation & tenue de l'atelier de restitution du rapport final avec tous les utilisateurs de l'évaluation | Compte rendu |  |  | Equipe d'évaluation, Utilisateurs de l'évaluation |
| Pays prioritaires |  | 7-mars-22 | 7-mars-22 |  |
| Autres pays |  | 15-mars-22 | 15-mars-22 |  |
| Elaboration et transmission des Policy brief au Bureau régional | Policy brief provisoire | 16-mars-22 | 14-avr.-22 | Equipe d'évaluation |
| Consolidation des rapports pays et rédaction du rapport régional de l'évaluation | Rapport régional provisoire | 15-avr.-22 | 14-mai-22 | Equipe d'évaluation |
| Transmission du Rapport régional + 5 Policy brief au Bureau régional |  | 1-avr.-22 | 1-avr.-22 | Equipe d'évaluation, Utilisateurs de l'évaluation |
| Amendement et retour du Bureau régional sur le Policy brief & le Rapport régional | Matrice des commentaires | 15-mai-22 | 23-mai-22 | Bureau Régional UNICEF |
| Prise en compte des amendements et transmission du Policy brief et du Rapport régional révisés au Bureau régional |  | 18-avr.-22 | 18-avr.-22 | Equipe d'évaluation |
| Amendement et retour du Bureau régional sur le Policy brief & le Rapport régional révisés | Matrice des commentaires | 19-avr.-22 | 21-avr.-22 | Bureau Régional UNICEF |
| Finalisation et dépôt du Policy brief et du Rapport régional | Policy brief finalisé Rapport Régional d'évaluation finalisé | 22-avr.-22 | 26-avr.-22 | Equipe d'évaluation |

## Rôles et responsabilités de l’équipe d’évaluation

- Le mandat de l’évaluation est confié au Bureau AMD International qui le met en œuvre à travers une équipe d’évaluation pluridisciplinaire constituée d’experts internationaux et d’experts nationaux. Cette équipe d’évaluation bénéficie de l’appui technique de AMD International. Le tableau suivant résume les rôles et responsabilités des membres de l’équipe d’évaluation

Tableau 9: Rôles et responsabilités par expert membre de l'équipe d'évaluation

| Membre de l’Equipe | Rôle principal | Tâche spécifique | Livrable dû | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMD International |  |  |  |  |
| Equipe d’assurance qualité et d’appui-siège | - Gestion du contrat ; - Assurance qualité ; - Suivi et Appui technique. | - Mettre à disposition de l’équipe d’évaluation la logistique et les ressources ; - Assurer la gestion administrative, financière et fiscale du contrat ; - Fournir un appui technique aux experts - Assurer le contrôle qualité des livrables. | - Livrables du mandat de l’évaluation | - Conformément au calendrier arrêté |
| Experts internationaux |  |  |  |  |
| Expert International Chef d’Equipe | - Coordination générale de la mission - Orientation à l’équipe d’évaluation - Interaction avec le Bureau régional de UNICEF - Revue et finalisation des livrables | - Répartir le travail au sein de l’équipe ; - Interagir avec le Bureau régional, les Bureaux Pays, les experts et AMD International ; - Collecter les données au niveau régional et pays ; - Compiler les contributions et finaliser les rapports ; - Assurer le contrôle qualité des livrables | - Livrables du mandat de l’évaluation | - Conformément au calendrier arrêté |
| Experts Internationaux (en WASH, Santé Communautaire et Genre) | - Appui spécifique ou thématique à l’ensemble des 5 experts nationaux ; - Revue thématique des livrables. | - Collecter les données au niveau régional et pays ; - Contribuer à la production des rapports (Volet thématique) ; - Assurer le contrôle qualité thématiques des livrables. | - Livrables du mandat de l’évaluation | - Conformément au calendrier arrêté |
| Experts nationaux |  |  |  |  |
| Consultant national WASH | - Coordination des travaux au niveau pays - Production des livrables pays | - Liaison avec les Bureaux Pays ; - Formation des enquêteurs ; - Collecte de données auprès des partenaires nationaux ; - Rapportage des livrables pays. | Livrables pays | Conformément au calendrier arrêté |

# ANNEXES

## Termes de référence

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND

WCARO

Terms of Reference for the Recruitment of an Evaluation Firm for the conduct of the Multi-country Evaluation of the Key Result for Children (KRC) #8: Ending Open Defecation (including during the COVID-19 pandemic) in Chad, Guinea-Bissau, Guinea, Burkina Faso and Togo

April – October 2021 (7 months)

Background

This multi-country evaluation will review the implementation of initiatives to end open defecation (OD) as part of the Key Results for Children (KRC) in UNICEF’s West and Central Africa Region and fulfilling the human right to sanitation. To date 116 million people continue to practice OD in WCAR (WHO/UNICEF JMP 2019), and only four countries are on track to eliminate OD by 2030, in line with the Sustainable Development Goal (SDG) 6.2:

“By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all, and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations.”

Acceleration is needed to end OD in the region, and to achieve the KRC#8 outcome of reducing the number of people practicing OD to 88 million by 2021. This evaluation will provide various stakeholders with information on how to improve programming to achieve the objective of KRC#8. The evaluation will also review programming approaches and provide the elements to contribute to the theory of change for ending OD equitably and sustainably in WCAR.

WCAR has one of the regions with the highest rates of open defecation worldwide, with 116 million people practicing OD. In certain countries in the region, open defecation is practiced by more than 50% of the population. Although progress is being made, it is insufficient to keep up with population growth; in some countries, open defecation rates are increasing because of the population growth. The burden of the challenge is primarily in rural areas, but an increasing focus is being placed in urban areas due to recent trends of migration in urban areas. Although open defecation and inadequate access to sanitation poses a large risk to public health and affects the health, well-being, and nutritional status of children, it remains an under prioritised issue among national governments and other actors in WASH and related sectors (health, nutrition, education, etc.). Financing for sanitation from both domestic and external resources are insufficient, and further work is needed to create favorable enabling environments for sanitation. Additionally, further work can be done to improve the quality and sustainability of interventions. To date, ODF conversion rate (communities ODF vs. ‘triggered’) via the CLTS approach varies between countries from 18 – 98% (median 64%), and sustainability of ODF status ranges from 100 – 60% (median 86%). Part of this includes improving the current approaches implemented; additionally, it also requires modelling different approaches that are appropriate for the context, and that can accelerate scale not only through direct UNICEF support, but through national government systems and processes and other stakeholders, thus relying on multisectoral and complementary approaches where needed.

Key programming strategies that are implemented in the countries include:

- Strengthening the enabling environment for sanitation (including policy and strategy, capacity development, institutional arrangements, budget and financing, and planning, monitoring and review);

- Empowering communities to gain and sustain access to sanitation (primarily through Community-Led Total Sanitation/Community Approaches to Total Sanitation, CLTS/CATS);

- Utilizing evidence to promote children’s rights to sanitation;

- Building sustainable markets for sanitation products and services; and

- Leveraging sustainable financial resources for scaling up sanitation.

The application of these approaches varies across the countries under evaluation, with most countries investing in the first three strategies while the others are still in early stages of program development.

Further, COVID-19 has triggered unprecedented crisis that exacerbates WASH vulnerabilities of children in WCAR, Although COVID-19 has disrupted WASH service provision and sustainability, increased attention on the importance of WASH during the pandemic provides opportunities to reach more children sustainably and equitably with resilient WASH services and strengthened WASH systems in the region.

This evaluation provides an opportunity to evaluate both ongoing initiatives for KRC#8, and the effectiveness of adapted program approaches to eliminate OD during the COVID pandemic, with the view of informing future investments for accelerated progress towards KRC#8. Elements related to evaluating the Covid19 response will cut across all countries participating in this evaluation as they are all affected by the pandemic.

Five countries will partake in this evaluation, including Chad, Guinea Bissau, Guinea, Burkina Faso and Togo.  The objects for each country office are outlined below:

Chad: Chad is one of the high burden countries with 67% of the national population defecating in the open. This number is exacerbated in rural areas with 8 out of 10 people practicing OD. Additionally, the situation is alarming amongst schools with about 8 out of 10 students with no access to appropriate water, sanitation and hygiene services and 85% defecating in the open. From 2017 to 2019, OD decreased by 1 %. At current reduction rates and performance, Chad will miss the 2030 the Sustainable Development Goal to end OD.  Added to this, the country lacks a monitoring system for the sanitation sector and disaggregation of equity data (gender, socioeconomic status, people with disabilities).

Meanwhile, the Government of Chad has shown its commitment and is implementing a 12-year roadmap to eradicate OD by 2030.  In alignment with the Chad national roadmap, KRC#8 is one of the KRCs selected by the Chad country office.  Sanitation and hygiene are integral parts of the WASH component of the Country Program (2017-2021), contributing to the overall vision to reduce diarrheal morbidity and mortality.  It is based on the theory of change below:

- If women, children and their families in the targeted areas are aware of the importance to stop the practice of open defecation, and the critical moments to WASH their hands with soap;

- If the Ministry in charge of water and sanitation and its partners have the appropriate policies, strategies, plans, budgets and monitoring systems.

The communities are open to change, create new norms, own and have the capacity to manage their sanitation and hygiene infrastructures.

UNICEF Chad has, therefore, committed to support the Ministry of Environment, Water and Fishing to attain an additional 1.5 million people living in certified open defecation free (ODF) communities in 10 sub-districts by 2021 with UNICEF’s direct support. This goal is equivalent to reaching 50% of the population targeted during the first phase of the national ODF Roadmap (2018-2021). While there are limited actors involved in rural sanitation, to foster synergies around the roadmap, UNICEF is also supporting the Government of Chad to implement a coordination mechanism with civil society as well as financial and technical partners involved in rural sanitation.

Chad has also developed an inclusive Community led total sanitation (CLTS) guide with clear guidelines to include marginalized groups. A UNICEF-supported training to build partner capacity led to the development of a pool of 59 CLTS trainers and a pool of 18 master trainers. This also results in a diversity of actors implementing the CATS approach, especially national civil society. The CATS approach is currently being implemented in 1,354 new communities, which is almost six times the CATS implementation in 2017 and 2018.  As a district wide approach in 10 rural sub-districts, the interventions are intended to create new social norms on toilet use in communities as well as schools. The approach is based on institutional triggering and involves many stakeholders such as traditional leaders, school personnel, and existing groups within the communities.

The WASH sector organized a workshop in May 2019 to discuss the sanitation challenges and provide recommendations to accelerate results. There remains a risk that results are not sustained as there are little initiatives to create a sanitation market and a clear market-based sanitation approach is lacking.  Thus, in 2020, the government planned a market analysis with the support of UNICEF and partners to assess the market and see the favorable conditions.  In addition, to reach the KRC#8 milestones, there is a need to strengthen current community interventions and to extend the interventions to 3,400 more communities, which doubles the current reach of implementation.

The strategies to accelerate results include: i) implement district-wide approaches ii) build capacity of the sanitation sector on community approaches for total sanitation including CLTS iii) ensure systematic post-ODF monitoring iv) enhance the link between communities and schools with the systematic implementation of school led total sanitation (SLTS), v) reinforce coordination mechanisms with civil society and financial and technical partners, and vi) strengthen the sanitation monitoring system.

Therefore, it is expected that the evaluation will assess the current programmatic approaches and provide the elements for a theory of change to the rural sanitation actors including the operational stakeholders (Chief of cantons, chief of villages, local authorities, religious leaders). Based on results of the evaluation, an acceleration plan will be developed in a participatory approach for mutual accountability to monitor progress and to better target the most marginalized populations.

Guinea-Bissau: This evaluation will provide important external insight on the main programme in the WASH sector and help understand the forthcoming MICS-6 data results. Guinea Bissau has made large strides in sanitation. In the past years the country registered a 10% increase of its population gaining access to improved sanitation since 2000 (MICS 2014), remaining on-track for its SDG sanitation target. Despite the encouraging prospects and notable progress made over the last few years to accelerate the elimination of OD, the estimates from JMP place the country OD at 18.9%. In the end of 2018, the country already had over 1152 (cumulative) communities that have been declared Open Defecation Free through Community Approaches to Total Sanitation, notably CLTS interventions, leading to a coverage of 20% of the country’s villages.

CLTS has been the main approach for rural sanitation since 2010. It has been recognized by the government as the path to end open defecation in the country. Many efforts have been deployed to harmonize the approach among is various implementers, joint training sessions have been held and a country manual has been drafted. The government intervention in the approach is limited to the verification of the communities to be declared ODF, but its contribution to coordination and monitoring of the progress is crucial for the success of the approach.

The CLTS program in Guinea-Bissau has been implemented mainly in the rural areas by civil society organisations (CSOs). To date, UNICEF is the main contributor to CLTS implementation, with 90% of communities declared ODF supported with UNICEF funding. CSO implementation cycles are around 9 months per group of 100 communities and 6 months maximum for 50 communities. There are some seasonal variations in the program with the implementation occurring mainly during the dry season from November to May, not only because access to certain rural communities become difficult but also because the communities get involved with agriculture activities during the rainy season.

Burkina Faso: Burkina Faso's CLTS program is in pilot phase that aims to demonstrate the strength and relevance of conventional CLTS approach (community mobilization and non-subsidized households toilets) as an effective means to improve rural sanitation, by initiating a real change in the behavior of communities on WASH issues so that they can fully engage in improving their living environment. This pilot phase was initiated in 2016 in 237 villages in two regions (add region names here). The program has been extended to three regions since 2017 (West Central, East and Sahel).

The program is implemented through three main components:

- Capacity building: training of facilitators, training of sanitation committees, training of ODF assessment/verification committees, training of local authorities on the CLTS approach (institutional trigger);

- ODF achievement: pre-triggering, tripping, post-triggering monitoring, VAD, inter-village visits, ODF evaluation and certification;

- Post-ODF sustainability: C4D activities (interactive local radio broadcasts, forum theatres), sanitation market development, advocacy.

Interventions involve various parties with complementary roles:

- Governmental, central and decentralized structures: Ministry of Water and Sanitation, General Directorate of Sanitation, Regional Directorates of Water and Sanitation (Centre West, East and Sahel), Provincial Directorates attached to Water/Sanitation, Health, Education and Environment (Sissili,

Gourma, Kompienga, Tapoa, Seno). They play the role of coordination/supervision at the central level (DGA). At the regional level, they manage the supervision of implementing partners. The provincial directorates sometimes participate in supporting the municipalities to play their role properly. At all three levels, they participate in the ODF evaluation/certification;

- Territorial authorities: Regions (Centre West, East and Sahel), Provinces (Sissili, Gourma, Kompienga, Tapoa, Seno), Target municipalities. The authorities at regional and provincial level play the role of guidance and support for the target municipalities, which in turn ensure the ownership of municipal works. Regional, provincial and municipal authorities are involved in the ODF assessment and certification process;

- Implementing Partners: Central West (APS), East (SNV, PLAN, ACF) and Sahel (OXFAM, DRC, HELP). They are responsible for the detailed program and implementation of activities in the intervention areas. They also monitor and collect data on project indicators, and report to UNICEF on a quarterly basis.

The beneficiaries of the program are rural communities and families. In total, the program plans to reach 783,895 people in 599 target villages in 24 communes in the 3 program regions.

Guinea: Since 2009, Guinea started to implement the CLTS approach which targeted rural areas and eventually reached 7 regions of the country. Under the leadership of the National Division of Sanitation and with the support of UNICEF, over 28 national NGOs and 2 international NGOs (Guinea plan and United Purpose) were involved in implementing the CLTS approach which was initially aimed at villages.

Since 2015, UNICEF has started to initiate operational strategies to shift from the NGO-driven “ODF village” approach to the new «ODF Municipalities" approach, led by the mayor and his/her council with a technical support from NGOs and UNICEF. This "ODF Municipality" approach is entirely community-based and helps to lay a solid foundation for achieving and maintaining the ODF status and opens the door to sanitation marketing. UNICEF Guinea has committed to achieve KRC8 in the WCA region. This approach has yielded good results, especially over the period 2018-2019. To date, 7,330 villages have been triggered with 4,590 of them becoming ODF certified. The greatest achievement so far was recorded over the period 2018 – 2019 with a total certified population estimated at 1,505,893 (i.e. an annual average of 501,965 people) with a slippage rate of 14%. Thanks to this initiative, programmatic records attest that all communities located in over 35 rural municipalities have reached ODF status.

Other results achieved so far include the following:

- The proportion of open defecation decreased from 33% in 2010 to 21.2% in 2016 in rural areas;

- The proportion of access to improved latrines increased from 11% in 2013 (JMP) to 32.3% in 2016 in rural areas, (MICS);

- A pool of CLTS champions are trained at national, regional and prefectural level;

- Strong leadership of the National Division of Sanitation is established through the intersectoral coordination at national level;

- Effective leadership of rural municipality in the implementation of CLTS;

- Solid commitment of the Government with specific budget line allocated for CLTS (2018/2023).

Togo: Togo has been implementing an CLTS in 19 health districts of the country since 2014, as part of the Togo initiative to end open defecation by 2030. The expected results of the program are: (i) communities adopt good hygiene practices to put an end to open defecation; (ii) the capacities of State structures in charge of hygiene and sanitation, community-based organizations, civil society and the private sector are developed; (iii) advocacy is made for greater political commitment to sanitation; (iv) documentation of good programmatic practices. The program is implemented by 15 NGOs in the field, and multisectoral coordination units exist made up of actors from planning, health, water and sanitation, agriculture, the environment, prefects, etc., to ensure coordination at the regional and prefectural levels. At the national level, a Program Coordination Mechanism (PCM) also exists.

The main actors in the CLTS program are:

- The State, represented by the Ministry of Health and Public Hygiene through the Directorate of Hygiene and Basic Sanitation (DHAB);

- The Program Coordination Mechanism (PCM), which brings together government actors, NGOs, parliamentarians, the private sector and traditional and local authorities;

- The implementing agency (UNICEF Togo) which works closely with DHAB;

- The implementing agencies, which are local NGOs;

- The regional and prefectural coordination units;

- The prefects, traditional chiefs (villages and cantons) and communities.

As of September 31, 2019, 1,139,370 people live in villages that have stopped open defecation, representing

78% of the target (2019) of 1,463,488 people. In order to consolidate the gains made, the choice was made to maintain monitoring in the same villages by integrating other aspects such as household water treatment, safe excreta management, and menstrual health and hygiene, etc.

To independently measure and verify the success of the program at the household and community levels, a performance survey was conducted in partnership with the State University of New York at Buffalo ("the University of Buffalo"). The objectives were to:  (i) provide statistically reliable data on the main sanitation and hygiene outcomes of the Global Sanitation Fund (GSF) program in households and public institutions, (ii) document the sustainability of ODF status in previously certified communities, (ii) assess the integration of equity and non-discrimination and the needs of marginal and vulnerable households/populations, (iv) describe emerging indicators of programmatic impact, including behavioral norms, habits and satisfaction levels with available sanitation services.

- Objectives, Purpose and Expected Results

  - Purpose

This multi-country evaluation will have two purposes: accountability and learning.

This evaluation will provide both the donor (vertical accountability) and the expected beneficiaries – such as boys, girls, caregivers and other adults within the communities which UNICEF is expected to serve- (horizontal accountability) with solid evidence on the extent to which the programmes/interventions in each one of the concerned countries attained their envisaged objectives.

With respect to learning, this evaluation is expected not only to inform the programme implementation strategies in the years to come but it will also shed some light on some potential corrective actions that may want to be explored further in the future and can contribute to improving the programme theory of change.

  - Objectives

The Objectives of the Evaluation are:

- To determine the relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability of the sanitation programme and COVID-19 adaptations to the programme in supporting Government to reach vulnerable women and children to access and use quality sanitation services and end open defecation, including gender-separated toilets addressing specific needs of boys and girls in schools;

- To identify lessons learned about what worked and did not work about the sanitation component of the WASH programme and COVID-19 response, including unexpected outcomes (positive and negative);

- To formulate key recommendations on how to improve the implementation processes and performance of the different projects implemented as part of continual learning process;

- To contribute to improvements in the programme strategies and theory of change for KRC#8 during COVID-19 and beyond;

- To assess the extent to which the sanitation component of the WASH programme and COVID-19 response has integrated equity and gender in its design, implementation and monitoring

  - Expected Results

More specifically, this evaluation is expected to generate recommendations that will help UNICEF Country office programme staff as well as other in-country partners in order to adapt the implementation of the WCAR KRC#8, Ending OD programme to the emerging and country-specific needs in this area, including the necessary adaptations for the Covid19 context. For instance, the evaluation will seek to come up with recommendations on how the programme could:

- enhance equitable access to basic services for the most disadvantaged children;

- accelerate results to reach the 2021 KRC#8 results in the region and in each country;

- improve the sustainability of programme results;

- contribute to the KRC#8 theory of change and a mutual accountability framework to reach the most disadvantaged children;

- strengthen programming approaches to scale up interventions through UNICEF and other actors.

- Description of the assignment

  - Evaluation Scope

Thematic Scope: the evaluation will gauge the vulnerable women’s and children’s access and use of sanitation services in multiple cross-sectoral areas, namely health, nutrition, WASH, education, communication for development (C4D), social policy, communications and advocacy, and child protection, gender, adolescents, for each of the countries involved in this evaluation.

The evaluation will assess the sanitation and hygiene component of the Covid19 response across all countries as each CO has made adaptations to their programmes to accommodate the novel context brought forth by the pandemic.

For KRC#8, the focus will be on the following for each country:

Chad

- At the National level, the extent to which the programme has contributed to the implementation of the national ODF roadmap and initiated an inclusive approach for WASH in Schools in Chad;

- At the sub-national level, the extent to which the programme had contributed to enhancing multisectoral approaches with nutrition to reach the most vulnerable children, end open defecation, and support menstrual health instruction at school level;

- At the community level, the extent to which the programme has strengthened youth and women’s group involvement in community-based sanitation interventions.

Guinea Bissau

- At the National level, the extent to which the Programme has contributed to the following:

- To improve or not the knowledge and dissemination of CLTS as a national strategy;

To establish or not a solid enabling environment that favours coordination and exchanges around CLTS and the goal of ending open defecation by 2030;

- • Behaviour change towards the elimination of open defecation in rural areas.

- At the sub-national level, the extent to which the Programme had contributed to the following:

- To introduce or not sanitation as one of the working sectors for sub-national level authorities;

- To establish or not a solid enabling environment that favours coordination and exchanges around CLTS and the goal of ending open defecation by 2030 at the sub-national level.

- At the community level, the extent to which the CLTS program contributed or not to creating a social movement aiming to improve not only community sanitation and hygiene but also water point management or household water treatment.

Burkina Faso

The evaluation will focus on the CLTS and overall sanitation component of the WASH Program with particular attention to the key stages of CLTS (pre-triggering, tripping, post-triggering monitoring, post-ODF monitoring and post-OFD certification activities including monitoring).

- At the National level, the extent to which the Programme has contributed to the following:

- create a favorable enabling environment for rural sanitation;

- achieve the specific objective of the PN-EUAE related to the FDAL;

- achieve the specific objective of the PN-EUAE related to improving access to sanitation services;

- raise the performance level of the Sanitation sub-sector.

- At the sub-national level, the extent to which the Programme had contributed to the following:

- strengthen the technical capacities of actors at regional, provincial and communal level;

- set up post-ODF sustainability mechanisms;

- strengthen advocacy mechanisms for the dissemination of the CLTS approach.

- At the community level, the extent to which the Programme had contributed to the following:

- stimulate a dynamic of community engagement and monitoring;

- create new social norms for behavior change / use of toilets;

- improve the social, health and economic conditions of the population.

Guinea:

This evaluation will focus on how to consolidate the results achieved by (1) analyzing the  progress, challenges and success factors to help accelerate the achievement of target of Guinea ODF by 2025, (2) providing a realistic pathway for post-ODF monitoring and exploring strategies to accelerate the performance in the school’s sanitation component.

- At the national level: the evaluation will measure the extent to which:

- current CLTS approaches are in line with the government commitment to end open defecation in the country by 2025;

- the post ODF strategies and interventions are realistic and can be sustained.

- At the regional and prefectural level: to provide insight/finetuning for the current strategic shift from “ODF municipality” to “ODF prefecture”;

- At municipal/community level: Finetune the community-based strategy for post-ODF monitoring with the involvement of all community leaders and local elected officials.

Togo

This evaluation will focus on partnership strengthening and coordination mechanisms with national and regional authorities to achieve key development results as well as sustainability of progress achieved:

- At the national level, the evaluation will assess the sustainability of the program's strategy and results by examining the levels of ownership, integration of the approach into the sector's strategic documents, and the government's level of budget allocation, and other dimensions that affect sustainability;

- At the sub-national level, the evaluation will demonstrate the extent to which the institutional arrangements put in place for coordination at regional, prefectural and community level, and partnership with NGOs for implementation/service delivery, make it possible to achieve and sustain results;

- At the community level, the evaluation will identify the extent to which the programme has strengthened youth and women’s group involvement in community interventions; and learn lessons about how the programme has improved hygiene and sanitation conditions by focusing on the sustainability of achievements in communities.

Geographical Scope: the desk review to be conducted as part of this evaluation is expected to cover all the activities implemented as part of the sanitation programme nationwide, and the Covid19 response. However, the data collection will concentrate on a smaller sample of intervention sites in each of the countries included in this multi-country evaluation.

Chad

- 10 communities in Hadjer Lamis province in the health district of Bokoro in the canton of Moito where women groups are active;

- 60 communities in two ODF canton (Moyto and Danamadji) in Moyen Chari in Southern Chad;

- 4 schools in N’Djamena (peri urban areas) and 2 health nutritional centers respectively in BEG and Kanem provinces.

Guinea Bissau

- The evaluation is intended to cover 5 geographic regions where CLTS implementation has reached different stages. The intent is to capture a fully ODF-declared region, regions with reasonable progress and regions with few communities declared ODF. In the first two group of regions the idea is to also capture some school pupils and health centre users.

Burkina Faso

The document review will cover all the actions implemented in all regions of Burkina Faso. However, data collection will only be planned in the capital and in a limited number of regions/provinces including the 3 regions (Central West, East and Sahel) where the UNICEF country office and General Directorate of Sanitation oversee the implementation of CLTS without subsidies. The exact number of regions/provinces and sites to be visited will be determined by the evaluation team in the technical offer in accordance with the sampling strategy selected (this strategy should provide robust evidence).

- The evaluation will cover 4 prefectures located in 4 regions (Kindia, Boke, Faranah and Nzerekore) which present different characteristics. The prefectures will be selected to reflect various situations (villages ODF between 2015 and 2017 with NGO led approach, villages ODF as part of ODF municipality approach between 2018 and 2019, villages with challenges in mining area for examples, villages in prefectures targeted for ODF in 2020, etc. It is anticipated that 2 communes (municipality) be selected in each prefecture. Sampling of villages will be done to ensure representativity. Some schools and health facilities will be also covered in the identified municipalities.

Togo

- The evaluation will cover 19 health districts as follows: 7 in the Savannah region, 7 in the Kara region and 5 in the Plateaux region with about 2175 villages concerned. The aim is to make a representative sample of the areas to be visited for data collection. Data will also be collected at IP level, as a total of 15 NGOs are responsible for implementation.

Chronological Scope:  The evaluation will make sure to capture the essence of the activities implemented between January 2012 and December 2020. Specific timelines for each country office is outlined below.

- Chad: January 2017 to December 2020;

- Guinea Bissau: For the CLTS in communities the time frame is 2012-2020, and for schools and health centres it is 2015-2020;

- Burkina Faso:  The evaluation will cover all activities implemented between January 2017 and December 2020;

- Guinea: The evaluation will cover all CLTS activities implemented between January 2016 and December 2020.

- Togo : The evaluation will cover CLTS programme implemented between July 2013 to December 2020;

|  | Thematic Scope | Geographical Scope | Chronological Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| Chad | Scalability, sustainability, and equity of the results from the Implementation of ODF roadmap Multisectoral approaches with nutrition and other relevant sectors to reach the most vulnerable children, end open defecation, and support menstrual health instruction at school level Transformative lives through CLTS | 60 communities in two certified ODF cantons (Moyto and Danamadji) in Moyen Chari in Southern Chad. 4 schools in N’Djamena 1 health center/ Nutritional center in BEG/Kanem 10 mothers’ clubs in health district of Bokoro in 10 communities of about 15,000 people | January 2018 to August 2018 May 2018 to October 2019 January 2018 to October 2019 October 2018 to July 2019 |
| Guinea Bissau | CLTS as national strategy. CLTS as an entry point for coordination and cooperation, CLTS for behaviour change. CLTS as catalyst for social movements. Difference in villages not yet touched by CLTS | # Communities in the certified in Quinara region (ODF region). # Communities in Bafatá and Cacheu regions (with less than 25% of the communities certified). # Communities certified in Tomabli and Gabu regions (with more than 25% communities certified). # School and health centres in Quinará, Bafatá and Tombali. | From 2012 to 2019 2015 to 2019 |
| Burkina Faso | At the National level, the extent to which the Programme has contributed to the following: - create a favourable enabling environment for rural sanitation - achieve the specific objective of the PNEUAE related to the FDAL - achieve the specific objective of the PNEUAE related to improving access to sanitation services - raise the performance level of the Sanitation subsector At the sub-national level, the extent to which the Programme had contributed to the following: - strengthen the technical capacities of actors at regional, provincial and communal level - set up post-ODF sustainability mechanisms - strengthen advocacy mechanisms for the dissemination of the CLTS approach c) At the community level, the extent to which the Programme had contributed to the following: - stimulate a dynamic of community engagement and monitoring - create new social norms for behaviour change / use of toilets improve the social, health and economic conditions of the population | The document review will cover all the actions implemented in all regions of Burkina Faso. However, data collection will only be planned in the capital and in a limited number of regions/provinces including the 3 regions (Central West, East and Sahel) where the UNICEF country office and General Directorate of Sanitation oversee the implementation of CLTS without subsidies. The exact number of regions/ provinces and sites to be visited will be determined by the evaluation team in the technical offer in accordance with the sampling strategy selected (this strategy should provide robust evidence | January 2017 and December 2019 |
| Guinea | At the national level: To measure the extent to which: - Current CLTS approaches are in line with the government commitment to end open defecation in the country by 2025 (relevance and effectiveness of current CLTS approach); - The post-ODF strategies and interventions are realistic and can be sustained At the regional and prefectural level: To provide insight/finetuning for the current strategic shift from “ODF municipality” to “ODF prefecture” (is the current approach the best way forward? At municipal/community level: To finetune the community-based strategy for post-ODF monitoring with the involvement of all community leaders and local elected officials. (post ODF monitoring | The document review will cover all the actions implemented in all regions of Guinea. However, data collection will be done in a selected, representative and random sample of villages located in 2 municipalities from 4 prefectures located in 4 regions. Then a sample of villages in a total 8 municipalities. The exact number of villages to be visited in these 8 municipalities will be determined by the evaluation team. | January 2016 to December 2019 |

  - Evaluation Criteria and Questions

The evaluation will be guided by five OCED/DAC evaluation criteria namely relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability. The Evaluation questions that the tam will seek to answer grouped by criterion. It is desirable that all the countries involved in this multi-country evaluation share as much as possible the same questions. However, depending on the needs, it could be possible that under each evaluation criterion there may both questions common to all countries (the majority) and questions specific to each country.

Questions common to all countries are outlined below:

Relevance:

- To what extent does the WASH programme respond to the needs of its expected beneficiaries?

- How was the WASH response to COVID-19 integrated into or adapted to existing sanitation and hygiene programs?

- To which extent do the process and mechanisms of the COVID-19 response allow to reach the expected results (process adaptability, level of evidence utilization during planning, quality of coordination and delivery)?

- What are the lessons learned about the response from an operational and strategic standpoint?

- What are the recommendations to enhance the response (within the next 2 and 4 months)?

- In the context of COVID-19, to what extent is the intervention/program/system meeting the needs of children and their families? What changes can be inferred from the intervention/program/system?

Effectiveness:

- To what extent did the sanitation programme achieve its intended objectives? (if there are some that are more relevant than others, please spell them out);

- What is the effectiveness and sustainability of community-based sanitation programs and other sanitation programs used in the field to creating open defecation free communities?

- What are the promising practices or initiatives to end OD in terms of scale, effectiveness, efficiency, sustainability and equity?

- What are the gaps/challenges in programming to end OD in terms of scale, effectiveness, efficiency, sustainability and equity?

- What needs to be modified in the TOC to end OD (KRC#8) to increase its effectiveness, efficiency, scale, sustainability and equity?

- What are the factors (internal and external to UNICEF) that contributed the most to the attainment of the envisaged Programme objectives?

- What are the factors (internal and external to UNICEF) that hindered the most the attainment of the envisaged Programme objectives?

- What are the unexpected outcomes (positive and negative) produced by the WASH Programme?

- To what extent did strategic partners and partnerships contribute to the attainment of the sanitation programme results?

- To what extent did multisectoral and intra-organisational complementarities support he KRC strategy implementation and achievement both at country and regional level?

- How effectively was COVID-19 prevention was integrated into the sanitation and hygiene promotion activities (CLTS and other approaches implemented in the field)?

- What specific actions should UNICEF take (e.g. in implementation/advocacy) to better adapt the intervention/programme, as it responds to the crisis?

Efficiency:

- To what extent were financial resources, human resources and supplies: sufficient (quantity)? adequate (quality)? distributed/deployed in a timely manner?

- Were there other alternative strategies that could have been put in place to achieve the same level of result but at a lesser cost?

Impact

- To what extent has the UNICEF sanitation programme contributed to improving health, nutrition, education, gender empowerment, protection, and other related outcomes if compared with the living conditions/behaviours among other groups that were not targeted by the program or that were involved in a different type of intervention?

- To what extent has the sanitation interventions caused the change in open defecation practices, among the population groups targeted if compared with the living conditions/behaviours among other groups that were not targeted by the program or that were involved in a different type of intervention?

- To what extent did the Covid19 pandemic affect ongoing sanitation and hygiene programmes?

- What were the key effects of the Covid19 pandemic on the sanitation and hygiene programme?

- What impact covid19 prevention measures have on the regular sanitation and hygiene services to targeted populations?

Sustainability

- How did UNICEF incorporate measures for the activities funded by the sanitation programme to be continued without UNICEF support in the future?

- To what extent were the sanitation programme activities replicated by government and other partners?

- To what extent has national government taken the lead and invested in ending OD? To what extent has national governments mobilized or leveraged other partnerships and resources to end open defecation in the country?

- To what extent does the institutional and service delivery mechanisms put in place (e.g. coordination at regional, prefectural and community level, partnership with NGOs for implementation) make it possible to achieve and maintain results?

- What is the level of ownership and sustainability of the intervention by the beneficiaries?

- How has the program improved hygiene and sanitation conditions for the population by focusing on the sustainability of achievements at the community level?

- What are the determinants for continuing adherence to ODF practices after certification?

- What are the main reasons for which populations regress back to OD practices?

Gender and human rights, equity

- To what extent were Gender, Human rights and Equity principles duly integrated in the design and delivery of the sanitation programmes?

- To what extent did the sanitation programmes tackle the barriers that prevents’ girls and women’s access to the sanitation services that it made available in the targeted communities?

- To what extent were equitable outcomes achieved with community-based sanitation programs (by gender, providing access to people with limited abilities, most vulnerable, etc.)?

COUNTRY SPECIFIC QUESTIONS

Chad

- What is the comparative success of the sanitation component of the WASH programme in the rural communities (provinces of Hadjer Lamis and Moyen Chari) and peri urban areas (schools in N’Djamena)?

Guinea Bissau

- To what extent that the CLTS intervention changed the sanitation and hygiene behaviour of pupils in schools in the communities where CLTS was implemented if compared with pupils in schools of non CLTS communities?

Burkina Faso

- To what extent are field interventions aligned with the National Wastewater and Excreta Sanitation Program (PN-EUA) 2016-2030 and the National Economic and Social Development Program (PNDES)?

- How do UNICEF-funded projects add value to other CLTS projects in the country?

Guinea

- To what extent can CLTS results be sustained by municipalities and Community health agents (multisector approach) with the support of government structures?

- What are the recommended approaches for CLTS in challenging areas, such as islands and mining areas?

  - Evaluation Methodology

The evaluation will be based on mixed methods approach. This could, among others, including the following:

- A quantitative analysis of existing data such as the MICS, DHS, Health Management information system, the National Health Sector Strategic Plan, SMART surveys, existing monitoring data, etc.

- Qualitative methods including but not limited to the following:

- Key Informant Interviews;

- Focus Group Discussions;

- Structured and semi-structured interviews;

- Desk Review;

- Facilities and community structure inspection.

- A desk review of all the documents such as the UNDAF, UNICEF CPD, etc.

In the midst of the COVID-19 pandemic, remote data collection activities, such as focus groups; semistructured interviews and email group exchanges moderated by an external facilitator/consultant is suggested.

A detailed design of the evaluation including the proposed methodology for each evaluation question and/or objectives, sample size, sampling methodology and the tools to be used will be proposed by the consultant in his/her bid and agreed to by a technical steering committee. The consultants are strongly encouraged to propose the use of innovative methodologies in their technical proposal, beyond the usual data collection methods used in many of the evaluation conducted in the past.

The Evaluation will cover the implementation of the KRC 8-related interventions in all the concerned countries, including at the community level.  The consultants are expected to take field trips to the programme intervention areas to ascertain the contribution of the programme and to solicit beneficiary perspectives.

It is worth mentioning the following:

With respect to the sampling strategy to be used, UNICEF expects that at least 400 households be surveyed in each on the following three countries participating in this evaluation, namely Burkina Faso, Chad and Togo. UNICEF also expects that a lower number of households (300 per country) be surveyed in the two other countries concerned by this evaluation (Guinea and Guinea-Bissau).

Given UNICEF’s need for timely findings, bidders will need to make an effort to complete the survey as rapidly as possible (within 2 weeks) to ensure that data analysis is run parallel to data collection. That will ensure the timely presentation of preliminary findings to each one of the country offices concerned by this evaluation, right after the field work.

The data collection and analysis as well as the different deliverables produced as part of this consultancy assignment, will draft report and final report will be consistent with the international evaluation quality standards namely: the UNEG Checklist on Quality Evaluation Reports,  the GEROS Quality Assessment Criteria, and the UNEG Guide on the Integration of Gender Equality and Human Rights in Evaluation

- Deliverables

The evaluation firm is expected to provide two sets of deliverables by the end of this assignment: one set for each one of the countries involved in this evaluation and one set with a broader regional scope, as specified below.

- FOR EACH ONE OF THE FIVE COUNTRIES INVOLVED IN THIS MULTI-COUNTRY EVALUATION:

The products for each country will be produced in the official language of each country (English, French, Portuguese and/or Spanish):

- Inception report (one for each one of the 5 countries): The Team Leader will submit an inception report with a detailed narrative of how the evaluation will be carried out. The detailed requirements for the inception report are specified in section 8 (Methodology);

- PPT for each of the 5 countries on preliminary findings during the debriefings held with stakeholders in each country after the fieldwork (validation session);

- Evaluation Reports:

  - Draft evaluation report for each one of the 5 countries (more details provided below) integrating the stakeholders’ observations during the debriefings (this deliverable will be shared with the EGR members for comments);

Full final evaluation report integrating all comments provided by the ERG members for each one of the 5 countries (max. 50 pages for excluding annexes). This report should be submitted to UNICEF for final approval by the established deadline. Therefore, the team should make sure to indicate in their proposal what strategies they will use to meet the deadline (e.g. including the creation of two mini-teams that could conduct data collection in different countries at the same time).

The full final report for each one of the five countries shall be structured as follows:

- Table of Contents including List of Tables and List of Figures;

- Executive Summary (covering all main sections of the report: background, methodology and process, main findings and recommendations, lessons learnt);

- Acknowledgements (all who supported the evaluation and provided strong cooperation and collaboration during the process);

- List of abbreviations and acronyms;

- Introduction (object of the evaluation, evaluation purpose, objective, scope, indented uses and users);

- Evaluation context;

- Methodology, including sampling strategy and data analysis methods;

- Key findings (by criterion – each individual question will need to be answered) + Preliminary Conclusions (given that all findings will be numbered, each conclusion will need to clearly indicate this specific findings and corresponding paragraph numbers which it is based on);

- Final conclusions; o Lessons Learnt; o Recommendations (strategic and operational, maximum 5 priority recommendations); o

- Annexes (ToRs; List of persons interviewed, and sites visited; List of documents consulted; More details on methodology, such as data collection instruments, including details of their reliability and validity; Evaluators biodata and/or justification of team composition; Evaluation matrix; Results framework).

- One Policy briefs for each one of the 5 countries (max. 5 pages). The policy brief will include the main findings of the evaluation. One electronic copy of the final summary report shall be produced and delivered/sent via email in English;

- One Final PowerPoint presentation for each one of the 5 countries: The Team Leader will produce and deliver PowerPoint presentations of the main evaluation findings (from the summary reports); the presentations will be shared with the ERG members;

- Raw data:  All raw data and complete transcripts from primary data collection will be delivered to UNICEF. All original research instruments with their recorded field data, transcripts and where applicable copies of all excel files/databases used for data analysis will be delivered to UNICEF to validate the analyses. UNICEF shall be entitled to all property rights, including but not limited to patents, copyrights, trademarks, and materials that bear a direct relation to, or made in consequence of, the services provided. At the request of UNICEF, the consultant shall assist in securing such property rights and transferring them to UNICEF in compliance with the requirement as is applicable.

- REGIONAL EVALUATION REPORT

In addition to the five country reports described above, the evaluation will need to compile a regional report in English. Such report is expected to:

Summarize and draw comparisons of the evaluation findings and conclusions across the 5 countries

- Provide a regional overview of the KRC 8 strategies across the WCA region (beyond the 5 countries participating directly in this evaluation)’

- Provide actionable recommendations for the Regional Office WASH section;

- Follow the same standards and have the same structure as the other 5 country evaluation reports (see the Textbox 1 above), to have a length of max 50 pages without annexes.

The contractor will need to make sure that the draft reports and final reports are consistent with the international evaluation quality standards namely: the UNEG Checklist on Quality Evaluation Reports,  the GEROS Quality Assessment Criteria, and the UNEG Guide on the Integration of Gender Equality and Human Rights in Evaluation.

Location and Duration

The team will be based in Chad, Guinea Bissau, Burkina Faso, Guinea and Togo during the primary data collection phase and will work remotely (in their home country) during the rest of the assignment when physical presence in the country is not required.

The consultancy will be 8 months in duration between March to June 2021 and will consist of three main phases as described in Table 3 below. The evaluation team is expected to propose a detailed work plan clearly indicating the roles and responsibilities of each team member in the technical proposal. Please note that all the final revised evaluation deliverables (including the 5 country reports and the regional report) will need to be submitted to UNICEF Regional Office by October 2021. Therefore, the interested bidders are strongly encouraged in envisaging simultaneous data collection in more countries so as to be able to meet the final submission.

*The Number of revisions which the reports will have to undergo may vary (up to 4 rounds) depending on the level of quality and acceptability of the evaluation deliverable

- Qualification Requirements

The evaluation will be carried out by a team of evaluation consultants with extensive experience both at national and international level. The evaluation firm is expected to propose a sufficient number of consultants/personnel to ensure the evaluation results and deliverables are provided in time

The team should have a good knowledge of the country specific context of participating countries as well as of the community engagement approaches and child protection sector. The team will work closely together t develop and implement an appropriate methodology and approach to address the evaluation questions and achieve the expected results of the evaluation.

Evaluation Team leader (Evaluation Expert)

She/He will coordinate the evaluation team and ensure the design of the evaluation, the management of the evaluation process, the daily coordination with field staff to ensure the timely analysis of the collected data in the field, the quality assurance and the delivery of the expected products ( including the presentation of preliminary findings) in close collaboration with the other members of the team. She/He shall conduct the evaluation applying an approach that is conducive to the transfer of competencies to the national members of the evaluation team. She/He should have the following profile:

- Advanced university degree in evaluation, child protection, public health, social science research or another relevant field

- More than 10 years of experience in programme evaluation and must have completed at least three high quality programme/project evaluation in that period (a copy of an evaluation report, which the Team Leader has been a primary author of, will need to be submitted a part of the application);

- Have a perfect command of quantitative and qualitative methods of research and evaluation methods based on equity, human rights and gender;

- Have excellent oral and written communication skills in French and English as well as skills in facilitation of participatory processes;

- Must be familiar with community engagement and child protection programming and evaluation approaches;

- Good work experience in rural communities of West Africa;

- Fluency in both English and French;

- Good IT Skills including a good knowledge of MS Word, Power Point and Excel;

- Good knowledge of UNICEF approaches;

- Good knowledge of results-based programme management.

Other Evaluation team members

They will participate in all stages of the evaluation process and will be primarily responsible for collecting and analysing the data that will be used to establish the evaluative judgment. They will also contribute to the analysis of the national context and to contextualize the results of the evaluation. This will involve both secondary data analysis and primary data collection with beneficiary communities and key stakeholders involved in the implementation of the programmes. This team of consultants should consist of at least 10 experts (2 international and 6 national) besides the Team Leader, the detailed composition is to be proposed by the evaluation firm. The evaluation will also require the employment of local enumerators in each one of the countries involved in this evaluation (to support primary data collection) and the evaluation firm should plan for any other necessary staff such as translators, etc. The proposal will need to clearly indicate how the field work will be organised. However, it is expected that at least one international consultant visits and supports the evaluation process in each country. Overall, the following profiles should be present in the evaluation team:

On top of the International Team Leader, below are the additional team members:

One international thematic expert (e.g. WASH/health):

- Advanced university degree in child protection, human rights, social sciences or other relevant field with emphasis on child health ;

- A minimum of 10 years of progressively responsible work experience in the planning, management and/or evaluation of WASH interventions with practical experience in the evaluation of such interventions

- Substantive relevant experience in West Africa region and knowledge of the social, political and economic environment of the region;

- Knowledge of current developments in the fields of community health and CLTS

- Have a perfect command of quantitative and qualitative methods of research and evaluation methods based on equity, human rights and gender;

- Have excellent oral and written communication skills in French and English (language requirements may vary) as well as skills in facilitation of participatory processes.

Two international experts in Community Health and Gender

- Advanced university degree in social sciences related field ;

- A minimum of 8 years of progressively responsible work experience in the planning, management and/or evaluation of WASH, Community Health and/or Gender

- Substantive relevant experience in West Africa region and knowledge of the social, political and economic environment of the region;

- Knowledge of current developments in the fields of community engagement and participation, and in Communication for Development/Social and Behaviour Change;

- Fluency in English and French (language requirements may vary) ;

- Training in formative research and evaluation of communication interventions;

- Proven experience in social data research and analysis, including participatory and qualitative methods;

- A mission of at least one international expert on community engagement and participation should be planned into each of the five countries concerned by this evaluation.

One national evaluation expert in each of the five countries:

- Advanced University degree in monitoring and evaluation and/or social sciences or other disciplines relevant to the object of the evaluation;

- A minimum of 3 years of experience in evaluating development programmes and projects in the following areas: WASH, Community Health, Child Health;

- Have a perfect knowledge of the WASH sector and the country specific context;

- Have a perfect command of quantitative and qualitative data collection and analysis methods;

- Have experience in the use of participatory appraisal techniques in data collection, sensitive to gender issues;

- Have excellent oral and written communication skills in English and French (language requirements may vary);

- Have excellent analytical, synthesis and writing skills;

- Must have completed at least one high quality programme evaluation over the past 5 years.

Data enumerators in each one of the five countries:

- The number of enumerators in each country will vary depending on the sample of the survey respondents (400 HH in 3 countries and 300 HH in 2 countries);

- The enumerators are expected to have previous experience with data collection in the communities and have perfect command of face-to-face interviewing techniques;

The evaluation firm is expected to ensure ensure adequate training and supervision of the enumerators

It is not expected that the CVs of the enumerators are presented in the proposal. However, the evaluation firm should indicate the strategies they will use and/or have successfully used in the past to identify them

Joint teams of national and international consultants integrating women are strongly encouraged. The applying evaluation firm will be responsible for all local recruitments and logistical arrangements for field work. UNICEF will not provide any transportation or logistical support for field travel.

Evaluation Process and Methods

The exact number of days to be proposed by the contractor and discussed with and confirmed, including the specific deadlines, by UNICEF when signing the contract. The Terms of Reference is an integral part of the individual contract signed with the contractor.

Amounts and terms of payment are subject for negotiations, but should comply with the UN standards. A detailed budget breakdown (budget proposal) shall be submitted together with the technical project proposal. The payment schedule will be agreed and linked with the deliverable outputs.

The selection of the Evaluation firm will be made on the basis of the technical and financial offers that shall be submitted according to the UNICEF procedures. The technical and financial offers will be scored using a 100 point-scale, including 30 points for the financial offer and 70 points for the technical proposal.

All applications should contain the following documents:

- Technical Project Proposal (max 30 pages), which would include at least the following:

- A copy of the CV for each of the evaluation team member of maximum 3 pages

- A copy of an evaluation report written by the Team Leader

- A methodological note (max 30 pages), including an evaluation matrix, which will need to demonstrate:

- Understanding of the evaluation purpose and Terms of References

- Data collection and analysis methods including sampling strategies as deemed relevant and adequate by the evaluation team to meet the objectives and answer evaluation questions.

- Detailed justification for the choices made in terms of data collection and analysis methods as well as sampling strategy (while the survey sample size is recommended by UNICEF, the strategy to identify the sample HH will need to be defined; likewise, a detailed overview of the samples for each one of the suggested qualitative methods will need to be provided)

- Proposed workplan and timeframes (hour/days), including a clear definition of roles and responsibilities that each member of the evaluation team will play and working relationships with the UNICEF Regional and Country Offices.

- Names and contact details of reference persons;

- List of past evaluation reports;

- Any other additional information to support the application (optional).

Applicants are strongly encouraged not to repeat the text fro from Terms of Reference but rather to demonstrate a critical understanding of it.

The technical proposal shall be submitted in a separate file or envelop, clearly named/marked: “Technical Proposal.” No financial information should be included in the Technical Proposal. The technical offers will be noted according to the assessment grid provided in Table 3 below.

- Financial Proposal:

The financial offer will cover all the expenses incurred by the evaluation team, including the envisaged remuneration, per diems, national and international travel (economic class tickets), local transport fees, travel insurance and others. Means of communication and IT supplies necessary to ensure smooth implementation of evaluation will be covered by the evaluation team. Please note that the fees incurred by the organization of meetings or technical workshops will be covered by UNICEF. The financial offer will need to be presented separately from the technical offer and will only be examined for candidates with a valid technical offer (who will have obtained a minimum of 50 points).  The offer will be submitted using the provided template, in US Dollars and the total amount of the offer (all fees included) should be clearly stated.

The minimum score for technical Evaluation is 50 points

Financial evaluation: This will carry 30 points. The maximum number of points will be allotted to the lowest price proposal that is opened and compared among those invited firms/institutions which obtain the threshold points in the evaluation of the technical component. All other price proposals will receive points in inverse proportion to the lowest price. The score is calculated as = (10 * Price of lowest priced proposal) / Price of proposal X)

The contract will be awarded to the tenderer having obtained the highest overall score (technical and financial).

- Administrative Issues

Technical and Financial Proposal

In submitting the technical and financial proposal, the bidder should take in consideration the following:

- Bidder should be requested to provide an all-inclusive cost in the financial proposal and factor in all cost implications for the required service / assignment

- It is expected that the bidder shall include international travel costs to each of the participating countries. If travel restrictions are in place, the bidder should provide alternative working arrangements involving national consultants in each of the participating countries.

- Any travel costs shall be calculated based on economy class travel, regardless of the length of travel and ii) costs for accommodation, meals and incidentals shall not exceed applicable daily subsistence allowance (DSA) rates, as promulgated by the International Civil Service Commission (ICSC).

- The bidder will rely on its own resources and facilities to deliver the work and outputs as part of this assignment.

UNEG Ethical Principles

The evaluation team shall also demonstrate an understanding ethical principles and standards defined by the United Nations Evaluation Group in its technical proposal:

- Anonymity and confidentiality: The evaluation must respect the rights of the people who provide information, guaranteeing their anonymity and confidentiality.

- Responsibility: The entire team must confirm the results presented in the report, any disagreements are to be mentioned. The report should inform about any conflicts or differences of opinion that may have arisen between the consultants or between the consultant and the programme managers regarding the conclusions and / or recommendations of the evaluation.

- Integrity: The evaluator will need to highlight issues that are not specifically mentioned in the ToR, in order to carry out a complete analysis of the programme.

- Independence: The consultant must ensure that he/she remains independent in respect to the programme under review, and he/she should not be involved in its implementation or any other phase.

- Incidents: If problems arise during fieldwork, or at any other point of the evaluation, they should be reported immediately to the Evaluation Manager. If this is not done, the existence of such problems can in no way be used to justify the failure to achieve the results expected by UNICEF in these terms of reference.

- Validation of information: The consultant/s must ensure the accuracy of the information gathered during the preparation of the reports and will be responsible for the information presented in the final report.

- Intellectual property: Using the different sources of information, the consultant/s must respect the intellectual property rights of the institutions and communities involved in the evaluation.

- Submission of reports: If the reports are submitted after agreed deadlines, or if the quality of the submitted reports is significantly lower than agreed, the sanctions provided in these terms of reference will apply.

Intellectual Property Rights

UNICEF retains the right to patent and intellectual rights, as well as copyright and other similar intellectual property rights for any discoveries, inventions, production or works arising from the implantation of the services under this Agreement with UNICEF. Neither the contractor nor its personnel shall communicate to any other person or entity any confidential information made known to it by the different stakeholders in the course of the performance of its obligations under the terms of this Agreement nor shall it use this information to private or company advantage. This provision shall survive the expiration or termination of this Agreement. The right to reproduce or use materials shall be transferred with a written approval of UNICEF based on the consideration of each separate case.

The core reports will be issued by UNICEF noting in the acknowledgements sections institutions and persons who have made major contributions to their authorship. Consultants will provide UNICEF and/or the steering committee members with raw data, corrected/verified data once cleaned and programming files that permit replication of results from core evaluation reports.

Data collected for the evaluation is the property of the UNICEF Country Programme/and Government of XXX.

Master versions of the data, coding protocols and programming code permitting replication of results of core

evaluation reports will be kept by the programme. Copies of the data will be distributed to evaluators with UNICEF permission with a view to helping to disseminate learning derived from the data sets.

- Project Management and Evaluation Governance

Evaluation Manger: The Regional Office Evaluation Adviser will be the overall manager of the evaluation. This will contribute to preserving the independence of the evaluation. The manager must ensure compliance with UNICEF standards and norms as well as compliance with quality standards. He/She will be the focal point of evaluation team and will be responsible for validation of evaluation products. He/She will also ensure that the evaluation reference group is informed of the progress of the evaluation.

The Regional Evaluation Adviser based at the UNICEF Regional Office for West and Central Africa (WCARO) in liaison with UNICEF’s Evaluation Office in New York will also provide technical oversight over the entire evaluation process, including all evaluation products.

An Evaluation Reference Group (ERG) comprising of Government, UNICEF personnel and other relevant stakeholders (partners, experts) will be set up to provide quality oversight to the Evaluation and provide comments to the different deliverables (inception, draft and final report, ToC).

The Evaluation Reference Group, at regional level, will be comprised of:

- The WASH Regional Adviser of WCARO

- PME Chiefs of UNICEF Country Offices involved in this evaluation

- A representative from Implementing Partners - 	An independent expert on WASH (CLTS/ODF) issues.

The Regional ERG will be presided by the WCARO WASH Regional Adviser and Evaluation Manager will be its reporter. The Regional Evaluation Adviser based at the UNICEF Regional Office for West and Central Africa (WCARO) will also provide technical oversight over the entire evaluation process, including all evaluation products

The Regional Evaluation Adviser based at the UNICEF Regional Office for West and Central Africa (WCARO) will also provide technical oversight over the entire evaluation process, including all evaluation products.

The Evaluation Reference Group, at in-country level will be comprised of:

- PME Chief of Country Offices involved in this evaluation

- Immunization Chiefs of Country Offices involved in this evaluation

- At least 5 Members of concerned Ministry Departments (Ministry of Health, Ministry of Social Affairs, Ministry of Education, etc…)

- At least 3 internal/ external experts in the field pertaining to WASH/Community Engagement  in each of countries involved in the evaluation

The ERG at country level will be headed by the WASH Chief, supported by the PME Chief, and will have the role of ensuring that the evaluation methodology and focus meet needs at national level, and will be a first

port of call for issues related to documentation, accuracy regarding the context and national data as well as  access to key informants regarding the data collection process.

- Payment schedule

The service fee will be paid in three instalments as follows: ▪ 30% after validation of all the inception reports;

- 30% after the submission of all the draft reports;

- 40% after validation of the final evaluation reports, synthesis notes, PPT presentations, action plans and regional summary report, including the infographic.

UNICEF reserves the right to withhold all or a portion of payment if performance is unsatisfactory, if work/outputs:

- is incomplete,

- does not meet the quality standards of both UNICEF/GEROS and the respective Governments of the involved countries,

- is not delivered or has failed to meet the established deadlines

Annex 1 : Specific Country Context

Each country’s specific evaluation context is outlined below.

Chad

Chad is a landlocked country of 1,284,000 km2 that includes three agro-ecological zones (Saharan, Sahelian and Sudanese) with a total population of more than 14 million people, 47% of whom live below the poverty line. Chad is a Low-Income and Least Developed country that relies primarily on oil revenues. As a result, the national economy remains fragile and subject to significant risks, due to its non-diversification, oil price volatility, and regional conflicts. Chad ranked 186 out of 189 on the 2019 Human Development Index (HDI, 2019), making it one of the poorest and most deprived countries in the world.

Chad faces multiple compounding challenges. According to the 2019 SMART survey, 18 provinces out of 23 are in an alarming situation, including 9 in an emergency situation with regard to the global acute malnutrition (GAM) rate among children under 5 years of age.

Access to basic drinking water services is 39 per cent and to basic sanitation is 8 per cent (Joint Monitoring Programme, 2019). These data conceal disparities: 70 per cent basic water access in urban areas against 29 per cent in rural areas. The situation is not different for the sanitation sector: 30 per cent urban against 1 per cent rural. Access to sanitation and the prevalence of open defecation remains a significant challenge in Chad. With at least 9.9 million people practicing open defecation (67% of the population, JMP 2019), Chad is amongst one of the countries where this practice remains alarming, putting children at high risk. The situation is also worrying in schools where 7 out of 10 students do not have access to basic water and sanitation services, exposing 1.8 million students at risk, including 700,000 girls nationwide.

As part of the Country Programme, CLTS has been adopted as the main approach in communities along with the School led total sanitation (SLTS) approach in schools. The WASH programme aims to reach the most vulnerable children to ensure the behaviour changes are promoted in communities and schools. As a multisectoral approach, the programme provides hygiene kits to nutritional centres; additionally, CLTS is promoted in communities covered by the nutritional centres.

The WASH programme aims to develop the capacity of the sector to meet the demand through low-cost solutions to improve sanitation in rural and peri urban areas, especially the poorest areas amongst these. CLTS has its limitation so the programme is exploring if there are favourable conditions to commit to a market-based sanitation approach for the next 5 years. A market assessment is planned for 2020.

Moreover, Chad has the third highest child marriage rate in the world, with 68% of girls married as children. Encouraged due to factors such as tradition, poverty and provision of stability, early marriage is a reality for many children. It is likely to compromise the development of girls and often results in early pregnancy. In addition, adolescent girls often drop out from school after their first period. Indeed, a study conducted in 2018 in the Kanem province by UNICEF and Action Against Hunger (ACF) shows that 38.2% of girls were given for marriage after their first period, 3.9% dropped out of school and 6.8% skipped school after their first period. The rest chose not to answer, indicating that menstruation is still a taboo in this province. This remains alarming considering that a girl’s period can come as early as age 11 years old.

Guinea Bissau

Guinea-Bissau remains one of the poorest countries in the world, ranking 177 out of 189 countries on the United Nations Human Development Index in 2017. Children continue to face enormous challenges. According to the 2018 UN Inter-agency Group for Child Mortality estimates, the country is among the 15 countries with the highest under-five mortality in the world and among the 10 countries reporting the highest neonatal mortality globally. The net school attendance ratio is only 62% (same for boys and girls), leaving many children behind. Food insecurity is a recurrent threat for a part of the population and close to a third of children are stunted (27.6%). According to WFP Food Security Monitoring Survey (October 2017), less than 17% of children aged 6-23 months were provided minimum food diversity. Women and girls in Guinea-Bissau are even more vulnerable, with less adolescent girls accessing education compared to boys: literacy rates that are as low as 50.5% for women aged 15-24 compared to 70.4% for men of the same age. Female Genital Mutilation and child marriage remain a widespread practice, with high social acceptance. A quarter of women aged 20-24 years are married before the age of 18.

According to the 2018 Fragile State Index, Guinea-Bissau is ranked as the third most Fragile State in West Africa, after Guinea and Nigeria. The main factors of fragility emphasized were fractionalized elites, lack of state legitimacy and deficient public services. The country also faces high economic inequalities and demographic pressures.

The precarious living conditions of children is reflected by the results of the multidimensional poverty analysis based on Multidimensional Poverty Index (MPI) and Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA), jointly conducted by UNICEF and UNDP in 2017 and released in 2018. The study provides a useful baseline for the SDG 1 related to poverty and shows that 58% of the population can be considered multidimensionally poor. Deprivation in housing and sanitation are the main contributors to multidimensional poverty of households. Education is the next main contributor: poverty incidence rate is72% when the head of household did not attain primary school level compared to 26% when the head reached secondary school.

Child poverty is even more exacerbated. The multiple overlapping deprivation analysis revealed that 97% of children (0-17 years) suffer at least from one deprivation and 75% cumulate three deprivations or more. Children suffer the most deprivations in sanitation and housing. The most deprived age group is the group of children aged 0-4 with 83% of these children suffering from three deprivations or more, mostly in the dimensions of housing, sanitation, protection and education. More than 77% of children aged 0-14 years are deprived of protection by being victims of domestic violence and engaged in labour. Adolescents lack appropriate skills to cope with early marriage and early pregnancy. The MODA helped identify the most vulnerable children, both in terms of geographic location and social groups to better target those disadvantaged groups and reduce inequalities, in alignment with SDG 10.

In 2018, economic growth was estimated at 4.5% by the International Monetary Fund (IMF), down from 5.9% in 2017. This slowdown stems mainly from lower cashew crop revenue due to adverse rainfall and declining international prices. Cashew cultivation benefits 85% of the population and its export represents 98% of country’s export earnings. Therefore, losses in its production affect food consumption, incomes and rural employment and negatively impact children.

In addition to this mixed economic performance, progress towards the Sustainable Development Goals and the vision of a politically stable and developed country set by the 2015–2020 National Strategic Plan “Terra Ranka” continued to be challenged by the political crisis unleashed in the aftermath of the 2014 legislative and presidential elections.

The resignation of the Prime Minister at the end of January 2018 stalled the public administration for three months, as the sixth Prime Minister appointed by the President failed to constitute a government. Thereafter political protagonists reached an agreement on a consensual Prime Minister, who was appointed in April 2018. The main priority of the new cabinet was the organization of legislative elections, planned for November 2018. These elections were expected to help transition out of the crisis. In April, the National Assembly extended its mandate to allow time for the electoral process. Parliamentary activities resumed, after having been suspended for two years because of the political deadlock. A national budget was adopted for the first time since 2016.

However, technical factors and mistrust between protagonists impeded sound implementation of the electoral calendar, even though the cost of the elections (US$ 7.7 million) was fully funded by various partners’ contributions. In December, the voting was officially postponed to March 2019 when it was successfully held bring to power a coalition of parties led by PAIGC. Presidential elections are expected to take place on November 24th 2019.

The uncertain political context during the first quarter hampered the initial implementation of UNICEF annual work plan and made it difficult to maintain a high-level dialogue with the Government on priorities for children and women. The appointment of the new Government in April eased the situation but led to several changes in the administration with the replacement of several high-level officials within key partner ministries, including those responsible for health, child protection and statistics.

Since early 2018 social situation was marked by frequent demonstrations and repeated strikes in the public administration, including hospitals and schools.

In the education sector, there was hope for a more peaceful social climate following the pact signed with Teacher Unions in 2017 and an academic year 2017/2018 which closed in July without major strikes. However, in October, the school year began with a new teachers’ strike, which lasted until end December.

Even though the teachers’ career policy document was approved by the National assembly on November 22, which was one of the trade unions demand and a significant step, the strike was not suspended.

In November and December 2018, students from public schools held protests, asking the government to ensure that they do not lose out on their education. One of the students’ demonstration was violently repressed by the police. As a result, one student was injured, and the Minister of Interior was dismissed.

The recurrent disruptions in education services, with schools remaining closed during prolonged periods, continue to undermine efforts deployed by UNICEF and partners such as the World Bank and the Global Partnership for Education in support to the Government to reach SDG 4 targets on education. Assistance provided focuses on strengthening teachers’ competencies, increasing access to basic education, especially for girls, and improving learning outcomes. In 2018, supplies planned for the 16,168 students (48% girls) of the 66 UNICEF-supported Child-friendly school could not be distributed due to teachers’ strike. Major challenges remain for children to enjoy their right to go to school and learn as shown by the Out-of-School Study conducted by UNICEF. While there are more children in schools, the study showed that a substantial portion is over-aged: 73% of the children aged 12-14 are still in the primary level (grade 1-6). In addition, less than 40% children entering grade 1 complete six years of primary schooling.

The weaker economic performance also impeded the implementation of the state budget adopted by the Parliament in June 2018. The Government initially planned to mobilize a total of US$ 367 million against US$ 300 million in 2017. However, tax revenue mobilization has been weaker than last year. Allocations to social sectors were significantly reduced with only 8% of the budget for education and 6% to health, less than in previous years. According to the Public Expenditure Review (PER) released by the World Bank (WB) in October 2018, public spending in education and health averaged respectively 12.3% and 9.9% of total public expenditures over the period 2010-2017. This remains noticeably below international standards on public expenditures of 20% for education and 15% for health. A worrisome situation given the critical needs of these sectors. This will require intensified advocacy by development partners. The WB report also indicates that recurrent expenditures (mainly salaries) absorb the bulk of domestic revenues. The Government thus has very limited space for investment, which depends on external resources. In the 2018 State budget, 92% of public investment was planned to be funded by external resources.

Given the limited donors’ interest in the country, due to the persistent political instability, this limitation poses significant risks to the future of children. Grants declined between 2010 and 2017, from 9.9% of GDP to 4.1% according to the World Bank. If the country does not get back to a more stable status, resource mobilization is likely to remain inadequate to make substantial progress towards the SDGs and address social inequalities, with specific attention for those left behind.

In the health sector nevertheless, new partnerships were initiated in 2018: the World Bank project (US$ 25 million) for maternal and child health was approved and two projects by the Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) and the Islamic Development Bank (IDB) are being prepared, aiming at improving health infrastructures and acquiring equipment. This will complement the substantial funding already granted by the European Union under the Integrated Maternal and Child Programme (PIMI) since 2013 (36 million Euros). Unfortunately, the H4+ programme, an initiative of the United Nations for health, could not be extended after mid-2017.

Although the new data from the Multiple Indicators Cluster Survey (MICs) will not be available before end of 2019, it is worth noting that the latest Inter-agency Group for Child Mortality Estimates, released in September 2018, indicated a child mortality rate at 84 per 1,000 births, representing an annual rate of reduction of 3.6%. This would mean that the positive trend in the reduction of child mortality observedduring the last decade, has been maintained. This may be the result of various initiatives funded by partners during the last five years, despite the low performance of the health system, which continues to suffer from insufficient public funding, shortage of human resources and inadequate infrastructures.

Since June 2019 newly recruited health workers (doctors and nurses) have been on intermittent strikes claiming payment of a year’s salary in arrears.

One of the main causes of child deaths in neonatal mortality. Apart from neonatal deaths, the main causes of under 5 mortality are the following: pneumonia (15%), diarrhoea (9%), injuries (5%), malaria (4%) and HIV/AIDS (2%). In addition, malnutrition remains a major underlying cause of under 5 mortality. The HIV/AIDS prevalence is at 3.4% in the reproductive age population (15-49 years), one of the highest in West Africa. An estimated 4200 children aged 0-14 are living with HIV, with only 16% of them accessing antiretroviral treatment (UNAIDS 2017).

Access to safe water and sanitation is also an important determinant of child health. With regards to SDG 6 on safe drinking water, 2017 WHO/UNICEF Joint Monitoring Report (JMP) estimates that 69% of the population has access to safe water (only 54% in rural area) and 21% access basic sanitation. Open defecation was estimated at only 16% of the households nationwide and 30% in rural area. With the introduction of the Community-led Total Sanitation (CLTS) approach and the rapid progress made in the number of communities that abandon open defecation, it is expected that the percentage of people still practising open defecation will be further reduced.

The fragility of the country institutions is also reflected in the weakness of the national statistical system. The difficulty of having accurate and up-to-date data affects the level of precision in the planning, programming and budgeting of results and actions for children. However, two major national households’ surveys are currently being implemented: UNICEF-supported MICS survey and World Bank / West African Economic and Monetary Union (WAEMU) living conditions survey. They will provide up-to-date data, which will allow to measure progress against the 17 SDGs and their 169 targets.

WASH Sector context

UNICEF and the Ministry of Natural resources have set up a monitoring system for all partners engaged in CLTS. The dashboard can be seen here http://bit.ly/gb_cds

The benefits of the system are multiple:

- Easy of updating. No more excel file needing periodic update or update from multiple actors;

- Data retention. The database is not dependent on the database technician’s skill or the functionality of his/her computer. Data is no longer linked to one survey or one computer. Periodic downloads of all the database ensures data is not lost in case the Water company would disappear into thin air;

- Avoid duplication (and potential fraud). The same village visited twice will only appear as one unique village in the progress to ODF regions;

- Assist prioritization of geographic areas. The system clearly shows where we have been and where we should be going;

- Institutional memory. Interventions are categorized and can be back tracked;

Organic and continuously updated database. Every field visit and every time for example a school is visited, the data can be updated. A solid database allows for various speeds of either continuous

routine updates by users, carpet surveys or sporadic data entry from random visits. All of them expand the knowledge of the current state of the sector; The tool is very effective to also identify data that comes in erroneous and rectify those entries. It allows to focus the efforts on data analysis rather than data-chasing and data-entry which is the case of a single point data entry database or excel. Data is compiled in the dashboards, but by opening the survey the sitespecific data can still be seen.

The region Quínara was the first ODF region, declared during 2018. A new logo and local name, PACOMA (“Nô Para Coco na Mato”) for ODF was introduced by UNICEF together with partners and the Government. Field testing showed that these new logo and acronym resonate better with the rural population. Around 25% (1152 of 4017 communities) of the Guinea Bissau villages in the country have been declared PACOMA and Guinea-Bissau is one of few countries on track to meet the 2030 sanitation goals. UNICEF is the major contributor to the advances in the sector funding around 95% of PACOMA villages according to the official

Departement of wather RGPH

If the current rate of around 200 villages becoming Open Defecation Free per year can be sustained, rural Guinea Bissau should be open defecation free by 2028. The analysis of coverage does however highlight the worldwide issue of migration to urban areas. CLTS is not particularly well suited to urban areas as it relies heavily on boundaries of a community

Alternative solutions for urban areas therefore need to be addressed. The non-existence of sewer infrastructure in large parts of the city is both a hurdle and an opportunity in the quest for complete coverage. Hurdle because of the immense costs needed to extend a proper pipe network, including the challenge of end treatment to reach the new Safely Managed level of the SDGs. It is an opportunity in the sense that the country can leapfrog to a more sustainable and ecologically sound solution such as container-based sanitation, with collection managed by private enterprises, an approach proven successful in pilot projects in similar contexts. There is a funding gap to overcome and an institutional change needed to move towards this solution

Burkina Faso

According to the 2017 JMP, only 12% of the Burkinabe population living in rural areas have access to a latrine, and open defecation continues to be a widespread practice. Efforts have been made since the MDGs through the PN-AEPA, and have reduced the proportion of the population defecating in the open air in rural areas by 20 points from 85% in 2000 to 65% in 2015 (JMP 2017).

On the strength of this result, Burkina Faso has signed up to achieve the SDGs by adopting the National Program for the Sanitation of Wastewater and Excreta (PN-EUA), one of the specific objectives of which is to put an end to open defecation by 2030, in accordance with the guidelines of the National Economic and Social Development Plan (PNDES) and the Presidential Initiative on Water and Sanitation in 2020. Aware that the achievement of the SDGs will not be achieved without innovative and strong approaches, the General Directorate of Sanitation, with the support of UNICEF, has been developing and implementing since 2014 a national strategy for the implementation of the CLTS, which has led to a "hybrid" approach - i.e. the implementation of the CLTS coupled with the subsidy for toilet infrastructure in communities, accompanied by an implementation guide adapted to the Burkinabe context. While the adoption of the CLTS strategy is recognized as an institutional step forward, it must be noted that scaling up is not effective because very few villages have been able to eradicate open defecation and certified ODF through this "hybrid" approach.

Drawing lessons from the implementation of the CLTS in other countries, UNICEF advocated with the General Directorate of Sanitation so that Burkina Faso could start implementing the CLTS in its traditional form, i.e. without direct subsidy of the works but with support for communities in self-construction or selffinancing of the works by themselves.

A joint review of this pilot project was conducted in 2017 to analyze strengths, weaknesses, strengths, constraints and lessons learned, and to define an evidence-based scaling strategy. This evaluation deepens this review and will provide an opportunity to review the efforts made by the country office to support the Ministry of Water and Sanitation through the General Directorate of Sanitation.

The evaluation also takes place in a regional context where the UNICEF Burkina Faso Office has committed to a regional key result (KRC) on the ODF with a view to strengthening slow progress towards achieving nationwide ODF status by 2030.

Guinea

Guinea is a country rich in natural resources with an area of 245,857 km² for a population estimated in 2019 at 13.39 million people, 65% of whom live in rural areas in around 26,760 villages or districts. In 2016, almost one in three children under the age of 5 (32.4%) suffered from chronic malnutrition and almost one in five children under the age of five (18.3%) was underweight. The level of infant and child mortality remains generally high. In fact, almost 9 out of 100 children die before reaching their fifth birthday. MICS 2016 data show that the level of mortality can be linked to poor sanitation and hygiene conditions, especially in children under 5 years old, that is how 10% of children under 5 years suffer from diarrhea and 2.2% of acute respiratory infections (ARI), 32.4% of these children suffer from chronic malnutrition and the quotient of infant and child mortality in rural areas (104 ‰) and (52 ‰) in an urban environment. In Guinea, the proportion of people having access to basic sanitation services remains low despite the significant efforts made by the Government and its partners. According to MICS 2016, open defecation is practiced by 21.2% of the rural population, compared to a national average of 13.3%. The situation for the poorest quintile is estimated at 37.8% who practice open defecation against 0% of the richest.

Graphic 1 shows that the regions targeted by the CLTS program since 2013, namely Plateaux, Kara and Savanes, experienced the most significant decreases in terms of open defecation between 2010 and 2017. The approach to sustaining the achievements of the CLTS program, especially since 2019, emphasizes the need for effective and close monitoring, entrusted to natural leaders, while taking care to encourage women's leadership in this process.

Also, in the choice of community groups and associations for monitoring with a view to maintaining the ODF state, emphasis is placed on women's groups. In the process of identifying vulnerable persons to be supported in the construction of sustainable latrines, the selection criteria take into account women heads of households, widows and the different vulnerable situations affecting women.

Effective monitoring, triggers and re-triggers include strengthening the role of boys and men in maintaining latrines and other sanitation facilities at the community level and in schools. To offer households an alternative financing option, microfinance institutions will be engaged from December 2019 to provide lowinterest loans to households for the construction of sustainable latrines.

At school level, an innovation is being made in terms of the implementation of School-Led Total Sanitation (SLTS), which makes it possible to trigger the supervisory body (Directors, Inspectors, pedagogical advisors, etc.). Teacher training on the use of the ATPE Kit and the ongoing activation of students by teachers as well as the establishment of school health committees.

Covid19 response

WCAR COs have mounted a response to the Covid19 pandemic since March 2020. To date, almost 150 million people have been reached with messages on Covid19 prevention and access to services, 5 million people have been reached with critical WASH supplies including for sanitation and hygiene. The majority of country offices have adapted their approaches to sanitation promotion to respect Covid19 restrictions, including physical distancing, wearing of masks, and avoiding large gatherings. These adaptations vary per country based on their context.

## Matrice d’évaluation

| Questions d’évaluations | Sous-Questions | Indicateurs clés | Sources de vérification | Outils de collecte de données | Approches d’analyse des données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions communes à tous les pays en fonction des critères d’évaluation |  |  |  |  |  |
| PERTINENCE |  |  |  |  |  |
| QE1. Dans quelle mesure le programme WASH répond-il aux besoins des titulaires de droits selon le sexe, l’âge et autres catégories pertinentes ? | SQ.1.1 : Dans quelle mesure le programme WASH a pris en compte les besoins de différentes catégories de bénéficiaires dont les personnes vulnérables, femmes et les enfants en particulier ? | Ind. 1.1.1 : Prise en compte des besoins (par type de groupes/ communautés) Ind.1.1.2 : Nature et type de besoins pris en compte Ind.1.1.3 : Nature et type de besoins non pris en compte | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels - Collectivités locales/territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales, Opérateurs privés) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Grille de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.1.2 : Comment le programme a-t-il pris en compte les besoins des bénéficiaires ? | Ind. 1.2.1 : Description de la démarche de prise en compte des besoins des bénéficiaires |  |  |  |
| QE2. Comment la réponse WASH au COVID-19 a-t-elle été adaptée aux programmes d'assainissement et d'hygiène existants ? | SQ.2.1 : Comment les interventions DAL ont intégré les dimensions WASH les plans de réponse ? | Ind. 2.1.1 : Prise en compte des dimensions WASH dans les interventions DAL | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales, Opérateurs privés) - Acteurs communautaires | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.2.2 : Dans quelle mesure les stratégies d’accélération ont pris en compte la réponse à la COVID 19 ? | Ind. 2.2.1 : Prise en compte de la Covid dans la Stratégies d’accélération |  |  |  |
| QE3. Dans quelle mesure le processus et les mécanismes de la réponse COVID-19 permettent-ils d'atteindre les résultats attendus sur le WASH ? | SQ.3.1 : Comment le processus et les mécanismes de la réponse COVID 19 affectent les résultats attendus sur le WASH ? | Ind. 3.1.1 : Description des canaux de transmission | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels collectivités locales/territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG internationales, nationales et locales) - Acteurs communautaires | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE4. Quels sont les enseignements tirés de la réponse de la COVID-19 d'un point de vue opérationnel et stratégique ? | SQ.4.1 : Quels sont les enseignements tirés de la réponse COVID-19 d'un point de vue opérationnel ? | Ind. 4.1.1 : Description des enseignements tirés opérationnels | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.4.2 : Quels sont les enseignements tirés de la réponse COVID-19 d'un point de vue opérationnel et stratégique ? | Ind. 4.2.1 : Description des enseignements tirés stratégiques |  |  |  |
| QE5. Dans le contexte de la COVID-19, dans quelle mesure les interventions/ programme/ le système répond-il aux besoins des enfants et de leurs familles respectives ? Quels changements peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ? | SQ.5.1 : Est-ce que les interventions/ programme répond dans le contexte de la COVID-19 aux besoins des enfants et de leurs familles respectives ? | Ind. 5.1.1 : Prise en compte des besoins des enfants et de la familles respectives | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.5.2 : Quelles sont les activités du programme dans le contexte de la COVID-19 en faveur des enfants et de leurs familles respectives ? | Ind. 5.2.1 : Listing des activités en question |  |  |  |
|  | SQ.5.3 : Quels sont les changements peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ? | Ind. 5.3.1 : Description des changements induits |  |  |  |
| EFFICACITE |  |  |  |  |  |
| QE6. Dans quelle mesure le programme d'assainissement a-t-il atteint ses objectifs ? (S’il y en a qui sont plus pertinents que d'autres, veuillez les préciser) | SQ.6.1 : Quels sont les extrants / produits réalisés ? | Ind. 6.1.1 : Taux d’atteinte des cibles des indicateurs d’extrants | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.6.2 : Quels sont les objectifs les moins pertinents au regard des résultats nationaux et régionaux ? | Ind. 6.2.1 : Objectifs les plus pertinents |  |  |  |
| QE7. Dans quelle mesure les programmes d'assainissement à base communautaire de l’Unicef et les autres programmes d'assainissement ont-ils pu créer les conditions pour la création de communautés sans défécation à l'air libre ? | SQ.7.1 : Quel est le niveau global d’atteinte des cibles des indicateurs du programme d’assainissement ? | Ind. 7.1.1 : Taux d’atteinte des cibles des indicateurs | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE8. Quelles sont les bonnes pratiques ou initiatives pour mettre fin à la défécation à l’aire libre qui ont permis de soutenir l’atteinte des résultats ? | SQ.8.1 : Quelles sont les bonnes pratiques ou initiatives pour soutenir l’atteinte des résultats ? | Ind. 8.1.1 : Nombre / Description des bonnes pratiques qui ont permis de contribuer à l’atteinte des résultats | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/ territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE9. Quels sont les lacunes/défis dans la programmation pour mettre fin à la défécation à l’aire libre en termes d'échelle, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et d’équité ? | SQ.9.1 : Quelles sont les lacunes (insuffisances) dans la programmation pour mettre fin à la défécation à l’aire ? | Ind. 9.1.1 : Description des lacunes | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/ territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.9.2 : Quelles sont les défis dans la programmation pour mettre fin à la défécation à l’aire ? | Ind. 9.2.1 : Description des défis |  |  |  |
| QE10. Que faut-il modifier dans la TOC pour atteindre la DAL (KRC # 8) pour augmenter son efficacité, son efficience, son échelle, sa durabilité et son équité ? | SQ.10.1 : Quels sont les liens de cause à de la TOC n’ayant pas fonctionné ? | Ind. 10.1.1 : Nombre / Description des liens n’ayant pas fonctionné | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités locales/ territoriales - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE11. Quels sont les facteurs (internes et externes) qui ont le plus contribué à la réalisation des objectifs envisagés du programme ? | SQ.11.1 : Quels sont les forces et les opportunités qui ont favorisé la réalisation des objectifs ? | Ind. 11.1.1 : Nombre/ description des forces | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.11.2 : Quels sont les faiblesses et les menaces qui ont défavorisé la réalisation des objectifs ? | Ind. 11.2.1 : Nombre/ description des faiblesses |  |  |  |
| QE12. Quels sont les résultats inattendus (positifs et négatifs) produits par le programme WASH ? | SQ.12.1 : Quels sont les effets positifs inattendus observables sur le terrain ? | Ind. 12.1.1 : Nombre / description des effets positifs | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.12.2 : Quels sont les effets négatifs inattendus observables sur le terrain ? | Ind. 12.2.1 : Nombre / description des effets négatifs |  |  |  |
| QE13. Dans quelle mesure les partenaires stratégiques et les partenariats ont-ils contribué à l'atteinte des résultats du programme d’assainissement ? | SQ.13.1 : Quels sont les principaux acteurs, les liens de partenariat entre eux et leurs rôles respectifs dans l’atteinte des résultats ? | Ind. 13.1.1 : Nombre et rôles des partenaires Ind. 13.1.2 : Nature et type des partenariats ayant contribué à l’atteinte des partenariats | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.13.2 : Quelles sont les principales réalisations des partenaires ? | Ind. 13.2.1 : Nombre / description des réalisations |  |  |  |
| QE14. Dans quelle mesure les complémentarités multisectorielles et intra -organisationnelles ont-elles soutenu la mise en œuvre et la réalisation de la stratégie du KRC aux niveaux national et régional ? | SQ.14.1 : Comment les complémentarités sectorielles au sein de l’UNICEF (WASH-Santé, WASH-Education, WASH-nutrition, WASH-protection) ont-elles fonctionné ? SQ.14.2 : Quelle est la valeur ajoutée des activités conjointes à l’atteinte des résultats ? | Ind. 14.1.1 : Nombre et type d’activités mises en œuvre conjointement : WASH-Santé, WASH-Education, WASH-nutrition, WASH-protection Ind 14.1.2 : Niveau et type de contribution des activités conjointes à l’atteinte des résultats | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| EFFICIENCE |  |  |  |  |  |
| QE15. Pour chacun des domaines d'intervention du programme, dans quelle mesure les ressources financières, humaines et les biens ont été : -Suffisantes (en termes de quantité) par rapport aux besoins identifiés et aux résultats escomptés ? -Adéquates (en termes de qualité) par rapport aux résultats escomptés ? -Déployées à temps ? | SQ.15.1 : Les financements ont-ils été mobilisés tels que prévus ? | Ind. 15.1.1 : Taux de mobilisation des ressources Ind 15.1.2 Nature et type de facteurs ayant influencé la mobilisation des ressources | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.15.2 : Dans quelle mesure le budget mobilisé a-été-il suffisant pour réaliser tous les extrants et partant couvrir les besoins identifiés ? | Ind. 15.2.1 : Gap de ressources pour réaliser tous les extrants Ind. 15.2.2 : budget par extrant |  |  |  |
|  | SQ.15.3 : Les extrants ont-ils été réalisés dans le temps planifié ? | Ind. 15.3.1 : Taux de réalisation des extrants |  |  |  |
|  | SQ.15.4 : Dans quelle mesure les ressources humaines et les biens mobilisés ont été pleinement utilisées ? | Ind. 15.4.1 : ressources humaines et biens sous-employés ou non employés |  |  |  |
| QE16. Quelles autres stratégies alternatives auraient pu être mises en place pour atteindre le même niveau de résultat mais à moindre coût ? | SQ.16.1 : Dans quelle mesure les autres stratégies alternatives réduiraient les coûts de mise en œuvre tout en obtenant le même résultat ? | Ind. 16.1.1 : Description des stratégies alternatives identifiées par les parties prenantes | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| IMPACT |  |  |  |  |  |
| QE17. Dans quelle mesure le programme d'assainissement de l'UNICEF a-t-il contribué à améliorer la santé, la nutrition, l'éducation, l'autonomisation des sexes, la protection et d'autres résultats connexes par rapport aux conditions de vie/ comportements d'autres groupes qui n'étaient pas ciblés par le programme ou qui étaient impliqués dans un type d'intervention différent ? | SQ.17.1 : Dans quelle mesure le programme d’assainissement de l’UNICEF a réduit les maladies du péri- fécale dans la zone d’intervention ? | Ind. 17.1.1 : Prévalence des maladies du péri fécale avant et après dans la zone d’intervention Ind. 17.1.2 : Perceptions des ONG et acteurs institutionnels concernant les changements observés/ identifiés dans les zones desservies par UNICEF et les zones non desservies | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.17.2 : Dans quelle mesure le programme d’assainissement de l’UNICEF a amélioré le niveau de la malnutrition globale dans la zone d’intervention | Ind. 17.2.1 : Prévalence de la malnutrition avant et après dans la zone d’intervention |  |  |  |
|  | SQ.17.3 : Dans quelle mesure le programme d’assainissement de l’UNICEF a amélioré la fréquentation scolaire des filles dans la zone d’intervention ? | Ind. 17.3.1 : Taux de fréquentation scolaire des filles avant et après dans la zone d’intervention |  |  |  |
|  | SQ.17.4 : Dans quelle mesure le programme d’assainissement de l’UNICEF a réduit les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles dans la zone d’intervention ? | Ind. 17.4.1 : Fréquence des violences sexuelles avant et après dans la zone d’intervention |  |  |  |
|  | SQ.17.5 : Dans quelle mesure le programme d’assainissement de l’UNICEF a réduit le temps que les femmes accordent aux corvées d’eau ? | Ind. 17.5.1 : Temps moyen de la corvée d’eau avant et après dans la zone d’intervention |  |  |  |
| QE18. Dans quelle mesure les interventions d'assainissement ont-elles induit de changements des pratiques de défécation à l'air libre, parmi les groupes de population ciblés par rapport aux conditions de vie/comportements parmi d'autres groupes qui n'étaient pas ciblés par le programme ou qui étaient impliqués dans un type d'intervention différent ? | SQ.18.1 : Quels sont les pratiques de DAL dans les localités ciblées ? | Ind. 18.1.1 : Nombre / description des pratiques de DAL | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.18.2 : Quels sont les pratiques de DAL dans les localités non ciblées ? | Ind. 18.2.1 : Nombre / description des pratiques de DAL |  |  |  |
| QE19. Dans quelle mesure la pandémie COVID-19 a-t-elle affecté les programmes d'assainissement et d'hygiène en cours ? | SQ.19.1 : Quelles sont les activités reformulées, ajoutées ou supprimées et les stratégies ajustées en raison de la COVID-19 ? | Ind. 19.1.1 : Nombre / description des activités reformulées, ajoutées ou supprimées Ind. 19.1.2 : Nombre / description des stratégies réajustées | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE20. Quels ont été les principaux effets de la pandémie COVID-19 sur le programme d'assainissement et d’hygiène ? | SQ.20.1 : Quels sont les changements durables induits par la COVID-19 sur les stratégies de mise en œuvre des programmes d’assainissement et d’hygiène ? | Ind. 20.1.1 : Nombre / description des changements induits par la COVID-19 | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE21. Quels sont effets des mesures de prévention COVID-19 ont-elles eu sur les services réguliers d'assainissement et d'hygiène auprès des populations ciblées ? | SQ.21.1 : Quels sont les effets des mesures de prévention COVID-19 sur l’offre de service d’assainissement et d’hygiène ? | Ind.21.1.1 : Croissance des infrastructures d’assainissement et d’hygiène | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.21.2 : Quels sont les effets des mesures de prévention COVID-19 sur la demande de service d’assainissement et d’hygiène ? | Ind.21.2.1 : Croissance de la demande des services d’assainissement et d’hygiène |  |  |  |
| DURABILITE |  |  |  |  |  |
| QE22. Comment l'UNICEF a-t-il pris des mesures pour que les activités financées par le programme d'assainissement se poursuivent sans le soutien de l'UNICEF à l’avenir ? | SQ.22.1 : Quelles sont les stratégies mise en place pour la continuité des activités du programme ? | Ind. 22.1.1 : Description des stratégies de continuité des activités | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.22.2 : Dans quelle mesure les stratégies identifiées sont favorables à la durabilité des acquis du programme ? | Ind. 22.1.1 : Description des dimensions favorables à la durabilité des acquis |  |  |  |
| QE23. Dans quelle mesure les activités du programme d'assainissement ont-elles été reproduites par les gouvernements et d'autres partenaires ? | SQ.23.1 : Quelles sont les activités du Programme reprises dans le plan d’action des structures de l’administration publique et des autres partenaires ? | Ind. 23.1.1 : Nombre / description des activités du programme reprises dans le plan d’action des structures de l’administration publique et des autres partenaires | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE24. Dans quelle mesure les autorités politiques au niveau national et autorités locales ont-t-elles pris les devants et investi pour mettre fin à la DAL ? Dans quelle mesure les autorités politiques au niveau national et autorités locales ont-elles mobilisé ou exploité d'autres partenariats et ressources pour mettre fin à la DAL dans les pays ? | SQ.24.1 : Quelle est ou sera dans un futur proche la stratégie des autorités politiques au niveau national et autorités locales en matière de DAL ? | Ind. 24.1.1 : Description de la stratégie en matière de DAL | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.24.2 : Quelle est ou sera dans un futur proche la stratégie de mobilisation des ressources des autorités politiques au niveau national et autorités locales en matière de DAL ? | Ind. 24.2.1 : Nature et type d’initiatives identifiées en soutien à la stratégie de mobilisation des ressources des autorités politiques au niveau national et autorités locales en matière de DAL |  |  |  |
|  | SQ.24.3 : Quel est le volume des ressources financières par le Gouvernement en faveur de la FDAL ? | Ind. 24.3.1 : Volume des ressources mobilisées Ind 24.3.2 : Nature et type de facteurs affectant (positivement ou négativement) la capacité du Gouvernement à mobiliser des ressources en faveur de la FDAL |  |  |  |
| QE25. Dans quelle mesure les mécanismes institutionnels et de prestation de services mis en place (ex. coordination aux niveaux régional, préfectoral et communautaire, partenariat avec les ONG pour la mise en œuvre) permettent d'atteindre et de maintenir les résultats ? | SQ.25.1 : Quels sont les mécanismes institutionnels mis en place pour soutenir l’atteinte des résultats ? | Ind. 25.1.1 : Description des mécanismes institutionnels mis en place | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.25.2 : Dans quelle mesure les mécanismes de partenariat obligent ou incitent les parties prenantes (acteurs institutionnels, ONG nationales et locales), à maintenir ou à atteindre les résultats ? | Ind. 25.2.1 : Description de la dimension obligatoire ou incitatif des mécanismes mis en place en lien avec les résultats |  |  |  |
| QE26. Quel est le niveau d'appropriation et de durabilité de l'intervention par les bénéficiaires ? | SQ.26.1 : Dans quelle mesure les bénéficiaires mènent des actions allant dans le sens de la FDAL ? | Ind. 26.1.1 : Description des actions des bénéficiaires allant dans le sens de la FDAL | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.26.2 : En quoi les actions des bénéficiaires allant dans le sens de la FDAL sont-elles durables ? | Ind. 26.2.1 : Facteurs de risque affectant l’appropriation et l’engagement des bénéficiaires des acquis du projet |  |  |  |
| QE27. Comment le programme a-t-il amélioré les conditions d'hygiène et d'assainissement de la population en se concentrant sur la durabilité des acquis au niveau communautaire ? | SQ.27.1 : Quels sont les changements des pratiques d’hygiène au niveau communautaire ? | Ind. 27.1.1 : Description des pratiques d’hygiène des communautés | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.27.2 : Quels sont les changements des infrastructures d’assainissement au niveau communautaire ? | Ind. 27.2.1 : Description des infrastructures d’assainissement |  |  |  |
| QE28. Quels sont les déterminants du maintien du respect des pratiques FDAL après la certification ? | SQ.28.1 : Quels sont les facteurs déterminants pour le maintien des pratiques FDAL après la certification ? | Ind. 28.1.1 : Description des facteurs déterminants | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE29. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les populations reviennent aux pratiques de DAL ? | SQ.29.1 : Quels sont les facteurs socio-culturels qui expliquent les pratiques de la DAL ? | Ind. 29.1.1 : Description des facteurs socio-culturels des pratiques de la DAL | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| GENRE ET DROITS HUMAINS, EQUITE |  |  |  |  |  |
| QE30. Dans quelle mesure les principes du genre, des droits de l'homme et de l'équité ont-ils été dûment intégrés dans la conception et la mise en œuvre des programmes d’assainissement ? | SQ.30.1 : L'intervention est-elle informée par des analyses genre sensibles aux droits, qui identifient les causes sous-jacentes des inégalités entre femmes, filles, hommes, garçons dans les secteurs liés à la WASH ? | Ind. 30.1.1 : Existence ou non d’analyse genre | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.30.2 : L’intervention a-t-elle collecté systématiquement des données désagrégées par sexe ? | Ind. 30.2.1 : Désagrégation des indicateurs par genre |  |  |  |
|  | SQ.30.2 : Dans quelle mesure l’intervention a mis en place des mécanismes de reddition des comptes par rapport à la WASH ? | Ind. 30.2.1 : Nombre / description des mécanismes de reddition de compte | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.30.2 : Qu’est ce qui a été mis en place pendant l'intervention pour permettre à toutes les parties prenantes notamment les femmes de participer à la prise de décision ? | Ind. 30.2.1 : Nombre / description des mécanismes mis en place |  |  |  |
| QE31. Dans quelle mesure les programmes d'assainissement ont-ils éliminé les obstacles qui empêchent les filles et les femmes d'accéder aux services d'assainissement qu'ils ont mis à disposition dans les communautés ciblées ? | SQ.31.1 : En quoi le programme a instauré le principe d’égalité des sexes dans l’accès aux services d’assainissement ? | Ind. 31.1.1 : Proportion de femmes et filles bénéficiaires des services d’assainissement | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE32. Dans quelle mesure des résultats équitables ont-ils été obtenus par les programmes d'assainissement communautaires (par sexe, accès aux personnes aux capacités limitées, les plus vulnérables, etc.) ? | SQ.32.1 : En quoi le programme a instauré le principe d’équité dans l’accès aux services d’assainissement ? | Ind. 32.1.1 : Proportion des personnes vulnérables (femmes, jeunes, handicapées) ayant été ciblées Ind. 32.1.2 : Proportion des personnes vulnérables (femmes, jeunes, handicapées) ayant accès aux services d’assainissement | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
| QE33. Dans quelle mesure la mise en œuvre des stratégies KRC a-t-elle contribué au développement d’un environnement pour des changements en matière de l’égalité de genre et le respect des droits humains ? | SQ.33.1 : Dans quelle mesure les résultats en matière de genre et droits ont-ils influencé le travail d’autres organisations ? | Ind. 33.1.1 : Nature et type d’activités et initiatives répliquées et appropriées par d’autres organisations | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse statistique - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |
|  | SQ.33.2 : Dans quelle mesure le processus et les résultats de l'intervention ont permis de briser les schémas discriminatoires traditionnels (ou ont renforcé la discrimination) parmi les parties prenantes. | Ind. 33.2.1 : Nombre / description des Schémas discriminatoires traditionnels brisés |  |  |  |
|  | QUESTIONS SPÉCIFIQUES A LA GUINEE-BISSAU |  |  |  |  |
| QE34. Dans quelle mesure l'intervention de l'ATPC a changé le comportement en matière d'assainissement et d'hygiène des élèves dans les écoles des communautés où l'ATPC a été mis en œuvre par rapport aux élèves des écoles des communautés non ATPC ? | SQ.34.1 : Quels sont les changements des pratiques d’hygiène des élèves ? | Ind. 34.1.1 : Description des changements des pratiques d’hygiène | - Documents, rapports activités et système de S&E - Acteurs institutionnels et collectivités - Partenaires de mise en œuvre (ONG nationales et locales) - Acteurs communautaires - Population bénéficiaire | - Guide de lecture - Guide d’entretien - Questionnaire - Guide de focus groups - Guide d’observation | - Revue documentaire - Analyse du contenu - Analyse croisée par source données et par catégorie d’acteurs |

## Liste des acteurs à rencontrer

| N° | Nom et prénom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Michele TARSILLA | Conseiller régional pour l’évaluation du Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) |
| 2 | Dalila AHMED | Spécialiste d’évaluation du Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) |
| 3 | Jolly Ann MAULIT | Point focal WASH du Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) |
| 4 | Hamidou MAIGA | Spécialiste WASH du Bureau pays UNICEF Guinée |
| 5 | Pacifique NGARAMBE RUTY | Chef de section évaluation du Bureau pays UNICEF Guinée |
| 6 | Mamadouba BANGOURA | Spécialiste évaluation du Bureau pays UNICEF Guinée |
| 7 | TRAORE | Chef de service de la Direction générale de l’assainissement |
| 8 | Elhadj Mamadou BARRY | Spécialiste WASH du Bureau pays UNICEF Guinée |

## Liste des sites échantillonnés à visiter

A compléter

## Outils de collecte des données

    - Formulaire de consentement éclairée et d’autorisation de droit à l’image

| Je soussigné(e), Monsieur / Madame |  |
| --- | --- |
| Localité |  |
| Fonction |  |
| Structure |  |
| Contact |  |

Considérant, le but de l'évaluation finale du KRC 8 qui est de fournir à la fois aux donateurs (responsabilité verticale) et aux titulaires de droits - tels que les communautés, les ménages, les enfants, les agents et auxiliaires de santé au sein des communautés - (responsabilité horizontale), les preuves solides sur la mesure dans laquelle les programmes/interventions ont atteint les objectifs prévus ;

Considérant, les parties prenantes engagées dans la présente évaluation, Bureau régional et Bureau pays de l’UNICEF, le Groupe de référence, le Comité de gestion, le Cabinet AMD International

- Marque mon consentement éclairé pour participer à l’enquête ;

- Accepte d’être photographié(e) et/ou d’être filmé(e) par l’équipe d’experts (y compris les enquêteurs), aux fins de la réalisation de l’évaluation ;

- Autorise l’utilisation des images quel que soit le format (Photo, vidéo, élément enregistré etc.) sans réserve aucune.

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.

J’accorde cette autorisation à titre gracieux.

Fait à :…………………………..

le : ……………………………

Pour servir et valoir ce que de droit

Signature

Précédée de la mention « bon pour accord »

    - Guide adressé au staff de l’UNICEF

Pertinence

- Quels étaient les besoins des femmes, jeunes filles et enfants en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins sont-ils pris en compte ? SQ.1.1

- Quels étaient les besoins des personnes vulnérables (femmes chef de ménage, femmes veuves avec des enfants, femme vivant avec un handicap, enfant vivant en situation de rue) en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins ont été pris en compte SQ.1.1

- Quelles sont les actions du programme qui adressent les besoins des bénéficiaires (femmes, jeunes filles et enfants) en matière de WASH ? SQ.1.2

- Les stratégies d'intervention du programme étaient-elles appropriées pour promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la DAL et d'améliorer les pratiques WASH ? SQ.1.2

- La capacité des communautés à soutenir la construction de latrines et la mise en œuvre du paquet WASH a-t-elle été prise en compte dans la conception du programme ? SQ.1.2

- Comment les interventions DAL ont intégré les dimensions WASH les plans de réponse ? SQ.2.1

- Quelles sont les modifications engendrées par la réponse au Covid 19 en matière de planification du programme WASH ? SQ.2.1

- Comment les stratégies d’accélération ont-elles pris en compte la réponse à la COVID 19 ? SQ.2.2

- Comment le processus et les mécanismes de la réponse COVID 19 affectent les résultats attendus sur le WASH ? SQ.3.1

- Quelles sont les leçons apprises du point de vue opérationnel de l’intégration de la réponse Covid-19 dans la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.4.1

- Quelles sont les leçons apprises du point de vue stratégique de l’intégration de la réponse Covid-19 au niveau stratégique ? SQ.4.2

- Est-ce que la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives dans le contexte du Covid 19 ? Si oui, expliquez-nous comment la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives. SQ.5.1

- Décrivez-nous les activités du programme WASH en faveur des enfants et de leurs familles, mises en œuvre dans le cadre du covid 19 ? SQ.5.2

- Quels sont les changements peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ? SQ.5.3

Efficacité

- Selon vous, quels sont les extrants / produits du programme les plus remarquables ? SQ.6.1

- Selon vous, quels sont les objectifs du programme les moins pertinents au regard des résultats nationaux et régionaux ? SQ.6.2

- Quelles sont les pratiques ou initiatives des communautés qui ont permis de réduire fortement le nombre de personnes pratiquant la DAL ? SQ.6.2

- Quels sont les problèmes rencontrés dans la programmation (physique et financière) des actions pour mettre fin à la DAL ? SQ.9.1

- Quelles sont les principaux défis dans la programmation pour mettre fin à la défécation à l’air libre ? Comment abordés ces défis ? SQ.9.2

- Comment la TOC régionale du KRC 8 a été contextualiser au niveau national ?

- Quels sont les liens de cause à de la TOC national du KRC 8 n’ayant pas fonctionné ? SQ.10.1

- Quels facteurs favorables (forces et opportunités) qui ont facilité la réalisation des objectifs ? Quels sont les facteurs les plus importants ? SQ.11.1

- Quels facteurs défavorables (faiblesses et menaces) qui ont entravé la réalisation des objectifs ? Citez les facteurs les plus importants ? SQ.11.2

- Avez-vous observé des effets positifs inattendus en termes d'amélioration de l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.1

- Avez-vous observé des effets négatifs inattendus ayant affecté l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.2

- Quels sont les principaux acteurs de mise en œuvre du programme WASH et leurs rôles respectifs ? SQ.13.1

- Comment la collaboration avec les partenaires de mise en œuvre a-t-elle été efficace et comment cela a-t-elle contribué à l'atteinte des résultats ? SQ.13.1

- Quelles sont les principales réalisations des partenaires en matière d'hygiène et d'assainissement ? SQ.13.2

- Quel est le nexus qui a le mieux fonctionné et qui a eu le plus d’impact sur les femmes et les enfants ? SQ.14.1

- En quoi les complémentarités des différents secteurs au sein de l'UNICEF (WASH-Santé, WASH-Education, WASH-nutrition, WASH-protection) ont-ils fonctionné et contribué à la fin de la DAL ? SQ.14.1

- Quelle est la valeur ajoutée des activités conjointes à l’atteinte des résultats ? SQ.14.1

Efficience

- Les financements en faveur du KRC8 ont-ils été obtenus et décaissés dans les délais prévus ? SQ.15.1

- Quel est le taux de mobilisation des financements des ressources pour la mise en œuvre des interventions ? SQ.15.1

- Quels sont les extrants qui n’ont pas réalisé en raison de l’insuffisance des ressources ? SQ.15.2

- Quels sont les extrants qui ont été réalisés hors le délai de planification ? SQ.15.3

- Est-ce que toutes les ressources humaines et les biens mobilisés ont été pleinement utilisées ? Si non lesquelles ont été sous-employées ou non utilisées ? SQ.15.4

- Selon vous quelles pourraient être les stratégies alternatives à moindre coût pour atteindre les mêmes résultats ? SQ.16.1

- Comment ces stratégies alternatives permettraient-elles de réduire les coûts de mise en œuvre des activités ? SQ.16.1

Impact

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités ciblées par le programme ? SQ.18.1

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités non ciblées par le programme ? SQ.18.2

- Quelles sont les activités d’hygiène et d’assainissement de base du programme qui ont été revues, ajoutées ou supprimées en raison du Covid-19 ? SQ.19.1

- Quels sont les ajustements effectués en termes de stratégie de mise en œuvre du programme d'assainissement pour prendre en compte le Covid 19 ? SQ.19.1

- Quels changements durables ont été observés dans les stratégies de mise en œuvre suite à l’intégration de la réponse Covid-19 ? SQ.20.1

- Les mesures de prévention de la Covid-19 ont-elles facilité et rendu plus accessible/abordable les services d’assainissement et produits d’hygiène ? Si oui, comment ? En quoi ces mesures ont-elles permis le développement de marchés d’assainissement et d'hygiène ? SQ.21.1

- Les mesures de prévention de la Covid-19 ont-elles affecté la demande de services d’assainissement et d’hygiène ? Si oui, comment (positivement ou négativement) et par quel mécanisme ces mesures influent-elles sur la demande de services d’assainissement et d’hygiène SQ.21.2

Durabilité

- Quelles sont les stratégies mise en place pour la continuité des activités du programme ? SQ.22.1

- Quelles sont les dimensions des stratégies, qui sont favorables à la durabilité des acquis programme ? SQ.22.2

- Comment le programme a-t-il influencé les plans d’assainissement des structures de l’administration publique et des autres partenaires ? SQ.23.1

- Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement du programme qui ont été capitalisées par l’Etat et d’autres partenaires ? SQ.23.1

- Quels nouveaux instruments de gouvernance en faveur de la DAL ont été établis ou mis à jour (p. ex. politiques, stratégies, plans, normes et lignes directrices sectoriels) ? SQ.24.1

- Quelles initiatives les autorités politiques au niveau national et autorités locales en matière de DAL ont été prises pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités d'hygiène et d'assainissement ? SQ.24.2

- Quelle est la part du budget que le gouvernement alloue chaque année au financement des activités en faveur de la FDAL ? SQ.24.3

- Quels sont les mécanismes institutionnels mis en place pour soutenir l’atteinte des résultats ? SQ.25.1

- Est-ce que les mécanismes de partenariat sont suffisamment contraignants ou incitatifs pour les parties prenantes pour maintenir ou atteindre les résultats ? Si oui, comment ? SQ.25.2

- Quel est le degré d’engagement des bénéficiaires dans les actions de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles actions ou initiatives ont été réalisées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles sont les actions ou initiatives durables conduites par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? En quoi ces actions ou initiatives sont-elles durables ? SQ.26.2

- Quels changements de comportements avez-vous observés au niveau des communautés en matière d’hygiène depuis la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.27.1

- Quels changements avez-vous observés en matière d’infrastructures d’assainissement au niveau communautaires ? SQ.27.2

- Sous quelles conditions les pratiques FDAL peuvent être durables après la certification ? SQ.28.1

Genre et droits humains, équité

- Le programme contribue-t-il à la réalisation du plan d’action genre de UNICEF, notamment les dimensions de l’axe prioritaire 4 en matière de WASH (accès équitable au WASH et gestion de l’hygiène menstruelle) ?

- L’intervention a-t-elle pris en compte les principes d’accessibilité, d’acceptabilité, de disponibilité et de qualité des services (par exemple les latrines) et des bénéfices du programme en en tenant compte des besoins différenciés en fonction du sexe, âge et autres critères pertinents des groupes cibles ?

- Le Bureau UNICEF a-t-il mis en place des mécanismes d’institutionnalisation du genre (point focal genre, système de suivi des résultats genre, budget alloué -15%, etc.) ?

- Est-ce que la conception du programme a-t-il pris en compte les questions de genre, d'équité et de droits humains, notamment de la situation particulière des ménages vulnérables (femmes chef de ménage, femmes veuves avec des enfants, femme vivant avec un handicap, enfant vivant en situation de rue) ? SQ.30.1

- Est de que la conception du programme repose t- elle sur une analyse préalable des causes des inégalités ? SQ.30.1

- Les données du programme WASH sont-elles systématiquement collectées et désagrégées par sexe ? SQ.30.2

- Comment les bénéficiaires, le bailleur et les gouvernants sont-ils informés des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'intervention en matière de genre et de droits humains ? SQ.30.2

- Le processus de prises de décision pour la mise en œuvre du programme a-t-il été participatif ? Comment l'intervention a-t-elle impliqué toutes les parties prenantes dans les prises de décision, notamment les personnes en situation de vulnérabilité (femmes chef de ménage, femmes veuves avec des enfants, femme vivant avec un handicap, enfant vivant en situation de rue) ? SQ.30.2

- Les installations d'assainissement du programme respectent-elles la séparation des sexes pour l’accès aux services d’assainissement ? SQ.31.1

- Avez-vous observé un manque d’équité dans l’accès aux services d’assainissement ? Si oui, dites-nous pourquoi ? SQ.32.1

- Les résultats du programme en matière de genre et droits humains ont-ils influencés les modalités de travail d’autres organisations ? Lesquelles ? SQ.33.1

- Est-ce que les processus et les résultats de l'intervention transforment-ils les schémas discriminatoires traditionnels ? Citez les principaux schémas discriminatoires traditionnels brisés par l'intervention. SQ.33.1

- Dans quelle mesure l’intervention contribue à l’amélioration de l’égalité F/H en matière d’accès au WASH ?

TCHAD

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés rurales ? Si oui, lesquels ? SQ.34.1

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés péri-urbaines ? Si oui, lesquels ? SQ.34.2

GUINEE BISSAU

- Les élèvent observent-ils systématiquement le lavage des mains ? SQ.35.1

BURKINA FASO

- Le programme WASH de l’UNICEF s'inscrit-il dans le cadre du programme budgétaire PN-AUE 2016-2030 et du PNDES ? SQ.36.1

- En quoi les bonnes pratiques des projets financés par l’UNICEF sont répliqués par d’autres projets ATPC ? SQ.37.1

GUINEE

- Quelles sont les actions mise en œuvre par les municipalités et les agents de santé communautaires (approche multisectorielle) en matière de pérennisation ? SQ.38.1

- Quels peuvent être les apports additionnels qui pourraient être réaliser par les municipalités et agents de santé communautaires ? SQ.38.2

- Quelles sont les approches adaptées dans les zones difficiles (îles et zones minières) ?

- Citez les approches adaptées aux zones difficiles (îles et aux zones minières) SQ.39.1

    - Guide adressé aux acteurs institutionnels au niveau central

Pertinence

- Quels étaient les besoins des femmes, jeunes filles et enfants en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins sont-ils pris en compte ? SQ.1.1

- Quels étaient les besoins des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personnes discriminées, personnes déplacées, personnes seules et sans ressources, etc.) en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins ont été pris en compte SQ.1.1

- Quelles sont les actions du programme dans sa planification, qui adressent les besoins des bénéficiaires (femmes, jeunes filles et enfants) en matière de WASH ? SQ.1.2

- Les stratégies d'intervention du programme étaient-elles appropriées pour promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la DAL et d'améliorer les pratiques WASH ? SQ.1.2

- La capacité des communautés à soutenir la construction de latrines et la mise en œuvre du paquet WASH a-t-elle été prise en compte dans la conception du programme ? SQ.1.2

- Comment les interventions DAL ont intégré les dimensions WASH les plans de réponse ? SQ.2.1

- Quelles sont les modifications engendrées par la réponse au Covid 19 en matière de planification du programme WASH ? SQ.2.1

- Comment les stratégies d’accélération ont-elles pris en compte la réponse à la COVID 19 ? SQ.2.2

- Comment le processus et les mécanismes de la réponse COVID 19 affectent les résultats attendus sur le WASH ? SQ.3.1

- Quelles sont les leçons apprises du point de vue opérationnel de l’intégration de la réponse Covid-19 dans la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.4.1

- Quelles sont les leçons apprises du point de vue stratégique de l’intégration de la réponse Covid-19 au niveau stratégique ? SQ.4.2

- Est-ce que la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives dans le contexte du Covid 19 ? Si oui, expliquez-nous comment la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives. SQ.5.1

- Quels sont les changements peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ? SQ.5.3

Efficacité

- Selon vous, quels sont les extrants / produits du programme les plus remarquables ? SQ.6.1

- Quelles sont les pratiques ou initiatives des communautés qui ont permis de réduire fortement le nombre de personnes pratiquant la DAL ? SQ.6.2

- Quels facteurs favorables (forces et opportunités) qui ont facilité la réalisation des objectifs ? Quels sont les facteurs les plus importants ? SQ.11.1

- Quels facteurs défavorables (faiblesses et menaces) qui ont entravé la réalisation des objectifs ? Citez les facteurs les plus importants ? SQ.11.2

- Avez-vous observé des effets positifs inattendus en termes d'amélioration de l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.1

- Avez-vous observé des effets négatifs inattendus ayant affecté l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.2

- Quels sont les principaux acteurs de mise en œuvre du programme WASH et leurs rôles respectifs ? SQ.13.1

- Comment la collaboration avec les partenaires de mise en œuvre a-t-elle été efficace et comment cela a-t-elle contribué à l'atteinte des résultats ? SQ.13.1

Efficience

- Est-ce que toutes les ressources humaines et les biens mobilisés ont été pleinement utilisées ? Si non lesquelles ont été sous-employées ou non utilisées ? SQ.15.4

- Selon vous quelles pourraient être les stratégies alternatives à moindre coût pour atteindre les mêmes résultats ? SQ.16.1

- Comment ces stratégies alternatives permettraient-elles de réduire les coûts de mise en œuvre des activités ? SQ.16.1

Impact

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités ciblées par le programme ? SQ.18.1

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités non ciblées par le programme ? SQ.18.2

- Quelles sont les activités d’hygiène et d’assainissement de base du programme qui ont été revues, ajoutées ou supprimées en raison du Covid-19 ? SQ.19.1

- Quels sont les ajustements effectués en termes de stratégie de mise en œuvre du programme d'assainissement pour prendre en compte le Covid 19 ? SQ.19.1

- Quels changements durables ont-ils été observés dans les stratégies de mise en œuvre suite à l’intégration de la réponse Covid-19 ? SQ.20.1

- Les mesures de prévention de la Covid-19 ont-elles facilité et rendu plus accessible/abordable les services d’assainissement et produits d’hygiène ? Si oui, comment ? En quoi ces mesures ont-elles permis le développement de marchés d’assainissement et d'hygiène ? SQ.21.1

- Les mesures de prévention de la Covid-19 ont-elles affecté la demande de services d’assainissement et d’hygiène ? Si oui, comment (positivement ou négativement) et par quel mécanisme ces mesures influent-elles sur la demande de services d’assainissement et d’hygiène SQ.21.2

Durabilité

- Quelles sont les stratégies mise en place pour la continuité des activités du programme ? SQ.22.1

- Quelles sont les dimensions des stratégies, qui sont favorables à la durabilité des acquis programme ? SQ.22.2

- Comment le programme a-t-il influencé les plans d’assainissement des structures de l’administration publique et des autres partenaires ? SQ.23.1

- Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement du programme qui ont été capitalisées par l’Etat et d’autres partenaires ? SQ.23.1

- Quels nouveaux instruments de gouvernance en faveur de la DAL ont été établis ou mis à jour (p. ex. politiques, stratégies, plans, normes et lignes directrices sectoriels) ? SQ.24.1

- Quelles initiatives les autorités politiques au niveau national et autorités locales en matière de DAL ont été prises pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités d'hygiène et d'assainissement ? SQ.24.2

- Quelle est la part du budget que le gouvernement alloue chaque année au financement des activités en faveur de la FDAL ? SQ.24.3

- Quels sont les mécanismes institutionnels mis en place pour soutenir l’atteinte des résultats ? SQ.25.1

- Est-ce que les mécanismes de partenariat sont suffisamment contraignants ou incitatifs pour les parties prenantes pour maintenir ou atteindre les résultats ? Si oui, comment ? SQ.25.2

- Quel est le degré d’engagement des bénéficiaires dans les actions de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles actions ou initiatives menées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles sont les actions ou initiatives durables menées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? En quoi ces actions ou initiatives sont-elles durables ? SQ.26.2

- Quels changements de comportements avez-vous observés au niveau des communautés en matière d’hygiène depuis la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.27.1

- Quels changements avez-vous observés en matière d’infrastructures d’assainissement au niveau communautaires ? SQ.27.2

- Dans quelles conditions les pratiques FDAL peuvent être durables après la certification ?

- Quelles sont les mesures d’accompagnement post FDAL ? SQ.28.1

- Pour quelles raisons socio-culturelle les populations pratiquent la défécation à l’air libre ? SQ.29.1

- Le coût de construction des latrines est-il un facteur qui favorise la pratique de la DAL ? Justifiez votre réponse ? SQ.29.1

Genre et droits humains, équité

- Dans quelle mesure le programme répond aux engagements nationaux en matière d’égalité de genre (ODD5 et ODD 6.2, plans et politiques nationales et/ou sectorielles en matière d’égalité) ?

- L’intervention a-t-elle pris en compte les principes d’accessibilité, d’acceptabilité, de disponibilité et de qualité des services (par exemple les latrines) et des bénéfices du programme en en tenant compte des besoins différenciés en fonction du sexe, âge et autres critères pertinents des groupes cibles ?

- Quels sont les mécanismes d’institutionnalisation du genre dont vous disposer (points focaux, budgets sensibles au genre, etc.) ?

- Dans quelle mesure le programme a-t-il été conçu en tenant compte des questions de genre, d'équité et de droits humains, notamment de la situation particulière des ménages vulnérables (femmes chef de ménage, femmes veuves avec des enfants, femme vivant avec un handicap, enfant vivant en situation de rue) ? SQ.30.1

- La conception du programme repose t- elle sur une analyse préalable des causes des inégalités ? SQ.30.1

- Les données du programme WASH sont-elles systématiquement collectées et désagrégées par sexe ? SQ.30.2

- Comment les bénéficiaires, l’UNICEF et les gouvernants sont-ils informés des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'intervention ? SQ.30.2

- Le processus de prises de décision pour la mise en œuvre du programme a-t-il été participatif ? Comment l'intervention a-t-elle impliqué toutes les parties prenantes dans les prises de décision ? SQ.30.2

- Les installations d'assainissement du programme respectent-elles la séparation des sexes pour l’accès aux services d’assainissement ? SQ.31.1

- Avez-vous observé un manque d’équité dans l’accès aux services d’assainissement ? Si oui, dites-nous pourquoi ? SQ.32.1

- Les résultats du programme en matière de genre et droits humains ont-ils influencés les modalités de travail d’autres organisations ? Lesquelles ? SQ.33.1

- Comment les processus et les résultats de l'intervention transforment-ils les schémas discriminatoires traditionnels ? Citez les principaux schémas discriminatoires traditionnels brisés ou renforcés par l'intervention. SQ.33.1

- Dans quelle mesure l’intervention contribue à l’amélioration de l’égalité F/H en matière d’accès au WASH ?

TCHAD

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés rurales ? Si oui, lesquels ? SQ.34.1

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés péri-urbaines ? Si oui, lesquels ? SQ.34.2

GUINEE BISSAU

- Les élèvent observent-ils systématiquement le lavage des mains ? SQ.35.1

BURKINA FASO

- Le programme WASH de l’UNICEF s'inscrit-il dans le cadre du programme budgétaire PN-AUE 2016-2030 et du PNDES ? SQ.36.1

- En quoi les bonnes pratiques des projets financés par l’UNICEF sont répliqués par d’autres projets ATPC ? SQ.37.1

GUINEE

- Quelles sont les actions mise en œuvre par les municipalités et les agents de santé communautaires (approche multisectorielle) en matière de pérennisation ? SQ.38.1

- Quels peuvent être les apports additionnels qui pourraient être réaliser par les municipalités et agents de santé communautaires ? SQ.38.2

- Quelles sont les approches adaptées dans les zones difficiles (îles et zones minières) ?

- Citez les approches adaptées aux zones difficiles (îles et aux zones minières) SQ.39.1

    - Guide adressé aux acteurs institutionnels déconcentrés et des élus locaux

Pertinence

- Quels étaient les besoins des femmes, jeunes filles et enfants en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins sont-ils pris en compte ? SQ.1.1

- Quels étaient les besoins des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personnes discriminées, personnes déplacées, personnes seules et sans ressources, etc.) en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins ont été pris en compte SQ.1.1

- Les stratégies d'intervention du programme étaient-elles appropriées pour promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la DAL et d'améliorer les pratiques WASH ? SQ.1.2

- La capacité des communautés à soutenir la construction de latrines et la mise en œuvre du paquet WASH a-t-elle été prise en compte dans la conception du programme ? SQ.1.2

- Est-ce que la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives dans le contexte du Covid 19 ? Si oui, expliquez-nous comment la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives. SQ.5.1

- Décrivez-nous les activités du programme WASH en faveur des enfants et de leurs familles, mises en œuvre dans le cadre du covid 19 ? SQ.5.2

- Quels sont les changements qui peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ? SQ.5.3

Efficacité

- Selon vous, quels sont les extrants / produits du programme les plus remarquables ? SQ.6.1

- Quelles sont les pratiques ou initiatives des communautés qui ont permis de réduire fortement le nombre de personnes pratiquant la DAL ? SQ.6.2

- Quels facteurs favorables (forces et opportunités) qui ont facilité la réalisation des objectifs ? Quels sont les facteurs les plus importants ? SQ.11.1

- Quels facteurs défavorables (faiblesses et menaces) qui ont entravé la réalisation des objectifs ? Citez les facteurs les plus importants ? SQ.11.2

- Avez-vous observé des effets positifs inattendus en termes d'amélioration de l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.1

- Avez-vous observé des effets négatifs inattendus ayant affecté l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.2

- Quels sont les principaux acteurs de mise en œuvre du programme WASH et leurs rôles respectifs ? SQ.13.1

Efficience

- Est-ce que toutes les ressources humaines et les biens mobilisés ont été pleinement utilisées ? Si non lesquelles ont été sous-employées ou non utilisées ? SQ.15.4

- Selon vous quelles pourraient être les stratégies alternatives à moindre coût pour atteindre les mêmes résultats ? SQ.16.1

- Comment ces stratégies alternatives permettraient-elles de réduire les coûts de mise en œuvre des activités ? SQ.16.1

Impact

- Est-ce que le programme d’assainissement de l’UNICEF a-t-il contribuer à réduire les maladies du péri- fécale chez les enfants, les femmes et les jeunes filles au dans les communautés ciblées ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs, pendant les cinq dernières années. SQ.17.1

- Le niveau de la malnutrition (malnutrition aigüe, modérée) a-t-il diminué dans la zone d'intervention du programme ? Comment le programme WASH a-t-il favorisé l'amélioration du niveau de la malnutrition ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.2

- Le programme a-t-il contribué à modifier les taux d'absentéisme des filles dans les écoles cibles ? Si oui, comment ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.3

- Le programme a-t-il contribué à réduire les violences sexuelles faites aux femmes qui pratiquent la DAL dans la zone d’intervention ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.4

- Le programme d'assainissement a-t-il permis de réduire le temps mis pour avoir accès à des installations d’eau potable dans la zone d’intervention ? Par quel processus le programme a-t-il réduit le temps que les femmes accordent aux corvées d’eau ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.5

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités ciblées par le programme ? SQ.18.1

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités non ciblées par le programme ? SQ.18.2

- Quels changements durables ont-ils été observés dans les stratégies de mise en œuvre suite à l’intégration de la réponse Covid-19 ? SQ.20.1

- Les mesures de prévention de la Covid-19 ont-elles facilité et rendu plus accessible/abordable les services d’assainissement et produits d’hygiène ? Si oui, comment ? En quoi ces mesures ont-elles permis le développement de marchés d’assainissement et d'hygiène ? SQ.21.1

Durabilité

- Quelles sont les stratégies mise en place pour la continuité des activités du programme ? SQ.22.1

- Quelles sont les dimensions des stratégies, qui sont favorables à la durabilité des acquis programme ? SQ.22.2

- Comment le programme a-t-il influencé les plans d’assainissement des structures de l’administration publique et des autres partenaires ? SQ.23.1

- Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement du programme qui ont été capitalisées par l’Etat et d’autres partenaires ? SQ.23.1

- Quels nouveaux instruments de gouvernance en faveur de la DAL ont été établis ou mis à jour (p. ex. politiques, stratégies, plans, normes et lignes directrices sectoriels) ? SQ.24.1

- Quelles initiatives les autorités politiques au niveau national et autorités locales en matière de DAL ont été prises pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités d'hygiène et d'assainissement ? SQ.24.2

- Quelle est la part du budget que le gouvernement alloue chaque année au financement des activités en faveur de la FDAL ? SQ.24.3

- Quels sont les mécanismes institutionnels mis en place pour soutenir l’atteinte des résultats ? SQ.25.1

- Est-ce que les mécanismes de partenariat sont suffisamment contraignants ou incitatifs pour les parties prenantes pour maintenir ou atteindre les résultats ? Si oui, comment ? SQ.25.2

- Quel est le degré d’engagement des bénéficiaires dans les actions de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles actions ou initiatives sont mises en œuvre par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? SQ.26.1

- En quoi ces actions ou initiatives sont-elles durables ? SQ.26.2

- Quels changements de comportements avez-vous observés au niveau des communautés en matière d’hygiène depuis la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.27.1

- Quels changements avez-vous observés en matière d’infrastructures d’assainissement au niveau communautaires ? SQ.27.2

- Dans quelles conditions les pratiques FDAL peuvent être durables après la certification ?

- Quelles sont les mesures d’accompagnement post FDAL au projet des populations ? SQ.28.1

- Pour quelles raisons socio-culturelle les populations pratiquent la défécation à l’air libre ? SQ.29.1

- Le coût de construction des latrines est-il un facteur qui favorise la pratique de la DAL ? Justifiez votre réponse ? SQ.29.1

Genre et droits humains, équité

- Les installations d'assainissement du programme respectent-elles la séparation des sexes pour l’accès aux services d’assainissement ? SQ.31.1

- L’intervention a-t-elle pris en compte les principes d’accessibilité, d’acceptabilité, de disponibilité et de qualité des services (par exemple les latrines) et des bénéfices du programme en en tenant compte des besoins différenciés en fonction du sexe, âge et autres critères pertinents des groupes cibles ?

- Avez-vous observé un manque d’équité dans l’accès aux services d’assainissement ? Si oui, dites-nous pourquoi ? SQ.32.1

- Les résultats du programme en matière de genre et droits humains ont-ils influencés les modalités de travail d’autres organisations ? Lesquelles ? SQ.33.1

- Comment les processus et les résultats de l'intervention affectent-ils les schémas discriminatoires traditionnels brisés ou renforcés par l'intervention. SQ.33.1

- Dans quelle mesure l’intervention contribue à l’amélioration de l’égalité F/H en matière d’accès au WASH ?

TCHAD

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés rurales ? Si oui, lesquels ? SQ.34.1

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés péri-urbaines ? Si oui, lesquels ? SQ.34.2

GUINEE

- Quelles sont les actions mise en œuvre par les municipalités et les agents de santé communautaires (approche multisectorielle) en matière de pérennisation ? SQ.38.1

- Quels peuvent être les apports additionnels qui pourraient être réaliser par les municipalités et agents de santé communautaires ? SQ.38.2

- Quelles sont les approches adaptées dans les zones difficiles (îles et zones minières) ?

- Citez les approches adaptées aux zones difficiles (îles et aux zones minières) SQ.39.1

    - Guide adressé aux responsables des services publics (établissements scolaire, centre de santé)

Pertinence

- Quels étaient les besoins des femmes, jeunes filles et enfants en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins sont-ils pris en compte ? SQ.1.1

- Quels étaient les besoins des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personnes discriminées, personnes déplacées, personnes seules et sans ressources, etc.) en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins ont été pris en compte SQ.1.1

- La capacité des communautés à soutenir la construction de latrines et la mise en œuvre du paquet WASH a-t-elle été prise en compte dans la conception du programme ? SQ.1.2

- Comment le processus et les mécanismes de la réponse COVID 19 affectent les résultats attendus sur le WASH ? SQ.3.1

- Quelles sont les leçons tirées du point de vue opérationnel de l’intégration de la réponse Covid-19 dans la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.4.1

- Est-ce que la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives dans le contexte du Covid 19 ? Si oui, expliquez-nous comment la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives. SQ.5.1

- Quels sont les changements peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ? SQ.5.3

Efficacité

- Quels facteurs favorables (forces et opportunités) qui ont facilité la réalisation des objectifs ? Quels sont les facteurs les plus importants ? SQ.11.1

- Quels facteurs défavorables (faiblesses et menaces) qui ont entravé la réalisation des objectifs ? Citez les facteurs les plus importants ? SQ.11.2

- Avez-vous observé des effets positifs inattendus en termes d'amélioration de l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.1

- Avez-vous observé des effets négatifs inattendus ayant affecté l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.2

Efficience

- Selon vous quelles pourraient être les stratégies alternatives à moindre coût pour atteindre les mêmes résultats ? SQ.16.1

- Comment ces stratégies alternatives permettraient-elles de réduire les coûts de mise en œuvre des activités ? SQ.16.1

Impact

- Est-ce que le programme d’assainissement de l’UNICEF a-t-il contribuer à réduire les maladies du péri- fécale chez les enfants, les femmes et les jeunes filles au dans les communautés ciblées ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs, pendant les cinq dernières années. SQ.17.1

- Le niveau de la malnutrition (malnutrition aigüe, modérée) a-t-il diminué dans la zone d'intervention du programme ? Comment le programme WASH a-t-il favorisé l'amélioration du niveau de la malnutrition ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.2

- Le programme a-t-il contribué à modifier les taux d'absentéisme des filles dans les écoles cibles ? Si oui, comment ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.3

- Le programme a-t-il contribué à réduire les violences sexuelles faites aux femmes qui pratiquent la DAL dans la zone d’intervention ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.4

- Le programme d'assainissement a-t-il permis de réduire le temps mis pour avoir accès à des installations d’eau potable dans la zone d’intervention ? Par quel processus le programme a-t-il réduit le temps que les femmes accordent aux corvées d’eau ? Veuillez fournir les valeurs des indicateurs relatifs pendant les cinq dernières années. SQ.17.5

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités ciblées par le programme ? SQ.18.1

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités non ciblées par le programme ? SQ.18.2

Durabilité

- Est-ce que les mécanismes de partenariat sont suffisamment contraignants ou incitatifs pour les parties prenantes pour maintenir ou atteindre les résultats ? Si oui, comment ? SQ.25.2

- Quel est le degré d’engagement des bénéficiaires dans les actions de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles actions ou initiatives réalisées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? SQ.26.1

- En quoi ces actions ou initiatives sont-elles durables ? SQ.26.2

- Quels changements de comportements avez-vous observés au niveau des communautés en matière d’hygiène depuis la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.27.1

- Quels changements avez-vous observés en matière d’infrastructures d’assainissement au niveau communautaires ? SQ.27.2

- Sous quelles conditions les pratiques FDAL peuvent être durables après la certification ?

- Pour quelles raisons socio-culturelle les populations pratiquent la défécation à l’air libre ? SQ.29.1

- Le coût de construction des latrines est-il un facteur qui favorise la pratique de la DAL ? Justifiez votre réponse ? SQ.29.1

Genre et droits humains, équité

- Le processus de prises de décision pour la mise en œuvre du programme a-t-il été participatif ? Comment l'intervention a-t-elle impliqué toutes les parties prenantes dans les prises de décision ? SQ.30.2

- Les installations d'assainissement du programme respectent-elles la séparation des sexes pour l’accès aux services d’assainissement ? SQ.31.1

- Avez-vous observé un manque d’équité dans l’accès aux services d’assainissement ? Si oui, dites-nous pourquoi ? SQ.32.1

TCHAD

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés rurales ? Si oui, lesquels ? SQ.34.1

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés péri-urbaines ? Si oui, lesquels ? SQ.34.2

GUINEE

- Quelles sont les actions mise en œuvre par les municipalités et les agents de santé communautaires (approche multisectorielle) en matière de pérennisation ? SQ.38.1

- Quels peuvent être les apports additionnels qui pourraient être réaliser par les municipalités et agents de santé communautaires ? SQ.38.2

- Citez les approches adaptées aux zones difficiles (îles et aux zones minières) SQ.39.1

    - Guide adressé aux ONG partenaire de mise en œuvre

Pertinence

- Quels étaient les besoins des femmes, jeunes filles et enfants en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins sont-ils pris en compte ? SQ.1.1

- Quels étaient les besoins des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personnes discriminées, personnes déplacées, personnes seules et sans ressources, etc.) en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins ont été pris en compte SQ.1.1

- Les stratégies d'intervention du programme étaient-elles appropriées pour promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la DAL et d'améliorer les pratiques WASH ? SQ.1.2

- La capacité des communautés à soutenir la construction de latrines et la mise en œuvre du paquet WASH a-t-elle été prise en compte dans la conception du programme ? SQ.1.2

- Comment les interventions DAL ont intégré dans les dimensions WASH les plans de réponse ? SQ.2.1

- Quelles sont les modifications engendrées par la réponse au Covid 19 en matière de planification du programme WASH ? SQ.2.1

- Comment les stratégies d’accélération ont-elles pris en compte la réponse à la COVID 19 ? SQ.2.2

- Comment le processus et les mécanismes de la réponse COVID 19 affectent les résultats attendus sur le WASH ? SQ.3.1

- Quelles sont les leçons apprises du point de vue opérationnel de l’intégration de la réponse Covid-19 dans la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.4.1

- Quelles sont les leçons appries du point de vue stratégique de l’intégration de la réponse Covid-19 au niveau stratégique ? SQ.4.2

- Est-ce que la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives dans le contexte du Covid 19 ? Si oui, expliquez-nous comment la réponse au Covid-19 répond aux besoins des enfants (filles et garçons) et de leurs familles respectives. SQ.5.1

- Décrivez-nous les activités du programme WASH en faveur des enfants et de leurs familles, mises en œuvre dans le cadre du covid 19 ? SQ.5.2

- Quels sont les changements peuvent être déduits de l'intervention/du programme/du système ? SQ.5.3

Efficacité

- Selon vous, quels sont les extrants / produits du programme les plus remarquables ? SQ.6.1

- Quelles sont les pratiques ou initiatives des communautés qui ont permis de réduire fortement le nombre de personnes pratiquant la DAL ? SQ.6.2

- Quels sont les problèmes rencontrés dans la programmation (physique et financière) des actions pour mettre fin à la DAL ? SQ.9.1

- Quelles sont les principaux défis dans la programmation pour mettre fin à la défécation à l’air libre ? Comment abordés ces défis ? SQ.9.2

- Quels facteurs favorables (forces et opportunités) qui ont facilité la réalisation des objectifs ? Quels sont les facteurs les plus importants ? SQ.11.1

- Quels facteurs défavorables (faiblesses et menaces) qui ont entravé la réalisation des objectifs ? Citez les facteurs les plus importants ? SQ.11.2

- Avez-vous observé des effets positifs inattendus en termes d'amélioration de l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.1

- Avez-vous observé des effets négatifs inattendus ayant affecté l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.2

- Quels sont les principaux acteurs de mise en œuvre du programme WASH et leurs rôles respectifs ? SQ.13.1

- Comment la collaboration avec les partenaires de mise en œuvre a-t-elle été efficace et comment cela a-t-elle contribué à l'atteinte des résultats ? SQ.13.1

- Quel est le nexus qui a le mieux fonctionné et qui a eu le plus d’impact sur les femmes et les enfants ? SQ.14.1

Efficience

- Selon vous quelles pourraient être les stratégies alternatives à moindre coût pour atteindre les mêmes résultats ? SQ.16.1

- Comment ces stratégies alternatives permettraient-elles de réduire les coûts de mise en œuvre des activités ? SQ.16.1

Impact

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités ciblées par le programme ? SQ.18.1

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités non ciblées par le programme ? SQ.18.2

- Quels changements ont-ils été observés dans les stratégies de mise en œuvre suite à l’intégration de la réponse Covid-19 ? SQ.20.1

- Les mesures de prévention de la Covid-19 ont-elles facilité et rendu plus accessible/abordable les services d’assainissement et produits d’hygiène ? Si oui, comment ? En quoi ces mesures ont-elles permis le développement de marchés d’assainissement et d'hygiène ? SQ.21.1

- Les mesures de prévention de la Covid-19 ont-elles affecté la demande de services d’assainissement et d’hygiène ? Si oui, comment (positivement ou négativement) et par quel mécanisme ces mesures influent-elles sur la demande de services d’assainissement et d’hygiène SQ.21.2

Durabilité

- Quelles sont les stratégies mise en place pour la continuité des activités du programme ? SQ.22.1

- Quelles sont les dimensions des stratégies, qui sont favorables à la durabilité des acquis programme ? SQ.22.2

- Comment le programme a-t-il influencé les plans d’assainissement des structures de l’administration publique et des autres partenaires ? SQ.23.1

- Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement du programme qui ont été capitalisées par l’Etat et d’autres partenaires ? SQ.23.1

- Quels nouveaux instruments de gouvernance en faveur de la DAL ont été établis ou mis à jour (p. ex. politiques, stratégies, plans, normes et lignes directrices sectoriels) ? SQ.24.1

- Quelles initiatives les autorités politiques au niveau national et autorités locales en matière de DAL ont été prises pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités d'hygiène et d'assainissement ? SQ.24.2

- Est-ce que les mécanismes de partenariat sont suffisamment contraignants ou incitatifs pour les parties prenantes pour maintenir ou atteindre les résultats ? Si oui, comment ? SQ.25.2

- Quel est le degré d’engagement des bénéficiaires dans les actions de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles actions ou initiatives sont réalisées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles sont les actions ou initiatives durables menées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? En quoi ces actions ou initiatives sont-elles durables ? SQ.26.2

- Quels changements de comportements avez-vous observés au niveau des communautés en matière d’hygiène depuis la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.27.1

- Quels changements avez-vous observés en matière d’infrastructures d’assainissement au niveau communautaires ? SQ.27.2

- Sous quelles conditions les pratiques FDAL peuvent être durables après la certification ?

- Quelles sont les mesures d’accompagnement post FDAL ? SQ.28.1

- Pour quelles raisons socio-culturelle les populations pratiquent la défécation à l’air libre ? SQ.29.1

- Le coût de construction des latrines est-il un facteur qui favorise la pratique de la DAL ? Justifiez votre réponse ? SQ.29.1

Genre et droits humains, équité

- Dans quelle mesure le programme a-t-il été conçu en tenant compte des questions de genre, d'équité et de droits de l'homme, notamment de la situation particulière des ménages vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, ménages très pauvres) ? SQ.30.1

- Les données du programme WASH sont-elles systématiquement collectées et désagrégées par sexe ? SQ.30.2

- Comment les bénéficiaires, l’UNICEF et les gouvernants sont-ils informés des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'intervention ? SQ.30.2

- Le processus de prises de décision pour la mise en œuvre du programme a-t-il été participatif ? Comment l'intervention a-t-elle impliqué toutes les parties prenantes dans les prises de décision ? SQ.30.2

- Les installations d'assainissement du programme respectent-elles la séparation des sexes pour l’accès aux services d’assainissement ? SQ.31.1

- Avez-vous observé un manque d’équité dans l’accès aux services d’assainissement ? Si oui, dites-nous pourquoi ? SQ.32.1

- Les résultats du programme en matière de genre et droits humains ont-ils influencés les modalités de travail d’autres organisations ? Lesquelles ? SQ.33.1

- Comment les processus et les résultats de l'intervention affectent-ils les schémas discriminatoires traditionnels ? Citez les principaux schémas discriminatoires traditionnels brisés ou renforcés par l'intervention. SQ.33.1

TCHAD

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés rurales ? Si oui, lesquels ? SQ.34.1

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés péri-urbaines ? Si oui, lesquels ? SQ.34.2

GUINEE

- Quelles sont les actions mise en œuvre par les municipalités et les agents de santé communautaires (approche multisectorielle) en matière de pérennisation ? SQ.38.1

- Quels peuvent être les apports additionnels qui pourraient être réaliser par les municipalités et agents de santé communautaires ? SQ.38.2

- Quelles sont les approches adaptées dans les zones difficiles (îles et zones minières) ?

- Citez les approches adaptées aux zones difficiles (îles et aux zones minières) SQ.39.1

    - Guide adressé aux acteurs communautaires (Chefs coutumiers, religieux)

Pertinence

- Quels étaient les besoins des femmes, jeunes filles et enfants en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? et comment ces besoins sont-ils pris en compte ? SQ.1.1

- Quels étaient les besoins des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personnes discriminées, personnes déplacées, personnes seules et sans ressources, etc.) en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? SQ.1.1

- Les stratégies d'intervention du programme étaient-elles appropriées pour promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la DAL et d'améliorer les pratiques WASH ? SQ.1.2

- La capacité des communautés à soutenir la construction de latrines et la mise en œuvre du paquet WASH a-t-elle été prise en compte dans la conception du programme ? SQ.1.2

Efficacité

- Quelles sont les pratiques ou initiatives des communautés qui ont permis de réduire fortement le nombre de personnes pratiquant la DAL ? SQ.6.2

- Quels facteurs favorables (forces et opportunités) qui ont facilité la réalisation des objectifs ? Quels sont les facteurs les plus importants ? SQ.11.1

- Quels facteurs défavorables (faiblesses et menaces) qui ont entravé la réalisation des objectifs ? Citez les facteurs les plus importants ? SQ.11.2

- Avez-vous observé des effets positifs inattendus en termes d'amélioration de l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.1

- Avez-vous observé des effets négatifs inattendus ayant affecté l'état d'assainissement des femmes, des enfants et des communautés ciblées ? Si oui, lesquels ? SQ.12.2

Efficience

- Selon vous quelles pourraient être les stratégies alternatives à moindre coût pour atteindre les mêmes résultats ? SQ.16.1

- Comment ces stratégies alternatives permettraient-elles de réduire les coûts de mise en œuvre des activités ? SQ.16.1

Impact

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités ciblées par le programme ? SQ.18.1

- Quelles sont les pratiques de DAL dans les localités non ciblées par le programme ? SQ.18.2

Durabilité

- Est-ce que les mécanismes de partenariat sont suffisamment contraignants ou incitatifs pour les parties prenantes pour maintenir ou atteindre les résultats ? Si oui, comment ? SQ.25.2

- Quel est le degré d’engagement des bénéficiaires dans les actions de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles actions ou initiatives sont menées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? SQ.26.1

- Quelles sont les actions ou initiatives durables menées par les bénéficiaires en faveur de la FDAL ? En quoi ces actions ou initiatives sont-elles durables ? SQ.26.2

- Quels changements de comportements avez-vous observés au niveau des communautés en matière d’hygiène depuis la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.27.1

- Quels changements avez-vous observés en matière d’infrastructures d’assainissement au niveau communautaires ? SQ.27.2

- Sous quelles conditions les pratiques FDAL peuvent être durables après la certification ?

- Quelles sont les mesures d’accompagnement post FDAL ? SQ.28.1

- Pour quelles raisons socio-culturelle les populations pratiquent la défécation à l’air libre ? SQ.29.1

- Le coût de construction des latrines est-il un facteur qui favorise la pratique de la DAL ? Justifiez votre réponse ? SQ.29.1

Genre et droits humains, équité

- Le processus de prises de décision pour la mise en œuvre du programme a-t-il été participatif ? Comment l'intervention a-t-elle impliqué toutes les parties prenantes dans les prises de décision ? SQ.30.2

- Les installations d'assainissement du programme respectent-elles la séparation des sexes pour l’accès aux services d’assainissement ? SQ.31.1

- Avez-vous observé un manque d’équité dans l’accès aux services d’assainissement ? Si oui, dites-nous pourquoi ? SQ.32.1

- Les résultats du programme en matière de genre et droits humains ont-ils influencés les modalités de travail d’autres organisations ? Lesquelles ? SQ.33.1

TCHAD

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés rurales ? Si oui, lesquels ? SQ.34.1

- Avez-vous observé des succès comparatifs de la composante assainissement du programme WASH dans les communautés péri-urbaines ? Si oui, lesquels ? SQ.34.2

Autres informations sur l’environnement

Infrastructures du village

| Type d'infrastructures | Existence Oui / Non | Fonctionnalité oui / Non | Existence d’un dispositif de lavage de main |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecole Maternelle |  |  |  |
| Ecole primaire |  |  |  |
| Ecole coranique |  |  |  |
| Etablissement secondaire |  |  |  |
| Centre d'alphabétisation |  |  |  |
| Centre de santé |  |  |  |
| Mosquée |  |  |  |
| Eglise |  |  |  |
| Marché |  |  |  |
| Terrain de football |  |  |  |

    - Questionnaire adressé aux ménages (Chef de ménage ou représentant du chef de ménage et épouse du chef de ménage)

Profil du ménage

Volet du questionnaire adressé au Chef.fe de ménage ou son représentant.e

- Identification

  - Région/province :………………..

  - Préfecture / Département :………………..

  - Commune :………………..

  - Secteur / village :………………..

  - Nom et prénom du Chef.fe de ménage ou représentant

  - Sexe du chef de ménage

  - Age du chef de ménage

  - Nombre d’épouse

  - Nombre d’enfants de 0 à 5 ans

  - Dont enfants de sexe féminin

  - Présence d’une personne vivant avec handicap

  - Taille du ménage

  - Ethnie du chef de ménage

  - Religion du chef de ménage

  - Principale activité économique du chef de ménage

  - Niveau d’éducation du chef de ménage

  - Alphabétisation du chef de ménage

- Accès eau potable

  - D’où vient l’eau de boisson du ménage : i) robinet, ii) forage, iii) borne fontaine iv) puit, v) rivière, vi) Autre à préciser

  - Le récipient contenant l'eau de boisson de votre ménage est-il toujours hermétiquement couvert ?

  - A quelle fréquence, renouvelez-vous l'eau de boisson de votre ménage ?

  - Est-ce que le récipient de transport de l'eau de boisson du ménage est-il utilisé pour la lessive, la douche, etc.

  - Est-ce que le point d'eau où votre ménage puise l'eau de boisson est-il toujours propre ?

- Caractéristiques de la latrine familiale

  - Existence de latrine familiale Oui / Non (Si oui utiliser le guide d’observation latrine)

  - Si oui depuis quand (date de construction) la latrine familiale existe

  - Votre latrine familiale est-elle séparée homme et femme ?

  - Quels ont été les matériaux utilisés : i) matériaux définitif, ii) matériaux locaux, ii) combinaison de matériaux définitifs et locaux, iv) Autre à préciser ….

  - Qui avez-vous fait appel pour la construction de votre latrine familiale ? : i) un maçon expérimenté, ii) une personne ressource ; iii) personne

  - Depuis combien de temps (en mois) avez-vous réfectionner la latrine familiale ?

  - Généralement quelle est la périodicité de réfection de la latrine familiale ? : i) trimestriel, ii) semestriel, iii) annuel, iv) autre à préciser

  - Est-ce que votre latrine familiale dispose d’un DLM ?

  - Si oui quel est le contenu du DLM ?

  - Est-ce que votre latrine familiale est adaptée aux personnes vivant avec handicap ?

  - Est-ce que votre latrine familiale est adaptée aux personnes âgées ?

  - Sinon, avez-vous les capacités et les moyens pour l’adapter aux personnes vivant avec un handicap et aux personnes âgées ?

  - Utilisation de la latrine familiale par tous les membres du ménage

  - Sinon, pourquoi ?

  - Si absence de latrines ou latrines non utilisées, où allez – vous faire vos besoins : i) en brousse, ii) chez les voisins, iii) Autre à préciser

Pertinence

  - Quels étaient vos besoins en matière d’assainissement et d’hygiène avant la mise en œuvre du programme ? SQ.1.1

  - Quels étaient les besoins des femmes, jeunes filles et enfants en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? SQ.1.1

  - Est-ce que les communautés ont-elles les capacités à soutenir la construction de latrines ? SQ.1.2

Efficacité

  - Quels facteurs favorables (forces et opportunités) qui ont facilité la construction de la latrine familiale et du dispositif de lavage de main (DLM) ? Citez les facteurs les plus importants SQ.11.1

  - Quels facteurs défavorables (faiblesses et menaces) qui ont entravé la construction de la latrine familiale et du dispositif de lavage de main (DLM) ? Citez les facteurs les plus importants ? SQ.11.2

Efficience

  - Combien avez-vous dépensé pour construire la latrine familiale ?

  - Selon vous quelles pourraient être les stratégies alternatives à moindre coût pour atteindre pour disposer de latrine familiale et de dispositif de lavage de main ? SQ.16.1

  - Comment ces stratégies alternatives permettraient-elles de réduire les coûts de construction de latrine familiale et de dispositif de lavage de main ? SQ.16.1

Impact

  - Quelles sont les pratiques de DAL en cours dans votre localité ? SQ.18.1

  - Selon vous quelle est la situation de la prévalence de la malnutrition après l’intervention comparativement à la situation avant l’intervention ? SQ.17.2

  - Selon vous quelle est la situation de la fréquentation scolaire après l’intervention comparativement à la situation avant l’intervention ? SQ.17.3

  - Selon vous quelle est la situation de la fréquence des violences sexuelles après l’intervention comparativement à la situation avant l’intervention ? SQ.17.4

  - Selon vous quelle est la situation du temps moyen de la corvée d’eau après l’intervention comparativement à la situation avant l’intervention ? SQ.17.5

  - Selon vous, est-ce que les mesures de prévention COVID-19 n’ont pas eu conséquence d’accroitre l’offre de service d’assainissement et d’hygiène ? SQ.21.1

  - Selon vous, est-ce que les mesures de prévention COVID-19 n’ont pas eu conséquence d’accroitre la demande de service d’assainissement et d’hygiène ? SQ.21.2

  - Selon vous, y a-t-il eu changements des pratiques d’hygiène au niveau communautaire ? SQ.27.1

Durabilité

  - Quelles sont vos stratégies pour la pérennisation des acquis du programme ? SQ.22.1

  - Est-ce que les mécanismes de partenariat sont suffisamment contraignants ou incitatifs pour vous obliger à maintenir la situation FDAL ? Si oui, comment ? SQ.25.2

  - Quel est le degré d’engagement des bénéficiaires dans les actions de la FDAL ? SQ.26.1

  - Quelles les actions ou initiatives que vous réalisez pour maintenir la situation FDAL ? SQ.26.1

  - Est-ce que ces actions ou initiatives seront maintenues dans le temps (plus de 3 ans) ? SQ.26.2

  - Quels changements de comportements avez-vous observés au niveau des communautés en matière d’hygiène depuis la mise en œuvre du programme WASH ? SQ.27.1

  - Quels changements avez-vous observés en matière d’infrastructures d’assainissement au niveau communautaires ? SQ.27.2

  - Sous quelles conditions les pratiques FDAL peuvent être durables après la certification ? SQ.28.1

Genre et droits humains, équité

  - Dans quelle mesure et comment participez-vous au niveau communautaire à la question de l’assainissement, de la construction des latrines, etc. ?

  - Qui dans le ménage prend les décisions concernant la construction des latrines ? Quel membre du ménage est impliqué dans la prise de décision ?

  - Quel membre de la famille gère au quotidien la maintenance des latrines ?

  - Est-ce que cela suppose plus de travail pour ces personnes ?

  - Comment est organisée la gestion des menstrues au sein du foyer ?

  - Est-ce que votre latrine est adaptée pour des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap ? SQ.30.1

  - Est-ce que les latrines sont séparées selon les sexes : masculin et féminin) ? Si c’est le cas, sont-elles à des emplacements différents ? Les latrines pour les femmes réunissent-elles les conditions de sécurité ? SQ.31.1

Volet du questionnaire adressé à l’épouse du chef ménage

  - Dans quelle mesure et comment participez-vous au niveau communautaire à la question de l’assainissement, de la construction des latrines, etc. ?

  - Quels sont vos besoins en matière d’assainissement et d’hygiène comparativement aux besoins des hommes ?

  - Participez-vous à la prise de décision dans la construction des latrines familiales ?

  - Est-ce vous pouvez utiliser la latrine familiale à tout moment, surtout en cas de grossesses ?

  - Les modes de gestion de la latrine familiale prennent-ils en compte vos contraintes spécifiques ?

  - Comment se fait la gestion de l’hygiène menstruelle au sein du foyer ?

  - Qui est responsable dans le foyer de la maintenance des latrines ? Est-ce que ça suppose une charge de travail en plus ?

    - Guide focus groups hommes / femmes zone ciblée

  - Les stratégies d'intervention du programme étaient-elles appropriées pour promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la DAL et d'améliorer les pratiques WASH ? SQ.1.2

  - Quelles sont les pratiques ou initiatives des communautés qui ont permis de réduire fortement le nombre de personnes pratiquant la DAL ? SQ.6.2

  - Quels étaient les besoins des personnes vulnérables (femmes veuves avec enfants, femmes vivant avec un handicap, enfants en situation de rue) en matière de WASH avant la mise en œuvre du programme ? SQ.1.1

  - Quels sont les facteurs socio-économiques qui expliquent les pratiques de la DAL dans votre localité ?

  - Quels sont les changements que vous avez observé sur le terrain après l’utilisation des latrines familiales ? SQ.12.2

  - Que font les ménages ou qu’est-ce que les ménages ont fait allant dans le sens de maintenir la situation FDAL ? SQ.26.1

  - Quels sont les changements des pratiques d’hygiène au niveau communautaire ? SQ.27.1

  - Quels sont les facteurs déterminants pour le maintien des pratiques FDAL après la certification ? SQ.28.1

  - Quels sont les facteurs socio-culturels qui expliquent les pratiques de la DAL ? SQ.29.1

    - Guide focus groups hommes / femmes zone non ciblée

  - Quelle est la situation de la pratique de la DAL dans votre village ?

  - Quels sont les besoins des personnes vulnérables (femmes veuves avec enfants, femmes vivant avec un handicap, enfants en situation de rue) en matière de WASH ?

  - Quels sont les facteurs socio-économiques qui expliquent ces pratiques de la DAL ?

  - Quelles sont les conséquences de la pratique de la DAL sur la fréquentation scolaire des filles ?

  - Quelles sont les conséquences de la pratique de la DAL sur la prévalence des maladies diarrhéiques ?

  - Quelles sont les conséquences de la pratique de la DAL sur les violences sexuelles faites notamment aux femmes et filles ?

  - Quelles sont les stratégies appropriées pour promouvoir une prise de conscience collective de la nécessité de mettre fin à la DAL et d'améliorer les pratiques WASH ?

    - Guide d’observation

GEOGRAPHIE DU SITE

Nom du site : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Région /Province : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Préfecture /département : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Commune/Village : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Photo de la réalisation :

Observations point d’approvisionnement en eau

| Questions | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Le forage /pompe fonctionne-t-il (visitez le point d’eau) ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Le forage est-il accessible ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| L’hygiène autour du forage est-elle respectée ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Les enfants assurent-ils la corvée d’eau sur le site ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Quelle est la distance des forages par rapport aux habitations | Moins de 1km ❏ égale à 1km ❏ plus d’un km ❏ |  |
| Existence d’une structure de gestion du forage | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Le puisage se fait-il selon les règles d’hygiène, récipients propre et couvert ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Y a-t-il un point/lieu de défécation sur le site ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Quelle est la nature du point/lieu de défécation ? | Latrine ❏ A l’air libre ❏ Fosse simple ❏ Autres (Précisez) ❏………………. |  |

Observations Latrine

| Questions | Réponses | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Quelle est la destination finale de l’utilisation de la latrine ? | Communautaire ❏ Institutionnelle (Ecole, CSPS) ❏ |  |
| Quel type de la latrine ? | Type : ……………………………………….. Fosse maçonnée Oui ❏ Non ❏ Avec couverture Oui ❏ Non ❏ En matériaux provisoire ❏ En matériaux définitive ❏ |  |
| La latrine fonctionne-t-elle ? (visitez la latrine) | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Propreté à l’intérieur de la latrine ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Y a-t-il un dispositif de lave mains ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Le dispositif est-il utilisé ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Quel est le nombre d’utilisateur ? | Moins de 10 personnes ❏, 11 à 20 personnes❏, 21 à 40 personnes ❏ plus de 40 personnes ❏ |  |
| Quel est l’état de la latrine ? | ❏Complètement détruit, ❏ Pas utilisable, ❏Abîmé mais peut être réparé/réhabilité, ❏ ❏ en bon état de fonctionnalité |  |
| L’hygiène au niveau de la latrine ? | Existence de ventilation Oui ❏; Non❏ Odeurs Oui❏; Non❏ Existence couvercle du trou de chute Oui❏; Non❏ |  |
| Les enfants ont-ils accès à la latrine ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| La latrine est-elle séparée hommes/ femmes ou filles/garçons ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Quelle est la distance moyenne de la latrine par rapport aux utilisateurs | Moins de 25m ❏ entre 25m et 50 m ❏ Plus de 50m ❏ |  |
| Y a-t-il des réservoirs de stockage d’eau appropriés, propres et couverts ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Le puisage se fait-il selon les règles d’hygiène, récipients propre et couvert ? | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Pot pour défécation des enfants | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Evacuation des eaux usées ménagères | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Stockage de l’eau de boisson | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Gestion des ordures ménagères | Oui ❏ Non ❏ |  |
| Gestion des boues de vidange | Oui ❏ Non ❏ |  |

## Liste des documents collectés dans la phase de conception initiale

AFD. (2015). Boite à outils genre Eau et Assainissement. Paris. Récupéré sur https://www.pseau.org/outils/ouvrages/afd_boite_a_outils_genre_eau_et_assainissement_2015.pdf

AMCOW. (2015). The N'gor Declaration on Sanitation and Hygiene : adopted by the African Ministers responsible for sanitation and hygiene on 27 May 2015 at AfricaSan4. N'Gor, Senegal. Récupéré sur https://www.ircwash.org/sites/default/files/afr

Chen, H. T. (2012). "Theory-driven evaluation: Conceptual framework, application and advancement”. Evaluation von Programmen und Projekten für eine demokratische Kultur. Récupéré sur https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox

Ezbakhe, F., & Gine, R. (2019). Leaving no one behind: Evaluating access to water, sanitation and hygiene for vulnerable and marginalized groups. Science of The Total Environment, 537-546. Récupéré sur https://www.researchgate.net/publication/333179792

House, S., Ferron, S., Sommer, M., & Cavill, S. (2014). Violence, Gender & WASH: A Practitioner’s Toolkit – Making water, sanitation and hygiene safer through improved programming and services. London: Sanitation and Hygiene Applied Research for Equity. Récupéré sur https://violence-wash.lboro.ac.uk/vgw/Briefing-notes-toolsetschecklists/VGW-TS1-Case-studies-examples/VGW-TS1-Case-studies-GBV-and-WASH.pdf

Howard, W. (2009). L’évaluation d’impact basée sur la théorie : principes et pratique. International initiative for impact evaluation (3ie). Working Paper 3.

JMPa. (2019). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017. Récupéré sur https://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf

Nations Unies. (2012). L’avenir que nous voulons. Récupéré sur http://temis.documentation.developpementdurable.gouv.fr/docs/Temis/0076/Temis-0076390/20293.pdf

UNICEF. (2012). Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) dans les écoles. Récupéré sur https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_eau_assainissement_et_hygiene_wash_dans_les_ecoles_2012.pdf

UNICEF. (2019). Note d’orientation KR#8 Elimination de la défécation à l’air libre. UNICEF Région Afrique de l'Ouest et du Centre.

Union Africaine. (2015). Position africaine commune sur le programme de développement pour l’après 2015. Récupéré sur https://au.int/sites/default/files/documents/32848-doc-position_commune_africaine.pdf

Résolution 64/292 de l'Assemblée générale, U.N. Doc. A/RES/64/292 (3 août 2010) ; Résolution 64/PV.108 de l'Assemblée générale, U.N. Doc. A/RES/64/PV.108 (28 juillet 2010)

MICS – 2019

JMP (2019) Wash dans les établissements de santé, Rapport référentiel mondial 2019

Service d’assainissement limité : au moins une installation d’assainissement améliorée, mais toutes les exigences en matière de services de base ne sont pas satisfaites

Services d’hygiène basique : des installations fonctionnelles d’hygiène des mains (avec de l’eau et du savon et/ou du désinfectant pour les mains à base d’alcool) sont disponibles dans les points de soins et à moins de 5 mètres des toilettes

Données mises à jour sur la plateforme : http://bit.ly/publ_ODF_GB .

L’équipe d’évaluation est présentée au point 7.8.

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/PWH_equitable_access/1324456_ECE_MP_WP_8_Web_Interactif_ENG.pdf

Disponibilité, Accessibilité, Acceptabilité, Abordabilité, Qualité

Formule de base couramment utilisée pour déterminer la taille optimale de l’échantillon représentatif. Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. New York, NY: John Wiley & Sons

Based on the SWA building blocks for the WASH enabling environment

WHO/UNICEF JMP 2019

http://www.unevaluation.org/document/detail/607

https://www.unicef.org/evaluation/files/GEROS_Methodology_v7.pdf

http://www.uneval.org/document/detail/980

http://www.unevaluation.org/document/detail/607

https://www.unicef.org/evaluation/files/GEROS_Methodology_v7.pdf

http://www.uneval.org/document/detail/980

http://www.unevaluation.org/document/detail/1914; http://www.unevaluation.org/document/detail/607