Términos de referencia

1. Información básica

| Título de la evaluación | Evaluación formativa de la respuesta de UNICEF Cuba ante la emergencia generada por el huracán Ian en Pinar del Rio. |
| --- | --- |
| Oficina de país | Cuba |
| Área programática | Emergencias |
| Duración del contrato | 5 meses / 60 días de trabajo |
| Ubicación | Pinar del Rio |
| Supervisión | Oficial de Monitoreo y Evaluación, con la colaboración del área programática de Emergencias de UNICEF Cuba |

2. Introducción

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es una agencia de las Naciones Unidas (ONU) que trabaja en Cuba para apoyar los esfuerzos nacionales de promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, sobre todo de las más vulnerables. La misión de UNICEF está anclada en la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En consecuencia, aplica en todas sus estrategias de intervención enfoques de derechos y equidad. En contextos de emergencias, UNICEF trabaja para proveer respuesta humanitaria, guiado por el Plan Estratégico, y el Core Commitment for Children (CCCs) los que establecen el compromiso de UNICEF a través de los sectores de salud, nutrición, agua, sanidad e higiene, protección de la infancia y educación.

La Oficina de UNICEF en Cuba trabaja según los términos del Documento de Programa de País (CPD, por sus siglas en inglés), concertado con el Gobierno y aprobado por la Junta Ejecutiva. La cooperación se ejecuta a través de asociaciones estratégicas con entidades gubernamentales nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otras agencias de las Naciones Unidas, bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).

El Programa de País (PP) se centra en tres áreas prioritarias, identificadas en consulta con entidades nacionales y alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y tres de los cinco grupos de objetivos del Plan Estratégico del UNICEF para 2022-2025: i) cada niño sobrevive y prospera; ii) cada niño aprende y iii) cada niño está protegido de la violencia y la explotación. A su vez, cada área hace contribuciones específicas al Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Cuba.

Asimismo, el programa de UNICEF incluye la coordinación interinstitucional para el apoyo a la respuesta del Gobierno de Cuba ante emergencias, y a la recuperación psicosocial, y de infraestructura y servicios, después de los desastres. En este ámbito, se desarrollan acciones en cada área programática, donde se trabaja especialmente en fomentar la participación de niños niñas y adolescentes en la preparación y atención a las emergencias.

Este documento de términos de referencia (ToR) describe los propósitos y el alcance de una evaluación independiente, orientada al aprendizaje (formativa), para examinar la pertinencia, coherencia y eficacia de la respuesta humanitaria de UNICEF a partir del impacto del huracán Ian en Cuba. La evaluación permitirá identificar lecciones aprendidas, puntos de acción, retos y recomendaciones, que permitan perfeccionar esta respuesta en el periodo que aun dure su implementación, así como incorporar estos aprendizajes a la planificación e implementación de respuestas ante las emergencias generadas por eventos hidrometeorológicos o de otra naturaleza, en el futuro. Con este fin, el documento propone opciones metodológicas y operativas que sirven de referencia a la contratación de un consultor individual con conocimientos, competencias y compromiso con la protección de los derechos de la infancia, para llevar a cabo la evaluación.

Como se detalla en las secciones subsiguientes del documento, la evaluación debe proveer una sistematización de hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que serán usados por UNICEF y sus contrapartes nacionales y locales para documentar buenas prácticas e identificar aprendizajes y lecciones que sirvan para perfeccionar la respuesta de la agencia a las emergencias y garantizar con ello mejores resultados para niños niñas y adolescentes en contextos humanitarios. La evaluación deberá generar evidencia empírica confiable, basada en el rigor de su metodología, sobre los resultados alcanzados por la implementación de la respuesta de UNICEF a la emergencia generada por el paso del Huracán Ian que afectó al país en septiembre de 2022, como parte del Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas ante este escenario. Sobre estas bases la evaluación además deberá aportar los elementos para estructurar una teoría de cambio de esta respuesta.

3. Contexto de la intervención a evaluar

Por la ubicación geográfica del archipiélago cubano, su territorio es afectado de manera periódica por ciclones tropicales originados en el Océano Atlántico, o en el mar Caribe. Estos eventos con mayor frecuencia se aprecian entre los meses de septiembre y octubre, con un comportamiento promedio de al menos un ciclón anualmente. Debido a los efectos del cambio climático en el área geográfica de Cuba, la tendencia de los últimos años es a recibir eventos hidrometeorológicos cada vez de mayor intensidad, que suelen dejar serias consecuencias en las viviendas, la infraestructura, los servicios, y las propias vidas humanas, en los territorios afectados.

Por añadidura, Cuba ha venido atravesando desde hace varias décadas una profunda crisis económica, reforzada en la actualidad por el incremento de las sanciones impuestas al país, que han agravado el impacto de la pandemia por COVID-19 y de otros procesos globales. Esta combinación ha traído consigo mayores limitaciones en el acceso a combustibles y suministros esenciales, así como escasez en la generación de electricidad, entre otras afectaciones a la satisfacción de necesidades de las comunidades y familias, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.

Concretamente a finales de septiembre del año 2022, el huracán Ian (categoría 3) afectó gravemente a 1,1 millones de personas en las provincias de Pinar del Río y Artemisa, provocando tres personas fallecidas, más de 100.000 casas dañadas y más de 76.000 personas en centros de evacuación.

Ante este contexto, UNICEF como parte importante de su labor en el país, activó sus mecanismos de respuesta para atender necesidades humanitarias identificadas en un trabajo de conjunto con las autoridades nacionales (MINCEX, Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil), las autoridades sectoriales (MINSAP, MINED, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos) y en coordinación con el Sistema de Naciones Unidas en Cuba (SNU), con el apoyo de la Oficina de Coordinación de Acción Humanitaria (OCHA).

Teniendo en cuenta los riesgos a los que está expuesto el país, en el contexto regular (de desarrollo), UNICEF realiza acciones de preparación en escuelas y con docentes, para la reducción de riesgos de desastres, y planifica las respuestas, anticipadamente, a emergencias que pueden generarse por diferentes causas. Para esto último, UNICEF cuenta con acciones de preparación internas, y otras que se ejecutan de manera interagencial, siempre en coordinación con las autoridades nacionales. Dentro de estas destacan el preposicionamiento de artículos críticos en el país que permiten avanzar en una respuesta inicial a una situación de emergencias. En este caso particular, dada la combinación de limitaciones económicas y de recursos que atravesaba el país, así como el fuerte impacto del huracán, UNICEF activó internamente, además de estos mecanismos regulares, el nivel L1 de respuesta. Para simplificar y acelerar los procesos programáticos y operativos con vistas a ofrecer una respuesta más efectiva, que abarcara tanto la etapa inicial como intervenciones de recuperación a mediano plazo.

4. Objeto de evaluación; antecedentes y fundamentación

La respuesta de emergencias activada por UNICEF forma parte del “Plan de acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba para la Respuesta al Huracán Ian” coordinado por la Oficina del Coordinador Residente (OCR), y en diálogo con las autoridades nacionales, como se ha mencionado, representadas por los ministerios de educación, salud, la defensa civil, entre otras. Este plan tiene el objetivo de atender las necesidades más urgentes identificadas en 6 sectores: Agua, saneamiento e higiene; Educación; Logística; Salud; Seguridad alimentaria; Vivienda y recuperación temprana.  Cumpliendo con su mandato global para respuesta a emergencias, UNICEF lidera en este Plan, los sectores de Agua, saneamiento e higiene; y Educación, y participa en los sectores de Salud y en los temas nutricionales en el sector de Seguridad Alimentaria.

En este marco, será objeto de esta evaluación la Respuesta humanitaria de UNICEF ante la emergencia provocada por el paso del huracán Ian por Pinar del Rio en septiembre de 2022 como parte del “Plan de acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba para la Respuesta al Huracán Ian”. Esta respuesta de Emergencia espera impactar en dos líneas principales. Una de ellas en el área programática y la otra en el área operativa de funcionamiento para acelerar la recuperación y restauración de servicios y bienestar de niños y niñas, en medio de condiciones altamente desfavorables como las descritas.

Esta respuesta ha tenido en cuenta el impacto de Ian en escuelas e instituciones de salud, especialmente en la interrupción provocada a los ya debilitados servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH). Este deterioro de la situación ha tenido un fuerte impacto en mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, y sus familias y comunidades, especialmente en las áreas de salud, WASH, educación, y protección social.

En la respuesta de UNICEF han estado implicados actores y autoridades nacionales, como el Ministerio de Comercio exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, MINED, MINSAP, INRH, así como sus representaciones en los territorios, y el gobierno provincial de Pinar del Rio.

La respuesta ha priorizado los siete municipios más afectados de la provincia y a las familias y personas en mayor situación de vulnerabilidad, especialmente niñas, niños, y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, entre otros. Esta focalización se realiza de conjunto con los gobiernos locales (municipales) a partir de su identificación de los grupos, familias y personas en estas condiciones en sus territorios. Cada sector de la intervención tiene identificada su población meta de manera desagregada por edad y sexo, en dependencia de sus objetivos. En su conjunto, la respuesta de UNICEF al Huracán Ian previó beneficiar alrededor de 235000 personas.

La respuesta objeto de la evaluación comprende una respuesta inicial que abarca los tres primeros meses después del impacto directo del Huracán, y una fase de recuperación temprana posterior hasta los 18 meses. Al momento de la evaluación, la intervención se encuentra en la fase de recuperación temprana. Para su implementación, en la fase de respuesta inicial, UNICEF contó de manera inmediata con recursos preposicionados en el país, pequeños montos de recursos regulares disponibles en ese momento del año, y aplicó la contribución del Fondo Central de Emergencia (CERF) por un monto de 1.5 millones. Otros donantes se sumaron a las acciones de recuperación temprana, como son los casos del Gobierno de Canarias, la Agencia Vasca de Cooperación, y la Junta de Galicia, a través del Comité Español de UNICEF, y del Gobierno de Canadá.

La respuesta general de UNICEF se orientó a las provincias de Pinar del Rio y Artemisa, pero ha priorizado a la primera debido al mayor impacto sufrido y dentro de ella a los municipios más afectados (Pinar del Rio, San Juan y Martínez, San Luis, Viñales, Mantua, La Palma y Consolación del Sur).

Fig. 1 Mapa de Afectaciones causadas por el Huracán Ian en Cuba

Fuente: Documento del “Plan de acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba para la Respuesta al Huracán Ian”

La Respuesta humanitaria de UNICEF ante la emergencia provocada por el paso del huracán Ian por Pinar del Rio en septiembre de 2022, como parte del “Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba para la Respuesta al Huracán Ian, no cuenta con una teoría de cambio propia, por lo que su modelación sería una contribución de la evaluación.

De esta manera, la evaluación permitirá a UNICEF Cuba y sus socios, examinar, además de la evidencia sobre el progreso, las lecciones aprendidas y buenas prácticas. Este aporte tendrá implicaciones programáticas y operativas para UNICEF Cuba en las próximas etapas de la respuesta a esta propia emergencia, permitirá contar con una teoría de cambio de la misma, y con aprendizajes para futuras acciones e intervenciones humanitarias en el país.

5. Propósitos y usos de la evaluación

5.1. Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es formativo, para aportar a la reflexión programática acerca de donde ha estado el valor agregado de UNICEF en las mejorías, y garantías de servicios y protección a la infancia en contextos humanitarios en Cuba. Esto justifica la necesidad de una evaluación de tipo formativa, que aporte evidencias acerca de cómo contribuye UNICEF a los planes de que dispone el SNU, en coordinación con el gobierno, en la preparación, respuesta inmediata y rehabilitación ante Emergencias, especialmente aquellas causadas por eventos hidrometeorológicos de recurrencia en el país.

La evaluación dará información de la medida en que la implementación de la respuesta de UNICEF como parte del Plan de acción interagencial ha generado progresos hacia los resultados previstos, y ha sido ágil para responder a riesgos y cuellos de botella. Así mismo permitirá reflexionar sobre si el diseño y la ejecución, y los mecanismos de seguimiento han sido adecuados; qué ha funcionado (para quién y en qué circunstancias), cuáles han sido los valores agregados, qué desafíos persisten y qué medidas correctivas pueden ser necesarias.

La conveniencia de realizar la evaluación en este momento responde tanto a la necesidad de (1) rendir cuentas sobre lo que se ha implementado en la actual respuesta a la emergencia, así como a (2) aprender sobre las lecciones y buenas prácticas, en aras de (3) mejorar y garantizar la eficiencia de los procesos y resultados de futuras intervenciones de preparación para reducción de riesgo de desastres en sentido general. Especialmente, los hallazgos, lecciones aprendidas, y recomendaciones de esta evaluación formativa, servirán de base para la toma de decisiones programáticas y operativas en el proceso de preparación del nuevo Programa de cooperación entre UNICEF y el gobierno de Cuba para el periodo 2025-2029, en el área de reducción de riesgos de desastres.

El proceso de la evaluación supone la participación de diferentes actores involucrados en el rol de implementadores de la ayuda humanitaria, como en el rol de beneficiarios. Especialmente se estimulará la aplicación de mecanismos de Accountability to Affected Population (AAP). Ello significará un esfuerzo sensible para capturar las propias voces de los niños, niñas y adolescentes que han sido alcanzados por la respuesta, utilizando mecanismos consultivos apropiados. Se procurará usar técnicas que capten cuestiones relativas a la equidad de género, los derechos humanos y el empoderamiento, en coherencia con los Compromisos Básicos para la Infancia en la Acción Humanitaria (CCC por sus siglas en ingles), y sus garantías en contextos humanitarios.

Además de los usos de la evaluación ya señalados arriba, se deberá planificar la utilización de los resultados para organizar sesiones de retroalimentación con niños, niñas y adolescentes, como parte del propio enfoque participativo de la evaluación y de la elaboración de la teoría de cambio propuesta en sí misma.

Durante todas las fases de la evaluación funcionará un Grupo de Referencia (GR), conformado por un representante de las autoridades locales, la oficial de monitoreo y evaluación y la oficial de emergencias de la Oficina de UNICEF Cuba, y representantes de las divisiones de Evaluación y Emergencias de la Oficina Regional de UNICEF (LACRO).  El GR contribuirá a validar el proceso de evaluación, hacer seguimiento al control de calidad de los productos entregados por la persona que sea contratada, y asegurar la apropiación nacional y local de sus resultados. El ejercicio de la evaluación en sí mismo pretende propiciar el aprendizaje y desarrollo de la capacidad para conducir evaluaciones; aplicar normas y estándares internacionales, usar enfoques y procedimientos metodológicos apropiados y mejorar el ámbito de la cultura de la evaluación en el país. La persona que sea contratada para la evaluación mantendrá comunicación permanente con las partes implicadas, particularmente con la gestión de la evaluación y facilitará el análisis colectivo de lecciones aprendidas.

5.2. Usos y Usuarios de la evaluación

| Usuarios directos | Usos de la evaluación |
| --- | --- |
| Primario: UNICEF CO | Utilizará la evaluación para ajustar desde el punto de vista programático y operativo, la preparación de planes de respuesta ante emergencias de diversos tipos a partir de la asimilación de las lecciones aprendidas y recomendaciones propuestas por la evaluación. Igualmente incorporara los resultados para formular las líneas programáticas relacionadas con preparación ante emergencias y la reducción de riesgos de desastres en el nuevo CPD. |
| Primario: UNICEF LACRO | Tomará el informe generado por esta consultoría como referencia de evaluación de una respuesta de oficina de país en la región que incluye la activación de un L1. |
| Secundario: Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil | Utilizarán la evaluación para perfeccionar los planes de preparación y respuesta ante multirriesgos de desastres en el país. |
| Secundario: Otras agencias del SNU | Tomarán el informe generado por esta consultoría como referencia de evaluación de la respuesta de una agencia como parte de los Planes de Acción del Sistema de Naciones Unidas a una situación de emergencias. |
| Secundario: Poblaciones afectadas durante el Huracán, beneficiarias de la implementación de la intervención. | Aprovechan el mecanismo evaluativo para transmitir sus opiniones y experiencias respecto a la intervención, permitiendo así su perfeccionamiento en términos de pertinencia, coherencia y eficacia. |

6. Alcance y objetivos de la evaluación

6.1. Alcance

Esta evaluación cubrirá el período comprendido entre el impacto del huracán Ian en Pinar del Rio en septiembre del 2022 y hasta septiembre de 2023, completando un año de implementación. Este coto temporal responde a que interesa evaluar tanto el proceso de respuesta inmediata, como la intervención en los procesos de rehabilitación y recuperación a mediano plazo pactados entre UNICEF y el gobierno de Cuba en el Marco del Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. A partir de este interés, la evaluación se implementará en los escenarios donde habitualmente se han llevado a cabo las actividades de la respuesta humanitaria a la emergencia, intencionando la voz de los beneficiarios, especialmente de niños niñas y adolescentes. La evaluación incluirá por tanto ambas fases de implementación de la respuesta, en correspondencia con los criterios de evaluación de pertinencia, coherencia y eficacia de la respuesta.

Aunque la planificación de la respuesta de UNICEF dentro del Plan de acción interagencial abarca a las provincias de Pinar del Rio y Artemisa, en función de la disponibilidad de fondos con los que ha contado hasta el momento, la agencia ha priorizado la provincia de Pinar del Rio por ser la que sufrió las mayores afectaciones. Es por esto que la evaluación se enfoca en el desarrollo de la respuesta en esta provincia atendido a que fue la más afectada según la evaluación de daños realizada por las autoridades locales, y la que ha recibido por tanto la intervención de UNICEF, y del resto del SNU, de manera priorizada.

Se espera que dada la relevancia de la intervención humanitaria de UNICEF y de las Naciones Unidas en colaboración con el gobierno, ante las sucesivas emergencias que han afectado al país, se cuente con la evidencia necesaria y la disponibilidad de los actores involucrados para aportar sus insumos a la evaluación. Sin embargo, es importante que la evaluación parta de un análisis previo del nivel de evaluabilidad de la respuesta, y establezca las medidas de mitigación necesarias para garantizar la imparcialidad, objetividad y suficiencia de la información para sustentar las valoraciones que se persiguen con el presente ejercicio evaluativo.

6.2. Objetivos de la evaluación

El objetivo principal de la evaluación es:

Aportar un juicio externo acerca de la pertinencia, coherencia y eficacia de la respuesta de emergencias de UNICEF como parte del “Plan de acción del Sistema de Naciones Unidas en Cuba para la Respuesta al Huracán Ian” ante las afectaciones provocadas  por dicho evento meteorológico en septiembre de 2022.

Objetivos específicos:

- Determinar la pertinencia y coherencia de la respuesta humanitaria de la Oficina país de UNICEF Cuba ante el Huracán Ian en la provincia del Pinar del Rio.

- Valorar la calidad de la respuesta de emergencia de UNICEF en la provincia de Pinar del Rio ante el paso del huracán Ian, en términos de “eficacia de los resultados” en las poblaciones beneficiarias.

- Determinar las buenas prácticas, lecciones aprendidas, retos y desafíos para la estrategia de respuesta a emergencias, en cuanto a “eficacia de procesos”, incluyendo coordinación (interna y externa) según el caso estudiado, para reafirmar a UNICEF como un actor humanitario clave en contextos de emergencias en Cuba.

- Proponer una Teoría de cambio de la respuesta humanitaria de UNICEF ante la emergencia provocada por el huracán Ian que tenga en cuenta los supuestos, cuellos de botella, resultados de la implementación, así como las lecciones aprendidas y recomendaciones de la evaluación.

7. Marco de evaluación

La evaluación usará los siguientes tres criterios evaluativos, pertinencia, coherencia y eficacia, propuestos por la Política de Evaluación de UNICEF según definiciones del United Nations Evaluation Group (UNEG) y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) (la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto, la coherencia y la sostenibilidad) para medir el comportamiento de los componentes programáticos y de la gestión de la respuesta.

En base a esos criterios, la persona que resulte contratada deberá dar salida al propósito, el alcance y los fines de la evaluación. Para ello se propone a continuación un set de preguntas y subpreguntas de evaluación, que por el momento juegan un rol heurístico en la orientación metodológica, pero que deberán ser perfiladas en el proceso de ajuste metodológico y durante la evaluación de cara al informe final. Se espera que la persona que se contrate haga los ajustes necesarios considerando los hallazgos iniciales y las incluya en el informe de incepción, durante la fase inicial de elaboración del plan de la evaluación y continue trabajando con ellas durante la evaluación y así lo haga constar en el informe final.

La evaluación de la pertinencia y coherencia de la respuesta responderá a cuestiones como las siguientes:

- ¿En qué medida la respuesta humanitaria de UNICEF es pertinente y coherente con las necesidades y prioridades identificadas por el gobierno y la población afectada por el huracán Ian en la provincia de Pinar del Rio?

1.1 ¿Se ajusta el plan de respuesta de UNICEF a las prioridades identificadas por el gobierno?

1.2 ¿Existe correspondencia entre la intervención propuesta e implementada por UNICEF y las necesidades de niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, y familias vulnerables y comunidades?

1.3 ¿Tiene la respuesta de UNICEF una declaración manifiesta y estructurada de como garantizar los compromisos básicos de la infancia, en los marcos de la intervención humanitaria?

1.4 ¿En qué medida se han integrado los enfoques transversales de derechos humanos, equidad, discapacidad y género a la evaluación de las necesidades, planificación, implementación, monitoreo y reporte de la intervención?

1.5 Según el diseño de la respuesta de UNICEF ¿existe coherencia y continuidad entre la respuesta de la fase inicial, y las acciones correspondientes a la fase de rehabilitación temprana?

1.6 ¿Cuenta la respuesta de Emergencia de UNICEF con una propuesta clara de objetivos, resultados esperados, indicadores de resultados y fuentes de verificación, claramente establecidos y reportados al momento de la evaluación? En caso negativo, ¿qué marco conceptual pudiera proponerse para perfeccionar el sistema de monitoreo de la respuesta?

La valoración sobre la ”eficacia de resultados” atenderá a:

- ¿Cuál ha sido la eficacia  de los resultados de la respuesta humanitaria de UNICEF ante la emergencia provocada por el huracán Ian en Pinar del Rio?

2.1 ¿Fue la respuesta de UNICEF suficiente en términos de rapidez de actuación, solución de necesidades y satisfacción de la demanda?

2.2 En tanto respuesta multisectorial, ¿han tenido igual comportamiento en celeridad y eficacia  todas las áreas prioritarias de la intervención?

2.3 ¿Se ha logrado modificar positivamente la situación de niños, niñas y adolescentes, mujeres embazadas, familias y comunidades, a partir de la intervención humanitaria de UNICEF? ¿Qué evidencias sustentan esta valoración?

2.4 ¿Hasta el momento en que se desarrolla la evaluación, se ha implementado el Plan de respuesta según lo previsto desde el punto de vista temporal, de entrega de suministros, y resultados esperados?

Asimismo, la respuesta al tercer objetivo relacionado con la “eficacia de procesos” (estrategia de respuesta a emergencias y coordinación (interna y externa)) deberá atender a cuestiones como:

3. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas, lecciones aprendidas, retos y desafíos que ha afrontado la “eficacia del proceso” de respuesta de Emergencia de UNICEF en la provincia de Pinar del Rio?

3.1 ¿Qué mecanismos de actuación en el terreno han permitido alcanzar los resultados esperados? ¿Cuáles procedimientos o procesos han resultado ser obstáculos a la efectividad de la respuesta?

3.2 ¿Cuáles han sido los cuellos de botella que han dificultado el avance en un sector de la respuesta más que en otro?

3.3 A partir de la presente evaluación, ¿qué recomendaciones en términos de AAP y PSEA son posibles proponer para garantizar una mejor comunicación respecto de la satisfacción y reporte de demandas por parte de la población afectada?

4. ¿Qué lecturas programáticas son posibles hacer a partir del análisis del caso estudiado, para reafirmar a UNICEF como un actor clave en contextos de emergencias en Cuba?

4.1 ¿Cuál ha sido el valor agregado de la intervención de UNICEF en el marco del Plan interagencial de Respuesta al Huracana Ian?

4.2 ¿Se han constituido o reforzado alianzas interagenciales e interinstitucionales efectivas? ¿Qué potencial tienen estas alianzas de trascender el contexto de la respuesta a emergencias y consolidar otros procesos en contextos de desarrollo?

En relación al cuarto objetivo, la propuesta de Teoría de Cambio deberá ser conciliada con el GR de la evaluación, y delimitar entre la teoría subyacente no explicitada en la respuesta de emergencia programada e implementada hasta el momento por UNICEF, y aquella elaborada por la consultoría según sus recomendaciones, en base a las lecciones aprendidas, buenas prácticas, retos y desafíos identificados durante la evaluación.

8. Metodología de la evaluación

La metodología descrita en esta sección es indicativa. Se espera que la persona que se contrate asuma y adapte el enfoque metodológico más conveniente y proponga ajustes pertinentes al logro de los objetivos de la evaluación.

La propuesta metodológica usará como guía las preguntas y subpreguntas del marco de evaluación que finalmente se acuerden en la revisión del reporte de incepción. La propuesta podrá incluir mejoras al diseño; enfoques a adoptar, estrategia de muestreo, métodos de recopilación y análisis de datos; y del marco de evaluación. También deben referirse a limitaciones metodológicas y medidas de mitigación.

Se sugiere el empleo de una estrategia de evaluación de método mixto; que combine la recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Desde el punto de vista cuantitativo se enfatizará en la recolección y análisis de datos a partir de la definición de variables medidas y analizadas con procesamientos estadísticos para determinar relaciones significativas entre ellas. Desde el punto de vista cualitativo se explorarán datos en forma de testimonios, entrevistas, grupos focales, etc. Deberá planearse la recolección de información sobre actitudes, creencias, motivaciones y comportamientos de los actores involucrados y sus beneficiarios/as, en especial niños, niñas y adolescentes. Para ello la propuesta involucrará a las partes interesadas clave durante todo el proceso, para validar sus hallazgos y recomendaciones, e implementará el enfoque participativo e inclusivo en el proceso consultivo.

La metodología se perfeccionará aún más durante la fase inicial, en función de los hallazgos del análisis de evaluabilidad (coherencia interna del diseño de la intervención, utilidad del sistema de seguimiento y calidad de la gestión y coordinación durante la ejecución) y la consideración de las limitaciones planteadas por la actual situación del país, y otras que sean identificadas por la propia consultoría o el GR.

8.1. Fases de evaluación

Se espera que la evaluación transite por las siguientes fases:

Fase de diseño, de la cual se espera que aporte:

- Caracterización general de la respuesta a la emergencia

- Primeras entrevistas a distancia con los principales actores implicados

- Diseño y aprobación de la propuesta metodológica, con todos sus componentes, incluidas las consideraciones éticas.

- Análisis de evaluabilidad de la respuesta a la emergencia y de las preguntas de evaluación, para adaptar el diseño metodológico

- Diseño y aprobación de la propuesta metodológica, con todos sus componentes.

En esta fase el evaluador o evaluadora trabajará considerando tareas como las siguientes:

- Reunión inicial con el GR para establecer con claridad y precisión los objetivos, el plan de la evaluación y los productos a entregar en las subsiguientes fases del proceso de la evaluación.

- Revisión de la documentación proporcionada por UNICEF Cuba.

- Examen y/o reconstrucción de la teoría de cambio subyacente implícita en la respuesta a la emergencia de acuerdo con los documentos aportados. Diseño para utilizar la teoría del cambio: ligándola a las preguntas de evaluación, a la matriz de evaluación, como instrumento de recolección, análisis y comunicación de resultados.

- Acuerdo sobre la propuesta metodológica, incluyendo el diseño de técnicas e instrumentos de recolección de información y del muestreo.

- Acuerdo sobre la hoja de ruta para actividades en el terreno, que incluye itinerarios, agendas de trabajo e intercambio con actores del proyecto.

- Acuerdo sobre el cronograma de implementación de la evaluación, incluyendo los productos entregables.

- Análisis de evaluabilidad para establecer viabilidad y limitaciones de la evaluación.

- Reunión de validación del Informe inicial

b) Fase de implementación: de la cual se espera la realización de tareas de evaluación en los espacios geográficos de la respuesta a la emergencia:

- Aplicación de técnicas e instrumentos recolección de información.

- Visitas al territorio de Pinar del Rio.

- Intercambios con los actores claves de la respuesta a la emergencia en el terreno, especialmente la población beneficiaria.

En esta fase la persona que se contrate trabajará considerando tareas como las siguientes:

- Seguimiento a la hoja de ruta para actividades en el terreno y cumplimiento de los tiempos acordados en el cronograma.

- Elaboración de una presentación sobre hallazgos preliminares de la recolección de información (previo a la finalización de la fase de terreno, que servirá como avance de validación de algunos aspectos)

c) Fase de análisis, interpretación y sistematización de la información; de la que se espera la producción de las pruebas y validación de los hallazgos mediante:

- Ordenamiento y triangulación de datos.

- Procesamiento y análisis de la información.

- Generación de las evidencias.

En esta fase el evaluador o evaluadora trabajará considerando tareas relativas a:

- Conformación de bases de datos o repositorios de información, que deberán ser entregados de forma sistematizada a UNICEF Cuba en forma de anexos del informe final.

- Elaboración de un informe y una presentación: Matriz por cada pregunta de evaluación, con principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones (ver Anexo 2, esto servirá como avance de validación)

d) Fase de entrega de informe final, de la cual se espera:

- Redacción del informe borrador y final de la evaluación según los estándares de presentación de informes de UNICEF.

- Entrega de Matriz de resultados que defina claramente el comportamiento de las variables centrales del estudio.

- Presentación final al GR

- Presentación de teoría del cambio ajustada.

- Presentación de productos de diseminación.

En esta fase la persona que se contrate trabajará considerando que:

- El borrador del informe final será sometido a revisión y control de calidad y que recibirá comentarios y sugerencias que se discutirán e integrarán a la versión final a presentar.

- La emisión del informe final incluye el informe en sí mismo con las conclusiones y recomendaciones para la gestión de respuesta, un resumen ejecutivo y los productos de presentación de los resultados de la evaluación.

8.2. Fuentes de información e instrumentos de evaluación

UNICEF Cuba proporcionará información sobre:

- Plan de Acción del SNU para la respuesta al Huracán Ian.

- Plan de Respuesta de UNICEF

- Documentos con Necesidades identificadas por las autoridades nacionales.

- Documentos sobre la intervención (respuesta al L1)

- Documentos básicos de UNICEF para actuar en situaciones de emergencias (Compromisos Básicos con la Infancia, Procedimientos para respuesta a emergencias).

- Informes de Situación.

- Proyectos de respuesta en ejecución: Aplicación al Fondo Central de Respuesta a Emergencias para los sectores de WASH y Educación; Rehabilitación de condiciones de agua y saneamiento en escuelas y comunidades afectadas; Rehabilitación de techos en las escuelas afectadas).

Como parte de la propuesta metodológica el evaluador o evaluadora presentara el diseño de técnicas e instrumentos de recolección de información, para lo cual se recomiendan algunas fuentes y medios de verificación básicos:

- Observación de campo.

- Encuestas y entrevistas a los actores.

- Grupos focales o entrevistas en profundidad con las poblaciones beneficiadas sobre todo tomando en cuenta la AAP.

- Entrevistas con informantes clave, de forma remota o en persona; socios y miembros del staff de UNICEF Cuba (donantes, proveedores de servicios y tomadores de decisiones/políticas).

- Consulta a expertos y expertas.

8.3. Estrategia de muestreo

La estrategia de muestreo seguirá básicamente un enfoque no probabilístico. Pero igualmente, se espera que la persona contratada formule la estrategia y los métodos de muestreo que mejor se avengan a la propuesta metodológica y a las fuentes de información.

Además, deberán tomarse en consideración las características, roles y funciones de los actores que participan en la respuesta a la emergencia y el seguimiento a los principios y enfoques participativo e inclusivo mencionados arriba.

9. Manejo y conducción de la evaluación

9. 1. Gobernanza y gestión de la evaluación

Para la conducción de la evaluación UNICEF Cuba abrirá un proceso de contratación externa para una consultoría individual, mediante invitación para aplicar, a personas con las competencias exigidas para responder a los requisitos, normas y estándares internacionales de los procesos de evaluación. Para este rol se invita a personas con profundo compromiso y una sólida experiencia en enfoques basados en derechos, equidad y género y en entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.

Las candidaturas serán evaluadas a nivel técnico y económico. Para eso los interesados que apliquen al proceso de selección deberán enviar, además de sus avales curriculares, dos documentos diferentes: uno con la propuesta metodológica y otro con la oferta financiera. Solo las propuestas satisfactorias desde el punto de vista metodológico serán consideradas para pasar a la fase de evaluación de la propuesta financiera. Antes de la decisión final respecto a la selección UNICEF Cuba solicitará información adicional que prueben las competencias requeridas de los candidatos y candidatas.

Para la presente evaluación, se seleccionará un/a consultor/a individual, quien trabajará de manera independiente e imparcial. Podrá apoyarse en los contactos de trabajo que proporcionará UNICEF Cuba para la recopilación de datos y las consultas en el terreno. Para evitar conflictos de intereses, los candidatos o candidatas no podrán haber tenido involucramiento en la intervención que se evalúa, y deberán acogerse a las normas éticas establecidas por UNICEF para estos casos.

La gestión y supervisión estará a cargo de la Oficial de Monitoreo y Evaluación de la Oficina de UNICEF Cuba, con el apoyo de la oficina regional de UNICEF (UNICEF LACRO), para brindar orientaciones estratégicas, apoyo metodológico, hacer control de calidad de los productos entregables de la evaluación y asegurar su independencia y alineamiento con las normas y estándares internacionales.

Funcionará un Grupo de Referencia que reforzará el seguimiento estratégico, la apropiación, validación y uso del ejercicio de evaluación, proporcionará acceso a documentos e informantes clave, orientación sobre cuestiones programáticas y necesidades de aprendizaje que deban reflejarse en la evaluación. El GR apoyará las revisiones y control de calidad a los productos entregables e indicará los ajustes necesarios.

UNICEF facilitará el cumplimiento de la hoja de ruta para actividades en el terreno, proporcionando itinerarios, coordinando agendas de trabajo y espacios de intercambio con actores de la respuesta, y participará en los procesos de empoderamiento y uso de los resultados de la evaluación y el plan de respuesta a las recomendaciones. El gobierno de Pinar del Rio designará un punto focal familiarizado con la intervención, quien apoyará la coordinación en el terreno con todas las instituciones y actores implicados, proporcionará información y brindará apoyo técnico, administrativo y logístico a la evaluación.

9.2. Perfil del consultor/a – evaluador/a

La persona que aplique a esta consultoría deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Amplia experiencia (al menos 10 años) en la realización de evaluaciones, investigaciones y tareas de desarrollo de capacidades metodológicas.

- Conocimiento de las agendas de derechos humanos, igualdad de género y equidad de la ONU y experiencia en su aplicación.

- Experiencia en acciones de respuesta a situaciones de emergencia con énfasis en poblaciones afectadas, o temas relacionados, sería una ventaja.

- Dominio de habilidades conceptuales, analíticas y de redacción, así como para expresar concisamente ideas y conceptos en forma escrita y oral.

- Dominio de habilidades en comunicación oral y comunicación/diseminación escrita (ligado al formato de los informes entregables y a otros productos de comunicación (briefs) Historial de liderazgo en procesos de gestión y compromiso con la entrega de informes oportunos y de alta calidad.

- Dominio de habilidades para las relaciones interpersonales y de comunicación; capacidad para interactuar con diversidad de personas y grupos.

- La familiaridad con la labor de programación y estrategias de intervención de UNICEF en el terreno sería una ventaja.

Responsabilidades de la persona que se contrate:

- Desarrollar un plan de trabajo realista para la evaluación, en consulta con las partes interesadas.

- Elaborar la matriz y las herramientas de evaluación, basadas en la propuesta metodológica acordada.

- Seguir la hoja de ruta acordada para las actividades de evaluación en el terreno.

- Recopilar, registrar y analizar información de acuerdo con los enfoques metodológicos, el plan y el cronograma de la evaluación acordados.

- Garantizar la obtención de la revisión ética y los consentimientos informados cuando sean necesarios, evitar conflictos de intereses y pérdida de la independencia e imparcialidad de sus juicios.

- Desarrollar el proceso de análisis, interpretación y sistematización de la información.

- Mantener la evaluación en marcha de acuerdo con los requisitos contractuales y el cronograma aprobado.

- Entregar los productos de la evaluación, en el tiempo establecido en el cronograma, garantizando su calidad y capacidad de respuesta a las necesidades de UNICEF Cuba.

10. Consideraciones éticas

La evaluación deberá cumplir con las normas y estándares de evaluación establecidos por el Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG). Tendrá un carácter externo y la persona que se contrate trabajará de manera independiente, con base en evidencia verificada empíricamente que sea válida y confiable.

Los principios éticos que guiarán la evaluación son los de independencia, imparcialidad, credibilidad, responsabilidad, honestidad e integridad. Asimismo, es fundamental que la persona que se contrate mantenga respeto por la dignidad y diversidad de las personas que sean entrevistadas y que considere en todo el proceso de evaluación el respeto a los derechos humanos, la equidad e igualdad de género. Se deberá preservar la confidencialidad de la información y datos de los involucrados respetando los derechos de proveer información de forma confidencial.

En este punto es fundamental que se obtenga previamente el consentimiento informado por escrito sobre la voluntariedad a participar cuando se recabe información de las personas. El consentimiento especificará los requisitos de confidencialidad y preservación de la identidad personal, asegurando que la información que brinden será usada con fines investigativos, preservando la privacidad de los datos.

Es clave que la persona que se contrate se refiera a la guía de UNICEF en cuanto a investigación ética con niños y niñas. Y, en consecuencia, deberá garantizar (y presupuestar) la obtención de la certificación de la revisión ética, que en el caso de Cuba podrá obtenerse a través de los Comités de Ética de las instituciones nacionales que lo tengan establecido, mediante la presentación de la documentación de la evaluación que sea requerida para este caso. Este paso, será considerado dentro de los componentes a incluir en el inception report.

Es necesario también minimizar los riesgos asociados a efectos negativos, y maximizar los beneficios de los principales actores previendo innecesarios perjuicios o daños que pueden derivarse de los hallazgos de una evaluación negativa o crítica, previéndolos sin comprometer la integridad de la evaluación.

Todas las acciones de comunicación y la capacitación sobre la evaluación incluirán información previa sobre los principios éticos que garantizan la calidad del proceso y los resultados de la evaluación.

La evaluación también deberá cumplir con el procedimiento de UNICEF en cuanto a estándares éticos en investigación, evaluación, recolección de la información y análisis. El GR supervisará el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la política de UNICEF.

En su propuesta metodológica, la persona que sea contratada deberá indicar claramente las posibles cuestiones éticas y especificar los procesos de supervisión, capacitación y examen éticos necesarios y aplicables al proceso de evaluación. Asimismo, tendrá la obligación de declarar por escrito todo asunto que podría dar lugar a un conflicto de intereses y tratar de manera honesta los que pudieran surgir durante la evaluación.

11. Diseminación

Para el uso y difusión de los resultados de la evaluación se espera contar, además del informe final, con los siguientes productos y actividades de soporte por parte del evaluador o evaluadora contratada:

- Un resumen ejecutivo de no más de 5 páginas (en español y en inglés) que presente brevemente los antecedentes, la metodología, los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación y que será destinado a la socialización.

- Una presentación en formato powerpoint o similar que sirva para presentar el resumen de la evaluación a diferentes públicos.

- Dos informes, tipo (a) brief de evaluación (1-2 páginas y centrado en el proceso de evaluación) y (b) brief político/programático (1-2 páginas, centrado en los pasos a seguir tras los resultados y recomendaciones de la evaluación), que contendrán infografías, tipo one/two pagers, que sinteticen los elementos esenciales de la gestión de conocimientos relativa al caso estudiado, la teoría de cambio subyacente y la ajustada, el proceso, resultados y recomendaciones.

- Representación esquemática de la teoría de cambio ajustada.

- Tres eventos (en las fases de inception, trabajo de campo e informe final) para presentar y/o validar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación a un grupo de actores clave del proceso, que a su vez se aproveche para analizar cómo llevar a la práctica las recomendaciones de la evaluación (para ello se utilizará una matriz de hallazgos, aprendizajes, conclusiones, recomendaciones).

12. Control de calidad y entregables de la evaluación

12.1. Sistema de control de calidad de la evaluación

La supervisión de la evaluación será llevada a cabo por la Oficial de Monitoreo y Evaluación de UNICEF Cuba con apoyo del GR, que como se ha dicho dará seguimiento al proceso de evaluación y proporcionará comentarios a los productos que se entreguen por la persona contratada para conducir la evaluación.

Cada producto (entregable) será sometido a revisión a través de este mecanismo de supervisión de la Oficina de UNICEF Cuba, así como por un control de calidad externa de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe (LACRO). Se tendrá que planificar que este proceso de control de calidad implicará entre 7 y 10 días tras la entrega de cada producto. La persona que se contrate deberá integrar y responder a los comentarios recibidos y entregar una versión revisada de cada producto. Tanto el informe inicial como el informe final de evaluación deberán cumplir con los estándares de UNICEF y de UNEG.

Estructura del informe inicial (25 páginas + anexos)

- Presentación del contexto y objeto de evaluación.

- Propósito, objetivos y alcance de la evaluación.

- Marco de evaluación (criterios y preguntas de evaluación), incluyendo la matriz de evaluación (ver ejemplo en el anexo 1).

- Metodología completa con:

  - explicación y justificación del diseño metodológico.

  - teoría del cambio (relacionada con las preguntas de evaluación y con las herramientas de recolección y análisis)

  - muestreo y lista de personas a entrevistar y su lugar de origen.

  - instrumentos de recolección de información (cuestionarios, pautas de entrevistas, etc.)

  - análisis de evaluabilidad, limitaciones y medidas de mitigación e implicaciones para el diseño de la evaluación.

  - consideraciones éticas (inclusión final de la revisión ética).

  - Herramientas para el análisis de los datos (procedimientos y técnicas, software, etc.). Incluyendo el uso de la matriz de evaluación, la recolección y el análisis de información.

  - vías y productos de diseminación de la evaluación

- Cronograma.

- Limitantes de la evaluación y su mitigación

- Entregables y control de calidad.

Estructura del informe final (50 páginas + anexos)

- Resumen ejecutivo (máx.5 páginas).

- Contexto y presentación del objeto de evaluación.

- Propósito, objetivos y alcance de la evaluación.

- Criterios y preguntas de evaluación.

- Metodología.

- Limitaciones de la evaluación.

- Consideraciones éticas.

- Hallazgos (por criterio y pregunta de evaluación).

- Conclusiones (por criterio y pregunta de evaluación).

- Lecciones aprendidas y buenas prácticas (por criterio de evaluación).

- Recomendaciones (por criterio y pregunta de evaluación).

- Anexos:

  - TdR.

  - Matriz de evaluación

  - Teoría de cambio adaptada.

  - Herramientas de recolección de la información.

  - Lista de entrevistados y su lugar de origen.

  - Lista de documentos consultados.

  - Matriz por preguntas de hallazgos, aprendizajes, conclusiones, recomendaciones

  - Productos de diseminación (briefs)

  - Otros documentos pertinentes según plantilla de informe final de UNICEF.

El informe final de la evaluación será enviado al Sistema Global de Supervisión de los Reportes de Evaluación (GEROS, por sus siglas en inglés) el cual otorga una calificación a la calidad, de acuerdo con estándares globales. Las calificaciones a los reportes de evaluación son públicas en la página web de UNICEF.

12.2. Entregables

Se estima que la evaluación implicará en total de 60 días completos de trabajo.

Fecha de inicio del contrato: 17 julio de 2023

Fecha de cierre del contrato: 30 de diciembre de 2023

Los productos para entregar por la persona que se contrate para la evaluación son los siguientes:

| Productos | Descripción | Fecha tentativa de entrega | Días de trabajo tentativos |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 0 | Reunión de Plan de trabajo inicial. Actualización de todas las fases del cronograma, describiendo en detalle las tareas de las semanas de la fase inicial (destinadas a producir el informe inicial). Recolección y listado de la documentación clave para la fase inicial. Elaboración de una hoja de ruta para el trabajo de campo. | A la semana 1 de iniciado el trabajo. | 1 |
| Producto 1 Pago 1 | Una matriz detallada de evaluación, el análisis de evaluabilidad. | A las 5 semanas de iniciado el cronograma | 15 |
| Producto 2 Pago 2 | Informe Inicial. Incluirá una descripción de los marcos conceptuales y metodológicos, así como de las categorías y variables que serán objeto de evaluación. Este documento incluye: 1) una matriz detallada de evaluación, el análisis de evaluabilidad; 2) un plan de análisis de la información, que describa cómo la metodología propuesta resuelve las preguntas contempladas en estos términos de referencia; 3) un cronograma de actividades a realizarse, dentro del plazo del tiempo establecido para la evaluación. 4) teoría del cambio validada que servirá como herramienta de recogida y de análisis de la información durante la evaluación. Este informe debe seguir la estructura de contenido presentada arriba y será revisado por la supervisión y control de calidad de la evaluación y los comentarios serán reflejados si es pertinente y siempre manteniendo la independencia de la persona que se contrate. | A las 10 semanas de iniciado el cronograma | 15 |
| Producto 3 Pago 3 | Versión borrador del informe final de la evaluación. Incluirá todos los apartados mostrados arriba en la estructura de contenido, a excepción del resumen ejecutivo y algunos anexos que podrán ser incluidos en la versión final. El informe tendrá un máximo de 50 páginas más anexos. El borrador del informe se validará en un taller de validación a partir de una matriz de hallazgos, conclusiones y recomendaciones que deberá ser entregada a parte y que constituirá anexo del informe (ver ejemplo en el anexo 2). | A las 16 semanas de iniciado el cronograma | 15 |
| Producto 4 Pago 4 | Versión final del informe final de la evaluación con el resumen ejecutivo, ya revisada y de conformidad con la estructura de contenido mostrada arriba, con un máximo de 55 páginas más anexos. | A las 20 semanas de iniciado el cronograma | 10 |
| Producto 5 Pago 5 | Diseminación. Herramientas de diseminación, tal cual se describen en la sección correspondiente de estos TdR (resumen ejecutivo traducido al inglés, infografía/one pager, brief de evaluación (centrado en el proceso evaluativo), brief político/programático (centrado en los pasos a seguir tras las recomendaciones) y presentación), esquema de la teoría de cambio adaptada. Además de la participación del evaluador o evaluadora en un evento de presentación de la evaluación con los principales actores clave del proceso. | A las 22 semanas de iniciado el cronograma | 4 |
| Monto destinado a la evaluación |  |  | 10 000.00 USD |

12.3. Proceso de pago

El contrato será del tipo suma alzada. Se harán varios pagos parciales en el momento que la supervisión de la evaluación reciba a satisfacción los productos detallados arriba.

Se propone el siguiente calendario de pagos:

- 15% a la entrega del producto 1

- 20% a la entrega del producto 2

- 40% a la entrega del producto 3

- 15% a la entrega del producto 4

- 10% a la entrega del producto 5

13. Cronograma tentativo

| Actividad | Inicio | Terminación | Participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase de diseño |  |  |  |
| Reunión inicial y plan de trabajo inicial (Producto 0) |  |  | Grupo de referencia y evaluador/a |
| Revisión bibliográfica, examen de la teoría de cambio y diseño de la evaluación |  |  | Evaluador/a |
| Completamiento y acuerdo de la propuesta metodológica |  |  | Grupo de referencia y evaluador/a |
| Acuerdo sobre la hoja de ruta para actividades en el terreno incluyendo para ethical review |  |  | Evaluador/a |
| Análisis de evaluabilidad para establecer viabilidad y limitaciones de la evaluación |  |  | Evaluador/a |
| Entrega de la Matriz de evaluación e informe de evaluabilidad (producto 1) |  |  | Evaluador/a |
| Entrega del informe borrador inicial incluyendo ethical review |  |  | Evaluador/a |
| Revisión del informe borrador por parte de UNICEF |  |  | Oficina de UNICEF Cuba |
| Taller de validación del informe inicial de evaluación |  |  | Evaluador/a y Grupo de Referencia |
| Entrega del informe inicial (versión final del producto 2) |  |  | Evaluador/a |
| Seguimiento a la hoja de ruta para actividades en el terreno (espacio geográfico del proyecto) |  |  | Evaluador/a |
| Fase de análisis, interpretación y sistematización de la información |  |  |  |
| Organización, procesamiento y análisis de la información |  |  | Evaluador/a |
| Fase de entrega del informe final |  |  |  |
| Confección de informe de los resultados de la evaluación |  |  | Evaluador/a |
| Entrega del borrador de informe final (Producto 3) |  |  | Evaluador/a |
| Taller de validación del informe final de evaluación (a través de la matriz de hallazgos, conclusiones y recomendaciones) |  |  | Evaluador/a y Grupo de Referencia |
| Revisión del informe borrador por parte de UNICEF |  |  | Oficina de UNICEF Cuba |
| Entrega del informe final de la evaluación, versión final (Producto 4) |  |  | Evaluador/a |
| Evento de presentación de hallazgos, conclusiones, recomendaciones de la evaluación y productos de diseminación. (Producto 5) |  |  | Evaluador/a, representantes del gobierno, beneficiarios y UNICEF Cuba |

14. Proceso de postulación

Las personas interesadas en aplicar para llevar a cabo la evaluación, según estos términos de referencia, podrán postularse y presentar su candidatura con propuestas concretas que serán evaluadas a nivel técnico y económico.

Las personas interesadas en la presente convocatoria deberán enviar además de una propuesta técnica y una oferta económica, su carta de interés y un resumen de hoja de vida (currículo vitae) a la siguiente dirección de correo electrónico: havanaunicef@unicef.org

Al aplicar al proceso de contratación la Propuesta técnica y la Oferta económica deberán enviarse en dos documentos separados y así nombrados respectivamente. Sólo las propuestas que se evalúen satisfactoriamente desde el punto de vista técnico serán consideradas para pasar a la fase de evaluación de su propuesta económica. A los tres candidatos cuyas propuestas alcancen los mayores puntajes globales, se les solicitará una entrevista técnica antes de la decisión final.

14.1. Criterios de evaluación de las candidaturas

Para la evaluación de las propuestas se asignará un puntaje del 75% a la propuesta técnica y cumplimiento del perfil de candidatura, y el 25% a la oferta económica. Para poder evaluar la propuesta económica será necesario cumplir con un mínimo del 50% en la propuesta técnica.

Los candidatos deberán cumplir los requerimientos de la subsección Perfil del consultor/a – evaluador/a que se describe en este documento y estar preparados para fundamentar sus competencias y su propuesta técnica, si fuera llamado por UNICEF Cuba.

Las especificaciones de contenido para cada uno de esos documentos son las siguientes:

- Hoja de vida resumida del candidato (máximo de 4 páginas destacando las calificaciones que atañen a cada requisito del perfil descrito) Se sugiere incluir dentro de la hoja de vida un listado de las evaluaciones más relevantes en las que el candidato haya participado.

Escala de puntuación para el perfil del evaluador/evaluadora (25 puntos):

- Propuesta técnica. Documento que propone la metodología de la evaluación (máximo de 10 páginas) que incluye:

- Breve descripción del abordaje metodológico que se prevé para realizar la evaluación, haciendo énfasis en los siguientes puntos:

- Descripción de la estrategia metodológica que se prevé usar para el desarrollo de la evaluación y la entrega de los productos con garantía de calidad.

- Explicación de cómo se aplicarán los enfoques y estrategias metodológicas de evaluación previstas.

- Propuesta preliminar y descripción de uso de los métodos cualitativos y cuantitativos a aplicar en la evaluación.

- Cronograma preliminar de trabajo para cada fase y tarea de la evaluación.

Escala de puntuación de la propuesta técnica (50 puntos)

- Oferta económica: Deberá incluir todos los costos para llevar a cabo el trabajo previsto en estos TdR, desglosados en las siguientes categorías:

- Costo por cada uno de los productos entregables.

- Recursos requeridos para la realización del trabajo de campo (ejemplo transporte, alimentación, impresión de materiales y otros si fueran necesarios).

- Otros gastos generales si los hubiere (conexión a internet).

Escala de puntuación de la oferta económica (25 puntos)

ANEXO 1. Ejemplo de matriz de evaluación

| Criterio | Pregunta de evaluación | Indicadores | Fuentes de información | Métodos de recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertinencia |  |  |  |  |
| Eficacia/efectividad |  |  |  |  |
| Impacto |  |  |  |  |

ANEXO 2. Ejemplo de matriz de hallazgos, conclusiones, aprendizajes y recomendaciones.

| Preguntas de evaluación | Hallazgos | Conclusiones | Lecciones aprendidas | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

https://sites.unicef.org/about/execboard/files/2020-PL1-Cuba_CPD-ODS-ES.pdf

Dentro de estas agencias se encuentran además de UNICEF, PMA, OPS, UNFPA, UNESCO, OIM, PNUD, ONUDI, FAO, ACNUR, ONUHABITAT.

United Nations Children’s Fund (2019). UNICEF Guidance Note: Adolescent participation in UNICEF monitoring and evaluation. UNICEF, New York, October 2019; p. 16.

https://www.oecd.org/development/evaluation/Criterios-evaluacion-ES.pdf

UNEG, Normas y estándares de evaluación (2016), pág. 10.

Como referencia: https://www.unicef.org/evaluation/documents/guidance-note-conducting-evaluability-assessments-unicef

Normas y Estándares para evaluación, UNEG, 2016: http://www.uneval.org/document/detail/1914

UNEG/UNICEF: Ethical Guidelines for UN Evaluations, 2008: http://www.unevaluation.org/document/detail/102 and Code of Conduct for Evaluation in the UN system, 2008: http://www.unevaluation.org/document/detail/100

Integración de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en la Evaluación, 2011: http://www.uneval.org/document/detail/980

Ethical Research Involving Children, 2013: http://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-approved-digital-web.pdf

UNICEF Procedure for Ethical Standards in Research, Evaluation, Data Collection and Analysis, 2015: https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_IV-UNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF

UNICEF. Reporting Standard, 2017: https://www.unicef.org/evaluation/files/UNICEF_adapated_reporting_standards_updated_June_2017_FINAL.pdf

Los pagos por cada producto se realizarán una vez el producto sea validado por la gestión de la evaluación.