Réalisée par :

Joseph WETHE (PhD-Ir)

Consultant Indépendant

Expert International Eau, Assainissement et Environnement

Bureau Pays du Burkina Faso

Commanditée par :

Bureau Pays de l’UNICEF au Burkina Faso

Évaluation formative de mise en œuvre du projet WASH FIT dans les établissements de santé, dans le cadre des cycles de projets UNICEF/CDC 2020-2021 et 2021-2022 au Burkina Faso

ANNEXES DU RAPPORT FINAL

Décembre 2023

TABLE DES MATIERES

1.	ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’EVALUATION	3

2.	ANNEXE 2 : MATRICE D'EVALUATION	13

3.	ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PENDANT L’EVALUATION	19

3.1.	Liste des personnes rencontrées ou contactées auprès des structures de mise en œuvre	19

3.2.	Liste des responsables des formations sanitaires interviewes	20

3.3.	Liste des énumérateurs des formations sanitaires interviewes	21

4.	ANNEXE 4 : LISTE DES FORMATIONS SANITAIRES VISITEES	22

5.	ANNEXE 5 :  INSTRUMENTS ET OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES	23

5.1.	Guide d’entretien sur les critères d’évaluation	23

5.2.	Guide d’entretien avec le Personnel de santé dans les centres de soins pour évaluer les indicateurs des domaines du WASH FIT	25

5.3.	Fiche d'observation de l'eau et de l'hygiène dans les points de service /d'entrée et de sortie	29

5.4.	Guide d’entretien individuel avec le Personnel de santé	34

5.5.	Guide des focus groups avec les patients ou leurs accompagnants	35

6.	ANNEXE 6 : SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES RESULTATS DE PERFORMANCE DE L’APPROCHE WASH FIT	36

7.	ANNEXE 7 : SYNTHESE DES SCORES D’EVALUATION DES PERFORMANCES DU WASH FIT TOTALISES PAR LES FORMATIONS SANITAIRES	39

8.	ANNEXE 8 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE L’EAU A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS CHACUNE DES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES	41

9.	ANNEXE 9 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS LES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES	44

10.	ANNEXE 10 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE L’HYGIENE A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS CHACUNE DES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES	50

11.	ANNEXE 11 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE LA GESTION A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS CHACUNE DES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES	55

12.	ANNEXE 12 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE EAU DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES	60

13.	ANNEXE 13 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE ASSAINISSEMENT DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES	67

14.	ANNEXE 14 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE HYGIENE DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES	78

15.	ANNEXE 15 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE GESTION DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES	88

16.	ANNEXE 16 : BILAN AU 31 MAI 2023 DE LA COUVERTURE DES CENTRES DE SANTE PAR LA PRESENTE MISSION D’EVALUATION	97

# ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’EVALUATION

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) BURKINA FASO

TERMES DE REFERENCES POUR UN CONSULTANT NATIONAL INDIVIDUEL

Titre de la Consultance :

Evaluation formative de la mise en œuvre du WASH Fit dans les établissements de santé, dans le cadre des cycles de projets UNICEF/CDC 2020-2021 et 2021-2022

Durée de la consultance : 90 jours

- Objet de l’évaluation

À travers le CPD (Country Program Document) 2018-2020 et le Plan de Travail 2021-2022 qui en découle, l'UNICEF Burkina Faso s'est engagé à soutenir le Gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, éliminer la défécation à l'air libre et promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans les communautés, les écoles et les centres de santé. Au cours de la période de mise en œuvre, la section Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) a contribué à renforcer l'environnement favorable pour le secteur et a joué un rôle clé de plaidoyer pour améliorer les stratégies et obtenir l'engagement du gouvernement à mobiliser des ressources financières pour assurer la durabilité des infrastructures. En outre, grâce à des partenariats avec plusieurs acteurs du secteur WASH ainsi que des entreprises privées de construction, de nombreuses infrastructures d'eau et d'assainissement ont été construites dans les communautés, les écoles et les établissements de soins de santé, offrant un accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates à des millions de personnes dans les différentes régions d'intervention du pays.

De plus, UNICEF et ses partenaires utilisent depuis 2020, l’outil d'amélioration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans les établissements de santé, appelé WASH FIT, pour soutenir les efforts de renforcement des services et contribuer à la prévention et au contrôle des épidémies de maladies infectieuses, dont le COVID-19, à travers le pays. Développée par l’UNICEF et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le WASH Fit est une approche axée sur les risques en milieu hospitalier et est pilotée par l’équipe de gestion des établissements. Elle se concentre notamment sur la mise en œuvre d’actions progressives dans le temps, pour améliorer la qualité des soins dans les HCF.

A ce jour, UNICEF et ses partenaires ont implémenté cette approche dans plus de 73 structures dans quatre régions différentes du pays, soit le Nord, le Centre-Nord, l'Est et la Boucle de Mouhoun, en majorité grâce au support financier du Centers for Disease Control and Prevention (CDC). En effet, UNICEF Burkina Faso a reçu un financement du CDC pour la mise en œuvre du WASH Fit dans 25 établissements de santé dans les régions de l’Est et du Centre-Nord, dans le cadre du cycle de projet 2020-2021, avec l’objectif de réduire l'exposition et la transmission du COVID-19 dans les HCF, les espaces publics et les milieux communautaires vulnérables. Les interventions de ce projet ont été menées par les partenaires de mise en œuvre, CRBF dans le Centre- Nord et OCADES dans l'Est, utilisant les outils standards du WASH Fit.

En 2021, des fonds additionnels ont été mobilisés dans le cadre du cycle de projet 2021-2022, pour continuer la mise en œuvre du WASH Fit dans 10 HCF du district de Barsalogho et 8 autres dans les districts de Nouna et Tougan, dans la Boucle de Mouhoun. Dans le cadre de ce cycle, le partenaire HELP a assuré la mise en œuvre dans la Boucle de Mouhoun et la CRBF a continué dans le Centre-Nord. Aussi, les outils ont été révisés pour prendre en compte les indicateurs du Ministère de la Santé et améliorer le suivi de la mise en œuvre des plans d’action.

Dans la perspective d’une mise à l’échelle de l’approche au Burkina Faso, une évaluation de la mise en œuvre au cours des cycles de projet UNICEF/CDC 2020-2021 et 2021-2022 est nécessaire afin de mieux progresser et avoir un impact effectif sur la qualité des soins dans les HCF. Elle concerne un total de 43 structures de santé, dans lesquelles le WASH Fit a été mis en œuvre dans les régions de l’Est, le Centre-Nord et la Boucle de Mouhoun

- But de l'évaluation

Le but principal de cette évaluation est l’apprentissage. Elle aidera à :

- Analyser les résultats qui ont été atteints au cours des cycles de Projet UNICEF/CDC 2020-2021 et 2021-2022, auprès des bailleurs ainsi que des bénéficiaires.

- Informer l’impact de la mise en œuvre du WASH FIT dans les structures de santé

Guidera l’UNICEF et les acteurs WASH en générale à mieux répliquer ce modèle d’intervention dans les différentes régions du pays.

Les utilisateurs de cette évaluation incluent l’UNICEF, le CDC ainsi que les acteurs WASH mettant en œuvre des interventions dans les structures de santé.

Les utilisations envisagées sont listées dans Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1: Les utilisateurs et les utilisations de l’évaluation

| Utilisateurs de l’évaluation | Utilisation de l’évaluation (comment les conclusions et recommandations seront utilisées) |
| --- | --- |
| Section WASH de l’UNICEF | Les résultats de l’évaluation seront utilisés pour ajuster la mise en œuvre du WASH FIT dans les structures de santé. Les actions seront redéfinies et recadrées afin de mieux valoriser ses leçons apprises. Ils permettront aussi de renforcer les efforts de plaidoyer auprès des donateurs et accroitre les investissements dans le secteur. |
| CDC | Le CDC est le donateur principal dans ces deux cycles de projet. Les résultats permettront de gauger l’impact du WASH FIT en vue de l’amélioration des outils pour une meilleure mise à l’échelle. |
| Partenaires de mise en œuvre | Intégrer les bonnes pratiques identifiées au cours de l'évaluation et remédier aux faiblesses relevées au cours de l'analyse |

- Objectifs de l’évaluation

Cette évaluation vise à apprécier la mise en œuvre du WASH Fit dans les 43 structures de santé, dans le cadre des cycles de projets UNICEF/CDC 2020-2021 et 2021-2022. De façon spécifique, l’évaluation vise à :

  - Déterminer l'impact de l’approche dans les structures sanitaires ciblées,

  - Analyser la durabilité des infrastructures et

  - Identifier les leçons apprises ainsi que les recommandations pour une mise à l’échelle future du programme.

Le consultant travaillera avec l'UNICEF et le CDC pour faire une revue critique des interventions WASH Fit dans les différents HCF faisant partie des projets misent en œuvre au cours des deux dernières années, afin de capitaliser sur les leçons apprises et renforcer la mise à l’échelle.

Cela impliquera :

  - Un Retour dans les établissements qui ont bénéficiés du projet WASH Fit, afin d’évaluer les progrès de la mise en œuvre de leurs plans d'action et identifier les obstacles à l'achèvement des travaux.

  - Une évaluation de la durabilité des infrastructures construites ou installées

  - Une compréhension du point de vue du personnel des cliniques sur le processus et les progrès du WASH FIT.

  - Une révision des indicateurs utilisés dans les cycles précédents et ceux du WASH FIT 2.0 afin de disposer d'un ensemble d'indicateurs suggérés avant l'atelier national avec les autorités nationales et les différents acteurs mettant en œuvre l'approche au Burkina Faso.

- Portée de l'évaluation

Portée thématique

L’évaluation va se focaliser sur la composante WASH FIT des interventions du programme, avec une attention particulière vers la mise en œuvre de l’approche, les activités ainsi que les outils utilisés.

Portée géographique

La revue documentaire pourra couvrir toutes les interventions mises en œuvre dans le cadre du Programme et la collecte de données sera prévue dans l’ensemble des structures de santé ayant bénéficiées de la mise en œuvre du WASH FIT dans les régions de l’Est, le Centre-Nord et la Boucle de Mouhoun.

Portée chronologique

L’évaluation couvrira toutes les activités mises en œuvre entre Octobre 2020 et décembre 2022.

- Contexte

Le Burkina Faso est affecté par une grave crise multidimensionnelle due à la combinaison de plusieurs facteurs, dont l'insécurité due aux attaques de groupes armés non identifiés ; la pression démographique ainsi que le changement climatique. Depuis 2015, le pays est la cible d'attaques de groupes armés qui ont entraîné des déplacements massifs de population. Alors que le pays comptait moins de 50 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays en janvier 2019, ce chiffre a augmenté de manière exponentielle pour atteindre 1,810,105 au 30 Novembre 2022, avec les enfants représentant plus de 60 pourcent. La situation reste extrêmement complexe et continue de nécessiter une assistance humanitaire aux populations vulnérables. Malgré les efforts significatifs des différents acteurs, les progrès restent limités, en partie en raison des activités continues de multiples groupes armés non identifiés (GNA) dans tout le pays et de l'accès humanitaire réduit, avec une augmentation du nombre de zones enclavés.

La crise sécuritaire a entraîné des conséquences humanitaires sans précédent sur l'accès aux services WASH, ce qui a généré des besoins urgents en matière d'accès à l'eau potable pour plus de 1,8 million de personnes, ainsi qu'en matière d'assainissement et d'hygiène pour 1,2 million et 2,07 millions de personnes, respectivement. Le nombre de personnes dans le besoin (PIN) en WASH est estimé avoir augmenté d'environ 500,000 depuis le début de l'année 2022, portant le nombre total de PIN à 3 millions de personnes.

La crise humanitaire, résultant du contexte d'insécurité croissante, a un impact important non seulement sur les personnes déplacées, les communautés hôtes et les infrastructures d'eau, mais aussi sur les établissements et services de santé (HCF). Cette situation a entraîné le dysfonctionnement d'un système de santé déjà fragile, limitant l'accès aux soins de santé primaires, à la suite du retrait massif du personnel et des agents communautaires, à la fermeture des installations et à la réduction des services. Selon un rapport du ministère de la Santé, publié en Mai 2022, plus de 564 HCF (39%) dans les 8 régions les plus touchées sont complètement fermés (186) ou fonctionnent au minimum (378), privant 2 091 047 personnes d'accès aux services de santé.

En plus des crises humanitaires et de l'eau, le Burkina Faso est également affecté par les effets du changement climatique qui augmentent la rareté des ressources en eau et la vulnérabilité des services WASH. En effet, le secteur WASH subit déjà de multiples impacts des événements climatiques, tels que la variabilité des précipitations, l'augmentation continue des températures et les vagues de chaleur. L'indice de risque climatique pour les enfants, soutenu par l'UNICEF, identifie le Burkina Faso comme l'un des vingt premiers pays au monde où les effets du changement climatique sont inévitables et susceptibles de provoquer une grave détérioration de la situation humanitaire.

Par ailleurs, la contamination des puits et l'inondation des latrines augmentent le risque de maladies infectieuses. La persistance et la multiplication des épidémies de choléra en Afrique de l'Ouest et du Centre sont de plus en plus préoccupantes, avec des flambées épidémiques entraînant de nombreux décès et d'énormes pertes sociales et économiques pour les populations déjà affectées par des situations humanitaires majeures, ainsi que de nombreuses autres épidémies de maladies infectieuses, notamment la fièvre jaune et le COVID-19. Bien que seuls quatre cas de choléra aient été enregistrés en 2022 au Burkina Faso, le risque reste élevé en raison des épidémies survenues dans la région, combinées à la faible capacité des systèmes de santé et WASH dans le pays.

La combinaison de problèmes et de risques systémiques sous-jacents a entraîné une réduction de l'accès à l'eau potable, une baisse de la qualité des services, ainsi que de moins bonnes performances des services d'hygiène et d'assainissement dans le pays. Dans l'ensemble, alors que les attaques contre les infrastructures d'eau, les épidémies et les risques liés aux aléas climatiques continuent d'augmenter au Burkina Faso, il devient plus difficile pour les familles vulnérables, en particulier les enfants, de survivre, de se rétablir et de prospérer.

- Critères de l’évaluation

Afin d’atteindre les buts de cette évaluation, le programme sera évalué sur la base de 7 critères : la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité, ainsi qu’un critère additionnel sur le genre, équité et droits humains.

- Questions d'évaluation

Le consultant devra répondre aux questions suivantes afin d’atteindre le but de cette évaluation. Les questions (regroupées par critères) sont suggérées par le Bureau Pays de l’UNICEF. Toutefois, le consultant pourra revoir les questions dans la proposition technique et, si recrutée pour le mandat, les finaliser en collaboration avec le staff d’UNICEF et éventuellement autres parties prenantes de l’évaluation.

- Pertinence :

  - Dans quelle mesure le programme WASH FIT répond-il aux besoins identifiés ?

  - Dans quelle mesure les différentes stratégies de suivi‐évaluation étaient‐elles adaptées pour mesurer les résultats de l’approche ? Et Comment pourraient-elles être améliorées ?

- Cohérence

  - Dans quelle mesure les interventions du programme WASH FIT de l'UNICEF sont-elles complémentaires à celles mises en œuvre par les autres partenaires et les gouvernements pour atteindre les plus vulnérables ?

  - Dans quelle mesure les facteurs contextuels (ex. : stabilité politique, mouvements de la population, etc.) ont-ils été pris en compte lors de la formulation et mise en œuvre de l’intervention ?

- Efficacité :

  - Dans quelle mesure le programme WASH FIT a-t-il atteint ses objectifs ?

  - Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus contribué à la réalisation des objectifs envisagés du programme ?

  - Quels sont les facteurs (internes et externes à l'UNICEF) qui ont le plus entravé la réalisation des objectifs envisagés du programme ?

- Efficience :

  - Y avait-il d'autres stratégies alternatives qui auraient pu être mises en place pour atteindre le même niveau de résultat, mais à un moindre coût ?

  - Dans quelle mesure les partenariats ont-ils permis de réduire les coûts d'exécution des programmes ?

- Impact :

  - Dans quelle mesure le programme WASH FIT de l'UNICEF a-t-il contribué à améliorer les services dans les établissements de soin ? si on les compare aux conditions de service dans les autres structures qui n'étaient pas ciblés par le programme ou qui étaient impliqués dans un type d'intervention différent ?

- Durabilité :

  - Comment l'UNICEF a-t-il intégré des mesures pour que les activités financées par le programme WASH FIT se poursuivent à l'avenir sans l'appui de l'UNICEF ?

6.3. Dans quelle mesure les activités du programme WASH FIT ont-elles été reproduites par le gouvernement et d'autres partenaires ?

- Genre et droits humains, équité

  - Dans quelle mesure les principes de genre, de droits humains et d'équité ont-ils été dûment intégrés dans la conception et l'exécution du programme ?

- Méthodologie

L’évaluation sera menée selon une approche participative et inclusive (la proposition technique devra faire référence à l'approche d'évaluation spécifique à adopter ainsi qu'au cadre théorique qui sous-tend l'approche choisie). En ce qui concerne la Convention relative aux droits de l'enfant1, l'équipe d'évaluation devrait proposer une participation adéquate des enfants et des adolescents tout au long du processus d'évaluation (à cette fin, l'utilisation des méthodologies du "body mapping", du "H Framework" et du "Air balloon" est fortement recommandée). L’évaluation sera basée sur des méthodes mixtes de collecte et d’analyse des données auprès des a) garçons/filles/soignants qui sont censés bénéficier du programme évalué ; et b) acteurs clés dans le processus de mise en œuvre. Le but d’utiliser plusieurs méthodes est de trianguler les données provenant de différentes sources afin de formuler les constats et d’apporter des réponses le plus pertinentes et crédibles aux questions d’évaluation. Afin d'améliorer la rigueur de l'évaluation, au cours de la phase de démarrage, l'équipe d'évaluation développera des rubriques pour chacun des indicateurs inclus dans la matrice d'évaluation. Dans la matrice d’évaluation chaque question devra être adressée au moins par le biais de 3 méthodes différentes (et pas simplement trois sources différentes se rapportant à une seule méthode). Les données primaires collectées sur le terrain seront complétées par :

- L’analyse secondaire des données de routine générées par le dispositif de suivi d’UNICEF

- Une revue documentaire du Programme, de son plan d’actions ainsi que des bilans annuels de la mise en œuvre et des rapports de suivi et d’évaluation des programmes ;

- Un processus itératif de dialogue avec les principaux acteurs de la mise en œuvre, notamment :

  - Le personnel d’UNICEF (section WASH) au niveau du Bureaux Pays

  - Le personnel du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement

  - Le personnel du ministère de la Santé

Une méthodologie d’évaluation plus détaillée sera proposée par le consultant en prenant en compte les différences parmi les parties prenantes, en termes d’âge, de genre, et autre critères jugés pertinents. Le consultant proposera ainsi une méthodologie (y compris la stratégie d’échantillonnage et d’analyse) et les étapes de l’évaluation dans son offre technique. Il est attendu que les méthodes et l’échantillonnage proposées pour apprécier les effets des interventions soient suffisamment robustes pour assurer la crédibilité et validité interne des résultats de l’évaluation. La méthodologie définitive sera validée lors de la phase de démarrage de l’évaluation. En outre, le consultant est encouragé de proposer des approches et des méthodes innovantes pour l’évaluation.

Les données et les documents existants seront mis à disposition de l’équipe d’évaluation par le staff de l’UNICEF au moins une semaine avant le démarrage de la consultation. Les consultants présenteront une note de cadrage de l’évaluation (inception report en anglais) avec une méthodologie détaillée, qui inclut des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs, conçus pour répondre avec précision aux questions de l’évaluation. Dans le but de démontrer que l’équipe d’évaluation a bien saisi le contenu du programme ainsi que les questions fondamentales adressées par cette évaluation, la note de cadrage devra fournir un résumée critique des informations contenues dans les documents programmatiques mises à disposition de l’équipe d’évaluation par l’UNICEF après la signature du contrat. Telle note devra aussi bien indiquer, pour chacune des questions de l’évaluation, les informations suivantes : quelles méthodes et quels outils de collecte de données seront utilisés pour y répondre, auprès de qui les données en question seront collectées (y compris la stratégie d’échantillonnage), quelles méthodes d’analyse seront utilisées pour interpréter lesdites données, quelles mesures seront adoptées afin d'assurer la qualité de l’évaluation, et comment les données seront disséminées. Cette note doit aussi proposer les mesures susceptibles de garantir au processus d'évaluation une assise éthique, et de protéger la confidentialité et la dignité de ceux qui participent à l'évaluation.

L’évaluation sera menée selon les normes et standards d’évaluation du Groupe de l’Evaluation des Nations Unies (UNEG)2. Elle intégrera les droits humains, le genre et l’équité de manière transversale et sera conduite conformément au code de conduite3 et aux directives de l’UNEG en matière d’intégration des droits humains et de l’égalité des sexes aux évaluations4.

Un accent particulier sera mis sur la conformité de différents livrables de ce mandat avec les standards du GEROS. Faute d’une intégration adéquate des standards GEROS5 et des directives de l’UNEG, les livrables ne seront pas acceptés par l’UNICEF. Lesdites normes, qui détermineront la notation du rapport final par une entité indépendante de l’UNICEF, seront partagées par l’UNICEF avec l’équipe d’évaluation juste après la signature du contrat. Afin d’accroitre son utilisation, les principales conclusions et recommandations de l’évaluation seront diffusées sous forme de notes de synthèse ou policy brief. L’atelier de validation des résultats de l’évaluation servira d’opportunité pour élaborer, de manière participative, le plan d’action pour la mise en œuvre des principales recommandations de l’évaluation ou « management response ».

- Plan de travail provisoire de l’évaluation

Un/e consultant/e sera engagé/e pour une période de 90 jours ouvrables à planifier entre le 1 février 2023 et Avril 2023. Le/la consultant/e sera sous la supervision technique du chef de la section WASH de l’UNICEF ou de tout autre superviseur désigné.

- Livrables

L/a consultant/e doit fournir les produits suivants par voie électronique (les détails et la durée seront précisés lors de la réunion de cadrage) :

- Note de cadrage (« inception report » en anglais) qui décrira la méthodologie détaillée d’intervention,

articulée autour des points suivants (maximum 30 pages + annexes) :

  - Introduction présentant l’objet de l’évaluation, le but, la portée, et les objectifs de l’évaluation

  - Contexte de l’évaluation y compris les résultats préliminaires de la revue documentaire

  - Les critères et questions d’évaluation affinées à partir de la revue documentaire et des entretiens préliminaires

  - Méthodes de collecte de données y compris l’échantillonnage et la prise en compte des

considérations éthiques

  - Méthodes d’analyse des données

  - Matrice d’évaluation présentant pour chaque critère et chaque question d’évaluations, les méthodes de collecte et les sources de données correspondantes

  - Limites de l’évaluation et mesures de mitigation

  - Plan de travail indicatif

  - Structure proposée pour le rapport final conforme aux standards de l’UNEG et de l’UNICEF

  - Annexes : liste des principaux documents revus, ensemble des outils proposés pour la collecte des données, liste des informateurs clés et sites à visiter

La langue des livrables sera le Français.

- Présentation PPT des principales constats et conclusions préliminaires à l'intention du Groupe de Référence de l’évaluation ; cette présentation sera discutée à l’occasion du mini-atelier de restitution des résultats de l’évaluation vers la fin de la mission sur le terrain. La présentation PPT sera par ailleurs actualisée et remise en même temps que le rapport final.

- Rapport provisoire présentant l’ensemble des constats de l’évaluation. Ce rapport fera l’objet de plusieurs itérations (série d’échanges) entre l’équipe d’évaluation et l’UNICEF jusqu’à ce que le contenu du rapport provisoire sera conforme aux normes de l’UNICEF6 et d au GEROS7. Chaque constat, conclusion et recommandation devra être numéroté et lien entre les uns et les autres devra être bien explicite dans la section des conclusions et recommandations.

- Rapport final, ce produit sera d’au plus 50 pages intégrant les commentaires partagés lors de l’atelier de restitution. Le contenu du rapport d’évaluation devra être conforme aux normes et standards de qualité de l’UNEG mentionnés pars les présents TdR et devra surtout répondre aux critères de l’UNICEF en matière de qualité des rapports d’évaluation (GEROS). De plus, le rapport fera l’objet d’une revue détaillée et approfondie par le bureau pays et le bureau régional.

- Données brutes, y compris les instruments de collecte de données, les transcriptions électroniques, les data sets complètes, etc.

- Plan d’action pour la mise en œuvre des principales recommandations de l’évaluation ou « management response ». Un plan d’action sera défini de manière participative au cours de l’atelier de validation du rapport d’évaluation.

- Une synthèse pour le public externe de 1-2 pages par pays qui servira d’outil de dissémination des

principales conclusions et recommandations de l’évaluation.

- Une infographie illustrant les messages clés de l’évaluation pour diffuser en ligne et/ou via e-mail. Cette infographie doit être synthétique, visuel et sur une seule page. A titre d'information, ci-dessous les liens pour avoir une meilleure idée sur la structure de l’Infographie en question :

- Résultats d’une Recherche Google du terme français « Infographiques » https://www.google.com/search?q=infographique&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE wjQ86SzxtjnAhXx8OAKHY32BjIQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1920&bih=896

Le rapport final complet est structuré comme suit :

- Table des matières, y compris la liste des tableaux et la liste des figures

- Résumé Exécutif (max. 5 pages, couvrant les principales sections du rapport : contexte, méthodologie et processus, principales conclusions et recommandations, leçons apprises)

- Remerciements (tous ceux qui ont soutenu l'évaluation et ont apporté une coopération et une collaboration solides pendant le processus)

- Liste des abréviations et acronymes

- Introduction (objet de l'évaluation, but de l'évaluation, objectifs, portée, utilisation et utilisateurs envisagés)

- Contexte de l'évaluation

- Méthodologie, y compris la stratégie d'échantillonnage et les méthodes d'analyse des données

- Constats Principaux (par critère - chaque question devra recevoir une réponse individuelle) + Encadrés sur les Conclusions préliminaires distribués tout le long de la section (étant donné que tous les constats seront numérotés, chaque conclusion devra indiquer clairement ces constats spécifiques et les numéros des paragraphes correspondants sur lesquels elle est fondée)

- Conclusions finales (il ne s'agit pas d'un simple résumé des conclusions préliminaires mais plutôt d'une réflexion plus poussée et critique utilisant les conclusions préliminaires comme point de départ)

- Leçons apprises

- Recommandations (stratégiques et opérationnelles, maximum 5 recommandations prioritaires pour chacun des deux types; clairement ciblé et avec une liste d'actions à envisager)

- Annexes (termes de référence ; liste des personnes interrogées et des sites visités ; liste des documents consultés ; plus de détails sur la méthodologie, tels que les instruments de collecte de données, y compris des détails sur leur fiabilité et leur validité ; matrice d'évaluation ; cadre de résultats et/ou la théorie de changement)

Résultats d’une Recherche Google du terme anglais « Infographic » : https://www.google.com/search?q=infographic&tbm=isch&ved=2ahUKEwidnZ- 0xtjnAhVCYBoKHbOoCYAQ2- cCegQIABAA&oq=infographic&gs_l=img.3..0l10.56864.57813..57982...0.0..0.136.499.0j4......0	1..gws-wiz- 0i10j0i5i10i30j0i5i30j0i10i24.cYqd_DNcuW8&ei=BoJKXp2CH8LAabPRpoAI&bih=896&biw=1920

6 https://www.unicef.org/evaluation/files/UNICEF_adapated_reporting_standards_updated_June_2017_FINAL.pdf

7 https://www.unicef.org/evaluation/files/FINAL_GEROS_2016_4.xltx

- Gestion de l’évaluation

Le gestionnaire de l’évaluation : le Spécialiste Evaluation Multi-Pays basé au bureau UNICEF Burkina Faso sera le gestionnaire global de l'évaluation. Ceci contribuera à la préservation de l'indépendance de l'évaluation. Le gestionnaire doit s’assurer du respect des normes et standards de l'UNICEF ainsi que du respect des normes de qualité8. Il sera le point focal du consultant/ de l’équipe d’évaluation et sera responsable de la validation des documents. Il veillera également à ce que le groupe de référence de l'évaluation soit informé de l'état d'avancement de l'évaluation.

Le Contrôle de qualité de l’évaluation sera effectué au moyen d’une revue des TDR, de la méthodologie et des rapports et assuré par le gestionnaire de l’évaluation en coordination avec le GRE et le bureau régional de l’UNICEF.

Le Groupe de référence sera présidé par le Spécialiste Evaluation Multi-Pays.

Le conseiller régional en évaluation du Bureau pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre contribuera à l’assurance qualité de tous les produits de l’évaluation.

- Principes et conduite éthique de l’évaluation

L'évaluation doit être réalisée selon les principes éthiques et les normes définis par le Groupe des Nations Unies pour l'évaluation :

- Anonymat et confidentialité : L'évaluation doit respecter les droits des personnes qui fournissent des informations, en garantissant leur anonymat et la confidentialité.

- Responsabilité : Le rapport doit faire état de tous les conflits ou divergences d'opinion ayant pu se manifester entre les consultants et/ou entre le/la consultant(e) et les responsables du programme concernant les conclusions et/ou recommandations de l'évaluation. L'ensemble de l'équipe doit confirmer les résultats présentés, les éventuels désaccords devant être indiqués.

- Intégrité : L'évaluateur devra de mettre en évidence les questions qui ne sont pas expressément mentionnées dans les TdR, afin d'obtenir une analyse plus complète du programme.

- Indépendance : Le consultant doit veiller à rester indépendant vis‐à‐vis du programme examiné, et il ne devra pas être associé à sa gestion, mise en œuvre ou un autre élément de celle‐ci.

- Incidents : Si des problèmes surviennent au cours du travail de terrain, ou à tout autre moment de l'évaluation, ils doivent être immédiatement signalés au Gestionnaire de l’évaluation. Si cela n'est pas fait, l'existence de tels problèmes ne pourra en aucun cas être utilisée pour justifier l'impossibilité d'obtenir les résultats prévus par l’UNICEF dans les présents termes de référence.

- Validation de l'information : Le/la consultant(e) doit garantir l'exactitude des informations recueillies lors de la préparation des rapports et sera responsable de l'information présentée dans le rapport final.

- Propriété intellectuelle : En utilisant les différentes sources d'information, le consultant doit respecter les droits de propriété intellectuelle des institutions et des communautés examinées.

- Soumission des rapports : Si la soumission des rapports est repoussée, ou dans le cas où la qualité des rapports soumis serait nettement plus basse de ce qui a été convenu, les sanctions prévues dans les présents termes de référence s'appliqueront.

- Rémunération et autres Conditions

Le/la consultant (e) sera basé à Ouagadougou et peut accéder aux locaux de l’UNICEF pour la conduite des activités relatives à sa mission. Il va utiliser son propre ordinateur et outils informatiques personnels. Des discussions périodiques avec le Bureau Pays UNICEF auront lieu et les commentaires du seront intégrés dans les produits finaux du consultant. La soumission des produits se fera par voie électronique et selon le calendrier ci-dessus.

En postulant pour cette consultance, les candidats sont conscients qu'ils peuvent être amenés à travailler dans des zones difficiles où les conditions de sécurité peuvent se détériorer à tout moment pour des raisons indépendantes de la volonté de l'UNICEF. L’UNICEF ne fournit pas l’assurance maladie pour le consultant. Le candidat sélectionné est seul responsable de l'assurance maladie nécessaires à l'exécution des tâches prévues par le contrat, et ce pour toute la durée du contrat.

Les personnes engagées dans le cadre d'un contrat de consultant ou d'un contrat individuel ne seront pas considérés comme des " membres du personnel " au sens du Statut et du Règlement du personnel des Nations Unies et des politiques et procédures de l'UNICEF et n'auront pas droit aux avantages qui y sont prévus (tels que les droits à congé et la couverture d'assurance médicale). Leurs conditions de service seront régies par leur contrat et les Conditions générales des contrats de services des consultants et des contractants individuels. Les consultants et les contractants individuels sont responsables de la détermination de leurs obligations fiscales et du paiement de tout impôt et/ou taxe, conformément aux lois locales ou autres lois applicables.

Le/la consultant sera payé 20% à la livraison de la note de cadrage, 30% à la livraison du rapport provisoire (draft zéro de l’évaluation) et le reste à la validation des livrables finaux. Aucun paiement anticipé n'est autorisé. Les montants et les conditions de paiement feront l’objet de négociations mais doivent être conformes aux normes de l’ONU. Une ventilation détaillée du budget (proposition budgétaire) doit être soumise avec l’offre technique.

Recours de l'UNICEF en cas de performance insatisfaisante :

Les paiements seront effectués pour les travaux achevés de manière satisfaisante et acceptés par l'UNICEF.

- Qualifications et Expérience demandées

  - Diplôme supérieur (Master) dans le domaine de la santé publique, de l’Eau, l’Assainissement et l’hygiène, ou d’autres domaines connexes

  - Un minimum de dix ans d’expérience dans la conduite et coordination des évaluations en générale, et plus spécifiquement celle dans le secteur WASH, intégrant des indicateurs clés des services en milieu hospitalier.

  - Un minimum de cinq ans d’expérience dans la réalisation d'enquêtes dans des institutions

  - Expérience dans la conduite d'entretiens avec des informateurs clés

  - Expérience de l'analyse de données quantitatives et qualitatives

  - Bonne connaissance du WASH Fit et de sa mise en œuvre

  - Bonne connaissance du système de santé du Burkina Faso

  - Bonne capacité d’analyse et une maîtrise de l’utilisation des logiciels de traitement et d’analyse des

données statistiques et épidémiologiques

  - Capacité de rédaction de rapports d’évaluation

  - Être flexible et respecter les délais.

  - Le/la consultant doit avoir de bonnes capacités de communication en anglais et en français.

- Droits de propriété

L’UNICEF conserve le droit de brevet et les droits intellectuels, ainsi que le droit d’auteur et d’autres droits de propriété intellectuelle similaires pour toutes les découvertes, inventions, productions ou œuvres découlant de l’implantation de l’évaluation en vertu du présent accord avec l’UNICEF. Ni le contractant ni son personnel ne doivent communiquer à une autre personne ou entité les informations confidentielles collectées dans le cadre de l'exécution de ses obligations aux termes du présent accord, ni utiliser ces informations pour obtenir des avantages personnelles ou commerciales. Cette disposition survivra à l'expiration ou à la résiliation du présent accord. Le droit de reproduire ou d'utiliser du matériel doit être transféré avec l'approbation écrite de l'UNICEF, sur la base de l'examen de chaque cas individuel.

Les rapports principaux seront publiés par l’UNICEF et / ou le Groupe de Référence de l’évaluation, en indiquant dans les sections des remerciements les institutions et les personnes qui ont grandement contribué à la qualité de leur auteur. Les consultants fourniront à l’UNICEF et / ou aux membres du Groupe de Référence des données brutes, corrigées / vérifiées une fois nettoyées et des fichiers de programmation permettant de reproduire les résultats des principaux rapports de l’évaluation.

Les données collectées pour l’évaluation sont la propriété du programme de pays de l'UNICEF / et du gouvernement du Burkina Faso. Les versions principales des données, les protocoles de codage et le code de programmation permettant la reproduction des résultats des rapports d'évaluation de base seront conservés par le programme. Des copies des données seront distribuées aux chercheurs avec l'autorisation du Groupe de référence de l'évaluation afin de contribuer à la diffusion des enseignements tirés des ensembles de données.

- Documents à soumettre et processus de sélection

L’UNICEF accepte les candidatures des consultants individuels. Les candidatures, doivent contenir les documents et informations comme suit :

- Une Proposition Technique :

  - Le CV du consultant/de la consultante

  - Une note méthodologique qui devra démontrer :

    - La compréhension des TdR (y compris des buts et des objectifs) et surtout des attentes de l’UNICEF en termes de la durée, de la qualité et de l’utilisation attendues du mandat

    - L’approche méthodologique et le cadre théorique sous-jacente

    - La stratégie d’échantillonnage

    - Les méthodes innovantes de collecte et d’analyse des données que le/a consultant/e estimera

pertinentes afin de répondre aux questions de l’évaluation inclue dans les TdR

    - Le niveau d’expérience du consultant à mener des évaluation complexes dans le passé.

    - La clarté du calendrier du travail

    - Une définition claire des rôles et responsabilités que le/a consultant/e va jouer par rapport au Bureau Pays de l’UNICEF ;Conformité de l’exemplaire du rapport d’évaluation (produit dans le passé et soumis dans le cadre de cette soumission) avec les normes et standards de l’UNEG.

    - Ce document demeure un document technique et pas une lettre de motivation. Par ailleurs, cette note méthodologique ne devra répliquer le contenu d’aucune section des TdR.

Les propositions techniques complètes seront évaluées sur la base des critères ci-dessous :

- Une offre financière

L’offre financière proposée doit contenir les honoraires, la logistique (DSA et Billets) et les couts indirects (édition, reprographie). Les honoraires seront négociés et déterminés avant signature des contrats.

Le soumissionnaire pour la consultation doit soumettre deux enveloppes/mails un contenant son offre technique et la seconde son offre financière.

Les offres incomplètes ne seront plus considérées. Date limite pour la soumission : 05/02/2023

L’évaluation des offres se déroule comme suit :

- Une évaluation des offres techniques qui se déroule après ouverture des offres. Attribution des notes techniques (NT) suivant les barèmes établis ci-dessous. Les offres obtenant une note inférieure à 70 points sur 100 lors de l’évaluation technique seront automatiquement éliminées et ne seront pas prises en compte pour l’évaluation financière.

- Une évaluation des offres financières pour les offres techniques qualifiées. Au montant le moins disant est attribuée la note financière (NF) de 100 points. Les notes des autres offres seront définies par la division du montant moins disant sur le montant de l’offre à noter, multipliée par 100.

L’évaluation financière va être faite par les RHs

- La note totale de l’offre est la somme de : (NT x 0,7) + (NF x 0,3)

Tableau 2: Critères de l'évaluation des propositions

| N) | Critères d’appréciation | Sous critères d’appréciation | Notes détaillées | Notes totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diplôme supérieur (Master) dans le domaine de la santé publique, de l’Eau, l’Assainissement et l’hygiène, ou d’autres domaines connexes | Éliminatoire |  |  |
| 2 | Compréhension des termes de référence | Compréhension des termes de référence surtout par rapport aux attentes d’UNICEF en termes de qualité, durée et utilisation de l’évaluation | 20 | 20 |
| 3 | Méthodologie | Approche méthodologique et Cadre théorique de référence pour la réponse aux questions d’évaluation (selon la pertinence du cadre proposé pour la réponse aux questions d’évaluation) | 10 | 35 |
|  |  | La qualité et la robustesse de la stratégie d'échantillonnage suggérée | 10 |  |
|  |  | Les caractéristiques innovantes des méthodes de collecte de données suggérées | 5 |  |
|  |  | La clarté des méthodes d'analyse des données - tant quantitatives que qualitatives, le cas échéant (y compris l'utilisation de logiciels spécialisés) | 10 |  |
| 4 | Capacité du/de la consultant/e pour l’exécution du mandat | Diplôme supérieur (Master) dans le domaine de la santé publique, de l’Eau, l’Assainissement et l’hygiène, ou d’autres domaines connexes (Éliminatoire) | 5 | 45 |
|  |  | Expérience du consultant antérieure dans la conduite d’évaluations complexes, incluant la connaissance et expérience du WASH FIT | 10 |  |
|  |  | Clarté du Plan de travail de l’évaluation (selon la pertinence des activités et du chronogramme proposé pour la délivrance des produits attendus ) | 10 |  |
|  |  | Clarté des Rôles et responsabilités du consultant/de la consultante par rapport à l’UNICEF (selon la pertinence de la répartition des rôles et responsabilités pour l’atteinte des résultats escomptés dans les délais requis) | 10 |  |
|  |  | Conformité des exemplaires de rapports d’évaluation produits dans le passé aux normes et standards de l’évaluation. | 10 |  |
| Note totale attribuée à l’offre technique |  |  |  | 100 |
| Note totale attribuée à l’offre financière |  |  |  | 100 |
| Note globale |  |  |  | 200 |

Formalités Administratives

Le/la consultant (e) devra fournir avant signature du contrat les documents suivants :

- 1 certificat médical de bonne santé

- 1 preuve d’assurance maladie pour la durée de la consultance

- 1 formulaire « Vendor » dûment rempli et signé

- Piece d’identification en cours de validité

- 1 relevé d’identité bancaire

- 1 exemplaire du certificat de formation en ligne "BSAFE »

- 1 exemplaire du certificat de formation en ligne "Prévention du harcèlement sexuel et abus d’autorité »

- 1 exemplaire du certificat de formation en ligne « prévention de l’exploitation et des abus sexuels (LEFP)»

- 1 exemplaire du certificat de formation en ligne « éthique et intégrité à l’UNICEF

- 1 autorisation de son employeur l’autorisant à effectuer cette consultance s’il est fonctionnaire du gouvernement Burkinabè.

- Liste des annexes :

- ANNEXE 1: Liste des structures de santé dans le cadre du cycle de projet 2020-2021

- ANNEXE 2: Liste des structures de santé dans le cadre du cycle de projet 2021-2022

Liste des structures de santé dans le cadre du cycle de projet 2020-2021

| - Région de l’Est |  |  |  | - Région du Centre-Nord |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Province | Commune | Structure de Santé | No | District | Province | Centre de Santé |
| 1 | Gourma | Diabo | CSPS DE ZONATENGA | 1 | Barsalogho | Sanmatenga | Basma |
| 2 | Gourma | Diabo | CSPS DE SEIGA | 2 | Barsalogho | Sanmatenga | Zongo |
| 3 | Gourma | Diabo | CSPS DE DJOSSIN | 3 | Barsalogho | Sanmatenga | Sanba |
| 4 | Gourma | Diabo | CSPS DE TANGAYE | 4 | Barsalogho | Sanmatenga | Tangasco |
| 5 | Gourma | Diabo | CSPS DE SATENGA | 5 | Barsalogho | Sanmatenga | CMA Barsalogho |
| 6 | Gourma | Diabo | CSPS DE NOUROULAYE | 6 | Barsalogho | Sanmatenga | CSPS urbain de Barsalogho |
| 7 | Gourma | Diabo | CSPS DE LORGHO | 7 | Kaya | Sanmatenga | Napalgué |
| 8 | Gourma | Diabo | CSPS DE LANTAOGO | 8 | Kaya | Sanmatenga | Secteur 1 CSPS |
| 9 | Gourma | Diabo | CSPS DE KOULPISSI | 9 | Bouroum | Namentenga | Silmandjé |
| 10 | Gourma | Diabo | CSPS DE KOMBENGO | 10 | CSPS Bourzanga | Bam | Bourzanga |
| 11 | Gourma | Diabo | CSPS DE ZANRE | 11 | Barsalogho | Sanmatenga | Namissigma |
| 12 | Gourma | Diabo | CSPS DE MAODA | 12 | Barsalogho | Sanmatenga | Foubé |

Liste des structures de santé dans le cadre du cycle de projet 2020-2022

| - Région de la boucle de Mouhoun |  |  |  | - Région du Centre-Nord |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Province | Commune | Structure de Santé | No | District | Province | Centre de Santé |
| 1 | Nouna | Nouna | CSPS de Bankoumani | 1 | Kaya | Kaya | CSPS de Kalambaogo |
| 2 | Nouna | Nouna | CSPS de Dembo | 2 | Kaya | Kaya | CSPS de Tangasgo |
| 3 | Nouna | Nouna | CSPS Communal 2 | 3 | Kaya | Kaya | CSPS Delga |
| 4 | Nouna | Nouna | CSPS de Koumbara | 4 | Kaya | Kaya | CSPS Konéan |
| 5 | Tougan | Tougan | CSPS de Bonou | 5 | Boussouma | Boussouma | CSPS Nessemtenga |
| 6 | Tougan | Tougan | CSPS de Namassa | 6 | Boussouma | Boussouma | CSPS Louda |
| 7 | Tougan | Tougan | CSPS de Niankoré | 7 | Boussouma | Boussouma | CM de Boussouma |
| 8 | Tougan | Tougan | CSPS Zizinda | 8 | Korsimoro | Korsimoro | CM de Korsimoro |
| 9 |  |  |  | 9 | Kaya | Pissila | CM de Pissila |
| 10 |  |  |  | 10 | Kaya | Kaya | CHR Kaya |

# ANNEXE 2 : MATRICE D'EVALUATION

| Critères | Questions d’évaluation | Sous-questions | Indicateurs | Méthodes de collecte de données | Sources de données | Approche d’analyse des données |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERTINENCE | QE1 : Dans quelle mesure l’approche WASH FIT répond-il aux besoins pratiques des parties prenantes à la gestion des centres de santé et des titulaires de droits (usager des HCF selon le sexe, l’âge et autres catégories pertinentes) ? | SQ.1.1 : Dans quelle mesure le programme WASH a pris en compte les besoins de différentes catégories de bénéficiaires dont les personnes vulnérables, femmes et les enfants en particulier ? | Ind. 1.1.1 : Proportion des répondants déclarant que leurs besoins ont été pris en compte Ind.1.1.2 : Nature et type de besoins pris en compte Ind.1.1.3 : Nature et type de besoins non pris en compte | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ.1.2 : Comment le programme a-t-il pris en compte les besoins des bénéficiaires ? | Ind. 1.2.1 : Nature et nombre d’actions menées pour s’assurer de la prise en compte des besoins des bénéficiaires |  |  |  |
|  | QE2 : Dans quelles mesures les différentes stratégies de suivi-évaluation étaient adaptées pour mesurer les résultats de l’approche et comment pourraient-elles être améliorée ? | SQ2.1 : Dans quelles mesures les stratégies de suivi-évaluation étaient adaptées pour mesurer les résultats de l’approche ? | Ind2.1 : Nombre de stratégies adaptées à la mesure des résultats | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ2.2 : Comment les différentes stratégies de suivi-évaluation pourraient-elles être améliorée ? | Ind2.2 : Nature des actions à mener pour améliorer les différentes stratégies de suivi-évaluation |  |  |  |
| COHERENCE | QE4 : Dans quelles mesures les interventions de l’approche WASH FIT ont-elles été complémentaires à celles mise en œuvre par les autres partenaires et le gouvernement pour atteindre les plus vulnérables ? | SQE4.1 : Dans quelles mesures ces interventions ont-elles été complémentaires à celles mise en œuvre par les autres partenaires pour atteindre les plus vulnérables ? | Ind4.1 : Nature des interventions du WASH FIT, complémentaire à celles des autres partenaires | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQE4.2 : Dans quelles mesures ces interventions ont-elles été complémentaires à celles mise en œuvre par le gouvernement pour atteindre les plus vulnérables ? | Ind4.2 : Nature des interventions du WASH FIT, complémentaire à celles mises en œuvre par le gouvernement |  |  |  |
|  | QE5 : Dans quelles mesures les facteurs contextuels ont-ils été pris en compte lors de la formulation et de la mise en œuvre de ces interventions de l’approche WASH FIT ? | SQE5.1 : Dans quelles mesures les facteurs contextuels ont-ils été pris en compte lors de la formulation des interventions du WASH FIT ? | Ind5.1 : Nature et nombre de facteurs dy contexte pris en compte lors de la formulation de ces interventions | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQE5.2 : Dans quelles mesures les facteurs contextuels ont-ils été pris en compte lors de la mise en œuvre des interventions du WASH FIT ? | Ind5.2 : Nature et nombre de facteurs dy contexte pris en compte pendant la mise en œuvre de ces interventions |  |  |  |
| EFFICACITE | QE6 : Dans quelle mesure les objectifs et les résultats fixés au départ sont en cours d’atteinte ou sont-ils atteints à l’issue de la mise en œuvre de l’approche WASH FIT. | SQ6.1 : Dans quelle mesure les interventions de approches WASH FIT ont-elles permis d’atteindre les objectifs et les résultats (extrants) prévus s ? | Ind6.1 : Taux d’atteinte des cibles des extrants | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ6.2 : Quels sont les extrants atteints après la mise en œuvre de ces intervention, et qui contribuent le plus à l’atteinte des objectifs/résultats nationaux? | Ind6.2 : Nature et nombre des résultats contribuant plus à l’atteinte des objectifs nationaux |  |  |  |
|  | QE7 : Dans quelle mesure les facteurs internes et externes à l’UNICEF (succès et opportunités) ont-ils le plus contribué à la réalisation des objectifs de l’approche | SQ7.1 : Quels sont les forces internes qui ont favorisé la réalisation des objectifs ? | Ind7.1.1 : Type des forces | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ7.1 : Quels sont les opportunités qui ont favorisé la réalisation des objectifs ? | Ind7.1.2 : Type d’opportunités |  |  |  |
|  | QE8 : Dans quelle mesure les facteurs internes et externes à l’UNICEF (succès et opportunités – faiblesse et menaces) ont-ils le plus contribué à la réalisation des objectifs de l’approche | SQ.9.2 : Quels sont les faiblesses internes qui ont défavorisé la réalisation des objectifs ? | Ind8.2.1 : Type de faiblesses |  |  |  |
|  |  | SQ.9.2 : Quels sont les menaces externes qui ont défavorisé la réalisation des objectifs ? | Ind8.2.2 : Type de menaces |  |  |  |
| EFFICIENCE | QE9: Y’avait-il des stratégies alternatives qui auraient eu le même niveau de résultats, mais à moindre coût ? | SQ9.1 : Quelle est le niveau d’utilisation des ressources de la mise en œuvre du WASH FIT ? | Ind9 : Taux de consommation des ressources mobilisées | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ9.2 : Ces ressources ont-elles été inverties de façon économe pour atteindre les résultats attendus | Ind9.2 : Nombre de résultats atteints à des coût moindre que la réalité |  |  |  |
|  | QE10 : Dans quelles mesures les partenariats ont-ils réduit les coûts d’exécution des programmes ? | / | Ind10.1 : Nature de la stratégie de réduction des coûts des interventions |  |  |  |
| IMPACT | Qe11 : Dans quelle mesure l’approche WASH FIT de l'UNICEF Burkina Faso a-t-il contribué à améliorer les services de soin dans les établissements de santé ciblés ? | / | Ind11.1 : Perception des agents de santé et des patients sur la nature des améliorations des services de soins dans leurs centres | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  | QE12 : Dans quelle mesure l’approche WASH FIT a-t-elle contribué à améliorer les services de soin dans les centres de santé bénéficiaires, en comparaison avec des cas témoins qui n’étaient pas ciblées par l’approche ? | / | Ind12.1 : Perception des agents de santé et des patients d’autres centres de santé sur la qualité des services de soins dans leurs centres |  |  |  |
|  | QE13 : Quelles sont les effets/impacts positifs/négatifs du WASH FIT sur le court, moyen et long terme ? | QE13 : Quelles sont ses effets/impacts positifs sur le court, moyen et long terme ? | Ind13.1 : Nature et nombre des effets/’impacts positifs sur le court, moyen et long terme | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | QE13 : Quelles sont ses effets/impacts négatifs sur le court, moyen et long terme ? | Ind13.1 : Nature et nombre des effets/’impacts négatifs sur le court, moyen et long terme |  |  |  |
|  | QE14 : Quelles sont les effets/impacts positifs en matière de réalisation effective et durable des droits humains à respecter, défendre et mettre en œuvre les droits humains et l’égalité des sexes ? | SQ14.1 : Quelles sont les effets/impacts positifs en matière de réalisation effective et durable des droits humains à respecter, défendre et mettre ? | Ind14.1 : Nature et nombre des effets/’impacts positifs en matière de respect des droits humains | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ14.2 : Quelles sont les effets/impacts positifs en matière de réalisation effective de l’égalité des sexes ? | Ind14.2 : Nature et nombre des effets/’impacts positifs en matière de réalisation effective de l’égalité des sexes |  |  |  |
|  | QE15 : Quelle comparaison faites-vous entre les niveaux de service WASH initiaux et le niveau de service WASH à la date de l'évaluation pour les 25 centres de santé de l'année 1 ? et les 18 de l'année 2 ? | SQ15.1 : Quelle comparaison faites-vous entre le niveau initial et le niveau à la date de l'évaluation du service WASH pour les 25 centres de santé de l'année 1 ? | Ind15.1 : Degré de variation (augmentation/ diminution) du niveau du service WASH dans les 25 centres de santé de l'année 1 | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQE15.2 : Quelle comparaison faites-vous entre le niveau initial et le niveau à la date de l'évaluation du service WASH pour les 18 centres de santé de l'année 2 ? | Ind15.2 : Degré de variation (augmentation/ diminution) du niveau du service WASH dans les 18 centres de santé de l'année 2 |  |  |  |
|  | QE16 : Quelles différences comparatives faites-vous entre les résultats de la liste de contrôle des observations pour les 25 établissements de l'année 1 pour les 18 établissements de l'année 2 ? | SQ16.1 : Quelles différences comparatives faites-vous entre les résultats de la liste de contrôle des observations pour les 25 centres de santé de l'année 1 ? | Ind16.1 : Niveau de variation (augmentation/ diminution) les résultats de la liste de contrôle des observations pour les 25 centres de santé de l'année 1 | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ16.2 : Quelles différences comparatives faites-vous entre les résultats de la liste de contrôle des observations pour les 18 centres de santé de l'année 2 ? | Ind16.2 : Niveau de variation (augmentation/ diminution) les résultats de la liste de contrôle des observations pour les 18 centres de santé de l'année 2 |  |  |  |
| DURABILITE | QE17 : Comment l’UNICEF - Burkina Faso a-t-elle intégrer des mesures pour que les activités financées par l’approche WASH FIT se poursuivent à l’avenir sans l’appui de l’UNICEF Burkina Faso ? | SQ17.1 : Quelles sont les stratégies mises en place pour la continuité des activités ? | Ind17.1 : Description des stratégies de continuité des activités | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ17.2 : Dans quelle mesure les stratégies identifiées sont favorables à la durabilité des acquis du programme ? | Ind17.1 : Description des dimensions favorables à la durabilité des acquis |  |  |  |
|  | QE18 : Dans quelle mesure les activités de l’approche WASH FIT ont-elles été reproduites par le Gouvernement et d’autres partenaires | SQ18.1 : Quelles sont les activités de approches WASH FIT reprises dans le plan d’action des structures de l’administration publique et des autres partenaires ? | Ind18.1 : Description des activités de l’approche WASH FIT reprises dans le plan d’action des structures de l’administration publique et des autres partenaires Ind18.2 : Description des difficultés rencontrées dans la réplication des activités par le gouvernement et les partenaires |  |  |  |
|  | QE19 : Des centres ont-ils été en mesure de maintenir les interventions mieux ou plus longtemps que d'autres | SQ19.1 : Quels sont les mécanismes mis en place pour soutenir le maintien des acquis ? | Ind19.1 : Description des mécanismes mis en place | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ19.2 : Y’a-t-il eu des mécanismes de partenariat incitant les parties prenantes à maintenir les résultats ? | Ind19.2 : Description des mécanismes de partenariat incitatifs mis en place pour maintien des résultats acquis |  |  |  |
|  | QE20 : Suite au interventions de l’approche WASH FIT, le centre de santé effectue-t-il un suivi régulier des infrastructures ? | SQ20.1 : Le Centre de santé a-t-il élaboré un plan de maintenance des réalisation de l’approche WAHS FIT ? | Ind20.1 : Existence d’un plan de maintenance des infrastructures réalisées |  |  |  |
|  |  | SQ20.1 : Le Centre de santé a-t-il élaboré un plan de maintenance des réalisation de l’approche WAHS FIT ? | Ind20.2 : Fréquence du suivi des infrastructures réalisées |  |  |  |
|  | QE21 : L'établissement continue-il d’utiliser l’approche WASH FIT ? Pourquoi ou pourquoi pas ? | / | Ind21.1 : Nombre d’interventions initialement inscrites dans le plan d’amélioration, réalisées par l’établissement après la fin de la mise en œuvre de l’approche WASH FIT |  |  |  |
| GENRE, EQUITE ET DROITS HUMAINS | QE22 : Dans quelle mesure les principes du genre, des droits de l'homme et de l'équité ont-ils dûment été intégrés dans la conception et la mise en œuvre des programmes d’assainissement ? | SQ22.1 : Dans quelle mesure les interventions de l’approche WASH FIT sont-elles informées par des analyses du genre, des droits, et d’équité ? | Ind22.1.1 : Existence ou non d’analyse genre Ind22.1.2 : Types de mesures prises pour l’intégration des dimensions genre, équité et droits humains dans la conception et la mise en œuvre des interventions de l’approche WASH FIT | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ22.2 : Les interventions du WASH FIT ont-elles collecté systématiquement des données désagrégées par sexe ? | Ind22.2 : Niveau de désagrégation des indicateurs par genre |  |  |  |
|  |  | SQ22.3 : Dans quelle mesure Les interventions du WASH FIT ont-elles mis en place des mécanismes de reddition des comptes ? | Ind22.3 : Existence et description des mécanismes de reddition de compte |  |  |  |
|  |  | SQ22.4 : Qu’est ce qui a été mis en place pendant Les interventions du WASH FIT pour permettre à toutes les parties prenantes notamment les femmes de participer à la prise de décision ? | Ind22.4 : Existence et description des mécanismes mis en place |  |  |  |
|  | QE23. Dans quelle mesure les interventions ou approches FDAL ont-elles éliminé les obstacles qui empêchent les filles et les femmes d'accéder aux services d'assainissement qu'ils ont mis à disposition dans les communautés ciblées ? | SQ23.1 : De quelle manière les interventions de l’approche WASH FIT ont-elles instauré le principe d’égalité des sexes dans l’accès aux services WASH dans les formations sanitaires ? | Ind23.1.1 : Proportion de femmes et filles bénéficiaires des services de WASH dans les centres de santé Ind23.1.2 : Type d’actions et mesures prises au niveau de la formation sanitaire pour instaurer les principes d’égalité dans l’accès aux services de WASH dans ces établissements | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  | QE24 : Dans quelle mesure des résultats équitables ont-ils été obtenus par les interventions de l’approche WASH FIT (par sexe, accès aux personnes aux capacités limitées, les plus vulnérables, etc.) ? | SQ24.1 : En quoi l’approche WASH FIT a-t-elle instauré le principe d’équité dans l’accès aux services de WASH ? | Ind24.1.1 : Proportion des personnes vulnérables (femmes, jeunes, handicapées) ayant été ciblées Ind24.1.2 : Proportion des personnes vulnérables (femmes, jeunes, handicapées) ayant accès aux services de WASH Ind24.1.3 : Types d’actions et mesures prises au niveau des formation sanitaires pour instaurer les principes d’équité dans l’accès aux services de WASH |  |  |  |
|  | QE25 : Dans quelle mesure la mise en œuvre des interventions de approches WASH FIT a-t-elle contribué au développement d’un environnement favorable aux changements en matière d’égalité de genre et de respect des droits humains ? | SQ25.1 : Quels sont les changements en matière d’égalité de genre induits par la mise en œuvre de l’approche WASH FIT ? | Ind25.1 : Types de changements en matière d’égalité de genre induits par la mise en œuvre de l’approche WASH FIT | Revue documentaire Entretien individuel (avec les fiches d’évaluation classique et d’évaluation des performance de l’approche) Entretien de groupe | Documents des différentes interventions Rapports activités Rapports d’évaluation (initial et intermédiaire) Acteurs impliqués (MSHP, MEEA,, UNICEF, ONG de mise en œuvre, Mairie, COGES) | Analyse documentaire Méthode quantitative : Analyse statistique Méthode qualitative : Analyse croisée des contenus selon les classes d’acteurs, les questions centrales de la mission et les sources de données |
|  |  | SQ.30.2 : Quels sont les changements en matière des droits humains induits par la mise en œuvre de l’approche WASH FIT ? | Ind25.2 : Types de changements en matière de droits humains induits par la mise en œuvre de l’approche WASH FIT |  |  |  |

# ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PENDANT L’EVALUATION

# Liste des personnes rencontrées ou contactées auprès des structures de mise en œuvre

| N° | STRUCTURES | NOMS ET PRENOMS | LOCALITES | FONCTIONS | ADRESSES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Téléphone | Email |
| 1 | UNICEF – Burkina Faso | BEHAH Ahmedou | Ouagadougou | Section WASH UNICEF | 5690 9060 | abehah@unicef.org |
| 2 |  | DIALLO Yagouba | Ouagadougou | WASH Specialist | 25490700 | ydiallo@unicef.org |
| 3 |  | RICHEMOND Daphney | Ouagadougou | WASH Specialist | 6458 5767 | drichemond@unicef.org |
| 4 |  | N'TSOUKPOE LOMPO Joanna | Ouagadougou | PO.WASH-UNICEF | 25490700 | jntsoukpoe@unicef.org |
| 5 |  | OUEDRAOGO NAKOULMA Aminata | Dédougou | Section WASH UNICEF-BdM | 5613 0013 | amiouedraogo@unicef.org |
| 6 |  | ILBOUDO Marcelin | Fada Gourma | Section WASH UNICEF-EST | 7664 6838 | milboudo@unicef.org |
| 7 |  | BAYALA Piboue Maxime | Kaya | Section WASH UNICEF-CN | 7599 9590 | mbayala@unicef.org |
| 8 | MSHP | KORSADGA/SOME Nina | Ouagadougou | MSHP/DGOS | 70459160 | Nessibe2000@yahoo.fr |
| 9 |  | ZIDA Anta | Ouagadougou | MSHP/DHP | 51742242 |  |
| 10 |  | NANA Félicité | Ouagadougou | MSHP/DQSS | 72135347/72612384 | naf.dqss@gmail.com |
| 11 |  | ROUAMBA P. Guy Bertrand | Ouagadougou | MSHP/DQSS |  | rgb.dqss@gmail.com |
| 12 | MSHP/ DRSHP | KABORE Antoine | Boussouma | DS/Boussouma | 76 69 32 91 | kaboreantoine82@gmail.com |
| 13 |  | YACOUBA Mohamed | Dédougou | DRSHP-BdM/SLM | 76601932/70641938 |  |
| 14 |  | YAMEOGO Tegawendé Gaston | Dédougou | DRSHP/Boucle du Mouhoun | 76 00 35 44 | ytgaston@gmail.com |
| 15 |  | GILA Aboubacar | Fada N’Gourma | DS/Fada | 63 00 52 36 | aboubacargila@yahoo.fr |
| 16 |  | NANA Abdoul Kader | Fada N’Gourma | DRSHP/Est | 70 49 37 39 | abdoulkadernana2@gmail.com |
| 17 |  | SAM Sandrine Bienvenue | Fada N’Gourma | MCD Fada | 74239191/7011409 | ssbienvenue@ymail.com |
| 18 |  | TOUGRI Lendé | Fada N’Gourma | DRSHP/Est |  |  |
| 19 |  | TRAORE Hibraiman | Fada N’Gourma | DS/Fada | 75 00 96 64 | traorehibraiman@gmail.com |
| 20 |  | BOUDA Thomas | Kaya | CHR/Kaya | 76 64 14 17 | thomasbouda@yahoo.fr |
| 21 |  | COULIBALY Boureima | Kaya | DRSHP/Centre-Nord | 76 33 12 98 | brahcool@hotmail.fr |
| 22 |  | WANGRAWA Tasséré | Kaya | DS/Kaya | 76 67 18 39 | twangrawa@yahoo.fr |
| 23 |  | KONABRE Bakoan | Nouna | MCD Nouna | 70322400/72048200 |  |
| 24 |  | OUEDRAOGO Daouda | Nouna | PF RPS/MCD Nouna | 70810857 | ouedraogoaouda@gmail.com |
| 25 |  | ZOROME Gnissa | Nouna | CSPS Communal 2 | 71 83 45 48 |  |
| 26 |  | SANOU Roland | Tougan | MCD Tougan | 76411924/72324736 |  |
| 27 |  | SOW Constant | Tougan | MCD/Intérimaire | 72324736 |  |
| 28 |  | ZONGO T. Bernard | Tougan | DS/Tougan |  |  |
| 29 | HELP | OUEDRAOGO Abdoul | Ouagadougou | HELP Burkina Faso | 7053 2408 76727295 | abdoul.ouedraogo@help-ev.de |
| 30 |  | SEDOGO Serge | Ouagadougou | HELP Burkina Faso |  | sedogo@help-ev.de |
| 31 |  | DIAWARA Shaida | Ouagadougou | HELP Burkina Faso | 07 07 57 57 | shaidaman98@gmail.com |
| 32 | Croix Rouge BF | GUIRE Noufou | Ouagadougou | Chargé de Projet et Programme | 7656 8775 | noufou.guire@croix-rouge.bf |
| 33 |  | YANOGO Donatien | Ouagadougou | CRBF | 6470 1903 | yanogodonatien15@gmail.com |
| 34 |  | KAFANDO Soulymane | Ouagadougou | CRBF | 7076 1667 | soulkafand@yahoo.fr |
| 35 | OCADES | RAMBE Honora | Fada N’Gourma | Chargé de projet - OCADES | 71444020/7795 8933 | Ramdejoela12@gmail.com |
| 36 | INTERSOS | GALA Oumar | Dédougou | Protection Officer | 75330331 |  |
| 37 |  | SAWADOGO Ousmane | Dédougou | Coordinateur de projet |  |  |

# Liste des responsables des formations sanitaires interviewes

| N° | NOMS ET PRENOMS | STRUCTURES | LOCALITES | ADRESSES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Téléphone | Email |
| 1 | Bagagnan/ Balima Rakia | Csps Lorgho | Lorgho | Accoucheuse | 75393802 |
| 2 | Bagayan Yassia | CHR Kaya | Secteur 5 Kaya | Technicien d'Etat du Génie Sanitaire | 60974334 |
| 3 | Béogo/Zoungrana Cécile | CSPS Saatenga | Saatenga | Agent itinérant de santé | 66745883 |
| 4 | DAHOUROU K Christophe | CSPS Bankoumani | Bankoumani | ICP | 70171531 |
| 5 | FAHO Valentin | CSPS Communale 2 | Nouna | ICP | 76187434 |
| 6 | Guibougou Attina | CSPS Tangaye | Tangaye | Infirmier chez de poste | 76495190 |
| 7 | Idani Moussa | CSPS Diabo | Diabo | Infirmier chef de poste | 70929052 |
| 8 | Ilboudo Ablassé | CSPS Boussouma | Manager adjoint wash fit | Argent itinérant de santé /manager adjoint wash fiT | 78917896 |
| 9 | Kala Bangoba | CSPS Zonatenga. | Zonatenga. | ICP | 56024564 |
| 10 | Koanté fatimata | CM Secteur 01 | Secteur 01 | Argent itinérant de santé / hygiène communautaire | 79444990 |
| 11 | Konseiga Élodie | CSPS Lorgho | Lorgho | Sage femme | 63955917 |
| 12 | LANKOANDE JEAN | CSPS Koubara | Koubara | IDE | 70598513 |
| 13 | Lankoandé Sophie | CSPS Combembogo | Combembogo | Accoucheuse auxiliaire | 77942034 |
| 14 | LOMPO RAOULT | CSPS Djaossin | Djaossin | Agents itinérant de santé | 67090207 |
| 15 | Maiga Amadou | CSPS Zizinda | Zizinda | Infirmier chef de poste | 70097261 |
| 16 | Naba Amie | CSPS Nouroulaye | Nouroulaye | Accoucheuse auxiliaire | 70122646 |
| 17 | OUALI SIMEON | CSPS Kulpissi | Kulpissi | ICP | 66508912 |
| 18 | Ouédraogo adama | CSPS Niniogo | Village de niniogo | Maïeuticien | 77037535 |
| 19 | Rabo Aidara | CSPS Bonou | Bonou | ICP | 63716605 |
| 20 | Sankara Abdoulaye | CM Secteur 1 de Kaya | Kaya | Coordinateur d’unité de soins | 70285437 |
| 21 | Sanogo Gniminou Juliette | CSPS Maoda | Maoda | AIS/HC | 70642813 |
| 22 | SAWADOGO ABIBATA | CSPS Lantaogo | Lantaogo | SAGE femmes | 65363830 |
| 23 | Sawadogo Elisabeth | CSPS Louda | Louda | Ais | 76484550 |
| 24 | SAWADOGO Timby | CM Secteur 1 Boussouma | Boussouma | Surveillant d’unité de soins (SUS) | 71506947 |
| 25 | Segda Fulbert. | CSPS Saatenga | Saatenga | IDE | 75477618 |
| 26 | SINA ZAKARI | CSPS Dembo | Dembo | ICP | 70585997 |
| 27 | Sindgo Henriette | CSPS Zanre | Zanre | ICP | 75389792 |
| 28 | Sinon Djibril | CSPS Namassa | Namassa | ICP | 74386321 |
| 29 | Tankoano Moussa | CSPS Seiga | Seiga | ICP | 76900215 |
| 30 | Thionbino sanatou | CSPS Nessemtenga | Nessemtenga | Sage femme d'état | 77440025 |
| 31 | Tompoudi/ kosinga Élodie | CSPS Lorgho | Lorgho | Sage femme | 63955917 |
| 32 | Zougrana zoénabo | CSPS Tanhoko | Tanhoko | Ide | 72379001 |

# Liste des énumérateurs des formations sanitaires interviewes

| N° | NOMS ET PRENOMS | STRUCTURES | LOCALITES | ADRESSES TELEPHONIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEOGO Arsène | Animation | Fada Gourma | 70757981/7658 6078 |
| 2 | ONADJA Laarba Lucienne | Animation | Fada Gourma | 52474395/56411449 |
| 3 | DIAOUARI Ali | Animation | Fada Gourma | 70185545/75051529 |
| 4 | PARE ZERBO Madina Bettyna | Animation | Tougan | 70557654 |
| 5 | BARRO Cheik Inoussa | Animation | Nouna | 75773040 |
| 6 | ZERBO Ismaël | Animation | Tougan | 71678078 |
| 7 | OUEDRAOGO / SAMAMDOULGOU Memouna | ADC _ Superviseuse | Kaya | 70265896 |
| 8 | SIGUIRE Safi | Animation | Kaya | 78060309 |
| 9 | LANKOANDE Bubacar | ADC /PDE | Kaya | 77023872 |
| 10 | ROUAMBA B. Mariam | Animation | Kaya | 62788317 |
| 11 | GALA Yacouba | Animation | Nouna | 77193663 |
| 12 | LONCILI Wilfried | Ingénieur WASH – Superviseur et Formateur | Ouagadougou | 75939903 |

# ANNEXE 4 : LISTE DES FORMATIONS SANITAIRES VISITEES

| N° | REGION | DISTRICT DE SANTE | NOMS DE LA FORMATION SANITAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | DS Nouna | CSPS Dembo |
| 4 |  |  | CSPS Koubara |
| 5 |  |  | CSPS Communal 2 |
| 6 |  |  | CSPS Bankoumani |
| 1 | Boucle du Mouhoun | DS Tougan | CSPS Bonou |
| 2 |  |  | CSPS Namassa |
| 7 |  |  | CSPS DE ZIzinda |
| 8 |  |  | CSPS Niakoré |
| 9 | Centre-Nord | DS Boussouma | CM Boussouma |
| 10 |  |  | CSPS Louda |
| 12 |  |  | CM de korsimoro |
| 13 |  |  | CSPS Niniogo |
| 14 |  |  | CSPS Tanhoko |
| 15 |  |  | CSPS Nessemtenga |
| 11 |  | DS Kaya | CHR Kaya |
| 16 |  |  | CM Secteur 1 Kaya |
| 17 | Est | DS Fada | CSPS Zonatenga |
| 18 |  |  | CSPS Seiga |
| 19 |  |  | CSPS Combembogo |
| 20 |  |  | CSPS Saatenga |
| 21 |  |  | CSPS Nouroulaye |
| 22 |  |  | CSPS Maoda |
| 23 |  |  | CSPS Lorgho |
| 24 |  |  | CSPS Tangaye |
| 25 |  |  | CSPS Zanre |
| 26 |  |  | CSPS Kulpissi |
| 27 |  |  | CSPS Lantaogo |
| 28 |  |  | CSPS Djaossin |

# ANNEXE 5 :  INSTRUMENTS ET OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES

# Guide d’entretien sur les critères d’évaluation

Structures cibles : Représentants (i) UNICEF/Section WASH dans les Régions, (ii) MS/ DQSS, DHP, MCD RPS et Chef des CSPS et (iii) Structures de mise en œuvre du Projet (HELP, OCADES CRBF)

- Identification de la personne ressource entretenue

| Date et heure de l’entretien |  | Sexe du répondant |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom & Prénom du répondant |  | Fonction, Structure et Contact |  |

- Revue critique des interventions du Programme WASH FIT sur le terrain

- Quels sont les niveaux de progrès de la mise en œuvre du Programme WASH FIT ( plan d’action annuels) ?

- Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de cette mise en œuvre ?

- Quels sont les facteurs de performance et de contreperformance de la finition du Programme WASH FIT ?

- Quels sont les facteurs susceptibles de renforcer la mise à l’échelle de l’approche WASH FIT ?

- Quelles sont les leçons apprises pendant et à la fin de la mise en œuvre du Programme WASH FIT ?

- Quels ont été les défis posés par la mise en œuvre de WASH FIT ?

- De quoi les établissements ont-ils besoin pour pouvoir mener régulièrement (tous les 6 à 12 mois) des enquêtes WASH FIT ?

- Serait-il utile d'inclure davantage d'indicateurs sur le climat ?

- Questions liées à la PERTINENCE du Programme WASH FIT

- Quels étaient les besoins initiaux des titulaires de droit (Patient et Personnel de santé, désagrégés selon le genre et l’âge) et des gestionnaires des centres de santé et Comment ces besoins ont-ils été identifiés et considérés avant et pendant la mise en œuvre du Programme WASH FIT ?

- Comment les objectifs du Programme WASH FIT et ceux des programmes nationaux s’articulent-ils  ?

- Quelles sont les leçons apprises à l’issue de la mise en œuvre du Programme WASH FIT ?

- Questions liées à la COHERENCE du Programme WASH FIT

- Dans quelles mesures les actions du programmes WASH FIT ont-elles été complémentaires à celles mise en œuvre par d’autres partenaires dont l’Etat pour améliorer les soins dans les centres de santé cibles ?

- Dans quelles mesures les facteurs contextuels ont-ils été pris en compte lors de la formulation et de la mise en œuvre des interventions du Programme WASH FIT ?

- Questions liées à l’EFFICACITE du Programme WASH FIT

- Dans quelle mesure les objectifs, les activités et les résultats fixés au départ ont-ils été atteints à l’issue de la mise en œuvre du Programme WASH FIT ? Lesquels n’ont pas été totalement réalisés ? Pourquoi ?

- Dans quelles mesures (i) les facteurs positifs (succès+opportunités) et (ii) les facteurs négatifs (échec+obstacles), internes et externes à l’UNICEF, ont-ils le plus contribué/entravé l’atteinte des objectifs du WASH FIT ?

- Quelles sont les leçons apprises et les bonnes pratiques de planification et mise en œuvre du  WASH FIT ?

- Questions liées à l’EFFICIENCE du Programme WASH FIT

- Le financement du Programme WASH FIT a-t-il été obtenu et décaissé dans les délais et montant prévus ?

- Quelles sont les actions du Programme WASH FIT réalisées hors délais ou non-réalisées en raison de l’insuffisance des ressources ?

- Toutes les ressources humaines, matérielles et financière mobilisées ont-elles été pleinement utilisées ?

- Y a-t-il des stratégies alternatives ou des partenariats qui ont permis de réduire les coûts d’exécution du programme ? si oui lesquels et comment celles-ci ont-elles pu réduire les coûts de mise en œuvre ?

- Analyse de l’IMPACT du Programme WASH FIT

- Dans quelle mesure l’approche WASH FIT de l’UNICEF a-t-elle contribué à améliorer les services de soin dans les centres de santé encadrés (en comparaison avec des cas témoins)

- Quelles sont les effets/impacts positifs ou négatifs de la mise en œuvre du Programme WASH FIT l’amélioration ou non de la qualité des soins de santé dans les établissements considérés ?

- Quels sont les principaux changements observés à la suite de cette mise en œuvre dans le centre de santé de votre localité ?

- Certains établissements ont-ils été en mesure de maintenir les interventions mieux ou plus longtemps que d'autres - si oui, pourquoi ?

- Suite au projet WASH FIT, l'établissement de santé effectue-t-il un suivi plus régulier des installations et des infrastructures ?

- L'établissement prévoit-il de continuer à utiliser le programme WASH FIT ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

- Analyse de la DURABILITE du Programme WASH FIT

- Quelles sont les mesures intégrées par l’UNICEF - Burkina Faso pour que le financement des activités du Programme WASH FIT se poursuivent à l’avenir sans son appui spécifique ?

- Les activités du Programme WASH FIT ont-elles été reproduites par d’autres parties prenantes ? (i) Si Oui Lesquelles et Comment ? (ii) Quelles initiatives, les autorités nationales et locales ont-elles prises pour mobiliser des ressources financières additionnelles visant à pérenniser les activités similaires ?

- Dans quelle mesure l’implémentation du Programme WASH FIT a-il permis un transfert de compétences et une appropriation réelle par les parties prenantes et les bénéficiaires ? Le gouvernement garantie-t-il la durabilité des actions du Programme WAHS FIT ?

- Quels sont les leçons apprises pour pérenniser les acquis après la mise en œuvre du Programme WASH FIT ?

- Analyse des questions de GENRE, DROITS HUMAINS ET d’EQUITE du Programme WASH FIT

- Dans quelle mesure les principes du genre, des droits de l'homme et de l'équité ont-ils dûment été intégrés dans la conception et la mise en œuvre des Programmes WASH FIT ?

- Comment la mise en œuvre du Programme WASH FIT dans les centres de santé a-t-elle contribué :

  - à éliminer les obstacles aux filles/femmes d'accéder aux services de soin et aux services de l’AEPA ?

  - à créer un environnement favorable aux changements en matière d’égalité, de genre et de respect des droits humains ?

  - à renforcer les capacités des détenteurs de droit à respecter et garantir les droits ?

  - à respecter le principe de « ne laisser personne pour compte » ?

# Guide d’entretien avec le Personnel de santé dans les centres de soins pour évaluer les indicateurs des domaines du WASH FIT

CIBLES : Chef de poste CSPS, Responsable Comité WASH FIT ou Comité d’hygiène

| Informations Générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de la structure de soins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de l’évaluation |  |  | Longitude |  |  |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |
| Localisation |  | Région : |  |  | Province : |  |  | District: |  |  | Village : |  |  |
|  |  | Nombre de personnes vivant dans la communauté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de personnes vivant dans la zone desservie par le centre de soins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de structure de soins |  | Publique Privée Conventionnée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CSPS CM CMA CHR CHUR CHU Cabinet de soins Cabinet d’accouchement Polyclinique Clinique médical Autre (à préciser) … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prise en charge COVID19 ? |  |  |  |  |  | OUI NON |  |  |  |  |  |
| Personne de Contact/Répondant |  | Nom |  |  |  |  |  | Fonction |  | Contact information |  |  |  |
| Capacité de la Structure de Soins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de personnels soignants |  |  |  |  |  |  | Nombre de lits pour les patients |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de patients en observations ou hospitalisations/mois |  |  |  |  |  |  | Nombre de patients en consultation externe /mois |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’accouchements/mois |  |  |  |  |  |  | Nombre d’actions chirurgicales /mois |  |  |  |  |  |  |
| Source d’Alimentation en Eau | Type |  |  |  |  |  |  |  |  | Localisation |  |  |  |
|  | Point d’eau moderne (PEM)/Forage ou Puits ou Source protégé(e) Poste d’eau autonome (PEA) Approvisionnement multi-villages Approvisionnement en eau potable simplifiée (AEPS) Approvisionnement en eau potable classique/Réseau ONEA) Eau courante dans l'enceinte du centre de santé Eau courante, à l'extérieur de l'enceinte du centre de santé Puits non protégé Source non protégée Eaux de surface Eau en bouteille Eau de pluie Camion-citerne Autres (préciser) |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sur Place - Dans un rayon de 500m - Dans un rayon de plus de 500m |  |  |  |
| Capacité de stockage | Quelle est la capacité de stockage d'eau de la formation sanitaire en litres ? __________ litres Combien de réservoirs __________________ De quelles tailles ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructures Sanitaires (Gestion ou Stockage des excretas) | Type |  |  |  |  |  |  | Quantité |  |  |  |  |  |
|  | Toilette moderne reliée à une Fosse septique Latrine VIP Toilette à chasse manuelle Latrine ECOSAN Latrine sanplat Latrines traditionnelle Autres (préciser) …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructures Sanitaires (Gestion ou stockage des eaux usées ménagères) | Type |  |  |  |  |  |  | Quantité |  |  |  |  |  |
|  | Point de rejet liée à une Fosse septique et puisard Lavoir - Puisard d’infiltration Douche – Puisard Urinoir Autres (préciser) …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositifs de lavage des mains | Type |  |  |  |  |  |  | Quantité |  |  |  |  |  |
|  | - Dispositif branché au réseau d’eau - Dispositif non branché au réseau d’eau (Stand) - Pas de dispositif de lavage des mains |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | EAU | Atteint la cible (2 points) | Atteint partiellement la cible (1 point) | N’atteint pas la cible (0 point) | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATEURS ESSENTIELS |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Existence de points de distribution d’eau potable fonctionnels dans l’enceinte de la structure | Points de distribution d’eau potable existants et fonctionnels dans l’enceinte de la structure | Points de distribution d’eau potable existants, mais non fonctionnels dans l’enceinte de la structure | Points de distribution d’eau potable non existants dans l’enceinte de la structure |  |
| 1.2 | Service d'eau disponible à tout moment et en quantité suffisante pour tous les usages | Services d'eau disponibles tous les jours et en quantité suffisante (100L par patient hospitalisé et par jour pour les flambées d'infections respiratoires au sein de l'établissement) | Services d'eau disponibles plus de 5 jours par semaine ou tous les jours mais pas en quantité suffisante | Services d'eau disponibles moins de 5 jour par semaine et en quantité insuffisante. |  |
| 1.3 | Une station d’eau potable fiable est en place et accessible au personnel, aux patients et soignants à tout moment et partout/dans tous les services. | Une station d'eau potable fiable est présente en tout temps et aux endroits requis | Une station d'eau potable fiable est présente parfois, ou seulement à certains endroits ou n'est pas disponible pour tous les utilisateurs | Aucun équipement disponible |  |
| 1.4 | L’eau potable est stockée en sécurité dans un seau/réservoir propre, fermé et équipé d’un robinet. | Oui. L’eau potable est stockée en sécurité dans un récipient propre, fermé, équipé de robinet | L’eau potable est stockée mais pas de manière sécuritaire / ou le réservoir est sale | Aucun point d’eau potable n’est stocké en sécurité ou pas d’eau potable disponible |  |
| 1.5 | Note de risque de l’inspection sanitaire (à partir du formulaire d’inspection sanitaire) | Risque faible | Risque moyen | Risque élevé ou très élevé |  |
| 1.6 | Tous les terminaux/robinets) sont raccordés à un système d’AEP disponible et fonctionnel | Oui, tous les terminaux sont raccordés et fonctionnels | Plus de la moitié des terminaux sont raccordés et fonctionnels | Non, moins de la moitié des terminaux sont raccordés et fonctionnels |  |
| 1.7 | Les services d’approvisionnement en eau sont disponibles toute l’année (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas affectés par les saisons, par les phénomènes extrêmes liés au changement climatique ou par toute autre contrainte) | Oui, toute l’année | Pénurie d’eau pendant 1 à 2 mois | Pénurie d’eau pendant 3 mois ou plus |  |
| 1.8 | Il y a un stockage / réservoir d'eau suffisant pour couvrir les besoins en eau pendant au moins 48 heures pendant les principales pénuries d'eau | Oui, le stockage de l'eau est suffisant pour répondre aux besoins du centre pour 2 jours | Le stockage de l'eau répond à plus de 75% des besoins de l'installation pendant 2 jours | Non, le stockage de l'eau est insuffisant/répond à moins de 50% des besoins de 2 jours |  |
| 1.9 | L’eau potable est traitée et collectée grâce à une technique validée qui répond aux normes de performance de l’OMS | Oui | Traitée non régulièrement | Non traitée |  |
| 1.10 | Une source d’énergie est disponible pour pomper et chauffer l’eau | Oui, toujours | Oui, parfois | Jamais |  |
| 1.11 | Au moins une douche ou un espace de bain est disponible pour 40 patients hospitalisés et l’équipement fonctionne et est accessible | Oui, au moins une douche ou une zone de bain est disponible pour 40 patients en milieu hospitalier et est fonctionnelle et accessible | Une douche est disponible, mais pas d'eau ou est en mauvais état ou à l’abandon / ou douche disponible mais accessibles à plus de 40 patients | Non, aucune douche ou zone de bain n’existe pour les patients |  |

| 2 | ASSAINISSEMENT | Atteint la cible (2 points) | Atteint partiellement la cible (1 point) | N’atteint pas la cible (0 point) | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALLATIONS SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | L'établissement dispose d'un nombre suffisant de toilettes ou de latrines améliorées pour les patients | Trois ou plus pour le patients ambulatoires / et une pour 20 patients hospitalisés | Nombre suffisant, mais toutes ne fonctionnent pas, ou nombre insuffisant | Moins de 50 % du nombre de latrines imposé sont disponibles et fonctionnels |  |
| 2.2 | L'établissement dispose de toilettes adéquates/ latrines améliorées séparées pour le personnel et les patients (Idéalement 1 toilette par patient COVID, si partagée au moins 1 toilette / 20 patients hospitalisés par statut COVID + doit être nettoyée par patients) | Oui, les latrines sont clairement séparées pour le personnel et les patients, et adéquates | Des latrines distinctes sont disponibles, mais ne sont pas clairement séparées | Pas de latrines séparées et inadéquate |  |
| 2.3 | Les toilettes ou latrines améliorées sont clairement séparées pour les hommes et les femmes | Oui, les toilettes ou latrines sont clairement séparées et marquées pour les hommes et les femmes | Des latrines distinctes sont disponibles pour les hommes et les femmes, mais ne sont pas clairement séparées | Pas de latrines séparées |  |
| 2.4 | Au moins une cabine de toilettes ou une latrine améliorée répond aux besoins liés à l’hygiène menstruelle | Oui, au moins une toilette ou une latrine répond aux besoins liés à l’hygiène menstruelle | Oui, mais il y a un manque d'eau, ou les toilettes sont salles ou en pannes, ou les conteneurs pour les déchets sont pleins | Non, Pas de toilettes/latrines qui répondant aux besoins liés à l’hygiène menstruelle, ou il y en a mais ne sont pas utilisables |  |
| 2.5 | Toilette répondant aux besoins des personnes à mobilité réduite | Oui, au moins une toilette répond aux besoins des personnes à mobilité réduite | Oui, au moins une toilette répond aux besoins des personnes à mobilité réduite mais non disponible ou en mauvais état | Pas de toilettes pour les utilisateurs handicapés |  |
| 2.6 | Des installations de lavage des mains fonctionnelles sont installées à moins de cinq mètres des latrines | Oui, des stations de lavage des mains fonctionnelles sont installées à moins de 5 mètres des latrines | Oui, des dispositifs de lavage des mains sont présents à moins de 5m des latrines, mais ne fonctionnent pas | Aucune installation ou des stations de lavage des mains ne sont pas présents à moins de 5 m des latrines |  |
| 2.7 | Existence d’une fiche de suivi du nettoyage quotidien des toilettes, latrines et douches, qui soit visible et signée par les agents d’entretien | Oui, fiche de nettoyage visible et signée par les nettoyeurs chaque jour | Les toilettes sont nettoyées, mais cela n’est pas inscrit sur la fiche | Aucune fiche/Les toilettes sont nettoyées moins d’une fois par jour |  |
| 2.8 | Les eaux usées sont gérées de manière sûre grâce à un dispositif de traitement sur place (fosse septique avec fossé de drainage) ou dirigées vers un système d’égout fonctionnel | Oui, les eaux usées sont gérées de manière sure grâce à un dispositif de traitement | Le dispositif existe, mais ne fonctionne pas / Il y a des lacunes dans la gestion sûre des eaux usées (système non entretenu, fuites) | Aucune installation / mauvais système de gestion des eaux usées |  |
| DECHETS SOLIDES ET BIOMEDICAUX |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Une personne qualifiée est responsable de la gestion des déchets biomédicaux du centre de soins | Oui, une personne désignée dûment formée | Une personne est désignée, mais n’est pas formée | Aucune personne désignée |  |
| 2.12 | Conteneurs / bacs de collecte des déchets fonctionnels (scellés, couverts, étiquetés) sont installés pour chaque type de déchets de santé (infectieux, non infectieux, tranchants) à proximité immédiate des points de production de déchets | Oui, des bacs de collecte fonctionnels (système à 3 bacs) pour le tri des déchets existent à tous les points de production | Bacs fonctionnels à certains points de production de déchets, mais pas tous, ou seulement deux bacs | Pas de bacs ni de point d'élimination des objets tranchants séparés |  |
| 2.13 | Les déchets sont triés correctement dans toutes les unités produisant des déchets | Oui : Tous les bacs contiennent les bons déchets | Un tri est fait, pas correctement ou n’est pas respecté dans le centre | Aucun tri des déchets |  |
| 2.14 | Élimination sûre des déchets infectieux et tranchants, fosse placentaire par un Incinérateur fonctionnel et d'une capacité suffisante / ou une technologie de traitement alternative pour le traitement de l'élimination sûre des déchets infectieux et tranchants | Oui, il existe un incinérateur fonctionnel et d'une capacité suffisante ou une méthode de traitement alternative des déchets infectieux / tranchants et fosse à placenta. | Un incinérateur ou une autre méthode de traitement pour une élimination sûre des déchets infectieux et tranchants est présent mais n'est pas fonctionnel et / ni d'une capacité suffisante | Non, aucun incinérateur ou une méthode de traitement alternative pour l'élimination sûre des déchets infectieux et tranchants, et pas de fosse placentaire |  |
| 2.15 | Des équipements de protection adaptés (gants en latex ou en nitrile, gants ménagers, lunettes de sécurité, bottes en caoutchouc, tabliers et masques de protection) sont mis à la disposition de tous le personnel chargé du traitement et de l’élimination des déchets | Oui, tout le personnel en charge du traitement et de l'élimination des déchets dispose d'un équipement de protection approprié | Certains équipements de protection disponibles pour le personnel, mais pas en nombre suffisant ou sont détériorés | Aucun équipement de protection disponible pour le personnel |  |

| 3 | HYGIENE | Atteint la cible (2 points) | Atteint partiellement la cible (1 point) | N’atteint pas la cible (0 point) | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYGIENE DES MAINS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Stations de lavage des mains fonctionnelles disponibles pour les patients, les visiteurs et le personnel à tous les points d'entrée et dans les zones de service à chaque point de soins (en particulier dans les salles d'attente, les salles de triage, les salles d'examen et les zones de retrait des EPI). | Oui. Tous les points d'entrée et de soins ont des postes d'hygiène des mains fonctionnels | Au moins 75% des points de soins ont des postes d'hygiène des mains et un désinfectant pour les mains à l'alcool. | Moins de 75% du point de service ou pas de stations d'hygiène des mains, pas de gommage pour les mains eau / savon / alcool |  |
| 3.2 | Du savon est disponible en tout temps au niveau des stations de lavage des mains | Oui, savon est disponible en tout temps au niveau des stations de lavage des mains | Savon est disponible presque tout le temps au niveau des stations de lavage des mains | Pas de savon disponible au niveau des stations de lavage des mains |  |
| 3.3 | Des solutions hydro alcooliques sont disponibles en tout temps dans les points d'entrée et dans les zones de service | Oui, des solutions hydro alcooliques sont disponibles en tout temps dans les points d'entrée et zones de service | Des solutions hydro alcooliques ne sont pas disponibles en tout temps dans les points d'entrée et dans les zones de service | Pas de solutions hydro alcooliques disponible dans les points d'entrée et dans les zones de service |  |
| 3.4 | Du matériel de promotion de l'hygiène des mains est affiché dans toutes les zones d'attente et / ou les espaces publics et dans la zone d'élimination des déchets | Oui, des affiches de promotion de l'hygiène des mains est visible et compréhensible aux endroits clés | Des affiches de promotion de l'hygiène des mains est clairement visible et compréhensible à certains endroits, mais pas partout | Aucun matériel de promotion de l'hygiène des mains n'est clairement visible et compréhensible |  |
| 3.5 | Des activités de promotion et d’application des bonnes pratiques d’hygiène des mains sont mises en œuvre régulièrement | Oui, des activités de promotion + application des bonnes pratiques d’hygiène des mains sont entreprises | Les activités d’application de l’hygiène des mains ne sont pas effectuées régulièrement | Aucune activité d’application de l’hygiène des mains est mise en œuvre |  |
| ENVIRONNEMENT, PROPRETE ET DESINFECTION DE L’ETABLISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Les espaces extérieurs de l’établissement de soins sont correctement clôturés et sont globalement propres (exempts de déchets solides, d’eaux stagnantes, de fèces humaines ou animales à l’intérieur et autour de l’enceinte). | Oui | Globalement, mais des améliorations peuvent être faites/Oui, parfois | Pas du tout nettoyés |  |
| 3.7 | Les sols, les murs et les surfaces de travail horizontales sont lavable et semblent propres | Oui, Les sols, les murs et les surfaces de travail horizontales sont lavables et semblent propres | Seulement une partie des sols, murs et surfaces de travail sont lavable et semblent propres | La plupart/’ensemble des sols, murs et surfaces de travail sont visiblement sales |  |
| 3.8 | Du matériel de nettoyage approprié et en bon état (produits détergents, serpillières, seaux, vadrouille, chiffons de nettoyage etc.) est disponible | Oui, matériel de nettoyage approprié et bien entretenu disponible | Matériaux appropriés et entretenus disponibles mais certains ne sont pas bien entretenus | Aucun matériel de nettoyage disponible |  |
| 3.9 | Des équipements de protection individuelle (EPI) sont mis à la disposition de tous les membre du personnel chargé du nettoyage et de l’élimination des déchets (gants résistants, lunettes de sécurité, bottes en caoutchouc, tabliers et masque) | Oui, EPI disponible pour tout le personnel de nettoyage et d'élimination des déchets | L'EPI est disponible mais en mauvais état | Aucun équipement de protection individuelle n'est disponible |  |
| 3.10 | Il y a un personnel de nettoyage adéquat, formé et peut démontrer les procédures correctes de nettoyage et de désinfection et l'autosurveillance (par exemple les temps de contact pour les différents produits, l'utilisation correcte de l'EPI (y compris l'enfilage et le retrait) et l'autosurveillance des symptômes. Ils connaissent la procédure à suivre s'ils développent des symptômes) | Oui, un personnel adéquat existe, tous formés et démontrent les procédures correctes de nettoyage et de désinfection | Le personnel n'est pas adéquat, certains d'entre eux sont formés et peuvent démontrer la procédure correcte de nettoyage | Non, le personnel de nettoyage n'est ni adéquat ni formé |  |

| 4 | GESTION | Atteint la cible (2 points) | Atteint partiellement la cible (1 point) | N’atteint pas la cible (0 point) | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Le processus WASH FIT ou tout autre plan de gestion ou d’amélioration de la qualité a été adopté par l’établissement, est appliqué et suivi de manière régulière | Oui | Plan complet, mais n’a pas été mis en œuvre ou n’est pas suivi ; ou plan incomplet | Aucun plan |  |
| 4.2 | Un plan budgétaire annuel a été adopté par l’établissement et intégré des financements suffisants pour financer les infrastructures, services et personnel WASH et l’approvisionnement continu des articles WASH (produits d’hygiène des mains, petites fournitures de réparation des tuyaux, des toilettes, etc.) afin de répondre aux besoins de l’établissement | Oui, Il y un budget qui concerne le personnel/la formation ainsi que les consommables/l'exploitation et l'entretien | Un budget existe pour le personnel mais pas pour la formation / un budget existe pour les consommables mais pas pour l'exploitation et l'entretient/ le budget n'est pas suffisant pour couvrir tous les couts. | Aucun budget n’existe |  |
| 4.3 | Un diagramme actualisé de la structure de gestion de l’établissement est lisible et clairement visible | Un organigramme actualisé de la structure de gestion di centre est lisible et visible | L'organigramme de la structure de gestion existe mais n'est pas actualisé ou n'est pas visible | L'organigramme n'est pas disponible |  |
| 4.4 | Des agents d’entretien et des agents de maintenance des installations WASH formés sont déployés dans l’établissement | Oui, au moins un agent d’entretien et de maintenance WASH est formé et déployé | Des agents sont disponibles, mais ne sont pas formés, qualifiés ou motivés | Aucun équipement disponible |  |
| 4.5 | Un protocole d’exploitation et d’entretien des installations, y compris d’achat des fournitures WASH, est visible, clair et mis en œuvre | Le système existe et fonctionne (les matériaux sont achetés et l'infrastructure réparée au besoin) | Le système existe mais n'est pas fonctionnel (c'est-à-dire que l'établissement n'est pas en mesure de se procurer des matériaux/infrastructure pas correctement réparée) | Il n'y a aucun système d'exploitation et d'entretien |  |
| 4.6 | Des contrôles sont menés régulièrement dans chaque service pour évaluer la disponibilité des solutions hydroalcooliques, du savon, des serviettes à usage unique et des autres ressources pour l’hygiène des mains | Oui | Contrôle mené moins d’une fois par semaine ou de manière partielle | Aucun contrôle réalisé |  |
| 4.7 | Les nouveaux membres du personnel soignant reçoivent une formation sur l’hygiène hospitalière, y compris le WASH, la prévention et au contrôle des infections dans le cadre de leur programme d’orientation | Oui, | Certains membres uniquement | Aucune formation |  |
| 4.8 | L’établissement dispose d’un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections | Oui, l'établissement dispose d'un point focal WASH ou IPC dédié et fonctionnel | Oui, l'établissement dispose d'un point focal WASH ou IPC dédié mais ne dispose pas de suffisamment de temps, de ressources ou de motivation pour s'acquitter de ses tâches | Non, l'établissement ne dispose pas d'un point focal WASH ou IPC dédié |  |

# Fiche d'observation de l'eau et de l'hygiène dans les points de service /d'entrée et de sortie

| Nom de l'observateur: _______________________ __________________________________________ | Date: /______/______/______ | Région/District: ______________________________ ____________________________________________ | Nom Structure de soins: ____________ ________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

| Eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur |  | 1,6 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  | 1,2 |
|  |  | Eau courante dans la zone |  |  |  | Une station d'eau potable fiable est en place et accessible au personnel, aux patients et soignants? | À quelle fréquence l'eau potable est-elle disponible à la station de collecte? |  | L'eau est-elle actuellement disponible à la station de collecte? |
| Numéro et nom de la chambre (veuillez entrer pour toutes les zones de soins des patients ainsi que les points d'entrées/sorties) |  | N'est pas applicable | Pas de robinet | Oui, robinet présent, mais ne fonctionne pas | Oui robinet présent et fonctionnel | Encercle un | L'eau est parfois disponible pour les utilisateurs de cette station | L'eau est toujours disponible pour les utilisateurs de cette station | Encercle un |
| Instructions for scoring |  | Tous sont raccordés et fonctionnels score =2, Plus de la moitié des terminaux sont raccordés et fonctionnels score =1, moins de la moitié des terminaux sont raccordés et fonctionnels score =0. |  |  |  | Une station d'eau potable fiable est présente en tout temps et aux endroits requis score =2, if Une station d'eau potable fiable est présente parfois, ou seulement à certains endroits ou n'est pas disponible pour tous les utilisateurs score =1, and Aucun équipement disponible score =0 |  |  | Services d'eau disponibles tous les jours et en quantité suffisante (100L par patient hospitalisé et par jour pour les flambées d'infections respiratoires au sein de l'établissement) score =2, Services d'eau disponibles plus de 5 jours par semaine ou tous les jours mais pas en quantité suffisante score =1, Services d'eau disponibles plus de 5 jours par semaine ou tous les jours mais pas en quantité suffisante score =0 |
| 1 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 2 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 3 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 4 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 5 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 6 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 7 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 8 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 9 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| 10 ______________ |  | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / N'est pas applicable |
| SCORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hygiène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur |  | 3,1 | 3,2 |  | 3,2 | 3,2 | 3,3 |  | 3,4 |  | 3,8 |  |
|  |  | Stations de lavage des mains fonctionnelles disponibles pour les patients, les visiteurs et le personnel à tous ? | À quelle fréquence le savon est-il disponible à la station de lavage des mains ? |  | Y a-t-il du savon présentement à la station? | Y a-t-il de l'eau présentement à la station? | Un désinfectant pour les mains à base d'alcool est-il disponible? |  | Affichage de matériel de promotion de l'hygiène des mains ? |  | Les sols, les murs et les surfaces de travail horizontales sont lavables et semblent propres |  |
| Numéro et nom de la chambre (veuillez entrer pour toutes les zones de soins des patients ainsi que les points d'entrées/sorties) |  | Encercle un | le savon est parfois disponible pour les utilisateurs de cette station | Le savon est toujours disponible pour les utilisateurs de cette station | Encercle un | Encercle un | Encercle un |  | Encercle un |  | Encercle un |  |
| Instructions for scoring |  | Tous les points d'entrée et de soins ont des postes d'hygiène des mains fonctionnels score =2, Au moins 75% des points de soins ont des postes d'hygiène des mains et un désinfectant pour les mains à l'alcool score =1, Moins de 75% du point de service ou pas de stations d'hygiène des mains, pas de gommage pour les mains eau / savon / alcool score =0 | Du savon est disponible en tout temps au niveau des stations de lavage des mains score =2, Du savon est disponible presque tout le temps au niveau des stations de lavage des mains score =1, Pas de savon disponible au niveau des stations de lavage des mains score =0 |  |  |  |  | Des solutions hydro alcooliques sont disponible en tout temps dans les points d'entrée et dans les zones de service score =2, Des solutions hydro alcooliques ne sont pas disponible en tout temps dans les points d'entrée et dans les zones de service score =1, Pas de solutions hydro alcooliques disponible dans les points d'entrée et dans les zones de service score =0 |  | Le matériel de promotion de l'hygiène des mains est clairement visible et compréhensible aux endroits clés score=2, Le matériel de promotion de l'hygiène des mains est clairement visible et compréhensible à certains endroits, mais pas à tous les endroits score =1, Aucun matériel de promotion de l'hygiène des mains n'est clairement visible et compréhensible score =0 |  | Les sols, les murs et les surfaces de travail horizontales sont lavable et semblent propres score =2, Seulement une partie des sols, murs et surfaces de travail sont lavable et semblent propres score =1, La plupart ou l’ensemble des sols, murs et surfaces de travail sont visiblement sales score =0 |  |
| 1 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 2 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 3 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 4 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 5 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 6 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 7 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 8 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 9 ___________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| 10 __________ |  | Oui / Non / N'est pas applicable | ¨ | ¨ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  | Oui / Non / NA |  |
| SCORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Assainissement |  |  |  | Douche |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur |  | 2,12 | 2,13 | Indicateur | 1,13 |  | 1,15 | 1,13 |
|  |  | Des conteneurs/bacs de collecte des déchets fonctionnels (scellés, couverts, étiquetés) sont installés pour chaque type de déchets sanitaires (infectieux, non infectieux, coupants) | Les déchets sont correctement triés | Nom de la zone des douches | Quantité de douches ou d'espaces de bain disponibles |  | Espace bien éclairé | L'eau est-elle actuellement disponible dans la zone de douche? |
| Numéro et nom de la chambre (veuillez entrer pour toutes les zones de soins des patients ainsi que les points d'entrées/sorties) |  | Encercle un | Encercle un | Instructions for scoring | au moins une douche ou une zone de bain est disponible pour 40 patients en milieu hospitalier et est fonctionnelle et accessible score=2, Une douche est disponible, mais pas d'eau ou est en mauvais état ou des douches sont disponibles mais accessibles à plus de 1 patient sur 40 score =1, au moins une douche ou une zone de bain est disponible pour 40 patients en milieu hospitalier et est fonctionnelle et accessible score=0 |  | La/Les douche(s) est/sont suffisamment éclairée(s), y compris la nuit score =2, Un dispositif d’éclairage mais ne fonctionne pas score =1, Pas suffisamment éclairée(s) existe, ou aucun dispositive d’éclairage score =0 |  |
| Instructions for scoring |  | des conteneurs de collecte fonctionnels (système à 3 bacs) pour le tri des déchets existent à tous les points de production de déchets score =2, Bacs fonctionnels à certains points de production de déchets, mais pas tous, ou seulement deux bacs score =1, Pas de bacs ni de point d'élimination des objets tranchants séparés score =0 | Tous les bacs de l'installation contiennent les bons déchets score =2, Un tri est fait, mais pas correctement ou n’est pas respecté dans l’ensemble de l’établissement score =1, Aucun tri score =0 |  |  |  | Encercler un |  |
|  |  |  |  |  | Patients | Staff |  | Encercler un |
| 1 ___________ |  |  |  | 1 ____________ | _______ | _______ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |
| 2 ___________ |  |  |  | 2 ____________ | _______ | _______ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |
| 3 ___________ |  |  |  | 3 ____________ | _______ | _______ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |
| 4 ___________ |  |  |  | 4 ____________ | _______ | _______ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |
| 5 ___________ |  |  |  | 5 ____________ | _______ | _______ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |
| 6 ___________ |  |  |  | 6 ____________ | _______ | _______ | Oui / Non / NA | Oui / Non / NA |
| SCORE |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Latrines/toilettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de la zone des latrines |  |  |  |  |  |  | Type de latrine (Entrer les quantités) |  |  |  |  |  |  |  |  | Amélioré, utilisable, disponible (utilisez les définitions WASH FIT) (entrer les quantités) |  |  |
|  |  | Nombre total de latrines dans l'espace | Combien sont utilisées par les patients de sexe féminin | Combien sont utilisées par les patients de sexe masculin | Combien sont utilisées par le personnel féminin | Combien sont utilisées par le personnel masculin | Toilette à chasse manuelle | Latrine sanplat | Latrine ECOSAN | Toilette moderne | Latrines à fosse avec dalle (latrine traditionnelle) | Fosse septique | VIP latrine | Puisard | Other __ | Améliorée | Utilisable | Disponible |
| Instructions for scoring |  | Trois ou plus (patients ambulatoires) et une pour 20 patients (hospitalisés) (toilettes ou de latrines améliorées disponibles et utilisables par les patients) score =2, Nombre suffisant, mais toutes ne fonctionnent pas, ou nombre insuffisant score =1, Moins de 50 % du nombre de latrines imposé sont disponibles et fonctionnent score =0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 2 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 3 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 4 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 5 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 6 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 7 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 8 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 9 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 10 ______________ |  | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Score |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Latrines/toilettes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur |  | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Nom de la zone des latrines |  | Adaptés aux Besoins GHM | Adapté aux personnes à mobilité réduite | Des stations de lavage des mains fonctionnelles se trouvent à moins de cinq mètres des latrines |
|  |  | Entrer les quantités | Entrer les quantités | Entrer les quantités |
| Instructns for scoring |  | Au moins une cabine de toilettes ou une latrine améliorée répond aux besoins liés à l’hygiène menstruelle score =2, mais ces toilettes sont sales ou détériorées score =1, Pas de toilettes pour les utilisateurs handicapés score =0 | au moins une toilette répond aux besoins des personnes à mobilité réduite score =2, au moins une toilette répond aux besoins des personnes à mobilité réduite mais non disponible ou en mauvais état score =1, Pas de toilettes pour les utilisateurs handicapés score =0 | des stations de lavage des mains fonctionnelles sont installées à moins de 5 mètres des latrines score =2, des stations de lavage des mains sont présents à moins de 5 mètres des latrines, mais ne fonctionnent pas ou ne disposent pas d’eau ou de savon score =1, Aucune installation ou des stations de lavage des mains ne sont pas présents à moins de 5 m des latrines score =0 |
| 1 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 2 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 3 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 4 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 5 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 6 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 7 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 8 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 9 ______________ |  | _______ | _______ | _______ |
| 10 ____________ |  | _______ | _______ | _______ |
| Score |  |  |  |  |

# Guide d’entretien individuel avec le Personnel de santé

CIBLE : Représentants du Comité WASH FIT, du Comité d’hygiène et des Agents Nettoyeurs

- QUESTIONS TRANSVERSALLES A TOUS LES GROUPES

  - Etes-vous au courant des interventions du Programme WASH FIT dans votre localité ? (Oui – Non) ? Si Oui, Quels étaient vos besoins avant son démarrage ? Lesquels ont été effectivement prise en compte lors de sa conception et à sa mise en œuvre ?

  - Avez-vous été formé au WASH FIT ? (Oui/Non). (i) Si Oui, Sur Quoi et Quand avez-vous été formé ? Ces formations ont-elles été suffisamment pour mettre en œuvre WASH FIT ? (ii) Si Non, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ? Sur quoi auriez-vous aimé avoir une formation ?

  - Quelles activités faites-vous actuellement, en tant que membre de l'équipe WASH FIT ? À quelle fréquence pratiquez-vous ces activités ? (Quotidien ? Hebdomadaire ? Mensuel ?)

  - Comment vos tâches ont-elles changé depuis que le Programme WASH FIT a été introduit dans votre centre de santé ?

  - Décrivez-moi le processus de WASH FIT tel que vous le comprenez. Le plan d’action WASH FIT a-t-il posé des défis aux améliorations de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ?

  - Existe-t-il ou avez-vous fait face à des barrières/obstacles/problèmes de la mise en œuvre de WASH FIT ? (Oui – Non) Si Oui, Lesquels ? et Comment avez-vous surmonté ceux-ci ? Lesquels subsistent encore ?

  - Y a-t-il des domaines particuliers où il y a eu plus de progrès ? Eau, assainissement, hygiène, nettoyage environnemental, gestion des déchets médicaux, énergie. Si oui, pourquoi ?

  - Quelles sont les activités du Programme qui ont provoqué une prise de conscience et des changements positifs de comportement en matière de nettoyage de l’environnement ? lesquelles ? Quelles activités auriez-vous aimé voir se déroulé autrement ? Comment ?

- QUESTIONS SPECIFIQUES AUX REPRESENTANTS DU COMITE D’HYGIENE ET DU COMITE WASH FIT

  - L'équipe WASH FIT est-elle nouvelle ou fait-elle partie d'une équipe qui existait déjà ?

  - Avez-vous utilisé l'outil d'évaluation de référence WASH FIT ? À quelle fréquence ? Les questions et les indicateurs étaient-ils adaptés à votre établissement ?

  - Avez-vous utilisé la liste de contrôle d'observation dans le cadre du processus WSH FIT ? (Oui – Non) Si Oui, était-ce utile ? Pourquoi? Pourquoi pas? Pensez-vous que davantage d'indicateurs sur le changement climatique et l'énergie seraient utiles dans votre établissement ? Pourquoi?

  - Avez-vous développé un plan d'amélioration pour votre établissement à la suite de WASHFIT ? (Oui  - Non) Si Oui,

    - Quelles sont les activités prévues dans votre plan d'amélioration ? Quelles activités de votre plan d'amélioration ont déjà été mises en œuvre ? Quelles activités du plan n'ont pas encore été mises en œuvre ? Pourquoi ? Prévoyez-vous de les compléter à l'avenir ? Si oui, quand ?

    - Le calendrier initial était-il réaliste pour réaliser les activités du plan d'amélioration ?  Des activités doivent-elles être refaites ? À quelle fréquence surveillez-vous les progrès de votre plan d'amélioration ? * (Demande à voir les rapports de suivi des progrès)

- QUESTIONS SPECIFIQUES AUX REPRESENTANTS AGENTS NETOYEUX DE L’ENVIRONNEMENT

  - Comment les processus de nettoyage de l'environnement dans l'établissement de santé ont-ils changé depuis avant l'introduction de WASH FIT jusqu'à aujourd'hui ?

  - Quelles sont les activités du Programme WASH FIT dont vous vous êtes bien appropriées la mise en œuvre en tant qu’Agent de nettoyage de l’environnement du centre de santé ?

# Guide des focus groups avec les patients ou leurs accompagnants

CIBLE : Patients ou leurs représentants/accompagnants

  - Etes-vous au courant des activités du Programme WASH FIT dans votre centre de santé ? (Oui – Non) ? Si Oui,

    - Comment ou par quels canaux ?

    - Depuis quand (dès son démarrage ? lors de sa mise en œuvre ? pendant son exploitation ?

  - Quelles sont ses réalisations dans votre centre de santé, en matière :

    - d’eau potable :

    - d’assainissement des déchets solides :

    - d’assainissement des déchets liquides :

    - d’hygiène :

    - de gestion des services du WASH afin d’améliorer les soins de santé :

    - autres à préciser :

  - Quelles appréciations (Avantages/Inconvénient) faites – vous de ces réalisations, en matière

    - d’eau potable :

    - d’assainissement des déchets solides :

    - d’assainissement des déchets liquides :

    - d’hygiène :

    - de gestion des services du WASH afin d’améliorer les soins de santé :

    - autres à préciser :

  - Existe-t-il des barrières/obstacles/problèmes lors de l’utilisation des réalisations du Programme WASH FIT ? 5Oui – Non) Si Oui, Lesquels ? et Comment avez-vous surmonté ceux-ci ? Lesquels subsistent encore ?

  - Quelles sont les bonnes pratiques prescrites par les interventions du Programme WASH FIT dans votre centre de santé e particulier et au-delà en général ?

  - Quelles sont les activités du Programme WASH FIT dont vous vous êtes bien appropriées la mise en œuvre en tant qu’Agent de nettoyage de l’environnement du centre de santé ?

# ANNEXE 6 : SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES RESULTATS DE PERFORMANCE DE L’APPROCHE WASH FIT

(a)  (b)

Figure 12 : Carte des résultats des performances des formations sanitaires du District de santé de Nouna (a) et du District de santé de Tougan (b)

(a(b)

Figure 13 : Carte des résultats des performances des formations sanitaires du District de santé de Boussouma (a) et du District de santé de Fada N’Gourma (b)

Figure 14 : Carte des résultats des performances des formations sanitaires du District de santé de Kaya

# ANNEXE 7 : SYNTHESE DES SCORES D’EVALUATION DES PERFORMANCES DU WASH FIT TOTALISES PAR LES FORMATIONS SANITAIRES

| N° | REGION | DISTRICT DE SANTE | NOMS DE LA FORMATION SANITAIRE | EAU |  | ASSAINISSEMENT LIQUIDE |  | DECHETS SOLIDES BIOMEDICAUX |  | HYGIENE DES MAINS |  | HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT |  | GESTION |  | MOYENNE GEENRALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Score Finale | Performance finale | Score Finale | Performance finale | Score Finale | Performance finale | Score Finale | Performance finale | Score Finale | Performance finale | Score Finale | Performance finale | Score Finale | Performance finale |
| 3 |  | DS Nouna | CSPS Dembo | 22 | 100,0% | 11 | 68,8% | 19 | 73,1% | 10 | 100,0% | 9 | 90,0% | 13 | 81,3% | 14 | 85,5% |
| 4 |  |  | CSPS Koubara | 14 | 63,6% | 8 | 50,0% | 15 | 57,7% | 10 | 100,0% | 6 | 60,0% | 11 | 68,8% | 11 | 66,7% |
| 5 |  |  | CSPS Communal 2 | 9 | 40,9% | 10 | 62,5% | 17 | 65,4% | 10 | 100,0% | 7 | 70,0% | 15 | 93,8% | 11 | 72,1% |
| 6 |  |  | CSPS Bankoumani | 3 | 13,6% | 5 | 31,3% | 10 | 38,5% | 8 | 80,0% | 5 | 50,0% | 10 | 62,5% | 7 | 46,0% |
| 1 | Boucle du Mouhoun | DS Tougan | CSPS Bonou | 18 | 81,8% | 12 | 75,0% | 20 | 80,0% | 9 | 90,0% | 9 | 90,0% | 8 | 50,0% | 13 | 77,8% |
| 2 |  |  | CSPS Namassa | 16 | 72,7% | 12 | 75,0% | 19 | 73,1% | 10 | 100,0% | 10 | 100,0% | 10 | 62,5% | 13 | 80,6% |
| 7 |  |  | CSPS DE ZIzinda | 16 | 72,7% | 11 | 68,8% | 19 | 73,1% | 10 | 100,0% | 10 | 100,0% | 8 | 50,0% | 12 | 77,4% |
| 8 |  |  | CSPS Niakoré | 11 | 50,0% | 8 | 47,0% | 12 | 47,0% | 7 | 75,0% | 7 | 75,0% | 14 | 87,5% | 10 | 63,6% |
| 9 | Centre-Nord | DS Boussouma | CM Boussouma | 22 | 100,0% | 12 | 75,0% | 21 | 80,8% | 6 | 60,0% | 10 | 100,0% | 13 | 81,3% | 14 | 82,8% |
| 10 |  |  | CSPS Louda | 17 | 77,3% | 13 | 81,3% | 21 | 80,8% | 8 | 80,0% | 8 | 80,0% | 8 | 50,0% | 13 | 74,9% |
| 12 |  |  | CM de korsimoro | 21 | 95,5% | 12 | 75,0% | 20 | 76,9% | 7 | 70,0% | 9 | 90,0% | 7 | 43,8% | 13 | 75,2% |
| 13 |  |  | CSPS Niniogo | 17 | 77,3% | 7 | 43,8% | 14 | 53,8% | 10 | 100,0% | 8 | 80,0% | 14 | 87,5% | 12 | 73,7% |
| 14 |  |  | CSPS Tanhoko | 22 | 100,0% | 16 | 100,0% | 24 | 92,3% | 9 | 90,0% | 9 | 90,0% | 10 | 62,5% | 15 | 89,1% |
| 15 |  |  | CSPS Nessemtenga | 20 | 90,9% | 11 | 68,8% | 19 | 73,1% | 7 | 70,0% | 8 | 80,0% | 9 | 56,3% | 12 | 73,2% |
| 11 |  | DS Kaya | CHR Kaya | 22 | 100,0% | 10 | 62,5% | 19 | 73,1% | 8 | 80,0% | 8 | 80,0% | 14 | 87,5% | 14 | 80,5% |
| 16 |  |  | CM Secteur 1 Kaya | 15 | 68,2% | 7 | 43,8% | 13 | 50,0% | 5 | 50,0% | 9 | 90,0% | 7 | 43,8% | 9 | 57,6% |
| 17 | Est | DS Fada | CSPS Zonatenga | 11 | 50,0% | 4 | 25,0% | 11 | 42,3% | 4 | 40,0% | 4 | 40,0% | 5 | 31,3% | 7 | 38,1% |
| 18 |  |  | CSPS Seiga | 11 | 50,0% | 4 | 25,0% | 11 | 42,3% | 5 | 50,0% | 5 | 50,0% | 6 | 37,5% | 7 | 42,5% |
| 19 |  |  | CSPS Combembogo | 14 | 63,6% | 1 | 6,3% | 3 | 11,5% | 6 | 60,0% | 4 | 40,0% | 1 | 6,3% | 5 | 31,3% |
| 20 |  |  | CSPS Saatenga | 16 | 72,7% | 3 | 18,8% | 8 | 30,8% | 9 | 90,0% | 6 | 60,0% | 2 | 12,5% | 7 | 47,5% |
| 21 |  |  | CSPS Nouroulaye | 10 | 45,5% | 2 | 12,5% | 8 | 30,8% | 3 | 30,0% | 3 | 30,0% | 7 | 43,8% | 6 | 32,1% |
| 22 |  |  | CSPS Maoda | 11 | 50,0% | 6 | 37,5% | 11 | 42,3% | 6 | 60,0% | 3 | 30,0% | 0 | 0,0% | 6 | 36,6% |
| 23 |  |  | CSPS Lorgho | 12 | 54,5% | 0 | 0,0% | 5 | 19,2% | 3 | 30,0% | 4 | 40,0% | 0 | 0,0% | 4 | 24,0% |
| 24 |  |  | CSPS Tangaye | 12 | 54,5% | 3 | 18,8% | 11 | 42,3% | 7 | 70,0% | 5 | 50,0% | 7 | 43,8% | 8 | 46,6% |
| 25 |  |  | CSPS Zanre | 10 | 45,5% | 2 | 12,5% | 6 | 23,1% | 5 | 50,0% | 2 | 20,0% | 3 | 18,8% | 5 | 28,3% |
| 26 |  |  | CSPS Kulpissi | 10 | 45,5% | 2 | 12,5% | 6 | 23,1% | 3 | 30,0% | 4 | 40,0% | 1 | 6,3% | 4 | 26,2% |
| 27 |  |  | CSPS Lantaogo | 7 | 31,8% | 3 | 18,8% | 12 | 46,2% | 6 | 60,0% | 4 | 40,0% | 4 | 25,0% | 6 | 37,0% |
| 28 |  |  | CSPS Djaossin | 10 | 45,5% | 0 | 0,0% | 2 | 7,7% | 4 | 40,0% | 3 | 30,0% | 0 | 0,0% | 3 | 20,5% |

SYNTHESE GENERALE DES SCORES

| REGION | DISTRICT DE SANTE | NOMS FORMATION SANITAIRE | EAU |  |  | ASSAINISSEMENT |  |  | HYGIENE DES MAINS |  |  |  | GESTION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Score initial | Score intermédiaire | Score Final | Score initial | Score intermédiaire | Score Final |  | Score initial | Score intermédiaire | Score Final | Score initial | Score intermédiaire | Score Final |  |
| Boucle du Mouhoun | DS Tougan | CSPS Bonou | 4 | 27 | 18 | 10 | 26 | 32 |  | 11 | 23 | 18 | 10 | 17 | 8 |  |
|  |  | CSPS Namassa | 14 | 20 | 16 | 11 | 23 | 31 |  | 18 | 27 | 20 | 9 | 16 | 10 |  |
|  |  | CSPS DE ZIzinda | 14 | 27 | 16 | 11 | 26 | 30 |  | 16 | 28 | 20 | 9 | 17 | 8 |  |
|  |  | CSPS Niakoré | 7 | 27 | 11 | 9 | 25 | 20 |  | 16 | 24 | 14 | 9 | 17 | 14 |  |
|  | DS Nouna | CSPS Dembo | 12 | 28 | 22 | 5 | 26 | 30 |  | 14 | 29 | 19 | 11 | 21 | 13 |  |
|  |  | CSPS Koubara | 4 | 28 | 14 | 10 | 26 | 23 |  | 16 | 29 | 16 | 10 | 22 | 11 |  |
|  |  | CSPS Communal 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | 27 |  | 11 | 26 | 17 | 9 | 25 | 15 |  |
|  |  | CSPS Bankoumani | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 |  | 5 | 28 | 13 | 7 | 21 | 10 |  |
| Centre-Nord | DS Boussouma | CM Boussouma | 13 | 13 | 22 | 10 | 10 | 33 |  | 18 | 18 | 16 | 10 | 10 | 13 |  |
|  |  | CSPS Louda | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 34 |  | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 |  |
|  |  | CHR Kaya | 21 | 21 | 22 | 29 | 29 | 29 |  | 20 | 20 | 16 | 9 | 9 | 14 |  |
|  |  | CM de Korsimoro | 22 | 22 | 21 | 14 | 14 | 32 |  | 17 | 17 | 16 | 6 | 6 | 7 |  |
|  |  | CSPS Niniogo | 19 | 19 | 17 | 10 | 10 | 21 |  | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 |  |
|  |  | CSPS Tanhoko | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 40 |  | 25 | 25 | 18 | 20 | 20 | 10 |  |
|  |  | CSPS Nessemtenga | 24 | 24 | 20 | 35 | 35 | 30 |  | 26 | 26 | 15 | 25 | 25 | 9 |  |
|  | DS Kaya | CM Secteur 1 Kaya | 25 | 25 | 15 | 28 | 28 | 20 |  | 23 | 23 | 14 | 13 | 13 | 7 |  |
| Est | DS Fada | CSPS Zonatenga | 7 |  | 11 | 9 |  | 4 |  | 8 |  | 4 | 6 |  | 5 |  |
|  |  | CSPS Seiga | 7 |  | 11 | 9 |  | 4 |  | 8 |  | 5 | 6 |  | 6 |  |
|  |  | CSPS Combembogo | 9 |  | 14 | 15 |  | 1 |  | 5 |  | 6 | 10 |  | 1 |  |
|  |  | CSPS Saatenga | 9 |  | 16 | 13 |  | 3 |  | 10 |  | 9 | 10 |  | 2 |  |
|  |  | CSPS Nouroulaye | 5 |  | 10 | 9 |  | 2 |  | 7 |  | 3 | 10 |  | 7 |  |
|  |  | CSPS Maoda | 5 |  | 11 | 11 |  | 6 |  | 7 |  | 6 | 8 |  | 0 |  |
|  |  | CSPS Lorgho | 5 |  | 12 | 12 |  | 0 |  | 13 |  | 3 | 10 |  | 0 |  |
|  |  | CSPS Tangaye | 5 |  | 12 | 15 |  | 3 |  | 5 |  | 7 | 10 |  | 7 |  |
|  |  | CSPS Zanre | 5 |  | 10 | 9 |  | 2 |  | 10 |  | 5 | 8 |  | 3 |  |
|  |  | CSPS Kulpissi | 5 |  | 10 | 11 |  | 2 |  | 10 |  | 3 | 8 |  | 1 |  |
|  |  | CSPS Lantaogo | 5 |  | 7 | 11 |  | 3 |  | 7 |  | 6 | 5 |  | 4 |  |
|  |  | CSPS Djaossin | 5 |  | 10 | 9 |  | 0 |  | 8 |  | 4 | 6 |  | 0 |  |

# ANNEXE 8 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE L’EAU A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS CHACUNE DES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES

| N° | REGION | DISTRICT DE SANTE |  | Bilan des réalisations EAU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prévisions | Réalisations |
| 1 | Boucle du Mouhoun | DS Nouna | CSPS Dembo | (i) Transformer le PMH en PEA – (ii) Acquérir et installer un dispositif de stockage d'eau de 1000l devant chaque unité de soins – (iii) Raccorder l'ensemble des unités de consultation et de soins en eau – (iv) Acquérir et installer un polytank de 5000l pour le stockage de l'eau – (v) Acquérir et installer des plaques solaires pour une alimentation suffisante du CSPS en énergie - (vi) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau - (vii) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau – (viii) Assurer un contrôle semestriel de la qualité de l'eau – (ix) Construire deux douches pour le personnel soignant – (x) Raccorder l'ensemble des douches au réseau électrique pour un éclairage – (xi) Construire une douche dans la salle d'accouchement pour les dames – (xii) Assurer une dotation continue en dispositif de lave-mains pour les patients et les visiteurs – (xiii) Réfectionner le puits au sein du CSPS pour une source supplémentaire en cas de panne du PEA (réfection de la margelle avec couvercle, construction du système de gestion des eaux perdues, désinfection…) | (i) Transformer le PMH en PEA – (ii) Acquérir et installer un dispositif de stockage d'eau de 1000l devant chaque unité de soins – (iii) Raccorder l'ensemble des unités de consultation et de soins en eau – (iv) Acquérir et installer un polytank de 5000l pour le stockage de l'eau – (v) Acquérir et installer des plaques solaires pour une alimentation suffisante du CSPS en énergie - (vi) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau |
| 2 |  |  | CSPS Koumbara | (i) Réaliser un forage d'eau potable fonctionnel dans le CSPS et transformer en PEA – (ii) Acquérir et mettre en place un dispositif de stockage d'eau ( 6 futs de 60 litres) pour garantir la disponibilité de l'eau à tout moment dans le CSPS de Koumbara – (iii) Interpeller l'entreprise pour la finition des travaux du nouveau forage – (iv) Acquérir et mettre en place un dispositif de filtrage et de stockage d'eau potable en quantité suffisante dans la maternité et dans le dispensaire pour le personnel soignant et les patients - (v) Raccorder les robinets dans toutes les unités de soins – (vi) Acquérir et installer un polytank de 3000l pour le stockage de l'eau – (vii) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d'énergie afin de pouvoir faire le pompage et le chauffage d'eau dans le CSPS – (viii) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau - (ix) Acquérir un dispositif de stockage d’eau de 3m3 pour un stockage supplémentaire et garantir la disponibilité de l'eau à tout moment dans le CSPS de Koumbara – (x) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau – (xi) Assurer un control semestriel de la qualité de l'eau – (x) Acquérir des lampes solaires pour l'éclairage des douches existantes – (xi) Contrôler chaque semestre la qualité de l'eau - (xii) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d'énergie – (xiii) Poursuivre les sensibilisations des usagers de la formation sanitaire sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau | (i) Réaliser un forage d'eau potable fonctionnel dans le CSPS et transformer en PEA – (ii) Acquérir et mettre en place un dispositif de stockage d'eau ( 6 futs de 60 litres) pour garantir la disponibilité de l'eau à tout moment dans le CSPS de Koumbara – (iii) Interpeller l'entreprise pour la finition des travaux du nouveau forage – (iv) Acquérir et mettre en place un dispositif de filtrage et de stockage d'eau potable en quantité suffisante dans la maternité et dans le dispensaire pour le personnel soignant et les patients - (v) Raccorder les robinets dans toutes les unités de soins – (vi) Acquérir et installer un polytank de 3000l pour le stockage de l'eau – (vii) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d'énergie afin de pouvoir faire le pompage et le chauffage d'eau dans le CSPS – (viii) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau |
| 3 |  |  | CSPS Communal 2 | (i) Acquérir et mettre en place un dispositif de stockage d'eau ( réservoir de 5m3 ) pour garantir la disponibilité de l'eau à tout moment dans le CSPS Communal 2, - (ii) Raccorder les robinets dans toutes les unités de soins - (iii) Réaliser 2 blocs de latrine-douche à 4 postes prenant en compte les personnes à mobilité réduite et la GHM – (iv) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau - (v) Réaliser un forage d'eau potable fonctionnels dans le CSPS et transformer en PEA – (vi) Faire un branchement à partir de l'ONEA – (vii) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau – (viii) Assurer un contrôle semestriel de la qualité de l'eau – (ix) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d'énergie afin de pouvoir faire le pompage et le chauffage d'eau dans le CSPS – (x) Construire deux douches pour le personnel (xi) Poursuivre les séances de sensibilisation à l'endroit des usagers de la formation sanitaire sur les bonnes pratiques en matière d'eau – (x) – (xi) Assurer une dotation continue de dispositifs de lavage des mains pour les patients et les visiteurs – (xii) Réfectionner le puits traditionnel du CSPS (construction de la margelle avec couvercle, construction du système d’élimination des eaux perdues…) – (xiii) Acquérir des kits de contrôle de la qualité de l'eau | (i) Acquérir et mettre en place un dispositif de stockage d'eau ( réservoir de 5m3 ) pour garantir la disponibilité de l'eau à tout moment dans le CSPS Communal 2, - (ii) Raccorder les robinets dans toutes les unités de soins - (iii) Réaliser 2 blocs de latrine-douche à 4 postes prenant en compte les personnes à mobilité réduite et la GHM – (iv) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau |
| 4 |  |  | CSPS Bankoumani | (i) Construire deux douches pour le personnel soignant et pour les patients, (ii) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau, (iii) Réaliser un forage d'eau potable fonctionnels dans le CSPS et transformer en PEA, (iv) Raccorder le PEA à l'ensemble des unités de soins, - (v) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau, (vi) Traiter l'eau conformément au normes et critères OMS avant toutes utilisations, (vii) Assurer un contrôle semestriel de la qualité de l'eau, (viii) Acquérir et installer des plaques solaires pour une alimentation suffisante du CSPS en énergie, (ix) Acquérir des lampes solaires pour l'éclairage des douches existantes, (x) Construire une nouvelle salle d'accouchement prenant en compte l'ensemble des commodités requises, (xii) Acquérir un dispositif supplémentaire de stockage d’eau de 5000 litres pour garantir la disponibilité de l’eau, (xiii) Assurer une dotation continue en dispositifs de lavage des mains, (xiv) Acquérir un kit pour le control de la qualité de l’eau | (i) Construire deux douches pour le personnel soignant et pour les patients, (ii) Sensibiliser les usagers de la FS sur les bonnes pratiques en matière de gestion d'eau |
| 5 |  | DS Tougan | CSPS Bonou | (i) Transformation de la PMH en PEA avec une capacité de stockage de 10 000 litres – (ii) Raccorder l'ensemble des unités de soins en eau – (iii) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale - (v) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau – (vi) Installation de dispositif de chauffe-eau solaire – (vii) Installation de dispositif d'éclairage des douches – (viii) Réfectionner le puits traditionnel du CSPS (réfection de la margelle avec couvercle, construction du système d’élimination des eaux perdues…) – (ix) Contrôler régulièrement la qualité de l’eau | (i) Transformation de la PMH en PEA avec une capacité de stockage de 10 000 litres – (ii) Raccorder l'ensemble des unités de soins en eau – (iii) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale |
| 6 |  |  | CSPS Namassa | (i) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale - (ii) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes comprenant une douche chacun par la Mairie - (iii) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau – (iv) Installation de dispositif de chauffe-eau solaire – (v) Installation de dispositif d'éclairage des douches – (vi) Réaliser un nouveau PEA pour le CSPS DE Namassa – (vii) Installer un poly tank pour le stockage de l’eau – (viii) Raccorder toutes les unités en eau (Dispensaire, maternité) – (ix) Contrôler la qualité de l’eau semestriellement – (x) Assurer une dotation continue en poubelles et sacs poubelles respectant les codes couleurs – (x) Construire une latrine adaptée aux besoins de la GHM) | (i) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale - (ii) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes comprenant une douche chacun par la Mairie |
| 7 |  |  | CSPS ZIzinda | (i) Transformation de la PMH en PEA - (ii) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes prenant en comportant chacun une douche par la Mairie – (iii) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale - (iv) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau – (v) Installation de dispositif d'éclairage des douches – (vi) Acquérir un kit de contrôle pour une analyse continue de la qualité de l’eau – (vii) Assurer une dotation continue en poubelles et sacs poubelles respectant les codes couleurs – (viii) Acquérir et installer un disponible pour pomper et chauffer l’eau | (i) Transformation de la PMH en PEA - (ii) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes prenant en comportant chacun une douche par la Mairie – (iii) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale |
| 8 |  |  | CSPS Niakoré | (i) Réhabiliter le forage – (ii) Transformer le forage en Poste d'Eau Autonome – (iii) Raccorder le PEA aux unités de soins et domiciles des agents – (iv) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale – (v) Installation de dispositif d'éclairage des douches – (vi) Mettre en place une stratégies pour réduire le gaspillage de l'eau au CSPS - (vii) Assurer une inspection sanitaire de la qualité de l'eau – (viii) Installer un dispositif de chauffe-eau solaire / électrique – (ix) Contrôler continuellement la qualité de l’eau – (x) Assurer une dotation continue en poubelles et sacs poubelles respectant les codes couleurs | (i) Réhabiliter le forage – (ii) Transformer le forage en Poste d'Eau Autonome – (iii) Raccorder le PEA aux unités de soins et domiciles des agents – (i) Analyse de la qualité de l'eau au laboratoire nationale – (v) Installation de dispositif d'éclairage des douches – (vi) Mettre en place une stratégie pour réduire le gaspillage de l'eau au CSPS |
| 9 | Centre-Nord | DS Boussouma | CM Boussouma | (i) Installer des robinets à des endroits appropriés – (ii) Réaliser des raccordements supplémentaires pour couvrir tous les unités de soins – (iii) Former des agents sur le traitement de l'eau – (iv)Acquisition du chlore pour le traitement de l'eau – (v) Réaliser deux (02) blocs de douches – (vi) Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage | (ii) Réaliser des raccordements supplémentaires pour couvrir tous les unités de soins – (v) Réaliser deux (02) blocs de douches – (vi) Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage |
| 10 |  |  | CSPS Louda | (i) Installation d'un PEA – (ii) Raccorder tous les terminaux au système d'approvisionnement en Eau – (iii) Installation d'un PEA – (iv) Former le personnel sur le traitement de l'eau potable – (v) Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau – (vi) Installation d'une source d'énergie pour le pompage et le chauffage de l'eau – (vii) Réaliser de 01 bloc de 02 cabines – (viii) Réaliser de bloc de douches incluant le genre – (ix) Installer des lampes dans les douches |  |  |
| 11 |  |  | CM de korsimoro | (i) Installer des réservoirs de stockage d'eau – (ii) Faire un raccordement d'eau à toutes les unités de soins – (iii) installer des réservoirs de stockage d'eau – (iv) Doter et former le personnel sur l'utilisation des pool tester pour déterminer le Chlore résiduel – (v) Installer une source d’Energie pour le chauffage d'eau – (vi) Réhabiliter les douches existantes et construire autres suffisant pour le personnel et patient – (vii) Construire au moins une cabine de douche pour les patients – (viii) Placer des lampes d'éclairage dans les latrines et douches | (iii) installer des réservoirs de stockage d'eau – (v) Installer une source d’énergie pour le chauffage d'eau – (vi) Réhabiliter les douches existantes et construire autres suffisant pour le personnel et patient |
| 12 |  |  | CSPS Niniogo | (i) Réaliser un PEA – (ii) Renforcer la disponibilité de l'eau potable fiable et accessible aux personnels à tout moment – (iii) Raccorder les différents unité de soin au PEA – (iv) Formation des agents sur le traitement de l'eau – (v) Dotation de chlore pour le traitement de l'eau – (vi) Mettre en place un chauffe-eau – (vii) Construction de 02 blocs de douches – (viii) Construction de 02 blocs de douches - (ix) installer une source d'énergie et faire des branchements dans les différentes douches | (i) Réaliser un PEA – (ii) Renforcer la disponibilité de l'eau potable fiable et accessible aux personnels à tout moment |
| 13 |  |  | CSPS Tanhoko | (i) Réaliser un PEA - (ii) Réaliser un PEA et installer des robinet – (iii) Former des agents sur le traitement de l'eau – (iv) Doter le centre de santé en chlore – (v) Installer des lampes | (v) Installer des lampes |
| 14 |  |  | CSPS Nessemtenga | (i) Réalisation d'un PEA pour permettre le stockage de l'eau et sa disponibilité en tout temps – (ii) Raccorder les terminaux en liaison avec la PEA – (iii) Former des agents sur le traitement de l'eau – (iv) Former plus d'agents sur le traitement de l'eau et doter du Chlore pour le centre de santé – (v) Réaliser des douches au profit des centres de santé – (vi) Connecter une source d'énergie au centre de santé pour éclairer les latrines et douches |  |  |
| 15 |  | DS Kaya | CHR Kaya | (i) Raccordement d'eau aux unités de soins – (ii) Installation de réservoir d'eau à tous les points – (iii) Installation d'unité de production de Chole – (iv) Former le personnel de santé et dotation de pool tester – (v) Disponibiliser une source d'énergie pour le chauffage de l'eau – (vi) Réhabilitation des douches (vii) Réaliser de douche spécifique patient – (viii) Changer les lampes des douches existantes | (vi) Réhabilitation des douches (vii) Réaliser de douche spécifique patient – (viii) Changer les lampes des douches existantes |
| 16 |  |  | CSPS Secteur 1 Kaya | (i) Installer des robinets à des endroits appropriés – (ii) Réaliser des raccordements supplémentaires pour couvrir tous les unités de soins – (iii) Former des agents sur le traitement de l'eau – (iv)Acquisition du chlore pour le traitement de l'eau – (v) Réaliser deux (02) blocs de douches – (vi) Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage | (ii) Réaliser des raccordements supplémentaires pour couvrir tous les unités de soins – (v) Réaliser deux (02) blocs de douches – (vi) Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage |
| 17 | Est | DS Fada | CSPS Zonatenga | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 18 |  |  | CSPS Seiga | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 19 |  |  | CSPS Combembogo | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 20 |  |  | CSPS Satenga | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 21 |  |  | CSPS Nouroulaye | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 22 |  |  | CSPS Maoda | (i) Formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 23 |  |  | CSPS Lorgho | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 24 |  |  | CSPS Tangaye | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 25 |  |  | CSPS Zanre | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 26 |  |  | CSPS Kulpissi | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 27 |  |  | CSPS Lantaogo | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 28 |  |  | CSPS Djaossin | (i) Transformer le forage manuel en d'un mini AEPS dans le CSPS – (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (ii) Réparer le forage – (iii) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |

# ANNEXE 9 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS LES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES

| N° | REGION | DISTRICT DE SANTE |  | Bilan des réalisations ASSAINISSEMENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prévisions | Réalisations |
| 1 | Boucle du Mouhoun | DS Nouna | CSPS Dembo | (i) Assurer la séparation des latrines pour les hommes et les femmes à travers des affiches - (ii) Acquérir et installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iii) Mettre en place une fiche de suivi du nettoyage des latrines et douches – (iv) Construire une fosse septique raccordée à la salle d'accouchement; construire une fosse septique raccordée à la salle de pensement du dispensaire; et construire une aire de lavage - (v) Former le personnel chargé de la gestion des déchets sur la gestion des déchets – (vi) Acquérir des poubelles et sacs poubelles adaptées étiquetées et les installer à proximité de tous les points de production de déchets - (vii) Acquérir des boites de sécurité - (viii) Acquérir des poubelles – (ix) Former les agents de santé sur la GDBM – (x) Acquérir des sachets poubelles selon les codes couleurs – (x) Assurer l'élimination des déchets dans l'incinérateur existent - (xi) Evacuer les cendres de l'incinération dans la fosse existante – (xii) Rendre disponible et afficher le protocole ou la procédure opérationnelle standard (SOP) pour la bonne gestion et le tri des déchets biomédicaux – (xiii) Acquérir et rendre disponible les équipements de protection adaptés pour le personnel chargé de la gestion des déchets - (xiv) Vacciner tous les membres du personnel qui manipulent ou éliminent les déchets ainsi que les agents de santé contre l'hépatite B et tout autre vaccin recommandé conformément aux directives nationales - (xv) Réaliser des caniveaux pour drainer les eaux grises – (xvi) Raccorder les douches et latrines au réseau électrique – (xvii) Acquérir 3 chariots pour le transport des DBM – (xviii) Construire une décharge pour l'élimination des déchets – (xix) Construire une zone de stockage des déchets – (xx) Construire une zone de stockage des déchets – (xxi) Construire une Zone de gestion des boues de vidange – (xxii) Construire une usine de recyclage des déchets – (xxiii) Construire une fosse destinée à la gestion des déchets anatomiques pathologiques – (xxiv) Construire une aire de lavage équipée de hangar et de dispositif de séchage – (xxv) Former les nouveaux agents sur la gestion des déchets | (i) Assurer la séparation des latrines pour les hommes et les femmes à travers des affiches - (ii) Acquérir et installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iii) Mettre en place une fiche de suivi du nettoyage des latrines et douches – (iv) Construire une fosse septique raccordée à la salle d'accouchement; construire une fosse septique raccordée à la salle de pensement du dispensaire; et construire une aire de lavage - (v) Former le personnel chargé de la gestion des déchets sur la gestion des déchets – (vi) Acquérir des poubelles et sacs poubelles adaptées étiquetées et les installer à proximité de tous les points de production de déchets - (vii) Acquérir des boites de sécurité - (viii) Acquérir des poubelles – (ix) Former les agents de santé sur la GDBM – (x) Acquérir des sachets poubelles selon les codes couleurs – (x) Assurer l'élimination des déchets dans l'incinérateur existent - (xi) Evacuer les cendres de l'incinération dans la fosse existante – (xii) Rendre disponible et afficher le protocole ou la procédure opérationnelle standard (SOP) pour la bonne gestion et le tri des déchets biomédicaux – (xiii) Acquérir et rendre disponible les équipements de protection adaptés pour le personnel chargé de la gestion des déchets - (xiv) Vacciner tous les membres du personnel qui manipulent ou éliminent les déchets ainsi que les agents de santé contre l'hépatite B et tout autres vaccins recommandés conformément aux directives nationales |
| 2 |  |  | CSPS Koumbara | (i) Construire deux blocs de latrines à 04 postes pour le dispensaire et la maternité prenant en compte les personnes à mobilité réduite et la GHM – (ii) Séparer par calligraphie sur les portes, les toilettes pour le personnel et les patients – (iii) Indiquer clairement par calligraphie homme-femme sur les portes des latrines - (iv) Acquérir 2 DLM, les installés et les rendre fonctionnel à moins 5m des latrines – (v) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux – (vi) Acquérir et Installer 12 conteneurs / Poubelles adaptées - (vii) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux – (viii) Acquérir et Installer 12 conteneurs / Poubelles adaptées –(ix) Elaborer un protocole SOP et l'appliquer pour la gestion des déchets biomédicaux – (x) Acquérir des équipement de protection adaptés en nombre suffisant et les mettre à la disposition du personnel chargé de gestion des déchets - (xi) Construire un vidoir dans la salle – (xii) Construire une fosse septique raccordée à la salle d'accouchement; une fosse septique raccordée à la salle de pensement du dispensaire – (xiii) Réaliser des caniveaux pour drainer les eaux grises – (xiv) Construire une aire de lavage équipée de hangar et de dispositif de séchage – (xv) Acquérir 3 chariots pour le transport des DBM – (xvi) Construire une décharge contrôlée – (xvii) Construire un incinérateur de type MOFOR – (xviii) Construire un site de stockage des DBM – (xix) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d’énergie – (xx) Construire un site de stockage des DBM – (xxi) Construire une fosse destinée à la gestion des déchets anatomiques pathologiques – (xxii) Réaliser une fosse pour recueillir et éliminer les cendres d'incinération – (xxiv) Aménager une fosse permettant de recueillir toutes les boues de vidange pour le traitement – (xxv) Construire une usine de recyclage des déchets non dangereux – (xxvi) Former les nouveaux agents chargés de la gestion des déchets | (i) Construire deux blocs de latrines à 04 postes pour le dispensaire et la maternité prenant en compte les personnes à mobilité réduite et la GHM – (ii) Séparer par calligraphie sur les portes, les toilettes pour le personnel et les patients – (iii) Indiquer clairement par calligraphie homme-femme sur les portes des latrines - (iv) Acquérir 2 DLM, les installés et les rendre fonctionnel à moins 5m des latrines – (v) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux – (vi) Acquérir et Installer 12 conteneurs / Poubelles adaptées - (vii) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux – (viii) Acquérir et Installer 12 conteneurs / Poubelles adaptées –(ix) Elaborer un protocole SOP et l'appliquer pour la gestion des déchets biomédicaux – (x) Acquérir des équipement de protection adaptés en nombre suffisant et les mettre à la disposition du personnel chargé de gestion des déchets |
| 3 |  |  | CSPS Communal 2 | (i) Séparer par calligraphie sur les portes, les toilettes pour le personnel et les patients – (ii) Indiquer clairement par calligraphie homme-femme sur les portes des latrines – (iii) Réaliser 2 blocs de latrine-douche à 4 postes prenant en compte les personnes à mobilité réduite et la GHM – (iv) Acquérir 2 DLM, les installés et les rendre fonctionnel à moins 5m des latrines (iv) Elaborer et afficher une fiche de suivi de nettoyage -(v) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux (vi) Acquérir et Installer 20 conteneurs / Poubelles adaptées - (vii) Acquérir des boites de sécurité – (viii) Acquérir des poubelles – (ix) Former les agents de santé sur la GDBM – (x) Acquérir des sachets poubelles selon les codes couleurs – (xi) Elaborer un protocole SOP et l'appliquer pour la gestion des déchets biomédicaux – (xiii) Acquérir des équipement de protection adaptés en nombre suffisant et les mettre à la disposition du personnel chargé de gestion des déchets (xiv) Sensibiliser les usagers et personnels chargés de la gestion des déchets de trier les déchets non dangereux recyclable - (xiv) Construire un vidoir dans la salle d’accouchement – (xv) Construire une fosse septique raccordée à la salle d'accouchement et une autre fosse septique raccordée à la salle de pansement du dispensaire (xvi) Réaliser des caniveaux pour drainer les eaux grises (xvii) Raccorder l'ensemble des toilettes et latrines au réseau électrique pour un éclairage – (xviii) Construire deux (02) aires de lavage équipés de hangar et de dispositif de séchage dont une en maternité et une au dispensaire – (xix) Construire un vidoir dans la salle d’accouchement – (xx) Construire une décharge contrôlée – (xi) Construire un incinérateur de type MOFOR – (xxi) Construire un site de stockage des DBM – (xxii) Construire une fosse destinée à la gestion des déchets anatomiques pathologiques – (xxiii) Réaliser une fosse pour recueillir et éliminer les cendres d'incinération aménager une fosse permettant de recueillir toutes les boues de vidange pour traitement (xiv) Acquérir un camion vidanger – (xxv) Construire une usine de recyclage des déchets non dangereux | (i) Séparer par calligraphie sur les portes, les toilettes pour le personnel et les patients – (ii) Indiquer clairement par calligraphie homme-femme sur les portes des latrines – (iii) Réaliser 2 blocs de latrine-douche à 4 postes prenant en compte les personnes à mobilité réduite et la GHM – (iv) Acquérir 2 DLM, les installés et les rendre fonctionnel à moins 5m des latrines (iv) Elaborer et afficher une fiche de suivi de nettoyage -(v) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux (vi) Acquérir et Installer 20 conteneurs / Poubelles adaptées - (vii) Acquérir des boites de sécurité – (viii) Acquérir des poubelles – (ix) Former les agents de santé sur la GDBM – (x) Acquérir des sachets poubelles selon les codes couleurs – (xi) Elaborer un protocole SOP et l'appliquer pour la gestion des déchets biomédicaux – (xii) Acquérir des équipement de protection adaptés en nombre suffisant et les mettre à la disposition du personnel chargé de gestion des déchets (xiii) Sensibiliser les usagers et personnels chargés de la gestion des déchets de trier les déchets non dangereux recyclable |
| 4 |  |  | CSPS Bankoumani | (i) Construire deux blocs de latrines à 04 postes pour le dispensaire et la maternité en séparant pour les hommes et les femmes - (ii) Construire une latrine d'une cabine adapter pour les personnes à mobilité réduite – (iii) Acquérir et installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iv) Mettre en place une fiche de suivi du nettoyage des latrines et douches – (v) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux – (vi) Acquérir et Installer 12 conteneurs / Poubelles adaptées – (vii) Acquérir des boites de sécurité – (viii) Acquérir des poubelles – (ix) Former les agents de santé sur la GDBM – (x) Acquérir des sachets poubelles selon les codes couleurs – (xi) Acquérir des équipement de protection adaptés en nombre suffisant et les mettre à la disposition du personnel chargé de gestion des déchets (xii) Vacciner tous les membres du personnel qui manipulent ou éliminent les déchets ainsi que les agents de santé contre l'hépatite B et tout autre vaccin recommandé conformément aux directives nationales - (xiii) Construire deux blocs de latrine de 2 cabines chacune pour le personnel et les patients COVID – (xiv) Construire une latrine d'une cabine adaptée pour les besoins liés à l'hygiène menstruelle – (xv) Réaliser des caniveaux pour drainer les eaux grises – (xvi) Acquérir et installer des lampes solaires dans les toilettes et latrines (xvii) Construire un vidoir à la maternité pour la gestion des déchets liquides – (xviii) Construire une aire de lavage équipée de hangar et d’un dispositif de séchage – (xix) Construire un incinérateur pour l’élimination des déchets – (xx) Construire une décharge contrôlée – (xxi) Construire un site de stockage des DBM – (xxiii) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d’énergie - (xxiv) Construire une fosse destinée à la gestion des déchets anatomiques pathologiques – (xxv) Réaliser une fosse pour recueillir et éliminer les cendres d'incinération – (xxvi) Elaborer un protocole SOP et l'appliquer pour la gestion des déchets biomédicaux – (xxvii) Aménager une fosse permettant de recueillir toutes les boues de vidange pour traitement – (xxviii) Construire une usine de recyclage des déchets non dangereux – (xxix) Former les nouveaux agents sur la gestion des déchets | (i) Construire deux blocs de latrines à 04 postes pour le dispensaire et la maternité en séparant pour les hommes et les femmes - (ii) Construire une latrine d'une cabine adapter pour les personnes à mobilité réduite – (iii) Acquérir et installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iv) Mettre en place une fiche de suivi du nettoyage des latrines et douches – (v) Recruter et former du personnel pour la gestion des déchets biomédicaux – (vi) Acquérir et Installer 12 conteneurs / Poubelles adaptées – (vii) Acquérir des boites de sécurité – (viii) Acquérir des poubelles – (ix) Former les agents de santé sur la GDBM – (x) Acquérir des sachets poubelles selon les codes couleurs – (xi) Acquérir des équipement de protection adaptés en nombre suffisant et les mettre à la disposition du personnel chargé de gestion des déchets (xii) Vacciner tous les membres du personnel qui manipulent ou éliminent les déchets ainsi que les agents de santé contre l'hépatite B et tout autre vaccin recommandé conformément aux directives nationales |
| 5 |  | DS Tougan | CSPS Bonou | (i) Séparer les latrines selon les sexes - (ii) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux - (iii) Acquisition des poubelles adaptés et sachets poubelles selon les codes couleurs – (iv) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (v) Acquisition et affichage du protocole et procédure opérationnelle standard (SOP) – (vi) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (vii) Faire Vacciner le personnel de santé - (viii) Construire des hangars et des dispositifs de séchage au niveau des aires de lavage – (ix) Construction de deux blocs de latrine VIP prenant en compte le genre (séparation par sexe et GHM) – (x) Séparer les latrines selon les sexes – (xi) Construction de deux blocs de latrine VIP prenant en compte les personnes à mobilité réduite – (xii) Construction de caniveaux – (xiii) Installation de dispositif d'éclairage des douches, toilettes et latrines – (xiv) Construire / Réfectionner l’incinérateur et une fosse à cendre – (xv) Assurer la dotation continue en poubelles et sacs poubelles respectant les codes couleurs – (xvi) Aménagement d'un site pour une élimination sur et sécurisée des boues de vidange – (xvii) Construire/Réfectionner le dispositif de lavage des mains en béton – (xviii) Former les nouveaux personnels de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (xix) Aménager une aire protéger pour l'élimination des DAOM et de stockage des DBM – (xx) Faire Vacciner le personnel de santé contre l’hépatite B et les autres vaccins recommandés (xxi) Réaménager pour incorporer un espace de bain dans la salle d'accouchement | (i) Séparer les latrines selon les sexes - (ii) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux - (iii) Acquisition des poubelles adaptés et sachets poubelles selon les codes couleurs – (iv) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (v) Acquisition et affichage du protocole et procédure opérationnelle standard (SOP) – (vi) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (vii) Faire Vacciner le personnel de santé |
| 6 |  |  | CSPS Namassa | (i) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes prenant en compte le genre par la mairie – (ii) Installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iii) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (iv) Acquisition des poubelles adaptés et sachets poubelles selon les codes couleurs – (v) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (vi) Désinfecter les déchets anatomiques et pathologiques avant leur remise aux familles - (vii) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (viii) Faire Vacciner le personnel de santé - (ix) Construction d’un bloc de latrine VIP prenant en compte la GHM – (x) Installation de dispositif d'éclairage des douches – (xi) Aménager une aire protéger pour l'élimination des DAOM – (xii) Construire un incinérateur et une fosse à cendre – (xiii) Acquisition et affichage du protocole et procédure opérationnelle standard (SOP) – (xiv) Aménagement d'un site pour une élimination sur et sécurisée des boues de vidange – (xv) Construire de dispositif de lavage des mains en béton à proximité des latrines – (xvi) Assurer une formation continue du personnel de santé et le manœuvre en PCI intégrant la gestion des déchets Biomédicaux – (xviii) Aménager une aire protégée pour le stockage des DBM | (i) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes prenant en compte le genre par la mairie – (ii) Installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iii) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (iv) Acquisition des poubelles adaptés et sachets poubelles selon les codes couleurs – (v) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (vi) Désinfecter les déchets anatomiques et pathologiques avant leur remise aux familles - (vii) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (viii) Faire Vacciner le personnel de santé |
| 7 |  |  | CSPS ZIzinda | (i) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes séparés pour les hommes et les femmes, prenant en compte les personnes à mobilité réduite par la Mairie (ii) Installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iii) Elaboration d'une fiche de suivi de nettoyage des toilettes, latrines et douches - (iv) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (v) Acquisition des poubelles adaptés et sachets selon les codes couleurs – (vii) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (viii) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté (ix) Faire Vacciner le personnel de santé - (x) Construire un blocs de latrine VIP prenant en compte la GHM – (xi) Aménagement d'un site pour une élimination sur et sécurisée des boues de vidange – (xii) Construire / Réfectionner l’incinérateur et une fosse à cendre – (xiii) Construire/Réfectionner le dispositif de lavage des mains en béton ;- (xiv) Rendre disponible une fiche de suivi du nettoyage quotidien des latrines – (xv) Assurer une formation continue des agents de santé et ceux chargés de l’entretien et la gestion des déchets sur la PCI et la gestion des déchets – (xvi) Former le personnel de santé et le manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (xvii) Assurer une dotation continue en équipements de protection (EPI) pour le personnel chargé de la gestion des déchets et ceux chargés du nettoyage (viii) Aménager une aire protéger pour l'élimination des DAOM et de stockage des DBM | (i) Construction de deux blocs de latrine VIP à 4 postes séparés pour les hommes et les femmes, prenant en compte les personnes à mobilité réduite par la Mairie (ii) Installer des dispositifs de lavage des mains à proximité des latrines – (iii) Elaboration d'une fiche de suivi de nettoyage des toilettes, latrines et douches - (iv) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (v) Acquisition des poubelles adaptés et sachets selon les codes couleurs – (vii) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (viii) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté (ix) Faire Vacciner le personnel de santé |
| 8 |  |  | CSPS Niakoré | (i) Séparer les latrines selon les sexes – (ii) Installer des dispositif de lavage des mains à moins de cinq mètre des latrines – (iii) Installation de dispositif d'éclairage des douches, toilettes et latrines – (iv) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (v) Acquisition des poubelles adaptés et sachets selon les codes couleurs – (vi) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (vii) Désinfecter les déchets anatomiques et pathologiques avant leur remise aux familles – (viii) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (ix) Faire Vacciner le personnel de santé - (x) Construire des hangars et des dispositifs de séchage au niveau des aires de lavage - (xi) Construction de deux blocs de latrine VIP prenant en compte le genre (séparation par sexe et GHM) – (xii) Construction de deux blocs de latrine VIP prenant en compte les personnes à mobilité réduite – (xiii) Construire / Réfectionner l’incinérateur et une fosse à cendre – (xiv) Construire/Réfectionner le dispositif de lavage des mains en béton à proximité des latrines – (xv) Réfectionner l’ancienne latrine VIP – (xvi) Assurer une formation continue du personnel de santé et le manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (xvii) Aménager une aire protégée pour l'élimination des DAOM et de stockage des DBM (xviii) Faire Vacciner le personnel de santé | (i) Séparer les latrines selon les sexes – (ii) Installer des dispositif de lavage des mains à moins de cinq mètre des latrines – (iii) Installation de dispositif d'éclairage des douches, toilettes et latrines – (iv) Former le Manœuvre à la gestion des déchets Biomédicaux – (v) Acquisition des poubelles adaptés et sachets selon les codes couleurs – (vi) Former le personnel de santé à la gestion des déchets Biomédicaux – (vii) Désinfecter les déchets anatomiques et pathologiques avant leur remise aux familles – (viii) Doter le personnel chargé du traitement et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (ix) Faire Vacciner le personnel de santé |
| 9 | Centre-Nord | DS Boussouma | CM Boussouma | (i) Séparer les toilettes par des signes distinctifs hommes/femme – (iii) Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis – (v) Réaliser 02 aires de lavages des mains et de séchage, réaliser 03 fosses septiques adaptées pour la gestion des eaux usée– (vii) Acquisition de bacs de collecte en quantité suffisante – (viii) Acquisition de sachets-poubelles en couleurs en quantités suffisante pour permettre le tri – (ix) Vidanger la fosse et augmenter la profondeur – (xiii) Acquisition des EPI en quantité suffisante – (xiv) Vacciner tout le personnel (agent de santé + nettoyeur) contre l'hépatite B – (xv) Construire 4 latrine en complément - (xvi) Doter le centre de santé de DLM - (xvii) Renforcer les compétence des agents de santé - (xviii) Acquérir des poubelles - (xix) Acquisition de sachets poubelles - (xx) Vidanger la fosse - (xxi) Acquérir du matériels supplémentaire - (xxii) Vacciner tout le personnel contre l'hépatite B | (xv) Construire 4 latrine en complément - (xvi) Doter le centre de santé de DLM - (xvii) Renforcer les compétence des agents de santé - (xviii) Acquérir des poubelles - (xix) Acquisition de sachets poubelles - (xx) Vidanger la fosse - (xxi) Acquérir du matériels supplémentaire - (xxii) Vacciner tout le personnel contre l'hépatite B |
| 10 |  |  | CSPS Louda | (i) Réhabiliter des latrines, (i bis) Réaliser de bloc de latrine et douches (02 bloc de 02 cabines) pour les patients – (ii) Construire des toilettes spécifique au genre – (iii) Séparer spécifiquement les latrines et douches par des signes distinctif homme et femme – (iv) Construire des toilettes spécifique à la GHM – (iv) Construire une toilette spécifique aux personnes vivant avec un handicap – (v) Installer des DLM – (vi) Etablir un registre de suivi – (vi) Construire une fosse septique – (vii) Construire des canaux de canalisation – (viii) Installer des lampes dans les douches – (ix) Former/redynamiser le personnel en charge de la gestion des déchets – (x) Doter le centre de santé en bac de collecte – (xi) Doter le centre de santé en sachet et poubelles colorés – (xii) Vidanger la fosse et rallonger la hauteur – (xiii) Réaliser une zone de stockage des déchet avant élimination – (xiv) Construire un local adapté – (xv) Renforcer la capacité de l'incinérateur – (xvi) Etablir le protocole SOP – (xvii) Doter le centre de santé d'équipe de protection adapté – (xviii) Vacciner tout le personnel de nettoyage contre l'hépatite B – (xix) Non applicable, les déchets sont éliminer sur place | (i bis) Réaliser de bloc de latrine et douches (02 bloc de 02 cabines) pour les patients – (viii) Installer des lampes dans les douches – (ix) Former/redynamiser le personnel en charge de la gestion des déchets – (x) Doter le centre de santé en bac de collecte – (xi) Doter le centre de santé en sachet et poubelles colorés – (xvi) Etablir le protocole SOP – (xvii) Doter le centre de santé d'équipe de protection adapté |
| 11 |  |  | CM de korsimoro | (i) Construire des cabines additionnelle – (ii) Construire de cabine de latrine spécifique pour les patient Covid – (iii) Rendre visible par des pictogramme la séparation des latrines pour les hommes et les femmes – (iv) Construire une cabine spécifique pour la gestion menstruelle – (v) Mettre des rampes d'accès au niveau des latrines – (vi) Installer des DLM équipé auprès des latrines – (vii) Disponibiliser et responsabiliser un gestionnaire une fiche pour le suivi du nettoyage – (viii) Creuser des fosses septique pour le drainage et la collecte des eaux usées – (ix) Créer des caniveaux pour le drainage des eaux grises – (x) Placer des lampes d'éclairage dans les latrines et douches – (xi) redynamiser les capacités du responsable de la gestion des déchets biomédicaux – (x) Installer à proximité des points de production de déchets des bacs et conteneurs pour la collecte des ordures – (xi) Responsabiliser et former un agent pour le tri des déchets – (xii) Créer des fosses d'enfouissement pour la gestion des déchets non infectieux – (xiii) Réhabiliter l'incinérateur – (xiv) Réhabiliter l'incinérateur – (xv) Responsabiliser et former un agent pour le tri des déchets – (xvi) Responsabiliser et former un agent pour le tri des déchets – (xvii) Créer une fosse à cendre pour l'incinérateur – (xviii) Rédiger et rendre opérationnel le SOP (xviii bis) Doter chaque agent d'équipement PCI adapté – (xix) Former un agent pour la gestion et le traitement in situ des boues de vidange – (xx) Renforcer les capacités des membres du personnel sur la PCI – (xxi) Disponibiliser de bacs spécifique la collecte des déchets non dangereux | (ii) Construire de cabine de latrine spécifique pour les patient Covid – (xi) redynamiser les capacités du responsable de la gestion des déchets biomédicaux – (x) Installer à proximité des points de production de déchets des bacs et conteneurs pour la collecte des ordures – (xi) Responsabiliser et former un agent pour le tri des déchets – (xiii) Réhabiliter l'incinérateur – (xiv) Réhabiliter l'incinérateur – (xv) Responsabiliser et former un agent pour le tri des déchets – (xviii) Rédiger et rendre opérationnel le SOP (xviii bis) Doter chaque agent d'équipement PCI adapté |
| 12 |  |  | CSPS Niniogo | (i) Réhabilitation de latrines, construction de 02 blocs de latrines supplémentaire – (ii) Séparer les latrines par des signes distinctifs personnel/patients – (iii) Séparer les latrines par des signes distinctifs hommes/femmes – (iv) Construire des latrines et douches spécifique GHM – (v) Construire des latrines et douches spécifique personnes vivant avec une mobilité réduite – (vi) Mettre un registre – (vii) Construire une fosse septique – (viii) Non applicable, la construction de la fosse septique répondra favorablement – (ix) installer une source d'énergie et faire des branchements dans les différentes douches et latrines –(x) Former le personnel en charge de l'hygiène dans le centre de santé – (xi) Dotation de poubelles – (xii) dotation de sachets poubelles colorés – (xiii) Construire une fosse à ordure – (xiv) Construire un incinérateur – (xv) Adopter un budget pour l'approvisionnement, - (xvi) Construire une zone de stockage – (xvii) La construction d'une de stockage répond favorablement à cet indicateur – (xviii) Construire une fosse septique – (xix) Construire une fosse à cendre – (xx) Etablir un protocole SOP – (xxi) Doter en équipement de protection – (xxii) Construire et sécurisé les boue de vidange, formation sur le traitement des déchets – (xiii) Vacciner tous le personnel du centre de santé contre l'Hépatite B – (xxiv) Non applicable/les déchet non dangereux sont éliminé sur place dans une fosse à ordure | (i) Réhabilitation de latrines, construction de 02 blocs de latrines supplémentaire – (ix) installer une source d'énergie et faire des branchements dans les différentes douches et latrines –(x) Former le personnel en charge de l'hygiène dans le centre de santé – (xi) Dotation de poubelles – (xii) dotation de sachets poubelles colorés – (xiii) Construire une fosse à ordure – (xviii) Construire une fosse septique – (xxi) Doter en équipement de protection |
| 13 |  |  | CSPS Tanhoko | (i) Construire des latrines améliorées (02 blocs de 02 cabines) – (ii) Renforcer la visibilité des latrines/douches pour le personnel et patients – (iii) Renforcer la visibilité des latrines/douches pour les homme et femmes – (iv) Construire une latrine spécifique au GHM – (v) Construire un latrine spécifique aux personnes à mobilité réduite – (vi) Installer des DLM – (vii) Réaliser une fosse septique – (viii) Installer des lampes pour l'éclairage – (ix) Construire un incinérateur – (x) Prévoir un budget pour l'approvisionnement énergétique – (xi) la construction de l'incinérateur permettra l'élimination des déchets – (xii) Construire un incinérateur et réaliser une fosse à centre – (xiii) Disponibiliser le protocole SOP – (xiv) Vacciner tout le personnel – (xv) les déchets sont éliminés sur place | (i) Construire des latrines améliorées (02 blocs de 02 cabines) – (vi) Installer des DLM – (xiv) Vacciner tout le personnel |
| 14 |  |  | CSPS Nessemtenga | (i) Construire des blocs de latrines et douches spécifique GHM – (ii) Construire des blocs de latrines et douches spécifique aux personnes à mobilité réduite – (iii) Faire des branchements à l'énergie solaire existante – (iv) Former les personnes désignés à cette tâche – (v) Former les agents sur le tri des déchets, doter des sachets et poubelles – (vi) Réaliser une fosse à cendre – (vii) Renforcer la dotation des EPI – (viii) Vacciner tout le personnel contre l'hépatite B – (ix) Réaliser un Bac à Ordure | (iv) Former les personnes désignés à cette tâche – (vii) Renforcer la dotation des EPI – (viii) Vacciner tout le personnel contre l'hépatite B – (ix) Réaliser un Bac à Ordure |
| 15 |  | DS Kaya | CHR Kaya | (i) Réaliser/réhabiliter les latrines et douches pour patients – (ii) Réaliser/réhabiliter les latrines et douches pour patients – (iii) Mettre des pictogramme sur les latrines et douches – (iv) Réaliser au moins une latrine spécifique pour la gestion menstruelle – (v) Réaliser de latrines et toilette aux besoins des personnes à mobilité réduite – (vi) Installer des DLM équipe de savon et d'eau – (vii) Disponibiliser une fiche pour le suivie du nettoyage quotidien – (viii) vider les conteneurs et bacs à déchet- (ix) Installer et sensibiliser sur le tri des déchets – (x) Installer des lampes dans les douches et touillettes (xi) renforcer/redynamiser puis équipé le personne responsable de la gestion des déchets biomédicaux (xii) Rendre opérationnelle la SOP – (xiii) Doter le CHR d'équipement PCI (xiv) Faire vacciner tous le personnel de santé contre l'hépatite B | (i) Réaliser/réhabiliter les latrines et douches pour patients – (vi) Installer des DLM équipe de savon et d'eau – (viii) vider les conteneurs et bacs à déchet- (ix) Installer et sensibiliser sur le tri des déchets – (xi) renforcer/redynamiser puis équipé le personne responsable de la gestion des déchets biomédicaux – (xiii) Doter le CHR d'équipement PCI (xiv) Faire vacciner tous le personnel de santé contre l'hépatite B |
| 16 |  |  | CSPS Secteur 1 Kaya | (i) Séparer les toilettes par des signes distinctifs hommes/femme – (ii) Réaliser une toilette spécifique à la GHM – (iii) Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis – (iv) Mettre en place un registre du nettoyage – (v) Réaliser 02 aires de lavages des mains et de séchage, réaliser 03 fosses septiques adaptées pour la gestion des eaux usée– (vi) Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage – (vii) Acquisition de bacs de collecte en quantité suffisante – (viii) Acquisition de sachets-poubelles en couleurs en quantités suffisante pour permettre le tri – (ix) Vidanger la fosse et augmenter la profondeur – (x) Réaliser une zone de stockage des déchets – (xi) Construire un nouveau incinérateur pour l'élimination des déchets – (xii) Disponibiliser le protocole – (xiii) Acquisition des EPI en quantité suffisante – (xiv) Vacciner tout le personnel (agent de santé + nettoyeur) contre l'hépatite B – (xv) Les déchets sont éliminés sur place dans la fosse à ordure | (i) Séparer les toilettes par des signes distinctifs hommes/femme – (iii) Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis – (v) Réaliser 02 aires de lavages des mains et de séchage, réaliser 03 fosses septiques adaptées pour la gestion des eaux usée– (vii) Acquisition de bacs de collecte en quantité suffisante – (viii) Acquisition de sachets-poubelles en couleurs en quantités suffisante pour permettre le tri – (ix) Vidanger la fosse et augmenter la profondeur – (xiii) Acquisition des EPI en quantité suffisante – (xiv) Vacciner tout le personnel (agent de santé + nettoyeur) contre l'hépatite B – |
| 17 | Est | DS Fada | CSPS Zonatenga | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 18 |  |  | CSPS Seiga | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 19 |  |  | CSPS Combembogo | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 20 |  |  | CSPS Satenga | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 21 |  |  | CSPS Nouroulaye | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 22 |  |  | CSPS Maoda | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 23 |  |  | CSPS Lorgho | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 24 |  |  | CSPS Tangaye | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 25 |  |  | CSPS Zanre | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 26 |  |  | CSPS Kulpissi | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 27 |  |  | CSPS Lantaogo | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |
| 28 |  |  | CSPS Djaossin | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (ii) Réaliser deux cabines de latrines /douches avec cabine pour personne à mobilité réduite – (iii) Besoin d'incinérateur - (iv) Etablir un protocole de gestion des déchets | (i) Mettre des plaques indiquant les latrines des hommes et celle des femmes – (iii) Etablir un protocole de gestion des déchets |

# ANNEXE 10 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE L’HYGIENE A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS CHACUNE DES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES

| N° | REGION | DISTRICT DE SANTE |  | Bilan des réalisations HYGIENE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prévisions | Réalisations |
| 1 | Boucle du Mouhoun | DS Nouna | CSPS Dembo | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavage des mains pour les patients, les visiteurs et le personnel à tous les points d'entrée et dans les zones de service à chaque point de soins – (ii) Acquérir et rendre disponible les solutions hydro alcooliques en tout temps dans les points d'entrée et dans les zones de service – (iii) Produire et afficher les affiches sur la promotion de l'hygiène des mains – (iv) Organiser deux fois par semaine des séances de sensibilisation pour la promotion et l'application des bonnes pratiques d’hygiène des mains - (v) Acquérir et rendre disponible le matériel et produits de nettoyage approprié et en bon état (produits détergents, serpillières, seaux, vadrouille, chiffons de nettoyage etc.) – (vi) Acquérir et rendre disponible les équipements de protection individuelle adaptés pour le personnel chargé du nettoyage et de la gestion des déchets – (vii) Recruter et former un personnel pour le nettoyage (viii) Mettre en place registre et un mécanisme de suivi de l’approvisionnement en équipements et l’utilisation des matériels liés à la prévention et au contrôle des infections - (viii) Construire la clôture du CSPS – (ix) Acquérir et installer des plaques solaires pour une alimentation du CSPS en énergie – (x) Réfectionner l'intérieur (sol et murs) des unités de soins pour permettre un bon lavage – (xi) Acquérir et équiper tous les lits de moustiquaires imprégnées pour protéger les patients des maladies transmises par les moustiques - (xii) Construire un magasin dédié au stockage, à la préparation et à l'entretien des produits et des équipements de nettoyage (zone des services de nettoyage de l'environnement) – (xiii) Construire et équiper un service de buanderie – (xiv) Installer un système de ventilation dans les salles de soins – (xv) Construire un espace adapté pour le stockage et la conservation des aliments contre les insectes, les mouches et les rats – (xvi) Construire une salle adaptée de mise en observation – (xvii) Mettre en place un protocole de nettoyage – (xviii) Réfectionner l’ensemble des locaux du CSPS- (xix) Assurer une dotation continue en matériel et produits de nettoyage et de gestion des déchets | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavage des mains pour les patients, les visiteurs et le personnel à tous les points d'entrée et dans les zones de service à chaque point de soins – (ii) Acquérir et rendre disponible les solutions hydro alcooliques en tout temps dans les points d'entrée et dans les zones de service – (iii) Produire et afficher les affiches sur la promotion de l'hygiène des mains – (iv) Organiser deux fois par semaine des séances de sensibilisation pour la promotion et l'application des bonnes pratiques d’hygiène des mains - (v) Acquérir et rendre disponible le matériel et produits de nettoyage approprié et en bon état (produits détergents, serpillières, seaux, vadrouille, chiffons de nettoyage etc.) – (vi) Acquérir et rendre disponible les équipements de protection individuelle adaptés pour le personnel chargé du nettoyage et de la gestion des déchets – (vii) Recruter et former un personnel pour le nettoyage (viii) Mettre en place registre et un mécanisme de suivi de l’approvisionnement en équipements et l’utilisation des matériels liés à la prévention et au contrôle des infections |
| 2 |  |  | CSPS Koumbara | (i) Acquérir et Installer 05 dispositifs de lave-main fonctionnels avec des désinfectants pour les mains dans chaque point d'entrée et de soins( salles d'attente, salles de triage, les salles d'examen et les zones de retrait des EPI) - (ii) Acquérir du matériel de nettoyage approprié et bien les entretenir – (iii) Acquérir et doter d'EPI le personnel chargé de nettoyage et de gestion des déchets – (iv) Former le personnel de nettoyage sur les procédures correctes de nettoyage et de désinfection et l'autosurveillance – (v) mettre en place un registre de suivi de l’approvisionnement régulier en équipements et l’utilisation des matériels liés à la prévention et au contrôle des infections (gants et les équipements de protection - (vi) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d'énergie – (vii) Réfectionner l'intérieur des salles de soins (sols, les murs et les surfaces de travail) – (viii) Construire et équiper une buanderie – (ix) Construire un espace protégé de mouches, insectes, rats pour les provisions et les plats – (x) Construire des salles d'hospitalisation et acquérir des lits pour permettre de les espacer de 2,5m pour chaque patient – (xi) Assurer une dotation continue en dispositifs de lave-main et EPI – (xii) Acquérir des panneaux solaires pour renforcer la source d'énergie – (xiii) Assurer la dotation continue du matériel de nettoyage – (xix) Mettre en place un protocole de nettoyage | (i) Acquérir et Installer 05 dispositifs de lave-main fonctionnels avec des désinfectants pour les mains dans chaque point d'entrée et de soins( salles d'attente, salles de triage, les salles d'examen et les zones de retrait des EPI) - (ii) Acquérir du matériel de nettoyage approprié et bien les entretenir – (iii) Acquérir et doter d'EPI le personnel chargé de nettoyage et de gestion des déchets – (iv) Former le personnel de nettoyage sur les procédures correctes de nettoyage et de désinfection et l'autosurveillance – (v) mettre en place un registre de suivi de l’approvisionnement régulier en équipements et l’utilisation des matériels liés à la prévention et au contrôle des infections (gants et les équipements de protection |
| 3 |  |  | CSPS Communal 2 | (i) Acquérir Dix DLM – (ii) Raccorder dans les salles de soins un système d’approvisionnement en eau – (iii) Doter des affiches et des boites à images sur l'hygiène des mains – (iv) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation à l'endroit des usagers du CSPS sur l'importance du lavage des mains – (v) Acquérir et Installer 06 dispositifs de lave-main fonctionnels avec des désinfectants pour les mains dans chaque point d'entrée et de soins( salles d'attente, salles de triage, les salles d'examen et les zones de retrait des EPI) – (vi) Acquérir 6 cartons de savons pour le lavage des mains - (vii) Doter des outils(Affiches) de promotion de l'hygiène des main - (viii) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation avec usagers du CSPS sur l'importance du lavage des mains - (ix) Acquérir du matériel de nettoyage approprié et bien les entretenir – (x) Acquérir et doter d'EPI au personnel chargé de nettoyage et de gestion des déchets – (xi) Former en 6 jours personnels chargé du nettoyage et de l’élimination des déchets sur la PCIAS (xii) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation à l'endroit des usagers du CSPS sur l'hygiène alimentaire - (xiii) Doter un kit de production de solution hydroalcoolique – (xiv) Former 3 acteurs en fabrication de solution hydroalcoolique – (xv) Acquérir un appareil audiovisuel pour des sensibilisations continues - (xvi) Clôturer le CSPS – (xvii) Acquérir des lampes solaire pour pallier au coupure d'électricité – (xviii) Réfectionner l'intérieur des salles de soins (sols, les murs et les surfaces de travail ) – (xix) Assurer une dotation continue en poubelles et sachées poubelles adaptées – (xx) Elaborer et afficher une fiche de suivi du nettoyage – (xxi) Mettre en place un protocole de nettoyage – (xxii) Acquérir et installer un appareil pour la production de l’eau de javel – (xxiii) Acquérir du matériel et intrants de production du savon liquide (sel en cristaux, tansagex, neutralisant) – (xxiv) Construire une salle adaptée de mise en observation en maternité et au dispensaire – (xxv) Mettre en place un registre de suivi de l’approvisionnement régulier en équipements et l’utilisation des matériels liés à la prévention et au contrôle des infections (gants et les équipements de protection – (xxvi) Construire un magazine dédié au stockage, à la préparation et à l'entretien des produits et des équipements de nettoyage (zone des services de nettoyage de l'environnement) – (xxvii) Construire et équiper une buanderie - (xxix) Construire un espace protégés de mouches, insectes, rat pour les provisions et les plats – (xxx) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation à l'endroit des usagers du CSPS sur l'hygiène alimentaire | (i) Acquérir Dix DLM – (ii) Raccorder dans les salles de soins un système d’approvisionnement en eau – (iii) Doter des affiches et des boites à images sur l'hygiène des mains – (iv) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation à l'endroit des usagers du CSPS sur l'importance du lavage des mains – (v) Acquérir et Installer 06 dispositifs de lave-main fonctionnels avec des désinfectants pour les mains dans chaque point d'entrée et de soins( salles d'attente, salles de triage, les salles d'examen et les zones de retrait des EPI) – (vi) Acquérir 6 cartons de savons pour le lavage des mains - (vii) Doter des outils(Affiches) de promotion de l'hygiène des main - (viii) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation avec usagers du CSPS sur l'importance du lavage des mains - (ix) Acquérir du matériel de nettoyage approprié et bien les entretenir – (x) Acquérir et doter d'EPI au personnel chargé de nettoyage et de gestion des déchets – (xi) Former en 6 jours personnels chargé du nettoyage et de l’élimination des déchets sur la PCIAS (xii) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation à l'endroit des usagers du CSPS sur l'hygiène alimentaire |
| 4 |  |  | CSPS Bankoumani | (i) Acquérir et Installer 06 dispositifs de lave-main fonctionnels avec des désinfectants pour les mains dans chaque point d'entrée et de soins( salles d'attente, salles de triage, les salles d'examen et les zones de retrait des EPI) – (ii) Acquérir 6 cartons de savons pour le lavage des mains – (iii) Doter des outils(Affiches) de promotion de l'hygiène des main - (iv) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation avec usagers du CSPS sur l'importance du lavage des mains (v) Acquérir du matériel de nettoyage approprié et bien les entretenir – (vi) Acquérir et doter d'EPI au personnel chargé de nettoyage et de gestion des déchets – (vii) Former le personnel de nettoyage sur les procédures correctes de nettoyage et de désinfection et l'autosurveillance - (viii) Mettre en place un registre de suivi de l’approvisionnement régulier en équipements et l’utilisation des matériels liés à la prévention et au contrôle des infections (gants et les équipements de protection – (ix) Elaborer et mettre en application une fiche d'émargement du nettoyage - (x) Doter un kit de production de solution hydroalcoolique (xi) Former 3 acteurs en fabrication de solution hydroalcoolique – (xii) Acquérir un appareil audiovisuel pour des sensibilisations continues - (xiii) Construire une salle adaptée de mise en observation – (xiv) Construire et équiper un service de buanderie – (xv) Mettre en place un protocole de nettoyage – (xvi) Réfectionner l’ensemble des locaux du CSPS (murs et sol) – (xvii) Assurer la dotation continue en poubelles et sacs poubelles respectant les codes couleurs (xix) Assurer la dotation continue en produits et matériels de nettoyage | (i) Acquérir et Installer 06 dispositifs de lave-main fonctionnels avec des désinfectants pour les mains dans chaque point d'entrée et de soins( salles d'attente, salles de triage, les salles d'examen et les zones de retrait des EPI) – (ii) Acquérir 6 cartons de savons pour le lavage des mains – (iii) Doter des outils(Affiches) de promotion de l'hygiène des main - (iv) Réaliser 2 fois par semaine des séances de sensibilisation avec usagers du CSPS sur l'importance du lavage des mains (v) Acquérir du matériel de nettoyage approprié et bien les entretenir – (vi) Acquérir et doter d'EPI au personnel chargé de nettoyage et de gestion des déchets – (vii) Former le personnel de nettoyage sur les procédures correctes de nettoyage et de désinfection et l'autosurveillance - (viii) Mettre en place un registre de suivi de l’approvisionnement régulier en équipements et l’utilisation des matériels liés à la prévention et au contrôle des infections (gants et les équipements de protection – (ix) Elaborer et mettre en application une fiche d'émargement du nettoyage |
| 5 |  | DS Tougan | CSPS Bonou | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavages des mains à tous les points d'entrée et dans les unités – (ii) Dotation de solution hydro alcoolique – (iii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains – (iv) Doter le personnel chargé du nettoyage et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (v) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection (vi) Elaborer et afficher une fiche d’émargement du nettoyage - (vi) Equipé l’aire de lavage de hangar et d'un dispositif de séchage (vii) Clôturer le CSPS de Bonou – (viii) Réfection les bâtiments du CSPS de Bonou – (ix) Installer un dispositif pour la conservation des plats préparés dans la salle de MEO et la salle de Suite de couche – (x) Assurer la dotation continue en solution hydro alcoolique et en savon pour le personnel, les patients et les visiteurs – (xi) Organiser un grand lavage général des locaux trimestriellement – (xii) Elaborer le protocole de nettoyage et afficher une fiche d’émargement du nettoyage – (xiii) Clôturer et Réfection les bâtiments du CSPS de Bonou – (xix) Acquérir et installer des batteries de grande puissance pour faire fonctionner l’éclairage général ;- (xx) Maintenir les actions de sensibilisation des accompagnants et les visiteurs sur les bonnes pratiques d’hygiène au sien du CSPS | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavages des mains à tous les points d'entrée et dans les unités – (ii) Dotation de solution hydro alcoolique – (iii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains – (iv) Doter le personnel chargé du nettoyage et de l'élimination des déchets en EPI adapté – (v) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection (vi) Elaborer et afficher une fiche d’émargement du nettoyage |
| 6 |  |  | CSPS Namassa | (i) Dotation de solution hydro alcoolique – (ii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains (iii) Réfection les bâtiments du CSPS de NAMASSA – (iv) Dotation des équipements de protection individuelle (EPI) – (v) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection - (vi) Sensibilisation des accompagnants à protéger les plats et les provisions contre les nuisances – (vii) Application et Séparation des lits de 2,5m du centre - (viii) Construire une aire de lavages - raccordé à un puisard équipé d'hangar et d'un dispositif de séchage – (ix) Elaborer le protocole de nettoyage et l’appliquer – (x) Mettre en place une fiche d’émargement du nettoyage – (xi) Acquérir et installer des batteries de grande puissance pour faire fonctionner l’éclairage général – (xii) Clôturer le CSPS de Namassa | (i) Dotation de solution hydro alcoolique – (ii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains (iii) Réfection les bâtiments du CSPS de NAMASSA – (iv) Dotation des équipements de protection individuelle (EPI) – (v) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection - (vi) Sensibilisation des accompagnants à protéger les plats et les provisions contre les nuisances – (vii) Application et Séparation des lits de 2,5m du centre |
| 7 |  |  | CSPS ZIzinda | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavages des mains à tous les points d'entrée et dans les unités – (ii) Dotation de solution hydro alcoolique – (iii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains au CSPS – (iv) Organiser un grand lavage général des locaux – (v) Doter le personnel chargé du nettoyage et de l'élimination des déchets en EPI adapté –(vi) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection – (vii) Sensibilisation des accompagnants à protéger les plats et les provisions contre les nuisances - (xi) Construire et réhabiliter l’aires de lavages - raccordé à un puisard équipé de hangar et d'un dispositif de séchage (xii) Assurer une dotation continue en produits et matériels pour l’hygiène des mains (xiii) Elaborer le protocole de nettoyage et afficher une fiche d’émargement du nettoyage ;(xiv) Mener quotidiennement des sensibilisations des malades, accompagnants et les visiteurs sur les bonnes pratiques de l’hygiène (xv) Clôturer le CSPS de Zizinda – (xvi) Acquérir et installer des MILDA sur les lits des salles MEO et suite de couche | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavages des mains à tous les points d'entrée et dans les unités – (ii) Dotation de solution hydro alcoolique – (iii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains au CSPS – (iv) Organiser un grand lavage général des locaux – (v) Doter le personnel chargé du nettoyage et de l'élimination des déchets en EPI adapté –(vi) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection – (vii) Sensibilisation des accompagnants à protéger les plats et les provisions contre les nuisances |
| 8 |  |  | CSPS Niakoré | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavages des mains à tous les points d'entrée et dans les unités (ii) Doter le CSPS de solution hydro alcoolique – (iii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains au CSPS – (iv) Organiser un grand lavage général des locaux (v) Mettre en place une fiche suivi du nettoyage – (vi) Doter le personnel chargé du nettoyage et de l'élimination des déchets en EPI adapté (vii) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection – (viii) Acquérir et installer des MILDA sur les lits des salles MEO et suite de couche – (ix) Sensibilisation des accompagnants à protéger les plats et les provisions contre les nuisances - (x) Construire et réhabiliter l’aires de lavages - raccordé à un puisard équipé d'hangar et d'un dispositif de séchage – (xi) Assurer une dotation continue de solution hydro alcoolique et du savon pour le personnel, les patients et les visiteurs – (xiii) Assurer une dotation continue en affiches de promotion d'hygiène des mains – (xiv) Assurer une dotation continue en équipements de protection individuelle (EPI) du matériel de nettoyage – (xv) Acquérir et installer des MILDA sur les lits et appliquer la séparation des lits de 2,5m du centre – (xvi) Elaborer le protocole de nettoyage – (xvii) Clôturer et Réfection les bâtiments du CSPS de Niankoré | (i) Acquérir et installer des dispositifs de lavages des mains à tous les points d'entrée et dans les unités (ii) Doter le CSPS de solution hydro alcoolique – (iii) Dotation en affiches de promotion d'hygiène des mains au CSPS – (iv) Organiser un grand lavage général des locaux (v) Mettre en place une fiche suivi du nettoyage – (vi) Doter le personnel chargé du nettoyage et de l'élimination des déchets en EPI adapté (vii) Former le personnel de nettoyage sur le nettoyage et la désinfection – (viii) Acquérir et installer des MILDA sur les lits des salles MEO et suite de couche – (ix) Sensibilisation des accompagnants à protéger les plats et les provisions contre les nuisances |
| 9 | Centre-Nord | DS Boussouma | CM Boussouma | (i) Acquisition de DLM complémentaire – (ii) Acquisition de savon en quantité suffisante pour le besoin des stations de lavage des mains– (iii) Acquisition et disponibiliser les solutions dans les endroits requis – (iv) Disponibiliser les affiches – (v) Réaliser régulièrement des sensibilisation – (vi) Nettoyage de l'air sanitaire, sensibilisation des usagers – (vii) Réfectionner les unités de soins en peinture à huile et revêtement adapté – (viii) Acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs – (ix) Former le personnel en charge du nettoyage – (x) Construire une cuisine et un réfectoire et sensibiliser les usagers – (xi Construire une nouvelle salle d'hospitalisation | (i) Acquisition de DLM complémentaire – (iv) Disponibiliser les affiches – (v) Réaliser régulièrement des sensibilisation – (vi) Nettoyage de l'air sanitaire, sensibilisation des usagers – (vii) Réfectionner les unités de soins en peinture à huile et revêtement adapté – (viii) Acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs – (ix) Former le personnel en charge du nettoyage – (x) Construire une cuisine et un réfectoire et sensibiliser les usagers – (xi Construire une nouvelle salle d'hospitalisation |
| 10 |  |  | CSPS Louda | (i) Installer des DLM – (ii) Doter le centre de santé en savon – (iii) Doter le centre de santé en gel/solution hydrol-alcoolique – (iv) Renforcer la visibilité du matériel de promotion d'hygiène – (v) Renforcer les activités de sensibilisation – (v bis) Réaliser une clôture – (vi) Réfectionner les bâtiments du centre de santé – (vii) Doter en matériel de nettoyage – (viii) Acquérir les EPI en quantité suffisante et mettre à la disposition de tout membre du personnel de nettoyage – (ix) Former adéquatement le personnel de nettoyage – (x) Installation des Moustiquaires – (xi) Mettre en place un registre de Suivi – (xii) Mettre en place un registre de Suivi – (xiii) Réaliser une buanderie avec des aires de lavage et de séchage – (xiv) Réaliser des sensibilisation sur l'hygiène alimentaire | (i) Installer des DLM – (ii) Doter le centre de santé en savon – (iv) Renforcer la visibilité du matériel de promotion d'hygiène – (v) Renforcer les activités de sensibilisation – (vii) Doter en matériel de nettoyage – (viii) Acquérir les EPI en quantité suffisante et mettre à la disposition de tout membre du personnel de nettoyage – (x) Installation des Moustiquaires – (xi) Mettre en place un registre de Suivi – (xii) Mettre en place un registre de Suivi – (xiii) Réaliser une buanderie avec des aires de lavage et de séchage – (xiv) Réaliser des sensibilisation sur l'hygiène alimentaire |
| 11 |  |  | CM de korsimoro | (i) Installer des DLM équipé auprès des latrines – (ii) Disponibiliser en tout temps et tous lieu de solution et gel hydro alcoolique – (iii) Coller des poster et affiches dans les zones publics pour la promotion de l'hygiène – (iv) Organiser une journée de salubrité périodique pour le nettoyage – (v) Veiller au suivi du nettoyage des murs et surfaces de travail – (vi) Doter tous le personnel d'équipement EPI – (vii) renforcer les capacités du personnel en charge du nettoyage – (viii) Veiller à équiper les lits de moustiquaire imprégnés – (ix) Mettre en place un mécanisme de suivi de l'approvisionnement en équipement – (x) Disponibiliser une fiche d'émargement du nettoyage et visible à tous les niveaux – (xi) Créer une Buanderie pour le lavage et séchage – (xii) Veiller au nettoyage régulier des magasins – (xiv) Veiller à ce que les lits soient séparés | ((ii) Disponibiliser en tout temps et tous lieu de solution et gel hydro alcoolique – (iii) Coller des poster et affiches dans les zones publics pour la promotion de l'hygiène – (iv) Organiser une journée de salubrité périodique pour le nettoyage – (v) Veiller au suivi du nettoyage des murs et surfaces de travail – (vi) Doter tous le personnel d'équipement EPI – (vii) renforcer les capacités du personnel en charge du nettoyage – (xiv) Veiller à ce que les lits soient séparés |
| 12 |  |  | CSPS Niniogo | (i) Construction d'une clôture – (ii) Renforcer les installations solaires – (iii) Réfectionner les bâtiments – (iv) Acquisition de matériel de nettoyage en quantité suffisante – (v) Acquisition des EPI en quantité suffisante – (vi) Former le personnel de nettoyage – (vii) Mettre en place un registre de suivi – (viii) Mettre en place un registre de suivi – (ix) Construire une buanderie – (x) Réfectionner la cuisine – (xi) Construire une salle d'hospitalisation | (i) Construction d'une clôture – (ii) Renforcer les installations solaires – (iii) Réfectionner les bâtiments – (iv) Acquisition de matériel de nettoyage en quantité suffisante – (x) Réfectionner la cuisine – (xi) Construire une salle d'hospitalisation |
| 13 |  |  | CSPS Tanhoko | (i) Construire une clôture – (ii) Renforcer la source d'énergie – (iii) Réfectionner les murs en peinture à huile et carrelage – (iv) Former le personnel de nettoyage – (v) Mettre en place un registre – (vi) Construire une buanderie – (vii) Sensibilisation - (viii) Construire une cuisine | (i) Construire une clôture – (ii) Renforcer la source d'énergie – (iii) Réfectionner les murs en peinture à huile et carrelage – (vii) Sensibilisation - (viii) Construire une cuisine |
| 14 |  |  | CSPS Nessemtenga | (i) Construction d'une clôture – (ii) Renforcer l'alimentation électrique dans le centre de santé – (iii) Renforcer la dotation en matériels de nettoyage – (iv) Renforcer la dotation des EPI – (v) Former le personnel sur le nettoyage – (vi) Mettre à disposition un registre de suivi pour le nettoyage – (vii) Sensibilisation, construire une cuisine pour préserver la contamination – (viii) Construction d'une salle d'hospitalisation répondants aux normes | (i) Construction d'une clôture – (ii) Renforcer l'alimentation électrique dans le centre de santé – (iii) Renforcer la dotation en matériels de nettoyage – (iv) Renforcer la dotation des EPI – (vii) Sensibilisation, construire une cuisine pour préserver la contamination – (viii) Construction d'une salle d'hospitalisation répondants aux normes |
| 15 |  | DS Kaya | CHR Kaya | (i) Installer des DLM équipe de savon et d'eau pour les patients – (ii) Veiller à disponibiliser du savon dans les niveau des DLM – (iii) Disponibiliser des solutions hydro alcoolique – (iv) Mettre en place des plateforme communautaire pour les séances de sensibilisation – (v) Organiser le nettoyage périodique des espaces du centres de santé – (vi) Veiller au nettoyage et à l'entretien des murs et sols – (vii) Doter le CHR d'équipement de nettoyage – (viii) Installer des moustiquaire imprégnés à tous les lits – (ix) rendre opérationnelle la fiche d'émargement du nettoyage – (x) Nettoyer le magasin – (xi) Veiller au respecte de la distanciation des lits | (ii) Veiller à disponibiliser du savon dans les niveau des DLM – (iii) Disponibiliser des solutions hydro alcoolique – (v) Organiser le nettoyage périodique des espaces du centres de santé – (vi) Veiller au nettoyage et à l'entretien des murs et sols – (vii) Doter le CHR d'équipement de nettoyage – (x) Nettoyer le magasin |
| 16 |  |  | CSPS Secteur 1 Kaya | (i) Acquisition de DLM complémentaire – (ii) Acquisition de savon en quantité suffisante pour le besoin des stations de lavage des mains– (iii) Acquisition et disponibiliser les solutions dans les endroits requis – (iv) Disponibiliser les affiches – (v) Réaliser régulièrement des sensibilisation – (vi) Nettoyage de l'air sanitaire, sensibilisation des usagers – (vii) Réfectionner les unités de soins en peinture à huile et revêtement adapté – (viii) Acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs – (ix) Former le personnel en charge du nettoyage – (x) Construire une cuisine et un réfectoire et sensibiliser les usagers – (xi Construire une nouvelle salle d'hospitalisation | (i) Acquisition de DLM complémentaire – (iv) Disponibiliser les affiches – (v) Réaliser régulièrement des sensibilisation – (vi) Nettoyage de l'air sanitaire, sensibilisation des usagers – (vii) Réfectionner les unités de soins en peinture à huile et revêtement adapté – (viii) Acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs – (ix) Former le personnel en charge du nettoyage – (x) Construire une cuisine et un réfectoire et sensibiliser les usagers – (xi Construire une nouvelle salle d'hospitalisation |
| 17 | Est | DS Fada | CSPS Zonatenga | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 18 |  |  | CSPS Seiga | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 19 |  |  | CSPS Combembogo | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 20 |  |  | CSPS Satenga | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 21 |  |  | CSPS Nouroulaye | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 22 |  |  | CSPS Maoda | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 23 |  |  | CSPS Lorgho | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 24 |  |  | CSPS Tangaye | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 25 |  |  | CSPS Zanre | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 26 |  |  | CSPS Kulpissi | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 27 |  |  | CSPS Lantaogo | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |
| 28 |  |  | CSPS Djaossin | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iii) Afficher les affiches et déterminer la quantité nécessaire – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH | (i) Disponibiliser les kits de lavages des mains proche des latrines et les rendre fonctionnelles – (ii) Disponibiliser les kits de lavages des mains dans tous les services (maternité, dispensaire) – (iv) Sensibiliser les patients et leur accompagnant sur l’utilité de lavage des mains – (v) Une formation pour renforcer les compétences du personnel de maintenance WASH |

# ANNEXE 11 : RECAPITULATIF DES ACTIVITES PREVUES ET DES ACTIVITES REALISEES DANS LE DOMAINE DE LA GESTION A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU WASH FIT DANS CHACUNE DES FORMATIONS SANITAIRES CONCERNEES

| N° | REGION | DISTRICT DE SANTE |  | Bilan des réalisations GESTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prévisions | Réalisations |
| 1 | Boucle du Mouhoun | DS Nouna | CSPS Dembo | (i) Elaborer et mettre en œuvre un plan d'amélioration de la qualité WASH - (ii) Mettre à jour et afficher l'organigramme de la structure de gestion du CSPS – (iii) Recruter et former deux agents d'entretien et un agent de maintenance pour les services WASH Assurer un contrôle une fois par jour dans chaque service pour évaluer la disponibilité des solutions hydroalcooliques, du savon, des serviettes à usage unique et des autres ressources pour l’hygiène des mains – (iv) Former une fois par an tous les nouveaux agents sur l’hygiène hospitalière, y compris le WASH, la prévention et au contrôle des infections – (v) Renforcer le CSPS en personnel de santé et responsabiliser un agent comme point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (vi) Rendre disponible et afficher la description des poste du personnel et leurs responsabilités liées à WASH; Assurer semestriellement une évaluation des performances du personnel – (vii) Réaliser une fois par an, une enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière y compris le WASH – (viii) Elaborer et mettre en œuvre une politique/pratique visant à améliorer la sécurité au travail des agents chargés du nettoyage et de la gestion des déchets - (ix) Allouer un budget suffisant pour le financement des infrastructures, des services, du personnel WASH et l'approvisionnement continue des articles WASH – (x) Élaborer et mettre en œuvre le protocole d’exploitation et d’entretien des installations, y compris d’achat des fournitures WASH – (xi) Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation sur l’hygiène hospitalière, y compris le WASH – (xiii) Mettre en place un mécanisme d'encouragement et de motivation du personnel – (xiv) Elaborer et mettre en œuvre une politique/Charte de sécurité des patients – (xv) Elaborer et mettre en œuvre une politique écologique ("verte") – (xvi) Elaborer et mettre régulièrement à jour un plan d'intervention en cas d'urgence – (xvii) Former les nouveaux agents sur la PCI et le WASH – (xviii) Construire et équipé une maternité complète – (xix) Construire et équiper un dispensaire | (i) Elaborer et mettre en œuvre un plan d'amélioration de la qualité WASH - (ii) Mettre à jour et afficher l'organigramme de la structure de gestion du CSPS – (iii) Recruter et former deux agents d'entretien et un agent de maintenance pour les services WASH Assurer un contrôle une fois par jour dans chaque service pour évaluer la disponibilité des solutions hydroalcooliques, du savon, des serviettes à usage unique et des autres ressources pour l’hygiène des mains – (iv) Former une fois par an tous les nouveaux agents sur l’hygiène hospitalière, y compris le WASH, la prévention et au contrôle des infections – (v) Renforcer le CSPS en personnel de santé et responsabiliser un agent comme point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (vi) Rendre disponible et afficher la description des poste du personnel et leurs responsabilités liées à WASH; Assurer semestriellement une évaluation des performances du personnel – (vii) Réaliser une fois par an, une enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière y compris le WASH – (viii) Elaborer et mettre en œuvre une politique/pratique visant à améliorer la sécurité au travail des agents chargés du nettoyage et de la gestion des déchets |
| 2 |  |  | CSPS Koumbara | (i) Elaborer un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité au sein du CSPS, l'appliquer et le suivre régulièrement - (ii) Mettre à jour et afficher l'organigramme de la structure de gestion du CSPS – (iii) Recruter et former au moins deux agents pour l'entretien du CSPS en WASH - (iv) Former les nouveaux agents sur la PCIAS – (v) Elaborer et appliquer un plan de formation sur l'hygiène hospitalière – (vi) Mettre en place un comité PCIAS – (vii) Réaliser une fois par an une enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière - (viii) Elaborer un plan budgétaire annuel pour financer les infrastructures, services et personnel WASH et l’approvisionnement continu des articles WASH – (ix) Élaborer et mettre en application un protocole d'exploitation et d'entretien des installations – (x) Elaborer et mettre en œuvre une politique/pratique visant à améliorer la sécurité au travail des agents chargés du nettoyage et de la gestion des déchets – (xi) Elaborer et mettre en œuvre une charte pour assurer la sécurité des patients – (xii) Elaborer et mettre régulièrement à jour un plan d'intervention en cas d'urgence – (xiii) Former les nouveaux agents sur la PCI et le WASH – (xiv) Construire et équipé une maternité complète – (xv) Construire et équiper un dispensaire – (xvi) Clôturer le CSPS | (i) Elaborer un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité au sein du CSPS, l'appliquer et le suivre régulièrement - (ii) Mettre à jour et afficher l'organigramme de la structure de gestion du CSPS – (iii) Recruter et former au moins deux agents pour l'entretien du CSPS en WASH - (iv) Former les nouveaux agents sur la PCIAS – (v) Elaborer et appliquer un plan de formation sur l'hygiène hospitalière – (vi) Mettre en place un comité PCIAS – (vii) Réaliser une fois par an une enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière |
| 3 |  |  | CSPS Communal 2 | (i) Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité au sein du CSPS, l'appliquer et le suivre régulièrement - (ii) Recruter et former au moins deux agents pour l'entretien du CSPS en WASH (iii) Réaliser une fois par jour un contrôle pour évaluer la disponibilité des solutions hydroalcooliques, du savon, des serviettes à usage unique et des autres ressources pour l’hygiène des mains – (iv) Mettre en place un comité PCIAS – (v) Elaborer et afficher une description claire et lisible des postes et des responsabilités liées à WASH de chaque personnel - (vi) Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité au sein du CSPS, l'appliquer et le suivre régulièrement – (vii) Former les nouveaux agents sur la PCI et le WASH – (viii) Elaborer un plan budgétaire annuel pour financer les infrastructures, services et personnel WASH et l’approvisionnement continu des articles WASH – (ix) Acquérir 10 matelas au profit de la formation sanitaire – (x) Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation sur l'hygiène hospitalière – (xi) Construire un mur de clôture de la formation sanitaire – (xii) Acquérir un appareil audio-visuel pour des sensibilisations continues (xiii) Evaluer trimestriellement les performances du personnel par rapport au WASH (xiv) Mettre en place une boite à idée – (xv) Réaliser une fois par an une enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière - (xvi) Elaborer et mettre en œuvre une politique/pratique visant à améliorer la sécurité au travail des agents chargés du nettoyage et de la gestion des déchets - (xvii) Elaborer et mettre en œuvre une politique/Charte de sécurité des patients – (xviii) Elaborer en mettre en œuvre une politique écologique en ("verte") – (xix) Elaborer et mettre régulièrement à jour un plan d'intervention en cas d'urgence – (xx) Elaborer et mettre en œuvre une politique/pratique visant à améliorer la sécurité au travail des agents chargés du nettoyage et de la gestion des déchets - (xxi) Elaborer et mettre en œuvre une politique/Charte de sécurité des patients | (i) Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité au sein du CSPS, l'appliquer et le suivre régulièrement - (ii) Recruter et former au moins deux agents pour l'entretien du CSPS en WASH (iii) Réaliser une fois par jour un contrôle pour évaluer la disponibilité des solutions hydroalcooliques, du savon, des serviettes à usage unique et des autres ressources pour l’hygiène des mains – (iv) Mettre en place un comité PCIAS – (v) Elaborer et afficher une description claire et lisible des postes et des responsabilités liées à WASH de chaque personnel |
| 4 |  |  | CSPS Bankoumani | (i) Elaborer et mettre en œuvre un plan d'amélioration de la qualité WASH – (ii) Mettre à jour et afficher l'organigramme de la structure de gestion du CSPS – (iii) Recruter et former deux agents d'entretien et un agent de maintenance pour les services WASH - (iv) Assurer un contrôle une fois par jour dans chaque service pour évaluer la disponibilité des solutions hydroalcooliques, du savon, des serviettes à usage unique et des autres ressources pour l’hygiène des mains – (v) Former les nouveaux agents sur la PCIAS – (vi) Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation sur l’hygiène hospitalière, y compris le WASH – (vii) Renforcer le CSPS en personnel de santé et responsabiliser un agent comme point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (viii) Rendre disponible et afficher la description des poste du personnel et leurs responsabilités liées à WASH – (ix) Assurer semestriellement une évaluation des performances du personnel - (x) Réaliser une fois par an, une enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière y compris le WASH - (xi) Elaborer et mettre en œuvre le protocole d’exploitation et d’entretien des installations, y compris d’achat des fournitures WASH – (xii) Former les nouveaux agents sur la PCI et le WASH – (xiii) Mettre en place un mécanisme d'encouragement et de motivation du personnel – (xiv) Elaborer et mettre en œuvre une politique/pratique visant à améliorer la sécurité au travail des agents chargés du nettoyage et de la gestion des déchets – (xv) Elaborer et mettre en œuvre une politique/Charte de sécurité des patients - (xvi) Elaborer en mettre en œuvre une politique écologique ("verte") – (xvii) Elaborer et mettre régulièrement à jour un plan d'intervention en cas d'urgence – (xviii) Construire et équipé une maternité complète – (xix) Construire et équiper un dispensaire – (xx) Construire un mur de clôture de la formation sanitaire | (i) Elaborer et mettre en œuvre un plan d'amélioration de la qualité WASH – (ii) Mettre à jour et afficher l'organigramme de la structure de gestion du CSPS – (iii) Recruter et former deux agents d'entretien et un agent de maintenance pour les services WASH - (iv) Assurer un contrôle une fois par jour dans chaque service pour évaluer la disponibilité des solutions hydroalcooliques, du savon, des serviettes à usage unique et des autres ressources pour l’hygiène des mains – (v) Former les nouveaux agents sur la PCIAS – (vi) Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation sur l’hygiène hospitalière, y compris le WASH – (vii) Renforcer le CSPS en personnel de santé et responsabiliser un agent comme point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (viii) Rendre disponible et afficher la description des poste du personnel et leurs responsabilités liées à WASH – (ix) Assurer semestriellement une évaluation des performances du personnel - (x) Réaliser une fois par an, une enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière y compris le WASH |
| 5 |  | DS Tougan | CSPS Bonou | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité par l’établissement – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation des du personnel soignant sur la PCI – (iv) Désigner et former un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (v) Elaborer et afficher la description des postes clair et lisible dans le CSPS - (vi) Former les manœuvres à la maintenance des installations WASH – (vii) Elaborer des protocoles d’exploitation et d’entretien des installations – (viii) Poursuivre la mise en œuvre le plan de gestion ou d’amélioration de la qualité – (ix) Intégrer et budgétiser les activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel – (x) Assurer la formation continue du personnel soignant sur la PCI – (xi) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (xii) Adresser des lettres de félicitation aux personnels dévoué dans la mise de la démarche WASH – (xiii) Réaliser une enquête de satisfaction – (xiv) Mettre à la disposition du CSPS la politique/charte de sécurité des patients au niveau de l'établissement pour améliorer la qualité des soins – (xv) Mettre en place la politique/charte écologique ("verte") – (xvi) Elaborer et mettre régulièrement à jour le plan d'intervention en cas d'urgence | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité par l’établissement – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation des du personnel soignant sur la PCI – (iv) Désigner et former un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (v) Elaborer et afficher la description des postes clair et lisible dans le CSPS |
| 6 |  |  | CSPS Namassa | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité a été adopté par l’établissement, est appliqué et suivi de manière régulière – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation des du personnel soignant sur la PCI – (iv) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (v) désigner un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (vi) Elaborer et afficher la description des postes clair et lisible dans le CSPS - (vii) Elaborer un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité des services (viii) Former le manœuvre à la maintenance des installations WASH – (ix) Elaborer des protocoles d’exploitation et d’entretien des installations – (x) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (xi) Adresser des lettres de félicitation aux personnels dévoué dans la mise de la démarche WASH – (xii) Réaliser une enquête de satisfaction – (xiii) Mettre à la disposition du CSPS la politique/charte de sécurité des patients au niveau de l'établissement pour améliorer la qualité des soins – (xiv) Elaborer la politique/charte écologique ("verte") – (xv) Elaborer le plan d'intervention en cas d'urgence | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité a été adopté par l’établissement, est appliqué et suivi de manière régulière – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation des du personnel soignant sur la PCI – (iv) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (v) désigner un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (vi) Elaborer et afficher la description des postes clair et lisible dans le CSPS |
| 7 |  |  | CSPS Zizinda | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité a été adopté par l’établissement, est appliqué et suivi de manière régulière – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation du personnel soignant sur la PCI – (iv) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (v) désigner un d’un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (vi) Elaborer et afficher la description des postes clair et lisible dans le CSPS - (vi) Elaborer et mettre en œuvre le plan de gestion ou d’amélioration de la qualité des services prenant en compte le volet WASH – (vii) Former le manœuvre à la gestion et à la maintenance des installations WASH – (viii) Elaborer et mettre en œuvre le protocole d’exploitation et d’entretien des installations – (ix) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (x) Adresser des lettres de félicitation aux personnels dévoué dans la mise de la démarche WASH – (xi) Réaliser régulièrement et documenter les enquêtes de satisfaction – (xii) Rendre disponible la politique/charte de sécurité des patients au niveau de l'établissement pour améliorer la qualité des soins – (xiii) Elaborer et mettre en œuvre la politique/charte écologique ("verte") – (xiv) Elaborer et mettre régulièrement à jour le plan d'intervention en cas d'urgence | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité a été adopté par l’établissement, est appliqué et suivi de manière régulière – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation du personnel soignant sur la PCI – (iv) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (v) désigner un d’un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections – (vi) Elaborer et afficher la description des postes clair et lisible dans le CSPS |
| 8 |  |  | CSPS Niakoré | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité a été adopté par l’établissement, est appliqué et suivi de manière régulière – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation des du personnel soignant sur la PCI – (iv) Désigner et former un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections - (v) Elaborer un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité – (vi) Assurer la formation continue du personnel soignant sur la PCI – (vii) Former un personnel pour la maintenance des installations WASH – (viii) Elaborer des protocoles d’exploitation et d’entretien des installations – (ix) Elaborer mettre en œuvre le plan de formation – (x) Adresser des lettres de félicitation aux personnels dévoué dans la mise de la démarche WASH – (xi) Réaliser et documenter des enquêtes de satisfaction sur le WASH – (xii) Mettre à la disposition du CSPS la politique/charte de sécurité des patients au niveau de l'établissement pour améliorer la qualité des soins – (xiii) Elaborer le plan d'intervention en cas d'urgence | (i) Elaboration d'un plan de gestion ou d’amélioration de la qualité a été adopté par l’établissement, est appliqué et suivi de manière régulière – (ii) Intégration et budgétisation des activités et l'approvisionnement continu des articles WASH dans le Plan budgétaire annuel, - (iii) Formation des du personnel soignant sur la PCI – (iv) Désigner et former un point focal pour la démarche WASH ou de prévention et de contrôle des infections |
| 9 | Centre-Nord | DS Boussouma | CM Boussouma | (i) Renforcer le suivi Wash fit de façon régulière – (ii) Mettre un plan budgétaire en place(le COGES prend en charge le plan budgétaire mais les ressources sont limités) – (iv) Former les agents – (vi) Réaliser régulièrement des contrôles – (vii) Former tous les nouveaux membres – (viii) Mettre en place un plan de formations – (ix) réalisation des évaluations de performances régulièrement – (xi) Réaliser trimestriellement des enquête de satisfaction et installer des boîte à idée – (xii) Disponibiliser la charte de sécurité des patients - (xiii) Redynamiser l'équipe WASH FIT - (xiv) Réaliser régulièrement les contrôles - (xv) Former tout le personnel soignant - (xvi) Adopter et mettre en œuvre un de formation sur l'hygiène | (xiii) Redynamiser l'équipe WASH FIT - (xiv) Réaliser régulièrement les controles - (xv) Former tout le personnel soignant - (xvi) Aopter et mettre en oeuvre un lan de formation sur l'hygiène |
| 10 |  |  | CSPS Louda | (i) Adopter un plan de gestion WASH FIT – (ii) Adopter un plan budgétaire annulé – (iii) Mettre en place un diagramme dans le centre de santé – (iv) Former les agents responsables – (iv) Adopter un protocole – (v) Réaliser des contrôles régulier – (vi) Former les nouveaux membres – (vii) Mettre en place le plan de formation – (viii) Former/redynamiser le point focal – (ix) Renforcer le suivi (x) Evaluer et récompenser les bonnes performances, rappeler à l'ordre les mauvaise performance (xi) Réaliser régulièrement des enquête de satisfaction – (xii) Mettre en place des pratiques d'amélioration de la sécurité au travail au profit des agent de santé – (xiii) Mettre en place une charte de sécurité – (xiv) Développer une charte écologique – (xv) Mettre et budgétiser un plan d'intervention pour les situation d'urgence | (i) Adopter un plan de gestion WASH FIT – (v) Réaliser des contrôles régulier – (vi) Former les nouveaux membres – (vii) Mettre en place le plan de formation – (viii) Former/redynamiser le point focal – (ix) Renforcer le suivi (x) Evaluer et récompenser les bonnes performances, rappeler à l'ordre les mauvaise performance – (xii) Mettre en place des pratiques d'amélioration de la sécurité au travail au profit des agent de santé – (xiv) Développer une charte écologique |
| 11 |  |  | CM de korsimoro | (i) Veiller au suivi du plan d'action WASH fit – (ii) Intégrer dans le plan budgétaire une ligne pour répondre aux besoins de l'établissement – (iii) Former des agents sur la maintenance des installation WASH – (iv) Elaborer un protocole d'exploitation et d'entretien des installations – (v) Responsabiliser un agent à la charge de contrôle pour la disponibilité de solution hydro alcoolique – (vi) Etablir une fiche pour les suivi de la formation et recyclage des agents – (vii) Etablir une fiche pour les suivi de la formation et recyclage des agents – (viii) Rendre visible l'organigramme des responsabilité – (ix) Décernés des prix de l'excellence ou attestation de reconnaissance – (x) Réaliser de façon périodique des enquête de satisfaction sur l'hygiène hospitalière – (xi) Elaborer des politiques sécurité travail – (xii) Elaborer des politiques sécurité et qualité des soins des patients – (xiii) Etablir un charge écologique spécifique à l'établissement (xiv) Mettre en place un plan d'intervention d'urgence | (i) Veiller au suivi du plan d'action WASH fit – (v) Responsabiliser un agent à la charge de contrôle pour la disponibilité de solution hydro alcoolique |
| 12 |  |  | CSPS Niniogo | (i) Mettre en place un plan budgétaire – (ii) Mettre en place un diagramme clair, visible et lisible – (iii) Former et déployer des agents de maintenance WASH – (iv) Effectuer régulièrement des contrôles – (v) Former les nouveaux membre du personnel – (vi) Evaluer régulièrement les performance du personnel – (vii) Récompenser les bonnes performances et rappeler à l'ordre les mauvaises – (viii) Réaliser régulièrement une enquête de satisfaction sur le Wash fit – (ix) Réaliser régulièrement des formations – (x) Mettre en place une politique – (xi) Mettre en place un plan d'intervention | (ii) Mettre en place un diagramme clair, visible et lisible – (iv) Effectuer régulièrement des contrôles – (v) Former les nouveaux membres du personnel – (viii) Réaliser régulièrement une enquête de satisfaction sur le Wash fit – (xi) Mettre en place un plan d'intervention |
| 13 |  |  | CSPS Tanhoko | (i) Adopter un plan – (ii) Etablir un plan budgétaire – (iii) Réaliser un diagramme – (iv) Former les agents en maintenance des ouvrages WASH – (v) Adopter un plan – (vi) Réaliser régulièrement des enquêtes de satisfaction – (vii) Adopter une politique écologique – (viii) Adopter un plan d'urgence | (i) Adopter un plan – (v) Adopter un plan – (vi) Réaliser régulièrement des enquêtes de satisfaction – (vii) Adopter une politique écologique |
| 14 |  |  | CSPS Nessemtenga | (i) Mettre en place un plan d'action WASH IN FIT – (ii) Réaliser un diagramme – (iii) Suivi et évaluation des plan d'action WASH FIT – (iv) Planifier et réaliser des enquêtes et installation des boîtes à idées –(v) Mettre en place et budgétiser d'un plan d'intervention d'urgence | (i) Mettre en place un plan d'action WASH IN FIT – (iii) Suivi et évaluation des plan d'action WASH FIT – (iv) Planifier et réaliser des enquêtes et installation des boîtes à idées |
| 15 |  | DS Kaya | CHR Kaya | (i) Veuille au suivi du plan d'action du WASH fit – (ii) Veuille à l'adoption annuel d'un plan budgétaire – (iii) Rendre visible le diagramme de la structure de gestion – (iv) Vérifier la disponibilité de kits Covid – (v) Former le personnel de santé sur l'hygiène hospitalière et doter le centre de santé sur la PCI – (vi) Mettre en place un plan de formation/redynamisation du personnel – (vii) Responsabiliser et doter le personnel en charge du veille WASH – (viii) Récompenser les bonnes performances et sanctionner les mauvaises responsabilités – (ix) Mettre en place une politique sécurité travail – (x) Rendre opérationnel la charte de sécurité des patients – (xii) Rédiger une charte écologique – (xiii) Intégrer un plan d'intervention d'urgence dans le budget annuel | (vii) Responsabiliser et doter le personnel en charge du veille WASH |
| 16 |  |  | CSPS Secteur 1 Kaya | (i)Renforcer le suivi Wash fit de façon régulière – (ii) Mettre un plan budgétaire en place(le COGES prend en charge le plan budgétaire mais les ressources sont limités) – (iii) Mettre en place un organigramme dans tous les services – (iv) Former les agents – (v) Le COGES dispose d'un protocole, rendre le protocole visible – (vi) Réaliser régulièrement des contrôles – (vii) Former tous les nouveaux membres – (viii) Mettre en place un plan de formations – (ix) réalisation des évaluations de performances régulièrement – (x) Récompenser les bonnes performance et rappeler à l'ordre les agents qui n'assument pas leur responsabilité – (xi) Réaliser trimestriellement des enquête de satisfaction et installer des boîte à idée – (xii) Disponibiliser la charte de sécurité des patients – (xiii) Adoption d'une charte écologie verte - (xiv) Mettre un plan d'intervention en cas d'urgence et budgétisé | (i)Renforcer le suivi Wash fit de façon régulière – (ii) Mettre un plan budgétaire en place(le COGES prend en charge le plan budgétaire mais les ressources sont limités) – (iv) Former les agents – (vi) Réaliser régulièrement des contrôles – (vii) Former tous les nouveaux membres – (viii) Mettre en place un plan de formations – (ix) réalisation des évaluations de performances régulièrement – (xi) Réaliser trimestriellement des enquête de satisfaction et installer des boîte à idée – (xii) Disponibiliser la charte de sécurité des patients |
| 17 | Est | DS Fada | CSPS Zonatenga | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 18 |  |  | CSPS Seiga | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 19 |  |  | CSPS Combembogo | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 20 |  |  | CSPS Satenga | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 21 |  |  | CSPS Nouroulaye | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 22 |  |  | CSPS Maoda | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 23 |  |  | CSPS Lorgho | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 24 |  |  | CSPS Tangaye | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 25 |  |  | CSPS Zanre | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 26 |  |  | CSPS Kulpissi | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 27 |  |  | CSPS Lantaogo | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |
| 28 |  |  | CSPS Djaossin | (i) Former le personnel sur les mesures PCI - (ii) Besoins de lit – (ii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI | (iii) Mettre en place un mécanisme de suivi pour l'approvisionnement en matériaux liés au mesures PCI |

# ANNEXE 12 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE EAU DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES

| Commune et Structures de santé |  | ACTIVITES RELATIVES AU DOMAINE DE L'EAU POTABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Situation initiale et Lacunes/Manques observés | Taux de performance initial | Activités identifiées et retenues dans le plan d'amélioration | NBRE | Activités menées à l'issue de la mise en œuvre du Programme | NBRE | Taux de perfromance final | Activités non réalisée | NBRE | Taux de non réalisation | Raisons de no réalisation des activités |
| Nouna | CSPS Bankoumani | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 19 check list, 19 en mauvais état | 0% | Forage, Réservoir de stockage 2000 litre, Filtre à eau, Plaque solaires avec lampe, Douche, Puits traditionnel transformé en puits moderne | 19 | Forage, Réservoir de stockage, Filtre a eau, Station d'eau, Sensibilisation | 9 | 47,4% | Contrôle qualité de l'eau, Modernisation du puits traditionnel, Ampoule solaire, 2 Douches du personnel, plaque solaire, Traitement de l'eau | 10 | 52,6% | Absence de compétence d'inspection de la qualité de l'eau, Absence de kits de traitement, Absence de fonds propres à la mairie et au CSPS, Absence de ressources financières d'appui |
|  | CSPS Communal 2 | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 13 check list, 13 en mauvais état | 8% | Transformation PMH en PEA, Resservir de stockage 5000 litres; Inspection sanitaire qualité de l'eau, Raccordement de tous les services et Douches Salle d'accouchement, Polytanks de 3000 l, Plaques solaires, Douches personnel et patients, Contrôle qualité eau, IEC | 13 | Transformation PMH en PEA, Resservir de stockage 5000 l; Raccordement de tous les douches réseau électrique, Polytanks de 3000 l, , IEC | 5 | 38,5% | Transformation PMH en PEA, Resservir de stockage 5000 l; Inspection sanitaire qualité de l'eau, Raccordement de tous les services et Douches Salle d'accouchement, Polytanks de 3000 l, Plaques solaires, Douches personnel et patients, Contrôle qualité eau, IEC | 8 | 61,5% | Absence de compétence d'inspection de la qualité de l'eau, Absence de kits de traitement, (3) Activités non planifié (3), Absence de fonds propres à la mairie et au CSPS (3), Absence de ressources financières d'appui |
|  | CSPS Dembo | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 13 check list, 13 en mauvais état | 32% | Transformation PMH en PEA, réservoir de stockage 1000 litres; Inspection sanitaire qualité de l'eau, Raccordement de tous les services et Douches personnel Polytanks de 5000 l, Plaques solaires, Douches patients, Contrôle qualité eau, IEC | 13 | Transformation PMH en PEA, réservoir de stockage 1000 l; Raccordement de tous les services et Polytanks de 5000 l, Contrôle qualité eau | 7 | 53,8% | Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Douches personnel, Douches patients, Douche salle d'accouchement, Réseau électrique pour les douches, Contrôle qualité eau | 6 | 46,2% | Absence de compétence d'inspection de la qualité de l'eau |
|  | CSPS Koumbara | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 15 check list, 15 en mauvais état | 11% | Forage à transformer en PEA, Réservoir de stockage (6 futs de 60 litres), Finaliser les travaux de l'actuel forage, Réservoir de filtrage et stockage, Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Raccordement de tous les robinets, Polytanks de 3000 litres pour le stockage de l'eau, Panneaux solaires, pour pompage et chauffage de l'eau, Réhabilitation des 2 douches, Construction de 2 douches, blocs de latrines-douches pour patients hospitalisés, Lampes solaires pour les douches existantes, Douches pour femmes en sales d'accouchement, Contrôles de la qualité de l'eau, IEC | 15 | Forage à transformer en PEA, Réservoir de stockage (6 futs de 60 litres), Finaliser les travaux de l'actuel forage, Réservoir de filtrage et stockage, Raccordement de tous les robinets, Polytanks de 3000 litres pour le stockage de l'eau, Panneaux solaires, pour pompage et chauffage de l'eau, IEC | 8 | 53,3% | Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Réhabilitation des 2 douches, Construction de 2 douches, blocs de latrines-douches pour patients hospitalisés, Lampes solaires pour les douches existantes, Douches pour femmes en sales d'accouchement, Contrôles de la qualité de l'eau | 7 | 46,7% | Absence de compétence d'inspection de la qualité de l'eau, Absence de kits de traitement, Absence de fonds propres à la mairie et au CSPS, Absence de ressources financières d'appui |
| Tougan | CSPS Bonou | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 13 check list, 12 en mauvais état | 11% | PEA, Raccordement de tous les service, Réservoir adapté avec filtre à bougie Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Transformation du Puit traditionnel en PEA, Analyse de la qualité de l'eau-2, Dispositif de chauffage solaire, Bloc de latrine VIP, Dispositif d'éclairage des douches, Réaménager un espace de ban en salle d'accouchement, Transformer Puit traditionnel en PEA, Analyse de la qualité e l'eau | 13 | PEA, Raccordement de tous les service, Réservoir adapté avec filtre à bougie, Dispositif de chauffage solaire, Analyse de la qualité e l'eau | 7 | 53,8% | Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Bloc de latrine VIP, Dispositif d'éclairage des douches, Réaménager un espace de ban en salle d'accouchement, Transformer Puit traditionnel en PEA | 6 | 46,2% | Absence de compétence d'inspection de la qualité de l'eau, Absence de fonds propres à la mairie et au CSPS-4, Activités non nécessaires/Plus d'actualité |
|  | CSPS Namassa | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 09 check list, 09 en mauvais état | 37% | Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Transformation Forage en PEA, Analyse de la qualité de l'eau-2, Dispositif de chauffage solaire, 2 Blocs de latrine VIP Genrées et GHM, Dispositif d'éclairage des douces, Réaménagement de l'espace de bain dans la salle d'accouchement, Analyse de la qualité de l'eau | 9 | Analyse de la qualité de l'eau-2, 2 Blocs de latrine VIP Genrées et GHM, Analyse de la qualité de l'eau | 4 | 44,4% | Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Transformation Forage en PEA, Dispositif de chauffage solaire, Dispositif d'éclairage des douces, Réaménagement de l'espace de bain dans la salle d'accouchement | 5 | 55,6% | Absence de ressources, En discussion avec la Mairie |
|  | CSPS Niakoré | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 12 check list, 12 en mauvais état | 18% | Réhabiliter un Forage en PEA, PEA, Raccorder PEA aux services, Inspection sanitaire, Analyse qualité de l'eau, Dispositifs de chauffage, 2 blocs de latrine VIP genrée, GHM, Eclairage des douches, Réaménagement des espaces de bain dans la salle d'accouchement, Aménagement du puits traditionnel du village en PEA, Analyse de la qualité de l'eau, Stratégie de réduction du gaspillage de l'eau | 12 | Réhabiliter un Forage en PEA, PEA, Raccorder PEA aux services, Analyse qualité de l'eau, Analyse de la qualité de l'eau, Stratégie de réduction du gaspillage de l'eau | 6 | 50,0% | Analyse qualité de l'eau, Dispositifs de chauffage, 2 blocs de latrine VIP genrée, GHM, Eclairage des douches, Réaménagement des espaces de bain dans la salle d'accouchement, Aménagement du puits traditionnel du village en PEA | 6 | 50,0% | Absence de compétence d'inspection de la qualité de l'eau (2), Absence de fonds propres à la mairie et au CSPS, Absence de ressources financières d'appui-3, Plus d'actualité avec la réalisation du PEA |
|  | CSPS Zizinda | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 13 check list, 5 en moyen état et 8 en mauvais état | 37% | Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Réhabilitation du PEA, Dispositif de chauffage solaire, 2 Blocs de latrine VIP Genr2es et GHM, Dispositif d'éclairage des douces, Réaménagement de l'espace de bain dans la salle d'accouchement, Analyse de la qualité de l'eau | 7 | Réhabilitation PEA, 2 Blocs de latrine VIP Genrées et GHM, Analyse de la qualité de l'eau | 3 | 42,9% | Inspection sanitaire de la qualité de l'eau, Dispositif de chauffage solaire, Dispositif d'éclairage des douces, Réaménagement de l'espace de bain dans la salle d'accouchement | 4 | 57,1% | Absence de compétence d'inspection de la qualité de l'eau, prise en compte par l'ONEA, Absence de ressources financières (4) |
| Barsalogho | CMA de Barsalogho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS urbain Barsalgho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Basma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Foubé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Namissigma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Sanba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tangasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Zongo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boussouma | CM Boussouma | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 11 check list, 11 en mauvais état | 38,24% | Réaliser un PEA et installer des robinets ; raccorder les unités de soins et disponibiliser des robinets ; Réaliser un PEA et faire des raccordements; Former des agents sur le traitement de l'eau; Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau; Faire des contrôle périodique sur la qualité de l'eau; Construire les douches (02 pour le personnel et 02 pour les patients); Installer des lampes dans les douches | 11 | Réaliser un PEA et installer des robinets ; raccorder les unités de soins et disponibiliser des robinets ; Réaliser un PEA et faire des raccordements ; Former des agents sur le traitement de l'eau; Installer des lampes dans les douches (PEC Partiellement par le COGES sur fonds propres) | 8 | 74% | Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau; Faire des contrôle périodique sur la qualité de l'eau; Construire les douches (02 pour le personnel et 02 pour les patients); Installer des lampes dans les douches (PEC Partiellement par le COGES sur fonds propre) | 3 | 26,47% | Budget non prévu-3; indisponibilité du Chlore |
|  | CM Korsimoro | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 9 check list, 9 en mauvais état | 64,71% | Réaliser un PEA et installer des robinets ; raccorder les unités de soins et disponibiliser des robinets; Réaliser un PEA et faire des raccordements; Former des agents sur le traitement de l'eau; Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau; Faire des contrôle périodique sur la qualité de l'eau; Construire les douches (02 pour le personnel et 02 pour les patients); Installer des lampes dans les douches | 9 | Réaliser un PEA et installer des robinets ; raccorder les unités de soins et disponibiliser des robinets; Réaliser un PEA et faire des raccordements; Former des agents sur le traitement de l'eau; Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau; Faire des contrôle périodique sur la qualité de l'eau; Construire les douches (02 pour le personnel et 02 pour les patients); Installer des lampes dans les douches | 8 | 73,53% | Réaliser un PEA et installer des robinets ; raccorder les unités de soins et disponibiliser des robinets; Réaliser un PEA et faire des raccordements; Former des agents sur le traitement de l'eau; Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau; Faire des contrôle périodique sur la qualité de l'eau; Construire les douches (02 pour le personnel et 02 pour les patients); Installer des lampes dans les douches | 1 | 26,47% | Budget pas disponible |
|  | CSPS Louda | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 8 check list, 8 en mauvais état | 47,06% | Installation d'un PEA; Raccorder tous les terminaux au système d'approvisionnement en Eau; Former le personnel sur le traitement de l'eau potable; Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau; Installation d'une source d'énergie pour le pompage et le chauffage de l'eau; Réaliser de 01 bloc de 02 cabines; Réaliser de bloc de douches incluant le genre; Installer des lampes dans les douches | 8 | Former le personnel sur le traitement de l'eau potable ; | 5 | 52,94% | Installation d'un PEA; Raccorder tous les terminaux au système d'approvisionnement en Eau; Doter le centre de santé en chlore pour le traitement de l'eau; Installation d'une source d'énergie pour le pompage et le chauffage de l'eau; Réaliser de 01 bloc de 02 cabines; Réaliser de bloc de douches incluant le genre; Installer des lampes dans les douches | 3 | 47,06% | Budget insuffisant-3 |
|  | CSPS Nessemtenga | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 07 check list, 07 en mauvais état | 70,59% | Réalisation d'un PEA pour permettre le stockage de l'eau et sa disponibilité en tout temps; Raccorder les terminaux en liaison avec la PEA; Former des agents sur le traitement de l'eau; Doter du Chlore pour le centre de santé; Réaliser des douches au profit des centres de santé; Connecter une source d'énergie au centre de santé pour éclairer les latrines et douches | 7 | Réalisation d'un PEA pour permettre le stockage de l'eau et sa disponibilité en tout temps; Raccorder les terminaux en liaison avec la PEA; Former des agents sur le traitement de l'eau; Réaliser des douches au profit des centres de santé; | 5 | 79,41% | Doter du Chlore pour le centre de santé; Connecter une source d'énergie au centre de santé pour éclairer les latrines et douches | 2 | 20,59% | Budget pas disponible -2 |
|  | CSPS Niniongo | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 06 check list, 06 en mauvais état | 55,88% | Réaliser un PEA; Renforcer la disponibilité de l'eau potable fiable et accessible aux personnels à tout moment; Raccorder les différents unité de soin au PEA; Formation des agents sur le traitement de l'eau; Dotation de chlore pour le traitement de l'eau; Installer un chauffe-eau; | 6 |  | 4 | 72,00% | Dotation de chlore pour le traitement de l'eau; Installer un chauffe-eau; | 2 | 28,00% | Budget pas disponible-2 |
|  | CSPS Tanhoko | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 06 check list, 6 en mauvais état | 73,53% | Réaliser un PEA; Raccordement des unités de soins avec l'eau courante, installation de robinets dans la cour; Former des agents sur le traitement de l'eau; Achat de chlore pour le traitement de l'eau; Installer des lampes solaire pour l'éclairage des latrines | 6 | Réaliser un PEA; Raccordement des unités de soins avec l'eau courante, installation de robinets dans la cour; Former des agents sur le traitement de l'eau; | 5 | 79,41% | Achat de chlore pour le traitement de l'eau; | 1 | 20,59% | Budget pas disponible-1 |
| Kaya | CHR de Kaya | Système d'AEP en mauvais état de fonctionnement : sur 7 check list 7 en mauvais état | 61,76% | Réaliser un PEA; Renforcer la disponibilité de l'eau potable fiable et accessible aux personnels à tout moment; Raccorder les différents unité de soin au PEA; Formation des agents sur le traitement de l'eau; Dotation de chlore pour le traitement de l'eau; Installer un chauffe-eau; | 7 | Raccordement d'eau aux unités de soins Installation d'unité de production de Chole Former le personnel de santé et dotation de pool tester Disponibiliser une source d'énergie pour le chauffage de l'eau | 5 | 73,53% | Réaliser un PEA; Renforcer la disponibilité de l'eau potable fiable et accessible aux personnels à tout moment; Raccorder les différents unité de soin au PEA; Formation des agents sur le traitement de l'eau; Dotation de chlore pour le traitement de l'eau; Installer un chauffe-eau; | 2 | 26,47% | Budget insuffisant-2 |
|  | CSPS Delga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Kalambaogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Konéan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Napalgué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Secteur 1_Kaya | Installer des robinets à des endroits appropriés; Réaliser des raccordements supplémentaires pour couvrir tous les unités de soins; Former des agents sur le traitement de l'eau; Acquisition du chlore pour le traitement de l'eau; Réaliser deux (02) blocs de douches; Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage | 73,53% | Installer des robinets à des endroits appropriés ; Réaliser des raccordements supplémentaires pour couvrir tous les unités de soins; Former des agents sur le traitement de l'eau; Acquisition du chlore pour le traitement de l'eau; Réaliser deux (02) blocs de douches; Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage |  | Installer des robinets à des endroits appropriés; Réaliser des raccordements supplémentaires pour couvrir tous les unités de soins; Former des agents sur le traitement de l'eau; |  | 73,53% | Acquisition du chlore pour le traitement de l'eau; |  |  | Budget pas disponible |
|  | CSPS Tangasgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pibaoré | CSPS Pibaoré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pissila | CM de Pissilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diabo | CSPS Djossin |  |  | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | Installer un PEA ou un AEPS | 0 | 0,0% | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | 100,0% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Kombengo |  | 50% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 4 |  | 3 | 75,0% |  |  | 0,0% |  |
|  | CSPS Kulpissi |  | 25% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 2 |  | 0 | 0,0% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 2 | 100,0% | Absence de ressources, Demande d'aide extérieure non satisfait au DS |
|  | CSPS Lantaogo |  | 25% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 2 |  | 0 | 0,0% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 2 | 100,0% | Absence de ressources, Demande d'aide extérieure non satisfait au DS |
|  | CSPS Lorgho |  | 25% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un AEPS | 1 | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un AEPS | 1 | 100,0% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un AEPS | 1 | 100,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Maoda | Système de lavage des mains non fonctionnels : sur 01 check list, 1 en mauvais état | 100% | Rendre les kits de lavage des main fonctionnel | 1 |  | 1 | 100,0% |  |  | 0,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Nouroulaye |  | 25% | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | Installer un PEA ou un AEPS | 0 | 0,0% | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | 100,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Satenga |  | 50% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 2 | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 0 | 0,0% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS | 2 | 100,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Seiga |  |  | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | Installer un PEA ou un AEPS | 0 | 0,0% | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | 100,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Tangaye |  | 50% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un AEPS |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Zanré |  | 25% | Rendre les kits de lavage des mains fonctionnel, Installer un PEA ou un APS | 2 | Kits de lavage de main | 1 | 50,0% |  |  | 0,0% |  |
|  | CSPS Zonatenga |  |  | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | Installer un PEA ou un AEPS | 0 | 0,0% | Installer un PEA ou un AEPS | 1 | 100,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
| Fada | CSPS Balga |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Moodré |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Bassambili |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Tibga |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Tilonti |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Bondioghin |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Louargou |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CM Diapangou |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CMU |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Loango |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Samando |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Ounzéogo |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Ouéguedo |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Moaga |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 1 |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 2 |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 3 |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |
|  | CSPS Sabtenga |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  |

# ANNEXE 13 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE ASSAINISSEMENT DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES

| Commune | Structures de santé | ACTIVITES RELATIVES AU DOMAINE DE L'ASSAINISSEMENT (Déches solides et Eaux usées et excrétas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Situation initiale et Lacunes/Manques observés | Taux de performance initial | Activités identifiées et retenues dans le plan d'amélioration | NBRE | Activités menées à l'issue de la mise en œuvre du Programme | NBRE | Taux de perfromance final | Activités non réalisée | NBRE | Pourcentage | Raisons de no réalisation des activités |
| Nouna | CSPS Bankoumani | Système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur un check list de 29 points, 20 sont de statut Mauvais et 9 autres sont de statut moyen | 4% | 29 activités identifiées : 2 blocs de latrines de 2 cabines, 1 toilette pour GHM, 1 latrine PMR, des DLM, Fosse septique, Drains d'eaux usées, 2 poubelles, 3 chariots de transport des DSBM, Sachets poubelles, Décharge contrôlées, Incinérateur, Lieu de stockage des DSBM | 29 | 10 activités menées: Vaccin de l'agent nettoyeur, EIP, Sachets poubelles, Formation Agent, Boites de sécurité; Fiche de suivi, DLM | 10 | 34% | Latrine bloc Covid 19, 2 blocs de latrines à 2 cabine, toilette GHM, DLM, Fosse septique, Drain pour eaux usées, Lampes , 12 poubelles, Chariot de collecte des DSBM, etc, | 19 | 65,5% | Absence de ressources (13 cas), non planifiées dans le PA, Absence de fonds propores de la mairie et du CSPS (5 cas) |
|  | CSPS Communal 2 | Système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 29 points, 23 sont de statut Mauvais et 6 autres sont de statut moyenou passable | 24% | 29 activité identifiées : Séparation cabine des toilettes Personnel et Patient et Hommes-Femmes, Réhabilitation toilette GHM, et Toilette PMR, 2 DLM près des toilette, Fiche de suivi de nettoyage, Vidoir dans la salle, FS de la salle d'accouchement, Drain pluvial, Raccordement de toutes les latrines, Former personnelle de GDSBM, 20 poubelle adaptées au GDSBM, 2 Chariots pour GDSBM, Boites de sécurité, Poubelle DS ménagers, Formation agent de santé sur la GDSBM, Sachets poubelle selon les codes de tri, Décharges contrôles d'élimination, incinérateur MOFOR, Site de stockage DSBM, EPI, Fosse GBV Protocoles SOP, Camion de vidange, IES, Usine de recyclage des DS ménagers | 29 | Séparation cabine des toilettes Personnel et Patient et Hommes-Femmes, 2 DLM près des toilette, Fiche de suivi deu nettoyage, Vidoir dans la salle, Raccordement de toutes les latrines, Former personnelle de GDSBM, 20 poubelles adaptées au GDSBM, Boites de sécurité, Poubelle DS ménagers, Formation agent de santé sur la GDSBM, Sachets poubelle selon les codes de tri, EPI, IES | 14 | 48% | Réhabilitation toilette GHM, et Toilette PMR, Vidoir dans la salle, 3 Chariots pour GDSBM, Décharges contrôles d'élimination, incinérateur MOFOR, Site de stockage DSBM, Camion de vidange, Usine de recyclage des DS ménagers | 15 | 51,7% | Absence de ressources (10), Pris en charge par la Mairie, Non planifié (2), CSPS et Mairie n'ont pas de fond |
|  | CSPS Dembo | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 25 points, 5 sont de statut Moyen et 20 autres sont de statut Mauvais | 10% | 25 activités identifiées : 1 Bloc de latrine VIP à 3 cabine pour patients du Dispensaires, 2 blocs de 2 cabines chacun personnel et patients Covid 19, Affiches de séparation de cabines, 1 latrine GHM, 1 latrine PMR, DLM proche des latrines, Fiche nettoyage, FS salle d'accouchement, Drain pluviales, Raccordement douche au réseau électrique, Poubelles DSBM, 3 Chariots DSBM, Boite de sécurité, Poubelle DS, Formation agents, Sachets poubelle, Décharge de traitement DS, Incinérateur, Zone de stockage des DS, Fosse déchets anatomique pathogènes, Evacuation cendre de l'incinérateur, Affiche de protocoles pour la GDSBM, Disponibiliser les EPI, Zone de GBV, Vacciner le personnel de nettoyage, Usine de recyclage des déchets | 25 | Affiches de séparation de cabines, DLM proche des latrines, Fiche nettoyage, FS salle d’accouchement, Poubelles DSBM, Boite de sécurité, Poubelle DS, Formation agents, Sachets poubelle, Incinérateur, Evacuation cendre de l'incinérateur, Affiche de protocoles pour la GDSBM, Disponibiliser les EPI, Vacciner le personnel de nettoyage | 12 | 48% |  | 13 | 52,0% | Activités non planifié, CSPS et Mairie n'ont plus de ressources |
|  | CSPS Koumbara | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 28 points, 5 sont de statut Moyen ou passables et 23 autres sont de statut Mauvais | 20% | 28 activités identifiées : 2 blocs de latines à 4 cabines pour dispensaire et maternité, Séparation cabine Personnels et Patients et Hommes-Femmes, Latrines GHM et PMR, 2 DLM, Vidoir dans les latrines, FS raccordée pour la salle d'accouchement, Dans de pluies, Lampes solaires pour toilettes, Formation personnels de nettoyage, 2 Poubelles adaptées GDSBM, Panneaux solaires, Sites de stockage des DSBM, Fosse de gestion de déchets anatomiques pathogène, Fosse d'élimination des cendre, EPIS, Fosse de GBV, Usines de recyclages des déchets non dangereux | 28 | Séparation cabine Personnels et Patients et Hommes-Femmes, 2 DLM, FS raccordée pour la salle d'accouchement, Formation personnels de nettoyage, 12 Poubelles et 3 chariot adaptées GDSBM, Protocoles SOP de GDSBM, EPIS | 12 | 43% | 2 blocs de latrines à 4 cabines pour dispensaire et maternité, Latrines GHM et PMR, Dans de pluies, Lampes solaires pour toilettes, Chariot GDSBM, Sites de stockage des DSBM, Fosse de gestion de déchets anatomiques pathogène, Fosse d'élimination des cendre, EPIS, Fosse de GBV, Usines de recyclages des déchets non dangereux | 16 | 57,1% | Absence de ressources (14 cas), non planifiées dans le PA (3), Absence de fonds propres de la mairie et du CSPS (2 cas) |
| Tougan | CSPS Bonou | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 17 points, 1 sont de statut Moyen ou passables et 16 autres sont de statut Mauvais | 20% | 17 activités identifiées : 2 blocs de latrines vip genrée? PMR? s2PARATION DES LATRINE EXISTANTES H-F, Construction de 04 blocs Latrines VIP genrée et GHM, Fiche de suivi de nettoyage, Hangars et dispositifs de séchage de l’aire de lavage, Drains pluviaux, Eclairage des douches et latrines, Formation personnels de nettoyage, Poubelles adaptées GDSBM, Formation personnel de santé, Incinérateurs avec fosse à cendre, Aire de d'élimination des DAOM, Affiche de protocole SOP, EPI, Site d'élimination sécurisée des Boues de vidange, Vaccination du personnel de santé | 17 | Séparation des latrines existantes, Hommes-Femmes, Fiche de suivi de nettoyage, Formation personnels de nettoyage, Poubelles adaptées GDSBM, Formation personnel de santé, Affiche de protocole SOP, EPI, Vaccination du personnel de santé | 8 | 47% | 2 blocs de latrines VIP genrées et GHM, Construction de 04 blocs Latrines VIP genrée et GHM, Hangars et dispositifs de séchage de l'aire de lavage, Drains pluviaux, Eclairage des douches et latrines, Incinérateurs avec fosse à cendre, Aire de d'élimination des Site d'élimination sécurisée des Boues de vidange | 9 | 52,9% | Absence de ressources (8) |
|  | CSPS Namassa | Système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 18 points, 17 sont de statut Mauvais et 1 de statut passable | 22% | 04 Blocs de latrine VIP genrée et GHM, DLM, Fiche de suivi du nettoyage, Dispositif d'éclairage des douche, Formation des manœuvre de GDSBM, Poubelle adaptées avec sachets à code couleur, Formation agent de santé GDBM, Am2nagement des aire d'élimination des DSAOM, Incinérateur, Aire protégées pour DAOM, Aire de stockage des DBM, Désinfection des déchets anatomique et pathogène avant leurs remise aux famille, Fosse à cendre, Affichage des protocole SOP, EPI? Site d'élimination sécurisée des boues de vidanges, Vaccination du personnel de santé | 18 | 04 Blocs de latrine VIP genrée et GHM, DLM, Fiche de suivi du nettoyage, Formation des manœuvres de GDSBM, Poubelle adaptées avec sachets à code couleur, Formation agent de santé GDBM, Affichage des protocole SOP, EPI, Vaccination du personnel de santé | 8 | 44% | Dispositif d'éclairage des douche, Aménagement des aires d'élimination des DSAOM, Incinérateur, Aire protégées pour DAOM, AIre de stockage des DBM, Désinfection des déchets anatomique et pathogène avant leurs remise aux famille, Fosse à cendre, Site d'élimination sécurisée des boues de vidanges | 9 | 50,0% | Projet encore en cours, Absence de ressources financières-6, Négociation encore en cours avec la Mairie |
|  | CSPS Niakoré | Système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 17 points, 15 sont de statut Mauvais et 2 autres sont de statut moyen ou passable | 18% | Séparation cabines des toilettes Personnel et Patient et Hommes-Femmes, 2 latrines GHM, 2 latrines VIP genrée et GHM, des DLM près des toilettes, Hangard dispositifs de séchage à l'aire de lavage, Eclairage des douches, Formation manœuvres GDSBM, Poubelle adaptés avec sachets à code couleur, Formation personnel de santé, Construction de l'Incinérateur BALLEUIL, Aire protégé pour éliminer le DAOM, Aire protégée de stockage des DSBM, Désinfecteur les déchets anatomiques et pathologique, Aménager un site d'élimination sécurisée des boues de vidange, Vaccin du personnel de santé | 17 | Séparation cabines des toilettes Personnel et Patient et Hommes-Femmes, DLM près des toilettes, Formation manœuvres GDSBM, Poubelle adaptés avec sachets à code couleur, Formation personnel de santé, Désinfecteur les déchets anatomiques et pathologique, EPI, Vaccin du personnel de santé | 8 | 47% | 2 latrines GHM, 2 latrines VIP genrée et GHM, Hangard dispositifs de séchage à l'aire de lavage, Eclairage des douches, Construction de l'Incinérateur BALLEUIL, Aire protégé pour éliminer le DAOM, Aire protégée de stockage des DSBM, Aménager un site d'élimination sécurisée des boues de vidange | 9 | 52,9% | Absence de ressources (2 cas), Projets non planifiées dans le PA (3), Absence de fonds propres de la mairie et du CSPS (3 cas) |
|  | CSPS Zizinda | Système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 16 points, 2 sont de statut Passables et 14 autres sont de statut Mauvais | 22% | 16 activité identifiées : 08 Blocs de latrine VIP genrée et GHM et PMR, + 08 DLM, Fiche dd suivi du nettoyage, Eclairage des douche, Formation des agents nettoyeurs GDSBM, Poubelle adaptée avec sachets codifiés en couleurs, Formation personnel de santé GDSBM, Incinérateur BALLEUIL, Aire protégée pour éliminer les DSAOM, Affichage Protocole opérationnel et standard (SOP), EPI, Site d'élimination sécurisée des boues de vidange, Vaccination du personnel de santé | 13 | 08 Blocs de latrine VIP genrée et GHM et PMR, + 08 DLM, Fiche dd suivi du nettoyage, Formation des agents nettoyeurs GDSBM, Poubelle adaptée avec sachets codifiés en couleurs, Formation personnel de santé GDSBM, Affichage Protocole opérationnel et standard (SOP), EPI, Vaccination du personnel de santé | 9 | 69,2% | Eclairage des douche, Incinérateur BALLEUIL, Aire protégée pour éliminer les DSAOM, Site d'élimination sécurisée des boues de vidange | 4 | 30,8% | Absence de ressource (4) |
| Barsalogho | CMA de Barsalogho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS urbain Barsalgho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Basma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Foubé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Namissigma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Sanba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tangasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Zongo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boussouma | CM Boussouma | Système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 16 points, 16 sont de statut Mauvais | 20% | Construire 04 latrines en complément; Séparer les latrines existant par des signes distinctifs homme et femme; Mettre des affiches/des signes distinctifs homme et femme sur les latrines; Construire 02 cabines de latrines spécifique à la GHM; Construire une cabine de latrine spécifique au personne à mobilité réduite; Achat/Dotation du centre de santé en DLM supplémentaire; Mettre en place un registre de suivi; Construire une fosse septique; Bonne utilisation de la fosse septique; Installer des lampes dans les douches; Renforcer les compétence des agents sur la gestion des déchets biomédicaux; Acquisition de poubelle supplémentaire; Acquisition de sachets pour soutenir le tri; Vidanger la fosse; Renforcer l'approvisionnement en énergie; Réalisation d'une fosse à cendre | 16 | Séparer les latrines existant par des signes distinctifs homme et femme; Mettre des affiches/des signes distinctifs homme et femme sur les latrines; Achat/Dotation du centre de santé en DLM supplémentaire; Mettre en place un régistre de suivi; Acquisition de sachets pour soutenir le tri; Renforcer l'approvisionnement en énergie (Uniquement pour le PEA) ; | 14 | 88% | Construire 08 latrines genrées et GHM et PMR; Installer des lampes dans les douches; et acquisition de poubelle supplémentaire et une fosse à cendre | 2 | 12,5% | Déficit de budget, Certaines activités sont étaient toujours en cours quand le projet finissait |
|  | CM Korsimoro | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 6 points, 6 sont de statut Mauvais | 28% | Construire des cabines additionnelles Rendre visible par des pictogramme la séparation des latrines pour les hommes et les femmes Installer des DLM équipé auprès des latrines Creuser des fosses septiques pour le drainage et la collecte des eaux usées redynamiser les capacités du responsable de la gestion des déchets biomédicaux Créer des fosses d'enfouissement pour la gestion des déchets non infectieux | 6 | Installer des DLM équipe de savon et d'eau Disponibiliser une fiche pour le suivie du nettoyage quotidien | 4 | 57% | Construire des cabines des latrines avec séparation Hommes-Femmes, Créer des fosses d'enfouissement pour la gestion des déchets non infectieux | 2 | 33,3% | insuffisance budgétaire |
|  | CSPS Louda | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 20 points, 20 sont de statut Mauvais | 30% | Réhabiliter des latrines, Réaliser de bloc de latrine et douches (02 bloc de 02 cabines) pour les patients; Construire des toilettes spécifique au genre; Séparer spécifiquement les latrines et douches par des signes distinctif homme et femme; Construire des toilettes spécifique à la GHM; Construire une toilette spécifique aux personnes vivant avec un handicap; Installer des DLM; Etablir un registre de suivi; Construire une fosse septique; Construire des canaux de canalisation; Installer des lampes dans les douches; Former/redynamiser le personnel en charge de la gestion des déchets; Doter le centre de santé en bac de collecte; Doter le centre de santé en sachet et poubelles colorés; Vidanger la fosse et rallonger la hauteur; Réaliser une zone de stockage des déchet avant élimination; Renforcer la capacité de l'incinérateur; Etablir le protocole SOP; Doter le centre de santé d'équipement de protection adapté; Vacciner tous le personnel de nettoyage contre l'hépatite B, | 20 | Réhabiliter des latrines, Réaliser de bloc de latrine et douches (02 bloc de 02 cabines) pour les patients; Séparer spécifiquement les latrines et douches par des signes distinctif homme et femme; Installer des DLM; Former/redynamiser le personnel en charge de la gestion des déchets; Doter le centre de santé en sachet et poubelles colorés; Vidanger la fosse et rallonger la hauteur; Etablir le protocole SOP; Doter le centre de santé d'équipement de protection adapté; | 18 | 88% | Construire des toilettes spécifiques au genre avec des DLM et des douche éclairée et Poubelles colorés ; Réaliser une zone de stockage des déchet avant élimination à travers l'incinérateur | 2 | 10,0% | Insuffisance budgétaire |
|  | CSPS Nessemtenga | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 11 points, 11 sont de statut Mauvais | 70% | Construire des blocs de latrines et douches spécifique GHM; Construire des blocs de latrines et douches spécifique aux personnes à mobilité réduite; Faire des branchements à l'énergie solaire existante; Former les personnes désignés à cette tâche; Dédier un espace pour stocker séparément les déchets, Former les agents sur le tri des déchets, doter des sachets et poubelles; Réaliser une fosse à cendre; Renforcer la dotation des EPI; Vacciner tout le personnel contre l'hépatite B; Réaliser un Bac à Ordure/Installation d'usine de recyclage | 11 | Doter des sachets et poubels; Renforcer la dotation des EPI; | 8 | 76% | Construire des blocs de latrines et douches spécifique GHM et PMR, Dédier un espace pour stocker séparément les déchets er une fosse à cendre ; Réaliser un Bac à Ordure/Installation d'usine de recyclage | 3 | 27,3% | Insuffisance budgétaire |
|  | CSPS Niniongo | Système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 25 points, 25 sont de statut Mauvais | 20% | Réhabilitation de latrines, construction de 02 blocs de latrines supplémentaire; Séparer les latrines par des signes distinctifs personnel/patients; Séparer les latrines par des signes distinctifs hommes/femmes; Construire des latrines et douches spécifique GHM; Construire des latrines et douches spécifique personnes vivant avec une mobilité réduite; Mettre un registre; Construire une fosse septique; Renforcer la source d'énergie et faire des branchements dans les différentes douches; Former le personnel en charge de l'hygiène dans le centre de santé; Achat/Dotation de poubelles; Formation des agents sur le tri des déchets; Construction d'une fosse à ordure; Formation des agents; Achat de carburant; Construire une zone de stockage; formation des agents et responsabilisation; Construire une fosse septique; Construire une fosse à cendre; Confection/Dotation et affichage du protocole SOP; Achat/Dotation en équipement de protection; Disposer de dépotoir pour le traitement des boues de vidange; construction de latrine adaptées avec dalle de vidange; formation sur le traitement des déchets; Vacciner tous le personnel du centre de santé contre l'Hépatite B; Disponibilisation d'usine de recyclage | 25 | Réhabilitation de latrines, Séparer les latrines par des signes distinctifs personnel/patients; Former le personnel en charge de l'hygiène dans le centre de santé; Achat/Dotation de poubelles; Confection/Dotation et affichage du protocole SOP; Achat/Dotation en équipement de protection; | 14 | 55% | construction de 02 blocs de latrines supplémentaire; Séparer les latrines par des signes distinctifs personnel/patients; Construire des latrines et douches spécifique GHM; Construire des latrines et douches spécifique personnes vivant avec une mobilité réduite; Mettre un registre; Construire une fosse septique; Renforcer la source d'énergie et faire des branchements dans les différentes douches; Former le personnel en charge de l'hygiène dans le centre de santé; Achat/Dotation de poubelles; Formation des agents sur le tri des déchets; Construction d'une fosse à ordure; Formation des agents; Achat de carburant; Construire une zone de stockage; formation des agents et responsabilisation; Construire une fosse septique; Construire une fosse à cendre; Disposer de dépotoir pour le traitement des boues de vidange; construction de latrine adaptées avec dalle de vidange; formation sur le traitement des déchets; Vacciner tous le personnel du centre de santé contre l'Hépatite B; Disponibilisation d'usine de recyclage | 11 | 44,0% | insuffisance budgétaire |
|  | CSPS Tanhoko | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 16 points, 16 sont de statut Mauvais | 46% | Construire des latrines améliorées (02 blocs de 02 cabines) latrine/douche; Renforcer la visibilité dans la séparation des latrines/douches pour le personnel et patients; Renforcer la visibilité dans la séparation des latrines/douches pour les hommes et les femmes; Construire une latrine spécifique au GHM; Construire un latrine spécifique aux personnes à mobilité réduite; Disponibiliser et Amélioré la fonctionnalité et la qualité des DLM; Réaliser une fosse septique; Installer des lampes pour l'éclairage; Construire un incinérateur; Disponibiliser du carburant pour l'approvisionnement énergétique; la construction de l'incinérateur permettra l'élimination des déchets, Disponibilisation de carburant et formation du personnel; Construire un incinérateur et réaliser une fosse à centre; Disponibiliser et rendre visible le protocole SOP; Vacciner le personnel non encore vacciné; usine de recyclage indisponible | 16 | Renforcer la visibilité dans la séparation des latrines/douches pour le personnel et patients ; Renforcer la visibilité dans la séparation des latrines/douches pour les hommes et les femmes; Disponibiliser et Amélioré la fonctionnalité et la qualité des DLM; Disponibiliser et rendre visible le protocole SOP; | 10 | 65% | Construire des latrines genrée et GHM et PMR, construire un incinérateur ; Disponibiliser du carburant pour l'approvisionnement énergétique; réaliser une fosse à centre; vacciner le personnel non encore vacciné; usine de recyclage indisponible | 6 | 37,5% | Insuffisance budgétaire |
| Kaya | CHR de Kaya | système d'assainissement, globalement en mauvais état de fonctionnement : Sur une check list de 6 points, 6 sont de statut Mauvais | 58% | Réaliser/réhabiliter les latrines et douches pour patients Réaliser/réhabiliter les latrines et douches pour patients Réaliser au moins une latrine spécifique pour la gestion Réaliser de latrines et toilette aux besoins des personnes à mobilité réduite menstruelle Installer des DLM équipe de savon et d'eau Disponibiliser une fiche pour le suivie du nettoyage quotidien | 6 | Installer des DLM équipe de savon et d'eau Disponibiliser une fiche pour le suivie du nettoyage quotidien | 4 | 65% | Réalise les latrines et douches pour patients Réaliser/réhabiliter les latrines et douches pour patients Réaliser au moins une latrine spécifique pour la gestion Réaliser de latrines et toilette aux besoins des personnes à mobilité réduite menstruelle | 2 | 33,3% | insuffisance budgétaire |
|  | CSPS Delga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Kalambaogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Konéan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Napalgué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Secteur 1_Kaya | Séparer les toilettes par des signes distinctifs hommes/femme; Réaliser une toilette spécifique à la GHM; Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis; Mettre en place un registre du nettoyage; Réaliser 02 aires de lavages des mains et de séchage, réaliser 03 fosses septiques adaptées pour la gestion des eaux usées; Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage; Acquisition de bacs de collecte en quantité suffisante; Acquisition de sachets-poubelles en couleurs en quantités suffisante pour permettre le tri; Vidanger la fosse et augmenter la profondeur; Réaliser une zone de stockage des déchets; Construire un nouveau incinérateur pour l'élimination des déchets; Disponibiliser le protocole; Acquisition des EPI en quantité suffisante; Vacciner tout le personnel (agent de santé + nettoyeur) contre l'hépatite B; Les déchets sont éliminés sur place dans la fosse à ordure | 56% | Séparer les toilettes par des signes distinctifs hommes/femme; Réaliser une toilette spécifique à la GHM; Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis; Mettre en place un registre du nettoyage; Réaliser 02 aires de lavages des mains et de séchage, réaliser 03 fosses septiques adaptées pour la gestion des eaux usées; Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage; Acquisition de bacs de collecte en quantité suffisante; Acquisition de sachets-poubelles en couleurs en quantités suffisante pour permettre le tri; Vidanger la fosse et augmenter la profondeur; Réaliser une zone de stockage des déchets; Construire un nouveau incinérateur pour l'élimination des déchets; Disponibiliser le protocole; Acquisition des EPI en quantité suffisante; Vacciner tout le personnel (agent de santé + nettoyeur) contre l'hépatite B; Les déchets sont éliminés sur place dans la fosse à ordure |  | Séparer les toilettes par des signes distinctifs hommes/femme ; Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis ; Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage; Acquisition de sachets-poubelles en couleurs en quantités suffisante pour permettre le tri; Disponibiliser le protocole; Acquisition des EPI en quantité suffisante; |  | 56% | Réaliser une toilette spécifique à la GHM; Mettre en place un registre du nettoyage; Réaliser 02 aires de lavages des mains et de séchage, réaliser 03 fosses septiques adaptées pour la gestion des eaux usées; Réaliser des installations électriques dans toutes les toilettes pour l'éclairage; Acquisition de bacs de collecte en quantité suffisante; Vidanger la fosse et augmenter la profondeur; Réaliser une zone de stockage des déchets; Construire un nouveau incinérateur pour l'élimination des déchets; suffisante; Vacciner tout le personnel (agent de santé + nettoyeur) contre l'hépatite B; |  |  | insuffisance budgétaire |
|  | CSPS Tangasgo |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |
| Pibaoré | CSPS Pibaoré |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |
| Pissila | CM de Pissilla |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |
| Diabo | CSPS Djossin |  |  | 2 blocs de latrines, Plaques e séparation des cabines Hommes-Femmes, Cabine de latrines PMR, DLM à moins de 5m des cabines de latrines, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 7 | DLM à moins de 5m des cabines de latrines, Plaque signalétiques des latrines genrées | 2 | 29% | Cabine PMR, DLM proches des latrines, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents dde GDBM | 5 | 71,4% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation -5 |
|  | CSPS Kombengo |  | 62,85% | Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 9 |  | 6 | 67% |  | 3 | 33,3% |  |
|  | CSPS Kulpissi |  | 45,55% | Etablir un protocole de GDBM, Signaliser les latrine Hommes-Femmes, Construire une latrine pour PMR, Disposer des DLM à moins de 5m des latrines, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 6 | Signaliser les latrine Hommes-Femmes, Disposer des DLM à moins de 5m des latrines, Former les agents de GDBM | 4 | 67% | Construire une latrine pour PMR, Construire un Incinérateur | 2 | 33,3% |  |
|  | CSPS Lantaogo |  | 45,71% | 3 blocs de latrines, Plaques e séparation des cabines Hommes-Femmes, Cabine de latrines PMR, DLM à moins de 5m des cabines de latrines, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 7 | DLM à moins de 5m des cabines de latrines | 2 | 29% | 3 blocs de latrines, Plaques de séparation des cabines Hommes-Femmes, Cabine de latrines PMR, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 5 | 71,4% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation -5 |
|  | CSPS Lorgho |  | 48,57% | Plaque de séparation des latrines Hommes-Femmes, Cabine PMR, DLM proches des latrines, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents dde GDBM | 6 | Plaque de séparation des latrines Hommes-Femmes | 1 | 17% | Cabine PMR, DLM proches des latrines, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents dde GDBM | 5 | 83,3% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation -5 |
|  | CSPS Maoda |  | 45,7% | Réalisation d'une latrine pour PMR, Syst-m²e de gestion des DSBM et DAOM, DLM à moins de 5m des latrines et les rendre fonctionnels, Forme les agents de nettoyage et de GDBM | 3 |  | 2 | 67% |  |  | 0,0% |  |
|  | CSPS Nouroulaye |  | 38,57% | Blocs de latrines (02), Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, Latrines PMR, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 8 | Blocs de latrines (02), Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, Latrines PMR, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 5 | 63% | Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM | 3 | 37,5% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -5 |
|  | CSPS Satenga |  | 55,72% | Plaque de séparation des latrines Hommes-Femmes, Cabine PMR, DLM proches des latrines, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 6 | Plaque de séparation des latrines Hommes-Femmes | 1 | 17% | Cabine PMR, DLM proches des latrines, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents dde GDBM | 5 | 83,3% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation -5 |
|  | CSPS Seiga |  |  | Blocs de latrines (02), Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, Latrines PMR, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 8 | Blocs de latrines (02), Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, Latrines PMR, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 5 | 63% | Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM | 3 | 37,5% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -5 |
|  | CSPS Tangaye |  | 62,86% | Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |
|  | CSPS Zanré |  | 38,58% | Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 5 |  | 3 | 60% |  | 2 | 40,0% |  |
|  | CSPS Zonatenga |  |  | Blocs de latrines (02), Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, Latrines PMR, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents de GDBM | 8 | Blocs de latrines (02), Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, Latrines PMR, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM, Construire un Incinérateur, Former les agents dde GDBM | 5 | 63% | Plaques signalétiques des latrines Hommes-Femmes, DLM proches des toilettes, Etablir un protocole de GDBM | 3 | 37,5% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -5 |
|  | CSPS Balga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Moodré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Bassambili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tibga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tilonti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Bondioghin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Louargou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CM Diapangou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenkodogo | CSPS Loango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Samando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Ounzéogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Ouéguedo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Moaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Sabtenga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANNEXE 14 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE HYGIENE DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES

| Commune | Structures de santé | ACTIVITES RELATIVES AU DOMAINE DE L'HYGIENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Situation initiale et Lacunes/Manques observés | NBRE | Taux de performance final | Activités identifiées et retenues dans le plan d'amélioration | NBRE | Activités menées à l'issue de la mise en œuvre du Programme | NBRE | Taux de performance final | Activités non réalisée | NBRE | Taux de performance final | Raisons de no réalisation des activités |
| Nouna | CSPS Bankoumani | Sur les 21 points de la check list, seuls 9 sont moyens ou passables, le reste est mauvais | 21 | 14% | 6 DLM, Savons, Gel hydroalcoolique, sensibilisation, Outils et Kit de promotion d'hygiène, Salle de soin rénover, Clôture, Matériel de nettoyage, Salle d'observation, Registre de suivi…. | 21 | 6 DLM, Outil d'hygiène, Sensibilisation, Matériel de nettoyage, EPI, Formation, Registre, Fiche d'émargement… | 10 | 47,6% |  | 11 | 52,4% | Absence de ressources ((10) |
|  | CSPS Communal 2 | Sur les 26 points de la chck list, seuls 11 sont moyens ou passables, 15 sont en mauvais état | 26 | 31% | 10 DLM, Raccorder les salle d'un systèmes d'AEP, Images sur l'hygiène, IEC hebdomadaire, 6 DLM pour personnels, cartons de savons, Kit de production de solutions hydroalcooliques, Formation acteurs sur la fabrication de solutions hydroalcooliques, Affiches d'hygiène, Outils audiovisuels d'IEC, Séances d'IEC, Clôtures, lampes solaires, Réfection salles de soins, Matériels de nettoyage appropriés, EPI, Organisation séance de nettoyage et élimination des déchets sur les PCIAS, Construction de salles adaptés de mise en observation, Registre de suivi d'approvisionnement de matériels de PCI, Magasin de stockage des produits de nettoyage, Buanderie à construire, Système de ventilation, Espace protégés contre les insectes pour les aliments, séance hebdo d'IEC, Construire salle d'hospitalisation | 26 | 10 DLM, Images sur l'hygiène, IEC hebdomadaire, 6 DLM pour personnels, cartons de savons, Affiches d'hygiène, Outils audiovisuels d'IEC, Séances d'IEC, Matériels de nettoyage appropriés, EPI, Organisation séance de nettoyage et élimination des déchets sur les PCIAS, séance hebdo d'IEC, Construire salle d'hospitalisation | 13 | 50,0% | Raccorder les salle d'un systèmes d'AEP, Kit de production de solutions hydroalcooliques, Formation acteurs sur la fabrication de solutions hydroalcooliques, Affiches d'hygiène, Clotures, lampes solaires, Réfection salles de soins, Construction de salles adaptés de mise en observation, Magasin de stockage des produits de nettoyage, Buanderie à construire, Système de ventilation, Espace protégés contre les insectes pour les aliments, Construire salle d'hospitalisation | 13 | 50,0% | Absence de ressource (10), En réfection avec l'appui de la mairie |
|  | CSPS Dembo | Situation de l'hygiène globalement Moyen : Sur 17 activités retenues, 12 sont de statut moyen | 17 | 39% | DLM pour patients et accompagnant et personnel à tous les points, Disponibiliser les solutions hydroalcoolique, Affichage, IEC, Clôture, Plaques solaires, Réfection ds sols et des murs pour leurs lavages, Matériel et produits de nettoyage, EPI, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Moustiquaires, Mécanismes de suivi du PCI, Construction Magasin de stockage des produits de nettoyage, Construction service buanderie, Ventilation salles de sons, Construction espaces de stockage aliments contre insectes et mouches et rats, Construction d'un allé de mise sous observation | 17 | DLM pour patients et accompagnant et personnel à tous les points, Disponibiliser les solutions hydroalcoolique, Affichage, IEC, Plaques solaires, Matériel et produits de nettoyage, EPI, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Moustiquaires imprégnées, Mécanismes de suivi du PCI | 10 | 58,8% | DLM pour patients et accompagnant et personnel à tous les points, Disponibiliser les solutions hydroalcoolique, Affichage, IEC, Clôture, Plaques solaires, Réfection des sols et des murs pour leurs lavages, Matériel et produits de nettoyage, EPI, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Moustiquaires, Mécanismes de suivi du PCI, Construction Magasin de stockage des produits de nettoyage, Construction service buanderie, Ventilation salles de sons, Construction espaces de stockage aliments contre insectes et mouches et rats, Construction d'un allé de mise sous observation | 7 | 41,2% | absence de ressources (02), Projets non planifié (06) |
|  | CSPS Koumbara | Situation de l'hygiène globalement Mauvaise : Sur 12 activités retenues, 12 sont de statut Mauvaise | 12 | 44% | PA suivi de la qualité des eaux, Plan budget à élaborer, Fiche organigramme à mettre à jour, Recruter et former personnel de nettoyage & Agent sur la PCIAS, Protocole à mettre en application, Comité PCIAS, Enquête de satisfaction, Sécurité au travail, Charte de sécurités des patients, Plan d'intervention en cas d'urgence | 12 | PA suivi de la qualité des eaux, Recruter et former personnel de nettoyage & Agent sur la PCIAS, Protocole à mettre en application, Comité PCIAS, Enquête de satisfaction, Sécurité au travail, Charte de sécurités des patients, Plan d'intervention en cas d'urgence | 11 | 91,7% | Plan budget à élaborer | 1 | 8,3% | Absence de ressources |
| Tougan | CSPS Bonou | Situation de l'hygiène globalement Mauvaise : Sur 12 activités retenues, 05 sont de statut Passable et 7 Mauvais | 12 | 31% | DLM pour patients et accompagnant et personnel à tous les points, Disponibiliser les solutions hydroalcoolique, Affichage, Clôture, Réfection des bâtiments, EPI, Formation agents de nettoyage, Moustiquaire imprégnés, Affiches fiche d'émargement, Hangar et dispositif de séchage de l'aire de lavage, Dispositif de conservation des plats dans la salle des MEO et de suite de couche, Séparation des lits à 2,5m | 12 | DLM pour patients et accompagnant et personnel à tous les points, Disponibiliser les solutions hydroalcoolique, Affichage, Réfection des bâtiments, EPI, Formation agents de nettoyage, Affiches fiche d'émargement | 7 | 58,3% | Clôture, Moustiquaire imprégnés, Hangar et dispositif de séchage de l'aire de lavage, Dispositif de conservation des plats dans la salle des MEO et de suite de couche, Séparation des lits à 2,5m | 5 | 41,7% | Absence de ressources-5 |
|  | CSPS Namassa | Situation de l'hygiène globalement Moyenne : Sur 10 activités retenues, 08 sont de statut Passable et 2 Mauvais | 10 | 50% | Dotation de solution hydroalcoolique, Affiche promotion d'hygiène, Clôture, Réfection de bâtiment, EPI, Formation personnel nettoyage, Affiche d'émargent du nettoyage, Aire de lavage, Sensibilisation, Séparation des lits à 2,5m | 10 | Dotation de solution hydroalcoolique, Affiche promotion d'hygiène, Réfection de bâtiment, EPI, Formation personnel nettoyage, Affiche d'émargement du nettoyage, Sensibilisation, Séparation des lits à 2,5m | 8 | 80,0% | Clôture, Aire de lavage raccordées au puisard | 2 | 20,0% | Absence de ressources-2 |
|  | CSPS Niakoré | Situation de l'hygiène globalement Mauvaise : Sur 12 activités retenues, 06 sont de statut Mauvaise | 12 | 44% | DLM pour patients et accompagnant et personnel à tous les points, Disponibiliser les solutions hydroalcoolique, Affichage, IEC, Clôture, Réfection des bâtiments, Campagne de salubrité publique, EPI, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Moustiquaires, Affiche du nettoyage, Hangar et dispositifs de séchage, Sensibilisation, Séparation de lits à 2,5m | 12 | DLM pour patients et accompagnant et personnel à tous les points, Disponibiliser les solutions hydroalcoolique, Affichage, Campagne de salubrité publique, EPI, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Moustiquaires, Affiche d'émargement du nettoyage, Sensibilisation | 9 | 75,0% | Clôture, Réfection des bâtiments, Hangar et dispositifs de séchage, Séparation de lits à 2,5m | 3 | 25,0% | absence de ressources (02), Locaux non adaptés |
|  | CSPS Zizinda | Sur les 12 points de la chck list, seuls 05 sont moyens ou passables, 7 sont en Mauvais état | 12 | 44% | DLM à tous les points critiques, Solution hydroalcoolique, Affiche de promotion de l'hygiène, Clôture, Campagne de salubrité publique, EPI, Formation des Nettoyeurs, Moustiquaire imprégné, Fiche d'émargement du nettoyage, Hangar et dispositifs de séchage de l'aire de lavage, IEC Séparation de lits à 2,5m | 12 | DLM à tous les points critiques, Solution hydroalcoolique, Affiche de promotion de l'hygiène, Campagne de salubrité publique, EPI, Formation des Nettoyeurs, Fiche d'émargement du nettoyage, IEC | 8 | 66,7% | Clôture, Moustiquaire imprégné, Hangar et dispositifs de séchage de l'aire de lavage, Séparation de lits à 2,5m | 4 | 33,3% | Absence dd budget-4 |
| Barsalogho | CMA de Barsalogho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS urbain Barsalgho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Basma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Foubé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Namissigma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Sanba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tangasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Zongo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boussouma | CM Boussouma | Acquisition de DLM complémentaire; Acquisition et disponibilisation des solutions hydroalcooliques; Acquisition de matériels/affiches de l'hygiène des mains; Réaliser régulièrement des sensibilisation; Désherbage de l'aire sanitaire/organiser des journées de salubrités; Installer des lampadaires pour l'éclairage de l'&aire sanitaire; réfectionner les unités de soins en peinture à huile, carreaux pour faciliter le nettoyage; Acquisition des EPI complémentaire; Former adéquatement le personnel de nettoyage; Disponibiliser et installer des moustiquaire; Mettre en place un registre d'émargement pour le suivi du nettoyage; Construire une buanderie et des aires de lavages et de séchage; Construire une cuisine, sensibiliser sur les bonnes pratiques; Augmenter la capacité d'accueil de la salle de mise en observation |  | 50,00% | Acquisition de DLM complémentaire; Acquisition et disponibilisation des solutions hydroalcooliques; Acquisition de matériels/affiches de l'hygiène des mains; Réaliser régulièrement des sensibilisation; Désherbage de l'aire sanitaire/organiser des journées de salubrités; Installer des lampadaires pour l'éclairage de l'&aire sanitaire; réfectionner les unités de soins en peinture à huile, carreaux pour faciliter le nettoyage; Acquisition des EPI complémentaire; Former adéquatement le personnel de nettoyage; Disponibiliser et installer des moustiquaire; Mettre en place un registre d'émargement pour le suivi du nettoyage; Construire une buanderie et des aires de lavages et de séchage; Construire une cuisine, sensibiliser sur les bonnes pratiques; Augmenter la capacité d'accueil de la salle de mise en observation | 15 | Acquisition de DLM complémentaire ; Acquisition et disponibilisation des solutions hydroalcooliques ; Acquisition de matériels/affiches de l'hygiène des mains; Réaliser régulièrement des sensibilisation; Désherbage de l'aire sanitaire/organiser des journées de salubrités; Acquisition des EPI complémentaire; Disponibiliser et installer des moustiquaire. | 8 | 53,3% | Installer des lampadaires pour l'éclairage de l'aire sanitaire; réfectionner les unités de soins en peinture à huile, carreaux pour faciliter le nettoyage; Former adéquatement le personnel de nettoyage; Mettre en place un registre d'émargement pour le suivi du nettoyage; Construire une buanderie et des aires de lavages et de séchage; Construire une cuisine, sensibiliser sur les bonnes pratiques; Augmenter la capacité d'accueil de la salle de mise en observation | 7 | 46,7% | Déficit budgétaire-7 |
|  | CM Korsimoro | Absence de DLM à tous les niveaux, Manque de matériel EPI, Sol et murs salle |  | 47,22% | Installer des DLM équipé auprès des latrines Disponibiliser en tout temps et tous lieu de solution et gel hydro alcoolique Coller des poster et affiches dans les zones publiques pour la promotion de l'hygiène Doter tout le personnel d'équipement EPI Veuille à équiper les lits de moustiquaire imprégnés Créer une Buanderie pour le lavage et séchage | 7 | Acquisition de DLM complémentaire ; Acquisition et disponibilisation des solutions hydroalcooliques ; Acquisition de matériels/affiches de l'hygiène des mains; Réaliser régulièrement des sensibilisation; Désherbage de l'aire sanitaire/organiser des journées de salubrités; Acquisition des EPI complémentaire; Disponibiliser et installer des moustiquaire. | 5 | 71,4% | Disponibilité d'une fiche de suivi Doter tout le personnel d'équipement EPI veiller à équiper les lits de moustiquaire imprégnés Créer une Buanderie pour le lavage et séchage | 2 | 28,6% | Insuffisance budgetaire-2 |
|  | CSPS Louda | Installer des DLM; Doter le centre de santé en savon; Doter le centre de santé en gel/solution hydrol-alcoolique; Renforcer la visibilité du matériel de promotion d'hygiène; Renfoncer les activités de sensibilisation; Réaliser une clôture; Réfectionner les bâtiments du centre de santé; Doter en matériel de nettoyage; Former adéquatement le personnel de nettoyage; acquérir les EPI en quantité suffisante et mettre à la disposition de tout membre du personnel de nettoyage; Installation des Moustiquaires; Mettre en place un registre de Suivi; Réaliser une buanderie avec des aires de lavage et de séchage; Réaliser des sensibilisation sur l'hygiène alimentaire |  | 44,44% | Installer des DLM; Doter le centre de santé en savon; Doter le centre de santé en gel/solution hydrol-alcoolique; Renforcer la visibilité du matériel de promotion d'hygiène; Renfoncer les activités de sensibilisation; Réaliser une clôture; Réfectionner les bâtiments du centre de santé; Doter en matériel de nettoyage; Former adéquatement le personnel de nettoyage; acquérir les EPI en quantité suffisante et mettre à la disposition de tout membre du personnel de nettoyage; Installation des Moustiquaires; Mettre en place un registre de Suivi; Réaliser une buanderie avec des aires de lavage et de séchage; Réaliser des sensibilisation sur l'hygiène alimentaire | 14 | Installer des DLM; Doter le centre de santé en savon; Doter le centre de santé en gel/solution hydrol-alcoolique; Renforcer la visibilité du matériel de promotion d'hygiène; Renfoncer les activités de sensibilisation; Doter en matériel de nettoyage; acquérir les EPI en quantité suffisante et mettre à la disposition de tout membre du personnel de nettoyage; Installation des Moustiquaires; Réaliser des sensibilisation sur l'hygiène alimentaire | 11 | 78,6% | Réaliser une clôture; Réfectionner les bâtiments du centre de santé; Former adéquatement le personnel de nettoyage; Installation des Moustiquaires; Réaliser une buanderie avec des aires de lavage et de séchage; | 3 | 21,4% | Déficit budgétaire-7 |
|  | CSPS Nessemtenga | Construction d'une clôture et sensibilisation sur l'hygiène du milieu; Renforcer l'alimentation électrique dans le centre de santé; Renforcer la dotation en matériels de nettoyage; Renforcer la dotation des EPI; Former le personnel sur le nettoyage; Mettre à disposition un registre de suivi pour le nettoyage; Sensibilisation, construire une cuisine pour préserver la contamination; Construction d'une salle d'hospitalisation répondants aux normes |  | 72,22% | Construction d'une clôture et sensibilisation sur l'hygiène du milieu; Renforcer l'alimentation électrique dans le centre de santé; Renforcer la dotation en matériels de nettoyage; Renforcer la dotation des EPI; Former le personnel sur le nettoyage; Mettre à disposition un registre de suivi pour le nettoyage; Sensibilisation, construire une cuisine pour préserver la contamination; Construction d'une salle d'hospitalisation répondants aux normes | 10 | Renforcer la dotation en matériels de nettoyage ; Renforcer la dotation des EPI; Former le personnel sur le nettoyage; Sensibilisation | 7 | 70,0% | Construction d'une clôture et sensibilisation sur l'hygiène du milieu; Renforcer l'alimentation électrique dans le centre de santé; Renforcer la dotation en matériels de nettoyage; Renforcer la dotation des EPI; Former le personnel sur le nettoyage; Mettre à disposition un registre de suivi pour le nettoyage; Sensibilisation, construire une cuisine pour préserver la contamination ; Construction d'une salle d'hospitalisation répondants aux normes | 3 | 30,0% | Déficit budgétaire-3 |
|  | CSPS Niniongo | Construction d'une clôture, sensibilisation contre la défécation à l'air libre et la bonne utilisation des latrines; Renforcer les installations solaires; Réfectionner/construction les bâtiments, formation des hygiénistes; Acquisition de matériel de nettoyage en quantité suffisante; Acquisition des EPI en quantité suffisante; Former le personnel de nettoyage; Responsabiliser et mettre en place un registre pour le suivi; Mettre en place un registre de suivi; Construire une buanderie; Réfectionner la cuisine, sensibilisation sur l'hygiène alimentaire; Augmenter la capacité d'accueil de la salle d'hospitalisation |  | 55,56% | Construction d'une clôture, sensibilisation contre la défécation à l'air libre et la bonne utilisation des latrines; Renforcer les installations solaires; Réfectionner/construction les bâtiments, formation des hygiénistes; Acquisition de matériel de nettoyage en quantité suffisante; Acquisition des EPI en quantité suffisante; Former le personnel de nettoyage; Responsabiliser et mettre en place un registre pour le suivi; Mettre en place un registre de suivi; Construire une buanderie; Réfectionner la cuisine, sensibilisation sur l'hygiène alimentaire; Augmenter la capacité d'accueil de la salle d'hospitalisation | 13 | Sensibilisation contre la défécation à l'air libre et la bonne utilisation des latrines; formation des hygiénistes; Acquisition de matériel de nettoyage en quantité suffisante; Acquisition des EPI en quantité suffisante; Former le personnel de nettoyage; sensibilisation sur l'hygiène alimentaire; | 7 | 53,8% | Construction d'une clôture, Renforcer les installations solaires; Réfectionner/construction les bâtiments, Responsabiliser et mettre en place un registre pour le suivi; Mettre en place un registre de suivi; Construire une buanderie; Réfectionner la cuisine, s’augmenter la capacité d'accueil de la salle d'hospitalisation | 6 | 46,2% | Budget de mise en œuvre insuffisant-6 |
|  | CSPS Tanhoko | Construire une clôture ; Renforcer la capacité de la source d'énergie ; Réfectionner les murs en peinture à huile et carrelage adapté; Former le personnel de nettoyage; Construire une buanderie; Sensibilisation sur l’hygiène alimentaire, Construire une cuisine; Augmenter la capacité d'accueil des salle d'hospitalisation |  | 69,44% | Construire une clôture ; Renforcer la capacité de la source d'énergie ; Réfectionner les murs en peinture à huile et carrelage adapté; Former le personnel de nettoyage; Construire une buanderie; Sensibilisation sur l’hygiène alimentaire, Construire une cuisine; Augmenter la capacité d'accueil des salle d'hospitalisation | 8 | Former le personnel de nettoyage ; Sensibilisation sur l’hygiène alimentaire | 6 | 75,0% | Construire une clôture ; Renforcer la capacité de la source d'énergie ; Réfectionner les murs en peinture à huile et carrelage adapté; Construire une buanderie; Construire une cuisine; Augmenter la capacité d'accueil des salle d'hospitalisation | 2 | 25,0% | Budget de mise en œuvre insuffisant-2 |
| Kaya | CHR de Kaya | Respecter la distanciation des lits, Absence de DLM à tous les endroits, Absence de latrine spécifique GHM et pour les personnes en situation de handicap et pour les patients, insuffisance de source d'énergie dans les toilettes |  | 76,52% | Installer des DLM; Doter le centre de santé en savon; Doter le centre de santé en gel/solution hydrol-alcoolique; Renforcer la visibilité du matériel de promotion d'hygiène; Renfoncer les activités de sensibilisation; Doter en matériel de nettoyage; acquérir les EPI en quantité suffisante et mettre à la disposition de tout membre du personnel de nettoyage | 8 | Installer des DLM équipe de savon et d'eau pour les patients Mettre en place des plateformes communautaire pour les séances de sensibilisation | 6 | 75,0% | Respect de la distanciation des lits, | 2 | 25,0% | Insuffisance budgetaire-2 |
|  | CSPS Delga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Kalambaogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Konéan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Napalgué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Secteur 1_Kaya | Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis; Acquisition de savon en quantité suffisante pour le besoin des stations de lavage des mains; Acquisition et disponibiliser les solutions dans les endroits requis; Disponibiliser les affiches; Réaliser régulièrement des sensibilisation; Nettoyage de l'air sanitaire, sensibilisation des usagers; Réfectionner les unités de soins en peinture à huile et revêtement adapté; acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs; Former le personnel en charge du nettoyage; Construire une cuisine et un réfectoire et sensibiliser les usagers; Construire une nouvelle salle d'hospitalisation |  | 63,89% | Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis; Acquisition de savon en quantité suffisante pour le besoin des stations de lavage des mains; Acquisition et disponibiliser les solutions dans les endroits requis; Disponibiliser les affiches; Réaliser régulièrement des sensibilisation; Nettoyage de l'air sanitaire, sensibilisation des usagers; Réfectionner les unités de soins en peinture à huile et revêtement adapté; acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs; Former le personnel en charge du nettoyage; Construire une cuisine et un réfectoire et sensibiliser les usagers; Construire une nouvelle salle d'hospitalisation |  | Acquisition et disponibiliser les DLM aux endroits requis; Acquisition de savon en quantité suffisante pour le besoin des stations de lavage des mains; Acquisition et disponibiliser les solutions dans les endroits requis; Disponibiliser les affiches; Réaliser régulièrement des sensibilisation; Nettoyage de l'air sanitaire, sensibilisation des usagers; acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs; Former le personnel en charge du nettoyage; |  | 63,89% | Acquisition de savon en quantité suffisante pour le besoin des stations de lavage des mains; Réfectionner les unités de soins en peinture à huile et revêtement adapté; acquérir des EPI en quantité suffisante au profit des nettoyeurs; Former le personnel en charge du nettoyage; Construire une cuisine et un réfectoire et Construire une nouvelle salle d'hospitalisation |  |  | Budget de mise en œuvre insuffisant |
|  | CSPS Tangasgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pibaoré | CSPS Pibaoré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pissila | CM de Pissilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diabo | CSPS Djossin | DLM, Affiche de GDBM, IEC patiens et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 8 |  | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 8 | DLM, Affiche de GDBM, IEC patiens et accompagnant sur l'hygiène des mains, | 3 | 37,5% | Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 5 | 62,5% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Kombengo | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main | 7 | 30% |  | 7 |  | 4 | 57,1% |  | 3 | 42,9% |  |
|  | CSPS Kulpissi | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 8 | 56,67% | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 8 | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel | 4 | 50,0% | Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 4 | 50,0% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation - 4 |
|  | CSPS Lantaogo | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 8 | 40% | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 8 | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des mains, | 3 | 37,5% | Formation du personnel, Renforcer les compétences en maintenance WASH, Former le personnel en PCI, Formation continue du personnel, Besoins de lit | 5 | 62,5% | Planifié mais demande d'aide exterieur (District Sanitaire) pour la réalisation |
|  | CSPS Lorgho | Former au gaspillages des soins, Etablir un protocole de GDBM, Incinérateur, DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Formation WASH, Formation PCI, Formation continue, Besoins en lits | 10 | 73,33% | Former au gaspillages des soins, Etablir un protocole de GDBM, Incinérateur, DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Formation WASH, Formation PCI, Formation continue, Besoins en lits | 10 | Etablir un protocole de GDBM, DLM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main | 3 | 30,0% | Former au gaspillages des soins, Incinérateur, DLM, Affiche de GDBM, I Formation du personnel, Formation WASH, Formation PCI, Formation continue, Besoins en lits | 7 | 70,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -7 |
|  | CSPS Maoda | Installer des postes d'eau de lavage des mains, Affiches d'hygiène, IEC des patients et accompagnant sur l'hygièn des mains | 5 | 40,0% |  | 5 |  | 3 | 60,0% |  |  | 0,0% |  |
|  | CSPS Nouroulaye | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des mains, Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 8 | 40% | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des mains, Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 8 | IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Affiches | 2 | 25,0% | Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 6 | 75,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation - 6 |
|  | CSPS Satenga | Former au gaspillages des soins, Etablir un protocole de GDBM, Incinérateur, DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Formation WASH, Formation PCI, Formation continue, Besoins en lits | 10 | 56,67% | Former au gaspillages des soins, Etablir un protocole de GDBM, Incinérateur, DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Formation du personnel, Formation WASH, Formation PCI, Formation continue, Besoins en lits | 10 | Etablir un protocole de GDBM, DLM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main | 3 | 30,0% | Former au gaspillages des soins, Incinérateur, DLM, Affiche de GDBM, I Formation du personnel, Formation WASH, Formation PCI, Formation continue, Besoins en lits | 7 | 70,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -7 |
|  | CSPS Seiga | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des mains, Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 8 | 40% | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des mains, Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 8 | IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Affiches | 2 | 25,0% | Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 6 | 75,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation - 6 |
|  | CSPS Tangaye | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main |  | 30% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |
|  | CSPS Zanré | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main | 5 | 56,66% |  | 5 |  | 3 | 60,0% |  | 2 | 40,0% |  |
|  | CSPS Zonatenga | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des mains, Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipemnt | 8 |  | DLM, Affiche de GDBM, IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des mains, Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 8 | IEC patients et accompagnant sur l'hygiène des main, Affiches | 2 | 25,0% | Former le personnel au gaspillages, Affiches, Formations continue, Besoin en lits, Besoins d'infrastructures et d'équipements | 6 | 75,0% | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation - 6 |
|  | CSPS Balga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Moodré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Bassambili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tibga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tilonti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Bondioghin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Louargou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CM Diapangou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenkodogo | CSPS Loango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Samando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Ounzéogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Ouéguedo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Moaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Sabtenga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANNEXE 15 : BILAN GLOBAL DES REALISATION DES ACTIVITES DES PLANS D’AMELIORATION AU DOMAINE GESTION DANS LES FORMATIONS SANITAIRES COUVERTES

| Commune | Structures de santé | ACTIVITES RELATIVES AU DOMAINE DE LA GESTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Situation initiale et Lacunes/Manques observés | Taux de performance initial | Activités identifiées et retenues dans le plan d'amélioration | NBRE | Activités menées à l'issue de la mise en œuvre du Programme | NBRE | Taux de performance final | Activités non réalisée | Raisons de no réalisation des activités |
| Nouna | CSPS Bankoumani | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 point de check ist dont 9 mauvais et 7 autre moyen | 22% | Plan de qualité WASH, Budget alloué pour financer les infrastructures et matériel, Affiches, Recruter 2 agents de nettoyage, Protocole d'exploitation, Contrôle de solutions hydroalcoolique, Formation sur PCIAS, à l'hygiène, Personnel de santé, Mécanisme 'encouragement et de motivation, Politique sécurité au travail, Cloture de sécurité, Politique écologique, Plan d'intervention d'urgence | 16 | L'ensemble est en cours | 16 | 100% | RAS |  |
|  | CSPS Communal 2 | Niveau d'hygiène globalement moyen : 16 points de check ist dont 6 mauvais et 10 autre moyen | 28% | PA à élaborer, Allocation d budget, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Protocole d'exploitation, Contrôle des solutions hydroalcooliques, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et le WAHS, Plan de formation, Renforcement du personnel de santé, Mécanisme de motivation, Enquête de satisfaction su le WASH et les soins, Plan d formation et de sécurisation des agents, + Charte de sécurité des patients et Plan d'intervention en urgence, Politique écologique | 16 | L'ensemble est en cours | 16 | 100% | RAS |  |
|  | CSPS Dembo | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 15 points de check ist dont 8 mauvais et 7 autre moyen | 39% | PA à élaborer, Allocation d budget, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Protocole d'exploitation, Contrôle des solutions hydroalcooliques, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et le WAHS, Plan de formation, Renforcement du personnel de santé, Mécanisme de motivation, Enquête de satisfaction su le WASH et les soins, politique de sécurisation des agents, + Charte de sécurité des patients et Plan d'intervention en urgence | 15 | L'ensemble est en cours | 15 | 100% | RAS |  |
|  | CSPS Koumbara | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 12 points de check ist dont 12 mauvais | 31% | PA à élaborer, Allocation d budget, Affichage de l'organigramme, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Protocole d'exploitation, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et le WAHS, Plan de formation, Enquête de satisfaction, Sécurité au travail, Charte de sécurité des patients, Plan d'intervention en urgence | 12 | L'ensemble est en cours | 11 | 92% | Plan budget | Absence de budget |
| Tougan | CSPS Bonou | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 14 points de check ist dont 11 mauvais et 03 passable | 31% | PA à élaborer, Allocation d budget, Formation personnel de nettoyage, Protocole d’exploitation, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et le WASH et PCI, Plan de formation, Désigner et former un Point focal WASH et PCI, Affiche descriptive des postes visible, Lettre de félicitation du personnel, Enquête de satisfaction, Sécurité au travail, Charte de sécurité des patients, Charte écologique, Plan d'intervention en urgence | 14 | PA à élaborer, Allocation d budget, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et le WASH et PCI, Plan de formation, Désigner et former un Point focal WASH et PCI, Affiche descriptive des postes visible, Lettre de félicitation du personnel, Enquête de satisfaction, Sécurité au travail, Charte de sécurité des patients, Charte écologique, Plan d'intervention en urgence | 12 | 86% | Formation personnel de nettoyage, Protocole d'exploitation | Absence de ressources |
|  | CSPS Namassa | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 14 points de check ist dont 09 mauvais et 05 passable | 28% | PA suivi de la qualité des eaux, Plan budget à élaborer, Former personnel de nettoyage & Agent sur la PCIAS, Protocole à mettre en application, Formation du personnel en PCI, Mise en œuvre du plan de formation, Désignation d'un plan de formation, Désignation d'un Point focal WASH et PCI, Affiche descriptive des postes, Affichage de fiches d'émargement du nettoyage, Construction des aires de lavage raccordées au puisard, IEC et sensibilisation à protéger les plats, Séparation des lits de 2,5m | 14 | PA suivi de la qualité des eaux, Plan budget à élaborer, Former personnel de nettoyage & Agent sur la PCIAS, Protocole à mettre en application, Formation du personnel en PCI, Mise en œuvre du plan de formation, Désignation d'un plan de formation, Désignation d'un Point focal WASH et PCI, Affiche descriptive des postes, Affichage de fiches d'émargement du nettoyage, Construction des aires de lavage raccordées au puisard, IEC et sensibilisation à protéger les plats, Séparation des lits de 2,5m | 12 | 86% | Former personnel de nettoyage & Agent sur la PCIAS, Protocole à mettre en application | Absence de ressources |
|  | CSPS Niakoré | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 13 points de check ist dont 3 passables | 28% | PA à élaborer, Allocation d budget, Formation personnel de nettoyage, Protocole d'exploitation, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et le WAHS, Plan de formation, Formation Point focal WASH et PCI, Lette de félicitation du personnel, Enquête de satisfaction, Politique et charte de sécurité des patient, Sécurité au travail du personnel, Politique écologique, Plan d'intervention en urgence | 13 | PA à élaborer, Allocation d budget, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et le WAHS, Plan de formation, Formation Point focal WASH et PCI, Lette de félicitation du personnel, Enquête de satisfaction, Politique et charte de sécurité des patient, Sécurité au travail du personnel, Politique écologique, Plan d'intervention en urgence | 11 | 85% | Formation personnel de nettoyage, Protocole d'exploitation | Absence de budget-2 |
|  | CSPS Zizinda | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check list dont 4 passables | 28% | PA à élaborer, Allocation d budget, Recrutement et formation personnel de nettoyage, Protocole d’exploitation, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et PCI, Plan de formation, Point focal WASH et PCI, Affiche descriptif des postes visible, Sécurité au travail, Lettre de félicitation, Enquête de satisfaction, Politiques et Charte de sécurité des patients, Plan d'intervention en urgence | 16 | PA à élaborer, Allocation d budget, Formation des agents sur l'hygiène hospitalière et PCI, Plan de formation, Point focal WASH et PCI, Affiche descriptif des postes visible, Sécurité au travail, Lettre de félicitation, Enquête de satisfaction, Politiques et Charte de sécurité des patients, Plan d'intervention en urgence | 14 | 88% | Recrutement et formation personnel de nettoyage, Protocole d'exploitation, | RAS |
| Barsalogho | CMA de Barsalogho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS urbain Barsalgho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Basma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Foubé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Namissigma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Sanba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tangasco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Zongo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boussouma | CM Boussouma | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check ist dont 4 passables | 31,25% | Redynamisation de l'équipe Wash fit; Chercher des financement/partenariat; Adopter et afficher un diagramme de la structure de gestion; Réaliser régulièrement des contrôles; Former tous le personnel soignant; Adopter et mettre en ouvre un plan de formation sur l'hygiène hospitalière; Description claire des responsabilités liées au Wash au personnel puis Evaluer régulièrement les performances du personnel; Récompensée les bonnes performances, rappeler à l'ordre ceux qui n'assument pas leur responsabilités; Organiser des sessions périodiques de retour d'informations avec les leaders communautaires; Mettre en place des boîte à idées; Réaliser régulièrement des formations, outiller conséquemment le personnel, Garantir l'assurance du personnel; Mettre en place des standard qualité de soin et sécurité des patients; Initier de journées de reboisement, salubrité et privilégier l'énergie solaire; Disponibiliser en quantité ce qui est nécessaire pour une réponse en cas d'urgence (Matériel et compétence), | 18 | Redynamisation de l'équipe Wash fit; ; Réaliser régulièrement des contrôles; Réaliser régulièrement des formations, outiller conséquemment le personnel, Mettre en place des standard qualité de soin et sécurité des patients; Initier de journées de reboisement, salubrité et privilégier l'énergie solaire; Disponibiliser en quantité ce qui est nécessaire pour une réponse en cas d'urgence (Matériel et compétence), | 14 | 78,0% | Redynamisation de l'équipe wash fit; Adopter et afficher un diagramme de la structure de gestion; Réaliser régulièrement des contrôles; Description claire des responsabilités liées au Wash au personnel puis Evaluer régulièrement les performences du personnel; Récompensée les bonnes performances, rappeler à l'ordre ceux qui n'assument pas leur responsabilités; Organiser des sessions périodiques de retour d'informations avec les leaders communautaires; Mettre en place des boîte à idées; Réaliser régulièrement des formations, outiller conséquemment le personnel, Garantir l'assurance du personnel; Mettre en place des standard qualité de soin et sécurité des patients; Initier de journées de reboisement, salubrité et privilégier l'énergie solaire; Disponibiliser en quantité ce qui est nécessaire pour une réponse en cas d'urgence (Matériel et compétence) | Financement insuffisant -4 |
|  | CM Korsimoro | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check ist dont 4 passables | 18,75% | Responsabiliser et doter le personnel en charge du veille WASH Intégrer un plan d'intervention d'urgence dans le budget annuel Absence d'un plan annuel de budget | 3 | Mettre en place un plan d'action WASH IN FIT; Suivi et évaluation des plan d'action WASH FIT; | 2 | 54,0% | Rendre visible le diagramme, redynamisation de l'équipe Wash fit | Insuffisance de budget-1 |
|  | CSPS Louda | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check ist dont 4 passables | 28,13% | Adopter un plan de gestion WASH FIT; Adopter un plan budgétaire annuel; Mettre en place un diagramme dans le centre de santé; Former les agents responsables ; Adopter un protocole; Réaliser des contrôles régulier; Former les nouveaux membre; Mettre en place le plan de formation; Former/redynamiser le point focal; Mettre en place le plan de formation; Former/redynamiser le point focal; Evaluer et récompenser les bonnes performances, rappeler à l'ordre les mauvaise performance; Renforcer le suivi; Réaliser régulièrement des enquête de satisfaction; Mettre en place des pratiques d'amélioration de la sécurité au travail au profit des agent de santé; Mettre en place une charte de sécurité ; Développer une charte écologique, Mettre et budgétiser un plan d'intervention pour les situation d'urgence | 18 | Adopter un plan de gestion WASH FIT; Former les agents responsables ; | 12 | 65,0% | Adopter un plan budgétaire annuel; Mettre en place un diagramme dans le centre de santé; Former les agents responsables ; Adopter un protocole; Réaliser des contrôles régulier; Former les nouveaux membre; Mettre en place le plan de formation; Former/redynamiser le point focal; Mettre en place le plan de formation; Former/redynamiser le point focal; Evaluer et récompenser les bonnes performances, rappeler à l'ordre les mauvaise performance; Renforcer le suivi; Réaliser régulièrement des enquête de satisfaction; Mettre en place des pratiques d'amélioration de la sécurité au travail au profit des agent de santé; Mettre en place une charte de sécurité ; Développer une charte écologique, Mettre et budgétiser un plan d'intervention pour les situation d'urgence | Budget de mise en œuvre indisponible-6 |
|  | CSPS Nessemtenga | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check ist dont 4 passables | 78,13% | Mettre en place un plan d'action WASH IN FIT; Réaliser un diagramme; Suivi et évaluation des plan d'action WASH FIT; Planifier et réaliser des enquêtes et installation des boîtes à idées; Mettre en place et budgétiser d'un plan d'intervention d'urgence | 5 | Mettre en place un plan d'action WASH IN FIT; Suivi et évaluation des plan d'action WASH FIT; Planifier et réaliser des enquêtes et installation des boîtes à idées; | 4 | 78,1% | Réaliser un diagramme ; installation des boîtes à idées; Mettre en place et budgétiser d'un plan d'intervention d'urgence | Budget de mise en œuvre indisponible-1 |
|  | CSPS Niniongo | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check ist dont 4 passables | 43,75% | Mobilisation conséquent de fonds; Mettre en place un diagramme clair, visible et lisible; Former et déployer des agents de maintenance WASH; Renforcer le suivi/contrôle des stocks du matériel pour l'hygiène; Formation d'un gestionnaire de stock; Former/recycler les nouveaux membre du personnel; Description claire des responsabilités liées au Wash au personnel puis Evaluer régulièrement les performances du personnel; Organiser annuellement des journées de récompense au meilleurs agents; Organiser des sessions périodiques de retour d'informations avec les leaders communautaires; Mettre en place des boîte à idées; Réaliser régulièrement des formations, outiller conséquemment le personnel, Garantir l'assurance du personnel; Mettre en place des standard qualité de soin et sécurité des patients; Disponibiliser en quantité ce qui est nécessaire pour une réponse en cas d'urgence (Matériel et compétence) | 16 | Former/recycler les nouveaux; Réaliser régulièrement des formations, outiller conséquemment le personnel, | 7 | 43,8% | Mobilisation conséquent de fonds; Mettre en place un diagramme clair, visible et lisible; Former et déployer des agents de maintenance WASH; Renforcer le suivi/contrôle des stocks du matériel pour l'hygiène; Formation d'un gestionnaire de stock; Former/recycler les nouveaux membre du personnel; Description claire des responsabilités liées au Wash au personnel puis Evaluer régulièrement les performances du personnel; Organiser annuellement des journées de récompense au meilleurs agents; Organiser des sessions périodiques de retour d'informations avec les leaders communautaires; Mettre en place des boîte à idées; Réaliser régulièrement des formations, outiller conséquemment le personnel, Garantir l'assurance du personnel; Mettre en place des standard qualité de soin et sécurité des patients; Disponibiliser en quantité ce qui est nécessaire pour une réponse en cas d'urgence (Matériel et compétence) | Budget de mise en œuvre indisponible-9, Faible motivation des acteurs de mise en œuvre-9 |
|  | CSPS Tanhoko | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check list dont 4 passables | 62,50% | Existence de la trésorerie du COGES mais pas suffisant; Réaliser un diagramme et le rendre visible; Former les agents en maintenance des ouvrages WASH; Adopter un plan de formation; Réaliser régulièrement des enquêtes de satisfaction; Reboisement chaque année; Existence mais pas forme | 6 | Reboisement chaque année | 4 | 62,5% | Existence de la trésorerie du COGES mais pas suffisant; Réaliser un diagramme et le rendre visible; Former les agents en maintenance des ouvrages WASH; Adopter un plan de formation; Réaliser régulièrement des enquêtes de satisfaction; Reboisement chaque année; Existence mais pas forme | Budget de mise en œuvre indisponible-2, Faible motivation des acteurs de mise en œuvre,-2 |
| Kaya | CHR de Kaya | Niveau d'hygiène globalement mauvais : 16 points de check list dont 4 passables | 28,13% | Responsabiliser et doter le personnel en charge du veille WASH Intégrer un plan d'intervention d'urgence dans le budget annuel Absence d'un plan annuel de budget | 3 | Mettre en place un plan d'action WASH IN FIT; Suivi et évaluation des plan d'action WASH FIT; | 2 | 56,0% | Rendre visible le diagramme | Insuffisance de budget-2 |
|  | CSPS Delga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Kalambaogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Konéan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Napalgué |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Secteur 1_Kaya | Renforcer le suivi Wash fit de façon régulière; Mettre un plan budgétaire en place(le COGES prend en charge le plan budgétaire mais les ressources sont limités); Mettre en place un organigramme dans tous les services; Le COGES dispose d'un protocole, rendre le protocole visible; Réaliser régulièrement des contrôles; Former tous les nouveaux membres; Mettre en place un plan de formation; réalisation des évaluations de performances régulièrement; Récompenser les bonnes performance et rappeler à l'ordre les agents qui n'assument pas leur responsabilité ; Réaliser trimestriellement des enquête de satisfaction et installer des boîte à idée; Disponibiliser la charte de sécurité des parétiens; Adoption d'une charte écologie verte; Mettre un plan d'intervention en cas d'urgence et budgetisé | 40,63% | Renforcer le suivi Wash fit de façon régulière; Mettre un plan budgétaire en place(le COGES prend en charge le plan budgétaire mais les ressources sont limités); Mettre en place un organigramme dans tous les services; Le COGES dispose d'un protocole, rendre le protocole visible; Réaliser régulièrement des contrôles; Former tous les nouveaux membres; Mettre en place un plan de formation; réalisation des évaluations de performances régulièrement; Récompenser les bonnes performance et rappeler à l'ordre les agents qui n'assument pas leur responsabilité ; Réaliser trimestriellement des enquête de satisfaction et installer des boîte à idée; Disponibiliser la charte de sécurité des patients; Adoption d'une charte écologie verte; Mettre un plan d'intervention en cas d'urgence et budgétisé |  | Renforcer le suivi Wash fit de façon régulière; Réaliser régulièrement des contrôles; Former tous les nouveaux membres; Réaliser trimestriellement des enquête de satisfaction |  | 66% | Mettre un plan budgétaire en place(le COGES prend en charge le plan budgétaire mais les ressources sont limités); Mettre en place un organigramme dans tous les services; rendre le protocole visible; Réaliser régulièrement des contrôles; Former tous les nouveaux membres; Mettre en place un plan de formation; réalisation des évaluations de performances régulièrement; Récompenser les bonnes performance et rappeler à l'ordre les agents qui n'assument pas leur responsabilité ; Réaliser trimestriellement des enquête de satisfaction et installer des boîte à idée; Disponibiliser la charte de sécurité des patients; Adoption d'une charte écologie verte; Mettre un plan d'intervention en cas d'urgence et budgétisé | Budget de mise en œuvre indisponible, Faible motivation des acteurs de mise en œuvre, |
|  | CSPS Tangasgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pibaoré | CSPS Pibaoré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pissila | CM de Pissilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diabo | CSPS Djossin |  |  | Formation du personnel, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Kombengo |  | 66,67% | Formation du personnel, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel | 9 |  | 6 | 67% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Kulpissi |  | 50% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Affiches IEC, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Lantaogo |  | 33,33% | Formation du personnel, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Lorgho |  | 66,67% | Formation du personnel, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Maoda |  | 50% | Formation du personnel, Formation du personnel sur les mesure PCI, Formation continue du personnel | 8 | Protocole de GDBM, Disponibilité de Kit de lavage des mains, Affiches GDBM, IEC, Mécanismes de suivi | 6 | 75% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Nouroulaye |  | 66,67% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Affiches IEC, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Satenga |  | 66,67% | Formation du personnel, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Seiga |  |  | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Affiches IEC, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Tangaye |  | 66,67% | Formation du personnel, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel |  |  |  | #DIV/0! |  |  |
|  | CSPS Zanré |  | 50% | Formation du personnel, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel | 10 |  | 6 | 60% |  |  |
|  | CSPS Zonatenga |  |  | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Affiches IEC, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | 7 | Affiches, IEC, Formation du personnel sur le WASH | 2 | 29% | Formation du personnel sur le gaspillage des soins de santé, Formation du personnel sur le WASH, Former le personnel de santé sur le PCI, Formation continue du personnel, Besoins en lits | Planifié mais demande d'aide extérieur (District Sanitaire) pour la réalisation -6 |
|  | CSPS Balga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Moodré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Bassambili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tibga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Tilonti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Bondioghin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Louargou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CM Diapangou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenkodogo | CSPS Loango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Samando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Ounzéogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Ouéguedo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Moaga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Urbain 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CSPS Sabtenga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANNEXE 16 : BILAN AU 31 MAI 2023 DE LA COUVERTURE DES CENTRES DE SANTE PAR LA PRESENTE MISSION D’EVALUATION

| Région | District de santé | Structures de santé | Période |  | Exécution de la présente évaluation | Raison de la non-exécution de la présente évaluation | Méthodes utilisées pour l'évaluation finale de l’approche WASH FIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 - 2022 | 2021 - 2022 |  |  | Entretien Indicateurs de performance | Entretien Critères évaluatifs | Entretien sur l’approche | Observations accompagnées | Focus group Agents de santé et Patients |
| Boucle du Mouhoun | DS Nouna | CSPS Bankoumani |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Communal 2 |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel |
|  |  | CSPS Dembo |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Koubara |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  | DS Tougan | CSPS Bonou |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Namassa |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel |
|  |  | CSPS Niakoré |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non exécuté | Non applicable |
|  |  | CSPS Zizinda |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
| Centre Nord | DS Barsalogho | CMA de Barsalogho | X |  | NON | Non réalisation du plan d'action du WASH FIT pour des raisons sécuritaires. Centre fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS urbain Barsalgho | X |  | NON | Réalisation des essais de pompage mais débit faible pour un PEA. Centre inaccessible et fermé du fait des attaques terroristes. | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Basma | X |  | NON | Evaluation des besoins, Etablissement du plan d'amélioration, Réalisation du PEA et des essais nécessaires. Non poursuite des activités du WASH FIT du de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Foubé | X |  | NON | Evaluation des besoins, Etablissement du plan d'amélioration, Réalisation du PEA. Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Namissigma | X |  | NON | Evaluation des besoins, Etablissement du plan d'amélioration, Réhabilitation des latrines. Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Sanba | X |  | NON | Evaluation des besoins, Etablissement du plan d'amélioration, Réalisation et soufflage du forage (débit très faible à, Réhabilitation de la PMH. Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Tangasco | X |  | NON | Evaluation des besoins, Etablissement du plan d'amélioration, Réhabilitation des latrines-douche. Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Zongo | X |  | NON | Evaluation des besoins, Etablissement du plan d'amélioration, Réhabilitation des latrines-douche. Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  | DS Boussouma | CM Boussouma |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CM Korsimoro |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel |
|  |  | CSPS Louda |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Nessemtenga |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel |
|  |  | CSPS Niniongo |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Tanhoko |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  | DS Kaya | CHR de Kaya |  | X | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Delga |  | X | NON | Evaluations des besoins, Elaboration du plan d'amélioration, Réhabilitation de la PMH, Non poursuite des activités du WASH FIT du fait de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Kalambaogo |  | X | NON | Evaluations des besoins, Elaboration du plan d'amélioration, Non poursuite des activités du WASH FIT du fait de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Konéan |  | X | NON | Evaluations des besoins, Elaboration du plan d'amélioration, Non poursuite des activités du WASH FIT du fait de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Napalgué | X |  | NON | Evaluations des besoins, Elaboration du plan d'amélioration, Non poursuite des activités du WASH FIT du fait de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Secteur 1 | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel |
|  |  | CSPS Tangasgo |  | X | NON | Evaluations des besoins, Elaboration du plan d'amélioration, Non poursuite des activités du WASH FIT du fait de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CSPS Pibaoré |  | X | NON | Evaluations des besoins, Elaboration du plan d'amélioration, Non poursuite des activités du WASH FIT du fait de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
|  |  | CM de Pissilla |  | X | NON | Evaluations des besoins, Elaboration du plan d'amélioration, Non poursuite des activités du WASH FIT du fait de la Fermeture du centre pour des raisons sécuritaires | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| Est (Total = 12 unités) | DS Fada Gourma | CSPS Djossin | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Kombengo | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Kulpissi | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Lantaogo | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Lorgho | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Maoda | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Nouroulaye | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Satenga | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Seiga | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Tangaye | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |
|  |  | CSPS Zanré | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel |
|  |  | CSPS Zonatenga | X |  | OUI |  | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Présentiel | Non applicable |