Informe Final

Evaluación de la Iniciativa madres y recién nacidos bien cuidados 2015-2017

Oficina de UNICEF República Dominicana

Equipo evaluador de Consultora Inclusión y Equidad:

Alejandra Faúndez Marisa Weinstein

Santiago de Chile, diciembre de 2018

Contenido

Acrónimos	4

Resumen ejecutivo	5

I.	Introducción	9

1.	Contexto en el que se desarrolla la iniciativa	9

2.	La Iniciativa Madres y recién nacidos bien cuidados.	12

a.	Antecedentes y teoría de cambio, el punto de partida.	12

b.	Estrategia de la Iniciativa	13

II.	Propósito, objetivos y alcance de la evaluación	18

1.	Propósito de la evaluación	18

2.	Objetivos de la evaluación	18

3.	Alcance	19

III.	Metodología de la evaluación	19

IV.	Principales hallazgos y análisis de la información	24

1.	Pertinencia y relevancia	24

2.	Eficacia	30

3.	Eficiencia	40

4.	Sostenibilidad	43

V.	Conclusiones	45

VI.	Lecciones aprendidas	48

VII.	Recomendaciones	49

VIII.	Anexos	52

Índice de Tablas

Tabla 1: Síntesis de los instrumentos utilizados en la evaluación	22

Tabla 2: Normativas y leyes relacionadas con la iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados”	26

Tabla 3: Evolución Razón de Mortalidad Materna Intrahospitalaria, hospitales seleccionados, 2014-2017	31

Tabla 4: Mortalidad neonatal en dos hospitales seleccionados, 2014-2017	31

Tabla 5: Porcentaje de cumplimiento de Componentes por Hospital, según línea de base y monitoreo	32

Tabla 6: Avances en el trato humanizado según momento de la atención y hospital	34

Tabla 7: Capacitaciones recibidas por establecimiento y contenidos. 2015-2017	36

Tabla 8: Principales Factores Facilitadores de la implementación de la iniciativa según actores entrevistados/as	37

Tabla 9: Barreras y obstáculos de la iniciativa según actores entrevistados/as	38

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Etapas del nivel básico de certificación	15

Ilustración 2: Mapa de Ubicación geográfica de los hospitales visitados en la evaluación	20

Ilustración 3: Reorganización del Sistema de Salud en República Dominicana	38

## Acrónimos

| CAD | Comité de Ayuda al Desarrollo de países de la OCDE |
| --- | --- |
| CDN | Convención de Derechos del Niño |
| CEDAW | Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer |
| CSW | Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer |
| CONEs | Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales |
| DIGEMIA | Dirección General Materno Infantil y Adolescentes |
| DIMIA | División Materno Infantil y Adolescente |
| END | Estrategia Nacional de Desarrollo |
| IDH | Índice de Desarrollo Humano |
| IHAB | Iniciativa Hospital Amigo del Bebé |
| LAC | América Latina y el Caribe (por sus siglas en inglés) |
| MANUD | Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF en inglés) |
| MI | Mortalidad Infantil |
| MM MoRES | Mortalidad Materna Sistema de Monitoreo de Resultados con Enfoque de Equidad (por sus siglas en inglés) |
| N/A | No aplica |
| NNUU | Naciones Unidas |
| ODM | Objetivos de Desarrollo del Milenio |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| ONG | Organización No Gubernamental |
| OMS/OPS | Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud |
| OSC | Organización de la Sociedad Civil |
| SNU SNS SRS | Sistema de Naciones Unidas Servicio Nacional de Salud Servicios Regionales de Salud |
| TMM | Tasa de Mortalidad Materna |
| TMI | Tasa de Mortalidad Infantil |
| TDR | Términos de Referencia |
| UNFPA | Fondo de Población de Naciones Unidas (por sus siglas en inglés) |
| UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés) |
| UNEG | Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (por sus siglas en inglés) |

## Resumen ejecutivo

El presente informe da cuenta de la evaluación formativa externa de la Iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados”, que se implementa en el sistema de salud de Republica Dominicana impulsada por UNICEF República Dominicana, desde el año 2015.

En el marco de un acuerdo de UNICEF con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, se está implementando la Iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados” como una estrategia de mejora continua de la calidad de los servicios de salud materna y neonatal. La Iniciativa está oficializada a través de la Resolución Ministerial 000015 como modelo de certificación al cual pueden postularse tanto los hospitales públicos como los del sector privado. A pesar de estas validaciones, la iniciativa no fue implementada directamente por el Servicio Nacional de Salud, sino que ha sido promovida e implementada por UNICEF, acompañada por los servicios regionales de salud.

La certificación se otorga sobre la base de la evaluación que realiza el Ministerio de Salud con el apoyo de UNICEF para valorar el cumplimiento de estándares de calidad en 6 aspectos:

  - Control prenatal de calidad.

  - Atención amigable a la madre.

  - Parto limpio.

  - Lactancia materna y apego precoz.

  - Prevención de infecciones en la atención del neonato.

  - Aseguramiento del registro de nacimiento antes de salir del hospital.

Para llegar a cumplir la certificación, la iniciativa contempla el trabajo conjunto del establecimiento en 11 etapas:

- Presentación de la Iniciativa al equipo directivo del Hospital.

- Formación de un Subcomité de la Iniciativa dentro del Comité de Calidad del Hospital.

- Firma de carta compromiso entre el Hospital y el Servicio Regional de Salud.

- Levantamiento de la Línea de Base para cada indicador.

- Elaboración de un Plan de Mejora de acuerdo a los resultados de la línea de base.

- Implementación del Plan de Mejora (puede incluir capacitación, mejora de infraestructura, campañas de difusión hacia usuarias y usuarias, entre varias otras medidas).

- Autoevaluación de mejoras por parte de los equipos involucrados en el Hospital.

- Evaluación externa (a cargo de UNICEF o del Servicio Regional de Salud).

- Certificación básica.

- Elaboración de Estrategia de Sostenibilidad por parte de la Dirección del Hospital.

Propósito y objetivos

La evaluación tiene como propósito generar conocimientos y aprendizajes en cuanto a la implementación de la “Iniciativa Madres y Recién Nacidos bien cuidados”, que permitieran valorar si el camino recorrido es el adecuado para alcanzar los resultados previstos y entregar recomendaciones sobre cuáles son los ajustes que sería necesario realizar para las mejoras en la implementación de la iniciativa.

Se buscó que los resultados de la evaluación ayuden, por un lado, a establecer si la iniciativa puede ser escalada a nivel nacional, considerando las adaptaciones necesarias y, por el otro, a identificar si se han fortalecido las capacidades institucionales; integrando la perspectiva de género y derechos humanos tanto en cada una de las áreas de análisis como en la metodología a emplear.

Esta evaluación tuvo como objetivo general determinar si la implementación de la Iniciativa Hospital Amigo del Bebé Ampliada (IHAB)” (nombre inicial, que luego se transformó en “Madres y recién nacidos bien cuidados”) durante el periodo 2015 y 2017, en dos hospitales de la red pública de servicios de salud que apoya UNICEF República Dominicana, conducirá a mejorar la calidad de los servicios de salud materno y neonatal, reduciendo así sus tasas de mortalidad.

Sus objetivos específicos fueron:

- Pertinencia: Establecer si la Iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados”, dirigida a disminuir la mortalidad materna y neonatal, se alinea con las políticas, programas y planes nacionales en materia de salud; si responde adecuadamente a las demandas de las usuarias del servicio en tanto derecho humano, y si se inscribe dentro de las prioridades internacionales pactadas por el Estado Dominicano (CEDAW, CDN, etc.).

- Eficacia: Determinar si el diseño de la Iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados” y su implementación conducirán al logro de los resultados previstos, tomando en cuenta la eliminación de las barreras identificadas. Mejora de la calidad de la atención, cumplimiento de los estándares de calidad para la atención materna y neonatal. Disminución de la violencia obstétrica y mejora del trato humanizado y respetuoso.

- Eficiencia: Identificar si la manera cómo se han utilizado los recursos disponibles (financieros, técnico -profesionales y logísticos) contribuye, de forma adecuada y oportuna, al logro de los resultados previstos.

- Sostenibilidad: Identificar si la manera como se ha estado aplicando la Iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados” contribuye a generar las capacidades institucionales en el sector salud, a nivel nacional y local, que aseguren que la implementación continúe aun sin la asistencia de UNICEF. Esto implica el documentar lecciones aprendidas y recomendaciones de cara a fortalecer su adopción como política pública, así como la posibilidad de llevarla a escala a nivel nacional. Los resultados de la evaluación deben influir para la mejora y consolidación del modelo.

Los principales usuarios de los resultados de la Evaluación son las principales contrapartes nacionales de UNICEF, tales como el Ministerio de Salud, el SNS, los Servicios Regionales, las direcciones de los hospitales y los equipos de salud involucrados, los donantes y UNICEF.

Metodología

La evaluación fue de tipo formativa, dirigida a generar conocimientos y aprendizajes, que permitieran valorar si el camino recorrido es el adecuado para alcanzar los resultados previstos y entregar recomendaciones sobre cuáles son los ajustes que sería necesario realizar para las mejoras en la implementación de la iniciativa. Se trató de un proceso imparcial, abierto, y que propició la participación activa de todos los actores involucrados en la iniciativa: el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, personal de salud, madres usuarias de los servicios de los dos hospitales que son parte de la evaluación, UNICEF, entre otros. Esta participación se desarrolló principalmente a través de recoger, analizar e incorporar sus percepciones en las conclusiones.

Los principios, normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluaciones de las Naciones Unidas, constituyeron la orientación de base de esta evaluación, junto con las Directrices Éticas de Evaluación establecidas por UNEG, considerando también el recurso “Ethical Research Involving Children”, y utilizando el “consentimiento informado por escrito”; promoviendo una metodología y análisis basados en la perspectiva de género y derechos humanos.

La propuesta metodológica se elaboró considerando un contexto de transformaciones institucionales importantes en el sistema nacional de salud y fue de carácter mixto (contempló técnicas cualitativas y cuantitativas de recopilación y análisis de la información) con el objetivo de que la evaluación sea rigurosa a la hora de identificar los logros y dificultades de la iniciativa. La implementación de esta metodología buscó triangular la información con el objetivo de asegurar la fiabilidad de los hallazgos a través de una combinación de métodos que permitiera cruzar las evidencias obtenidas de diversas fuentes.

La metodología consideró, por una parte, la revisión de más de 47 documentos, sitios web y material audiovisual de la iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados”, tanto referidos a aspectos conceptuales, como de gestión y difusión. Junto con ello, se llevó a cabo un trabajo de campo para recoger información de primera mano entre los actores participantes: el Ministerio de Salud, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Servicio Nacional de Salud, Servicios Regionales de Salud, directivos y equipos de salud de dos hospitales involucrados en la iniciativa, uno certificado y otro en proceso de implementación, y UNICEF. En estas visitas se realizaron más de 40 entrevistas, individuales o grupales. La información fue triangulada tanto en la fase de recolección como en la fase de análisis, lo que permitió validarla a través de referencias cruzadas entre las distintas fuentes de información y las distintas percepciones y juicios evaluativos de las personas entrevistadas.

Principales hallazgos y conclusiones

En relación a los criterios de evaluación que orientan el análisis, el equipo evaluador considera que:

- En relación con pertinencia: La iniciativa es relevante y pertinente con la situación de alta prevalencia de mortalidad materna y neonatal del país, y con la prioridad nacional que tiene la problemática. Se ha vinculado y articulado con las autoridades nacionales y con la nueva estructura de salud surgida a partir de la reforma realizada en el sector. La iniciativa se ha instalado como parte de las políticas públicas en coherencia con el marco normativo nacional. La iniciativa responde también a los señalamientos relacionados con el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos como la Convención de los Derechos del Niño o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el cumplimiento primeramente de los ODM y ahora de los ODS.

En este contexto, se advierte que, aunque en la implementación de la iniciativa se ha avanzado en el cumplimento de varios estándares de humanización de la atención y de la prevención de la violencia obstétrica la aplicación del enfoque de género en el diseño de la misma ha sido débil. La experiencia del embarazo, parto y post parto sigue siendo abordada en forma muy medicalizada, restándole el protagonismo que tienen las mujeres en ella. Del mismo modo, no se busca transformar la tradicional asignación de roles entre hombres y mujeres, perdiendo la oportunidad de contribuir a impulsar un papel activo de los hombres en la crianza y el cuidado desde el propio nacimiento. Tampoco se abordan estos aspectos culturales vinculados a la estrategia comunicacional de la iniciativa.

- En relación a eficacia: la iniciativa consiguió que se certificará un hospital durante el 2017 y logró avances en la aplicación de mejoras en la calidad de atención que se brinda a las usuarias en los dos hospitales evaluados.

Las variaciones en las cifras de mortalidad materna y neonatal intrahospitalarias en los dos establecimientos visitados son fluctuantes con una tendencia a su disminución. No obstante, la disparidad en los resultados observados, el diseño de la iniciativa como estrategia de acompañamiento y seguimiento a los procesos de mejora en vistas a su certificación es reconocida y valorada por los actores vinculados y, en ello, UNICEF cuenta con el posicionamiento, experticia y capacidad técnica para impulsarla.

Un resultado no esperado de la iniciativa que es destacado por los equipos de salud de los hospitales visitados apunta a su contribución para mejorar el clima interno, la articulación y colaboración entre actores involucrados, el trabajo en equipo, la planificación y el establecimiento de metas colectivas. De esta forma, la iniciativa también aporta a la gestión interna y de recursos humanos de los establecimientos.

La principal limitación de la iniciativa se refiere a la falta de integralidad para comprender y abordar la atención de salud de las mujeres en lo relacionado con el embarazo, parto y puerperio, y la complejidad de las causas de la alta mortalidad materna y neonatal presente en el país y que son identificadas por la mayoría de los actores entrevistados.

- En relación con eficiencia: Se valora la iniciativa como eficiente respecto del uso de los recursos actuales, del modelo estratégico que se ha generado y los procesos de gestión y liderazgo del equipo que han permitido consolidar y legitimar un tipo de intervención bajo una modalidad de independencia y de alta calidad técnica. El modelo de gestión del programa está centrado en un equipo que provee de asistencia técnica, de sensibilización/capacitación y de un riguroso sistema de seguimiento. Todas estas funciones aparecen bien cubiertas por el equipo de UNICEF y por el rol que juegan los directores de hospitales y las autoridades del Ministerio de Salud y del Vice Ministerio de Garantía de la Calidad.

- En relación con la sostenibilidad: La iniciativa ha demostrado su capacidad de convertirse en una respuesta institucional a los desafíos encontrados en calidad de atención y adherencia a los protocolos, especialmente desde la perspectiva de sus instrumentos y sus ejes principales.

Existe el riesgo de que las debilidades de la gestión y capacidades públicas a nivel de las provincias ralenticen los procesos en curso y puedan ser una barrera más sistemática a la implementación, así como los escasos recursos que tiene UNICEF para avanzar con la iniciativa más ampliamente.

La apropiación de la estrategia de acción del programa se ha manifestado en la generación de acuerdos de alto nivel acerca de la necesidad de desarrollar la iniciativa y del apoyo de las autoridades de salud para avanzar en un proceso de mejora continua en los hospitales figurando como una preocupación nacional. Sin embargo, es más débil el compromiso financiero, de recursos humanos y capacidades de los equipos, así como de articulación y despliegue efectivo de la estrategia en los niveles sub nacionales de parte de la institucionalidad vigente.

Recomendaciones

Las principales recomendaciones del equipo evaluador apuntan a la consolidación y transferencia de la iniciativa al Sistema Nacional de Salud, al fortalecimiento del enfoque integral de derechos humanos y género en la atención a la población, y a fortalecer la coherencia y articulación en los diferentes niveles y actores.

| Dimensión | Recomendación general | Actores involucrados |
| --- | --- | --- |
| Consolidación y transferencia de la iniciativa. | UNICEF debe mantener su participación en la Iniciativa buscando hacer una paulatina transferencia de la iniciativa al SNS con su aporte en experticia técnica y su reconocida legitimidad. | UNICEF |
| Enfoque integral de atención. | Fortalecer -en el diseño de traspaso de la iniciativa- la importancia de una cultura organizacional centrada en derechos que apoye los procesos de incorporación de nuevas prácticas, a la vez que haga más sustentable la iniciativa en el tiempo y logre efectivamente una mejora continua en las prácticas de los equipos. | UNICEF Dirección General de Materno Infantil y Adolescentes (Ministerio de Salud) SNS/SRS Unidad de Equidad de Género y Desarrollo del MSP. Ministerio de la Mujer |
| Coherencia y articulación de la estrategia en el primer nivel de atención y con otros actores. | Planificar en forma conjunta una estrategia de articulación con el nivel primario de salud, de manera que las normas y protocolos de atención se apliquen uniformemente en los diferentes niveles, se facilite el control riguroso de riesgos en el embarazo y la labor de los hospitales sea más efectiva. | Ministerio de Salud Servicio Nacional de Salud UNICEF |
|  | Incorporar otros actores como parte de la orgánica que acompaña el proceso de implementación especialmente en sus niveles provinciales y/o locales. | UNICEF Ministerio de Salud SNS/SRS Direcciones de Hospitales Organizaciones de la Sociedad Civil Empresas privadas Otras agencias de SNU en el país (OPS/OMS, UNFPA) |

# Introducción

## Contexto en el que se desarrolla la iniciativa

La República Dominicana es considerada un país de renta media, caracterizado por tener en las últimas décadas niveles de crecimiento superiores al promedio de América Latina y El Caribe. El país ha visto fortalecido el Estado de derecho y la democracia en los últimos años, como resultado de grandes transformaciones institucionales y políticas, junto con la consolidación de la estabilidad política y macroeconómica.

Según las proyecciones de población basadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, el país tendrá, en el 2020, una población total cercana a los 10.5 millones de habitantes, de los cuales más del 36% será menor de 18 años (Oficina Nacional de Estadísticas, 2015).

La República Dominicana se encuentra en el grupo de países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto, ubicándose en el puesto 13 de 21 países de América Latina, con un valor del IDH de 0.722 para el año 2016 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).

En las últimas décadas, el país ha experimentado enormes transformaciones en el área de la salud, estos cambios han sido impulsados desde el 2001 por la aprobación de las Leyes 42-01 (Ley General de Salud), promulgada el 8 de marzo del año 2001 y 87-01 (Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social). Esta legislación sentó las bases para la conformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y del Sistema Dominicano de Seguridad Social, respectivamente.

Este nuevo marco legal define al Sistema Nacional de Salud en República Dominicana como el conjunto interrelacionado de elementos, mecanismos de integración, formas de financiamiento, provisión de servicios, recursos humanos y modelos de administración de las instituciones públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales, legalmente constituidas y reglamentadas por el Estado, así como por los movimientos de la comunidad y las personas físicas o morales que realicen acciones de salud y cuya función principal sea atender, mediante servicios de carácter nacional o local, la salud de la población. Además, consagra como deber del Estado garantizar la salud a toda la población y ordena realizar las transformaciones necesarias para que las funciones del Sistema Nacional de Salud (rectoría, provisión, aseguramiento, financiamiento) se separen y sean asumidas por las diferentes instituciones que le conforman.

Respecto de la situación y calidad de vida de la población, se observan mejoras significativas en los últimos años, no obstante, es posible identificar rezagos importantes en materia de pobreza y desigualdad, especialmente para 1.8 millones de niños, niñas y adolescentes excluidos que viven en las zonas urbano-marginales y rurales pobres de las principales provincias y la frontera con Haití, y en los bateyes. Esas poblaciones poseen un limitado acceso a servicios básicos (salud, educación, agua y saneamiento) (UNICEF República Dominicana, 2017).

Los datos presentados por el Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM), indican que para el 2016 el 28.9% se encontraba en situación de pobreza, y el 6.5% en pobreza extrema; ambos niveles son los más bajos en los últimos 15 años. En la zona rural, el porcentaje de población en pobreza es del 37.9% y en pobreza extrema el 8.8%. En la zona urbana estos niveles son más bajos, con un 26.6% en pobreza general y un 5.2% en pobreza extrema. Las mujeres son más pobres monetariamente que los hombres, con un 30.4% en pobreza, comparación con el 27.4% de los hombres.

En el caso de la medición de la desigualdad, también el país muestra mejoras importantes, con un coeficiente de Gini que ha ido cayendo en los últimos 15 años, con excepción del 2016 (con un valor de 0.4683), que en relación al 2015, presentó un ligero incremento. Finalmente, el 20% más rico concentra el 30% del ingreso total (Oficina Nacional de Estadísticas - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2016).

Con relación al problema que fundamenta la intervención en evaluación, es importante señalar que la tasa de mortalidad materna en el país es 107.3 por cada 100,000 nacidos vivos para 2015 (Oficina Nacional de Estadísticas, 2016); concentrándose en las mujeres entre 20-29 años (45%). La principal causa de las muertes maternas está asociada a causas obstétricas directas, con un 70%; mientras el 30% son causas obstétricas indirectas (UNICEF República Dominicana, 2017).

La tasa de mortalidad neonatal, según la ENDESA 2013, es de 21 por cada 1,000 nacidos vivos, valor que no ha cambiado en los últimos 20 años; ocurriendo el mayor porcentaje en los primeros 7 días. La tasa de mortalidad infantil, por su parte ha descendido en relación a la medición del 2007, pasando de 32 a 27 por mil nacidos vivos. Se destaca que casi el 80% de las muertes en menores de 1 año ocurren en el primer mes de vida o período neonatal. Tanto la razón de Mortalidad Materna como la Mortalidad en los primeros 28 días de vida son muy superiores a las del resto de América Latina, que corresponden a 67 por cada 100,000 nacidos vivos en el caso de la tasa de mortalidad materna, y 9 por cada 1,000 nacidos vivos para la mortalidad neonatal.

Los valores de la tasa de mortalidad neonatal son ligeramente más altos en las zonas urbanas que en las rurales. Cuando se analiza esta tasa en relación a los quintiles de ingreso, se observa que prácticamente no hay diferencias entre el inferior, el segundo y el intermedio, pero sí entre éstos y el cuarto y especialmente el superior. Por último, al analizar la educación de la madre, no se observa un patrón claro, ya que las mayores tasas de mortalidad neonatal están concentradas en la primaria y secundaria, seguidas por la superior; siendo las madres con educación primaria 1-4 las que presentan una menor tasa de mortalidad neonatal (ENDESA, 2013).

Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, la República Dominicana muestra importantes avances en aspectos como la atención profesional del parto (98%), y la ocurrencia de éste en un establecimiento de salud (99%), factores que tradicionalmente explican los altos índices de mortalidad materna y neonatal.

La atención prenatal es fundamental para realizar un control adecuado del embarazo, del desarrollo del niño o niña en gestación, y para la preparación del parto y puerperio. En este sentido, el 99.5% de las mujeres embarazadas recibe atención prenatal, y específicamente, el 75% de esta atención es realizada por un ginecólogo u obstetra.

El Ministerio de Salud Pública señala que, en el caso de embarazos de bajo riesgo, deben entregarse 6 consultas, comenzando antes de las 12 semanas de embarazo. En este sentido, los datos muestran que el 95% de las mujeres tuvo 4 o más atenciones prenatales, y el 83% tuvo la primera antes de los 4 meses de gestación; sin existir diferencias importantes por zona de residencia.

Respecto a los partos, las cesáreas han aumentado persistentemente los últimos 20 años, alcanzando el 56% del total de partos, uno de los porcentajes más altos de América Latina y el mundo, y ampliamente por encima de lo recomendado por la OMS (10% -15%), la que a su vez sólo los indica en casos debidamente justificados. El 46% de los partos que se atienden en el sector público de salud corresponden a cesáreas.

En términos del período de postparto, su relevancia responde especialmente a los riesgos que conllevan las complicaciones obstétricas o por malos cuidados postnatales, tomando en cuenta que los riesgos de muerte en los recién nacidos son mayores en las primeras horas y días de vida. Los datos de la ENDESA 2013 muestran que el 84% de las mujeres recibieron atención postnatal los días posteriores al parto de parte de personal calificado; siendo principalmente mujeres sin educación, con menos de 20 años, o cuyo orden de nacimiento era mayor a 5. En el caso de los recién nacidos, el 80% recibió atención durante los primeros 7 días después del parto; donde un 67% ocurrió antes de las primeras 24 horas.

En este contexto, parte de las disparidades existentes, son explicadas por la capacidad resolutiva de los centros de salud en determinadas localidades, ya que algunos no tienen los servicios médicos correspondientes, ni infraestructura o equipamiento adecuado, entre otros aspectos; lo que hace que las usuarias se desplacen largas distancias, con las graves consecuencias que ello implica (UNICEF República Dominicana, 2017). Tal como se señala en el Informe del Estado Mundial de la Infancia 2016, las mujeres de las comunidades más excluidas muchas veces acceden a instalaciones poco adecuadas, y a menudo reciben un trato hostil por parte de los proveedores de salud, presentando prácticas discriminatorias que se constituyen en un obstáculo para el tratamiento equitativo.

También es relevante destacar que, para el caso de República Dominicana, la tasa de fecundidad adolescente es de 100 por 1.000 nacidos vivos, valor muy superior al promedio de la región, y sólo por debajo de la tasa de África Subsahariana, mientras la tasa de fecundidad global del país es igual al promedio mundial (Informe Global UNFPA, 2017). Así, el 22.3% de los nacimientos entre los años 2010-2015 fueron de madres entre los 15-19 años (Oficina Nacional de Estadísticas, 2017); y aproximadamente el 22.1% de las mujeres en ese rango de edad han estado embarazadas o son madres (Oficina Nacional de Estadísticas, 2014).

Tanto la tasa de fecundidad global como la adolescente presentan una tendencia a la baja, sin embargo, la leve disminución en el embarazo adolescente es preocupante por todos los riesgos que implica, especialmente respecto del proyecto de vida de estas mujeres. Las adolescentes menores de 15 años concentran el 2% de los partos, de los cuales el 46% es por cesárea, y el 1.5% de los abortos registrados. Para ellas no existen protocolos, ni instituciones especializadas en brindarles atención física y psicológica, y tampoco seguimiento.

Respecto de la lactancia materna, según la Encuesta ENHOGAR-MICS 2014, la lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses fue de un 4.7% y el inicio temprano bajó desde un 65% a 38% ese año. Así mismo, un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública, con apoyo de UNICEF, en 2012-2013, identificó que el personal de salud en muchos hospitales no apoya a las madres con las técnicas de la lactancia materna y en cambio se ofrecen fórmulas artificiales en detrimento de esta práctica. No obstante, la lactancia materna durante las primeras 24 horas desde el nacimiento del niño o niña, puede llegar a salvar vidas.

Por otra parte, en la República Dominicana la epidemia del VIH/SIDA está concentrada en poblaciones claves como son hombres que tienen sexo con hombres (5.2%), trabajadoras sexuales (4.5%), migrantes haitianos (3.8%), usuarios de drogas (3.2%) y mujeres en vulnerabilidad social (2.4%). Es preciso destacar que la transmisión madre a hijo sigue estacionada en 6.9%. La prevalencia de VIH en la población de 15-49 años de 0.8% (0.5% en mujeres y 0.7% en hombres), según datos del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).

Desde otra perspectiva, el peso y el tamaño al nacer entregan información importante sobre la salud de la madre y de la mortalidad neonatal e infantil. En el país, según la Encuesta Demográfica y de Salud, ENDESA, el 14% de los recién nacidos presenta bajo peso al nacer, valor que se incrementó entre los años 2007 y 2013 (Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International, 2014). Para los niños y niñas menores de 5 años, la desnutrición crónica representa el 8.9%.

Por otra parte, tal como lo señala UNICEF, el 12% de los niños y niñas menores de 5 años no tiene inscrito su nacimiento en el registro civil, lo que significa que más de 186,000 niños no existen oficialmente. La población infantil sin acta de nacimiento proviene fundamentalmente de familias afectadas por exclusión en otros ámbitos de la vida. El 39.2% de los menores de 5 años del quintil más pobre no tiene registro, mientras que en las familias de más recursos la tasa se reduce a un 6.6%.

República Dominicana es uno de los países de América Latina y el Caribe con la cobertura más baja de registro de nacimiento oportuno. De acuerdo a un estudio de línea de base en 29 hospitales públicos realizado en 2013 sólo el 41% de los niños y niñas que nacieron en esas maternidades públicas en 2012 fueron inscritos antes de ser dados de alta.

Esta situación ocurre a pesar de que la casi totalidad de los partos, el 98%, tienen lugar en los hospitales y que los 60 principales hospitales públicos del país cuentan con oficinas de Registro Civil dentro de sus instalaciones. Debido a la gravedad de esta situación, se consideró oportuno que la Iniciativa “Madres y bebés bien cuidados” incorporara medidas específicas para contribuir a que las y los recién nacidos abandonaran el hospital con su inscripción realizada. No obstante, esta dimensión tiene su propia evaluación, por lo que no será abordada en el marco de esta evaluación.

Es preciso destacar que durante el periodo de implementación de la iniciativa se iniciaron de forma simultánea las obras de remodelación de la infraestructura física de 57 hospitales públicos, incluyendo los principales hospitales de maternidad del país, lo cual influyó en un importante incremento de la demanda del hospital de maternidad Reynaldo Almánzar.

## La Iniciativa Madres y recién nacidos bien cuidados.

### Antecedentes y teoría de cambio, el punto de partida.

Esta iniciativa surge a partir de las elevadas tasas de mortalidad materna y neonatal prevalecientes en el país, el alto porcentaje (80%) de muertes evitables y los resultados de estudios realizados por UNICEF conjuntamente con la Dirección Materno Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud Pública y el Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno Infantil (CENISMI), en 2012-2013, en hospitales seleccionados para identificar las causas de los cuellos de botella que influyen en la persistencia de dichas altas tasas de mortalidad materna y neonatal.

El principal determinante que se detectó en ambos casos fue la baja calidad de los servicios de salud durante el período prenatal, parto, puerperio y atención al recién nacido; expresada en el bajo cumplimiento de las normas y protocolos; transformándose de esta forma en el principal cuello de botella de la mortalidad materna y neonatal (UNICEF República Dominicana, 2017).

UNICEF identificó las principales causas del incumplimiento de las normas y protocolos:

        - Falta de una planificación operativa en los hospitales.

        - Cada proveedor procede en función de su formación y experiencia previa, primando su criterio personal sobre las normas y protocolos en su práctica clínica.

        - Los residentes en formación no son supervisados y aprenden de los especialistas quienes trabajan de acuerdo a su criterio personal, por lo que los residentes adquieren escasos conocimientos de las normas y protocolos vigentes.

        - Escasa supervisión del apego a normas en los servicios de salud.

        - Falta de una asignación de recursos humanos y suministros que no se corresponde con el nivel de complejidad y la demanda real de los hospitales.

        - Absentismo del personal cualificado que debe estar presente en las labores de parto y que con frecuencia delega sus responsabilidades en personal no especializado o sin la formación necesaria (auxiliares, estudiantes internos y personal médico pasante o residente).

        - Las infraestructuras inadecuadas de los hospitales y las condiciones de higiene insatisfactorias, incluyendo agua contaminada en áreas críticas, inciden también en este problema.

        - Bajo número de enfermeras profesionales e inexistencia de obstétricas (parteras).

        - Limitada colaboración entre los diferentes servicios de salud y las organizaciones comunitarias que trabajan en educación y promoción de la salud materna e infantil.

Dados los resultados arrojados por los estudios, y en vista de la relevancia de las intervenciones necesarias de la Iniciativa como estrategia para contribuir en la reducción de la mortalidad materna y neonatal por sepsis, el Ministerio de Salud Pública y UNICEF, en 2014, deciden iniciar la iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados” (previamente denominada Hospital Amigo del Bebe Ampliada) con 6 componentes: Control prenatal de calidad, atención amigable a las madres, parto limpio, lactancia materna, reducción de infecciones en la atención al recién nacido, y registro de nacimiento antes de la salida del hospital.

Así, para garantizar la salud de las madres y los recién nacidos el Ministerio de Salud Pública y UNICEF han acordado implementar la Iniciativa como una modalidad de mejora continua de la calidad de atención materno-neonatal en hospitales públicos, en correspondencia con un conjunto de estándares y protocolos preestablecidos, que conduce a una certificación.

Las intervenciones que se han definido para cumplir los estándares de calidad se basan en evidencias científicas internacionales con acciones de alto impacto y bajo costo (UNICEF República Dominicana, 2017); e indicadores de evaluación que permiten la certificación una vez que se cumple con los estándares previamente definidos.

La teoría de cambio que sirve de base para la evaluación, surge como parte de este proceso de diagnóstico e implementación de acciones en torno a problemas emergentes y graves en el país y, según los TdR de la evaluación, se resume de la siguiente manera: El determinante principal que incide en las altas tasas de mortalidad materna y neonatal está asociado a la baja calidad de los servicios de salud, debido al bajo nivel de cumplimiento de las normas y protocolos establecidos en el sector salud a nivel nacional. Por esta razón se considera que si el personal de salud mejora la calidad de la atención, cumpliendo los estándares de calidad, las normas, guías y protocolos establecidos para la atención materna y neonatal, disminuyendo a la vez la violencia obstétrica y mejorando el trato humanizado y respetuoso; entonces se reducirían, de forma significativa, las muertes maternas y neonatales en los hospitales; y dado que la Iniciativa concibe en su estructura todos los aspectos mencionados, se convierte así en una estrategia idónea para contribuir a reducir significativamente las muertes maternas y neonatales en el país, a la vez que disminuiría las brechas de inequidad en tanto se garantizaría el derecho al registro oportuno de nacimiento.

Esta iniciativa, es considerada por UNICEF y el Ministerio de Salud, como el paso inicial para la reducción de la mortalidad materna y neonatal, una vez que los hospitales consigan un cumplimiento de estándares en los 6 componentes, paulatinamente se irán incluyendo otros componentes necesarios para ir reduciendo más dichas mortalidades.

### Estrategia de la Iniciativa

La iniciativa fue reconocida por la resolución 000015 del Ministerio de Salud Pública señalándola como una estrategia valiosa y eficaz enfocada a mejorar la atención de la madre y el bebé recién nacido. Forma parte del Plan Estratégico Plurianual 2012-2015 del Ministerio de Salud Pública y del Plan de Reducción de Mortalidad Materno Infantil 2012-2016 de la Dirección General Materno Infantil y Adolescentes (DIGEMIA). La disminución de la mortalidad materna y neonatal está incluida en el Plan del actual Gobierno.

En 2017, el Ministerio de Salud Pública la valida y define como un modelo de certificación al cual pueden postularse tanto los hospitales públicos como los privados. Una vez que el hospital cumpla con los estándares de calidad definidos, se procede a realizar una evaluación y en caso de que la calificación para cada uno de los estándares esté por encima de 80%, el Ministerio de Salud Pública otorga al hospital la Certificación en Calidad y Humanización de la atención a la madre y el recién nacido.

Los estándares de calidad definidos que deben cumplir los hospitales para certificarse corresponden a seis dimensiones:

- Control prenatal de calidad:

  - Historia clínica perinatal base y carnet

  - Valoración completa de estado físico y monitoreo de señales de peligro tanto de la madre como del feto.

  - Referencia cuando es apropiado

  - Análisis de laboratorio: hemograma, grupo sanguíneo, Rh, glicemia, hepatitis B, toxoplasmosis, examen de orina, sífilis, VIH y prueba de PAP.

  - Suplementación de vitaminas, hierro, folato, calcio e inmunización contra el tétanos neonatal.

  - Conserjería sobre: higiene, alimentación y nutrición vacunación, hábitos tóxicos, señales de peligro, lactancia materna, plan de parto, cuidados del recién nacido, planificación familiar registro nacimiento y cédula de identidad de la mujer embarazada.

  - Para mujeres embarazadas positivas al VIH: antiretrovirales.

  - Clasificación del riesgo basado en formulario de OMS

- Atención amigable a la mujer:

  - Permitir que la mujer embarazada tenga un acompañante o una Doula, caminar en el trabajo de parto e ingerir líquidos y alimentos livianos.

  - Usar métodos no medicamentosos para aliviar el dolor.

  - No realizar procedimientos invasivos, tales como: canalización de vena periférica, ruptura artificial de membranas, episiotomía de rutina, aceleración o inducción del trabajo de parto, parto instrumentado y cesárea, si no es estrictamente necesario, no forzar el cuello para la dilatación, no realizar tactos vaginales frecuentes innecesarios.

  - Trato humanizado: que se mide de manera transversal en varios componentes:

    - Mira a la mujer embarazada a los ojos al hablarle

    - La llama por su nombre o apellido

    - Le explica el procedimiento que realizara

    - Traslada a la mujer embarazada en silla de ruedas o camilla al expulsivo

    - Informa y felicita a la madre por el nacimiento del bebe.

- Parto limpio y de calidad:

  - Lavado de manos y uso de guantes estériles.

  - Limpieza del área perineal antes del expulsivo.

  - Colocar campos y barreras estériles para la atención a la madre.

  - Evitar tactos vaginales frecuentes y por múltiples miembros del personal, canalización de vena periférica de rutina, romper las membranas antes del expulsivo, forzar el cuello uterino para que se dilate, rasurado y enema de manera rutinaria, la revisión de la cavidad uterina de rutina después del alumbramiento y maniobra de

Kristeller.

  - Manejo activo del tercer periodo de parto.

  - Colocar al recién nacido piel con piel con su madre (apego precoz) inmediatamente después de nacer el bebé, si el test de APGAR es superior a 7

  - Inicio de la lactancia en la primera hora después del parto

- Lactancia materna y apego precoz:

  - Tener una política de lactancia.

  - Capacitación del personal.

  - Informar a las mujeres embarazadas de los beneficios y técnicas de la lactancia.

  - Colocar a los bebés en contacto piel a piel con sus madres inmediatamente después del parto, por lo menos una hora.

  - Mostrar como amamantar, y como mantener la lactancia en caso de separarse del bebé.

  - Lactancia exclusiva y a libre demanda.

  - Alojamiento conjunto las 24 horas del día.

  - No dar biberones, ni chupones a los bebés que amamantan.

  - Formar grupos de apoyo a la lactancia materna y referir a las madres cuando salen del hospital.

  - Cumplir con el Código Internacional que regula la comercialización de sucedáneos de la leche materna.

- Reducir las infecciones en los recién nacidos:

  - Lavado de manos.

  - Uso de guantes estériles y exclusivo para cada uno de los recién nacidos.

  - Pinzar el cordón cuando deje de latir (esperar de 2 a 3 minutos), excepto en condiciones médicas específicas que lo requieran.

  - Cortar el cordón al recién nacido con tijera o bisturí estéril y de uso exclusivo.

  - Ligar el cordón con clamp estéril o hilo estéril.

  - No usar de manera regular perita de aspiración, y en casos requeridos sean estériles y de uso exclusivo para cada bebé.

  - Profilaxis de oftalmía bacteriana con ungüento oftálmico antibiótico (oxitetraciclina al 1% o eritromicina al 0.5% o trobamicina).

- Registro de nacimiento antes de salir del hospital:

  - Orientación a las mujeres embarazadas desde el control prenatal sobre: importancia del registro del nacimiento y cómo obtenerlo en el hospital.

  - Facilitar a las adolescentes embarazadas la obtención de su cédula.

  - Explicar a las mujeres embarazadas sobre los procedimientos en caso de que no tenga cédula para garantizar que puedan declarar a sus hijos e hijas antes de salir del hospital.

  - Entregar el certificado de nacido vivo.

  - Las oficialías deben estar abiertas los 7 días de la semana

Ilustración 1: Etapas del nivel básico de certificación

En cada hospital existe un comité de calidad, dentro del cual forma un subcomité que, conjuntamente con UNICEF y el Servicio Regional de Salud, hace un diagnóstico de la situación del cumplimiento de los estándares de calidad, basado en la guía para el monitoreo periódico del cumplimiento de los protocolos de atención a mujeres embarazadas y neonatos.

UNICEF tiene un rol activo en la implementación de la iniciativa en los hospitales. Luego que el hospital forma el subcomité de la iniciativa como parte del Comité de Calidad de rellena una hoja de datos epidemiológicos y productividad del hospital, se realizan reuniones con el subcomité y jefes de servicios para medir su percepción sobre la implementación de los estándares de calidad en las diferentes áreas, y más adelante un equipo de UNICEF observa la práctica clínica de los proveedores de salud con instrumentos diseñados por UNICEF para recoger las evidencias en consulta prenatal, preparto, parto, atención del recién nacido y el manejo de la lactancia materna. Se procesan los resultados de las observaciones y se organizan de acuerdo al nivel de cumplimiento utilizando una escala 0-50%, 51- 79% y 80-100%. Estos datos constituyen la línea de base de dicho hospital. Las actividades de la práctica clínica que alcanzan un porcentaje ≤ 79 son incluidas para preparar el plan de mejora.

En base a los datos de la observación se prepara el plan de mejora del hospital, que también cuenta con la asistencia técnica de UNICEF, y el Servicio Regional de Salud. En varias reuniones tipo taller con los miembros del subcomité y con una matriz de marco lógico, también diseñada por UNICEF, se recogen las actividades de mejora por tipo de servicio, partiendo de las evidencias obtenidas en la observación, se identifican los cuellos de botella y sus causas y se colocan las acciones para cambiar la situación e indicadores para el seguimiento de los avances y los responsables asignados.

Las actividades del plan de mejora relativas a capacitaciones, intercambio técnico de buenas prácticas, materiales de comunicación para facilitar la promoción, educación e información, reorganización de equipos etc., son ejemplos de algunas de las actividades que UNICEF apoya además del rol de abogacía hacia los niveles centrales de las instituciones para algunos cuellos de botella que sólo pueden ser removidos por las autoridades de salud en el nivel central, como cambios en infraestructura o necesidades de personal.

Es preciso destacar los entrenamientos de Doulas que UNICEF introdujo para que el personal de salud asignado al área de preparto mejore el trato y acompañe a las mujeres durante el trabajo de parto y así lograr una atención amigable al parto.

Una vez el hospital cumple con más de un 80% los estándares de calidad, el director solicita la evaluación externa23 al Ministerio de Salud, la cual también es apoyada por UNICEF. En caso de lograr el nivel requerido, todos los estándares superiores al 80%, el Ministerio de Salud Pública otorga al hospital una certificación en calidad y humanización de la atención a la madre y al recién nacido.

El equipo técnico de UNICEF acompañado por el Ministerio de Salud y los Servicios Regionales de Salud realiza un seguimiento constante y periódico con sucesivas visitas a los hospitales priorizados, para apoyar y valorar el avance del cumplimento del Plan de Mejora, y de forma periódica para monitorear, a través de sucesivas observaciones de la práctica clínica, el avance en el cumplimento de las normas y estándares. UNICEF considera este uno de los elementos clave para tener resultados en esta iniciativa este seguimiento constante a través de visitas periódica a los hospitales a planes y a cumplimiento de estándares.

Al ser un modelo de mejora continua de la calidad se continuará incorporando estándares de mayor complejidad lo cual se ha llamado fase avanzada. De esta manera, los hospitales que ya hayan logrado la certificación básica con los estándares descritos podrán postularse para cumplir nuevos estándares de calidad de mayor complejidad que implican intervenciones para la reducción de morbilidades específicas en madres y en recién nacidos. Estos podrían ser:

  - Puerperio

  - Ayudando a los bebés a respirar

  - Mamá Canguro

  - Reducción de la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita

  - Fortalecimiento del primer nivel de atención

  - Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia en casos complicados

  - Incorporación de la enfermera obstétrica como recurso humano en salud

  - Tamizaje neonatal y el seguimiento a bebés en condiciones especiales

La Iniciativa contempla, implementarse en los centros de salud del primer nivel de atención (UNAP). No obstante, en esta evaluación sólo se considera las acciones realizadas en dos hospitales.

# Propósito, objetivos y alcance de la evaluación

## Propósito de la evaluación

La evaluación tiene como propósito generar conocimientos y aprendizajes en cuanto a la implementación de la “Iniciativa Madres y Recién Nacidos bien cuidados”, que permitieran valorar si el camino recorrido es el adecuado para alcanzar los resultados previstos y entregar recomendaciones sobre cuáles son los ajustes que sería necesario realizar para las mejoras en la implementación de la iniciativa.

La evaluación buscará determinar si la implementación de la “Iniciativa Madres y recién nacidos bien cuidados” durante el periodo 2015 y 2016, que apoya UNICEF República Dominicana, conduce a mejorar la calidad de los servicios de salud materno y neonatal, reduciendo así sus tasas de mortalidad.

Se buscó que los resultados de la evaluación ayuden, por un lado, a establecer si la iniciativa puede ser escalada a nivel nacional, considerando las adaptaciones necesarias y, por el otro, a identificar si se han fortalecido las capacidades institucionales; integrando la perspectiva de género y derechos humanos tanto en cada una de las áreas de análisis como en la metodología a emplear.

Se puso especial énfasis en recoger y sistematizar los aprendizajes y conocimientos que los actores involucrados han desarrollado en el curso del proceso de implementación de la iniciativa, respecto a la reducción de la mortalidad materna y neonatal intrahospitalaria, la violencia obstétrica, aumento de la lactancia materna, y el resto de los componentes de la iniciativa, considerando su participación en distintas etapas de la iniciativa, y ofrecer recomendaciones para la ampliación a nivel nacional, en caso de considerarse posible así como para realizar los ajustes al proceso de la iniciativa para el nuevo programa de cooperación 2018 -2022., si fuera preciso.

## Objetivos de la evaluación

Esta evaluación tuvo como objetivo general determinar si el marco conceptual y metodológico que se ha definido para la implementación de la Iniciativa Madres y recién nacidos bien cuidados, incluyendo sus herramientas y criterios de supervisión y monitoreo, se han orientado al resultado esperado y si la iniciativa ha sido pertinente, eficaz y sostenible para ser replicada a nivel nacional.

Sus objetivos específicos fueron:

- Pertinencia: Establecer si la Iniciativa, dirigida a disminuir la mortalidad materna y neonatal, se alinea con las políticas, programas y planes nacionales en materia de salud; si responde adecuadamente a las demandas de las usuarias del servicio en tanto derecho humano, y si se inscribe dentro de las prioridades internacionales pactadas por el Estado Dominicano (CEDAW, CDN, etc.).

- Eficacia: Determinar si el diseño de la Iniciativa y su implementación conducen al logro de los resultados previstos, tomando en cuenta la eliminación de las barreras identificadas, en especial:

  - Mejora de la calidad de la atención

  - Cumplimiento de los estándares de calidad, las normas, guías y protocolos establecidos para la atención materna y neonatal

  - Disminución de la violencia obstétrica

  - Mejora del trato humanizado y respetuoso

- Eficiencia: Identificar si la manera cómo se han utilizado los recursos disponibles (financieros, técnico-profesionales y logísticos) ha contribuido, de forma adecuada y oportuna, al logro de los resultados previstos.

- Sostenibilidad: Identificar si la manera como se ha estado aplicando la Iniciativa contribuye a generar las capacidades institucionales en el sector salud, a nivel nacional y local, que aseguren que la implementación continúe aun sin la asistencia de UNICEF. Esto implica el documentar lecciones aprendidas y recomendaciones de cara a fortalecer su adopción como política pública, así como la posibilidad de llevarla a escala a nivel nacional. Los resultados de la evaluación deben influir para la mejora y consolidación del modelo.

## Alcance

El alcance de la evaluación estuvo circunscrito a dos hospitales públicos (el Hospital Reynaldo Almánzar, en Santo Domingo; y el Hospital Taiwán, en Azua), que son los hospitales en los que la iniciativa se implementó de forma correcta, con el número de visitas hospitalarias que UNICEF considera necesarias. El período considerado para la evaluación fue entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.

Los principales usuarios de los resultados de la Evaluación son UNICEF República Dominicana, los donantes, y las principales contrapartes nacionales tales como el Ministerio de Salud, el SNS, los servicios regionales, las direcciones de los hospitales y los equipos de salud involucrados.

# Metodología de la evaluación

La evaluación fue de tipo formativa, dirigida a generar conocimientos y aprendizajes, que permitieran valorar si el camino recorrido es el adecuado para alcanzar los resultados previstos y entregar recomendaciones sobre cuáles son los ajustes que sería necesario realizar para las mejoras en la implementación de la iniciativa. Se trató de un proceso imparcial, abierto, y que propició la participación activa de todos los actores involucrados en la iniciativa: UNICEF, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud, personal de salud, mujeres embarazadas usuarias de los servicios, entre otros. Esta participación se desarrolló principalmente a través de recoger, analizar e incorporar sus percepciones en las conclusiones.

Los principios, normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluaciones de las Naciones Unidas, constituyeron la orientación de base de esta evaluación, junto con las Directrices Éticas de Evaluación establecidas por UNEG y UNICEF, considerando también el recurso “Ethical Research Involving Children”, que implica que, pese a que las personas informantes claves para el proceso de levantamiento de información primaria -en esta evaluación- no fueron niños o niñas, según la definición de la propia UNICEF, dado que por su ciclo vital son recién nacidos/as, se consideró que afecta indirectamente a esta población en el marco de las políticas públicas diseñadas para su protección y bienestar y, por lo tanto, esta evaluación atendió y observó los protocolos y estándares éticos de la organización, así como la utilización del consentimiento informado (escrito) por parte de las personas entrevistadas; Además se optó por no tomar registros fotográficos en los recintos hospitalarios, ni a las usuarias de la iniciativa que fueron entrevistadas, para no incomodar o afectar su bienestar y dignidad como gestantes o puérperas y, en todo momento, se consideró el uso de una metodología y análisis basados en la perspectiva de género y los derechos humanos.

La propuesta metodológica se elaboró considerando un contexto de transformaciones institucionales importantes en el sistema nacional de salud y fue de carácter mixto (contempló técnicas cualitativas y cuantitativas de recopilación y análisis de la información) con el objetivo de que la evaluación sea rigurosa a la hora de identificar los logros y dificultades de la iniciativa. La implementación de esta metodología buscó triangular la información con el objetivo de asegurar la fiabilidad de los hallazgos a través de una combinación de métodos que permitiera cruzar las evidencias obtenidas de diversas fuentes.

1. Criterios y técnicas de evaluación

Atendiendo a los propósitos y objetivos comentados en los TDR (Anexo 1), el equipo elaboró una matriz de evaluación que representó la forma de abordar -de una manera sistemática- el análisis de las preguntas de evaluación. Respecto de los criterios: a) Pertinencia; b) Eficiencia; c) Eficacia y d) Sostenibilidad, se establecieron un conjunto de preguntas organizadas también en la matriz (se puede consultar en el Anexo 2) y que enfatizaron los siguientes objetivos evaluativos:

- Pertinencia: Establecer si la Iniciativa, dirigida a disminuir la mortalidad materna y neonatal, se alinea con las políticas, programas y planes nacionales en materia de salud; si responde adecuadamente a las demandas de las usuarias del servicio en tanto derecho humano, y si se inscribe dentro de las prioridades internacionales pactadas por el Estado Dominicano (CEDAW, CDN, etc.).

- Eficacia: Determinar si el diseño de la Iniciativa y su implementación conducen al logro de los resultados previstos, tomando en cuenta la eliminación de las barreras identificadas. Entre ellas:

  - Mejora de la calidad de la atención.

  - Cumplimiento de los estándares de calidad, las normas, guías y protocolos establecidos para la atención materna y neonatal.

  - Disminución de la violencia obstétrica.

  - Mejora del trato humanizado y respetuoso.

- Eficiencia: Identificar si la manera cómo se han utilizado los recursos disponibles (financieros, técnico-profesionales y logísticos) contribuye, de forma adecuada y oportuna, al logro de los resultados previstos.

- Sostenibilidad: Identificar si la manera como se ha estado aplicando la Iniciativa contribuye a generar las capacidades institucionales en el sector salud, a nivel nacional y local, que aseguren que la implementación continúe aun sin la asistencia de UNICEF. Esto implica el documentar lecciones aprendidas y recomendaciones de cara a fortalecer su adopción como política pública, así como la posibilidad de llevarla a escala a nivel nacional. Los resultados de la evaluación deben influir para la mejora y consolidación del modelo de la iniciativa.

Se realizó la recolección de información y datos tanto de fuentes primarias como secundarias. La información y los datos obtenidos fueron triangulados para asegurar la validez y confiabilidad. El proceso de recolección de datos incluyó las siguientes técnicas y fuentes de información:

- Revisión documental: Se revisaron los documentos clave de la iniciativa y documentos contextuales relacionados con la acción pública vinculada como por ejemplo la legislación y protocolos de atención en sus distintos niveles, principales documentos acerca de la reforma del sistema de salud de los últimos años y políticas públicas relacionadas a la salud materno-infantil en República Dominicana, así como el marco teórico y conceptual que dio sustento a la iniciativa.

Por otro lado, se revisaron informes anuales y estrategias de UNICEF para los temas de salud, los documentos programáticos, informes de seguimiento (administrativo-financiero y técnico), revisiones de medio término, convenios firmados con el Ministerio. Se revisaron también documentos elaborados como productos de la iniciativa, entre ellos las publicaciones, informes y productos elaborados por los asociados, protocolos, guías de orientación técnica, soporte audiovisual, documentos oficiales de carácter provincial y propio de cada maternidad visitada. Los datos estadísticos oficiales, en la medida que pudieron obtenerse, aportaron información secundaria útil para caracterizar los contextos a través del análisis comparativo orientado a la identificación de hallazgos y conclusiones.

- Entrevistas a los actores e informantes claves: Tanto en la fase de preparación de la propuesta metodológica como en la fase posterior a la revisión documental se realizó la recolección de información iniciando una serie de entrevistas con actores que tuvieron participación en la iniciativa y que fueron descritos anteriormente (UNICEF, Ministerio de Salud, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Servicio Nacional de Salud, Servicios Regionales de Salud, directivos y equipos de salud de dos hospitales involucrados en la iniciativa y usuarias).

Se realizaron tanto entrevistas individuales como grupos focales con el objetivo de obtener información sobre la valoración de los facilitadores y factores críticos para el desarrollo de la iniciativa, dinámicas, nivel de eficiencia y efectividad alcanzada, la sostenibilidad de las acciones, las buenas prácticas, y la viabilidad de las proyecciones a partir de las intervenciones ejecutadas (ver Anexo 3: Pautas de Entrevistas). Para las entrevistas y para los grupos focales fue firmado un consentimiento informado.

Entrevistas individuales de tipo semiestructurado, es decir, contaron con una pauta básica de preguntas con la flexibilidad necesaria para la incorporación y consideración de otras preguntas que permitieran extraer experiencias, precisiones y percepciones de los diferentes entrevistados/as. Se contó con una pauta diferenciada según el tipo de actor o informante sea coordinador/a de un dispositivo, autoridad política de los Ministerios de Salud, director/a o equipo la Dirección de Maternidad e Infancia, equipos de salud de las maternidades seleccionadas y usuarias de las maternidades. Se realizaron registros previo consentimiento del/a entrevistado/a.

Grupos focales o entrevistas grupales implementados a partir de reuniones en grupos pequeños o medianos (entre tres a diez personas) que, bajo la facilitación de dos miembros del equipo evaluador, permitió recoger percepciones y discursos que se dan en los diversos grupos de actores de forma que se complementen las miradas sobre la implementación de la iniciativa, el conocimiento y funciones en el marco de la iniciativa, valoración del rol de UNICEF y recomendaciones a futuro. Los grupos focales que se realizaron fueron a los equipos de los hospitales, a las ONGs de salud y en los niveles provinciales del SNS.

- Observación y/o registro de información: Esta técnica permitió recoger in situ algunas dimensiones claves de la iniciativa y su nivel de ejecución tales como las adecuaciones en infraestructura y equipamiento cuando correspondía o los recursos/materiales educativos visibles y disponibles en las visitas. Se desarrollaron dos tipos de observaciones y revisiones:

- durante las visitas a las maternidades y posterior a las entrevistas con los equipos. La guía de observación para las visitas de las maternidades contó con preguntas cerradas en la que se determinaba la presencia o ausencia de los aspectos a verificar (SI/NO) para cada uno de los pasos de la iniciativa; y

- la revisión de las pautas de observación de la práctica clínica utilizadas por UNICEF y acordadas con las autoridades para dar seguimiento sistemático a la iniciativa. Estas últimas se basan en los estándares y criterios definidos para mejorar la calidad de atención acceder a la certificación, identificando los insumos e infraestructura, así como recursos humanos, entre otros, que se consideran necesarios para poder implementar la iniciativa de manera adecuada.

Ilustración 2: Mapa de Ubicación geográfica de los hospitales visitados en la evaluación

Tabla 1: Síntesis de los instrumentos utilizados en la evaluación

| Tipos de técnicas utilizadas en la evaluación y su alcance Técnica | Número |
| --- | --- |
| Revisión documental | 47 documentos técnicos revisados y 7 sitios web y videos de UNICEF. |
| Entrevistas individuales | 40 entrevistas a informantes claves. |
| Visitas de observación in situ | 2 hospitales (incluidos en la evaluación) y sus respectivas maternidades (uno certificado y otro en proceso de implementación) en 2 provincias: Santo Domingo y Azua. |
| Observación de actividad educativa | 1 en la Provincia de Santo Domingo. |
| Revisión y sistematización comparativa | Formatos de seguimiento de UNICEF para la certificación de los hospitales. |

La información fue triangulada tanto en la fase de recolección como en la fase de análisis, lo que permitió validarla a través de referencias cruzadas entre las distintas fuentes de información y las distintas percepciones y juicios evaluativos de las personas entrevistadas.

- Análisis y Procesamiento

Tras la finalización de la fase de recolección de datos, se realizó el análisis de datos e interpretación de los hallazgos. Para ello se realizaron los siguientes pasos:

  - Los datos primarios recogidos y la información pertinente de los datos secundarios fueron analizados a la luz del marco analítico y de los criterios de evaluación definidos para llegar a un conjunto de conclusiones.

  - El equipo de evaluación hizo un análisis comparado de los contextos que caracterizan los dos hospitales, para asegurar la consistencia en la calidad de los resultados entre los diferentes niveles analizados.

  - Con base en los resultados preliminares se realizó un análisis comparativo sobre algunas cuestiones transversales y temas estratégicos clave como, por ejemplo, instalación de capacidades institucionales, facilitadores y obstaculizadores para el escalamiento de la iniciativa a nivel nacional, relación entre protocolos y directrices e implementación efectiva, entre otras.

  - Para contar con una mejor calidad en el análisis y controlar la validez y confiabilidad de la evaluación, para las fuentes cualitativas se utilizó fundamentalmente el análisis de contenido y la identificación de la recurrencia de ciertas afirmaciones u opiniones obtenidas de los diferentes actores y contrastarlas con la documentación, con datos cuantitativos y con lo observado en las visitas.

  - Además, para el caso específico de esta evaluación, la triangulación permitió identificar y analizar el nivel de avance en los resultados esperados a través de comparaciones entre diferentes actores y diferentes realidades territoriales (provincias) en que se desarrolló la iniciativa. La comprensión e interpretación de estos resultados fueron decisivas para orientar las conclusiones y recomendaciones.

En cuanto a la aplicación de los enfoques conceptuales como el de derechos humanos, género e interculturalidad, éstos se aplicaron para orientar el diseño de la metodología, tanto en la elaboración de los instrumentos de recogida de información, en la aplicación de los mismos y en el análisis de la información recogida. La aplicación de estos enfoques a nivel metodológico y analítico permitió profundizar en ciertos aspectos de la intervención, especialmente en los criterios de pertinencia y eficacia, con el objetivo de no dejar de evidenciar las interpretaciones de lo que

significa incluir el enfoque de género en este tema específico de salud pública, en cuanto a los las intervenciones, procesos y productos generados por la iniciativa o en las prácticas que inciden en el ejercicio de derechos de las mujeres.

Los resultados preliminares fueron presentados al equipo UNICEF-República Dominicana y dicha información recibida fue discutida por el equipo para avanzar hacia las conclusiones y propuestas de recomendaciones. El informe final de la evaluación fue preparado después de la revisión del equipo de evaluación de los resultados, asegurando su consistencia a través de diversas fuentes de datos y métodos, y luego llegar a una última serie de conclusiones y recomendaciones.

Los principales usuarios de los resultados de la Evaluación son UNICEF República Dominicana, sus donantes, las principales contrapartes nacionales tales como el Ministerio de Salud, el SNS, los servicios regionales, las direcciones de los hospitales y sus respectivos equipos.

# Principales hallazgos y análisis de la información

## Pertinencia y relevancia

#### Hallazgo 1

#### La iniciativa enfrenta un problema relevante para el país y se inscribe en la ruta principal de la definición de prioridades gubernamentales en el periodo de ejecución.

Son diversos los instrumentos de política pública del Estado Dominicano que han identificado la problemática de la mortalidad materna (MM) y mortalidad neonatal (MN), y la han priorizado en sus estrategias. De esta manera, existen diagnósticos compartidos que hacen referencia a la elevada y persistente tasa de mortalidad materna y neonatal, generando compromisos explícitos para reducirlas dirigidos a la mejora en la calidad de atención de los servicios de salud.

El Plan de Gobierno 2016 – 2020 de la administración comprometió la baja de la mortalidad materna y la neonatal, con metas definidas. Asimismo, el Plan Decenal de Salud 2006 – 2015, que define objetivos e intervenciones enfocadas en la mortalidad materna (MM) y mortalidad infantil (MI), ya constataba que más del 80% de las muertes maternas son evitables, y establece que los descensos en la mortalidad infantil no han sido producto de la reducción en la mortalidad neonatal, la que se ha mantenido invariante; planteando como principal desafío mejorar considerablemente la calidad de los servicios de atención obstétrica. Complementariamente, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013 – 2016, hace referencia a la puesta en ejecución del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, comprometiendo metas para el 2016 en indicadores específicos de MM y MI, a partir de la mejora en la calidad de los servicios. Igualmente, en el Plan Estratégico Plurianual del Ministerio de Salud Pública 2012 – 2015, que presenta las principales líneas de acción del sector salud buscando impactar los indicadores estratégicos, nuevamente se declara como uno de los retos para los próximos años, la mejora de la calidad de los servicios con el objetivo de reducir las tasas de mortalidad materna e infantil.

La Política Nacional de Calidad en Salud 2013, por su parte, también declara como una prioridad nacional en el ámbito de la atención en salud, la mortalidad materna e infantil, identificando problemas de calidad en la atención, especialmente la prenatal y del parto; así como también destaca la persistencia en los registros de mortalidad y morbilidad materna e infantil.

El citado Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012 – 2016, cuyo objetivo es orientar las estrategias que permitan el cumplimiento de las metas asociadas a MM y MI asumidas por el Estado

Dominicano, define también un conjunto de indicadores asociados a la mortalidad y morbilidad materna, embarazo, y mortalidad y morbilidad neonatal evitable.

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030 (Ley 1-12) surge para unificar el proyecto de nación, orientando las políticas públicas de mediano y largo plazo. En su Segundo Eje Estratégico (que procura una “Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades”), se definen indicadores y metas específicos para la tasa de mortalidad materna y para la tasa de mortalidad de menores de 5 años.

En términos de la cooperación internacional, el Plan de Acción del Programa de País 2012 – 2016 destaca, entre otras cosas, la positiva asociación entre el Marco de Asistencia del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscrito con el Gobierno de la República Dominicana (MANUD) y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Respecto a sus componentes, mientras en el Componente A “Servicios sociales inclusivos de calidad en educación y salud” se incluye la contribución a la reducción de las muertes maternas y muertes neonatales, en el contexto del Plan Decenal de Salud 2006 – 2015, la Estrategia Tolerancia Cero y la Estrategia de Atención Primaria en Salud; en el Componente B “Protección de niños, niñas y adolescentes y Reforma Institucional” se establece la continuidad del apoyo al país para la reducción del sub -registro de nacimiento. Por su parte, la Revisión de Medio Término Conjunta del MANUD 2012- 2017, resalta distintas iniciativas programáticas del gobierno, e incluye en su matriz de resultados un indicador para medir la cantidad de hospitales que aplican la iniciativa Hospital Amigo de la Niñez (IHAN).

En el caso del nuevo Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2018 -2022: entre el Gobierno de la República Dominicana y el Sistema de Naciones Unidas, que busca generar resultados que estén alineados con la END y los ODS, se define dentro del área estratégica 2 “Servicios sociales e igualdad de género”, el efecto del MANUD 2.1 que responde a los desafíos relativos a las muertes prevenibles en niños, niñas, adolescentes y mujeres asociadas al embarazo, parto y puerperio.

Finalmente es importante destacar cómo gran parte de estos instrumentos han sido diseñados por el Estado Dominicano con el objetivo de dar cumplimiento a las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y actualmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Estos antecedentes muestran que la MM y la MN son efectivamente una prioridad de política pública en la República Dominicana, y que existe acuerdo en el diagnóstico de que el 80% de estas muertes son evitables y son producto de la deficiente calidad en los servicios de salud en los períodos prenatal, parto y puerperio; lo cual va en completa concordancia con el diseño e implementación de la iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados”.

#### Hallazgo 2

#### Se aprecia coherencia con los compromisos internacionales suscritos por el país en relación a los derechos del niño/a y de las mujeres y recoge algunas de las recomendaciones sobre la materia hechas al país por organismos internacionales.

La iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados” está alineada con la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la que fue firmada y ratificada por el Estado Dominicano en 1991, comprometiéndose así a cumplir con sus disposiciones, a adaptar la legislación nacional a estos principios, y a destinar el mayor número de recursos posibles para los niños, niñas y adolescentes.

El Comité de los Derechos del Niño celebra la inclusión de disposiciones sobre los derechos del niño en la nueva Constitución de 2010, y las medidas institucionales y de política pública como: Política de Primera Infancia (2013),

Designación de una Defensora del Pueblo (2013), Estrategia Nacional de Desarrollo (2010 -2030), Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (2007 – 2017).

Parte importante de las recomendaciones realizadas por el Comité son abordadas por la iniciativa. Así, si bien éste celebra las medidas adoptadas para mejorar la salud de los niños, se mantiene, entre otras, la preocupación por las elevadas tasas de mortalidad neonatal y materna, el extremadamente reducido número de niños alimentados exclusivamente con leche materna, la introducción temprana de otros alimentos en la dieta de los niños, y que el personal de salud recomiende con frecuencia sustitutos a la leche materna. Consecuentemente, el Comité recomienda que se intensifique el trabajo que busca reducir la mortalidad neonatal, infantil y materna, siguiendo las orientaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y programas con este objetivo; así como recomienda la intensificación de la labor de promoción de la lactancia materna mediante campañas educativas, aplique plenamente el Plan Estratégico de Lactancia Materna (2012-2016), el Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el programa “Hospitales amigos de los niños", y refuerce la protección de la maternidad.

De la misma forma, preocupa al Comité la salud de los adolescentes, especialmente la alta prevalencia de embarazos, y las muertes maternas en niñas adolescentes; recomendando intensificar servicios apropiados de salud sexual y reproductiva, incluidos anticonceptivos de emergencia y servicios previos al parto, de parto y posteriores a éste, encaminados a reducir la mortalidad materna, y alienta al Estado Dominicano a tomar en consideración las orientaciones técnicas del OACNUDH sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad.

Igualmente, en relación a la prevención del VIH/SIDA entre los niños, el Comité observa los progresos realizados por el Estado, aunque le preocupa la información respecto a la disponibilidad solo en un número reducido de centros de salud comunitarios de pruebas de detección del VIH/SIDA. Recomienda así la continuidad del programa sobre el VIH/SIDA, incluidas las medidas de prevención de la transmisión vertical, entre otras.

Respecto a la inscripción de los nacimientos, al Comité le preocupa la gran cantidad de niños menores de 5 años, principalmente pobres, que no cuentan con certificado de nacimiento; tomando nota del proyecto en hospitales para abordar el tema, recomendando entonces que se continúe supervisando el cumplimiento de las medidas que velan por la inscripción en el registro de todos los niños que nazcan en los hospitales antes de irse; que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar la entrega de un certificado de nacimiento a todos los niños que no tengan uno de manera gratuita y eficaz.

Por su parte, la República Dominicana ratifica la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) en 1982, y su Protocolo Opcional en 2001, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén do Pará), en 1996.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado Dominicano al adoptar el Plan Decenal de Salud 2006-2015, sin embargo, manifiesta su preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna, y las barreras económicas para acceder a anticonceptivos, entre otros. Como consecuencia, el Comité recomienda al Estado adoptar un plan para reducir la mortalidad materna, prestando especial atención a las jóvenes, así como facilitar el acceso a todas las mujeres, de manera libre o asequible, a los servicios de planificación familiar y a los anticonceptivos, a fin de reducir la utilización de la esterilización voluntaria como método anticonceptivo.

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados” se encuentra completamente alineada con las metas 3.1 de reducción de la tasa de mortalidad materna y la 3.2 de reducción de mortalidad neonatal. Sin embargo, se debe tener en consideración el gran desafío que presentan estas metas, ya que en el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la República Dominicana no logró cumplir aquéllas relacionadas a la mortalidad materna y a la mortalidad de niños menores de 5 años.

De esta forma, y tal como se ha descrito en secciones anteriores, la iniciativa es una respuesta a una problemática advertida no sólo por las autoridades locales sino también por organismos internacionales tanto por las temáticas que trata como por la estrategia que aplica para enfrentarlas.

#### Hallazgo 3

#### El país cuenta con marcos normativos asociados a la iniciativa que le otorgan una importante solidez para su implementación.

La implementación de la iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados” se ha visto favorecida por un conjunto de leyes, decretos, resoluciones, normativas y convenios que le da una institucionalidad a la iniciativa de cara a su replicabilidad y sostenibilidad, entre las más representativas están las siguientes:

Tabla 2: Normativas y leyes relacionadas con la iniciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados”

| Legislación | Descripción |
| --- | --- |
| Ley 14-94, 1994 | Ley en respuesta a la ratificación por parte del Estado Dominicano de la CDN. Creó el Código para la protección de los niños, niñas y adolescentes. |
| Ley 8-95, 1995 | Declara como prioridad nacional el fomento de la lactancia materna. |
| Ley 42-01, 2001 | Ley General de Salud, que organiza el Sistema Nacional de Salud. |
| Ley 87-01, 2001 | Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. |
| Ley 136-03, 2003 | Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, acorde con los principios de la CDN. Asume a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Reemplaza la Ley 14-94. |
| PLANEG II 2007- 2017 | Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género. En su Objetivo 5.2 plantea: El acceso y la cobertura y la calidad de los servicios de salud para las mujeres se han mejorado, en particular los de salud sexual y reproductiva. |
| Nueva Constitución, de 26 de enero de 2010 | El principio del interés superior del niño como principio rector de las acciones del Estado, de la familia y la sociedad. Los convenios internacionales ratificados por el Estado tienen jerarquía constitucional y rigen en el ámbito interno. |
| Ley 1-12, de 2012 | Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030. |
| Decreto 264-13, 2013 | Crea del Plan Preventivo de Embarazos en Adolescentes, y la Comisión Interinstitucional para hacerle seguimiento a su implementación. |

| Legislación | Descripción |
| --- | --- |
| Decreto 102-13, 2013 | Crea el instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, declarando de alto interés nacional la protección y atención integral de todos los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. |
| Decreto 134–14, 2014 | Reglamento Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. |
| Ley 123-15, 2015 | Crea el Servicio Nacional de salud (SNS), junto a su expresión territorial los Servicios Regionales de Salud (SRS). |
| Resolución 000022, Ministerio de Salud Pública 2015 | Que ratifica el Modelo de Atención para el sistema nacional de salud de la República Dominicana, el que establece como prioridades las muertes infantiles y maternas. Coloca a la Atención Primaria de Salud como ente integrador en la prestación de los servicios de salud pública. |
| Resolución 000015, Ministerio de Salud Pública 2015 | Oficializa la estrategia Hospital Amigo del Bebé (nombre previo de la Iniciativa Madres y Recién Nacidos bien Cuidados) y señala que es una estrategia valiosa y eficaz enfocada a mejorar la atención de la madre y el bebé recién nacido. |
| Decreto 23-16, 2016 | Crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que trazará la ruta para la implementación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, en consonancia con la END. |
| Decreto 26-17, 2017 | Extiende el período de vigencia y cantidad de instituciones miembro de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. |

Fuente: Elaboración propia con base en la legislación nacional asociada a la iniciativa.

#### Hallazgo 4

#### Existe un diagnóstico compartido sobre los nudos institucionales vinculados a la persistencia de la problemática de la Mortalidad Materna y Neonatal en el país.

Un aspecto muy relevante de la iniciativa es que se funda en un análisis minucioso y con abundante información de primera mano de la calidad de atención del embarazo, parto, postparto y recién nacido brindada en los establecimientos públicos. Es así como se lleva a cabo en 2013 el “levantamiento de la Línea de Base para Conocer los Cuellos de Botella y realizar el plan de acción para reducir la mortalidad materna y neonatal en hospitales seleccionados”, con el impulso de UNICEF y el Ministerio de Salud a través de su Dirección General Materno Infantil y Adolescentes (DIGEMIA), actualmente División Materno Infantil y Adolescente (DIMIA).

Este estudio permitió generar una mirada común respecto de aquellas dimensiones claves que hay que trabajar de acuerdo a los protocolos y normas con que cuenta el país, tanto entre las autoridades nacionales y UNICEF, como en los Servicios Regionales de Salud y en los propios establecimientos.

La metodología utilizada, así como la rigurosidad de su aplicación ha contribuido a que los distintos actores partan desde un diagnóstico compartido y que exista consenso respecto de los cambios de prácticas que hay que llevar a cabo. Ello ha facilitado comprometer a los equipos y sus autoridades y proponer la adopción de nuevas prácticas de una manera rápida.

Del mismo modo, el diagnóstico levantado a través de la iniciativa, sintoniza con la Política Nacional de Calidad en Salud, la cual presenta antecedentes respecto a la asociación entre la mortalidad materna y factores de riesgos hospitalarios, como la baja calidad de los servicios que se entregan, limitada aplicación de las acciones correctivas resultado del análisis de las causas de muertes materna por parte de los trabajadores de los establecimientos, inexistencia del análisis de las muertes neonatales, entre otros. Igualmente, se identifica un sub-registro de morbimortalidad, lo que impide determinar a cabalidad las causas de las muertes neonatales y en menor medida las maternas. De esta manera, la estrategia de mejora de calidad impulsada por la iniciativa dialoga y se integra con la apuesta de la Reforma de Salud desarrollada en el país, que requiere tener una visión clara y precisa de aquellos aspectos deficitario que hay que mejorar.

#### Hallazgo 5

#### La iniciativa presenta limitaciones en la aplicación del enfoque de igualdad de género

Tal como lo indican los Términos de Referencia que orientaron la presente evaluación, es relevante analizar si la Iniciativa considera la aplicación de un enfoque de igualdad de género en su diseño e implementación, que dé cuenta que se están resguardando los derechos de las mujeres y de los recién nacidos. En efecto, desde hace varios años, UNICEF ha sido un promotor del enfoque de la programación basado en los derechos humanos para realizar los derechos de las mujeres y los niños y niñas descritos en la Convención de los Derechos de los Niños y en la Convención sobre la eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer. Los programas de país de la organización se rigen por los principios de derechos humanos aplicados en todas las fases y sectores.

La iniciativa en su diseño identifica, como parte de la mejora de la calidad de atención materna, unos estándares de trato humanizado y de reducción de violencia obstétrica en los diferentes momentos de la atención a la mujer embarazada. En la evaluación se ha constatado en ambos hospitales una mejora en el cumplimiento de los estándares de ambos temas, del trato humanizado y de la violencia obstétrica, tal como estaban planificados. Sin embargo, a partir de los antecedentes recabados, el equipo evaluador considera que existen oportunidades para proponer, en el diseño de la iniciativa una mayor participación de las usuarias, de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática y el desarrollo de encuentros y capacitaciones a los equipos de salud para que incorporen progresivamente un enfoque de derechos e igualdad de género en su quehacer.

En este marco, a juicio del equipo evaluador sería interesante que la iniciativa se alineara más cercanamente con el Plan de Acción de Género de UNICEF para el 2014-2017, que identifica dos estrategias principales para la programación e implementación de sus programas:

  - Intervenciones dirigidas de manera específica a abordar y mitigar los efectos de la discriminación de género en el bienestar, el desarrollo y los derechos de las niñas.

  - La transversalización de género en todos los programas, de manera que todas las políticas, programas y actividades de UNICEF consideren las implicaciones de género en todo el ciclo de programación/planificación, en base a la participación de los y las beneficiario/as. Para lograrlo, hay que adoptar medidas de la planificación de género desde la fase del análisis de situación hasta el monitoreo y evaluación.

El diseño de la iniciativa toma en consideración que los avances científicos, y el consecuente mayor conocimiento diagnóstico y terapéutico en la asistencia obstétrica, permiten la atención adecuada de las patologías previas y concomitantes del embarazo y de las complicaciones del mismo. Esto se traduce en que la gran mayoría de los casos de mortalidad y morbilidad severa materna y fetal sean evitables al aplicar protocolos y normas estrictas para la atención sanitaria. Sin embargo, ello no sustituye la importancia de la participación e involucramiento activo y respetuoso de las mujeres usuarias de los servicios, en cuyo cuerpo se vive la experiencia del embarazo y parto, y sus familias. Se espera sumar el desarrollo técnico con la humanización de la atención. Por ello, la iniciativa contempla, tal como se ha comentado arriba, un componente de atención amigable del embarazo, parto, postparto, haciendo énfasis en el tratado amable y personificado y la transmisión de información.

No obstante, a juicio del equipo evaluador existen oportunidades de mejora para incorporar en el diseño de la iniciativa un enfoque de igualdad de género más amplio que el que hasta ahora aplica el programa. En efecto, si bien se han incorporado dimensiones importantes de consideración de un buen trato a las mujeres y recién nacidos atendidos, no se ha incorporado todavía una visión más amplia que apunte a reconocer el protagonismo de las mujeres y sus familias en el parto. Se advierte, por ejemplo, que no se han institucionalizado aún la adopción de medidas para que las mujeres opten realmente por el tipo de parto que esperan tener, cuenten con la información necesaria para tomar sus decisiones y controlar el proceso que están viviendo. Tampoco se aprecia que se hayan incorporado como parte del sistema de indicadores e instrumentos de monitoreo la consideración de aquellas dimensiones conocidas vinculadas a las relaciones de género que afectan particularmente a las mujeres y que incluso pueden convertirse en situaciones de riesgo durante el embarazo, parto y postparto y también en lo relacionado con la lactancia. Es el caso de la violencia de género, la sobrecarga de tareas domésticas que hace recaer en las mujeres la exclusividad de las labores reproductivas, los estereotipos sobre el cuerpo de la mujer, la idealización de la maternidad, entre otros muchos rasgos de la desigualdad de género que persisten en la sociedad; numerosos estudios han mostrado que estas concepciones tradicionales pueden dificultar la detección de señales de alerta, limitar la lactancia y desempoderar a las mujeres.

Se comprende que la persistencia de una visión tradicional del rol de las mujeres y hombres en los procesos de embarazo, parto, puerperio y atención del recién nacido se debe a razones estructurales de la forma en que está organizada la sociedad dominicana. Sin embargo, a juicio del equipo evaluador, la Iniciativa podría contribuir a las transformaciones culturales que se requieren tal como lo señalan tanto las observaciones del comité de la CEDAW como los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, PLANEG II. De esta forma, la iniciativa, además de constituir una respuesta técnica para disminuir la mortalidad materna y neonatal, podría aportar al desarrollo de políticas con enfoque de derechos.

## Eficacia

#### Hallazgo 6

#### La iniciativa cuenta con una teoría de cambio, basada en el análisis MoRES, que se orienta a enfrentar la baja calidad de la atención asociada a la falta de aplicación de normas y protocolos.

Como se describió en secciones anteriores, la iniciativa cuenta con una teoría de cambio que identifica insumos, actividades, productos y resultados. Respecto de ella, en las entrevistas realizadas en la visita de campo, se recogió la opinión que los productos no son suficientes para los resultados esperados. En efecto, los resultados incluidos en la teoría de cambio (reducción de la mortalidad materna neonatal y aplicación de normas y protocolos sí alcanzan reducciones de la mortalidad materna y neonatal, pero y dado que la iniciativa se contempla como un proceso de mejora continua de la calidad de atención, y está diseñada para implementarse en fases sucesivas, como queda recogida en la descripción de la misma, consideramos importante que los siguientes componentes a incluirse o reforzarse sea analizados y consensuados entre los distintos actores implicados, para poder obtener un mayor impacto en la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

#### Hallazgo 7

#### Las cifras de mortalidad materna y neonatal intrahospitalarias en el hospital que consiguió el mayor apego a estándares muestran una tendencia a la disminución, menor en la neonatal. En el segundo hospital se muestra una reducción de la mortalidad neonatal, no así la materna.

Como se puede apreciar en la Tabla 3, existe una situación dispar entre los resultados de la mortalidad materna y los resultados de la mortalidad neonatal intrahospitalaria, así como entre las cifras que muestra cada hospital.

Hay que tener en cuenta, que, en el caso de la razón de mortalidad materna, al ser un fenómeno poco frecuente, por lo que se mide por cada 100,000 recién nacidos, los números absolutos de muertes son menores y dos o tres muertes originan cambios muy importantes en la cifra de la citada tasa. Ambas cifras, la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal (y del resto de las patologías) tienen variaciones inter anuales, por lo que se mide tradicionalmente por series de tiempo más largas, analizando las tendencias.

En los últimos cuatro años se ha producido una baja sostenida en la razón de Mortalidad Materna intrahospitalaria en el Hospital Reynaldo Almánzar, que presenta, en 2017, un promedio de 90% en el cumplimiento de estándares, y fue evaluado y certificado por el Ministerio de Salud, a pesar del aumento más del doble del número de nacimientos ocurridos en el establecimiento debido al cierre de las principales maternidades en el distrito nacional por las obras de remodelación de su estructura física. En efecto, aunque el número absoluto de muertes maternas sucedidas en el hospital se mantienen constantes, dado el crecimiento de la cantidad de nacimientos en cada año considerado, la razón de mortalidad materna ha disminuido en 2017 a cerca de la mitad de la obtenida en 2014.

En el caso del Hospital Taiwán con sólo un 50% promedio en el cumplimiento de estándares, la situación es inversa, a pesar de haber disminuido los números de nacimientos un 23% en los 4 años, el número de muertes maternas osciló en los distintos años, pero con aumentos de la razón de mortalidad materna. Tal vez, podría concluirse que, para obtener impacto en las cifras de mortalidad materna, evento poco frecuente y donde una o dos muertes cambian mucho la cifra de mortalidad, es necesario no solo una mejora en la aplicación de estándares como se ha señala en las conclusiones de esta evaluación.

Tabla 3: Evolución Razón de Mortalidad Materna Intrahospitalaria, hospitales seleccionados, 2014-2017

|  | Hospital Reynaldo Almánzar |  |  |  | Hospital Taiwán |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Nacimientos | 3944 | 5123 | 7250 | 9027 | 3569 | 3108 | 2666 | 2713 |
| N° Muertes Maternas | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Razón Mortalidad Materna intrahospitalaria/100,000 NV | 177.5 | 156.2 | 96.6 | 88.6 | 28.0 | 160.9 | 37.5 | 147.4 |

Fuente: UNICEF (2018)

En lo que refiere a la mortalidad neonatal intrahospitalaria, como se muestra en la Tabla 4, la tendencia a la disminución es más pronunciada en el caso del Hospital Taiwán, donde se produce una pronunciada baja en relación a los números absolutos de muertes neonatales, lo que da por resultado una importante reducción de la tasa de mortalidad neonatal intrahospitalaria en los últimos dos años.

Tabla 4: Mortalidad neonatal en dos hospitales seleccionados, 2014-2017

|  | Hospital Reynaldo Almánzar |  |  |  |  | Hospital Taiwán |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Promedio de cumplimiento de estándares 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Promedio de cumplimiento de estándares 2017 |
| Nacimientos | 3,944 | 5,123 | 7,250 | 9,027 | 90% | 3,569 | 3,108 | 2,666 | 2,713 | 50% |
| N° Muertes Neonatales | 67 | 62 | 114 | 101 |  | 47 | 29 | 24 | 14 |  |
| Tasa de Mortalidad Neonatal / 1000 NV | 17 | 12.1 | 15.7 | 11.2 |  | 13.2 | 9.3 | 9.0 | 5.2 |  |

Fuente: UNICEF (2018)

Hallazgo 8

A pesar de que uno de los hospitales estudiados está certificado y el otro no, los antecedentes cualitativos y cuantitativos compilados dan cuenta de avances con relación a la mejora en la calidad de atención en cada uno de los establecimientos visitados.

El Hospital Reynaldo Almánzar obtuvo la certificación en Calidad y Humanización de la Atención a la Madre y el Recién Nacido en noviembre de 2017. Como puede verse en la Tabla 5, este establecimiento hizo un esfuerzo sostenido por avanzar en aquellos aspectos deficitarios en el cumplimiento de los estándares y se sometió a dos monitoreos previos a la evaluación externa, de manera de seguir de cerca la implementación de su plan de mejora que les permitió lograr los cambios necesarios para alcanzar la certificación. A juicio de las personas entrevistadas, la rapidez y consistencia de los procesos puestos en marcha por dicho Hospital se vincula con su carácter de hospital autogestionado, autonomía de gestión económica y recursos humanos que obtuvo en 2012, que le permite desarrollar una política propia con sus colaboradores/as, pudiendo contratar y desvincular directamente, lo que facilita la presencia de personal motivado, que cumple metas y que trabaja en equipo. De hecho, al observar los distintos componentes que forman parte de la iniciativa, el establecimiento contaba, al momento de levantar la línea de base, con sólo uno de ellos con un porcentaje de cumplimiento menor al 50%.

En el caso del Hospital Taiwán, han existido mejoras en dos componentes (lactancia y parto limpio) en el mismo período, pero sus resultados son aún insuficientes para lograr la certificación. Su punto de partida, como lo muestra los resultados obtenidos en el levantamiento de la línea de base, todos los componentes arrojaron porcentajes de cumplimiento bajo el 50%. Los avances en un año y medio se han centrado especialmente en la promoción de la lactancia y en mejorar las prácticas de higiene y normas de atención del parto. En la visita realizada, las personas entrevistadas tanto del hospital como del servicio regional señalaron que resulta difícil lograr cambios frente a la inercia de los hábitos del personal, particularmente en un contexto de gestión de los recursos humanos que le resta autoridad a las decisiones del equipo líder debido a que los nombramientos no dependen de las y los directivos del hospital. A pesar de que se reconoció el interés de la directora en impulsar la iniciativa y lograr la certificación, se insiste en la falta de incentivos y sanciones para avanzar en cambios en la cultura funcionaria y, de esta manera, prima la inercia.

Tabla 5: Porcentaje de cumplimiento de Componentes por Hospital, según línea de base y monitoreo

| Hospitales | Momento de Observación | Componente Lactancia | Atención amigable a la mujer embarazada Preparto | Control prenatal de calidad | Parto Limpio | Reducción infecciones en atención inmediata recién nacido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital Materno Reynaldo Almánzar | Línea de Base 2015 septiembre | 51% | 47% | 79% | 86% | 94% |
|  | Evaluación externa | 88% | 95% | 95% | 95% | 87% |
|  | Diferencia LB/M | 37% | 48% | 16% | 9% | -7% |
|  | Monitoreo jul -17 | 43% | 63% | 54% | 74% | 25% |
|  | Diferencia LB/M | -10% | -3% | 20% | 10% | -29% |
|  | Monitoreo Abril-17 | 77% | 55% | 34% | 83% | 66% |
|  | Diferencia LB/M | 13% | 18% | -11% | 57% | 38% |
| Hospital Taiwán | Línea de Base 2015 septiembre | 41% | 23% | 47% | 43% | 29% |
|  | Monitoreo Mar-17 | 62% | 45% | 44% | 78% | 44% |
|  | Diferencia LB/M | 21% | 22% | -3% | 35% | 15% |

Fuente: elaboración propia sobre la base de información de UNICEF 2017

Simbología:

|  | % de cumplimiento menor al 50% |
| --- | --- |
|  | % de cumplimiento entre 51% y 79% |
|  | % de cumplimiento entre 80% y 100% |
|  | Diferencia negativa valores de Línea de Base y Monitoreo |
|  | Diferencia positiva valores de Línea de Base y Monitoreo |

Hallazgo 9

Aunque las observaciones realizadas en los hospitales dan cuenta de una mejoría en el trato humanizado y respetuoso del parto, testimonios recogidos en la visita de campo señalan la persistencia de situaciones de violencia obstétrica.

A nivel de políticas públicas, en las discusiones sobre la consideración de un enfoque de derechos en la atención del embarazo, parto y postparto, se ha puesto especial atención en la violencia obstétrica a la que en ocasiones son sometidas las mujeres en la atención que reciben en los servicios de salud. Consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel y jerárquico, inhumano o degradante, patologización del proceso natural de gestar o parir, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. La violencia obstétrica puede ejercerse ya sea en un plano físico o psicológico; mientras el primer caso puede llevar a acciones como la realización de una cesárea sin justificación estrictamente médica, tacto realizado por más de una persona, la episiotomía de rutina, el uso de fórceps sin estricta necesidad o consentimiento, la realización de la maniobra de Kristeller, el raspaje de útero sin anestesia, entre otras. En el caso del plano psicológico, se utiliza lenguaje inapropiado, burlas, insultos, regaños, críticas por manifestar emociones como alegría o dolor, humillaciones, amenazas, manipulación o limitación de la información y, sobre todo, la imposibilidad de plantear temores e inquietudes durante el proceso de embarazo y parto.

En el caso de la presente evaluación, la dimensión “atención amigable a la mujer embarazada en el preparto”, incluye la atención en los siguientes estándares:

- Permitir que la mujer embarazada tenga un acompañante o una Doula, caminar en el trabajo de parto e ingerir líquidos y alimentos livianos.

- Usar métodos no medicamentosos para aliviar el dolor.

- No realizar procedimientos invasivos, tales como: ruptura artificial de membranas, episiotomía de rutina, aceleración o inducción del trabajo de parto, parto instrumentado y cesárea.

En ese sentido, buscando prevenir la ocurrencia de la violencia obstétrica en algunas de sus dimensiones, especifica prácticas que los equipos de salud deben realizar en la atención del embarazo, parto y post parto.

Los resultados obtenidos en las observaciones realizadas en el levantamiento de la línea de base y en el monitoreo posterior en cada uno de los hospitales que forman parte de la presente evaluación, en los distintos momentos de la atención dan cuenta de un mejoramiento general en el trato otorgado a las mujeres que se atienden, aun cuando el Hospital Taiwán mantiene indicadores bajo el 80%, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 6: Avances en el trato humanizado según momento de la atención y hospital

| MOMENTO ATENCIÓN | TAIWAN |  | R. ALMANZAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Línea de Base 2015 | Monitoreo 2017 | Línea de Base 2015 | Evaluación externa 2017 |
| CONSULTA PRENATAL |  |  |  |  |
| Trato humanizado: - Mira a los ojos a la usuaria al hablarle - Pronuncia su nombre o el apellido - Explica el procedimiento que realizará. | 67 | 67 | 80 | 100 |
| PREPARTO |  |  |  |  |
| Trato humanizado: - Mira a los ojos a la usuaria al hablarle - Pronuncia su nombre o el apellido - Explica el procedimiento que realizará. | 0 | 50 | 100 | 83 |
| PARTO |  |  |  |  |
| Informa / felicita a la madre por el nacimiento de su bebé. | 0 | 83 | 100 | 100 |
| POS ALUMBRAMIENTO (4 HORAS) |  |  |  |  |
| Ofrece trato humanizado a la usuaria: - Mira a los ojos a la usuaria al hablarle - Pronuncia su nombre o el apellido - Explica el procedimiento que realizará | 0 | 33 | 100 | 83 |

Fuente: UNICEF, 2017

Junto a ello, es posible encontrar avances en relación a varias de las dimensiones establecidas en la definición de violencia obstétrica señalada, ya sea en términos de información entregada en las distintas etapas del proceso de gestación y alumbramiento como en términos de procedimientos eliminando aquellos invasivos que no son necesarios. El hospital R. Almánzar se destaca por el alto cumplimiento de todos los estándares en las diferentes etapas. El hospital Taiwán, por su parte, presenta logros relevantes particularmente en la adopción de procedimientos no invasivos.

No obstante, en las entrevistas realizadas en ambos hospitales visitados a mujeres embarazadas y parturientas se recogieron varias experiencias en que las mujeres se sintieron violentadas por el trato de enfermeras, auxiliares y médicos. También, algunas de ellas plantearon opiniones respecto del desconocimiento de las razones que indujeron a su primera cesárea, o las alternativas del tipo de parto que quisieran vivir. Así también, en las entrevistas al equipo de salud que atiende partos se registraron opiniones que continúan reafirmando el papel pasivo de las mujeres que se atienden, manteniendo expresiones del tipo “ellas nos colaboran bastante” que marcan que el sujeto que realiza el parto es el equipo de salud y las mujeres “colaboran” en la experiencia a pesar de que son ellas quienes lo están viviendo. No se observó tampoco en el relato de los equipos de salud un reconocimiento a la necesidad de lograr un cambio de paradigma que cuestione los sesgos y estereotipos de género. Del mismo modo, la participación de los hombres no constituye un desafío explícito en la implementación actual y futura de la iniciativa, considerando las nuevas dimensiones que se están discutiendo para la certificación avanzada.

#### Hallazgo 10

#### La estrategia orientada a identificar los déficits, establecer metas y monitorear los resultados alcanzados es bien valorada por los actores relevantes, estimando que constituye una manera apropiada de conseguir cambios en las prácticas del personal salud y en fortalecer el trabajo en equipo

Los actores entrevistados valoran el diseño de la iniciativa en tanto un componente fundamental está dirigido a observar y dar cuenta de las prácticas efectivas que se llevan a cabo en los hospitales seleccionados, levantando una línea de base que permita identificar los aspectos en que hay que intervenir, a la vez, que luego se monitorea si han existido o no avances. Se reconoce que este diseño vinculado a la concepción de mejora continua es particularmente apropiado para hacer frente a una práctica profesional y cultural con tendencia al incumplimiento de protocolos y normas.

En este sentido, las personas entrevistadas advierten que, si bien hubo algunas resistencias iniciales de los equipos de los hospitales a reconocer los resultados de las observaciones levantadas en la línea de base, los ejercicios posteriores vinculados al monitoreo han sido bien recibidos y han constituido una buena fuente para impulsar mejoras.

Por otra parte, y como un resultado no contemplado expresamente entre las dimensiones a alcanzar dentro de la iniciativa, los equipos de salud de los hospitales visitados enfatizan la contribución de la iniciativa para mejorar el clima interno y las relaciones entre las y los colaboradores. Ha mejorado el trabajo en equipo, la planificación y el establecimiento de metas colectivas. En ese sentido, la iniciativa no sólo ha permitido avanzar en los resultados esperados de una mejor atención, sino también en los procesos requeridos para alcanzarlos, como es una gestión gerencial que potencie la innovación y la participación de los equipos de salud.

#### Hallazgo 11

#### La capacitación que ha brindado UNICEF a los equipos de salud en las diferentes dimensiones que abarca la iniciativa, es valorada como una herramienta fundamental para promover cambios.

Tanto la información entregada por UNICEF como las opiniones recogidas en las entrevistas realizadas en los hospitales visitados, dan cuenta de una alta valoración respecto de la calidad de los contenidos, como de su pertinencia y aplicabilidad.

Tal como se puede apreciar en la Tabla 5, los establecimientos solicitan capacitaciones específicas de acuerdo a las deficiencias existentes en el diagnóstico inicial que da lugar a su Plan de Mejora. Por ello, no todos los equipos de salud deben contar con todas las capacitaciones disponibles.

Comparando las capacitaciones realizadas en ambos hospitales, es posible apreciar que la capacitación vinculada a dar a conocer y hacer participar a los equipos de salud en la iniciativa misma (sus objetivos, fundamentos, instrumentos y procedimientos) es la más numerosa en el caso del Hospital Dr. Reinaldo Almánzar (4, con 111 participantes), mientras que en el Hospital Taiwán el número de capacitaciones y participantes se distribuye de manera más equilibrada, recibiendo capacitaciones en casi todas las dimensiones (salvo apego precoz y lavado de manos). El Hospital Reynaldo Almanza, como se señaló, no destaca en el número de capacitaciones y participantes, ni tampoco en la diversidad de temáticas, puesto que la mayor parte de las personas que han participado en las capacitaciones, lo han hecho para informarse y conocer las características y procedimientos de la iniciativa, lo que da cuenta del buen punto de partida del hospital para alcanzar su certificación.

Tabla 7: Capacitaciones recibidas por establecimiento y contenidos. 2015-2017

| Contenidos |  | Hospital Materno Reynaldo Almánzar | Hospital Taiwán |
| --- | --- | --- | --- |
| Iniciativa IHAB | N° capacitación | 4 | 1 |
|  | Participantes | 111 | 50 |
| Lactancia Materna | N° capacitación | 1 | 2 |
|  | Participantes | 16 | 153 |
| Consulta prenatal de calidad | N° capacitación |  | 3 |
|  | Participantes |  | 101 |
| Prevención de infecciones en neonato | N° capacitación |  | 2 |
|  | Participantes |  | 63 |
| Humanización del parto | N° capacitación |  | 2 |
|  | Participantes |  | 70 |
| Parto Limpio | N° capacitación |  | 2 |
|  | Participantes |  | 83 |
| Morbilidad Materna Extrema | N° capacitación | 2 | 1 |
|  | Participantes | 46 | 35 |
| Registro de Nacimiento | N° capacitación |  | 2 |
|  | Participantes |  | 30 |
| Total | N° capacitación | 7 | 15 |
|  | Participantes | 173 | 585 |

Fuente: UNICEF 2018.

#### Hallazgo 12

#### Los factores facilitadores para el avance en el cumplimiento de los estándares y la mejora de la atención identificados por los actores participantes se vinculan con el alineamiento con la reforma de salud y con el compromiso de los equipos directivos

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las personas entrevistadas aluden a diversos factores que se han mostrado relevantes para facilitar la instalación de la iniciativa. Particularmente, se destaca el hecho que la iniciativa esté alineada con la reforma de salud en curso, que fortalece su promoción y adopción, a la vez que se releva que la incorporación de las transformaciones se hace posible cuando el estilo gerencial es flexible, abierto y convocante a la participación de todos los equipos que brindan atención.

Tabla 8: Principales Factores Facilitadores de la implementación de la iniciativa según actores entrevistados/as

|  | FACILITADORES |
| --- | --- |
| FACTORES DEL ENTORNO | Autoridades del Ministerio de Salud (Vice Ministerio de Garantía de la Calidad, División de Salud Materna y Adolescentes del Vice Ministerio de Salud Colectiva) alineadas con la iniciativa a nivel nacional. Existencia de normas y protocolos oficiales sobre procedimientos para la atención del embarazo, parto y postparto que regulan el quehacer de los servicios de salud y que definen los estándares de calidad que se aplican en la iniciativa. Condiciones de hospitales involucrados, infraestructura adecuada en este modelo desde el inicio (Hospital Reynaldo Almánzar, Hospital Taiwán). Servicios Regionales de Salud instalados en los territorios y cumpliendo labor de supervisión en hospitales y centros de atención primaria. |
| FACTORES INSTITUCIONALES | Voluntad de la dirección de los hospitales y de los gerentes de los equipos para querer realizar cambios en la atención que brindan sus establecimientos. Existencia de una estructura orgánica que acompaña la implementación en hospitales y maternidades (Subcomité dentro del Comité de Calidad). Participación activa de los diferentes estamentos (médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo). Condiciones de trabajo dignas y con el equipamiento necesario para realizar el trabajo requerido (Hospital Reynaldo Almánzar). Difusión de los derechos de las y los pacientes en los establecimientos. Existencia de programas o acciones específicas para las adolescentes embarazadas. |
| FACTORES EN LOS EQUIPOS | Equipos capacitadores son reconocidos entre sus pares médicos y el personal de salud, por su trayectoria y calidad. Capacidad de innovación para mejorar las prácticas de atención a las usuarias. Gerentes o encargados de equipos cuentan con habilidades gerenciales y entienden su liderazgo desde un enfoque democrático. Disposición de los equipos a que su trabajo sea observado y monitoreado por actores externos. |
| FACTORES INDIVIDUALES | Motivación por el cambio. Compromiso personal con el bienestar de las usuarias. |

Fuente: Entrevistas del trabajo de campo.

#### Hallazgo 13

#### Las barreras y obstáculos que dificultan la implementación de la iniciativa se relacionan con asuntos de contexto que exceden el alcance de la Iniciativa y que no han sido resueltos por las políticas públicas de salud y también con la propia resistencia de los actores para cambiar la cultura organizacional

Las personas entrevistadas plantean que la iniciativa no es fácil de ser adoptada por los establecimientos seleccionados, a pesar de la visibilidad de la alta cifra de mortalidad materna y neonatal que existe entre los actores del sistema de salud, la promoción que puedan hacer las autoridades o la legitimidad de UNICEF para proponer las mejoras a la calidad de atención. Es así como reconocen diversas barreras vinculadas tanto a precariedades de las políticas de recursos humanos en el sector salud y en la infraestructura, como en la cultura organizacional y en el involucramiento de las usuarias.

Tabla 9: Barreras y obstáculos de la iniciativa según actores entrevistados/as

| FACTORES | BARRERAS Y OBSTÁCULOS |
| --- | --- |
| FACTORES DEL ENTORNO | Limitaciones en el sistema de referencia y contrarreferencias entre los distintos niveles de atención en salud. El desarrollo de mejoras en el registro y manejo de información de usuarias de la atención primaria (por ejemplo, con la historia clínica automatizada), no dialoga con los sistemas de registro e información de los hospitales. Ley No. 8-95 que declara como prioridad nacional la Promoción y Fomento de la Lactancia Materna, no se aplica en el país. Limitadas condiciones laborales para equipos de salud, particularmente los médicos (bajos salarios, falta de incentivos para la especialización y capacitación, entre otros). Remozamiento de infraestructura de establecimientos sin vinculación con el desarrollo de la iniciativa. Debilidad de las Direcciones Provinciales de Salud para asumir labores de promoción y supervisión de las acciones incluidas en la iniciativa, así como de fortalecimiento de la veeduría ciudadana. Falta de articulación de programas de cooperación de agencias del Sistema de las Naciones Unidas en el país y de otros donantes. Escasa integración de las acciones de atención primaria que lleva a cabo la sociedad civil en salud sexual y reproductiva con la oferta pública. Falta de políticas públicas de educación a las usuarias como una estrategia país, que se aplique desde el nivel primario hasta el terciario, e incluya tanto la importancia de la lactancia materna como sus derechos a un parto humanizado. Las políticas de salud de atención al embarazo, parto y post parto no involucran a los hombres ni promueven su participación en dirección a apoyar el empoderamiento de las mujeres. |
| FACTORES INSTITUCIONALES | Conflictos entre las jefaturas de los establecimientos y el personal. Infraestructura en mal estado y falta de insumos limitan la aplicación de protocolos o innovaciones. Inexistencia de sanciones frente al incumplimiento de protocolos y normas. |
| FACTORES EN LOS EQUIPOS | Cultura organizacional que reproduce un enfoque asistencialista y biomédico, cerrado a la innovación, al protagonismo de las usuarias y a responsabilizarse de los propios actos. |
| FACTORES INDIVIDUALES | Conductas y prácticas aprendidas que se resisten a incorporar las prácticas consideradas. Desmotivación. |

Fuente: Entrevistas del trabajo de campo

#### Hallazgo 14

#### El rol de UNICEF es reconocido por los diferentes actores, considerando que aporta valor a la iniciativa.

Los diferentes actores destacan que UNICEF tiene un papel clave en la implementación de la iniciativa. Es así como indican que el propio origen de “Madres y recién nacidos bien cuidados” proviene de UNICEF, en tanto su perseverancia respecto de impulsar la lactancia materna a través de la iniciativa predecesora Hospital Amigo del Bebé y especialmente su propuesta de ampliarla hacia otras dimensiones, permitió darle forma y construir la propuesta que actualmente se está aplicando.

Las personas entrevistadas señalan que el valor que aporta UNICEF se vincula con su importante legitimidad en la sociedad dominicana, levantada por su reconocida cooperación en causas sentidas respecto de la situación de la infancia en el país. Del mismo modo, cuenta con un importante prestigio por la transparencia en el manejo y asignación de los recursos que gestiona, los que también son valorados como un aporte para dinamizar y financiar actividades que el sistema público no puede hacer, lo que se suma una reconocida capacidad técnica. Todo ello genera que le asignen un rol clave para articular la complejidad de actores involucrados, que se considera indelegable e intransferible por el momento.

## Eficiencia

#### Hallazgo 15

#### Los cambios estructurales y funcionales en el sistema de salud de República Dominicana han dificultado la eficiencia de la iniciativa

Ilustración 3: Reorganización del Sistema de Salud en República Dominicana

La implementación de todo este conjunto de reformas y prioridades institucionales durante el periodo evaluado (2015-2017) ha implicado demoras y dificultades para la iniciativa, dada la necesidad de articular su estrategia con el conjunto de necesidades y decisiones que son incipientes o de estos últimos años, por lo tanto, es un sistema que todavía está madurando a la par de la iniciativa, con un nuevo marco regulatorio y nueva arquitectura institucional, y al mismo tiempo, numerosos arreglos, ampliaciones y remozamientos en la infraestructura que están ocurriendo en el conjunto de los hospitales públicos al mismo tiempo.

Todos los procesos y transformaciones, especialmente desde el 2016, con la implementación de la Ley 123-15, ha producido confusión en los roles y funciones del personal de salud en sus distintos niveles. Esto afecta de manera directa e indirecta la gestión de la iniciativa, ya que los profesionales de la salud se deberían desempeñar al amparo de definiciones precisas sobre sus funciones, metas de gestión, direccionalidad de los cambios y liderazgo de autoridades que trabajan conforme a estas definiciones.

Si a lo anterior sumamos que se han incluido nuevos actores, responsabilidades y funciones en el sistema de salud en general y la separación del Ministerio de Salud del Servicio Nacional de Salud, esto implica en la práctica que el sistema requiere todavía espacio de maduración y claridad respecto de sus ámbitos más específicos de atribuciones y funciones en sus distintos niveles de actuación.

#### Hallazgo 16

#### El liderazgo activo y propositivo es un factor concomitante en el compromiso de los equipos y del servicio en su adherencia a la iniciativa.

De acuerdo con la Política de Salud, como ejes transversales del nuevo marco de políticas en salud, se ha establecido la transformación de los Recursos Humanos a través de sistemas de capacitación, incentivos y nuevas formas de contratación, así como el fortalecimiento de los sistemas de información que contribuyan a transparentar las acciones del sector. El llevar a cabo tales medidas como parte de las prioridades institucionales requiere un liderazgo comprometido con las mismas y un alto nivel de legitimación técnica de las autoridades.

Este proceso ha sido más lento de lo esperado y se requiere considerar el factor “rotación del personal” de los distintos servicios y en sus distintos niveles, así como la débil preparación de los mismos para dar cuenta de los nuevos desafíos de la implementación de la iniciativa.

Las Conferencias realizadas periódicamente por el Vice Ministerio de Garantía de la Calidad podrían generar un estímulo –vía efecto comparación entre servicios- para avanzar en un mejor desempeño, sin embargo, este mecanismo es muy reciente como para dimensionar sus efectos concretos en los dos hospitales evaluados.

Por otra parte, no todas las autoridades tienen un alto nivel de competencias y eficiencia en su gestión, ni tampoco la motivación y el liderazgo para llevar adelante con éxito la iniciativa. Sin embargo, estas debilidades no están asociadas a indicadores de desempeño que a su vez tengan un régimen de consecuencias (traslados, amonestaciones, sanciones, etc.). Se ha estado trabajando en ello, por parte de las autoridades sanitarias, no obstante, se ha expresado una fuerte oposición de las entidades gremiales del mundo médico principalmente. Estas situaciones han generado un vacío respecto de contar con un régimen de consecuencias adecuado, sin embargo, en los dos hospitales evaluados el hecho de contar con instrumentos consensuados para el monitoreo de los avances ha operado como un estímulo a la mejora y el cambio, toda vez que ha sido firmemente apoyado por las autoridades de los hospitales evaluados.

#### Hallazgo 17

#### Existe una alta valoración del equipo técnico de UNICEF por sus contrapartes, se destaca su alto nivel de especialización y compromiso

Se ha valorado muy positivamente por parte de los distintos actores la preparación técnica de las profesionales del equipo de UNICEF. Se valora la capacidad de haber traducido las reglamentaciones, normativas y protocolos en iniciativas de capacitación, adaptado los planteamientos teóricos y normativos sobre transformaciones importantes en los hospitales y otras instituciones conexas, y al mismo tiempo, su capacidad para distinguir problemas que aparecen invisibles a simple vista y que atentan contra los principios del diseño del programa.

Se valora especialmente lo referido al acompañamiento técnico de todo el equipo para facilitar espacios de capacitación y para dar seguimiento continuo a los indicadores definidos en la iniciativa. Todo ello con el respaldo de las autoridades de la representación de UNICEF en el país, que apoya fuertemente la gestión de la iniciativa y sus acciones de incidencia y de negociación a nivel nacional con las autoridades del Ministerio de Salud.

#### Hallazgo 18

#### El equipo de UNICEF es pequeño en número y en recursos para dar cuenta de la diversidad y complejidad de los resultados y productos de la iniciativa

Debido a las limitaciones del pequeño número de personal en la plantilla (2 personas) y especialmente de los escasos recursos con los que cuenta, es especialmente complejo combinar la implementación de la iniciativa y su seguimiento de actividades e indicadores, y paralelamente responder a los requerimientos de la oficina en otras iniciativas relacionadas con la salud o el enfoque de género. Al inicio de la iniciativa se comenzó a diseñar la metodología y el establecimiento de la línea de base en 12 hospitales públicos. Posteriormente, se dimensionaron las altas exigencias en recursos humanos que demandaba el ejercicio de monitoreo y acompañamiento de los 12 hospitales y se propuso la meta de atender y certificar a 3. Finalmente, dadas las exigencias en terreno de los procesos de acompañamiento y de monitoreo de la iniciativa en terreno, la acción de UNICEF se concentró en solo dos.

Debido a los altos niveles de complejidad y exigencia del recurso humano de la iniciativa, que implican -entre otras cosas- incidir en todos los niveles de implementación del programa, las capacitaciones de alto nivel requieren importantes recursos financieros para alimentar procesos de largo plazo que no se concretan con acciones muy puntuales y breves. Así mismo, de asumir la mayor complejidad del programa desde la perspectiva programática implicará también revisar las características del equipo, dotándolo de miradas multidisciplinarias.

Sostener las acciones de capacitación es un imperativo en un programa de esta naturaleza y del mismo modo contar con recursos legitimados y especializados para las tareas del seguimiento que, en la medida que más hospital es estén en condiciones de certificarse y recertificarse, se necesitará aumentar la dotación del personal de la oficina.

Esta limitación pone una presión adicional a la gestión del programa y al mismo tiempo, el sector público no compromete una inversión importante de recursos en este campo. Sin embargo, UNICEF ha desarrollado una estrategia clara de movilización de recursos con donantes privados y criterios para la priorización de ciertos resultados y productos estratégicos a nivel de país y por hospital.

#### Hallazgo 19

#### Limitada coordinación Interagencial y con otros actores de la Sociedad.

En terreno, desde las instituciones aparece una débil coordinación de la cooperación. No sólo entre las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, sino también en iniciativas de otras agencias de cooperación que trabajan en el sector salud y otros actores, que en ocasiones subutilizan ciertos recursos disponibles o bien duplican acciones de otros actores sin ningún nivel de coordinación entre ellas -aunque trabajan en el mismo territorio, en el mismo periodo y con las mismas instituciones-.

Las formas de coordinación actuales no facilitan el cumplimiento de altas expectativas de los actores respecto de los objetivos de la iniciativa. El rol de las agencias de NNUU puede ser clave en este sentido y las articulaciones territoriales y funcionales podrían utilizarse y optimizarse de manera más efectiva. Esta situación es especialmente preocupante cuando los recursos de la cooperación son escasos y pareciera que las agencias compiten por fondos orientados a los mismos fines o fines similares o bien por atender poblaciones que cumplen perfiles comunes y se intersectan entre ellas.

El trabajo en redes y alianzas promovido por UNICEF desde la gestión de la iniciativa es reconocido y valorado, sin embargo, todavía es limitado en la inclusión de más actores en la reflexión y compromisos de acuerdo a la problemática del país.

## Sostenibilidad

#### Hallazgo 20

#### Pese a la oficialización de la iniciativa por una resolución ministerial y de un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud para su implementación, la iniciativa, en el periodo evaluada, ha sido liderada e implementada por UNICEF acompañada por las instituciones públicas.

Desde el año 2014, UNICEF conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Materno Infantil y Adolescente, realizaron un análisis para identificar los cuellos de botella que impedían una atención de calidad en los servicios de salud materna y neonatal. Los resultados condujeron a que UNICEF conjuntamente con la Dirección Materno Infantil y Adolescente definieran los estándares de calidad de la estrategia. Más tarde se firmó un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud para la implementación de la iniciativa de mejora continua de la calidad de los servicios de salud materna y neonatal.

La estrategia está oficializada a través de la Resolución Ministerial 000015 como modelo de certificación al cual pueden postularse tanto los hospitales públicos como los del sector privado. Una vez que los hospitales logran la certificación básica, entran en una segunda fase, que es la de alcanzar la certificación avanzada que se logra con la introducción de nuevos estándares de calidad. Por lo anterior, es clara la estrategia de entrada de los Hospitales a la iniciativa.

A pesar de todo esto, las evaluadoras han comprobado que el liderazgo e implementación de la iniciativa, en el periodo evaluado, está todavía bajo la cooperación de UNICEF. Aunque efectivamente las autoridades públicas acompañan a UNICEF en este proceso, es muy importante que haya una mayor apropiación de la iniciativa, especialmente por el Servicio Nacional de Salud. Este elemento es imprescindible para una futura transferencia de la metodología a dicha institución, y de esta manera poder asegurar la sostenibilidad de la misma

#### Hallazgo 21

#### El liderazgo de UNICEF respecto de la capacitación y asistencia técnica es un factor crucial para la implementación de la iniciativa, la cual es una oportunidad para consolidar la institucionalidad de la iniciativa.

Si bien en esta evaluación se ha visto la importancia de continuar realizando sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con las temáticas técnicas del programa, es igualmente necesario fortalecer el potencial de experiencias de asistencia técnica más allá de las capacitaciones, fortaleciendo el intercambio entre hospitales que han generado cambios en las prácticas de los niveles subnacionales, de manera de continuar dejando instaladas capacidades en las instituciones públicas y que éstas puedan apropiarse de los contenidos de la agenda de la iniciativa en todo el país.

El rol de UNICEF parece crucial en este desafío de mediano y largo plazo, y al mismo tiempo, en el diseño de una estrategia de consolidación, de ampliación o escalamiento y también de salida para garantizar que esos aportes queden en un nivel institucional.

En la actualidad, los documentos que sustentan la iniciativa están siendo revisados para su incorporación como documentos oficiales del ministerio de salud.

#### Hallazgo 22

#### La fragmentación del sistema de salud atenta contra la ampliación de los éxitos y de las sinergias hacia todos los niveles de atención.

Se ha identificado que la Política Nacional de Salud se orienta al aumento del acceso de la población a los servicios y a la reorganización de los Servicios por niveles de atención, priorizando el primer nivel con base en la estrategia de atención primaria y la calidad y el aumento de las coberturas de aseguramiento en salud.

La estrategia actualmente ha definido como foco la atención de las mujeres embarazadas y los recién nacidos en las Maternidades y Hospitales públicos y privados del país, es decir en el segundo y tercer nivel de atención. No obstante, según las entrevistas realizadas por el equipo evaluador, se hace necesario una mayor articulación de la iniciativa con todo el sistema de salud en su conjunto potenciando las coordinaciones virtuosas a todo nivel. Por ejemplo, a nivel territorial, el primer nivel de atención aparece débil en su articulación con los niveles de atención secundaria y terciaria y esto es una limitación para la eficiencia de la iniciativa, principalmente por la problemática integral asociada a la salud materno infantil que tiene componentes relacionados con lo preventivo y promocional (cultural) de la salud de las mujeres y la infancia.

Existen un conjunto de supuestos en el primer nivel de atención –y en la destinación de recursos- que, al no operar de manera articulada en la práctica, se desaprovechan o subutilizan como, por ejemplo, las actividades de promoción de la salud de las mujeres embarazadas a nivel comunitario o la atención y pesquisa de riesgos del puerperio, que podrían tener orientaciones comunes y acordadas respecto de los principios del programa.

Tampoco se aprecian instrumentos de la estrategia que den cuenta de prioridades, actividades o seguimiento realizado en el nivel primario que conforme un todo con la iniciativa.

#### Hallazgo 23

#### Las dificultades de gestión y operación de los niveles sub nacionales de salud han generado demoras en la eficiencia y eficacia y esto dificulta la consolidación y sostenibilidad de la iniciativa.

A pesar de los esfuerzos en capacitación de los equipos técnicos en el nivel nacional y regional en la actualidad, las capacidades de monitoreo de la iniciativa, se encuentra en el equipo de UNICEF y no han sido aplicadas por los técnicos capacitados, lo cual dificulta el avance del proceso de transferencia de capacidades en diferentes niveles que acompañe la certificación de 3 hospitales según lo planificado.

No se ha podido desarrollar un modelo de seguimiento fuera de UNICEF, que al mismo tiempo que contemple los principios de independencia y rigurosidad en la medición de estándares, sea capaz de sensibilizar permanentemente a los equipos responsables para llevar adelante los procesos de mejora continua.

Se requiere evaluar la viabilidad y condiciones mínimas para consolidar esta iniciativa con la totalidad de los hospitales, realizar mejoras al modelo y diseñar la estrategia de traspaso a las entidades correspondientes, o equipo especializado e independiente. Según las personas entrevistadas, se señala que el Ministerio de Salud no cuenta con estímulos o sanciones formales para el personal que cumple o no cumple con las tareas encomendadas, por lo que se dificulta su institucionalización al interior del sector salud para asegurar que las directrices de política pública (ya sea a nivel nacional o provincial) se lleven efectivamente a la práctica.

Del mismo modo, se requiere trabajar con otras entidades y niveles de salud de manera sistemática y como parte de la iniciativa en un sentido más integral.

#### Hallazgo 24

#### Los actores consultados señalan que la cultura organizacional es un factor que limita la generación de cambios en las prácticas sanitarias y su proyección en el tiempo

En las entrevistas realizadas, los distintos actores hacen referencia a una serie de causas que están a la base de la alta mortalidad materna y neonatal que no se encuentran presentes en la estrategia diseñada. Es así como, en general, la falta de aplicación de normas y protocolos que redundan en una mala atención que puede causar mortalidad materna y neonatal, se explican en parte por factores culturales y organizacionales profundamente arraigados y que requieren procesos sostenidos y de largo plazo para modificarse.

Este tipo de factores no tiene asociada acciones, de manera que la iniciativa prioriza actividades de capacitación en módulos específicos y técnicos asociados a las causas médicas inmediatas de la mortalidad materna y neonatal, y en el seguimiento y monitoreo de la aplicación de dichos contenidos para observar y promover cambios en las prácticas. Siendo absolutamente necesarias las acciones diseñadas por la iniciativa para lograr el mejoramiento continuo de la calidad de atención en embarazo, parto, post parto y atención al recién nacido, podrían no ser suficientes para generar transformaciones profundas y sostenibles. Experiencias anteriores que buscan transformar prácticas de los equipos de salud y también de la población, como es el caso de la iniciativa desarrollada en Argentina “Maternidades Seguras y Centradas en la Familia”, muestran la importancia de involucrar la dimensión cultural y de compromiso con el sentido de la iniciativa para lograr resultados que se mantengan en el tiempo y que avancen hacia los impactos esperados.

En este sentido, la iniciativa podría enriquecer su efectividad considerando factores de contexto político, económico y culturales que ampliaran la visión mayoritariamente técnica y biomédica sobre una problemática compleja en la que influyen muchas dimensiones.

# Conclusiones

Al analizar la implementación de la iniciativa “Madres y Recién Nacidos bien Cuidados” en dos hospitales de República Dominicana durante el período 2015-2017, el equipo evaluador ha arribado a las siguientes conclusiones:

    - En términos generales, la iniciativa tiene un alto grado de pertinencia ya que busca enfrentar una situación relevante y problemática para el país como son las altas tasas de prevalencia de la mortalidad materna y neonatal a partir de la identificación de los cuellos de botella y su alineamiento con las reformas impulsadas en el sector salud. Se ha vinculado y articulado con las autoridades nacionales y con la nueva estructura de salud surgida a partir de la reforma realizada en el sector. La iniciativa se ha instalado, al menos formalmente, en cuanto a resoluciones ministeriales.

    - La iniciativa responde también a los lineamientos relacionados con el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el país, como la Convención de los Derechos del Niño o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el cumplimiento primeramente de los ODM y ahora de los ODS.

    - En este contexto, se advierte que, a pesar de la mejora en la humanización del parto y en la prevención de la violencia obstétrica, la aplicación del enfoque de derechos y de igualdad de género en el diseño e implementación de la iniciativa ha sido débil. La experiencia del embarazo, parto y post parto sigue siendo abordada en forma principalmente biomédica, priorizando la formación y transformación de las prácticas de salud vinculadas a factores de riesgo de este tipo. No se ha impulsado con la misma fuerza aún el paradigma que ponga el protagonismo de las mujeres y sus familias en la experiencia del control y atención del embarazo y parto como centro. Al mismo tiempo, la iniciativa no se cuestiona la tradicional asignación de roles entre hombres y mujeres, perdiendo la oportunidad de contribuir a impulsar un papel activo de los hombres en la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas. En general, se esgrimen razones de limitaciones en la infraestructura actual de los establecimientos para no avanzar en la participación de los hombres en la atención del parto y post parto, que, siendo atendibles, pueden resolver con acciones que vayan avanzando en esa dirección como la promoción de la asistencia de los hombres en las consultas, buscar mecanismos para que puedan contar con visitas y participación en el propio nacimiento, y también ser parte del apego posterior al parto, como se realiza ya en varios países de la región. El equipo evaluador considera que el programa debiera contribuir en forma explícita y estratégica a aminorar los estereotipos de género que persisten en la sociedad, a través de las acciones que se realizan y también a través de los materiales comunicacionales que acompañan la intervención.

    - Las cifras de mortalidad materna y neonatal intrahospitalarias en el Hospital Reynaldo Almánzar, que consiguió el mayor apego a estándares de calidad (90%) muestran una tendencia a la disminución, menor en la neonatal, a pesar de las variaciones inter anuales y de haber atendido más del doble de número de nacimientos. En el Hospital Taiwán, que solo consiguió un 50% de apego a estándares, disminuyó su mortalidad neonatal pero no la materna. Como posible hipótesis, es que para disminuir los eventos poco frecuentes (muertes maternas) no solo hay que mejorar el apego a estándares, sino que este indicador debe cumplirse con porcentajes elevados, mayores del 80%, que es lo que se exige para la certificación en calidad de atención por el Ministerio de Salud. En este sentido, se precisa -a unos años de maduración de la iniciativa- y realizar una evaluación de impacto en el mediano plazo para poder explicar estos resultados dispares entre hospitales que desarrollan los mismos procesos con distintas condiciones y conocer de manera precisa la atribución de la iniciativa en los mismos.

    - El avance en la mejora de la atención a través del cumplimiento de los estándares es diferente para cada hospital: el Hospital Reynaldo Almánzar se certificó en noviembre de 2017, alcanzando un alto desempeño en todos los componentes; el Hospital Taiwán, por su parte, no ha logrado avanzar en forma sostenida en el cumplimiento de los estándares, salvo en lo referido a lactancia y parto limpio. Ello, a pesar de haber recibido un importante apoyo de UNICEF en capacitación en casi todos los componentes. Como hipótesis UNICEF plantea que en el Hospital Taiwán se encontró mayor resistencia al cambio y una menor capacidad de trabajo en equipo.

    - El diseño de la iniciativa como estrategia de acompañamiento y seguimiento a los procesos de mejora en vistas a su certificación es reconocida y valorada por los actores vinculados y, en ello, UNICEF cuenta con el posicionamiento, experticia y capacidad técnica para impulsarla.

    - Es posible identificar un conjunto de barreras estructurales relativas al sistema de salud para las cuales no existe un diseño sistemático de abordaje, lo que supone un riesgo respecto a las posibilidades de alcanzar un avance sustantivo en la cobertura y en el impacto esperado de manera sostenible en el tiempo. Dichas barreras o dificultades se refieren a:

- Limitaciones de contexto en relación a la falta de políticas de recursos humanos favorables o infraestructuras deficientes.

- Prevalencia de una cultura organizacional contraria a la innovación y a una perspectiva integral de la salud que comprenda la experiencia del embarazo, parto y postparto desde un enfoque humanizado y no medicalizado.

- Resistencias personales y de los equipos para cambiar sus prácticas.

    - Por otro lado, es posible identificar factores facilitadores que han contribuido a alcanzar avances y que son importantes de considerar a la hora de ampliar la implementación de la iniciativa en otros establecimientos. Entre ellos, se pueden mencionar:

- Autoridades sensibles y alineadas con la iniciativa a nivel nacional y en los servicios regionales de salud.

- Existencia de Normas y Protocolos que regulan la calidad de atención elaborados por el Ministerio de Salud en su carácter de rectoría.

- Liderazgo democrático de directores y gerentes de establecimientos.

- Compromiso de todo el personal del establecimiento con la iniciativa.

    - En particular, aunque la base empírica de comparabilidad es limitada, es interesante observar que la iniciativa apuesta fuertemente por el fortalecimiento de capacidades del equipo de salud en su conjunto para hacer frente a las transformaciones de prácticas que se requieren. En ese sentido, el carácter de hospital autogestionado del Reynaldo Almánzar facilita la obtención de resultados, toda vez que flexibiliza la gestión de los recursos humanos y desconcentra la toma de decisiones.

    - Se valora el programa como eficiente respecto del uso de los limitados recursos actuales, del modelo estratégico que se ha generado y los procesos de gestión y liderazgo del equipo que han permitido avanzar en legitimar un tipo de intervención bajo una modalidad de independencia y de alta calidad técnica.

    - El modelo de gestión del programa está centrado en un equipo que provee de asistencia técnica, de sensibilización/capacitación y de un riguroso sistema de seguimiento. Todas estas funciones aparecen bien cubiertas por el equipo y por el rol que juegan los directores de hospitales y las autoridades del Ministerio de Salud y algunas direcciones regionales salud del SNS. El nivel central del SNS está más distante en la apropiación de la estrategia. Existen otros actores que podrían contribuir con la eficiencia de establecer alianzas en todos los niveles de atención cubriendo un espectro más amplio de actores para beneficio de la iniciativa tales como las instituciones académicas, los gremios, la sociedad civil, entre otras). El rol y liderazgo de las autoridades de los propios hospitales seleccionados es un factor importante para la eficiencia de la estrategia en cuanto a la adherencia de los equipos de los hospitales a la iniciativa.

    - Los instrumentos de gestión elaborados se consideran adecuados y han permitido dar un seguimiento al cumplimiento de las actividades comprometidas en la implementación del programa en el nivel de hospitales. Sin embargo, es preciso revisar la gestión respecto de los distintos niveles de atención y respecto de las dinámicas interagenciales en el Sistema de Naciones Unidas, especialmente con OMS/OPS y con el UNFPA de manera de consensuar y articular esfuerzos.

    - La apropiación de la estrategia se ha manifestado en la generación de acuerdos de alto nivel acerca de la necesidad de desarrollar la iniciativa y del apoyo de las autoridades de salud para avanzar en un proceso de mejora continua de la calidad en los hospitales figurando como una preocupación nacional. Sin embargo, es más débil el compromiso financiero, de recursos humanos y de articulación y despliegue efectivo de la estrategia de parte de la institucionalidad vigente.

    - A pesar que la iniciativa tiene una visión de largo plazo y su diseño se ha basado en un modelo teórico para lograr su consolidación en el propio sistema de salud dominicano, se precisa del diseño y análisis de factibilidad de modalidades de salida progresiva de UNICEF, conforme a algunos indicadores de avance en la consolidación de la iniciativa en determinados hospitales o provincias, la observación de un sistema independiente y algunos criterios de capacidades instaladas que han sido traspasadas hacia la institucionalidad pública, para lo cual se deben tener en cuenta las capacidades de gestión heterogéneas entre los RRHH de las distintas unidades de los servicios públicos involucrados.

    - Un facilitador de la sostenibilidad es la existencia de instancias de control de calidad en salud como es el Vice Ministerio de Garantía de la Calidad que permitan la instalación de protocolos y directrices hacia los hospitales como parte de los ejes estructurales de su función.

    - Facilita también la sostenibilidad el hecho que el fortalecimiento de capacidades se acompañe de una estrategia de seguimiento integral, que vaya dando cuenta de las etapas, procesos y aprendizajes que se desarrollan en la práctica.

    - La iniciativa provee a la política pública de una estrategia escalable para disminuir la mortalidad materna y neonatal, centrada en la incorporación de una gestión de calidad orientada por resultados y monitoreada en su implementación, favoreciendo la aplicación de protocolos y normativas que el Ministerio de Salud ha elaborado por parte de los equipos de salud en sus establecimientos y de esta forma mejorar la calidad de atención que brindan.

# Lecciones aprendidas

A partir de la información recolectada y el análisis desarrollado, el equipo evaluador destaca las siguientes lecciones aprendidas:

UNICEF aporta valor con su participación en la iniciativa, en tanto logra crear adhesión en nuevos establecimientos y actores, llevar a cabo actividades que el sistema público no realiza habitualmente. Por ello, es relevante que UNICEF se mantenga asociado a la iniciativa hasta que logre una efectiva consolidación y transferencia de sus funciones a alguna entidad que pueda mantener esas capacidades y sea fiel al espíritu de la iniciativa.

La iniciativa busca responder a la complejidad de causas que provocan las altas cifras de mortalidad materna y neonatal, lo que implica articular a múltiples actores que tienen responsabilidad en las acciones necesarias de desarrollar. En este sentido, dicha articulación requiere de una gestión activa pues va a contracorriente de la especialización y la segregación de los espacios cerrados que tradicionalmente caracteriza la atención en salud. UNICEF ha hecho una importante acción en ese sentido, manteniendo una relación activa con cada una de las instituciones participantes.

La existencia de normas y protocolos nacionales que sustentan las prácticas requeridas en cada uno de los pasos, es una dimensión ampliamente destacada por todos los actores, en la medida que genera una articulación virtuosa entre la introducción de prácticas innovadoras y el respaldo institucional, dándole valor a la acción conjunta de agencias de cooperación, gobiernos y sociedad civil. En este marco, parece necesario continuar con la elaboración de protocolos y normativas para aquellos aspectos todavía no abordados con este grado de formalización, especialmente aquellos vinculados a un enfoque de derechos en la atención del embarazo, parto y postparto y al trato amigable, la incorporación del hombre, entre otros.

Los factores favorables, así como los obstáculos para la implementación de la iniciativa están estrechamente relacionados con los estilos de gerenciamiento y liderazgo dentro los establecimientos. El desarrollo de la iniciativa en el período evaluado da cuenta que esta dimensión es tanto una condición de inicio como un resultado no esperado, en tanto los equipos refieren que la iniciativa ha potenciado el sentido colectivo de misión y pertenencia y con ello se ha mejorado la convivencia interna y el trabajo colectivo. De esta forma, poner atención explícita a estos asuntos dentro de la implementación de la iniciativa es un aspecto que facilita la obtención de buenos resultados.

Uno de los componentes más valorados de la acción de UNICEF apunta a la observación externa y el monitoreo que realiza respecto de la efectiva aplicación de las prácticas comprometidas. En este marco, la disposición favorable de los equipos de salud a ser observados y evaluados es un importante capital de la iniciativa que debe mantenerse y sostenerse en el tiempo.

# Recomendaciones

A partir de los hallazgos y las conclusiones de la evaluación se busca mejorar y aportar al desarrollo de la iniciativa en un nuevo periodo, y que los diversos actores se empoderen y puedan tomar decisiones para avanzar en la consolidación de esta primera fase de la iniciativa. Las principales sugerencias y recomendaciones son:

| Dimensión | Recomendación general | Acciones, mecanismos e instrumentos específicos sugeridos | Actores involucrados | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidación y transferencia de la iniciativa | UNICEF debe mantener su participación en la Iniciativa buscando hacer una paulatina transferencia de la iniciativa al SNS con su aporte en experticia técnica y su reconocida legitimidad. | - Continuar con la implementación de la iniciativa durante el 2019 para consolidar los procesos del modelo, realizar mejoras y mantener las metas de manera sostenida en el tiempo. Especialmente centrarse en el acompañamiento a la transferencia de la iniciativa al Servicio Nacional de Salud - Diseñar- junto con otros actores importantes en el país- una estrategia de transferencia paulatina de la iniciativa al SNS, asociada a un plan de fortalecimiento de capacidades de las entidades públicas correspondientes que puedan realizar el proceso de capacitación, de refuerzo, de monitoreo y de apropiación. Todo en una lógica de transferencia progresiva de capacidades técnicas - Acompañar la implementación de los diferentes pasos en los establecimientos con acciones comunicacionales y de sensibilización que permitan crear un entorno favorable a los objetivos de la iniciativa. - Favorecer la cooperación sur-sur en este campo, facilitando los vínculos e intercambio de experiencias entre países de la región que están impulsando con UNICEF experiencias similares. | UNICEF | Corto y mediano plazo |

| Dimensión | Recomendación general | Acciones, mecanismos e instrumentos específicos sugeridos | Actores involucrados | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfoque integral de atención | Fortalecer -en el diseño de traspaso de la iniciativa- la importancia de una cultura organizacional centrada en derechos que apoye los procesos de incorporación de nuevas prácticas, a la vez que haga más sustentable la iniciativa en el tiempo y logre efectivamente una mejora continua en las prácticas de los equipos. | - Implementar -en la capacitación a los equipos de salud-, cursos/talleres relacionados con diagnósticos y cambios en la cultura organizacional desde una perspectiva de derechos. - Levantar en conjunto con los actores involucrados indicadores relativos al enfoque de género y derechos, como forma de dar seguimiento y evaluar las prácticas de los equipos. | UNICEF Dirección General de Materno Infantil y Adolescentes (Ministerio de Salud) SNS/SRS Unidad de Equidad de Género y Desarrollo del MSP. Ministerio de la Mujer | Largo |
| Coherencia y articulación de la estrategia en el primer nivel de atención y con otros actores | Planificar en forma conjunta una estrategia de articulación con el nivel primario de salud, de manera que las normas y protocolos de atención se apliquen uniformemente en los diferentes niveles, se facilite el control riguroso de riesgos en el embarazo y la labor de | - Diseñar una modalidad de trabajo específica de la iniciativa que se pueda aplicar a nivel de la atención primaria y su articulación con los hospitales, de manera de enriquecer el modelo de los territorios donde se desarrolla la iniciativa - Fortalecimiento de espacios de articulación con socios estratégicos (donantes locales, empresa privada, sociedades o gremios, etc.) de modo de definir agendas conjuntas y robustecer las acciones que llevan a cabo los establecimientos. - Realizar actividades de difusión y formación acerca de la iniciativa con los servicios docentes de los hospitales universitarios que forman a pediatras, neonatólogos y gineco- obstetras, para que la iniciativa y el cumplimiento de los | Ministerio de Salud Servicio Nacional de Salud UNICEF | Largo |

| Dimensión | Recomendación general | Acciones, mecanismos e instrumentos específicos sugeridos | Actores involucrados | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | los hospitales sea más | estándares de calidad sean conocidos e implementados por los residentes de estas especialidades médicas. - Promover la formación universitaria de las/los enfermeras/os obstétricas/os, hoy ausentes de la oferta de estudios en el país. | UNICEF | Largo |
|  | efectiva. |  | Ministerio de Salud |  |
|  | Incorporar otros actores |  | SNS/SRS |  |
|  | como parte de la orgánica que acompaña |  | Direcciones de Hospitales |  |
|  | el proceso de |  | Organizaciones |  |
|  | implementación, |  | de la Sociedad |  |
|  | especialmente en sus |  | Civil |  |
|  | niveles provinciales y/o locales. |  | Empresas privadas |  |
|  |  |  | Otras agencias de SNU en el país (OPS/OMS, UNFPA) |  |

# Anexos

Anexo 1: Términos de referencia de la evaluación

Consultoría internacional para una evaluación formativa de la

“Iniciativa Hospital Amigo del Bebé Ampliada”

República Dominicana

1.- Antecedentes

La Iniciativa Hospital Amigo del Bebé1 se ha establecido como una modalidad de certificación de los hospitales que logran implementar servicios de atención materno-infantil con calidad y calidez, en correspondencia con un conjunto de estándares y protocolos preestablecidos. Ha sido adoptada por el Ministerio de Salud Pública para valorar y reconocer el compromiso y esfuerzo de dichos centros hospitalarios, en cuanto al logro de resultados en materia de reducción de la mortalidad materna y neonatal.

La Iniciativa Hospital Amiga del Niño (IHAN)2 se concibió en el marco del esfuerzo mundial de la OMS y UNICEF para estimular prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna.

Posteriormente, los materiales de la IHAN se actualizaron y ampliaron, reflejando las experiencias y los nuevos conocimientos alcanzados, así como el reforzamiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el apoyo a madres que no amamantaban. Dicha actualización incluyó, además, módulos sobre VIH y alimentación infantil, atención amigable a la madre, y una mayor orientación para el monitoreo constante de la iniciativa.

En el caso particular de la República Dominicana, dado el estancamiento observado en la mortalidad materna y neonatal3, el ejercicio de prácticas dañinas por parte del personal de atención en salud y la débil calidad del servicio, en el año 2012 el Ministerio de Salud Pública y UNICEF realizaron un estudio en 7 hospitales públicos, sustentado en la metodología del “Sistema de Monitoreo de Resultados con Enfoque de Equidad”4, conocido como MoRES por sus siglas en inglés, el cual mostró los cuellos de botella que inciden directamente en la baja calidad de los servicios de salud materno y neonatal. Uno de sus principales hallazgos se refiere al escaso cumplimiento de las normas y protocolos nacionales en lo que se refiere al control prenatal, el preparto y el parto, así como en la atención inmediata del recién nacido.

1 Inicialmente se denominó Iniciativa Hospital Amiga del Niño, lanzada en 1991 por la OMS y UNICEF, con el propósito de promover la lactancia materna en los hospitales

2 Tal como se denominó en sus inicios.

3 Estancamiento evidenciado en las diversas encuestas DHS y MICS levantadas hasta entonces en el país

4 Línea de Base para Conocer los Cuellos de Botella y realizar el plan de acción para reducir la mortalidad materna y

Otro estudio auspiciado por UNICEF en 20135, realizado en los hospitales que cuentan con una Delegación de Registro de Nacimiento6, encontró que sólo el 41% de los recién nacidos salía del hospital con su acta de nacimiento.

Dados los resultados arrojados por los dos estudios antes citados, y en vista de la relevancia de la Iniciativa Hospital Amigo como estrategia para contribuir en la reducción de la mortalidad materna y neonatal, el Ministerio de Salud Pública y UNICEF deciden, en 2014, ampliar los criterios globales o estándares de calidad que debía cumplir un hospital para recibir la certificación como Hospital Amigo, de suerte que pueda asegurar de forma efectiva los siguientes aspectos:

- Control prenatal de calidad;

- Parto limpio y de calidad;

- Atención inmediata del recién nacido y reducción de la sepsis neonatal, y

- Realización del registro de nacimiento del bebé antes de salir del hospital.

Además de los criterios antes señalados, se introduce la capacitación como Doulas7 de las enfermeras del área de preparto y parto.

Con esos aspectos, que inducen a un trato humanizado y una atención amigable a la madre, se prevé lograr la mejora continua de la calidad de los servicios de salud materno y neonatal, lo que contribuiría, de forma decisiva, a reducir la mortalidad materna y neonatal, así como la violencia obstétrica con la eliminación de prácticas dañinas en la atención a la mujer embarazada. Se ha tomado en cuenta, además, el aumento de la lactancia materna y el registro oportuno del nacimiento antes de salir del hospital.

Con la inclusión de los nuevos elementos a tomar en consideración para optar por la certificación, la iniciativa cambia su denominación en el 2014 por el de “Hospital Amigo del Bebé Ampliada” (HAB).

El cumplimiento de los estándares de calidad establecidos constituye la primera fase del HAB para lograr la certificación8. Así el HAB se constituye en una estrategia integral para la mejora continua de la calidad de los servicios materno-neonatal, contribuyendo al cumplimiento de acciones programáticas de demostrado impacto en la mejorara de la salud de la madre y del neonato; así como en la reducción de las brechas de inequidad asociadas a la carencia del registro de nacimiento.

5 Establecimiento de una línea de base para la tasa de registro de nacimiento de niños y niñas nacidos en hospitales. Rosangela Domínguez. Julio 2013

6 Son unidades administrativas dependientes de la Junta Central Electoral (JCE), responsables de realizar el registro de nacimiento de la criatura en el lugar del hecho.

7 Una doula es una persona capacitada para dar apoyo emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto

8 La certificación está concebida en dos fases: la primera es la certificación básica, en la cual, para clasificar, el hospital debe lograr el cumplimiento de unos 17 pasos previamente definidos. La segunda es la certificación avanzada, la cual está en proceso de definición

Se espera, en esta primera fase, reducir las muertes neonatales vinculadas a la sepsis neonatal. También se prevé reducir las infecciones en las madres, así como las complicaciones obstétricas relacionadas con la calidad de la atención prenatal, el parto y puerperio para contribuir con la reducción de las muertes maternas.

Cada intervención está debidamente estandarizada, con protocolos definidos, trabajados por etapas que van desde la presentación de la Iniciativa HAB a las autoridades del Servicio Regional de Salud (SRS), de la Dirección Provincial de Salud (DPS) y del hospital de que se trate, respectivamente; pasando por la conformación de un Comité del HAB dentro del Comité de Calidad del Hospital, para luego firmar una carta compromiso, donde se establecen las responsabilidades de cada una de estas instancias de los servicios de salud involucrados en la iniciativa.

Basados en este compromiso, el SRS y el Servicio Nacional de Salud (SNS), junto a la asistencia técnica provista por UNICEF, desarrollan un proceso de capacitación dirigido a quienes integran el Comité del HAB. Dicha capacitación versa sobre los aspectos siguientes:

- Cómo levantar la línea de base

- Diseño de un plan de mejora

- Implementación del plan de mejora

- Autoevaluación (nivel de cumplimiento de los 17 pasos del HAB)

- Evaluación externa

- Certificación básica

- Fase avanzada de mejora continua de la calidad del servicio materno neonatal

Una fase más avanzada del HAB se implementaría de forma progresiva y tendría, entre otros, los siguientes aspectos: ayudando a los bebes a respirar, mamá canguro, reducción de la transmisión vertical del VIH, fortalecimiento de la atención primaria y del sistema de referencia y contrareferencia, incorporación de la enfermera obstétrica, tamizaje neonatal y seguimiento del bebe en condiciones especiales9.

El apoyo de UNICEF a esta iniciativa se inserta en su interés de contribuir con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y programáticas del país, dirigidas a garantizar el derecho a la salud de la madre y el niño, establecido en varios protocolos internacionales de los cuales es signatario el Estado Dominicano10.

9 Los protocolos a seguir para esta fase avanzada se encuentran en proceso de definición.

10 Fundamentalmente la CEDAW y la CDN.

##### Contexto

República Dominicana es un país de contrastes. Ha sido catalogado como de ingreso medio alto. Posee una alta cobertura de control prenatal (98%) y de partos institucionales (97%); sin embargo, la tasa de mortalidad materna es de 106 por 100,000 nacidos vivos11, muy parecida a la de países de otras latitudes geográficas con menor cobertura de atención prenatal y parto institucional. Es una tasa más alta que el promedio de la región de América Latina y el Caribe (67 por 100,000).

El país muestra disparidades importantes en mortalidad materna y neonatal. Según la madre proceda de la zona rural o urbano-marginal, con escaso nivel educativo o si es adolescente, tiene mayores probabilidades de engrosar las estadísticas de la mortalidad materna.

La tasa de mortalidad neonatal es de 25 por mil nacidos vivos12. Es superior en el quintil más pobre (25) que en el quintil más rico (19); asimismo, es mayor que el promedio nacional en dos de las regiones geográficas más pobres del país: El Valle (26) e Higuamo (33)13.

La capacidad resolutiva de los centros de salud en determinadas localidades, se constituye en un elemento importante a la hora de ponderar las disparidades existentes, ya que algunos no tienen los servicios médicos correspondientes, ni infraestructura adecuada, un débil equipamiento y deficiente provisión de medicamentos, escaso personal de apoyo con el expertis requerido, entre otros aspectos; lo que hace que las usurarias se dirijan a otros territorios muy lejanos para recibir el servicio, con las graves consecuencias que ello implica.

El mayor porcentaje de muertes maternas ocurre en madres pertenecientes al grupo de edad de 20 a 29 años (45%), seguido del grupo de 30 a 39 (31%) y, en tercer lugar, las muertes de adolescentes comprendidas entre los 10 y los 19 años (19%). Además, es preocupante el alto porcentaje de nacimientos por cesáreas (56%) y el bajo nivel de cumplimiento de las normas de atención y cumplimiento de los protocolos por parte de los proveedores de servicios de salud.

El 70% de las muertes maternas corresponde a causas obstétricas directas y el restante 30 % a las causas indirectas. Entre las directas se incluyen: trastornos hipertensivos del embarazo (36

%); hemorragia del preparto, parto y postparto (18 %); sepsis (16 %) y embarazo terminado en aborto (13 %). En las causas indirectas, predominan las infecciones que no derivan del embarazo (29 %), las afecciones respiratorias (29 %) y las cardiopatías, incluyendo la hipertensión preexistente (15 %).14

La información disponible indica que alrededor de 8 de cada 10 muertes maternas son evitables, relacionadas principalmente a la baja calidad del control prenatal, parto y postparto.

Tomando esto en consideración, la calidad de la atención al embarazo, al parto y puerperio se convierte en el principal determinante de la alta mortalidad materna que exhibe el país. Además, se ha comprobado que en el primer nivel de atención, una parte de los proveedores de servicios de salud no cumplen con lo establecido en las “Guías de Atención Prenatal”. Igual ocurre en hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad, en las que también se reportan bajas coberturas de cumplimiento de las normas de atención prenatal. Esto ocurre en un contexto en el que, como se ha mencionado, el 56 % de las mujeres dan a luz por cesárea15.

11 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. 2014.

12 ENHOGAR/MICS 2014. Oficina Nacional de Estadística 2015

13 La región El Valle tiene un Índice de Calidad de Vida (ICV) de 57.6. El ICV en Higuamo es de 64.1. El Valle contiene a la provincia Elías Piña, que tiene el 82.4% de sus hogares viviendo en pobreza, y la segunda contiene a la provincia Monte Plata con un 73.3% de hogares pobres.

14 Perfil de salud materna. 2013 MSP/OPS/UNICEF

La mortalidad neonatal no ha experimentado variación en los últimos 20 años. Tal como se ha expresado la tasa es de 25 por cada 1000 nacidos vivos, ocurriendo el mayor porcentaje en los primeros 7 días (67%)16. La tasa de mortalidad neonatal es casi tres veces mayor que el promedio de la región de América Latina y el Caribe (9 por 1000 nacidos vivos). Las causas están asociadas a sepsis, distres respiratorio e hipoxia. El 80% de las muertes neonatales son evitables y el principal determinante es la baja calidad de los servicios, relacionado al bajo cumplimiento de normas y protocolos, tal cual ocurre con la mortalidad materna.

Debido a que la sepsis bacteriana y el distres respiratorio se identifican como las principales causas directas de la mortalidad neonatal, es preciso llamar la atención sobre la importancia de los controles prenatales, los cuidados inmediatos al recién nacido, la calidad de la atención del parto, y la calidad de los controles durante la primera semana de vida.

Dada la realidad observada en las últimas dos décadas en materia de mortalidad materna y neonatal, y en ánimo de cumplir compromisos nacionales e internacionales adquiridos por el país17 en ese ámbito, el gobierno dominicano ha definido varios instrumentos para guiar sus intervenciones programáticas relacionadas con la mortalidad materna y neonatal. El más importante de ellos por su trascendencia política, social e institucional lo es la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END)18, la cual, en su Eje Estratégico No.219, plantea líneas de acción específicas encaminadas a disminuir la mortalidad materna e infantil. Alineado con la END se encuentra el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas al Desarrollo 2018-2022 (MANUD20).

Otros instrumentos relacionados a la temática lo son el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, el Plan de Gobierno para el periodo 2016-202021Plan Estratégico Nacional para la

Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016 y el Plan Decenal de Salud 2006-2015, entre otros.

2

2

En el plano internacional, la agenda 2030 (los ODS) se presenta como una brillante oportunidad para estimular acciones nacionales concretas con los recursos financieros requeridos, dirigidas a reducir significativamente tanto la mortalidad materna como la neonatal.

15 ENDESA 2013

16 SINAVE del Ministerio de Salud Pública

17 La Convención de los Derechos del Niño (CDN), LA CEDAW, los ODM, etc.

18 Establecida mediante la ley No. 1-12, promulgada el 25 de enero del 2012.

19 “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.”

20 Conocido como UNDAF por sus siglas en ingles

21 Las metas presidenciales para el periodo de gobierno 2016-2020 establecen: Reducir la mortalidad materna al menos hasta 70 por 100 mil nacidos vivos y reducir la mortalidad neonatal a 14 por mil nacidos vivos

Con la aprobación de la Ley 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS), se separa de forma definitiva la función de rectoría que le corresponde al Ministerio de Salud Pública (MSP), de la función de provisión de servicios que le corresponde al SNS. Esta separación de funciones se realiza con la visión de hacer más eficientes y eficaces los servicios de salud, para lograr los resultados esperados.

El SNS se constituye como una entidad pública adscrita al MSP, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, con patrimonio propio. El SNS tiene representación gerencial en las regiones territoriales que demandan un alto nivel de desarrollo de su capacidad de gestión y una alta inversión (no cuantificada) para mejorarla calidad técnico- profesional de los recursos humanos.

En el mes de octubre del 2015, el Ministerio de Salud Pública, mediante la Resolución No. 000022 ratificó el Modelo de Atención en Salud para el SNS, la cual coloca la Atención Primaria de Salud24 como ente integrador en la prestación de los servicios de salud pública otorgándole un rol fundamental en la relación intersectorial de nivel local, y pone como prioridad la salud materna e infantil. La resolución establece como prioridades del modelo los siguientes aspectos:

  - Evitabilidad de la mortalidad materna e infantil;

  - Garantía de acceso a sangre segura;

  - Garantía de acceso a medicamentos del programa de medicamentos de alto costo;

  - Fortalecimiento del primer nivel de atención;

  - Atención a las urgencias y las emergencias;

Actualmente se cuenta con los documentos conceptuales y metodológicos para la implementación del HAB, debidamente aprobados por el MSP y el SNS. La implementación avanza en 7 hospitales, mientras en otros dos se muestra un mayor cumplimiento de los estándares de calidad, con resultados preliminares promisorios. El SNS considera que el HAB es una iniciativa que podría ser exitosa en todo el país25. El Viceministerio de Garantía de la Calidad está en proceso de la apropiación de la realización de la evaluación externa y el SNS, junto a los Servicios Regionales, está en vías de apropiación de la implementación de la iniciativa en los hospitales26

Por otro lado, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al país que i)Intensifique la labor encaminada a reducir la mortalidad neonatal, infantil y materna, ii)establecer mecanismos para probada negligencia del personal de salud, iv) intensificar la promoción de la lactancia materna y el programa hospitales "amigos de los niños", v) reforzar la protección de la maternidad y vi) adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de agua potable y saneamiento suficientes, especialmente en los hospitales.

22 La Agenda 2030 aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las metas 3.1 y 3.2, respectivamente, se proclama reducir la mortalidad materna y neonatal

23 Servicios Regionales de Salud

24 Política de salud pública adoptada por el Estado dominicano

25 Instancia del Ministerio de Salud

26 Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a quinto combinados de la República Dominicana. CRC 2015

3.- Justificación

Luego de transcurrido poco más de dos años desde la aceptación de los nuevos criterios para la certificación de los hospitales en el marco del HAB, es necesario valorar si el camino recorrido hasta ahora es el adecuado y nos conduce a lograr el objetivo planteado de mejorar la calidad de la atención y contribuir a la reducción de las muertes maternas y neonatales.

El conocimiento generado con esta evaluación facilitará el realizar los ajustes que fueren necesarios hacer al proceso del HAB, de cara al nuevo programa de cooperación 2018-2022, por lo que es importante:

- Determinar si los documentos conceptuales, la modalidad de implementación, la metodología de supervisión y monitoreo conducirán al resultado esperado.

- Determinar si el HAB fortalece las capacidades institucionales del MSP, del SNS, los SRS, DPS y la red pública de salud.

- Identificar lecciones aprendidas que permitan realizar las adaptaciones necesarias para la sostenibilidad del HAB y su posible ampliación a otros contextos y territorios.

4.- Propósito de la evaluación

Para UNICEF, la evaluación tiene el propósito de:

- Ampliar el aprendizaje sobre la cooperación que hace en el país para la reducción de la mortalidad materna y neonatal intrahospitalaria, la violencia obstétrica y el aumento de la práctica de la lactancia materna y en la definición de intervenciones programáticas dirigidas a superar las brechas existentes en materia del cumplimiento del derecho a la salud y la reducción de la violencia obstétrica;

- Apoyar la toma de decisiones en relación a las actividades en curso en materia de salud y orientar las intervenciones programáticas a considerar en la definición del nuevo ciclo de cooperación para el periodo 2018-2022;

- Analizar si este modelo llamado Hospital Amigo del Bebé puede ser aplicado a escala nacional y cuáles serían las recomendaciones para lograrlo.

5.- El objeto de la evaluación:

El objeto de estudio de la presente evaluación es la Iniciativa Hospital Amigo del Bebe (HAB), en proceso de implementación en 2 hospitales públicos del país: El hospital Reynaldo Almanzar, en la provincia Santo Domingo; y el hospital Taiwán, en la provincia de Azua, en el sur del país.

###### Ubicación geográfica de los hospitales a participar en la evaluación

La evaluación abarcará un periodo de dos años, comprendido entre enero de 2015 a diciembre 2016.

6.- Teoría de cambio

La iniciativa Hospital Amigo del Bebé Ampliado es una intervención vinculada a varias aristas institucionales del sector salud: recursos humanos (personal administrativo, médico y paramédico), marco institucional y programático del sector salud, usuarias del servicio, etc.; lo que le da un carácter complejo. La IHAB se propone aprovechar la oportunidad que representa el nuevo modelo de atención en salud y la cobertura universal de control prenatal y parto institucional. Para lograr los resultados previstos se requiere tomar en cuenta a:

- Tomadores de decisión en el nivel central, regional y local, tanto del Ministerio de Salud como del Servicio Nacional de Salud;

- Directores/as de hospitales y miembros de los Comités de Calidad en los hospitales;

- Personal médico y de enfermería de las áreas de consulta prenatal, preparto, parto y sala de maternidad.

- Mujeres embarazadas usuarias del servicio, con particular énfasis en las adolescentes, debido a los riesgos que rodea a este grupo de población.

El determinante principal que incide en las altas tasas de mortalidad materna y neonatal está asociado a la baja calidad de los servicios de salud, debido al bajo nivel de cumplimiento de las normas y protocolos establecidos en el sector salud a nivel nacional. Por esta razón se considera que si el personal de salud mejora la calidad de la atención, cumpliendo los estándares de calidad, las normas, guías y protocolos establecidos para la atención materna y neonatal, disminuyendo a la vez la violencia obstétrica y mejorando el trato humanizado y respetuoso; entonces se reducirían, de forma significativa, las muertes maternas y neonatales en los hospitales; y dado que la IHAB concibe en su estructura todos los aspectos mencionados, se convierte así en una estrategia idónea para contribuir a reducir significativamente las muertes maternas y neonatales en el país, a la vez que disminuiría las brechas de inequidad en tanto se garantizaría el derecho al registro oportuno de nacimiento.

7.- Objetivo general:

Determinar si el marco conceptual y metodológico que se ha definido para la implementación del HAB, incluyendo sus herramientas y criterios de supervisión y monitoreo, conducirán al resultado esperado y si la iniciativa es pertinente, eficaz y sostenible para ser replicada a nivel nacional.

7.1.- Objetivos específicos

Pertinencia: establecer si la iniciativa HAB, dirigida a disminuir la mortalidad materna y neonatal, se alinea con las políticas, programas y planes nacionales en materia de salud; si responde adecuadamente a las demandas de las usuarias del servicio en tanto derecho humano, y si se inscribe dentro de las prioridades internacionales pactadas por el Estado Dominicano (CEDAW, CDN, etc.).

Eficacia: determinar si el diseño del HAB y su implementación conducirán al logro de los resultados previstos, tomando en cuenta la eliminación de las barreras identificadas, entre las que citamos:

- Mejora de la calidad de la atención

- Cumplimiento de los estándares de calidad, las normas, guías y protocolos establecidos

para la atención materna y neonatal • Disminución de la violencia obstétrica

- Mejora del trato humanizado y respetuoso

Eficiencia: Identificar si la manera como se han utilizado los recursos disponibles (financieros, técnico-profesionales y logísticos) contribuye, de forma adecuada y oportuna, al logro de los resultados previstos.

Sostenibilidad: Identificar si la manera como se ha estado aplicando la IHAB contribuye a generar las capacidades institucionales en el sector salud, a nivel nacional y local, que aseguren que la implementación continúe aun sin la asistencia de UNICEF. Esto implica el documentar lecciones aprendidas y recomendaciones de cara a fortalecer su adopción como política pública, así como la posibilidad de llevarla a escala a nivel nacional. Los resultados de la evaluación deben influir para la mejora y consolidación del modelo HAB.

8.- Alcance de la evaluación:

Tal como se ha manifestado, la evaluación se centrará en dos hospitales seleccionados que participan del HAB, los cuales han mostrado el mayor nivel de avance en la implementación. Será una evaluación formativa, en la que se examinarán los cambios observados en los beneficiarios de la IHAB y en los procesos seguidos para alcanzar dichos cambios. Se considerarán los siguientes actores del nivel local:

- La población de mujeres embarazadas usuarias del servicio

- Gerentes del SRS involucrados en el HAB

- Director del hospital y miembros del Comité de Calidad

- El personal médico y de enfermería de las áreas de consulta prenatal, parto, maternidad y atención de recién nacido.

9.- Limitaciones de la evaluación

Esta evaluación tendría unas tres limitaciones en su desarrollo, las cuales podrían impactar en los resultados finales, a saber:

- Ubicar y contactar a madres beneficiarias de la iniciativa, habidas cuentas de que muchas de ellas se mueven de un territorio a otro para dar a luz, lo que podría demandar mayor tiempo en su localización para obtener su participación en la evaluación. Particular mención hacemos de las madres extranjeras o de descendencia extranjera;

- La disponibilidad de datos confiables de muertes maternas y neonatales, tanto a nivel del hospital, del SRS, del SNS como del Ministerio de Salud (nivel central);

- La disponibilidad de informes institucionales que den cuenta del desarrollo del HAB en el hospital de que se trate;

10.- Algunas Preguntas a responder:

A continuación, se incluyen preguntas que se recomienda considerar. La consultoría tiene la libertad de sugerir algunas nuevas preguntas, además de las aquí sugeridas.

10.1.- Sobre pertinencia:

- La iniciativa HAB ampliada en los hospitales está en correspondencia con los planes nacionales referidas a la reducción de la mortalidad materna y neonatal?;

- La iniciativa tiene un diseño técnico correcto, siguiendo una lógica clara predefinida?; Está adecuado (el diseño) al contexto nacional y local?;

- Existe una normativa (administrativa, legal o de otra índole) que favorece la implementación de esta iniciativa?;

- Está alineada con algún compromiso internacional suscrito por el país en relación a los derechos de la niñez, la adolescencia y las mujeres? Cuál o cuáles?;

- Recoge algunas de las recomendaciones sobre la materia hechas al país por algún organismo internacional, sobre todo en lo que respecta a la adopción de un enfoque de derechos humanos?. Cuales?;

  - ¿Los objetivos y metas de la iniciativa siguen siendo válidos?;

  - ¿Se ha institucionalizado (o no) la iniciativa?, Qué pasos se siguieron para ello? ¿Fueron los pasos adecuados?;

  - Cuál ha sido el rol de las instituciones involucradas?;

  - Se promovió el acceso igualitario de todas las usuarias del servicio, sin discriminación alguna?;

  - Que valoración tienen los beneficiarios sobre el servicio recibido?;

  - La iniciativa ha tomado en cuenta, en algún momento, la opinión de las beneficiarias del servicio?. Se previó desde sus inicios el tema de la participación?

10.2.- Sobre eficacia:

  - ¿La iniciativa se ha estado ejecutando según el plan inicialmente definido? ¿Ha habido contratiempos? cuales medidas se han tomado para asegurar el cumplimiento del cronograma?;

  - ¿En qué medida el contexto institucional y cultural ha facilitado u obstaculizado la implementación de la IHAB? ¿Cuáles otros posibles riesgos amenazan o podrían amenazar la implementación de la iniciativa y como se gestionan dichos riesgos?;

  - ¿Se establecieron indicadores específicos para el seguimiento de la iniciativa?;

  - ¿Las evidencias disponibles muestran avances en el logro de los resultados previstos?;

  - ¿Tiene coherencia el planteamiento conceptual de la iniciativa con la ejecución?;

  - ¿El personal vinculado a la iniciativa muestra (o no) un nivel de compromiso en correspondencia con el logro de los resultados?;

  - Se han sorteado, de manera adecuada, ¿las circunstancias imprevistas que impactan directa o indirectamente el logro de los resultados?;

  - ¿Se han fortalecido las capacidades de los entes públicos vinculados a la iniciativa, para impulsar el logro de los resultados?;

  - Se ha transformado (o no) la percepción que sobre el servicio de salud materno infantil, en tanto derecho humano, ¿tienen (o tenían) los actores institucionales involucrados? ¿Cuáles son los elementos que han contribuido a ello?

10.3.- Eficiencia:

  - ¿Las actividades se cumplieron según los tiempos establecidos?;

  - Los recursos disponibles (financieros, técnicos, logísticos, humanos, etc.) han sido utilizados con racionalidad, ¿en la dirección del logro de los resultados previstos?;

  - ¿Qué impacto hubiese tenido en el uso de los recursos el haber aplicado otro enfoque metodológico?;

  - ¿En qué medida el contexto (político, institucional y social) en que se implementa la iniciativa ayuda u obstaculiza su implementación?;

  - ¿Considerando el tiempo de implementación de la iniciativa, se ha logrado generar cambios específicos tanto en la prestación del servicio como en la población usuaria?;

  - ¿Se ha aplicado el enfoque de gestión basada en resultados?;

  - ¿Cómo ha sido la coordinación interinstitucional entre los actores involucrados? ¿Ha sido beneficiosa?, se ha logrado o no concertar nuevas alianzas a favor de la iniciativa?;

  - ¿Cómo ha sido el nivel de apropiación de la iniciativa tanto por parte de beneficiarias, como de los actores institucionales involucrados?;

  - ¿Existe alguna historia particular relevante, que muestren los avances logrados hasta ahora por la IHAB?

10.4.- Sobre sostenibilidad

  - ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en que la iniciativa se asumiera por los actores institucionales involucrados?;

  - ¿Ha contribuido la IHAB a generar capacidades locales en los actores de los servicios de salud materno infantil, en el sentido de la calidad?;

  - Esas capacidades influyen en la sostenibilidad del HAB en los hospitales?;

  - ¿Aun cuando la asistencia técnica de UNICEF finalice, existe garantía de la continuidad de la iniciativa?;

  - ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que el HAB ampliada en hospitales se haga de forma coordinada entre los diferentes actores y no solo por la influencia de un agente externo

(UNICEF en este caso)?;

  - ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas y recomendaciones de orden técnico, administrativo y operativo que pudieran tenerse en cuenta para la sostenibilidad de la estrategia, como para su posible implementación en otros ámbitos?;

  - ¿Cuál sería la mejor estrategia27 para la transferencia de capacidades, de forma permanente, al personal profesional y técnico involucrado a la iniciativa, para asegurar la continuidad de la misma, aun en caso de una posible sustitución de la autoridad nacional o local o de personal técnico involucrado?;

  - Existe un mecanismo de monitoreo que facilita disponer de evidencias estadísticas para la toma de decisiones?;

  - ¿Cuáles serían las recomendaciones para la articulación de una alianza público privada de apoyo a la iniciativa en el nivel nacional y local, en el sentido de fortalecer su sostenibilidad?.

12.- Aspectos metodológicos

La evaluación se realizará de acuerdo a los principios, normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluaciones de las Naciones Unidas, disponible en http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 28. Además, es una normativa institucional el que todas las evaluaciones promovidas o realizadas directamente por UNICEF, deben tomar en consideración las Directrices Éticas e Evaluación, establecidas por el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG por sus siglas en ingles), las cuales constituyen una especie de código de conducta a seguir por quienes realizan la evaluación, referido a aspectos claves como lo son el respeto a la dignidad de las personas, respeto a la diversidad, enfoque de derechos humanos, confidencialidad de la información y prevención de posibles daños. Igual se recomiendo considerar el recurso en linea “Ethical Research Involving Children” 29, que incluye consideraciones éticas vinculadas a la infancia y cómo podrían aplicarse en distintos contextos de investigación. También se incluirá el “consentimiento Informado por escrito”, como un recurso ético en la evaluación, a utilizar cuando se trate de aquellos beneficiarios o actores involucrados que participen en el levantamiento de información.

27 Cursos, talleres, foros, seminarios, chats, etc.

28 Otros documentos sobre el tema serán aportados directamente por la Oficina de UNICEF en Rep. Dom.

29 Para mayor información visite el sitio: www.childethics.com

La presente es una evaluación de tipo Formativa, en tanto estará dirigida a generar conocimientos y aprendizajes, que permitirán valorar si se recorre el camino adecuado para lograr los resultados previstos, y saber cuáles posibles ajustes serían necesarios realizar.

La metodología será formulada por la consultoría, en el marco de la propuesta técnica con la que participe en esta convocatoria. Dicha formulación debe detallar con claridad las implicaciones en términos de recolección de información (de gabinete y de campo) y los instrumentos a utilizar (cualitativos y cuantitativos), los aspectos de muestreo, así como los análisis a realizar, en coherencia con el tiempo y los recursos disponibles. También debe incluir una descripción de los mecanismos previstos para asegurar la calidad de los datos levantados. Se recomienda tener en cuenta la posibilidad de realizar triangulación de información.

La aplicación de instrumentos cuantitativos procurará tener representación estadística del universo de la intervención. El uso de técnicas cualitativas buscaría profundizar en determinados aspectos, para lo cual la consultoría detallará cuáles técnicas utilizaría para tal efecto. Debe especificar los paquetes informáticos a utilizar para el procesamiento de datos.

La evaluación considerará el enfoque de equidad y de género, según los cuales todas las mujeres embarazadas que demandan el servicio de salud en los hospitales, tienen las mismas oportunidades de recibir un servicio digno, sin discriminación ni prejuicios de ningún tipo (étnico, sexo, racial, político, religioso, social, económico, etc.). Por igual, todas las criaturas que nacen en un hospital tienen asegurado el derecho a sobrevivir y a ser, oportuna y legalmente, registrado.

Como insumo a valorar por la consultoría, se sugiere concebir la evaluación en tres fases, a saber:

  - Primera fase:

Revisión documental (documentos relacionados a la iniciativa, la estrategia de Hospital Amiga del Bebé u otros relacionados) y entrevistas iniciales. Tomar en cuenta los informes de avance y de seguimiento, en los cuales se consignan datos desagregados por territorios.

Se sugiere entrevistar personal técnico de UNICEF y de las contrapartes (personal de los hospitales seleccionados, del SRS, del SNS y del nivel central del Ministerio de Salud) relacionado directamente con la iniciativa.

Sobre la base de la información recogida y analizada en esta primera etapa, se espera recibir un 1er informe (Informe Inicial) que detalle el alcance y método específicos que se seguirían para responder a las preguntas de la evaluación, así como los criterios, las preguntas e instrumentos de la evaluación y el cronograma definitivo de actividades y entrega final del informe de la evaluación.

UNICEF pondrá a disposición de la consultoría toda la documentación disponible sobre la iniciativa (documentos metodológicos, estudios, instrumentos de recolección de datos, informes, etc.).

  - Segunda fase:

Desarrollo del trabajo de campo en los hospitales seleccionados. Considerar la posibilidad de levantar alguna historia de vida de usuarias de los servicios de salud de los hospitales involucrados en el HAB y personal de salud de los hospitales.

En esta fase del trabajo de campo se espera la adopción de una muestra que refleje la población con la que se ha trabajado en esta estrategia. Se deberá contemplar el procesamiento y análisis de consistencia de la información levantada.

  - Tercera fase:

Análisis de toda la información recopilada (cualitativa y cuantitativa) y la producción y validación del informe final. En esta fase se identificará la teoría de cambio o cadena de valor30 de la estrategia.

13.- Actores involucrados y roles esperados

El equipo evaluador realizará la evaluación propiciando la participación activa de todos los actores involucrados: UNICEF, socios implementadores, madres beneficiarias de los servicios, entre otros. La participación se desarrollará, según corresponda, en las etapas de diseño, planificación, recopilación de información, identificación de los resultados y socialización de los principales hallazgos.

La demanda de la evaluación proviene de UNICEF para poder responder adecuadamente al interés de fortalecer el desarrollo de la iniciativa, en el marco de la política pública de salud.

Contrapartes involucradas: Ministerio de Salud Pública, Viceministerio de Garantía de la Calidad, División Materno Infantil, Servicio Nacional de Salud, Servicio Regional de Salud y la Oficina de Unicef RD.

30 Cadena de resultados

El informe final debe ir más allá de la descripción de la implementación de la iniciativa. Debe incluir un análisis basado en los hallazgos, donde se identifiquen las restricciones, las fortalezas y las oportunidades; así como los hallazgos en materia de equidad y enfoque de género. Debe analizarse, en lo posible, aquellos aspectos que contribuyeron o afectaron el logro de los resultados. También se incluirán los anexos: documentos, fotos, mapas, instrumentos aplicados (cualitativos y cuantitativos), documento del consentimiento informado, base de datos generada, descripción de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los datos levantados, entre otros.

15.- Duración de la contratación:

La contratación tendrá una duración de tres meses calendario, contados a partir de la firma del contrato.

16.- Supervisión

La consultoría estará bajo la supervisión de las Oficiales de Supervivencia y Desarrollo infantil y de

Salud, respectivamente. El reporte final, en borrador, será revisado inicialmente por la Oficina de País de UNICEF, que también lo enviará a su Oficina Regional, para una revisión más exhaustiva, tras lo cual se aceptaría, se enmendaría o rechazaría el mismo.

31 El informe final debe estar en correspondencia con lo establecido en el UNEG Quality Checklist for Evaluation Report, disponible en: http://www.uneval.org/document/detail/607

17.- Perfil de la empresa o consultor individual:

  - Experiencia en la realización de evaluación de entre 5 y 8 años;

  - Experiencia de trabajo previo con organismos internacionales, ONG o instituciones del Estado será muy valorada;

  - Fuerte conocimiento en procesos de cambio instruccional en el área de salud;

  - Conocimiento de la estructura institucional del sector salud;

  - Los conocimientos sobre el enfoque de equidad de género y de derechos humanos, respectivamente serán muy valorados;

  - Experiencia en manejo de base de datos (ya sea con SPSS, Stata, Redatam u otra herramienta con similar potencialidad);

  - Experiencia de trabajo en documentar y analizar datos cualitativos y cuantitativos;

  - Se valorará experiencias de trabajo con alguna agencia del Sistema de Naciones Unidas;

Nota: Para evitar posibles conflictos de intereses, se prefiere una empresa o consultor/a individual que no tenga o haya tenido vínculos directos o indirectos con algunos de los actores involucrados en la iniciativa, o que tenga en su seno algún personal profesional que tenga o haya tenido dichos vínculos.

El equipo de asistentes de la evaluación deberá incluir:

    - Estudios universitarios en ciencias sociales o económicas (sociología, antropología, economía, demografía, estadística, etc.), con formación especializada en evaluación, gestión de proyectos, estadística avanzada o investigación social; - Maestría o doctorado en ciencias económicas, políticas o sociales;

    - Conocimientos de metodologías de evaluación de programas y de técnicas cualitativas de relevamiento y sistematización de información;

    - Cinco (5) años de experiencia en actividades de asistencia en evaluación e investigación.

    - Experiencia en el manejo de bases de datos.

18.- Competencias requeridas:

  - Capacidad de pensamiento analítico e interpretativo de información;

  - Dominio del idioma español, con elevada capacidad de comunicación oral y escrita;

  - Se valorará positivamente la capacidad de trabajar en equipo;

  - Buenas relaciones interpersonales, necesario para promover y articular acciones e ideas entre contrapartes de UNICEF del sector público y la sociedad civil;

19.- Lugar de la consultoría:

La consultoría se desarrollará en las instalaciones de la empresa consultora o consultor individual. UNICEF no proveerá apoyo logístico (espacio físico de oficina, fotocopiadora, material gastable, teléfono u otros recursos).

En caso necesario, para el buen desenvolvimiento de la consultoría, UNICEF podrá facilitar la coordinación de entrevistas con contrapartes vinculadas a la iniciativa, y acceso a su documentación sobre la temática para fines de consulta.

20.- Formas de pago:

Los pagos se realizarán en moneda nacional (pesos dominicanos) o su equivalente en dólares según la tasa de cambio efectiva al momento de la contratación, conforme a los siguientes criterios:

- Un primer pago de un 35%, contra entrega de los productos 1 y 2

- Un pago final de un 65%, contra entrega de todos los demás productos, debidamente aceptados por UNICEF.

Nota: Todos los productos resultantes de la presente consultoría serán propiedad exclusiva de UNICEF, que se reserva el derecho a retener el pago parcial o total, en caso de que el desempeño o actuación del contratista se considere insatisfactoria o incompleta.

21.- Especificaciones para postular:

Se invita a empresas consultoras o consultores/as interesados/as a presentar sus propuestas mediante correo electrónico a la siguiente dirección: dmr.reclutamientord@unicef.org; con la referencia en el título del email: “Evaluación formativa de la Iniciativa Hospital Amigo del Bebé Ampliada”

Se deberá enviar la siguiente documentación en formato electrónico: a.- Para empresas y universidades:

- Copia de su RNC.

- Copia de los estatutos de la entidad

- Información bancaria (entidad bancaria, número y tipo de cuenta, etc.).

- Resume profesional de los investigadores principales, con la especificación de las evaluaciones e investigaciones realizadas.

- Propuesta técnica y económica

b.- Para consultores individuales:

- CV actualizado, especificando las principales evaluaciones e investigaciones realizadas

- Formulario P-11 de Naciones Unidas

- Copia del documento de identidad personal

- Propuesta técnica y económica

22.- Fecha de cierre:

La fecha límite para recibir propuestas es el 31 de agosto de 2017 a las 23:55 horas (hora de República Dominicana). Solamente se contactarán las candidaturas preseleccionadas.

Anexo 2: Matriz de Evaluación

Se han considerado los criterios de evaluación según el CAD/OECD que han sido ajustados a los objetivos específicos señalados en los TDR: Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Sostenibilidad, que se expresan en las siguientes preguntas de evaluación:

| Criterios | Preguntas de evaluación |  | Indicadores |  | Fuentes de información | Técnicas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertinencia | 1. | ¿La iniciativa HAB ampliada en los hospitales está en correspondencia con los planes nacionales referidos a la reducción de la mortalidad materna y neonatal?; | • | Coherencia entre acciones y resultados de HAB y planes nacionales para la reducción de la mortalidad neonatal y materna. Identificación de fortalezas y debilidades del modelo en general. Identificación de normativa(s) en el contexto del HAB. Alineamiento de resultados con compromisos internacionales suscritos / recomendaciones internacionales hechas al país. Existencia de diagnósticos actualizados Alcances y limitaciones de la utilización de estadísticas disponibles para la evaluación de avances en el campo de | - Documentos oficiales de estrategia y planes de trabajo de la iniciativa. - Documentos oficiales de política pública. - Estadísticas oficiales - Opinión de actores relevantes. | • • | Revisión documental Entrevistas |
|  | 2. | ¿La iniciativa tiene diseño técnico correcto, siguiendo una lógica clara predefinida? ¿Es adecuado el diseño dado el contexto nacional y local?; | • |  |  |  |  |
|  | 3. | ¿Existe una normativa (administrativa, legal o de otra índole) que favorece la implementación de esta iniciativa?; | • |  |  |  |  |
|  | 4. | ¿Esta iniciativa está alineada con algún compromiso internacional suscrito por el país en relación a los derechos de la niñez, la adolescencia y las mujeres? ¿Cuál o cuáles?; | • |  |  |  |  |
|  | 5. | ¿Recoge alguna de las recomendaciones sobre la materia hechas al país por algún organismo |  |  |  |  |  |
|  |  | internacional, sobre todo en lo que respecta a la | • |  |  |  |  |
|  |  |  | • |  |  |  |  |

|  | adopción de un enfoque de derechos humanos? ¿Cuáles?; - ¿Los objetivos y metas de la iniciativa siguen siendo válidos?; - ¿Se ha institucionalizado (o no) la iniciativa?, ¿Qué pasos se siguieron para ello? ¿Fueron los pasos adecuados?; - ¿Cuál ha sido el rol de las instituciones involucradas?; - ¿Se promovió el acceso igualitario de todas las usuarias del servicio, sin discriminación alguna?; - ¿Qué valoración tienen los beneficiarios sobre el servicio recibido?; - ¿La iniciativa ha tomado en cuenta, en algún momento, la opinión de las beneficiarias del servicio?, ¿Se previó desde sus inicios el tema de la participación? | • • • • | Mortalidad materna (MM) y Mortalidad neonatal (MN). Indicios de la institucionalización de la iniciativa. Identificación de las instituciones involucradas en la implementación del HAB. Adecuada operacionalización del enfoque de derechos. Adecuada identificación de las necesidades, intereses y valoración de las beneficiarias. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Eficacia | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ¿La iniciativa se ha estado ejecutando según el plan inicialmente definido? ¿Ha habido contratiempos? ¿cuáles medidas se han tomado para asegurar el cumplimiento del cronograma?; ¿En qué medida el contexto institucional y cultural ha facilitado u obstaculizado la implementación de la IHAB? ¿Cuáles otros posibles riesgos amenazan o podrían amenazar la implementación de la iniciativa y como se gestionan dichos riesgos?; ¿Se establecieron indicadores específicos para el seguimiento de la iniciativa?; ¿Las evidencias disponibles muestran avances en el logro de los resultados previstos?; ¿Tiene coherencia el planteamiento conceptual de la iniciativa con la ejecución?; ¿El personal vinculado a la iniciativa muestra (o no) un nivel de compromiso en correspondencia con el logro de los resultados?; ¿Se han sorteado, de manera adecuada, las circunstancias imprevistas que impactan directa o indirectamente el logro de los resultados?; ¿Se han fortalecido las capacidades de los entes públicos vinculados a la iniciativa, para impulsar el logro de los resultados?; ¿Se ha transformado (o no) la percepción que sobre el servicio de salud materno infantil, en tanto derecho humano, tienen (o tenían) los actores institucionales involucrados? ¿Cuáles son los elementos que han contribuido a ello? | • • • • • • • • • • | Cadena de resultados coherente al logro de objetivos. Identificación de resultados estándar y diferenciados según provincias. Identificación de buenas prácticas e innovaciones. Identificación de obstáculos y barreras en el campo de la implementación y la eficacia. Fortalezas y debilidades de las estrategias e instrumentos utilizados en la iniciativa. Externalidades positivas y/o negativas identificadas. Ideas fuerza de la iniciativa instalados a nivel de líderes de opinión. Capacidades del aparato público, de los socios y la sociedad civil fortalecidas para implementar y monitorear los cambios impulsados. Modelo de gobernanza de la iniciativa funcionando. Percepción de los actores institucionales. | • • • | Documentos oficiales de estrategia y planes de trabajo de la iniciativa. Opinión de actores relevantes. | • • • | Revisión documental Entrevistas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Eficiencia | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | ¿Las actividades se cumplieron según los tiempos establecidos?; ¿Los recursos disponibles (financieros, técnicos, logísticos, humanos, etc.) han sido utilizados con racionalidad, en la dirección del logro de los resultados previstos?; ¿Qué impacto hubiese tenido en el uso de los recursos el haber aplicado otro enfoque metodológico?; ¿En qué medida el contexto (político, institucional y social) en que se implementa la iniciativa ayuda u obstaculiza su implementación?; ¿Se ha aplicado el enfoque de gestión basada en resultados?; ¿Cómo ha sido la coordinación interinstitucional entre los actores involucrados? ¿Ha sido beneficiosa?, se ha logrado o no concertar nuevas alianzas a favor de la iniciativa?; ¿Cómo ha sido el nivel de apropiación de la iniciativa tanto por parte de beneficiarias, como de los actores institucionales involucrados?; ¿Existe alguna historia particular relevante, que muestren los avances logrados hasta ahora por la IHAB?. | • • • • • • • | Mecanismos e instrumentos operativos se desarrollan adecuadamente en el periodo. Existencia de sinergia en el funcionamiento de la iniciativa entre sus distintos niveles de ejecución. Existencia de sinergia en el funcionamiento de la iniciativa entre los distintos actores relevantes. Planificación y uso racional de recursos humanos, financieros, técnicos, logísticos. Productos y servicios entregados oportunamente y con nivel esperado de calidad. Identificación de obstáculos y barreras en el campo de la implementación y eficiencia. Capacidades de las instituciones y de las beneficiarias fortalecidas para apropiarse de la iniciativa. | • • • • | Documentos oficiales y planes de trabajo Opinión de actores relevantes Documentos e informes de gestión y administrativos. Convenios con otros organismos públicos y privados. | • • | Revisión documental Entrevistas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sostenibilidad | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en que la iniciativa se asumiera por los actores institucionales involucrados?; ¿Ha contribuido la IHAB a generar capacidades locales en los actores de los servicios de salud materno infantil, en el sentido de la calidad?; ¿Esas capacidades influyen en la sostenibilidad del HAB en los hospitales?; ¿Aun cuando la asistencia técnica de UNICEF finalice, existe garantía de la continuidad de la iniciativa?; ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que el HAB ampliada en hospitales se haga de forma coordinada entre los diferentes actores y no solo por la influencia de un agente externo (UNICEF en este caso)?; ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas y recomendaciones de orden técnico, administrativo y operativo que pudieran tenerse en cuenta para la sostenibilidad de la estrategia, como para su posible implementación en otros ámbitos?; ¿Cuál sería la mejor estrategia para la transferencia de capacidades, de forma permanente, al personal profesional y técnico involucrado a la iniciativa, para asegurar la continuidad de la misma, aun en caso de una posible sustitución de la autoridad nacional o local o de personal técnico involucrado? ¿Existe un mecanismo de monitoreo que facilita disponer de evidencias estadísticas para la toma de decisiones?; ¿Cuáles serían las recomendaciones para la articulación de una alianza público privada de apoyo a la iniciativa en el nivel nacional y local, en el sentido de fortalecer su sostenibilidad? | • • • • • | Nivel de conocimientos en aspectos claves del modelo por parte de los actores institucionales. Cambio de prácticas en hospitales y maternidades de acuerdo con el modelo HAB. Análisis de factores internos o externos a UNICEF y de factores contextuales que han incidido en el ritmo de implementación. Análisis de capacidades y recursos instalados en relación a los desafíos de implementación del programa. Identificación de fortalezas y debilidades de los mecanismos de articulación del trabajo entre los diferentes actores. | • • • | Documentos oficiales de estrategia y planes de trabajo Opinión de actores relevantes Convenios con otros organismos públicos y privados. | • • | Revisión documental Entrevistas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Anexo 3: Pautas de entrevistas según actor

En todas las entrevistas, se hizo, en primer lugar, una breve presentación de la Consultora y de los objetivos de la evaluación. En términos sintéticos los contenidos fueron:

La Consultora latinoamericana Inclusión y Equidad está desarrollando una evaluación externa de la Iniciativa “Hospital Amigo del Bebé”, impulsada por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF desde 2014. Como consultora, tenemos una vasta experiencia en evaluación de programas sociales en diferentes países de la región; de hecho, hace un par de años evaluamos una iniciativa similar impulsada también por UNICEF en Argentina.

El objetivo de la evaluación es proporcionar evidencia acerca del desempeño de la iniciativa, especialmente en dos hospitales públicos del país, para determinar en qué medida el programa ha contribuido a alcanzar los resultados previstos y a partir de allí, aportar a su planificación programática futura y sus posibilidades de ampliación hacia otras unidades de salud a nivel nacional.

Para cumplir con este objetivo, se requiere conocer la opinión y experiencia de los actores que forman parte activa de su implementación. Por ello, queremos agradecerle su disponibilidad y por acceder a esta entrevista. Ésta tomará aproximadamente 1 hora. Toda la información compilada es confidencial y no se revelarán datos que identifiquen a las personas o a las organizaciones. Asimismo, quisiéramos solicitar su consentimiento para poder registrar en audio la entrevista. Valoramos mucho su tiempo y percepción, por lo que compartiremos con usted un resumen de los hallazgos al culminar la evaluación.

3.1. Pauta de entrevistas para autoridades nacionales de salud (Ministerio de Salud, Dirección Materno Infantil, Servicio Nacional de Salud)

- Antecedentes de la persona entrevistada (información reservada)

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Institución u Organización |  |
| Cargo que ocupa |  |
| Año que comenzó a ejercer el cargo |  |
| Lugar y fecha de la entrevista |  |

- Preguntas según criterios de evaluación

Pertinencia - Nos puede contar, por favor, la historia del Convenio/acuerdo de trabajo con UNICEF: ¿cuándo comenzó, ¿cómo fue el primer contacto, ¿cuáles eran las expectativas, ¿cómo arribaron a la estrategia propuesta, ¿qué otros actores participaron? - Para la elaboración del Convenio ¿Se analizaron los problemas en el ámbito de la salud materno-infantil y sus respectivas causas? ¿Se identificaron las necesidades, limitaciones, recursos y acceso a los servicios de los distintos beneficiarios? - En su opinión, ¿cuáles son las causas más influyentes que inciden para que existan indicadores altos de mortalidad materna y neonatal? - ¿En qué medida responde la iniciativa a los intereses específicos de niños y niñas las mujeres, así como de otros colectivos con mayor índice de vulnerabilidad (migrantes, adolescentes embarazadas, población rural, entre otros)? - ¿Considera que la estrategia, articulándola con procesos de certificación, es adecuada para la realidad de los establecimientos de atención del país?

- ¿Cuál considera que es el valor del apoyo de UNICEF frente a otras organizaciones/contrapartes, donantes en el tema de salud materno-infantil?

Eficacia en cambios organizacionales de los hospitales incluidos en la iniciativa - ¿Cuáles cree usted que son los principales resultados obtenidos hasta ahora con la implementación de la Iniciativa? - ¿Qué factores cree que contribuyen al avance o retraso en el logro de los resultados esperados? - ¿Considera que ha habido resultados diferenciados en función del medio rural o urbano, nivel socioeconómico, edad u otra dimensión de la población beneficiaria? - ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar la implementación y los resultados? - ¿En qué medida la iniciativa está contribuyendo a fortalecer las políticas públicas, otros planes y programas destinados a la salud materno infantil? - En su opinión, ¡la Iniciativa está avanzando como se esperaba? - ¿Considera que los equipos de salud cuentan con los incentivos necesarios para alcanzar lo planificados?

Eficiencia - ¿Podrían los resultados haberse logrado con un menor costo mediante la adopción de un enfoque diferente? - ¿En su opinión qué tipo de obstáculos (culturales, administrativos, financieros y de gestión) afronta la iniciativa? - ¿Qué habría que hacer para avanzar en que se sumen más hospitales o unidades de atención al proceso de certificación? - ¿Cómo valora el apoyo técnico de UNICEF en la iniciativa? - ¿En qué medida las familias y los equipos de salud se han apropiado de la Iniciativa asumiendo un papel activo? ¿Qué formas de participación han tenido lugar?

Sostenibilidad - En su opinión, ¿los procesos iniciados son sostenibles en el tiempo? - En su opinión ¿los diferentes pasos y dispositivos de la Iniciativa han contribuido al desarrollo de capacidades institucionales para promover y/o modificar las prácticas de las maternidades? - Si tuvieran la oportunidad de volver a empezar en la implementación de esta iniciativa ¿Qué se debería hacer de otra manera (incluyendo a nivel administrativo)? - ¿En qué medida podría afectar la continuidad de una iniciativa como la IHAB factores o cambios políticos?

Otras observaciones ¿Desea compartir algún comentario más?

3.2 Pauta de entrevistas para Gerentes del SRS involucrados

Antecedentes de la persona entrevistada (información reservada)

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Institución u Organización |  |
| Cargo que ocupa |  |
| Año que comenzó a ejercer el cargo |  |
| Lugar y fecha de la entrevista |  |

Preguntas según criterios de evaluación

Pertinencia - ¿Conoce el convenio entre UNICEF y el Ministerio de Salud para llevar a cabo la Iniciativa HAB? ¿Le parece una estrategia adecuada para enfrentar los problemas en el ámbito de la salud materno-infantil y sus respectivas causas? - ¿Cuáles considera que son los principales aportes de la Iniciativa HAB para las políticas de salud de su provincia? ¿Considera que la Iniciativa HAB se adaptó a las necesidades y prioridades de su provincia en el ámbito de la salud materna infantil? - ¿Cuáles son las principales razones por las que algunos hospitales no se han adherido a la iniciativa? - ¿Le parece adecuada la estrategia de mejora vinculada a procesos de certificación de la calidad? - A su juicio, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen los Centro Especializado Atención Salud - ¿Cuál considera que es el principal aporte de UNICEF en este proceso?

Eficacia - ¿Cuáles cree usted que son los principales resultados obtenidos hasta el momento en la implementación de la Iniciativa HAB? ¿Cuál cree usted que es el cambio más significativo que se ha producido en el hospital? - ¿Se han logrado dar todos los pasos? ¿Hay algunos que presentan más dificultades que otros? - ¿Cuál es el componente que más ha funcionado en el hospital? ¿A qué se debió? - ¿Cuál fue el componente que ha tenido mayores dificultades para implementarse? - ¿Qué factores cree que contribuyeron al avance o retraso en el logro de los resultados? - ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar la implementación y los resultados? - ¿En qué medida está contribuyendo la Iniciativa HAB a fortalecer las políticas públicas de la provincia? - ¿Alguna experiencia exitosa a destacar de todo este proceso? ¿Alguna buena práctica a destacar?

Eficiencia - ¿Considera que la Iniciativa HAB ha sido eficiente? ¿podrían los resultados lograrse con un menor costo mediante la adopción de un enfoque diferente? - ¿En su opinión qué tipo de obstáculos (culturales, administrativos, financieros y de gestión) afronta la Iniciativa en su implementación dentro del hospital? - ¿Qué habría que hacer para avanzar o transferir la experiencia a hospitales que no se encuentran dentro de la Iniciativa? - ¿Cómo valora el apoyo técnico de UNICEF? - ¿Cómo valora la capacitación recibida por los equipos de salud? - ¿Cómo valora el sistema de seguimiento y monitoreo?

Sostenibilidad

- ¿Qué mecanismos y estrategias se podrían implementar para garantizar la sostenibilidad de los resultados de la Iniciativa en esta región? - Si tuvieran la oportunidad de volver a empezar en la implementación de esta iniciativa ¿Qué se debería hacer de otra manera (incluyendo a nivel administrativo)? - ¿En qué medida podría afectar a nivel de factores o cambios políticos la continuidad de una iniciativa como la de HAB?

Otras observaciones ¿Desea compartir algún comentario más?

3.3. Pauta de entrevista para Directores/as de Hospitales Participantes

Antecedentes de la persona entrevistada (información reservada)

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Institución u Organización |  |
| Cargo que ocupa |  |
| Año que comenzó a ejercer el cargo |  |
| Lugar y fecha de la entrevista |  |

Preguntas según criterios de evaluación

Pertinencia - ¿Como conoció de la iniciativa IHAB? - ¿Cuáles considera que son los principales aportes de la Iniciativa HAB para el desarrollo del Hospital? - ¿Cómo describiría a rasgos generales la población que se atiende en los servicios perinatales del Hospital? - ¿Considera que la Iniciativa HAB se adaptó a las necesidades y prioridades de su hospital? - ¿Coincide con algún proceso de mejoramiento de la calidad que estén llevando o hayan llevado a cabo anteriormente?

Eficacia - ¿Cuáles cree usted que son los principales resultados obtenidos durante la implementación de la Iniciativa HAB? ¿Cuál cree usted que es el cambio más significativo que se ha producido en el hospital? - ¿Cuál es el componente que ha tenido menores avances? ¿A qué se debe? - ¿Qué factores cree que contribuyen al avance o retraso en el logro de los resultados? - ¿Ha cambiado la cultura organizacional del Hospital? ¿En qué aspectos? - ¿Cuáles son los principales cambios en relación al quehacer del hospital antes de la intervención? - ¿Alguna experiencia exitosa a destacar de todo este proceso? ¿Alguna buena práctica a destacar?

Eficiencia - ¿Considera que la Iniciativa HAB ha sido eficiente? ¿podrían los resultados haberse logrado con un menor costo mediante la adopción de un enfoque diferente? - ¿En su opinión qué tipo de obstáculos (culturales, administrativos, financieros y de gestión) afronta la Iniciativa en su implementación dentro del Hospital? - ¿Cómo valora el apoyo técnico de UNICEF y de otras instituciones académicas involucradas en la iniciativa HAB? - ¿Cuál es su valoración de la estructura organizacional que sostiene la iniciativa?:Le parece adecuada?

- ¿El Hospital ha hecho ajustes a la iniciativa para un mejor desempeño?

Sostenibilidad - ¿Qué mecanismos y estrategias se podrían implementar para garantizar la sostenibilidad de los resultados de la Iniciativa en el hospital? - ¿En qué medida podría afectar a nivel de factores o cambios políticos la continuidad de una iniciativa como la de HAB?

Recomendaciones - Si tuvieran la oportunidad de volver a empezar en la implementación de esta iniciativa ¿Qué se debería hacer de otra manera (incluyendo a nivel administrativo)? - ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar la implementación y los resultados? - ¿Qué habría que hacer para avanzar o transferir la experiencia a hospitales maternidades que no se encuentran dentro de la Iniciativa? - Mirando hacia el futuro, ¿Cuáles cree usted que son las oportunidades o desafíos futuros para continuar fomentando los cambios que propone la Iniciativa HAB en todas las maternidades del país?

Otras observaciones ¿Desea compartir algún comentario más?

  - Pauta de entrevistas para equipos de salud a cargo de la atención perinatal y del subcomité HAB (Entrevista grupal)

Antecedentes de las personas entrevistadas (información reservada)

| Nombre | Hospital | Cargo |
| --- | --- | --- |

    - Presentación de las y los participantes:

Solicitar a cada participante que se presente diciendo nombre, profesión, función y tiempo que lleva en el hospital.

    - Concepto de HAB

      - ¿Qué es para Uds. el concepto de Hospital Amigo del Bebé?

      - ¿Cómo conocieron esta propuesta? ¿La conocían de antes?

      - ¿Cuáles han sido los principales cambios que se han implementado desde que adoptaron la propuesta?

    - Apoyo para la implementación

      - ¿Han recibido apoyo para implementar la iniciativa?

      - ¿En qué actividades han participado?

      - ¿Cuál es su valoración de esas actividades?

      - ¿Qué les ha parecido el rol de UNICEF?

      - ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades?

    - Relación con usuarias/as

      - ¿Es diferente la relación actual con las usuarias y sus familias?

      - ¿Participan más activamente del parto y del cuidado de las y los niños que lo requieren?

      - ¿Qué cambios les han significado a Uds. para tener una relación diferente con las usuarias y sus familias?

    - Valoración y recomendaciones

      - ¿Qué ha sido lo más significativo de este proceso?

      - ¿Qué ha sido lo más difícil?

      - ¿Qué le recomendarían a un hospital/CEAS que quiera implementar la iniciativa?

      - ¿Cuáles son los desafíos para los próximos años?

    - Otras observaciones

¿Desea compartir algún otro comenta

  - Pautas de entrevistas para destinatarios de la atención: madres y familias

Antecedentes de la persona entrevistada (información reservada)

| Nombre/es |  |
| --- | --- |
| Rol en la evaluación |  |
| Lugar y fecha de la entrevista |  |

Preguntas según criterios de evaluación

Eficacia - Cuéntenos, por favor, sobre la historia de sus embarazos: ¿cuántos ha tenido? ¿qué edad tenía cuando tuvo su primer parto? ¿Han sido diferentes cada uno de ellos? - ¿Con quién se ha informado de los cuidados y procesos que viviría con el embarazo? ¿Y en relación al parto? - ¿Ha sido muy diferente su último parto respecto de lo que le puede haber contado su madre de los suyos? - Usted ha venido a anteriormente a esta maternidad o alguna otra maternidad de la provincia ¿qué cambios ha podido ver en la maternidad, en estos últimos años, a nivel de atención de las enfermeras o médicos, a nivel de infraestructura? ¿Se sintió segura cuando vino a atenderse al hospital? - ¿Cuál es el cambio más significativo para usted/ustedes en la atención recibida? ¿Por qué? - ¿A qué persona destacaría como su apoyo principal durante su embarazo? ¿Y durante el parto? ¿Por qué? - ¿Cómo describiría su último embarazo? ¿Y la atención que recibió durante los controles prenatales? ¿Cómo fue el trato recibido? ¿Se incorporó su pareja en este proceso? - ¿Considera que en una provincia como (…) se requiere que desde las maternidades presten atención a alguna necesidad particular que tienen las madres? - ¿Ha recibido algún tipo de capacitación o taller para mejorar el vínculo con su hijo/hija? ¿Cómo puso en práctica lo aprendido? - ¿Ha recibido algún apoyo para su proceso de lactancia? - ¿Cómo considera el trato recibido? - ¿Alguna experiencia exitosa a destacar de todo este proceso? ¿Alguna buena práctica a destacar?

Recomendaciones - ¿Qué considera que debiera mejorar en la atención del embarazo y el parto? - ¿Qué le gustaría que fuera diferente?

Anexo 4: Bibliografía consultada

Barinas, I. (2012). Violencia Obstétrica en Madres Adolescentes en dos maternidades de la República Dominicana. Presentado en VII Conferencia Dominicana de estudios de género. Santo Domingo: INTEC.

Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International. (2014). Encuesta Demográfica y de Salud 2013. República Dominicana. Santo domingo.

Congreso Nacional de República Dominicana (1944). Ley No. 659 del 17 de julio de 1944 sobre Actos del Estado Civil que dicta disposiciones sobre los registros y las actas de defunción. Santo Domingo.

Congreso Nacional de República Dominicana (2015). Ley No. 123-15 del 16 de julio de 2015 Ley que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS). Santo Domingo.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). (2013). Sistema de atención a la violencia contra las mujeres: Alcances y Desafíos. República Dominicana.

Ministerio de Salud Pública (2012). PLAN ESTRATEGICO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD

MATERNA E INFANTIL, 2012-2016. Viceministerio de Salud Colectiva, Dirección Mater na Infantil y Adolescente.

Oficina Nacional de Estadísticas - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. (2016). Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria. Santo Domingo.

Oficina Nacional de Estadísticas. (2011). Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2009-2010.

Santo Domingo.

Oficina Nacional de Estadísticas. (2015). República Dominicana: Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950 - 2100 (Vol. I). Santo Domingo, República Dominicana.

Oficina Nacional de Estadísticas. (2016). Dominicana en Cifras 2016. Santo Domingo.

Oficina Nacional de Estadísticas. (2017). Tendencias, patrones y determinantes de la fecundidad adolescente en la República Dominicana. Santo Domingo.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Nueva York.

UNEG Quality Checklist for Evaluation Report, disponible en: http://www.uneval.org/document/detail/607 UNEG (2014) http://www.unevaluation.org/document/detail/1914

UNICEF República Dominicana (2005) Estudio “Diagnóstico Situacional: Mensajes y Prácticas de Alimentación

de Hijos/as de Madres Viviendo con VIH/SIDA”, UNICEF Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2012) Plan de Acción del Programa de País 2012-2016 entre el Gobierno de la República Dominicana y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2013) Línea de Base para Conocer los Cuellos de Botella y realizar el plan de acción para reducir la mortalidad materna y neonatal en hospitales seleccionados de la R. Dominicana. Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana (2016) Brochure HAB Ampliado. Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Materno Reynaldo Almánzar. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Local Boca Chica. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Municipal Engombe. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Jaime Mota. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Alejandro Cabral. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Taiwán . Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Presidente Estrella Urena. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital San Vicente de Paul. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Rosa Duarte. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2016) Planes de Mejora de la iniciativa Madres y Recién nacidos bien cuidados. Informes de línea base Hospital Antonio Musa. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017). Reducción de Mortalidad Materna y Neonatal: Informe de progreso.

Informe de Progreso, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017). Términos de Referencia " Consultoría internacional para una evaluación formativa de la “Iniciativa Hospital Amigo del Bebé Ampliada” República Dominicana. Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Dr. Antonio Musa. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Rosa Duarte. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital San Vicente de Paul. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Presidente Estrella Urena. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Taiwán. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Alejandro Cabral. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Jaime Mota. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Municipal Engombe. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Local Boca Chica. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICEF República Dominicana. (2017) Informes de línea base Hospital Materno Reynaldo Almánzar. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Santo Domingo.

UNICED República Dominicana (2017). ANÁLISIS DE SITUACIÓN SALUD MATERNA E INFANTIL EN LA

REPÚBLICA DOMINICANA. Santo Domingo.

Sitios web:

https://www.unicef.org/republicadominicana/ http://www.refworld.org.es/docid/566e782d4.html www.childethics.com

www.uneval.org www.unicef.org

https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/ministerio-de-salud-publica-y-asistencia-social/ https://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-vigilancia-epidemiologica/

Anexo 5: Actores entrevistados

| Nivel Territorial | Actores entrevistados |
| --- | --- |
| Nacional | UNICEF |
|  | Ministerio de Salud Pública |
|  | Servicio Nacional de Salud |
|  | Viceministerio de Garantía de la Calidad |
|  | Otros viceministerios de salud |
|  | ONG’s / Organizaciones /Redes de mujeres y/o infancia y/o destacadas en el área45 |
| Provincial | Dirección Provincial de Salud |
|  | Servicio Regional de Salud (SRS) |
|  | Gerentes del SRS involucrados en el HAB |
| Local | Director/a del Hospital |
|  | Director/a de Maternidad y Neonatología |
|  | Equipo técnico de maternidad |
|  | Miembros del Comité de Calidad del hospital |
|  | Miembros del Comité del HAB en el hospital |
|  | Personal médico y de enfermería de las áreas de consulta prenatal, preparto, parto y sala de maternidad |
|  | Mujeres embarazadas usuarias del servicio, con particular énfasis en las adolescentes |
|  | Madres y padres usuarios |

45 Por ejemplo: la Red de ONGs de salud articuladas a través del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).

Según datos del Banco Mundial, la República Dominicana ha tenido uno de los crecimientos económicos más fuertes en América La tina los últimos 25 años, con un crecimiento anual promedio de 7.1% entre 2014 y 2016

Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (2001). Consejo Nacional de Seguridad Social Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social Promulgada el 9 de mayo del 2001 edición Oficial. Santo Domingo, República Dominicana. La Ley 42-01 regula todas las acciones que permiten al Estado hacer efectivo el derecho a la salud y la Ley 87-01 establece los fundamentos para el desarrollo de un sistema de protección social con cobertura universal, promoviendo el aumento del aseguramiento vía cotizaciones sociales, con los aportes del Estado, de empleadores y del trabajador.

http://economia.gob.do/?s=sisdom, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

El coeficiente de Gini es un número que toma valores entre 0 y 1, que representan igualdad distributiva y total concentración, respectivamente.

Trastornos hipertensivos del embarazo; hemorragia del preparto, parto y postparto; sepsis, y embarazo terminado en aborto.

Predominan las infecciones que no derivan del embarazo, las infecciones respiratorias, y las cardiopatías, incluyendo la hipertensión preexistente.

Las causas están asociadas a sepsis, distrés respiratorio e hipoxia (UNICEF República Dominicana, 2017)

Ya sea por un ginecólogo/obstetra, un médico general o de otra especialidad, o enfermera

De los cuales, el 72% es en establecimientos públicos, 27% en privados, y el 1% restante en la casa

Niños y niñas con menos de 28 días de vida.

Keag OE, Norman JE, Stock SJ (2018). Long-term risk and benefits associated with cesarean delivery for mother, baby, and subsequent pregnancies: Systematic review and meta-analysis. PLoS Med doi: 10.1371/journal.pmed.1002494. eCollection 2018 Jan

Según datos de la ENDESA 2013, el 20% de las mujeres entre 15 -19 años abandonó la escuela por embarazo.

Informe Alterno al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. (2016)

Citado en UNICEF: https://www.unicef.org/republicadominicana/hiv_aids_4446.htm

Años para los cuales se tiene información.

https://www.unicef.org/republicadominicana/protection_32705.html

En la presentación de UNICEF no se indica fecha ni fuente de la data.

https://www.unicef.org/republicadominicana/protection_31010.htm

La sepsis es responsable del 14% de las muertes maternas y del 29% de las muertes neonatales, por ejemplo, puede ser reducida aplicando normas de parto limpio y bioseguridad.

Esto se observa tanto en el primer nivel de atención, como en los hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad, respecto a las normas y guías de atención prenatal.

El primer estudio, realizado en 7 hospitales públicos, sustentado en la metodología del “Sistema de Monitoreo de Resultados con Enfoque de Equidad” (MoRES), en el año 2012. El segundo estudio, realizado en los hospitales que cuentan con una Delegación de Registro Civil en 2013. Ambos estudios realizados por UNICEF con el Ministerio de Salud Pública y con la Junta Central Electoral, respectivamente

El texto está tomado de UNICEF (2017), Términos de referencia para la evaluación

UNICEF República Dominicana (2017), Reducción de Mortalidad Materna y Neonatal. Informe de Progreso, Marzo, Santo Domingo

UNICEF República Dominicana	(s/f), Brochure HAB Ampliado en: https://www.unicef.org/republicadominicana/Brochure_HAB-Ampliado_(Grande)_final.compressed.pdf

Una doula es una persona capacitada para dar apoyo emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto

La evaluación externa tiene un juego de formulario que son del uso exclusivo de los evaluadores externos.

ttps://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_30453.html

UNICEF (2017). “Reducción de Mortalidad Materna y Neonatal. Informe de Progreso, marzo 2017, Santo Domingo”

Los niños, por su parte, se definen de conformidad con el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como “todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, aun cuando también ha de reconocerse que las definiciones de niños y jóvenes varían de acuerdo con la ley, la cultura y las costumbres

“Bajaremos la mortalidad materna al menos hasta 70 por 100 mil nacidos vivos y la mortalidad en la infancia a 18 por cada mil menores de 5 años, y la de los menores de un año llevándola de 35 a 26 por 1,000, y la neonatal reducirla en al menos 40%, llevándola de 24 a 14 por cada mil nacidos vivos.”

Asociadas a problemas de calidad en la atención prenatal, perinatal y en el puerperio, y a los problemas relacionados con abortos.

Entre el Gobierno de la República Dominicana y UNICEF.

Estrategia implementada a partir del 2005, que buscaba abordar las muertes maternas e infantiles evitables, entre otros eventos.

Para el 2022 los niños, niñas, adolescentes y mujeres tienen acceso a servicios integrales de salud de calidad, que incluyen promoción de la salud, prevención del daño y fomento de la salud sexual y reproductiva, considerando la participación y particularidades de la salud del hombre.

Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a quinto combinados de la República Dominicana (6 de marzo 2015).

Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y programas destinados a reducir y eliminar la mortalidad y morbilidad prevenibles de los niños menores de 5 años (A/HRC/27/31

A/HRC/21/22

Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de la República Dominicana" (30 de julio de 20 13)

https://www.unicef.org/spanish/rightsite/sowc/pdfs/panels/El%20enfoque%20basado%20en%20los%20derechos%20humanos%20y%20cooperacio n%20en%20favor%20de%20los%20ninos.pdf

UNICEF (2014), Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros del UNICEF para 2014-2017. E/ICEF/2014/CRP, Nueva York

En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: "Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros."

UNICEF Argentina (2012), Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF) con enfoque Intercultural. Conceptualización e implementación del modelo, UNICEF, Buenos Aires. En: https://www.unicef.org/argentina/informes/maternidad-segura-y-centrada-en-la-familia-mscf-con-enfoque-intercultural

Ver, por ejemplo, Baéz, S. (2017), Análisis de Género en la Mortalidad Materna de República Dominicana, Centro de Estudios de Género, CEG- INTEC, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Ministerio de Salud, Santo Domingo.

El análisis MoRES es una metodología desarrollada por UNICEF que apunta a una metodología que permita abordar el monitoreo de resultados para la equidad y que consta de cuatro fases: Fase 1. Identificar las intervenciones específicas para reducir las vulneraciones. Fase 2. Identificar los cuellos de botella y sus indicadores. Fase 3. Identificar las causas de los cuellos de botella. Fase 4. Desarrollar e implementar acciones en diferentes niveles para remover los cuellos de botella.

Un hospital autogestionado es una institución desconcentrada que cuenta con autonomía para la gestión de sus recursos económicos y humanos, a diferencia de los otros hospitales públicos donde, por ejemplo, la nominación del personal es realizada por el SNS.

Ministerio de Salud Pública (2012), Resolución 00026, 10 de agosto de 2012.

No se incluyó en esta tabla el componente: Aseguramiento del registro oportuno del nacimiento del bebé, por la falta de información disponible respecto del monitoreo de este paso.

UNICEF Argentina (2012), Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF) con enfoque Intercultural. Conceptualización e implementación del modelo, UNICEF, Buenos Aires : https://www.unicef.org/argentina/informes/maternidad-segura-y-centrada-en-la-familia-mscf-con-enfoque-intercultural