EVALUATION

DE LA LIGNE VERTE

POUR LA PROTECTION DES ENFANTS

AU TOGO

"Allo 111"

RAPPORT

Consultants:

Chester STORSETH

Yao NUAKEY

février 2010

SOMMAIRE

Pages

Sommaire											2

1ère Partie : PRESENTATION DE L'EVALUATION							3

- Contexte et problématique								4

- Justification										4

- Objectifs										4

- Résultats attendus									5

- Critères d'évaluation									5

- Modèle d'évaluation et méthodologie							6

- Produits à livrer									9

- Durée et chronogramme								9

- Equipe d'évaluation									9

2ème Partie : RESULTATS DE L'EVALUATION								10

- Analyse du contexte									11

- Analyse des Intrants									12

- Analyse du processus									18

- Analyse des produits									21

- Appréciation générale en termes de forces et faiblesses					25

- Appréciation générale sur la base des critères d'évaluation				25

- Leçons apprises									30

- Recommandations									31

Première Partie

PRESENTATION DE L'EVALUATION

- Contexte et problématique

Au Togo, les enfants exposés et/ou victimes de violences, d’abus et d’exploitation sont souvent invisibles et le taux de dénonciation des violations des droits est très bas. Le système national actuel de protection de l’enfant est faible et la situation des violences faites aux enfants est alarmante. Les filles sont plus souvent affectées que les garçons. Telles sont les conclusions d'une étude réalisée en 2006 sur la protection des enfants.

L'étude a souligné la nécessité d'aller au delà des structures classiques de protection des enfants victimes d'abus et de mauvais traitements (retrait de l'enfant pour le placer dans un centre ou structure d'accueil assez lourd…) pour implanter un service spécifique d'assistance  et d'aide pour les enfants, tel qu'il en existe aujourd'hui dans plusieurs pays dénommé "Ligne verte". Ces lignes étant intégrées dans un réseau international  baptisé "Child Helpline International" (CHI).

L'étude diagnostique de 2006 a révélé que ce service spécifique est en phase avec les attentes des enfants car il :

- offre un lieu de parole et de conseils ou d'informations ;

- donne accès à des mécanismes de protection en mettant en œuvre des systèmes d'interventions suite aux appels des enfants.

Il s'agit en l'occurrence d'un service d'assistance téléphonique aux enfants, offrant une réponse variée et des prestations globales alliant :

- la détention/prévention ;

- l'intervention de protection directe ou l'orientation/référencement ;

- la documentation.

- Justification

La ligne verte a été lancée au Togo le 14 janvier 2009, sous l'égide du Ministère de l'Action Sociale, en partenariat avec les acteurs impliqués dans la protection de l'enfant. Un numéro de téléphone gratuit a été inauguré pour la protection de l'enfant ; il s'agit de "Allo 111".

A la conception, il a été convenu que cette expérience pilote couvrant uniquement la ville de Lomé, ferait l'objet d'une évaluation qui analyserait les capacités organisationnelles et institutionnelles actuelles, et proposerait des stratégies de renforcement des capacités en vue de l'extension des services à toute l'étendue du territoire national, afin d'en garantir l'efficacité et l'efficience pour une meilleure protection des enfants.

- Objectifs

L'évaluation du projet Ligne Verte pour la protection des enfants au Togo "Allo 111"poursuivra les principaux objectifs suivants :

- Analyser la logique du projet ;

- Dresser un premier bilan du projet ;

- Evaluer les capacités organisationnelles, opérationnelles et institutionnelles ;

- Formuler des recommandations.

- Résultats attendus

Les résultats suivants sont attendus de l'évaluation :

- la logique du projet est analysée au regard des ressources fournies, des activités faites, des résultats produits, des objectifs à réaliser, des besoins à satisfaire et du contexte ;

- le bilan quantitatif et qualitatif du projet est dressé ;

- les capacités organisationnelles, opérationnelles et institutionnelles sont évaluées ;

- des recommandations sont formulées proposant des stratégies de renforcement des capacités en vue de l'extension des services à toute l'étendue du territoire national, afin d'en garantir l'efficacité et l'efficience pour une meilleure protection des enfants.

- Critères

L'action d'évaluation portera sur les dimensions fondamentales du projet : les besoins qui justifient son existence, les objectifs à atteindre, les contraintes rencontrées, les ressources utilisées pour atteindre les objectifs, et les conséquences, effets et résultats qui lui sont attribuables. Dans ce cadre, conformément aux termes de référence, elle privilégiera les critères de :

- Pertinence qui correspond au lien de conformité entre les objectifs visés par le projet et les besoins auxquels il doit répondre. En conséquence l'évaluation analysera le degré d'adéquation entre les objectifs et les différentes composantes du projet et les besoins des bénéficiaires.

- Cohérence qui est le lien de conformité entre les divers moyens et composantes mis en œuvre par le projet pour atteindre ses objectifs ; de même que sa conformité avec son environnement.

A cet effet outre la conformité du projet par rapport au cadre politique et législatif, mondial, régional, national et sectoriel, l'évaluation accordera une attention particulière à l'harmonie entre les différents éléments constitutifs du projet.

- Efficacité qui est le lien de conformité entre les objectifs planifiés du projet et les résultats effectivement obtenus. Elle mesure le degré d’atteinte des objectifs planifiés ou encore le nombre d’objectifs effectivement atteints parmi l’ensemble des objectifs planifiés. L'évaluation s'attachera donc à mesurer le degré d'atteinte des objectifs planifiés du projet "Allo 111", sur la base d'indicateurs objectivement vérifiables, le pourcentage d'objectifs planifiés globalement réalisés, ainsi que le niveau d'utilisation  et d'appréciation des services rendus par les enfants bénéficiaires, filles et garçons.

- Efficience qui est le lien de conformité entre l’économie des ressources réalisée et le degré d’atteinte des objectifs visés. Ainsi il s'agira d'apprécier dans quelle  mesure les résultats obtenus par "Allo 111" l'ont été avec le moins de ressources possibles (fonds, expertise, temps, coûts administratifs, etc.).

- Durabilité  qui prolonge l’efficacité et est le lien de conformité entre les objectifs visés par le projet et le maintien, dans le temps, des résultats obtenus. Ce critère amènera à évaluer la probabilité de voir les avantages produits par le projet continuer après que l’appui extérieur aura cessé, avec un focus sur les stratégies d'appropriation et de maîtrise de l’action.

- Impact qui est le lien de conformité entre les résultats attribuables au projet, mais non voulus ou non visés de façon explicite à travers ses objectifs, et les exigences sociales, économiques, sociétales, physiques, psychologiques et autres de l’environnement dans lequel il agit et interagit. Ce critère sera mis à profit pour apprécier l'impact du projet "Allo 111" sur le groupe bénéficiaire, notamment l'utilisation de la ligne verte par les femmes et les enfants, la fréquence et l'importance des violations des droits des enfants, et la coordination des acteurs et dispositifs de protection des enfants à Lomé.

- Modèle d'évaluation et méthodologie

6.1-	Modèle d'évaluation CIPP de Daniel Stufflebeam

Ce modèle d'évaluation qui comporte quatre (4) composantes, permettra d'analyser :

- le Contexte du projet "Allo 111" : L’analyse du contexte portera sur la problématique spécifique de la protection des enfants victimes d'abus et de mauvais traitements , l'environnement en cause, les problèmes à résoudre et les besoins des enfants victimes d'abus et de mauvais traitements à satisfaire , ainsi que les occasions favorables qui s'offrait au projet.

- les Intrants du projet "Allo 111": cette composante analysera les ressources (humaines, matérielles et financières) mobilisées pour la mise en œuvre du projet "Allo 111", et ses activités en réponse aux besoins des enfants, de même que les stratégies mis en œuvre pour atteindre les objectifs du projet.

- Le Processus de mise en œuvre du projet "Allo 111" : Cette composante analysera les actions mises en œuvre par le projet et ce qui c'est passé dans la réalité des faits.

- les Produits du projet "Allo 111" : L'analyse portera sur les résultats obtenus par les stratégies mises en œuvre par le projet ainsi que ces effet en terme de changement de comportement en matière de violence faite aux enfants.

6.2-	Méthodologie

6.2.1-Les procédures de collecte des informations

6.2.1.1-Les sources d'informations et population d'étude

Les activités d'évaluation se dérouleront dans la ville de Lomé lieu d'implantation du projet "Allo 111". Les sources d'informations seront documentaires (documents de référence, document de projet, rapports d'activités et financiers, rapports de suivi, registres et tout autre document utile à cette fin)  et humaines (enfants et jeunes bénéficiaires, femmes, acteurs du projet, partenaires techniques et financiers du projet, acteurs des dispositifs nationaux de protection des enfants, responsables régional et central de la protection de l'enfant).

6.2.1.2-	Les méthodes de collecte des données

Les méthodes d'investigation seront qualitatives ; elles utiliseront respectivement :

- Le Diagnostic participatif

C'est une méthode formative, systémique et participative qui permettra d'instaurer entre les consultants et les acteurs du projet "Allo 111", un processus d'échanges-analyses-réflexions au cours duquel les points de vue de chacun seront valorisés.

Les acteurs ne seront pas seulement des sources d'informations, mais plutôt de véritables acteurs de l'évaluation afin qu'ils puissent s'approprier et mettre en œuvre les recommandations qui en découleront.

- Le Diagnostic organisationnel

L’élaboration et l’exécution du projet "Allo 111" ont mobilisé plusieurs types d’acteurs, et il s’agit d’analyser les rôles spécifiques joués par chacun des acteurs et le partenariat institué entre ces derniers :

- la mission assignée au projet ;

- l'Output (produits/services) ;

- l’Input [le personnel, les ressources matérielles (équipements, infrastructures, information, etc.) et les ressources financières] ;

- l’organisation interne :

- stratégie (procédure/règlement formels ou informels, Plan d’action, activités, rapport, documentation et circulation de l’information (traçabilité), Prise de décision et décideurs, suivi des décisions prises) ;

- style de direction (planification, exécution, contrôle, évaluation et ajustement, prise de décision, leadership) ;

- personnel (analyse des fonctions/rôles, analyse des actions, analyse des tâches, analyse des opérations, définitions des compétences, performances,  perspectives de carrière, mobilité interne, motivation (initiatives, absentéisme, heures supplémentaires, plaintes, etc.).

- La cartographie des incidences

La cartographie des incidences du projet "Allo 111" utilisera la grille SEPO (Succès-Echecs-Potentialités -Obstacles).

- Enquête CAP

En dehors des principales méthodes susmentionnées, il sera également réalisé une enquête CAP (Connaissances Attitudes et Pratiques) auprès des acteurs des dispositifs de protection  et autres acteurs, des enfants bénéficiaires, en particulier auprès des groupes vulnérables (enfants de rue, portefaix et autres), afin d'apprécier la connaissance du service par les bénéficiaires, leurs perceptions, son accessibilité et son utilisation par ces derniers.

6.2.3-Les techniques d'investigation

Les techniques qui seront utilisées pour la collecte des données sont : l’analyse documentaire, les entrevues individuelles semi-structurées avec les différents acteurs, le questionnaire ainsi que l’observation.

- L’analyse documentaire

La mission analysera les documents relatifs à la structure, au site d’implantation du projet et les  activités planifiées et menées par les acteurs :

- le document du projet "Allo 111" ;

- le document de politique de protection des enfants au Togo ;

- les différents documents sur les manuels et références techniques ;

- les rapports d’activités, les comptes-rendus de réunions ;

- les documents concernant les institutions collaborant avec les acteurs du projet et œuvrant en faveur des groupes cibles.

- Les entrevues semi-structurées

Des entrevues ont été programmées avec les personnes ressources du projet telles que :

  - l’UNICEF ;

  - le Ministère de l’Action Sociale ;

  - le Comité de Pilotage du projet ;

  - autres…

Des contacts ont été également pris avec les responsables d’autres services étatiques ou les structures/ONG œuvrant dans le processus de prise en charge, de la réinsertion des enfants au niveau de leurs cellules familiales, et pour la promotion des droits des enfants. Ces structures/ONG peuvent faire partie ou non des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, et se trouvant dans la zone du projet.

- L’administration des questionnaires

Des questionnaires appropriés seront administrés aux différents groupes-cibles (enfants ayant vécu des situations de violence…).

- Focus-group

Des discussions de groupes seront organisées au niveau d’un échantillon des bénéficiaires.

- L’observation

L’observation et l’analyse des réalisations (des installations) sur le site seront effectuées.

6.2.4-Les supports de collecte

Les techniques de collecte sus-décrites utiliseront comme outils de collecte :

-	le guide d’entretien ;

-	le guide de discussion ;

-	la grille d’analyse ;

-	la grille d'observation ;

-	les matrices SEPO.

Ces outils seront confectionnés en fonction des résultats attendus et des  critères d’évaluation.

6.3-	Les modèles d'analyse des données

Les méthodes seront qualitatives et privilégieront entre autres : l'analyse de contenu, l'analyse systémique, l'analyse structurale et l'analyse fonctionnelle.

6.4-	Personnes et institutions rencontrées

- Acteurs de « Allo 111 »

- Ministre de l’Action sociale

- Directrice de la DGPE

- Sociologue de la DGPE

- Coordinatrice de la Ligne verte

Conseillers de la Ligne verte (5)

- Organisations partenaires

- UNICEF

- Terre des Hommes

- BICE

- Centre Kekeli

- Centre la Providence

- WAO-Afrique

- Police

- Centre sociale CHU Tokoin

- Moov

- Togotélécom

- Plan Togo

- Produits à livrer

Les produits suivants sont attendus de l'activité d'évaluation :

- le draft du rapport d'évaluation qui sera soumis au Comité de pilotage du projet "Allo 111",  à mi chemin de la mission. Ce draft du rapport d’évaluation sera livré en fichier électronique par email et sur CD, puis sur support papier en deux (02) exemplaires.

- la restitution à chaud du draft pour amendement et validation  par l’UNICEF et le Ministère de l’Action Sociale et leurs partenaires.

- la restitution du rapport final pour amendement et validation  par l’UNICEF et le Ministère de l’Action Sociale et leurs partenaires.

- le rapport final d'évaluation à livrer au terme de la mission, à l’UNICEF et au Ministère de l’Action, en fichier électronique  et sur support papier.

- Durée  et Chronogramme

La durée de la mission d'évaluation est de dix huit (18) jours ouvrables dont 10 jours de travail avec le consultant international et 8 jours de finalisation de l’évaluation par le consultant national. Le planning des activités est présenté dans le tableau 1ci-dessous.

Tableau 1 : Planning des activités

| Etapes /Activités | Semaine 1 |  |  |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  |  |  | Nbre jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etape 1 : Briefing de l’évaluateur avec le Comité de pilotage du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Etape 2 : La revue documentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Etape 3 : Visite de terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Etape 4 : Traitement analyse, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Etape 5 : Rédaction du rapport provisoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Etape 6 : Restitution provisoire de l’Evaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ½ journée |
| Etape 7 : Sur la base des observations de l’atelier de restitution, la relecture de certaines données et la rédaction du rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Etape 8 : Atelier de restitution finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |

- Equipe d'évaluation

La mission d'évaluation a été pilotée par une équipe composée de :

- un consultant international spécialiste en gestion de ligne verte, Directeur Counselling Centre –Toronto au Canada.

- un consultant national, Docteur en Sociologie et en Sciences de l'Education, spécialiste en formation, curriculum et évaluation.

Deuxième Partie

RESULTATS DE L'EVALUATION

- ANALYSE DU CONTEXTE

Plusieurs études sectorielles et spécifiquement l’étude diagnostique pour la mise en place du service de Ligne Verte pour la protection des enfants au Togo (Terre des Hommes, UNICEF) ont révélé la situation de vulnérabilité chez les enfants togolais. Elle est marquée en particulier par les maltraitances (violences directes et indirectes, privations, violences sexuelles, exploitation par le travail (traite)). Ces fléaux prennent de l’ampleur de jour en jour sous les effets conjugués des facteurs liés à l’environnement familial unions multiples, décès des parents, conditions de vie précaires, etc.

Pour lutter contre ces divers fléaux, le Gouvernement en partenariat avec les organisations internationales, les ONG et la société civile ont pris des dispositions au plan légal et institutionnel.

Sur le plan législatif, des lois ont été votées :

- Loi n° 2005-009 relative au trafic d’enfants ;

- Loi n° 2007-017 portant Code de l’enfant ;

- Loi n° 2007-010 portant Code du travail.

Sur le plan institutionnel, des structures ont été crées et des documents d’orientation élaborés :

- la création de la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion sociale des Enfants victimes de traite ;

- l’élaboration du Plan National de Lutte ;

- l’élaboration du manuel de procédures pour la prise en charge des enfants victimes ou en risque de traite ;

- la création d’un Ministère de l’Action Sociale et d’un Direction Générale de la Protection de l’Enfant ;

- l’existence d’une dynamique de protection des enfants (FODDET, RESAEV) ;

- l'existence d’un projet de politique nationale de protection de l’enfant qui doit être adopté en Conseil des Ministres.

- Peu de structures travaillant en prévention de situations de crise ou pouvant répondre à l’ensemble des problèmes

- Complémentarité des structures privées mais peu de coordination

- Peu de travail en milieu rural

- Existence de réseaux de protection des enfants mais peu de poids

- Formations sociales statiques

Les activités de détection se réalisaient tant bien que mal à travers les structures étatiques et de la société civile mais il n’existait aucun centre d’écoute pour centraliser les appels et les traiter systématiquement.

Pour permettre aux enfants et aux adultes de signaler sans difficultés les cas de violations des droits des enfants et faciliter ainsi le travail de détection et d’intervention par les acteurs, le Ministère de l’Action sociale en partenariat avec les structures impliquées dans la protection de l’enfant (UNICEF, Plan-Togo, FODDET, Terre des Hommes, BICE, WAO-AFRIQUE, etc.) ont formulé le souhait d’implantation d’une Ligne Verte (Child Helpline) à l’instar de ce qui est mis en place dans beaucoup de pays dans le monde.

L’opérationnalisation du souhait a été réalisée premièrement par la réalisation d’une étude de faisabilité puis par l’implantation du service de la Ligne Verte.

L’enquête de faisabilité conduite en 2006 a révélé la pertinence du projet en montrant qu’il était en phase avec les attentes des enfants (majorité des 432 enfants interrogés) et celles des adultes en matière de protection des droits des enfants.

- ANALYSE DES INTRANTS

2.1-	Logique du projet

| DESCRIPTION SOMMAIRE | INDICATEURS | MOYENS DE VERIFICATION | HYPOTHESES |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif général Améliorer la prise en charge des enfants victimes de situations de traite, de violence, d’exploitation, d’abus sexuels et de maltraitance à Lomé |  |  |  |
| Objectifs spécifiques - Assurer l’accès aux enfants et aux adultes à un service de dénonciation et de prise en charge des cas de violation des droits de l’enfant. - Répondre à tous les enfants ayant besoin d’attention et de protection au travers d’un système de référencement permettant de les orienter vers des structures spécialisées. |  |  |  |
| Résultats/Extrants |  |  |  |
| Activités 1.1- Identifier un local (3 salles minimum : le standard, 1 salle d’écoute, le bureau du Coordinateur -Mettre en état le local 1.2-Recruter du personnel (5 APS et un Coordonnateur) 1.3-Former 3 APS au counselling téléphonique -Former deux APS à la permanence sociale 1.4-Sensibiliser les enfants et les acteurs de protection de l’enfant (santé, éducation et ONG) sur l’existence de la ligne verte - 13 Emissions radiophoniques - 6 Emissions télévisées - Concours dans les écoles pour création de matériels IEC - Campagne d’affichage 1.5- Lancement officiel de la Ligne Verte (numéro d’appel fonctionnel) 2.1- Formalisation d’un système de référencement - Cartographie des services - Signature d’accords avec tous les services du système de référencement 2.2- Définition de modes opératoires (édition d’un guide de la Ligne Verte) 2.3- Identification d’un service en soutien psychologique (signature d’un contrat avec un psychologue) | - Local identifié - Local mis en état - 03 bureaux équipés - Personnel recruté - 5 personnels formés -13 Emissions radiophoniques animées - 6 Emissions télévisées animées - Concours dans les écoles pour création de matériels IEC sur LV - Campagne d’affichage - Ligne disponible | Local disponibles et bureaux équipés Personnel disponible Prestation de qualité du personnel Nombre d'émissions radiophoniques et télévisée animées Numéro d'appel fonctionnel |  |

| DESCRIPTION SOMMAIRE | INDICATEURS | MOYENS DE VERIFICATION | HYPOTHESES |
| --- | --- | --- | --- |
| Activités 2.4-Identification et contractualisation des équipes mobiles intervenant durant les heures de la Ligne Verte - 100% des plages horaires couvertes par une équipe mobile - Contrats de prestataire signés avec les différentes équipes mobiles 2.5- Organisation de réunions d’information et de sensibilisation des acteurs pour le renforcement des mécanismes de référencement (3 réunions) 2.6- Information et sensibilisation des appelants à une meilleure protection de l’enfant - 12.000 appels reçus - 4.000 appels pris en compte 100% de réponses aux questions des enfants et des adultes 2.7-Ecoute et identification des problèmes spécifiques des appelants - 12.000 appels enregistrés dans un registre - 4.000 enfants bénéficient d’une écoute individuelle - Tous les problèmes spécifiques des enfants sont appelants sont identifiés et enregistrés - 100% des enfants victimes ou à risque sont identifiés lors des appels - 100% des enfants victimes d’abus sont rassurés 2.8- Envoi d’équipes mobiles pour des interventions d’urgence sur site Sous-traitance de 5 sorties par jour par des équipes mobiles partenaires 2.9- Permanence sociale pouvant accueillir des enfants/familles - Ouverture d’une salle d’écoute 2.000 écoutes réalisées 2.10- Orientation des enfants victimes vers des services spécialisés - 100% des enfants victimes sont orientés vers des services compétents - 0% d’échec de référencement aux partenaires 2.11- Recueil et analyse des statistiques de la Ligne Verte - Edition de statistiques mensuelles |  |  |  |

2.2-	Axes d'interventions

- Détection & Prévention

1.   Sensibilisation

2.   Organisation de focus group sur les situations des enfants

3.   Détection des enfants par dénonciation ou identification

4.  Coordination des services de protection de proximité

- Protection

1.   Ecoute et Counselling   téléphoniques

2.    Intervention directe ou orientation des enfants

3.   Permanences sociales et lieux d’écoute localisés

4.   Orientation vers les structures spécialisées

- Documentation

1.   Constitution d’une base de données unique

2.   Identification des problèmes vécus par les enfants

3.   Création d’un rapport conjoint et de campagnes de plaidoyer

2.3-	Actions à mener

Les types d’actions à mener par le Ligne Verte sont au nombre de quatre :

- Ecoute et counselling ;

- Intervention sur site/retrait/réhabilitation ;

- Orientation vers des structures spécialisées (référencement) ;

- Documentation des problèmes.

2.4-	Les ressources humaines

Dans le document projet d’installation de la Ligne Verte, le personnel mentionné comporte :

- 1 Chef projet pour la coordination ;

- 5 intervenants sociaux détachés des ministères et ou bénévoles (repartis en 3 équipes).

Dans le document de montage institutionnel d’autres personnes ressources viendront s’ajouter à ces personnes.

Le document de projet d’installation de la Ligne Verte ne décrit pas les attributions des institutions et structures d’orientation et de gestion. Celles-ci sont plutôt présentées dans le document de l’étude diagnostique dans laquelle sont mentionnés respectivement :

- le maître d’œuvre : Le Ministère de l’Action Sociale à travers sa Direction Générale de la Protection de l’Enfant (GDPE) ;

- le Comité de Pilotage composé de la DGPE, de la Direction des Télécommunications (service de l’Etat), de la FODDET (Forum des Organisation de protection …..), les partenaires opérationnels (UNICEF, BICE, WAO-AFRIQUE, Terre des Hommes, Plan-Togo, CARE INT., RESAEV.

Dans les interviews, trois concepts ont été évoqués à savoir : "Conseil d’Administration, Comité Technique, Comité de pilotage". Mais aucune clarification ne nous a été faite sur le statut réel de chacun d’eux dans le montage institutionnel ou dans la structure de gestion de la Ligne Verte.

2.5-	Ressources matérielles

Elles comportent : 3 salles dont le standard, la salle d’écoute et le bureau du Coordinateur.

Les ressources matérielles additionnelles sont les suivantes :

- 4 lignes téléphoniques ;

- 4 combinés téléphoniques ;

- 1 armoire vitrée ;

- 05 bureaux ;

- 05 chaises bourrées ;

- 12 chaises ordinaires ;

- 03 microordinateurs ;

- 01 photocopieur ;

- 01 imprimante ;

- 03 onduleurs ;

- 03 multiprises ;

- 02 motos YAMAHA DT 125

2.6-	Ressources financières

Budget prévisionnel pour les 3 ans de vie du projet : 105 224 870 Francs CFA

Budget exécuté la 1ère année : 14 954 250

2.7-	Lieu et durée du projet

Le projet couvre une période de 3 ans et est implanté à Lomé, au Centre communautaire de Tokoin.

- ANALYSE DU PROCESSUS

L’analyse des contenus de l’étude diagnostique et des drafts produits par le comité technique crée pour réfléchir à la création d’une  Ligne Verte au Togo, a permis de décrire les diverses activités qui ont meublé le processus d’implantation de la  Ligne Verte. Parmi ces activités on peut citer :

- la mise sur pied d’un comité technique multidisciplinaire ;

- l’élaboration d’un plan d’action ;

- la réalisation d’une étude de faisabilité ;

- l’organisation des contacts institutionnels et organisationnels (plaidoyer) ;

- la sensibilisation / lancement ;

- le choix de la centrale et l’équipement des salles ;

- le recrutement et la formation des conseillers ;

- l’exécution du budget et la gestion financière ;

- l’organisation des activités de la centrale ;

- le contrôle et le suivi des activités suivants 3 axes.

3.1-	La mise sur pied d’un comité technique

Le comité technique a regroupé en son sein les structures suivantes : DGPE, UNICEF, FODDEF, TdH, Care, WAO-Afrique, BICE, Plan-Togo, Direction des Télécommunications. Ce comité devrait devenir le comité de pilotage de la  Ligne Verte. Mais ce statut n’est toujours pas validé par le ministère. Cependant, son action demeure déterminante pour la vie ou le fonctionnement de la  Ligne Verte. Les attributions du comité et son fonctionnement ont été définis dans le draft n°1 du 25/ 03/ 09. Le comité est placé sous l’autorité du Ministère de l’action sociale. Il a pour mission la planification stratégique des interventions, la coordination institutionnelle et le suivi du plan stratégique. Il est responsable de la coordination interministérielle nécessaire au bon fonctionnement de Allo 111. Il est concepteur de la stratégie de communication visant à informer et à sensibiliser les populations sur l’assistance téléphonique aux enfants. Le comité est un organe de prise de décision. Il organise une réunion par semestre.

3.2-	Elaboration d’un plan d’action

Le comité technique de pilotage a procédé à l’élaboration d’un plan d’action comportant 14 étapes. Voici les éléments du plan d’action.

3.3-	Etude de faisabilité pour la mise en place d’une  Ligne Verte pour la 			protection des enfants

Deux études ont été réalisées pour mesurer l’ampleur de la violation des droits des enfants au Togo et processus de mise en œuvre d’un service de  Ligne Verte. Il s’agit de l’étude diagnostique conduite par l’UNICEF et la Terre des Hommes (2006) et l’étude de mise en place d’une  Ligne Verte au Togo par CHILD HELPLINE Iinternationale (2007).

3.4-	Plaidoyer

Recherchant l’appui technique et financier, le Togo par la médiation du Ministère de l’action sociale a pris des contacts au niveau des institutions internationales et nationales et des organisations de protection de l’enfant pour le financement et l’accompagnement technique du projet. L’UNICEF, Plan-Togo, MOOV, Togo Cellulaire, Togo Télécommunication et les organisations de protection de l’enfant au plan national ont accepté de participer à la réalisation du projet.

3.5-	Sensibilisation / Lancement

Allo 111 a été lancé le 14 janvier 2009 sous l’égide de la Ministre de l’action sociale appuyée par les officiels du gouvernement, les ONG, les bailleurs de fonds, mass-média, les acteurs des droits de l’enfant, des institutions étatiques (écoles et collèges).

3.6-	Choix de la centrale et équipement des salles

Le Ministère de l’action sociale a choisi le Centre Communautaire de Tokoin et retenu 3 salles pour l’écoute et les appels. L’équipement déjà mentionné a été fourni par l’UNICEF, les 4 lignes téléphoniques et les combinés par les centrales téléphoniques.

3.7-	Recrutement et formation des conseillers

Vingt deux (22) agents (Assistants sociaux, agents de promotions  sociales, sociologues) ont été désignés et formés pour assurer les services de la  Ligne Verte. Sur les 22 conseillers formés, 8 sont affectés à la  Ligne Verte dont 2 assistants sociaux, 4 APS, 2 sociologues. L’une des 2 assistants sociaux a été nommée coordinatrice de la centrale, un opérateur de saisie complète le personnel. La formation a duré 10 jours (11 au 21 nov 2008) durant lesquels 37 thèmes ont été développés aux participants.

3.8-	L’exécution du budget ou gestion financière

Tableau 3 : Situation des ressources financières mobilisées

| Source | Période | Prévision | Approuvé |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Togo | 1er mars à fin juin (4 mois) | 4 300 000 | 2 910 000 |
| UNICEF |  | 1 380 000 | 1 340 000 |
| UNICEF |  | 5 690 000 | 5 857 750 |
| UNICEF | 29 déc 2008 | 1 826 500 | 1 826 500 |
| UNICEF | 21 juillet 2009 | 4 522 000 | 3 020 000 |
| Total |  | 17 718 500 | 14 954 250 |

Le budget total prévu dans les documents de requête de fonds mis à la disposition de la mission d’évaluation s’élève  17.718.500 F.CFA. Les ressources financières approuvées par les partenaires et mobilisées jusqu’à la date de fin novembre 2009 se chiffrent à 14.954.250  FCFA, ce qui correspond à 84% de réalisation. Le tableau ci-dessus indique le détail de l’appui financier accordé par les divers partenaires au cours de toute la période que couvre l’évaluation. Il s’agit principalement de l’UNICEF et de Plan Togo qui ont accordé respectivement des montants s’élevant à 12.044.250 FCFA et 2.910.000 FCFA.

Il convient de remarquer que les difficultés à regrouper les données concernant les sorties de fonds par lignes budgétaires et par activité n’ont pas permis à la mission d’évaluation de procéder à une analyse approfondie en terme d’efficience.

3.9-	L’organisation des activités à la  Ligne Verte "Allo 111"

Les actions menées à la centrale de Allo 111 sont structurées en 4 catégories :

- l’écoute et le counselling

- l’intervention sur site/ réhabilitation

- l’orientation des enfants vers les structures spécialisées (référencement)

- la documentation des problèmes.

3.9.1-	L’écoute et le counselling

Cette activité consiste à recevoir au téléphone un enfant ou toute autre personne, qui se trouvant dans une situation difficile ou l’observant autour d’elle téléphone à Allo 111.  Le conseiller qui reçoit la personne en ligne, l’écoute (écoute attentive et réaction basée sur l’attention portée à l’appelant’ en vue de détecter les situations à risque, de crise, d’abus ou de maltraitance que vit l’appelant.

A l’issue de cette écoute et counselling (réponse qui facilite la prise de décision) le conseiller élabore des stratégies de résolution du ou des problèmes exposés par le client avec la participation de ce dernier. Le client raccroche dans un climat de satisfaction. Le conseiller à son tour raccroche le téléphone et consigne sur une fiche le type d’appel reçu pour l’enregistrement des appels. Nous présentons dans le tableau …. Les résultats des appels de janviers au 30 novembre 2009.

3.9.2-	L’accueil, l’écoute et le counselling à la permanence (centrale) des parents et 		des enfants en situation difficile

Les enfants abandonnés, les enfants dans la rue sont souvent récupérés et conduits par des inconnus à la  Ligne Verte pour leur prise en charge. De même, les parents ou tuteurs confrontés aux difficultés d’éducation de leurs enfants se présentent à la  Ligne Verte pour des conseils ou la prise en charge psychosociale de ces enfants.

Le conseiller de permanence reçoit individuellement les parents ou tuteurs et étudient avec eux les problèmes évoqués et recherchent avec eux les solutions appropriées. Les techniques de case work sont souvent appliquées dans les recherches de solution. Les cas traités sont consignés dans les registres de permanence. Le tableau des enfants reçus à la  Ligne Verte sera présenté au niveau de la section « Résultats ».

3.9.3-	Référencement des cas vers les structures spécialisées d’accueil

La  Ligne Verte implantée au Centre Communautaire de Tokoin ne dispose pas de centre d’accueil pour la prise en charge des enfants en situation difficile. Pour cette raison, elle organise un travail de référencement des enfants entre elle et les structures d’accueil. Celles-ci reçoivent les enfants selon les groupes-cibles respectifs : soit exclusivement des filles, soit exclusivement les enfants d’une tranche d’âge donnée.

Le permanencier après avoir écouté l’enfant, identifie son problème, son âge et son lieu de provenance, appelle la structure d’accueil habilitée à accueillir et à traiter le cas. Nous dressons dans la section « Résultats » le tableau des enfants reçus et référés.

3.9.4-	Retrait des enfants auprès des partenaires

En dehors des enfants en situation difficile qui sont orientés ou conduits à Allo 111, les centres sociaux, les commissariats, les gendarmeries, les médias, les chefs de quartiers appellent la  Ligne Verte pour venir chercher auprès d’eux des enfants en situation difficile et conduits auprès d’eux. Les conseillers de la  Ligne Verte se rendent auprès de ces partenaires pour le retrait de ces enfants, qui arrivés à Allo 111, sont écoutés, enregistrés puis référés vers les centres d’accueil.

3.9.5-	Intervention de l’équipe mobile d'Allo 111 pour les cas d’urgence et pour	référer les cas vers les structures spécialisées pendant les heures hors de 			services et les week-ends

Bien qu’elle ne soit pas autorisée à le faire, il arrive des moments où la  Ligne Verte se trouve dans l’obligation de descendre sur le terrain pour venir au secours des enfants dont la situation requiert une intervention immédiate. Lorsque ces cas sont portés à la connaissance des agents, ceux-ci s’organisent pour aller à la rescousse de l’enfant en danger. Il s’agit souvent des cas de nourrissons abandonnés, en tentative d’infanticide, de viol, d’abus physique graves.

Soulignons que les structures spécialisées ont des heures précises d’accueil et d’intervention sur le terrain, et en dehors de celles-ci, les enfants sont d’abord accueillis à la  Ligne Verte, écoutés et conduits aux partenaires de référencement par les agents de Allo 111. Pendant les week-ends, les jours fériés, l’équipe mobile n’est pas de service et il revient à la  Ligne Verte de couvrir les cas signalés. Ajoutons que seuls Terre des Hommes et BICE disposent d’une équipe mobile d’urgence, les autres interventions incombent aux agents d'Allo 111.

Les agents de la  Ligne Verte abattent un travail considérable débordant le cadre de référence des rôles attendus des conseillers et décrits dans les manuels de procédures de CHILD HELPING International.

3.10-	Le contrôle et le suivi de la  Ligne Verte (pilotage et coordination des 			activités de la  Ligne Verte)

Le suivi consiste en une opération de collecte et d’analyse régulière et permanente des informations concernant l’état d’avancement des activités prévues dans le cadre du projet. Elle est menée pendant la mise en œuvre de ce dernier. Des outils appropriés de suivi devraient permettre d’apprécier le niveau de réalisation des activités et des résultats.

Nous n’avons pu disposer que des différents rapports d’activités rédigés par la coordination de la  Ligne Verte.

- ANALYSE DES PRODUITS

Nous analysons les résultats des activités menées à la  Ligne Verte, celles qui ont été abondamment décrites dans la partie consacrées précédemment à l’analyse du processus.

4.1-	Bilan des activités

Tableau 2 : Comparaison des activités planifiées et des réalisations

| Objectif spécifique 1 : Assurer l’accès aux enfants et aux adultes un service de dénonciation et de prise en charge des cas de violation des droits de l’enfant |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVITES PLANIFIEES | REALISATIONS | TAUX DE REALISATION | OBSERVATIONS |
| 1.1. | - Identifier un local (3 salles minimum : le standard, 1 salle d’écoute, le bureau du Coordinateur - Mettre en état le local | - 3 salles affectées aux activités d'"Allo 111" - 3 salles peintes | - 100% - NA |  |
| 1.2. | Recruter du personnel (5 APS et un Coordonnateur) | - 2 AS dont 1 coordinatrice, 2 Sociologues, 4 APS et 1 Secrétaire affectés pour "Allo 111" | 133% |  |
| 1.3. | - Former 3 APS au counselling téléphonique - Former deux APS à la permanence sociale | 22 conseillers formés | 440% |  |
| 1.4. | Sensibiliser les enfants et les acteurs de protection de l’enfant (santé, éducation et ONG) sur l’existence de la ligne verte - 13 Emissions radiophoniques - 6 Emissions télévisées - Concours dans les écoles pour création de matériels IEC - Campagne d’affichage | Informations non disponibles | NA |  |
| 1.5. | Lancement officiel de la Ligne Verte (numéro d’appel fonctionnel) | Lancement effectué le 14 janvier 2009 | 100% |  |
|  | Objectif spécifique 2 : Répondre à tous les enfants ayant besoin d’attention et de protection au travers d’un système de référencement permettant de les orienter vers des structures spécialisées |  |  |  |
| 2.1. | Formalisation d’un système de référencement - Cartographie des services - Signature d’accords avec tous les services du système de référencement | - Annuaire des structures d'accueil disponible - Accords non signés | -NA -0% |  |
| 2.2. | Définition de modes opératoires (édition d’un guide de la Ligne Verte) | Non réalisée | 0% |  |
| 2.3. | Identification d’un service en soutien psychologique (signature d’un contrat avec un psychologue) | Non réalisée | 0% |  |
| 2.4. | Identification et contractualisation des équipes mobiles intervenant durant les heures de la Ligne Verte - 100% des plages horaires couvertes par une équipe mobile - Contrats de prestataire signés avec les différentes équipes mobiles | Non réalisée | 0% |  |
| 2.5. | Organisation de réunions d’information et de sensibilisation des acteurs pour le renforcement des mécanismes de référencement (3 réunions) | Non réalisée | 0% |  |

Tableau 2 : Comparaison des activités planifiées et des réalisations (suite)

| Objectif spécifique 2 : Répondre à tous les enfants ayant besoin d’attention et de protection au travers d’un système de référencement permettant de les orienter vers des structures spécialisées |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVITES PLANIFIEES | REALISATIONS | TAUX DE REALISATION | OBSERVATIONS |
| 2.6. | Information et sensibilisation des appelants à une meilleure protection de l’enfant - 12.000 appels reçus - 4.000 appels pris en compte - 100% de réponses aux questions des enfants et des adultes | - 153 207 appels reçus - 575 counselling par téléphone - Informations non disponibles | -1 276,72% -14,37% NA |  |
| 2.7. | Ecoute et identification des problèmes spécifiques des appelants - 12.000 appels enregistrés dans un registre - 4.000 enfants bénéficient d’une écoute individuelle - Tous les problèmes spécifiques des enfants sont appelants sont identifiés et enregistrés - 100% des enfants victimes ou à risque sont identifiés lors des appels - 100% des enfants victimes d’abus sont rassurés | -153 207 appels reçus - 575 counselling par téléphone - Informations non disponibles | -1 276,72% -14,37 % - NA |  |
| 2.8. | Envoi d’équipes mobiles pour des interventions d’urgence sur site - Sous-traitance de 5 sorties par jour par des équipes mobiles partenaires | Pas de sous traitance | 0% |  |
| 2.9. | Permanence sociale pouvant accueillir des enfants/familles - Ouverture d’une salle d’écoute - 2.000 écoutes réalisées | -salle d'écoute fonctionnelle -453 conselling individuel | -100% -22,65% |  |
| 2.10. | Orientation des enfants victimes vers des services spécialisés - 100% des enfants victimes sont orientés vers des services compétents - 0% d’échec de référencement aux partenaires | -474 enfants référencés - informations non disponibles | -NA -NA |  |
| 2.11. | Recueil et analyse des statistiques de la Ligne Verte - Edition de statisques mensuelles | -Pas d'analyse | -NA |  |

4.1-	Bilan des appels du 9 janvier au 30 novembre 2009

Tableau 4 : Détails des appels du 9 janvier au 30 novembre 2009

| Mois | Counselling | Information | Interne | Dénonciation | Urgence | Silence | Remerciement | Hoax | Conseiller | Total des appels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvier | 118 | 2 372 | 15 | 255 | 94 | 6 870 | 808 | 3 162 | 47 | 13 741 |
| Février | 40 | 1 574 | 15 | 227 | 58 | 9 174 | 636 | 4 017 | 62 | 15 803 |
| Mars | 46 | 812 | 6 | 154 | 67 | 8 528 | 433 | 4 175 | 62 | 14 283 |
| Avril | 69 | 780 | 7 | 113 | 54 | 12 300 | 648 | 5 939 | 76 | 19 986 |
| Mai | 53 | 630 | 34 | 71 | 15 | 7 849 | 446 | 4 855 | 75 | 14 028 |
| Juin | 71 | 627 | 57 | 60 | 17 | 7 423 | 438 | 3 356 | 97 | 12 146 |
| Juillet | 130 | 756 | 71 | 77 | 22 | 11 113 | 590 | 4 955 | 136 | 17 850 |
| Août | 26 | 522 | 136 | 36 | 36 | 10 106 | 399 | 3 970 | 97 | 15 328 |
| Septembre | 22 | 244 | 86 | 22 | 24 | 5 469 | 191 | 1 725 | 13 | 7 796 |
| Octobre | 78 | 428 | 150 | 43 | 2 | 10 836 | 342 | 3 594 | 99 | 15 572 |
| Novembre | 40 | 207 | 109 | 25 | 1 | 4 637 | 118 | 1 495 | 42 | 6 674 |
| Total | 693 | 8 952 | 686 | 1 083 | 390 | 94 305 | 5 049 | 41 243 | 806 | 153 207 |

Légende : 	Interne : échange entre les acteurs de Allo 111

Silence : l’appelant ne donne aucune information

Hoax : appel manqué, l’appelant déclare se tromper de numéro de téléphone

Conseiller : appels adressés pour information privée.

Nous remarquons que sur les 153.207 appels, 1.083 sont des cas de dénonciation dont 390 concernant des mauvais traitements nécessitant une prise en charge d’urgence. Les appels/silence ainsi que les appels/hoax sont élevés : ils sont respectivement 94.305 et 41.243.

Tableau 5 : les différentes situations rapportées à Allo 111

| Types de problèmes | Total |
| --- | --- |
| Sévices corporels | 343 |
| Violence abus et exploitation sexuels | 59 |
| Enfants égarés retrouvés | 72 |
| Enfants de la rue | 38 |
| Problème de garde d’enfants | 22 |
| Fugues d’enfants | 21 |
| Enfants négligés | 48 |
| Nourrissons retrouvés abandonnés | 43 |
| Trafic d’enfants | 85 |
| Exploitation économique | 53 |
| Demande d’aide médicale aux enfants malades | 12 |
| Enfants dits sorciers chassés de la famille | 04 |
| Enfants en conflit avec la loi | 07 |
| Enfants chassés de la maison pour écart de comportement | 12 |
| Enfants atteints de handicap lourd | 04 |
| Mutilation génitale féminine | 01 |
| Mariage forcé | 02 |
| Enfants sollicitant des fournitures et dispenses scolaires | 508 |
| Tentative de suicide | 03 |
| Total | 1 337 |

Tableau 6 : Situation des référencements

| Structures d’accueil | Total |
| --- | --- |
| TERRE DES HOMMES | 291 |
| WAO-AFRIQUE | 130 |
| LIGNE VERTE COUNSELLING | 95 |
| CENTRE KEKELI | 28 |
| BICE | 21 |
| ONG ANGE | 09 |
| ONG ESPACE FRATERNITE | 08 |
| POUPONNIERE SAINTE CLAIRE | 05 |
| BRIGADE POUR MINEURS | 01 |
| CACAVELI | 01 |
| CENTRE PROVIDENCE | 00 |
| TOTAL | 589 |

- APPRECIATIONS GENERALES DE L'IMPLANTATION DE LA LIGNE VERTE EN TERMES DE FORCES ET FAIBLESSES

L’appréciation se fait en termes de forces et de faiblesses du fonctionnement de la Ligne Verte.

Toute évaluation est faite par rapport à un référentiel ou un cadre de référence théorique, ce que devrait être. Le modèle de fonctionnement d’une Ligne Verte nous a été fourni par CHILD HELPLINE International qui décrit la mise en œuvre d’une Ligne Verte en 12 étapes :

- session de brainstorming ;

- déterminer les besoins ;

- explorer le pays ;

- déterminer la méthode de communication ;

- déterminer la stratégie de réponse ;

- déterminer une structure ;

- élaborer un plan d’action ;

- mobiliser des ressources ;

- jumelage / partenariat ;

- former l’équipe sur les réponses à apporter aux appels ;

- former l’équipe en matière d’assistance ;

- lancer la Ligne Verte nationale ;

- gérer la Ligne Verte efficacement pour optimiser les résultats de ses activités.

5.1-	Forces

Une Ligne Verte n’est pas une création ex nihilo ; elle résulte d’un processus dont les phases sont énumérées dans le modèle théorique décrit. L’implantation d'Allo 111 a respecté dans ses grandes lignes ces phases dans cette première année de lancement. Ces deux prochaines années contribueront à consolider le montage institutionnel et à opérationnaliser les modes opératoires sous-tendant les pratiques quotidiennes (les principes et les standards).

La Ligne Verte a provoqué de grands développements dans le système de détection des violences faites aux enfants. Elle a offert aux enfants en situation difficile un service de protection accessible. La liste des avantages (forces) liés à la Ligne Verte sera longue à établir. Mentionnons-en quelques uns :

- accessibilité aux enfants et aux adultes à un service d’information, de conseils, d’orientation et de protection ;

- visibilité géographique, sociale et  politique ;

- dynamique entre Allo 111 et les autres acteurs impliqués dans la protection des enfants ;

- mise en synergie des structures d’accueil des enfants en situation difficile ;

- mise en réseau des conseillers formés ;

- existence d’un bassin de conseillers à déployer sur d’autres sites ;

- Allo 111 améliore la détection et la prise en charge des enfants vulnérables ;

- Allo 111 renforce la sensibilisation et la conscientisation des parents sur les droits des enfants ;

- Participation d’Allo 111 au réseau de CHILD HELPLINE International et possibilité de bénéficier de la documentation accumulée sur les expériences régionales et internationales (manuels et formation).

5.2-	Faiblesses

Pour optimiser son fonctionnement et les résultats de ses activités, il est utile de mentionner certaines faiblesses que les gestionnaires d'Allo 111 doivent corriger. Il s’agit de :

- la lenteur des procédures administratives ;

- insuffisance du personnel ;

- surcharge de travail du personnel ;

- surcharge de travail des conseillers ;

- absence de traçabilité des enfants référencés ;

- sous-équipement de la Ligne Verte ;

- non institutionnalisation des organes de supervision et de gestion ;

- absence de modules de formation ;

- partenariat non formalisé entre Allo 111 et les partenaires ou structures d’accueil ;

- absence de structure de coordination et de cadre de concertation des acteurs impliqués dans la protection des enfants ;

- absence de manuels de procédures et de gestion ;

- non budgétisation d'Allo 111 par l’Etat ;

- implication insuffisante des média dans les campagnes de sensibilisation ;

- Manque de stratégie de communication et plaidoyer limité pour Allo 111.

A l’analyse, nous notons que ces insuffisances sont dues au fait que le comité de pilotage n’a pas été institué ou rendu fonctionnel, car de part la description de sa mission de planification stratégique des interventions, de coordination institutionnelle, de suivi du plan stratégique, il lui revenait d’agir au triple plan institutionnel, organisationnel et opérationnel.

- APPRECIATION GENRALE SUR LA BASE DES CRITERES

6.1-	Pertinence de la ligne verte

Dans son ensemble, le projet comporte une logique et trouve son fondement dans les problèmes auxquels se trouvent confrontés les enfants vulnérables.  Les objectifs (2) sont clairement définis avec les résultats attendus et les activités bien déterminées en fonction des attentes exprimées par les enfants et les adultes consultés (étude diagnostique).

Le besoin absolu pour ses services a été exprimé par les enfants et reconnu par les structures de protection de l’enfant et de service social en général ainsi que les différents partenaires qui reconnaissent également les résultats positifs atteints par Allo 111.

Notons cependant que chacun des trois objectifs ne pourra pas être atteint à 100% lors de cette première année d'implantation du projet.

6.2-	Cohérence du projet

L’analyse a révélé un manque profond d'homogénéité à tous les niveaux (micro-macro). Allo 111 travaille avec les partenaires mais de manière simple et improvisée. En raison d'un manque de direction et de coordination, le service est inconséquent.

Par ailleurs, en raison du manque de rôles définis, les responsabilités sont vagues et incertaines. L’impression générale qui se dégage est que tous les partenaires, y compris Allo 111, fonctionnent dans leur propre bulle.

Un travail de qualité est fait mais il n'est pas coordonné. Les réunions ne sont pas régulières et semblent ne pas être planifiées. Il y a aussi une communication irrégulière et incohérente entre les partenaires, par conséquent, il n'y a pas eu d’ajustements pour maintenir le service.

6.3-	Efficacité du projet

Il s'agit d'apprécier, dans un premier temps le niveau de réalisation des activités prévues dans le cadre logique du projet et ensuite la relation entre les résultats obtenus à partir des actions effectivement menées et les objectifs spécifiques du projet. Cette analyse permettra de déterminer dans quelle mesure ces résultats ont contribué à la réalisation des objectifs du projet, donc à la résolution des problèmes identifiés.

Concernant le niveau de réalisation des activités, 4documents ont été analysés :

- La feuille de route pour le lancement de la ligne verte ;

- le document-projet de la ligne verte ;

- les rapports d'activités présentés par la coordinatrice de la ligne verte ;

- le rapport de sondage réalisé dans les écoles et quartiers de Lomé.

6.3.1-	Réalisation des activités du plan d'action  (septembre 2008)

Tableau 8 : Etat de réalisation des activités de la feuille de route de lancement

| N° | ACTIVITES | ETATS DE REALISATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Organiser une restitution d'Abidjan | Achevé |
| 2. | Organiser une séance de brainstorming | Achevé |
| 3. | Etude de faisabilité | Achevée |
| 4. | Edition d'un annuaire de référencement | Achevée |
| 5. | Montage institutionnel | Non achevé |
| 6. | Installation de la ligne téléphonique "Allo 111" | Achevée |
| 7. | Edition du plan d'action et élaboration du budget | Achevée |
| 8. | Mobilisation de ressources | Non achevée |
| 9. | Mise en place de base de données | Non achevée |
| 10. | Mise en place du comité de pilotage | Non achevée |
| 11. | Mise à disposition des locaux | Achevée |
| 12. | Recrutement et formation du personnel | Achevé |
| 13. | Campagne de communication | Non achevée |
| 14. | Lancement de la ligne verte | Achevé |

Concernant l'activité N° 10, nous remarquons que dans le plan d'action les membres du comité de pilotage sont identifiés :

- Ministère de l'Action Sociale (présidence)

- Ministère des communications

- Ministère de la santé

- Ministère de la sécurité

- UNICEF

- FODDET

- TDH

- Care Togo

- WAO

- BICE

- Plan Togo

Cependant jusqu'à ce jour ce comité n'est pas encore nommé. Le processus de mobilisation semble stoppé alors que "Allo 111" n'est pas budgétisé. Les cahiers de charges des différents acteurs d'"Allo 111" (Coordinatrice, Conseillers et partenaires) ne sont pas rédigés et validés.

6.3.2-	Réalisation des activités du document de projet de la ligne verte

Deux objectifs spécifiques ont été définis dans le document de projet. Pour atteindre les résultats liés aux objectifs, une série d'activités a été déterminée et reliée à chacun des objectifs.

Les niveaux de réalisation de ces activités ont présentés dans l'analyse du cadre logique du projet.

Parmi les activités non achevées nous pouvons mentionner entre autres :

- la non formalisation d'un système de référencement ;

- la non définition du mode opératoire (édition d'un guide de ligne verte) ;

- la non signature de contrat avec un psychologue ;

- la non contractualisation des équipes mobiles ;

- l'absence d'analyse des statistiques.

6.3.3-	Réalisation des activités par "Allo 111"

Les activités menées par "Allo 111" sont regroupées dans 6 domaines :

- l'écoute et le counselling par téléphone ;

- l'accueil, l'écoute et le counselling à la permanence des parents et des enfants en situation difficile ;

- le référencement des cas vers les structures d'accueil ;

- le retrait des enfants auprès des partenaires ;

- l'intervention de l'équipe mobile de "Allo 111" ;

- la réhabilitation sur le site de "Allo 111" pour les enfants récidivistes.

En comparant les activités planifiées dans le projet et les activités réalisées sur le site de "Allo 111" précédemment décrites, nous pouvons faire deux types d'observations :

- l'effectif des cas traités dans les rubriques dépasse largement celui des cas prévus à traiter ;

- certaines activités non prévues dans le document-projet ont été cependant réalisées :

- réhabilitation sur site pour les enfants récidivistes ;

- intervention de l'équipe mobile de "Allo 111" pour les cas d'urgence ;

- retrait des enfants auprès des partenaires.

6.3.4-	Résultats du sondage auprès des enfants et communautés

Nous avons rapidement réalisé ce sondage auprès d'un échantillon aléatoire pour mesurer le degré de rayonnement d'"Allo 111". Nous entendons par rayonnement la portée ou la taille de la population ayant pris connaissance de l'existence d'"Allo 111" et du ou des services qu'il peut offrir.

Le sondage a été réalisé dans 2 zones :

- Zone  1 :

- Ecole primaire Gbonvié : 15 (10 filles, 5 garçons)

- CEG Tokoin nord : 15 (9 filles, 6 garçons)

- Marché de Gbonvié : 15 (10 filles, 5 garçons)

- Ateliers de coiffure et de couture Gbonvié : 15 (10 filles, 5 garçons)

- Zone  2 :

- Marché de Hanoukopé : 15 (9 filles, 6 garçons)

- CEG des Etoiles : 15 (9 filles, 6 garçons)

- Rue Hanoukopé : 15 (7 filles, 8 garçons)

- Ateliers de coiffure et de mécanique : 15 (9 filles, 6 garçons)

A ces différents groupes 3questions ont été posées :

- Connaissez-vous "Allo 111"?

- Quel est son rôle ?

- Où est-il implanté ou localisé ?

Le Tableau 9 ci-dessous récapitule les réponses données dans les deux zones regroupées.

Tableau 9 : Résultats du sondage sur "Allo 111"

| REPONDANTS | CONNAISSANCE |  | LOCALISATION |  | ROLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON |
| Garçons | 14 | 37 | 5 | 44 | 13 | 39 |
| Filles | 14 | 55 | 61 | 61 | 14 | 54 |
| Total | 28 | 92 | 105 | 105 | 27 | 93 |

Les données de ce tableau démontrent que les campagnes de sensibilisation doivent être poursuivies sous toutes les formes pour faire connaitre "Allo 111".

Cependant les services rendus par ce dernier sont amplement utilisés par des publics (enfants et adultes) qui connaissent son existence.

En résumé et comme mentionné plus haut, il y a des résultats positifs mais le potentiel n'est pas réalisé.

Beaucoup d'agences, y compris le gouvernement et la police estiment qu’Allo 111 fait une différence positive dans les vies d'enfants. Ils confirment également que depuis le début, Allo 111 continue à faire un large nombre de références et dans un exemple (TDH), l’augmentation du nombre des enfants référés au centre Oasis représente 40%. Cependant en raison d'un manque de ressources, d'organisation et de direction, le service n'est pas aussi efficace qu’il pourrait l’être. Aussi le manque de stratégie de communication et de marketing, le service n'est pas bien compris par le public. Et parce que les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement définies et compris, le service n'est pas aussi efficace qu’il pourrait l’être. Parmi les partenaires, la frustration est évidente, et les inquiétudes au niveau de l'efficacité et la durabilité du service sont exprimées. Quand on se renseigne sur l'extension du service, les partenaires admettent que les inquiétudes profondes sur l'infrastructure et le modèle actuel sont justes. L'extension à cette étape est vue comme est un échec assuré !

6.4-	Durabilité (appréciation des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles)

A ce niveau, il s'agit d'apprécier les acquis du projet transférables dans d'autres contextes ou régions du pays. Nous analysons les acquis au triple plan institutionnel, organisationnel, et opérationnel.

- Plan institutionnel

Il s'agit ici de l'ancrage institutionnel de la structure "Allo 111". Nous avons déjà évoqué les problèmes liés à cet ancrage dans un document (draft de projet). Les membres du comité de pilotage ont été identifiés, la structure déterminée. Les attributions au plan des décisions d'orientation à prendre, rôles à jouer quant à la supervision, la gestion, le suivi et la coordination des activités d'"Allo 111" avec celles des partenaires, les activités de mobilisation des ressources, etc. Il ne reste qu'à valider ce texte organique et à instituer officiellement le comité de pilotage.

- Plan Organisationnel

En analysant la ligne verte à la lumière des principes du DO (Développement Organisationnel), nous avons eu l'impression  que la grande dynamique qui a conduit au lancement du projet s'est arrêtée. Les documents d'accompagnement du projet ne sont pas produits : cahiers de charge du maitre d'œuvre, cahiers de charge de la coordinatrice, des conseillers et contractualisation diverses (psychologue et équipes mobiles), production de modules de formation continue des conseillers, élaboration des cahiers de bord pour le contrôle et le suivi du fonctionnement d'"Allo 111". Les personnes ressources ou volontés sont disponibles, il reste à responsabiliser ces personnes ou ces groupes par des textes organiques. Nous avons constaté que plusieurs actions sont réalisées isolement sans que soit défini des cadres institutionnalisés devant assurer une transparence à ces actions (DGPE, coordination, FODDET…).

- Plan opérationnel

Le fonctionnement d'une ligne verte nécessite l'implication d'agents compétents et motivés, rompus à un ensemble de techniques décrites dans le manuel "Guide de la ligne verte".

Les agents sont appelés à travailler dans un environnement réunissant des conditions bien déterminées. Comme au lancement il a fallu parer au plus pressé, progressivement les choses doivent rentrer dans l'ordre. Qu'entendons-nous par ordre ?

- Il faut renforcer les capacités des conseillers par des formations complémentaires ;

- améliorer les conditions de travail de ces conseillers  (recrutement d'autres agents, aménagement des cabines pour garantir la confidentialité des clients (enfants et adultes), disposer des casques et des écrans…).

Les réunions, à tous les niveaux de coordination, ne se font pas, donc l'efficacité est problématique. Mais un travail de qualité est tout de même assuré par les conseillers. L’engagement des conseillers envers le bien-être des enfants est évident. Les conseillers travaillent bien en dessous des conditions idéales, mais des résultats positifs sont toujours assurés.

Malheureusement dû au manque de contrôle et de coordination du service, le programme n’est pas efficace. En raison d'un manque de ressources et de soutien, la frustration et l'apathie sont évidentes. En plus, le stress du travail des conseillers, et leur épuisement, sont évidents et vont probablement accroitre. Sous les conditions de travail actuelles, obtenir et maintenir une équipe d'orientation de qualité professionnelle est un gros problème.

La durabilité se joue à travers les formations continues des premiers conseillers qui seront les formateurs de demain. Il faut également penser organiser pour les conseillers des séances de prise en charge psychologique. Cela se trouve mentionné dans les manuels "Guide de la ligne verte".

Cependant comme déjà mentionné plus haut, il y a aujourd’hui de profondes inquiétudes à ce niveau. Le stress des conseillers est extrêmement grand. Le programme ne peut pas continuer à fonctionner dans les conditions actuelles. L'équipe d'orientation apparaît accablé et sans soutien. L'équipe d'orientation manque de formation continue et d'équipement de base. Les conseillers n'ont pas d’ordinateurs et aucun accès à Internet. En utilisant la métaphore d'une éponge, sous les conditions de travail actuelles, les conseillers ne peuvent pas continuer à absorber la quantité d'appels qu'ils reçoivent, et fournir le même travail de qualité. La formation n'est pas suffisante, et le milieu est très simple, nu et terne. Ils ont seulement deux bureaux et les interruptions constantes ne se prêtent pas à un environnement de travail sain et professionnel. Depuis plusieurs mois, les conseillers n’ont reçu aucune motivation . Le soutien des pairs semble être la seule forme de « contrôle » en place. Sous la direction actuelle, les résultats et la croissance ne peuvent être assurés.

6.5-	Efficience

(Confère analyse de la gestion financière)

6.6-	Impact

L'impact du projet "Allo 111" au plan institutionnel, a contribué à renforcer la visibilité de l'action du Gouvernement ainsi que celles de l'UNICEF, Plan Togo et d'autres partenaires en matière de protection de l'enfant.

Au plan opérationnel on note l'utilisation de plus en plus croissante de la ligne verte par ceux  qui ont pris connaissance de son existence  ( confère Tableau des activités réalisés par la ligne verte)

- LECONS APPRISES

En consultant la littérature consacrée à la Ligne Verte, nous notons que plusieurs modèles d’implantation (structures de gestion) existent, et que nous pouvons regroupes en trois catégories :

- le modèle étatique (cas du Togo) ;

- le modèle privé laïc (cas du Canada) ;

- le modèle privé confessionnel (cas de la BICE en Côte d’Ivoire).

Nous présentons les avantages et les inconvénients de chacun des modèles dans les tableaux qui suivent :

Tableau 10 : Avantages et inconvénients des modèles

| MODELE PRIVE |  |
| --- | --- |
| AVANTAGES | INCONVENIENTS |
| 1. Existence d’une expertise multidisciplinaire | 1. Difficultés d’implantation dans certains contextes politiques |
| 2. Facilité de mobilisation des ressources financières |  |

| MODELE ETATIQUE |  |
| --- | --- |
| AVANTAGES | INCONVENIENTS |
| 1. Facilité de mise à disposition des fonctionnaires de l’état | 1. Difficultés de mobilisation des ressources financières |
| 2. Facilité de mise à disposition des infrastructures | 2. Lenteur des procédures administratives |
|  | 3. Difficultés d’assurer la durabilité du système |

7.1-	Cadre de gestion

La structure de gestion et d’organisation d’une Ligne Verte pour enfants s’étend comme le souligne CHILD HELPLINE International, au-delà des centres de contact, des conseillers et des volontaires. Afin de garantir la viabilité à long terme de la ligne verte pour enfants, il est indispensable que celle-ci dispose d’une structure de gestion de grande envergure tournée vers l’avenir.

Pour la gestion de la ligne verte, soit elle est confiée à une ONG avec l’appui financier de l’Etat, soit elle relève des prérogatives de l’Etat avec l’appui technique des ONG. Quant à nous, nous considérons que la ligne verte pour enfants joue un rôle à part entière dans le système de protection de l’enfance d’un pays. En conséquence, il convient de souligner que pour le bon fonctionnement d’une ligne verte pour enfants, il est important que le gouvernement assure la responsabilité de la gestion et de l’organisation. Soulignons toutefois qu’il ne revient pas aux évaluateurs de prendre la décision car leur rôle consiste plutôt à préparer la prise de décision.

7.2-	Le Conseil / Comité consultatif de la ligne verte pour enfants

En raison de la nature du travail de la ligne verte pour enfants, il est recommandé un conseil ou comité consultatif multidisciplinaire dont les membres conseillers sont : représentants du gouvernement, représentants du secteur des télécommunications ; gouvernement et entreprises ; ONG ; réseaux d’ONG ; organisation des donateurs ; organisations bilatérales et internationales ; représentants d’agences du système de protection de l’enfance. Le comité de pilotage décrit dans le draft s’apparente à ce conseil consultatif.

Le conseil consultatif préconisé ici désigne ou élit un secrétariat de coordination.

7.3-	Fonctionnement d’une ligne verte

Le fonctionnement d’une ligne verte est réparti en trois segments :

- les méthodes de communications pour atteindre les enfants ;

- la stratégie de réaction à un appel/contact (stratégie visant à fournir certains conseils et une orientation, stratégie de conseil, d’orientation et d’intervention ;

- travail sur le terrain et sensibilisation pour informer la population dans ses différentes couches sociales de l’existence de la helpline ;

- travailler dans les écoles, communautés, rues, etc.

- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Contexte : Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'Allo 111 fait une différence positive dans les vies des enfants. Lors de mes visites au centre d’appels (Allo 111), les téléphones sonnaient constamment. Pendant les entretiens avec les conseillers, ils ont confirmé aussi qu'ils sont bien occupés par les appels, et aussi par leur présence dans la communauté. Enfin, les structures comme les centres d’accueil de Terre des Hommes, WAO-Afrique, Kekeli, ainsi que la police, ont tous confirmé qu'Allo 111 est une force positive dans la communauté. Ceci dit, tous les partenaires ont indiqué que le partenariat est faible et qu'il fonctionne sans accord formel. À mon avis, il est important qu'un accord formel soit établi, pour que les rôles, les relations de responsabilités et le fonctionnement soient maximisés.

Utilisateurs : Les réactions du public n'ont pas été poursuivies. Les réactions du public sont importantes pour évaluer les services d'Allo 111. Sans ces réactions il est impossible de savoir que le public pense et comment il apprécie les services fournis par Allo 111

Fonctionnement : Une analogie pourrait mieux résumer le fonctionnement du projet : demander à un enfant de courir avant qu'il ne puisse marcher n’est pas réaliste. C’est donc dans cet esprit je fais les commentaires suivants. Sur papier, le projet est bien formé et cohérent, mais la réalité semble indiquer que le projet ait été négligé. Tous les partenaires continuent à faire leur travail mais on ne travaille pas à Allo 111 de façon intégrée. Les résultats seraient maximisés si les rôles respectifs des différents acteurs/partenaires étaient clairement définis selon les recommandations indiquées dans le document de référence et s’il y avait des efforts communs et collectifs envers la détection et la protection. En conclusion, le projet a simplement besoin d'être suivi, et bénéficierait de partenaires qui travaillent à l’unisson. Il est important de noter que l’absence d'un accord formel a retardé la croissance et le développement du service (Allo 111).

Suivi : Le travail fait à Allo 111 est un travail de qualité et que des résultats conséquents sont obtenus. Malheureusement un manque de direction, la coordination et la communication ont freiné le potentiel du service. Quand on examine le centre d'appel par exemple, il est apparent que le nécessaire clinique et la structure administrative sont absents. Avec si peu d’outils à leur disposition, il est surprenant que le service accomplisse autant. Les qualifications des conseillers, l'entraînement, le soutien et le contrôle, manquent au bon fonctionnement. L'espace de travail lui-même n'est pas favorable au travail de qualité. Deux espaces contenant un bureau et une chaise, un service de téléphone défectueux, aucun ordinateur ou accès à Internet positionnent négativement la qualité du service. Il ne semble pas exister de ressources ou de soutien clinique mis à la disposition de l'équipe d'orientation. Le seul mécanisme de soutien semble être l’observation. Le développement professionnel est ainsi fort freiné, comme celui du programme et service. Il est vital que les conseillers reçoivent un support régulier, subissent un contrôle cohérent, et bénéficient d’opportunités de développement. Le contrôle et l'entraînement permettront aussi au personnel d’apprécier leur force, et de mesurer leur faiblesse. Si ces aspects ne sont pas mis en place, le service risque de perdre sa crédibilité à tous les niveaux.

La qualité du service a aussi été négativement affectée par un manque de promotion et de communication massive. En effet, on ne voit, dans Lomé, aucune annonce pour Allo 111, pas d’affiches dans les rues ou au sein des communautés, ni d’annonces dans les journaux ou à la télévision. Comment les enfants et les autres utilisateurs prendront-ils conscience du service ? Il est essentiel qu'une promotion du service se fasse. Une stratégie améliorée de communication pourrait aussi bénéficier d’une plus grande présence dans le système d'école; les enfants pourront ainsi prendre conscience du service et de son fonctionnement; et de façon progressive, Allo 111 pourrait faire mûrir chez les étudiants le désir de philanthropie et d’entraide en devenant des « ambassadeurs » pour Allo 111. Ces ambassadeurs pourraient aider à promouvoir le service auprès de leurs pairs. Il est important de noter que n'importe quel type de stratégie de communications a besoin d'être offerte à tous citoyens, et ne doit pas simplement être axé vers les pauvres; l'abus ne discrimine pas selon la classe, l'éducation, ou le sexe.

Une autre façon d’améliorer la qualité des services est de développer une stratégie de collecte de fonds. Il est essentiel que les citoyens et les hommes d'affaires de Lomé (Togo) contribuent (en argent, en biens, en temps) au succès d’Allo 111. Leur soutien financier pourrait aider un nombre de secteurs clés comme : la rémunération de personnel, l'achat ou l' « emprunt » d'une auto, un local pour bureaux amélioré, le fonctionnement du système téléphonique, l’accès à des ordinateurs et à Internet. Leur soutien aiderait l'équipe d'orientation, ce qui en retour ferait profiter les enfants de Lomé!

Longévité : Le travail et les résultats produits par Allo 111 ne sont pas convenablement analysés, compris, communiqués et documentés et par conséquent, le travail fait à Allo 111 ne  bénéficie pas d’une discussion sur les modifications appropriées pour sa croissance et son développement. Par exemple, les appels téléphoniques sont actuellement enregistrés à la mine. À la fin de chaque jour, semaine ou mois, où se retrouvent toutes ces informations? Je m’inquiète que toutes les informations pertinentes (bons coups ou critiques constructives) ne voient jamais la lueur du jour. Ces données sont des informations essentielles et pourraient être utilisées afin de seconder le personnel, mettre en marché le service, et rencontrer des objectifs de levées de fonds. Et ces informations aideraient à comprendre la croissance du service. Elles représentent chacune la vie d'un enfant, et devraient être traitées avec le plus grand égard. Les partenaires potentiels pourraient perdre l’intérêt vis-à-vis d’Allo 111 s'ils ne sont pas tenus au courant des développements, des progrès du service, et de ses besoins. De plus, puisque le service semble fonctionner sans la reconnaissance du public, les partenaires présents et futurs pourraient en venir à la fausse conclusion que leur soutien n'est pas apprécié, ou même nécessaire.

Accessibilité : Le simple fait que le service soit gratuit fait d’Allo 111 un service accessible ! Quelques résultats de sondage ont été partagés quant au pourcentage de la population (Lomé) qui est conscient du service. Il semble toutefois que la campagne de promotion initiale ait visée presqu’exclusivement les secteurs les plus pauvres. Bien que cette stratégie puisse être applaudie, la campagne aurait dû essayer de rejoindre tous les enfants de Lomé. De plus, la campagne aurait dû continuer après le lancement du service, pour garantir que le plus grand nombre d’individus soient au courant du service. Un autre moyen de faire la publicité le service est à travers Internet. Plusieurs objectifs pourraient être servis en créant une cyber-présence. Le plus évident serait de donner une option aux enfants afin d’entrer en contact avec le service. La présence d’un site internet pourrait aussi informer les enfants sur un nombre de thèmes importants, comme la sécurité, l'éducation et les problèmes sociaux. Le but d'une présence internet est d'accroître et offrir un complément aux services téléphoniques déjà offerts.

La reproduction/généralisation : Il existe plusieurs éléments positifs au service, mais à l’heure actuelle, la structure du service est trop faible pour soutenir n'importe quelle forme d’extension. Les inquiétudes et les recommandations exprimées à travers ce rapport auront besoin d’être étudiées et adressées avant qu’une extension ne soit envisagée. Il ne fait aucun doute que le besoin existe à travers tout le pays, mais un modèle clinique solide, un soutien financier, une collaboration soutenue des partenaires, et une infrastructure sociale sont des éléments vitaux pour soutenir n'importe quel type d'extension. Allo 111 a un impact positif, et le service peut faire face aux obstacles. Toutefois, la force reste dans le nombre, il est donc important que tous les supporteurs, à tous les paliers, collaborent et réunissent leurs efforts. L’analogie du vélo illustre mieux ce concept : une bicyclette ne peut se permettre un rayon faible dans sa roue, sinon ça impose trop de pression sur les autres rayons, jusqu' à l’effondrement de la roue. Si on ne veut pas envisager ce scénario pour Allo 111, il est donc impératif que les termes du service soient revisités, que les forces soient identifiées, les faiblesses adressées, et que les rôles et responsabilités soient définis. La protection et le bien-être des enfants en dépend, et le futur de la collectivité.

Résumé des recommandations :

- Institutionnaliser le partenariat entre les différentes structures.

- Accélérer l’adoption d’une politique nationale de protection de l’enfant.

- Compléter le cadre logique du document projet.

- Institutionnaliser le système de gestion et de supervision.

- Doter le projet de manuels de procédures.

- Renforcer les capacités (humaines matérielles et financières).

- Revoir le montage institutionnel du projet en insistant sur les dimensions suivantes :

  - Constitution d’une base de données centralisée

  - Mise en place d’une équipe multidisciplinaire pour l’étude des cas et leur orientation

  - Rédiger un mode opératoire de référencement

  - Implanter un système de référence et de contre référence

- Prendre le temps de bien roder le modèle et de le renforcer avant de l’étendre dans toutes les régions du pays.