التقييم الآني لإستجابة اليونيسف لنزاع صعدة بشمال اليمن

فريق التقييم: جوليا ستيتس، خالد ياسين دبعي

التقرير النهائي

صنعاء وبرلين 11 أكتوبر 2010م

المؤلفين: جوليا ستيت وخالد ياسين دبعي

مدير التقييم: إيتونا إيكول

تنويه:

الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء أعضاء فريق التقييم  ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر منظمة اليونيسف.

كلمة شكر

يود فريق التقييم أن يتقدم بالشكر لجميع الذين قدموا دعمهم لهذا التقييم. نحن مُمتنون بشكل خاص على حفاوة الاستقبال والدعم الممتاز الذي قدمه فريق مكتب اليونيسف  في اليمن ، والذي بصراحته ورغبته الحقيقية في التعلم سهّل كثيرا من مهمة التقييم. كما أننا أيضا مُمتنون لجميع أولئك الذين قدموا وقتهم وأفكارهم من خلال المقابلات التي أجريناها معهم أو من خلال مشاركتهم في ورش العمل المتعلقة بعملية التقييم بما فيهم الأفراد المتضررين من النزاع في صعدة ، المسؤولون في الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة الأخرى وموظفي اليونيسف في مكتب اليمن وعلى المستوى الإقليمي.

# خريطة اليمن

المصدر: منظمة اليونيسف
جدول المحتويات

خريطة اليمن	3

الملخص التنفيذي	6

1	السياق: حالات طوارئ في إحدى دول العالم الأقل نمواً	14

2	الغرض من التقييم، ونطاق وأسلوب التقييم والقيود	17

3	النتائج	19

3.1	الجاهزية والقدرات الإضافية والتعلم	19

3.2	التوقيت المناسب	23

3.3	التغطية والفاعلية	24

3.4	الملاءمة	29

3.5	الكفاءة	31

3.6	الترابط	33

3.7	العلاقات بالشركاء والجهات المانحة ووسائل الإعلام	35

4	الاستنتاجات	40

5	التوصيات	41

الملحق رقم A: مقابلات ونقاش مجموعات وورش العمل	51

الملحق رقم B: قائمة المراجع	56

الملحق رقم C: نتائج ورشة العمل الخاصة بالمجموعة الفرعية لحماية الطفل	57

الملحق رقم D: نتائج ورشة العمل لمجموعة التعليم	62

الملحق رقم F: أعضاء المجموعة المرجعية للتقييم	66

الملحق رقم G: الشروط المرجعية (باللغة الإنجليزية)	67

المختصرات

| استراتيجية تطوير التعليم الأساسي | BEDS |
| --- | --- |
| تنمية الطفولة المبكرة | ECD |
| خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ | EPRP |
| الناتج المحلي الإجمالي | GDP |
| النازحين | IDPs |
| مذكرة تفاهم | MoU |
| منظمة أطباء بلا حدود | MSF |
| مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) | OCHA |
| اتفاقية تعاون لمشروع | PCA |
| مفوضية الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين | UNHCR |
| منظمة الأمم المتحدة للطفولة | UNICEF |
| الذخائر غير المنفجرة | UXOs |
| المياه والصرف الصحي والنظافة | WASH |
| برنامج الأغذية العالمي | WFP |

# الملخص التنفيذي

يحتوي هذا التقرير على النتائج والتوصيات الخاصة بتقييم إستجابة منظمة اليونيسف لحالة الطوارئ في شمال اليمن الناتجة عن الحرب السادسة للصراع في أغسطس 2009م. تم القيام بعملية التقييم خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2010م، وقد صُمّم التقييم بحيث يكون مبني على الوقت الفعلي وأن يكون الغرض الرئيسي منه هو دعم عملية التعلم التنظيمي لمكتب المنظمة في اليمن.

ولتحقيق هذا الهدف ركز فريق التقييم على منهجية المشاركة أثناء عملية التقييم ونفذ عدد من ورش التعلم التي تم تصميمها وفقاً لطلب من الأطراف المتعددة ذات العلاقة وتم التركيز فيها على القضايا التي تعتبر بالنسبة لهم ذات أولوية. وقد شملت هذه الورش جلسة للتعلّم مع اللجنة الفرعية لحماية الطفل وأخرى مع لجنة التعليم، وورشة عمل مع أعضاء فريق الطوارئ بمنظمة البونبسف في اليمن، الذي بدوره قام بتنقيح التوصيات المقترحة وأضاف توصيات جديدة ورتبها وفق الأولويات، وحدد مسئوليات التنفيذ، ومؤشرات النجاح والأطر الزمنية للتنفيذ.

وكشف التقييم أن الجهات المعنية الرئيسية في اليمن ، بمن فيهم السكان المتضررين من النزاع في صعدة والحكومة والسلطات المحلية فضلا عن المنظمات الإنسانية الشريكة ، تقدر تقديراً عالياً وجود اليونيسف والتزامها في معالجة الاحتياجات الطارئة في شمال اليمن. أهم إنجازات اليونيسف فيما يتعلق بالاستجابة للطوارئ تشمل ما يلي :

- كانت اليونيسف واحدة من أوائل المنظمات النشطة في تنفيذ أنشطة الإغاثة في الميدان والعديد من موظفيها أظهر مستوى رائعاً من الالتزام في البداية بما في ذلك التنفيذ المباشر لأنشطة الإغاثة لعدم وجود شركاء منفذين من ذوي الخبرة.

- أظهر فريق اليونيسف في اليمن قدرة جيدة لتحديد المشاكل ومعالجتها في المخيمين الرئيسيين في حرض. وهذه القدره على التعلم كانت مدعومة بوجود عدة عمليات مؤسسية فعالة لإستخلاص الدروس المستفادة.

- حققت اليونيسف وشركائها المنفذين تغطية جيدة للخدمات في معظم جوانب مسؤوليتها في مخيمات المزرق 1 و 3 في حرض، ويصف المستفيدين في هذه المخيمات التدخلات بأنها ملائمة إلى حد كبير (إن لم تكن دائما كافية) لتلبية احتياجاتهم.

- تتسم العديد من التدخلات التي قامت بها اليونيسف بأنها مرتبطة بالإنتعاش (المعافاة) والتنمية بما في ذلك على سبيل المثال مشروع مياه الشرب بالأنابيب التي ستخدم النازحين فضلا عن المجتمعات المحلية المضيفة لهم أوالقريبة منهم، والنظام المستحدث لمراقبة نوعية (جودة) المياه، والتدخلات المتعلقة بتوعية وبناء قدرات النازحين أو المنظمات المحلية الشريكة في التنفيذ.

أهم التحديات التي تواجه اليونيسف تتلخص بما يلي :

- لم تكن اليونيسف مستعدة بشكل جيد لحالة الطوارئ في شمال اليمن، ولا يوجد لديها حالياً أي خطط فعالة للطوارئ، مثل غيرها من المنظمات في اليمن تفتقر اليونيسف إلى البيانات اللازمة وإلى تحليلها من أجل تحسين التأهب والتخطيط على المدى الطويل.

- التدخلات الراهنة تركز أساسا على مخيمين في حرض. بينما الخدمات خارج تلك المخيمات للنازحين والمجتمعات المضيفة.، وفي محافظات أخرى لا تزال غامضة. ووفقا لتقديرات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك فقط حوالي 16% من النازحين يعيشون حالياً في مخيمات. إضافة إلى ذلك هناك ثغرات في الاستجابة الإنسانية المتعلقة بالألغام الأرضية ، والجنود الأطفال ، والتعليم بعد الصف السادس والاحتياجات الخاصة لبعض الفئات .

- بالرغم من الإستجابة السريعة، فإن أنشطة اليونيسف بعد ذلك غالباً ما تأخرت، كما أن بعض المواد المستخدمة في الإستجابة لا سيما الخيام الكبيرة المستخدمة في الأنشطة التربوية، ليست ملائمة للظروف المناخية في المناطق المتضررة من النزاع.

- مكتب اليونيسف في اليمن يعمل الى حد كبير في "الوضع التنموي" مما أدى إلى زيادة الأعباء على موظفي البرامج التنموية، فضلا عن العمليات والهياكل التي لم يتم تكييفها بشكل كامل وفقا لاحتياجات حالة الطوارئ.

- هناك ثغرات في التنسيق على الرغم من التقدم في هذا المجال ، وعمل اليونيسف من خلال الشركاء المحليين في التنفيذ تواجه إشكاليات تتعلق بالجودة.

- ومع اليمن مواجهة اليمن وضعا ديناميكياً جدا في المدى القصير وعلى مخاطر عالية جدا من حالات الطوارئ الجديدة في المدى المتوسط ، فإن من المهم بالنسبة لليونيسف زيادة قدرتها على التعامل في الكوارث. وللقيام بذلك يجب على المنظمة إتخاذ قرارات استراتيجية حول كيفية تحقيق التوازن بين إنخراطها في الإغاثة في حالات الطوارئ مع أنشطتها الموجهة للتنمية ، وعليها إجراء تحليل شامل ووضع خطط للطوارئ على هذا الأساس مع شركائها، كما أن المنظمة بحاجة إلى تكييف هياكلها التنظيمية وعملياتها وقدراتها وفقا لذلك. الجدول التالي يحتوي على توصيات مفصلة مرتبة بحسب الأولوية من قبل فريق الطوارئ في اليونيسف في مكتب اليمن ، فضلا عن ملخص بالنتائج الرئيسية للتقييم. لضمان متابعة هذه التوصيات حملت إدارة منظمة اليونيسف بمكتب اليمن مسئول الطوارئ الجديد النسؤولية الكاملة في تطوير نظام لعملية المتابعة، كما تنوي إدارة المنظمة بالتخطيط لورشة عمل إضافية في شهر أكتوبر 2010م لرصد التقدم المحرز في تنفيذ وتحديث التوصيات المتعلقة.

مع معاناة اليمن من وضع متقلّب جداً على المدى القصير ومخاطر عالية جداً من حدوث طوارئ جديدة على المدى المتوسط ، لذا من المهم أن تقوم اليونيسف بزيادة قدرتها للإستجابة للطوارئ. للقيام بذلك يجب على المنظمة اتخاذ قرارات استراتيجية حول كيفية تحقيق التوازن بين مشاركتها في الإستجابة للطوارئ وبين أنشطتها الموجهة للتنمية. وللقيام بذلك تحتاج المنظمة إلى إجراء تحليل دقيق للوضع وتطوير خطط للطوارئ، وبحاجة أيضاً لتكييف هياكلها التنظيمية وعملياتها وقدراتها وفقا لذلك. الجدول التالي يحتوي على قائمة مفصلة بالتوصيات التي ترتيبها بحسب الأولوية من قبل فريق طوارئ اليونيسف في اليمن مع ملخص لنتائج التقييم. لضمان متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير تم تكليف ضابط الطوارئ الجديد. كما أن اليونيسف تخطط لعقد ورشة عمل في أكتوبر عام 2010م لمتابعة مستوى الإنجاز وتحديث التوصيات.

جدول 1: النتائج الرئيسية والتوصيات ذات الأولوية

| الجاهزية، القدرة الإحتياطية والتعلم |  |
| --- | --- |
| النتائج الرئيسية - مكتب اليونيسف في اليمن أفتقر إلى الجاهزية، كما أن خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ لم تكن عملية. (§ 11) - إستقطاب القدرات الاحتياطية من الخارج لفترة قصيرة من غير الناطقين باللغة العربية لم يكن مجديا لفريق اليونيسف في اليمن. (§ 12) - فريق اليونيسف في اليمن أظهر قدرة جيدة على التعلم، وهناك آليات مؤسسية جيدة لإستخلاص الدروس، ولكن آليات المتابعة كانت محدودة . (§ § 13 ، 14) - التخطيط الحالي لحالات الطوارئ (لعودة النازحين أو لحرب سابعة في صعدة) ليس كافياً. (§ 15) | التوصيات ذات الأولوية - إجراء تحليل شامل للوضع بناء على عمليات التقييم الحالية كأساس لمقترحات التمويل ، وخطط العمل السنوية وخطط الطوارئ. - على منسق الشؤون الإنسانية مع الفريق القطري الإنساني تقديم توجيهات واضحة للوكالات حول الموقف بشأن صعدة (التركيز على العودة وتوسيع الأنشطة؟ العمل من خلال الشركاء المنفذين؟ العمل مع الحوثيين؟). - تحديد الشركاء الذين لديهم قبول في المجتمعات التي يعملون معها في صعدة ، وإشراكهم في مجال التأهب ، وبناء قدراتهم ، وإنشاء عقود اتفاقات احتياطية أو اتفاقيات تعاون لمشروع (PCAs). |

| التوقيت المناسب |  |
| --- | --- |
| النتيجة الرئيسية - منظمة اليونيسف كانت واحدة من أولى المنظمات في الميدان، لكن التأخير المتكرر يقوض مصداقيتها. (§ 16) | التوصيات ذات الأولوية - تطبيق إجراءات الطوارئ على جميع الأنشطة المتعلقة بالطوارئ ، بما في ذلك استخدام اتفاقات طويلة الأجل لتبسيط وتسريع شراء المستلزمات. - إنشاء مخازن اليونيسف في اليمن وتوفير الإمدادات الحيوية ذات الحد الأدنى للطوارئ. - الإتفاق مع الوزارات من خلال مذكرات تفاهم لتخصيص حصة تقدر بحوالي 20 إلى 25% من الإمدادات الواردة التي تقدمها اليونيسف الى البلاد ليتم الافراج عنها فورا للإستجابة لأوضاع الطوارئ |

| التغطية والفاعلية |  |
| --- | --- |
| النتائج الرئيسية - تقدم اليونيسف وشركائها المنفذين تغطية ممتازة للمياه وتغطية جيدة نسبيا عن غيرها من الخدمات في المخيمات الرئيسية للنازحين في حرض. (§ 18) - النازحين والمجتمعات المضيفة خارج المخيمات وفي محافظات أخرى تتلقى خدمات جزئية فقط وبعضهم لا يتلقى اي خدمات. (§ 19) - الفجوات القطاعية للقضايا المتعلقة باليونيسف تشمل التدخلات المتعلقة بالألغام الأرضية ، والجنود الأطفال ، والتعليم إلى ما بعد الصف السادس ، ومصادر الطاقة للوقود داخل المخيم، ومرافق المياه والصرف الصحي في بيئات التعلم وأماكن ملائمة للأطفال ، والعنف القائم على نوع الجنس. (§ 20) - الفجوات القطاعية للقضايا العامة وتشمل تسجيل النازحين ، والألغام الأرضية، والإنتعاش (المعافاة) المبكر، واستهلاك القات والتهريب ، وتعدد الزوجات ، والزواج المبكر وتنظيم الأسرة ، ومكافحة ناقلات الأمراض ، الأمراض الجلدية ، ومتابعة للحالات النفسية وبعض المسائل المتعلقة بتصميم المخيم. (§ 21) - عدم إيلاء الإهتمام الكافي للاحتياجات الخاصة للفئات المختلفة مثل النازحين الذين ليس لديهم بطائق هوية، والأسر الكبيرة والأسر التي تعيلها النساء ، والمعوقين والفئات المهمشة. (§ 22) - المخاطر المرتبطة بالتدخلات الإنسانية لا يتم تقييمها أو تخفيفها بطريقة منهجية. (§ 23). | التوصيات ذات الأولوية - معالجة اختلال التوازن الحالي وإعادة تركيز جهود الإستجابة للنازحين في صعدة وعمران و الجوف (بدلا من التركيز بشكل رئيسي على حجة) ، وخصوصا النازحين خارج المخيمات من خلال توسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى . ويشمل ذلك ، الإستمرار في كسب التأييد لتوصيل مشروع المياه للنازحين خارج المخيمات والمجتمعات المضيفة والاستمرار في إمدادات المياه عبر الوايتات (البوزة) حتى يتم توصيل مشروع المياه - زيادة التركيز على المشاريع التي يستفيد منها سكان المجتمعات المضيفة والت من شأنها الحد من الصراعات الاجتماعية ، مثل إنشاء مشروع مياه عبر الشبكة أو إعادة تأهيل / توسيع المدارس. - كسب تأييد منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني لتحديد مسؤوليات واضحة لمعالجة الفجوات القطاعية العامة ذات الأولوية |

| الملائمة |  |
| --- | --- |
| النتيجة الرئيسية - التدخلات كانت ملائمة إلى حد كبير والمشاكل التي حدثت تم معالجتها بسرعة في المخيمات. (§ 24) - المواد المستخدمة في صناعة الخيمة لم تكن مناسبة للظروف المناخية. (§ 25) - هناك آليات فاعلة لإستقبال ملاحظات المستفيدين في مخيمات المزرق رقم 1 و 3. (§ 26) | التوصيات ذات الأولوية - استبدال الخيام الكبيرة بهياكل حديدية شبه دائمة مركبة مسبقة (على سبيل المثال أعمدة معدنية ، ألواح أو صفائح الحديد المجلفن). إذا حدث تسريع في عملية العودة فيمكن فك الهياكل المعدنية واستخدامها في أماكن أخرى أو تستخدم في توسيع المرافق المدرسية القائمة. - العودة إلى بناء المراحيض بمساعدة النازحين. والتأكد من تشغيل المراحيض المبنية بجوار مساحات اللعب الصديقة للأطفال، مع إضافة مرافق لغسل الأيدي اليدين |

| الكفاءة |  |
| --- | --- |
| النتيجة الرئيسية - على الرغم من أن تحليل الكفاءة النسبية لم يكن من الممكن القيام به، إلآ أن فريق التقييم حدد عدد من الجوانب المتعلقة بالكفاءة: خيام كبيرة غير قابلة للاستخدام، بطء تنفيذ نظام المياه الجارية، تنفيذ نظم المراحيض المختلفة ، والاستخدام غير الفعال للشحن الجوي، وعدم كفاءة التنقلات الداخلية قصيرة المدى، استخدام فرق متنقلة لتنمية الطفولة المبكرة ، فضلا عن بعض الازدواجية وسوء التعامل في المساعدات. (§ 28) |  |

| الإرتباط |  |
| --- | --- |
| النتائج الرئيسية - استجابة اليونيسف للطوارئ في اليمن يعتمد بشكل رئيسي على البرامج التنموية لليونيسف. وهذا يؤدي إلى ملائمة جيدة بين أنشطة الطوارئ والبرامج التنموية، أنشطة عدة مرتبطة بشكل جيد بالإنتعاش (المعافاة) والتنمية ، فضلا عن العلاقات القوية مع الحكومة. (29-32) § § - ويعني ذلك أيضا بأن البرامج التنموية الإعتيادية تتأثر كما أن هياكل وعمليات اليونيسف في اليمن لم يتم تكييفها بما فيه الكفاية لحالة الطوارئ. (33-34) § § | التوصيات ذات الأولوية - الحفاظ على التوازن بين الاستجابة لحالات الطوارئ وأنشطة التنمية العادية (أي الحفاظ على الاهتمام والموارد الكافية لأنشطة التنمية) - إلغاء مركزية إتخاذ القرار في حالات الطوارئ والعمل باللامركزية لتمكين الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال على المستوى الميداني ، على سبيل المثال من خلال تفويض السلطة للموظفين الميدانيين في طلب عروض أسعار محلية بالتشاور فنياً مع المستوى المركزي وزيادة المصروفات النثرية لأعمال التأهيل الصغيرة أو لشراء / استئجار أدوات ومعدات (تصل إلى مستوى 2,000 دولار مثلاً). والتأكد من ضباط الطوارئ قادرين على التحدث باللغة العربية. - تعيين ضابط طوارئ بشكل دائم على المستوى المركزي لتنسيق عمليات تقييم الاحتياجات والتأهب ، المساعدة في كتابة المقترحات والمتابعة للإمدادات الخ. - توفير المعدات المكتبية والمستلزمات الكافية لمكاتب الطوارئ في الميدان |

| العلاقات مع الشركاء والمانحين والإعلام |  |
| --- | --- |
| النتائج الرئيسية - لم يتواجد في البداية شركاء منفذين، الآن يواجه الشركاء بعض إشكاليات الجودة ويشعروا بالقلق إزاء عدم توفر الإستمرارية وغياب المعلومة في الشراكة مع اليونيسف . (36-37) § § - التنسيق أدى إلى تنظيم الإستجابة ومشاركة قوية للحكومة ، ولكن هناك نقص في الإتساق في العديد من القضايا التقنية والسياسات. (38-41) § § - الجهات المانحة تطالب مقترحات مشتركة من منظمات الامم المتحدة ، ومستوى أدنى من إجمالي الطلبات ، وتوضيح الفرق بين البرامج التنموية والإنسانية ومقترحات وتقارير عالية الجودة. (42-43) § § - الإعلام والعلاقات العامة حصلت على إهتمام كبير من اليونيسف ، و لوحظ أحياناً الميل إلى "تلميع الامور". (44-45) § § | التوصيات ذات الأولوية التنسيق: - ضمان إلتزام سياسي أكبر وتمثيل عالي للمسئولين في اجتماعات المجموعات ، البدء في إشراك الحكومة في خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وأن تشترك الحكومة في رئاسة المجموعات - تعزيز الروابط بين المجموعات الفرعية في صنعاء وفي الميدان من خلال: - تبادل محاضر اجتماعات مجموعات صنعاء ونقاط العمل مع الميدان - جدولة الإجتماعات في الميدان قبل إجتماعات المجموعات في صنعاء - تصميم أداة بسيطة للميدان تستخدم لتقديم طلب لإتخاذ القرار أو لطلب توجيها من صنعاء (راجع نظام جمهورية الكونغو الديمقراطية في التوصيات) - تعزيز قدرة المجموعات في مجال إدارة المعلومات. تبسيط وتحديث شكل الإستمارة (W4) لضمان التوافق مع نظم المعلومات المستخدمة من قبل الحكومة وداخل المجموعات الفرعية، وتضمين معلومات عن مستوى تنفيذ الأنشطة المخطط لها على أن تشمل المشاريع التي حصلت على تمويل فقط. المانحين: - إعداد مقترحات تمويل مشتركة للأمم المتحدة في جميع المجالات. - إنشاء روابط استراتيجية بين المجموعات والجهات المانحة ، على سبيل المثال من خلال عقد اجتماعات ربعية خاصة للمجموعات والمانحين. |

| العلاقات مع الشركاء والمانحين والإعلام (مستمر من الصفحة السابقة) |  |
| --- | --- |
|  | التوصيات ذات الأولوية العلاقات العامة: - تعزيز الاتصال والتواصل عن طريق : - الإحتفاظ بقائمة المتحدثين باسم المنظمة ، مجالات خبراتهم والمهارات اللغوية - تعريف الموظفين بما يتم في مجال الاتصال في نيويورك وجنيف والمكتب الإقليمي (من مسئول عن ماذا؟) - إعداد وثائق إعلامية رئيسية بما في ذلك وثائق بشكل سؤال وجواب ، ورسائل رئيسية ، وحقائق وإحصاءات، وتحديثها مع تطور الوضع - تحديد أو إنشاء آليات فعالة لتوثيق حالات الطوارئ (صور فوتوغرافية، وأشرطة الفيديو ، مدونة إلكترونية في الموقع)، وتسليم نسخ من هذه المواد إلى المقر الرئيسي لنشرها على الموقع العالمي - عرض الواقع الحقيقي كما هو عليه للزوار دون تلميع للصورة أو لجهود الاستجابة وتقليل الجهد الإداري في تنظيم زيارات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة. |

# السياق: حالات طوارئ في إحدى دول العالم الأقل نمواً

من أقل البلدان نموا مع التحديات الخطيرة القادمة

الطوارئ : الكوارث الطبيعية والصراعات

الصراع في صعدة

- اليمن هي البلد الأقل نمواً في شبه الجزيرة العربية. كما أنها تحتل المرتبة 140 من أصل 182 بلداً في مؤشر التنمية البشرية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 1355 و 2500 دولار أمريكي، وأكثر من 45% من السكان يعيشون على أقل من 2 دولار في اليوم الواحد. وهناك عدة عوامل تعوق التنمية في البلاد : مستوى منخفض جداً من التعليم حيث يـبـلغ معدل المعرفة بالقراءة والكتابة فقط 70.5% بين الرجال و 30% بين النساء ، وهو تفاوت شاسع بين الجنسين ، حيث تحتل اليمن المرتبة الأخيرة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، ويتم تناول القات على نطاق واسع حيث يبلغ حجم إنفاق الأسرة على القات 10% - 30% من دخل الأسرة، في الوقت الذي يستهلك ري القات ما يقدر بنحو 30% من موارد المياه العذبة المتاحة، وعلى المدى البعيد تواجه اليمن تفاقم خطير في مشاكله خصوصاً أن اقتصادها يعتمد بشدة على النفط ، حيث تشكل عائدات النفط 25% من الناتج المحلي الإجمالي و 70% من عائدات الحكومة ، لكن إنتاج النفط تراجع بشكل مطرد منذ عام 2003م، ويتوقع البنك الدولي بأن الاحتياطيات النفطية ستجف في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، علاوة على ذلك هناك نمو سكاني مرتفع جدا يقدر بحوالي 2.9% سنويا كمتوسط وهناك إستنزاف للموارد المائية العذبة .

- بالإضافة إلى هذا الوضع العام الصعب ، اليمن مهدد بعدد من الأزمات. فمن ناحية، اليمن معرض للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار وحدوث الفيضانات ، خصوصا بسبب تزياد التأثيرات الناتجة عن التغير المناخي على المنطقة. ومن ناحية أخرى ، فإن الحكومة الهشة ، التي تمتلك سيطرة محدودة على المناطق القبلية تواجه العديد من الصراعات: الحراك الإنفصالي في الجنوب، ووجود تنظيم القاعدة في حضرموت بجنوب شرق اليمن، والصراع مع المتمردين الحوثيين في الشمال.

- الحوثيين - جماعة متطرفة شيعية قيل بأنها أنحرفت عن المذهب الزيدي ، تتمركز في محافظة صعدة الشمالية قادها حسين بدر الدين الحوثي حتى وفاته في عام 2004م، ومنذ وفاته يقودها شقيقه عبد الملك الحوثي. وتتهم الحكومة الحوثيين بمحاولة السيطرة على نظام الحكم الجمهوري والعودة بالبلاد إلى الحكم الإمامي، وتراود الحكومة شكوك بدعم جماعات دينية إيرانية للحوثيين. الجولة الأخيرة من القتال العنيف تصاعد في أغسطس 2009م وانتهت بوقف لاطلاق النار في فبراير 2010م. المملكة العربية السعودية تدخلت بقوة في الجولة السادسة للصراع من خلال الضربات الجوية لردع الحوثيين بعد عبورهم للحدود. وأدى هذا النزاع إلى  نزوح ما يقدر بحوالي 200,000 إلى 350,000 نسمة. وتقدّر المفوضية أعداد النازحين والمواقع التي نزحوا إليها كما هو موضح في الجدول التالي (جدول رقم 2) :

| جدول 2: أعداد النازحين المسجلين لدي المفوضية (15 أغسطس ، 2010م) |  |
| --- | --- |
| المحافظة | عدد الأفراد النازحين |
| صنعاء | 16,820 |
| عمران | 49,903 |
| حجة (لا تزال عملية المطابقة جارية) | 135,063 |
| زيادة الاستجابة الانسانية تواجه صعوبات كبيرة الصراع في صعدة الجوف | 17,235 |
| صعدة (وفقاً لأرقام توزيع المواد الغذائية من برنامج الغذاء العالمي) | 110,000 |
| إجمالي عدد النازحين المسجلين | 329,021 |
| السكان النازحين خارج المخيمات | 83% |
| السكان النازحين في المخيمات | 17% |

- كان حجم الصراع وتبعاته في 2009م/2010م أكبر بكثير مما كان عليه خلال الجولات السابقة من القتال وأصبحت الحكومة أكثر انفتاحا للاعتراف بالصراع والسماح بوصول عمال المساعدات الانسانية الى السكان المتضررين خارج المناطق المتضررة من القتال المشتد. الجهات الدولية فضلا عن المنظمات الوطنية العاملة في المجال الإنساني كانت قادرة على توسيع نطاق المتابعة تواجدها وتقديم أنشطتها للإستجابة لحالة الطوارئ. أطلقت الجهات الإنسانية المعنية النداء العاجل في سبتمبر 2009م (لجمع 19 مليون دولار أمريكي) ، وكذلك أول نداء مشترك للعام 2010م (لجمع 70 مليون دولار أمريكي بحلول أغسطس عام 2010م أو 37%من المبلغ المطلوب). وعموماً فإن الاستجابة الإنسانية في شمال اليمن مُـقيدة بالعوامل التالية:

- الوصول : لا يزال الوضع الأمني في صعدة وشمال عمران والجوف متوتر ويتطلب من العاملين في المجال الإنساني الحصول على تصاريح أمنية ، والتي غالباً ما تتردد الحكومة في إصدارها.

- البيانات : نظرأ للصعوبات المتعلقة بالوصول والتي ذكرت سابقاً فضلا عن إشكاليات التسجيل فإن البيانات الدقيقة والشاملة عن النازحين وسكان المجتمعات المضيفة واحتياجاتهم لا تزال غير مكتملة.

- القدرات المحلية : القدرات المحلية في اليمن للاستجابة لحالة الطوارئ محدودة لأن الحكومة لا تولي أولوية عالية جدا للاستجابة لحالات الطوارئ، ولأن هناك عدد محدود من المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في المجال الإنساني.

منظمة اليونيسف لاعب اساسي في جهود الإستجابة

التمويل : على الرغم من زيادة التمويل للطوارئ في اليمن بشكل ملحوظ ، إلا أنها تبقى أقل بكثير من المستوى المطلوب من قبل المنظمات الإنسانية ، مع بلوغ ما نسبته حوالي 46% من تمويل النداء الموحد بحلول أغسطس 2010م.

- منظمة اليونيسف لاعب اساسي ومحوري في جهود الإستجابة. لها تواجد محلي طويل المدى، وبرنامج عمل تنموي متفق عليه مع الحكومة (برنامج التعاون للفترة 2007م - 2011م). وبناءً على تواجدها في العمل التنموي، فقد لعبت أيضا دوراً هاما في الاستجابة لحالات الطوارئ. وترأس اليونيسف مجموعة التغذية ومجموعة المياه والصرف الصحي وبالتالي فهي توفر الملاذ الأخير في التغذية والمياه والصرف الصحي ، وأيضا المجموعة الفرعية لحماية الطفل. كما أن اليونيسف تشارك في قيادة مجموعة التعليم وترأس مجموعة التعليم على المستوى المحلي. وتقدم اليونيسف وشركائها المنفذين الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم وتنمية الطفولة المبكرة وحماية الطفل والتغذية للنازحين. حتى منتصف أغسطس 2010م ، كانت اليونيسف قد تلقت ما يزيد على 9 ملايين دولار عبر النداء العاجل 2009م والنداء المشترك لعام 2010م أو حوالي حوالي 10%من إجمالي تمويل المساعدات الإنسانية لتنفيذ هذه الأنشطة.

تقييم يركز على التعلُّم

نطاق التقييم

التركيز على أساليب التقييم بالمشاركة

الغرض من التقييم، ونطاق وأسلوب التقييم والقيود

- كتقييم يعتمد على الوقت الحقيقي ، يركز هذا التقييم على العمل مع أولئك الذين يقومون بتنفيذ وإدارة الاستجابة للطوارئ من أجل إستخلاص الدروس ، وتحديد التوصيات ذات الأولوية لتحسين العمليات الحالية والمقبلة ، والاتفاق على إجراءات تنفيذها. وقد تم إجراء هذا التقييم في لحظة حرجة في يوليو وأغسطس 2010م : بعد سنة واحدة من الاستجابة للطوارئ هناك العديد من الدروس التي تم إستخلاصها وسيساهم هذا التقييم في ضمان إلتقاط هذه الدروس بشكل منهجي ليتم تنفيذها. ولهذا أهمية بالغة حيث أن الوضع على الأرض يزال متقلباً فحتى كتابة هذا التقرير هناك سيناريوهين محتملين: جولة جديدة من القتال تؤدي إلى نزوج إضافي أو عملية تعجيل للعودة في حالة عدم وجود القتال. كما أن التقييم يتم قبل ان تبداء العمليات الرئيسية في التخطيط للاستجابة بوقت قصير- عملية النداءات الموحدة وخطة العمل السنوية لليونيسف وبالتالي يمكن أن يوفر مدخلات لهذه العمليات.

- نطاق التقييم يتمثل في الآتي:

- الموقع الجغرافي : يُركـّز التقييم على استجابة اليونيسف الإنسانية لحالة الطوارئ المتعلقة الناتئحة ذات الصلة بالصراع في شمال اليمن.

- الوقت : يُركـّز التقييم بشكل رئيسي على إستجابة اليونيسف للجولة السادسة من القتال من أغسطس 2009م إلى الفترة التي يغطيها هذا التقييم في يوليو وأغسطس 2010م وتشمل عملية التقييم أنشطة التأهب قبل حالة الطوارئ وكذلك التخطيط الحالي للتوسع في الأنشطة والانتقال إلى الإنتعاش (المعافاة)  والتنمية.

- معايير التقييم : تتضمن إستجابة اليونيسف لحالة الطوارئ من حيث التوقيت ، وملاءمة وفاعلية الأنشطة، ومستوى التغطية والتنسيق والتماسك والترابط والكفاءة .

- تمت عملية التقييم تحت إدارة قسم المراقبة والتقييم بمكتب منظمة اليونيسف في اليمن، وبإرشاد من المجموعة المرجعية للتقيم المكونة من عدد من المنظمات الدولية، والمحلية وممثلين من الحكومة (راجع الملحق رقم E). ويتكون التقييم من مرحلتين : مرحلة جمع البيانات ومرحلة التحليل والتعلم. ولجمع البيانات ذات الصلة قام فريق التقييم بما يلي:

- عمل مقابلات شبه منظمة ونقاشات جماعية مع جميع المعنيين وممثلين للجهات ذات العلاقة (راجع الملحق رقم A لقائمة الأشخاص الذين تم عمل عقد مقابلات ونقاشات جماعية معهم إضافة إلى التقرير الإستهلالي الذي يحتوي على دليل المقابلات)

- زيارة العمليات في عمران وحرض

- مراجعة الوثائق وتحليلها (راجع المرفق B لأهم الوثائق التي تم مراجعتها).

- وكتقييم مبني على الوقت الحقيقي فإن التقييم أعتمد بشدة على أساليب المشاركة لتسهيل التعلم. حيث عقد فريق التقييم ثلاث لقاءات لعرض النتائج والحصول على تغذية راجعة مباشرة (مع فريق اليونيسف في حرض، مع الشركاء وأعضاء المجموعة المرجعية للتقييم، ومع ممثل اليونيسف في اليمن ونائب الممثل، ومع الفريق القـُـطري الإنساني) ، وثلاث ورش عمل تشاركية استجابة لمطالب المعنيين (أعضاء مجموعة التعليم والمجموعة الفرعية لحماية الطفل وفريق الطوارئ في مكتب اليونيسف في اليمن) ، يرجى مراجعة الملحقات C و D للإطلاع على نتائج ورش المجموعات). التوصيات المنقحة، وترتيب أولوياتها ، وتحديد مسؤوليات التنفيذ، ومعايير النجاح ، ووضع برنامج زمني للتنفيذ على النحو المنصوص عليه في الفصل 5 كلها نتيجة مباشرة لحلقة العمل وعملية التغذية الراجعة التي نتجت لاحقاً مع موظفي اليونيسف . ومن المقرر مبدئياً القيام بورش عمل إضافية للمتابعة في أكتوبر 2010م تتجاوز نطاق هذا التقييم.

لم يواجه تنفيذ التقييم أي عقبات رئيسية

- لم يواجه تنفيذ التقييم أي عقبات رئيسية ، لكن فريق التقييم اضطر للتعامل مع العديد من المعوقات والقيود، بما في ذلك:

- الوصول والأمن: بسبب القضايا الامنية والمشاكل المتصلة بالتصاريح الأمنيه، العضو اليمني في فريق التقييم كان الوحيد القادر على زيارة محافظة عمران ومحافظة صعدة، حيث تمكن من زيارة بعض مناطق محددة قريبة من عواصم هذه المحافظات فقط.

- التوقيت والتغذية الراجعة: تم تسليم هذا التقرير كمسودة لإبداء الملاحظات عليه وإعداد النسخة النهائية خلال شهر رمضان، في وقت كان فيه الكثير من موظفي اليونيسف  والمنظمات الشريكة محدودة القدرة على قراءة التقرير وإبداء الملاحظات في هذا الشهر.

- عدم وجود استراتيجيات بديلة لتحليل الكفاءة: حاول فريق التقييم القيام بإجراء تحليل الكفاءة ، بما في ذلك عمل مقارنة بين تدخلات اليونيسف في المياه والصرف الصحي والتغذية ، واستراتيجيات التدخل البديلة المستخدمة من قبل الجهات الأخرى. ووجدنا أن معظم الجهات القليلة العاملة في مجال الإغاثة في شمال اليمن تتبع نهج مماثل تقريباً ، الجهات التي تنهج نهج مختلف هي الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الصالح في مخيم المزرق رقم 2، لكنها  كانت مترددة جدا في تسليمنا بيانات لمقارنة الكفاءة مع منهجية اليونيسف. ولذا كان من الصعب القيام بعملية قياس الكفاءة.

تقدير عام لعمل اليونيسف

غياب التأهب / خطة التأهب والإستجابة للطوارئ لم تكن عملية

النتائج

- التغذية الراجعة عن عمل اليونيسف في شمال اليمن من قبل الشركاء والمانحين والمستفيدين كانت إيجابية للغاية. فهناك تقدير وإشادة - على وجه الخصوص - بالتحرك الأولي السريع نسبياً من موظفي اليونيسف إلى مناطق النازحين والبدء السريع بأنشطة الإغاثة ، وكذلك المستوى العالي من الالتزام التنظيمي والفردي لتقديم الدعم للسكان المتضررين من النزاع. وبالرغم من هذا التقدير لمزايا اليونيسف من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة في اليمن وخارجه إلآ أن هناك مساحة كبيرة للتحسين، وخصوصا في مجال تعزيز التأهب، وتحقيق تغطية للاحتياجات بشكل أفضل وأكثر إنصافاً، وتكييف الهياكل التنظيمية والعملياتية الخاصة باليونيسف لمواجهة حالة الطوارئ. الفقرات التالية توجز الإنجازات الرئيسية لمنظمة اليونيسف في الاستجابة للنزاع في صعدة بشمال اليمن، وأهم الجوانب التي تحتاج إلى تحسين  والتوصيات ذات الأولوية:

## الجاهزية والقدرات الإضافية والتعلم

- مكتب اليونيسف في اليمن عادةً يركز بشكل أساسي على برامج التنمية ولم يكن متأهباً بشكل جيد لمواجهة حالة الطوارئ عام 2009م. بدأ المكتب في عام 2007م في العمل على إعداد خطة التأهب والاستجابة للطوارئ(EPRP)  بمساعدة المكتب الإقليمي لليونيسف. وقد حظيت هذه الخطة بمزيد من الاهتمام في أعقاب الفيضانات التي حدثت في محافظة حضرموت عام 2008م. في حين رأى العديد من الموظفين الذين شاركو في عملية صياغة هذا الخطة والتدريب الذي تزامن معها بأن التدريب كان مفيد لبناء قدرات الكادر، إلاّ أن الخطة لم ينشئ عنها مستوى ملائم من الجاهزية. عندما أندلعت الجولة السادسة من القتال في صعدة في أغسطس 2009م فإن حجم الصراع وتبعاته اخذ اليونيسف على حين غرة. حينها قام مكتب اليونيسف بتعبئة بعض موظفيه الميدانيين سريعاً لمواجهة حالة الطوارئ، ولكنه لم يجد منظمات محلية مؤهلة للإعتماد عليها كشركاء في التنفيذ، ولم يكن هناك ما يكفي من مستلزمات ومؤون مخزونة للطوارئ ، ولم يكن هناك موظفين من ذوي الخبرة في مجال الطوارئ. الأسباب التي أدت إلى كون خطة التأهب والاستجابة للطوارئ(EPRP)  لم تكن عملية أو قابلة للتطبيق تشمل:

  - خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ(EPRP)  أستندت على سيناريوهات ركزت على أولويات أخرى لحالات الطوارئ، مثل تصاعد الحركة الانفصالية التي يمكن أن تؤدي إلى نزاعات مسلحة في المحافظات الجنوبية. في عام 2009م لم يتم القيام بأي تحليل حديث وشامل للوضع بحيث يمكن على اساسه تحديث خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ(EPRP)

  - خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ(EPRP)  عفى عليها الزمن. حيث تم صياغتها في عام 2008م وكان ينبغي أن يتم تحديثها بحلول منتصف عام 2009م، لكن اندلاع الحرب في صعدة تجاوز عملية التخطيط هذه.

  - خطة معقدة جداً ومجردة وأفتقرت إلى عدم إقتناع أعضاء فريق اليونيسف في اليمن بها.

  - لم يشارك الشركاء المعنيين بما فيه الكفاية في صياغة الخطة.

القدرات الخارجية قصيرة المدى شكلت عبئاً

القدرة الجيدة على التعلم

الممارسات الجيدة: تم إستقطاب خبير في المياه والصرف الصحي من السودان لمدة شهرين كقدرة إضافية لليمن. وقد تميز الخبير بإمتلاكه تجربة في عمل الطوارئ قام بنقلها لنظرائه في الميدان إضافه إلى قدرته على التحدث باللغة العربية الأنشطة التي قام بها كان لها تأثير ملحوظ على نوعية الإستجابة (على سبيل المثال من خلال إستبدال الحمامات العامة بحمام لكل أسرة وتدريب المدربين في مجال تعزيز النظافة الصحية).

عندما اندلعت حالة الطوارئ في أغسطس 2009م ، وأصبح حجم النزوح الناجم عن ذلك واضحاً في سبتمبر 2009م، قام مكتب اليونيسف في اليمن بحشد الموارد ، بما في ذلك الموظفين والإمدادات اللازمة من برامجه الإعتيادية لتنظيم الإستجابة لحالة الطوارئ. ونظراً للبطئ في إدراك حجم حالة الطوارئ بشكل سريع وعدم وجود خبرة بين موظفي مكتب المنظمة في اليمن عن الترتيبات العالمية للمنظمة في إستدعاء القدرات الإحتياطية لتعزيز قدرات مكتب المنظمة في اليمن للإستجابة للطوارئ فإن المكتب أعتمد في البداية على عمليات الإنتقال (الإبتعاث) وإعادة التوزيع الداخلية للكوادر لملئ الفجوات. وهذه الإبتعاثات كانت عادة ما تكون قصيرة الأجل، حيث بلغ متوسط مدة الإنتقال في عام 2009م حوالي أربعة أسابيع ونصف (مدة الإنتقال الوسيطة كانت أسبوعين  فقط)، خصوصاً عندما يفتقر الكادر الأجنبي الذي يتم إرساله في هذه البعثات إلى مهارات اللغة العربية، فإن تنظيم البعثات شكلت عبئاً كبيراً على كوادر اليونيسف في اليمن مقابل إستفادة محدودة نسبياً قدمها الكادر الأجنبي المبتعث لفترة قصيرة. وبالإضافة إلى ذلك ، لاحظ العديد من الموظفين عدم التناغم بين أعضاء فريق اليونيسف في اليمن وكوادر القدرات الإحتياطية التي يتم إبتعاثها إلى اليمن لفترة قصيرة مما أدى إلى عدم وجود رقابة على هذه الكوادر الوافدة وأحيانا إلى اتخاذ قرارات غير مخولين بها: ففي أسوأ حالة ، القرار الذي أتخذ بنقل عدد من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد من المخيمات إلى المستشفيات دون إشراف طبي أثناء الإحالة مما أدى إلى وفاة خمسة أطفال. تُعتبر كوادر اليونيسف في اليمن بأن إستقطاب قدرات إحتياطية طويلة المدى سواء من مكاتب اليونيسف الأخرى المنتشرة حول العالم أو من شركاء اليونيسف أكثر فائدة بكثير، وخاصة تلك التي أسهمت في نقل ممارسات جيدة من تجارب لأوضاع طوارئ مماثلة.

- بسبب التأخير والمشاكل المتعلقة بتفعيل القدرات الإحتياطية العالمية من داخل أو خارج المنظمة، فإن عناصر هامة للاستجابة للطوارئ تم تنفيذها من قبل موظفي مكتب اليونيسف في اليمن العاملين في البرامج التنموية، ومعظم هؤلاء الموظفين كانت لديهم خبرة قليلة إن لم تكن معدومة في عمليات الطوارئ ، لكنهم أظهروا قدرة جيدة على التعلم من الدروس المستفادة وتكييف التدخلات بحسب الوضع على أرض الواقع. ولذلك، فإن المراحيض (الحمامات) المتنقلة التي كانت تتعرض للإنسداد بسبب إستخدام النازحين للأحجار في الإستنجاء بدلاً من الماء، والتي بدورها أستبدلت في وقت لاحق بمراحيض (حمامات) عامة والتي أيضاً بدورها أستبدلت في وقت لاحق بمرحاض لكل أسرة أثبتت أكثر ملائمة نظراً للحاجة الشديدة للخصوصية. وبالمثل ، فإن أنظمة توريد المياه ظلّت في تحسن مستمر: خزّانات المياه التي تم تركيبها لأول مرة كانت مرتبطة بحنفية واحدة فقط وكانت الحنفية متدنية جداً لدرجة أنها كانت قريبة جدا من الارض. وقد تم بنجاح استبدال هذه الخزانات بخزانات مرتفعة وبكل منها عدد من الحنفيات (الصنابير) وعدة نقاط لتجميع وتصريف المياه بشكل ملائم في خزانات كبيرة ، وأخيرا يتم حالياً الإنتهاء من ربط نظام أنابيب المياه التي ستصل إلى مخيمات النازحين (بدلا من نقلها بالشاحنات) إضافة إلى القرى المجاورة. وهناك مثال آخر للتعلم وهو بروتوكول العلاج للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد. في البداية ، تم نقل هؤلاء الأطفال إلى مرافق علاجية خارج المخيمات ، الأمر الذي جعل من الصعب على الآباء القاطنين في المخيم مرافقتهم. وبالتالي أنشأت منظمة اليونيسف مرافق علاجية في المخيمات لضمان توفير الرعاية المستمرة للأطفال.

آليات جيدة لإستخلاص الدروس ، ولكن قلة آليات المتابعة

غياب خطة حالية للتأهب

Increased humanitarian response faces significant challenges

- عمليات التعلم هذه التي تم الإشارة إليها مدعومة من خلال مجموعة من الآليات المؤسسية المهمة داخل مكتب المنظمة لإستخلاص الدروس المستفادة. وتشمل هذه الآليات على سبيل المثال تقارير الزيارات الميدانية المنتظمة، تقارير الوضع، المراجعة السنوية والنصف مرحلية لخطة العمل السنوية لمكتب اليونيسف في اليمن وعمليات المراجعة للبرنامج القطري والمراجعات التي تمت من قبل بعض المجموعات كالمراجعة لمجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة. في حين أن هذه العمليات ينتج عنها إستخلاص أهم الدروس التي يمكن الإستفادة منها ، إلا أنها ليست بالضرورة مرتبطة بآليات مؤسسية للمتابعة. ولذلك فإن العديد من الدروس المستفادة التي تم تنفيذها داخل مخيمات المزرق في حرض - بعد التعرف على المشكلة -  لم يتم نقل هذه الدروس إلى مناطق أخرى خارج المخيمات أو إلى المحافظات الأخرى. فعلى سبيل المثال لاحظ فريق التقييم بأن خزانات المياه التي تم إستبدالها في المخيمات بسبب عدم كفاية الحنفيات (الصنابير) المرتبطة بالخزان لا زالت تستخدم خارج المخيمات ، مما أدى بالنازحين إلى استخدام خراطيم المياه لاستخراج المياه من أعلى الخزان ويحتمل أن تكون هذه الخراطيم ملوثة وتؤدي إلى تلوث المياه داخل الخزان، فضلا عن المياه الراكدة حول الخزان  مما يزيد من مخاطر الإصابة بالملاريا.

- أحد الجوانب التي تم إستخلاص الدروس فيها ، ولكن لم تنفذ بصورة منهجية تتمثل في التخطيط والجاهزية للإستجابة للطوارئ. حيث يعترف مكتب المنظمة في اليمن بوضوح بعدم جاهزيته قبل اندلاع الحرب السادسة في صعدة ، ومع ذلك لم يتم إتخاذ خطوات كافية حالياً لضمان جاهزية أفضل لليونيسف وشركاؤها سواء فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية في حالة العودة المتسارعة للنازحين إلى مناطقهم أو الإستمرار في الطوارئ في حالة إندلاع جولة جديدة من القتال ، أو زيادة حدة الصراعات الأخرى في البلد:

- بعد سنة من الاستجابة، لا تزال اليونيسف مثلها مثل المنظمات الأخرى تفتقر للوصول والحصول على بيانات موثوقة عن عدد النازحين واحتياجاتهم، سواء في المناطق التي يمكن الوصول إليها مثل حجة أو المناطق التي يتعذر الوصول إليها مثل صعدة والجوف وأجزاء من محافظة عمران، والتقييمات الشاملة للاحتياجات التي تمت حتى الأن قليلة. ويرجع ذلك إلى مجموعة من مشاكل الوصول والقيود المتعلقة  بمحدودية الموارد وضعف في التنسيق وفي إدارة للمعلومات.

- لا يوجد أي تحليل شامل للوضع لكي يتم على أساسه بناء سيناريوهات يمكن الإعتماد عليها في التخطيط للطوارئ وليس هناك خطة "حيّة" للتأهب والإستجابة للطوارئ.

- يعتمد مكتب اليونيسف على العديد من الجهات مثل الحكومة أو المنظمات غير الحكومية المحلية في تخزين إمداداته الأساسية للإغاثة، ولكن ليس بالضرورة من السهل على اليونيسف الوصول إلى هذه الإمدادات للاستخدام الفوري عند الحاجة، ومكتب اليونيسف لا يمتلك مخازن خاصة به في اليمن.

التوصيات ذات الأولوية: الجاهزية

- إجراء تحليل شامل للوضع بناء على عمليات التقييم الحالية كأساس لمقترحات التمويل ، وخطط العمل السنوية وخطط الطوارئ.

- على منسق الشؤون الإنسانية مع الفريق القطري الإنساني تقديم توجيهات واضحة للوكالات حول الموقف بشأن صعدة (التركيز على العودة وتوسيع الأنشطة؟ العمل من خلال الشركاء المنفذين؟ العمل مع الحوثيين؟).

- تحديد الشركاء الذين لديهم قبول في المجتمعات التي يعملون معها في صعدة ، وإشراكهم في مجال التأهب ، وبناء قدراتهم ، وإنشاء عقود اتفاقات احتياطية أو اتفاقيات تعاون لمشروع (PCAs).

تواجد اليونيسف في محافظات صعدة وعمران والجوف لا يزال في حده الأدنى ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود الأمنية والمتعلقة بالوصول.

من أوائل المنظمات التي كانت على الأرض

...ولكن التأخير المتكرر يقوض مصداقية اليونيسف

## التوقيت المناسب

- على الرغم من افتقاره للجاهزية لحالة الطوارئ والجانب التنموي المُهيمن على توجّهٍه، إلاّ أن مكتب اليونيسف في اليمن تعامل بشكل سريع نسبياً في حشد الموارد من موظفين ومستلزمات متوفرة في المخازن من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ عام 2009م. وبقرض قيمته إثنين مليون دولار من آليات التمويل الداخلية الطارئة، برنامج  تمويل الطوارئ في عام 2009م، تمكًن من الإستجابة السريعة لحالة الطوارئ.

بعد هذا التدخل السريع، شهدت أعمال اليونيسف في كثير من الأحيان تأخير كبير في شراء وشحن مستلزمات إضافية أو في تنفيذ الأنشطة، وترجع أسباب هذا التأخير أساساً إلى حقيقة أن مكتب اليونيسف يعتمد على الهياكل والعمليات التي أنشئت لبرامجه الإعتياديه التي تمنح الموظفين المحليين صلاحيات ضئيلة وتتسم بإجراءات بطيئة في المشتريات والإمداد (راجع الفقرة رقم 3.6). هذا التأخير يقوِّض مصداقية اليونيسف في نظر شركائها والمستفيدين من خدماتها المقدمة. ونتيجة لذلك يُبدي المستفيدين عدم إنفتاحهم لقبول تدخلات مهمة ذات منفعة غير مرئية تقوم بها اليونيسف وشركائها المنفذين ، مثل التثقيف الصحي أو أنشطة رفع الوعي حول قضايا حماية الطفل. ومن الأمثلة على التأخير ما يلي:

- انشاء مراحيض إضافية للنازحين الواصلين الجدد في مخيم المزرق رقم 1 و 3، و ترميم أو إعادة تأهيل المراحيض القائمة أخذت في الآونة الأخيرة أكثر من 3 أشهر بسبب المشاكل المتعلقة باإجراءات الإمداد والتعاقد.

- شراء وشحن السلع اللازمة للتعليم وأنشطة تنمية الطفولة المبكرة لمخيمات النازحين  أخذت ما بين 3 إلى 8 أشهر.

- مخيم المزرق رقم 1 مقسم إلى قسمين: قسم تابع لإمدادات تقدمها اليونيسف والقسم الآخر لمنظمة أوكسفام. وقد واجهت اليونيسف مشاكل في الإمداد والتوزيع الشهري للسلع الاستهلاكية الخاصة بالنظافة. وبالتالي قامت أوكسفام بالتوزيع إلى المخيم بأكمله. بعد ذلك استأنفت اليونيسف في التوزيع في القسم التابع لها ، لكن التوزيع تأخر لعدة أيام والمستلزمات التي تحتويها عُدة النظافة كانت أقل مما تقوم بتوزيعه منظمة أوكفسام، مما أدى إلى إمتعاض النازحين في القسم الذي تديره منظمة اليونيسف.

- يحدث عادةً تأخير في دفع الحوافز للمتطوعين الذين يعملون في المخيمات. إلى جانب أن المبالغ المدفوعة كحافز اقل مما تدفعه المنظمات الإنسانية الأخرى، وقد أدى هذا إلى توقف العديد من المتطوعين عن العمل مع اليونيسف أو التحول إلى العمل مع منظمات أخرى، تاركين منظمة اليونيسف بنسبة عالية من الإستبدال للمتطوعين، كما أن المتطوعين الجدد غير مؤهلين ولم يتم تدريبهم بشكل كافي. وفي تدني الحافز المادي مقارنة ببقية المنظمات وعدم إنتظام عملية الدفع فإن الإلتزام يكون أقل، وبالتالي انخفاض مستوى جودة الخدمات. في يونيو عام 2010م توقف فريق الدعم النفسي والاجتماعي في مخيم المزرق رقم 1 من تقديم تقارير عن أنشطتهم لإبداء استيائهم عن التأخير في دفع حوافزهم لمدة 45 يوما.

التوصيات ذات الأولوية: التوقيت الملائم

- تطبيق إجراءات الطوارئ على جميع الأنشطة المتعلقة بالطوارئ ، بما في ذلك استخدام اتفاقات طويلة الأجل لتبسيط وتسريع شراء المستلزمات.

- إنشاء مخازن اليونيسف في اليمن وتوفير الإمدادات الحيوية ذات الحد الأدنى للطوارئ.

- الإتفاق مع الوزارات من خلال مذكرات تفاهم لتخصيص حصة تقدر بحوالي 20 إلى 25% من الإمدادات الواردة التي تقدمها اليونيسف الى البلاد ليتم الافراج عنها فورا للإستجابة لأوضاع الطوارئ

إلتزامات اليونبيسف في الطوارئ

التغطية والفاعلية

- تسترشد اليونيسف في أنشطتها للإستجابة لحالة الطوارئ من خلال وثيقة "الالتزامات الأساسية من أجل الأطفال في العمل الإنساني" (اليونيسف 2010). هذه الوثيقة التوجيهية تحدد التزامات ملموسة والجاهزية المتعلقة بها والاستجابة لها وأنشطة الإنعاش المبكر في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي ، وحماية الطفل ، والتعليم ، وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وعلاوة على ذلك ، تعمل اليونيسف كقائد للمجموعة ، ومسؤولية مورد الملاذ الأخير في مجالات التغذية والمياه والصرف الصحي ، فضلا عن مجالات حماية الطفل والعنف القائم على نوع الجنس (مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على المستوى الدولي بينما الصندوق يقود المجموعة في اليمن) كما أن اليونيسف تعمل كقائد وتشارك في مجموعة التعليم. النتائج المتعلقة بالتغطية التي نوقشت في هذا القسم تقييم أنشطة اليونيسف  في شمال اليمن تجاه هذه الالتزامات.

تغطية جيدة  بالخدمت في مخيمات حرض

- التغطية الجغرافية: العديد من أنشطة الطوارئ التي تقوم بها اليونيسف تركز أساسا على اثنين من المخيمات الرئيسية للنازحين التي أنشئت كإستجابة لحرب صعدة وهي مخيمي المزرق 1 و 3 في حرض بمحافظة حجة. داخل هذه المخيمات، الأدلة التي تم جمعها من خلال الزيارات ، وأراء المستفيدين والشركاء والبيات تتع لا لإحصائيات المتاحة من المخيم تشير بشكل عام إلى تحقيق تغطية جيدة نسبيا :

- التغطية بالمياه ممتازة وهي أعلى من المعايير الدولية (Sphere) من حيث الكمية والنوعية.

- مرافق الصرف الصحي متاحة على نطاق واسع وتستخدم من خلال توفر حمام (مرحاض) خاص بكل أسرة. ومع ذلك ، فقد وصلت حوالي 300 أسرة جديدة إلى مخيمات المزرق أكثر من ثلاثة أشهر ولازالت هذه الأسر بدون مراحيض خاصة بها. ويرجع ذلك إلى أن العديد من النازحين  العائدين اخذوا معهم مواد المراحيض ، وبسبب التأخير في بناء مراحيض جديدة.

- يتم التوعية بالنظافة الصحية من قبل متطوعين من النازحين من الذكور والإناث.

- يستلم النازحين بانتظام سلع استهلاكية للنظافة مثل الصابون والحفاظات ، على الرغم من حدوث تأخير في توزيعها، ويشير النازحين بأن الكميات ليست كافية ، وخاصة للأسر الكبيرة.

- يتم تحديد حالات سوء التغذية والعلاج ، على الرغم من عدم التمكن في بداية الأمر من متابعة الحالات بسبب الوضع غير المنظم للمخيم. وقد إنخفضت حالات سوء التغذية في مخيم المزرق رقم 1 من 10% في سبتمبر 2009 إلى 7.7%  في نهاية نوفمبر 2009م عندما سلًّمت اليونيسف أنشطة التغذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" الأسبانية. وبالمقارنة، لا تزال معدلات سؤ التغذية في صعدة عالية جدا. حيث يقدر معدل سؤ التغذية في مستشفى مدينة صعدة 17% بحسب إفادة منظمة "أطباء بلا حدود" وعلاج سؤ التغذية يعتبر حالياً شبه معدوم تقريباً.

- التعليم الأساسي حتى الصف السادس متوفر في مخيم المزرق رقم 3 وفي المدارس القريبة من المخيمات. إلاّ أن المدارس لا تـُوفر حالياً تعليم لطلبة الصف السابع والثامن والتاسع بالرغم من وجود طلب لذلك. وعلاوة على ذلك ، تشير سجلات المدرسة إلى أن نسبة 63% من الطلاب هم من الذكور و37% فقط من الإناث. كما تشير سجلات المدرسة إلى معدل تسرب عالية ، حيث يبلغ نسبة الطلاب الذين يحضرون الإمتحانات النهائية نسبة 63% فقط من إجمالي الطلاب، وأحد الأسباب قد يكون نتيجة لعملية العودة.

- فصول محو الأمية متوفرة في المخيمات، على الرغم من أن الطلب يتجاوز السعة المتاحة.

- أنشطة تنمية الطفولة المبكرة تقدم عبر متطوعين من النازحين، كما تم إنشاء مساحات صديقة للطفل تستخدم من قبل الأطفال داخل المخيمات.

- يتم تحديد حالات حماية الطفل (أو الحالات التي تعرضت للعنف أوالإساءة) من قبل فرق من المتطوعين النازحين، ويتم إبلاغ السلطات المحلية عن الحالات.

- يقدم المتطوعين الدعم النفسي للأطفال وللقائمين على رعايتهم، ويتم تحديد الحالات النفسية ولكن لا يوجد متابعة للحالات النفسية من قبل أطباء نفسيين مؤهلين عبر مجموعة الصحة. والمتطوعين لا يمتلكوا التأهيل والتدريب الكافي بسبب التغيير المستمر في المتطوعين  نتيجة تركهم للعمل.

تغطية جزئية أو عرضية خارج المخيمات أو خارج حرض

يتم عقد دورات تدريبية للتوعية بالألغام.

- يتم تنفيذ أنشطة التوعية بالزواج المبكر.

- من السهل على النازحين الوصول للخدمات الصحية، على الرغم من عدم كفاية الأدوية، ويُـطلب من المرضى أحياناً شراء الأدوية من الصيدليات التجارية خارج المخيم.

- فيما يتعلق بالمهارات الحياتية وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز نفذت اليونيسف - بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوتين لمدة يومين في المخيمات لكسب التأييد من قبل قادة المخيم، وتم تدريب 50 متطوعاً من الشباب النازحين على المهارات الحياتية وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. ومع أن التدريب تم من قبل مدرب من ذوي الخبرة إلاً أن فريق التقييم لم يتمكن من الإطلاع على أي نشاط ، أو تقارير إنجاز عن عمل هؤلاء المتطوعين أو عن نتائج عملهم.

- ومع ذلك فإن أقل من 16% من مجموع النازحين في شمال اليمن يعيشون في المخيمات، كما أن نسبة النازحين في محافظة حجة تقدر بحوالي 39% فقط من إجمالي النازحين وفقاً لأرقام المفوضيةالعليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (راجع الجدول 1) بينما التغطية بالخدمات للنازحين خارج المخيمات وخارج منطقة حرض في حجة لا تزال غامضة جداً. نسبة كبيرة من النازحين لاسيما في المناطق التي يتعذر الوصول إليها من قبل المنظمات الدولية بسبب القيود الأمنية (مثل الجوف ، خارج الحزام الأمني لمدينة صعدة والأجزاء الشمالية من محافظة عمران) لا يتلقون أي خدمات أو بالكاد يتلقونها من اليونيسف أو شركائها المنفذين، بالرغم من أن اليونيسف توجه بعض دعمها للنازحين كالمواد المدرسية والملابس وعدة النظافة ودورات تدريبية لعمال صحيين ومواد تغذية من خلال الأجهزة الحكومية أو بعض الجمعيات، هنا الأمن والوصول هي الأسباب الرئيسية التي تمنع تقديم الخدمة. وحتى خارج مخيمات المزرق التي من السهل الوصول إليها لا يحصل النازحين إلاّ على خدمات جزئية أو عرضية فقط،. في هذه المناطق الفجوة في التغطية تعود إلى نقص الموارد والقدرات لتوسيع أنشطة الخدمات الإنسانية، نقص في البيانات الخاصة بإحتياجات هذه المجموعات، صعوبة أكبر في إيصال الخدمات إلى المجموعات المشتتة، ووضعهم هذا لا يلفت الإنظار. هناك مجموعات كبيرة من النازحين الذين يعيشون بجوار الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة حرض بمخيمات المزرق - على سبيل المثال - تحصل على إمدادات المياه بواسطة الوايت (البوزه) ، لكن خزانات المياه لديهم لا تحتوي على عدد كافي من الصنابير، مما يؤدي إلى مخاطر التلوث عند إدخال خراطيم المياه إلى الخزان من الغطاء العلوي لتعبئة الأواني والدبب البلاستيكية، ولا يوجد تصريف سليم للمياه الراكدة بجانب الخزانات. توزيع السلع الاستهلاكية للنظافة غير منتظم والكمية غير كافية. إلتحاق الأطفال في المدارس يعتمد إعتماداً بدرجة كبيرة على المسافة لأقرب مدرسة إعتيادية في المجتمع المحلي. أنشطة الدعم النفسي تقدم مرة كل 2 - 3 أسابيع من قبل فريق متنقل من الذكور يحاول تغطية النازحين خارج المخيمات في المحافظة بأكملها. وبالمثل ، فإن المخيم المؤقت (غير معتمد) في مدينة عمران التي زارها أحد أعضاء فريق التقييم كانت على مستوى أقل بكثير من الخدمات المقدمة في مخيم المزرق من حيث عدم كفاية إمداد المياه ، وإشكالية في نوعية المياه وحمامات غير ملائمة تتشترك في إستخدامها أكثر من أسرة ، إضافة إلى ظروف الاكتظاظ والفيضانات المتكررة لمياه الأمطار داخل الخيام.

الفجوات القطاعية في إستجابة اليونيسف

الفجوات القطاعية العامة

- التغطية القطاعية. كما أوردنا في الفقرة السابقة ، فإن أهم فجوة في التغطية في شمال اليمن هي التغطية الجغرافية. ومع ذلك ، هناك أيضا فجوات بارزة في التغطية القطاعية والتي يعود السبب في ذلك جزئياً إلى نقص التمويل خاصة في الجوانب التي يعتبرها المانحين ليست "المُنقذة للحياة " ولذى تلقى أولولية منخفضة. الفجوات المرتبطة مباشرة بإختصاص منظمة اليونيسف وإلتزاماتها الأساسية للأطفال تشمل ما يلي :

- تجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال : في صراع صعدة ، كلا الطرفين (المتمردين الحوثيين والقبائل الموالية للحكومة) يستخدما الجنود الأطفال. كانت هناك بعض الجهود لكسب التأييد ورفع الوعي حول هذه المسألة ، لكن لم يتم إنشاء أي نظام فعـّال لمنع تجنيد الأطفال أو لرعاية الجنود الأطفال الذين سبق لهم الإنخراط في الصراع ، يعود السبب في هذا جزئياً إلى كون الموضوع حساس جداً بالنسبة للحكومة اليمنية.

- التعليم الأساسي: على الرغم من أن الأطفال في المخيمات يحصلوا على التعليم الأساسي (الابتدائي) من الصف الأول إلى السادس، إلاّ أنه لا تتوفر أي صفوف بعد الصف السادس بسبب ضعف القدرة الإستيعابية للمدرسة وقدرات المعلمين.

- الحصول على اللوازم المنزلية الأساسية : معظم الأسر النازحة تستخدم الخشب للطهي في الوقت الحاضر. وهذا يخلق نزاعات مع المجتمعات المضيفة لأن الخشب نادر جدا في المناطق القاحلة والصحراوية في شمال اليمن. إضافة إلى ذلك يقال بأن إستخدام الخشب كوقود يسهم في ارتفاع معدل سرقات الدعامات أو الركائز (الأعمدة) الخشبية للحمامات (المراحيض). وبالتالي فإن توفير مصادر طاقة ملائمة يمثل فجوة في الاستجابة الحالية.

- مرافق مياه وصرف صحي آمنه في بيئات تعلم والمساحات الودية للطفل: عدة مدارس للأطفال ومناطق اللعب في المخيمات تفتقر حالياً إلى مراحيض كافية يمكن إستخدامها، فضلا عن مرافق لغسل الأيدي ، ويعود ذلك جزئياً إلى نقص إمدادات المياه وفقدان صنابير المياه التي قيل بأنها تتعرض للسرقة.

- أنشطة مكافحة العنف القائم على نوع الجنس : لا يوجد حالياً أي مجموعة فرعية فعالة في العنف القائم على نوع الجنس، ولا يتم تنفيذ أي أنشطة مرتبطة بها بسبب عدم وجود الخبرة وضعف القدرات في اليمن.

- المهارات الحياتية والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز : ليس هناك أي دليل على أنشطة أو فاعلية للمتطوعين الشباب الذين تم تدريبهم كمثقفي الأقران في المخيم رقم 1 ورقم 2، ولم يتم تأهيل وتوظيف مثقفي أقران من المخيم رقم 3 ومن خارج المخيمات.

- بالإضافة إلى الفجوات القطاعية ذات الصلة المباشرة بإختصاص اليونيسف والالتزامات الأساسية للأطفال ، لاحظ فريق التقييم مجموعة من الفجوات القطاعية العامة. بعض هذه الفجوات لها علاقة وثيقة بإختصاص اليونيسف. وكعضو في الفريق القـُطري الإنساني وعضو في المنتدى المشترك بين الوكالات وكأي جهة إنسانية أخرى كبيرة في اليمن تتحمل مسؤولية ضمان أن يتم وضع هذه الفجوات على جدول الأعمال وأن يتم تنظيم استجابة فاعلة لها. وتشمل هذه الفجوات ما يلي:

- تحديد مواقع الألغام والذخائر غير المنفجرة والتأشير عليها وإزالتها : الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تعتبر واحدة من العوامل الرئيسية التي تحول دون عودة النازحين إلى مناطقهم وتؤثر بشكل مفرط على الأطفال أثناء رعيهم  للمواشي أو اللعب مع الذخائر غير المنفجرة. رسمياً، إزالة الألغام في اليمن من إختصاص ومسئولية اللجنة الوطنية لإزالة الألغام ، ومن الوكالات الدولية تعتبر من إختصاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حتى الآن ، لم تتم عملية تحديد مواقع الألغام والذخائر غير المنفجرة والتأشير عليها وإزالتها على نحو كافِ ، لأن الجهة المسئولة عن إزالة الألغام محسوب بإرتباطه بالجيش اليمني الذي هو طرف رئيسي في الصراع. لان الألغام تؤثر في الغالب على الأطفال فهي تعتبر فجوة في حماية الطفل. في حين أن اليونيسف تقوم بتنفيذ بعض الأنشطة للتوعية بمخاطر الألغام وكسب التأييد لحماية الأطفال منها إلاّ أن المشكلة الجذرية لم يتم معالجتها.

قصور في تلبية ذوي الإحتياجات الخاصة

لا يوجد تقييم منهجي أو التخفيف من مخاطر التدخل

التحديد والتسجيل الدقيق للنازحين: حتى بعد مرور سنة من الاستجابة فإن العدد الكلي الفعلي للنازحين غير معروف، لأن التسجيل توقف رسمياً خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2010م، وهناك الكثير من الحالات التي تم التبليغ بها عن نازحين لم يتمكنوا من التسجيل لعدم إمتلاكهم وثائق تعريفية (ويبدو أن هذا ينطبق على النساء بالذات) بينما نازحين آخرين تمكنوا من التسجيل عدة مرات.

- تعميم المعافاة المبكرة (أي العودة إلى الوضع الطبيعي) في جميع جوانب الاستجابة الإنسانية ، والدعم للعائدين ودعم سبل العيش.

- استهلاك وتهريب القات، وخاصة من قبل الأطفال.

- تعدد الزوجات ، والزواج المبكر وغياب تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

- القضايا الصحية التي لم يتم معالجتها: مكافحة النواقل (ومكافحة الذباب)، وأمراض الجلد، متابعة وعلاج الحالات النفسية من قبل إخصائي مؤهل.

- القضايا المتعلقة بتصميم المخيم، خاصة فيما يتعلق بتصريف المياه والوقاية من الفيضانات.

- تغطية الاحتياجات الخاصة: ضمن السكان النازحين الذين تم استهدافهم في الإستجابة هناك عدة مجموعات لديها احتياجات خاصة. في المخيمات الإحصاءات السكانية مصنفة بحسب نوع الجنس، ويتم أيضاً تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد لاحظ فريق التقييم العديد من الأنشطة والخدمات التي تركز على احتياجات النساء والفتيات ، بما في ذلك على سبيل المثال إنشاء مراكز للمرأة في المخيمات ، وتخصيص مرافق لغسل الملابس كأماكن لتسهيل تجمع النساء في المخيمات، أو استخدام مجموعات من المتطوعين (من الإناث أو من الجنسين) لتحسين النظافة أو أنشطة تنمية الطفولة المبكرة. هناك عدة أنواع أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن يبدو أن هناك مجموعة من ذوي الإحتياجات الخاصة التي لم يتم التركيز على إحتياجاتها كإحتياجات النازحين من دون وثائق هوية ، التي غالباً ما تكون النساء هم الأكثر عرضة لهذا، واحتياجات الأسر الكبيرة التي بها تعدد في الزوجات وعدد كبير من الأطفال الذين يحصلون في كثير من الأحيان توزيعات نفس الأسر الصغيرة، وهناك أيضاً الأسر التي تعيلها النساء والمعوقين الذين يحتاجون إلى دعم مثلا في توصيل المساعدات إليهم في المنزل، واحتياجات الناس المهمشين (الأخدام) حيث أن بعضهم لم يتعرض للنزوح لكنهم بلا مأوى وكثيرا ما يتعرضون للتمييز ضدهم.

- نتائج غير مقصودة أو غير مخطط لها. بعد سنة من الاستجابة ، نتجت عن الاستجابة الإنسانية بعض الأثار السلبية غير المقصودة التي أصبحت واضحة. في بداية النزوح عارض السكان المحليين بشدة إنشاء مخيمات النازحين على الأراضي التي بحوزتهم خشية من بقاء النازحين في هذه الأراضي بشكل دائم، إضافة لذلك، كون وجود النازحين في هذه المناطق سينافسهم على الموارد النادرة مثل المياه أو الخشب. وقد استفاد السكان المحليين من بعض الخدمات الإنسانية فقط ، مثل إعادة تأهيل المدارس ، وبعض التوزيعات أو ربط القرى المجاورة بمشروع المياه الجديد، وهناك بعض الدلائل على أن الإستجابة الإنسانية أسهمت في تفاقم النزاع بين النازحين والسكان المحليين. حيث يستخدم النازحين الموارد النادرة مثل الحطب والمياه الجوفية وهناك أعمال تخريب مثل ملئ الآبار بالحجارة تم الإشارة إليها. ولم يتم العثور على أي أدلة مؤكدة عن الآثار السلبية الأخرى للاستجابة (حتى الآن)، لكن فريق التقييم لاحظ أنه لم يتم القيام بأي تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بالإستجابة ، وبالتالي لم يتم تطوير أي استراتيجيات لمعالجتها أو التخفيف منها.

المشاكل التفصيلية عولجت بسرعة والتدخلات مناسبة إلى حد كبير

Listen

Read phonetically

Dictionary - View detailed dictionary

التوصيات ذات الأولوية: التغطية والفاعلية

- معالجة اختلال التوازن الحالي وإعادة تركيز جهود الإستجابة للنازحين في صعدة وعمران و الجوف (بدلا من التركيز بشكل رئيسي على حجة) ، وخصوصا النازحين خارج المخيمات من خلال توسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى . ويشمل ذلك ، الإستمرار في كسب التأييد لتوصيل مشروع المياه للنازحين خارج المخيمات والمجتمعات المضيفة والاستمرار في إمدادات المياه عبر الوايتات (البوزة) حتى يتم توصيل مشروع المياه

- زيادة التركيز على المشاريع التي يستفيد منها سكان المجتمعات المضيفة والت من شأنها الحد من الصراعات الاجتماعية ، مثل إنشاء مشروع مياه عبر الشبكة أو إعادة تأهيل / توسيع المدارس.

- كسب تأييد منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني لتحديد مسؤوليات واضحة لمعالجة الفجوات القطاعية العامة ذات الأولوية

## الملاءمة

- أثناء القيام بهذا التقييم في صيف عام 2010م ، وصف المستفيدين من الخدمات في المناطق التي تعمل فيها اليونيسف بأنها إلى حد كبير تلبي إحتياجاتهم. وقد أنصبت مخاوفهم حول كمية المواد المقدمة وعلى مواعيد توزيعها، وليس على طبيعة الخدمات المقدمة. كما هو موضح أعلاه في الفصل 3.1 ، وهذه النتيجة تعتبر جزء من عملية التعلم النشط الذي ساعد في معالجة المشاكل الأولية. الأمثلة التالية توضح جوانب الاستجابة التي لم تكن في البداية مكيفة بشكل جيد للظروف والاحتياجات المحلية لكنها تحسنت على الأقل في المخيمات ما يلي :

- الحمامات المتنقلة التي تم توفيرها في البداية سرعان ما أصبحت غير صالحة للإستخدام بسبب إنسدادها بالحجارة التي يستخدمها النازحين في الإستنجاء (مسح وتنظيف البراز) بعد قضاء الحاجة. وسرعان ما تم إستبدال الحمامات المتنقلة بحمامات تقليدية بسيطة.

- الحمامات العامة الأولى التي تم بنائها بعد ذلك كانت بها أرضيات خرسانية خشنة وصعب تنظيفها، وأسقف الحمامات لم تكن قوية بما فيه الكفاية، كما أن فتحة النقرة كانت صغيرة جدا. وإبتداء من نوفمبر 2009م تم إستبدال هذه الحمامات بحمام أصغر مستقل لكل أسرة باستخدام مواد مناسبة.

- تم في البداية تركيب خزانات المياه بحنفيات قليلة قريبة جداً من الأرض ، مما أدى إلى إستخدام الناس لخراطيم المياه من خلال فتحة العلوية للخزان من أجل الحصول على الماء، وكثيراً ما تسبب هذا في تسرب المياه مما زاد من مخاطر الإصابة بالملاريا. وقد تم إستبدالها بخزانات مرتفعة مع صنابير متعددة ، ثم بخزانات كبيرة للمياه تخدم نقاط عدة مع شبكات تصريف جيدة، والتي بدورها سوف يتم قريباً ربطها بشبكة مشروع المياه الجديد الذي يعتمد على الأنابيب.

المواد المصنوعة منها الخيم لم تكن مناسبة

العُدة الترفيهية للأطفال أحتوت في البداية على دمى صغيرة باشكال صغار الخنازير. تمت إزالتها على الفور من قبل الموظفين.

- عندما تم في البداية إنشاء مساحات اللعب الصديقة للطفل في مخيم المزرق رقم 1، قوضت بوجود النفايات ومرور السيارات من خلال هذه المساحات. بعد ذلك أجريت حملات النظافة في المخيم ، وتم وضع إجراءات جديدة لحركة المرور تحظر معظم حركة المرور.

- المدارس القريبة من المخيمات أستخدمت في توزيع المواد الغذائية في البداية، وجذبت حشود كبيرة من الناس والطبقات عطلت الفصول. وقد تم تفادي ذلك بتنظيم عمليات توزيع المواد الغذائية في أماكن أخرى.

- الفوطة الصحية للنساء والتي كانت في البداية ضمن عُدة النظافة لم تستخدم من قبل النساء لأنهن يلبسن سراويل داخلية واسعة ليست ضيقة.

- وبالمقارنة، فقد ثبت بأن بعض المواد المستخدمة في الإستجابة لم تكن سليمة لوضع الظروف المحلية واليونيسف وشركائها لم تتمكن حتى الآن من إستبدال هذه المواد. أولا وقبل كل شيء، يتعلق هذا الأمر بالخيم الكبيرة التي يتم استخدامها كفصول دراسية لطلاب التعليم الأساسي وكفصول لأنشطة تنمية الطفولة المبكرة. من بداية الاستجابة، اشارت تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها كادر اليونيسف بان هذه الخيم يصعب تركيبها، وهناك أجزاء ناقصة فيها، وعلى الرغم من تكرار الإصلاح والتقوية لها إلى أنها غير قادرة على الصمود في وجه الرياح العاتية في حرض (راجع الشكل 1). وبدرجة أقل ، فإن الخيم الصغيرة المقدمة كمأوى للنازحين هي أيضا مشكلة فغالبا ما تكون صغيرة جدا للأسر الكبيرة والتهوية فيها ليست كافية بالرغم من أن الخيم الصغيرة أثبتت أنها أكثر قوة،. ونتيجة لذلك، فقد قامت العديد من الأسر النازحة الكبيرة ببناء ملاجئ إضافية مؤقتة ، وهي أحد الأسباب (إلى جانب الحاجة الملحة لجمع الحطب) التي تؤدي إلى سرقة الخشب والأغطية البلاستيكية من الحمامات في كثير من الأحيان. إضافة إلى ذلك، تميل الأسر الى النوم خارج الخيم وغير قادرين على استخدام الناموسيات للوقاية من الملاريا.

| توضيح رقم 1: عدم كفاءة الخيام |  |
| --- | --- |
|  | n n |
| خيمة في مخيم المزرق رقم 1 | خيمة في مدرسة اليرموك |

- ثمة عنصر حاسم لضمان ملاءمة التدخلات وتمكين التعلم هو ردود فعل ومشاركة السكان المتضررين. في مخيمات المزرق رقم 1 و3 ، هناك عدة آليات للمشاركة التي يتم استخدامها حاليا. لكن هذه الآليات لا يبدو أن تستخدم خارج المخيمات. وتشمل الآليات ما يلي:

آليات فاعلة للتغذية الراجعة من المستفيدين في مخيم 1 و 3

تحليل مقارنة الكفاءة لم يكن ممكناً

Efficiency issues

استخدام المتطوعين: منذ المراحل الأولى للاستجابة قامت اليونيسف وشركائها المنفذين بتوظيف متطوعين من السكان النازحين (بأجور متواضعة) للقيام - على سبيل المثال - بأنشطة التوعية الصحية أو الدعم النفسي والاجتماعي. المتطوعات - على وجه الخصوص - كان من السهل عليهن الدخول إلى الخيم لتفقد أوضاع الأسر المعيشية، مما مكنها من جمع معلومات عن الجوانب المختلفة للاستجابة ونقلها إلى المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان.

    - اجتماعات مع ممثلي النازحين: في مخيمات المزرق رقم 1 و 3 هناك نظام فعال لتمثيل المستفيدين حيث تلتقي المنظمات الإنسانية بشكل أسبوعي مع ممثلي النازحين. وهذه الاجتماعات دورية وتستخدم للتعبير عن اهتمامات واحتياجات النازحين. هناك آليات أخرى مثل مراكز المعلومات في المخيمات، لكن يبدو أنها تستخدم في المقام الأول لإعلام الزوار ، وليس عن إبلاغ النازحين عن التوزيعات المقررة وغيرها من الأنشطة.

    - المشاركة المباشرة للنازحين في أنشطة الإغاثة: في المخيم رقم 1، شارك النازحين - على سبيل المثال –في بناء حماماتهم بنشاط. وهذا ما مكنه ليس فقط في التأثير على البناء ، ولكن أيضا من إمكانية تكرار بناء الحمام بعد عودتهم الى بيوتهم. للأسف لم تتبع اليونيسف نفس النهج في المخيم رقم 3 ، حيث أصرت الحكومة على استخدام المقاولين لضمان تسليم المخيم للنازحين بجاهزيته التامة. حتى بعد الأفتتاح الأولي للمخيم  لم تعود اليونيسف إلى الممارسة السابقة في بناء حمامات إضافية أو إعادة تأهيل التالف منها. بينما قامت المنظمات الإنسانية الأخرى بذلك.

التوصيات ذات الأولوية: الملائمة

- استبدال الخيام الكبيرة بهياكل حديدية شبه دائمة مركبة مسبقة (على سبيل المثال أعمدة معدنية ، ألواح أو صفائح الحديد المجلفن). إذا حدث تسريع في عملية العودة فيمكن فك الهياكل المعدنية واستخدامها في أماكن أخرى أو تستخدم في توسيع المرافق المدرسية القائمة.

- العودة إلى بناء المراحيض بمساعدة النازحين. والتأكد من توفر الماء في المراحيض المبنية بجوار مساحات اللعب الصديقة للأطفال، وأن الحمامات تعمل مع إضافة مرافق لغسل اليدين

## الكفاءة

- لتحقيق نجاح عام في الاستجابة الإنسانية ، ليس فقط مهماً ما إذا كانت التدخلات ملائمة ولكن أيضاً ما إذا كانت فعالة من حيث التكلفة. بالنسبة لإستجابة اليونيسف لحالات الطوارئ في شمال اليمن ، لم يكن من الممكن تحليل الكفاءة النسبية بل كان مستحيلاً. فمن ناحية هناك عدد محدود من الجهات الإنسانية العاملة في المنطقة ، ومعظم هذه الجهات تستخدم منهجيات متشابه جدا إن لم تكن متطابقة تقريبا. الجهات التي لا تقوم بإتباع نفس المنهجيات، وعلى الأخص المنظمات التي تقوم بإدارة تشغيل مخيم المزرق رقم 2، متردده جداً في تبادل المعلومات الاساسية عن عملهم، ناهيك عن البيانات المالية المفصلة عن التدخلات.

قضايا متعلقة بالكفاءة

ولعدم التمكن من القيام بتحليل الكفاءة النسبية سعى فريق التقييم لتحديد القضايا المتعلقة بالكفاءة. وعلى الرغم من أننا لم نجد دليلا على عدم الكفاءة فقد حددنا القضايا التالية:

    - العيوب المتعلقة بالخيام الكبيرة التي تم الإشارة إليها في الفصل السابق، حيث تم إكتشاف هذه العيوب في وقت مبكر من الإستجابة وتم إنفاق الكثير من الجهد والمال على إصلاحها وتقويتها ولكن دون جدوى. وهذا يدل على أنه قد يكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة أن يتم وقف توزيع الخيام الكبيرة في وقت مبكر من إكتشاف العيوب، والتحول إلى استخدام هياكل شبه دائمة مثل الهنجرات المكونة من أعمدة معدنية وألواح الحديد المجلفن.

    - فيما يتعلق بتوفير المياه ، في بداية الإستجابة تم تحديد الوايتات (البوزات) على أنها الطريقة الأكثر فاعلية لإمداد المياه بسرعه للنازحين، وفكرة إنشاء مشروع مياه قصيب (عبر الأنابيب) ظهرت في وقت مبكر.  ومع ذلك ، اختارت اليونيسف وشركائها على تقسيم العمل بينهم بطريقة معقدة حيث تظمنت الشراكة أربعة أطراف مختلفة. ونتيجة لهذا كان هناك بطء في التنفيذ، وأثناء زيارة فريق التقييم إلى مديرية حرض في يوليو / أغسطس 2010 لم يكن المشروع جاهز للتوصيل. التنفيذ الأسرع كان سيحقق توفير في التكاليف.

    - فيما يتعلق ببناء الحمامات ، التغيير مرتين من نظام إلى آخر تضمن تكاليف غير ضرورية. لو كانت اليونيسف أعدت بشكل أفضل ، كان يمكن إستغلال الخبرات الإقليمية المتاحة في هذا الجانب على الفور ، وكان يمكن بناء الحمامات العائلية منذ البداية. وثمة مسألة أخرى تتعلق ببناء الحمامات وهي تشغيل النازحين مقابل التعاقد مع المقاولين، والتحول إلى التعاقد مع مقاولين في المخيم رقم 3 لم يتسبب فقط في التأخير ، ولكن فاقد في الكفاءة أيضا.

    - أرسلت اليونيسف عدد من الشحنات الجوية لتوفير الإمدادات للاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت المناسب على أن تقوم الحكومة بتخليص ونقل هذه المؤن المطار، لكن الحكومة لم تكن لديها المرونة الكافية ونفقات نثرية لدفع رسوم المطار وبالتالي تأخر الإفراج عن المواد. عندها أضطرت المنظمة لدفع رسوم المطار كحالة إستثنائية. خاصة السلع الثقيلة مثل المنتجات الغذائية فإن الشحن عن طريق البحر أرخص بكثير ، ووفقا لموظفين في الحكومة فإن عملية الشحن البحري لن تستغرق وقتا أطول في هذه الحالة.

    - خصوصاً في المراحل الأولى للاستجابة ، اعتمدت اليونيسف على العديد من بعثات الدعم وإعادة الانتشار الداخلي القصيرة المدى. ومن وجهة نظر العديد من كوادر اليونيسف في اليمن فإن بعثات الدعم فرضت عبء اكبر من القيمة المضافة لوجودها. ووجودهم في الميدان تطلب قدرا كبيرا من الموارد التي كان يمكن إستغلالها في جوانب أخرى.

    - في حجة تعتمد اليونيسف على فريق متنقل لتقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة خارج المخيمات. والفريق المكون من عضوين من الذكور فقط لا يمكن أن يغطي سوى جزء من المحافظة ، وبالتالي يقوم بزيارات محدودة إلى بعض تجمعات السكان النازحين. ولتحقيق تغطية أوسع نطاقا وأكثر فاعلية من حيث التكلفة كان يمكن لليونيسف وشركائها العمل من خلال المتطوعين المحليين من بين السكان النازحين.

    - على الرغم من التحسن في عملية التنسيق لا تزال بعض الازدواجية في الأنشطة مستمرة (راجع القسم 3.7 أدناه) ، بما في ذلك على سبيل المثال موقع وتوقيت أنشطة تنمية الطفولة المبكرة أو تدريب موظفي الصحة على برامج التغذية. الازدواجية تعني بوضوح ضياع للموارد.

الاستجابة لحالات الطوارئ تعتمد على برامج التنمية

توافق جيد مع برنامج اليونيسف في اليمن

عدة أنشطة لها صلة قوية للانتعاش والتنمية

ذكر العاملون في المجال الإنساني في الميدان بأن هناك سوء إستغلال للدعم إلى حد ما ، لا سيما من خلال تسجيل تعدد تسجيل بعض النازحين، مما يعني ضمنا أيضا ضياع المواد.

## الترابط

- يركز مكتب اليونيسف في اليمن على البرامج التنموية ويعتمد على هذه البرامج في تنفيذ الاستجابة لحالات الطوارئ. الجهود المبذولة لوضع عملية تخطيط منفصلة للاستجابة لحالات الطوارئ مثل خطة الستة الأشهر (نوفمبر 2009 – أبريل 2010) فشلت الى حد كبير كأداة فعالة لتوجيه الإستجابة لأن الموظفين شعرول بأن الخطة فرضت عليهم ولأنها لم تكن مدمجة بشكل متكامل في أدوات التخطيط الرئيسية (اي في خطة العمل السنوية). تنفيذ الإستجابة لحالات الطوارئ على خلفي برنامج تنموي فيه بعض الايجابية ، ولكن له أيضا آثار سلبية عدة.

- التأثير الإيجابي الأول يكمن في أن الاستجابة لحالات الطوارئ تتوافق جيدا مع أهداف برنامج اليونيسف في البلاد عموماً ، ومع خطة عمل البرنامج التنموي لليونيسف في اليمن لعام 2007-2011. تدخلات البرنامج في هذه الخطة تركز على المياه والصرف الصحي والتغذية وتعليم الفتاة، وتنمية الطفولة المبكرة ورعاية الطوارئ التوليدية. بإستثناء الأخيرة (رعاية الطوارئ التوليدية) كل هذه التدخلات تـُركز عليها اليونيسف في إستجابتها للطوارئ.

من الممارسات الجيدة: جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الشريكة ، قامت اليونيسف بالإعداد والإنشاء لمشروع مياه قصيب (أنابيب). وبمجرد إنجاز المشروع سيتم ضخ المياه من بئرين جديدين إلى مخيمات النازحين في المزرق. كما سيتم توصيل المياه إلى العديد من القرى بحيث تستطيع الاستمرار في الإنتفاع من المشروع حتى بعد عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

التأثير الإيجابي الآخر يكمن في أن عدداً من التدخلات التي يتم تنفيذها كجزء من الاستجابة للطوارئ لها صلات قوية بأنشطة المعافاة (العودة إلى الوضع الطبيعي) والإمكانية على توفير الفوائد الطويلة الأجل. على سبيل المثال : مشروع المياه عبر الشبكة الذي يجري تنفيذه حالياً يُعتبر مثال للممارسة الجيدة لإرتباطه القوي بالمعافاة والتنمية (راجع المربع). وثمة مثال آخر هو نظام مراقبة جودة المياه  الذي تم تأسيسه كجزء من الاستجابة الإنسانية. وينفذ هذا من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في حجة، ويحسن كثيرا من الوضع قبل حالة الطوارئ ، ويمكن تكرارها في بقية البلاد. الأنشطة التي من المتوقع أن تسهم في الفوائد الطويلة الأجل تشمل أنشطة التوعية بالنظافة الشخصية ، وبناء الحمامات بمشاركة النازحين لأن المشاركة تمكنهم من التعرف على تقنية البناء ليتمكنوا من القيام ببناء حماماتهم عند العودة ، وتوفير التعليم الأساسي ومحو الأمية، وإعادة تأهيل المدارس في القرى القريبة من مناطق النازحين ، وأنشطة بناء القدرات مع المنظمات الشريكة ، مثل دورات تدريبية لموظفي الصحة والتغذية أو تعزيز القدرة على حماية الطفل لكوادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وتأسيس شبكات الحماية المجتمعية. أخيراً ، فإن الجهات الإنسانية العاملة في مخيمات المزرق رقم 3 بما في ذلك اليونيسف وافقت على دعم النازحين في إبقاء مواشيهم وبالتالي الحفاظ على أساس سبل معيشتهم وتسهيل المعافاة. وعلى النقيض من ذلك فإن النازحين في المخيم رقم 2 لم يُسمح لهم بالإحتفاظ بمواشيهم.

ملكية قوية للحكومة

تأثر البرامج الإعتيادية

العمليات والإجراءات المكيفة بشكل غير سليم تقوض قدرة اليونيسف على الإستجابة بشكل سريع وفعال على الأرض

- هناك تأثير إيجابي ثالث هو أن اليونيسف يمكن أن تبني على علاقاتها القوية نسبياً مع حكومة اليمن لضمان مشاركة الحكومة وملكيتها للاستجابة. مقارنة بالكثير من حالات الطوارئ في الدول الأخرى فإن الحكومة اليمنية تشارك عن كثب في تنسيق وتنفيذ المساعدة الإنسانية في شمال اليمن. وهذا يؤدي إلى مستوى عالٍ نسبياً من الملكية للحكومة ، إلى ذلك تكلمت الحكومة بوضوح بأنها تتوقع زيادة الشفافية بشأن الموارد التي يتم إستلاامها وتوزيعها من قبل الجهات الدولية مثل اليونيسف. في حين أن هذا المستوى العالي من الإحساس بالملكية هو إيجابي عموماً إلاّ أنه يمكن أن تكون له آثار سلبية. فمن ناحية - بعض المكاتب الحكومية لا تمتلك القدرة أو الالتزام الكافي وأحياناً لديها أولويات تختلف عن تلك التي لدى الجهات الدولية. وقد يؤدي هذا إلى خلافات ويمكن أن يبطئ جهود الإستجابة . ومن ناحية أخرى - التعاون مع الحكومة لا يتم بسلاسة فى جميع المجالات. فعلى سبيل المثال ، الترويج للوصول إلى المناطق المتضررة ، وخصوصا خارج الحزام الأمني لمدينة صعدة وفي مدينة الجوف والمناطق الشمالية لمدينة عمران ما زال يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق استجابة فعالة. التشديد في إجراءات إصدار التأشيرات والتصاريح الأمنية تشكل عبئاً رئيسياً على مكتب اليونيسف في اليمن وتؤدي غالباً إلى تأخير كبير في إنتشار الكادر.

- وهناك تأثير سلبي للعلاقة الوثيقة بين برامج التنمية والبرامج الإنسانية هي أن مكتب اليونيسف في اليمن - على الأقل جزئياً - يستخدم موارد التنمية وموظفيها لتنفيذ الاستجابة لحالات الطوارئ. ونتيجة لذلك فإن موظفي اليونيسف العاملين في مجال التنمية يكونوا مثقلين بالأعباء في كثير من الأحيان وفجوات في التوظيف، وهو وضع يناضل فيه مكتب اليونيسف في اليمن من أجل الحفاظ على فاعلية برامجه التنموية.

- تأثير سلبي آخر هو أن مكتب اليونيسف في اليمن وبالنسبة للجزء الأكبر لم يقوم بتكييف هياكله وعملياته لمواجهة حالة الطوارئ. وقوض هذا من قدرة اليونيسف على التصرف بسرعة وفاعلية على أرض الواقع :

- تفويض السلطة: يفتقر ضباط الطوارئ اليونيسف في الميدان عادةً إلى سلطة اتخاذ القرارات أو تقديم التزامات أو الشراء المباشر لأي مستلزمات. كما تفتقر اليونيسف إلى الحضور الكافي على الارض في عدة مناطق ، وبالتالي القدرة على اتخاذ القرارات ذات الصلة. ونتيجة لذلك فإن إجراءات المناقصات والجوانب التعاقدية عادةً تتم عن طريق المكتب الرئيسي بصنعاء مما يؤدي إلى التأخير وترك الموظفين في الميدان غير قادرين على تقديم التزامات والتنسيق الفعّال على الأرض.

- أنظمة إدارة المعلومات في اليونيسف: لا يستطيع كادر اليونيسف في الميدان المتعاقدين على أساس عقود استشارية أو المعارين الأجانب ضمن القدرات الإحتياطية من المنظمات الشريكة - لا يستطيع هؤلاء الوصول إلى نظام إدارة المعلومات الرئيسية ومحرك الأقراص المشتركة ، ولا يستطيع هؤلاء تتبع القرارات ومستوى الإنجاز في المشتروات التي تتم عبر المكتب الرئيسي بصنعاء.

الإفتقار للشركاء المنفذين في البداية

الجودة، الإستمرارية، والمعلومات من إشكاليات الشركاء التنفيذين

نقص في المعدات والمستلزمات الأساسية: مكاتب الطوارئ الخاصة باليونيسف في الميدان تعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الأساسية مثل الرفوف وآلات التصوير، وأكواب الشاي وما إلى ذلك ، مما يحد من قدرة هذه المكاتب من العمل بفاعلية.

التوصيات ذات الأولوية: الإرتباط

- الحفاظ على التوازن بين الاستجابة لحالات الطوارئ وأنشطة التنمية العادية (أي الحفاظ على الاهتمام والموارد الكافية لأنشطة التنمية)

- إلغاء مركزية إتخاذ القرار في حالات الطوارئ والعمل باللامركزية لتمكين الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال على المستوى الميداني ، على سبيل المثال من خلال تفويض السلطة للموظفين الميدانيين في طلب عروض أسعار محلية بالتشاور فنياً مع المستوى المركزي وزيادة المصروفات النثرية لأعمال التأهيل الصغيرة أو لشراء / استئجار أدوات ومعدات (تصل إلى مستوى 2,000 دولار مثلاً).

والتأكد من ضباط الطوارئ قادرين على التحدث باللغة العربية.

- تعيين ضابط طوارئ بشكل دائم على المستوى المركزي لتنسيق عمليات تقييم الاحتياجات والتأهب ، المساعدة في كتابة المقترحات والمتابعة للإمدادات الخ.

- توفير المعدات المكتبية والمستلزمات الكافية لمكاتب الطوارئ في الميدان

## العلاقات بالشركاء والجهات المانحة ووسائل الإعلام

- اليونيسف لا تنفذ أنشطة الطوارئ في شمال اليمن بمعزل عن الآخرين، وعلاقاتها بالمنظمات الشريكة والجهات المانحة ووسائل الإعلام هي عامل مهم يؤثر في نجاح تدخلاتها.

الشركاء المنفذين:

- قبل اندلاع الجولة السادسة من القتال في صعدة ، لم تحدد اليونيسف الشركاء المحليين المحتملين للعمل في حالات الطوارئ ولم تنفذ أي تدريب لبناء قدراتهم في مجال الطوارئ. ولقلة عدد المنظمات الدولية المتواجدة في بداية مراحل الإستجابة ولضعف القدرات التنفيذية الحكومية فإن اليونيسف في البداية أفتقرت للشركاء المنفذين لبرامجها. ولذلك فإن موظفيها قاموا بالتنفيذ المباشرة لعدد من التدخلات. فمثلاً موظفي اليونيسف قاموا بتأسيس مراكز وبرامج لمعالجة سوء التغذية بين الأطافل.

- ومع تطور الإستجابة، تزايد عدد الشركاء الدوليين ، بما في ذلك على سبيل المثال منظمة أطباء بلا حدود في مجال التغذية ، وبدأت اليونيسف في العمل مع عدد متزايد من الشركاء المحليين ، مثل جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية ، الخير ، شوذب ، سياج والأمل. وقد ساهم مستوى التعاون المتزايد مّكن اليونيسف من توسيع نطاق تغطيتها مما أسهم - في كثير من الحالات - وكان له أثر في بناء القدرات للمنظمات المحلية. حـدّد فريق التقييم مسألتين رئيسيتين فيما يتعلق بالتعاون مع الشركاء المنفذين المحليين:

- العديد من المراقبين أبدوا قلقهم إزاء إشكالية جودة الخدمات التي يقدمها الشركاء المنفذين المحليين. وترتبط هذه الإشكالية بمحدودية قدرة هذه المنظمات والقدرة المحدودة لليونيسف في ممارسة المرقابة ورصد الأنشطة وفي تحديد شركائها.

آليات التنسيق للطوارئ في اليمن

مكاسب التنسيق: إستجابة منظمة، إشراك الحكومة

انعدام الاتساق بشأن القضايا التقنية والسياسات

من وجهة نظر الشركاء المنفذين ، تعتبر اليونيسف شريك محل تقدير عالي. ومع ذلك عبر جميع الشركاء المحليين تقريباً عن مخاوفهم من أن مشاريع اليونيسف غالباً ما تكون قصيرة الأجل ، ولا تتسم بالاستمرارية ، وأنهم لم يحصلوا على معلومات كافية عن وضع المشاريع الراهنة، وخطط اليونيسف في المستقبل أو ردود الفعل على المقترحات أو الإستفسارات.

التنسيق والإتساق:

- في اليمن ، هناك عدة آليات للتنسيق للطوارئ. تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية وبدعم من مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا OCHA) ، والفريق القـُطري الإنساني ونهج المجموعات التي بدأت في أغسطس 2009م أي قبل اندلاع الحرب. الحكومة اليمنية أيضا أنشئت آلية للتنسيق للطوارئ ، عملت في البداية بشكل رئيسي من خلال لجنة فنية برئاسة وزارة الصحة ، وبعد ذلك من خلال الوحدة التنفيذية لشئون النازحين التي أنشئت حديثاً. وقد أنشأت الحكومة اليمنية أيضا صندوق إعادة إعمار صعدة، وحشدت الجهات الدولية والجهات المانحة لدعم المبادرة المشتركة لصعدة. وأخيراً، هناك عدد من منتديات التنسيق الموجه نحو التنمية والتي لها علاقة على الأقل بالاستجابة للطوارئ. وتشمل هذه منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية، ويعتبر منبراً للتنسيق الطوعي لنحو 50 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في اليمن ، وإستراتيجية تطوير التعليم الأساسي وهو برنامج يركز على السياسة التعليمية ، ومنتدى التنسيق ذات الصلة بالمياه. على المستوى الميداني يركز التنسيق على مخيمات النازحين، إجتماعات أسبوعية يرأسها رئيس فرع الوحدة التنفيذية لشئون النازحين، وإجتمعات شهرية لممثلي النازحين مع الجهات العاملة في المخيمات برئاسة المفوضية، وإجتماعات للمجموعات عند الحاجة (على سبيل المثال: إجتماع لجنة الصحة برئاسة منظمة الصحة العالمية).

- وقد أثمرت جهود هذه المنتديات التنسيقية مع حقيقة أنه ليس هناك سوى عدد صغير نسبيا من المنظمات الموجودة والنشطة في شمال اليمن في تنفيذ الإستجابة بشكل منظم . في حين أن مشاركة الحكومة في المجموعات القطاعية ضعيفة إلاّ أن أنشطة اللجنة الفنية والوحدة التنفيذية لشئون النازحين يضمن نسبياً مستوى قوي من المشاركة من قبل الحكومة اليمنية ككل ، ولكن ليس بالضرورة من قبل كل وزارة من الوزارات المسؤولة عن مختلف القطاعات المتعلقة بالاستجابة . العمل الذي قام به كل من الفريق القطري الإنساني والمجموعات الخاصة بجوانب الإستجابة كانت حاسمة أيضاً في إعداد أدوات التمويل الرئيسية والتخطيطية مثل النداء العاجل والنداء الموحد.

- وعلى الرغم من هذه المكاسب ، لاحظ فريق التقييم عدة ثغرات في التنسيق والإتساق في اليمن. حيث تستمر روح المنافسة بين بعض المنظمات في الميدان. وهذا يؤدي إلى الإزدواجية (التكرار) مثل خلق مساحات صديقة للطفل في المنطقة نفسها بمخيم المزرق أو زيارة فرق متنقلة لتنفيذ أنشطة فرق الدعم النفسي في أيام متتالية في نفس المنطقة. على الرغم من هذه الازدواجية التي قد لا تكون كبيرة ، إلاّ أنّ من الممكن تجنبها تماماً في منطقة بها عدد قليل جداً من المنظمات الفاعلة وهناك فجوات واسعة في التغطية. وفي صعدة توقفت الإجتماعات التنسيقية التي كانت تقودها الحكومة، وبالرغم من العدد المحدود جداً من المنظمات الإنسانية العاملة هناك إلاّ أن هناك إزدواجية تم الإبلاغ عنها (على سبيل المثال: منتجات التغذية). علاوة على ذلك ، هناك عدم اتساق في مجالات هامة، وهذا يؤثر على تفاصيل التنفيذ التقني مثل مستوى الحوافز للمتطوعين والمسؤولين الحكوميين، وحجم وعدد المرات التوزيع لمستلزمات المواد الاستهلاكية للنظافة، أو عملية الإحالة بين سوء التغذية الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد المعتدل. كما يؤثر هذا أيضاً على المسائل المتعلقة بسياسات رئيسية مثل موقف المنظمات الدولية فيما يتعلق بعملية العودة إلى صعدة أو تنسيق المواقف لكسب التأييد بشأن مسألة الوصول.

العوامل التي تضعف التنسبيق

هناك عدة عوامل مرتبطة بالمشاكل المتعلقة بالتنسيق والإتساق ، بما في ذلك:

- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يلعب أساساً دوراً حاسماً في وضع نهج المجموعات ، وتسهيل التنسيق بين المجموعات. ومع ذلك فإن مكتب التنسيق في اليمن يعاني من نقص حاد في الكادر على مدى العام الماضي.

- الغرض من نهج المجموعات لا يزال من غير الواضح لكثير من العاملين في المجال الإنساني في اليمن.

- في العديد من المجموعات حدث تغييرات كثيرة للمنسقين فيها، وفي بعض الأحيان هناك ثغرات في المنسق .

- جمع وإدارة المعلومات في المجموعات لا يزال ضعيف.

- مستوى المشاركة لممثلي الحكومة في كل مجموعة يختلف كثيراً من مجموعة لأخرى.

- الروابط بين المجموعات على المستوى المركزي وعلى المستوى الميداني لا يزال ضعيف.

- نظراً للعدد القليل جداً من المنظمات العاملة في بعض جوانب الإستجابة، فإنّ هناك تسائل عمّا إذا كان ملائماً تأسيس مجموعة وعقد إجتماعات لا سيما في الميدان.

- الجهات الإنسانية العاملة في مخيم المزرق رقم 2 لا تزال مترددة في المشاركة في جهود التنسيق.

التوصيات ذات الأولوية للتنسيق:

- ضمان إلتزام سياسي أكبر وتمثيل عالي للمسئولين في اجتماعات المجموعات ، البدء في إشراك الحكومة في خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وأن تشترك الحكومة في رئاسة المجموعات

- تعزيز الروابط بين المجموعات الفرعية في صنعاء وفي الميدان من خلال:

- تبادل محاضر اجتماعات مجموعات صنعاء ونقاط العمل مع الميدان

- جدولة الإجتماعات في الميدان قبل إجتماعات المجموعات في صنعاء

- تصميم أداة بسيطة للميدان تستخدم لتقديم طلب لإتخاذ القرار أو لطلب توجيها من صنعاء (راجع نظام جمهورية الكونغو الديمقراطية في التوصيات)

- تعزيز قدرة المجموعات في مجال إدارة المعلومات. تبسيط وتحديث شكل الإستمارة  (W4) لضمان التوافق مع نظم المعلومات المستخدمة من قبل الحكومة وداخل المجموعات الفرعية، وتضمين معلومات عن مستوى تنفيذ الأنشطة المخطط لها تشمل المشاريع التي حصلت على تمويل فقط.

الجهات المانحة:

- لتمويل عمليات الطوارئ في شمال اليمن طلبت اليونيسف أموال إضافية من خلال أدوات التمويل المنسقة ، وهي النداء العاجل والنداء الموحد. إستراتيجية جمع التبرعات لمكتب اليونيسف في اليمن لم تكتمل. حتى الآن ، تم تمويل الطلبات المعدلة في النداء العاجل بالكامل ، و 37% من طلباتها في النداء الموحد مقارنة مع المستوى العام لتمويل النداء الموحد المقدر بـ 45.5%. ويتضمن الجدول رقم 3 لمحة عامة عن طلبات اليونيسف ووضع التمويل الحالي لهذه الطلبات.

| الجدول 3 : طلبات اليونيسف ومستوى التمويل اعتبارا من أغسطس 2010 |  |  |
| --- | --- | --- |
| الطلب الأصلي | الطلب المعدل | التمويل المستلم |
| 6,150,000 $ (النداء العاجل) | 5,500,000$ | $ 5,655,903 أو 103% |
| 19,007,276 $ (النداء الموحّد) | 9,669,689 $ | $ 3,614,779 أو 37% |

مصدر البيانات : خدمة التتبع المالي ، الوضع 19 أغسطس 2010

ملاحضات المانحين

علاقات عامة قوية من قبل اليونيسف

الميل إلى تلميع الأشياء

في حين أن الجهات المانحة تقدر الجهود التي تبذلها اليونيسف ، وخصوصاً في ظل القيادة الجديدة لمكتب اليونيسف في اليمن، إلاّ أن هذه الجهات أشارت إلى الجوانب التالية :

- هناك نقص في المقترحات المشتركة للأمم المتحدة في اليمن ، والتي ستساعد في اقناع مقرات الجهات المانحة لزيادة المستوى العام للتمويل.

- المستوى الكلي للأموال المطلوبة من خلال النداء الموحد (أكثر من 180 مليون دولار أمريكي في النسخة الأصلية ، وأكثر من 187 مليون دولار في النسخة المنقحة) مرتفعة جداً بالنسبة للقدرات الإستيعابية للجهات للعاملة في المجال الإنساني في اليمن.

- التمييز بين البرامج التنموية والإنسانية غير واضح والكثير من البرامج الموجهة نحو التنمية متضمنة في نداءات الطوارئ مثل النداء الموحّد.

- جودة المقترحات الأولية التي قدمتها اليونيسف والبيانات الواردة فيها ، وخاصة إذا تم إعدادها بدون مساعدة المكتب الإقليمي لليونيسف تعتبر غير كافية.

- قدرة مكتب اليونيسف في اليمن محدودة في مجال تتبع وإستخدام التبرعات، وبالتالي فإن الجهات المانحة تطالب تحسين نوعية التقارير عن استخدام الأموال الفردية.

- حتى الآن الجهود الرامية إلى إقامة علاقات أوثق مع المانحين من دول الخليج والمانحين من القطاع الخاص المحلي أو الشركاء تعتبر محدودة. في حين أن معظم الجهات تعترف بأن بناء علاقات مع المانحين الخليجيين قد يكون صعباً ، لكن معظمهم يرى بأن المحاولة جديرة بالاهتمام.

التوصيات ذات الأولوية للمانحين:

- إعداد مقترحات تمويل مشتركة للأمم المتحدة في جميع المجالات.

- إنشاء روابط استراتيجية بين المجموعات والجهات المانحة ، على سبيل المثال من خلال عقد اجتماعات ربعية خاصة للمجموعات والمانحين.

العلاقات العامة : الزيارات ووسائل الإعلام:

- جهود العلاقات العامة مهمة لزيادة الوعي العالمي حول الوضع في شمال اليمن، ولزيادة رغبة الجهات المانحة العامة والخاصة لتمويل الأنشطة ذات الصلة. قامت اليونيسف بدور نشط في هذا الصدد من خلال تنظيم زيارات لجان اليونيسف الوطنية والمشاهير من سفراء النوايا الحسنة لليونيسف وتسهيل عمل الصحفيين. وقد أظهرت بعض هذه الأنشطة أثر واضح. فعلى سبيل المثال زادت المساهمات لليمن من الإقليم في أعقاب الزيارة التي قام بها سفيرالنوايا الحسنة لليونيسف الممثل المصري محمود قابيل على الرغم من أن هذه المساهمات افادت بشكل رئيسي الجهات الأخرى.

- في حين أن هذه الأنشطة مهمة ، إلاّ أنها خلقت جانبين سلبيين : فمن ناحية، تفرض هذه الزيارات عبئاً كبيراً على أعضاء الفريق المحلي ، نظراً للجهود الإدارية العالية التي تتطلبها هذه الزيارات. من ناحية أخرى ، لاحظ العديد من المراقبين أن اليونيسف تميل إلى "تلميع الامور" قبل الزيارة الرسمية لنقل صورة إيجابية، وهذا يقوض من مصداقية المنظمة بين الموظفين والشركاء والمستفيدين.

التوصيات ذات الأولوية للعلاقات العامة:

- تعزيز الاتصال والتواصل عن طريق :

- الإحتفاظ بقائمة المتحدثين باسمهم ، مجالات خبراتهم والمهارات اللغوية

- تعريف الموظفين بما يتم في مجال الاتصال في نيويورك وجنيف والمكتب الإقليمي (من مسئول عن ماذا؟)

- إعداد وثائق إعلامية رئيسية بما في ذلك وثائق بشكل سؤال وجواب ، ورسائل رئيسية ، وحقائق وإحصاءات، وتحديثها مع تطور الوضع

- تحديد أو إنشاء آليات فعالة لتوثيق حالات الطوارئ (صور فوتوغرافية، وأشرطة الفيديو ، مدونة إلكترونية في الموقع)، وتسليم نسخ من هذه المواد إلى المقر الرئيسي لنشرها على الموقع العالمي

- عرض الواقع الحقيقي كما هو عليه للزوار دون تلميع للصورة أو لجهود الاستجابة وتقليل الجهد الإداري في تنظيم زيارات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة.

# الاستنتاجات

- الوضع الحالي في اليمن متقلّب. ففي بداية شهر رمضان المبارك في صيف عام 2010م ، زادة الأعمال العدائية حدة بين المتمردين الحوثيين من جهة والحكومة والقبائل الموالية لها من جهة أخرى ، مما زاد من التكهنات بأن الجولة السابعة من القتال قد يكون وشيكاً. في الوقت نفسه تستمر مفاوضات السلام التي تقوم برعايتها دولة قطر مما يمهد الطريق لاحتمال التوصل إلى حل أكثر استقراراً للصراع ، وعودة النازحين. على المدى المتوسط، على الجهات المحلية والمجتمع الدولي - للأسف – الإستعداد لطوارئ جديدة في اليمن طالما الوضع السياسي لا يزال غير مستقر، في حين من المتوقع أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير مع نضوب النفط وموارد المياه العذبة.

- مع محدودية القدرات الوطنية والمحلية في الاستجابة للطوارئ والجهات الفاعلة الدولية القليلة العاملة في اليمن ، فإن اليونيسف ستبقى لاعباً رئيسياً في العمل الإنساني. ولذا من المهم أن تقوم اليونيسف بخطوات عملية لزيادة قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها الإنسانية على النحو المنصوص عليه في الالتزامات الأساسية للأطفال في العمل الإنساني. للقيام بذلك ، يجب على المنظمة اتخاذ قرارات استراتيجية حول كيفية تحقيق التوازن بين مشاركتها في الإغاثة في الطوارئ وبين أنشطتها الموجهة للتنمية. تحتاج المنظمة إلى إجراء تحليل دقيق للوضع وتطوير خطط للطوارئ على هذا الأساس مع شركائها. كما أنها بحاجة لتكييف هياكلها التنظيمية والعمليات والقدرات وفقا لذلك.

- الفصل التالي يحتوي على قائمة مفصلة بالتوصيات. تم إعداد هذه القائمة بالتعاون مع فريق طوارئ اليونيسف في اليمن ، والغرض منها أن تكون بمثابة وثيقة حية يتم تحديثها بشكل دوري ، ولتساعد في تتبع التقدم المحرز. كشف هذا التقييم أن مكتب اليونيسف في اليمن لديه مجموعة من الأليات الفعالة لإستخلاص الدروس ، ولكنها كثيرا ما تفتقر إلى الآليات المناسبة لمتابعة ضمان تطبيق الدروس المستفادة بإتساق. وقد قرر فريق اليونيسف في اليمن القيام بخطوتين لضمان المتابعة الكافية للتوصيات المقترحة في هذا التقرير: (1) تكليف ضابط الطوارئ بالمسؤولية الشاملة عن وضع وتنفيذ عمليات المتابعة، و (2)  توسيع نطاق التقييم بعقد ورشة عمل إضافية للمتابعة مع فريق اليونيسف في أكتوبر عام 2010م.

# التوصيات

- وفقاُ لنتائج التقييم والأفكار التي تم جمعها من العديد من شركاء اليونيسف، قام فريق التقييم بإعداد قائمة بالتوصيات الأولية. وفي رشة عمل مع إحدى عشر مشاركاُ يمثلون فريق طوارئ اليونيسف في اليمن تم تنقيح المقترحات الأولية والإضافة عليها وترتيبها وفق الأولويات وتحديد المسؤليات والإطار الزمني للتنفيذ للتوصيات ذات الأولوية. كما تم توزيع نتائج ورشة العمل لكل موظفي مكتب اليونيسف في اليمن وأيضاً في المكتب الإقليمي في الأردن وتم إستلام تغذية إضافية راجعة. وسيتم تحديث هذه التوصيات خلال ورشة العمل اللاحقة مع موظفي اليونيسف في اليمن بتاريخ أكتوبر 2010م. منسق طوارئ اليونيسف مسئول عن ضمان متابعة تنفيذ التوصيات.

| التوصية رقم 1: تعزيز التأهب |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوات لتعزيز التأهب | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - إجراء تحليل شامل للوضع بناء على عمليات التقييم الحالية كأساس لمقترحات التمويل ، وخطط العمل السنوية وخطط الطوارئ. | تحليل حالة واقعية المتاحة | عالية | منسق الطوارئ | الشهرين القادمين (قبل عملية إعداد الخطة العمل السنوية) |
| - على منسق الشؤون الإنسانية مع الفريق القطري الإنساني تقديم توجيهات واضحة للوكالات حول الموقف بشأن صعدة (التركيز على العودة وتوسيع الأنشطة؟ العمل من خلال الشركاء المنفذين؟ العمل مع الحوثيين؟). | جميع الجهات المعنية تتبع واحد وواضح للعمل في صعدة | عالية | الممثل | شهرين |
| - تحديد الشركاء الذين لديهم قبول في المجتمعات التي يعملون معها في صعدة ، وإشراكهم في مجال التأهب ، وبناء قدراتهم ، وإنشاء عقود اتفاقات احتياطية أو اتفاقات تعاون لمشروع (PCAs). | استجابة الشركاء المنفذين لحالات الطوارئ في الوقت المناسب | عالية | نائب الممثل أو منسق الطوارئ مع الأقسام | الـ 3 إلى 6 أشهر القادمة |
| - الانخراط في التخطيط للطوارئ وفقاً لسيناريوهات يتم إعداها بالتعاون مع الشركاء / على الصعيد المشترك بين الوكالات ، وباستخدام صيغة بسيطة. ويشمل ذلك التخطيط المبكر للإحتياجات من الموظفين والقدرات الإحتياطية الإضافية المطلوبة من الخارج. على أن يتم طلب كادر من الناطقين باللغة العربية بشكل أساسي، والإحتفاظ بقائمة للموظفين الناطقين باللغة العربية على المستوى الإقليمي ، بما في ذلك بيانات تصف مهاراتهم، وإعطاء الأولوية للكوادر التي لديها تجارب مماثلة (السودان الخ). | وضع خطط طوارئ جاهزة ، وتحديثها بانتظام؛ عمل قائمة بالقدرات الإضافية من المتحدثين باللغة العربية وإستخدامها | متوسطة | منسق الطوارئ مع الأقسام ورؤساء المجموعات، الموارد البشرية | 3 إلى 6 اشهر |
| - تعزيز حضور اليونيسف في صعدة ، بمكتب مجهز تجهيزا كافيا إذا سمح الوضع الأمني. | تفعيل مكتب اليونيسف في صعدة ليعمل بفاعلية في تنسيق استجابة اليونيسف | متوسطة | الممثل / نائب الممثل / منسق الطوارئ | فوراً |
| - (إعادة) تاسيس اتصالات مباشرة مع الحوثيين من أجل الوصول والأمن. |  | متوسطة | الإدارة |  |
| - إجراء تقييم شامل للاحتياجات في جميع المناطق المتضررة من الصراع وتغطية جميع الفئات المتضررة وتعزيز القدرات في جمع البيانات. وللقيام بذلك، على اليونيسف تضمين أجزاء في إتفاقيات التعاون والشراكة مع الشركاء، وزيادة الاعتماد على المنظمات غير الحكومية الدولية المستقلة والشركاء المحليين في مناطق الخطر، واستكشاف امكانيات استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل الحشود مصادر لتقييم الاحتياجات في المناطق التي يتعذر الوصول إليها. | التعرف على تفاصيل وضع واحتياجات الأطفال والنساء في جميع المناطق المتضررة من النزاع | متوسطة | منسق الطوارئ فريق المراقبة والتقييم | 3 إلى 6 اشهر |
| - مسح آليات وعمليات التعلم في مكتب اليونيسف في اليمن وتطوير اقتراحات حول كيفية تحسين آليات المتابعة |  | متوسطة |  | أثناء ورشة العمل اللاحقة التي ستعقد في أكتوبر 2010م |
| - نقل الدروس المستفادة من مخيمات المزرق وتعميمها على جميع أنشطة الإستجابة ذات الصلة ، على سبيل المثال عن طريق التأكد من أن المخيمات الجديدة أو النازحين الجدد يحصلوا على حمامات عائلية وبتوفير خزانات مياه مرتفعة تحتوي على عدد كافي من صنابير المياه والتصريف الملائم للمياه بجانب الخزانات. | توثيق الدروس المستفادة وتعميمها للتنفيذ بشكل منهجي | متوسطة | رؤساء الوحدات | الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة |
| - التأكد من تبادل وإستخدام جميع المعلومات المتاحة عن السكان المتضررين من الصراع واحتياجاتهم (من المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي ، ومكتب إعادة إعمار صعدة ، والشركاء المحليين الخ) |  | منخفضة | ضباط المراقبة والتقييم، أخصائي إدارة المعلومات | منفذة جزئياً عبر المبادرة المشتركة لصعدة / المجموعة المحورية بقيادة البنك الدولي |

| التوصية رقم 2: زيادة ملائمة التوقيت |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوات لزيادة ملائمة التوقيت | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - تطبيق إجراءات الطوارئ على جميع الأنشطة المتعلقة بالطوارئ ، بما في ذلك استخدام اتفاقات طويلة الأجل لتبسيط وتسريع شراء المستلزمات. | توفير إرشادات واضحة وعملية عن إدارة العمل في حالات الطوارئ | عالية | الإدارة | فوراً |
| - إنشاء مخازن اليونيسف في اليمن وتوفير الإمدادات الحيوية ذات الحد الأدنى للطوارئ. | توزيع المستلزمات الضرورية المجهزة مسبقاً للطوارئ في غضون 48 ساعة من بدء حالة الطوارئ | عالية | قسم الإمداد | الـ 3 أشهر القادمة / بدأت عملية الموافقة |
| - الإتفاق مع الوزارات من خلال مذكرات تفاهم لتخصيص حصة تقدر بحوالي 20 إلى 25% من الإمدادات الواردة التي تقدمها اليونيسف الى البلاد ليتم الافراج عنها فورا للإستجابة لأوضاع الطوارئ | تستطيع اليونيسف الحصول على حصة من المسشلزمات فور وصولها Listen | عالية | الإدارة |  |
| - تحسين عملية التخطيط من خلال برامج الإمداد خصوصا عندما تصبح حالات الطوارئ عملا روتينيا. الإعتماد على نسخة (مكيفة؟) من خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ للقيام بذلك |  | متوسطة | الأقسام | الـ 4 اشهر القادمة |

| التوصية رقم 3: معالجة الفجوات |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوات لمعالجة الفجوات | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - معالجة اختلال التوازن الحالي وإعادة تركيز جهود الإستجابة للنازحين في صعدة وعمران و الجوف (بدلا التركيز بشكل رئيسي على حجة) ، وخصوصا النازحين خارج المخيمات من خلال توسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى . ويشمل ذلك ، الإستمرار في كسب التأييد لتوصيل مشروع المياه للنازحين خارج المخيمات والمجتمعات المضيفة والاستمرار في إمدادات المياه عبر الوايتات (البوزة) حتى يتم توصيل مشروع المياه | إتفاقية التعاون مع الشركاء موقعة وتغطي مجالات الفجوة وضمان تقديم الخدمة في الوقت المناسب | عالية | الإدارة لمعالجة الكفاءة مقابل المفاضلة في المساواة وتحديد استراتيجية ، القيام بالتأييد والتوعية | مع نهاية السنة |
| - زيادة التركيز على المشاريع التي يستفيد منها سكان المجتمعات المضيفة والت من شأنها الحد من الصراعات الاجتماعية ، مثل إنشاء مشروع مياه عبر الشبكة أو إعادة تأهيل / توسيع المدارس. | المجتمعات الفقيرة المضيفة تستفيد من المشاريع الطويلة الأجل | عالية | إجتماع رؤساء المجموعات (بربط مبادرة إعمار صعدة، الفريق القطري الإنساني، مع كل الأقسام | مع نهاية السنة |
| - دعوة (كسب تأييد) منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني لتحديد مسؤوليات واضحة لمعالجة الفجوات القطاعية ذات الأولوية العامة (كتسجيل النازحين ، وإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ، ومتابعة الحالات النفسية / الصحة النفسية ، والإنعاش المبكر ، وتنظيم الأسرة / تعدد الزوجات ، ومكافحة الناقلات والذباب ، قضايا الوقود وغاز الطهي، ودعم سبل العيش ، والدعم للعائدين ، الأمراض الجلدية...). |  | عالية | الإدارة لوضعها في جدول (أجندة) أعمال الفريق الإنساني الوطني | أثناء إعداد خطة العمل السنوية |
| - معالجة مشكلة الجنود الأطفال ، على سبيل المثال من خلال الدعوة المتزايدة للحكومة والحوثيين ، وإنشاء لجان محلية لحماية الطفل ، وبرامج إعادة الإدماج. تسهيل تبادل أفضل الممارسات بشأن الجنود الأطفال واللجان المجتمعية لحماية الطفل مع مكتب اليونيسف في أوغندا مكتب اليونيسف في السودان / دارفور. | استراتيجية فعالة بشأن التعامل مع الجنود الأطفال | متوسطة | الممثل بدعم من قسم حماية الأطفال | فورا |
| - لتعزيز الوصول إلى مناطق الصراع ، يتطلب المزيد من العمل مع المنظمات المستقلة (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة أطباء بلا حدود) ، والمنظمات المحلية والموظفين المحليين والإتفاق مع الفريق القطري للأمم المتحدة على هذا النهج. | اتفاقات التعاون والأنشطة المشتركة مع المنظمات | متوسطة | نائب الممثل / منسق الطوارئ | 3 – 6 اشهر |
| - دعم المدارس المحلية الآن لتمكينها من تقديم التعليم للصفوف العليا (بعد الصف السادس) في السنة الدراسية المقبلة ، ومعالجة العقاب البدني في المدارس. |  | متوسطة | رئيس قسم التعليم | فورا |
| - دعم الأسر التي تعيلها نساء والأسرة تعيلها فئات من ذوي الإعاقة - على سبيل المثال من خلال تنظيم عملية توزيع المستلزمات عليهم إلى باب الخيمة . | معالجة الاحتياجات الخاصة لمختلف الفئات على نحو كاف | متوسطة | المجموعات |  |
| - إجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بالاستجابة ووضع استراتيجيات لمعالجتها أو التخفيف منها كجزء من استراتيجية التنمية. | المخاطر معروفة بوضوح وتم معالجتها | متوسطة | ضابط التخطيط مع فريق الطوارئ | شهر – 3 أشهر قادمة |
| - تنظيم تبادل لأفضل الممارسات في كيفية دمج السكان المحلين (المضيفين) مع بالتنسيق مع مكتب اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية شمال كيفو |  | متوسطة | الإدارة، منسق الطوارئ | 6 – 12 شهراً |
| - توزيع المخصصات من مستلزمات (كمستلزمات النظافة والمواد الاستهلاكية)، وفقا لحجم الأسرة. |  | منخفضة |  |  |
| - تعزيز التركيز على القضايا المشتركة بين القطاعات ، وخصوصا في النوع الإجتماعي ، والبيئة ، والانتعاش (المعافاة) المبكر وتعاطي القات. | التكامل (الدمج) الفعال للقضايا (الشتركة بين القطاعات) | منخفضة | نائب الممثل | فوراً / جاري |

| التوصية رقم 4: ملائمة المواد وزيادة مشاركة المستفيدين |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوات تكييف المواد وزيادة مشاركة المستفيدين | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - استبدال الخيام الكبيرة بهياكل حديدية شبه دائمة مركبة مسبقة (على سبيل المثال أعمدة معدنية ، ألواح أو صفائح الحديد المجلفن). إذا حدث تسريع في عملية العودة فيمكن فك الهياكل المعدنية واستخدامها في أماكن أخرى أو تستخدم في توسيع المرافق المدرسية القائمة. |  | عالية |  |  |
| - العودة إلى بناء المراحيض بمساعدة النازحين. والتأكد من تشغيل المراحيض المبنية بجوار مساحات اللعب الصديقة للأطفال، مع إضافة مرافق لغسل الأيدي |  | عالية | برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة | فوراً / خلال اسبوعين |
| - إبلاغ النازحين بشكل أفضل حول الخطط والأنشطة (على سبيل المثال باستخدام مراكز المعلومات في المخيمات) ، وإشراك النازحين في عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ قدر الإمكان. |  | متوسطة | مكاتب فروع اليونيسف | فوراً |
| - تكملة الخيم الصغيرة بمواد البناء المحلية المؤقتة (سعف النخيل ، والتبن) لتوسيع الخيام ، وتعزيز السلامة وإشراك النازحين في العملية. عند العودة ، يمكن أن فك هذه الملحقات بسهولة، والمواد يمكن أخذها من قبل النازحين العائدين أو استخدامها من قبل السكان المضيفين. |  | متوسطة |  |  |

| التوصية رقم 5: معالجة جوانب الكفاءة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوات معالجة جوانب الكفاءة | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - الإعتماد على متطوعين من النازحين بدلاً من الفرق المتنقلة لتقديم خدمات تنمية الطفولة المبكرة للنازحين خارج المخيمات | تم التعاقد مع متطوعين خارج المخيمات وتم تدريبهم ويعملوا بفاعلية | متوسطة |  | 4 أشهر القادمة |
| - الاتفاق على العمليات الطارئة مع الحكومة لمعالجة مشكلة التخليص الجمركي للواردات / تكاليف التخزين |  | منخفضة |  |  |

| التوصية رقم 6: عمليات التكيف مع الطوارئ وعمل توازن بين الطوارئ والأنشطة الإنسانية |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوات عمليات التكيف مع الطوارئ وعمل توازن بين الطوارئ والأنشطة الإنسانية | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - إلغاء مركزية إتخاذ القرار في حالات الطوارئ والعمل باللامركزية لتمكين الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال على المستوى الميداني ، على سبيل المثال من خلال تفويض السلطة للموظفين الميدانيين في طلب عروض أسعار محلية بالتشاور فنياً مع المستوى المركزي وزيادة المصروفات النثرية لأعمال التأهيل الصغيرة أو لشراء / استئجار أدوات ومعدات (تصل إلى مستوى 2,000 دولار مثلاً). من المهم أن يكون ضباط الطوارئ قادرين على التحدث باللغة العربية. | يشعر ضباط ومنسقي الطوارئ بأنهم مُمكنين للقيام بمهامهم | عالية | الإدارة | فوراً |
| - تعيين ضابط طوارئ بشكل دائم على المستوى الوطني لتنسيق عمليات تقييم الاحتياجات والتأهب ، المساعدة في كتابة المقترحات والمتابعة للإمدادات الخ. | تم توظيف ضابط للطوارئ، والمعلومات المتاحة تحسنت، وبالتالي تحسين تنسيق الاستجابة بين جميع أقسام | عالية | الإدارة | التوظيف جاري |
| - تعزيز التأييد المنسق للوصول للمناطق وأهمية الاستجابة للطوارئ. |  | عالية | الإدارة |  |
| - الحفاظ على التوازن بين الاستجابة لحالات الطوارئ وأنشطة التنمية العادية (أي الاهتمام والموارد الكافية للأنشطة التنموية). | موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ هذين النوعين من البرامج | عالية | الإدارة | حتى نهاية العام |
| - توفير المعدات المكتبية والمستلزمات الكافية لمكاتب الطوارئ في الميدان |  | عالية | الإدارة | الشهرين القادمين |
| - تضمين أنشطة الطوارئ في خطة العمل السنوية. | إجراءات الطوارئ ضاهرة في خطط العمل السنوية | متوسطة | منسق الطوارئ، نائب الممثل |  |
| - تصميم تقارير بسيطة، وأدوات رصد ومراقبة بالتعاون مع الموظفين ، وتعزيز رصد ومراقبة مستوى الإنجاز للأنشطة وتضمين هذه الاختصاصات في الوصف الوظيفي أو الشروط المرجعية للموظفين. | تم تقييم الكادر حول مستوى التقدم وإستخدامهم لآليات المراقبة | متوسطة | الإدارة، رؤساء الأقسام | في التخطيط السنوي لمهام الموظفين |
| - الترابط : توفير التدريب اللازم لكوادر مكتب اليونيسف في اليمن على الالتزامات الأساسية الجديدة للأطفال في العمل الإنساني ، وخاصة الأجزاء التي تركز على الإنتعاش (المعافاة) المبكر. |  | متوسطة |  |  |
| - إنشاء ارتباطات للمبادرة المشتركة لصعدة من خلال مجموعات. |  | منخفضة | من المرجح أن ترأس اليونيسف مجموعة خدمات الانتعاش والخدمات الاجتماعية في إطار المبادرة المشتركة لصعدة |  |
| - تمكين كادر اليونيسف الذين تم التعاقد معهم كإستشارين من إستخدام نظام إدارة المعلومات / تمكين الموظفين الميدانيين من الدخول إلى محرك الأقراص المشترك أو أي نظام بديل ، وتمكين الموظفين في الميدان من متابعة القرارات المتعلقة بالإمداد وعمليات الإمداد. |  | منخفضة |  |  |

| التوصية رقم 7 : تقوية العلاقات والتنسيق |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خطوات تقوية العلاقات والتنسيق | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - تحسين عمليات الإختيار والمراقبة للشركاء المنفذين. والتركيز على مشاريع أقل، ولكن لفترة أطول مع الشركاء المنفذين. |  | متوسطة |  |  |
| - دعوة المنظمات الدولية غير الحكومية المتخصصة في مجالات محددة ، مثلCP ،Terre des Hommes وآخرون) |  | متوسطة |  |  |
| - إبلاغ جميع الشركاء (بما في ذلك الحكومة) عن الخطط بشكل أفضل. |  | منخفضة |  |  |
| خطوات لتعزيز التنسيق | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - ضمان إلتزام سياسي أكبر وتمثيل عالي للمسئولين في اجتماعات المجموعات ، البدء في إشراك الحكومة في خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وأن تشترك الحكومة في رئاسة المجموعات |  | عالية | الإدارة للقيام بكسب التأييد | 3 أشهر القادمة |
| - تعزيز الروابط بين المجموعات الفرعية في صنعاء وفي الميدان من خلال: • تبادل محاضر اجتماعات مجموعات صنعاء ونقاط العمل مع الميدان • جدولة الإجتماعات في الميدان قبل إجتماعات المجموعات في صنعاء • تصميم أداة بسيطة للميدان تستخدم لتقديم طلب لإتخاذ القرار أو لطلب توجيها من صنعاء (راجع نظام جمهورية الكونغو الديمقراطية في التوصيات) | اجتماعات الكتلة اصبحت أكثر فعالية وتركيزا | عالية | منسقي الإغاثة مع منسقي المجموعات | فوراً |
| - تعزيز قدرة المجموعات في مجال إدارة المعلومات. تبسيط وتحديث شكل الإستمارة (W4) لضمان التوافق مع نظم المعلومات المستخدمة من قبل الحكومة وداخل المجموعات الفرعية، وتضمين معلومات عن مستوى تنفيذ الأنشطة المخطط لها على أن تشمل المشاريع التي تلقت التمويل فقط. | تم تحديث إستمارة الـ (W4) وتستخدم بشكل فعال من قبل المجموعات لتوجيه الإستجابة | عالية | منسقي المجموعات مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية | 3 أشهر القادمة |
| - مواءمة الحوافز التي تدفع للمسؤولين الحكوميين والمتطوعين من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ، ومعالجة التداخل في أنشطة تنمية الطفولة المبكرة بين اليونيسف ومنظمة رعاية الأطفال وتحسين نظام الإحالة لحالات سوء التغذية من اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود إلى برنامج الغذاء العالمي. |  | متوسطة |  |  |
| - معالجة مسألة التدوير العالي لمنسقي المجموعات بأن تشمل مقترحات جمع التبرعات مناصب المنسقين وإصدار عقود عمل لمدة أطول، والتعيين الواضح للأفراد كمنسقين للمجموعات الفرعية وأن تتضمن اختصاصاتهم في الشروط المرجعية المرتبطة بعملهم. |  | متوسطة |  |  |
| - ضمان التواصل والإتصال بجميع الجهات ذات الصلة في الميدان، ودعوتهم وأبلاعهم عن الاجتماعات ونتائجها ، لا سيما في المناطق التي لا يتم فيها عقد اجتماعات منتظمة. |  | متوسطة | منسقي المجموعات |  |
| - تركيز اجتماعات المجموعة الفرعية على القضايا الاستراتيجية والتشغيلية / وعقد اجتماعات ذات منحى عملي، وإيجاد صيغ متعددة لتبادل المعلومات. |  | متوسطة |  |  |
| - عقد اجتماعات المجموعة الفرعية بشكل أكثر في المباني الحكومية. |  | متوسطة | منسقي المجموعات | فوراً |
| - إجراء التقييمات المشتركة ، بما في ذلك inter-agency evaluations)) مع التنبه إلى محدودية الموارد البشرية للقيام بذلك / وبأنها تستغرق وقت أطول). |  | منخفضة |  |  |
| - تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين المجموعات/ بين الوكالات inter-cluster / inter-agency coordination، وتعزيز التنسيق الداخلي بين برامج اليونيسف وتعزيز الروابط في الآليات القائمة للتنسيق القطاعي . |  | منخفضة |  |  |
| - إعادة التفكير في ما إذا كانت المجموعات هي الشكل الأنسب التنسيق على المستوى المحلي (البديل: التركيز على التنسيق لكل منطقة على حده). |  | منخفضة |  |  |
| - التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليونيسف ومنظمة رعاية الأطفال لتوضيح أدوار ومسؤوليات كل منها |  | منخفضة | الإدارة |  |
| - زيادة التزام أعضاء المجموعة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها المجموعة ، وتعزيز متابعة نقاط العمل التي يتم الإتفاق عليها |  | منخفضة |  |  |
| خطوات تعزيز العلاقات مع الجهات المانحة / لجمع التبرعات | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - إعداد مقترحات تمويل مشتركة للأمم المتحدة في جميع المجالات. | مقترحات مشتركة | عالية | المجموعات (مع الممثل) | الشهرين القادمين / أثناء عملية إعداد الخطة القطرية السنوية (CAP) |
| - إنشاء روابط استراتيجية بين المجموعات والجهات المانحة ، على سبيل المثال من خلال عقد اجتماعات ربعية خاصة للمجموعات والمانحين. | تم عقد إجتماعات مشتركة، طلبات الدعم تم تقديمها للمانحين | عالية | منسقي المجموعات بالتشاور مع الممثل | فوراً |
| - إستكمال إستراتيجية جمع التبرعات لمكتب اليونيسف في اليمن |  | متوسطة |  |  |
| - استكشاف الشراكات مع الشركات لجمع التبرعات المالية والمساهمات العينية . |  | متوسطة |  |  |
| - الإستثمار بشكل أكثر في بناء علاقات مع المانحين الخليجين، بالتعلم من الوكالات الأخرى مثل المؤسسة الألمانية للتعاون الفني جي تي زد (GTZ) |  | منخفضة |  |  |
| - تحسين المراقبة والتتبع / ورفع التقارير عن استخدام المساهمات المقدمة. |  | منخفضة |  |  |
| خطوات لتعزيز العلاقات العامة | مؤشر النجاح | الأولوية | المسئولية | الإطار الزمني للتنفيذ (مستوى التنفيذ) |
| - تعزيز الاتصال والتواصل عن طريق : • الإحتفاظ بقائمة المتحدثين باسم المنظمة ، مجالات خبراتهم والمهارات اللغوية • تعريف الموظفين بما يتم في مجال الاتصال في نيويورك وجنيف والمكتب الإقليمي (من مسئول عن ماذا؟) • إعداد وثائق إعلامية رئيسية بما في ذلك وثائق بشكل سؤال وجواب ، ورسائل رئيسية ، وحقائق وإحصاءات، وتحديثها مع تطور الوضع • تحديد أو إنشاء آليات فعالة لتوثيق حالات الطوارئ (صور فوتوغرافية، وأشرطة الفيديو ، مدونة إلكترونية في الموقع)، وتسليم نسخ من هذه المواد إلى المقر الرئيسي لنشرها على الموقع العالمي |  | عالية | قسم الإتصال | الشهرين القادمين |
| - عرض الواقع الحقيقي كما هو عليه للزوار دون تلميع للصورة أو لجهود الاستجابة وتقليل الجهد الإداري في تنظيم زيارات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة. |  | عالية | الإدارة | الشهرين القادمين |

# الملحق رقم A: مقابلات ونقاش مجموعات وورش العمل

UNICEF

- Dr. Kamel Ben Abdallah, Chief Young Child Survival and Development, UNICEF

- Adnan M. Abdulfattah, Field Operations Specialist, UNICEF

- Mohammed Al-Ebbi, Field Officer, UNICEF

- Musaid Ali Al-Magribi, Field Officer, Area Based Programme, UNICEF

- Ali Ahmed Al-Nowirah, Emergency Administration Haradh, UNICEF

- Dr. Khaled M. Al-Shaibani, Programme Officer Hodeidah, UNICEF

- Dr. Wisam A. Al-Timimi, Nutrition and Child Survival Specialist, UNICEF

- George I. Abu Al-Zulof, Child Protection Specialist, UNICEF

- Anne-Marie Baan, Programme Officer Monitoring and Evaluation, UNICEF

- Mohamed Bile, Chief of Education, UNICEF

- Gerald Cofie-Djangmah, Emergency Manager Haradh, UNICEF

- Abdulaziz Dada, Monitoring and Evaluation Officer, UNICEF

- Thomas Davin, Regional Chief, Emergency Preparedness and Response, UNICEF Regional Office Middle East and Northern Africa

- Seydou Dia, Emergency Specialist, UNICEF Regional Office Middle East and Northern Africa

- Etona Ekole, Chief, Social Policy and Planning M&E Section, UNICEF

- Anne-Marie M. Fonseka, Deputy Representative, UNICEF

- Ghada Kachachi, Chief Child Protection and HIV Prevention, UNICEF

- Majed Khalil Abu Manneh, Nutrition Cluster Coordinator, UNICEF

- Ghassan Madieh, WASH Specialist, UNICEF

- Nada Mahyoub, Supply Assistant, UNICEF

- Mohamad Mehdi, Child Protection Specialist, Emergency, Psycho-Social Support, UNICEF

- Tawfiq Radman, Child Protection / Education Focal Point Haradh, UNICEF

- Sami A. Saeed, Project Officer Water and Sanitation, UNICEF

- Julien Temple, Manager, Emergency Surge Capacity, Office of Emergency Programmes, UNICEF

- Ane Tvedt, Emergency Surge Capacity Specialist, Office of Emergency Programmes, UNICEF

- Toby Wicks, Emergency Specialist, UNICEF Regional Office Middle East and Northern Africa

- Aziz Wahban, Civil Engineering Haradh, UNICEF

Other UN Agencies

- Asmae Abusharkh, Protection Officer, UNHCR

- Safa’a Saleh Al-Hashdi, WHO

- Yahya Al-Nadhuri, Food Monitoring Officer, WFP

- Muneer Al-Suqatry, Field Officer, WFP

- Moa’mer Alwan, UNHCR Sa’ada

- Carlos Abbas Geha, Humanitarian Affairs Officer, Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

- Khalid Halim, Protection Officer for Sa’ada, UNHCR

- Mohammed Ali Kolaise, Emergency Officer, WHO

- Ann Maymann, Assistant Representative (Protection), UNHCR

- Pratibha Mehta, UN Resident and Humanitarian Coordinator, UNDP Resident Representative

- Nabil D. Othman, Deputy Representative, UNHCR

- Hatim Said, Field Officer Haradh, UNHCR

- Dr. Abdallah Salem Jammah, Emergency Field Coordinator Harath Office, WHO

- Yukako Sato, Programme Officer, WFP

NGOs

- Saleem Ahmed, Al-Amal

- Aziz Aidah, Branch Manager Haradh, Al-Amal

- Salah Al-Awadhi, Administration and Logistics, Médecins du Monde

- Ahmed Al-Gorashi, Executive Manager, Seyaj

- Mohamed Al-Hadrami, Director of Finance and Camp Manager Al-Mazrak Camp 2, Al-Saleh Foundation

- Ahmed Al-Hakami, Public Relations Manager Haradh, Islamic Relief

- Mohamed Hamoud Al-Haddad, Administrator, CSSW

- Maryam Ibrahim Al-Shwafi, Executive Manager and Secretary General, Shawthab

- Feras Al-Qadny, Head, Social Care and Sustainable Development

- Roberta Contin, Program Director, CHF International Yemen

- Mosa Dahab Adam Dahab, Project Manager Harad, Oxfam

- Becky Degraaff, Acting Country Director, ADRA

- Mohamed Farhan, Amran Branch Manager, CSSW

- Himedan Mohammed Himedan, Health Officer, MSF Spain

- Adeel Qaiser Khan, Emergency Team Leader, Save the Children

- Hamsa Abdul Mahman, Community Worker, CSSW

- Pierre Yves Malgore, Head of Project, Triangle

- Faryal Minhas, Regional Child Welfare Manager, Islamic Relief

- Ali Saalem, Coordinator for Hygiene Promotion and Environmental Health at Al-Mazrak Camp 1, Al-Khair

- Tayeb Dhaifallah Saleh, Field Officer, Razeh Foundation

- Yahia Yahia Sauad, Warehouse Manager, Al-Amal

- Meah Sirinj, Camp Manager Al-Mazrak Camp 3, Islamic Relief

Red Cross / Red Crescent

- Mohamed Yahya Sawlan, Disaster Management Coordinator, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies / Yemen Red Crescent Society

Government, local authorities and public service providers

- Dr. Ayman Ahmed, Health Director General, Local Council Haradh

- Marwa Ali, Psychosocial Team, Haradh

- Nagib Abdulbaqi A. Ali, Head, Nutrition Department, Ministry of Public Health and Population

- Ahmed M. Al-Kohlani, Minister of the House of Representatives and the Shura Representatives, Head of the Executive Office for IDPs

- Abdullah Mohamed Al-Rozamy, Supervisor for early childhood development and head of Al-Yarmouk School

- Abdullah Al-Sanany, Director, Harf Sufian, Hospital Amran

- Abdullah Al-Sharafy, Head of the Branch, Executive Unit for IDPs, Haradh, Hajja Governorate

- Ibrahim Al-Tammah, Director of Information and Statistics, Amran Health Office

- Eng. Abdullah A. Malik Badr, General Director for Technical Office, General Authority for Rural Water Supply Projects (GARWSP)

- Abdulkader Ahmed Dubaee, Branch Manager Hajjah, General Authority for Rural Water Supply Projects (GARWSP)

- Hamoud Haiden, General Secretary, Local Council Haradh

- Mohamed Yahia Jubary, Supervisor of psychosocial support at Al-Mazrak Camp 1, Ministry of Social Affairs and Labour, Hajja Governorate

- Adnan Mazahen, Director, Water Utility Hajjah

- Dr. Omar Hussein Fayed Mujalli, Assistant Deputy Minister, Ministry of Public Health and Population

- Sadeq Yahia Naji, head of psychosocial support team of volunteers at Al-Mazrak Camp 1, Ministry of Social Affairs and Labour, Hajja Governorate

- Abdo Surour, Psychosocial Team, Haradh

- Abdo Taresh, Education Director General, Local Council Haradh

- Sadeq Yahia, Head of M&E, Local Council Haradh

Donors

- Thomas Dehermann-Roy, ECHO Amman

- Mary Hockney, Programme Manager Health and Education, DFID

- Scott Mac Arthur, Management / Programme Officer, DFID

Group discussions and meetings

- Discussion with IDPs in an unplanned camp in Amran, July 20th, 2010

- Haradh coordination meeting (chaired by representative of the Executive Unit for IDPs in Haradh), July 25th, 2010

- Al-Mazrak Camp 1, Women’s Center, July 25th, 2010

- Al-Mazrak Camp 1, group discussion with women and girls, July 25th, 2010

- Al-Mazrak Camp 1, discussion with women and girls at water point, July 25th, 2010

- Al-Mazrak Camp 1, discussion with men, July 25th, 2010

- Al-Mazrak Camp 1, discussion with youth, July 25th, 2010

- Al-Mazrak Camp 1, discussion with health staff and pharmacy assistants, July 25th, 2010

- Al-Mazrak Camp 3, discussion with early childhood development volunteers, July 26th, 2010

- Al-Mazrak Camp 3, discussion with WASH volunteers, July 26th, 2010

- Al-Mazrak Camp 3, discussion with psychosocial volunteers, July 26th, 2010

- Al-Mazrak Camp 3, attending the weekly camp coordination meeting between INGOs and IDP representatives, July 26th, 2010

- Al-Mazrak Camp 3, interview Oxfam WASH expert, July 26th, 2010

- Discussion with IDPs located near the road between Haradh town and the camps, July 26th, 2010

- Discussion with IDPs located near the road between Haradh town and the camps during early childhood development activities, July 27th, 2010

- Visit of Yarmouk School near Mazrak Camp 1, July 27th, 2010

- Discussion with women in women’s centre in Al-Mazrak Camp 2, July 27th, 2010

- Discussion with family in Al-Mazrak Camp 2, July 27th, 2010

- Discussion with Akhdam women and children in Al-Mazrak Camp 1, July 27th, 2010

- Visit of Child Protection Center Haradh, July 27th, 2010

Workshop and debriefings

- Debriefing with UNICEF team in Haradh, July 27th, 2010

- Learning workshop with child-protection sub-cluster in Sana’a, August 7th, 2010

- Learning workshop with education cluster in Sana’a, August 7th, 2010

- Debriefing and learning workshop with UNICEF Emergency Team in Sana’a, August 8th, 2010 [Participants: Ben Abdallah Kamel (YCSD); Noor Al-Kasadi (CP); Ghassan Madieh (WASH); Majed Abu Manneh (Nutrition); Neena Gupta (Supply); Mohamed Mehdi (CPS); Abdulaziz Dada (SPPME); Anne-Marie Baan (SPPME); Etona Ekole (SPPME); Raja Sharhan (YCSD Nutrition); Wisam Al-Timimi (YCSD)]

- Debriefing with UNICEF partners and evaluation reference group in Sana’a, August 9th, 2010

[Participants: Michael Heyn (UNDP), Torsten Ahren (UNDP), Marius Posthumus (INGO Forum), Becky de Graaff (ADRA), Bharati Pokharel (UNHCR), Martha Kow-Donko (UNHCR), Isameldin Awad (CSSW)]

- Debriefing with UNICEF Country Rep. and Deputy Rep. in Sana’a, August 9th, 2010

# الملحق رقم B: قائمة المراجع

Cosgrave, Ramalingam, Beck (2009), Real-time evaluations of humanitarian action. An ALNAP guide. Pilot version. Available at http://www.alnap.org/resources/guides/evaluation/rte.aspx

Fonseka (2009), Mid-Term Review of UNICEF-Supported Emergency Activities in Yemen 2007-2009, draft June 2009

Global Health Cluster (2010), Joint Country Mission to Yemen 30 April – 7 May 2010, draft version

Government of Yemen / UNICEF (2006), Country Programme Action Plan 2007-2011, Programme of Cooperation between the Government of the Republic of Yemen and United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Madieh (2009), Mission Report, Water, Sanitation, and Hygiene Cluster Coordinator report on mission 25 September – 31 December 2009

Musa (2009), Mission Report, Water, sanitation and hygiene promotion field interventions, 27 September – 21 November 2009

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2010 Humanitarian Response Plan

Oxfam (2009), Sa’ada Emergency Response, Real-Time Evaluation Light

Pennells (2010), Insights into Gender Marker Implementation – Yemen, mission of GenCap Adviser Linda Pennells, May 9-19, 2010

UNICEF (2010), Core Commitments for Children in Humanitarian Action, New York

UNICEF (2009 and 2010), Weekly Situation Reports from Haradh

UNICEF (2010), Biweekly Situation Reports from Yemen

UNICEF (2010), Annual Report 2009, internal version

UNICEF (2009), Six Months Plans (Child Protection, Education, Health, Nutrition, Social Policy, Planning, Monitoring & Evaluation, WASH)

UNICEF (2009), Emergency Preparedness and Response Plans (EPRP), draft as of August 2009

UNICEF (2009), Training Report – Follow-up Actions, EPRP Training Yemen, Sana’a May 24-27, 2009

UNICEF (2009 and 2010), Trip and Mission Reports

UNICEF (2008), Lessons Learned from Sa’ada Emergency, Presentation for the EPRP Preparation, 17 May 2008

WASH Cluster (2010), Yemen WASH Cluster Review May 2010

World Bank / United Nations team (2010), Back to Office Report, Joint Initiative for Sa’ada

# الملحق رقم C: نتائج ورشة العمل الخاصة بالمجموعة الفرعية لحماية الطفل

1.	تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف	2

1.	نقاط القوة أو الجوانب التي تحضى بتقدير أعضاء اللجنة الفرعية	2

2.	نقاط الضعف أو القضايا المفقودة أو التي بحاجة إلى تحسين	2

2.	الأولويات والخطوات اللاحقة	2

1.	تحسين جودة وفاعلية الإجتماعات	2

2.	تعزيز مشاركة الجهات الحكومية	2

3.	تحسين تبادل المعلومات وإدارتها	2

4.	تقوية الروابط بين اللجنة الفرعية في صنعاء و اللجنة الفرعية على المستوى الميداني	2

3.	المشاركين	2

- تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف

- نقاط القوة أو الجوانب التي تحضى بتقدير أعضاء اللجنة الفرعية

- اللجنة الفرعية تسهم في تعزيز التشبيك بين المنظمات/ الجمعيات المحلية والجهات الدولية ، كما أنها تعزز التشبيك فيما بين المنظمات/ الجمعيات

- رفع وعي المنظمات/ الجمعيات وتدريبها وبناء قدراتها

- بدء المنظمات/ الجمعيات المحلية في الإستعداد للتعامل مع أعمال الطوارئ من خلال تأسيس وحدة إغاثة

- التنسبق في أعمال التقييم

- التخطيط المشترك وتبادل المعلومات (3W)

- التنسيق لجمع التبرعات (النداء الموحد)

- تطوير / نشر إستراتيجية حماية الأطفال في حالات الطوارئ، فهم مشترك لحماية الأطفال في حالات الطوارئ

- إعداد خطة عمل لحماية الأطفال في حالات الطوارئ

- جهود أكثر تنظيما

- فاعلية العمل كفريق

- قدرات مختلفة / تنوع الجهات المشاركة

- تحديد مشترك لإحتياجات الإستراتيجية

- التأييد والمناصرة الفاعلة من قبل الأعضاء

- التنسيق مع اللجان الأخرى

- نقاط الضعف أو القضايا المفقودة أو التي بحاجة إلى تحسين

- الإجتماعات

  - غير منتظمة بشكل كافي

  - كثيرة جداً وطويلة جداً

  - لا تتوفر فيها المشروبات

  - الهدرة (النقاشات) كثيرة جداً والتنفيذ قليل جداً

- جهود التنسيق / الأنشطة بحاجة إلى تعزيز

- الجهات الحكومة:

  - التنسيق مع الجهات الحكومية بحاجة إلى تعزيز أكثر

  - قدرات ممثلي الجهات الحكومية ليست قوية بما فيه الكفاية

- التقييم المتعمق مفقود

- تبادل المعلومات بحاجة إلى تحسين:

  - تعزيز مصفوفة 3W

  - استخدام مصفوفة 3W لتجنب الازدواجية

  - تحسين عملية رفع التقارير من قبل الأعضاء إلى اللجان / إلى مصفوفة الـ 3W

- الأموال المتاحة لحماية الطفل محدودة ، وعدد قليل من الجهات فاعلة في قطاع حماية الطفولة

- لا يوجد فهم واضح مشترك لما ينطوي عليه حماية الطفل، وما المؤشرات التي ينبغي إستخدامها للإبلاغ عن الأنشطة

- التدخلات المتعلقة بالدعم النفسي خلال الأزمات تحتاج أن تحضى بأولوية أو أن تكون ضمن الأولويات

- لا يوجد تنسبق بين الشركاء في الميدان، وهناك تنافس بينهم

- التنسيق بين اللجنة الفرعية في صنعاء وعلى مستوى الميدان يحتاج إلى تعزيز أكثر

- هناك حاجة إلى تنسيق في تقديم الخدمات في جميع المناطق (والجوانب)

- التوعية من مخاطر الألغام وإزالة الألغام

- الأولويات والخطوات اللاحقة

- تحسين جودة وفاعلية الإجتماعات

| الخطوات | الجهة المسئول | الإطار الزمني / حالة التنفيذ |
| --- | --- | --- |
| تعيين منسق للجنة الفرعية ، وإدراج هذه المهمة ضمن اختصاصات الموظف الذي سيتم تعيينه كمنسق | إدارة منظمة اليونيسف | أغسطس - أكتوبر 2010م |
| جدولة الاجتماعات مرة واحدة فقط في الشهر ، مع إبقاء حماية الطفل منفصلة (دون دمجها في إجتماعات الحماية) | اللجنة الفرعية | يتخذ القرار من قبل أعضاء اللجنة الفرعية |
| ترتيب نقاط الإجتماعات بشكل أفضل بحيث يتم التركيز على الأولويات (على سبيل المثال: تحديد الفجوات وتنظيم التدخلات للتعامل مع هذه الثغرات). تبادل المعلومات قبل الاجتماعات عبر البريد الإلكتروني ، وبتوفير طاولة للوثائق في قاعة الاجتماعات | منسق اللجنة الفرعية | فوراً |
| مراجعة وتعديل الشروط المرجعية للجنة الفرعية ونشر الشروط المرجعية المعدلة لجميع الأعضاء | منسق اللجنة الفرعية / اللجنة الفرعية | أغسطس - سبتمبر 2010م |
| توفير المشروبات أثناء الإجتماعات | الجهة المضيفة | فوراً |
| التأكد من توفر ترجمة إذا كان الإجتماع سيُعقد باللغة الإنجليزية |  | فوراً |

- تعزيز مشاركة الجهات الحكومية

| الخطوات | الجهة المسئول | الإطار الزمني / حالة التنفيذ |
| --- | --- | --- |
| الإتفاق على عقد إجتماعات في المكاتب الحكومية | اللجنة الفرعية / وزارة الشئون الإجتماعية | فوراً |
| الإستمرار في دفع الحوافز المالية لموظفي الجهات الحكومية المشاركين في الإجتماعات وموائمة مستوى الحوافز المالية عبر كل الجهات الدولية | الإجتماع التنسيقي للجان، الفريق القطري في المجال الإنساني، المنسق يضع القضية على الأجندة | أغسطس - سبتمبر 2010م |
| تعزيز الشفافية لأنشطة الشركاء وتبادل المعلومات عن الأنشطة وعن مستوى الإنجاز في التنفيذ | اللجنة الفرعية | أغسطس - أكتوبر2010م |
| تحديد نظام إحالة لحالات حماية الأطفال التي يتم إحالتها إلى الحكومة وفقاً للنموذج المتبع في حرض | اللجنة الفرعية مع وزارة الشئون الإجتماعية | أغسطس - نوفمبر 2010م |

- تحسين تبادل المعلومات وإدارتها

| الخطوات | الجهة المسئول | الإطار الزمني / حالة التنفيذ |
| --- | --- | --- |
| تحسين عملية جمع المعلومات لمصفوفة 3W من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" | مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" |  |
| تحسين وتبسيط نموذج لمصفوفة 3W | مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بمشاركة من اللجنة الفرعية | أغسطس - أكتوبر 2010م |
| قيام اللجنة الفرعية بتحديث مصفوفة 3W | اللجنة الفرعية | فوراً |
| وضع مصفوفة لأنشطة حماية الطفل التي يمكن استخدامها من قبل أعضاء اللجنة الفرعية ، ويمكن أن تغذي مصفوفة 3W أو تكون جزءا منها | اللجنة الفرعية | أغسطس - أكتوبر 2010م |

- تقوية الروابط بين اللجنة الفرعية في صنعاء و اللجنة الفرعية على المستوى الميداني

| الخطوات | الجهة المسئول | الإطار الزمني / حالة التنفيذ |
| --- | --- | --- |
| تسليم نسخ محاضر إجتماعات اللجنة الفرعية ونقاط المتابعة للمعنيين من أعضاء الجنة الفرعية في الميدان | المنسق | فوراً |
| المشاركة بشكل منتظم في اجتماعات على المستوى الميداني | المنسق | فوراً |
| جدولة الإجتماعات الميدانية بحيث تسبق الإجتماعات التي تعقد في صنعاء من أجل التطرق لأي قضايا تطرح في الإجتماعات الميدانية وتحتاج لحلها على مستوى اللجنة الفرعية في صنعاء | اللجنة الفرعية مع اللجان الميدانية | أغسطس - سبتمبر 2010م |
| تحديد نموذج بسيط ليتم استخدامها من قبل اللجنة الفرعية في الميدان لطلب أي إجراء أو توجيه من قبل اللجنة الفرعية في صنعاء، (كنظام التوصيات المستخدم في DRC) | المنسق مع المنسقين الميدانيين | أغسطس - سبتمبر 2010م |
| تنظيم إجتماعات على مستوى الميدان تشارك فيها اللجنة الفرعية في صنعاء بحسب مطالبة الأعضاء |  |  |
| التأكد من التواصل ومن دعوة جميع الجهات المعنية على المستوى الميداني، بما في ذلك الذين في المناطق التي لا تجري اجتماعات منتظمة فيها | المنسق | أغسطس - سبتمبر 2010م |

متابعة عامة: يرجى تضمين محتوى هذه الوثيقة كنقطة في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة لحماية الطفل، والإجماع حول الخطوات اللاحقة ومسؤلية تنفيذها، ومن ثم يتم مراقبة تنفيذها باستخدام الجداول أعلاه ، وتحديد خطوات واقعية للقضايا المتبقية، وتحديث نتائج التحليل والخطوات اللاحقة خلال الإجتماع الذي سيعقد في أكتوبر/نوفمبر 2010م.

- المشاركين

| الإسم | الوظيفة | الجهة |
| --- | --- | --- |
| فيونا بولروا | مستشارة حماية الطفولة | منظمة رعاية الطفولة |
| محمد مهدي | قسم حماية الطفولة | منظمة اليونيسف |
| تشارلوتا لاند | قسم حماية الطفولة | منظمة اليونيسف |
| أسمى أبو شرخة | ضابط حماية | المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين |
| نور الكسدي | قسم حماية الطفولة | منظمة اليونيسف |
| مريم إبراهيم | المدير التنفيذي | مؤسسة شوذب |
| وليد أحمد |  | مؤسسة شوذب |
| لينا ياسين الصافي |  | منظمة الإغاثة الإسلامية |
| إسماعيل الدين عوض | مسنق الطوارئ | جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية |
| أروى ذمران |  | مؤسسة الصالح |

# الملحق رقم D: نتائج ورشة العمل لمجموعة التعليم

- Strengths – weaknesses analysis

- Strengths / elements most appreciated about the cluster

- Strong involvement of the Ministry of Education, with clearly assigned focal point and frequent chairing of meetings by ministry representative.

- Participants with wide range of different experiences, leading to fruitful exchange and learning.

- Raising of awareness on education as an emergency issue through creation of an independent education cluster / splitting of joint protection & education cluster.

- Increasing interest in work of cluster voiced by other actors.

- Weaknesses / issues missing or needing improvement

- Goals and purpose of clusters still unclear, roles of actors in clusters not defined clearly enough.

- Too many meetings, not enough action.

- Lack of: general guidance on clusters, information management, standardization of tools and templates / reporting formats due to lack of capacity of OCHA.

- Low participation of members.

- Continuing low recognition of education as an emergency issue among government, NGOs and donors.

- Very low funding available for education in emergency activities, therefore few activities of cluster members.

- No clear definition of clusters at field level; meetings mingled.

- Confusion concerning distinction between emergency vs. development activities, therefore scope of cluster and scope of reporting unclear.

- Turnover of cluster coordinators.

- Government ownership of cluster insufficient / government participation driven more by incentive payments than genuine interest.

- Priorities and steps forward

| (1) RAISE AWARENESS ON EDUCATION IN EMERGENCIES AND IMPROVING FUNDRAISING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steps | Responsible | Timeframe / implementation status |
| Regularly disseminate information on fundraising opportunities to cluster members (such as ERF, CERF etc.) | Coordinator | Immediately / continuous |
| Support NGOs in proposal writing | Coordinator, experienced cluster members | Immediately / continuous |
| Get support by global education cluster on global level advocacy as well as advice on country-level advocacy | Coordinator | August – October 2010 |
| Continue using BEDS as a forum for raising awareness among donors | Coordinator | Immediately / continuous |
| Use new OCHA website and related cluster website for information & advocacy | Coordinator, cluster members | August – October 2010 |
| Continue advocacy within UNICEF on the importance of education in emergencies, including to mobilize UNICEF emergency funds as provider of last resort | UNICEF Representative | August – November 2010 |
| Clarify the distinction between education and education in emergencies | Cluster | August – September 2010 |
| Strengthen the focus of the Humanitarian Country Team and of clusters on Early Recovery; Create an inter-agency / inter-cluster Early Recovery strategy | Coordinator, UNICEF Representative to put on HCT agenda | August – November 2010 |
| Organize strategic meeting between education cluster and donors | Coordinator | August – September 2010 |
| Increase the number of joint cluster / inter-agency proposals submitted to donors | Coordinator, UNICEF Representative | August – September 2010 |

| (2) CLARIFY DIVISION OF LABOUR AND RESPONSIBILITIES BETWEEN UNICEF AND SAVE THE CHILDREN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steps | Responsible | Timeframe / implementation status |
| Create MoU between UNICEF Yemen and Save the Children Yemen to clarify roles and responsibilities and strengthen synergies in the field | Country Representatives of UNICEF and Save the Children | Immediately |

| (3) IMPROVE LINKS BETWEEN CLUSTER IN SANA’A AND THE FIELD LEVEL / RESOLVE KNOWN ISSUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steps | Responsible | Timeframe / implementation status |
| Resolve outstanding coordination problems at field level (payment of incentives; location of child-friendly spaces in camps; locations and timing for PSS activities for IDPs outside camps by mobile teams) by holding a coordination meeting with relevant decision makers from Sana’a and field staff (either face-to-face in the field or through a phone conference) | Coordinator | Immediately |

| (4) ENHANCE UNDERSTANDING OF THE CLUSTER APPROACH AMONG RELEVANT ACTORS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steps | Responsible | Timeframe / implementation status |
| Implement planned OCHA training on the cluster approach, including in the field | OCHA | August – November 2010 |
| Enhance individual outreach activities with NGOs and government | Coordinator | August – November 2010 |

| (5) IMPROVE GOVERNMENT OWNERSHIP OF THE CLUSTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steps | Responsible | Timeframe / implementation status |
| Establish clear leadership of MoE | Coordinator, MoE | August – October 2010 |
| Create a contingency plan under MoE leadership | MoE | August – November 2010 |
| Ensure 3W and MoE database on activities are compatible and that 3W also includes information on implementation and contingency | Cluster, OCHA | August – October 2010 |

| (6) BETTER COORDINATE THE COLLECTION AND MANAGEMENT OF INFORMATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Steps | Responsible | Timeframe / implementation status |
| Harmonize data collection formats among cluster members | Coordinator / cluster | August – September 2010 |
| Create a geographical division of labour for data collection | Coordinator / cluster | September – October 2010 |

General follow-up: Include this brief report as an agenda point for the next Education meetings, monitor implementation using the tables above, update assessment and next steps table during meeting in October / November 2010.

- Participants

Martin Foss, Education Section, UNICEF

Shirley Long, Education Cluster Coordinator, Save the Children

Najib Al-Mansour, GIS/HAO - UNOCHA

Fahmi Ajina, Ministry of Education

# الملحق رقم F: أعضاء المجموعة المرجعية للتقييم

Government of Yemen

Mr. Ahmed Al-Kolani, Minister of State and Head of Emergency Unit

UNICEF Yemen

Anne-Marie Fonseka, Deputy Representative

Etona Ekole, Chief, Monitoring and Evaluation

Adnan Abdulfattah, Field Operations Specialist and Emergency Focal Point

Kamel Ben Abdallah, Chief YCSD Section

Mohammed Bile, Chief BEGE

Noor Al-Kasadi, Child Protection Specialist

Cluster Coordinators

Marwan Husseiki, WASH Cluster Lead

Majid Abu-Manneh, Nutrition Cluster Lead

UN agencies

UNHCR, OCHA

NGO

CSSW

INGO

Save the Children

UNICEF MENARO / NYHQ

Pierre Fourcassie, Senior Wash Specialist

Robert McCouch, Senior Evaluation Specialist – Humanitarian Evaluation Office

# الملحق رقم G: الشروط المرجعية (باللغة الإنجليزية)

| Purpose | To undertake a real-time evaluation of UNICEF’s response to the Sa’ada conflict in northern Yemen |
| --- | --- |
| Expected fee | TBD |
| Location | Sana’a, Harad, Amran. Report can be finalised away from duty station |
| Duration | 9 weeks |
| Start Date | 7 July 2010 |
| Reporting to | Chief Monitoring and Evaluation |
| Budget Code/PBA No | GC/2006/0684-0 |
| Project and activity codes | YEMA 0684 YT104 |

Background

The armed conflict in Sa’ada Governorate that erupted in 2004 between the Al Houthi group and the Government of Yemen has resulted in loss of lives, damage to infrastructure and livelihoods, disruption in the provision of services and displacement of populations. Six separate rounds of fighting have each been followed by ceasefire agreements that have given way to more clashes. In August 2009, the 6th round of hostilities between the rival groups escalated with clashes in 11 of the 15 districts in Sa’ada Governorate.  The conflict was then transported to neighbouring governorates of Hajjah, Amran and Al-Jawf, forcing tens of thousands to flee from their homes and creating new waves of displacement. By February 2010, UNHCR estimated the number of IDPs to be approximately 250,000. Access to the majority of IDPs has remained limited as a result of insecurity.

Sa’ada Governorate is 240km from Sana’a – the capital of Yemen. It is located in northern Yemen and is bordered by the Kingdom of Saudi Arabia on the north and west, and the Governorates of Al Jawf, Amran and Hajjah on the east and south. These governorates with Sana’a are hosting the majority of the IDPs.  Saudi Arabia was drawn into the conflict in November 2009 following skirmishes on the border with the Al-Houthis.

With the deterioration of the humanitarian situation in August 2009, the international community responded swiftly to address the growing needs in shelter, food, health, water and sanitation, education and protection of the civilian population. The cluster approach was immediately activated, facilitating coordination and coherence in response. UNICEF chairs the Nutrition and WASH clusters and co-chairs the Education cluster with Save the Children.

A Flash Appeal was launched in September 2009, requesting US$23 million for immediate emergency relief.  UNICEF requested US$5.5 million from the appeal and effectively mobilised 100 per cent of its request.  This enabled UNICEF undertake

priority interventions in water, sanitation and hygiene, nutrition, education and protection. The Yemen Humanitarian Response Plan was launched in November 2009 requesting US$177 million to respond to the growing needs of affected populations. UNICEF requested US$19m within that appeal. The 2010 Yemen Humanitarian Response Plan was the first consolidated humanitarian appeal for Yemen. To date it is funded at approximately 40%. Other financing mechanisms such as UNICEF’s EPF and CERF have also been used in the response and the ERF has also recently been approved. Throughout the months of May and June, cluster reviews were held as well as the mid term review of the Consolidated Humanitarian Action Plan (CHAP).

A ceasefire was declared in February 2010 that has brought some lull to the fighting.  The ceasefire has led to renewed attempts at entry into Sa’ada governorate that had previously remained inaccessible to humanitarian actors.  Recovery and rehabilitation efforts are expected to be considerable given the toll the conflict has taken on lives and livelihoods, infrastructure and services.

Conflict in northern Yemen escalated in 2009 amidst growing dissent and violence in the southern governorates of Yemen and terrorist attacks fuelled by the presence of Al-Qaeda operatives.  Responding equally to the needs of the growing number of refugees from the horn of Africa in addition to the humanitarian crisis on the north continues to place considerable strain on available resources.  It is against this complex backdrop of political instability and overall insecurity that UNICEF and the humanitarian community have had to attend to the growing humanitarian needs of the populations affected by the Sa’ada crisis.

Intervention Logic

The intervention logic for the Sa’ada emergency response can be identified as follows:

- UNICEF is fulfilling its core corporate commitments for children in emergencies in addressing the humanitarian situation provoked by the Sa’ada conflict in Yemen.

- IDP children and their families have benefited from life-saving interventions in health, water and sanitation and nutrition.

- The protection of children affected by the Sa’ada conflict is ensured.

- Education is fostering a return to normalcy as well as addressing learning.

- Viable implementation arrangements have been established and the emergency response is effectively managed.

- UNICEF’s response is unfolding within a medium to long term development perspective for affected populations.

Justification

The complexity and unpredictability of the context in which the Sa’ada emergency response is taking place and the difficulties in reaching affected populations call for the conduct of a real-time evaluation (RTE).  The RTE exercise will provide feedback in a

participatory manner and in real time to those executing and managing the humanitarian response. RTEs are usually carried out during the early stages of an emergency operation. Nonetheless this can also take place throughout the response.  The response to the Sa’ada emergency is in its tenth month.

With the declaration of a ceasefire in February 2010 and the end to the war in March, it is envisaged that the international community can gain access to Sa’ada Governorate itself where the recovery effort is expected to be considerable.  The RTE will serve to provide valuable lessons during this phase of response.  It will support UNICEF in its programming that ensures a continuum between the humanitarian response and development to reduce future vulnerabilities to conflict and disasters.

The timing of the RTE in July/August is opportune given the response period so far, continued emergency operations and the recent opening up of Sa’ada governorate to humanitarian assistance. Although large parts of the governorate remain inaccessible for security reasons. The mid term review of the CHAP and cluster reviews provide a relevant set of information that the RTE can use and build upon.

Purpose and Objectives of the Real-Time Evaluation

With the dual focus on learning and accountability, the RTE will examine primarily UNICEF’s performance in responding to the Sa’ada crisis at country level within the context of its programme of cooperation with the Government of Yemen for the period 2007-2011. In addition, the response will be examined within the framework of adherence to international humanitarian standards and principles, partnerships with other UN agencies and partners outside of the UN system and with respect to the support provided by UNICEF MENARO and New York Headquarters. Emergency operations, particularly in Sa’ada itself will benefit from the lessons learned from the evaluation. The RTE will provide an external view of how organisational risks are being managed in the context of the Sa’ada emergency.

In this regard, the objectives of the RTE are as follows:

- Assess UNICEF Yemen’s preparedness to respond to the 6th round of the Sa’ada conflict, including the measures taken towards the preparation of Government and partners to effectively respond to the crisis.

- Assess UNICEF’s contribution to the humanitarian response within the framework of fulfilling its core corporate commitments to children, with particular emphasis on Health, Nutrition, Water, Sanitation and Hygiene, Education, Protection and HIV/AIDS interventions.

- Assess readiness and action in the areas of monitoring and evaluation, security, human resources, IT/Telecoms, supplies and logistics, resource mobilisation and

organisational preparedness and support to the Sa’ada emergency operation within overall framework of the 2007-2011 Programme of Cooperation.

- Examine the level of preparedness in phasing out interventions inside camps to the return of IDP populations to their places of origin.

- Examine UNICEF Yemen’s preparedness in responding to the humanitarian situation inside Sa’ada governorate and transition from emergency operations to

addressing the medium and long-term recovery and development needs of affected populations.

Scope of Work

The scope of work for the RTE is determined using the OECD/DAC evaluation criteria. This will include:

Timeliness

- How timely were immediate life-saving interventions and were there any significant delays in the response?

- How timely was the deployment of additional technical and financial resources towards the response?

Appropriateness

- Was the humanitarian response based on a logical planning process that has been adhered to or has it simply evolved with a response to priority needs?

- How adequate has the Emergency Preparation and Response PLAN (EPRP) been in guiding interventions?

- To what extent is the response meeting the priority needs of the population (as identified by the populations themselves, and in systematic needs assessments) and adapted to local conditions?

- How evidenced-based is the decision-making process for determining interventions?

- To what extent have initial approaches remained relevant with the passage of time?

Effectiveness

- How well is the response meeting the core corporate commitments for children? What if any outcome-level results have been observed, above and beyond the CCCs?

- What if any unintended consequences, positive or negative, has the response had on local populations and local institutions?

- To what extent is the response owned by the government and other national players?

- How effective has the country office been in resource mobilisation and leveraging to address the response?

Coverage

- How well is the response reaching the affected population in terms of total coverage and vulnerable groups within affected populations?

- Do all groups have equal access to services provided?

- How are protection, gender issues and the socially excluded adequately addressed?

Coordination

- How well is the response coordinated, within clusters/sectors and cross-sectorally?

- What other coordination mechanisms exist that have facilitated response?

Coherence

- Are there lessons being captured during the response and are these being used to inform, and shape interventions strategies, priorities and actions?

- How well is the response converging with a common framework of priorities at inter-agency level?

Connectedness

- To what extent is the emergency response shaped by commitment to addressing longer term development issues and goals?

- What linkages are being made to disaster and conflict prevention activities and other cross-cutting issues such as gender and human rights?

Efficiency

- How effectively have internal and external resources been harnessed to achieve results?

- What cost-effective alternatives could have been used in life -saving interventions, particularly WASH and nutrition?

Methodology

The RTE will use a mix of both qualitative and quantitative methods that will include:

- A systematic desk review of all key documents generated throughout the response and other background documents, including Sitreps, Appeal documents, Emergency Plans, Reports etc….

- Semi-structured key informant interviews with UNICEF programme, management and operations staff.  Interviews with UN agencies, key government policy makers responsible for the response, NGO personnel involved in the response. Key UNICEF regional and NY staff involved in the response.

- Focus group discussions with programme managers and beneficiaries

- Direct observation of affected populations and interventions

Deliverables and period

| Task | Deliverable | Timeline: 9 weeks 7 July – 7 September 2010 |
| --- | --- | --- |
| Preparatory Phase |  |  |
| Review/Clarification of TORs | An inception report following discussion on the terms of reference and agreement on how the evaluation will be conducted (Draft outline of report structure, interview protocol, tools, calendar etc.) | Week 1-2 |
| Review of Documentation |  | Week 1/2 |
| Development data collection calendar (including meeting/interview schedule) |  |  |
| Data collection phase |  |  |
| Key Informant Interviews |  | Week 3 |
| Direct Observation in the field |  | Week 3 |
| Data analysis and interpretation, preparation of workshops |  | Week 4 |
| Consultations with key stakeholders using preliminary findings from prior data collection activities |  | Week 5 |
| Analysis/Report Preparation |  |  |
| Preparation/Submission of First draft of Report | First draft of report | Week 6-7 |
| Review of draft report |  | Week 8 |
| Integration of Feedback from stakeholders |  | Week 9 |
| Submission final report | Final report | 10 September |

Expected Background and Experience

It is expected that the RTE will be carried out by a team of at least two consultants, one senior level and another mid-level to maximize efficiency and quality of expected results and products. The consultants will adhere strictly to international evaluation standards in order to ensure rigour in the conduct of the work and eventual use of findings by stakeholders.

Required qualifications and experience – Senior consultant – International (L4/L5)

- Master or Advanced Degree in a related subject area (Public Health, Social Sciences, Sociology, Anthropology, etc…)

- At least 13 years progressively responsible experience including evaluative and analytical work on humanitarian performance at an organization or interagency level for an organization comparable to UNICEF

- Knowledge of current evaluative and analytical literature on the humanitarian sector in general

- Exposure to UNICEF’s humanitarian work

- Excellent English writing skills

- Excellent and proven research skills including the development and application of analytical frameworks and tools and production of analytical papers

- Excellent interviewing capacity

- Facilitation skills.

- Knowledge of Arabic would be an asset.

Required qualifications and experience – Mid-level consultant- National (NOB/C)

- Masters of Advanced Degree in a related subject area (Public Health, Social Sciences, Sociology, Anthropology, etc…)

- At least 7 years of progressively responsible professional experience in the humanitarian sector

- Significant knowledge of current evaluative and analytical literature on the humanitarian sector in general

- Excellent spoken and written Arabic

- Excellent proven research skills

- English writing skills

- Strong knowledge of results-based management and monitoring concepts and experience in use of logical frameworks.

- Knowledge of the local context, including institutions and peoples

Management and Technical Guidance

The consultants will work as a team with the lead consultant providing direction and taking responsibility for the outputs of the consultation.

The consultants will work under the direct supervision of the Chief, Monitoring and Evaluation and under the general guidance of the Deputy Representative, responsible for the country programme.  Resources will be drawn largely from the Social Policy, Planning Monitoring and Evaluation programme, though other programmes will contribute through emergency funds.

A Programme Reference Group will guide the exercise in terms of the refinement of the scope of work, methodology, the development of questionnaires and the interview protocol, receive and review key deliverables. Representation from the Regional Office and NYHQ will be sought. Selected cluster members will also be approached to be a part of the Reference Group.

General Conditions

- The consultant will be responsible for drawing as much information out of UNICEF programme staff as possible and will work independently, though in consultation with the programme group.

- State if the SSA consultancy will include other benefits: No

- State if consultant has right to stay in UNICEF property: Yes

- Should consultant provide his/her materials: The consultant should be responsible for needed materials(Laptop computer)

- Is he/she authorized to have access to UNICEF transport: Yes

- Under the consultancy agreements, a month is defined as 21 working days, and fees are prorated accordingly.  Consultants are not paid for weekends or public holidays.

- State if flight costs would be covered and at what standard: Should be included in cost of field work

- Consultants are not entitled to payment of overtime.  All remuneration must be within the contract agreement.

- No contract may commence unless the contract is signed by both UNICEF and the consultant or Contractor.

- Consultant will be required to sign the Health statement for consultants/Individual contractor prior to taking up the assignment, and to document that they have appropriate health insurance.

- The Form 'Designation, change or revocation of beneficiary' must be completed by the consultant upon arrival, at the HR Section.

Prepared by: Etona Ekole

Chief Monitoring and Evaluation

Approved by:

Deputy Representative

تقرير التنمية البشرية 2009
  مصدر البيانات : بيانات الامم المتحدة ، وهي متاحة على http://data.un.org/CountryProfile.aspx؟crName=Yemen
  مصدر البيانات : وكالة المخابرات المركزية كتاب حقائق العالم ، وهي متاحة على : / / www.cia.gov / المكتبة / المنشورات / للكتاب حقائق العالم / توقعات / ym.html
  مصدر البيانات : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليمن ، وهي متاحة على http://www.undp.org.ye/poverty.php
  مصدر البيانات : وكالة المخابرات المركزية كتاب حقائق العالم
  تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي (2009) ، وهي متاحة على%20Leaders http://www.weforum.org/en/Communities/Women%20and%٪ 20Gender 20Parity/GenderGapNetwork/index.htm
  مصدر البيانات : ميلانوفيتش (2008) ، نفقات القات في اليمن وجبوتي : حدث التجريبية التحليل ، مجلة الاقتصادات الأفريقية 17 (5) : 661-687...Listen

Tqryr at-Tnmyh al-Bshryh 2009
   Mşdr al-Byānāt : Byānāt al-Āmm al-Mtḩdh ، Why Mtāḩh ʻLá Http://data.un.org/CountryProfile.aspx؟crName=Yemen
   Mşdr al-Byānāt : Wkālh al-Mkhābrāt al-Mrkzyh Ktāb Ḩqāʼiq al-ʻĀlm ، Why Mtāḩh ʻLá : / / Www.cia.gov / al-Mktbh / al-Mnshwrāt / Llktāb Ḩqāʼiq al-ʻĀlm / Twqʻāt / Ym.html
   Mşdr al-Byānāt : Brnāmj al-ʼMm al-Mtḩdh al-ʼNmāʼiy al-Ymn ، Why Mtāḩh ʻLá Http://www.undp.org.ye/poverty.php
   Mşdr al-Byānāt : Wkālh al-Mkhābrāt al-Mrkzyh Ktāb Ḩqāʼiq al-ʻĀlm
   Tqryr al-Fjwh Byn al-Jnsyn al-ʻĀlmy (2009) ، Why Mtāḩh ʻLá % 20Leaders Http://www.weforum.org/en/Communities/Women % 20and % % 20Gender 20Parity/GenderGapNetwork/index.htm
   Mşdr al-Byānāt : Mylānwfytsh (2008) ، Nfqāt al-Qāt Fy al-Ymn WDjibuti : Ḩdth at-Tjrybyh at-Tḩlyl ، Mjlh al-Āqtşādāt al-ʼFryqyh 17 (5) : 661-687

Dictionary - View detailed dictionary

مصدر البيانات : خدمة التتبع المالية، الوضع 19 أغسطس 2010م

مصدر البيانات : مصفوفة موظفي اليونيسف بين شهر سبتمبر وديسمبر 2009 ، تم إيفاد ما مجموعه 21 بعثة دعم لليمن

تقرير زيارة موقع 19-26، 2009، اليونيسف، اليمن ونتائج المقابلات مع عدد من الموظفين