Sumarna evaluacija napora da se unapredi sistem socijalne zaštite dece sa fokusom na reformu u Srbiji  (2013-2017)

RFP-2017-9131275

EVALUACIONI IZVEŠTAJ

Roxana Irimia (internacionalni konsultant) i Anita Burgund Isakov (nacionalni konsultant)

Zahvalnica

Evaluacioni tim se zahvaljuje državnoj kancelariji UNICEFA iz Srbije i svim učesnicima, zaposlenim u vladinom sektoru na njihovom učešću u evaluaciji. Zahvaljujemo se na dragocenim tehničkim opaskama i logističkoj pomoći koju je obezbedila kancelarija UNICEF u Srbiji, tokom celog procesa evaluacije, kao i na vremenu i podacima koje su velikodušno delili.

Odricanje odgovornosti

Sadržaj evaluacionog izveštaja je potpuna odgovonost internacionalnog konsultanta i ne reflektuje gledišta UNICEFa i njihovih partnera (javnog sektora,Evropske Unije ili NVO)

# Spisak grafikona

Grafikon  1 - Broj i procenat dece sa evidencije centara za socijalni rad (2013-2016)

Grafikon2 - Broj dece na domskom staranju (sve vrste) na kraju godine (2013 - 2016)

Grafikon 3 - Procenat dece na domskom smeštaju na 100000 dece, razvrstani po polu i starosti (2013 - 2016)

Grafikon 4 - Broj dece 0-17 godina na domskom smeštaju na kraju godine, po statusu invaliditeta (2013 - 2016)

Grafikon 5 - Distribucija dece koja su napustila rezidencijalni smeštaj tokom godine, prema razlozima napuštanja (2013 - 2016)

Grafikon  6 - Broj dece na formalnom staranju na kraju godine (2013 - 2016)

Grafikon 7 - Broj dece na formalnom staranju na kraju godine, prema vrsti smeštaja (2013 -2016)

Grafikon 8 - Broj dece 0-17 godina u formalnom staranju na kraju godine, prema invalidskom statusu

Grafikon 9 - Distribucija dece 0-17 godina na formalnom staranju na kraju godine, prema starosti (2013 - 2016)

Grafikon 10 - Distribucija dece bez roditeljskog staranja u toku godine, prema uzrastu (2013-2016)

Grafikon 11 - Distribucija dece bez roditeljskog staranja koja su ušla na smeštaj, tokom godine, prema tipu smeštaja (2013-2016)‚

Spisak tabela

Tabela 1 - Dizajn prikupljanje podataka;

Tabela 2 - Ukupan broj socijalnih radnika u CSR

Tabela 3 - Klijenti prema vrsti usluge staranja;

Tabela 4 - Broj DPP u velikim institucijama

Tabela 5. Napredak intervencija;

Tabela 6.- Procena mogućih intervencija "za generisanje uticaja"

# Lista skraćenica

CPSU - Centar za porodični smeštaj i usvojenje

KPD - Komitet UN za prava deteta

CSR - Centar za socijlni rad

DPP - Deca sa posebnim potrebama

DI - Deinstitucionalizacija

EU - Evropska Unija

PZ - Porodični zakon

UPS - Usluga porodičnog saradnika

PZLJP - Pristup zasnovan na ljudskim pravima

PI - Početni izveštaj

ZFPDP - Zakon o finansijskoj pomoći za decu i porodicu

MRZBSP - Ministarstvo za rad zapošljvanje boračka i socijalnih pitanja

NVO - Nevladina organizacija

OESR/KRP - Organizaicja za ekonomsku saradnju i razvoj/Komitet za razvoj i pomoć

RSD - Srpski dinar

RISP - Republički institut za socijalnu zaštitu

ZSZ - Zakon o socijalnoj zaštiti

ToR - Projektni zadatak

UNICEF DK - Državna kancelarija UNICEFA˙˙˙˙˙˙

USD - Američki dolar

# Rezime

U ovom odeljku su sumiani rezultati Evaluacionog izveštaja: „Sumarna evaluacija napora da se unapredi sistem socijalne zaštite dece sa fokusom na reformu u Srbiji  (2013-2017)” pod ugovorom br: 43229032, između državne kancelarije fonda Ujedinjenih Nacija (UNICEF) i Pluriconsult Ltd. Evaluacija je sprovedena u periodu od jula do novembra 2017. Ovaj dokument pažljivo prati projektni zadatak (ToR - Prilog 1) i Početni izvještaj.

Opšti cilj evaluacije je utvrditi u kojoj meri su aktivnosti zastupanja, politika regulatornih mehanizama, modeliranja i izgradnje kapaciteta u cilju podrške biološkim porodicama / sprečavanju razdvajanja porodice i poboljšanju kvaliteta formalnog staranja, uspele da obezbede da ugrožene grupe dece odrastaju u sigurnom i  na porodici zasnovanom ili okruženju nalik porodici

Predmet evaluacije je reforma zaštite dece u Srbiji (u referentnom vremenu 2013 - oktobar 2017), koja je fokusirana  na 1 / jačanje usluga i mera u cilju podrške  biološkim  porodicama i sprečavanju izdvajanja,  kao i  2 / poboljšanje kvaliteta formalnog staranja za decu. Reforma je uglavnom zasnovana na dva projekta koje sprovodi UNICEF. / "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite da unapredi zaštitu dece u Srbiji" koji finansira EU, i 2 / "Zaustavljanje smeštaja dece mlađe od 3 u institucije i razvoj usluga za porodice u riziku" koji finansira Novak Đoković Fondacija.

Kada je u pitanju Obuhvat evaluacije Evaluacija je osmišljena da obuhvata regione  širom zemlje u periodu od 2013. do oktobra 2017. Evaluacija se fokusira na projektne komponente finansirane od strane EU:	1/ Podrška vođenju slučaja u centrima za socijalni rad , 2/ Jačanje bioloških porodica i sprečavanje izdvajanj dece, pilotiranjem nove usluge ‘Porodični saradnik’ u četiri velika grada, 3/Bolje korišćenje finansijskih transfera namenjenih deci sa invaliditetom , 4/ Unapređenje sistema hraniteljstva za zaštitu 	u skladu sa najboljim interesima deteta  u četiri velika grada i podrška unapređenju srodničkog smeštaja i  5/ Podrška smanjivanju velikih institucija kroz pomoć u izradi planova transformacije. U geografskom pogledu, evaluacija oobuhvata četiri grada (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac) gde je pilotirana usluga porodičnog saradnika i podeljenog hraniteljstva.

Metodološki okvir evaluacije se oslanja na međunarodno dogovorene kriterijume evaluacije: relevantnost, efikasnost, delotvornost, uticaj i održivost. Evaluacija je bazirana na mešavini kvantitativne, kvalitativne, participativne metodologije. Metodologija evaluacije zastupa mešoviti metod: uključujući intervjue (29), fokus grupe (4), pregled literature i administrativnu analizu podataka.

Osnovni nalazi i zaključci

Relevantnost

Intervencije su izvedene iz prioriteta nacionalnog zakonodavstva, strategija i planova Vlade, prioriteta za pristupanje EU i obaveza zemlje u vezi sa ugovorima o ljudskim pravima i konvencijama. IPA Projekat je veoma bitan sa stanovišta komplementarnosti i nastavka sa prethodnim projektima koji su podržani od strane međunarodnih donatora (uglavnom EU, ali ne ograničavajući se samo na EU). Intervencije implementirane u referentnom periodu su dizajnirane da budu usklađene sa međunarodnim standardima i propisima. Dokumenti oba projekta se odnose na prava deteta i prava osoba sa invaliditetom, što ih čini veoma relevantanim iz perspektive deteta. U projektnoj dokumentaciji IPA projekta jasno se navodi da je projekat konceptualizovan oko „najboljeg interesa deteta“ kao vodećeg principa za unapređenje reformi prema sistemu koji je fokusiran na dete.

Na osnovu dizajna usluge PS  je koncepiran odgovor na uočene nedostatke usluga podrške za porodice sa višestrukim i kompleksnim problemima. Značaj selekcije korisnika i mehanizma upućivanja bio je predmet stalnih analiza pilota ovog servisa.

Podeljeno/povremeno hraniteljstvo je konceptualno razvijeno počevši od ideje pružanja podrške kako bi se smanjio teret na biološke porodice DPP, čime se izbegava smštanje dece u instituciju čak i na kratko vreme. Kao čvrstu osnovu za važnost ovog servisa, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu počeo je pripremu ove usluge konsultantske za roditelje DPP o njihovim potrebama.

Sve u svemu, IPA projekat je relevantan jer se fokusira na jačanje ugroženih porodica i pokazalo se da sa pravom vrstom podrške ove porodice mogu da obezbede brižnije i podsticajnije okruženje za svoju decu. Visoka relevantnost projekta takođe proizilazi iz više aspekata sistema koji su istovremeno adresirani odnosno jačanje CSR (vođenje slučja i srodničkog hraniteljstva), pružanje usluga u zajednici kroz jačanje porodice, finansijskog aspekta, i transformacije ustanova.

Efikasnost

Razvoj usluge porodičnog saradnika je veoma važan za voditelja slučaja i porodicu zbog intenzivnije podrške i boljeg praćenja i nadzora porodice. Pre razvoja PS, došlo je do velikog opterećenja i odgovornosti za centre za socijalni rad i voditelje slučaja da pokriju sve oblasti porodičnog funkcionisanja, da nadgledaju, sprovede mere i aktivnosti porodične podrške predviđene planom. Iskustvo stečeno u praksi dokazuje da multiproblemske porodice trebaju usluge na duži vremenski period, ali za porodice koje se suočavaju sa akutnim krizama, moguće je uvesti neke promene i  pomoći im u ovom intervalu od pružanja usluga predviđenih porodičnim saradnikom ( maksimum 12 meseci).

Takođe, zbog PS kompetence profesionalaca i osoblja CSR su sistemski povećane. To pokazuje i činjenica da su kasnije u realizaciji ovog servisa centri za socijalni rad bili uspešniji u otkrivanju porodica za koje je služba bila odgovarajuća.

Planovi stalnosti su usvojeni od strane CSR u saradnji sa korisnicima, ali praksa je pokazala da ovo nije u potpunosti pod kontrolom CSR, jer postoje spoljne okolnosti vezane za druge potrebe porodice, koje mogu da spreče da se realizuju ovi planovi. Efikasna primena plana zahteva sistemsku podršku i veze  između različitih sektora i dok je ovo regulisano zakonom u praksi odgovornost prpada isključivo CSR. Veiko ograničenje u vezi sa kapacitetom voditelja slučaja je prikazano velikim opterećenjem i povećanjem odgovornosti paralelno sa povećanjem broja slučaja.

Što se tiče povremenog hraniteljstva, članovi porodice koji s uspostavili vezu sa detetom su izabrani za pružanje ove usluge. Ova usluga se pokazala kao veoma korisna, osim kada je reč o administraciji, jer se odluka za pružanje usluga donosi na kraći period i svakog meseca CSR treba da donese novu odluku. Glavni izazovi u vezi sa ove dve usluge odnose se na nedovoljan broj zaposlenih u centrima za socijalni rad i CPSU, kao i neizvesnosti u vezi njihove održivosti.

Nedostatak usluga u zajednici ograničava sposobnost sistema da odgovori na potrebe biološke porodice i da spreči izdvajanje. Na nivou MoLEVSA  postoje ograničenja ne samo o održivosti ovih usluga, ali i o tome kako da se podrži njihov razvoj u zajednicama u kojima oni ne postoje. Intervencije realizovane u referentnom periodu više doprinose podizanju svesti o porodici i profesionalcima iz sistema socijalne zaštite na značaj usluga u zajednici a mnogo manje stvarnom razvoju ovih usluga. Još jedan doprinos intervencija usmerenih na jačanje porodice (PS i povremeno hraniteljstvo) bio je da se poveća upućivanje ugroženih porodica na usluge u zajednici.

Tri plana transformacije su razvijeni za Zvečansku - Beograd, SOS dečija sela - Novi Sad i Duško Radović - Niš i predstavljeni su Radnoj grupi ministarstva pre konačnog usvajanja od strane MoLEVSA. Ovi planovi su sveobuhvatni, na osnovu temeljne analize kapaciteta i potreba. Poznato je da implementacija zahteva vreme i resurse. U skladu sa međunarodnim standardima za DI, planovi su izrađeni na osnovu individualne potrebe svakog deteta trenutno smeštenog u institucije i u skladu sa sredstvima na lokalnom i regionalnom nivou, tako da ta institucija planira da organizuje usluge koje odgovaraju regionalnim potrebama.

Metodologija za funkcionalnu procenu invalidnosti je pravi pomak od čisto medicinske procene invaliditeta prema proceni koja uzima u obzir funkcionalne kapacitete DPP. U novom zakonu o finansijskoj pomoći za porodice sa decom dečji dodatak za DPP je povećan sa 30% na 50%, što je doprinelo jačanju biološke porodice.

Uprkos birokratskom funkcionisanju administracije i ograničenja, bilo u broju ili u profesionalnom svojstvu osoblja koje je uključeno, sistem socijalne zaštite u zbrinjavanju dece dokazuje da ima potencijal za međusektorsku saradnju. Pilotiranje usluge PS zahtevalo je saradnju stručnjaka u sistemu socijalne zaštite (npr PS) sa medicinskog osoblja ili sa obrazovnim institucijama. Zbog veoma praktične prirode rada, usluga PS je model međusektorske saradnje na lokalnom nivou.

Održivost

U 2015. godini, Ministarstvo (MoLEVSA) je iniciralo izmene i dopune tri ključna zakona sa značajnim uticajem na ugrožene grupe dece, uključujući i decu sa smetnjama u razvoju. To su: Zakon o socijalnoj zaštiti (ZSZ), Porodični zakon (PZ) i Zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom (ZFPPD). ZSZ i PZ su još uvek u procesu izmene a novi nacrt ZFPPD ​​je bio otvoren za javnu raspravu u martu 2016, a od onda još nije ušao u zvaničnu proceduru usvajanja.

Što se tiče standarda za PS kao i standarda za intenzivnu podršku porodice - koji su širi i zasnivaju se na PS, još dve usluge porodične podrške  su realizovane u Srbiji - oni su podržavali veoma participativni proces ova dva projekta koje pokriva ova evaluacija.  Pošto su u okviru podgrupe "usluga intenzivne podrške porodice" standardi  razvijeni,  može doći do definisanja standarda za veći klaster usluga (odnosno klaster socio-edukativnih i psiho-terapijskih usluga). Za ostale usluge u zajednici, čak i ako postoje standardi i sistem usluga, MoLEVSA trenutno radi na izmenama licenciranje zajednice. Amandmani su potrebni kako bi se omogućila intenzivna podrška porodici koji će se finansirati iz nacionalnog nivoa na dosledan način, a ne samo kroz godišnje isplate ministarstava koja se izrađuju iz godine u godinu, sa slabom dugoročnom održivosti pružanja usluga. Opštine, u saradnji sa MoLEVSA, lokalnom samoupravom i gradskim sekretarijatom rade na nekim smernicama. Međutim, određene izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti su potrebne u cilju finalizacije ovog procesa kako bi se osiguralo praćenje  usluge. Prema rečima predstavnika MoLEVSA ove izmene će biti usvojene u prvom kvartalu 2018. godine.

Ukupna percepcija stručnjaka socijalne zaštite u vezi obuke je da je na nivou sistema postojao jak naglasak na porodici kao korisniku usluga  i to je dovelo do olakšanja međusektorske saradnje. Voditelji slučaja smatraju da im je obuka dala priliku da bolje odgovore na potrebe porodica i da se poboljša komunikaciju sa PS. Obuka, mentorstvo i supervizijska podrška usluge PS je dostigla visok standard i kontinuitet. Kvalitet usluga, prema evaluaciji koju je objavio Fakultet političkih nauka u Beogradu je dostignut zahvaljujući kompetencama uključenih ljudi, visokoj motivaciji i posvećenosti poštujući klijente i posebne veštine za rad na unapređivanju odnosa među članovima porodice. To je bio rezultat fokusa na intervencije u izboru, kao i tokom treninga, jer je okvir usluge PS predviđen na početku projekta istakao značaj motivacije, posvećenosti i izgradnje odnosa sposobnosti. Ova kompetentnost je takođe usmeravala dizajn obuke.

Smernice za podršku porodicama u riziku od izdvajanja i obuke o planiranju stalnosti su cenjene od voditelja slučaja, ali oni ne priznaju da sve što su naučili mogu sprovesti u praksu zbog sistemskih ograničenja. Obe usluge  jačanja porodice  koje su razvijene u posmatranom periodu imaju jaku participativni komponentu.

Finansijska održivost usluga intenzivne porodične podrške  treba osigurati sa centralnog nivoa. Ovo je prevaziđeno  davanjem skupa instrukcija MoLEVSA, ali trenutno podzakonski akti su u nacrtu da reše ovaj problem na mnogo bolji način nego što je to do sada bilo moguće. Što se tiče  PS na nivou MoLEVSA se smatra veoma važnom uslugom koja je pokazala veoma dobre rezultate . Za sada je ova usluga definisana u okviru radne grupe za izmjenu ZSZ kao regionalni servis koji se finansira iz centralnog budžeta. Ovo rešenje ima za cilj da obezbedi minimalni nivo dostupnosti usluga za najugroženije i one u situaciji rizika, ravnomerno dostupan u svim opštinama, a to je moguće jedino kroz regionalno pružanje i nacionalno finansiranje. Ipak ova moguća rešenja su bliža restriknivnim u smislu da je finansiranje usluga od strane lokalne zajednice otvorena alternativa.

Prvobitna ideja za transformaciju institucija  da se uspostave centri za decu i porodicu i da se izmeni ZSZ u cilju uključivanja u pravni osnov za uspostavljanje ovih centara. Ova ideja je uključena u nacrtu plana za transformaciju institucija. Tokom poslednjeg sastanka Radne grupe usvojena je odluka da se stvore formalne i zakonske odredbe da se integrišu u ZSZ novi organizacioni modeli usluge koje se pružaju od strane centara za decu i porodice i u aktima definisaim za osnove dalje transformacije. Međutim, na nivou MoLEVSA se vrši analiza s obzirom da bi bilo lakše u smislu implementacije usvojiti ove odvojene planove ili doći do jednog plana za sve institucije.

Glavni izazovi za održivost dostignuća reforme  do sada se odnose na prilično česte promene donosioca odluka koji sprečavaju kontinuitet reformi, kao i da nedovoljna organizacija i saradnja među sektorima. Što se tiče promene u finansijskim tokovima i budžeta koji utiču na budućnost formalnog staranja jedina negativna tendencija u ovom trenutku je zamrzavanje zapošljavanja stvaranje smanjenje broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.  Nacrt zakona o finansijskoj pomoći za porodice sa decom će uskoro biti usvojen od strane aktuelne Vlade. Pored povećanja dečjeg dodatka za DPP, revizija zakona predviđa upis DPP u predškolske ustanove. Sadašnji zakon obezbeđuje da udeo troškova koji  plaćaju roditelji  budu pokriven direktno iz državnog budžeta, ali samo za DPP koji su upisani u segregisane tzv "razvojne" grupe u predškolskim ustanovama. UNICEF je zastupao i pomogao da se obezbedi da ova odredba u novom nacrtu zakona, trenutno u procesu usvajanja, bude više inkluzivna, odnosno ne favorizuje odvojene grupe i da roditeljski udeo treba da bude plaćen iz nacionalnog budžeta za svu DPP koja su upisana u predškolsko bez obzira na sastav grupe. Pobljšanja se takođe odnose na olakšavanje administracije kao i na povećanje pokrivenosti DPP.

Uticaj

Intervencije su dizajnirane da dođe do smanjenja broja dece u na staranju fokusiranjem na osnovne uzroke smeštaj dece na staranju odnosno na jačanje biološke porodice. UNICEF se dosledno zalaže za sistem nege deteta koji se ne oslanja na institucionalno zbrinjavanje i zastupa ovu temu na dnevnom redu. U sve aktivnosti su uključeni predstavnici MoLEVSA (posebno iz odeljenja koja odobrava smeštaj u rezidencijalnoj zaštiti). Pre više od pet godina MoLEVSA je uvelo kontrolisanja mehanizama ulaska u redencijalne ustanove i to je uticalo da se smanji broj dece. Tako su stope dece na staranju konstantno opadale tokom referentnog perioda za starosne grupe 3-6 I 7-17 , dok je za starosnu grupu 0-2 blago povećan broj dece. Od 2015 do 2016.

Na nacionalnom nivou postoji i porast broja DPP na staranju i povećanje učešća DPP u ukupnom broju dece na staranju u posmatranom periodu. Ukupan broj DPP u svim velikim institucijama je smanjen. Dinamika ove situacije treba da se posmatra kao rezultat sve većeg fokusa na uticaj na loš kvalitet staranja u velikim institucijama za DPP i potrebu da se krene od velikog obima institucionalne zaštite ka malim grupnim domovima. Smatra se da dalje pritisak na smanjenje broja dece na staranju ne predstavlja svrhu po sebi. Ipak, da DPP ne bi ulazila na smeštaj, potrebno je da svaka zajednica ima čitav niz usluga u zajednici i hranitelja blizu bolnice.

Ovo ukazuje na promenu u pristupu i dalji razvoj nacionalne brige o deci u pravcu smanjenja broja dece na rezidencijalnom (ali ne i institucionalnom) staranju, kao rezultat povećanja kvaliteta  rezidencijalnog staranja. Takođe, treba napomenuti da je između 2013. i 2015. godine udeo DPP u ukupnom broju dece u hraniteljskim porodicama skoro udvostručen. Distribucija dece  bez roditeljskog staranja u toku godine prema uzrastu, u protekle četiri godine pokazuje da je manje beba i male dece zastupljeno na kraju referentnog perioda. Između 2013. i 2016. procenat dece bez roditeljskog staranja smeštenih  kod srodnika je značajno povećan.

Postoje različite perspektive o prednostima porodica u jačanju usluga za porodice i decu, ali generalno postoji visoko uvažavanje ovih usluga, kako iz perspektive krajnjih korisnika i od zainteresovanih strana uključenih u planiranje, implementaciju i praćenje.  Evaluaciona studija pilota PS je zaključila da usluga doprinosi boljem roditeljstvu i brizi o deci u porodicama koje su imale koristi od usluge zbog poboljšanja porodičnih odnosa, unapređenje roditeljskih veština, poboljšanje statusa deteta i odraslih članova i unapređenja životne situacije.

Što se tiče dece  u svim oblastima intervencija PS postignute su pozitivne promene nakon što je usluga završena. Tako, u oblasti obrazovanja napredak nije samo bolji rezultat u školi,  već i pohađanje nastave, poboljšanje ponašanja u školi sa vršnjacima i / ili nastavnika i  uključivanje deteta ili mlade osobe u vannastavne aktivnosti. U odnosu na zdravlje deteta, visok nivo napretka je ostvaren. Usluga PS podržava porodicu da dobije potrebnu zdravstvenu dokumentaciju za staranje o deci, pristup deci reglarnim zdravstvenim aktivnostima i smanjenje zanemarivanja zdravstvenih potreba dece. Kada je reč o DPP  usluga PS je usmerena pre svega da se identifikuju problemi dece u porodici, školi, zajednici i da se obezbede optimalni uslovi lečenja, tako da deca mogu da ostvare svoj optimum u granicama svojih mogućnosti. U funkcionisanju odraslih značajan napredak je postignut u promeni percepcije roditelja u kojoj posmatraju svoje porodice i decu.

Efikasnost

Izdvajanja su pravilno kanalisana. Aktivnosti realizovane prema finansijskom planu su realizovane, a budžet je u skladu sa tim potrošen. Što se tiče efikasnosti u angažovanje sredstava donatora, UNICEF-a je imao skoro 100% stopu isplate što ukazuje na visok nivo efikasnosti i kapaciteta da koriste sredstva u skladu sa planiranim budžetom. UNICEF je angažovao finansijska sredstva na osnovu jasno utvrđenih internih propisa i pažljivim posmatranjem zahteva donatora. U slučaju budžetskih ušteda, sredstva su preraspodeljna za aktivnosti koje su identifikovane u skladu sa potrebama korisnika i takođe, uz saglasnost donatora. Kvalitet upravljanja aktivnosti UNICEFa vezane za oba programa su veoma cenjene komponente od strane donatora i partnera.

Naučene lekcije

Srbija ima dobar sistem zaštite dece, uključujući mrežu od 24 doma za decu koji bi trebalo da se koriste za smeštaj ako ne postoji druga opcija za porodični smeštaj dece. Glavni fokus treba staviti na smanjenje broja dece u velikim institucijama. Kada broj dece u ustanovama ide ispod 1.000, teško je dodatno ograničiti smeštaj dok usluge zasnovane na zajednici postanu potpuno sveobuhvatane i zdravstvene usluge postanu dostupne na svim lokacijama. Što se tiče neke dece, u sadašnjim okolnostima, čini se da je u najboljem interesu smeštaj u domove za decu bez roditelja.

Napori koje su uloženi u jačanje srodničkog smeštaja (smernice i izgradnja kapaciteta) su doprinele povećanju stope dece  na srodničkom smeštaju  u ukupnom broju dece u hraniteljskim porodicama i ova vrsta zaštite dobija povećan značaj u nacionalnom sistemu zaštite dece. Ipak, do sada pilotirane usluge nisu dostigle svoj puni potencijal, pristup porodica podeljenom hraniteljstvu bi trebalo da bude lakše, a pokrivenost tih usluga treba da se poveća.

Uticaj procene intervencija "na nivou promene u reformi zaštite dece prema prevenciji je izazov, jer 1 / nije bilo nikakvih konkretnih pokazatelja definisanih za merenje promena u prevenciji na početku projekta i na kraju, i zato 2 / pripisivanje uzročnosti bilo kojim promenama koje se odnose na samo jednu intervenciju je  pojednostavljen  pogled na složenost prevencije. Ključni akteri reforme zaštite dece će verovatno morati da se dogovore unapred o pokazateljima napretka u vezi sa prevencijom drugih budućih intervencija.

Preporuke

Preporuka 1: Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad MoLEVSA i RISP

Treba sagledati  kapacitete centara za socijalni rad u pogledu broja zaposlenih, organizacije rada, njegovog kvaliteta i obima posla jer oni  Upravljaju predmetima i starateljstvom i imaju najvažniju ulogu za dečije blagostanje. U daljem jačanju CSR fokus mora biti na povećanju kapaciteta upravljačkih struktura u centrima za socijalni rad, kako bi se unapredilo upravljanje ljudskim resursima, smanjilo izgaranje, poboljšala distribucija predmeta i sprovođenje supervizije, kao i poboljšanje prakse upućivanja u CSR (koja može na kraju takođe pomoći da se bave opterećenjem predmetima).

Ako se zamrzavanje zapošljavanja nastavi, inovativna rešenja treba da budu identifikovana. U cilju prevazilaženja postojećih izazova može  se uključiti procena od kojih aspekta rada centara za socijalni rad "mogu da budu izdvojeni, preduzimaju promene u funkcionalnoj organizaciji, proceni kvaliteta rada i opterećenja.

Preporuka 2: Povećati uticaj reforme zaštite dece na najugroženiju decu i porodice

Deca mlađa od 3 smeštena u ustanovama kao žrtve zlostavljanja i zanemarivanja u prihvatilištu kao privremen smeštaja u  prihvatilištu Grada Beograda i njegovog legitimiteta treba preispitati jer promoviše institucionalizaciju. Prihvatilišta nisu ni predviđeno za decu 0-3, ali standardi se primjenjuju na njih. Grad Beograd treba da prepozna decu od  0-3 u svojim standardima za smeštaj u prihvatilište i treba dati prioritet porodičnom smeštaju za ovu decu (putem urgentnog hraniteljstva). Vlada treba da se ponovo početi i transparentno intenzivirati proces transformacije ustanova i ponovo aktivirati radnu grupu određen za tu svrhu.

Preporuka 3: Poboljšanje rezidencijalnog zbrinjavanja dece sa smetnjama u razvoju

U okviru domova za decu bez roditeljskog staranja (Standardnih domova) postoji potencijal za prijem dece sa smetnjama u razvoju kao što je to već slučaj za decu sa blažim smetnjama u razvoju. Da bi se upućivala deca sa složenim smetnjama u razvoju ove kuće treba da budu organizovane na principu staranja u  malim sredinama. Po ovom principu veći odnos osoblja u odnosu na smeštenu decu  je dostupan  i veći akcenat je stavljen na razvoj bliskih odnosa između dece i negovatelja / nastavnika, odnosi sa biološkom porodicom dobijaju veći značaj, a rad ima  veći fokus na individualnom / specijalnom pristupu prilagođenom specifičnim potrebama svakog deteta.

Preporuka 4: Dalji razvoj podrške porodici

Intenzivne usluge podrške porodici treba da budu deo opšteg sistema, ali one ne moraju da pripadaju samo jednom nivou. Ove usluge mogu biti finansirane iz lokalnog nivoa, ali i izvor finansiranja treba da zavisi od nivoa ugroženosti dece. Dete u teškom stanju treba da bude podržano, bez obzira da li živi u siromašnoj opštini koja ne može da priušti da plate terenskog radnika. U tom slučaju, terenski radnik treba da bude plaćen od strane centralnog nivoa.  Lokalne vlasti treba da budu podstaknute da uspostavljaju različite vrste usluga podrške porodici, različitog intenziteta, nakon osnovnih principa efikasnog socijalnog rada sa porodicom. Lokalna samouprava treba da budu podstaknuta da uspostavljaju vršnjačke grupe za podršku i smanji grupe za intenzivnu podršku za porodice koje su bile primaoci  usluge PS.

Preporuka 5: Povećati učešće lokalne samouprave i jačanje međusektorske saradnje

Nastavak reforme zaštite dece treba da bude ugrađen u strukturne promene poboljšanjem odgovornosti i mehanizama praćenja u pružanju usluga u zajednici, posebno kada se finansira iz nacionalnog nivoa putem namenskih transfera. Međusektorski pristupi treba da ostvare bolju prevenciju odvajanja deteta od porodice i to treba da se uradi preciznim dokumentovanjem i širenjem dobre prakse koja je naučena iz prethodnih projekata. Inter-sektorska saradnja treba da bude promovisana pod osnovnim premisama da sve službe treba da se smatraju odgovornim za kvalitet usluge. Kontinuitet reforme treba obezbediti prebacivanjem  sa projektnog ciklusa ka sistemskom radu.

Preporuka 6: Jači fokus ka promeni stavova  u reformi zaštite dece i porodica

Buduće reformske mere o staranju će morati da nastave da rade na promeni mentaliteta, stereotipa i diskriminatornih stavova i prakse (npr protiv romske manjine ili u vezi sa decom sa smetnjama u razvoju) primenom na više sistematičan način aktivnosti ukorenjenih u lokalnoj kulturi zajednica i u iskustvu rezultata prethodnih projekata, kao što su aktivnosti vezane za iskustva stečena iz realizacije kulturno kompetentne prakse u IPA- projektu. Trebalo bi da postoji poseban napor za dokumentovanje tih iskustava i rezultat će morati da bude široko promovisan / lako dostupan. Dokazi će morati da se prikupljaju da bi se osporili stavovi i da bi diskriminatorske prakse prema deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama uklonile. Trebalo bi razmotriti veće uključivanje 'lokalnih agenata za promene ".

Preporuka 7: Kontinuitet podrške međunarodnih aktera u održavanju reformskog pravca o staranju nad decom u zemlji

EU i UNICEF-a su bili važni akteri čije angažovanje je pomoglo da se održi kontinuitet reformi  jer se donosioci odluka u Srbiji veoma često menjaju. EU i UNICEF treba da zadrže svoju ulogu zastupanja zajedno sa ekspertima u zemlji koji rade na terenu.

Sadržaj

Spisak grafikona	4

Lista skraćenica	5

Rezime	6

1. Uvod	16

2. Pozadina i kontekst	17

2.1. Pre 2013.	17

2.2.posle 2013	20

3. Predmet evaluacije	23

4. Svrha, ciljevi i obrazloženje	26

4.1. Svrha evaluacije	26

4.2.Ciljevi	26

4.3. Obrazloženje	26

4.4. Ciljna grupa	27

4.5. Obuhvat evaluacije	27

5. Metodologija	29

5.2. Ograničenja	31

5.3. Razmatranje normi, standarda i etičkih razmatranja	32

6. Nalazi	34

6.1. Relevantnost	34

6.2. Efektivnost	41

6.3. Održivost	57

6.4.Uticaj	65

6.5. Efikasnost	80

7. Zaključci	83

8. Naučene lekcije	89

9. Preporuke	90

ANEKS 1 ToR	91

ANEKS 2-Šematski prikaz reforme dečije zaštite ToP	92

ANEKS 3- Evaluacioni matriks	93

ANEKS 4-lista dokumenata za pregled literature	94

ANEKS 5-Lista kontakata učesnika evauacije	95

ANEKS 6- Alati za prikupljanje podataka	96

ANEKS 7-Agenda poseta u zemlji	97

# 1. Uvod

Pred Vama se nalazi dokument Evaluacioni Izveštaj (EI) : „Sumarna evaluacija napora da se unapredi sistem socijalne zaštite dece sa fokusom na reformu u Srbiji  (2013-2017)” pod ugovorom br: 43229032, između državne kancelarije fonda Ujedinjenih Nacija (UNICEF) i Pluriconsult Ltd. Evaluacija je sprovedena u periodu od jula do novembra 2017. Ovaj dokument pažljivo prati projektni zadatak (ToR - Prilog 1) i Početni izvještaj.

# 2. Pozadina i kontekst

## 2.1. Pre 2013.

Reforma dečije zaštite u Srbiji počela je početkom 2000. godine i od tada je značajan napredak ostvaren u reformisanju zaštite dece bez roditeljskog staranja. Proces deinstitucionalizacije (DI) je pokrenut kao prioritetni aspekt ukupne reforme socijalne zaštite i kao jedan od dugoročnih prioriteta Vlade Republike Srbije. Napori su imali za cilj pokretanje transformacije postojećih rezidencijalnih institucija, razvoj alternativnih oblika staranja o deci (hraniteljstvo), (re) -integraciju institucionalizovane dece u biološke porodice / hraniteljske porodice ili u okruženja nalik na porodicu i razvoj usluga zasnovanih u zajednici sa fokusom na decu sa smetnjama u razvoju (DSR).

Koristeći Strategije za smanjenje siromaštva (2003) kao svoj strateški okvir, kroz aktivno učešće različitih interesnih grupa (međunarodne i domaće nevladine organizacije, profesionalci, nezavisni eksperti, udruženja građana), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) razvilo je Strategiju razvoja socijalne zaštite, koja je usvojena od strane vlade Republike Srbije u 2005. Strategija predviđa glavne aspekte reforme socijalne politike: deinstitucionalizaciju, decentralizaciju i demokratizaciju socijalne i dečije zaštite, uključivanje lokalne zajednice u pružanju socijalnih usluga i partnerstva sa civilnim društvom. Ona obuhvata sledeće osnovne principe: 1 / rešavanje potreba pojedinaca u okviru porodice i zajednice, 2 / diversifikacija usluga i mera, 3 / učešće korisnika u izradi i pružanju socijalnih usluga, i 4 / maksimiziranje usluga u zajednici preko institucionalne zaštite (kao deo procesa deinstitucionalizacije). Još jedan politički dokument od ključnog značaja koji obuhvata proces DI kao njegov fundamentalni princip je Nacionalni plan akcije za decu (NPA), koji je usvojila Vlada Republike Srbije u 2004. godini. Unapređenje zaštite prava deteta na život u porodičnom okruženju je jedan od sedam  komponenti NPA  čiji cilj podrazumeva „Deinstitucionalizaciju sistema dječije zaštite, zajedno sa postepenim prelaskom na druge oblike zaštite koji omogućavaju deci odrastanje u porodičnom okruženju”

U tom periodu su usvojena dva važna zakona od značaja za zaštitu dece i napravljena je podrška njihovom daljem operacionalizovanju kroz podzakonska akta uključujući razvoj standarda usluga. To su Porodični zakon (2005) i Zakon o socijalnoj zaštiti (2011) - oba obezbeđuju usklađivanje zakonodavstva Srbije sa relevantnim normama i praksom EU u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Novi zakon o socijalnoj zaštiti (ZSZ)  je posebno značajan jer daje  prioritet  uslugama u zajednici  i ograničava smeštaj u institucije (uključujući zabranu institucionalizacije dece ispod 3 godine), uvodi nevladine aktere u sistem socijalne zaštite i jača mesta internih propusta i odgovornosti sistema. Takođe, ovaj zakon predviđa tri vrste specijalnih transfera namenjenih u cilju stimulisanja usluga u zajednici na lokalnom nivou.

U 2008. godini, MRZBSP potpisalo je Memorandum o saradnji sa UNICEF-om na razvoju podrške lokalnoj zajednici za ekstremno ugrožene grupe dece sa ciljem da se smanjuje potreba za rezidencijalnim smeštajem. Uz finansijsku podršku donatora i tehničku podršku UNICEF-a, Ministarstvo je razvilo sveobuhvatni plan transformacije ustanova za decu (2008) da se smanji veličina ustanova zaštite i razviju nove usluge za bolji kvalitet života. U ovaj plan je uključena podrška stručnom usavršavanju zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, centrima za porodični smeštaj i centrima za socijalni rad, posebno kada je u pitanju rad sa decom sa višestrukim  smetnjama u razvoju.

Paralelno sa smanjivanjem (i zatvaranjem) četiri ustanove, Vlada je formirala četiri nova centra za hraniteljstvo (CPSU) od sedam prvobitno planiranih. CPSU je odgovoran za izbor i pažljiv odabir potencijalnih hraniteljskih porodica, kao i izgradnju kapaciteta, i redovno praćenje tokom staranja kako bi se osigurala adekvatna briga za dete. U saradnji sa međunarodnim partnerima, a naročito sa Evropskom unijom i UNICEFom, Vlada je pojačala i razvoj usluga u zajednici za ugrožene grupe, uključujući i decu sa posebnim potrebama.

U periodu 2000-2013 je smanjen ukupan broj dece i omladine u ustanovama za 54%, a naročito  značajno smanjenje od 66% zabeleženo je za decu ispod 18 godina starosti. Najveće smanjenje je usledilo u grupi dece mlađoj od 3 godine, gde je broj  dece opao za 90% (od 370 do 38) u istom periodu. Sporije se smanjivao broj starije dece u institucijama, pa je kao posledica tog trenda broj starije dece i mladih u institucijama povećan.

Broj dece i omladine sa smetnjama u razvoju  u sistemu socijalne zaštite je takođe smanjen, ali  znatno sporijim tempom. Dok je u periodu 2000-2013, ukupno smanjenje broja dece i mladih bez invaliditeta smeštene u institucijama bilo 65%, broj onih sa smetnjama u razvoju smanjen je za 40%. Kao rezultat toga, udeo dece i omladine sa smetnjama u razvoju  u sistemu socijalne zaštite povećan je sa 60,2% na 69% između 2000. i 2013. godine. Iako je značajan napredak  postignut u sprečavanju institucionalizacije dece ispod 3 godine, posebno zabrinjava činjenica da se većina dece i mladih osoba sa invaliditetom, posebno onih sa ozbiljnim, teškim i kombinovanim smetnjama, nalaze  u velikim institucijama koje su takođe često namenjene odraslima.

Na kraju 2013. procenjeno je da je 6.041 dete bez roditeljskog staranja smešteno u sistem alternativnog staranja. Među njima, oko 85% dece je smešteno u hraniteljsku porodicu, a 15% je smešteno u ustanove. Ovi pokazatelji upućuju da je Srbija jedna od zemalja sa najnižom stopom institucionalizacije u Evropi. Međutim, iako manje dece završi u institucijama, ukupan broj dece na formalnom staranju nastavlja da raste, sa povećanjem od 36% zabeleženim između 2000. i 2013. godine. Ovo povećanje se odnosi i na devojčice i na dečake u sistemu socijalne zaštite.

Napori uloženi u razvoj usluga u zajednici za DPP i na jačanju sistema korišćenja pretpristupnih fondova tokom protekle decenije, nesumnjivo su doprinele ukupnom smanjenju dece sa invaliditetom u ustanovama - i to je jasno potvrđeno u zvaničnim izveštajima i sprovedenoj evaluaciji projekata. Drugim rečima, napori su prvenstveno usmereni ka smanjenju ulaska dece u sistem, u odnosu na Deinstitucionalizaciju ustanova, i to je ono što je dovelo do pada broja dece na smeštaju. Preporuke evaluacije, međutim, ukazale su na potrebu za jačanjem vođenja slučaja u centrima za socijalni rad (CSR), tako da prioritet daju rešenjima zasnovanim na porodici (posebno biološkoj porodici)  kad god je to moguće. Oni su takođe ukazali na nedostatak intenzivnih usluga porodične podrške – tu specifično ciljaju na porodice identifikovane kao one koje su u riziku od razdvajanja u nastojanju da se izbegne razdvojenost kad god je to u najboljem interesu deteta i da ostanu da žive sa njegovom / njenom porodicom. Studija Beogradskog univerziteta (Odeljenja za socijalni rad, Fakulteta političkih nauka) je skrenula pažnju na činjenicu da je ekstremno siromaštvo navedeno kao eksplicitan razlog za izdvajanje deteta iz porodice u 28% slučajeva. Studija je skrenula pažnju i na činjenicu da su DPP preterano zastupljena na formalnom staranju (16% dece na staranju), kao i romska deca (26,4% dece na staranju).

## 2.2.posle 2013

Nalazi prikupljeni realizacijom inicijativa do 2013. godine stvorila su novo shvatanje da broj dece na smeštaju treba regulisati novom perspektivom razdvajanja porodice i u tom smislu otvorio novi aspekt u reformskim naporima o staranju o deci. Rezultati evaluacije i naučene lekcije iz prethodnog perioda dale su jasne putokaze o načinu na koji treba da se poboljša vođenje slučaja, kao i kako treba da se organizuju različite porodične usluge kako bi odgovorile na potrebe siromaštva, invaliditeta i ranjivosti manjinskih grupa – na način koji izbegava izdvajanje dece od njihovih porodica kada to nije u njihovom najboljem interesu.

Nedostatak usluga intenzivne porodične podrške je stavljen u središte napora, jer nije bilo službe posebno dizajnirane da pomognu porodicama sa decom u stanju intenzivne potrebe. U saradnji sa UNICEF-om i uz podršku donatora, Vlada je pilotirala Uslugu porodičnog saradnika (PS) - servis namenjen višestruko ugroženim porodicama i porodicama dece sa PP izloženo riziku od razdvajanja i smeštaja dece u sistem. Trogodišnji proces je rezultirao sa 600 porodica od oko 1.400 dece podržavanih obučenih stručnjaka, izrađenih standarda usluga, analiziranih troškova usluga i formulisanih preporuka za organizaciju usluga. Pilot program PS je delovao kao kritičan katalizator u reformi zaštite dece u Srbiji zasnovan na  prioritetu podrške porodici. Model usluge je korišćen i proširen od strane MRZBSP za roditelje DPP i porodice kojima je potrebna podrška nakon poplava u 2014. Kao rezultat toga, dodatnih 691 porodica i 1.504 dece su podržani kroz različite programe podrške porodice. S obzirom na prekomernu zastupljenost romske dece na staranju, fokus je takođe stavljen na unapređenje kulturno kompetentne prakse, uključujući i PS. Iako analiza nije pokazala značajne rodne razlike u pogledu smeštaja dece na staranje, polne razlike ogledaju se u vrstama nasilja u porodici na koje su nailazili PS što je doprinelo potrebi za  izgradnjom dodatnih sposobnosti za rešavanje takvih problema. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije, inicijativa je dodatno proširena i na DPP i dodatno usko povezana sa naporima uloženim u jačanju sudske uprave u centrima za socijalni rad (smernice razvijene i obuke realizovane) tako da se planiranje kreće od smeštaja na staranje ka podršci porodicama u riziku. Posebna pažnja je posvećena unapređenju sistema hraniteljstva, kako bi se u potpunosti koristile porodicama DPP koje su u riziku od izmeštanja. Pored jačanja srodničkog hraniteljstva povremeno hraniteljstvo je isprobano na taj način da stimuliše hraniteljstvo kao podršku biološkoj porodici (koncept povremenog hraniteljstva), a ne samo kao mogućnost alternativnog  staranja. Međutim, ova komponenta je skromna u pogledu raspoloživih resursa i vremenskih okvira u poređenju sa rezultatima predviđenih projektom. U cilju rešavanja problema u vezi sa prekomernom zastupljenosti DPP na  domskom smeštaju, a posebno onih koji se nalaze i dalje u velikim institucijama, planovi transformacije dečijih domova su revidirani i razvoj novih planova za smanjenje institucija je podržan. Ovaj proces je jasno vođen sa vizijom uspostavljanja jedinice porodične i dečije podrške kao novog pravca transformacije ustanova. Bolje korišćenje finansijskih transfera namenjenih deci, sa posebnim osvrtom na DPP, podržan je kroz istraživanje o gotovinskim transferima za decu i porodice i tehničku podršku kako bi se  unapredila davanja zasnovana na  invalidnini (da bi se olakšao prelazak sa medicinskog do funkcionalnog pristupa invalidnosti).

U 2015. godini, Ministarstvo (MRZBSP) je iniciralo izmene i dopune tri ključna zakona sa značajnim uticajem na ugrožene grupe dece, uključujući i decu sa smetnjama u razvoju. To su: Zakon o socijalnoj zaštiti (ZSZ), Porodični zakon (PZ) i Zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom (ZFPPD). ZSZ i PZ su još uvek u procesu izmene, a novi nacrt ZFPPD ​​je bio otvoren za javnu raspravu u martu 2016 - još nije ušao u zvaničnu proceduru usvajanja. Paralelno sa kontinuiranom procesom licenciranja državnih i nedržavnih usluga u 2016. Vlada sprovodi i namenske transfere za finansiranje usluga u zajednici u nerazvijenim opštinama u Srbiji (2016 - 400 miliona dinara izdvojeno, u 2017 - 700 miliona dinara izdvojeno ). Vlada je objavila da su namenski transferi, predviđeni ZSZ postali redovna praksa u narednim godinama i treba da omoguće dalji razvoj i održivost zajednice zasnovane na socijalnim uslugama. Do 2017. godine osnovan je samo jedan (od preostala 3) Centra za hraniteljstvo što se vidi kao rezultat budžetskih ograničenja i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. S obzirom na stalno rastući broj dece u hraniteljskim porodicama, nedovoljni kapaciteti CPS mogu se smatrati kao dodatna ali važna prepreka da se obezbedi kvalitetna podrška hraniteljskim porodicama i deci u hraniteljskim porodicama.

Komitet UN o pravima osoba sa invaliditetom dostavio je svoje zaključke 2016. kao odgovor na prvi izveštaj koji je Srbija podnela. U svojim zapažanjima, Komitet poziva Vladu da ojača svoje napore u Deinstitucionalizaciji dece, posebno onih sa intelektualnim i / ili psiho-socijalnim invaliditetom, kako bi se sprečila bilo kakva nova institucionalizacija odojčadi i dece mlađe od 3, i da se obezbedi efikasnije vraćanje dece iz institucija u porodice. U junu 2016, Human Rights Watch je objavio izveštaj o kvalitetu staranja za decu sa invaliditetom u velikim ustanovama. Izražena je zabrinutost zbog kršenja prava dece u institucijama i nedostatka napretka u vezi sa smanjivanjem velikih institucija. Preporuke su napredak u prevenciji smeštaja dece sa smetnjama u razvoju u sistem staranja. Usluga porodičnog saradnika je prepoznata kao primer dobre prakse. Kao neposredni odgovor, u oktobru 2016. MRZSBP formira dve radne grupe (jednu za transformaciju institucija i drugu za  razvoj standarda za intenzivnu podršku porodicama) da se dođe do planova i preporuka o konkretnim regulatornim mehanizmima i sprovođenju aktivnosti da osigura jačanje usluga namenjenih porodici i transformaciju ustanova. Sve u svemu, jedna od vidljivih politika zastupana u rezultatima u ovom periodu je da su ključni ciljevi vezani za institucionalizaciju jačanja usluga u porodici i daljoj transformaciji ustanova  postali sastavni deo mehanizama pristupanja EU (Akcioni plan, poglavlje 23). Vlada u 2016. godini usvojila je   program socijalne reforme i zapošljavanja i (PSRZ) kao ključni strateški dokument koji definiše ključne prioritete u oblasti socijalne inkluzije. PSRZ prvenstveno pokriva tržišta rada i zapošljavanja, ljudski kapital i veštine, socijalne inkluzije i socijalne zaštite, kao i izazove u penzionom sistemu i zdravstvenoj zaštiti. Istovremeno zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja je imala prilično negativan uticaj na dostupnost socijalnih usluga na lokalnom nivou, produžena je za naredne dve godine. To je uticalo ne samo na lokalne usluge, nego i na državne službe staranja o deci (centri za socijalni rad, centri za hraniteljstvo, rezidencijalne ustanove) koji su nedovoljni čak i pre zabrane o zapošljavanju i bore se sa previše posla zbog stalnog povećanja korisnika socijalne zaštite, uključujući i povećanje broja dece.

Vlada je ponovo uspostavila Savet za prava deteta koji se obavezao da će da razvije novu Nacionalnu strategiju za zaštitu dece od nasilja i Nacionalni plan akcije za decu u 2017. Odbor za prava deteta usvojio je u februaru 2017. zaključna razmatranja o drugom i trećem periodičnom izvještaju o implementaciji Konvencija o pravima deteta u Republici Srbiji u kome se preporučuje da država ugovornica: hitno smanji smeštaj dece mlađe od 3 godine u institucije i sprovodi mere za smanjenje broja dece u velikim ustanovama za DPP, reformi sistema socijalne zaštite i mere koje omogućavaju DPP  kojima je potrebna stalna nega i pomoć da ostanu sa svojim biološkim porodicama.

Na kraju 2015. godine procenjeno je da je 6.088 dece odvojeno od roditelja i smešteno na formalno staranje što je neznatno više nego u 2013. Od 975 novih korisnika na staranju 87% dece je smešteno u hraniteljske porodice i 13% u institucije. Dok je ukupan broj dece koja su smeštena u ustanove smanjen (od 916 u 2013. na 767 u 2015. godini), smeštaj dece u hraniteljskim porodicama nastavlja da raste (od 5.125 u 2013. na 5.321 u 2015. godini). U istom periodu udeo DPP na smeštaju je povećan (sa 58,5% na 77,3%, od 536 do 564). Od ukupnog broja DPP u ustanovama na kraju 2015. više od polovine (289) su bili u velikim institucijama. Iako ne postoje velike rodne razlike u plasmanu dečaka i devojčica na staranju, dostupni podaci o ugroženim porodicama dobijeni od PS pokazuju prekomernu zastupljenost samohranih roditelja, naročito majki među onima koji su ugroženi i gde su deca u opasnosti od izmeštanja.

# 3. Predmet evaluacije

Kao što je definisano u projektnom zadatku, cilj ove evaluacije je reforma zaštite dece u Srbiji (u referentnom vremenu 2013 - oktobar 2017), koja je fokusirana  na 1 / jačanje usluga i mera u cilju podrške  biološkim  porodicama i sprečavanju izdvajanja,  kao i  2 / poboljšanje kvaliteta formalnog staranja za decu. Reforma je uglavnom zasnovana na dva projekta koje sprovodi UNICEF. / "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite da unapredi zaštitu dece u Srbiji" koji finansira EU, i 2 / "Zaustavljanje smeštaja dece mlađe od 3 u institucionalne brige i razvoj usluga za porodice u riziku" koji finansira Novak Đoković Fondacija. Teorija promene (TOP) u okviru reforme definisana je retroaktivno (Prilog 2) i smatra se procesom dok se ne završi ova analiza.

Prema projetnom zadatku, izjave vizija i uticaj na TOP su ugrađeni u Konvenciju o pravima deteta i srodnom zakonodavstvu u Republici Srbiji koji reguliše zaštitu dece od nasilja i pravo svakog deteta da živi u porodičnom okruženju. Ovo je definisano u oviru globalne strategije za zaštitu dece u okviru UNICEF-a i na UNICEFOVOJ regionalnoj teoriji promene na pravu deteta za život u porodici. Dokument se takođe oslanja na Smernice UN o alternativnom staranju i stavlja poseban akcenat na prevenciji smeštaja dece na staranje, kao i obezbeđivanje staranja nalik na porodicu kada su deca odvojena od svojih porodica.

Problemi i izazovi koji su od posebne važnosti za Srbiju su razrađeni u Situacionoj analizi kao i u studijama i analizi podataka koje UNICEF Srbija izvršio u saradnji sa partnerima, posebno sa Odeljenjem za socijalni rad Univerziteta u Beogradu i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu.

Ovi izazovi se mogu sažeti na sledeći način: Iako je izmeštanje dece iz njihovih porodica predviđeno u zakonu kao poslednje sredstvo, Srbija nije imala propisane službe koje su usmerene  na podršku osetljivim  porodicama i deci koja žive u opasnosti od izmeštanja koje imaju za cilj sprečavanje razdvajanja porodice i podržavaju roditelje da stvore bezbedno okruženje za svoju decu. Istraživanje pod nazivom „U lavirintu socijalne zaštite” koje je uključivalo pregled preko 350 dosijea dece na alternativnom staranju pokazalo je da su deca koja žive u siromaštvu, deca sa invaliditetom i Romi, više zastupljeni na staranju i da dizajn svake službe za prevenciju treba da uzme u obzir karakteristike i potrebe ovih porodica. Pregled zvaničnih podataka o deci pokazao je kontinuirano povećanje plasmana dece na staranju (preko 30% u periodu od 11 godina), bez odgovarajuće posvećenosti povećanju osoblja na formalnom staranju. Postojanje dece sa invaliditetom u velikim institucijama je prepoznato kao glavna briga za detovu dobrobit i istraživanja obavljena od NVO (MDRI) pokazalo je da je bilo više kršenja prava deteta u takvim uslovima. Podaci takođe pokazuju da su deca često smeštena na staranje u vanrednim situacijama, jer sistem nije prilagođen da obezbedi hitnu pomoć. U svetlu gore navedenog, UNICEF i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) su se složili da više pažnje treba posvetiti prevenciji smeštaja dece na staranje, kao i nastaviti sa podržavanjem poboljšanja formalne zaštite u skladu sa smernicama UN o alternativnom staranju. To se odrazilo na način na koji je IPA 2013  koncipirana i ta logika je kasnije uključena u Nacionalni akcioni plan za poglavlja 23, koji je usvojen od strane Vlade Srbije, kao i UNICEF-ovim državnim dokumentima i godišnjim planom.

Jedan od prioriteta bila je potreba za inovativnim pilot preventivnim uslugama koje su fleksibilne i mogu da pruže odgovarajuću podršku porodicama sa različitim potrebama. Ovo je definisan ishod, ali od samog početka krajnji cilj je bio da se razmotri uključivanje takve usluge u sistem - ako procene usluga ispune očekivanja u pogledu povećanja dobrobiti za dete i porodicu i smanjenje rizika od smeštaja dece na staranje. Glavna pretpostavka je da očekivane promene u vladi ne bi negativno uticale na posvećenost ove usluge koje su pružene od strane MRZBSP. Ovaj plan je je imao cilj da upravlja ovim rizikom tako što naglasak stavlja na čvrste naučne dokaze i medijsku komunikaciju. Strategija za suočavanje sa rizicima je uključivala sve uticajne aktere u dizajn usluge ili igranje ključne uloge u proceni ishoda usluge.

Analiza i sprovedene studije takođe pružaju jasnoću na izazove vezane za smeštaj dece na hraniteljstvo. Nedostatak dostupnosti urgentnog hraniteljstva znači da se deca često nepotrebno smeštaju na rezidencijalni smeštaj. Analiza je pokazala da se deca „skladište” u hraniteljske porodice bez jasnoće i dugoročnih rešenja u pogledu zaštite porodice koja će biti obezbeđena za njih. To je značilo da su deca provodila više vremena u hraniteljskim porodicama koje su prvobitno predviđene i znatno duže nego u drugim zemljama u Evropi. Analiza je pokazala da, iako su Smernice UN, dobra praksa socijalnog rada i nacionalni normativni okvir predviđa prioritet srodničkog hraniteljstva bilo je nedovoljno ulaganja u podršku srodničkom hraniteljstvu u Srbiji. Kratkoročno gledano, profesionalno hraniteljstvo je jednostavnija opcija za socijalne radnike, ali gledano na duži rok, to znači da se deca - mnogo godina kasnije - ostavljaju bez porodice ili srodničke  mreže na koju bi mogli da se oslone na prelazu u odraslo doba. MRZSBP se saglasilo sa ishodima i potrebom da se obradi svaki od ovih izazova. Potrebna hitna zaštita podstiče da bude u potpunosti operativna, tako da deca nisu smeštena u institucije (čak ni na kratko vreme). Planiranje stalnosti CSR treba da se sprovodi kako bi se izbeglo smeštanje dece na staranje bez ikakvog plana i obezbeđenjem dugoročne porodice za dete. U odlukama CSR je potrebno dati prednost eksplicitnije ispitanim srodničkim opcijama, svesni izazova da ovo donosi i intenzivniju savetodavnu podršku koju neke srodničke porodice treba da dobiju u odnosu na profesionalne hraniteljske porodice. Pored toga, potreba je da se osigura da CSR i usluge socijalne zaštite mogu da dopru do romskih porodica. U većini slučajeva, normativni okvir je prikladan, ali situacija  u praksi se nije odvijala u skladu sa okvirom. Iz tog razloga je planiran, razvoj smernica (gde je to moguće obavezno) kroz širok proces učešća koji je praćen izgradnjom kapaciteta (a u nekim slučajevima i pilotiranja). Detalji su dati u okviru rezultata. Najveći rizik identifikovan u ovoj oblasti bili su mali broj socijalnih radnika i nastavljen pad u ukupnom broju zaposlenih voditelja slučaja - zbog javnog zamrzavanja zapošljavanja. To je značilo da će biti izuzetno teško da se radi u pravcu boljeg upravljanja kvalitetom vođenja slučaja jer zahteva više vremena da se angažuju sa klijentima i u planiranju i donošenju odluka. Ovo će se delimično rešiti kroz uvođenje usluga prevencije koji su detaljnije planirane, kao i uključivanje podrške za ispunjavanje administrativnih procedura kako bi dobili prava - koja obezbeđuju voditelji slučaja u centrima za socijalni rad. Pretpostavka je da će zamrzavanje zapošljavanja trajati godinu dana, kako je propisano od strane premijera.

Među svim relevantnim akterima u Srbiji postoji konsenzus da je odrastanje u velikim ustanovama za decu štetno za njihov fizički, emocionalni i socijalni razvoj i da praksa treba da se ukine. Nažalost, zatvaranje pet velikih institucija za decu sa smetnjama u razvoju nije bio deo ni jednog vladinog plana. Kroz procese planiranja UNICEF-a, smanjenje velikih institucija postao je deo plana Vlade za poglavlja 23 i UNICEF CPD. Akcenat je prvenstveno stavljen na smanjenje broja dece u dve od pet velikih institucija, prvenstveno onih koji se nalaze u izolovanim područjima, daleko od zajednice i gde su izveštaji o ljudskim pravima konstantno ukazivali na povrede prava deteta. Takođe je dogovoreno da organizacija dece u malim domskim zajednicama treba da bude prioritet. Na kraju je takođe priznata potreba da se sredstva iz rezidencijalnog smeštaja preusmere ka prevenciji / zajednici. Sofisticirana mreža dečjih domova (onim u urbanim područjima) da su nacionalno finansirani i identifikovani kao važan resurs za razvoj usluga za prevenciju. Stoga definisani ishodi uključuju transformaciju dečjih domova u centre za decu i porodicu (omogućavanje rezidencijalnog smeštaja koji liči na porodicu kao i usluga prevencije).

Kao što je već pomenuto, visok procenat dece na staranju iz ekstremno siromašnih porodica je ukazao na kompleksnu uzročnu vezu između siromaštva i smeštaja dece na staranje, kao i na potrebu za poboljšanjem pristupa finansijskim transferima za decu koja se suočavaju sa višestrukim izazovima (siromaštvo + invalidnost ili siromaštva + Romi). Rešenje je da se poveća pristup finansijskim transferima za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju, utičući na zakonodavstva i kriterijume. Što se tiče romskih porodica, izazov je integrisan u način na koji su preventivne usluge koncipirane (pružati podršku pristupu finansijskih transfera) i na način na koji se razvijaju kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu. Osnovna pretpostavka ovde je da će MRZBSP da  sprovede planirane normativne promene.

# 4. Svrha, ciljevi i obrazloženje

## 4.1. Svrha evaluacije

Cilj ove završne evaluacije je da se utvrdi u kojoj meri su aktivnosti zastupanja, politika regulatornih mehanizama, modeliranja i izgradnje kapaciteta u cilju podrške biološkim porodicama / sprečavanju razdvajanja porodice i poboljšanju kvaliteta formalnog staranja, uspele da obezbede da ugrožene grupe dece odrastaju u sigurnom i  na porodici zasnovanom ili okruženju nalik porodici. Pravo deteta da živi u porodičnom okruženju je jasno navedeno u CRC i dalje razrađen u Uputstvu UN za alternativno staranje o deci.

## 4.2.Ciljevi

Kao što je definisano u projektnom zadatku ciljevi evaluacije su:

1. Pružiti dokaze o meri u kojoj su intervencije koje su predmet ove evaluacije doprinele postizanju rezultata artikulisanih kao: 1 / smanjen broj dece u rezidencijalnim ustanovama, 2 / smanjen broj dece u velikim rezidencijalnim ustanovama specijalizovanim za decu sa smetnjama u razvoju, 3 / zaustavljanje stalnog povećanja broja dece na formalnom staranju i 4 / povećan broj porodica sa decom u riziku od odvajanja  koje koriste usluge podrške porodicama.

2. Evaluirati koliko su intervencije koje su predmet ove evaluacije relevantne, efektivne, efikasne i održive i jednako koriste najugroženijoj deci (najsiromašnijima, Romima, DPP) i da li su rodna pitanja obrađena na adekvatan način.

3. Evaluirati doprinos u ovoj oblasti  u kojoj je EU podržala projekat  „Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite radi unapređenja zaštite dece u Srbiji”  koju sprovodi UNICEF u saradnji sa MRZSBP (od jula 2014 - oktobar 2017).

4. Identifikovati dobre prakse i naučene lekcije.

5. Obezbediti preporuke u cilju daljeg razvoja programa i napredovanja u reformi socijalne / dečije zaštite u Srbiji.

## 4.3. Obrazloženje

Proces reforme dečije zaštite je u toku u Srbiji od 2000. godine kao deo ukupne reforme socijalne zaštite. Napori usmereni ka DI (zatvaranje, smanjivanje, transformisanje rezidencijalnih institucija), jačanje alternativnih vidova zaštite u ustanovama (hraniteljstvo) i razvoj usluga u zajednici, proizveli su značajne rezultate i stavili Srbiju među zemlje sa najnižom stopom institucionalizacije u Evropi.  Istovremeno, ukupan broj dece odvojene od svojih porodica i stavljen na formalno staranje (pretežno u hraniteljske porodice) nastavlja da raste. Nekoliko (projekata) izveštaja evaluacije ukazalo je na potrebu za kretanjem reformskih napora ka  prevenciji – tj. fokusiranju na jačanju kapaciteta za podršku bioloških porodica i sprečavanju izdvajanje kad god  je to u najboljem interesu deteta.

## 4.4. Ciljna grupa

Ova sumarna evaluacija će analizirati promene koje donose reforme socijalne / dečije zaštite  u periodu između 2013. i oktobra 2017. godine koje su se po prvi put, eksplicitno kretale ka prevenciji razdvajanja porodice, u većoj meri od DI i kvaliteta staranja. Evaluacija će obuhvatiti  diskusiju između ključnih aktera o budućim oblastima delovanja. Dobijena znanja mogu koristiti kako bi:

- MRZSBP strateški kreiralo politike i implementiralo mere u oblasti prevencije razdvajanja porodice i kvaliteta formalnog staranja. Preciznije, evaluacija će obezbediti informacije o pravcima koji mogu kasnije da se koriste u novim političkim i regulatornim dokumenatima, kao što su nova strategija socijalne zaštite, revizija socijalne zaštite, porodičnog zakona i podzakonskih akata, strateški pristup prema razvoju usluga u zajednici i dalju transformaciju rezidencijalnih ustanova;

- institucije sistema socijalne zaštite (zavodi za socijalnu zaštitu, centri za socijalni rad, domovi za decu, ustanove, usluge) - kao osnov za doprinos praksi zasnovanoj na dokazima i aktivno učešće u reformskim procesima;

- stručni radnici, profesionalna udruženja, akademske zajednice - čija uloga je od suštinskog značaja za poboljšanje prakse i doprinosa održavanju motivisane i reformski orijentisane kritične mase u sistemu zaštite dece;

- organizacije civilnog društva (one koji pružaju usluge i one koji imaju ulogu u zastupanju i praćenju), uključujući i udruženja koja predstavljaju grupe korisnika (kao što su udruženja roditelja, osoba sa invaliitetom) da i dalje prate i zalažu se za napredak staranja o deci;

- savet za prava deteta i Parlamentarni Komitet za prava deteta vodi i nadgleda celokupnu politiku i regulatorni proces značajan za reformu zaštite dece;

- UNICEF i drugi razvojni partneri podržavaju reformu socijalne / dečje zaštite u izradi i sprovođenju novih programa za podršku u sprečavanju razdvajanja porodice/dece i ulazak dece u unapređeno formalno staranje kad god je u najboljem interesu deteta.

Osnovni rezultati evaluacije i preporuke će biti predstavljeni i diskutovani sa ključnim akterima i kompletan tekst izveštaja o evaluaciji će se deliti sa svim relevantnim akterima.

## 4.5. Obuhvat evaluacije

Evaluacija je osmišljena da obuhvata regione  širom zemlje u periodu od 2013. do oktobra 2017. godine i obradiće šest intervencija koje su navedene  u članu 3 – „Predmet evaluacije”. Evaluacija će se posebno fokusirati na projekat  „Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite radi unapređenja zaštite dece u Srbiji” i njegovih komponenti koje su bile sastavni deo ukupnog paketa intervencija reforme dečije zaštite:

- Podrška vođenju slučaja u centrima za socijalni rad ka pomeranju planiranja od smeštaja dece kreće se od podrške porodicama u riziku kroz: 1) izgradnju kapaciteta i 2) razvoj relevantnih profesionalnih smernica/uputstava.

- Jačanje bioloških porodica i sprečavanje razdvajanja porodice kroz: 1) novi pilot servis „Porodični saradnik” u četiri glavna grada i 2) Podrška razvoju dokumenata od značaja za njeno sprovođenje

- Bolje korišćenje finansijskih transfera namenjenih deci sa invaliditetom kroz podršku unapređenja propisa (kriterijuma/metodologija) koje se odnose na finansijske transfere za decu sa smetnjama u razvoju.

- Unapređenje sistema hraniteljstva za zaštitu planira se u skladu sa najboljim interesima deteta kroz: 1) pilot uslugu  „povremenog hraniteljstva” u četiri glavna grada i 2 ) podržavanje poboljšane prakse srodničkog hraniteljstva.

- Podrška smanjivanju velikih institucija kroz pomoć u izradi planova transformacije.

U geografskom pogledu, evaluacija oobuhvata četiri grada (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac) gde je pilotirana usluga porodičnog saradnika i podeljenog hraniteljstva.

# 5. Metodologija

Evaluacija se oslanja na međunarodno dogovorene kriterijume evaluacije: relevantnost, efikasnost, delotvornost, uticaj i održivost. Projektni zadatak predlaže pet evaluacionih pitanja, po jedno za svaki kriterijum ocenjivanja OECD DAC i tri pitanje koja se bave pitanjima ukrštanja (prava deteta, rodnih pitanja i pravednosti). Svako pitanje evaluacije odgovara OECD DAC kriterijuma je operacionalizirana su u projektnom zadatku potpitanjima i dalje povezana sa deskriptorima i metodama prikupljanja podataka i izvora. U početnoj fazi iz 29 podpitanja predloženih evaluacijom mali broj pitanja je neznatno revidiran i pet pitanja je povučeno iz razloga objašnjenih u Početnom izveštaju. Detaljna Matrica evaluacionog okvira je predstavljena u Aneksu 3. Matrica razmatra značaj  primenjenih intervencija pokrivenih evaluacijom i razmatra kako imputi, aktivnosti i autputi doprinose postignućima i ishodima(rezultatima) i širem uticaju u odnosu na metodologiju UNICEFA GEROS

Zainteresovane strane su učestvovale u evaluaciji kroz diskusije i konsultacije, obezbeđivanje podataka a neki od njih su odgovorni za praćenje nacrta izveštaja, evaluacije nalaza, zaključaka i preporuka. Prilikom prikupljanja podataka i stavova zainteresovanih strana, tim evaluacije osigurao je da razmatra zainteresovane strane  potencijalno različitih stavova kako bi se osigurali nalazi koji su nepristrasni i reprezentativni koliko je to moguće. Evaluacija je bazirana na mešavini kvantitativne, kvalitativne, participativne metodologije kako bi se osiguralo utrougljavanje informacija na različite načine. Metodologija evaluacije zastupa mešoviti metod: uključujući intervjue, fokus grupe, pregled literature i administrativnu analizu podataka. Kvalitativni podaci (npr podaci sa terena koji proizilaze iz intervjua i fokus grupa) je proces zasnovan na kombinaciji analize okvira (fokusiran na unapred određenim temama) i tematska analiza (još eksplorativnija perspektiva).

Pregled literature uključuje dokumentaciju, uključujući procene, studije, strateška dokumenta, akcione planove i dokumentacije projekata. Lista sa dokumentima koji su bili predmet pregleda literature je dostupan u Aneksu 4. Analiza dokumetacije dozvolila je evaluacionom timu da se prikupe raspoloživi dokazi na na nivou zemlje u odnosu na sistemske rezultate i uticaj koje su imale intervencije. Zvanični MoLEVSA podaci se smatraju apsolutno ključnim za razmatranje. To je podatak iz efekata  RISP godišnjih izveštaja. Sve u svemu, bio je planiran veći naglasak na podatke iz baze RISP u ovoj evaluaciji kao celini. Kao što je objašnjeno u ograničenjima, ovo je postignuto tek u veoma ograničenoj meri. Naš metodološki pristup terenskom radu / primarnom prikupljanju podataka kombinuje fokus grupne diskusije sa intervjuima, zajedno sa pregledom literature, triangulacija informacija iz preseka programskih aktera (Aneks 5). Rezime planiranog i ostvarenog terenskog rada prikazan je u tabeli 1.

Tim za evaluaciju sproveo je četiri fokus grupe, po jednu na svakoj lokaciji pomenutoj u projektnom zadatku (Novi Sad, Beograd, Karagujevac i Niš). Razgovori u fokus grupama su vođeni sa ciljem da se prikupe detaljnije, kvalitativne informacije o promenama obuhvaćenim evaluacijom. Specifikacije za sastav svake grupe su postavljene da bi se postigla raznolikost zastupljenosti u odnosu na dva glavna kriterijuma: lokacija usluga i tipologija korisnika. Svaka fokus grupa okupila je 5 - 6 učesnika predstavljena od strane osoblja CSR, FON i CFC, nevladinih organizacija i Zavoda za socijalnu zaštitu (republičkih i pokrajinskih). Regrutovanje učesnika u fokus grupama je napravio evaluacionog tima uz podršku UNICEF CO na osnovu dostupnosti učesnika i njihove uključenosti u aktivnosti koje su relevantne za ovu procenu.  Svaka fokus grupa je trajala oko 120 minuta i vođena je od starne nacionalnog konsultanta uz vodič koji je u aneksu 6.

Kako bi dobili stavove zainteresovanih strana  u evaluaciji u odnosu na razna pitanja evaluacije, tim za evaluaciju sproveo je 29 polu-strukturiranih intervjua sa sledećim kategorijama aktera: predstavnici MOLEVSA, Udruženja stručnih radnika, NVO Centar za socijalnu politiku, republički zavod za socijalnu zaštitu, osoblje domova za decu bez roditeljskog staranja iz Novog Sada, Beograda, Karagujevca i Niša, Fakultet političkih nauka, pokrajinske uprave, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, centara za socijalni rad i centra za hraniteljstvo (iz Novog Sada, Beograda, Karagujevac i NIS), NVO IDEAS i druge nevladine organizacije, osoblje UNICEF-CO, drugi relevantni akteri (osoblje Delegacija EU, finansijeri itd).

Tabela 1. Dizajn prikupljanja primarnih podataka

| Ciljna grupa | Metod | Instrumenti za prikupljanje podataka | Uzorak | obavljeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Predstavnici MOLEVSA, Udruženjastručnih radnika, NVO Centar za socijalnu politiku, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, štab dece domova iz Novog Sada, Beograda, Karagujevac i Nišu, Fakultet političkih nauka, pokrajinske uprave, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, centri za socijalni rad i centra za hraniteljstvo (iz Novog Sada, Beograda, Karagujevac i NIS), NVO IDEJA i drugih nevladinih organizacija, osoblje UNICEF-CO, drugim relevantnim akterima (osoblja delegacije Evropske komisije, finansijera i sl) | Intervju | Vodič za intervju | 45 intervjua | 29 intervjua |
| - Lokalni akteri (osoblje centara za socijalni rad, FOVs itd) - NVO osoblje - Centri 'za socijalnu zaštitu i centri "za hraniteljstvo | Fokus grupa | Vodič za fokus grupu | Četiri fokus grupe od 8 – 10 učesnika po grupi | Četiri grupe od 5 – 6 učesnika po grupi |

Podaci prikupljeni putem intervjua daju dubinsku analizu evaluacijii podataka, pregledu dokumentacije i informacijama. Dakle, izbor učesnika je napravljen tokom pripreme posete zemlji u skladu sa njihovim profilom, specifičnosti njihovog delovanja i njihove dostupnosti. Intervjue je vodio međunarodni konsultant, tokom 10 dana misije u zemlji (agende Državne Misije priložena u Aneksu 7). Intervjui su zasnovani na vodiču (Aneks 6), koji je razvijen na osnovu  Matriksa evaluaccije. Na kraju terenske posete Srbiji, evaluacioni tim ispitao je  osoblje UNICEF o rezultatima podnetim prilikom prikupljanja podataka.

## 5.2. Ograničenja

Proces pregleda kvantitativnih podataka iz izveštaja RISP je bilo izazovno, jer je struktura izveštaja, prema nekim kvantitativnim pokazateljima svake godine promenjena pa je teško porediti podate u evaluaciji. Isto tako, zbog jaza između sistema za prikupljanje podataka na nivou centara za socijalni rad i centralnog sistema u RISP, nekih podataka koji su možda relevantni za evalauciju (npr porodicama u riziku ili planiranju stalnosti) nisu bili dostupni. Isto tako, disegracija podataka na lokalnom i regionalnom nivou nije bila dostupna u kvantitativnom smislu, dokazi o lokalnim i regionalnim razlikama se mogu prikupiti samo putem  intervjua.

Tim za procenu nije dostigao planirani broj intervjua, jer je broj potencijalnih  informisanih i dostupnih sagovornika prilično ograničen, neki stručnjaci su učestvovali u fokus grupama a ostali su intervjuisani.

Pitanja u vezi sa uticajem na decu prikazana u RISP ograničiena su u proceni uticaja uglavnom na promene u sistemskom nivou. Promene u životu dece su teško uhvatljive zbog ograničenih osnovnih podataka o položaju dece. Što se tiče prikupljanja podataka o porodicama i deci, aranžmani koji su potrebni za ispunjavanje  uslova za prikupljanje podataka o roditeljima i deci  zahtevaju duži vremenski okvir koji prevazilazi vreme koje je predviđeno za pripremu i sprovođenje terenskog rada. Iz tog razloga je dogovoreno da se koriste sekundarni izvori podataka (tj podaci iz drugih studija, procena i izveštaja).

## 5.3. Razmatranje normi, standarda i etičkih razmatranja

Dizajn metodologije zasniva se na UNEG normamam i standardima. Kombinovana kvalitativna i kvantitativna metodologija uključuje pristupe i različite zainteresovane strane kako bi se odrazile različite perspektive i osigurala triangulacija informacija. Kao što je definisano u projektnom zadatku, evaluacija integriše pitanja roda i ljudskih prava.

Evaluacioni tim je prilikom prikupljanja podataka na terenu osigurao da se lokalno znanje i informacije adekvatno uzmu u obzir prilikom procene. Pitanja su se obrađivana u ne-osuđujućoj  sredini, tako da podstiču diskusiju.  Etička pitanja su uzeta u obzir u procesu evaluacije jer uključuju prikupljanje podataka direktno od aktera. Kao što je navedeno u UNEG normama i standardima, evaluatori su osetljivi na verovanja, manire i običaje i delovalo se sa integritetom i iskrenošću u njihovim odnosima sa svim zainteresovanim stranama što osigurava da su njihovi kontakti sa pojedincima poštujući  i štiteći anonimnost i poverljivost osobe koje su davale informacije za evaluaciju.

Članovi evaluacionog tima bili su potpuno svesni o etici kojom rukovode svoju aktivnost u okviru evaluacije. Isto tako, proces identifikacije zainteresovanih strana iz različitih institucionalnih nivoa sledi standardna procedura kako bi se osigurao pristanak i učešće u evaluaciji (propratno pismo koje predstavlja proces evaluacije, zaštitu privatnosti i povjerljivosti informacija, posle čega sledi verbalna komunikacija u vezi sa intervjuom / fokus grupama). Učešće u evaluaciji bilo je dobrovoljno i mišljenja su predstavljena u izveštaju na anoniman način.  Ova grupna diskusija je omogućena pažljivo, što znači da je pre početka fokus grupe član Evaluacijonog tima upoznat  sa kontekstom, odnosima između pojedinaca i grupa, od dinamike moći i kako su u grupnoj diskusiji zastupljeni različiti pojedinci i  i kako to reflektuje pitanja ljudskih prava i roda. Tokom vođenja fokus grupa, evaluatori koriste to znanje da garantuju adekvatnu interakciju među učesnicima.

# 6. Nalazi

## 6.1. Relevantnost

Ovaj kriterijum odnosi se na stepen u kojem su intervencije pogodne za prioritete i politike ciljne grupe, primaoca i donatora. Analiza je bila fokusirana na to koliko su mere / intervencije relevantne za potrebe nosioca i aktera sistema zaštite dece u Srbiji i da je operacionalizacija zasnovana na sledeća četiri indikatora: 1 / adekvatnost dizajna intervencija  da bi se  smanjio broj dece u ustanovama, 2 / pratio projekat "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite da unapredi zaštitu dece u Srbiji" u prioritetima zemlje da razvije rešenja porodice zasnovane na porodicama u riziku, 3 / specifičan cilj dizajna intervencija za najugroženiju / decu u riziku i 4/ da us intervencije u skladu sa internacionalnim normama i standardima.

6.1.1. Intervencije dizajnirane za ciljem da smanje broj dece u institucijama

Značaj intervencije koje pokriva ova evaluacija treba posmatrati sa stanovišta dinamike reforme staranja o deci u zemlji u poslednjih 15 godina. Do 2008. godine fokus intervencija bio je na deci, žrtvama nasilja. Deca bez roditeljskog staranja i deca sa smetnjama u razvoju su u okviru glavnih intervencija od 2008. do razvoja normativnog okvira, podrške deinstitucionalizaciji, promociji i razvoju usluga porodične zaštite, kao što su hraniteljstvo i male domske zajednice, a  podrška porodici je razvijena uslugama kao što su dnevni centri, pomoć u kući i predah. U skorije vreme, došlo je do promena u razvoju usluga u zajednici za DPP i jačanju hraniteljstva, što je pokazalo rezultate u smislu smanjenja DPP na staranju, u pravcu rešavanja potreba za jačanje  vođenja slučaja  u CSR i  davanju prioriteta  rešenjima zasnovanim na porodici. Kao što je istaknuto u Početnom izvještaju projekta IPA, studije i evaluacije sprovedene u ranijim fazama reforme ukazuju na nedostatak intenzivnih usluga porodične podrške posebno usmerenih na porodice "u riziku od izdvajanja" i sprečavaju izdvajanje kada je ovo u najboljem interesu deteta.

Analiza ima za cilj da definiše načine i prioritete transformacije, odnosno deinstitucionalizacije,  pet velikih domova za decu i mlade sa smetnjama u razvoju  koji pokriva period od 2009-2013 koji je bio prilično kritičan prema tome kako se sistem socijalne zaštite razvija u vezi sa staranjem o deci. Prema ovoj studiji, "umesto da prati smanjenje broja institucionalizovane dece u Srbiji sa merama podrške biološkim porodicama, reforma čuvanje dece gotovo u potpunosti je zasnovana na dinamičnom razvoju hraniteljstva. Iako ovo predstavlja pozitivnu tendenciju kada je u pitanju kvalitet staranja o deci bez roditeljskog staranja, ne doprinosi prevenciji razdvajanja porodica".

Podaci iz MoLEVSA pokazuju da je između 2000. i 2011. godine došlo je do smanjenja od 48%. ukupnog broja dece i mladih na staranju koji dokazuje značajan napredak u reformi zaštite dece bez roditeljskog staranja. Dok  je manje dece završilo u institucijama, ukupan broj dece i mladih smeštenih na formalnom staranju u istom periodu nastavio je da raste, sa povećanjem od 36%. Druga studija sprovedena pre referentnog perioda pokazala je da hraniteljstvo korišćeno kao dugoročni oblik zaštite gde je verovatno  napuštanje staranja tek u  odraslom dobu (36,6%) i samo za mali broj dece i omladine (15%)je dolazilo do povratka u biološke porodice.

Svi ovi izazovi potrebni su za jači fokus na intenzivnom pružanju usluga porodične podrške, poboljšanja planiranja stalnosti u centrima za socijalni rad, dalje unapređenje porodičnog sistema zaštite, bolje korišćenje finansijskih transfera usmerenih prema DPP i podržavaju smanjivanja velikih institucija. U pogledu proširenja ciljne grupe projekata, odnosno dece pod rizikom od ulaska na formalno staranje  i onih koji su već u formalnom sistemu zaštite, oni su smatrali šire jer je profil dece koja ulaze u sistem promenjen. Ranije pomenuta studija je pokazala da je većina slučajeva koji ulaze u sistem  u riziku od zanemarivanja i njihove biološke porodice dožive višestruke ranjivosti.

Ovi izazovi su pokriveni od strane dva projekata koji se realizuju u referentnom periodu i gore obrazloženje je snažno podržan od aktera: "U poslednjoj deceniji  ili čak više, iskusili smo pad trenda institucionalizacije dece i počeli smo da razvijamo porodičnu brigu za deca. U skorije vreme smo shvatili da je jača podrška biološkim porodicama  potrebna kako bi se sprečilo odvajanje dece od njihovih prirodnih porodica. Strateški, to je bolje rešenje za dečiju dobrobit. "

6.1.2 Projekat "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite radi unapređenja zaštite dece u Srbiji" dizajniran da doprinese razvoju rešenja za porodice u riziku

Projektne intervencije izvedene su na osnovu prioriteta navedenih u nacionalnom zakonodavstvu, strategije i planovi Vlade, prioriteti za pristupanje EU i obaveze zemlje u vezi sa ugovorima o ljudskim pravima i konvencijama. "Faza dizajna projekta je najmanje problematična, jer je postojao zajednički interes među učesnicima projekta. Nadležna ministarstva su angažovana i sarađivala su u pripremi projekta. Možda je bio izuzetno produžen proces koji osporava strpljenje svih partnera. IPA procedure planiranja uključuju nekoliko sesija sastanaka, konsultacija, dokumentia, kritika, itd. Bio je to dug process koji je verovatno trajao godinu i po dana, ali ja nije bilo nekih većih problema u fazi dizajna. "

Projekat je veoma relevantan sa stanovišta komplementarnosti i nastavka  prethodnih projekata finansiranih od IPA fondova"Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa" i "Razvoj usluga u zajednici zasnovan za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice". "Značaj ovog projekta je u skladu sa reformskim prioritetima u MoLEVSA i proizilazi  iz prethodnih projekata u oblasti".

Značaj projekta je potkrepljen dokazima rezultat iz zvaničnih dokumenata i široko priznat od strane zainteresovanih strana. Prema spoljnom monitoring izveštaju EU, projekt  je stvorio presedan dopirajući i do krajnjih korisnika (deca u opasnosti da budu institucionalizovana i najugroženije porodice sa malim primanjima). Korisnici i državni organi, opštinske uprave, davaoci usluga, osoblje centara za socijalni rad, NVO, deca u riziku od institucionalizacije sa svojim porodicama koje primaju socijalne terenske službe, smatraju da je projekat od velikog značaja za dalji razvoj procesa reforme na nacionalnom i lokalnom / regionalnom nivou.

Dizajn projekta odgovorio je visokim zahtevima i prioritetima glavnog korisnika (MoLEVSA) i njegovih partnera, kao i potrebama dece i njihovih porodica. Tokom pripremne faze projekta, jedan od partnera na ovoj akciji (Fakultet političkih nauka u Beogradu) analizirao je rezultate prethodnih projekata i porodica koje su imale podršku / usluga socijalne službe. Ova analiza je predočila da nedostaci predstavljaju veliku zabrinutost i jedan servis nije dovoljno da odgovori na takve kompleksne potrebe, preporučen je holistički pristup.

Kao što je već predstavljeno u odjeljku 6.1.1., I pored prethodnih napora, u vreme kada je projekat osmišljen potreba za formalnim staranjem  je u porastu. Iz tog razloga, obezbeđenje većeg kvaliteta nege je uvršteno kao prioritetna intervencija. To se odnosilo na jačanje sistema hraniteljstva i nastavka smanjivanja velikih institucija za decu. Uloga centara za socijalni rad, kao zakonski odgovornih za dobrobit dece sa evidencije ove ustanove, posebno za redovno ažuriranje podataka o deci i savetovanje o svim promenama koje su potrebne u planu zaštite, se smatra veoma važno. Prema tome, jedna od ključnih intervencija uključenih u komponentu socijalne zaštite projekta je jačanje upravljanja predmetima u centrima za socijalni rad.

Relevantnost projekta prema zakonodavnom okviru zemlje predviđa tri zakona: Zakona o socijalnoj zaštiti (ZSZ), Porodični zakon (PZ) i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (ZFPPD). Vodeći propisi za sve intervencije koje pokriva komponenta projekta socijalne zaštite mogu se naći u ovim pravnim aktima. Zakon o socijalnoj zaštiti naglašava značaj podrške biološke  porodice i rešenja zasnovanih na porodici za svu decu i, prema Opisu projekata akcije, ova opšta odredba zakona je još uvek u procesu operacionaliziranom kada je projekat počeo. Ovo pokazuje veliki značaj  intervencija koje daju prioritet rešenjima zasnovanim na porodici .

Porodični zakon definiše starateljstvo, uloge organa starateljstva i sudova za slučajeve smrti roditelja, razvoda roditelja itd. Ovaj zakon stvorio je normativni okvir koji podržava  razvoj usluga u zajednici i ima za cilj  sprečavanje odvajanja dece iz porodice. Ipak, kada je projekat je osmišljen, mnogo posla je trebalo da bude učinjeno u skladu sa harmonizacijom i kreiranjem potpuno funkcionalnog normativnog okvira bez kontradkornosti u odnosu sa razvijanjem vođenja slučaja i rešenja zasnovanih na zajednici. Ovo ukazuje na potrebu za jačim fokusom na porodično orijentisanim rešenjima koje  jasno pominje kao deo obrazloženja sektora Fiche za socijalni razvoj (IPA nacionalni programi 2013 koji je planiran u okviru logike ovog programskog dokumenta.

U slučaju LFAFC, relevantnost projekta je izvedena iz studija koju je sproveo UNICEF u finansijskim transferima za porodice sa decom. Prema ovoj studiji, postoji potreba za revizijom načina na koji se obezbeđuje  dodatak za invaliditet  u cilju povećanja dostizanja do najugroženijih porodica i dece u najvećem riziku od stavljanja na formalno staranje. To je bio razlog za uključivanje među projektne intervencije one koje se bave "boljim korišćenjem finansijskih transfera usmerenih na decu sa smetnjama u razvoju".

6.1.3 . Specifična meta dizajna intervencija na najugroženije / decu u riziku

Čini se da je mnogo lakše opisati značaj ukupnog projekata, dok se relevantnost usluga  pokazala kao teža za obuhvat zbog pilot prirode i kompleksnosti potreba krajnjih korisnika.  Konceptualno, PS  je dizajniran da pruži celovitu podršku porodicama u riziku tako što sprečava uklanjanje deteta iz biološke porodice ili doprinosi detetovom povratku u biološku porodicu, kao i sprečavanju zlostavljanja i zanemarivanja dece, i razvijanje kapaciteta roditelja kroz sticanje novih znanja i veštine u oblasti roditeljstva, životnih veština, partnerstva i drugih odnosa.

Studija "Ishodi usluge porodičnog saradnika za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice" pokazala je da u osnovi dizajna PS bio koncept odgovor na uočene nedostatke službi podrške za porodice sa višestrukim i kompleksnim problemima. Porodice DPPsu se pojavile jasno kao ciljna grupa za ovu uslugu čiji je cilj  da se poboljša funkcionisanje porodice, obezbeđivanje sigurnosti i podsticanje razvoja dece, prevazilaženje socijalne izolacije i povezivanje porodica sa resursima i mrežama u zajednici. Servis je dizajniran da odgovori porodicama sa složenim i brojnim potrebama, ili porodicama sa decom koja se često suočavaju sa ekstremnim siromaštvom, nezaposlenosti, veoma lošim uslovima stanovanja, u kojima postoje izazovi koji se odnose na probleme mentalnog zdravlja i roditelja i dece gde je dete ili roditelj osoba sa invaliditetom, gde postoji nasilno ponašanje, porodice u kojima roditelji zanemaruju potrebe deteta ili ne znaju kako da reaguju na njih. To su porodice sa realnom pretnjom ili rizikom po bezbednost deteta, što bi moglo dovesti do odvajanja deteta od porodice. Početni dizajn usluge, kao i njegovi funkcionalni i strukturni standardi su stalno poboljšavani i prilagođavani za dve i po godine. Koncept je adaptiran i poboljšan prema iskustvu usluga iz oblasti, sa potrebama porodica i sa rastućim znanjem tima na intenzivnim uslugama podrške. Ova konstantna podešavanja PS pokazuju stabilnost njenog značaja za potrebe korisnika tokom pilot faze usluge.

Pored uloge CSR  u upućivanju slučajeva, još jedan važan element za relevantnost PS predsatvlja i  motivacija porodice za prihvatanje usluge. Smatralo se da  početna motivacija porodice pomaže u realizaciji prvih zadataka PS: razvijanje odnosa poverenja, kao i povezivanje i stvaranje radnog  saveza sa porodicom. Treba napomenuti da je u osmišljavanju usluga, značaj motivacije porodice za prihvatanje usluge značajan. Jedan od preduslova za porodice da dobiju uslugu je saglasnost najmanje jednog odraslog člana porodice da prihvate uslugu, koja se smatra  minimumom motivacije za sve aktivnosti koje podrazumeva ovaj servis. Zadatak PS je da podstakne porodičnu motivaciju i smanji otpor porodice,  za podeljeno hraniteljstvo, u početku definisana kao hitno  podeljeno/povremeno hraniteljstvo, je konceptualno razvijen počevši od ideje pružanja podrške kako bi se smanjio teret na biološke porodice sa DPP, čime se izbegava smeštanje dece u institucije čak i za kratko vreme.

Urgentno hraniteljstvo je razvijeno u okviru druge komponente projekta finansiranog od strane Novak Đoković Fondacije. Dizajn ovog servisa u cilju zamene postojećih institucionalnih oblika kad god je to moguće organizovana  je kao urgentno prihvatilište. Ova usluga je dizajniran da se bavi problemima koji  su ustanovljeni preliminarnom analizom predmeta koja je otkrila da deca mlađa od 3g ulaze u institucije na tri glavna načina, jedan od njih je kroz prihvatilište u krajnjoj nuždi.  Analiza je pokazala da su ova deca u opasnosti od zlostavljanja ili zanemarivanja i treba da budu uklonjena iz njihovih porodica hitno.

Povremeno/podeljeno hraniteljstvo je konceptualno razvijeno počevši od ideje pružanja podrške kako bi se smanjilo izgaranje roditelja DPP, čime se izbegava smeštanje dece u institucionalno staranje čak i za kratko vreme. Ciljna grupa je prvobitno predviđena da obuhvati porodice sa decom sa invaliditetom koji su u višestrukom lišavanju. Zbog ograničenih kapaciteta CSR usluga je obezbeđena za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju koja nisu nužno imala kombinovane smetnje. Evaluacija usluga pokazala je da upućivanja CSR na ovu uslugu uključuju u stvari porodice sa dobro razvijenom ulogom roditelja, komunikacije i životnih veština, i čvrstu, ali verovatno iscrpljenu socijalnu mrežu podrške. To su porodice sa umerenim kapacitetima za korišćenje resursa zajednice, bez posebnih problema u vezi ponašanja dece osim onih kojii dolaze od smetnji u razvoju. Pored toga, pre uključivanja u ovu uslugu porodice su imale kontakte sa CSR, uglavnom zato što je porodica je primala invalidninu za dete.

Kao čvrstu osnovu za važnost ovog servisa, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu otpočeo je pripremu ove usluge konsultujući roditelje DPP o njihovim potrebama. Roditelji su se pitali kako oni misle da će im služba pomoći, šta bi moglo da ih spreči da koriste ovu uslugu, koje druge oblike servisa podrške oni koriste itd. Uprkos  širokom spektru odgovora i izraženim potrebama, veoma je jasno da  ovaj servis treba da obezbedi predah za roditelje koji su u situaciji izgaranja, čime se značajno smanjuje njihova sposobnost da se staraju o detetu. "Usluga socijalne zaštite za DPP je samo delimično razvijena u našoj zemlji. Roditelji koji imaju decu sa višestrukim smetnjama su uglavnom prepušteni sami sebi i u takvoj situaciji  moraju da se fokusiraju na dete 24 sata dnevno zbog nedostatka šire mreže podrške. Ovo ih sprečava da rade, a tu je i pitanje emocionalnog izgaranja. Takođe, ovo ugrožava finansijsku sigurnost porodice, jer oni ne mogu da rade. Vrlo često roditelji zanemaruju svoje potrebe, potrebe druge dece, partnera i drugih ljudi oko njih. Ova usluga im omogućava da smanje opterećenje na njih i da vode računa o sopstvenim potrebama.

Izbor lica koje obezbeđuje povremeno hraniteljstvo u porodici je suštinski element ovog servisa. Dizajn usluga predviđa pripreme, procene i obuke za buduće hranitelje. Što se tiče njihovog zapošljavanja dosadašnja praksa je pokazala da se davanje početne prednosti srodničkim hraniteljskim porodicama radi ostvarivanja kontnuiteta za dete pokazala nepovoljnom, jer u većini slučajeva u praksi,  rođaci koji brinu o deci su baba i deda koji su prenosili porodične probleme sa jedne generacije na drugu. Zbog toga je bio koncept servisa da se proširi krug rodbine i da se uključe mlađi članovi porodice ili da se uključe komšije, porodični prijatelji drugi poznanici u koje korisnici imaju poverenja.

6.1.4 Usklađivanje intervencija sa međunarodnim standardima i propisima

Intervencije sprovedene u referentnom periodu dizajnirane da budu usklađene sa međunarodnim standardima i propisima. Tako se dokumenti oba projekta odnose na prava osoba sa invaliditetom što ih čini veoma relevantnim iz ove perspektive.

U dokumentu IPA projekta se jasno navodi da je projekat koncipiran oko "najboljeg interesa deteta" kao vodeći princip za napredovanje reforme na putu ka sistemu socijalne zaštite na dete. U Početnom izveštaju je predstavljen detaljan skup međunarodnih standarda koji zapravo pruža smernice i utiče na intervencije projekta za postizanje adekvatne podrške kako bi se osiguralo pravo deteta na porodično okruženje.

Komitet UN za prava deteta, Opšti komentar br 14 (2013) o pravu deteta da se njegovi najbolji interesi uzmu kao primarni obzir;

- Zajedničke evropske smernice od institucionalne ka zaštiti zasnovanoj na zajednici, Evropska ekspertska grupa, 2012;

- Komitet UN za prava deteta, Opšti komentar No13 (2011) - Pravo deteta na slobodu od svih oblika nasilja;

- Komitet UN za prava deteta, Opšti komentar br 9 (2006) - pravo deteta sa smetnjama u razvoju;

- Smernice UN za alternativnu brigu o deci (2010);

- Strategija SE za prava deteta (2012-2015);

- Preporuka SE CM / Rec (2010) 2 Komiteta ministara državama članicama o deinstitucionalizacije i život u zajednici dece sa smetnjama u razvoju;

- Preporuka SE CM / Rec (2011) 12 Komiteta ministara državama članicama o dečjim pravima i socijalnim uslugama prijateljskim deci i porodicama;

- Zajednička Evropske smernice o prelasku sa institucionalnog na zajednici zasnovanog staranja (2012).

Konačni izvještaj projekta "Zaustavljanje smeštanja dece mlađe od 3 u institucionalno staranje i razvoj usluga za porodice u riziku" je stavio akcenat  na snažnu posvećenost zemlje ka prioritetima zasnovanim na porodici za svu decu kojima je potrebna nega i o priznavanju od štetnih uticaja institucionalizacije na razvoj dece. Smernice UN za alternativno staranje o deci se pominje eksplicitno, dok su evropske smernice Zajedničke od institucionalne ka na zajednici  zasnovanim rešenjima implicitne, ipak, je ceo projekat izgrađen oko ovih standarda.

Osim toga, analiza i studija sprovedena u okviru ovih intervencija uključuje konkretnu primenu međunarodnih principa i pravila, posebno onih koji se odnose na prava deteta. Pomenuto studija u odjeljku 6.1.1. ukazala je na značaj nastavka reformi u sistemu socijalne zaštite, kako bi se u potpunosti uskladile  sa Smernicama UN o alternativnom staranju o deci (2009) tako što menja fokus na deinstitucionalizaciju i razvoj preventivnih mera za razdvajanja porodice i na razvoj usluga koje se bave potrebama biološke porodice.

Studija sprovedena od strane Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu ocenila je do kog  nivoa je sistem alternativog staranja u Srbiji  u stanju da obezbedi primenu dva osnovna principa Smernice UN za alternativno staranje o deci (2009): Principi nužnosti i podobnosti. Ova studija je pokazala da je u poređenju sa podacima prikupljenim pre referentnog perioda evaluacija, "napredak je vidljiv u primeni i proceduri za snimanje u vezi praćenja pregleda i planiranja (u smislu većeg obuhvata dece u ovim postupcima), kao i u individualizovanoj dokumentaciji, dok je pravovremenost na sličnom nivou. Nažalost, ovi pozitivni trendovi su kompromitovani primetnim povećanjem stope od kopiranja dokumentacije dece na alternativnom staranju.

## 6.2. Efektivnost

Ovaj kriterijum ocenio je stepen do kojeg su intervencije dostigle svoje ciljeve, tačnije da li je paket intervencija bio efikasan u smanjenju broja dece na staranju i poboljšanju kvaliteta staranja. Analiza je bazirana na sedam indikatora: 1 / izmenama u targetiranju promena u tehničkoj podršci voditelja slučaja, 2 / doprinosu intervencija na pristup povećanju porodica i dece primaoca intenzivnih usluga porodične podrške, 3 / doprinosu intervencija za socijalnu zaštitu sistema razvoju usluga u zajednici na nivou dostizanja do najugroženijih porodica i dece, 4 / doprinos intervencija za podršku transformaciji velikih institucija za DPP.

6.2.1. Promene izvršene u cilju promena u tehničkoj podršci voditelja slučaja  u sistemu socijalne zaštite

Unapređenje prakse planiranja vođenja slučaja, a posebno planiranje stalnosti, bili su među prioritetima za reformu u referentnom periodu. UNICEF je izvestio o skupu aktivnosti koje su imale za cilj da razviju sposobnost profesionalaca u centrima za socijalni rad, uglavnom voditelja slučaja, da promene pristup od smeštanja dece na staranje do podržavanja porodica u riziku. Da bi se postigao ovakav ishod održano je ukupno 28 jednodnevnih treninga u cilju podizanja kompetencija  voditelja slučaja i drugih profesionalaca u planiranju stalnosti,  koje je obuhvatilo ukupno 511 učesnika. Obuka je bila zasnovana na smernicama planiranja stalnosti.

Prema iskustvu voditelja slučaja, čak i ako je obuka bila veoma sveobuhvatna, nije bilo moguće pokriti sve aspekte tako kompleksne teme. U praksi, znanje stečeno tokom obuke je dopunjeno smernicama koje pokazuju vrlo korisno za održavanje fokusa voditelja slučaja na značaj definisanja stalnosti i nekoliko dodatnih pod-ciljeva koje postavljaju put ka realizaciji opšteg cilja. Voditelji slučaja smatraju da u sprovođenju plana stalnosti  potrebna njihova saradnja sa pravosudnim sistemom jer, posebno za mlađu decu,  veoma je važno koliko  traju  postupci koji se odnose na roditeljska prava. Ponekad oni mogu veoma dugo trajati, od dve do tri godine, konačna odluka suda se odlaže i posledično ciljevi planiranja stalnosti ne mogu biti negativni po dečiju dobrobit.

Takođe je važno napomenuti da su planovi stalnosti  usvojeni od strane CSR u saradnji sa korisnicima, ali praksa je pokazala da ovo nije u potpunosti pod kontrolom CSR, jer postoje spoljne okolnosti vezane za druge potrebe porodice, koja mogu sprečiti da se ovi planovi izvrše. Efikasna primena plana zahteva sistemsku podršku i veza između različitih sektora i dok je to regulisano zakonom, u praksi odgovornost u potpunosti pripada CSR.

Najveće ograničenje u vezi sa poboljšanjem kapaciteta voditelja slučaja je predstavljena od strane visokog opterećenja i povećanja odgovornosti uporedo sa povećanjem broja slučajeva. Prema RISP podacima, broj dece registrovane u centrima se povećana (Slika 1), dok postoji zabrana zapošljavanja novog osoblja u sistemu zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Podaci RISP (tabela 2) pokazuju konstantan pad u ukupnom broju socijalnih radnika u centrima za socijalni rad od 1.971 u 2012. na 1.760 u 2016. godine.

Tabela 2. ukupan broj socijalnih radnika u CSR

| Godina | Broj socijalnih radnika |
| --- | --- |
| 2012 | 1,971 |
| 2013 | 1,925 |
| 2014 | 1,905 |
| 2015 | 1,902 |
| 2016 | 1,760 |

"Situacija u CSR u Srbiji je veoma loša. Kolege su suočene sa prekomernom odgovornosti. Ima sve  manje i manje zaposlenih, pitanja  kojima se bave postaju složenija i češća. Način na koji se bave ovom situacijom je da oni obično posvete manje vremena  porodicama korisnika nego što čak misle da bi trebalo. Oni su potpuno svesni da ovo dovodi u pitanje kvalitet njihovog rada, ali na dnevnom nivou se suočavaju sa velikim brojem slučaja".

Pored pomoći za razvoj intervencije podrške planiranja stalnosti pod uslovom za pilotiranje i distribuciju indikatora za procenu rizika  od smeštanja u institucionalnu zaštitu. Takođe, organizovano je, prema podacima iz  UNICEF-a  ukupno 27 jednodnevnih treninga za primenu CSR smernica za podršku porodicama u riziku od izdvajanja. Ukupno 519 voditelja slučaja i ostalih centara za socijalni rad i stručnog osoblja završio jei obuku. Trening je akreditovana od strane Zavoda za socijalnu zaštitu, a obuka je podneta na akreditaciju u februaru 2017. Realizacija ove obuke je prilagođena potrebama, na primer nekoliko sesija ove obuke usmerene CSR blizu četiri glavna grada u kojima  je pilotiran projekat  PS kako bi se omogućilo upućivanje na PS,ili su targetirani CSR koji imaju veći procenat smeštanja dece na staranje

Grafikon 1. Broj i stopa dece na evidenciji centara za socijalni rad (2013-2016)

Voditelji slučaja smatraju da im je ovaj trening dao priliku da bolje razumeju poteškoće porodica sa kojima se suočavaju i da poboljšaju odgovor na njihove potrebe. Takođe, voditelji slučaja su uvedeni u prirodu rada PS i kako da rade sa njima. Obuka naglašva  porodicu kao korisnika usluga i "uspeva  da  spoji porodicu sa sistemom socijalne zaštite, sa voditeljima slučaja, sa obrazovanjem i zdravstvenim sistemom da bi mogao da vidi porodicu na okupu i dovede stručnjake iz različitih oblasti da rade zajedno kako bi pomogli porodici. "

Generalno, način na koji  voditelji slučaja trenutno razumeju praksu planiranja stalnost utiče na definisanje ciljeva stalnosti za svu decu koja koriste usluge socijalne zaštite za duži vremenski period, odnosno za svu decu za koju postoji plan za dete i porodicu. Ovo je važan pomak, jer smo"u prošlosti  prvenstveno bili usmereni na odvajanje dece od svoje biološke porodice, ali sada je cilj da se fokusira na decu pod rizikom od razdvajanja, tako da možemo da planiramo podršku porodice u ograničenom vremenu. Ponekad se ova podrška porodice ne može zaista produžiti ukoliko porodica ne napreduje i ne redefiniše plan stalnosti na vreme. U našoj praksi smo primetili da kada se privremeno dete odvoji iz njegove / njene porodice podrška biološkoj porodici treba da se intenzivira kako bi se skratilo vreme i postigli ciljevi. Ali ovo je povezano sa našim opterećenjem i nemamo vremena da deluje u realnom vremenu. "

6.2.2. Doprinos intervencija na pristup povećanja porodica i dece korisnika intenzivnih usluga porodične podrške

Usluga PS uvedena je u četiri faze. Prva faza je bila posvećena generisanju konsenzusa na početku projekta među svim ključnim akterima, da se identifikuju svi ključni partneri u procesu implementacije. Druga faza se sastojala od punog idejnog rešenja usluge, dizajna i implementacije programa obuke i logističke pripreme za pokretanje servisa. Tokom treće faze, usluga je konzistentno obezbeđena porodicama, dok su dobijali mentorstvo i podršku u toku obezbeđivanja PS. Četvrta faza fokusirana na dokumentovanje naučenih lekcija, evaluaciji rezultata i sistematizaciji službe. PS je dizajniran da pokrije sledeće aktivnosti, u skladu sa procenom i porodičnog plana: 1 / praktičnu podršku, 2 / savetodavne i edukativne aktivnosti, i 3 / predstavljanje, posredovanje i koordinacija u zajednici.

Porodični saradnik je pilot projekat UNICEF-a u bliskoj saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu (RISP) koji je igrao ključnu stratešku ulogu u konceptualizovanju servisa, koji omogućava razmenu znanja sa sličnim inicijativama u regionu. Participativni pristup je korišćen za projektovanje servisa kroz niz pripremnih okruglih stolova, studijskih poseta, i fokus grupne diskusije.

Usluga porodičnog saradnika je pilotirana u četiri grada (Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad) i između 2014 i 2017 dostigla je ukupno 1 596 porodica i 3442 dece.

Usluga porodičnog saradnika je veoma važna za voditelja slučaja i za porodicu zbog intenzivnije podrške i boljeg praćenja i nadzora porodice. Pre razvoja PS, na CSR i voditelju slučaja je bilo veliko opterećenje i odgovornost da pokrije sve oblasti porodičnog funkcionisanja, da nadgleda, da sprovede mere i aktivnosti porodične podrške predviđene planom. Iskustvo stečeno iz prakse dokazuje da multi- problemske porodice trebaju usluge na duži rok, ali za porodice koje se suočavaju sa akutnim krizama, moguće je uvesti neke promene i pomoći im u ovom intervalu  pružanja usluga predviđenih za PS (šest plus tri meseca).

Takođe, zbog usluge PS, znanja profesionalaca i osoblja CSR povećana su sistemski. To pokazuje i činjenica da su kasnije u realizaciji ove usluge centri za socijalni rad bili uspešniji u otkrivanju porodica za koje je služba bila odgovarajuća. "Postepeno je došlo do smanjenja slučajeva porodica koje napuštaju uslugu u ranim fazama, jer su ove porodice sa višestrukim problemima koje su upućene u početnoj fazi ne verujući da bi to bilo potpuno uspešno, ali zbog etičkih razloga, želeći da im se da šansa jer nema drugih usluga u zajednici i svi mi koji smo želeli da uradimo pilot da vidimo ko bi mogao da ima najviše koristi od ovih usluga i ono što je trebalo za ove porodice, tako da smo došli do zaključka da ugrožene porodice trebaju višegodišnje usluge u cilju da se održi pozitivni napredak".

Prema proceni pilot PS CSR se nisu podjednako odnosili prema slučajevima PS. Takođe, u okviru CSR, voditelji slučaja nisu prihvatili uslugu jednako. Ispostavilo se da je neophodno intenzivirati predstavljanje usluga što većem broju voditelja slučaja što je moguće. Bilo je važno da se kontinuirano radi sa voditeljima slučaja da shvate uslugu i svoje ciljeve.

Bilo je nekoliko prepreka za kontinuiran i jedinstveni proces upućivanja na PS. Složenost upućivanja koje obavlja CSR je prepreka za redovno upućivanje porodica kojima je je ocenjeno da je usluga adekvatna. U kasnijoj fazi pilotiranja ovaj format je pojednostavljen (tj uključuje samo osnovne porodične podatke i zadatak PS). Ponekad postoji nedovoljno razumevanje usluga, njenih funkcija i razgraničenja o ulozi i radu PS. Neki voditelji slučaja smatraju da  PS preuzima odgovornost koja pripada njima i koju bi oni obavljali da imaju manje predmeta na kojima rade.

Pokretanje usluge organizovanjem inicijalnog sastanka (VS, PS i porodica) pokazao se kao problem zbog organizacionih problema koji odlažu pružanje usluge. Bilo je različitih pristupa predloženih za prevazilaženje ovih poteškoća, kao što su: konsultacije voditelja slučaja sa PS usmeno o tome da li je porodica obaveštena o službi, kako članovi porodice reaguju, da li je bilo nekih rizika vezanih za uključivanje PS u porodice i na taj način itd. Međutim, iskustva članova porodice i sami kažu da je inicijalni sastanak sa voditeljem  slučaja poželjan jer jasno definiše ulogu voditelja slučaja, PS i odgovornosti za porodicu, prema zadatku delegirani od strane voditelja slučaja, kao predstavnika organa starateljstva.

Što se tiče povremenog hraniteljstva, članovi porodice koji su već uspostavili vezu sa detetom su izabrani za pružanje ove usluge. Ova usluga se pokazao kao veoma korisna, osim kada je reč o administraciji, jer se odluka za pružanje usluga dostavlja na kraći period i svakog meseca CSR treba da donese novu odluku. To komplikuje rad CSR pravnika i to je dodatni zadatak povrh dnevnog rada. Usluga se pokazala kao dobra, porodice su bile zainteresovane i pomogla je  roditeljima DPP, kojima je potreban predah.

U pogledu ishoda obuke, bilo je više od 1.000 obučenih stručnih radnika u kojima je značajan broj njih učestvovao u više od jedne obuke. Što se tiče ukupnog broja obuhvaćenih porodica, ovo je rezultat isproban uslugama i obukom CSR i osoblja centra za hraniteljstvo, kao i uvođenje smernica koje se primenjuju. U suštini, svih 6.083 dece u zaštiti u 2016. imaju korist od gore navedenih intervencija.

Glavni izazovi u vezi sa ove dve službe odnose na nedovoljan broj zaposlenih u centrima za socijalni rad i CPSU, kao i neizvesnosti u vezi njihove održivosti. "Naš najveći problem je što u ovom trenutku imamo samo osam profesionalaca, što je veoma mali broj za područje koje pokrivaju. S druge strane, imamo standarde kada je u pitanju broj hranitelja po savetniku i odlučili smo, uz konsultacije sa pokrajinskim sekretarom za socijalnu zaštitu, da ne preuzimamo više porodica nego što možemo da pokrijemo, prema standardima. Bilo bi veoma korisno da se dobije odobrenje za zapošljavanjem dodatnog osoblja kako bi mogli  u potpunosti da sprovedemo sve aktivnosti za celu teritoriju koju pokrivamo.

UNICEF je takođe radio na jačanju srodničkog hraniteljstva u Srbiji koji je u skladu sa smernicama UN alternativnog staranja o deci, kao opcija koja treba da se istraži pre smeštanja deteta na hraniteljstvo. To je razlog zašto su razvijene odvojene smernice o srodničkom hraniteljstvu i uloženi napori u zastupanje prednosti ove vrste zaštite. Krajnji rezultat je značajno povećanje srodničkog u odnosu na profesionalno hraniteljstvo u ukupnom broju smeštaja. Prema RISP podacima odnos dece na srodničkom smeštaju u ukupnom broju dece smeštene na staranje povećan je sa 18,3% u 2013. na 59,4% u 2016., dok je odnos dece u hraniteljskim porodicama smanjen sa 56% u 2013. na 29% u 2016.

6.2.3. Doprinos intervencija za razvoj usluga u zajednici na nivo dosezanja do najugroženijih porodica i dece

Službe u zajednici nisu definisane kao u zakonu, ali ono što se obično naziva usluga u zajednici su "službe za socijalni rad u okviru mandata lokalnih samouprava (LG) ". Sveobuhvatno istraživanje o statusu usluga socijalne zaštite u Srbiji odnosi se na sledećih pet vrsta usluga socijalne zaštite za decu: kućna nega za dete, dnevni boravak za decu / mlade sa smetnjama u razvoju i drugim smetnjama u razvoju, dečiji pratilac, prihvatilište za decu i  PS.

Postoji konsenzus među svim akterima o činjenici da  usluge u zajednici imaju značajan uticaj na kvalitet života porodica i dece kojima je potrebna. Međutim, gore pomenuto istraživanje i podaci prikupljeni na terenu su identifikovali niz izazova i ograničenja koja ukazuju na to da mnogo toga treba da se uradi za povećanje dostupnosti tih usluga za porodice i njihovu decu, posebno najugroženije.

Prema pomenutom istraživanju između 2012. i 2015. godine  podaci o usluzi ukazuju da je broj klijenata smanjen (Tabela 2). Podaci pokazuju veliki pad u broju klijenata  na kućnom staranju i povećanje procenta klijenata iz urbanih područja koji koriste kućnu negu za dete i dnevni boravak za DPP. Takođe, studija pokazuje da su usluge za samostalan život usmerene na osobe sa invaliditetom posebno nerazvijene.

Tabela 2 klijenti prema tipu usluga socijalnog staranja

| Tip usluga socijalne zaštite za decu i mladde | Broj klijenata |  | Ženski klijenti (%) |  | Klijenti iz urbanih sredina (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2015 | 2012 | 2015 | 2012 | 2015 |
| Kućna nega | 611 | 262 | 45 | 45 | 36 | 45 |
| Dnevni boravak sa decom/ mladima sa razvojnim problemima i drugim teškoćama | 2,519 | 2,111 | 47 | 43 | 69 | 76 |
| Prihvatilište za decu for children | 773 | 719 | 29 | 32 | 77 | 69 |
| Dečiji lični pratilac | n.a. | 709 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Porodični saradnik | n.a. | 1,152 | n.a. | 48 | n.a. | 65 |
| Podrška u stanovanju za mlade koje se osamostaljuju | 44 | 67 | 51 | 34 | 85 | 87 |

Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i drugim smetnjama je druga najčešća usluga socijalne zaštite u okviru mandata lokalne samouprave. Prema zakonu, ova usluga je namenjena deci i mladima sa invaliditetom ili intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dnevna nega i nadzor, kao i podrška u  pohađanju škole i razvoj njihovih potencijala. U 2015. ova usluga je obezbeđen u 68 JLS i pokriva 2.111 klijenata, od kojih 71%  starosti do 26 godina i uglavnom iz urbanih područja. Usluga se uglavnom (96%) finansira iz lokalnih budžeta. Usluga i pilot projekat  dizajniran je uz podršku donatora i pokazalo se da  je nedovoljno održiv, ipak, čini se da ne bi bilo osnovana usluga u odsustvu podrške donatora.

Razlozi za nedovoljan razvoj usluga u zajednici je sledeći: 1 / velika razuđenost ili udaljena naselja u kojima potencijalni klijent živi, 2 / nedostatak sredstava, 3 / nedostatak osoblja, 4 / neadekvatno znanje da se uspostavi usluga, 5 / nema potrebe za usluge na lokalnom nivou / nekoliko potencijalnih klijenata, 6 / nedovoljna svest lokalne samouprave nadležnosti u oblasti socijalne zaštite, 7 / nedovoljna zainteresovanost lokalne vlasti u važnosti usluga socijalne zaštite i zadovoljavanje potreba klijenata. Međutim, kada je u pitanju nedostatak sredstava, treba napomenuti da je u 2016. mehanizam finansiranja za podršku usluga u zajednici pokrenut od strane MoLEVSA kao namenskih transfera za lokalnu samoupravu za razvoj ovih usluga. Ovaj mehanizam je prilično kasnio da podrži lokalne usluge, ali trenutno je na snazi. Njegovi rezultati u velikoj meri zavise od kapaciteta lokalne samoupravu da se uključe u procenu lokalnih potreba, planiranju usluga u realnom vremenu i upravljanja ovom finansijskom podrškom na odgovoran način.

Nedostatak usluga u zajednici ograničava sposobnost sistema da odgovori na potrebe biološke porodice i da spreči odvajanje. "Kapacitet dnevnih centara je ograničena. Neke osnovne potrebe dece koje bi mogle da se rešavaju putem ovog servisa nisu ispunjene i samim tim, u praksi, postoje slučajevi dece koji bi mogli ostati sa biološkim porodicama ili vraćene u njih, ali su usmerene na međunarodno usvajanje, što je jedini način da se obezbedi trajna zaštita i briga za njih. "

Na nivou MoLEVSA postoje izazovi  ne samo o održivosti ovih usluga, ali i o tome kako da podrži njihov razvoj u zajednicama u kojima oni ne postoje. Ovo bi uključivalo jačanje kapaciteta lokalne samouprave i tih usluga. "Potrebno nam je više resursa za razvoj usluga u zajednici. Još uvek postoje neke lokalne zajednice bez bilo koje vrste usluga i to je problem za sprečavanje odvajanje dece iz porodica. U proteklih CSR osnovano usluge, ali sada imaju problem jer im je potrebna nova organizaciona jedinica što znači novo osoblje. Da bi se osigurala održivost usluga savetovali smo ih da prenesu ove usluge na NVO. Postojeći standardi su veoma visoki, posebno za usluge u zajednici. Pokušali smo da ukažemo što da to dovodi da se određene usluge napuštaju. Naravno, tu je i opcija "ograničene licence" koja je izdata pod sticajem okolnosti kada nisu u potpunosti ispunjeni svi standardi, ali postoji određeni nivo kvaliteta".

Pored razvoja PS, koji je zbog svoje prirode i pokrivenosti, neke zainteresovane strane, smatraju kao uslugu u zajednici, intervencije sprovedene u posmatranom periodu doprinele su podizanju svesti o porodici i profesionalacu iz sistema socijalne zaštite na značaj usluga u zajednici a mnogo manje u stvarnom razvoju ovih usluga. Osim toga, postoje stručnjaci u centrima za socijalni rad, koji smatraju da će se situacija socijalno ugroženih porodica poboljšati na održiv način samo ako bi se držao kontinuum usluga (intenzivne podrške porodice i zajednice). "Da bi  konsolidovali ono što se postiže uslugom PS, moramo uključiti druge usluge u zajednici kako bi pomogle u održavanju promena. Postoje zajednice bez ikakve pomoći koji se sada suočavaju sa problemima jer su im potrebe nove organizacione jeddinice, koje znače novo osoblje.Kako bi se osigurala održivost usluge, savetujemo da prebace ove usluge na NVO. Postojeći standardi su jako visoki, naročito za usluge zasnovane na zajednici.Pokušavamo to da istaknemo, jer smatramo da to dovodi da se neke usluge napuste. Naravno postoji opcija "ograničene licence" koja se izdaje pod okolnostima kada standardi nisu ispunjeni, ali postoji odgovarajući nivo kvaliteta.

Intervencije realizovane u referentnom periodu doprinele su podizanju svesti porodica i profesionalaca iz sistema socijalne zaštite na značaj usluga u zajednici i stvarnog razvoja ovih usluga, posebno PS. Postoje profesionalci u centrima za socijalni rad, koji smatraju da će se situacija socijalno ugroženih porodica biti poboljšana na održiv način samo ako bi postojao kontinuitet usluga (intenzivna podrška porodice i usluge u zajednici pored PS). "Da bi se konsolidovalo  ono što se postiglo  uslugom PS, nakon što  se pružanje usluge okonča, potrebne su druge usluge u zajednici kako bi pomogle u održavanju promena. Što se tiče povremenog  hraniteljstva, doprinosi  pomoći porodica da se brinu o svojoj deci, ali nije dovoljno samo po sebi da pomogne svakom detetu sa invaliditetom. "

Još jedan doprinos porodice stregthening intervencije (FZS i intermitentnim hraniteljstvo) bio je da se poveća referal ugroženih porodica, usluge u zajednici. "Ponekad čak i slučajeva menadžeri iz CSR zna porodicu, oni previđaju da preporuči dete da prisustvuju obdanište u CSR. Ali kada počnemo raditi sa porodicom i vidi da postoji potreba, u saradnji sa menadžerom slučaju da uputi dete na ovu uslugu. "

Što se tiče podeljenog hraniteljstva, ovo doprinosi da pomogne porodici da se brinu o svojoj deci, ali to nije dovoljno samo po sebi da pomogne svakom detetu sa invaliditetom. Postoji još jedan servis koji je koristan - dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju - ali to nije svuda dostupno ".

Još jedan doprinos intervencija jačanju porodice (PS i i podeljeno hraniteljstvo) bio je da se poveća upućivanje ugroženih porodica na usluge u zajednici. "Ponekad čak i  voditelji slučaja iz CSR znaju porodicu, oni previđaju da preporuče dnevni centar za dete. Ali kada počnemo raditi sa porodicom i prepoznamo  da postoji potreba, u saradnji sa voditeljem slučaju da uputi dete na ovu uslugu. "

6.2.4. Doprinos intervencija da podrže smanjivanje i transformaciju velikih institucija za DPP

Evaluacija za referentni period je pokazala da je smeštaj dece u  velike rezdencijalne intitucije (Veternik)  zaustavljena. Za decu koja su već u ustanovi socijalni radnici iz opština sa decom smeštene u Veterniku identifikovati i sprovesti opcije alternativnog staranja pod pokroviteljstvom MoLEVSA. Rečeno je da su ove mere doprinele smanjenju broja dece u Veterniku. Prema podacima RISP, ukupan broj dece u velikim institucijama za decu sa smetnjama u razvoju u 2016 je 416 (tabela4)

Tabela 4. Broj DPP u velikim institucijama

| 2012 | 2016 |
| --- | --- |
| 415 (Kolevka, Stamnica, Veternik, Sremcica) 162 (Zvecanska) | 264 (Kolevka - 166, Stamnica - 12, Veternik - 38, Sremcica - 48) 152 (Zvecanska) |
| 577 | 416 |

Podaci treba da se tumače definisanim indikatorima, imajući u vidu da je dostignuto smanjenje od manje od 50 dece po instituciji u najmanje dve od pet velikih institucija koje su sve imale preko 50 dece u vreme razvoja projekta.

UNICEF je podržao osnivanje Radne grupe Ministarsstva o transformaciji dečjih domova. Tri plana transformacije su razvijene za Zvečanskoj - Beograd, SOS dečjih sela - Novi Sad i Duško Radović - Niš i predstavljeni su Radnoj grupi ministarsstva pre konačnog usvajanja od strane MoLEVSA. Prema predstavniku MoLEVSA iz ove radne grupe, ovi planovi su sveobuhvatni,zasnovani na osnovu temeljne analize kapaciteta i potreba. Poznato je da će implementacija zahtevati vreme i resurse. U skladu sa međunarodnim standardima za OSI, planovi su izrađeni na osnovu individualne potrebe svakog deteta trenutno smeštene u institucije i u skladu sa sredstvima na lokalnom i regionalnom nivou, tako da  institucija za koju se planira da preuzme uslugu može da odgovori na lokalne i regionalne potrebe. Planovi imaju za cilj da odgovore na teritorijalne potrebe trenutnih korisnika i korisnika usluga procenjene za budućnost usluge koje se razvija u toku ove transformacije. Planovi takođe obraćaju pažnju na resurse i nedostajuće kapacitete ovih institucija. Najveći problem je zamrzavanje zapošljavanja, što je problematično za ceo sistem socijalne zaštite. Standardi su propisani za usluge i broj osoblja je definisan u smislu kapaciteta. U ovom trenutku zbog zabrane zapošljavanja ovi standardi ne mogu da se poštuju u velikoj meri  i to neće uticati na proces licenciranja jer ove okolnosti omogućavaju da dobiju takozvanu "ograničenu licencu" koji zahteva samo 70 posto angažovanog osoblja. Pored pitanja osoblja, takođe je postojao problem sa velikim prostorijama koje ove ustanove imaju na raspolaganju i te prostorije ne odgovaraju za buduće usluge. Radna grupa preporučuje da možda ovi veliki objekti mogu biti zamenjeni za nekoliko manjih kako  ne bi koncentrisali sve usluge na istom mestu. Ovo zahteva međutim neki dodatni izvor finansiranja i konačna odluka još nije doneta u tom smislu. Analiza troškova smeštaja dece u institucionalno staranje u odnosu na troškove pružanja podrške porodice je završeno i koristi se za zagovaranje  preraspodele sredstava iz rezidencijalnih ustanova prema porodičnoj podršci.

Prema izveštaju UNICEFA na osnovu podataka RISP za 2016., tri od pet velikih institucija imaju manje od 50 dece, što je bio cilj projekta IPA. Takođe, prema istom izvoru, ukupan broj dece na smeštaju u 2016. bio 763. Baza projekta je 1.052, sa ciljem postizanja pada od 20% u ukupnom broju dece na smeštaju, koj iznosi 842, to znači da je ovaj cilj je prekoračen. Projekat je takođe postavio poseban indikator koji se odnosi samo na decu sa smetnjama u razvoju u velikim  institucijama, gde je osnova 415 i predviđeno je smanjenje od 40%, što bi dovelo do broja od 249. Trenutno postoje 264 DPP u ovim velikim institucijama, što znači da cilj nije ispunjen. Dodatno je potrebno napomenuti da ovo ne uključuje decu iz Zvečanske jer u prošlosti ovaj dečiji dom nije klasifikovan kao velika institucija za DPP iako je u suštini to već bio za mnogo takve dece. Broj DPP u Zvečanskoj ostao relativno isti od 2012. Ukupan broj DPP u svim velikim ustanovama smanjen je sa 577 u 2012. na 416 u 2016. (Tabela 4). Stoga, može se zaključiti da, iako je broj dece u velikim institucijama smanjen, smanjenje nije dostiglo pad od 40% definisan u početnoj fazi ovog projekta. Ipak, pad od 28%  je značajan uspeh.

6.2.5. Doprinosi intervencija za kreiranje osnova za povećanje pristupa novčanim davanjima za najugroženije porodice i decu

Što se tiče poboljšanja novčanih transfera za najugroženije porodice i decu, UNICEF je izvestio da je podržao razvoj metodologije za funkcionalnu procenu invaliditeta kao osnovu za pristup invaliditetu,  i podržali su tehničku pomoć za izradu preporuka analize i politike za zakon o finansijskoj pomoći za porodice sa decom.

Dečji dodatak je određen za porodice sa nižim primanjima koji imaju decu. Pravo na dečji dodatak može se ostvariti samo za prvih četvoro dece u porodici, pod uslovom da korisnik brine za decu direktno, da deca nisu stariji od 19 godina i da su na redovnom školovanju. Posebne pogodnosti (pojačanu vrednost)  dodeljuju se za DPP i za decu iz jednoroditeljskih, hraniteljskih i starateljskih porodica. Dečji dodatak u Srbiji je namenjen deci iz siromašnijih slojeva stanovništva i pravo na njih se odobrava na osnovu provere prihoda i imovine, zajedno sa nekim drugim kriterijumima  i podobnostima. UNICEF se založio za povećanje dečjeg dodatka za DPP sa sadašnjih 30% većih od redovnog iznosa,u postojećem zakonu, do 50% u revidiranom nacrtu zakona. Takođe, u odnosu na upis DPP u predškolske ustanove, sadašnji zakon omogućava da se deo troškova koji  plaćaju roditelji bude pokriveno direktno iz državnog budžeta, ali samo za DPP koji su upisani u segregisanih tzv "razvojne" grupe u predškolskim ustanovama. UNICEF je zastupanjem uspeo da obezbedi da ova odredba u novom nacrtu zakona, trenutno  u procesu usvajanja,  bude više inkluzivna, odnosno ne favorizuje odvojene grupe i učešće roditelja u troškovim treba da budu pokriveno iz državnog budžeta za svu DPP upisanu u predškolske ustanove bez obzira na sastav grupa. Poboljšanja se odnose na olakšanja administracije, kao i povećanje pokrivenosti DPP.

Iznos dečijeg dodatka jednak je za svu decu i u 2012. godini, prosečan redovni dečiji dodatak iznosio je 2.308 dinara, a povećava se  za 3.000 dinara po detetu. U 2012. godini, dečiji dodatak je primljen u proseku za 382,9 hiljada dece koji su živeli u 203,3 hiljada domaćinstava, koja u proseku iznosi 1,88 dečijeg dodatka po domaćinstvu.

UNICEF je takođe izvestio da je podržao razvoj metodologije za funkcionalnu procenu invaliditeta kao osnove za pristup invalidnini, a takođe podržao je i tehničku pomoć za izradu preporuka analize i politike za zakon o finansijskoj pomoći za porodice sa decom koji je usvojen 14. decembra 2017. godine.

Dodatak za negu predstavlja novčanu korist namenjenu osobama koja zbog fizičkog ili senzornog oštećenja, ili intelektualne teškoće ne može samostalno obavljati osnovne dnevne aktivnosti. Pravo na naknadu uslovljeno je  isključivo zdravstvenim stanjem, a ne finansijskom situacijom. Ovo materijalno obezbeđenje je usmerena ka svim starosnim grupama, tako da korisnici mogu biti deca. Ovaj dodatak se može posmatrati kao naknada za ograničene mogućnosti zarade  roditelja DPP. "Stvarno moram da kažem da je skoro 80% od naših predloga  zapravo prihvaćen i sada su deo ovog novog zakona, koji je u ovom trenutku u postupku da se odobri. Verujem da je ovo mnogo bolji zakon od onog prethodnog. To je bio dobar doprinos aktuelnom procesu reformi sistema socijalne zaštite za brigu o deci. Bilo bi dobro da se obezbedi povećanje od 50% za dečiji dodatak za DPP, jer bi to značajno poboljšalo kvalitet života bioloških porodica.

Ovaj dodatak je upućen putem razvoja nove metodologije za invalidninu kao priprema za promene koje su  naznačene u nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti. Proces je pokrenut pre dve godine, a prekinut je 2017. godine. Radna grupa MoLEVSA je ponovo uspostavljena. U odnosu na rešavanju siromaštva porodica DPP, sadašnji zakon o socijalnoj zaštiti ne prepoznaje posebnu ranjivost siromašnih porodica da primaju novčanu socijalnu pomoć. Predlog UNICEF je bio da revidirani zakon obezbeđuje povećan iznos novčane socijalne pomoći kada porodica ima DPP. Radna grupa je prihvatila taj predlog, ali napredak u praksi zavisi od toga kada će  proces izmena zaista početi i šta će biti dinamika procesa.

Metodologija za funkcionalnu procenu invalidnosti pravi pomak od čisto medicinske procene invaliditeta prema proceni koja uzima u obzir funkcionalne kapacitete DPP. Nova metodologija stvara sinergetski efekat između zdravstvenih  i socijalnih radnika.  Razvijena metodologija predlaže različite kapacitete i sposobnosti potrebne za procenu i predlaže širi sastav tima  koji delegira neke odgovornosti i centrima za socijalni rad. Ova nova metodologija postavlja osnov za više individualizovanu procenu koja uzima u obzir  dečiju funkcionalnu sposobnost prema uzrastu i mogućnostima aktiviranja i učešća u različitim oblastima svakodnevnog života. Individualizovana procena će omogućiti identifikaciju specifičnih oblika pomoći i podrške. "Metodologija za funkcionalnu procenu je konkretna, profesionalci zapravo ne treba da imaju specijalizovana znanja ili veštine, već samo da rade neka osnovna posmatranja. Do sada deca sa mentalnim poremećajima nisu baš dobijala adekvatnu finansijsku podršku, ali sada, sa ovim alatom procene, hoće. Ovaj alat za procenu čini  da finansijska pomoć za DPP više odgovara njihovim potrebama i voditelji slučaja će imati kratak oblik brze procene da znaju kako da pristupe da  bi dete dobilo invalidninu.

6.2.6. Doprinosi intervencija na međusektorsku saradnju

Nedavne studije pokazuju da je glavni preduslov za međusektorsku saradnju  povećanje  broja uključenih profesionalaca sa zahtevom da "informisan profesionalni sud i stručno znanje unapređuju dodatni kapacitet, doprinos i rad sa stručnosti koja je distribuirana sistemski ". Ovo izgleda prilično napredni profesionalni model za koji je potrebno vreme da se razvije i koji implicitno postavlja potrebu za značajnim naporima profesionalnog razvoja i izgradnje kapaciteta, kao i određeni nivo profesionalne stabilnosti. Pored toga, međusektorska saradnja na svim nivoima je izazov, jer javna uprava u regionu nema praksu horizontalne saradnje, ona radije funkcioniše na osnovu hijerarhija ili vertikalnih linija komandovanja.

Uprkos birokratskom funkcionisanju administraciji i ograničenjima, bilo u broju ili u profesionalnom svojstvu osoblja koji su uključeni, sistem socijalne zaštite o deci ukazuje da ima potencijal za međusektorsku saradnju. Pilot usuga PS zahteva saradnju stručnjaka za socijalni rad novoizabranih u sistemu (npr PS) sa medicinskim osobljem ili sa obrazovnim institucijama. Evaluacija PS ukazala je na činjenicu složenosti rada PS i  ogleda se u navedenim očekivanjima aktera iz sistema van sistema socijalne zaštite. Usluge ovog tipa ne može postići značajan uspeh, osim ako oni obezbeđuju saradnju i kontinuiran odnos sa različitim učesnicima u životu porodice. Sama usluga nema dovoljno resursa da podrži porodicu. Imajući u vidu nedostatak različitih usluga podrške u lokalnoj zajednici, obrazovne i zdravstvene ustanove su ključni partneri za razvoj saradnje i odnosa poverenja i izgradnje zajedničkih ciljeva u radu sa porodicom ili njenim članovima. "Usluga porodičnog saradnika je važna za prevenciju ulaska dece u sistem zaštite i dobro je da smo uspeli da uključimo i druge sisteme kao što su zdravstvo i obrazovanje u ovom nastojanju."

Zbog veoma praktične prirode rada, PS je model međusektorske saradnje na lokalnom nivou. "Radili smo u zajednici sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama, vrtićima, različitim javnim ili privatnim organizacijama, itd, svako ko je povezan sa porodicom i može da pomogne porodici da bude nezavisna i deci da budu bolje."

Korist od ove saradnje je uzajamna, u smislu da ne samo da je PS  usmeren da ostvari svoje ciljeve u okviru svog mandata, već su ostali akteri zajednice postepeno shvatili da je bavljenje ovom saradnjom korisno za njih. "Tokom razvoja ove intenzivne usluge, terenski radnik preuzeo ulogu" koordinatora "službe. Formalno, to pripada  voditeljima slučaja u CSR. Onaj ko je odgovoran za ovaj slučaj i u isto vreme je u veoma bliskoj vezi sa školom, centrom za zapošljavanje, nekim provajderima iz okoline itd. Kada smo uradili procenu PS čuli smo da drugi sektori nalaze da je ova usluga veoma korisna za njihov rad. Dakle, zadatak PS je da se poboljša povezanost porodice sa službama iz drugih sektora. Videli  smo  da zbog saradnje sa PS škole bolje razumeju porodičnu situaciju ili centar razume celu porodičnu situacija kada rade sa depresivnim majkama. U principu, nema dovoljno veza među ostalim službama i sektorima. Iz tog razloga PS zastupa holistički pristup koji se smatra korisnim, ali vremenski ograničenim. Konačna ideja je da posle pružanja usluge sve te usluge oko porodice budu bolje povezane. "

U ovom međusektorskom kontekstu, centri za socijalni rad su akteri koji ujedinjuju sistem i IPA projekat radio je na jačanju vođenja slučaja u tom pogledu. Isto tako, obuka Udruženja stručnih radnika o ulozi centara za socijalni rad u sprečavanju smeštanja dece n staranje i saradnja sa drugim sistemima smatralo se ključnim faktorom.

6.2.7. Sinergetski efekat intervencija

Uskladu sa najnovijim izveštajem o napretku  projekta "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite da unapredi zaštitu dece u Srbiji" (Tabela 5) i sa dokazima  sa terena većina aktivnosti je završeno, a ciljevi se sastoje iz četiri od pet intervencija. Međutim, dve od pet intervencija  su se suočile sa određenim preprekama što smanjuje njihovu efikasnost.

Kao što je ranije objašnjeno u stavu 6.2.2, pilotiranje podeljenog/povremenog hraniteljstva ima nisku pokrivenost iz sledećih razloga: 1 / složene administrativne procedure za naknadu za hranitelja-staraoca, 2 / složene, produžene i nefleksibilne procedure za procenu, izgradnju kapaciteta i licenciranje hraniteljskih porodica, 3 / povećan obima posla i u centrima za socijalni rad i u CPSU, od kojih su oba trenutno u nedostatku osoblja. "Ne mislim da je pilotiranje povremenog hraniteljstva  dostigao svoj puni potencijal. Više napora treba da bude uloženo od strane Vlade i partnera da istraže kako da razviju ovu uslugu širom zemlje. "

Podrška u smanjenjivanju velikih institucija imala je samo ograničenu efikasnost. Proces transformacije velikih institucija je dugačak, jer to zavisi od napretka drugih pitanja koja su u toku, kao što su: 1 / preusmeravanje finansijskih sredstva iz velikih institucija za porodičnu podršku, 2 / preseljenje zaposlenih, što dokazuje da je teško i nailazi na određeni otpor u ime odgovarajućih radnika, 3 / razvoj alternativnih usluga i intenzivnih usluga porodične podrške da odgovore na potrebe porodica i dece (eventualno mali grupni domovi), 4 / poboljšanje planiranja i na lokalnom i centralnom nivou, posebno iz perspektive prikupljanja jačih dokaza o potrebama za uslugama.

Tabela 3 - Napredak intervencija

| Aktivnost | Napredak |
| --- | --- |
| Rezultat 2.1. Jačanje bioloških porodica i sprečavanje razdvajanja porodica |  |
| 2.1.1Pružanje tehničke podrške i izgradnje kapaciteta za podršku za proširenje postojećih napora u uspostavljanju intenzivne usluge podrške porodicama i ojačati pristup romskim porodicama koje su u višestruko nepovoljnom položaju, kao i da proširi postojeće napore kako bi se doprlo do porodica sa decom sa umerenim i teškim invaliditetom.; | Završena Godina 3 (kontinuirane aktivnosti iz godine 1): a), kontinuirani angažman porodice terenskih radnika (PS) sa pojedinim porodicama; b), kontinuirano praćenje 4 usluge od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu (RISP); v) završetak analitičkom izveštaju o pilot na PS od RISP (srpski i rezime na engleskom jeziku); d) Izgradnja kapaciteta novozaposlenih PS |
| 2.1.2. Praćenje rezultata za porodice koje imaju korist od ovih usluga, posebno sa fokusom na decu sa smetnjama u razvoju i romsku decu; | Pokrenut u godini 2, Završen u godini 3: a) komparativna analiza bazne linije i ponovo test podataka; b), prezentacija preliminarnih rezultata na konferenciji u novembru 2016. godine u Beogradu; v) sastavljanje nacrta izveštaja; g) prikaz ključnih rezultata na konferenciji u junu 2017. godine na Islandu. Završni izveštaj o rezultatima će biti završen do kraja projekta. |
| 2.1.3. Pružanje tehničke podrške za unapređenje propisa u oblasti jačanja porodice. | Pokrenut u godini 2; Završen u godini 3: a) podrška za MoLEVSA RG za razvoj standarda za intenzivne usluge porodične podrške; b) razvoj Pravilnika o intenzivnim uslugmaa porodične podrške i dostavljanja MoLEVSA; v) Status / Organogram od 3 ustanove u transformaciji. |
| Rezultat 2.2: Jačanje vođenja slučaja u centrima za socijalni rad, kako bi se "potez" planirao dalje od smeštanja dece na staranje prema podršci porodicama u riziku |  |
| 2.2.1. Razviti smernice za socijalni rad za podršku porodicama u riziku od odvajanja; održati informativne sastanke o primeni smernice; praćenje sprovođenja smernica i procene o tome da li su uspeli da: a) povećaju kvalitet podrške za porodice u riziku od razdvajanja, i b) smanje zahteve za smeštaj u institucionalno staranje; | Pokrenut u godini 2; Završen u godini 3: a) pilot indikatora za procenu rizika smeštanja deteta u institucionalno staranje završeni, uključujući štampanje i njegovu kontinuiranu distribuciju; b) Preostalih 9 treninga za CSR organizovane; v) program obuke akreditovan |
| 2.2.2. Razviti smernice za planiranje stalnosti za decu; treninzi u CSR za primenu smernica; pružaju podršku da obezbede primenu smernica; | završen u godini 3 - ukupno realizovano 28 obuka za primenu smernica za planiranje stalnosti |
| 2.2.3. Analiza romske dece u socijalnoj zaštiti u Srbiji; razvoj prakse vodiča o kulturnoj kompetentnosti u upravljanju predmetima u socijalnim uslugama; Izgradnja kapaciteta za implementaciju kulturno kompetentnog socijalnog rada | završen u godini 3: a), Vodič o kulturno kompetentnoj praksi razvijen; b) održano 6 okruglih stolova i 10 jednodnevnih info sesija; v) dodatno kvalitativno istraživanje sa romskim zajednicama dizajnirane i terenskom istraživanju završili u 4 romska neformalna naselja. Konačni izveštaj o iskustvima najvećih marginalizovanih romskih zajednica u pristupu sistemu socijalne zaštite završen do kraja projekta. |
| Rezultat 2.3.: Podrška smanjivanju dve velike institucije |  |
| 2.3.1. Procena postojećih resursa u velikim ustanovama za decu i davanje preporuka o tome kako se mogu koristiti u procesu transformacije; Izbor i razvoj detaljnog plana za smanjivanje i tranziciju dve velike institucije. | završen u godini 3: a) analiza troškova smeštaja dece u ustanovama; b) 3 individualni planovi transformacije razvijeni; v) nacionalna konferencija o transformaciji ustanovama, održana u junu 2017. godine u Beogradu |
| 2.3.2. Pružanje tehničke podrške za sprovođenje dogovorenog plana | U toku tehnička podrška - kontinuirana do kraja projekta |
| Rezultat 2.4. podrška sistemu hraniteljstva kako bi funkcionisao u najboljem interesu deteta |  |
| 2.4.1. Ojačati kapacitete regionalnih centara za hraniteljstvo tako da njihov rad olakšava sprovođenje plana stalnosti u CSR | Završen - Rezultat 2.2 povezan sa aktivnostima 2.4.2. i 2.4.3. |
| 2.4.2. Podržavaju sistem hraniteljstva da sprovede "zajedničko roditeljstvo" i pružanje pomoći za praćenje ishoda za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju | završen u godini 3 (kontinuirane aktivnost iz godine 1): a), nastavio mentorstvo pilot podrške: b) 5 grupa mentorskih sesija za ostalim centrima izvan pilot regiona; v) analitički izveštaj o pilotu "zajedničkog roditeljstva '; d) organizovanje Nacionalna konferencija o podsticanju i podršci biološkoj porodici u aprilu 2017. u Beogradu; d) sastavljanje nacrta izveštaja o rezultatima usluge za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju. Završni izveštaj o rezultatima projekta "podeljenog roditeljstva" zaa porodice sa decom sa smetnjama u razvoju da se završi do kraja projekta. |
| 2.4.3. Pružanje tehničke pomoći i podrške jačanju kapaciteta kako bi se osiguralo da se srodničko hraniteljstvo uvek istraži kao opcija u procesu smeštaja deteta i da je naknadno podržano. | Završeno u godini 2 |
| Result 2.5. Bolja upotreba finansijskih transfera za osetljive porodice i decu sa posebnim potrebama |  |
| 2.5.1. Pružanje tehničke podrške da se identifikuju izazovi u pristupu finansijskim transferima koji su važni za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju; . | Započeto u prvoj i završeno u drugoj godini |
| 2.5.2. Organizovati razgovore koji uključuju stručnjake i korisnike, kako bi se osiguralo da je odgovoreno na sve izazove i da su date preporuke; | Završeno u drugoj godini |
| 2.5.3. Pružanje jasnih preporuka o unapređenju kriterijuma, donošenje odluka i administrativnih procedura, tako da deca u opasnosti od ulaska u velike institucionalne imaju pristup relevantnim finansijskim transferima | Započeto u drugoj i završeno u trećoj godini a) pilotiranje / ispitivanje Metodologije za funkcionalnu procenu invaliditeta; b), finalizacija izveštaja o metodologiji za funkcionalnu procenu invaliditeta, uključujući i preporuke za regulatorne promene. |

## 6.3. Održivost

Ovaj kriterijum se odnosio na merenje da li će se korist od intervencija nastaviti i nakon što sredstva donatora budu povučena i u kojoj meri su do sada postignuti rezultati  održivi. Analiza je zasnovana na sedam pokazatelja: 1 / usklađivanje zakonodavnog okvira sa podrškom daljem razvoju preventivnih  usluga i poboljšanju kvaliteta formalnog staranja i podrške porodice, 2 / integracija novih znanja i veština u redovne aktivnosti stručnjaka za rad sa decom i porodicama, 3 / uključivanje zainteresovanih strana u izradu, implementaciju i monitoring reforme dečije zaštite, 4 / verovatnoća da će vlasti  na nacionalnom nivou  podržati jačanje usluga intenzivne podrške porodice/ verovatnoća da će se nastaviti napori za poboljšanje kvaliteta formalnog staranja kroz transformaciju velikih institucija i uspostavljanje preostalih domovima za decu, 6 / doprinos projekta "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite da unapredi zaštitu dece u Srbiji "do  izgleda o održivosti  nove(porodični saradnik, povremeno hraniteljstvo) i poboljšane usluge i mera (srodničko starateljstvo, vođenje slučaja, novčane naknade za porodice sa decom), i 7 / verovatnoća nacionalnih vlasti koje odobravaju propise / sigurne budžete kako bi se osigurao povećao pristup novčanim naknadama za najugroženije porodice, posebno za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju.

6.3.1. Usklađivanje zakonodavnog okvira ka podršci daljem razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta formalnog staranja i porodične podrške

U 2015. Ministarstvo(MoLEVSA) iniciralo je amandmane na tri ključna zakona sa ključnim uticajem na osetljive grupe dece, naročito dece sa posebnim potrebama. To su: Zakon o socijalnoj zaštitirad (ZSZ), Porodični zakon (PZ) i Zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom (ZFPPD). ZSZ i PZ su još uvek u procesu izmene, a novi nacrt ZFPPD ​​je bio otvoren za javnu raspravu u martu 2016, a od onda još nije ušao u zvaničnu proceduru usvajanja.

Što se tiče standarda PS kao i standarda za intenzivnu podršku porodici - koje su širi i zasnivaju se na PS i još dva usluge porodične podrške koje su realizovane u Srbiji - podržani su kroz veoma participativni proces koji obuhvata ovu evaluaciju. Ovi standardi uključuju SOS Dečija sela sa uslugama podrške porodice i ideje  o servisu "porodični mostovi". Međutim, treba imati u vidu da su usluge regulisane kroz klastere usluga. Kako PS pripada klasteru socio-edukativnih i psiho-terapijskih usluga koje nemaju sopstvene standarde, jer još uvek nije standardizovana ova grupa usluga. To je pored propisa regulisanih zakonom o socijalnoj zaštiti  razvijeno standardima za svaki klaster usluga i regulisano posebnim pravilnikom, Pravilniko o standardima je propustio ovaj klaster pružanja usluga koja je, po mišljenju eksperata, najvažniji klaster. Razlog je bio nedostatak konsenzusa među stručnjacima i praktičarima o tome kako bi ovi standardi trebalo da izgledaju. Trenutno, pošto u okviru podgrupe "servisa intenzivne podrške porodici" standardi su razvijeni, to može biti praćeno definisanjem standarda za šire / veće skupine usluga.

Za ostale usluge u zajednici, čak i ako postoje standardi i sistem usluga obezbeđuje licenciranje, MoLEVSA trenutno radi na izmenama. Amandmani su potrebni kako bi se omogućila intenzivna podrška porodicama koja će se finansirati iz nacionalnog nivoa na dosledan način, a ne samo kroz godišnje isplate ministarstava koja se izrađuju iz godine u godinu, sa slabom dugoročnom održivosti pružanja usluga. Ovo je proces koji traje generišući budžetska ograničenja i iz tog razloga može trajati godina. Mehanizam namjenskih transfera je na mestu i omogućava pristup lokalnim samoupravama da primaju transfere za uspostavljanje i razvoj usluga u zajednici. Čini se da postoji pitanje odgovornosti o tome kako lokalne samouprave troše sredstva koja pokazuje da, uprkos postojećim uputstvima ili smernicama o tome kako ta sredstva treba da se potroše i kako te usluge mogu da se utvrde nedostatak praćenja i izveštavanja sistema ostaje usko grlo. Opštine, u saradnji sa MoLEVSA, lokalne samouprave i gradskih sekretarijata rade na nekim smernicama. Međutim, određene izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti su potrebne u cilju finalizacije ovog procesa kako bi se osiguralo praćenje sistema izveštavanja na mestu. Prema rečima predstavnika MoLEVSA će biti usvojen ove izmene u prvom kvartalu 2018. godine.

U smislu opšteg okvira politike, u 2016. Vlada je usvojila zapošljavanja i socijalne reforme programa (ESRP) kao ključni strateški dokument koji definiše ključne prioritete u oblasti socijalne inkluzije. ESRP prvenstveno pokriva tržišta rada i zapošljavanja, ljudski kapital i veštine, socijalnu inkluziju i socijalnu zaštitu, kao i izazove u penzionom sistemu i zdravstvenoj zaštiti. Istovremeno zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koji je imao dosta negativnih efekata na socijalne usluge na lokalnom nivou koji je proširen na naredne dve godine.

Vlada je ponovo osnovala Savet za prava deteta koji obavezuje da razvije novu Nacionalnu strategiju za zaštitu dece od nasilja i Nacionalni plan akcije za decu u 2017. Odbor za prava deteta koju je usvojila u februaru 2017 zaključno sa razmatranjima u drugom i trećem periodičnom izveštaju o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji u kome se preporučuje da država ugovornica: hitno smanji smeštanje dece mlađe od 3 godine na staranje i sprovođenje mera da smanji broj dece u velikim ustanovama za DPP, reforma sistema socijalne zaštite i mere koje omogućavaju DPP  kojima je potrebna stalna briga i pomoć da ostanu sa svojim biološkim porodicama.

6.3.2. Integracija novih znanja i veština u redovnim aktivnostima profesionalaca koji rade sa decom i porodicama

Oba projekta realizovana u referentnom periodu sadrže aktivnosti na podizanju kapaciteta za osoblje za u centrima za socijalni rad koji rade u sistemu zaštite dece. Ukupna percepcija stručnjaka socijalne zaštite u vezi obuke je da na nivou sistema  postoji jak naglasak na porodici kao korisniku usluga i da je postignut uspeh u olakšanju međusektorske saradnje. Voditelji slučaja smatraju da im je obuka dala priliku da  bolje odgovore na potrebe porodica i da poboljšaju komunikaciju sa PS. Isto tako, PS su utvrdili da im je obuka pomogla da pruže bolju podršku porodicama. I voditelji slučaja i PS da zahvaljujući treninzima koji su obebeđeni projektom došlo do porasta kvaliteta procene i donošenja odluka u slučajevima.

Smernice za podršku porodicama u riziku od izdvajanja i obuke o planiranju stalnosti su ocenjene od voditelja slučaja kao pozitivne, ali oni smatraju da se ne može primeniti sve što su naučili zbog sistemskih ograničenja. "Prisustvovao sam obuci planiranja stalnosti i ustanovio sam da je vrlo korisna, ali postoje poteškoće na svakodnevnom nivou kada je toliko temeljna da nismo u mogućnosti da primenimo u praksi znanje koje smo stekli  zbog obima posla. Stručno usavršavanje je veoma važno, ali mislim da naše granice dolaze ne samo iz  ne znanja. CSR je preopterećen sa previše posla da bi mogao da se održi kvalitet. Imamo dobre podzakonske akte, ali ne i dovoljno sredstava."

Čak i u odsustvu podataka o tome kako je praksa promenjena, čini se da praksa jeste promenjena a podaci na sistemskom nivou pokazuju sve veći udeo dece u srodničkom smeštaju, stalan trend u pogledu broja dece na formalnom staranju, kao i smanjenje broja dece u rezidencijalnoj zaštiti. S obzirom na mandat CSR može se zaključiti da je došlo do promene u ponašanju voditelja slučaja koji donose odluke o opcijama za  staranje o deci.

Profesionalci iz sistema socijalne zaštite iz četiri grada u kojima je intervencija kulturno kompetentne prakse  imaju različita iskustva sa ovim novim alatom. Dok u Beogradu stručnjaci  iz sistema socijalne zaštite smatraju da se oni već  ponašaju u skladu sa kulturnom raznolikosti, u Novom Sadu stručnjaci očekuju kontinuitet u obrazovanju kada je reč o kulturno kompetentnoj praksi i posebno predrasudama o Romima. Čini se da profesionalci iz Niša nisu pohađali ovu obuku, dok  u Kragujevcu još uvek postoji potreba za boljim praćenjem etničkih manjina u sistemu socijalne zaštite. "Nije dovoljno vremena prošlo da vidim rezultate ove obuke o kulturno kompetentnoj praksi. Nismo bili u mogućnosti da uključimo sve u trening. Moramo  intenzivno raditi na uvođenju ove prakse, što bi bilo moguće tokom  supervizijskih sastanaka u CSR. Vreme će pokazati da li će se stavovi profesionalaca i voditelja slučaja promeniti kada su u pitanju etničke grupe, posebno Romi. Zato je kulturno kompetentna praksa, posebno kada je reč o predrasudama o Romima, potrebna. Veliki broj dece na staranju dolaze iz romskih manjina. Mi ne znamo da li je tu zbog njihove etničke pripadnosti ili zbog njihove finansijske situacije. "

6.3.3. Uključivanje zainteresovanih strana u izradu, sprovođenje i praćenje reforme zaštite dece

Detaljno je dokumentovano da reforme za staranje o deci zahtevaju pristup više zainteresovanih strana. To je slučaj i u Srbiji, u smislu da sve intervencije koje su projektovane i realizovane u referentnom periodu sprovođene su u partnerstvu na lokalnom i nacionalnom nivou, pored strateškog partnerstva između UNICEF i MoLEVSA. Na primer, u procesu izrade nove metodologije za funkcionalnu procenu invalidnosti, UNICEF je organizovao velike konsultacije  sa stručnjacima iz oblasti socijalne zaštite i zdravstva, ali i sa organizacijama za osobe sa invaliditetom. Posebna pažnja je posvećena u obezbeđivanju koordinacije sa procesom povezanim sa uvođenjem registra dece sa smetnjama u razvoju u okviru zdravstvenog sistema, sa ciljem da se osigura usklađivanje pokazatelja u svim sektorima. Takođe, je UNICEF sarađivao sa nekoliko nevladinih organizacija za realizaciju različitih ključnih aktivnosti. Nacionalno Udruženje profesionalaca u oblasti socijalne zaštite bilo je partner za jačanje CSR za podršku porodicama sa decom koja su pod visokim rizikom od smeštaja na institucionalno staranje. Praćenje razvoja usluga u zajednici i analiza politika za unapređenje novčane pomoći za porodice i dece, posebno dece sa smetnjama u razvoju, preduzete su u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku. Praćenje usluga za jačanje porodice je realizovana u saradnji sa RISP i Fakultetom političkih nauka (Univerzitet u Beogradu).NVO IDEAS je bio ključni partner u razvoju nove metodologije za funkcionalnu procenu vezanu za novčane naknade za invaliditet, u podršci razvoju rezidencijalnih planova institucije za transformaciju i ulaza za regulatorne promene.

Prema izjavi predstavnika  Mreže za nacionalne organizacije za decu Srbije (NVO MODS) njeni članovi su obavešteni od strane RISP o razviju i implementaciji usluge PS u Beogradu i Nišu. Članovi MODS su imali priliku da se upoznaju i sa okvirom službe i da direktno razgovaraju sa korisnicima. Pored toga, članovi MODS su učestvovali u radu Radne grupe sa ministarstvom zaduženom za izradu propisa za usluge intenzivne podrške koje su dizajnirane da spreče izdvajanje izporodice.

Obe  usluge jačanja porodice koje su razvijene u posmatranom periodu imaju jaku participatornu komponentu. U slučaju PS, učešće najmanje jedne od odraslih osoba u planiranju rada sa porodicom i posvećenost članova porodice servisa su od ključnog značaja za uspeh intervencije. Praktično iskustvo CPSU iz četiri opštine je da je ova usluga isprobana i pokazala se uspešnom, učešće porodica je takođe veoma važno, jer su oni ti koji ukazuju da neko iz njihovog okruženja ili njihove zajednice može da postane povremeni hranitelj.

Iskustvo sa terena o praćenju usluge PS pokazalo je da roditelji / porodice mogu da se povežu sa grupama za samopomoć. Grupni rad u okviru pružanja usluga i formiranje mogućih grupa samopomoći se smatra kao važan način da se poboljša podrška porodice nakon korišćenja usluge. Evluacija PS utvrdila je da ovaj servis dobar most ka formalnim sektorima (obrazovanje i zdravstvo), ali postoji prostor za poboljšanje usluge PS da postane servis koji pomaže porodicama da se povežu sa neformalnim grupama i drugim "društvenim kapitalom" u okviru njihovih zajednica.

6.3.4. Verovatnoća da će vlasti na nacionalnom nivou podržati  intenzivne usluge  jačanja porodica u nacionalnom sistemu socijalne zaštite

Paralelno sa kontinuiranim procesom licenciranja državnih i nedržavnih usluga u 2016. Vlada sprovodi  namenske transfere za finansiranje usluga u zajednici u nerazvijenim opštinama u Srbiji (2016. - 400 miliona dinara izdvojeno, u 2017. - 700 miliona dinara izdvojeno ). Vlada je takođe najavila da će namenski transferi, predviđeni od strane SVL postati redovna praksa u narednim godinama i treba da se  omogući dalji razvoj i održivost socijalnih usluga u zajednici. Ovo ukazuje na to da će se finansijska održivost usluga intenzivne porodične podrške biti osigurana sa centralnog nivoa. Čini se da ovo više nije pitanje sredstava zbog dostupnosti namenskih transfera, ali lokalne samouprave nisu  pokazale odgovornost kada je u pitanju pružanje usluga. Ovo nije pitanje poverenja u lokalnu samoupravu, već je stvar njihove sposobnosti. Prema podacima RISP, u 2016. oko 83 lokalne samouprave prijavilo se za troškove tih sredstava, od 293 mil. dinara, dobili su 232 mil dinara. (80%) je utrošeno za namenjene usluge i 17 mil. dinara je vraćeno. Praksa je da su  lokalne samouprave jednostavno ponovo usmeravale sredstva na centre za socijalni rad. Mali broj JLS je vratio namenske transfera, a neki od njih su počeli nabavku ovih usluga veoma kasno. MoLEVSA je preduzelo napore da podrži lokalne samouprave i da identifikuju rešenja kako da se spreči ova različita upotreba sredstava, kao što je da obezbede sredstva posle lokalne samouprave  dobiju usluge. Česte promene lokalnih vlasti  i preopterećenje u centrima za socijalni rad sa povećanjem odgovornosti su glavne prepreke za razvoj usluga na lokalnom nivou. otud ideja o minimalnom broju usluga finansiranim od starne nacionalnog nivoa.

Vlada je u više navrata potvrdila svoju nameru da institucionalizuje PS. Ovo je potvrđeno od strane predsednika vlade(od 2017god) u njenom ekspozeu i ubrzo je potvrđeno na televiziji od strane sadašnjeg predsednika. nedavno je Ministarstvo potvrdilo planove da institucionalizuje uslugu izmenama zakona o socijalnoj zaštiti.

U procesu obezbeđivanja održivosti povremenog hraniteljstva MoLEVSA je naišla na problem obezbeđivanja finansiranja. Ovo je prevaziđeno od starne MoLEVSA davanjem skupa instrukcija, ali trenutno podzakonski akti su u nacrtu da se reši ovaj problem na mnogo bolji način nego što je to do sada učinjeno.

Što se tiče porodičnih saradnika na nivou MoLEVSA se smatra veoma važnom uslugom koja je pokazala veoma dobre rezultate i  mora da bude uvedena. Za sada ova usluga je definisana u okviru Radne grupe za izmenu SVL kao društveno-obrazovni servis. Međutim, u srpskom sistemu socio-obrazovne usluge se finansiraju iz budžeta JLS i postoji velika zabrinutost o održivosti usluge ukoliko se to stavi u nadležnosti administracije na lokalnom nivou. Rešenje koje je pronađeno za ovu uslugu regionalnog servisa treba finansirati od strane državnog budžeta. Ovo rešenje je prihvaćeno od strane Radne grupe i ako PS uđe u zakonodavstvo u ovom obliku će biti održiv.

6.3.5. Verovatnoću nastavka napora za poboljšanje kvaliteta formalnog nege kroz transformaciju velikih institucija i uspostavljanje preostalih domovima za decu

Prvobitna ideja za transformaciju institucija je da se uspostave centri za decu i porodicu i da se izmene SVL kako bi se uključile u pravne osnove za uspostavljanje ovih centara. Ova ideja je uključena u nacrtu plana za transformaciju institucija. Institucije su izradile svoje planove transformacije i oni planiraju da izdvoje deo svojih sredstava za centre za decu i porodice. Kada osnivač ovih institucija odobrava planove, biće usvojeni oni planovi za transformaciju, ali za sada su na nivou predloga.

U ovom procesu, Radna grupa za transformaciju institucija, koja je osnovana u okviru projekta IPA-finansira, preporučuje se MoLEVSA, kao finansiranje entiteta, da se primeni prilagođen pristup i pruži podrška individualnih planova transformacije za svaku instituciju poštujući karakteristike svake ustanove i zajednice u kojoj se nalazi ustanova kao i potencijalnih zaposlenih.

U ovom procesu, Radna grupa za transformaciju institucija, koja je osnovana u okviru projekta IPA-, preporučuje da MoLEVSA bude preuzme finansiranje entiteta, da se primeni prilagođen pristup i pruži podršku individualnim planovima transformacije za svaku instituciju poštujući karakteristike institucija i zajednica u kojoj se nalazi ustanova i potencijal svojih zaposlenih.Čini se da  predstavnici institucija vide korist od ovakvog pristupa jer smatraju da se poštuju njihova uloga u procesu i  aktivno učešće u procesu odlučivanja koji nije bio čest slučaj u drugim reformama. Tokom poslednjeg sastanka Radne grupe usvojena je odluka da se stvore formalne i zakonske odredbe da se integrišu u SVL novi organizacioni modeli usluge koje se pružaju od strane centara za decu i porodicu i u aktima definisati osnove za dalje transformacije . Međutim, na MoLEVSA nivou se vrši analiza s obzirom da bi bilo lakše u smislu implementacije usvojiti ove odvojene planove ili doći do jednog plana za sve institucije.

U junu ove godine, tokom nacionalne konferencije o transformaciji rezidencijalnih ustanova za decu i uloge u pružanju podrške porodicama MoLEVSA objavila svoju posvećenost daljoj transformaciji dečjim domovima u centrima za decu i porodice i razvoj master plana treba da bude usvojen od strane Vlade Srbije.

6.3.6. Doprinos projekta "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite da unapredi zaštitu dece u Srbiji" održivosti nove perspektive i poboljšane usluga i mera

Saopšteno je da je strategija održivosti projekta bila široko priznata od strane partnera projekta na nacionalnom i lokalnom nivou. Na nivou politike, održivost je osigurana sa fokusom  na prioritetima koji su identifikovani od MoLEVSA u zapošljavanju I Program Prioriteta Socijalne Reforme za daljim izmenama i merama u oblasti socijalne i dečije zaštite i penzijskog sistema, kao što su: 1 / povećati pokrivenost i poboljšati adekvatnost novčanih davanja, povećati podršku (biološkim) porodicama u riziku, 2 / nastavi proces deinstitucionalizacije i razvoj vaninstitucionalnih usluga u zajednici, 3 / izgradi i ojača mehanizme i kapacitete za ne-materijalnu podršku biološkim porodicama u riziku, 4 / poboljšanje sistema dugoročne nege, 5 / poboljšanje kvaliteta usluga, jačanje nadzornih i regulatornih mehanizma.

Sve intervencije uvedene u okviru projekta (isprobane usluge, izmene i dopune zakona, izgradnja kapaciteta) su dizajnirane da budu uključene u sistem i da budu finansijski podržane. Sledeće godine će biti donesena nova strategija socijalne zaštite. S obzirom na ovu novu strategiju zakon o socijalnoj zaštiti će biti revidiran, takođe ključni podzakonski akti za socijalni rad i njihove standarde. Glavna uska grla koje pominje većina zainteresovanih strana se odnose na prilično česte promene donosioca odluka koji sprečavaju kontinuitet reformi, kao i nedovoljna organizacija i saradnja među sektorima. Uprkos kašnjenju  u donošenju odluka potrebnih da bi se osigurao nastavak mera projekta, preovladava mišljenje zainteresovanih strana da će to biti integrisano u sistem, jer postoji široki konsenzus oko predloženih rešenja. "Naš problem na nacionalnom nivou su česte promene na vrhu, one ne menjaju kurs politika, samo usporavaju promene". Česti izbori predstavljaju izazov u pogledu obezbeđenja održivosti i uvođenja dobre prakse.UNICEF i EU su obavili ključnu ulogu u obebeđivanju konstinuiteta u reformi sistema zaštite dece u vreme dinamičnih političkih promena.

Što se tiče promene u finansijskim tokovima i budžet utiče na budućnost formalnog staranja, jedina negativna tendencija u ovom trenutku je smanjenje broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Za usluge u zajednici dobijena je podrška od MoLEVSA kroz pozive i predloge od strane ministarstva, ali izgleda da  rezultati procesa na nivou MoLEVSA nisu vrednovani zbog nedostatka kapaciteta opština da obezbedi efikasno trošenje sredstva. Što se tiče izdvajanja iz državnog budžeta došlo je do ozbiljnih rezova koji su uticali na sistem. Čini se da  poređenje između 2012. i 2016. pokazuju smanjenje od 26 stalno zaposlenih radnika. u pojedinim slučajevima angažovani su ljudi na povremenim ugovorima i ako se računaju ovi zaposleni smanjenje je manje.Ipak veliki oslonac na privremeno zaposlene povećava već veliki nivo stresa na poslu.

6.3.7. Verovatnoća da nacionalne vlasti  podrže propise / sigurne budžete kako bi se osigurao veći pristup novčanim naknadama za najugroženije porodice, posebno za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju

Nova metodologija za funkcionalnu procenu invalidnosti, koja je pilotirana sa 268 dece sa smetnjama u razvoju i potpuno zasnovan na ICF-CI (Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, invalidnosti i zdravlja - verzija za decu i omladinu), je spremna za podnošenje MoLEVSA. Prema podacima UNICEFa, funkcionalna procena će početi da se primenjuje sledeće godine, a do kraja ove godine biće pilotirani i odgovarajući zakoni (u zdravstvenom sektoru) će biti pripremljeni. Međutim, čini se da promene pravilnika u zdravstvu nije lak proces zbog otpora zdravstvenog sistema, što može generisati kašnjenja koja se ne odnose na budžet, ali se odnose na mentalitet i odsustvo međusektorske saradnje.

Dokazi sa terena ukazuju na činjenicu da će nacrt zakona o finansijskoj pomoći za porodice sa decom uskoro biti usvojen od strane aktuelne Vlade. Prema MoLEVSA, ova vlada se obavezala da usvoji zakon do kraja ove godine. On je dostigao fazu kada su različita ministarstva dala svoje zvanične stavove o nacrtima zakona i to je poslednja faza pre upućivanja nacrta zakona parlamentu. "Ne mislim da bi trebalo da bude problema u realizaciji ovog dečjeg dodatka. To je samo proces usvajanja zakona koji uzima mnogo vremena i ne postoje bilo kakvi problemi sa dodatkom za negu deteta. Nema toliko dece koja će imati koristi, u 2012. godini dodatak za negu je koristila 6.465 dece do 18  i to ne predstavlja opterećenje za državni budžet, a nije dečiji dodatak".

Dečji dodatak će biti lako dostupan za svaku porodicu. Novi zakon smanjuje administrativne procedure. Siromašne porodice će automatski dobiti dečiji dodatak i neće morati dodatno da apliciraju što znači da ne moraju da prolaze kroz duge ili komplikovane procedure. "Tokom procesa revizije zakona uvedene su neke promene koje imaju za cilj da štite  siromašnu decu. ono što je ostalo do sada je samo da zakon bude usvojen i implementiran. Naravno, još uvek postoje neka politička pitanja u vezi sa tehničkom stranom zakona. Na primer, u vezi sa porodiljskim odsustvom, u trenutnoj verziji zakona postoje opcije da neko ostane nepokriven, dok  novi zakon predviđa potpunu pokrivenost, što je veoma dobro, ali to će biti tehnički izazov za vladu. Postoje mnoge administrativne promene, koje se trebaju implementirati u novi softver, itd "

## 6.4.Uticaj

Ovaj kriterijum analizira koliko promene nastale datim intervencijama, sa posebnim naglaskom koliko ima pomaka u reformi zaštite dece  u podržavanju bioloških porodica i sprečavanju razdvajanja  i kako utiču na najugroženije porodice i decu. Pokazatelji su sledeći: 1 / doprinos intervencija na promenu broja dece u ustanovama, broj dece u specijalizovanim velikim institucijama,  ukupan broj dece u formalnom staranja, 2 / efekti usluga za jačanje porodice (porodični saradniki i povremeno hraniteljstvo) u smislu benefita  za decu i porodice koje učestvuju u njima 3 / doprinos projekta "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite da unapredi zaštitu dece u Srbiji" na uticaje smene u reformi zaštite dece prema sprečavanju razdvajanja porodice i podršku najugroženijim porodicama sa decom, i 4 / posmatrane promene koje donose intervencije u životima korisnika.

6.4.1. Doprinos intervencija na promenu broja dece u ustanovama, broj dece u specijalizovanim velikim institucijama i ukupan broj dece na formalnom staranju

Uticaj promena koje donose intervencija se pokazao spornim, ne zato što se ne mogu detektovati na nivou terena ili u dostupnim podacima, već zato što je teško precizno merenje direktno pripisianje na sprovedene intervencije. Na primer, u slučaju broja i stope dece na staranju (Slike 2 i 3) podaci pokazuju pad (od 916 dece 0-17 jo krajem 2013. na 742 dece 0-17 io na kraju 2016), koji nije karakterističan samo za perioda obuhvaćen evaluacijom, već je prisutan  u zemlji u poslednjih 10-14 godina. Intervencije nisu ni dizajnirane niti sprovodene na takav način da  direktno utiču na smanjenje broja dece  na staranju tj deinstitutionalizaciji, već  se fokusiraju na osnovne uzroke smeštaj dece  u zaštitu odnosno na jačanje biološke porodice. Iz te perspektive, kao što je naznačeno na slici 3, stope dece na staranju konstantno opadaju tokom referentnog perioda za starosne grupe 3-6 i 7-17 g, dok je za starosnu grupu 0-2 g,  veoma malo povećanje od 2015. do 2016. godine.

Slika 2 - Broj dece na staranju (sve vrste) na kraju godine(2013-2016)

Posmatrano iz rodne perspektive, stopa devojčica i dečaka ima opadajući trend, nešto veći kod dečaka koji su bili zastupljeniji  na staranju od devojčica, što ukazuje na blago smanjenje jaza ravnopravnosti (39% djevojčica i 61% dečaka u 2013. godini u poređenju sa 39,7% devojčica i 60,3% dečaka u 2016.). Fokus intervencije je manje očigledna kada je u pitanju rod, stoga se ovaj efekat, može pripisati drugim spoljnim faktorima nego ovim intervencijama

Slika 3 - Stopa dece na staranju na 100000 dece, razvrstane po polu i starosti (2013 - 2016)

Raspoloživi podaci (slika 4) pokazuju da na nacionalnom nivou postoji i porast broja DPP na staranju (od 536 dece na kraju 2013. godine na 594 na kraju 2016. godine) i + povećanju učešća  DPP u ukupnom broju dece u rezidencijalnim ustanovama tokom referentnog perioda od 58,5% na kraju 2013. na 80,1% na kraju 2016. Prema podacima RISP, ukupan broj DPP u svim velikim ustanovama smanjen je sa 577 u 2012. na 416 u 2106. Dinamika ovih podataka treba da se posmatra kao rezultat sve većeg fokusa na približavanje lošeg kvaliteta staranja u velike institucije za DPP i potrebe da se iz presele  iz velikih institucija u male domske zajednice. Smatra se da dalje pritisak na smanjenje broja dece na staranju ne predstavlja svrhu u sebi. Ipak, nemajući DPP na staranju zahteva da svaka zajednica ima čitav niz usluga u zajednici hranitelja blizu bolnice. Ovo predstavlja zaokret u daljem razvoju staranja o deci prema smanjenju broja dece na rezidencijalnom staranju(ali ne u institucijama) kao rezultat porasta kvaliteta rezidencijalnog staranja.

Između 2013. i 2015. godine udeo DPP u ukupnom broju dece na hraniteljstvu  se skoro udvostručio od 11,6% na kraju 2013. godine na 21,2% na kraju 2015. godine, ali je smanjen na 20% na kraju 2016. godine. Profesionalci koji rade u sistemu socijalne zaštite sa porodicama koje imaju DPP  ukazuju na potrebu daljeg razvoja usluga za ove porodice, kako bi se bolje odgovorilo na ostale nepokrivene potrebe. "Podeljeno hraniteljstvo je osnovano samo u Novom Sadu, gde je najbolje, dok u malim sredinama nije razvijeno, a  ideja je bila da se razvije ova uslugu tamo gde je najpotrebnija, što je slučaj u malim sredinama." "Podeljeno/povremeno hraniteljstvo doprinosi da se pomogne porodici da se brine o svojoj deci, ali  to nije dovoljno da pomogne DPP. Takođe imamo neke usluge za DPP, ali one nisu dostupne svuda i nije dovoljno da podrže porodice koji imaju DPP. Troškovi usluga i dalje predstavljaju problem, a to je ozbiljan teret za resurse porodice. "

Drugi aspekt uticaja  se odnosi na smanjenje broja  dece na rezidencijalnom smeštaju u referentnom periodu. TM / RISP podaci u referentnom periodu pokazuju povećanje procenta dece koja su  se vratila u biološke porodice sa 17,2% u 2013. na 23,2% u 2015. sa blagim smanjenjem na 21,8% u 2016. (Slika 5). Teško je zaključiti šta  je doprinos intervencija u ovom napretku. Međutim, jedan od ciljeva usluge PS "je da podrži povratak dece u biološke porodice i dokazi sa terena upućuju da ova služba ima neke efekte u tom pogledu u gradovima u kojima je realizovan servis. Takođe razvoj planova stalnosti promoviše vraćanje u porodicu.

Slika 4 - Broj dece 0-17 godina starosti na staranju na kraju godine, prema statusu invaliditeta (2013 - 2016)

Isti skup podataka ukazuje da je oko jedne četvrtine dece koja su napustila smeštaj u periodu 2013-2016  prebačen u drugu ustanovu. Nije jasno kakav je put ove dece, odnosno u koju vrstu institucije su se prebacivali i iz kojih razloga. Ipak, kretanje dece iz jednog oblika staranja u drugi smatra se veoma stresnim za decu, ona moraju biti pažljivo pripremljena i veoma dobro opravdana. Više podataka u tom smislu bi doprineo povećanju kvaliteta monitoringa o refermi staranja dece u narednim godinama.

Studija o deinstrumentalizaciji i transformaciji institucija u zemlji ukazuje da je na kraju 2013. godine samo 3% dece u ustanovama smešteno u malim domskim zajednicama kapaciteta od 12 ili manje korisnika. To bi bilo indikacija da je ukupno, u zemlji bilo skromnog napredka ka pomeranju od rezidencijalnog zbrinjavanja u velikim ustanovama za staranje ka malim domskim zajednicama. Došlo je do promena u posvećenosti od stručnog osoblja na nacionalnom nivou, ali to se nije pokazalo kao snažan uticaj. Pre referentnog perioda UNICEF podržao MoLEVSA da napravi pet malih domskih zajednica za DPP, ali u poslednje vreme je postignut napredak. Ova situacija je potvrđena od strane nekih stručnjaka koji su učestvovali u ovoj evaluaciji: "Mi moramo da razvijemo manjem obimu objekata do sadda ovo nije u dovoljnoj meri obrađeno od starne reeforme socijalne zaštite u našoj zemlji.

Slika 5. distribucija dece koja su napustila smeštaj tokom godine, prema razlogu napuštanja (2013-2016)

Prema / RISP podacima TM broja i stopi dece u formalnom staranju porastao je od 6.047 dece na kraju 2013. na 6.062 u 2016. godini (slika 7). Udeo dece u hraniteljskim porodicama u odnosu na  svu decu u formalnom staranju povećan je sa 84,9% na kraju 2013. godine na 87,8% na kraju 2016. godine (Slika 8). Ovi trendovi su veoma slični sa onima koji postoje na početku referentnog perioda.

Slika 6 - Broj dece u formalnom zaštite na kraju godine (2013 - 2016)

Udeo DPP u formalnom staranju je u značajnom porastu između 2013. i 2014. godine, a zatim praćen umerenim smanjenjem krajem 2015. i blagim padom na kraju 2016. godine (Slika 9). Početna varijacija verovatno je akumuliran efekat pokretanja projekta "Zaustavljanje smeštanja dece mlađe od 3 u institucionalni smeštaj i razvoj usluga za porodice u riziku", u posmatranom periodu sa intervencijama pre 2013. koje takođe imaju fokus na DPP i njihove porodice. Ove intervencije su podigle svest profesionalaca socijalne zaštite o važnosti hraniteljstva za DPP jer između 2013. i 2014. godine prema TM podacima broj DPP u hraniteljskim porodicama skoro udvostručen u zemlji (od 595 dece u hraniteljskim porodicama na kraju od 2013. do 1.028 na kraju 2014. godine). Naredne varijacije udela DPP u ukupnom broju dece na formlnom staranju izgleda da slede put sprovođenja intervencija u referentnom periodu, u smislu da su efekti pilot usluga za DPP i njihove porodice postali da se više vidljivi i merljivi u 2016., iako su napori‚napravljeni u prethodnoj godini.

Slika 7 - Broj dece na formalnom staranju na kraju godine, prema vrsti smeštaja (2013 -2016)

Slika 8. Broj dece od 0-17 na formalnom staranju na kraju godine, prema invaliditetu

Čini se da su u posmatranom periodu  mlađa deca manje zastupljena na formalnom staranju. Udeo dece 0-2 g i 3-6 g na formalnom staranju na kraju godine smanjen sa 7,1%, odnosno 11,3% u 2013. na 6,3% i 9,6% u 2016. (slika 9).

Slika 9 - Distribucija dece 0-17 godina na formalnom staranju na kraju godine, prema starosti (2013 - 2016)

Projekat finansiran od strane Novak Đoković Fondacije posebno usmeren na decu ispod 3g i voditelje slučaja iz centara za socijalni rad ukazuje na poseban fokus na mlađoj deci: "Mi preporučujemo da se više usredsređuju intervencije na mlađu decu, što znači da imamo veći broj zahteva za dati prioritet u ovoj ciljnoj grupi, jer je ukupni cilj usluge (povremenog hraniteljstva)  da spreči roditeljski "burn out" i da ih podrži da nastave da brinu o svojoj deci, i zadržavanju malog deteta u porodici  gde su mu / joj bolje šanse za budući razvoj. "Takođe, prema evaluaciji  pilotiranja PS od strane 936 dece  obuhvaćene studijom oko jedne četvrtine (25,4%) su bili mlađi od 5 godina. Porodični saradnici su prijavili nekoliko prednosti koje su porodice sa mlađom decom imale od ove usluge, kao što su olakšavanje pristupa uslugama čuvanja dece, unapređenje roditeljskih veština, rane intervencije / upućivanje na zdravstvene usluge, itd. Dakle, čak i u odsustvu preciznog merenja, ovo su jaki dokazi da su dva projekta doprinela smanjenju smeštanja mlađe dece na formalno staranje.

6.4.2. Efekti usluga za jačanje (porodični saradnik i povremeno hraniteljstvo) u smislu davanja za decu i porodice koje učestvuju u njima

Postoje različiti pogledi na koristi od usluga za jačanje porodica i dece, ali generalno postoji visoka zahvalnost za ove usluge, kako iz perspektive krajnjih korisnika tako i od zainteresovanih strana uključenih u planiranje, implementaciju i praćenje.

Evaluacija studije PS procenjuje povećanje staranja o deci u porodici zbog poboljšanja porodičnih odnosa, unapređenja roditeljskih veština, poboljšanje statusa oba deteta i odraslih članova i poboljšanju životnih okolnosti. Prema dokazima iz ove studije servis je ostvario svoj cilj: da promoviše kapacitete porodica u obezbeđivanju sigurnosti deteta, smanjuju zanemarivanja i nasilja prema detetu u porodici, obezbeđuje uslove za dobar i kvalitetan razvoj deteta u porodičnom okruženju. Napredak je postignut u 80% porodica korisnika, u 36% porodica napredak je ocenjen kao delimičan, u 25% porodica postoji blagi napredak, a pun napredak je postignut u oko 19% porodica.

Druga studija sprovedena od strane Centra za istraživanje  u socijalnom radu i socijalnoj politici Fakulteta političkih nauka (Univerzitet u Beogradu) ukazuje na to da oko 2/3 od 30 intervjuisanih porodica smatra da  sadržaj, trajanje i intenzitet  usluge PS uglavnom odgovaraju na njihove potrebe, pre svega, jer je intervencija bila 1 / specifična i prilagođena potrebama porodice i situacije, 2 / dogovorena sa porodicom u postavljanju ciljeva i realizaciji aktivnosti koje su dovele do boljih rezultata, 3 / sveobuhvatna u smislu da  odgovara različitim aspektima života porodice i poteškoćama vezanim za roditeljstvo DPP (roditeljska znanja i veštine) podsticanju razvoja i lečenje DPP itd, 4 / zasnovana na zajedničkim odnosima, gde posvećenost, iskrenost, profesionalizam, samopouzdanje, istrajnost i optimizam PS omoćava članove porodice, i 5 / decu, i fokusiran na porodicu, koja je podržala razvoj DPP u porodičnom okruženju i zajednici.

Kada su u pitanju deca  u svim oblastima intervencije usluga PS je postigla pozitivne rezultate. U oblasti obrazovanja (gde je primećen napredak u 86,9% dece) napredak nije merio samo bolje rezultate u školi,  i na osnovu ispravnosti pohađanje nastave, poboljšanje ponašanja u školi sa vršnjacima i / ili nastavnika i da li  dete ili mlada osoba treba da bude uključena u vannastavne aktivnosti. Pored toga, promene se odnose i na promenu u stavovima roditelja u vezi sa pohađanjem škole ili ponašanjem roditelja u  saradnji sa školom, što je doprinelo optimizaciji dostignuća dece u školi, kako u oblasti obrazovanja i u odnosu na ostale aspekte ( socijalizacija i ponašanje). Pored toga usluga porodičnog saradnika je sarađivala sa decom da ih ohrabri da preuzmu ličnu odgovornost u skladu sa svojim godinama.

Visok napredak u zdravstvenom stanju dece (sa 85,8% dece) je ostvaren. PS je podržao porodicu da dobiju potrebnu zdravstvenu dokumentaciju za decu, upis dece na redovne zdravstvene preglede zadovoljavanja zdravstvenih potreba deteta, čime se smanjuje ili sprečava zanemarivanje dece. Bilo je slučajeva kada je PS motivisao porodicu da uključe dete u psihijatrijsko lečenje.  Pored motivisanje roditelja i dece, PS je uspostavio kontinuiranu saradnju i blagovremenu razmenu informacija sa psihijatrom deteta. Kada je reč o zdravstvenim problemima (posebno razvojnim), postignut je napredak u radu sa porodicama sa mlađom decom.

Kada je reč o DPP PS je usmeren pre svega da identifikuje probleme dece u porodici, školi, zajednici i da obezbedi optimalne uslove lečenja, tako da deca mogu da ostvare svoj optimum u granicama svojih mogućnoati. Napredak je prijavljen u 2/3 porodica korisnika.

U funkcionisanju odraslih značajan napredak je postignut u promeni percepcije roditelja o situaciji u kojoj se nalazi njihova porodica i deca. Porodični saradnik se pokazao  kao značajna podrška za porodice u kojima se desilo nasilje, sa roditeljima sa mentalnim teškoćama i zavisnicima od psihoaktivnih supstanci. Mnogo posla je urađeno na emocijama i ponašanju odraslih, a najveći napredak je postignut u izgradnji sposobnosti socijalne prilagodljivosti i na poboljšanju odnosa prema sebi. Takođe, PS je intervenisao u oblasti odnosa među članovima porodice. Najznačajniji aspekt odnosa je odnos roditelj - dete.

Porodični saradnik je radio sa roditeljima na poboljšanju  životnih veština, kao što je kako obezbediti adekvatnu ishranu dece, higijene kuće, efikasno upravljanje porodičnim budžetom. Sve ovo doprinelo je smanjenju zanemarivanja i povećava sigurnost deteta u porodici. Roditelji su značajno povećali svoje samopoštovanje, a članovi porodice unapredili svoje životne veštine i pokazali pozitivan stav prema životu; porodica je  postala sposobna da se nosi sa stresom usled finansijskih teškoća; odnos između porodice i pružaoca ostalih usluga je poboljšan - porodice su naučile kako da koriste druge usluge za pomoć.

Životne okolnosti, u vezi sa domaćinstvom, prihodima ili pribavljanju dokumenata, bili su oblici praktične pomoći od ključnog značaja za uspeh PS. Iako je podrška u prikupljanju dokumenata često veoma složen proces, ovo je bila veoma uspešna aktivnost (u 90% situacija bilo je napretka, ili bar delimičnih napredaka). Tokom pilot faze, usluga je mogla da obezbeđuje materijalnu podršku porodicama direktno, u robi / uslugama, retko u novcu.  Dobro primenjena materjalna podrška doprinela je vidljivim promenama u ponašanju porodice. Dostupnost diskrecionog finansijskog fonda se često smatra kao osnova za PS da se preuzmu značajniji koraci za podizanje donacije u cilju poboljšanja životne situacije porodice.

Evaluacijom su sagledana i ograničenja PS i ona ukazuju da je u polovini porodica suspendovan rad, prestanak pružanja usluge od strane provajdera, dok je u trećini slučajeva porodica odbila usluge, a preostali su bili slučajevi tehničkih okolnosti za prestanak pružanja usluge (kao što je premeštanje porodice).  Broj porodica za koje je usluga prekinuta je bio mnogo niži u 2015. nego na početku pružanja usluge u 2013.Ovo je rezultat unapređenja kriterijuma za upućivanje na uslugu dok PS unapređuje svoje veštine i znanja.

Kombinacija ekstremnog siromaštva i ozbiljan nedostatak motivacije i kapaciteta za promenu je bio prisutan u značajnom broju porodica koje nisu napravile nikakav napredak i usluga je suspendovana. U oko 22% ovih porodica jedno ili više dece je već odvojeno pre nego što je usluga pružena. Ovo ukazuje na dugotrajno prisustvo rizika za decu i / ili odsustvo sposobnosti roditelja da se brinu o svojoj deci. Voditelji slučaja često ukazuju na to da je PS "poslednje sredstvo" za neke porodice, dok  za druge PS nije mogao učiniti više nego potvrdio odluku CSR da uklone dete iz porodice.

Podaci sa terena ukazuju da porodice sa umerenim rizikom imaju veću korist od PS. Muti problemske porodice ne dobijaju dovoljno pomoći samo od ove službe, jer je trajanje usluge suviše kratko, a ne mogu da se reše njihovi problemi samo na 6-10 meseci. Ovim porodicama treba ili paket usluga, ili duže trajanje ovog servisa.

Efekti usluga povremenog hraniteljstva za porodice i decu su ocenjeni od strane Centra za istraživanje socijalni rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Prema ovoj studiji roditelji se osećaju opuštenije i traže pomoć sa manje neprijatnosti i imaju više vremena za sebe. Ova usluga je doprinela povećanju uključenosti i dece i roditelja u zajednicu. Povremeni hranitelji, osim skromne i nedovoljne finansijske podrške (u skladu sa roditeljima), stekli su nova znanja koja im omogućavaju da unaprede svoje veštine i neki roditelji smatraju da su stekli veću vidljivost u svojoj zajednici.

Efekti usluge za decu su procenjeni od strane oba roditelja i voditelja slučaja kao veoma povoljna, jer su deca stekla nova iskustva van porodice, razvili su mrežu kontakata u proširenoj porodici i u zajednici, provode više vremena u kreativnim aktivnostima i učenju novih veština, srećni su i uživaju u novim iskustvima, a postali su samostalniji i manje zavisni od svojih bioloških roditelja.

Na nivou zajednice, uspostavljena su nova partnerstva tokom pilota usluge (s međusektorskim komisijom, školom, udruženjima u zajednici  itd) su vredni resursi za dalji rad na socijalnoj inkluziji. Profesionalni socijalni radnici centara za socijalni rad, CPSU i drugih institucija socijalne zaštite koje učestvuju u pilotu ovog servisa  imaju odličnu priliku da ponovo razmotre i poboljšaju svoje prakse, da razviju odnose saradnje i saradnje sa roditeljima.

Generalno,  prema CPSU gde je usluga isprobana, bilo je nekoliko pozitivnih efekata u realizaciji ovog servisa: 1 / biološke porodice bile su u stanju da dele neke od svojih problema vezanih za njihovu DPP sa drugom porodicom i na taj način da sačuvaju svoje resurse i da se ne iscrpljuju, 2 / omogućena je komunikacija dece sa drugim ljudima, 3 / po prvi put je treća strana uključena u krug porodice - do sada porodice DPP se oslanjaju samo na lekare i celoj situaciji je pristupano samo iz perspektive zdravstvene zaštite, a psihološki problemi su u potpunosti ignorisali, i 4 / trenizi su obavljeni u porodicama, čime se poboljšava mogućnost staranja o deci.

6.4.3. Doprinos projekta "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite  radi unapređenja zaštite dece u Srbiji" na uticaj promena u reformi zaštite dece u cilju prevencije razdvajanja porodice i podrške najugroženijim porodicama sa decom

Kao što je prikazano u prethodna dva pod-odeljaka koji razmatraju uticaj intervencije projekta, posebno kroz razvoj usluga jačanja porodice, projekat je imao veliki doprinos u sprečavanju razdvajanja porodice za slučajeve najugroženijih porodica i dece koji su cilj ovog projekta. Ocenjujući uticaj projekta na nivou promena u reformi zaštite dece u odnosu na prevenciju je izazov, jer nije bilo nikakvih konkretnih definisanih pokazatelja za merenje promena u prevenciji na početku projekta i na kraju, kao i zbog  pripisivanja kauzalnosti bilo kojih promena u vezi sa  projektom bi bilo pojednostavljeno moglo bi dovesti do previda kompleksnosti prevencije. Čak je projekat implementirao intervencije sa velikim potencijanim uticajem na sistem što zbog odlaganja održivosti još uvek nije u mogućnosti da ukaže na uticaj.

Međutim, distribucija dece koja su ostala bez roditeljskog staranja u toku godine prema starosti u protekle četiri godine (Slika 10) pokazuje da je manje beba i male dece zastupljeno na kraju referentnog perioda. Kao što je već objašnjeno, postoje dokazi sa terena da je u praksi upućivanja CSR prioritet usluga podrške porodici dat za mlađu decu i izgleda da imaju doprinos u prevenciji izmeštanja.

Slika 10. distribucija dece bez roditeljskog staranja prema uzrastu, tokom godina (2013-2016)

Projekat se bavio i jačanjem srodničkog hraniteljstva pružanjem tehničke pomoći,  razvojem "Smernica za srodničko hraniteljstvo" koji je objavljen i široko distribuiran na 14 jednodnevnih informativnih sesija i dostigao je 77% obučenih u CSR. Podaci TM / RISP pokazuju da je između 2013. i 2016. procenat dece bez roditeljskog staranja smeštene u srodničke porodice  značajno porastao od 18,3% u 2013. na 59,4% u 2016. (Grafikon 11). Dokazi sa terena  upućuju na doprinos projekta za ovaj trend. Ovi podaci jasno pokazuju pomak od smeštaja dece na rezidencijalno staranje, ka smeštaju na porodični smeštaj ali to nije pokazatelj za povećanje sprečavanje razdvajanja porodice. U pogledu najugroženije dece, nije jasno koliko je dece na srodničkom hraniteljstvu, na primer DPP,pa je teško proceniti kako je ova osetljiva grupa imala benefita od ovih promena.

Studija o efektima povremenog hraniteljstva za porodice i decu je zaključila da je ova služba  imala pozitivne ishode za oba roditelja (naročito u vezi sa prevencijom izgaranja) i decu. Treba napomenuti da je skoro 60% dece obuhvaćene studijom bilo DPP. Praktično iskustvo deli osoblje CPSU koji je učestvovalo u ovoj evaluaciji i  takođe ukazuje na značaj povremenog hraniteljstva za sprečavanje odvajanje DPP od svojih porodica. "Nekada sam radila u CSR. Nažalost, bila sam u poziciji da donesem odluku stavljanje DPP u instituciju. Ova deca su imala roditelje i ja sam svesna razloga koji su roditelji imali za smeštaj. Oni su jednostavno bili iscrpljeni i nisu imali kapacitet da se više brinu za dete i nije bilo usluge podrške za njih. Zbrinjavanje dece postao je veliki izazov za njih. Nisu imali drugog izbora nego da smeste dete u instituciju. Razvoj usluga, izvan institucija stvara nove mogućnosti za smanjenje opterećenja na biološke porodice. Sada uspevaju da se brinu o deci,  te usluge sprečavaju ili odlažu njihovu odluku da smeste dete, jer više nisu sami. "

Što se tiče doprinosa  PS-u sprečavanju razdvajanja najugroženije dece od njihovih porodica, procena RISP je da je od 366 porodica koje su uključene u uslugu do januara 2016, u 13 porodica došlo do izdvajanja dece (3.3% porodica). Od 936 dece u ovim porodicama, 22 dece je izdvojeno (2,4% od ukupnog broja dece uključene u ovaj servis). Prema vrsti porodice, polovina porodica koje su korisnici usluga su porodice sa jednim roditeljem, koje se smatraju ekstremno ugroženim u Srbiji. Sa aspekta izvora prihoda porodice, uglavnom, 59,1% porodica prima finansijsku socijalnu pomoć i dečji dodatak (u 39,9% porodica). Romske porodice čine 37% uzorka. Oko 88. 9% romskih porodica uključenih u uslugu su korisnici finansijske pomoći. Podaci su potvrdili visoku socio-ekonomsku ugroženost porodica, što je uvećalo njihovu ranjivost i onemogućilo roditeljima da obezbede sigurno i podsticajno okruženje za razvoj deteta u porodici. Definisane su četiri dimenzije za operacionalizovanju teškoća i problema, prednosti i potencijale porodica: životnim uslovima, dete karakteristike, karakteristike odraslih i odnosa karakteristika (roditelj-dete odnosima, saradnji, odnosima sa šire porodice i zajednice. Definisane su četiri dimenzije u operacionalizovanju teškoća i problema, prednosti i potencijala porodica: životni uslovi, karakteristike deteta, karakteristike odraslih i karakteristike odnosa (roditelj-dete, saradnja, odnosi sa širom porodicom i zajednicom). Ovo ukazuje da je obezbeđena usluga porodicama koje su opterećene višestrukim i kompleksnim teškoćama ili koje su imale mnoge nezadovoljene potrebe i značajno su uticale na funkcionisanje roditelja i ukazivale na faktore rizika  za zlostavjanje ili zanemarivanje.

Slika 11. Distribucija dece bez roditeljskog staranja tkom godine, prema tipu smeštaja (2013-2016)

6.4.4. Intervencije sa najizraženijim uticajem na biološke porodice i njihovu  decu

Sve intervencije sprovedene tokom referentnog perioda su dizajnirane da ojačaju biološke porodice i decu, i njihov uticaj bi trebalo da bude u sinergiji. Iz tog razloga zaključivanje da je uticaj jedne intervencije izraženiji u poređenju sa uticajem druge intervencije izgleda da je netačan. Međutim, analiza postignuća svake intervencije se meri je na osnovu nekoliko elemenata, kao što su: 1 / broj krajnjih korisnika (porodica i deca) obratio, 2 /  Teritorijalna / geografskih pokrivenost (lokalne ili nacionalne), 3 / potencijal za širenje / umnožavanje i 4 / uočljivi efekti mogu pružiti određenu indikaciju o potencijalu svake intervencije da dovede do očekivane promene u porodici i životima dece.

Pilot PS i njena dostignuća izgleda da su bila predmet značajne pažnje sistema socijalne zaštite  i sistema alternativnog staranja. Prema najnovijem izveštaju UNICEF dostupnim za ovu procenu, ova intervencija dosegla je do 760 porodica i 1.639 dece. Ova usluga pilotirana je u četiri grada (Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad). Rečeno je da je ova usluga je predmet "regionalizacije" (tj pružanje van opštine u kojoj se nalazi servis) i to je već pokazalo direktan / merljiv efekte na krajnje korisnike. Iz tog razloga ova intervencija se može smatrati da imaju veliki potencijal  i uticaj na porodice i decu.

Jačanje vođenja slučaja u centrima za socijalni rad se kreće od planiranja smeštaja, prema podršci porodicama u riziku iako nije planirano da se bavi krajnjim korisnicima (porodicama i decom) aktivnosti obuke su dostigle broj od 1030 obučenih voditelja slučaja i drugih profesionalaca iz različitih regiona,ne samo iz četiri opštine koje obuhvataju usluge jačanja porodice. Takođe, druge aktivnosti tehničke pomoći usmerene su na podizanje kapaciteta centara za socijalni rad iz svih krajeva zemlje. Ova intervencija ima veliki potencijal za širenje zbog činjenice da su alati koji su razvijeni trenutno distribuirani za korišćenje svih centara za socijalni rad. Rečeno je da intervencije imaju vidljive efekte na krajnje korisnike jer omogućuju upućivanje  PS.

Podržavajući smanjenje dve velike institucije uključuje skup aktivnosti i tehničke pomoći u cilju smanjenja ukupnog broja dece na staranju sa posebnim naglaskom na DPP. Ova intervencija je imala značajne efekte na krajnje korisnike u smislu da je cilj postavljen za smanjenje ukupnog broja dece na staranju je prijavljen kao ispunjeni, dok je cilj za smanjenje broja DPP u velikim dečjim domovima  samo delimično ispunjeni. Potencijal za generisanje uticaja ove intervencije je prilično osrednji zbog kašnjenja u usvajanju master plana od strane Vlade za transformaciju dečjih domova u centrima za decu i porodice.

Unapređenje sistema hraniteljstva  za rad u skladu sa "najboljim interesom deteta" uključen u pilotiranje" popvremenog hraniteljstva  '(tj staranja kao podeljenog roditeljstva) i jačanje srodničkog staranja. Broj porodica i dece koji su imali pristup službi bio je mali (oko 40 porodica), zbog administrativnih barijera i ograničenog kapaciteta centara za socijalni rad, ali se pokazao kao dobar efekat na porodice i decu i da ima srednji potencijal za širenje, jer CPSU ne pokrivaju celu zemlju.

Intervencija u cilju boljeg korišćenja finansijskih transfera usmerenih prema DPP podržava razvoj metodologije za funkcionalnu procenu invaliditeta kao osnova za pristup dodatku za invaliditet. ovaj  instrument je prvi put isprobana sa 268 DPP i bio je predala na MRZSZ. Ima veliki potencijal za širenje, jer kad je vlada jednom usvoji imaće efekte na svu DPP i njihove porodice.

Tabela 6.- Procena mogućih intervencija "za generisanje uticaja"

| Intervencija | Broj korisnika | Teritorjalna pokrivenost | Potencijal za diseminaciju/multiplikaciju | Efekti za posmatranje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje bioloških poroddica i sprečavanje izddvajanja dece (PS) | Visok | Lokalni (četiri opštine) | Visok | Da |
| Jačanje vođenja slučaja u CSR kako bi se planiranje pomerilo od smeštanja ddece na podršku porodicama | Ne odnosi se na krajnje korisnike | Nacionalni | Visok | Da |
| Podrška smanjenju velikih institucija | Nizak | Regionalni | Srednji | Da |
| Unapređenje hraniteljstva u skladu sa najboljim interesom deteta | nizak | Lokalni | Srednji | Da |
| Bolja upotreba finansijskih transfera za DPP | Srednji | Lokalni | Visok | Da |

## 6.5. Efikasnost

Efikasnost u ovoj evaluaciji je sagledana iz perspektive u kojoj meri je rukovođenje intervencijama odgovorilo na rokove i efikasno korišćenje resursa i procenu, a zasnovana je na dva pokazatelja: 1 / korišćenja raspoloživih resursa uloženih na strateški i ekonomičan način i 2 / upotreba resursa dobro koordinirana u cilju podsticanja sinergija i izbegavanja preklapanja.

6.5.1. Korišćenje raspoloživih resursa na strateški i ekonomičan način

Prema ukupnim budžetima dva projekta, u posmatranom periodu UNICEF je iskoristio 3,280,000 evra od donatora (EU-IPA i Novak Đoković Foundation) i doprineo sa 365.000 evra. Treba napomenuti da efikasnost može biti ne samo u finansijskim sredstvima, ali i u ljudskim resursima i vremenu uloženom od strane osoblja. U poređenju sa prosekom od 36% za cenu ljudskih resursa od ukupnog programa za zaštitu dece u nekim zemljama u regionu, na primer, u slučaju projekta koji finansira Novak Đoković Fondacije tzv "sredstva za podršku programu", uključuju upravljanje, administrativne i prikupljanje sredstava plus "indirektne troškove podrške" predstavlja oko 16%, što pokazuje veoma dobar nivo efikasnosti.

Prema izveštaju EU  praćenja rezultata (ROM) IPA  budžet projekta bio je dovoljan za isporuku svih projekata  koji su obavljeni do danas. Resursi su na raspolaganju kada je to potrebno, a struktura budžeta je predstavila planirane troškove za svaku aktivnost. Izdvajanja su pravilno kanalisana. Aktivnosti prema finansijskom planu su realizovane, a budžet je u skladu sa tim potrošen. Što se tiče efikasnosti u angažovanje sredstava donatora, UNICEF-a je imao skoro 100% stopu isplate što ukazuje na visok nivo efikasnosti i kapaciteta da  se koriste sredstva u skladu sa planiranim sredstvima.

UNICEF je utrošio finansijska sredstva na osnovu jasno utvrđenih internih propisa i pažljivim posmatranjem zahteva donatora. Raspodela sredstava je urađeno na primer za konsultantske usluge pomoću konkurentog pristupa koji uključuje objavljivanje RFPs i ToR i izbor najbolje ponude, uzimajući u obzir i tehničke zasluge i cenu. Za naknade pojedinačnih konsultanata angažovan je unutrašnji raspon naknada koje se primenjuju u odnosu na nivo iskustva i obrazovanja kandidata. Za putne troškova postoje standardi utvrđeni UN DSA i po pravilu korišćenja letova na ekonomskoj klasi itd. Sve su to preduslovi za obezbeđivanje izbora najboljeg načina raspodele sredstava.

U slučaju budžetskih ušteda, sredstva su preraspodeljena za aktivnosti koje su identifikovane u skladu sa potrebama korisnika i takođe, uz saglasnost donatora. Na primer, Upravni odbor IPA  projekta odobrio je u martu 2017 zahtev za produženje projekta bez troškova (od 36 do 41 meseci). Ovo je zatražio nakon ušteda na velikom broju budžetskih linija koje su omogućile proširenje pilot-FOS za dodatna tri meseca.

6.5.2. Korišćenje dobro koordinisanih resursa u cilju podsticanja sinergije i izbegavanja preklapanja

Zaposleni u UNICEF su bili odgovorni da obezbede sistematsko praćenje, prikupljanje i analizu napretka i postizanja planiranih rezultata za oba projekta. Sekcija za zaštitu dece u UNICEFovoj Nacionalnoj Kancelariji je bilo odgovorno za upravljanje, koordinaciju, praćenje i izveštavanje o aktivnostima, u bliskoj saradnji sa nacionalnim partnerima.

Praćenje aktivnosti bile su: redove terenske posete, sastanci sa državnim organima, akademskim svetom i NVO koji su učestvovali u realizaciji, koji su prisustvovali radionicama i drugim aktivnostima projekta, kao i godišnje izveštaje sa ključnim akterima. Kvalitet upravljanja UNICEF aktivnosti vezanih za obe programske komponente su veoma cenjeni od strane donatora i partnera.

Za projekat IPA, Upravni odbor projekta je osnovan u početnoj fazi. Ključni akteri predstavljeni u ovom odboru su sledeći: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, UNICEF Srbija, Republičko javni Tužilaštvo, Vrhovni kasacioni sud i Pravosudne akademija. Prema Početnom izveštaju projekta, glavne funkcije Upravnog odbora projekta su sledeće:

- da nadgleda implementaciju projekta i osigurati da se odvija u skladu sa planovima;

- da daje smernice o svim strateškmi kao i operativnim aktivnostima;

- da podrži realizaciju projekta kroz priznavanje glavnih projektnih inicijativa, rezultata i dokumenata koji pružaju preporuke kada je to potrebno;

- da se komentariše i razgovara o izveštaju o projektu koji je pripremio UNICEF;

- da se proceni napredak projekta i strateška orijentacija projekta;

• da identifikuje izazove za dalju implementaciju i razvoj rešenja projekta;

• da se izrade preporuka o planiranju vremena i sadržaja aktivnosti;

• da  se komentariše i razgovara o izveštaju projekta, uključujući  početni izveštaj;

• da obezbedi političku i drugu podršku koja je potrebna za implementaciju i predlaže novi ili sugeriše prilagođavanja radi aktivnosti;

• da odobrava godišnje planove i bilo kakve promene  prvobitno planiranih aktivnosti ili budžeta. UNICEF ov projektni tim se sastoji od pet članova ( pokrivajući obe komponente)  odgovorne za ukupnu realizaciju aktivnosti kao što je definisano u Početnom izveštaj projekta i dogovoreno sa Upravnim odborom projekta. Tim je takođe pružio podršku Upravnom odboru Projekta deluje kao njegov sekretarijat, odnosno  da organizuje sastanake, priprema materijale, vodi zapisnik, itd

Pored toga, podrška je obezbeđena od strane drugog osoblja UNICEF, kao što je: Predstavnik, zamenik predstavnika, komunikacija i tim za operacije.

Svi ovi institucionalni aranžmani kojima upravlja UNICEF zajedno sa određenim strukturama vlasti postavili su osnovu za blisku saradnju u smislu koordinacije napora, razmene informacija i rešavanju problema do kojih se došlo tokom realizacije projekta. Dokazi prikupljeni  na terenu pokazali su da svi učesnici posvetili dovoljna sredstva za sprovođenje aktivnosti socijalne zaštite, obezbeđenje materijala i podataka. Prema Izveštaju projekta ROM, timovi  socijalne zaštite  i stručnjaci su veoma osetljivi na pitanja i ostali sa pozitivnim izgledima da ova zajednička akcija bude od velikog značaja za dalje nastavljanje procesa. Operativno,  aktivnosti izgradnje kapaciteta omogućile su razmenu informacija, razvoj veština i mogućnosti uvođenja međunarodnih instrumenata najbolje prakse. Ovo je urađeno koristeći sve raspoložive resurse, uključujući i osoblje i mesta, uključujući i one predviđene projektom.

# 7. Zaključci

Relevantnost

Intervencije su izvedene iz prioriteta nacionalnog zakonodavstva, strategija i planova Vlade, prioriteta za pristupanje EU i obaveza zemlje u vezi sa ugovorima o ljudskim pravima i konvencijama. IPA Projekat je veoma bitan sa stanovišta komplementarnosti i nastavka sa prethodnim projektima koji su podržani od strane međunarodnih donatora (uglavnom EU, ali ne ograničavajući se samo na EU). Intervencije implementirane u referentnom periodu su dizajnirane da budu usklađene sa međunarodnim standardima i propisima. Dokumenti oba projekta se odnose na prava deteta i prava osoba sa invaliditetom, što ih čini veoma relevantanim iz perspektive deteta. U projektnoj dokumentaciji IPA projekta jasno se navodi da je projekat konceptualizovan oko „najboljeg interesa deteta“ kao vodećeg principa za unapređenje reformi prema sistemu koji je fokusiran na dete.

Na osnovu dizajna usluge PS  je koncepiran odgovor na uočene nedostatke usluga podrške za porodice sa višestrukim i kompleksnim problemima. Značaj selekcije korisnika i mehanizma upućivanja bio je predmet stalnih analiza pilota ovog servisa.

Podeljeno/povremeno hraniteljstvo je konceptualno razvijeno počevši od ideje pružanja podrške kako bi se smanjio teret na biološke porodice DPP, čime se izbegava smštanje dece u instituciju čak i na kratko vreme. Kao čvrstu osnovu za važnost ovog servisa, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu počeo je pripremu ove usluge konsultantske za roditelje DPP o njihovim potrebama.

Sve u svemu, IPA projekat je relevantan jer se fokusira na jačanje ugroženih porodica i pokazalo se da sa pravom vrstom podrške ove porodice mogu da obezbede brižnije i podsticajnije okruženje za svoju decu. Visoka relevantnost projekta takođe proizilazi iz više aspekata sistema koji su istovremeno adresirani odnosno jačanje CSR (vođenje slučja i srodničkog hraniteljstva), pružanje usluga u zajednici kroz jačanje porodice, finansijskog aspekta, i transformacije ustanova.

Efikasnost

Razvoj usluge porodičnog saradnika je veoma važan za voditelja slučaja i porodicu zbog intenzivnije podrške i boljeg praćenja i nadzora porodice. Pre razvoja PS, došlo je do velikog opterećenja i odgovornosti za centre za socijalni rad i voditelje slučaja da pokriju sve oblasti porodičnog funkcionisanja, da nadgledaju, sprovede mere i aktivnosti porodične podrške predviđene planom. Iskustvo stečeno u praksi dokazuje da multiproblemske porodice trebaju usluge na duži vremenski period, ali za porodice koje se suočavaju sa akutnim krizama, moguće je uvesti neke promene i  pomoći im u ovom intervalu od pružanja usluga predviđenih porodičnim saradnikom ( maksimum 12 meseci).

Takođe, zbog PS kompetence profesionalaca i osoblja CSR su sistemski povećane. To pokazuje i činjenica da su kasnije u realizaciji ovog servisa centri za socijalni rad bili uspešniji u otkrivanju porodica za koje je služba bila odgovarajuća.

Planovi stalnosti su usvojeni od strane CSR u saradnji sa korisnicima, ali praksa je pokazala da ovo nije u potpunosti pod kontrolom CSR, jer postoje spoljne okolnosti vezane za druge potrebe porodice, koje mogu da spreče da se realizuju ovi planovi. Efikasna primena plana zahteva sistemsku podršku i veze  između različitih sektora i dok je ovo regulisano zakonom u praksi odgovornost prpada isključivo CSR. Veiko ograničenje u vezi sa kapacitetom voditelja slučaja je prikazano velikim opterećenjem i povećanjem odgovornosti paralelno sa povećanjem broja slučaja.

Što se tiče povremenog hraniteljstva, članovi porodice koji s uspostavili vezu sa detetom su izabrani za pružanje ove usluge. Ova usluga se pokazala kao veoma korisna, osim kada je reč o administraciji, jer se odluka za pružanje usluga donosi na kraći period i svakog meseca CSR treba da donese novu odluku. Glavni izazovi u vezi sa ove dve usluge odnose se na nedovoljan broj zaposlenih u centrima za socijalni rad i CPSU, kao i neizvesnosti u vezi njihove održivosti.

Nedostatak usluga u zajednici ograničava sposobnost sistema da odgovori na potrebe biološke porodice i da spreči izdvajanje. Na nivou MoLEVSA  postoje ograničenja ne samo o održivosti ovih usluga, ali i o tome kako da se podrži njihov razvoj u zajednicama u kojima oni ne postoje. Intervencije realizovane u referentnom periodu više doprinose podizanju svesti o porodici i profesionalcima iz sistema socijalne zaštite na značaj usluga u zajednici a mnogo manje stvarnom razvoju ovih usluga. Još jedan doprinos intervencija usmerenih na jačanje porodice (PS i povremeno hraniteljstvo) bio je da se poveća upućivanje ugroženih porodica na usluge u zajednici.

Tri plana transformacije su razvijeni za Zvečansku - Beograd, SOS dečija sela - Novi Sad i Duško Radović - Niš i predstavljeni su Radnoj grupi ministarstva pre konačnog usvajanja od strane MoLEVSA. Ovi planovi su sveobuhvatni, na osnovu temeljne analize kapaciteta i potreba. Poznato je da implementacija zahteva vreme i resurse. U skladu sa međunarodnim standardima za DI, planovi su izrađeni na osnovu individualne potrebe svakog deteta trenutno smeštenog u institucije i u skladu sa sredstvima na lokalnom i regionalnom nivou, tako da ta institucija planira da organizuje usluge koje odgovaraju regionalnim potrebama.

Metodologija za funkcionalnu procenu invalidnosti je pravi pomak od čisto medicinske procene invaliditeta prema proceni koja uzima u obzir funkcionalne kapacitete DPP. U novom zakonu o finansijskoj pomoći za porodice sa decom dečji dodatak za DPP je povećan sa 30% na 50%, što je doprinelo jačanju biološke porodice.

Uprkos birokratskom funkcionisanju administracije i ograničenja, bilo u broju ili u profesionalnom svojstvu osoblja koje je uključeno, sistem socijalne zaštite u zbrinjavanju dece dokazuje da ima potencijal za međusektorsku saradnju. Pilotiranje usluge PS zahtevalo je saradnju stručnjaka u sistemu socijalne zaštite (npr PS) sa medicinskog osoblja ili sa obrazovnim institucijama. Zbog veoma praktične prirode rada, usluga PS je model međusektorske saradnje na lokalnom nivou.

Održivost

U 2015. godini, Ministarstvo (MoLEVSA) je iniciralo izmene i dopune tri ključna zakona sa značajnim uticajem na ugrožene grupe dece, uključujući i decu sa smetnjama u razvoju. To su: Zakon o socijalnoj zaštiti (ZSZ), Porodični zakon (PZ) i Zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom (ZFPPD). ZSZ i PZ su još uvek u procesu izmene a novi nacrt ZFPPD ​​je bio otvoren za javnu raspravu u martu 2016, a od onda još nije ušao u zvaničnu proceduru usvajanja.

Što se tiče standarda za PS kao i standarda za intenzivnu podršku porodice - koji su širi i zasnivaju se na PS, još dve usluge porodične podrške  su realizovane u Srbiji - oni su podržavali veoma participativni proces ova dva projekta koje pokriva ova evaluacija.  Pošto su u okviru podgrupe "usluga intenzivne podrške porodice" standardi  razvijeni,  može doći do definisanja standarda za veći klaster usluga (odnosno klaster socio-edukativnih i psiho-terapijskih usluga). Za ostale usluge u zajednici, čak i ako postoje standardi i sistem usluga, MoLEVSA trenutno radi na izmenama licenciranje zajednice. Amandmani su potrebni kako bi se omogućila intenzivna podrška porodici koji će se finansirati iz nacionalnog nivoa na dosledan način, a ne samo kroz godišnje isplate ministarstava koja se izrađuju iz godine u godinu, sa slabom dugoročnom održivosti pružanja usluga. Opštine, u saradnji sa MoLEVSA, lokalnom samoupravom i gradskim sekretarijatom rade na nekim smernicama. Međutim, određene izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti su potrebne u cilju finalizacije ovog procesa kako bi se osiguralo praćenje  usluge. Prema rečima predstavnika MoLEVSA ove izmene će biti usvojene u prvom kvartalu 2018. godine.

Ukupna percepcija stručnjaka socijalne zaštite u vezi obuke je da je na nivou sistema postojao jak naglasak na porodici kao korisniku usluga  i to je dovelo do olakšanja međusektorske saradnje. Voditelji slučaja smatraju da im je obuka dala priliku da bolje odgovore na potrebe porodica i da se poboljša komunikaciju sa PS. Obuka, mentorstvo i supervizijska podrška usluge PS je dostigla visok standard i kontinuitet. Kvalitet usluga, prema evaluaciji koju je objavio Fakultet političkih nauka u Beogradu je dostignut zahvaljujući kompetencama uključenih ljudi, visokoj motivaciji i posvećenosti poštujući klijente i posebne veštine za rad na unapređivanju odnosa među članovima porodice. To je bio rezultat fokusa na intervencije u izboru, kao i tokom treninga, jer je okvir usluge PS predviđen na početku projekta istakao značaj motivacije, posvećenosti i izgradnje odnosa sposobnosti. Ova kompetentnost je takođe usmeravala dizajn obuke.

Smernice za podršku porodicama u riziku od izdvajanja i obuke o planiranju stalnosti su cenjene od voditelja slučaja, ali oni ne priznaju da sve što su naučili mogu sprovesti u praksu zbog sistemskih ograničenja. Obe usluge  jačanja porodice  koje su razvijene u posmatranom periodu imaju jaku participativni komponentu.

Finansijska održivost usluga intenzivne porodične podrške  treba osigurati sa centralnog nivoa. Ovo je prevaziđeno  davanjem skupa instrukcija MoLEVSA, ali trenutno podzakonski akti su u nacrtu da reše ovaj problem na mnogo bolji način nego što je to do sada bilo moguće. Što se tiče  PS na nivou MoLEVSA se smatra veoma važnom uslugom koja je pokazala veoma dobre rezultate . Za sada je ova usluga definisana u okviru radne grupe za izmjenu ZSZ kao regionalni servis koji se finansira iz centralnog budžeta. Ovo rešenje ima za cilj da obezbedi minimalni nivo dostupnosti usluga za najugroženije i one u situaciji rizika, ravnomerno dostupan u svim opštinama, a to je moguće jedino kroz regionalno pružanje i nacionalno finansiranje. Ipak ova moguća rešenja su bliža restriknivnim u smislu da je finansiranje usluga od strane lokalne zajednice otvorena alternativa.

Prvobitna ideja za transformaciju institucija  da se uspostave centri za decu i porodicu i da se izmeni ZSZ u cilju uključivanja u pravni osnov za uspostavljanje ovih centara. Ova ideja je uključena u nacrtu plana za transformaciju institucija. Tokom poslednjeg sastanka Radne grupe usvojena je odluka da se stvore formalne i zakonske odredbe da se integrišu u ZSZ novi organizacioni modeli usluge koje se pružaju od strane centara za decu i porodice i u aktima definisaim za osnove dalje transformacije. Međutim, na nivou MoLEVSA se vrši analiza s obzirom da bi bilo lakše u smislu implementacije usvojiti ove odvojene planove ili doći do jednog plana za sve institucije.

Glavni izazovi za održivost dostignuća reforme  do sada se odnose na prilično česte promene donosioca odluka koji sprečavaju kontinuitet reformi, kao i da nedovoljna organizacija i saradnja među sektorima. Što se tiče promene u finansijskim tokovima i budžeta koji utiču na budućnost formalnog staranja jedina negativna tendencija u ovom trenutku je zamrzavanje zapošljavanja stvaranje smanjenje broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite.  Nacrt zakona o finansijskoj pomoći za porodice sa decom će uskoro biti usvojen od strane aktuelne Vlade. Pored povećanja dečjeg dodatka za DPP, revizija zakona predviđa upis DPP u predškolske ustanove. Sadašnji zakon obezbeđuje da udeo troškova koji  plaćaju roditelji  budu pokriven direktno iz državnog budžeta, ali samo za DPP koji su upisani u segregisane tzv "razvojne" grupe u predškolskim ustanovama. UNICEF je zastupao i pomogao da se obezbedi da ova odredba u novom nacrtu zakona, trenutno u procesu usvajanja, bude više inkluzivna, odnosno ne favorizuje odvojene grupe i da roditeljski udeo treba da bude plaćen iz nacionalnog budžeta za svu DPP koja su upisana u predškolsko bez obzira na sastav grupe. Pobljšanja se takođe odnose na olakšavanje administracije kao i na povećanje pokrivenosti DPP.

Uticaj

Intervencije su dizajnirane da dođe do smanjenja broja dece u na staranju fokusiranjem na osnovne uzroke smeštaj dece na staranju odnosno na jačanje biološke porodice. UNICEF se dosledno zalaže za sistem nege deteta koji se ne oslanja na institucionalno zbrinjavanje i zastupa ovu temu na dnevnom redu. U sve aktivnosti su uključeni predstavnici MoLEVSA (posebno iz odeljenja koja odobrava smeštaj u rezidencijalnoj zaštiti). Pre više od pet godina MoLEVSA je uvelo kontrolisanja mehanizama ulaska u redencijalne ustanove i to je uticalo da se smanji broj dece. Tako su stope dece na staranju konstantno opadale tokom referentnog perioda za starosne grupe 3-6 I 7-17 , dok je za starosnu grupu 0-2 blago povećan broj dece. Od 2015 do 2016.

Na nacionalnom nivou postoji i porast broja DPP na staranju i povećanje učešća DPP u ukupnom broju dece na staranju u posmatranom periodu. Ukupan broj DPP u svim velikim institucijama je smanjen. Dinamika ove situacije treba da se posmatra kao rezultat sve većeg fokusa na uticaj na loš kvalitet staranja u velikim institucijama za DPP i potrebu da se krene od velikog obima institucionalne zaštite ka malim grupnim domovima. Smatra se da dalje pritisak na smanjenje broja dece na staranju ne predstavlja svrhu po sebi. Ipak, da DPP ne bi ulazila na smeštaj, potrebno je da svaka zajednica ima čitav niz usluga u zajednici i hranitelja blizu bolnice.

Ovo ukazuje na promenu u pristupu i dalji razvoj nacionalne brige o deci u pravcu smanjenja broja dece na rezidencijalnom (ali ne i institucionalnom) staranju, kao rezultat povećanja kvaliteta  rezidencijalnog staranja. Takođe, treba napomenuti da je između 2013. i 2015. godine udeo DPP u ukupnom broju dece u hraniteljskim porodicama skoro udvostručen. Distribucija dece  bez roditeljskog staranja u toku godine prema uzrastu, u protekle četiri godine pokazuje da je manje beba i male dece zastupljeno na kraju referentnog perioda. Između 2013. i 2016. procenat dece bez roditeljskog staranja smeštenih  kod srodnika je značajno povećan.

Postoje različite perspektive o prednostima porodica u jačanju usluga za porodice i decu, ali generalno postoji visoko uvažavanje ovih usluga, kako iz perspektive krajnjih korisnika i od zainteresovanih strana uključenih u planiranje, implementaciju i praćenje.  Evaluaciona studija pilota PS je zaključila da usluga doprinosi boljem roditeljstvu i brizi o deci u porodicama koje su imale koristi od usluge zbog poboljšanja porodičnih odnosa, unapređenje roditeljskih veština, poboljšanje statusa deteta i odraslih članova i unapređenja životne situacije.

Što se tiče dece  u svim oblastima intervencija PS postignute su pozitivne promene nakon što je usluga završena. Tako, u oblasti obrazovanja napredak nije samo bolji rezultat u školi,  već i pohađanje nastave, poboljšanje ponašanja u školi sa vršnjacima i / ili nastavnika i  uključivanje deteta ili mlade osobe u vannastavne aktivnosti. U odnosu na zdravlje deteta, visok nivo napretka je ostvaren. Usluga PS podržava porodicu da dobije potrebnu zdravstvenu dokumentaciju za staranje o deci, pristup deci reglarnim zdravstvenim aktivnostima i smanjenje zanemarivanja zdravstvenih potreba dece. Kada je reč o DPP  usluga PS je usmerena pre svega da se identifikuju problemi dece u porodici, školi, zajednici i da se obezbede optimalni uslovi lečenja, tako da deca mogu da ostvare svoj optimum u granicama svojih mogućnosti. U funkcionisanju odraslih značajan napredak je postignut u promeni percepcije roditelja u kojoj posmatraju svoje porodice i decu.

Efikasnost

Izdvajanja su pravilno kanalisana. Aktivnosti realizovane prema finansijskom planu su realizovane, a budžet je u skladu sa tim potrošen. Što se tiče efikasnosti u angažovanje sredstava donatora, UNICEF-a je imao skoro 100% stopu isplate što ukazuje na visok nivo efikasnosti i kapaciteta da koriste sredstva u skladu sa planiranim budžetom. UNICEF je angažovao finansijska sredstva na osnovu jasno utvrđenih internih propisa i pažljivim posmatranjem zahteva donatora. U slučaju budžetskih ušteda, sredstva su preraspodeljna za aktivnosti koje su identifikovane u skladu sa potrebama korisnika i takođe, uz saglasnost donatora. Kvalitet upravljanja aktivnosti UNICEFa vezane za oba programa su veoma cenjene komponente od strane donatora i partnera.

# 8. Naučene lekcije

Srbija ima dobar sistem zaštite dece, uključujući mrežu od 24 doma za decu koji bi trebalo da se koriste za smeštaj ako ne postoji druga opcija za porodični smeštaj dece. Glavni fokus treba staviti na smanjenje broja dece u velikim institucijama. Kada broj dece u ustanovama ide ispod 1.000, teško je dodatno ograničiti smeštaj dok usluge zasnovane na zajednici postanu potpuno sveobuhvatane i zdravstvene usluge postanu dostupne na svim lokacijama. Što se tiče neke dece, u sadašnjim okolnostima, čini se da je u najboljem interesu smeštaj u domove za decu bez roditelja.

Napori koje su uloženi u jačanje srodničkog smeštaja (smernice i izgradnja kapaciteta) su doprinele povećanju stope dece  na srodničkom smeštaju  u ukupnom broju dece u hraniteljskim porodicama i ova vrsta zaštite dobija povećan značaj u nacionalnom sistemu zaštite dece. Ipak, do sada pilotirane usluge nisu dostigle svoj puni potencijal, pristup porodica podeljenom hraniteljstvu bi trebalo da bude lakše, a pokrivenost tih usluga treba da se poveća.

Uticaj procene intervencija "na nivou promene u reformi zaštite dece prema prevenciji je izazov, jer 1 / nije bilo nikakvih konkretnih pokazatelja definisanih za merenje promena u prevenciji na početku projekta i na kraju, i zato 2 / pripisivanje uzročnosti bilo kojim promenama koje se odnose na samo jednu intervenciju je  pojednostavljen  pogled na složenost prevencije. Ključni akteri reforme zaštite dece će verovatno morati da se dogovore unapred o pokazateljima napretka u vezi sa prevencijom drugih budućih intervencija.

# 9. Preporuke

Preporuka 1: Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad MoLEVSA i RISP

Treba sagledati  kapacitete centara za socijalni rad u pogledu broja zaposlenih, organizacije rada, njegovog kvaliteta i obima posla jer oni  Upravljaju predmetima i starateljstvom i imaju najvažniju ulogu za dečije blagostanje. U daljem jačanju CSR fokus mora biti na povećanju kapaciteta upravljačkih struktura u centrima za socijalni rad, kako bi se unapredilo upravljanje ljudskim resursima, smanjilo izgaranje, poboljšala distribucija predmeta i sprovođenje supervizije, kao i poboljšanje prakse upućivanja u CSR (koja može na kraju takođe pomoći da se bave opterećenjem predmetima).

Ako se zamrzavanje zapošljavanja nastavi, inovativna rešenja treba da budu identifikovana. U cilju prevazilaženja postojećih izazova može  se uključiti procena od kojih aspekta rada centara za socijalni rad "mogu da budu izdvojeni, preduzimaju promene u funkcionalnoj organizaciji, proceni kvaliteta rada i opterećenja.

Preporuka 2: Povećati uticaj reforme zaštite dece na najugroženiju decu i porodice

Deca mlađa od 3 smeštena u ustanovama kao žrtve zlostavljanja i zanemarivanja u prihvatilištu kao privremen smeštaja u  prihvatilištu Grada Beograda i njegovog legitimiteta treba preispitati jer promoviše institucionalizaciju. Prihvatilišta nisu ni predviđeno za decu 0-3, ali standardi se primjenjuju na njih. Grad Beograd treba da prepozna decu od  0-3 u svojim standardima za smeštaj u prihvatilište i treba dati prioritet porodičnom smeštaju za ovu decu (putem urgentnog hraniteljstva). Vlada treba da se ponovo početi i transparentno intenzivirati proces transformacije ustanova i ponovo aktivirati radnu grupu određen za tu svrhu.

Preporuka 3: Poboljšanje rezidencijalnog zbrinjavanja dece sa smetnjama u razvoju

U okviru domova za decu bez roditeljskog staranja (Standardnih domova) postoji potencijal za prijem dece sa smetnjama u razvoju kao što je to već slučaj za decu sa blažim smetnjama u razvoju. Da bi se upućivala deca sa složenim smetnjama u razvoju ove kuće treba da budu organizovane na principu staranja u  malim sredinama. Po ovom principu veći odnos osoblja u odnosu na smeštenu decu  je dostupan  i veći akcenat je stavljen na razvoj bliskih odnosa između dece i negovatelja / nastavnika, odnosi sa biološkom porodicom dobijaju veći značaj, a rad ima  veći fokus na individualnom / specijalnom pristupu prilagođenom specifičnim potrebama svakog deteta.

Preporuka 4: Dalji razvoj podrške porodici

Intenzivne usluge podrške porodici treba da budu deo opšteg sistema, ali one ne moraju da pripadaju samo jednom nivou. Ove usluge mogu biti finansirane iz lokalnog nivoa, ali i izvor finansiranja treba da zavisi od nivoa ugroženosti dece. Dete u teškom stanju treba da bude podržano, bez obzira da li živi u siromašnoj opštini koja ne može da priušti da plate terenskog radnika. U tom slučaju, terenski radnik treba da bude plaćen od strane centralnog nivoa.  Lokalne vlasti treba da budu podstaknute da uspostavljaju različite vrste usluga podrške porodici, različitog intenziteta, nakon osnovnih principa efikasnog socijalnog rada sa porodicom. Lokalna samouprava treba da budu podstaknuta da uspostavljaju vršnjačke grupe za podršku i smanji grupe za intenzivnu podršku za porodice koje su bile primaoci  usluge PS.

Preporuka 5: Povećati učešće lokalne samouprave i jačanje međusektorske saradnje

Nastavak reforme zaštite dece treba da bude ugrađen u strukturne promene poboljšanjem odgovornosti i mehanizama praćenja u pružanju usluga u zajednici, posebno kada se finansira iz nacionalnog nivoa putem namenskih transfera. Međusektorski pristupi treba da ostvare bolju prevenciju odvajanja deteta od porodice i to treba da se uradi preciznim dokumentovanjem i širenjem dobre prakse koja je naučena iz prethodnih projekata. Inter-sektorska saradnja treba da bude promovisana pod osnovnim premisama da sve službe treba da se smatraju odgovornim za kvalitet usluge. Kontinuitet reforme treba obezbediti prebacivanjem  sa projektnog ciklusa ka sistemskom radu.

Preporuka 6: Jači fokus ka promeni stavova  u reformi zaštite dece i porodica

Buduće reformske mere o staranju će morati da nastave da rade na promeni mentaliteta, stereotipa i diskriminatornih stavova i prakse (npr protiv romske manjine ili u vezi sa decom sa smetnjama u razvoju) primenom na više sistematičan način aktivnosti ukorenjenih u lokalnoj kulturi zajednica i u iskustvu rezultata prethodnih projekata, kao što su aktivnosti vezane za iskustva stečena iz realizacije kulturno kompetentne prakse u IPA- projektu. Trebalo bi da postoji poseban napor za dokumentovanje tih iskustava i rezultat će morati da bude široko promovisan / lako dostupan. Dokazi će morati da se prikupljaju da bi se osporili stavovi i da bi diskriminatorske prakse prema deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama uklonile. Trebalo bi razmotriti veće uključivanje 'lokalnih agenata za promene ".

Preporuka 7: Kontinuitet podrške međunarodnih aktera u održavanju reformskog pravca o staranju nad decom u zemlji

EU i UNICEF-a su bili važni akteri čije angažovanje je pomoglo da se održi kontinuitet reformi  jer se donosioci odluka u Srbiji veoma često menjaju. EU i UNICEF treba da zadrže svoju ulogu zastupanja zajedno sa ekspertima u zemlji koji rade na terenu.

# ANEKS 1 ToR

# ANEKS 2-Šematski prikaz reforme dečije zaštite ToP

# ANEKS 3- Evaluacioni matriks

# ANEKS 4-lista dokumenata za pregled literature

# ANEKS 5-Lista kontakata učesnika evauacije

# ANEKS 6- Alati za prikupljanje podataka

# ANEKS 7-Agenda poseta u zemlji

Strategija za smanjenje siromaštva, koji je Vlada usvojila 2003. godine naglašava da su: „glavni ciljevi reforme socijalne zaštite deinstitucionalizacija i razvoj alternativnih oblika socijalne zaštite, definisanje uloge različitih sektora i njihovog povezivanja (zdravstvena zaštita, obrazovanje, zapošljavanje, policija, sudstvo), uključivanje različitih aktera u oblasti pružanja usluga, pre svega onih iz nevladinog sektora i veće oslanjanje na dnevni boravak, organizovan u okviru lokalne zajednice umesto od institucionalnog smeštaja sa kategorijama korisnika sa kojima je moguće"... „Osnovne smernice u procesu reforme su deinstitucionalizacija i razvoj otvorenih, odnosno alternativnih oblika zaštite: decentralizacija; razvoj profesionalnih standarda, procedura, protokoli i norme u pružanju usluga; uspostavljanje partnerstva između vladinog i nevladinog sektora; stvaranje ambijenta za uključivanje privatnog sektora; uvođenje stalnih principa obrazovanja za usluga ... "

Službeni glasnik Republike Srbije br. 18/2005

Službeni glasnik Republike Srbije br 24/2011

1 / Za nerazvijenim opštinama, 2 / Za opštine u kojima postoje dečiji domovi u transformaciji, uključujući i  one domove, 3 / Za inovativne usluge od nacionalnog značaja

Projekat '' Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa '', 2008 - 2011 UNICEF u saradnji sa resornim ministarstvom i uz podršku Evropske komisije

Pored jednog već postojećeg u Miloševcu (selo sa dugom tradicijom  hraniteljstva), četiri nova CPSs osnovana su u Beogradu, Ćupriji, Kragujevcu i Nišu. Tri preostala CPSs su planirani za Vojvodinu (severna pokrajina Republike Srbije)

Projekti: „Podrška deinstitucionalizacije, posebno onih sa smetnjama u razvoju, u Republici Srbiji: jačanje kontinuuma servisa na nacionalnom i lokalnom nivou (2009-2012)”, UNICEF-a u saradnji sa resornim ministarstvom i podržan je od strane Vlade Italije; „Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama (2010-2013)”, UNICEF u saradnji sa resornim ministarstvom i uz podršku EU

deca (0-17), mladi (18-25)

Udeo samo deca sa smetnjama u razvoju povećan je sa 49% na 58,5% u istom periodu

Postoji pet velikih institucija za DPP sa preko 100 dece koje zahtevaju smanjenje.

Formalno staranje uključuje i institucionalni smeštaj i hraniteljstvo

MRZSBP, Republički zavod za socijalnu zaštitu - Godišnji izveštaji o radu rezidencijalnih ustanova i centara za socijalni rad (2010, 2011, 2012, 2013);  „Korak ka zajednici: trendovi i karakteristike institucionalnog smeštaja dece sa smetnjama u razvoju u periodu 2000-2012”

Evaluacija projekta: „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa (2008-2011)”; „Podrška za deinstitucionalizacije, posebno onih sa smetnjama u razvoju, u Republici Srbiji: jačanje kontinuuma servisa na nacionalnom i lokalnom nivou (2009-2012)”; „Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama (2010-2013)”; Evaluacija rezultata u više zemalja postignutih putem reforme sistema dečje zaštite u CEE / CIS 2005-2012

„Praćenje uzroka,  procesa donošenja odluka i ishoda za decu u sistemu zaštite”, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Centar za istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu, 2013

„Zaustavljanje smeštanja dece mlađe od tri u institucionalni smeštaj i razvoj usluga za porodice u riziku” (2013-2016), Novak Đoković fondacija, sa budžetom od 746,874 dolara; „Jačanje sistema socijalne zaštite i pravde i da bi se unapredila zaštitu dece u Srbiji” (2014-2017), EU IPA, sa budžetom od 2,600,000 evra.

„Zaustavljanje smeštanja dece mlađe od tri u institucionalni smeštaj i razvoj usluga za porodice u riziku”  (2013-2016), Novak Đoković fondacija, sa budžetom od 746,874 dolara; „Jačanje sistema socijalne zaštite i pravde i da bi se unapredila zaštita dece u Srbiji” (2014-2017), EU IPA, sa budžetom od 2,600,000 evra.

Službeni glasnik Republike Srbije Br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009

http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9849/finalna-verzija-akcionog-plana-za-pregovaranje-poglavlja-23-koja-je-usaglasena-sa-poslednjim-preporukama-i-potvrdjena-od-strane-evropske-komisije-u-briselu-.php

RISP „Izveštaj o radu domskih ustanova za decu u 2015”, izveštaj iz 2016. se očekuje sredinom 2017.

http://www.unicef.org/evaluation/index_60830.html

http://www.uneval.org/documentdownload?doc_id=980&file_id=1294

Miroslav Brkic: “Transformacija velikih institucija za decu sa posebnim potrebama u Srbiji" (2015)

Prema podacima Ministarstava rada zapošljavanja i socijalne politike u početnom izveštaju projekta" Unapređenje sistema pravosuđa i socijalne zaštite radi unapređenje zaštite dece u Srbiji”

‘", U lavirintu saocijalne zaštite pouke istraživanja sa decom na smeštaju"(http://www.fpn.bg.ac.rs/naucno-istrazivacka-delatnost/naucno-istrazivacki-projekti)istraživački projekat finansiran od strane EU i podržan od strane UNICEF

‘U lavirintu saocijalne zaštite pouke istraživanja sa decom na smeštaju"(http://www.fpn.bg.ac.rs/naucno-istrazivacka-delatnost/naucno-istrazivacki-projekti)istraživački projekat finansiran od strane EU i podržan od strane UNICEF

Intervju sa predstavnicima NGO

Interviju za potrebe ove evaluacije

intervju pokriva samo kompponentu socijalne zaštite koja je predmet ovog citata

Intervju sproveedden samo za ovu evaluaciju

ROM Izveštaj 17.05.2016

U lavirintu socijalne zaštite: pouke istraživanja sa decom na smeštaju, (http://www.fpn.bg.ac.rs/naucno-istrazivacka-delatnost/naucno-istrazivacki-projekti

Centar za socijalnu politiku i  UNICEF: ‘novčani dodaci za decu i porodicu u Srbiji’ (2014)

UNICEF: Finalni izveštaj projekta" Sprečavanje smeštaja ddece ispod 3 na institucionalni smeštaj i razvoj usluga za porodice u riziku" (2017)

deo istraživanja " praćenje rezultata usluga u zajednici za osetljive porodice i decu sa posebnim potrebama ili decu u sukobu sa zakonom” (2017)

RISP (2017): ‘ Pilotiranje usluge porodični saradnik i evaluacija ishoda pružanja usluge"

Prema istoj analizi druga dva su napuštanje novorođenčadi i dece sa posebnim potrebama

UNICEF: Finalni izveštaj projekta" Sprečavanje smeštanja dece manje od tri u institucionalni smeštaj i razvoj usluga za porodice u riziku (2017) "

"Ishodi povremenog hraniteljstva za decu sa posebnim potrebama i njihove porodice"deo studije" Praćenje reultata usluga u zajednicci za osetljive porodice i decu sa posebnim potrebama i u sukobu sa zakonom

” (2017)

Intervju sa predstavnikom MoLEVSA  izveden tokom terenske posete zemlji (26 September - 06 October 2017)

Interview sa predstavnikom CPSU

Opis aktivnosti:Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite radi unapređenja zaštite dece u Srbiji"

Miroslav Brkic: “ Smanjenje velikih institucija za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji" (2015)

N. Zegarac (2016): ‘Nužnost i održivost alternativnog staranja u Srbiji: praaćenje pregleda i planiranje u praksi centara za socijalni rad"

Princip neophodnosti (od 32-52 člana Smernica) ističe potrebu za prevencijomsituacija izdvajanja dece iz porodice dok je za decu koja  se smeštaju obuhvata redovnu reviziju potrebe rezidencijalnog  zbrinjavanja kroz naknadne kritike i planiranje aktivnosti za postizanje stalnost za dete. Princip Pogodnosit (tačka 15 Smernica) ukazuje na činjenicu da svako dete u potrebi za alternativnim staranjem, ima individualne potrebe i okolnosti, na primer, za kratkoročne ili dugoročnim smeštajem, zbrinjavanje sa braćom i sestrama itd . Smernice naglašavaju da je neophodno da se redovno proverava podobnost rezidencijalnog smeštaja, kako bi se procenilo da li još uvek postoji potreba da se obezbedi trenutna forma staranja, i da li je prikladno i moguće potencijalno ujediniti dete sa njegovom / njenom porodicom

Maj-Juli 2012

poslednji kvartal 2015 kada su podaci prikupljani

http://www.unicef.rs/publikacije-2016/

Intervjui sa voditeljima slučaja za potrebe ove evaluacije

UNICEF (2017): Treći izveštaj o napredovanju:"Jačanje sistema pravosuđai socijalne zaštite za unaređenje zaštite dece u Srbiji"

Fokus grupa sa profesionalcima iz socijalen zaštite, održana za potrebe evaluacije

Fokus grupa sa profesionalcima iz socijalen zaštite, održana za potrebe evaluacije

UNICEF:  Finalni izveštaj projekta:Sprečavanje smeštanja ddece ispod 3 u institucionalni smeštaj i razvoj usluga za porodice u riziku" Final (2017)

ovo je kumulativni rezultat oba projekta obuhvaćena ovom evaluacijom kroz period inplementacije

RISP (2017): ‘Pilotiranje usluge PS i evaluacija ishoda"

Intervju sa predstavnicima CPSU za potrebe evaluacije

G. Matkovic and M. Stranjakovic (Centar za socijalnu politiku) : “ Mapiranje usluga socijalne zaštite u mandatu lokalnih Vlada u Republici Srbiji”(2016)

U tekstu "porodični saradnik". U vreme sprovođenja studije (i.e. Oktobar 2015-Mart 2016) PS je smatra novom uslugom" zajedno sa dečijim ličnim asistentom

G. Matkovic and M. Stranjakovic (Centar za socijalnu politiku) : “ Mapiranje usluga socijalne zaštite u mandatu lokalnih Vlada u Republici Srbiji”(2016)

G. Matkovic and M. Stranjakovic (Centar za socijalnu politiku) : “ Mapiranje usluga socijalne zaštite u mandatu lokalnih Vlada u Republici Srbiji”(2016)

Ibid.

Ibid.

Ovo treba da bude razmatrano iz perspektive novih standarda za uslugu i licenciranje i pored ostalih treba da doprinese jasnoj separaciji statutarne funkcije i kvaliteta usluga. Kao takva je potrebna, ali je izazovno, jer je u prošlosti CSR radio oba(iako je viđeno kao konflikt interesa)

Intervju sa predstavnicima MoLEVSA za potrebe ove evaluacije.

Grupni intervju sa voditeljima slučaja za potrebe ove evaluacije

Interviju sa PS z potrebe ove evalucije.

Centar  za socijalnu politiku (2017): ‘Novčane nadoknade za decu i porodicu-sumarna analiza i preporuke za politike

Centar  za socijalnu politiku (2017): ‘Novčane nadoknade za decu i porodicu-sumarna analiza i preporuke za politike

UNICEF (2017): Treći izveštaj o napredovanju sa projekta “ Jačanje sistema socijalne zaštite i pravosuđa radi unapređenja zaštite dece u Srbiji"

Ibid.

Intervju sa predstavnicima Centra za socijalnu politiku za potrebe evaluacije

Intervju sa predstavnicima UNICEF za potrebe evaluacije

IDEAS (2017): ‘Metodologija za funkcionalnu procenu’

Intervju sa predstavnicima NVO

Anne Edwards (University of Oxford) and Paul Downes (Dublin University): ‘Zajedništvo  i inkluzija-uporedna analiza sinergije politika i međupofesionalan saradnja u i oko škola (2013)

RISP (2017): "Pilotiranje usluga porodičnog saradnika i evaluacija ishoda usluga"

Fokus grupa sa predstavnicima socijalne zaštite za potrebe ove evaluacije.

Intervju sa PS za potrebe ove evaluacije.

Intervju sa predstavnicima RISP za potrebe ovee evaluacije

Intervju sa učesniicma projekta za potrebe ove evaluacijee.

Ishodi povremenog hraniteljstva za decu sa posebnim potrebama i njihove porodice, deo istraživačkog projekta" "Praćenje rezultata usluga u zajednici za osetljive grupe dece i porodice dece sa posebnim potrebama i u sukobu sa zakonom ” (2017)

Intervju sa ključnim predstavnicima asocijalcije stručnih radnika

UNICEF (2017): Treći izveštaj o napredovanju projekta“ Jačanje sistema pravosuđa i socijalen zaštite  za decu u Strbiji" Aneks II-tabela praćenja aktivnosti

Zakon Republike Srbije ”, No. 16/2002, 115/2005 and 107/2009

FG sa predstavnicima socijalne zaštite za potrebe ove evaluacije

FG sa predstavnicima socijalne zaštite za potrebe ove evaluacije.

Intervjui sa nacionalnim ekspertima, za potrebe ove evaluaicje

ROM Izveštaj17.05.2016

Vlada Republike Srbje: Program zapošljevanja i soccijalne reforme (Maj 2016)

Intervjui sa predstavnicima centralnog nivoa za potrebe evaluacije

Intervjui sa predstavnicima UNICEF za potrebe evaluacije

UNICEF (2017): treći izveštaj o napretku projekta " jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite za unapređenje zaštite dece u Srbiji"

Intervju sa predstavnicima UNICEF za potrebe evaluacije

Interviju sa predstavnicima  centra za socijalnu politiku za potrebe evaluacije

Ibid.

Početni izveštaj "Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštiteza unapređenje zaštite dece u Srbiji"

Ove brojke se odnosee na decu sa srednjim oštećenjima koja su u regularnim domovima i malim dmskim zajednicama.

POdaci iz baze TransMONEE  za 2013-2015 i RISP za  2016

FG sa profesionalcima iz sistema socijalne zaštite, za potrebe ove evauacije.

.FG sa profesionalcima iz sistema socijalne zaštite, za potrebe ove evauacije.

Intervjui sa profesionalcima iz sistema socijalne zaštite, za potrebe ove evauacije

G. Mulheir and K. Browne (2007): ‘Deinstitucionalizacija i transformacija institucija za decu–  Vodič za dobru praksu"

Smanjivanje velikih institucija za decu sa smetnjama u Srbiji, Miroslav Brkic (2015)

Intervjui sa profesionalcima socijalen zaštitesprovedene za potrebe ove evaluacije.

Camelia Gheorghe and Ozren Runic pod pokroviteljstvom UNICEF: Finalna evaluaicja projekta" razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove poroddice" (2013)

Iako je projekt implementiran pre 2013 saa ciljem razvoja usluga u zajednici, gore pomenuta evaluacija naglašava uticaj projekta na DPP na hraniteljstvu

Grupni intervju sa voditeljima slučaja sprovedenim u ovoj evaluaciji

RISP (2017): ‘Pilotiranje usluge PS i evaluacija ishoda  pružanja usluge"

grupni intervju sa PS za potrebe evaluacije

Intervjui i FG za potrebe evaluacije.

RISP (2017): ‘Pilotiranje usluge PS i evaluacija ishoda  pružanja usluge

Ishodi usluge PS za decu sa posebnim potrebama i njihove porodice"deo istraživanja" praćenje rezultata usluga u zajednici za osetljivu decu i decu u sukobu sa zakonom” (2017)

RISP (2017): ‘Pilotiranje usluge PS i evaluacija ishoda usuge"

RISP (2017): ‘Pilotiranje usluge PS i evaluacija ishoda usuge"

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid

bid

RISP (2017): ‘Pilotiranje usluge PS i evaluacija ishoda usluge

Interviju sa sa rukovodiocem odeljenja za zaštitu dece CSR, sprovedenim za potrebe evaluacije

Ishodi usluge povremeno hraniteljstvo za decu sa posebnim potrebama i njihove porodice" deo projekta"praćenje rezultata za usluge u zajednici za osetljive grupe dece i decu sa sukobom u zakonu" (2017)

‘Ishodi usluge povremeno hraniteljstvo za decu sa posebnim potrebama i njihove porodice" deo projekta"praćenje rezultata za usluge u zajednici za osetljive grupe dece i decu sa sukobom u zakonu" (2017)

Ibid.

Fokus grupa sa predsatvnicima socijalne zaštite za potrebe ove evaluacije

UNICEF (2017): Treći izveštaj o napredovanju projekta “Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite za ddecu u Srbiji"

Grupni intervju sa predstavnicima CSR za potrebe ove evaluacije

Centar za istraživanje socijalne politike i socijalnog rada Fakulteta političkih nauka(univerzite u Beogradu(2017)  ‘Ishodi usluga povremenog hraniteljstva za decu sa posebnim potrebamai njihove porodice" deo istraživanja " Praćenje rezultata usluga u zajednici za osetljivu decu i porodice i decu u sukobu sa zakonom"

Groupni intervju sa predstavnicima CPSU za potrebe evaluacije

RISP (2017): ‘Pilotiranje usluge PS i evaluacija ishoda usluge"

UNICEF (2017): Treći izveštaj o napretku "jačanje sistema pravosuđa i sistema socijalne zaštite za unapređenje zaštite dece u Srbiji"

I.e. Including human resources that contributed directly and indirectly to the programme

UNICEF (2015): ‘Multi-country Evaluation of Results Achieved Through Child Care System Reform 2005-2012’

ROM Report 17.05.2016 and interviews carried out during the in-country field work for this evaluation (26 September - 06 October 2017)

It refers to both project components – justice and social welfare.