Evaluation de la composante programme santé du programme de coopération Tunisie-UNICEF 2015-2019

Commandée par UNICEF – Tunisie pour la période 2015-2017 et conduite du 25 Septembre au 24 Décembre 2017

Rapport Final

Le contenu du présent rapport relève exclusivement de la responsabilité de l’auteur et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l’UNICEF.

Consultant principal : Dr Pierre-Marie METANGMO, MD, MBA, MPH

# REMERCIEMENTS

L’auteur de ce rapport d’évaluation de la composante programme santé du programme de coopération Tunisie-UNICEF 2015-2019 remercie les institutions et personnalités suivantes pour l’appui indéfectible qu’elles lui ont apporté au cours de cette mission :

- Le Ministère de la Santé et plus spécialement la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB), la Médecine Scolaire et Universitaire (MSU) et l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) qui ont apporté des réponses utiles aux questions d’évaluation et fourni des informations pertinentes selon la perspective gouvernementale.

- Les membres du personnel de l’UNICEF Tunisie actuels et anciens ayant eu une connexion avec la mise en œuvre des programmes de santé des cycles actuel et précèdent de l’UNICEF qui ont su trouver le temps pour répondre aux questions d’évaluation et fournir les documents de l’exécution du programme.

- Les points focaux des autres agences des systèmes des nations unis (SNU) qui ont par leurs réponses aux questions d’évaluation apporté un éclairage selon la perspective des partenaires techniques et financiers (PTF).

- Les représentants des ONG ou de la société civile qui ont gracieusement répondu aux questions de l’évaluation en apportant des informations sur la collaboration avec l’UNICEF ou l’appui reçu le cas échéant.

L’évaluateur remercie également la directrice régionale de la région de Nabeul et tous les membres de l’équipe du centre de santé de Haouaria visités et interviewées pour avoir trouvé le temps de répondre aux questions d’interview, partagé leurs expériences et inquiétudes, et fait des suggestions d’amélioration.

L’évaluateur exprime sa gratitude à la direction des opérations de l’UNICEF-Tunisie pour leur assistance à la logistique pendant les préparatifs et la mise en œuvre de l’évaluation sur le terrain.

Enfin, l’évaluateur exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont généreusement révisé et commenté les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport.

# Acronymes

CPD 		Country Program Document (Document de programme Pays)

CPAP 		Country Program Action Plan

CPD 		Country Program Document

CSB 		Centre de soins de Base

DMSU		Direction de la Médecine Scolaire et Universitaire (MS)

DRS 		Direction Régionale de la Santé

DSSB 		Direction des Soins de Santé de Base

DUE 		Délégation de l’Union Européenne

EPS 		Etablissements Publics de Santé

HC 		Hôpital de Circonscription

HR 		Hôpital Régional

INSP		Institut National de Santé Publique

MICS 		Multiple Indicators Cluster Survey

MST 		Maladies sexuellement transmissibles

MS 		Ministère de la Santé

ODD 		Objectifs de Développement Durable

ODE 		Observatoire des Droits de l’Enfant

OMD 		Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMS 		Organisation Mondiale de la Santé

ONUSIDA 	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PAPP 		Plan d’Action du Programme Pays

PNUAD/UNDAF Plan-cadre des Nations-Unies d’Appui au Développement

PNUD 		Programme des Nations Unies pour le Développement

PTA 		Plan de travail annuel

PTF		Partenaires Techniques et Financiers

S&E 		Suivi et Evaluation

SC 		Société Civile

SMNN 		Santé Maternelle et Néonatale

SNU 		Système des Nations Unies

TDCI		Troubles dues à la carence d’Iode

TDR		Termes de Reference

TMM		Taux de Mortalité Maternelle

UNDAF/PNUAD United Nations Development Assistance Framework

UNICEF 	Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNFPA 	Fonds des Nations Unies pour la Population

VIH 		Virus de l'immunodéficience humaine

Sommaire

REMERCIEMENTS	2

Acronymes	3

Liste des tableaux	5

I-	Résumé Exécutif	6

a.	Contexte général	6

b.	Objet de l’évaluation	7

c.	Objectifs	9

d.	Usage de l’évaluation	9

e.	Méthodologie	10

f.	Résultats et conclusions	10

g.	Recommandations	15

II-	Introduction	17

a.	Contexte socioéconomique et institutionnel du programme	17

b.	Justification de l’évaluation	20

III-	Objectifs et cadre de l’évaluation	23

IV-	Critères et questions d’évaluation	24

V-	Méthodologie de l’évaluation	25

5.1	Approche méthodologique	25

5.2	Déroulement de l’évaluation	26

5.3	Sources des données	28

5.4	Echantillonnage	29

5.5	Plan d’analyse des données	29

5.6	Assurance qualité	29

5.7	Ethique et Confidentialité	30

VI-	Observations et limites de l’étude	30

VII-	Principaux résultats de l'évaluation	31

VIII-	Conclusions	50

IX-	Recommandations	52

ANNEXES	54

1-	Termes de Référence	54

2-	Matrice conceptuelle de l'évaluation	63

3-	Liste des structures visitées et des personnes interviewées	66

4-	Note d’information	67

5-	Guide d’entretien	68

6-	Grille d’analyse des questions d’Interview	70

7-	Protocole de Confidentialité	71

8-	Code éthique signé par l’évaluateur	72

9-	Liste des documents revus	73

10-	Clearance Ethique	74

11-	Rôles et responsabilités de l’évaluateur et de l’équipe UNICEF	75

12-	Chronogramme	76

# Liste des tableaux

Tableau 1: Ressources budgétaires 2015-2019 (en milliers de dollars américains)	8

Tableau 2: Distribution de la mortalité maternelle (TMM) en Tunisie	18

Tableau 3: Cadre Stratégique du Programme Conjoint	20

Tableau 4: Résultats et interventions de l’appui santé pour la période 2015-2019	21

Tableau 5: Ressources budgétaires 2015-2019 (en milliers de dollars américains)	22

Tableau 6: Formation en CPP et MASP à Béja et Jendouba	33

Tableau 7: Monitorage décentralisé  (MoRES)	35

Tableau 8: résumé du nombre total et du % des structures visitées selon le niveau*	38

Tableau 9: Matrice des résultats extraits du CPAP 2015-2019	42

Tableau 10: Chaîne des Résultats normale pour chaque intervention	44

Tableau 11: Budget santé sécurisé pour le financement du plan conjoint 2015-2019	46

# Résumé Exécutif

L’objet de ce rapport est de présenter les résultats de l'évaluation formative de l’exécution des deux premières années (2015-2017) de la composante programme santé du programme de coopération Tunisie-UNICEF pour la période allant de 2015 à 2019. Cette évaluation commanditée par l’UNICEF a été exécutée par un consultant externe entre le 25 Septembre et le 24 Démembre 2017.

## Contexte général

Au plan international : L’année 2015 marque la fin de la période d’exécution de l’ambitieux programme des OMD élaboré au début du nouveau millénaire par les Nations Unis pour combattre la pauvreté sous toutes ses formes. Mais ce bilan positif des OMD montre aussi que malgré les réussites spectaculaires réalisées, des poches d’inégalité ont persisté et qu’il y a eu une forte tendance de « laisser de côté les femmes et ceux qui se trouvent au plus bas de l’échelle économique ou sont désavantagés à cause de leur âge, handicap ou ethnicité ».

Au plan national : En 2014 lorsque le gouvernement de la Tunisie et l’UNICEF signent le plan d’action de leur programme de coopération pour la période 2015-2019, le pays continue sa longue transition vers la démocratie commencée en 2011. Mais cette transition démocratique malgré opportunités de réformes et révision des politiques et stratégies a jusqu’ici fortement fragilisé les acquis du système de santé qui distinguaient la Tunisie des pays voisins.

Au plan sectoriel : Une vaste consultation populaire sous la forme de dialogue sociétal a été conduite pour informer la réforme du système de santé. Les priorités issues de cette consultation ont ensuite alimenté la révision d’un certain nombre de stratégies nationales dont la stratégie d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et celle de lutte contre le SIDA. L’appui de l’NICEF qui dans le présent cycle est orienté vers ces deux stratégies, se fait à travers l’UNDAF (2015-2019) qui constitue la réponse que le SNU et ses partenaires se proposent d’apporter au pays. Cette réponses s’articule autour de trois axes d’appui au développement de la Tunisie : i) gouvernance démocratique; ii) modèle économique inclusif, durable et résilient; iii) protection sociale et accès équitable aux services sociaux de qualité. L’action de l’UNICEF s’inscrit dans le troisième axe et comporte des liens avec les autres axes.

Les problèmes prioritaires auxquels le programme veut répondre incluent d’une part, la proportion très élevée des décès d’enfants dans la période néonatale et de l’autre les grandes iniquités dans l’accès aux services de qualité entre régions, groupes d’âge et classes sociales. En effet, malgré les progrès considérables dans la réduction de la mortalité des moins de 5 ans (19.4 décès pour 1000 naissances vivantes) ont permis au pays d’atteindre l’OMD4, la période néonatale est à l’origine des deux tiers des décès (69%) et plus spécifiquement les sept premiers jours de vie. Selon les études, une grande part des décès maternels et néonataux seraient évitables en intervenant sur la qualité des soins. Les grandes variations des taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile entre régions dénotent en effet de grandes disparités en matière de qualité de prise en charge. La gestion de l’information de routine n’est pas adaptée à la prise de décisions en matière de prévention des décès maternels. La mise en place des mécanismes d’analyses des déterminants de la mortalité maternelle et néonatale basés sur l’équité au niveau local permettrait de développer et de suivre des interventions visant à réduire les iniquités et à renforcer le système local de santé.

## Objet de l’évaluation

Pour faire face aux défis susmentionnés, l’UNICEF a structuré son appui dans le cadre du présent cycle, objet de cette évaluation autour des 6 interventions suivantes exécutées dans le plan cadre UNDAF 2015-2019 pour la composante santé :

- Appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination).

- Elaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte.

- Appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’e-TME et à son extension.

- Appui au projet de promotion de l'allaitement maternel dans la région du Nord-Ouest.

- Appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale.

- Appui au SWITCH T-OPV/b-OPV

Ce programme s’exécute en partenariat avec le Ministère de la santé, ses instituts nationaux (accréditation pour la santé, Nutrition et technologie alimentaire, Santé publique, Pasteur), les organisations de la société civile (Société tunisienne de néonatalogie, ATDS, etc..) et les universités. Il est mis en œuvre prioritairement dans les gouvernorats de Sidi-Bouzid, Kasserine, Siliana et Nabeul, où – selon l’étude N-MODA - les enfants de 0-23 mois enregistrent les taux de privation les plus élevés en matière de santé. L’appui au niveau central est dirigé vers le Ministères de la santé pour tout ce qui concerne la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination). Les besoins spécifiques liés au genre sont pris en compte dans la collecte, l’analyse de données et la conception des stratégies d’intervention.

Les réalisations de ce programme à ce jour incluent :

- L’appui à la promotion de l’allaitement maternel dans 2 régions du Nord-Ouest (Béja et Jendouba) par le billet d’un partenariat avec la société civile. Pour cette intervention, l’UNICEF a conclu un accord de partenariat avec la Société Tunisienne de Néonatalogie (STNN) pour travailler avec le ministère de la sante (plus spécifiquement la DSSB) et l’Institut National Zouhaier Kallal de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA) au « renforcement de l’allaitement maternel (AM) à travers la promotion du contact peau a peau (CPP) et la mise au sein précoce (MASP) » dans les quatre gouvernorats du Nord-Ouest (Kef, Siliana, Béja et Jendouba). L’appui de l’UNICEF était financier alors que la STNN avec l’INNTA et la DSSB assuraient l’exécution technique.

- La réalisation d’une première expérience de « monitoring décentralisé pour l’équité » (MoRES) pour le renforcement des systèmes au niveau décentralisé.  Cet appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale a été réalisé entre 2014 et 2015 au niveau de deux circonscriptions sanitaires (Hammamet et Haouaria) d’un même gouvernorat situé à 70 km de Tunis. Pour cette intervention, l’appui de l’UNICEF était financier et technique (formation au MoRES) alors que les 2 circonscriptions de Nabeul étaient responsables de sa mise en œuvre.

- La contribution à la mise en place d’un mécanisme de suivi en temps réel du switch polio qui est le passage d’un vaccin trivalent à un vaccin bivalent de lutte contre la poliomyélite sur l’ensemble du territoire et au renforcement des capacités de suivi des acteurs pour le suivi du switch. Pour cette intervention, l’UNICEF a apporté un appui financier et la DSSB (programme de vaccination) a assuré l’exécution technique.

Tableau 1: Ressources budgétaires 2015-2019 (en milliers de dollars américains)

|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RR | AR | RR | AR | RR | AR | RR | AR | RR | AR | RR | AR |
| Politiques Sociales | 270 | 140 | 270 | 140 | 270 | 140 | 270 | 140 | 270 | 140 | 1,350 | 700 |
| Éducation | 240 | 460 | 240 | 460 | 240 | 460 | 240 | 460 | 240 | 460 | 1,200 | 2,300 |
| Protection | 240 | 360 | 240 | 360 | 240 | 360 | 240 | 360 | 240 | 360 | 1,200 | 1,800 |
| Intersectorielle | 158 | 40 | 158 | 40 | 158 | 40 | 158 | 40 | 158 | 40 | 790 | 200 |
| TOTAL | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 4 540 | 5 000 |

Source : CPAP – Tunisie 2015-2019 (Plan d’Action du Programme pays 2015-2019)

## Objectifs

L’objectif de cette prospection est de faire une évaluation formative de l’appui que l’UNICEF a apporté dans le domaine de la santé au gouvernement de la Tunisie entre 2015-2017. Il s’agit de tirer les enseignements de l’approche qui a été utilisée dans le cadre de cette coopération afin d’informer les ajustements nécessaires pour mieux répondre aux défis du pays en matière de santé des enfants et leurs mamans en Tunisie.

Compte tenu du nombre très limité des interventions réalisées (3 sur 6 au total) de leur caractère ponctuel et de la courte période d’exécution (moins de 2 ans), l’évaluation s’est focalisée sur l’appréciation des effets des changements intervenus dans la stratégie d’approche de l’UNICEF pour ce cycle. En effet, la stratégie de ciblage adoptée par le Ministère de la Santé et soutenue par l’UNICEF depuis 2000 a été abandonnée au profit du renforcement des politiques et systèmes. Le cadre d’exécution est passé à un programme conjoint, réunissant autour de l’objectif d’amélioration de la santé maternelle et néonatale, les agences sœurs du SNU que sont l’UNFPA, l’OMS et l’ONUSIDA, sous le leadership de l’UNFPA. Ces changements d’approche et de leadership ont présenté de nouveaux challenges qui justifient un regard nouveau.

Plus spécifiquement, cette évaluation a été guidée par les 3 objectifs suivants :

- Déterminer ce qui a été accompli, la pertinence de l’approche, la « valeur ajoutée » des interventions, les défis rencontrés et les leçons apprises de la mise en œuvre du programme aux niveaux central (stratégique) et périphérique (opérationnel);

- Analyser l’adéquation entre les effets attendus du programme, les interventions menées, les ressources mobilisées et les besoins identifiés des bénéficiaires finaux et autres parties prenantes dans le contexte spécifique du pays.

- Examiner comment les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réalisation des droits des enfants et à la réduction des iniquités et des disparités de toute nature (genre, géographique) en matière de santé conformément aux standards internationaux en matière de réalisation des droits des enfants auxquels le pays a souscrit ;

## Usage de l’évaluation

Les audiences cibles pour Cette évaluation sont en premier lieu l’UNICEF à usage interne, les départements techniques du ministère de la santé et les autres acteurs clés du secteur santé en Tunisie. Le rapport d'évaluation ne fera pas l'objet d'une publication académique mais les recommandations de l'évaluation seront diffusées auprès des acteurs clés du programme et utilisées dans le cadre de la revue à mi-parcours du programme pour réorienter l’appui de l’UNICEF en Tunisie dans le secteur de la santé.

## Méthodologie

Cette évaluation formative à mi-parcours est non-expérimentale (sans groupe de contrôle) et transversale (qui analyse des données recueillies à un moment précis de la vie du programme).  Elle a appliqué les critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de durabilité pour répondre à ses objectifs. La méthodologie s’est basée sur une approche mixte (quantitative et qualitative) en privilégiant la méthode qualitative. Les données secondaires (quantitatives) ont été recueillies à travers la revue documentaire et analysées en faisant des corrélations pour renseigner les modalités de mise en œuvre de chaque intervention et le niveau de couverture des indicateurs.

Quant aux données primaires (qualitatives), l’évaluateur a recueilli des informations auprès des informateurs clés, y compris des représentants du Ministère de la santé (niveau central et une région), des institutions partenaires comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fond des Nations Unis pour la Population (FNUAP), le Programmes des Nations Unies sur le VIH / sida (ONUSIDA), l'Union européenne (UE), les partenaires de la société civile (SC),  les responsables et cadres de l’UNICEF, et les responsables du ministère de la santé dans la régions d’intervention du programme (cf. liste en annexe). Ces données qualitatives ont constitué la plus grande source d’information pour cette évaluation et ont été analysées par la « Méthode d’analyse de contenu » qui allie la rigueur de l’objectivité aux nuances de la subjectivité.

La méthodologie a pris en compte l’approche genre, le respect des droits de l’homme et plus particulièrement ceux des enfants et des femmes tels qu'énoncés dans les conventions internationales. Elle a également pris en compte l'approche basée sur l'équité, donnant un intérêt particulier dans la réalisation des droits à la protection de tous les enfants en Tunisie, en particulier les plus vulnérables et marginalisés. La supervision générale de l’évaluation a été assurée par la représentante de l’UNICEF assistée par un comité de suivi technique chargée de la revue qualité des livrables et de leur validation en concertation avec le bureau régional. Les conclusions du rapport final approuvé seront présentées aux principales parties prenantes à une réunion de restitution.

En toutes circonstances, l’évaluateur a veillé à respecter et à garantir les aspects d’éthique et de confidentialité suivant les standards internationaux. Un système de contrôle qualité a été mis en place pour assurer la fiabilité des conclusions.

## Résultats et conclusions

De l’analyse et de la synthèse des données collectées à différentes étapes de l’évaluation, il s’est dégagé un ensemble de résultats et de conclusions présentés ci-dessous en deux sections. La première concerne les 3 interventions du programme auxquelles a été appliquée la première question d’évaluation à savoir : « Qu’est ce qui a été accompli aux niveaux central et périphérique, les défis rencontrés et les leçons apprises ». La deuxième porte sur les 5 critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité) auxquels sont ajoutés les aspects genre, équité et respect des droits humains. Elle adresse aussi les 3 autres questions d’évaluation.

Les interventions :

Au cours de ces deux premières années d’exécution, l’UNICEF a conduit 3 interventions sur les 6 planifiés.  Il s’agit de : (i) la promotion de l’allaitement maternel, (2) le renforcement du système d’information avec le MoRES et (3) l’appui au SWITCH-Polio. L’action commencée dans l’appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’e-TME a été suspendue après la phase pilote qui a consisté en la formation du personnel dans 7 régions du pays sur la conduite des tests de dépistage dans les maternités et en l’achat des tests pour ces maternités. L’ONISIDA qui a rejoint le consortium des SNU à la fin de cette phase a pris le relai. Pour ce qui est de l’appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination), les nombreux appels d’offres lancés pour sélectionner un cabinet d’expertise n’ont pas abouti ; ce qui a mené l’UNICEF à simplement abandonner l’effort. Il en a été de même pour l’élaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte.

L’évaluation a montré que les 3 interventions avaient été bien réalisées, qu’elles étaient en ligne avec les politiques nationales et qu’elles répondaient aux besoins des bénéficiaires. Pour chacune des 3 interventions, l’UNICEF a apporté un appui financier conséquent et une assistance technique appréciée dans les domaines du renforcement des capacités du personnel et la communication pour le changement de comportement. Cependant, leur mise en œuvre dans le cadre du programme conjoint s’est heurtée à un certain nombre de défis signalés par nos interlocuteurs. Il s’agit entre autres de la coordination, la reddition mutuelle de compte et parfois le manque de capacité des agences engagées dans les programmes conjoints. Il n’existe pas de véritable plateforme formelle de coordination entre le SNU, les autres PTF et les partenaires nationaux sur la problématique de la santé. L’UNICEF n’a plus de coordonnateur santé depuis plus d’un an et les partenaires nationaux ont du mal à s’approprier les procédures d’exécution du programme dans un contexte ou le système de santé semble se fragiliser de plus en plus.

Les critères d’évaluation :

Pertinence

Les objectifs et résultats du présent cycle de coopération Tunisie-UNICEF tels que décrits dans le CPAP sont pertinents au regard des priorités nationales définies à l’issue du dialogue sociétal de 2014.  Le plaidoyer mené par l’UNICEF et l’assistance technique qu’elle a apportée lors des consultations populaires et de l’élaboration de l’UNDAF ont permis d’assurer un processus basé sur l’analyse causale des goulots d’étranglement et une articulation de l’équité. Par ailleurs, la redevabilité de l’UNICEF est définie dans le CPAP à travers la référence au contrat de base et à l’UNDAF où les responsabilités des agences sont précisées.

Cependant il faut déplorer qu’en rejoignant le programme conjoint sans avoir le leadership dans son exécution, l’UNICEF a abandonné tous ses programmes verticaux et affaibli son unité santé qui est restée plus d’un an sans responsable. Ceci a donné à toutes les parties rencontrées l’impression d’un retrait silencieux de l’UNICEF du secteur santé. Aussi, malgré les succès dans ces 3 interventions, l’engagement et l’implication des bénéficiaires dans la planification et dans le suivi-évaluation sont restés insuffisants même si un peu plus grande dans la mise en œuvre.

Efficacité

Chacune des 3 interventions a été réalisées avec efficacité. Elles répondent toutes aux besoins des populations et concourent bien à la réalisation des priorités nationales. Elles font toutes parties des interventions reconnues comme efficace pour la réduction de la mortalité et l’amélioration de la santé maternelle et infantile.  Mais il faut noter qu’elles ont toutes été exécutée de façon ponctuelle et sans micro-planification antérieure qui soit conforme à la démarche GAR.  Aussi, sans doute par manque de fonds, on constate que 2 des interventions ont été complétées mais n’ont pas eu de suite pour l’extension et la pérennisation alors que le 3eme n’a pas été complétée.

Efficience

La totalité du budget santé de l’UNICEF dans le programme pays pour la période a été entièrement consacrée aux 3 interventions. Les procédures ont été rigoureusement suivies. Toutefois, les besoins en ressources financière pour l’exécution des 3 interventions sont restés insuffisants. Quelques limites ont été constatées par rapport à l’efficience opérationnelle qui pourrait être améliorée. Il s’agit de la forte rotation du personnel et de la faiblesse de la chaîne de froid toutes défavorables à l’efficience. Une bonne micro-planification des interventions en amont permettrait une meilleure estimation de besoins et leur budgétisation.

Durabilité

Les efforts pour associer le gouvernement et les autres partenaires locaux ont été entrepris avec plus ou moins de succès. La concertation avec les autres partenaires techniques et financiers a permis d’éviter des doublons et d’assurer la complémentarité des interventions. Mais, l’évaluation a montré que les conditions requises pour une appropriation effective du programme qui en garantirait la durabilité ne sont pas réunies, en particulier l’insuffisance en ressources humaines qualifiées et des ressources matérielles, l’implication insuffisante des responsables nationaux, en particulier au niveau central, et la faible optimisation des interventions observée par l’évaluation.

Aspects genre, équité et des droits humains

L’évaluation a montré que les questions de genre et d’équité sont primordiales dans les orientations de l’UNICEF et la composante cible les femmes et les enfants, en particulier les plus exposés à l’exclusion. Le choix des zones peu performantes et le développement d’activités mobiles ciblant certaines zones faiblement accessibles sont en faveur d’une prise en compte de l’équité. Le développement du MoRES pourrait faciliter le ciblage des groupes vulnérables et/ou exclus.

Cependant, il faut noter que les éléments d’évaluation de la dimension genre et équité ne sont pas explicitement pris en compte dans le document cadre du programme conjoint. En conséquent, il n’existe pas de système de suivi qui permet d’évaluer les progrès dans la prise en compte de ces deux aspects (genre et équité).

Conclusions :

- Le programme de coopération Tunisie-UNICEF pour la période 2015-2019 se met en œuvre dans un contexte particulier de transition démocratique où la situation politique et sectorielle reste encore instable. Malgré les performances et réussites enregistrées dans l’amélioration du système de santé du pays, de nombreux problèmes non-résolus se sont accumulés pour aujourd’hui mettre à mal le bon fonctionnement du système. Par exemple, la forte mobilité à la tête du ministère de la santé et le sous-effectif du personnel qualifié dans les unités de la DSSB qui est le point de liaison avec l’UNICEF semblent à l’origine de la faible appropriation et du manque de leadership par le partenaire. L’évaluation a toutefois montré que les 3 interventions du programme étaient pertinentes au regard des priorités nationales et qu’elles ont été exécutées avec une grande efficacité. Cependant, l’engagement et l’implication des bénéficiaires dans la planification et dans le suivi-évaluation sont restés insuffisants.

- Un changement majeur dans la programmation de l’UNICEF a été de rejoindre les autres agences du SNU dans ce cycle pour développer un Plan d’action pour l’UNDAF, intégrant l’ensemble des appuis de ces agences à l’action gouvernementale nationale. Or ce faisant, l’UNICEF a abandonné sa propre planification et investi tout son budget santé dans des activités ponctuelles concourant à un effet dont elle n’avait pas le total leadership. En effet, le programme conjoint permet la mutualisation des efforts et une plus grande complémentation dans les interventions. Mais, la formulation actuelle du programme et son système de suivi, ne permet pas d’apprécier la contribution effective de l’UNICEF aux effets attendus, ce qui soulève la question de redevabilité et d’attribution des résultats.

- Jusqu’au démarrage du présent cycle, l’UNICEF était un acteur majeur dans la santé de la mère et de l’enfant en Tunisie. Son expertise technique et son appui financier était reconnus et appréciés de tous. Cependant, tous les informateurs clés interviewés ont déploré sa mise en retrait constatée au cours du présent cycle. En effet, la réduction de son appui à 3 interventions ponctuelles en 2 ans et surtout l’absence de responsable dans son unité santé pendant plus d’un an ont réduit la capacité de l’UNICEF à contribuer effectivement aux débats et activités autour des enjeux majeurs de la santé. Certaines activités commencées n’ont pas été complétées alors que d’autres n’ont même pas commencé. De plus, les interventions ont toutes été exécutées de façon ponctuelle et sans micro-planification basée sur la Gestion Axée sur le Résultats (GAR) qui présente un cadre logique avec les résultats attendus, et les indicateurs avec leur niveau au démarrage et les cibles pour la fin du programme.

- L’engagement de l’UNICEF en faveur des problématiques multisectorielles et intersectorielles est mis en relief dans tous les documents de planification. Elle oriente l’approche dans chacune des 3 interventions. Mais l’exécution sur le terrain montre plutôt une rupture entre cette volonté affichée et sa traduction très insuffisante dans les faits. Chacune des interventions se mène de manière indépendante aussi bien à l’intérieur d’une même sous-composante qu’entre sous-composantes ; ce qui réduit par le fait même leur efficience et la durabilité des acquis.

- Les questions du genre, d’équité et de droits humains occupent une place prépondérante dans le cadre institutionnel de l’UNICEF. En Tunisie, l’UNICEF est reconnue comme leader pour le plaidoyer autour de ces questions.  Cependant, l’évaluation a mis en évidence une insuffisance de leur prise en compte spécifique lors de la mise en œuvre des interventions.  Ceci se reflète au niveau opérationnel par l’absence totale de stratégies adaptées et de système de suivi pour le ciblage des plus vulnérables, malgré le fait qu’il ait été identifié et défini dans le document du programme.

Leçons apprises :

Les principaux constats et conclusions de cette évaluation ont permis de dégager les enseignements suivants :

- Le contexte sociopolitique de transition difficile que connais la Tunisie depuis 2011 représente aussi bien un handicap pour l’exécution de certaines interventions du programme conjoint, qu’une opportunité pour développer le partenariat avec les autres agences du SNU, différents et la société civile (associations, secteur privé, médias…) pour poursuivre le renforcement du système de santé dans sa globalité et la priorisation des zones et couches les plus vulnérables.

- Les données qualitatives indiquent que l’impact du programme pourrait être accru si les interventions, plutôt que de se consacrer entièrement à l’appui aux politiques et aux services centraux, ciblaient davantage les thématiques négligées comme la périnatalité enfants et couvraient aussi les services périphériques dans les zones les plus défavorisées.

- La problématique de la santé de la mère et de l’enfant est multisectorielle et demande a être pries de façon holistique.  Les besoins restent nombreux et l’UNICEF a ici une niche de prédilection.  Une plus grande collaboration entre les composantes et sous composantes du programme serait bénéfique.

## Recommandations

1- Restructurer et renforcer les capacités de l’unité santé (Délai : 6 à 12 mois) :

- Augmenter les capacités en ressources humaines pour assurer une véritable valeur ajoutée de l’appui de l’UNICEF au gouvernement et de sa contribution dans l’animation des plateformes techniques de plaidoyer pour l’amélioration de la santé dans le pays.

- Reprendre le leadership dans le secteur de la santé de la mère et de l’enfant.

- Focaliser l’appui sur 2 interventions phares : la Vaccination et le MoRES.

- Entreprendre avec les responsables locaux la planification opérationnelle de ces deux interventions selon la GAR.

- Sélectionner dans le processus du MoRES des indicateurs traceurs pour le suivi de la prise en compte de l’équité et les intégrer au monitorage décentralisé.

2- Renforcer le suivi conjoint avec les partenaires institutionnels et le SNU (Délai : 12 à 24 mois)

- Faciliter la mise en place et l’opérationnalisation de la cellule de coordination entre le MS et ses PTF

- Conduire une évaluation conjointe pour apprécier l’effectivité de la mise en œuvre de l’UNDAF et développer des outils garantissant la complémentarité effective dans la planification et l’exécution des activités de l’UNDAF.

3- Renforcer la planification conjointe du SNU et l’optimisation avec les partenaires institutionnels (Délai : 12 à 24 mois)

- Continuer le plaidoyer pour (i) l’appropriation et le leadership national, (ii) la poursuite des réformes engagées en faveur des populations les plus vulnérables, (iii) l’amélioration de la planification stratégique, (iv) la consolidation des systèmes d’information, (v) la révision et l’application effective des législations, et (vi) la coordination de l’aide au développement et l’instauration d’un dialogue autour de l’efficacité.

4- Prendre en compte l’équité dans la planification, mise en œuvre et suivi-évaluation (Délai : 12 à 24 mois)

- Identifier et cartographier les zones et groupes à risque d’exclusion. Analyser les goulots d’étranglement limitant l’accès et l’utilisation des services essentiels en particulier par les plus démunis/défavorisés.

- Adopter une stratégie spécifique d’intégration de l’équité dans les différentes planifications sectorielles sociales.

- Retenir des indicateurs traceurs pour le suivi de la prise en compte de l’équité, les intégrer au monitorage décentralisé.

5- Harmoniser les appuis (Délai : au-delà de 24 mois)

- Encourager l’harmonisation des appuis à travers un cadre comme le COMPACT qui est un Protocole d’Accord non contraignant pour les parties signataires. Le but du COMPACT est d’améliorer l’efficacité de l’aide et de promouvoir un développement sanitaire durable en renforçant le leadership du ministère de la santé dans la définition, le pilotage et le suivi évaluation de la politique nationale en matière de santé.

- Harmoniser les processus de planification inter-agences, et appuyer les supervisions opérationnelles conjointes par niveau dans les zones d’intervention.

6- Assurer l’inter-sectorialité et l’intégration effective des sous-composantes (Délai : au-delà de 24 mois)

- Développer des outils intégrés de planification, de mise en œuvre et de suivi.

- Appuyer la mise en œuvre du Plan de développement du SNIS en veillant à y intégrer les principaux indicateurs de suivi.

- Contribuer aux études et enquêtes qui produiraient plus de données et informations sur les états des lieux ou les évaluations des programmes pour alimenter le plaidoyer et la levée des fonds.

# Introduction

En 2014 le gouvernement de la Tunisie et l’UNICEF signent le plan d’action de leur programme de coopération pour la période 2015-2019. Ce plan s’exécute à travers l’UNDAF (2015-2019) qui constitue la réponse que le SNU et ses partenaires se proposent d’apporter au pays qui continue sa longue transition vers la démocratie commencée en 2011. Cette réponse s’articule autour de trois axes d’appui au développement dont i) la gouvernance démocratique ; ii) le modèle économique inclusif, durable et résilient ; et iii) la protection sociale et accès équitable aux services sociaux de qualité. L’action de l’UNICEF pour laquelle une évaluation formative a été conduite dans la période du 25 Septembre au 24 Décembre 2017 s’inscrit dans le troisième axe et comporte des liens avec les 2 autres axes. Ce rapport, présente les résultats de cette évaluation qui a été conduite par un évaluateur externe.

## Contexte socioéconomique et institutionnel du programme

Au plan international : L’année 2015 marque la fin de la période d’exécution de l’ambitieux programme des OMD élaboré au début du nouveau millénaire par les Nations Unis pour combattre la pauvreté sous toutes ses formes.  La communauté mondiale a de bonnes raisons de célébrer car, grâce à des actions ciblées, des stratégies adaptées, des ressources adéquates et une volonté politique, de nombreux pays y compris la Tunisie ont réalisé des progrès spectaculaires sauvant ainsi la vie de millions de personnes et améliorant les conditions de vie de bien plus encore.

Mais ce bilan positif des OMD montre aussi que malgré les réussites spectaculaires réalisées, des poches d’inégalité ont persisté et qu’il y a eu une forte tendance de « laisser de côté les femmes et ceux qui se trouvent au plus bas de l’échelle économique ou sont désavantagés à cause de leur âge, handicap ou ethnicité ».

Conscients de cela, les 3 agences du SNU (UNICEF, UNFPA et OMS) ont décidé de réajuster leur cadre général de coopération avec la Tunisie à travers l’UNDAF. Le nouveau cadre adopté en 2015 met au centre de chacun de leurs programmes, la santé et la protection sociale de la femme, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent qu’il décline en axes stratégiques, effets, produits et activités.

Au plan national : Depuis les indépendances jusqu’à la révolution de 2011, la Tunisie s’est distinguée sur le continent africain par de meilleurs résultats que ses voisins en matière de santé, d’éducation de réduction de la pauvreté et d’égalité hommes-femmes. En effet des progrès significatifs ont été enregistrés en matière de couverture de service et de réduction de la mortalité infanto-juvénile permettant l’atteinte de l’OMD4. Ce taux qui était de 57‰ en 1990 est passé à 14% en 2015 (Source: http://www.apromiserenewed.org/dashboard/ UNICEF analysis based on UN IGME 2015 and WHO and Maternal and Child Epidemiology Estimation Group (MCEE) estimates 2015).

Le revenu par tête d’habitant s’est amélioré, la pauvreté a reculé, et l’espérance de vie à la naissance a progressé. Avec un taux de croissance moyen du PNB avoisinant les 5 % par an tout le long des 20 années qui ont précédé la révolution, l'économie tunisienne était considérée comme l'une des plus dynamiques de la région sud de la méditerranée.

Toutefois, dans le même temps, d’importantes disparités régionales se sont accumulées. Par exemple, pour la mortalité maternelle, des progrès considérables ont été accomplis passant de 68,9/100.000 naissances vivantes (NV) en 1994 à 44,8/100.000NV en 2008.  Mais comme le montre le tableau ci-dessous, il existe de grandes disparités entre des régions où le TMM est supérieur à 50/100,000 (Nord-ouest, Sud-Est, Centre-Ouest et District de Tunis) et celles où le TMM est aux alentours de 30/100.000 (Sud-Ouest, Centre-Est, et Nord-Est).  Il est le plus élevé dans la région du Nord-Ouest (67,0) et le plus bas dans la région du Nord-Est (28.0). De plus, 80% des décès maternels enregistrés dans la région de Tunis ont été jugés évitables par les comités de suivi des décès maternels du pays.

Tableau 2: Distribution de la mortalité maternelle (TMM) en Tunisie

| Région | Décès Maternels 2008 | Nombre de naissances (1000) en 2008 | TMM 2008 (100.000 NV) | TMM 1994 (100.000 NV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| District Tunis | 18 | 35,4 | 50,8 | 40,0 |
| Nord-Est | 7 | 25,1 | 27,9 | 50,4 |
| Nord-Ouest | 13 | 19,4 | 67,0 | 94,0 |
| Centre-Ouest | 16 | 28,6 | 55,9 | 105,0 |
| Centre-Est | 14 | 45,9 | 30,5 | 57,4 |
| Sud-Ouest | 4 | 10,9 | 36,7 | 92,8 |
| Sud-Est | 10 | 17,6 | 56,8 | 62,7 |
| TOTAL | 82 | 183 | 44,8 | 68,9 |

Source des données : INSP 2008, Carte sanitaire 2011 DPM, MS

De même la mortalité néonatale estimée à 11,5‰ naissances vivantes connait elle aussi des grandes disparités entre le milieu urbain (7,6‰) et le milieu rural (18,3‰). Pour ce qui est de l’utilisation de services de santé néonatale et maternelle comme la contraception, l’accouchement assisté ou le suivi périnatal, on retrouve aussi diverses disparités relatées dans d’autres domaines socio-économiques comme l’âge et le niveau social.  Par exemple, on constate que selon les groupes d’âge, les besoins non satisfaits en matière de contraception qui sont de 7% au niveau national montent à environ 12% dans les régions du Centre-Ouest et Centre-Est et à 16,4% pour les femmes âgées de 20-24 ans. Dans le même ordre d’idées, la proportion des femmes des ménages les plus pauvres ayant fait quatre visites prénatales ou plus est de 73%. Cette proportion tombe à  71% pour celles n’ayant pas été à l’école contre 96% pour les femmes des ménages les plus riches et de niveau d’étude supérieures.

Le dialogue sociétal conduit en 2014 a fait un constat assez sévère sur la disponibilité et la qualité des services.  La carte sanitaire de 2011 note que 60% des centres de santé de base ne sont ouverts qu’un à deux jours par semaine et sur une plage horaire très limitée (uniquement le matin). Le taux de chômage chez les travailleurs qualifiés s’est accru, alors que parallèlement, le modèle n’a pas su aider certains des groupes les plus vulnérables des régions intérieures à rattraper leur retard de niveau de vie par rapport au reste de la population. Tous ces points négatifs et bien d’autres ont alimenté la grogne populaire à l’origine de la révolution de 2011 et de la transition démocratique en cours.

Au plan sectoriel : Depuis quelques années déjà, tous les acteurs du secteur de la santé en Tunisie (population, soignants, responsables du secteur et hommes politiques) réclamaient une profonde réforme du système de santé.  Malgré les nombreuses performances de ce système, beaucoup d’insuffisances et d’opportunités d’amélioration étaient décriées.

La Tunisie a mis en place un système de santé capable d’offrir une gamme de soins aussi étendue géographiquement que variée et spécialisée. Ce système repose à la base sur un réseau de centres de santé de base (CSB) bien étoffé qui cadre assez parfaitement le territoire national avec 2091 structures de première ligne offrant des prestations intégrées sans problème d’accessibilité géographique et financière notable. Ce réseau de CSB est appuyé par deux lignes hiérarchisées constituées de 33 hôpitaux régionaux (HR) et 28 structures hospitalières universitaires.

Grace à ce système, la Tunisie a pu réaliser des performances très élevées de couverture pour plusieurs indicateurs de prestations préventives.  C’est le cas par exemple pour la vaccination où 94% d’enfants sont vaccinés contre la rougeole, pour les soins-prénataux où 85% des femmes enceintes ont bénéficié de 4 visites prénatales ou plus, et pour les accouchements assistés, 74% des femmes accouchent en milieu médical assisté. Des maladies transmissibles comme la poliomyélite et la rougeole sont aujourd’hui éradiquées.

Mais face à ces acquis, plusieurs insuffisances sont à déplorer.  Il s’agit par exemple 1) de la disparité géographique interrégionale flagrante en ce qui concerne les deuxième et troisième ligne de prestation de services : les 2/3 des spécialistes sont concentrés sur le littoral, qu’il s’agisse du secteur public ou du secteur privé ; 2) des lacunes dans l’accueil des patients ; 3) d’une planification non basée sur les besoins et 4) de l’incompréhension réciproque entre les soignants et le personnel administratif.

Dans son effort pour solutionner certains de ces manquements, le gouvernement de la Tunisie a conduit en 2014, un large dialogue sociétal soutenu par l’OMS et l’UE, pour informer la réforme de son système de santé. La réflexion a porté sur les politiques, les stratégies et les programmes de santé menés dans un contexte marqué par les spécificités du pays et de son système de santé, liées à ses performances et ses défis. Cette réflexion a duré 2 ans et a été menée sous la forme de consultations avec la population, les professionnels, les administrateurs et les experts tunisiens.

Les résultats obtenus au décours d’un processus participatif et inclusif ont permis de mieux cerner les attentes des citoyens, professionnels et décideurs par rapport au système de santé et de définir les priorités pour la réforme du système de santé. Ces priorités ont ensuite alimenté les travaux de révision d’un certain nombre de stratégies nationales dont la stratégie d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et celle de lutte contre le SIDA.  C’est dans ce contexte de révision des stratégies en matière de santé que les priorités de l’appui de l’UNICEF dans le cadre du présent cycle de coopération ont été déclinées.

Tableau 3: Cadre Stratégique du Programme Conjoint

Les partenaires ont convenu de la nécessité, dans la Tunisie d’aujourd’hui, sur une démarche globale et durable, sous la direction des autorités du pays avec l’appui des avances de coopération dans un rapport rénové. La direction proposée consiste à consolider, sur la base de l’existant, une stratégie nationale en santé maternelle et néonatale et de prendre le temps de son appropriation à tous les niveaux. En parallèle des actions peuvent être menées dans le cadre du programme conjoint pour répondre à des besoins immédiats. Le pays sera ainsi doté « d’un cap, d’une vision et d’un processus de mise en œuvre » qui orientera le programme conjoint.

## Justification de l’évaluation

Pour faire face aux défis susmentionnés, l’UNICEF a structuré son appui dans le cadre du présent cycle tel que présenté dans le tableau ci-dessous. Le résultat en matière de santé contribue à un effet plus large qui couvre l’appui du programme pays à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques sociales.

Le produit de ce programme qui s’énonce comme suit : « Les acteurs de la Santé ont des capacités améliorées pour développer et suivre des programmes de santé des mères, enfants et adolescents, équitables et de qualité » vise à renforcer les stratégies et programmes nationaux dont l’objet est l’amélioration de la qualité des soins de santé pour les enfants, femmes enceintes, mères, adolescents et jeunes à travers le développement des capacités des acteurs de la santé.  Il est mis en œuvre prioritairement dans les gouvernorats de Sidi-Bouzid, Kasserine, Siliana et Nabeul, où – selon l’étude N-MODA - les enfants de 0-23 mois enregistrent les taux de privation les plus élevés en matière de santé. L’appui au niveau central est dirigé vers le Ministères de la santé pour tout ce qui concerne la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination).

Ce produit contribue à l’Effet-1 du programme UNDAF qui vise la réforme des politiques sociales basée sur les évidences, centrées sur l’enfance et fondées sur l’équité et l’égalité des sexes et qui s’énonce comme suit : « D’ici 2019, les autorités publiques élaborent, suivent et évaluent d’une manière participative des réformes des politiques sociales basées sur des données probantes, centrées sur l’enfance et fondées sur l’équité et l’égalité des sexes ».

Tableau 4: Résultats et interventions de l’appui santé pour la période 2015-2019

| Effet 1: D’ici 2019, les autorités publiques élaborent, suivent et évaluent d’une manière participative des réformes des politiques sociales basées sur des données probantes, centrées sur l’enfance et fondées sur l’équité et l’égalité des sexes |  |
| --- | --- |
| Produit 1-3 : Les acteurs de la Santé ont des capacités améliorées pour développer et suivre des programmes de santé des mères, enfants et adolescents, équitables et de qualité | Indicateur1 : Nombre de gouvernorats ciblés qui ont un système de suivi des interventions de santé maternelle et néonatale permettant de lever les barrières à l’accès aux soins de qualité pour les femmes et les enfants les plus vulnérables (Réf. 0 – Cible 3) Indicateur2 : Nombre de stratégies nationales en matière de santé maternelle et infantile et celle des adolescents révisés pour mieux prendre en compte les questions d’équité et d’efficacité (Réf. 0 – Cible 4) Indicateur3 : Niveau de mise en œuvre du programme de santé maternelle et néonatale conjoint quinquennale entre les agences des Nations Unies et le Ministère de la Santé, notamment dans les régions ciblées (Réf. Niveau 1 – Cible. Niveau 5) |
| Intervention1 : Appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination). |  |
| Intervention2 : Elaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte |  |
| Intervention3 : Appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’eTME et à son extension |  |
| Intervention4 : Appui au projet de promotion de l'allaitement maternel dans la région du Nord-Ouest |  |
| Intervention5 : Appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale |  |
| Intervention6 : Appui au SWITCH T-OPV/b-OPV |  |

Cet appui se met en œuvre dans le cadre d’un programme conjoint réunissant autour de l’objectif d’amélioration de la santé maternelle et néonatale, les agences sœurs du SNU que sont l’UNFPA, l’OMS, l’ONUSIDA, sous le leadership de l’UNFPA. Ce programme s’exécute en partenariat avec le Ministère de la santé, ses instituts nationaux (accréditation pour la santé, Nutrition et technologie alimentaire, Santé publique, Pasteur), les organisations de la société civile (Société tunisienne de néonatalogie, ATDS, etc..) et les universités. Les besoins spécifiques liés au genre sont pris en compte dans la collecte, l’analyse de données et la conception des stratégies d’intervention.

Les problèmes prioritaires auxquels le programme veut répondre incluent d’une part, la proportion très élevée des décès d’enfants dans la période néonatale et de l’autre les grandes iniquités dans l’accès aux services de qualité entre régions, groupes d’âge et classes sociales.  En effet, la période néonatale est à l’origine des deux tiers des décès (69%) et plus spécifiquement les sept premiers jours de vie. Selon les études, une grande part des décès maternels et néonataux seraient évitables en intervenant sur la qualité des soins. Les grandes variations des taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile entre régions dénotent en effet de grandes disparités en matière de qualité de prise en charge. La mise en place des mécanismes d’analyses des déterminants de la mortalité maternelle et néonatale basés sur l’équité au niveau local permettrait de mettre en place et de suivre des interventions visant à réduire les iniquités et à renforcer le système local de santé.

Tableau 5: Ressources budgétaires 2015-2019 (en milliers de dollars américains)

|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RR | AR | RR | AR | RR | AR | RR | AR | RR | AR | RR | AR |
| Politiques Sociales | 270 | 140 | 270 | 140 | 270 | 140 | 270 | 140 | 270 | 140 | 1,350 | 700 |
| Éducation | 240 | 460 | 240 | 460 | 240 | 460 | 240 | 460 | 240 | 460 | 1,200 | 2,300 |
| Protection | 240 | 360 | 240 | 360 | 240 | 360 | 240 | 360 | 240 | 360 | 1,200 | 1,800 |
| Intersectorielle | 158 | 40 | 158 | 40 | 158 | 40 | 158 | 40 | 158 | 40 | 790 | 200 |
| TOTAL | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 908 | 1 000 | 4 540 | 5 000 |

Source : CPAP – Tunisie 2015-2019 (Plan d’Action du Programme pays 2015-2019)

Les réalisations de ce programme à ce jour incluent :

- La contribution à la mise en place d’un mécanisme de suivi en temps réel du switch polio qui est le passage d’un vaccin trivalent à un vaccin bivalent de lutte contre la poliomyélite sur l’ensemble du territoire et au renforcement des capacités de suivi des acteurs pour le suivi du switch. Cette intervention a été conduite par l’unité de la DSSB au ministère de la santé en charge du programme national de vaccination.

- La réalisation d’une première expérience de « monitoring décentralisé pour l’équité » pour le renforcement des systèmes au niveau décentralisé.  Cet appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale a été réalisé entre 2014 et 2015 au niveau de deux circonscriptions sanitaires (Hammamet et Haouaria) d’un même gouvernorat situé à 70 km de Tunis.  Le programme a été exécuté par l’équipe régionale de Nabeul et le staff de 2 centres de santé de base des 2 circonscriptions suscitées.

- L’appui à la promotion de l’allaitement maternel dans 2 régions du Nord-Ouest (Beja et Jendouba) par le billet d’un partenariat avec la société civile. Pour cette intervention, l’UNICEF a conclu un accord de partenariat avec la Société Tunisienne de Néonatalogie (STNN) pour travailler avec le ministère de la santé (plus spécifiquement la DSSB) et l’Institut National Zouhaier Kallal de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA).

L’appui apporté par l’UNICEF dans la réalisation de ces interventions programmées dans le programme conjoint et conduites par le gouvernement ou des ONG locales est souvent financier et parfois d’assistance technique (mise à disposition de consultants).

# Objectifs et cadre de l’évaluation

L’objectif de cette prospection est de faire une évaluation formative de l’appui que l’UNICEF a apporté dans le domaine de la santé au gouvernement de la Tunisie entre 2015-2017. Il s’agira de tirer les enseignements de l’approche qui a été utilisée dans le cadre de cette coopération afin d’informer les ajustements nécessaires pour mieux répondre aux défis du pays en matière de santé des enfants et leurs mamans en Tunisie. Cette évaluation, permettra aux acteurs de la coopération Tunisie-UNICEF dans le secteur de la santé, de disposer d’informations utiles pour alimenter les travaux de la revue à mi-parcours du programme de coopération. Les recommandations issues de cette évaluation seront discutées avec les partenaires nationaux pour apporter des améliorations conséquentes à l’appui de l’UNICEF dans le secteur de la santé de manière à accroitre sa pertinence et son impact sur la santé des enfants et leurs mères en Tunisie.

Cette évaluation s’est focalisée sur les interventions et appuis mentionnés dans le tableau ci-dessus et a appliqué les critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de durabilité pour répondre à ses objectifs et aux questions d’évaluation. Outre ces critères, l’évaluation a examiné la mesure dans laquelle les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réalisation des droits des enfants et à la réduction des iniquités et des disparités de toute nature (genre, géographique) en matière de santé conformément aux standards internationaux en matière de réalisation des droits des enfants auxquels le pays a souscrit.

Plus spécifiquement, l’évaluation a été guidée par les 3 objectifs suivants :

- Déterminer ce qui a été accompli, la pertinence de l’approche, la « valeur ajoutée » des interventions, les défis rencontrés et les leçons apprises de la mise en œuvre du programme aux niveaux central (stratégique) et périphérique (opérationnel) ;

- Analyser l’adéquation entre les effets attendus du programme, les interventions menées, les ressources mobilisées et les besoins identifiés des bénéficiaires finaux et autres parties prenantes dans le contexte spécifique du pays.

- Examiner comment les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réalisation des droits des enfants et à la réduction des iniquités et des disparités de toute nature (genre, géographique) en matière de santé conformément aux standards internationaux en matière de réalisation des droits des enfants auxquels le pays a souscrit ;

Le champ d’action de cette évaluation couvre principalement le niveau institutionnel central (développement des stratégies sectorielles et partenariats en phase avec les reformes du secteur santé). Elle ne s’étendra que très peu sur les aspects opérationnels périphériques (contribution du programme à l’amélioration de l’offre des services de qualité au niveau de la région de Nabeul).

Usage de l’évaluation :

Les audiences cibles pour cette évaluation sont en premier lieu l’UNICEF à usage interne, les départements techniques du ministère de la santé et les autres acteurs clés du secteur santé en Tunisie. Le rapport d'évaluation ne fera pas l'objet d'une publication académique mais les recommandations de l'évaluation seront diffusées auprès des acteurs clés du programme et utilisées dans le cadre de la revue à mi-parcours du programme pour réorienter l’appui de l’UNICEF en Tunisie dans le secteur de la santé.

# Critères et questions d’évaluation

Les 6 interventions du programme listées plus haut sont ponctuelles et ne sont que des contributeurs à la réalisation d’un effet plus large qui déborde du champ de notre évaluation. L’effet visé à terme et par conséquent l’impact attendu c’est que les capacités des autorités publiques du pays soient renforcées pour élaborer, suivre et évaluer d’une manière participative, la réforme des politiques sociales basée sur les évidences, centrées sur l’enfance et fondées sur l’équité et l’égalité des sexes. La question principale pour cette évaluation n’est donc pas en premier lieu son impact mais plutôt la pertinence de son approche. Il s’agit de chercher à savoir s’il n’y aurait pas une meilleure approche que celle actuelle pour l’appui de l’UNICEF au secteur santé du pays.

L’évaluation s’est concentrée sur la série de questions développées dans les TDRs, et relatives aux principaux critères d’évaluation comme suggérés dans les directives des Nations Unies en matière d’évaluation à savoir :

- La pertinence des interventions du programme par rapport aux priorités définies par le pays y compris les objectifs du programme : Dans ce sens, il s’est agi de vérifier (i) que les résultats attendus et la redevabilité de l’UNICEF et des Partenaires de mise en œuvre sont clairement définis et en harmonie avec les priorités nationales et besoins du secteur, et (ii) que les interventions adressent les goulots d’étranglement identifiés sur la voie de la survie et du développement de l’enfant et de la mère dans le contexte de la Tunisie.

- L’efficacité des interventions planifiées et/ou mises en œuvre : Dans ce cadre, il s’est agi d’évaluer leur contribution (i) dans le dialogue politique, (ii) dans les progrès réalisés par le Pays en matière de santé maternelle et infantile, (iii) dans l’accès des groupes marginalisés aux services essentiels, (iv) dans l’appropriation du Programme par la partie nationale, y compris grâce à un transfert de compétence ;

- L’efficience dans la disponibilité des ressources humaines et l’accès aux ressources financières : Il s’est agi d’apprécier dans quelle mesure ces ressources répondent aux besoins du Programme et appuient efficacement les efforts du gouvernement.

- L’impact du Programme n’a pas été mesuré compte tenu du temps très court d’exécution (moins de 2 ans)

- La durabilité du Programme : Il s’est agi ici d’évaluer les capacités institutionnelles pour soutenir la mise en œuvre et la réalisation des résultats, en particulier les points forts et les faiblesses des modalités d’exécution du programme et du système de suivi et évaluation.

- La prise en compte des aspects genre et droits humains dans la conception et la mise en œuvre du programme : Il s’est agi ici de comprendre comment les prestations de services appuyées par le programme ont pu contourner les contraintes particulières pour atteindre les groupes les plus défavorisés, prenant ainsi en compte la dimension équité dans la planification et la mise en œuvre du programme.

# Méthodologie de l’évaluation

## Approche méthodologique

Cette évaluation formative à mi-parcours est non-expérimentale (sans groupe de contrôle) et transversale (qui analyse des données recueillies à un moment précis de la vie du programme). La méthodologie prend en compte l’approche genre, le respect des droits de l’homme et plus particulièrement ceux des enfants et des femmes tels qu'énoncés dans les conventions internationales. Elle prend également en compte l'approche basée sur l'équité, donnant un intérêt particulier dans la réalisation des droits à la protection de tous les enfants en Tunisie, en particulier les plus vulnérables et marginalisés.

L’évaluation a utilisé une méthode mixte (quantitative et qualitative) en combinant leurs forces qui sont respectivement :

- Pour la méthode quantitative, il a été question ici de considérer des analyses de tendances mais en l’absence des données de couverture enregistrées au début du programme et au cours des rapports trimestriels l’essentiel de l’analyse a porté sur les données qualitatives.

- Pour la méthode qualitative, la possibilité (i) de décrire en profondeur l'expérience vécue par différents responsables, acteurs et/ou bénéficiaires du programme, (ii) d’examiner les relations complexes entre ces différents niveaux/entités/individus impliqués à différents moments de la vie du programme et (iii) d’expliquer comment les structures/institutions /groupes ont été affectés par la mise en œuvre du programme.

De ce fait, pour assurer que cette évaluation répond bien aux critères d'une évaluation de la qualité telle que définie dans les standards UNICEF/UNEG et GEROS, l'équipe a utilisé des voies telles que les corrélations pour tirer des conclusions et faire des recommandations. L’équipe a utilisé un guide d’interview individuel avec des questions standards pour mesurer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité et la prise en compte des aspects genre et droits humains. L'équipe a effectué une analyse multi-niveau à l'aide de méthodes qualitatives et recueilli des données provenant de sources primaires et secondaires. La présentation du contexte, s’est appuyée sur l’analyse des informations provenant des documents collectés qui décrivent l’état du système de santé dans l’actuel environnement de transition.

## Déroulement de l’évaluation

Cette évaluation est conduite sous la supervision de la Représentante de l’UNICEF qui approuve les livrables en dernier ressort.

Rôles et responsabilités de l’équipe UNICEF

Un comité technique de suivi du processus de l’évaluation a été mis en place et il aura la responsabilité de faire la revue qualité des livrables successifs de l’évaluation. Il est le cadre de validation des documents techniques de l’évaluation.  Un tableau synthétique en Annexe-3 résume les rôles et responsabilité de l’évaluateur et de l’équipe UNICEF (comité technique de suive et équipe d’appui)

La gestion globale de l’évaluation a été assurée par l’Equipe de l’UNICEF en charge des questions de suivi–évaluation et gestion du programme.  Cette équipe a facilité l’accès à la documentation, aux informateurs clés du niveau central et du niveau régional.  Elle s’est assurée du respect des normes et standards de l'UNICEF ainsi que du respect des normes de qualité en coordination avec le comité technique de suivi et elle a veillé à informer le bureau régional qui a vérifié la qualité technique de tous les livrables avant validation.

Logistique

Pour ce qui est de la logistique, les dispositions ont été prise pour organier les réunions de cadrage dans les locaux de l’UNICEF. Un chauffeur a été mis à disposition avec un véhicule de l’UNICEF pour les visites des structures et interview des personnes clés aussi bien à Tunis que dans la région de Nabeul.  Enfin un espace de travail a été aménagé au bureau pays de l’UNICEF pour le consultant pendant la période de son séjour en Tunisie.

Démarche méthodologique

Notre démarche méthodologique s’est articulée autour des 3 étapes et 4 phases suivantes :

1) la revue documentaire qui a compris la revue des documents de référence du projet et des documents clés de l'intervention, y compris, mais sans s'y limiter, les documents de politiques, les CPAP et CPMT, les plans de travail, les rapports d’études et d’enquêtes, les publications scientifiques etc…

2) la collecte et l’analyse des données quantitatives telles les informations générées par le système de suivi-évaluation du programme, les données d’enquêtes quantitatives existantes (MICS 2012, etc.), et des données qualitatives essentiellement les entretiens avec informateurs clés y compris le personnel de l’UNICEF et des autres agences du SNU, les cadres du ministère de la santé, les partenaires et autres PTF - une liste des personnes rencontrées est proposée a été retenue lors de la réunion de validation du plan de travail et,

3) la rédaction du rapport suivant un plan détaillé et préétabli conformément aux orientations des TDR.

Phase 1 : Elaboration de la note méthodologique et du chronogramme détaillé

La première phase a porté sur le cadrage et la structuration de l’évaluation : analyse documentaire, entretiens auprès des personnes-ressources de l’UNICEF, formalisation de la matrice d'évaluation, élaboration du chronogramme validé par le comité de suivi, et préparation de la grille d'entretien.   Le livrable de cette phase est la note méthodologique et le chronogramme détaillé de l’évaluation. Au cours de cette période l’évaluateur a préparé a et facilité une réunion de cadrage avec le comité de suivi, discuté et validé la note méthodologique, le chronogramme et les outils d’enquête (guides d’interviews individuels) qu’il a présentés.  Des aménagements ont été proposés pour le guide d’interview en sorte de rendre les interviews plus focalisées sur la période de 2015-2017.  Des documents complémentaires ont été proposés pour la revue.

Phase 2 : Rédaction et soumission du rapport de démarrage

Au cours de cette deuxième phase, l’évaluateur a fait une revue analytique et exhaustive du contexte de l’évaluation et discuté d’avantage avec les membres de l’équipe de suivi pour mieux s’imprégner du contexte et de l’historique de l’intervention de l’UNICEF en Tunisie.  Il a facilité une réunion avec le comité de suivi de l'UNICEF, et planifié des rencontres avec des points focaux du ministère de la santé. Le livrable est ce « Rapport de démarrage » dont le but est de fournir des détails sur la conception de l'évaluation. Il comprend l'approche proposée et les méthodes de collecte et d'analyse de données (analyse de causalité et triangulation). Il spécifie les problèmes et les thèmes à étudier, les principaux groupes d'intervenants à interviewer, l'approche pour assurer l'assurance de la qualité. Il comprend aussi un chronogramme de travail détaillé qui décrit le processus global d'évaluation et qui guidera sa mise en œuvre.  Enfin ce rapport fait une analyse des limites attendues des résultats et propose une structure annotée du rapport final en annexe.  Il sera soumis au comité de suivi et au bureau régional pour revue.

Phase 3 : Collecte et analyse de données

Avec le rapport initial approuvé, les guides d’interviews validées, la liste des structures et personnes à interviewer finalisée et la clearance éthique sur les outils de collecte obtenue, l’évaluateur a commencé les interviews approfondis en poursuivant la revue documentaire déjà commencée dans la phase initiale. Le guide d'entrevue inclue (mais sans s'y limiter) les thèmes suivants : les changements perçus, le soutien reçu, le renforcement des capacités, l’adéquation avec les besoins et le contexte, la qualité de la mise en œuvre, la durabilité et les commentaires ainsi que les recommandations pour les perspectives d’avenir. Le guide d’interview individuel final utilisé pour l'évaluation et les données brutes collectées sont inclus en annexe du rapport final.

Phase 4 : Rapport final (conclusions et recommandations)

Un projet de rapport final est présenté au comité de suivi et au bureau régional pour revue à la fin de l’analyse des données avec obtention des résultats et formulation des conclusions. Ce rapport traite de chacune des questions identifiées dans le rapport de démarrage.  Apres revue et commentaires du comité de suivi et du bureau régional, l’évaluateur rédigera le rapport final en intégrant les observations et amendements reçues.  Une présentation PowerPoint a été préparée pour partager les résultats et recommandations de l’évaluation à la séance de restitution avec les parties prenantes.

## Sources des données

L'évaluateur a recueilli des données primaires et secondaires.

- Les données primaires (qualitatives): Pour les données primaires, l'évaluateur a recueilli des informations auprès des informateurs clés, y compris des représentants du Ministère de la santé (niveau central et une région), des institutions partenaires comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fond des Nations Unis pour la Population (FNUAP), le Programmes des Nations Unies sur le VIH / sida (ONUSIDA), l'Union européenne (UE), les responsables et cadres de l’UNICEF, les responsables du ministère de la santé dans la régions d’intervention du programme etc….  (cf. liste en annexe)

Ces informations ont été recueillies à travers un guide d’entretien individuel tenant compte des responsabilités des personnes interviewées, de leur niveau d’implication dans le programme, des difficultés et contraintes rencontrées ainsi que la perception et des attentes pour l’amélioration du système de santé.

- Les données secondaires (quantitatives) : Cette source permet de renseigner pour chaque intervention, les modalités de mise en œuvre et le niveau de couverture des indicateurs. Les rapports consultés avaient très peu de données chiffrés.

## Echantillonnage

Pour cette évaluation, toutes les personnes impliquées dans l’exécution des 3 interventions dont la liste a été donnée à l’évaluateur par l’UNICEF ont été interviewées.  Il n’y a donc pas eu de sélection et l’échantillonnage a englobé la population totale des personnes impliques et identifiées par l’UNICEF comme telles.

## Plan d’analyse des données

Les données de cette étude ont été essentiellement qualitatives. L’analyse de données qualitatives est un processus impliquant un effort a) d’identification des thèmes, b) de construction d’hypothèses (idées) émergeant des données ainsi que c) de clarification du lien entre les données, les thèmes et les hypothèses conséquentes (Tesch, 1990).  Ce processus comprend deux moments distincts mais complémentaires : l’organisation des données impliquant une « segmentation », d’un côté, et, leur interprétation, ou encore catégorisation, de l’autre.

Pour analyser les données qualitatives de cette évaluation, nous avons utilisé la « Méthode d’analyse de contenu » qui allie la rigueur de l’objectivité aux nuances de la subjectivité et s’organise autour des trois phases chronologiques suivantes :

- La pré-analyse (préparation et administration des interviews, formulation des hypothèses et objectifs et élaboration des indicateurs pour l’interprétation finale),

- L’exploitation du matériel (traitement des interviews - opérations de codage, décompte ou énumération en fonction des consignes préalablement formulées) ainsi que

- Le traitement des résultats, l’inférence et l’interprétation (les données brutes sont traitées statistiquement de manière à être significatives et valides. L’inférence est un type d’interprétation contrôlé)

Les données quantitatives liés aux indicateurs d’effet (utilisation des services) et de processus (disponibilité, accès, etc.) s’il y en a seront traités avec les outils de calcul adéquats ce qui permettra de démontrer les tendances et de tirer des conclusions pertinentes.

## Assurance qualité

Pour assurer la validité et la fiabilité des résultats de l'évaluation, la conception de l'évaluation a inclus la triangulation de l'information recueillie à partir de différentes sources, la triangulation méthodologique et la triangulation des résultats des différentes interviews.

## Ethique et Confidentialité

Au cours de cette évaluation, l’évaluateur a veillé à l’identification de toutes les considérations éthiques dont il fallait tenir compte pour garantir la conformité de l’évaluation aux standards éthiques en matière d’évaluation à l’UNICEF, notamment en ce qui concerne la protection de la confidentialité et la dignité de ceux qui participent à l'évaluation.

L’évaluateur a veillé à respecter et garantir les aspects d’éthique et de confidentialité suivant les standards internationaux. Dans ce sens, toutes les personnes contactées ont été informées de l’exercice et de sa finalité, et une note d’information leur a été remise avec une demande verbale d’autorisation préalable à chaque fois, pour assurer l’acceptation volontaire de la participation avant le début de chaque interview. Au cours des visites en région, l’évaluateur a veillé à informer –systématiquement – le personnel présent sur la nature de l’exercice, et le volontariat de leur participation ou présence. De la même façon, les aspects de sensibilités culturelles ont été pris en compte et respectés.

# Observations et limites de l’étude

La revue rapide des TDRs et du contexte d’exécution de cette évaluation fait ressortir quelques limites et observations que l’évaluateur devra prendre en considération pour assurer une plus grande objectivité dans l’analyse des résultats et la formulation des recommandations.  Il s’agit de :

- Par rapport à la performance et l’impact : il faut souligner que la période d’exécution du programme à évaluer à savoir 2015-2017 soit 2 ans de vrai travail est assez courte pour permettre une attribution objective des résultats ou effets identifiés aux interventions du programme.  Aussi les documents programmes n’avaient pas de données chiffrés capable de permettre une véritable analyse des tendances.

- Par rapport au champ d’action : il faut noter que l’exécution de l’appui s’est faite dans le cadre d’un programme conjoint sous le leadership de l’UNFPA. Du coup, les interventions menées l’ont été de façon ponctuelle et ad hoc sans nécessairement créer la documentation technique nécessaire pour l’élaboration d’un cadre logique d’intervention.

- Par rapport aux sources d’information et à leur disponibilité : La qualité des résultats à obtenir de cette évaluation dépend de la disponibilité et l’accessibilité des informateurs clés.  Une liste exhaustive d’une vingtaine de personnes à interviewer a été faite.  Elles ont été toutes interrogées. Pour ce qui est des documents de programme et de suivi, il est à noter qu’il y en a très peu et qu’ils ne permettent pas de construite un cadre logique d’intervention avec pour chaque intervention des résultats attendus et les indicateurs de performance.  De même, ils ne permettent pas décliner les étapes de chaque intervention sous une forme cohérente qu’on peut présenter comme une théorie ou un modèle du changement.

# Principaux résultats de l'évaluation

De l’analyse et de la synthèse des données collectées à différentes étapes de l’évaluation, il s’est dégagé un ensemble de résultats et de conclusions présentés ci-dessous en deux sections. La première concerne les 3 interventions du programme auxquelles a été appliquée la première question d’évaluation à savoir : « Qu’est ce qui a été accompli aux niveaux central et périphérique, les défis rencontrés et les leçons apprises ». La deuxième porte sur les 5 critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité) auxquels sont ajoutés les aspects genre, équité et respect des droits humains. Elle adresse aussi les 3 autres questions d’évaluation à savoir : « 1) Adéquation entre les effets attendus, l’intervention menée, les ressources mobilisées et les besoins identifiés, 2) Comment les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réalisation des droits des enfants, et 3) Comment les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réduction des iniquités (genre, géographique) ».

A chaque fois, l’évaluateur a essayé de ressortir les principaux acquis et progrès suivis des faiblesses et autres éléments contraignants dont la prise en compte apparait nécessaire pour une amélioration de l’efficacité des interventions menées, et de la durabilité des acquis du programme en général.

La liste complète des questions d’évaluation qui ont permis de renseigner et d’analyser les interventions et les critères présentes dans la section ci-dessous est détaillée en annexe-2.

Les interventions :

Les 6 interventions attribuées à l’UNICEF dans le plan cadre UNDAF 2015-2019 pour la composante santé incluent :

- Appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination).

- Elaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte.

- Appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’e-TME et à son extension.

- Appui au projet de promotion de l'allaitement maternel dans la région du Nord-Ouest.

- Appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale.

- Appui au SWITCH T-OPV/b-OPV

Au cours des deux premières années d’exécution objet de cette évaluation, l’UNICEF a intervenu dans la promotion de l’allaitement maternel, le renforcement du système d’information avec le MoRES et l’appui au SWITCH. L’action commencée dans l’appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’e-TME a été suspendue après la première phase pilote qui a consisté en la formation du personnel dans 7 régions du pays sur la conduite des tests de dépistage dans les maternités et en l’achat des tests pour ces maternités. L’ONISIDA qui a rejoint le consortium des SNU à la fin de cette phase pilote a pris le relai pour son extension.   Pour ce qui est de l’appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination), les nombreux appels d’offres lancés pour sélectionner un cabinet d’expertise pour n’ont pas abouti amenant l’UNICEF à simplement abandonner l’effort. Il en est de même pour l’élaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte.

Ce qui a été réalisé :

- Appui à la promotion de l’allaitement maternel dans 2 régions du Nord-Ouest (Beja et Jendouba) par le billet d’un partenariat avec la société civile.

Pour cette intervention, l’UNICEF a conclu un accord de partenariat avec la Société Tunisienne de Néonatalogie (STNN) pour travailler avec le ministère de la santé (plus spécifiquement la DSSB) et l’Institut National Zouhaier Kallal de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA) au « renforcement de l’allaitement maternel (AM) à travers la promotion du contact peau a peau (CPP) et la mise au sein précoce (MASP) » dans les quatre gouvernorats du Nord-Ouest (Kef, Siliana, Béja et Jendouba).

Ce projet a été mis en œuvre durant les années 2014, 2015 et 2016 et s’est effectuée en 2 phases : la première réalisé à Siliana et au Kef de Juin 2014 à Mars 2015, et la deuxième Béja et à Jendouba de Juillet 2015 à Mars 2016.

Le résultat attendu était d’avoir au moins 50% des enfants nés dans les maternités ciblées qui bénéficient du contact peau à peau en salle de naissance et de la MASP le plus tôt possible durant les premières douze heures de vie d’ici la fin du projet.

Comme activités réalisées, il y a eu des journées de sensibilisation des responsables régionaux, mise en place des comités de coordination régionaux, un état des lieux du CPP et de la MASP dans les gouvernorats concernés, l’élaboration du manuel de formation, la formation des formateurs suivie de celle du personnel de santé, communication sur le CPP et la MASP, élaboration et validation des outils de labélisation « Maternité ami du nouveau-né », Supervision et accompagnement des régions, et évaluation du projet.

Le tableau ci-dessous montre qu’à Béja et Jendouba, la formation en CPP et MASP a touché au total 80 sagefemmes dont 41 exerçant en maternité régionale soit plus de 90% et 7 en maternité privée ainsi que 60 infirmières dont 44 exerçant en maternité régionale soit plus de 50% et 3 en maternité privée.

Tableau 6: Formation en CPP et MASP à Béja et Jendouba

| Localités | Maternité régionale |  |  |  | Maternité de Circonscription et ONFP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SF |  | INF |  | SF |  | INF |  |
|  | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Béja | 18 | 90 | 19 | 90.5 | 25 | 75.8 | 9 | 36 |
| Medjez El Beb | 3 | 100 | 9 | 42.9 | - | - | - | - |
| Jendouba | 8 | 80 | 6 | 60 | 14 | 66.6 | 7 | 19 |
| Tabarka | 5 | 100 | 7 | 50 |  |  |  |  |
| Clinique Amen Béja | 2 | 33.3 | - | - | - | - | - | - |
| Clinique les Anges Jendouba | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - |

Source : Rapport d’activités STNN 2016

Pour ce qui est de l’éducation des femmes, (IEC), 562 femmes ont été touchées à Béja et 868 à Jendouba dépassant largement les 200 attendues.  De même 5000 dépliants ont été imprimés et distribués pour la sensibilisation.

Il ressort des entretiens avec les acteurs de ce projet que la collaboration fructueuse entre les partenaires au niveau central et régional a permis de réaliser toutes les activités planifiées (évaluation initiale et finale, formation, IEC, suivi et accompagnement). La mise en œuvre du projet a créé une dynamique autour de l’allaitement maternel et une plus grande prise de conscience de l’importance de sa promotion.  Cette dynamique est soutenue par la volonté politique exprimé au plus haut niveau du ministère de la sante.  L’autre point fort du projet c’est le développement de l’initiative IMAN avec l’élaboration d’un guide d’évaluation d’une « Maternité ami du nouveau-né ».  Il représente aussi une expérience réussie de collaboration et de partenariat public-privé avec la participation des cliniques privées au projet.   Il ressort de nos entretiens avec les informateurs sur ce projet, qu’il répond à un vrai besoin des mères à sensibiliser et à accompagner et du personnel de santé à former et à soutenir.

Toutefois, il faut remarquer une forte centralisation de la planification et l’exécution du projet au niveau du comité de coordination qui n’a pas toujours bien su associer et responsabiliser les équipes régionales réduites en simple exécutantes. De même les formations sur la promotion du CPP et de la MASP ont été assurées sous forme d’ateliers de durée relativement courte d’une journée.  Elles ont été essentiellement théoriques avec des simulations pratiques et jeux de rôles mais sans supports de formation qui auraient constitués par la suite des références pour les professionnels en cas de besoin.

Au final, Il ressort des entretiens avec les acteurs que le projet était pertinent et qu’il répondait à un véritable besoin et était bien en ligne avec les politiques et stratégies nationales.  Cependant, pour assurer une plus grande efficacité et surtout la pérennisation de ce projet bénéfique aux mères et aux nouveau-nés, il faut 1) décentraliser en créant des comités de coordinations régionaux, 2) produire plus de support de formation pour les apprenants et 3) intégrer la composante counseling en renforçant les aspects C4D des personnels de santé.

- Appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale.

Cet appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale a été réalisé entre 2014 et 2015 au niveau de deux circonscriptions sanitaires (Hammamet et Haouaria) d’un même gouvernorat situé à 70 km de Tunis.

Selon les études, une grande part des décès maternels et néonataux seraient évitables en intervenant sur la qualité des soins. La période néonatale est à l’origine des deux tiers des décès (69%) et plus spécifiquement les sept premiers jours de vie. D’importantes iniquités dans l’accès aux services de qualité entre régions, groupes d’âge et classes sociales persistent. Les grandes variations des taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile entre régions dénotent en effet de grandes disparités en matière de qualité de prise en charge.

L’appui de l’UNICEF par la mise en place des mécanismes d’analyses des déterminants de la mortalité maternelle et néonatale basés sur l’équité au niveau local (le MoRES) permettra de mieux suivre les interventions engagées qui visent à réduire les iniquités et à renforcer le système local de santé.

L’approche de « suivi pour l’équité » a été introduite en Tunisie en 2012 et, de façon plus extensive, lors de l’atelier national de septembre 2013 organisé avec l’appui du Bureau Régional de l’UNICEF. La mise en place de cette approche a été possible grâce au Programme Conjoint de Santé Maternelle et Néonatale (PCSMNN), qui cible en priorité les groupes des populations vulnérables. Le PCSMNN qui regroupe Ministère de la Santé, UNICEF, OMS et UNFPA est un programme mis en œuvre dans le cadre du Programme de Coopération. Un comité de pilotage présidé par le Ministre de la santé a été mis en place. L’axe Gouvernance, prestation de services et système d’informations du PCSMNN a un budget sécurisé de 900.000 USD gérés en « parallel funds ». Le Comité technique conjoint a été mis en place en septembre 2014 pour préparer le programme et assurer le suivi de la mise en œuvre. Une des approches/méthodes clés initiées sur le PCSMNN est le MoRES.

Quatre ateliers successifs ont été organisés pour 1) Familiariser les participants à l’approche  de suivi pour l’équité et son intérêt et établir une feuille de route pour 2015 pour la mise en place de l'approche au niveau des deux circonscriptions choisies, 2) Présenter et valider les données collectées dans le cadre de l’analyse initiale de situation, Sélectionner à partir de cette analyse les interventions traceuses et définir les indicateurs de suivi selon la matrice des déterminants, 3) Renforcer les capacités de présents en matière de : collecte des données pour renseigner les indicateurs de suivi des interventions traceuses d’analyse des goulots d’étranglement, analyse causale, définition des solutions et leur priorisation et d’application de l’approche participative dans les différentes étapes à venir, et 4) revoir les différentes étapes parcourues afin d’en analyser les points positifs et négatifs ainsi que les résultats atteints dans une optique de recueil des éléments nécessaires à la réplication de l’expérience dans d’autres circonscriptions.

Les interventions étaient globalement de quatre types : l’accompagnement pour aider les équipes régionales à analyser et résoudre les problèmes spécifiques à la région, les formations pour améliorer les compétences, la fourniture de certaines ressources essentiellement matérielles et la supervision par les équipes centrales (DSSB et UNICEF).

Tableau 7 Monitorage décentralisé (MoRES)

Le processus de Monitorage Décentralisé avec ses 7 étapes a été entièrement conduit et mis en place dans deux circonscriptions de Nabeul (Haouaria et Hammamet).

Le Monitorage Décentralisé appelle ici MoRES (Monitoring Results for Equity Systems) a été développé en 2010 dans le cadre du recentrage de l'UNICEF sur l'équité. MoRES vise à améliorer et à affiner les programmes de coopération nationaux en vue d'obtenir des résultats accélérés pour les enfants les plus défavorisés. En particulier, MoRES est basé sur un cadre déterminant pour identifier les obstacles, les goulots d'étranglement et les facteurs favorables qui limitent ou font progresser la réalisation des résultats souhaités pour les enfants défavorisés.

Tableau 8 : Analyse des goulots d’étranglement lors des consultations prénatales dans la circonscription de Hammamet

Source : Rapport d’activités MoRES Nabeul 2016

Avant le programme, il n’existait pas de culture de planification décentralisée des projets et activités sanitaires. Le MoRES a donné l’occasion de commencer une l’approche button-up dans la région avec inclusion des acteurs extra santé. L’analyse intégrée et partagée entre les différents niveaux (local, régional et central) a été une innovation majeure dans les manières de travailler ensemble. Les besoins spécifiques liés au genre ont été pris en compte dans la collecte, l’analyse de données et la conception de stratégie. L’accès aux soins de qualité reste plus difficile pour les femmes des régions reculées, plus de conduites addictives sont notées chez les garçons.

Les critères à retenir et inclure dans le programme ont été déterminés localement, calés sur les besoins réels et prioritaires des localités. Les plans de travail ont été élaborés par les équipes elles-mêmes avec des perspectives réalistes.  Mais l’exécution n’a pas obtenu le soutien escompté.  La fourniture des équipements (aménagement des locaux, dotation en équipements audiovisuels, l’informatisation, etc.) pour l’exécution du plan d’action et le renforcement des capacités (formations, planification, etc.) n’ont pas été réalisée.

Le programme a concerné 2 circonscriptions sur les 14 de Nabeul, l’équipe régionale a exprimé le besoin réel de procéder à une mise à l’échelle notamment sur les aspects formation et renforcement des compétences à la fois du management (équipe régionale) et les agents du terrain (équipe locale).

Au final, l’appui aux systèmes d’information est en harmonie avec les priorités nationales. Le MoRES a introduit une nouvelle approche méthodologique de planification décentralisée qui valorise la perception, la place et les compétences des acteurs de première ligne. Le MoRES a créé dans la région, un véritable label.  Les acteurs concernés requièrent une identité, une visibilité MoRES. Au-delà du Programme Conjoint, ceci est l’opportunité pour l’UNICEF de disposer d’un réseau de relais locaux formés à la planification d’activités basées sur les ressources locales et à la prise en charge de la SMNN et capables de distinguer et de mener les actions appropriées en faveur des groupes prioritaires pour l’UNICEF.  Par rapport au ciblage des plus vulnérables, lors de la mise en œuvre des programmes, le MoRES est un outil d’analyse pertinent qui peut impliquer les partenaires nationaux à tous les niveaux. Cependant, l’approche est encore en phase pilote dans la région de Nabeul et encore limitée aux étapes de l’analyse causale et de l’élaboration des plans d’action sans financement pour leurs exécutions.

- Appui au SWITCH T-OPV/b-OPV

Le programme a contribué à la mise en place d’un mécanisme de suivi en temps réel du SWITCH T-OPV/b-OPV qui est le passage d’un vaccin trivalent à un vaccin bivalent de lutte contre la poliomyélite sur l’ensemble du territoire et au renforcement des capacités de suivi des acteurs pour le suivi de ce remplacement.

La Tunisie a adhéré à la stratégie mondiale de l’éradication de la polio dès le début des années 90. Le programme de vaccination assez performant qu’il a mis en place lui a permis de n’enregistrer aucun cas de poliomyélite depuis 1994.  Dans le souci de renforcer cet acquis elle a adhéré assez tôt au plan mondial de la phase finale d’éradication de la poliomyélite dont l’objectif 2 repose sur 3 composantes :

- Le renforcement des systèmes de vaccination

- L’introduction d’au moins une dose de VPI

- Le remplacement du VPOt par le VPOb

C’est ainsi que plusieurs supervisions ont été conduites dans les régions à risque potentiels et frontaliers avec la Libye (Médenine et à Tataouine) depuis sept 2014, et l’ensemble du personnel médical et paramédical des soins de santé de base de la région de Médenine ont été formés en Mars 2015.  Le PNV a introduit une 1ère dose du vaccin VPI dans le calendrier vaccinal systématique depuis septembre 2014 soit 18 mois avant la date présumée du switch.  Aussitôt, la couverture par cette dose de VPI donnée en même temps que le VPO3 a atteint plus de 93% des enfants de 6 mois en 2015.

Le soutien du programme a été apporté aux 4 phases suivantes du SWITCH :

1ère Phase de Mars à Septembre 2015 : Prévision et planification de l’approvisionnement en vaccins et renforcement de la chaine de froid des vaccins.  Cette étape s’est attelée à estimer les besoins et à prospecter et à planifier les commandes des quantités de vaccins polio oral bivalent requis pour le remplacement.

2ème phase au 4éme trimestre de 2015 : Elaboration du plan national du switch et constitution du comité et des sous-comités de gestion et de suivi du switch

3ème phase de Janvier à Avril 2016: La préparation du remplacement du VPOt

4ème Phase  à partir de Mai 2016 : Etape du remplacement du VPOt suivi des activités de supervision, de contrôle et de validation.

Tableau 9: résumé du nombre total et du % des structures visitées selon le niveau*

| Niveau de dépôt de vaccins | Nombre total de structure dépôts | Nombre des sites contrôlés | % contrôlé |
| --- | --- | --- | --- |
| National | 1 | 1 | 100% |
| Régional | 24 | 24 | 100% |
| Circonscription | 186 | 186 | 100% |
| CSB/PMI | 2027 | 206 | 10,2% |

*Source : Rapport du coordinateur du contrôle Dr Maalel

Les 4 phases ont été conduites avec succès et le programme a largement atteint ses objectifs, facilité entre autres par au moins les 3 facteurs suivants :

- L’approche participative adoptée par l’équipe du PNV qui a su tirer profit de l’implication des structures préexistantes ayant une certaine maitrise des problématiques rencontrées (telles que le comité horizontal d’approvisionnement en vaccins, le CTV, le comité national de certification de l’éradication de la polio, la DHMPE).

- L’implication et le soutien des partenaires du PNV qui sont essentiellement les bureaux de l’OMS et de l’UNICEF à Tunis

- L’expérience acquise par le PNV à travers l’introduction, accomplie 18 mois avant le switch, de la 1ere dose de VPI, ce qui a été un atout qui a aidé à surmonter plusieurs difficultés.

Toutefois, l’évaluation a identifié des points à améliorer dont principalement :

- Les acquisitions à envisager en priorité par le PNV en matière de renforcement de la chaine de froid (CDF) régionale et locale et les lacunes à combler en matière de gestion informatisée des stocks et des données du PNV à l’échelle régionale.

- Le besoin d’une préparation très minutieuse des activités de formation du PNV afin d’en faire bénéficier le niveau le plus périphérique et de générer les bonnes pratiques requises.

- La résolution des problématiques d’approvisionnement en vaccins ne dépend pas seulement des performances des structures nationales concernées mais aussi de l’existence de prévisions assez précises et d’une coordination très étroite entre l’évolution de l’offre et de la demande mondiale en vaccins et cette tâche ne peut être probablement assumée que par l’OMS et l’UNICEF.

Au final, d’une manière générale, le programme national de vaccination a réussi le passage du VPOt au VPOb et a validé ce processus de remplacement dans les délais requis en dépit d’un contexte socio-économique peu favorable et surtout en dépit de l’existence de difficultés d’approvisionnement en vaccins antipoliomyélitiques à l’échelle mondiale. Ce programme répond à un véritable besoin et correspond à une politique nationale prioritaire dans le domaine de la santé.

En conclusion pour cette section, les 3 interventions sont bien cohérentes avec les politiques nationales et les besoins des bénéficiaires. Cependant, leur mise en œuvre dans le cadre du programme conjoint se heurte à un certain nombre de défis signalés par nos interlocuteurs parmi lesquels la coordination, la reddition mutuelle de compte et parfois le manque de capacité des agences engagées dans les programmes conjoints. Il n’existe pas de véritable plateforme formelle de coordination entre le SNU, les autres PTF et les partenaires nationaux sur la problématique de la santé. L’UNICEF n’a plus de coordonnateur santé depuis plus d’un an et les partenaires nationaux ont du mal à s’approprier les procédures d’exécution du programme dans un contexte où le système de santé semble se fragiliser de plus en plus.

Les critères d’évaluation

Pertinence

a) Questions d’évaluation relatives à la pertinence :

- L’appui de l’UNICEF sur la période couverte a-t-elle toujours été cohérente avec les priorités et besoins nationaux identifiés pour l’amélioration de la santé des enfants et des mères ?

- Les résultats attendus et la conception de cet appui ont-ils toujours été cohérents avec le contexte national et les besoins des bénéficiaires finaux et les autres parties prenantes ?

Cette partie analyse la pertinence des interventions du programme par rapport aux politiques et aux choix stratégiques nationaux mais aussi par rapport aux goulots d’étranglement identifiés dans le domaine de la santé des enfants et de leurs mères.

La revue documentaire et l’interview des personnes directement impliquées à l’exécution du programme santé de l’UNICEF ont confirmé que Le Plan-cadre (UNDAF) pour la période 2015-1019 dont fait partie la composante santé du programme de coopération Tunisie-UNICEF a été élaboré conjointement avec le gouvernement et les partenaires de la société civile. Il est parfaitement aligné sur les priorités nationales définies dans la « Stratégie de développement économique et social » transitoire développés au lendemain de la révolution suite à la suspension conjoncturelle du XIIème Plan de Développement Economique et Social. Ce programme est aussi en parfaite ligne avec les engagements internationaux du pays, (Conventions et Conférences internationales tenant compte des Objectifs du Millénaire pour le Développement et des Objectifs de Développement Durable Post 2015).  Son développement a suivi les 5 principes de programmation qui sont : (i) l’approche fondée sur les droits de l’homme, (ii) l’égalité des sexes, (iii) l’environnement durable, (iv) la gestion axée sur les résultats, (v) le développement des capacités.

Le dialogue sociétal pour la réforme du système de santé dont les résultats ont été présentés au cours de la conférence nationale sur la santé en 2014, a permis de mieux cerner les attentes des citoyens, professionnels et décideurs par rapport au système de santé, d’identifier les goulots d’étranglement entre autres dans le domaine de la santé des enfants et de leurs mères, et de définir les priorités pour la réforme du système de santé. Ces priorités ont ensuite alimenté les travaux de révision d’un certain nombre stratégies nationales dont la stratégie d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et celle de lutte contre le SIDA.

Il ressort de multiples études et évaluations des programmes menées au lendemain de la révolution que, bien que les progrès en matière de développement humain aient été importants durant les dernières décennies en Tunisie, de nombreux points à renforcer pour permettre à la Tunisie d’accéder à un palier supérieur persistent. Les contraintes communes ou goulots d’étranglement identifiés portent sur la faible coordination intra ou intersectorielle, la forte centralisation et la nature verticale des programmes. L’insuffisance de pilotage des programmes et l’inadéquation des systèmes d’information à la situation en perpétuelle évolution des enfants, notamment des plus vulnérables, ont également été relevées. La formation continue des prestataires de services semble avoir un effet limité et peu durable, et devrait être envisagée à travers la création de partenariats avec des universités, intégrée dans les budgets nationaux et faire appel aux technologies de l’information. L’absence de participation des enfants, des adolescents, des jeunes et des parents à l’élaboration, à l’exécution et à l’évaluation des politiques et programmes les concernant a également été constatée.

Les priorités de l’appui de l’UNICEF dans le cadre du présent cycle de coopération et les résultats attendus ont été déclinées en sorte de contribuer à la levée de certains de ces goulots.   Toutes les sources d’information consultées concordent sur l’affirmation que les interventions du programme sont en adéquation avec les effets attendus et qu’elles sont bien alignées avec les politiques et stratégies reformées suite à la révolution de 2011. Toutefois, la stratégie retenue par l’Unicef ne peut pas cibler l’ensemble des défis du secteur santé, en particulier les goulots d’étranglement structurels.

Il faut signaler l’impact positif du plaidoyer mené par l’UNICEF durant la période de transition, auquel se sont alliés institutions publiques, associations, médias et parlementaires. Ce plaidoyer a abouti à l’intégration dans la nouvelle Constitution d’un article reprenant les principes fondamentaux de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et reconnaissant que l’enfant est sujet de droits, que la famille et l’État en sont les garants et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit dominer toute décision qui le concerne sans aucune discrimination.

Néanmoins, quelques difficultés ont émaillé la mobilisation des ressources et la gestion conjointe du programme. Malgré la volonté exprimée aussi bien par le Ministère de la santé (DSSB) que par l’UNICEF de coordonner les efforts pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant, sous le leadership national, la formulation de l’UNDAF ne semble pas avoir amélioré la situation. Le processus UNDAF est perçu par plusieurs intervenants comme le résultat d’une simple compilation des programmes des agences concernées sans forcément leur en laisser le leadership.  En l’occurrence pour ce cycle de coopération 2015-2019, le seul programme de santé de l’UNICEF est la compilation des 6 interventions incluses dans le programme conjoint dont la coordination est assurée par l’UNFPA. Aussi les personnes rencontrées indiquent que le niveau d’intégration programmatique et opérationnelle de l’UNDAF avec les services du Gouvernement reste insuffisant.

L’UNDAF a mis en place une structure de coordination conjointe (comité de pilotage) entre le gouvernement et le SNU présidée par le ministre de la santé. Ce comité de pilotage n’a pas toujours bien fonctionné et malgré la répartition claire des responsabilités à travers le document cadre de l’UNDAP, la question de « redevabilité » des différentes agences et du gouvernement par rapport à l’atteinte du résultat attendu n’est pas clairement définie.

Il faut signaler l’insuffisance des ressources humaines dédiées aux domaines d’activités couverts par ce programme aussi bien du côté de l’UNICEF où le poste de responsable des programmes santé est resté vacant pendant plus d’un an, que du côté du gouvernement où les différents services de la DSSB sont largement en manque de personnel. Un bon nombre de personnes interviewées déplorent la forte orientation du programme conjoint vers le niveau central et stratégique au détriment du niveau opérationnel dans les régions où les besoins sont les plus importants.

En conclusion : Les objectifs et résultats du présent cycle de coopération Tunisie-UNICEF tels que décrits dans le CPAP sont pertinents au regard des priorités nationales définies à l’issue du dialogue sociétal de 2014.  Les goulots d’étranglement liés à la santé de la mère et de l’enfant identifiés au cours de différentes concertations  sont à la base des choix stratégiques des interventions du Programme. Le plaidoyer mené par l’UNICEF et l’assistance technique qu’elle a apportée lors des consultations populaires et de l’élaboration de l’UNDAF ont permis d’assurer un processus basé sur l’analyse causale des goulots d’étranglement et une articulation de l’équité. Par ailleurs, la redevabilité de l’UNICEF est définie dans le CPAP à travers la référence au contrat de base et à l’UNDAF où les responsabilités des agences sont précisées.

Cependant il faut déplorer qu’en rejoignant le programme conjoint sans avoir le leadership dans son exécution, l’UNICEF a abandonné tous ses programmes verticaux et affaibli son unité santé qui est restée plus d’un an sans responsable.  Ceci a donné à toutes les parties rencontrées l’impression que l’UNICEF se retirait du secteur santé. Aussi, malgré les succès dans ces 3 interventions, l’engagement et l’implication des bénéficiaires dans la planification et dans le suivi-évaluation sont restés insuffisants même s’ils ont été plus présents dans la mise en œuvre.

Efficacité

a) Questions d’évaluation relatives à l’efficacité :

- Dans quelle mesure est-ce que l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé a produit les résultats escomptés ?

- Quels sont les facteurs majeurs qui ont influencé l’atteinte ou la non-atteinte des résultats ?

La matrice des résultats contenue dans le document de Plan d’action du programme pays 2015-2019 pour la Tunisie ne renseigne pas sur la chaine des résultats des 6 interventions retenues dans le programme UNDAF pour le compte de l’UNICEF.  En l’absence d’un cadre logique qui spécifie pour chaque intervention les résultats attendus, les indicateurs avec leur niveau au démarrage et les cibles pour la fin du programme, il est difficile d’en mesurer objectivement l’efficacité et l’impact.

Tableau 10: Matrice des résultats extraits du CPAP 2015-2019

Effet 1: D’ici 2019, les autorités publiques élaborent, suivent et évaluent d’une manière participative des réformes des politiques sociales basées sur des données probantes, centrées sur l’enfance et fondées sur l’équité et l’égalité des sexes

| Produit 1.3 : Les acteurs de la Santé ont des capacités améliorées pour développer et suivre des programmes de santé des mères, enfants et adolescents, équitables et de qualité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Base | Cible | Moyens de vérification | Risques et hypothèses | Ressources |
| Nombre de gouvernorats ciblés qui ont un système de suivi des interventions de santé maternelle et néonatale permettant de lever les barrières à l’accès aux soins de qualité pour les femmes et les enfants les plus vulnérables | 0 | 3 | Rapports de suivi du programme | H1: Les lois d’application de la constitution (art. 38) et du contrat social (sur l’accès universel aux soins de santé) sont promulguées H2 : Les reformes issues du dialogue sociétal sur la santé sont adoptées par le nouveau gouvernement ; H3 : Les programmes de développement régional intègrent la composante santé notamment SMI; R1: Instabilité politique et économique | RR: 225 AR: 175 (par an: RR: 45 AR: 35) |
| Nombre de stratégies nationales en matière de santé maternelle et infantile et celle des adolescents révisés pour mieux prendre en compte les questions d’équité et d’efficacité | 0 | 4 | Documents de stratégies élaborées et ou rapports d’évaluation publiés par MS |  |  |
| Niveau de mise en œuvre du programme de santé maternelle et néonatale conjoint quinquennale entre les agences des Nations Unies et le Ministère de la Santé, notamment dans les régions ciblées | 1 | 5 | Rapports annuels et d’évaluation du programme conjoint, MSP et SNU |  |  |
| Intervention1 : Appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination). |  |  |  |  |  |
| Intervention2 : Elaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte |  |  |  |  |  |
| Intervention3 : Appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’eTME et à son extension |  |  |  |  |  |
| Intervention4 : Appui au projet de promotion de l'allaitement maternel dans la région du Nord-Ouest |  |  |  |  |  |
| Intervention5 : Appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale |  |  |  |  |  |
| Intervention6 : Appui au SWITCH T-OPV/b-OPV |  |  |  |  |  |

Comme le montre ce tableau, les 6 interventions sont juste listées mais il n’y a pas d’information sur leurs chaines de résultats.  Elles ne sont donc pas micro planifiées comme il se doit dans un processus de Gestion Axée sur les Résultats (GAR). La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) utilisée en général pour la planification à l’UNICEF accorde une grande importance à la participation des parties prenantes à tous les niveaux du cycle du projet. Elle repose sur six éléments clefs : participation des intervenants, définition des résultats escomptés, détermination des hypothèses et des risques, choix des indicateurs de rendement, collecte d'information sur le rendement et rapports sur le rendement. Ces éléments font partie intégrante du cycle de vie du projet et sont déterminants pour son évaluation. La gestion des résultats des projets, selon cette approche, est décrite à trois niveaux liés entre eux par une relation de cause à effet : les extrants issus de la progression des activités, les effets produits par des extrants combinés et enfin les impacts. L'ensemble définit la chaine des résultats de la GAR indispensable pour une évaluation objective aussi bien du processus que de l’effet ou impact d’un programme.

Tableau 11: Chaîne des Résultats normale pour chaque intervention

L’analyse de la chaîne des résultats constitue un élément majeur de la mesure de l’efficacité d’un programme en ceci qu’elle établit la cohérence et la congruence entre impacts, effets et produits. Les effets liés à un impact devraient être nécessaires et suffisant pour son atteinte et de même, les produits qui concourent à un effet devraient être nécessaires et suffisants pour on obtention.

Or, si chacune des 3 interventions réalisées répond bien à un besoin et concoure bien à la réalisation de priorités nationales il faut noter qu’elles ont toutes été exécutée de façon ponctuelle et sans micro-planification conforme à la démarche GAR.  Aussi, sans doute par manque de fonds elles n’ont pour certaines pas été complétées et pour d’autres être soutenues dans la durée ou être portées à l’échelle.

Appui à la promotion de l’allaitement maternel

L’allaitement maternel constitue la référence pour l’alimentation du nourrisson pendant les premiers mois de la vie.  Or les résultats de la MICS4 réalisée entre 2011 et 2012 montrent un taux national d’allaitement maternel précoce de 40% exclusif pendant les 6 premiers mois de vie à 8,5%. Ce dernier taux est seulement de 2% dans le Nord-Ouest où l’UNICEF a porté son appui.  L’évaluation montre que le projet a permis des changements même si de courte durée sur le personnel de santé qui a maintenant incorporé la sensibilisation des parturientes à l’allaitement maternel dans leur pratique quotidienne.  Une enquête réalisée après la première phase du projet en 2014 a montré que 40% des enfants enquêtes ont bénéficié du contact peau à peau dont 67% au Kef et 32.5% à Siliana alors que le taux d’allaitement maternel était passe à 45% variant de 70% au Kef à 3% à Siliana. (Source : Rapport d’activités STNN 2015)

Appui au renforcement du système d’information (MoRES)

Avec l’introduction du monitorage décentralisé (MoRES) dans la région de Nabeul, une amélioration significative de la qualité de la prise en charge de la femme enceinte a été constatée par l’équipe régionale qui a l’unanimité reconnait que l’acquis majeur de ce projet est l’impact sur le capital humain valorisé et responsabilisé. Cependant, cet acquis pourrait très facilement se perdre si rien n’est fait pour porter le renforcement des capacités à l’échelle et pour augmenter la stabilité du personnel formé.

Appui au SWITCH – Polio

Le plaidoyer conjoint de l’UNICEF, de l’OMS et d’autre Partenaires techniques et financiers (PTF) a permis de placer la vaccination des enfants de moins d’un an et des femmes enceintes parmi les premières priorités du Pays. Ainsi depuis 1994 la couverture par VPO3 a été maintenue supérieure à 95% à l’échelle nationale de même pour les 2 prises de rappel données à l’école primaire où le taux de scolarisation dépasse les 98%. La stratégie de ciblage des régions de Centre Ouest (démarrée durant la précédente décennie avec le soutien de l’Unicef) a fait qu’actuellement plus de 94% des circonscriptions ont une couverture par VPO3> 90%. Cet effort a aussi permis de réduire l’écart entre le milieu urbain et rural en matière de couverture vaccinale (98% des enfants ruraux de 35 mois sont complètement vaccinées contre 99% des enfants du milieu urbain de même âge : MICS3-2006). Cependant, les visites de terrain et les échanges avec les bénéficiaires directs durant l’évaluation relèvent encore des insuffisances dans la fonctionnalité de la chaine de froid ce qui justifierait de l’évaluer complètement.

Efficience

- Dans quelle mesure les ressources humaines, matérielles, et financières disponibles pour cet appui ont été utilisées de manière économique pour atteindre les résultats ?

- Aurait-il été possible d’atteindre ces mêmes résultats en étant plus efficients dans l’utilisation des ressources disponibles ?

Les informations à notre disposition essentiellement qualitatives ne nous permettent pas de faire une analyse coût-efficacité qui en général est plus adaptée pour renseigner objectivement l’efficience d’un programme.  Nous pouvons aborder le sujet sous l’angle de l’efficience dans l’exécution des interventions sélectionnés.

En matière d’allocation, Il faut remarquer que l’UNICEF n’a pas eu d’autres activités santé au cours de ce cycle que celles inscrites dans le plan conjoint. En conséquent, tout le budget santé de l’UNICEF a été alloué à ce programme comme indique dans le tableau ci-dessous

Tableau 12: Budget santé sécurisé pour le financement du plan conjoint 2015-2019

Source : UNDAF 2015 – 2019

Puisque l’adhésion au plan conjoint est nouvelle et que les interventions retenues sont ponctuelles et ne s’insèrent pas dans un programme au long cours il est difficile de faire une comparaison de la progression ou régression par rapport aux années précédentes. Mais d’une manière générale on peut affirmer que le niveau des ressources financière nécessaire pour l’exécution des interventions retenues a été insuffisant puis que certaines d’entre elles n’ont pu être achevée alors que d’autres comme l’état de lieux en matière de santé néonatale n’ont même pas commencé.

Par rapport à l’efficience opérationnelle,

L’analyse de cet aspect a permis de ressortir certaines insuffisances dans la mise en œuvre des interventions dont la prise en compte peut améliorer considérablement l’efficience et la performance du programme dans sa globalité :

Les visites de terrain ont révélé certaines situations qui pourraient poser des problèmes d’efficience dans l’utilisation des ressources et donc dans la réalisation des résultats. Ainsi, il a été noté une grande rotation du personnel du ministère de la santé impliqué dans l’exécution du programme et dont les capacités ont été renforcées par des formations au niveau central et parfois périphérique ; ce qui est fort préjudiciable à la pérennisation des programmes.

Les informateurs ont signalé de sérieux problèmes d’efficience liés à la gestion de la chaîne de froid. Toujours en matière de vaccination et de suivi postnatal, la gestion des activités avancées et mobiles pose d’importants défis pour une utilisation plus efficiente des ressources : l’intégration de interventions et la polyvalence des équipes mobiles pour une meilleure utilisation des ressources limitées.

Le partenariat avec des ONG comme dans le cas de la promotion de l’allaitement maternel et la prévention du SIDA, de même que l’appui financier direct aux intervenants du niveau régional ou opérationnel est en faveur d’une gestion financière efficiente. Cependant le fait d’avoir été ponctuelles et de courte durée est plutôt défavorable à l’impact escompte du changement de comportement.

En conclusion, l’efficience opérationnelle pourrait être améliorée avec une bonne micro-planification des interventions en amont pourrait qui permet une meilleure estimation de besoins et leur budgétisation.

Impact

- Dans quelle mesure est-ce que l’appui de l’UNICEF dans le secteur de la santé sur la période couverte à améliorer la situation des enfants et des femmes ?

- Dans quelle mesure le contexte national a influencé les changements induits par l’appui de l’UNICEF ?

L’impact du Programme est révisé sous l'angle du niveau de probabilité d'atteinte de l'objectif global et est évalué en analysant les changements voulus ou non, directs ou indirects, positifs ou négatifs résultant du Programme.

Durabilité

- Les interventions objet de l’évaluation sont-elles été conduites de manière à garantir la pérennité des changements induits par sa contribution ?

Il s’agit ici d’évaluer les capacités institutionnelles pour soutenir la mise en œuvre et la réalisation des résultats, en particulier les points forts et les faiblesses des modalités d’exécution du programme et du système de suivi et évaluation. En d’autres termes il est question de savoir si la logique d’intervention du programme intègre des mesures pouvant assurer la durabilité des acquis.

L’appropriation des interventions de ce programme par le partenaire (gouvernement) nécessite les prérequis suivants :

- La disponibilité des ressources humaines qualifiées, capables d’assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités retenues pour la réalisation des résultats escomptés. Ce personnel doit aussi être stable sur une longue durée car les rotations trop fréquentes ramènent les programmes à chaque fois au point de départ en ce qui concerne le renforcement des capacités.

- L’implication effective des responsables nationaux – de différents niveaux – à toutes les étapes de gestion du programme : planification, mobilisation des ressources, mise en œuvre, suivi et évaluation. Ceci est essentiel pour l’appropriation. En effet, les responsables nationaux rencontrés à différents niveaux (central et régional) ont tous déploré de n’avoir pas été impliqués à la planification de ce programme qui même s’il répond à certaines de leurs attentes reste un programme conçu et planifié par les agences SNU.

- La provision de ressources matériels, logistiques et financiers nécessaires à la mise en œuvre, mais surtout à la supervision, au suivi et à l’évaluation des actions planifiées. L’évaluation a noté une grande insuffisance des moyens dans ce cadre à tous les niveaux.

Les documents du programme ne renseignent pas de manière explicite sur les engagements de l’Etat pour ce qui est de la prise en charge de certains éléments du programme par son budget propre.  La durabilité exige l’optimisation des interventions qui comme décrite dans l’UNDAF réside dans :

- Pour le Gouvernement : (i) l’appropriation et le leadership national, (ii) la poursuite des réformes engagées en faveur des populations les plus vulnérables, (iii) l’amélioration de la planification stratégique, (iv) la consolidation des systèmes d’information, (v) la révision et l’application effective des législations, (vi) la coordination de l’aide au développement et l’instauration d’un dialogue autour de l’efficacité.

- Pour le SNU : (i) le renforcement de la coordination et de la programmation conjointe, (ii) l’amélioration de l’information et de la communication avec les partenaires et entre les agences, (iii) l’élargissement du partenariat entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé ainsi que la coopération Sud-Sud, (iv) le renforcement du plaidoyer basé sur des données probantes, (v) le renforcement de la production et de la gestion de la connaissance, (vi) le renforcement des capacités, (vii) la promotion des innovations.

En conclusion, les conditions requises pour une appropriation effective du programme qui en garantirait la durabilité ne sont pas réunies, en particulier l’insuffisance en ressources humaines qualifiées, l’implication insuffisante des responsables nationaux, en particulier au niveau local, et la faible optimisation des interventions observée par l’évaluation.

Aspects genre, équité et des droits humains

- La planification et la mise en œuvre de l’appui de l’UNICEF en santé pendant la période couverte a-t-elle pris en compte dans son processus la nécessité de garantir l’équité dans la recherche des résultats pour les enfants ?

- Dans quelle mesure les exigences en matière d’égalité de genre ont- elles été intégrées dans la planification, la mise en œuvre, et le rapportage dans le cadre de l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé ?

- Dans quelle mesure la planification et la mise en œuvre de l’appui de l’UNICEF en matière de santé a été conforme aux exigences d’une approche basée sur les droits humains ?

L’UNICEF est reconnu pour sa position globale de plaidoyer et de leadership développée dans le cadre de la promotion et de la défense des droits des enfants, des femmes et des plus défavorisées. Les recommandations CDE et CEDEF sont clairement prises en compte dans les formulations stratégiques, et l’UNICEF s’engage activement dans tous ses programmes pour l’amélioration de la situation des droits des femmes et enfants en Tunisie.  Cependant, les contraintes opérationnelles liées au système ne permettent pas toujours de constater des avancées consistantes sur le terrain.

L’esprit du programme est de cibler les plus défavorisés ainsi que les enfants et les femmes comme groupe vulnérable.

Cependant, le manque de données chiffrées et de système fiable de suivi régulier ne permet pas de bien caractériser le problème d’exclusion, pour assurer le développement efficace de programmes ciblant spécifiquement l’équité. Nous savons aussi que l’exécution de ce programme se fait à travers des structures étatiques ou des ONGs qui ne disposent pas de stratégies claires de ciblage des droits des femmes et des plus défavorisés.

Malgré le fait que l’essentiel des interventions de ce programme ciblent les enfants et les femmes, il n’existe pas de mention claire et explicite de stratégies ciblant les aspects de droits et d’équité sauf le choix prioritaire des régions ou circonscriptions avec les plus bas niveaux d’indicateurs pour la santé maternelle et infantile. De plus, il n’a pas été formulé d’activités et d’indicateurs de suivi visant ces facteurs de vulnérabilité ou ciblant les populations vulnérables.

La dimension genre est très importante pour un programme qui cible essentiellement les femmes et les enfants. Cependant, des disparités notoires demeurent quant à l’accès des femmes aux services de qualité selon leur niveau social.

Pour ce qui est de l’équité, la plupart des informateurs clés connaissent l’importance de cette dimension dans la planification de leurs activités.  Par exemple, le développement d’activités mobiles ciblant certaines zones faiblement accessibles est en faveur d’une prise en compte de l’équité. Mais le système de rapports n’embrasse pas systématiquement ces aspects. Il n’existe ni cartographie de la problématique de l’équité, ni indicateurs traceurs permettant d’informer sur l’évolution des questions d’équité même si on constate une bonne conscientisation de nos informateurs sur la question.

En somme, dans la formulation et la mise en œuvre actuelle du programme, il est difficile d’évaluer avec objectivité la prise en compte de l’équité. Il serait nécessaire de :

- Promouvoir la participation des intervenants (en particulier les groupes les plus défavorisés) à la formulation du programme et de ses activités.

- Mener une analyse des questions d’équité liées aux priorités et objectifs du programme, en particulier les aspects limitant l’accès aux services de qualité pour les plus pauvres, et la cartographie des groupes les plus difficiles à atteindre par des programmes retenus.

- Définir des indicateurs traceurs pouvant garantir un suivi des questions d’équité et une évaluation des stratégies envisagées.

Pour conclure, L’évaluation a montré que les questions de genre et d’équité sont primordiales dans les orientations de l’UNICEF et la composante cible les femmes et les enfants, en particulier les plus exposés à l’exclusion. Le choix des zones peu performantes et le développement d’activités mobiles ciblant certaines zones faiblement accessibles sont en faveur d’une prise en compte de l’équité. Le développement du MoRES pourrait faciliter le ciblage des groupes vulnérables et/ou exclus.

Cependant, il faut noter que les éléments d’évaluation de la dimension genre et équité ne sont pas explicitement pris en compte dans le document cadre du programme conjoint. En conséquent, il n’existe pas de système de suivi qui permet d’évaluer les progrès dans la prise en compte de ces deux aspects (genre et équité).

# Conclusions

- Le programme de coopération Tunisie-UNICEF pour la période 2015-2019 se met en œuvre dans un contexte particulier de transition démocratique où la situation politique et sectorielle reste encore instable. Malgré les performances et réussites enregistrées dans l’amélioration du système de santé du pays, de nombreux problèmes non-résolus se sont accumulés pour aujourd’hui mettre à mal le bon fonctionnement du système. Par exemple, la forte mobilité à la tête du ministère de la santé et le sous-effectif du personnel qualifié dans les unités de la DSSB qui est le point de liaison avec l’UNICEF semblent à l’origine de la faible appropriation et du manque de leadership par le partenaire. L’évaluation a toutefois montré que les 3 interventions du programme étaient pertinentes au regard des priorités nationales et qu’elles ont été exécutées avec une grande efficacité. Cependant, l’engagement et l’implication des bénéficiaires dans la planification et dans le suivi-évaluation sont restés insuffisants.

- Un changement majeur dans la programmation de l’UNICEF a été de rejoindre les autres agences du SNU dans ce cycle pour développer un programme conjoint dans le cadre de l’UNDAF, intégrant l’ensemble des appuis de ces agences à l’action gouvernementale nationale. Or ce faisant, l’UNICEF a abandonné sa propre planification et investi tout son budget santé dans des activités ponctuelles concourant à un effet dont elle n’avait pas le total leadership. En effet, le programme conjoint permet la mutualisation des efforts et une plus grande complémentarité dans les interventions. Mais, la formulation actuelle du programme et son système de suivi, ne permet pas d’apprécier la contribution effective de l’UNICEF aux effets attendus, ce qui soulève la question de redevabilité et d’attribution des résultats.

- Jusqu’au démarrage du présent cycle, l’UNICEF était un acteur majeur dans la santé de la mère et de l’enfant en Tunisie. Son expertise technique et son appui financier étaient reconnus et appréciés de tous. Cependant, tous les informateurs clés interviewés ont déploré sa mise en retrait constatée au cours du présent cycle. En effet, la réduction de son appui à 3 interventions ponctuelles en 2 ans et surtout l’absence de responsable dans son unité santé pendant plus d’un an ont réduit la capacité de l’UNICEF à contribuer effectivement aux débats et activités autours des enjeux majeurs de la santé. Certaines activités commencées n’ont pas été complétées alors que d’autres n’ont même pas commencé. De plus, les interventions ont toutes été exécutées de façon ponctuelle et sans micro-planification basée sur la Gestion Axée sur le Résultats (GAR) qui présente un cadre logique avec les résultats attendus, et les indicateurs avec leur niveau au démarrage et les cibles pour la fin du programme.

- L’engagement de l’UNICEF en faveur des problématiques multisectorielle et intersectorielle est mis en relief dans tous les documents de planification. Elle oriente l’approche dans chacune des 3 interventions. Mais l’exécution sur le terrain montre plutôt une rupture entre cette volonté affichée et sa traduction très insuffisante dans les faits. Chacune des interventions se mène de manière indépendante aussi bien à l’intérieur d’une même sous-composante qu’entre sous-composantes ce qui réduit par le fait même leur efficience et la durabilité des acquis.

- Les questions du genre, d’équité et de droits humains occupent une place prépondérante dans le cadre institutionnel de l’UNICEF. En Tunisie, l’UNICEF est reconnue comme leader pour le plaidoyer autour de ces questions.  Cependant, l’évaluation a mis en évidence une insuffisance de leur prise en compte spécifique lors de la mise en œuvre des interventions.  Ceci se reflète au niveau opérationnel par l’absence totale de stratégies adaptées et de système de suivi pour le ciblage des plus vulnérables, malgré le fait qu’il ait été identifié et défini dans le document du programme.

Leçons apprises :

Les principaux constats et conclusions de cette évaluation ont permis de dégager les enseignements suivants :

- Le contexte sociopolitique de transition difficile que connait la Tunisie depuis 2011 représente aussi bien un handicap pour l’exécution de certaines interventions du programme conjoint, qu’une opportunité pour développer le partenariat avec les autres agences du SNU, différents et la société civile (associations, secteur privé, médias…) pour poursuivre le renforcement du système de santé dans sa globalité et la priorisation des zones et couches les plus vulnérables.

- Les données qualitatives indiquent que l’impact du programme pourrait être accru si les interventions, plutôt que de se consacrer entièrement à l’appui aux politiques et aux services centraux, ciblaient davantage les thématiques négligées comme la périnatalité enfants et couvraient aussi les services périphériques dans les zones les plus défavorisées.

- La problématique de la santé de la mère et de l’enfant est multisectorielle et demande à être prise de façon holistique.  Les besoins restent nombreux et l’UNICEF a ici une niche de prédilection.  Une plus grande collaboration entre les composantes et sous composantes du programme serait bénéfique.

# Recommandations

1- Restructurer et renforcer les capacités de l’unité santé (Délai : 6 à 12 mois) :

- Augmenter les capacités en ressources humaines pour assurer une véritable valeur ajoutée de l’appui de l’UNICEF au gouvernement et de sa contribution dans l’animation des plateformes techniques de plaidoyer pour l’amélioration de la santé dans le pays.

- Reprendre le leadership dans le secteur de la santé de la mère et de l’enfant.

- Focaliser l’appui sur 2 interventions phares : la Vaccination et le MoRES.

- Entreprendre avec les responsables locaux et la planification opérationnelle de ces deux interventions selon la GAR.

- Sélectionner dans le processus du MoRES des indicateurs traceurs pour le suivi de la prise en compte de l’équité et les intégrer au monitorage décentralisé.

2- Renforcer le suivi conjoint avec les partenaires institutionnels et le SNU (Délai : 12 à 24 mois)

- Faciliter la mise en place et l’opérationnalisation de la cellule de coordination entre le MS et ses PTF

- Conduire une évaluation conjointe pour apprécier l’effectivité de la mise en œuvre de l’UNDAF et développer des outils garantissant la complémentarité effective dans la planification et l’exécution des activités de l’UNDAF.

3- Renforcer la planification conjointe du SNU et l’optimisation avec les partenaires institutionnels (Délai : 12 à 24 mois)

- Continuer le plaidoyer pour (i) l’appropriation et le leadership national, (ii) la poursuite des réformes engagées en faveur des populations les plus vulnérables, (iii) l’amélioration de la planification stratégique, (iv) la consolidation des systèmes d’information, (v) la révision et l’application effective des législations, et (vi) la coordination de l’aide au développement et l’instauration d’un dialogue autour de l’efficacité.

4- Prendre en compte l’équité dans la planification, mise en œuvre et suivi-évaluation (Délai : 12 à 24 mois)

- Identifier et cartographier les zones et groupes à risque d’exclusion. Analyser les goulots d’étranglement limitant l’accès et l’utilisation des services essentiels en particulier par les plus démunis/défavorisés.

- Adopter une stratégie spécifique d’intégration de l’équité dans les différentes planifications sectorielles sociales.

- Retenir des indicateurs traceurs pour le suivi de la prise en compte de l’équité, les intégrer au monitorage décentralisé.

5- Harmoniser les appuis (Délai : au-delà de 24 mois)

- Encourager l’harmonisation des appuis à travers un cadre comme le COMPACT qui est un Protocole d’Accord non contraignant pour les parties signataires. Le but du COMPACT est d’améliorer l’efficacité de l’aide et de promouvoir un développement sanitaire durable en renforçant le leadership du ministère de la santé dans la définition, le pilotage et le suivi évaluation de la politique nationale en matière de santé.

- Harmoniser les processus de planification inter-agences, et appuyer les supervisions opérationnelles conjointes par niveau dans les zones d’intervention.

6- Assurer l’inter-sectorialité et l’intégration effective des sous-composantes (Délai : au-delà de 24 mois)

- Développer des outils intégrés de planification, de mise en œuvre et de suivi.

- Appuyer la mise en œuvre du Plan de développement du SNIS en veillant à y intégrer les principaux indicateurs de suivi.

- Contribuer aux études et enquêtés qui produiraient plus de données et informations sur les états des lieux ou les évaluations des programmes pour alimenter le plaidoyer et la levée des fonds.

# ANNEXES

## Termes de Référence

Sommaire

| Objectif: | Evaluation de la composante programme santé du programme de coopération Tunisie-UNICEF 2014-2017 |
| --- | --- |
| Type de contrat: | Consultant International Individuel |
| Programme | PSSE |
| Lieu de travail: | Tunis, avec des missions de terrain |
| Durée de l’appui: | - Mois |

- Contexte et Justification

Le gouvernement de la Tunisie et l’UNICEF ont signé en 2014, un document de plan d’action de programme pays 2015-2019 articulé sur 03 composantes programmes dont la composante « Politiques sociales et santé équitable ». Ce programme a marqué un changement majeur dans l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé en Tunisie en raison des progrès significatifs enregistrés en matière de couverture de service et de réduction de la mortalité infanto-juvénile. En effet, les résultats de l’enquête MICS4 réalisée en 2012 ont montré une amélioration significative de la mortalité des moins de 5 ans (19.4 décès pour 1000 naissances vivantes), permettant ainsi au pays d’atteindre l’OMD 4. Les enseignements tirés du précédent cycle de coopération 2007-2014 ont montré que la stratégie de ciblage des interventions de santé maternelle et infantile dans les régions défavorisées (Centre-Ouest notamment) appuyées par l’UNICEF, a produit des résultats améliorés en matière de couverture de services. Les couvertures vaccinales sont supérieures à 90% au plan national. En matière de lutte contre le SIDA, une stratégie nationale d’élimination de la transmission mère-enfant a été lancée autour de 4 pôles universitaires.

Le dialogue sociétal pour la réforme du système de santé dont les résultats ont été présentés au cours de la conférence nationale sur la santé en 2014, a permis de mieux cerner les attentes des citoyens, professionnels et décideurs par rapport au système de santé et de définir les priorités pour la réforme du système de santé. Ces priorités ont ensuite alimenté les travaux de révision d’un certain nombre stratégies nationales dont la stratégie d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et celle de lutte contre le SIDA. C’est dans ce contexte de révision des stratégies en matière de santé que les priorités de l’appui de l’UNICEF dans le cadre du présent cycle de coopération ont été déclinées. L’analyse de la situation révélait alors qu’en dépit des progrès enregistrés, la période néonatale est à l’origine des 2/3 des décès (69%) des enfants à la naissance. D’importantes inégalités et iniquité persistaient dans l’accès aux services de qualité entre les régions, groupes d’âge et classes sociales. Les données disponibles sur les conduites à risque en matière de VIH/SIDA chez les jeunes, ainsi que la santé mentale montraient clairement la vulnérabilité de cette tranche d’âge.

Pour faire face à ces défis, l’UNICEF a structuré son appui dans le cadre du présent cycle tel que présenté dans le tableau ci-dessous. Le résultat en matière de santé contribue à un effet plus large qui couvre l’appui du programme pays à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques sociales. Cet appui se met en œuvre dans le cadre d’un programme conjoint réunissant autour de l’objectif d’amélioration de la santé maternelle et néonatale, les agences sœurs du SNU que sont l’UNFPA, l’OMS, l’ONUSIDA, sous le leadership de l’UNFPA. Ce programme s’exécute en partenariat avec le Ministère de la santé, ses instituts nationaux (accréditation pour la santé, Nutrition et technologie alimentaire, Santé publique, Pasteur), les organisations de la société civile (Société tunisienne de néonatalogie, ATDS, etc..) et les universités.

Tableau : Résultat et interventions de l’appui santé pour la période 2015-2019

| Effet : D’ici 2019, les autorités publiques élaborent, suivent et évaluent d’une manière participative des réformes des politiques sociales basées sur des données probantes, centrées sur l’enfance et fondées sur l’équité et l’égalité des sexes |  |
| --- | --- |
| Produit : Les acteurs de la Santé ont des capacités améliorées pour développer et suivre des programmes de santé des mères, enfants et adolescents, équitables et de qualité | Indicateur1 : Nombre de gouvernorats ciblés qui ont un système de suivi des interventions de santé maternelle et néonatale permettant de lever les barrières à l’accès aux soins de qualité pour les femmes et les enfants les plus vulnérables (Réf. 0 – Cible 3) Indicateur2 : Nombre de stratégies nationales en matière de santé maternelle et infantile et celle des adolescents révisées pour mieux prendre en compte les questions d’équité et d’efficacité (Réf. 0 – Cible 4) Indicateur3 : Niveau de mise en œuvre du programme de santé maternelle et néonatale conjoint quinquennale entre les agences des Nations Unies et le Ministère de la Santé, notamment dans les régions ciblées (Réf. Niveau 1 – Cible. Niveau 5) |
| Intervention1 : Appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination). |  |
| Intervention2 : Elaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte |  |
| Intervention3 : Appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’eTME et à son extension |  |
| Intervention4 : Appui au projet de promotion de l'allaitement maternel dans la région du Nord-Ouest |  |
| Intervention5 : Appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale |  |
| Intervention6 : Appui au SWITCH T-OPV/b-OPV |  |

Dans le cadre de ce programme et depuis le début du cycle, l’UNICEF a contribué à la mise en place d’un mécanisme de suivi en temps réel du switch polio qui est le passage d’un vaccin trivalent à un vaccin bivalent de lutte contre la poliomyélite sur l’ensemble du territoire et au renforcement des capacités de suivi des acteurs pour le suivi du switch. En outre, une première expérience de « monitoring décentralisé pour l’équité » pour le renforcement des systèmes au niveau décentralisé a été réalisée entre 2014 et 2015 au niveau de deux circonscriptions sanitaires (Hammamet et Haouaria) d’un même gouvernorat situé à 70 km de Tunis. De plus, l’UNICEF a appuyé la promotion de l’allaitement maternel dans 2 régions du Nord-Ouest (Beja et Jendouba) par le billet d’un partenariat avec la société civile.

Afin de mieux informer tout éventuel changement d’approche à la fois stratégique et opérationnelle, une évaluation de l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé en Tunisie est envisagée. L’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé en Tunisie a progressivement évoluée vers le renforcement des politiques et des systèmes au détriment d’intervention à petite échelle. L’enjeu de cette évaluation de type formative, est de tirer les enseignements des approches opérationnelles afin de mieux informer une contribution de l’organisation au niveau stratégique. Le processus d'évaluation sera guidé aussi par des considérations relatives aux droits humains et à l'équité des genres.

- Objectif et champ couvert de l’évaluation

L’objectif est de faire une évaluation formative de l’appui que l’UNICEF a apporté dans le domaine de la santé entre 2015-2017. Il s’agira de tirer les enseignements de ce qui a été fait dans le cadre de cette coopération et informer les ajustements nécessaires pour mieux répondre aux défis du pays en matière de santé des enfants et leurs mamans en Tunisie. Cette évaluation, permettra aux acteurs de la coopération Tunisie-UNICEF dans le secteur de la santé, de disposer d’informations utiles pour alimenter les travaux de la revue à mi-parcours du programme de coopération. Les recommandations issues de cette évaluation seront discutées avec les partenaires nationaux pour apporter des améliorations conséquentes à l’appui de l’UNICEF dans le secteur de la santé de manière à accroitre sa pertinence et son impact sur la santé des enfants en Tunisie.

Cette évaluation se focalisera sur les interventions et appuis mentionnés dans le tableau ci-dessus et appliquera les critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de durabilité pour répondre à ses objectifs et répondre aux questions d’évaluation. Outre ces critères, l’évaluation examinera la mesure dans laquelle les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réalisation des droits des enfants et à la réduction des iniquités et des disparités de toute nature (genre, géographique) en matière de santé conformément aux standards internationaux en matière de réalisation des droits des enfants auxquels le pays a souscrit.

Pertinence

- L’appui de l’UNICEF sur la période couverte a-t-elle toujours été cohérente avec les priorités et besoins nationaux identifiés pour l’amélioration de la santé des enfants et des mères ?

- Les résultats attendus et la conception de cet appui ont-ils toujours été cohérents avec le contexte national et les besoins des bénéficiaires finaux et les autres parties prenantes ?

Efficacité

- Dans quelle mesure est ce que l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé a produit les résultats escomptés ?

- Quels sont les facteurs majeurs qui ont influencé l’atteinte ou la non atteinte des résultats ?

Efficience

- Quelle est la mesure dans laquelle les ressources humaines, matérielles, et financières disponibles pour cet appui ont été utilisées de manière économique pour atteindre les résultats ?

- Aurait-il été possible d’atteindre ces mêmes résultats en étant plus efficients dans l’utilisation des ressources disponibles ?

Impact

- Dans quelle mesure est-ce que l’appui de l’UNICEF dans le secteur de la santé sur la période couverte à améliorer la situation des enfants et des femmes ?

- Quelle est la mesure dans laquelle le contexte national a influencé les changements induits par l’appui de l’UNICEF ?

- Quel est la théorie du changement qui a été appliquée pour atteindre les résultats escomptés pour chacune des interventions objet de l’évaluation?

Durabilité

- Les interventions objet de l’évaluation sont-elles été conduites de manière à garantir la pérennité des changements induits par sa contribution ?

Equité – Genre-Gestion basée sur les droits humains

- La planification et la mise en œuvre de l’appui de l’UNICEF en santé pendant la période couverte a-t-elle pris en compte dans son processus la nécessité de garantir l’équité dans la recherche des résultats pour les enfants ?

- Dans quelle mesure les exigences en matière d’égalité de genre ont-elles été intégrées dans la planification, la mise en œuvre, et le rapportage dans le cadre de l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé ?

- Quelle est la mesure dans laquelle la planification et la mise en œuvre de l’appui de l’UNICEF en matière de santé a été conforme aux exigences d’une approche basée sur les droits humains ?

Les questions de l’évaluation ci-dessus seront clarifiées au besoin avec le ou les évaluateurs retenus pour mieux circonscrire le champ de l’évaluation.

- Résultats attendus

Le principal résultat attendu de cette évaluation est un rapport final qui permette d’une part de tirer les enseignements pertinents par rapport à l’appui de l’UNICEF dans le secteur de la santé et d’autre part d’informer la poursuite du partenariat entre les 2 parties en vue de résultats encore meilleurs pour les enfants. Le bureau UNICEF et l’évaluateur (trice) s’accorderont sur la structure de ce rapport final et de son contenu qui devra satisfaire les exigences du système GEROS. Au démarrage de l’évaluation, l’évaluateur (trice) devront produire une note méthodologique et un rapport de démarrage ou rapport initial incluant les éléments suivants :

Note méthodologique de l’évaluation

- Présentation détaillée du type d’évaluation à conduire

- Présentation des techniques et outils de collecte des données qui seront employés

- Description du processus d’assurance qualité du rapport qui sera mis en place

- Une analyse des limites de la méthode d’évaluation choisie

Rapport de démarrage

- Une revue analytique du contexte, de l’objet et champ couvert de l’évaluation

- Note méthodologique de l’évaluation

- Une présentation annotée de la structure du rapport final de l’évaluation

- Charte éthique de l’évaluateur

- Processus et méthode de l’évaluation

L’évaluation sera conduite sous la supervision de la Représentante de l’UNICEF qui approuvera les livrables en dernier ressort. Il sera mis en place un comité technique de suivi du processus de l’évaluation qui aura la responsabilité de faire la revue qualité des livrables successifs de l’évaluation. L’évaluateur(trice) retenu(e) tiendra des séances de travail au démarrage de la mission avec l’équipe UNICEF et des acteurs clés du programme côté gouvernement pour cadrer l’exercice et donner à ce dernier tous les éléments nécessaires à l’affinage des questions de l’évaluation et à l’élaboration d’une méthodologie détaillée de l’évaluation et des outils de collecte de l’information. Les livrables successifs seront validés par le comité technique qui accompagnera tout le processus d’évaluation.

Afin de mener à bien cette évaluation, l’évaluateur (trice) tirera les informations nécessaires de la revue des documents de planification, mise en œuvre et suivi de la composante santé du programme de coopération pendant la période sous revue. Ils examineront aussi l’ensemble des rapports (activités et donateurs) relatifs à la composante santé disponibles à l’UNICEF et chez les partenaires de mise en œuvre du programme. Suivant la méthodologie, des entretiens structurés et semi structurés seront organisés avec une liste d’informateurs clés à convenir au démarrage de la mission. La collecte d’information devrait prendre en compte les considérations de genre et d’équité pour disposer des données désagrégées et tenant compte des disparités. Des descentes sur le terrain dans les zones géographiques couvertes par les interventions objet de l’évaluation seront organisées.

Pendant l’évaluation, l’évaluateur (trice) veillera à l’identification de toutes les considérations éthiques dont il faudra tenir compte pour garantir la conformité de l’évaluation aux standards éthiques en matière d’évaluation à l’UNICEF, notamment en ce qui concerne la protection de la confidentialité et la dignité de ceux qui participent à l'évaluation. En cas de nécessité de collecte de données primaires dans le cadre de cette évaluation, l’accord de long terme du bureau régional UNICEF pour la clearance éthique sera utilisé. Le rapport de démarrage spécifiera si l’évaluation devra être approuvée par un comité d’éthique, sur la base des "Criteria for Ethical Review Checklist" Afin de mettre en place un processus d’assurance qualité de l’évaluation, il sera mis à la disposition de l’évaluateur (trice) les grilles de revue des rapports de démarrage et rapport final suivant les standards UNICEF. Ces grilles seront examinées et discutée avec lui ou elle pour convenir d’une structure définitive pour les rapports de démarrage et rapport final

- Responsabilités des évaluateurs et livrables

Le tableau ci-dessous résume les responsabilités de ou des évaluateurs par livrable de leur travail et donne de façon indicative les délais de livraison qui seront ajustés avec l’évaluateur (trice) retenu(e).

| Responsabilités | Livrables | Délais |
| --- | --- | --- |
| Préparer la réunion de cadrage de la mission et y prendre part | Note méthodologique et chronogramme détaillé de l’évaluation | 2 semaines après le démarrage de la mission |
| Proposer une méthodologie et chronogramme détaillé de la mission au comité de suivi pour validation |  |  |
| Développer les outils de collecte de données pour l’évaluation |  |  |
| Faire une revue analytique exhaustive du contexte de l’évaluation | Rapport de démarrage de l’évaluation conforme aux standard UNICEF/UNEG | 1 mois après le démarrage de la mission |
| Faire une analyse des limites attendues des résultats de l’évaluation |  |  |
| Proposer une structure annotée du rapport final de l’évaluation |  |  |
| Collecter, traiter et analyser les données nécessaires pour répondre aux questions de l’évaluation | Draft rapport évaluation conforme aux standards UNICEF/UNEG | 2 mois après le démarrage de la mission |
| Soumettre un draft de rapport final de l’évaluation suivant la structure validée |  |  |
| Organiser et faciliter la rencontre de revue du draft de rapport de l’évaluation finale et recueillir les observations et amendements | Rapport final évaluation conforme aux standards UNICEF/UNEGet GEROS (https://www.unicef.org/evaluation/index_60830.html) | 3 mois après le démarrage de la mission |
| Rédiger le rapport final de l’évaluation et le résumé exécutif de l’évaluation |  |  |
| Faire une présentation PowerPoint des résultats et recommandations de l’évaluation |  |  |

- Usage de l’évaluation

Le rapport d'évaluation ne fera pas l'objet d'une publication académique mais les recommandations de l'évaluation seront diffusées auprès des acteurs clés du programme et utilisées dans le cadre de la revue à mi-parcours du programme pour réorienter l’appui de l’UNICEF en Tunisie dans le secteur de la santé. Des séances de travail avec les départements techniques du ministère de la santé impliqués dans le programme seront organisées pour discuter des résultats et recommandations de l’évaluation et convenir conjointement de la marche à suivre pour la suite. L’évaluation sera un important moyen de plaidoyer pour mobiliser les acteurs de la santé des enfants en Tunisie autour des défis qui les interpellent.

- Profil et qualifications de l’évaluateur (trice)

L’évaluation de l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé en Tunisie sera menée par un l’évaluateur International senior ayant une expertise prouvée en évaluation des programmes dans le secteur de la santé. Elle ou il devra remplir les conditions suivantes :

Education

- Diplôme universitaire en sciences social avec une spécialisation dans le domaine de la santé publique

Expériences

- Avoir au moins 8 ans dans le domaine de l’évaluation des programmes en santé publique ;

- Au moins 5 ans dans la gestion et la mise en œuvre des programmes de santé publique;

- Au moins 3 ans dans le domaine de la recherche en sciences sociales (collecte, traitement, analyse des données) ;

- Une expérience de travail sur les politiques et système de santé de la Tunisie est un atout ;

- Expérience de travail avec le système des Nations Unies, en particulier l’UNICEF souhaité.

- Expertise prouvée en matière d’intégration d’une analyse basée sur l'égalité des sexes et les droits humains dans le contexte de l’évaluation.

Compétences

- Connaissance des approches programmatiques des Nations Unies et particulièrement de l’UNICEF ;

- Très bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;

- Bonne capacité de communication orale et écrite et notamment en matière de facilitation de rencontres et ateliers ;

- Excellente maîtrise des logiciels de Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, de la recherche documentaire et des outils de communication via internet ;

- Compétences de base en matière d’utilisation des outils audio-visuels.

Langues

- Parfaite maîtrise de la langue française avec d’excellentes connaissances de l’anglais. Une connaissance de l’arabe serait un atout.

- Conditions et procédures de soumission

Le consultant retenu travaillera à temps plein suivant les horaires de travail du bureau UNICEF en Tunisie. Il lui sera octroyé un espace de travail au sein du bureau de l’UNICEF en Tunisie. Les déplacements du consultant pour des échanges avec des personnes ressources identifiées dans le cadre de la mission seront assurés par le bureau de l’UNICEF en Tunisie. Tout déplacement éventuel sur le terrain en dehors du grand Tunis devra être approuvé par l’UNICEF et sera le cas échéant pris en charge conformément aux procédures UNICEF. Le consultant apportera son ordinateur portable pour la réalisation de sa mission.

Les candidates et candidats intéressés par la présente mission d’évaluation sont invités à soumettre une offre technique comprenant :

- Une note de compréhension des TDRs de l’évaluation

- Une note méthodologique de la conduite de l’évaluation

- Un chronogramme de réalisation de l’évaluation

- Un CV

- Tous autres documents de support nécessaire à vérifier le profil et les qualifications requises

- Durée de la consultation

La durée de la consultation est de 03 mois à partir de la date de démarrage des travaux.

Les paiements seront déclenchés une fois que la qualité des produits sera considérée satisfaisante par l’UNICEF :

| Rapport de démarrage | 30% |
| --- | --- |
| Rapport préliminaire (+ Présentation Power Point ?) | 30% |
| Rapport final (+ Résumé exécutif de 4-6 pages + 2 pages for advocacy purpose?) | 40% |

## Matrice conceptuelle de l'évaluation

Effet 1: D’ici 2019, les autorités publiques élaborent, suivent et évaluent d’une manière participative des réformes des politiques sociales basées sur des données probantes, centrées sur l’enfance et fondées sur l’équité et l’égalité des sexes

| Produit 1.3 : Les acteurs de la Santé ont des capacités améliorées pour développer et suivre des programmes de santé des mères, enfants et adolescents, équitables et de qualité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Base | Cible | Moyens de vérification | Risques et hypothèses | Ressources |
| Nombre de gouvernorats ciblés qui ont un système de suivi des interventions de santé maternelle et néonatale permettant de lever les barrières à l’accès aux soins de qualité pour les femmes et les enfants les plus vulnérables | 0 | 3 | Rapports de suivi du programme | H1: Les lois d’application de la constitution (art. 38) et du contrat social (sur l’accès universel aux soins de santé) sont promulguées H2 : Les reformes issues du dialogue sociétal sur la santé sont adoptées par le nouveau gouvernement ; H3 : Les programmes de développement régional intègrent la composante santé notamment SMI; R1: Instabilité politique et économique | RR: 225 AR: 175 (par an: RR: 45 AR: 35) |
| Nombre de stratégies nationales en matière de santé maternelle et infantile et celle des adolescents révisés pour mieux prendre en compte les questions d’équité et d’efficacité | 0 | 4 | Documents de stratégies élaborées et ou rapports d’évaluation publiés par MS |  |  |
| Niveau de mise en œuvre du programme de santé maternelle et néonatale conjoint quinquennale entre les agences des Nations Unies et le Ministère de la Santé, notamment dans les régions ciblées | 1 | 5 | Rapports annuels et d’évaluation du programme conjoint, MSP et SNU |  |  |

| Interventions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intervention1 : Appui à la révision et à l'élaboration des stratégies de santé maternelle et infantile (état des lieux SNN, TDCI et Vaccination). |  |  |
| Intervention2 : Elaboration de référentiels et guides de bonnes pratiques en matière d'alimentation de la femme enceinte |  |  |
| Intervention3 : Appui au renforcement de la première phase de la stratégie d’eTME et à son extension |  |  |
| Intervention4 : Appui au projet de promotion de l'allaitement maternel dans la région du Nord-Ouest |  |  |
| Intervention5 : Appui au renforcement du système d'information en santé maternelle et néo-natale |  |  |
| Intervention6 : Appui au SWITCH T-OPV/b-OPV |  |  |
| Questions d’évaluation à appliquer sur toutes les 6 interventions |  |  |
| Questions d’évaluation | Source des données et Méthodes de collecte | Méthode d’analyse |
| Qu’est ce qui a été accompli aux niveaux central et périphérique, les défis rencontrés et les leçons apprises | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse des tendances * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| Adéquation entre les effets attendus, l’intervention menée, les ressources mobilisées et les besoins identifiés | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| Comment les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réalisation des droits des enfants | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse de contenu |
| Comment les approches programmatiques de l’UNICEF ont été appliquées et ont contribué à la réduction des iniquités et des disparités de toute nature (genre, géographique) | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse de contenu |
| Critères d’évaluation |  |  |
| Questions d’évaluation | Source des données et Méthodes de collecte | Méthode d’analyse |
| Pertinence |  |  |
| - L’appui de l’UNICEF sur la période couverte a-t-elle toujours été cohérente avec les priorités et besoins nationaux identifiés pour l’amélioration de la santé des enfants et des mères ? | * Interview des informateurs clés * Doc. Politique sectorielle santé | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| - Les résultats attendus et la conception de cet appui ont-ils toujours été cohérents avec le contexte national et les besoins des bénéficiaires finaux et les autres parties prenantes ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| Efficacité |  |  |
| - Dans quelle mesure est ce que l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé a produit les résultats escomptés ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse des tendances * Analyse descriptive et comparative |
| - Quels sont les facteurs majeurs qui ont influencé l’atteinte ou la non-atteinte des résultats ? | * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| Efficience |  |  |
| - Dans quelle mesure les ressources humaines, matérielles, et financières disponibles pour cet appui ont été utilisées de manière économique pour atteindre les résultats? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| - Aurait-il été possible d’atteindre ces mêmes résultats en étant plus efficients dans l’utilisation des ressources disponibles ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| Impact |  |  |
| - Dans quelle mesure est-ce que l’appui de l’UNICEF dans le secteur de la santé sur la période couverte à améliorer la situation des enfants et des femmes ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse des tendances * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| - Dans quelle mesure le contexte national a influencé les changements induits par l’appui de l’UNICEF ? | * Interview informateurs clés * Doc. Politique sectorielle santé | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| Durabilité |  |  |
| - Les interventions objet de l’évaluation sont-elles été conduites de manière à garantir la pérennité des changements induits par sa contribution ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| Prise en compte du genre et des droits humains |  |  |
| - La planification et la mise en œuvre de l’appui de l’UNICEF en santé pendant la période couverte a-t-elle pris en compte dans son processus la nécessité de garantir l’équité dans la recherche des résultats pour les enfants ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| - Dans quelle mesure les exigences en matière d’égalité de genre ont- elles été intégrées dans la planification, la mise en œuvre, et le rapportage dans le cadre de l’appui de l’UNICEF dans le domaine de la santé ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |
| - Dans quelle mesure la planification et la mise en œuvre de l’appui de l’UNICEF en matière de santé a été conforme aux exigences d’une approche basée sur les droits humains ? | * Documents du projet et données programmatiques. * Interview des informateurs clés | * Analyse descriptive et comparative * Analyse de contenu |

## Liste des structures visitées et des personnes interviewées

| Code | N | Informateurs (trices) clés | Structures | DSSB | Autres | Région | SNU | PTF | SC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministère de la Santé Direction Soins de Santé de Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Dr Mohamed Chaouch | MS/DSSB/SMI | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Dr Sondes Derouiche | MS/DSSB/SMI | X |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Dr Mouna Sakly | MS/DSSB/SMI | X |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Dr Essia Ben Hmida | MS/DSSB/Vacc | X |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Dr Mehrez Yahyaoui | MS/DSSB/Vacc | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Dr Hayet Hamdouni | MS/DSSB/VIH | X |  |  |  |  |  |
| Autres Services du Ministère de la Santé et MDICIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Dr Ahlem Gzara | MS/MSU |  | X |  |  |  |  |
|  | 6 | Dr Fatma Temimi | MS/ONFP |  | X |  |  |  |  |
|  | 7 | Mme Fatma Bouhamed | MDICI/C. santé |  | X |  |  |  |  |
| Région de Nabeule (Ministère de la Santé) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Dr Sonia Khalfallah | DR/Nabeul |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Mme Rakia Derbel | SF/DR/Nabeul |  |  | X |  |  |  |
|  | 9 | CSB Haouaria (6 personnes) | MS/Région |  |  | X |  |  |  |
| Système des Nations Unis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Dr Ranzi Ouhichi | OMS |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Mr. Benoit Mathivet | OMS |  |  |  | X |  |  |
|  | 11 | Dr Rim Fayala | UNFPA |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Mr. Chokri Ben Yahia | UNFPA |  |  |  | X |  |  |
|  | 12 | Mr. Lassaad Soua | ONUSIDA |  |  |  | X |  |  |
| Partenaire Technique et Financier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Mr Laurent Le Danois | DUE |  |  |  |  | X |  |
| Société Civile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Mr Bilel Mahjoubi | ATL MST SIDA |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Dr Ridha Kammoun | ATL MST SIDA |  |  |  |  |  | X |
|  | 15 | Dr Zahra Marrakchi | STNN |  |  |  |  |  | X |
|  | 16 | Dr Ahmed Maamouri | CCM |  |  |  |  |  | X |

EVALUATION DU PROGRAMME D’APPUI PAYS DE L'UNICEF A LA TUNISIE (2014 - 2019)

NOTE D’INFORMATION

## Note d’information

Bonjour (ou bonsoir),

L'UNICEF conduit l’évaluation de performance de son appui au programme pays à la Tunisie pour la période 2015 – 2019.

Objet de l’évaluation : Cette évaluation de mi-parcours permettra de : 1) mieux comprendre son apport au renforcement du système de santé, 2) mesurer les progrès réalisés, 3) déterminer les principaux goulots d’étranglements et blocages rencontres et 4) relever les bonnes pratiques et leçons apprises pour une éventuelle mise à l’échelle dans le futur.

Méthode : Cette évaluation formative et participative se conduira essentiellement à travers la rencontre et l’interview des informateurs clés et des structures impliquées de près ou de loin dans l’exécution de la composante santé de l’accord de coopération Tunisie-UNICEF pour la période 2015-2019.   A cette occasion l’évaluateur sollicitera aussi et collectera tout document ou rapport pouvant éclairer la mise en œuvre de ce programme ses résultats, les leçons apprises et les perspectives d’avenir.

Participation : Votre participation à cette évaluation est volontaire. Vous pouvez refuser de participer ou vous pouvez vous retirer à tout moment. De même, vous avez le droit de refuser de répondre à certaines questions si cela vous dérange. Votre décision de ne pas participer ou de vous retirer de la discussion ainsi que votre refus de répondre à certaines questions ne vous portera aucun préjudice.  Vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez.

Confidentialité : Les réponses données aux questions resteront confidentielles et n’auront pour seul propos que d’aider l’évaluateur à comprendre le degré d’exécution du programme et d’atteinte de ses objectifs. Ils permettront à ce fait de tirer des leçons pour faire des recommandations d’amélioration pour les programmes futurs.  Vos noms et adresses ne seront communiqués à personne d’autre que l’évaluateur et l’analyse de vos réponses se fera de façon anonyme.

Duré de l’interview: l’entretien durera entre 45mn et 1heure.

Consentement éclairé : Merci de nous confirmer votre participation volontaire à cet entretien: Oui____ Non____

Références : Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant ou prendre contact avec les Experts de l’UNICEF en charge de l’évaluation, Dr Pierre Marie Metangmo Tel : 56 14 56 64 et M. Banda Gildas Tel : +216 71 802 700

Evaluation de la composante programme santé du programme de coopération Tunisie-UNICEF

2015-2019

Guide d’entretien pour Informateurs clés

(Générique à moduler en fonction de l’implication dans le programme)

Présentez-vous, expliquez le but de l’évaluation à mi-parcours et le processus d'entretien et demandez le consentement du répondant avant de commencer l'entretien.

## Guide d’entretien

INTRODUCTION ET IDENTIFICATION

1. Date de l'interview: _________________________________________________________________________

2. Nom et adresse de la structure: ____________________________________________________________

3. Nom de l'interviewé: _________________________________________ poste: _______________________

- Avez-vous ou votre institution participée à l’identification des besoins et à la définition des priorités pour ce programme d’appui de l’UNICEF – Tunisie   2015-2019 ?

- Quel rôle avez-vous (ou votre institution) jouées dans l’exécution de ce programme jusqu’ici ?

- Dans quelle mesure les activités et les résultats prévus par ce programme ont-ils été réalisés ?

- Quelles sont les actions, s’il en existe, qui n’ont pas été réalisées et ce qui peut l’expliquer (l’absence d’opportunité, la manque de préparation, la non implication des partenaires, le cout/restrictions budgétaires, la durée etc…).

- Quels sont les facteurs déterminant qui ont facilité ou limité la mise en œuvre de ce programme et l’atteinte de ses résultats et objectifs ?

- Quels sont les effets observés, attendus et inattendus, positifs et négatifs, de ce programme au secteur santé du pays (sur leurs bénéficiaires directs au niveau central et périphérique et sur le système de santé élargi) ?

- Dans quelle mesure la stratégie du programme a-t-elle contribué au renforcement des structures concernées ?

- Dans quelle mesure les activités du programme correspondent-elles aux besoins des structures et acteurs ciblés ?

- Les capacités humaines nécessaires au bon fonctionnement du système de santé sont-elles en place ? si NON existe-t-il un plan de renforcement ?

- L’approche programmatique de l’UNICEF dans ce programme incite-t-elle à la prise en compte de la dimension « genre », dans quelle mesure cela permet d’accroître l’implication des femmes dans la mise en œuvre de ces derniers (ou de réduire les inégalités hommes-femmes) ?

- Plus généralement, dans quelle mesure le dispositif d’appui de l’UNICEF permet-il une meilleure prise en compte et une meilleure satisfaction des besoins des catégories les plus vulnérables (surtout les enfants et les femmes) ?

- Dans quelle mesure les dispositifs du programme sont-ils compatibles (ou non) avec les objectifs poursuivis par les politiques publiques et les approches des autres bailleurs en matière de santé ?   Comment se fait la collaboration/coordination ?

- Dans quelle mesure le programme en cours parvient-il à s'adapter aux contraintes structurelles et conjoncturelles locales?

- Quelles recommandations feriez-vous pour le prochain cycle de programme?

- Quel rôle voyez-vous pour l’UNICEF dans le secteur de la santé en Tunisie?

- Avez-vous d’autres attentes particulières par rapport à cette évaluation ?

## Grille d’analyse des questions d’Interview

| N | Questions du guide d’interview | Critères d'appartenance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avez-vous ou votre institution participée à l’identification des besoins et à la définition des priorités pour ce programme d’appui de l’UNICEF – Tunisie 2015-2019 ? | Relevance |
| 2 | Quel rôle avez-vous (ou votre institution) jouées dans l’exécution de ce programme jusqu’ici ? | Pertinence |
| 3 | Dans quelle mesure les activités et les résultats prévus par ce programme ont-ils été réalisés ? | Efficacité |
| 4 | Quelles sont les actions, s’il en existe, qui n’ont pas été réalisées et ce qui peut l’expliquer (l’absence d’opportunité, la manque de préparation, la non implication des partenaires, le cout/restrictions budgétaires, la durée etc…) | Efficacité |
| 5 | Quels sont les facteurs déterminant qui ont facilité ou limité la mise en œuvre de ce programme et l’atteinte de ses résultats et objectifs ? | Efficacité-impact - durabilité |
| 6 | Quels sont les effets observés, attendus et inattendus, positifs et négatifs, de ce programme au secteur santé du pays (sur leurs bénéficiaires directs au niveau central et périphérique et sur le système de santé élargi) ? | Impact |
| 7 | Dans quelle mesure la stratégie du programme a-t-elle contribué au renforcement des structures concernées ? | Pertinence- efficacité |
| 8 | Dans quelle mesure les activités du programme correspondent-elles aux besoins des structures et acteurs ciblés ? | Pertinence |
| 9 | Les capacités humaines nécessaires au bon fonctionnement du système de santé sont-elles en place ? si NON existe-t-il un plan de renforcement ? | Durabilité |
| 10 | L’approche programmatique de l’UNICEF dans ce programme incite-t-elle à la prise en compte de la dimension « genre », dans quelle mesure cela permet d’accroître l’implication des femmes dans la mise en œuvre de ces derniers (ou de réduire les inégalités hommes-femmes) ? | Prise en compte des aspects genre |
| 11 | Plus généralement, dans quelle mesure le dispositif d’appui de l’UNICEF permet-il une meilleure prise en compte et une meilleure satisfaction des besoins des catégories les plus vulnérables (surtout les enfants et les femmes) ? | Prise en compte des aspects droits humains |
| 12 | Dans quelle mesure les dispositifs du programme sont-ils compatibles (ou non) avec les objectifs poursuivis par les politiques publiques et les approches des autres bailleurs en matière de santé ? Comment se fait la collaboration/coordination ? | Cohérence |
| 13 | Dans quelle mesure le programme en cours parvient-il à s'adapter aux contraintes structurelles et conjoncturelles locales? | pertinence-efficacité |
| 14 | Quelles recommandations feriez-vous pour le prochain cycle de programme? | Durabilité |
| 15 | Quel rôle voyez-vous pour l’UNICEF dans le secteur de la santé en Tunisie? | Durabilité |
| 16 | Avez-vous d’autres attentes particulières par rapport à cette évaluation ? | Durabilité |

## Protocole de Confidentialité

## Code éthique signé par l’évaluateur

## Liste des documents revus

- Bulletin -Statistique 2016

- cartesanitaire2015_Juin2016

- CPAP-Tunisie-UNICEF-2015-2019-vf-10-10-20141

- Evaluation Report Review template

- Inception Report Review Template

- MS Directions et autres instances

- NHA indicators

- NOTE DE PASSATION Health Officer Sept 2016

- PRINCIPAUX_INDICATEURS_DE_DEVELOPPEMENT2012-fr

- Rapport SA du 18 Mai au 18 Aout 2017 SOZ

- Rapport Stretch Assignment ED Tunisie

- SF en Tunisie 2014 (1)

- Situation_Drogues_Tunisie_UNODC_2017-05-22_HBF

- Strat Coop OMS-Tunisie_2010

- Survie MM 2011

- Tunisie en chiffre WHO

- Tunisie en chiffres 2013 – 2014

- UNDAF 2015 – 2019

- Plan de travail annuel de 2015 à 2017

- Programme conjoint santé maternelle et néo-natale

- Programme biannuel 2017-2018

- Rapports d’activités de 2015 à 2016

- Rapports de missions de supervision

- Rapports financiers de 2015 à 2016

- Rapport de formation MORES

- Rapport Atelier de réflexion sur les politiques nationales de santé maternelle, néonatale de l’enfant et de l’adolescent et sur l’accélération de la mise en œuvre du programme conjoint SMN

## Clearance Ethique

## Rôles et responsabilités de l’évaluateur et de l’équipe UNICEF

| Etapes | Tâches | Tâches | Livrables | Délais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Evaluateur (Consultant) | UNICEF (comité de suivi ; équipe d’appui) |  |  |
| Phase 1 : Elaboration de la note méthodologique et du chronogramme détaillé | Collecte et revue des documents | Mise à disposition des documents pour revue | Note méthodologique et chronogramme détaillé de l’évaluation | 2 semaines après le démarrage de la mission |
|  | Préparation de la réunion de cadrage de la mission et y prendre part | Invitation des membres du comité de suivi et conduite de la réunion |  |  |
|  | Proposition d’une méthodologie et chronogramme détaillé de la mission au comité de suivi pour validation | Revue, validation et partage de la note méthodologique et du chronogramme détaillé. |  |  |
|  | Développement des outils de collecte de données pour l’évaluation | Invitation des membres du comité de suivi, Discussion et validation de la note |  |  |
| Phase 2 : Rédaction et soumission du rapport de démarrage | Revue analytique exhaustive du contexte de l’évaluation | Facilitation de l’accès à la documentation et aux informateurs clés. Revue du rapport | Rapport de démarrage de l’évaluation conforme aux standard UNICEF/UNEG | 1 mois après le démarrage de la mission |
|  | Analyse des limites attendues des résultats de l’évaluation | Information du bureau régional qui vérifie la qualité technique. |  |  |
|  | Proposition d’une structure annotée du rapport final d’évaluation | Vérification du respect des normes et standards de l'UNICEF |  |  |
| Phase 3 : Collecte et analyse de données | Collecte, traitement et analyse des données nécessaires pour répondre aux questions d’évaluation | Facilitation de l’accès à la documentation et aux informateurs clés. | Draft rapport évaluation conforme aux standards UNICEF/UNEG | 2 mois après le démarrage de la mission |
|  | Soumission d’un draft de rapport final de l’évaluation suivant la structure validée | Revue du Draft et vérification du respect des normes et standards de l'UNICEF et de la qualité |  |  |
| Phase 4 : Rapport final (conclusions et recommandations) | Organisation et facilitation de la rencontre de revue du draft du rapport de l’évaluation finale et recueil des observations et amendements | Identification des personnes à inviter Assistance dans la préparation logistique et animation de la rencontre | Rapport final évaluation conforme aux standards UNICEF/UNEG et GEROS | 3 mois après le démarrage de la mission |
|  | Rédaction du rapport final et du résumé exécutif de l’évaluation | Revue du draft, commentaires et suggestions |  |  |
|  | Présentation PowerPoint des résultats et recommandations de l’évaluation | Validation du produit final après la revue qualité de la région |  |  |

## Chronogramme

| Activités |  | 25 sep – 22 oct |  |  |  | 23 oct – 19 nov |  |  |  | 20 nov – 24 dec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 sep 1 Oct | 2 oct 8 oct | 9 oct 15 oct | 16 oct 22 oct | 23 oct 29 oct | 30 oct 5 nov | 6 nov 12 nov | 13 nov 19 nov | 20 nov 26 nov | 27 nov 3 dec | 4 dec 10 dec | 11 dec 17 dec | 18 dec 24 dec |
| Phase 1 : Elaboration de la note méthodologique et du chronogramme détaillé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Revue documentaire | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Introduction évaluateur + élaboration note de cadrage |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Partage de la note de cadrage ; réunion de cadrage |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Développement et validation des guides d’interview |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Soumission et Validation de la note de cadrage |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 : Rédaction et soumission du rapport de démarrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rédaction et Soumission du rapport de démarrage |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 : Collecte et analyse de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Identification et interview des informateurs clés |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Transcription des interviews |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Saisie et analyse de ces données |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 10 | Présentation des résultats préliminaires |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Phase 4 : Rapport final (conclusions et recommandations) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rédaction et soumission du rapport préliminaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 12 | Présentation PowerPoint des résultats préliminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13 | Synthèse et Intégration remarques suggestions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 14 | Transmission du rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Cible de l’OMD4 : réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ce taux qui était de 57‰ en 1990 est passé à 14% en 2015

Ces ressources budgétaires sont des montants estimés, qui dépendent de la disponibilité actuelle des ressources globales de l’UNICEF en matière de ressources régulières (RR) et de la disponibilité des contributions mobilisées à des fins spécifiques auprès de partenaires financiers pour les autres ressources (AR). Les répartitions de fonds indiquées dans ce tableau sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise en œuvre dudit plan

Cible de l’OMD4 : réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans.

Ces ressources budgétaires sont des montants estimés, qui dépendent de la disponibilité actuelle des ressources globales de l’UNICEF en matière de ressources régulières (RR) et de la disponibilité des contributions mobilisées à des fins spécifiques auprès de partenaires financiers pour les autres ressources (AR). Les répartitions de fonds indiquées dans ce tableau sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise en œuvre dudit plan